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[bookmark: _Toc19086][bookmark: _Toc12708969][bookmark: _Toc12887259]
第一章 投标邀请
[bookmark: _Hlk44593331]江苏苏咨工程咨询有限责任公司 受 南京市工业和信息化局 委托，就其所需的 2026年度南京市“AI+制造”诊断监理服务 进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。潜在供应商应在 江苏政府采购网 获取招标文件，并于2026年10月29日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
[bookmark: _Hlk28680462]1.1项目编号：JSZC-320100-JSSZ-G2026-0054
[bookmark: _Hlk88135353]1.2项目名称：2026年度南京市“AI+制造”诊断监理服务
1.3预算金额：100万元
1.4最高限价：100万元
[bookmark: _Hlk88135376]1.5采购需求：为落实江苏省“人工智能+制造”诊断工作部署，依据省工作方案和《江苏省“人工智能+制造”诊断工作参考指引（2026年）》，做好2026年度南京市制造业“AI+制造”诊断服务工作，拟引入第三方监理机构对诊断服务商的诊断服务进行全程监理，确保约500家企业的线下咨询诊断服务工作取得扎实成效。监理服务内容包括但不限于：全过程、全覆盖监管，提交周报、月报，定期召开监理会议跟踪诊断进度，及时归档诊断资料，确保诊断服务如期完成。出具分析报告、诊断工作验收报告、绩效评价报告和监理服务总结报告，编制诊断企业优秀案例集等。
1.6合同履行期限：供应商需对诊断服务的进度进行把控和监管，定期召开监理会议跟踪诊断进度，确保诊断服务及项目验收于2026年12月31日前完成，配合诊断服务采购人完成项目验收、绩效评估、审计整改等工作。
[bookmark: _Hlk88135443]1.7本项目采购标的所属行业为：其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Hlk8392111]2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件并加盖公章。如供应商为自然人的，提供其身份证明。）； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供信用承诺书，信用承诺书格式见后附件）；
（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供信用承诺书，信用承诺书格式见后附件）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供信用承诺书，信用承诺书格式见后附件）；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供信用承诺书，信用承诺书格式见后附件）。
[bookmark: _Hlk106724798][bookmark: _Hlk106726432][bookmark: _Hlk106725740]2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购；
（2）本项目整体专门面向小微企业采购；
（3）本项目通过以下第 / 种方式预留部分采购份额，面向中小企业采购：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %；
②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。
（4）本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，详见“第五章评标办法与评分标准”。
2.3本项目 不接受 联合体参与投标，本项目 不允许 分包。
[bookmark: _Hlk28680991]2.4本项目的特定资格要求：无；
2.5拒绝以下供应商参加本次采购活动：
（1）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重失信行为记录名单，及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动。
（4）依据“财政部令第102号《政府购买服务管理办法》”第二章 第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的承接主体。”
三、获取招标文件
3.1获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 
3.2地点：江苏政府采购网
3.3方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作
3.4售价：0元
四、提交投标文件时间、开标时间和地点
4.1提交投标文件开始时间：2026年10月29日9时00分（北京时间）
4.2提交投标文件截止时间和开标时间：2026年10月29日9时30分（北京时间）
4.3地点：“苏采云”网上开标大厅
五、公告发布媒体及公告期限：“苏采云”网上开标大厅
六、其他补充事宜
6.1本次招标 不收取 投标保证金
6.2潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁及电子签章，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
6.3本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由供应商自行承担。
6.4政府采购信用承诺：
根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。
注：投标文件中提供了《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》则不需要再提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的证明文件。其中不适用信用承诺的情形：投标人被列入严重失信主体名单；被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
7.1采购人信息
名  称：南京市工业和信息化局
地  址：江苏省南京市江东中路265号新城大厦B座17层
联系人：缪华
联系电话：025-68788896
7.2采购代理机构信息
名  称：江苏苏咨工程咨询有限责任公司
地  址：南京市鼓楼区中山北路285号附楼（原江虞宾馆）3-4楼
联系人：何仁杰 
联系电话：025-83581356
7.3项目联系方式
项目联系人：何仁杰
电话：025-83581356
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc8485111][bookmark: _Toc9363425][bookmark: _Toc7077][bookmark: _Toc12708970][bookmark: _Toc12887260][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213]
第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc29032][bookmark: _Toc27152][bookmark: _Toc29508][bookmark: _Toc107246214][bookmark: _Toc32506][bookmark: _Toc12708979][bookmark: _Toc18345][bookmark: _Toc104560856][bookmark: _Toc9363434][bookmark: _Toc91836558][bookmark: _Toc107246233][bookmark: _Toc80264708][bookmark: _Toc8485120][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc12887269]一、总则
[bookmark: _Toc103848528][bookmark: _Toc24546][bookmark: _Toc104560839][bookmark: _Toc6438][bookmark: _Toc100905201][bookmark: _Toc4298][bookmark: _Toc107246215][bookmark: _Toc27709][bookmark: _Toc96347862]1.采购方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc104560840][bookmark: _Toc103848529][bookmark: _Toc96347863][bookmark: _Toc2183][bookmark: _Toc107246216][bookmark: _Toc15695][bookmark: _Toc100905202][bookmark: _Toc29840][bookmark: _Toc16909]2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。
2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。
2.3“采购人”是指采购人和采购代理机构的合称。
2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.5“中标供应商”是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。中标供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。本招标文件中中标供应商也称中标人。
2.6“评标委员会”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。
2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。
2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
[bookmark: _Toc96347864][bookmark: _Toc18167][bookmark: _Toc100905203][bookmark: _Toc104560841][bookmark: _Toc14949][bookmark: _Toc103848530][bookmark: _Toc21715][bookmark: _Toc15633][bookmark: _Toc107246217]3.适用法律
[bookmark: _Toc100905204]3.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
[bookmark: _Toc12476][bookmark: _Toc107246218][bookmark: _Toc25168][bookmark: _Toc11834][bookmark: _Toc5865][bookmark: _Toc104560842][bookmark: _Toc103848531]4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.1.1中小企业定义：
4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
4.1.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.1.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。
4.2政府采购节能产品、环境标志产品
4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。
4.3信息安全产品
4.3.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。
4.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
[bookmark: _Toc15333][bookmark: _Toc7322][bookmark: _Toc107246219][bookmark: _Toc100905205][bookmark: _Toc2402][bookmark: _Toc104560843][bookmark: _Toc103848532][bookmark: _Toc96347865][bookmark: _Toc30143]5.相关费用
[bookmark: _Toc80264707]5.1参加投标活动的投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc96347866][bookmark: _Toc4718][bookmark: _Toc23530][bookmark: _Toc107246220][bookmark: _Toc100905206][bookmark: _Toc104560844][bookmark: _Toc103848533][bookmark: _Toc683][bookmark: _Toc16078]6.保密
[bookmark: _Toc96347867][bookmark: _Toc100905207]6.1本招标文件所包含的信息属于保密信息，无采购人书面许可，任何单位或个人都无权披露、复制、使用、转让或者允许他人使用。获取招标文件的供应商被视为无条件对本招标文件的内容负有保密义务。
[bookmark: _Toc107246221][bookmark: _Toc29314][bookmark: _Toc5461][bookmark: _Toc15386][bookmark: _Toc104560845][bookmark: _Toc103848534][bookmark: _Toc7179]7.语言文字、计量单位
7.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
7.2所有文件中的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc12956][bookmark: _Toc17051][bookmark: _Toc103848536][bookmark: _Toc100905210][bookmark: _Toc19831][bookmark: _Toc104560847][bookmark: _Toc96347869][bookmark: _Toc3884][bookmark: _Toc107246224]8.联合体投标（本项目不涉及）
8.1供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：
（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
（3）除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合采购人规定的特定资格条件；
（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc19195][bookmark: _Toc25524][bookmark: _Toc100905211][bookmark: _Toc107246225][bookmark: _Toc104560848][bookmark: _Toc103848537][bookmark: _Toc8435][bookmark: _Toc100905213][bookmark: _Toc11849]9.分包
9.1采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。
9.2政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
9.3 本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc1124][bookmark: _Toc104560852][bookmark: _Toc1887][bookmark: _Toc107246229][bookmark: _Toc1447][bookmark: _Toc6933]10. 供应商资格条件
10.1供应商资格条件见招标公告。
[bookmark: _Toc31830][bookmark: _Toc4755][bookmark: _Toc4452][bookmark: _Toc107246230][bookmark: _Toc2165]二、招标文件
[bookmark: _Toc100905217][bookmark: _Toc103848540][bookmark: _Toc15749][bookmark: _Toc8614][bookmark: _Toc107246231][bookmark: _Toc29647][bookmark: _Toc775][bookmark: _Toc96347871][bookmark: _Toc104560854]11.招标文件的构成
11.1招标文件各章节的内容如下：
第一章：招标公告
第二章：投标人须知
第三章：政府采购合同条款及格式
第四章：采购需求
第五章：评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc96347872]第六章：投标文件格式
对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款。
11.2供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现招标文件内容不全，应及时向采购人提出，以便补齐。
11.3供应商按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
11.4本项目招标文件如包括多个分包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各分包通用要求。
[bookmark: _Toc19978][bookmark: _Toc107246232][bookmark: _Toc28666][bookmark: _Toc100905218][bookmark: _Toc19430][bookmark: _Toc103848541][bookmark: _Toc104560855][bookmark: _Toc96347873][bookmark: _Toc2940]12.招标文件的澄清或者修改
[bookmark: _Toc100905219]12.1采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，任何口头答复、通知无效。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分并具有法律效力，招标文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。
12.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。
12.3投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
[bookmark: _Toc25252][bookmark: _Toc26795][bookmark: _Toc31995][bookmark: _Toc12745]三、投标文件
[bookmark: _Toc31248][bookmark: _Toc104560857][bookmark: _Toc6504][bookmark: _Toc26708][bookmark: _Toc32487][bookmark: _Toc103848543][bookmark: _Toc100905221][bookmark: _Toc96347875][bookmark: _Toc107246234]13.投标文件的组成
13.1投标文件由价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见招标文件第六章《投标文件格式》。
[bookmark: _Toc104560858][bookmark: _Toc107246235]13.2投标文件的价格及商务部分，包括但不限于下列文件：
（1）投标函，格式见附件。
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。
（3）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。
（4）开标一览表，格式见附件。
（5）分项报价表，格式见附件。
（6）商务条款偏离表，格式见附件。
（7）投标人具备投标资格的证明文件：
（7-1-1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。
（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。
（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。
（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。
（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件。
（7-2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，格式见附件。
（7-4）有依法缴纳税收的良好记录。
（7-5）有依法缴纳社会保障资金的良好记录。
（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件，格式见附件。
（7-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。
（7-8）招标文件要求的其他实质性资格资信证明文件。
（8）公章授权书（如需），格式见附件。
（9）业绩。
（10）人员配备方案。
13.3投标文件的技术部分，包括但不限于下列文件：
（1）技术条款偏离表，格式见附件。
（2）服务方案等
13.4投标文件的其他部分
（1） 提供符合政府采购政策的证明材料。
（2） 投标人认为需提供的其他文件或证明材料。
（3） 要求投标人提交的其他文件材料或证明材料
[bookmark: _Toc17577][bookmark: _Toc4211][bookmark: _Toc2967]14.投标文件编制的原则
14.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人应按格式逐项填写内容。
14.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。
14.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应。
[bookmark: _Toc107246236][bookmark: _Toc11550][bookmark: _Toc5166][bookmark: _Toc10373][bookmark: _Toc32399]15.投标报价
15.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。
15.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。
15.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。
15.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项，并由法定代表人（单位负责人）或授权代表签署。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。
[bookmark: _Toc103848545][bookmark: _Toc100905223][bookmark: _Toc12798][bookmark: _Toc96347878][bookmark: _Toc103848544][bookmark: _Toc104560859][bookmark: _Toc24016][bookmark: _Toc100905224][bookmark: _Toc107246237][bookmark: _Toc13556][bookmark: _Toc6307]16.投标有效期
16.1投标有效期为60天，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标截止之日起计算。
16.2特殊情况需延长投标有效期的，采购人可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。
[bookmark: _Toc19689][bookmark: _Toc19130][bookmark: _Toc9388][bookmark: _Toc96347880][bookmark: _Toc100905225][bookmark: _Toc103848546][bookmark: _Toc104560861][bookmark: _Toc23087][bookmark: _Toc107246239]17.投标文件的制作和签署
17.1投标人应当按照苏采云《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。采购代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
17.2投标文件应加盖公章并由投标人法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目投标。
17.3投标文件规定盖章的地方，应盖单位公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如投标人为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。
17.4如投标过程中投标人使用其他形式的印章（如电子印章、带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（见附件），明确“针对本次项目，该投标人电子印章或专用章作为直接参与投标时相关文件的签章，其效力等同于公章”，特别说明函须同时加盖投标人公章及电子印章或专用章。
17.5除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。
[bookmark: _Toc13139][bookmark: _Toc107246240][bookmark: _Toc9469][bookmark: _Toc5091][bookmark: _Toc5158]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc30261][bookmark: _Toc25296][bookmark: _Toc27842][bookmark: _Toc104560863][bookmark: _Toc31791][bookmark: _Toc96347881][bookmark: _Toc107246241][bookmark: _Toc103848548][bookmark: _Toc100905226]18.投标文件的递交
[bookmark: _Toc46219699][bookmark: _Toc91399404][bookmark: _Toc38933357][bookmark: _Toc51928343][bookmark: _Toc5042][bookmark: _Toc48151397][bookmark: _Toc89586904][bookmark: _Toc19963][bookmark: _Toc4536][bookmark: _Toc40202948][bookmark: _Toc46960670][bookmark: _Toc100905227][bookmark: _Toc38931800][bookmark: _Toc38931614][bookmark: _Toc469850063][bookmark: _Toc96347882][bookmark: _Toc97561941][bookmark: _Toc11952][bookmark: _Toc103848549][bookmark: _Toc11464][bookmark: _Toc50528805][bookmark: _Toc46939510][bookmark: _Toc104560864]投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。采购代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
[bookmark: _Toc2870][bookmark: _Toc107246242][bookmark: _Toc13949][bookmark: _Toc20764][bookmark: _Toc19464]19.投标文件的解密
[bookmark: _Toc96347883]19.1投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
19.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，作无效标处理。
[bookmark: _Toc6798][bookmark: _Toc18289][bookmark: _Toc8773][bookmark: _Toc16657][bookmark: _Toc104560865][bookmark: _Toc100905228][bookmark: _Toc107246243][bookmark: _Toc103848550]20.投标文件的修改和撤回
20.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人。
20.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。
20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
20.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc107246244][bookmark: _Toc19138][bookmark: _Toc103848551][bookmark: _Toc138][bookmark: _Toc32491][bookmark: _Toc104560866][bookmark: _Toc26994]21.诚实信用
21.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
21.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc107246245][bookmark: _Toc23134][bookmark: _Toc31101][bookmark: _Toc21823][bookmark: _Toc20073][bookmark: _Toc96347885]五、开标和评标
[bookmark: _Toc104560868][bookmark: _Toc4351][bookmark: _Toc25855][bookmark: _Toc103848553][bookmark: _Toc24873][bookmark: _Toc19353][bookmark: _Toc107246246][bookmark: _Toc100905230]22.开标
[bookmark: _Toc96347886]22.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。
22.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.3投标人不足3家的，不得开标。
22.4投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，由采购人（经采购人内部流程后）依法报财政部门批准；经批准后，可变更为其他采购方式。
[bookmark: _Toc100905231]22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc12748][bookmark: _Toc26201][bookmark: _Toc29051][bookmark: _Toc18745][bookmark: _Toc107246247]23.资格性审查
[bookmark: _Toc104560869][bookmark: _Toc103848554]23.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购代理机构应依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
23.2投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。
23.3已经进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查，资格预审合格的投标人在评标阶段资格发生变化的，应当通知采购人。
[bookmark: _Toc31304][bookmark: _Toc28510][bookmark: _Toc960][bookmark: _Toc32002][bookmark: _Toc107246248]24.评标
[bookmark: _Toc16988][bookmark: _Toc8814][bookmark: _Toc17272][bookmark: _Toc103848555][bookmark: _Toc19512][bookmark: _Toc107246249][bookmark: _Toc104560870]24.1评标委员会
24.1.1评标委员会成员负责具体评标事务，并独立履行职责。
[bookmark: _Toc104560871][bookmark: _Toc103848556][bookmark: _Toc23065][bookmark: _Toc2386][bookmark: _Toc107246250][bookmark: _Toc22047][bookmark: _Toc20916]24.2符合性审查 
24.2.1投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
24.2.2如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
[bookmark: _Toc18531][bookmark: _Toc107246251][bookmark: _Toc104560872][bookmark: _Toc7156][bookmark: _Toc409][bookmark: _Toc19533][bookmark: _Toc103848557]（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6）投标文件中承诺的投标有效期不满足招标文件中载明的投标有效期的；
（7）未按照招标文件规定提交投标保证金的；
（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9）未按招标文件要求的方式获取招标文件的；
（10）投标文件不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（11）现行法律法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
24.3投标文件澄清
24.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
24.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
24.3.3评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。
24.3.4有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc107246252][bookmark: _Toc15005][bookmark: _Toc14281][bookmark: _Toc27935][bookmark: _Toc32039]24.4报价修正
24.4.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc30717][bookmark: _Toc107246254][bookmark: _Toc10010][bookmark: _Toc103848559][bookmark: _Toc7403][bookmark: _Toc104560874][bookmark: _Toc5246]24.5比较与评价
24.5.1评标委员会应当按照招标文件中第五章《评标方法和评标标准》，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。
[bookmark: _Toc19495][bookmark: _Toc9528][bookmark: _Toc17871][bookmark: _Toc9344][bookmark: _Toc107246255]24.6编写评标报告
24.6.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
[bookmark: _Toc28985][bookmark: _Toc103848561][bookmark: _Toc107246256][bookmark: _Toc14498][bookmark: _Toc21441][bookmark: _Toc16915][bookmark: _Toc104560876]24.7评标过程的保密	
24.7.1评标委员会成员名单在评标结果公示前应当保密。
24.7.2采购人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.7.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
[bookmark: _Toc7173][bookmark: _Toc15231][bookmark: _Toc27985][bookmark: _Toc28267][bookmark: _Toc107246257]六、确定中标
[bookmark: _Toc5549][bookmark: _Toc4697][bookmark: _Toc1065][bookmark: _Toc104560878][bookmark: _Toc107246258][bookmark: _Toc15590][bookmark: _Toc103848563]25.确定中标人
25.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
25.2评审结束后，中标人名单将在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日。
[bookmark: _Toc680][bookmark: _Toc27602][bookmark: _Toc4935][bookmark: _Toc104560879][bookmark: _Toc107246259][bookmark: _Toc18046][bookmark: _Toc103848564]26.中标通知书
26.1采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。
26.2中标通知书将是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。
[bookmark: _Toc104560875][bookmark: _Toc103848560]26.3中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标，否则将依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc19524][bookmark: _Toc107246260][bookmark: _Toc5939][bookmark: _Toc21503][bookmark: _Toc23182]27.废标
27.1出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的。
33.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc17229][bookmark: _Toc14037][bookmark: _Toc3963][bookmark: _Toc14732][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc104560880][bookmark: _Toc107246261][bookmark: _Toc103848565][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]28.签订合同
28.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
28.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
28.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
28.4政府采购合同不能转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc104560881][bookmark: _Toc107246262][bookmark: _Toc13291][bookmark: _Toc31735][bookmark: _Toc12453][bookmark: _Toc103848567][bookmark: _Toc22296]29.履约保证金
29.1如规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体牵头人的名义提交。
29.2中标人没有按照规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
[bookmark: _Toc107246263][bookmark: _Toc7045][bookmark: _Toc23794][bookmark: _Toc11501][bookmark: _Toc877][bookmark: _Toc103848569]七、询问与质疑
[bookmark: _Toc13968][bookmark: _Toc16131][bookmark: _Toc31999][bookmark: _Toc102117305][bookmark: _Toc17458][bookmark: _Toc107246264][bookmark: _Toc104560883]30.询问
30.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按招标文件载明的形式通知采购人。
30.2采购人对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc25773][bookmark: _Toc24782][bookmark: _Toc107246265][bookmark: _Toc14426][bookmark: _Toc104560884][bookmark: _Toc102117306][bookmark: _Toc699]31.质疑
31.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以招标文件的要求向采购人提出质疑。采购人将以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。
31.2以联合体形式参加投标的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
31.3质疑函应使用财政部制定的范本文件。
[bookmark: _Toc107246266][bookmark: _Toc691][bookmark: _Toc2235][bookmark: _Toc29703][bookmark: _Toc5]八、其他
[bookmark: _Toc16602][bookmark: _Toc29330][bookmark: _Toc103848572][bookmark: _Toc107246267][bookmark: _Toc10620][bookmark: _Toc27424][bookmark: _Toc104560886]32.本项目招标代理服务费由采购人支付。
[bookmark: _Toc12087][bookmark: _Toc103848574][bookmark: _Toc17112][bookmark: _Toc104560888][bookmark: _Toc5868][bookmark: _Toc107246269][bookmark: _Toc30669]33.文件解释权
33.1本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。

第三章 示范合同文本
[bookmark: _Toc9363435][bookmark: _Toc12708980][bookmark: _Toc8485121][bookmark: _Toc12887270][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]南京市政府采购合同


 


合同编号 ：          
项目名称 ：          
采购人 ：          
中标人 ：          
签订日期 ：          
         
 


甲方：                                   合同编号：
乙方：                                  签订地点：

根据江苏苏咨工程咨询有限责任公司2026年  月  日进行的       项目编号公开招标，甲、乙双方就乙方中标的项目，本着平等互利的原则，通过协商，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。
1.合同价格
1.1 中标合同总价：       万元，2026年度南京市“AI+制造”诊断监理服务（以下简称诊断监理服务项目），该合同价格应包括劳务、差旅、管理、设备、耗材、税费、为完成整个项目所产生的其他所有费用，以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
1.2 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
2.服务工作要求
2.1乙方需对诊断服务机构的服务进行监督管理、指导和评价，采取相应的管理措施，保证诊断服务机构服务行为符合国家法律法规和有关政策，符合甲方关于诊断服务的总体方案要求及诊断服务合同要求，制止诊断服务行为的随意性和盲目性，促使诊断服务的进度、成本、质量按计划（合同）实现，确保诊断全过程行为合法、科学、合理和有效。
2.2乙方需对参诊企业数量进行把控和监管，确保服务期内进入诊断名单的企业参加诊断。如参诊企业中途有调整，需及时进行把控并将信息反馈给甲方，并配合甲方进行协调。
2.3乙方需对诊断服务的进展进行把控和监管，以每周、每月为周期，阶段性将周报、月报提交至甲方，并定期召开监理会议跟踪诊断进度，确保诊断服务如期完成。
2.4乙方需对诊断服务机构服务按数量和比例要求进行检查。
2.5乙方需对诊断服务机构的服务内容进行把控和监管，包括但不限于：基本情况调研、诊断培训、调研访谈、技术交流、方案汇报、诊断报告等。乙方需要跟踪，包括但不限于：每一次现场诊断服务的文字记录、图片及诊断服务商、企业方的签字确认等，并做好资料留存和归档整理。
2.6乙方需对最终诊断报告进行形式审查，如诊断服务机构提供的报告不符合诊断合同的相关要求，需敦促诊断服务机构进行修改直到符合要求。
2.7乙方需根据甲方的需求对诊断报告进行专家评审，组织被诊断企业填写并收集《服务商诊断服务满意度调查表》，对服务满意度进行汇总、统计和分析。
2.8乙方需对诊断监理工作中收集的材料和成果进行汇总和分析，并在诊断服务项目全部结束后1个月内，向甲方提交诊断项目验收报告、绩效评价报告和监理服务总结报告，所有报告应当同时提交纸质盖章版和可编辑电子版，报告的知识产权归甲方。其中，项目验收报告和绩效评价报告格式由甲方与乙方协商确定，优先使用省级主管部门规定的统一格式；监理服务总结报告，除报告监理服务工作总体情况外，乙方还需根据诊断监理服务过程中掌握的诊断报告、智能制造能力成熟度、两化融合发展水平等数据和信息，应包括但不限于参诊企业行业分析、智能制造能力水平分析、两化融合发展水平分析以及下一步工作建议等内容。
2.9在诊断工作完成后，乙方需配合甲方编制诊断企业优秀案例集。
2.10乙方在服务执行过程中要保持项目组人员的稳定，未经甲方允许不得随意更换关键项目成员。对不称职的监理人员按甲方要求必须更换，直到终止合同。关键项目成员包括项目负责人、项目骨干成员、项目指定联系人。
2.11乙方应遵循的公正性基本原则，相关工作人员不得从事任何可能影响公正性的活动，不得接受任何影响其工作公正性的经济资助，承诺遵守各项公正性规定，主动报告本人、本人所在的机构以及本人近亲属与诊断服务机构之间存在的或潜在的经济、商务等方面的利害关系，并对公正性相关承诺承担法律责任。凡有利益冲突的人员均应主动回避。
3.监理服务关键点控制
3.1组织及总体技术方案的质量控制
3.1.1协助审查各诊断服务机构实际诊断实施方案与投标书、合同的一致性；
3.1.2在技术上、经济上、质量上和风险上进行分析和评估，为诊断服务机构、参诊企业提供建议；
3.1.3协助审查各诊断服务机构提交的组织实施方案和项目计划等相关文档；
3.1.4协助审查各诊断服务机构的质量保证计划及质量控制体系；
3.1.5组织制定项目质量控制的关键节点及关键路径；
3.1.6组织相关方根据招标方案和合同要求，制定诊断服务过程规范、报告结构规范、文档验收规范、人员投入规范、绩效评价规范。
3.2诊断服务质量控制
3.2.1组织措施
建立质量管理体系，制定控制的目标、方法、措施，完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制责任，对诊断服务全过程进行质量监督，提供关键节点质量监控、质量风险和建议报告。
3.2.2对诊断服务过程的质量控制
采用全过程参与方式，控制的目标、方法、措施制定对诊断服务启动、现场诊断、培训、诊断访谈、诊断报告和顶层设计方案汇报、报告提交全过程质量进行控制。可按需搭建诊断服务监管信息系统，供诊断服务商上传诊断全过程材料，该系统需实现与江苏省智能化改造数字化转型诊断服务平台数据对接，避免诊断服务机构重复填报。该系统能够对诊断服务机构主要服务流程材料（含现场诊断日期、工作时长、工作内容、记录照片、服务人员数量、三方签字等）进行全面收集，实现对诊断进度和诊断参与人员进行监督查看。
3.2.3诊断报告、文档、资料的质量控制
监督诊断服务机构在实施过程中所有相关文件的标准性和规范化，在诊断服务项目验收时，应监督各诊断服务机构提交符合规定的诊断服务报告。对监理服务项目实施过程中的文档进行标准化、规范化管理，在监理服务项目验收时，应提交符合规定的监理服务项目的成套资料，包括印刷本和电子版。
3.2.4绩效评价
组织企业进行绩效评价，获取企业对诊断报告的评价作为验收依据，收集企业反馈、建议和意见，并进行汇总分析，并评估诊断服务后对企业智能化数字化投资的促进情况，包括已实施、正在实施、拟实施的投资分析，形成绩效评价报告。
3.3诊断进度协调控制
3.3.1组织措施：建立进度控制协调制度，落实进度控制责任。
3.3.2编制项目控制进度计划：根据各诊断服务机构的诊断计划，编制项目总进度计划。做到既要保证各诊断服务机构各阶段目标的顺利实现，又要保证项目间、阶段间的衔接、统一和协调，实现总体诊断进度受控。
3.3.3审查各诊断服务机构编制的工作进度计划：分析诊断进度计划是否能满足合同工期及总进度计划的要求，特别要对照上阶段计划工作量完成情况进行审查，对为完成诊断进度计划所采取的措施是否恰当、投入能否满足要求、管理上有无缺陷进行审查。要根据诊断服务机构所能提供的人员和人员安排是否满足要求等，分析判断计划是否能落实，如发现计划未落实，应及时报告甲方，要求诊断服务机构采取应急措施满足诊断服务的需求。
3.3.4诊断服务进度的现场检查：随时或定期、全面地对进度计划的执行情况跟踪检查，发现问题及时采取有效措施加以解决。加强诊断准备工作的检查，在诊断各阶段实施前，对情况进行检查，确保准备工作符合要求，不影响后续工程的进行。
3.3.5进度计划的分析与调整：要保证诊断进度与计划进度一致，经常对计划进度与实际进度进行比较分析，发现实际进度与计划进度不符时，即出现进度偏差时，首先分析原因，分析偏差对后续工作的影响程度，并及时通知诊断服务机构采取措施，向诊断服务机构提出要求和修改计划的指令，并向甲方进行汇报。
3.4.投入控制
根据合同要求，监督诊断服务机构人员投入情况，是否符合合同的诊断投入人数要求和专家参与的要求，提出参诊企业的参与人员要求，提出改善建议，并征求甲方的意见反馈。
3.5.诊断服务合同管理
合同管理是诊断服务进度、控制诊断服务总体投入、保证诊断服务质量的有效途径之一。通过合同管理，可以督促诊断服务机构在各个阶段按照合同要求保证人员的配备及投入，保证各阶段目标按合同实施，减少风险和不符合，控制诊断服务结算等。具体要求如下：
3.5.1以合同为依据，本着“实事求是、公正”的原则，合情合理地处理合同执行过程中的各种争议。
3.5.2分析、跟踪和检查合同执行情况，确保各诊断服务机构按时履约。
3.5.3对合同工期的延误和延期进行审核确认。
3.5.4对合同变更、索赔等事宜进行审核确认。
3.5.5根据合同约定，审核诊断服务机构的支付申请。
3.5.6建立合同目录、编码和档案。
3.5.7合同管理坚持标准化、程序化，如服务变更、延期、索赔、计量支付等应规定固定格式和报表。合同价款的增减要有依据，合同外项目增加要严格审批制度。重大合同管理问题的处理，如重大变更、索赔、复杂的技术问题等，组成专门小组进行研究。不符合实际情况的合同条款及时向甲方报告，尽早处理，以免造成损失。
3.6.信息安全、工程文档管理
在项目管理过程中，为了实现对进度、质量、投资的有效控制，处理有关合同管理中的各种问题，监理方需要收集各种有用的信息。信息的来源主要包括甲方的文件、服务机构的文件、诊断现场的现场记录、会议记录、验收情况及备忘录等等。信息管理主要措施要求如下：
3.6.1制定详细的文档收集、整理、汇总、分析、传递和利用制度，对诊断服务商的文档管理提出标准化和制度化要求，由专人负责监督文档和信息的收集、分类、整理储存及传递工作。
3.6.2在项目实施过程中做好监理日记和大事记。
3.6.3做好双方合同、过程协调会议、验收报告等各类往来文件的存档。
3.6.4建立必要的会议、例会制度，整理好会议纪要，并监督会议有关事项的执行情况。
3.6.5立足于诊断现场，加强动态信息管理，对诊断现场的信息进行详细记录和分析，做到以文字为基础，以数据说明问题。根据收集到的信息与合同进行比较，督促诊断服务商的人员和资源到位，促使诊断服务商按合同完成各项目标，从而实现对进度、质量、投入的控制。
3.6.6建立完整的各项报表制度，规范各种适合本项目的报表。定期将各种报表、信息分类汇总，及时向甲方及有关各方报送。
3.6.7监理项目验收时，应提交符合规定的有关诊断项目的成套资料，包括过程性文档、会议纪要及相关印刷本和电子版。
3.7总体协调管理
建立阶段性的必要的会议、例会制度、报告制度和协调改进制度，对发现的阶段性质量、投入、进度进行管控，对不符合合同的重点事件进行专题汇报，可作为验收依据，必要时发出整改通知书，进行通报。
3.8监理服务准则要求
3.8.1维护甲方的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业。
3.8.2执行有关法律法规、规范、标准和制度，履行监理服务合同规定的义务和职责。
3.8.3不收受被监理单位的任何礼金等。
3.8.4认真履行监理服务合同所承诺的义务和承担约定的责任。
3.8.5坚持公正的立场，公平地处理有关各方的争议。
3.8.6坚持科学的态度和实事求是的原则。
3.8.7不泄漏监理服务项目需保密的事项。
4.监理服务的人员要求
4.1项目服务团队要求
4.1.2项目负责人：要求具有项目相关专业领域、丰富经验的专家，要求至少配备1名。
4.1.3其他服务团队成员：除团队负责人外，其他服务团队成员（需为项目相关专业领域从业人员）不少于9人。
4.1.3乙方应确保项目服务团队能有力支撑本项目工作，保障服务成果质量。应提供项目人员配备情况表，表中须详细列明团队人员姓名、身份证号、职称、照片、团队角色等信息。投标人须严格根据投标文件中的人员配备情况表派遣人员进行服务。（智能化改造和数字化转型相关专业领域包括机械、装备、电气、电子、信息通信、仪器仪表、控制工程、计算机、自动化、企业管理、软件、控制、云计算、大数据、人工智能等）
4.2现场监理服务人员由甲方每周进行随机抽查和考勤考核。如缺岗缺勤1次，按1000元/人/天处罚扣款；如缺岗缺勤3次及以上，按3000元/人/天扣款处罚，累计直至扣完合同金额。
4.3在项目过程中乙方要保持项目组人员的稳定，未经允许不得随意更换关键项目成员。对不称职的人员甲方要求更换，直到合同终止。关键项目成员包括项目负责人、项目骨干成员、项目指定联系人。
4.4对评价工作中收集的各类文档、资料、数据及相关信息承担保密责任和法律责任，并承诺未经书面许可，不得对外泄露。
4.5提出为完成南京市诊断监理服务项目评价工作需要提供的保障条件，包括工作环境要求、人员要求等。制定合理的工作实施计划，不得因为服务团队成员职责和时间交叉影响评价工作进度。
4.6能够高效、成熟地运用先进的信息化技术手段，提高第三方绩效评价的科学性、准确性。
5.验收要求
5.1在规定时间内，乙方需配合甲方对诊断服务项目进行验收并出具验收报告，验收范围包括诊断服务实施计划完成情况、诊断报告、企业满意度等。
5.2在规定时间内，乙方需配合甲方对诊断服务项目进行绩效评价并出具绩效评价报告。
6.合同履行期限
供应商需对诊断服务的进度进行把控和监管，定期召开监理会议跟踪诊断进度，确保诊断服务及项目验收于2026年12月31日前完成，配合诊断服务采购人完成项目验收、绩效评估、审计整改等工作。
7.知识产权要求
乙方所出具的验收报告、绩效评价报告和监理服务总结报告知识产权归属甲方所有。乙方须保证甲方及诊断服务机构在使用、接受该预案任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
8.服务地点：甲方指定地点。
9.甲方的权利和义务
9.1甲方有权根据业务推进情况，要求乙方对服务情况进行反馈。
9.2甲方有权根据业务推进情况，对乙方监理的诊断服务机构、被诊断企业进行走访调研。
9.3因诊断服务机构自身原因提出中断诊断服务时，甲方需配合乙方进行诊断服务机构调整。
10.乙方的权利和义务
10.1乙方需按本合同约定的服务要求开展监理服务，并配合甲方完成其他行业调研工作。
10.2因诊断服务机构自身原因提出中断诊断服务时，乙方可建议甲方进行诊断服务机构调整。
10.3乙方需依据诊断服务机构提交的诊断计划，对诊断服务活动采取“线上+线下”“旁站+巡视”相结合的监理方式。
10.4乙方需及时响应甲方进度抽查要求，并每周向甲方提供周报、每月向甲方提供月报。
11.保密要求
11.1乙方及其工作人员除了应当遵守本合同有关资料及核查成果归属的规定外，还应当对服务过程中接触的所有资料及工作成果保密，不得向甲方指定人员以外的其他单位和人员泄露核查信息。
11.2乙方及其工作人员违反保密规定或者法律及本合同规定的其他禁止性规定，所引起的一切后果及法律责任由乙方承担。
12.违约责任
12.1 甲乙双方均应认真履行本合同，由于任何一方原因致使本合同不能履行、不能完全履行或履行不符合约定条件的，由该方承担违约责任；如属双方违约，则根据各自责任大小，分别承担相应的违约责任。
12.2甲方违约责任及违约金支付：
12.2.1在合同生效后，甲方无理由要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款的20%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
12.2.2甲方逾期付款（因财政原因的除外）的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，但上限不超过合同总价款的10%。
12.3乙方违约责任及违约金支付：
12.3.1乙方不能按期提供服务的，按照合同总价款的每天万分之四支付逾期违约金，上限不超过合同总价款的10%，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
12.3.2如乙方不能按时提供周报、月报或督促服务商及时、正确、规范上传数据至诊断服务平台，每出现一次，乙方应支付合同总价款的1%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。违约5次以上的，甲方有权解除本合同。
12.3.3出现下列情形的，甲方有权解除合同并要求乙方退还全部已经支付费用，并向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足：
1）乙方不能提供服务或未按合同和招标文件、投标文件的内容履行服务，导致项目不符合甲方要求的；
2）乙方逾期交付超过10日的；
3）合同期间内甲方累计三次下发整改通知书或乙方未按照整改通知书要求按期整改并经甲方验收的；
4）乙方未经甲方允许泄露资料或信息；
5）乙方响应属虚假承诺，经甲方查证属实提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的；
6）乙方有丧失或者可能丧失履行合同义务能力的情形；
7）合同履行期间，因乙方的违约或侵权行为损害第三方利益，造成甲方或政府形象受损的；
8）合同履行期间，乙方或乙方人员有违反国家利益、国家统一、民族团结言行的；
9）合同履行期间，乙方人员有收受回扣、接收不正当宴请等可能导致不公正的违规行为的；
10）乙方的其他违约行为导致合同目的无法实现。
12.3.4乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
12.3.5因乙方违约导致甲方解除合同的，乙方应承担给甲方造成的一切损失（包括但不限于重新组织招标、服务延期、无法正常使用导致的直接间接损失、诉讼费、律师费等）。
13.合同价格支付
13.1付款方式
合同签订生效后，支付合同金额的30%作为预付款。诊断服务项目全部结束后1个月内，向甲方提交诊断项目验收报告、绩效评价报告和监理服务总结报告并经甲方认可后，甲方一次性支付合同尾款。
满足付款条件后，甲方自收到乙方相应金额的发票后10个工作日内支付。
13.2甲方支付此项费用外不再承担其他任何费用（包括个人），服务人员的薪金、福利、休假日补贴、人员辞退、工伤事故等发生的全部经济补偿金和赔偿金等由乙方付给，与甲方无关。
13.3乙方要求付款应提供以下资料：
合格的含税发票。
诊断服务验收报告（乙方签字盖章）、诊断服务绩效评价报告（乙方签字盖章）。
13.4支付方式：银行汇票或转账。乙方收款账户信息如下：
户名：
账号：
开户行：
14.不可抗力
14.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
14.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
15.合同修改
甲方和乙方都不得擅自变更、中止、终止本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。
16.转让和分包
政府采购合同的部分和全部都不得转让，如发现乙方在本项目中存在资质挂靠、分包、转包及其他违规现象，视为违约，一切不利后果由乙方负责，甲方有权随时解除项目合同。
17.合同的解除
17.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
17.2有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
17.3因违约行为给守约方造成的一切损失（包括但不限于直接间接损失、诉讼费、律师费等）由违约方承担。
18.争议解决办法
因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可通过方式二解决：
方式一：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁，本合同约定的仲裁委员会是合同履行地仲裁机构；
方式二：向甲方所在地的人民法院起诉。
19.合同生效及其他
19.1本合同经双方签字并加盖公章后生效，同时由政府采购监督管理部门备案。
19.2下列文件为本合同不可分割部分：
中标通知书；
乙方投标文件；
招标文件；
乙方在招标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等（如有）。
20.未尽事宜
20.1未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。
20.2本合同所需或所确定的所有通知、要求或其他通讯应以书面形式，通过亲自派送、特快专递、电子邮箱可按合同约定或签署盖章信息中所列（或此后重新书面指定）的信息传送，签署栏的信息也是法院送达邮寄法律文书（如有）的法定送达地址。一方若需变更通讯地址，应当及时通知对方。因接受方或其签收人原因导致接受方没有收到送达文件的，视为已送达。任何通知、要求或通讯若以传真方式或电子邮件传送，将视为立即送达，若以邮寄方式传送，在寄出的七日后视为送达。
21.附则
本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。
本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其他相关法律法规之规定解释。
（以下无正文）

甲方：单位名称（章）：                                 乙方：单位名称（章）：
单位地址：                                             单位地址：
法定代表人：                                           法定代表人：
委托代理人：                                           委托代理人：
经办人：                                               经办人：
电话：                                                 电话：
开户银行：	                                           开户银行：
银行账号：                                             银行账号：
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第四章 项目需求
[bookmark: _Toc12708982][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc12887273][bookmark: _Toc8485122][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc9363436]一、项目概况
为落实江苏省“人工智能+制造”诊断工作部署，依据省工作方案和《江苏省“人工智能+制造”诊断工作参考指引（2026年）》，做好2026年度南京市制造业“AI+制造”诊断服务工作，拟引入第三方监理机构对诊断服务商的诊断服务进行全程监理，确保约500家企业的线下咨询诊断服务工作取得扎实成效。
二、服务目标
监理服务内容包括但不限于：全过程、全覆盖监管，提交周报、月报，定期召开监理会议跟踪诊断进度，及时归档诊断资料，确保诊断服务如期完成。出具分析报告、诊断工作验收报告、绩效评价报告和监理服务总结报告，编制诊断企业优秀案例集等。
三、服务工作要求
（一）中标人需对诊断服务机构的服务进行监督管理、指导和评价，采取相应的管理措施，保证诊断服务机构服务行为符合国家法律法规和有关政策，符合采购人关于2026年度南京市“人工智能+制造”线下诊断服务的总体方案要求及诊断服务合同要求，制止诊断服务行为的随意性和盲目性，促使诊断服务的进度、成本、质量按计划（合同）实现，确保诊断全过程行为合法、科学、合理和有效。
[bookmark: _Hlk140156426]（二）中标人需对参诊企业数量进行把控和监管，确保服务期内进入诊断名单的企业参加诊断。如参诊企业中途有调整，需及时进行把控并将信息反馈给采购人，并配合采购人进行协调。
（三）中标人需对诊断服务的进度进行把控和监管，定期召开监理会议跟踪诊断进度，确保诊断服务及项目验收于2026年12月31日前完成，配合诊断服务采购人完成项目验收、绩效评估、审计整改等工作。并以每周、每月为周期，将周报、月报提交至采购人，并定期召开监理会议跟踪诊断进度，确保诊断服务如期完成。
（四）中标人需对诊断服务机构服务按数量要求进行飞行检查。其中：
筑峰强链企业监理数量不少于130家；其它重点企业监理数量不少于120家
（五）中标人需对诊断服务机构的服务内容进行把控和监管，包括但不限于：基本情况调研、诊断培训、调研访谈、技术交流、方案汇报、诊断报告、线上资料上传审核等。中标人需要跟踪，包括但不限于：每一次现场诊断服务的文字记录、图片及诊断服务商、企业方的签字确认等，并做好资料留存和归档整理。
（六）中标人需依据省级诊断模型对最终诊断报告进行审查，重点审核人工智能专项章节完整性、AI基础能力得分与判定、33个典型场景分级（入门/基础/进阶）准确性及省平台数据填报与文件上传一致性；如诊断服务商提供的报告不符合诊断合同及上述审查要求，需敦促诊断服务商进行修改直到符合要求。
（七）中标人需根据采购人的需求对诊断报告进行专家评审，组织被诊断企业填写并收集《服务商诊断服务满意度调查表》，对服务满意度进行汇总、统计和分析。
（八）中标人需对诊断监理工作中收集的材料和成果进行汇总和分析，并在诊断服务项目全部结束后1个月内，向采购人提交诊断项目验收报告、绩效评价报告和监理服务总结报告，所有报告应当同时提交纸质盖章版和可编辑电子版，报告的知识产权归采购人。其中，项目验收报告和绩效评价报告格式由采购人与中标人协商确定，优先使用省级主管部门规定的统一格式；监理服务总结报告，除报告监理服务工作总体情况外，中标人还需根据诊断监理服务过程中掌握的诊断报告、智能制造能力成熟度、两化融合发展水平等数据和信息，提供2026年度南京市“AI+制造”诊断服务具体分析，应包括但不限于参诊企业行业分析、智能制造能力水平分析、两化融合发展水平分析以及下一步工作建议等内容。
（九）中标人需配合采购人在诊断工作完成后，编制诊断企业优秀案例集。
（十）中标人在服务执行过程中要保持项目组人员的稳定，未经采购人允许不得随意更换关键项目成员。对不称职的监理人员按采购人要求必须更换，直到终止合同。关键项目成员包括项目负责人、项目骨干成员、项目指定联系人。
（十一）中标人应遵循的公正性基本原则，相关工作人员不得从事任何可能影响公正性的活动，不得接受任何影响其工作公正性的经济资助，承诺遵守各项公正性规定，主动报告本人、本人所在的机构以及本人近亲属与诊断服务机构之间存在的或潜在的经济、商务等方面的利害关系，并对公正性相关承诺承担法律责任。凡有利益冲突的人员均应主动回避。
四、监理服务关键点控制
（一）组织及总体技术方案的质量控制
1.协助审查各诊断服务机构实际诊断实施方案与投标书、合同的一致性；
2.在技术上、经济上、质量上和风险上进行分析和评估，为诊断服务机构、参诊企业提供建议；
3.协助审查各诊断服务机构提交的组织实施方案和项目计划等相关文档；
4.协助审查各诊断服务机构的质量保证计划及质量控制体系；
5.组织制定项目质量控制的关键节点及关键路径；
6.组织相关方根据招标方案和合同要求，制定诊断服务过程规范、报告结构规范、文档验收规范、人员投入规范、绩效评价规范。
7.依据省级“人工智能+制造”诊断模型，对诊断服务商提交的AI应用能力水平判定与人工智能专项章节进行符合性审查
（二）诊断服务质量控制
1.组织措施
建立质量管理体系，制定控制的目标、方法、措施，完善职责分工及有关监理制度，落实质量控制责任，对诊断服务全过程进行质量监督，提供关键节点质量监控、质量风险和建议报告。
2.对诊断服务过程的质量控制
采用全过程参与方式，控制的目标、方法、措施制定对诊断服务启动、现场诊断、培训、诊断访谈、诊断报告和顶层设计方案汇报、报告提交全过程质量进行控制。可搭建诊断服务监管信息系统，可供诊断服务商上传诊断全过程材料，系统需与“江苏省‘人工智能+制造’诊断工作服务平台”（https://szgx.gxt.jiangsu.gov.cn:6033）数据对接，避免诊断服务机构重复填报。该系统能够对诊断服务机构主要服务流程材料（含现场诊断日期、工作时长、工作内容、记录照片、服务人员数量、三方签字等）进行全面收集，实现对诊断进度和诊断参与人员进行监督查看。
3.诊断报告、文档、资料的质量控制
监督诊断服务商在实施过程中所有相关文件的标准性和规范化，在诊断服务项目验收时，应监督各诊断服务商提交符合规定的诊断服务报告（报告正文字数不低于1万字、须含人工智能专项章节、体现“一企一策”改造方案，且严禁抄袭、须贴合企业实际）。对监理项目实施过程中的文档进行标准化、规范化管理，在监理项目验收时，应提交符合规定的监理项目的成套资料，包括印刷本和电子版。
4.绩效评价
组织企业进行绩效评价，获取企业对诊断报告的评价作为验收依据，收集企业反馈、建议和意见，并进行汇总分析，并评估诊断服务后对企业智能化数字化投资的促进情况，包括已实施、正在实施、拟实施的投资分析，形成绩效评价报告。
（三）诊断进度协调控制
1.组织措施：建立进度控制协调制度，落实进度控制责任。
2.编制项目控制进度计划：根据各诊断服务机构的诊断计划，编制项目总进度计划。做到既要保证各诊断服务机构各阶段目标的顺利实现，又要保证项目间、阶段间的衔接、统一和协调，实现总体诊断进度受控。
3.审查各诊断服务机构编制的工作进度计划：分析诊断进度计划是否能满足合同工期及总进度计划的要求，特别要对照上阶段计划工作量完成情况进行审查，对未完成诊断进度计划所采取的措施是否恰当、投入能否满足要求、管理上有无缺陷进行审查。要根据诊断服务机构所能提供的人员和人员安排是否满足要求等，分析判断计划是否能落实，如发现计划未落实，应及时报告采购人，要求诊断服务机构采取应急措施满足诊断服务的需求。
4.诊断服务进度的现场检查：随时或定期、全面地对进度计划的执行情况跟踪检查，发现问题及时采取有效措施加以解决。加强诊断准备工作的检查，在诊断各阶段实施前，对情况进行检查，确保准备工作符合要求，不影响后续工程的进行。
5.进度计划的分析与调整：要保证诊断进度与计划进度一致，经常对计划进度与实际进度进行比较分析，发现实际进度与计划进度不符时，即出现进度偏差时，首先分析原因，分析偏差对后续工作的影响程度，并及时通知诊断服务机构采取措施，向诊断服务机构提出要求和修改计划的指令，并向采购人进行汇报。
（四）投入控制
监督诊断服务商人员投入情况，是否符合诊断人数要求，提出被诊断企业的参与人员要求，提出改善建议，并征求采购人的意见反馈。重点监督诊断服务商人员线下上门诊断服务是否不少于3次、每次服务团队人员是否不少于4人、每家被诊断企业的总服务时长是否低于10小时/人，未达标项按无效处理并督促整改。
（五）诊断服务合同管理
合同管理是诊断服务进度、控制诊断服务总体投入、保证诊断服务质量的有效途径之一。通过合同管理，可以督促诊断服务机构在各个阶段按照合同要求保证人员的配备及投入，保证各阶段目标按合同实施，减少风险和不符合，控制诊断服务结算等。具体要求如下：
1.以合同为依据，本着“实事求是、公正”的原则，合情合理地处理合同执行过程中的各种争议。
2.分析、跟踪和检查合同执行情况，确保各诊断服务机构按时履约。
3.对合同工期的延误和延期进行审核确认。
4.对合同变更、索赔等事宜进行审核确认。
5.根据合同约定，审核诊断服务机构的支付申请。
6.建立合同目录、编码和档案。
7.合同管理坚持标准化、程序化，如服务变更、延期、索赔、计量支付等应规定固定格式和报表。合同价款的增减要有依据，合同外项目增加要严格审批制度。重大合同管理问题的处理，如重大变更、索赔、复杂的技术问题等，组成专门小组进行研究。不符合实际情况的合同条款及时向采购人报告，尽早处理，以免造成损失。
（六）信息安全、工程文档管理
在项目管理过程中，为了实现对进度、质量、投资的有效控制，处理有关合同管理中的各种问题，监理方需要收集各种有用的信息。信息的来源主要包括采购人的文件、服务机构的文件、诊断现场的现场记录、会议记录、验收情况及备忘录等等。信息管理主要措施要求如下：
1.制定详细的文档收集、整理、汇总、分析、传递和利用制度，对诊断服务商的文档管理提出标准化和制度化要求，由专人负责监督文档和信息的收集、分类、整理储存及传递工作。
2.在项目实施过程中做好监理日记和大事记。
3.做好双方合同、过程协调会议、验收报告等各类往来文件的存档。
4.建立必要的会议、例会制度，整理好会议纪要，并监督会议有关事项的执行情况。
5.立足于诊断现场，加强动态信息管理，对诊断现场的信息进行详细记录和分析，做到以文字为基础，以数据说明问题。根据收集到的信息与合同进行比较，督促诊断服务商的人员和资源到位，促使诊断服务商按合同完成各项目标，从而实现对进度、质量、投入的控制。
6.建立完整的各项报表制度，规范各种适合本项目的报表。定期将各种报表、信息分类汇总，及时向采购人及有关各方报送。
7.监理项目验收时，应当提交符合规定的本次诊断项目完整成套资料，涵盖过程性文档、会议纪要，以及对应内容的印刷版与电子版。本项目监理工作需依托信息化服务工具开展，须具备诊断计划管理、诊断过程管理、监理过程管理、材料收集与审核管控等核心功能，可实现进度可控、规范管理、过程透明。
（七）总体协调管理
建立阶段性的必要的会议、例会制度、报告制度和协调改进制度，对发现的阶段性质量、投入、进度进行管控，对不符合合同的重点事件进行专题汇报，可作为验收依据，必要时发出整改通知书，进行通报。
（八）监理服务准则要求
1.维护采购人的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业。
2.执行有关法律法规、规范、标准和制度，履行监理服务合同规定的义务和职责。
3.不收受被监理单位的任何礼金等。
4.认真履行监理服务合同所承诺的义务和承担约定的责任。
5.坚持公正的立场，公平地处理有关各方的争议。
6.坚持科学的态度和实事求是的原则。
7.不泄漏监理服务项目需保密的事项。
五、监理服务的人员要求
（一）项目服务团队要求
1.项目负责人：要求具有项目相关专业领域、丰富经验的专家，要求至少配备1名。
2.其他服务团队成员：除团队负责人外，其他服务团队成员（需为项目相关专业领域从业人员）不少于9人。
3.投标人应确保项目服务团队能有力支撑本项目工作，保障服务成果质量。应提供项目人员配备情况表，表中须详细列明团队人员姓名、身份证号、职称、照片、团队角色等信息。投标人须严格根据投标文件中的人员配备情况表派遣人员进行服务。（智能化改造和数字化转型相关专业领域，包括机械、装备、电气、电子、信息通信、仪器仪表、控制工程、计算机、自动化、企业管理、软件、控制、云计算、大数据、人工智能等）
（二）现场监理服务人员由采购人进行随机抽查和考勤考核。如缺岗缺勤1次，按1000元/人/天处罚扣款；如缺岗缺勤3次及以上，按3000元/人/天扣款处罚，累计直至扣完合同金额。
（三）在项目过程中中标人要保持项目组人员的稳定，未经允许不得随意更换关键项目成员。对不称职的人员采购人要求更换，直到合同终止。
（四）对评价工作中收集的各类文档、资料、数据及相关信息承担保密责任和法律责任，并承诺未经书面许可，不得对外泄露。
（五）提出为完成南京市诊断监理服务项目需要提供的保障条件，包括工作环境要求、人员要求等。制定合理的工作实施计划，不得因为服务团队成员职责和时间交叉影响评价工作进度。
（六）要求高效、成熟运用先进的信息化技术手段，提高第三方绩效评价的科学性、准确性。
六、验收要求
1.按照江苏省“人工智能+制造”诊断工作参考指引（2026 年）等要求，在规定时间内，中标人需配合采购人对诊断服务项目进行验收并出具验收报告，验收范围包括诊断服务实施计划完成情况、诊断报告、企业满意度、诊断报告建议等。
2.按照江苏省“人工智能+制造”诊断工作参考指引（2026 年）等要求，在规定时间内，中标人需配合采购人对诊断服务项目进行绩效评价并出具绩效评价报告。
3.积极配合采购人及诊断企业对诊断服务商编制的“人工智能+制造”建设设计方案和内容进行联合评审，并在规定时间内向采购人提交最终第三方绩效评价结论报告。并对诊断服务商验收申请进行评审，关注实施计划完成、诊断报告、企业满意度及省诊断服务平台内容填报与文件上传一致性、签字盖章完整性等。
七、合同履行期限
中标人需对诊断服务的进度进行把控和监管，定期召开监理会议跟踪诊断进度，确保诊断服务及项目验收于2026年12月31日前完成，配合诊断服务采购人完成项目验收、绩效评估、审计整改等工作。
八、知识产权要求
中标人所出具的验收报告、绩效评价报告和监理服务总结报告知识产权归属采购人所有。中标人须保证采购人及诊断服务机构在使用、接受该预案任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负全部责任。
九、报价及付款方式
[bookmark: _Hlk103785017]1.报价方式：本项目诊断监理服务费报价应包括劳务、差旅、管理、设备、耗材、税费、为完成整个项目所产生的其他所有费用，以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2.付款方式：
（1）合同签订生效后，支付合同金额的30%作为预付款。诊断服务项目全部结束后1个月内，向采购人提交诊断项目验收报告、绩效评价报告和监理服务总结报告并经采购人认可后，采购人一次性支付合同尾款。
[bookmark: _Hlk141204066]（2）满足付款条件后，采购人自收到中标人相应金额的发票后10个工作日内支付。
十、其他
本项目因国家政策、方针影响等不可抗力因素而造成的项目暂停、延期、调整或取消，中标人应无条件服从，并自行承担由此带来的所有风险和损失。
除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，中标人不得放弃或拒绝签订合同。中标人放弃或拒绝签订合同的，不得参加对该项目重新开展的采购活动，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
[bookmark: _Toc29833]
第五章 评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc4782][bookmark: _Toc12887274][bookmark: _Toc47453314][bookmark: _Toc9363437][bookmark: _Toc12708983]一、评标方法与定标原则
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按方案部分优劣顺序排列。由评委会确定中标供应商。
[bookmark: _Toc20454][bookmark: _Toc47453315][bookmark: _Toc12887275][bookmark: _Toc9363438][bookmark: _Toc12708984]二、评标标准
	[bookmark: _Hlk106727412][bookmark: _Toc12708985][bookmark: _Toc12887276][bookmark: _Toc47453316][bookmark: _Toc9363439][bookmark: _Toc8485125][bookmark: _Hlk106726583][bookmark: _Hlk106725945]序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	价格
（10分）
	供应商的价格分统一采用低价优先法计算，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10。
	10

	2
	技术方案
（45分）
	2.1政策理解
评委根据投标人方案对“人工智能+制造”现状和相关政策的理解，进行横向比较打分：
对“人工智能+制造”现状和相关政策的理解正确，分析详尽、论证充分、内容充实，能够全面、准确、深入地反映相关现状与政策要求，得7分；主要内容存在不足，分析有所欠缺，论述不够深入，得5分；仅作简单概念陈述，内容笼统，缺乏对“人工智能+制造”现状和相关政策的具体分析或深入阐述，得3分；对“人工智能+制造”现状和相关政策的理解有重大错误或完全不了解的或未提供的，得0分。
	7

	3+
	
	2.2诊断服务理解
评委根据投标人方案对“人工智能+制造”诊断服务工作的理解和认识，进行横向比较打分：
对“人工智能+制造”诊断服务工作的认知情况全面、准确，能够紧密贴合诊断服务工作的实际要求，具有针对性和可行性，得7分；内容基本准确，对诊断服务工作有一定理解，且具有一定可行性、针对性，得5分；认知情况与实际情况存在较多偏差，或缺乏针对性，或内容较为笼统，未能体现对诊断服务工作的准确理解，得3分；未提供本项内容的不得分。
	7

	
	
	2.3重难点应对措施
评委根据投标人方案监理服务的目标准确性、工作范围完整性，针对本项目难点的分析透彻程度，应对措施的针对性和可行性，进行横向比较打分：
能够完整认识本项目对诊断服务企业的监理工作内容、诊断报告审查、省平台对接、周报月报制度、多报告输出等全部重难点，且每个难点均有可落地的具体举措、时间节点、责任人，得7分；能够识别大部分重难点，具有对应措施，但缺少部分时间节点、责任划分不清，得5分；仅识别少量难点，具体措施笼统，缺少落地路径，得3分；未提供本项内容的不得分。
	7

	
	
	2.4质量管理
评委根据投标人方案针对本项目质量管理的目标、方法、措施情况，进行横向比较打分：
针对本项目质量管理的目标、方法、措施内容详细清晰、科学合理、具有针对性，且措施完善、能够全面有效地开展本项目质量管理工作，得7分；内容较为清晰科学合理、针对性较强、措施较完善，基本能够满足本项目质量管理工作需要，得5分；内容欠科学、欠合理、不具有针对性、可操作性不足的，难以有效支撑本项目质量管理工作，得3分；未提供本项内容的不得分。
	7

	
	
	2.5项目管理
评委根据投标人方案针对本项目范围管理、进度管理、沟通管理、风险管理和变更管理的目标、方法、措施情况，本项目的工作制度科学性、规范性、完整性情况，进行横向比较打分：
针对本项目的范围管理、进度管理、沟通管理、风险管理和变更管理，均提出了明确的目标、方法和措施。项目工作制度科学、规范、完整，能够有效指导并保障本项目管理工作顺利实施，得7分；针对上述各项管理内容的目标、方法和措施基本齐全，项目工作制度较为科学、规范、完整，基本能够满足本项目管理工作需要，但部分内容在深度、完整性或针对性方面略有不足，得5分；对范围管理、进度管理、沟通管理、风险管理和变更管理的目标、方法、措施阐述不完整、不清晰，或项目工作制度在科学性、规范性、完整性方面存在明显不足，难以有效支撑本项目管理工作，得3分；未提供或有重大错误得0分。
	7

	
	
	2.6信息化服务工具
评委根据投标人方案针对本项目提供相应的信息化服务工具，覆盖诊断计划管理、诊断过程管理、监理过程管理、材料收集与审核管控等核心功能，实现进度可控、规范管理、过程透明的情况，进行横向比较打分：
能够全面覆盖诊断计划管理、诊断过程管理、监理过程管理、材料收集与审核管控等核心功能，有效实现进度可控、规范管理、过程透明等目标，得5分；基本能够覆盖诊断计划管理、诊断过程管理、监理过程管理、材料收集与审核管控等核心功能，能够在一定程度上实现进度可控、规范管理、过程透明等目标，得3分；核心功能覆盖不完整，或对进度可控、规范管理、过程透明等目标的支撑作用不足，难以满足本项目实际需要，得1分；未提供或有重大错误得0分。
	5

	
	
	2.7保密管理
评委根据投标人方案针对本项目信息安全与信息保密管理的目标、方法、措施情况，进行横向比较打分：
能够紧密结合本项目实际，明确提出信息安全与信息保密管理的目标，方法科学合理、措施完整可行，能够有效保障本项目信息安全与信息保密管理要求，得5分；内容较为清晰科学合理、针对性较强、措施较完善，基本能够结合本项目实际提出信息安全与信息保密管理的目标、方法和措施，但部分内容在深度、完整性或针对性方面略有不足，得3分；内容不够清晰科学合理、针对性欠缺、措施欠缺的，对信息安全与信息保密管理的目标、方法、措施阐述不明确、不完整或可行性不足，得1分；未提供本项内容的，不得分。
	5

	3
	企业实力
（6分）
	（1）投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书的得2分；
（2）投标人具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证的得2分；
（3）投标人具有工业数据安全风险评估相关服务能力证明（含第三方认证、已完成的同类工业数据安全风险评估项目合同），提供有效证明材料得2分；
注：提供有效期内的证书复印件并加盖公章，未提供或未按要求提供不得分。
	6

	4
	团队人员
（27分）

	4.1项目负责人（仅可设置一名）：
（1）具有智能制造相关技术（包括但不限于：机械、装备、计算机、企业管理、软件、控制、云计算、大数据、人工智能等）高级及以上工程师职称的得2分；
（2）具有智能制造能力成熟度（CMMM）评估师资格证书的得2分；
（3）具有信息系统项目管理师（高级）资格证书、信息系统监理师资格证书的，每提供一项证书得2分，最多得4分。
本项最高8分。
注：需提供职称证明（职称证明无法体现专业的以毕业证书专业为准）、相关资格证书、投标前近三个月内任意一个月投标人为其缴纳的社保缴费记录材料复印件或劳动合同（如为退休人员，需提供返聘协议）+工资发放凭证复印件并加盖公章；未提供或未按上述要求提供或材料不足以证明存在劳动关系的，对应人员不计分。
	8

	
	
	4.2拟投入团队成员职称情况（不含项目负责人）：
具有智能制造相关技术（包括但不限于：机械、装备、计算机、企业管理、软件、控制、云计算、大数据、人工智能等）职称证书，中级工程师得1分，高级及以上工程师得2；本项最多得10分；
注：需提供职称证明（职称证明无法体现专业的以毕业证书专业为准）、投标前近三个月内任意一个月投标人为其缴纳的社保缴费记录材料复印件或劳动合同（如为退休人员，需提供返聘协议）+工资发放凭证复印件并加盖公章；同一人员不重复计算分数；未提供或未按上述要求提供或材料不足以证明存在劳动关系的，对应人员不计分。
	10

	
	
	4.3拟投入团队成员证书情况（不包括项目负责人）：
（1）具有智能制造能力成熟度（CMMM）评估师资格证书，有1个得1分；
（2）具有信息系统监理师资格证书、信息系统项目管理师资格证书，每提供一项证书得1分，最多得2分。
本项最高3分。
注：需提供相关资格证书、投标前近三个月内任意一个月投标人为其缴纳的社保缴费记录材料复印件或劳动合同（如为退休人员，需提供返聘协议）+工资发放凭证复印件并加盖公章；同一人员不重复计算分数；未提供或未按上述要求提供或材料不足以证明存在劳动关系的，对应人员不计分。
	3

	
	
	4.4评委根据投标人针对本项目提供的项目团队成员配备情况进行打分、结合项目团队成员数量、职称、学历、是否具有智能制造或两化融合相关领域专业背景（从业经验）等情况进行综合评价：
人员配备方案岗位分工明确、职责划分清晰、满足或优于项目实施要求，且团队中具有智能制造或两化融合相关领域专业背景（从业经验）人员的得6分；
人员配备方案岗位分工相对明确，职责划分较清晰，基本满足项目实施要求的得4分；
人员配备方案岗位分工粗略、职责划分混乱，团队中无智能制造、两化融合相关领域专业背景（从业经验）的得2分。
未提供者不得分。
注：需提供技术团队人员职称证书、学历证书、从业背景（以投标人提供的工作经验证明为准）、投标前近三个月内任意一个月投标人为其缴纳的社保缴费记录材料复印件或劳动合同（如为退休人员，需提供返聘协议）+工资发放凭证复印件并加盖公章；未提供或未按上述要求提供或材料不足以证明存在劳动关系的，对应人员不计分。
	6

	5
	企业业绩
（9分）
	投标人自2023年1月1日（含，以合同签订日期为准）以来，承担过类似监理服务或第三方监督或评测验收服务的，每提供一个业绩案例得3分，最高9分。
注：提供业绩合同及对应发票复印件并加盖公章，以上缺一不可，不提供或未按要求提供不得分。
	9

	6
	应急响应
（3分）
	投标人承诺能够7*24小时为采购人提供服务与咨询的得1分；承诺遇特殊情况，响应时间在两小时以内得1分，响应时间在一小时以内得2分。
本项最高得3分。
注：提供承诺书加盖公章，未提供不得分。
	3

	7
	合计
	100


注：
1、采购人与中标供应商在签订合同时，有权要求中标供应商提供其投标文件中的承诺响应的证明材料原件进行真实性核实，如中标供应商无法提供，或无法核实真实性的，则视为虚假响应，报财政部门按照政府采购相关规定处理。
2、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。
[bookmark: _Toc21623]三、政府采购政策功能落实
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（一）小微型企业价格扣除
[bookmark: _Hlk106721217]（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，如供应商拟提供的货物全部由符合政策要求的小型和微型企业制造，提供的服务全部由符合政策要求的小型和微型企业承接的，则给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
（二）残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（三）监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _Hlk60665602]（五）接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
四、关于“强化政府采购异常低价审查的要求”
参照财库〔2026〕2号文《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》执行，具体说明如下： 
（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
[bookmark: _Toc8485126][bookmark: _Toc12887277][bookmark: _Toc9363440][bookmark: _Toc12708986][bookmark: _Toc18564]
第六章 投标文件格式
[bookmark: _Hlk18338237]（注：投标文件格式内，格式要求盖章、签署的，应当正确盖章、签署）
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc120614282]
投  标  文  件



[bookmark: _Hlk18338261]项目名称：（如有分包，需注明分包号）
项目编号：
供应商全称（盖章）：
日   期 ： 


投标主要文件目录

[bookmark: _Hlk44877818]一、评分索引表………………………………………………………………………………
二、资格性审查响应对照表…………………………………………………………………
三、符合性审查响应对照表…………………………………………………………………
四、开标一览表………………………………………………………………………………
五、投标配置与分项报价表…………………………………………………………………
[bookmark: _Hlk45478944]六、项目技术及商务需求响应及偏离表……………………………………………………
七、附件………………………………………………………………………………………

[bookmark: _Toc12887278][bookmark: _Toc974][bookmark: _Toc9363441][bookmark: _Toc8485127][bookmark: _Toc12708987]
一、评分索引表
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	****** （根据本招标文件第五章的“评标标准”中评分项依次填列）
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


[bookmark: _Toc12887280][bookmark: _Toc12887279]
[bookmark: _Toc30092][bookmark: _Hlk47431668]
二、资格审查响应对照表
	[bookmark: _Hlk13225942]序号
	资格审查响应内容
	是否响应
	投标文件中的页码位置

	1
	
	
	

	[bookmark: _Hlk87459814]...
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：以上资格证明文件中要求盖章的，必须加盖公章。 
[bookmark: _Toc14258]
三、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	*****
	
	


[bookmark: _Hlk47433835][bookmark: _Toc120614284]备注：如要求提供相应证明材料的，应在“备注”栏注明证明材料在投标文件中的页码位置；

[bookmark: _Hlk87459952]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
[bookmark: _Hlk14868056]主要设备有：******
主要专业技术能力有：******



供应商名称（盖章）：
日期：

                                     




参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


供应商名称（盖章）：
日期：












法人授权书
本授权书声明：____[供应商全称]____授权___[被授权人的姓名]__为我方就  [项目名称、项目编号、分包号]  项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
（如有演示或陈述）我单位委托进行现场演示或陈述的人员为[姓名]（身份证号：）；
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
[bookmark: _Hlk91232425]附：法定代表人和代理人（被授权人）的有效身份证复印件；

代理人（被授权人）签字：
身份证号码：                              
联系电话：（手机）                          

授权单位名称（公章）：
法定代表人签字或签章：
单位地址：                                   
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]日    期：   年   月   日

[bookmark: _Toc12708989][bookmark: _Toc9363443]
投标函
致：   [采购人单位全称]   ，江苏苏咨工程咨询有限责任公司
根据贵方的   [项目名称、项目编号、分包号]   招标文件，正式授权下述签字人_ [姓名] 代表我方   [供应商的名称]  ，全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，     [签字人姓名]     宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，我们的投标报价为：人民币              万元。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
[bookmark: _Hlk47427076]5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我方同意按照政府采购规定承担所有责任。
6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目。
8.与本次投标有关的正式通讯信息如下：
	[bookmark: _Hlk13223537]联系电话
	
	联系邮箱
	

	传    真
	
	邮    编
	

	通讯地址
	

	供应商账户信息
	账户名称：
开户银行：
账户号码：



[bookmark: _Hlk13223570]供应商全称（公章）： 
法定代表人或授权代表（签章或签字）：
日期：  年  月  日
[bookmark: _Toc12708994][bookmark: _Toc12887281][bookmark: _Toc9363448][bookmark: _Toc25744][bookmark: _Toc12708990][bookmark: _Toc8485130][bookmark: _Toc9363444]四、开标一览表
	供应商全称
（加盖公章）
	

	项目名称
	（如有分包，需注明分包号）

	项目编号
	

	供应商是否属于小微型企业
	是       否

	项目负责人
	

	其他优惠承诺（如果有的话）
	

	投标报价
	大写：人民币              元
小写：人民币              元


                                       日 期：    年  月  日 
[bookmark: _Toc12887282][bookmark: _Toc6067]
五、分项报价表
（根据采购需求编写）
是否提供了中小企业声明： *是（*中型企业 *小型企业 *微型企业）；*否   
[bookmark: _Hlk28858771]

备注：
[bookmark: _Hlk45479321][bookmark: _Hlk47437351]1、供应商应按招标文件所需货物或服务逐项报价；
2、对于主要投标货物或服务，供应商如因分项报价不明确，而可能影响本项目实际结算的，评标委员会有权视为重大偏离处理；
3、如参与多个分包的，请各投标供应商按所投分包分别列表。
[bookmark: _Toc8485132][bookmark: _Toc12887284][bookmark: _Toc9363446][bookmark: _Toc12708992][bookmark: _Toc22021][bookmark: _Hlk47437482]
六、技术响应偏离表
	[bookmark: _Hlk13224763]序号
	招标要求
	投标响应情况及承诺说明
	符合/
正偏离/
负偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk13224796]
商务响应偏离表
	序号
	招标要求
	投标响应情况及承诺说明
	符合/
正偏离/
负偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



备注：
[bookmark: _Hlk28858839][bookmark: _Hlk27472667][bookmark: _Hlk45479488]1、“招标要求”栏按照本招标文件“第四章 项目需求”逐项填列，如需提供相应证明材料的，应在“备注”栏注明证明材料在投标文件中的页码位置；
2、如参与多个分包的，请各投标供应商按所投分包分别列表。

[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Toc8485135][bookmark: _Toc12887286][bookmark: _Toc12708995][bookmark: _Toc9363449]
[bookmark: _Hlk8826879][bookmark: _Toc12887287][bookmark: _Toc12708996][bookmark: _Toc8485138][bookmark: _Toc9363451]
中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加             （单位名称）的         （项目名称）的        （标段名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1、 [bookmark: bookmark26]        （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业）； 承接（承建）企业为              （企业名称），从业人员 	人，营业收入为	万元，资产总额为         万元，属于                （中型企业、 小型企业、微型企业）；
2、         （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业）； 承接（承建）企业为              （企业名称），从业人员 	人，营业收入为	万元，资产总额为         万元，属于                （中型企业、 小型企业、微型企业）；

[bookmark: bookmark27]以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称：                 （盖章）
    法定代表人或授权委托人签字：                             
日    期：       年    月    日


备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件中明确的为准。
4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应扶持政策。
5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

[bookmark: _Toc29858]附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

南京市政府采购供应商信用承诺书
XXXX年XX月XX日

	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿承担一切法律责任，并接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

XXXX年XX月XX日



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                                                                
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                
质疑事项2：……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     

单位公章：                     签字（签章）：                   日期：    

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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