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[bookmark: _Toc21593]项目概况
[bookmark: _Toc24374]2026年质量比对、质量攻关项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年11月6日09:00（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc14542][bookmark: _Toc5671][bookmark: _Toc773]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320000-JSTX-G2026-0037
2.项目名称：2026年质量比对、质量攻关项目；
3.采购方式：☑公开招标 □邀请招标 □竞争性磋商 □竞争性谈判□单一来源采购
4.预算金额：总预算人民币302.4万元，设10个分包（采购包1:28.4万元；采购包2:29.7万元；采购包3:34.4万元；采购包4:29.5万元；采购包5:34.3万元；采购包6:29.5万元；采购包7:28.6万元；采购包8:30万元；采购包9:29.5万元；采购包10:28.5万元）。投标人可兼投但不得兼中，只能中其中一个分包，每个分包选取一家中标单位作为承接单位。
5.最高限价：见下表，各分包投标报价超过采购预算及最高限价的为无效报价，投标无效。
	[bookmark: OLE_LINK16]分包序号
	实施项目名称
	采购
预算及最高限价
（万元）

	1
	远传水表质量比对项目
	28.4

	2
	人形机器人传动部件关键特钢材料质量比对项目
	29.7

	3
	完善人形机器人关节模组动态性能与可靠性质量评价体系
	34.4

	4
	集成电路板级装联国产焊料评价验证试验方法
	29.5

	5
	民用无人机电磁兼容性合规整改质量提升
	34.3

	6
	动物源性医疗器械病毒灭活与免疫原性评价关键技术攻关及标准体系建设
	29.5

	7
	动力电池热安全质量评价体系
	28.6

	8
	高压储氢容器（低空飞行器用）耐久性评价技术研究
	30

	9
	建立光伏级EVA胶膜交联度红外快速检测技术攻关及产业链质控规范
	29.5

	10
	智能喷灌机器人关键质量问题攻关与质量基础设施、全过程质量管控体系建设
	28.5

	合    计
	302.4


6.采购需求：为落实省委、省政府《关于深化质量强省建设的实施意见》和《“品质江苏”建设行动方案》，加强重点产业链质量支撑和标准引领，提升产业质量竞争力，拟针对集成电路、动力电池、人形机器人、工业母机、工程机械、飞机配套等重点产业链当前存在的关键共性质量问题，组织实施2个质量比对项目和8个质量攻关项目。承接单位需聚焦相关问题开展研发攻关，质量比对，运用先进质量技术和工具，形成解决问题的方法和成果，并在相应产业链上进行推广应用。
7.合同履行期限：自合同签订后365天内完成本项目。
8.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc26304][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc32267][bookmark: _Toc15725][bookmark: _Toc35393799]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，投标人为自然人的提供其身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近半年内任一月份的资产负债表和利润表或2025年度审计报告或银行出具的针对本项目的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函，法人或者其他组织成立不满一年无需提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年内任一月份纳税及缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖投标单位公章，提供专用收据或社会保险缴纳清单，依法免税的应提供相应文件说明）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购；
（2）本项目整体专门面向小微企业采购；
（3）本项目通过以下第 / 种方式预留部分采购份额，面向中小企业采购：
①本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %；
②本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。
（4）本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策。
[bookmark: _Toc28943][bookmark: _Toc25444]3.本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc27641][bookmark: _Toc11954]4.本项目拒绝下述投标人参加本次招标活动：
（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的招标活动；（须提供承诺函，格式见招标文件）
（2）属于《政府购买服务管理办法》财政部令第102号令第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体”；（如投标单位为事业单位，需提供事业单位的单位类别承诺书，格式自拟）
（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的招标活动；
（4）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购活动严重违法失信行为记录名单。
[bookmark: _Toc3387][bookmark: _Toc20868][bookmark: _Toc14314]三、获取招标文件
时间：自本公告发布之日起5个工作日。
地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）
方式：网上下载
售价：0.00元。
[bookmark: _Toc28198][bookmark: _Toc16316][bookmark: _Toc24188]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月6日09:00（北京时间）
提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
开标地点：“苏采云”网上开标大厅
[bookmark: _Toc19325][bookmark: _Toc1178][bookmark: _Toc13274]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc31652][bookmark: _Toc27426][bookmark: _Toc30448]六、其他补充事宜
1.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业
2.本招标公告在江苏政府采购网发布，敬请各投标人关注；若有关本次招标存在变动或修改，敬请各投标人及时关注本公告在江苏政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告。
3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。
《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。
4.本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc31073][bookmark: _Toc11544][bookmark: _Toc18633]七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc29415][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc17719][bookmark: _Toc25663]1.采购人信息
[bookmark: _Toc29830][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc17231][bookmark: _Toc25785]名    称：江苏省市场监督管理局
[bookmark: _Toc6571]地    址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号
[bookmark: _Toc6179]联 系 人：董老师
联系电话：025-85537840
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc18692][bookmark: _Toc15594][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc35393808]名    称：江苏腾信招标有限公司
[bookmark: _Toc26917]地    址：南京市应天大街772号1栋502室
[bookmark: _Toc13536]联 系 人：张女士
[bookmark: _Toc16393]联系电话：15195778588
[bookmark: _Toc15219]3.项目联系方式
联 系 人：张工
电    话：15195818588
[bookmark: _Toc24963][bookmark: _Toc23597][bookmark: _Toc5083][bookmark: _Toc1978]
第二章 投标须知前附表
	项目名称
	2026年质量比对、质量攻关项目

	采购内容
	为落实省委、省政府《关于深化质量强省建设的实施意见》和《“品质江苏”建设行动方案》，加强重点产业链质量支撑和标准引领，提升产业质量竞争力，拟针对集成电路、动力电池、人形机器人、工业母机、工程机械、飞机配套等重点产业链当前存在的关键共性质量问题，组织实施2个质量比对项目和8个质量攻关项目。承接单位需聚焦相关问题开展研发攻关，质量比对，运用先进质量技术和工具，形成解决问题的方法和成果，并在相应产业链上进行推广应用。

	项目地点
	采购人指定地点

	分包、预算金额及最高限价
	详见招标文件第一章《招标公告》

	资金来源及比例
	财政性资金 100%

	采购单位联系人
	董老师
	电  话
	025-85537840

	代理机构联系人
	张女士
	电  话
	15195818588

	资格审查
	资格后审

	评标办法
	综合评分法

	现场考察
	■不组织
□组织现场考察时间：
1.  年  月  日  时  分    
2.集中地点：

	标前答疑会
	■不召开
□召开 ：
1.召开时间：  年  月  日  时  分
2.召开地点： 

	实质性要求和条件
	见本招标文件中标注星号（★）或注明无效标的内容

	构成招标文件的其他资料
	■无 □有

	招标文件的澄清和修改
	招标文件的澄清和修改，将通过发布招标公告的媒介以澄清或修改公告的形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据。

	投标保证金
	贯彻落实苏财购〔2020〕52号文件精神，该项目投标人免交保证金。

	资格审查材料
	详见第一章招标公告第二项“申请人的资格要求”

	投标文件递交
	1.电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标人邮寄至招标代理公司，未中标单位不需要提供）。
2.投标人应当按照《操作手册》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

	是否委托评标委员会直接确定中标人
	□是
■否，推荐的中标候选人数量：1-3名

	所属行业
	其他未列明行业

	核心产品
	☐货物类，单一产品或核心产品为：              。
■服务类，不适用。

	履约保证金

	■不需提供
□需要提供
中标单位在签订合同前须向采购单位交纳中标价5%的履约保证金，在项目结束后退还。（或金融机构出具的独立保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到甲方法定代表人或授权委托人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向甲方支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至验收合格后一年为止；（4）担保金额为合同金额的5%。如乙方提供的保函未载明前述内容的，甲方可以拒收该保函，并要求乙方以银行转账的方式提供履约保证金）

	投标有效期
	投标截止日起90天（日历天）

	投标文件递交
截止时间及地点
	详见招标文件第一章《招标公告》

	开标时间及地点
	详见招标文件第一章《招标公告》

	其他要求
	1.投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标、成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的，列入不良行为记录名单。
2.本招标文件的最终解释权归采购单位所有。


[bookmark: _Toc8513][bookmark: _Toc30310][bookmark: _Toc21176][bookmark: _Toc31488]
第三章 投标须知
[bookmark: _Toc27589][bookmark: _Toc3573][bookmark: _Toc25867]一、总则
[bookmark: _Toc19586]1.适用法律
1.1适用法规《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、规章和规定等。
1.2本招标文件仅适用此项目。
2.词语释义
2.1“采购单位”“采购人”“甲方”系指本次采购项目的业主方。
2.2“投标人/投标单位”“供应商”系指以招标文件规定的方式获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商、供货商或服务商。
2.3“采购/招标代理机构”系指本次招标项目活动组织方。
2.4“响应”：投标人根据采购（招标）代理机构或采购（招标）代理机构发布的采购（招标）文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5“中标人（乙方、成交供应商、服务方/供货方）”系指合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。
2.6 “合同”：甲乙双方根据招标文件和中标的电子投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.7 “货物”：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。
2.8 “服务”：系指本次招标文件规定中标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运营维护、运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定中标人应承担的其它义务。
2.9 “知识产权”：系指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10“天”：日历日（除特别说明外，均指北京时间）。
2.11 “服务地点”：系指合同中明确约定的服务项目所在地。
2.12 “合同价款”：系指根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13“不可抗力”：系指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.14“实质响应”：系指满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.15“书面形式”：系指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
2.16 “进口产品”：系指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.17“中小企业”：系指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
2.18“本国产品”：系指
2.18.1在中国境内生产产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
（1）为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
（2）为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
（3）在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
（4）简单地上漆、磨光和分装；
（5）其他不属于属性改变的情形。
2.18.2在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合（国办发〔2025〕34号）通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
2.18.3特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合（国办发〔2025〕34号）通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
3.政策功能
[bookmark: _Hlk75345706]3.1中小企业政策
[bookmark: _Hlk77845870][bookmark: _Hlk84580649]（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）
（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。
（3）鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Hlk66802840]3.2支持监狱企业发展政策
（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
[bookmark: _Hlk77845906]（2）政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3促进残疾人就业政策
（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _Hlk77845921]（2）政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4对本国产品的支持政策和适用范围
（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。（国办发〔2025〕34号）
3.5采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：节能、环保产品政策《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》苏财购〔2023〕65 号）执行。
3.6执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。
3.7执行数据中心采购相关政策：若涉及数据中心采购，应按照《〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）执行；若涉及网络关键设备和网络安全专用产品的，应按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年 第1号）执行。
3.8电子履约保函（保险）：按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150 号）执行。
3.9未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
[bookmark: _Toc3664][bookmark: _Toc21111][bookmark: _Toc22427]二、招标文件
4.招标文件的组成
4.1招标文件包括以下内容：
（1）招标公告
（2）投标须知前附表
（3）投标须知
（4）合同主要条款及格式
（5）招标项目需求及技术相关要求
（6）评标办法及评分标准
（7）投标文件的格式及要求
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
4.2投标人应认真阅读并充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。
4.3招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。注：本项目不允许提交备选投标方案。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。
[bookmark: _Toc19474]5.招标文件的澄清、修改及补充
5.1招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
5.3招标代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
5.4各投标单位应自行查看下载相关澄清公告，如投标单位未及时关注相关更正等信息公告，由此造成的一切损失由投标单位自行承担。
5.5招标文件以外的内容，一律拒绝答复。
5.6投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。
5.7本招标文件的最终解释权归采购单位所有。
[bookmark: _Toc31617][bookmark: _Toc26881][bookmark: _Toc8198][bookmark: _Toc31517]三、投标
6.投标文件的语言、计量单位、货币
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。
7. 投标费用
7.1 投标人自行承担的费用
投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论采购结果如何，招标代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。投标报价应包括完成本项目所需的一切费用，包括但不限于：服务人员费用（工资、福利、保险、服务费、设备费、材料费、技术咨询服务费）、差旅费、食宿费、运营管理费、税金、风险费用、利润，以及一切不可预见的费用，同时还应包含采购人项目预算中已明确包含的本项目的采购代理服务费，具体收费标准及收取方式详见本章第7.2条。
特别说明：本次采购代理服务费用包含在总报价中，无需单独列出或单列报价。中标后，采购人按中标价格结算支付采购资金，合同价格在实施期间不作任何调整。
7.2 采购代理费
7.2.1 支付原因的说明
依据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）第十五条及《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）的规定，经采购人研究决定，本项目采购代理费由中标供应商支付。原因：本项目项目预算编制过程中已包含本项目的采购代理服务费。
7.2.2 支付主体及报价要求
本项目采购代理费由中标供应商支付。供应商在报价时，应将采购代理费全额包含在投标总价中，采购人不再另行支付。
7.2.3 收费标准
代理服务费按差额定率分档累进法计算，以中标金额为计费基数。本项目由中标供应商按照下表收费标准的80%向招标代理机构交纳采购代理服务费。
	分类
费率
	货物项目
	服务项目
	工程项目

	中标金额（万元）
	
	
	

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	1000000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


7.2.4 收费标准的确定依据
本次收费标准的制定参考《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）并结合市场调节价确定。具体依据为本项目委托代理协议中约定的费率及计算方法。
7.2.5 收取方式及时间
中标供应商在领取中标通知书前，须一次性向采购代理机构足额支付采购代理服务费。支付方式：银行转账、电汇或现金。
8.线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
8.1基本目录
（1）封面
（2）★开标一览表（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
（3）《法定代表人/单位负责人身份证明书》及《法定代表人/单位负责人授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章 投标文件的格式及要求）；
（4）投标人认为需提供的其他文件或证明材料。
8.2★资格条件（招标文件第一章第二条“申请人的资格要求”的内容，须加盖电子签章，否则投标无效）
8.3★符合条件（符合条件要求内容须加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件的格式及要求》
（1）报价：
①投标申请及声明；
②分项报价明细表；
（2）商务资信：
①投标人登记表；
②商务条款响应及偏离表；
（3）技术响应：
①技术（服务）条款响应及偏离表。
8.4企业声明函
（1）供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第七章《投标文件的格式及要求》）。
（2）供应商为监狱企业的等同于小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的等同于小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件的格式及要求》）。
（4）政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品，供应商需提供相关产品的证明材料；
（5）供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行；
（6）若涉及数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行；
（7）供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第七章《投标文件的格式及要求》，或财政部会同有关部门规定的有关证明文件)。
8.5招标文件要求的其他证明资料和评标细则要求提供的证明材料。
注：（1）供应商应对以上文件的合法性、真实性负责，供应商提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单；
（2）供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章；
（3）因“苏采云”系统电子投标（响应）文件格式为引入模板的固定格式，如遇格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件中的“投标文件格式及附件”不一致的，请以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。 
9.有关投标文件编制的要求及说明
9.1供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
9.2无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
9.3投标文件以及供应商与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。
9.4线上投标文件的签署、盖章、密封及递交：
（1） 投标文件的签署、盖章：采购文件中需要签字的供应商须签字，供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
（2）投标文件的密封（加密）：
供应商应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
（3）投标文件的递交：
投标人应当按照《操作手册》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应使用CA数字证书在规定时间内解密各自投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，作无效投标处理。
9.5原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评标委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，供应商的投标文件将作无效投标处理。
9.6翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的投标文件将作为无效投标处理。
10.投标文件的价格部分
10.1价格部分是对本次招标项目价格构成的说明，所有产品或服务只允许有一个报价，投标人投标总价作为合同的结算依据。
10.2投标报价为完成本项目所需要的全部费用，并满足招标文件第三章投标须知第7项投标费用的要求。
10.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
10.4投标人应在《开标一览表》《分项报价明细表》（如有）等标明投标货物或服务的单价、总价以及分项报价。
10.5投标报价不得超过本项目采购招标公告中的项目预算，超过规定的项目预算的投标文件，按无效投标处理。
10.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理，具体实施细则详见第17.2.2条规定。
11.投标保证金执行的政策要求：
为贯彻落实苏财购〔2020〕52号文件精神，该项目投标人免交投标保证金。
12.投标有效期
12.1自投标截止日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
12.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长的有效期内继续有效。
13.电子投标文件其他要求
13.1“苏采云”系统相关要求是本招标文件的组成部分。
13.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
13.3供应商应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
13.4投标人应当按照《操作手册》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应使用CA数字证书在规定时间内解密各自投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，作无效投标处理。
13.5供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。
13.6采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
14.投标文件的拒收
14.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
14.2投标人应当按照《操作手册》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
15.投标文件的撤回和修改
15.1投标文件的撤回
（1）电子投标文件的撤回
供应商可在提交投标文件截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
（2）供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目招投标活动。
15.2投标文件的修改
（1）供应商可在提交投标文件截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
（2）在提交投标文件截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。
（3）在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标文件。
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16.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
16.2开标仪式由采购代理机构组织，苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
16.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
16.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后规定时间内未提出的，视同认可开标结果。
16.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标。
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。
17.评标
17.1评标组织
评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作，并独立履行下列职责：
（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）推荐中标候选人名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
17.2对投标文件的初审：投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
17.2.1投标文件的资格性检查
（1）采购人或采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。
（2）资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。
（3）在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备投标资格。
（4）投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：
①不具备招标文件中规定的资格条件的。
②供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。
17.2.2投标文件的符合性检查
（1）依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。
（2）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
（3）投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：
①投标文件中投标申请及声明、开标一览表未加盖供应商的公章，未加盖企业法定代表人（或委托代理人）印章（或签字）的，或者企业法定委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及法定代理人印章的。
②投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
③投标人未在规定解密时间内进行解密。
④资格证明文件不全的，或不符合招标文件标明的资格要求的。
⑤投标有效期、供货/合同履行期限等不满足招标文件要求的。
⑥未按招标文件规定报价的。
⑦未按招标文件规定的数额和办法交纳投标保证金（如有）的。
⑧投标文件的实质性内容未使用中文表述，或使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）。
⑨投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认，或投标文件中经修正的内容字迹模糊无法辨认，或修改处未按规定签名盖章的。
⑩投标报价超过招标文件规定的预算价（最高限价）的。
⑪以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 
⑫被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购活动严重失信行为记录名单。
⑬评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。
⑭供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外。
⑮不符合招标文件中规定的其他实质性条款以及法律法规规定的其他情形。
17.2.3异常低价审查，根据（财库〔2026〕2号）文件要求：
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%； 
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（本项目要求供应商提供相关解释及证明材料的时间为30分钟，如超过30分钟则视为放弃解释说明）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
（4）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
17.2.4评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。
17.2.5在评审过程中，评标委员会发现供应商有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：
（1）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。
（2）不同供应商的投标文件由同一单位或个人编制的。
（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。
（4）不同供应商的投标文件相互混装的。
（5）不同供应商授权同一人作为供应商代表的。
（6）有证据证明供应商与采购单位、采购代理机构或其他供应商串通的其他情形的。
（7）评标委员会认定的其他串标、围标情形。
17.2.6未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在评标现场向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
17.2.7有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的，除满足财库(2015 124号文)竞争性磋商只有2家机构仍可继续进行；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
17.3投标文件的进一步评审。
17.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准；
（2）投标文件、《开标一览表》中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算为准，只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；
（5）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
17.3.2评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其投标无效。
17.3.3评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
18.澄清有关问题
18.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
18.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
18.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
19.比较与评价
19.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
19.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。
19.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。（本项目不适用）
19.4使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
19.5非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
20.评标过程及保密原则
20.1凡与本次采购有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向供应商或其他人员透露。否则，将按有关规定追究相关人员的责任。
20.2在评标期间，供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标将被作为无效投标，并承担相应的法律责任。
21.评标方法和标准
21.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件投标前附表及第六章。
21.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。（本项目不适用）
21.3采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。（本项目不适用）
21.4综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。
评审因素，第六章评标办法及评分标准。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
22.定标
22.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。（本项目不适用）
22.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
23.确定中标供应商
[bookmark: _Toc10240]23.1中标供应商确定后，将在招标公告发布媒体上公告，中标供应商及时到采购代理机构处领取《中标通知书》。
23.2中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
23.3中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与招标人签订合同的，情节严重的将其列入不良行为记录名单。
23.4招标人、采购代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。
23.5所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，均不退回。
24.编写评标报告
评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25.评标过程的保密性
25.1采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。
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26.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与招标人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
26.2招标人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
26.3中标供应商拒绝与招标人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
26.4采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同服务或产品的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
27.询问、质疑、投诉和诚实信用
27.1询问
供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2质疑
27.2.1供应商对招标活动事项有质疑的，可以向招标代理机构提出质疑，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
27.2.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
27.2.4供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
27.2.5供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.2.6供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（4）事实依据（具体条款）；
（5）必要的法律依据（具体条款）；
（6）提出质疑的日期。
27.2.7供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
27.2.8质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.2.9质疑函应当现场以纸质原件形式提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。
以下情形的质疑不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.2.10未按本文件规定的要求签字、加盖公章的质疑（供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章，并加盖公章的质疑）。
27.2.11代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
27.2.12质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构将不予受理。
27.2.13对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
27.2.14供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28.投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
28.5证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
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第四章 合同主要条款及格式 
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政府采购合同





	合同编号：
	                                                 

	项目名称：
	        2026年质量比对、质量攻关项目                                             

	签订日期：
	               2026年   月   日                                                                                      
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    甲方：江苏省市场监督管理局
[bookmark: suppliers_name]乙方：
甲乙双方根据   年   月   日项目编号            的2026年质量比对、质量攻关项目招标采购结果及采购文件的要求，经协商一致，达成如下采购服务合同：
一、采购标的
1.服务项目（勾选）
£分包一、□分包二、□分包三、□分包四、□分包五、□分包六、□分包七、□分包八、□分包九、□分包十
2. 服务完成期限：自合同签订后365天内完成本项目。
3.本项目的服务内容包含采购文件、乙方的投标文件及采购过程中有关澄清、承诺等文件或材料中的相关内容。
二、合同价款
本合同项下服务费用（含税）总计：（大写）：     元（￥    元）人民币。
合同价应包括本项目所需的服务提供过程中可能发生的所有费用，包括但不限于：服务人员费用（工资、福利、保险、服务费、设备费、材料费、技术咨询服务费）、差旅费、食宿费、运营管理费、税金、风险费用、利润，以及一切不可预见的费用，同时还应包含甲方项目预算中已明确包含的本项目的采购代理服务费，中标后甲方按中标价格（合同价）结算支付，不再变更结算价格。
三、组成本合同的文件：
1.合同通用条款和专用条款；
2.采购文件和乙方的响应文件；
3.成交通知书；
4.甲乙双方商定的其他必要文件。
上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
四、合同履行
本合同项下服务的提供参照采购文件的具体要求履行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。
补充条款：
1.甲方根据工作内容，结合乙方实际能力，进行相应的任务分配和调整。
2.乙方应按照甲方要求开展相关工作，且符合国家法律法规要求。
3.乙方应配合甲方做好异议或投诉处理、信息公开、后续处理等工作。
4.违约责任。如甲方无故终止本合同，乙方有权终止业务且不退还服务费用；如乙方无故终止履行本合同，所收费用应退还甲方。
五、验收
甲方在合同履行期间，有权依照采购文件相关要求对乙方提供的相关服务或交付的工作成果进行阶段性验收及/或总体验收。经验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，甲方有权依照法律程序解除合同，并追究乙方违约责任。
六、合同责任
1.甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持。
2.乙方保证其对为履行本合同交付的工作成果、使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵或侵权行为使得本合同履行侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。
3.乙方在履行合同中产生的一切非因甲方过错导致的损失，均由乙方自行承担责任。
4.甲乙双方均应指定专人作为本合同履行期间双方之间的联络人，所有一方向相对方正式知会事项的通知到达相对方指定联络人即视为到达对方。
甲方指定联络人：
[bookmark: purchase_relation_name]姓    名：
[bookmark: purchase_relation_tel]联系方式：
乙方指定联络人：
[bookmark: supplier_relation_name]姓    名： 
[bookmark: supplier_relation_tel]联系方式：
七、履约保证金：无。
八、付款方式：自合同签订之日起30日内，甲方向乙方支付合同总金额的50%作为项目预付款。项目完成后，经考核验收合格后30日内，甲方向乙方支付剩余应付合同款项。每次付款前供应商需提供合规等额发票。
九、保密条款
1.乙方不得将在履行本合同中知悉的甲方任何信息随意泄露、擅自使用。如违反本条款规定，甲方有权终止合同并要求乙方赔偿相关损失。
2.乙方及其服务人员应做好保密工作。在项目实施过程中要建立工作登记单实现可追溯并确保相关创建档案信息的安全，不得损坏、丢失、泄密和传播。否则由此造成的一切后果乙方需承担相关法律责任和赔偿责任。
3.乙方应对其服务人员保密义务承担责任，如因其服务人员违反保密义务导致甲方造成损失的，乙方需承担全部损失。
4.乙方及其服务人员的保密期限为永久，不因本项目所签订的文件或合同的终止而终止。
十、合同纠纷处理
本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理，若协商不成，双方一致同意作如下 2 处理：
1.申请仲裁。选定仲裁机构为南京市仲裁委员会。
2.提起诉讼。约定由甲方所在地法院管辖。
十一、不可抗力
1.不可抗力指在本合同签署后发生的、本合同签署时不能预见的、其发生的后果是无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的所有事件。上述事件包括地震、台风、水灾、火灾、战争、国际或国内运输中断、流行病、罢工，以及根据中国法律或一般国际商业惯例认作不可抗力的其他事件。
2.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
3.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
4.不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十二、合同生效
1.本合同由甲乙双方签字盖章后生效。
2.本合同未尽事宜，遵照国家现行法律法规等执行。
3.本合同正本一式陆份，甲方、乙方各执叁份，具有同等法律效力。


	甲方： 
单位名称：江苏省市场监督管理局（盖章）
单位地址：南京市草场门大街107号

法定（授权）代表人：



联系方式： 

签订日期：         年     月    日
	乙方：
单位名称：  
单位地址：  
法定（授权）代表人：

传真：  
户名： 
开户银行：  
银行账号： 

签订日期：         年     月    日
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第五章 招标项目需求及技术相关要求
[bookmark: _Toc17882]一、项目概况
为落实省委、省政府《关于深化质量强省建设的实施意见》和《“品质江苏”建设行动方案》，加强重点产业链质量支撑和标准引领，提升产业质量竞争力，拟针对集成电路、动力电池、人形机器人、工业母机、工程机械、飞机配套等重点产业链当前存在的关键共性质量问题，组织实施2个质量比对项目和8个质量攻关项目。承接单位需聚焦相关问题开展研发攻关，质量比对，运用先进质量技术和工具，形成解决问题的方法和成果，并在相应产业链上进行推广应用。
（一）质量比对项目。围绕民生消费与传统产业焕新升级，从仪器仪表、先进金属材料产业链选取远传水表、人形机器人传动部件关键特钢材料2类产品开展质量比对，实施内容包括国内外标准比对、实物质量检测比对、生产企业质量管控能力调研比对等。
（二）质量攻关项目。聚焦具身智能、集成电路、低空经济、医疗器械、动力电池、氢能、先进石化新材料、智能农机装备等重点产业链，开展人形机器人关节模组动态性能与可靠性质量评价体系、集成电路板级装联国产焊料评价验证试验方法、民用无人机电磁兼容性合规整改质量提升、动物源性医疗器械病毒灭活验证与免疫原性风险控制评价标准体系、动力电池热安全质量评价体系及测试方法、低空飞行器用高压储氢容器质量评价技术、光伏级EVA胶膜交联度红外快速检测技术及产业链质控规范、智能喷灌机器人质量管控与检测评价体系等8项质量攻关任务。
二、技术（服务）要求（所有“技术（服务）要求”须完全响应，在《技术（服务）条款响应及偏离表》中逐一明确是否响应，不得存在负偏离，否则作为无效响应处理）
（一）各分包具体内容及技术要求
1.分包一：远传水表质量比对项目。
1.1具体任务及目标成果:
1.1.1标准比对：收集产品国际标准、国家标准、企业标准（如有），对企业标准、国家标准、国际标准进行比对，覆盖产品的主要性能指标，通过标准比对得出国内、国际标准的差异情况并分析标准应用情况。
1.1.2实物质量比对：对省内企业产品与国内知名企业产品的外观和标识、静压力、示值误差、压力损失、静磁场、水表辅助装置的试验和耐久性（连续流量）关键性能指标进行测试对比。依据相关标准对样品进行评判和检测，并根据方案打分。实物试验数量不少于12个批次（省内10批+省外2批）。
1.1.3企业调研工作：选取代表性企业，通过实地考察、深度访谈等方式，调研企业在质量基础、质量管理、质量标准体系、生产设备、质量人才、追溯体系等方面进行汇总分析，选取省内及省外的典型生产企业进行比对分析，省内企业不低于10家，省外企业不低于2家。
1.1.4成果总结与反馈：组织专家研讨，形成分析报告，并向企业反馈。
1.2技术能力要求：
1.2.1具备水表质量比对类似项目经验。
1.2.2具备远传水表质量比对项目所需场地，包括但不限于相关试验所需的独立试验区域等。
1.2.3具备远传水表质量比对项目所需的专业设备，包括但不限于水表检定装置，高低温试验箱等。
1.3人员配置要求：具备充足技术人员保障，岗位配置合理，人员分工明确。
2.分包二：人形机器人传动部件关键特钢材料质量比对项目。
2.1具体任务及目标成果:
2.1.1质量环境及材料应用调研：围绕人形机器人减速器、轴承、丝杠等核心传动部件，调研相关企业材料选用、生产工艺及质量控制情况。计划选取省内及周边省份代表性企业25家，其中大型企业6家、中型企业10家、小型企业9家，重点了解相关特钢材料及主要牌号。
2.1.2标准比对：收集相关特钢材料国家标准、行业标准、团体标准、企业标准及国外先进标准，重点对化学成分、力学性能、硬度、非金属夹杂物、显微组织、晶粒度、碳化物等指标进行比对，分析现行标准与人形机器人传动部件应用需求的适配情况。
2.1.3实物质量比对：根据调研情况选择代表性企业和材料牌号开展实物质量检测，共开展约50批次样品检测，重点检测化学成分、非金属夹杂物、显微组织、碳化物、晶粒度、硬度及其他必要材料性能指标，评价不同企业产品质量水平及稳定性。
2.1.4成果总结：综合企业调研、标准比对和实物检测结果，分析关键特钢材料质量差距及主要原因，提出质量改进建议，形成质量比对分析报告和质量改进提升报告。
2.2技术能力要求：
2.2.1具备人形机器人传动部件关键特钢材料质量比对类似项目经验。
2.2.2具备人形机器人传动部件关键特钢材料质量比对项目所需场地，包括但不限于金属理化检测、金相制样分析、样品存放的独立试验区域与安全防护条件等。
2.2.3具备满足特钢材料检测评价所需专业设备，包括但不限于化学成分分析设备、力学性能试验机、硬度检测设备、金相显微镜等。
2.3人员配置要求：具备充足技术人员保障，岗位配置合理，人员分工明确。
3.分包三：完善人形机器人关节模组动态性能与可靠性质量评价体系。
3.1具体任务及目标成果：
3.1.1具体任务：围绕关节模组动态性能、可靠性和寿命等关键指标，完善质量评价方法，研究热-力耦合可靠性及寿命测试技术，建设综合性能测试平台，形成相应检测方法和质量评价技术规范。
3.1.2目标成果：
（1）构建人形机器人关节模组动力学性能评估体系；
（2）建立关节模组剩余寿命预测模型；
（3）指导相关生产企业提升人形机器人关节模组可靠性，不少于1个案例。
3.2技术能力要求：
3.2.1具备人形机器人关节模组动态性能与可靠性测试类似项目经验。
3.2.2具备人形机器人关节模组动态性能与可靠性测试所需场地，包括但不限于相关检测所需的试验区域等。
3.2.3具备人形机器人关节模组动态性能与可靠性测试所需专业设备，包括但不限于具备关节模组部件（电机、伺服电机）性能测试设备、温度循环/高低温试验设备、振动/冲击试验设备等。
3.3人员配置要求：具备充足技术人员保障，岗位配置合理，人员分工明确。
4.分包四：集成电路板级装联国产焊料评价验证试验方法。
4.1具体任务及目标成果：
    4.1.1具体任务：
建立国产焊料标准化评价验证方法，涵盖材料本征特性、装联适应性两个方面，形成可推广、可复制的产业级验证方法规范。填补国内在该领域标准化验证方法的空白，为国产焊料的快速选型、工艺优化、质量控制和可靠性保障提供技术支撑。
4.1.2目标成果：
（1）验证国产焊料类型≥3种；
（2）调研报告1项；
（3）研究报告1项；
（4）《集成电路板级装联国产焊料评价验证试验方法》标准草案1份。
4.2技术能力要求：
4.2.1具备集成电路板级装联国产焊料测试类似项目经验。
4.2.2具备集成电路板级装联国产焊料测试所需场地，包括但不限于集成电路板级装联国产焊料评价试验所需的试验区域与安全防护条件等。
4.2.3具备集成电路板级装联国产焊料测试所需专业设备，包括但不限于微观组织分析设备、工艺设备、温度循环/热冲击试验设备、机械振动/冲击试验设备等。
4.3人员配置要求：具备充足技术人员保障，岗位配置合理，人员分工明确。
5.分包五：民用无人机电磁兼容性合规整改质量提升。
5.1具体任务及目标成果：
    5.1.1具体任务：通过功率回路PCB布局优化、电机相线双绞屏蔽、近场扫描定位辐射热点、电连接阻抗一致性管控、全周导电贴合结构设计、电连接阻抗扫描验证接缝一致性、屏蔽效能3D电磁仿真预评估、接缝处多重屏蔽分区单点接地、关键信号光电隔离、接地阻抗全域扫描测试等方式进行电磁兼容优化，并指导企业正向设计。
5.1.2目标成果：
（1）编制民用无人机电磁兼容正向设计相关企业标准或团体标准1项；
（2）制定不少于2项民用无人机电磁兼容性项目不合格整改方案；
（3）编写无人机电磁兼容项目整改建议指导书；
（4）指导相关生产企业整改民用无人机电磁兼容性指标，不少于1个案例。
5.2技术能力要求：
5.2.1具备民用无人机电磁兼容性测试类似项目经验。
5.2.2具备民用无人机电磁兼容性测试所需场地，包括但不限于具备民用无人机电磁兼容整改所需的暗室、屏蔽室等试验区域。
5.2.3具备民用无人机电磁兼容性测试所需专业设备，包括但不限于接收机、频谱仪、信号源、功放等。
5.3人员配置要求：具备充足技术人员保障，岗位配置合理，人员分工明确。
6.分包六：动物源性医疗器械病毒灭活与免疫原性评价关键技术攻关及标准体系建设。
6.1具体任务及目标成果：
6.1.1具体任务：开展动物源性医疗器械病毒灭活与免疫原性评价关键技术攻关及标准体系建设。系统对标 NMPA、ISO、FDA 等国内外法规标准，剖析 YY/T 系列标准衔接短板，绘制全链条标准图谱，厘清标准空白与薄弱环节；围绕病毒灭活验证、免疫原性评价关键技术组织多轮实验室间比对验证，编制统一技术方法草案；结合产品属性明确指标适用场景与判定逻辑，推进系统性评价路径及检测方法标准化；参照 GLP 体系与国际注册申报要求，构建验证研究全流程质量管理要求，编制质量管理指南，保障试验数据可靠可追溯；依托江苏省医疗器械产业集群，联合省内重点企业、检测平台开展适用性验证与能力比对，形成系统性技术规范，发挥注册审评技术示范作用，集聚优质产业项目落地江苏。
6.1.2目标成果：
（1）形成1-2项团体标准草案；
（2）形成1-2项企业应用案例汇编。
6.2技术能力要求：
6.2.1具备动物源性医疗器械病毒灭活与免疫原性评价测试类似项目经验。
6.2.2具备动物源性医疗器械病毒灭活与免疫原性评价测试所需场地，包括但不限于生物样本处理、免疫学检测独立试验区域、生物安全防护条件等。
6.2.3具备满足动物源性医疗器械病毒灭活、免疫原性评价的开展所需专业设备，包括但不限于生物安全柜、高压蒸汽灭菌器等。
6.3人员配置要求：具备充足技术人员保障，岗位配置合理，人员分工明确。
7.分包七：动力电池热安全质量评价体系。
7.1具体任务及目标成果：
    7.1.1搭建多维度动力电池热安全测试平台。建成1套多维度动力电池热安全测试平台，形成可复制推广的热安全测试平台建设指南，面向行业企业推广。平台面向大容量、高比能动力电池，支持加热、针刺、过充、火烧等多种热失控触发模式，具备温度、压力、气体成分与光学特征的多参数同步采集能力，配置多种烟气种类的在线测量与电池热管理模拟支持系统，形成覆盖多工况的试验能力。
7.1.2开展江苏省动力电池产品热安全质量状态测评。研究热失控多维参数的精准测试方法与全生命周期危害程度分布、触发边界条件，完成10款商用动力电池的热安全质量测评与结果分析，汇总梳理动力电池热安全防护现状，输出1套热安全改善建议。
7.1.3开发动力电池全生命周期热安全质量多维评价方法。针对热安全多维参数实验方法、热蔓延安全测评与仿真技术、单体与系统层级热失控预警及故障诊断性能，研制评价标准，发布相关标准。
7.2技术能力要求：
7.2.1具备动力电池热安全测试类似项目经验。
7.2.2具备动力电池热安全测试所需场地，包括但不限于具备加热、针刺、过充、火烧等热安全触发试验所需的独立试验区域与安全防护条件等。
7.2.3具备动力电池热安全测试所需专业设备，包括但不限于热失控触发试验装置，多参数同步采集系统等。
7.3人员配置要求：具备充足技术人员保障，岗位配置合理，人员分工明确。
8.分包八：高压储氢容器（低空飞行器用）耐久性评价技术研究。
8.1具体任务及目标成果：
8.1.1构建低空飞行器典型服役工况载荷谱（采集振动、充卸压、温度循环、着陆冲击谱）；
8.1.2建立多场疲劳耦合的损伤演化与寿命预测模型；
8.1.3制定低空飞行器用高压气瓶安全评价方法。
8.1.4目标成果：建立耐久性试验方法，形成相关团体标准1项。
8.2技术能力要求：
8.2.1具备高压储氢容器（低空飞行器用）耐久性测试类似项目经验。
8.2.2具备高压储氢容器（低空飞行器用）耐久性测试所需场地，包括但不限于具备气瓶试验、无人机试飞等条件。
8.2.3具备高压储氢容器（低空飞行器用）耐久性测试所需专业设备，包括但不限于缠绕机、固化炉、疲劳机、爆破机等。
8.3人员配置要求：具备充足技术人员保障，岗位配置合理，人员分工明确。
9.分包九：建立光伏级EVA胶膜交联度红外快速检测技术攻关及产业链质控规范。   
9.1具体任务及目标成果：
9.1.1开展检测方法研究，建立可溯源红外定量检测方法。以国标GB/T 29848-2018方法为量值基准，采集主流配方多梯度交联度工业样品进行真值定值，统一红外光谱测试参数，优化内标比值计算方式，建立适配本地产业链的TAIC双键—交联度定量校准方法，实现快检结果对标国标、可溯源、可定量。形成《光伏EVA胶膜交联度ATR-FTIR快速检测方法》企业标准草案1项。
9.1.2构建通用质控作业方法，形成产业落地质控体系。整合取样前处理、仪器操作、光谱采集、结果计算、日常质控、临界复核等全流程操作要点，形成统一化作业要求。配套搭建简易数据计算模板和质控核查表单，形成一套适用于企业来料检验、产线过程管控、批量筛查的标准化作业体系，统一行业质控操作尺度，降低中小企业应用门槛。
9.1.3开展产业链多主体验证，实现方法常态化落地应用。选取3～5家产业链代表企业开展现场应用验证，组织一线检测人员实操培训，通过多单位盲样比对统一设备参数、操作手法与判定口径，修正人员、设备操作偏差，持续优化方法稳定性与适用性。完成红外快检方法工业化适配定型，有效解决行业检测效率低、数据离散大、判定不统一等痛点，实现产业链规范化、常态化快速质控应用。
9.2技术能力要求：
9.2.1具备光伏级EVA胶膜交联度红外快速检测类似项目经验。
9.2.2具备光伏级EVA胶膜交联度红外快速检测技术所需场地，包括但不限于满足本项目试验、检测、技术攻关落地的固定试验场地等。
9.2.3具备光伏级EVA胶膜交联度红外快速检测技术所需专业设备，包括但不限于傅里叶红外光谱仪、场发射扫描电镜、扫描X射线荧光光谱仪等。
9.3人员配置要求：具备充足技术人员保障，岗位配置合理，人员分工明确。
10.分包十：智能喷灌机器人关键质量问题攻关与质量基础设施、全过程质量管控体系建设。
10.1具体任务及目标成果：
10.1.1通过开展多单位行业调研，梳理产品现状、共性质量问题及质量提升需求，形成智能喷灌机器人产业共性质量问题清单、术语与产品分类建议及质量提升建议1套；
10.1.2编制《智能喷灌机器人质量管控指南》1份，提出智能喷灌机器人关键作业性能与配套检测评价方法建议，覆盖自主导航、智能行走、自动卷管、喷灌作业和连续运行可靠性等主要指标，并将水肥一体化及沼液精准配比相关参数作为扩展检测内容；
10.1.3完成多维度论证，形成智能喷灌机器人相关团体标准草案或立项材料1项。
10.2技术能力要求：
10.2.1具备智能喷灌机器人测试类似项目经验。
10.2.2具备智能喷灌机器人测试所需场地，包括但不限于具备自主导航智能行走、自动卷管与喷灌作业和连续运行所需的独立试验区域等。
10.2.3具备智能喷灌机器人测试所需专业设备，包括但不限于自主导航智能行走系统、自动卷管装置与系统、喷灌装置与系统等。
10.3人员配置要求：具备充足技术人员保障，岗位配置合理，人员分工明确。
★（二）保密要求
[bookmark: _Hlk99575404]1.投标人及其服务人员应做好保密工作。在项目实施过程中要建立工作登记单实现可追溯并确保相关创建档案信息的安全，不得损坏、丢失、泄密和传播。否则由此造成的一切后果投标人需承担相关法律责任和赔偿责任。
2.投标人应对其服务人员保密义务承担责任，如因其服务人员违反保密义务导致采购人造成损失的，投标人需承担全部损失。
3.投标人及其服务人员的保密期限为永久，不因本项目所签订的文件或合同的终止而终止。
[bookmark: _Hlk86432632]（投标人须另外单独提供承诺函并加盖公章，格式自拟，内容应完全响应招标文件要求，否则作为无效标处理。）
三、商务要求（所有“商务要求”在《商务条款响应及偏离表》中逐一明确是否响应，不得存在负偏离，否则作为无效响应处理）
1.合同履约期限与地点
（1）合同履约期限：自合同签订后365天内完成本项目 。
（2）履约地点：采购人指定地点。
（3）按照采购人指定时间、地点现场交付（实施），所有工作服务内容需经过采购人审核同意后方可实施，其所有费用包含在投标人报价总价中。
★2.履约形式
签订合同后，中标人须实际履约，不得将本项目采购标的进行任何形式的转包，未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿与法律责任。中标人中标后签署合同时的签署主体须与中标人主体完全一致。
（投标人须另外单独提供承诺函并加盖公章，格式自拟，内容应完全响应招标文件要求，否则作为无效标处理。）
3.项目验收
3.1验收前中标人需按相关国家（行业）标准、采购文件、投标文件、合同等提供验收内容。
3.2验收工作由采购人组织，中标人及相关人员共同参与。在验收前中标人应按验收标准与内容进行一次自查，并提交自查情况报告交采购人在验收时对照核查。
3.3验收过程中出现任何质量不合格、不符合要求的，中标人应立即整改或重新开展相关工作，因此而产生的费用均由中标人自行承担。中标人应承担整改或重新开展工作而导致不能按期履约交付给采购人造成的一切损失。
3.4在验收过程中，如发生异议，由双方共同认可的第三方技术机构予以检测或评估，所需费用根据结果由过错方承担。
4.付款方式及条件
自合同签订之日起30日内，甲方向乙方支付合同总金额的50%作为项目预付款。项目完成后，经考核验收合格后30日内，甲方向乙方支付剩余应付合同款项。每次付款前供应商需提供合规等额发票。
5.报价要求
5.1投标人按总价方式予以报价，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，招标代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。投标报价应包括完成本项目所需的一切费用，包括但不限于：服务人员费用（工资、福利、保险、服务费、设备费、材料费、技术咨询服务费）、差旅费、食宿费、运营管理费、税金、风险费用、利润，以及一切不可预见的费用，同时还应包含采购人项目预算中已明确包含的本项目的采购代理服务费。
5.2各投标人投标时须充分考虑所有服务成本，中标及合同履约期内，不得以任何理由要求对其响应报价、工作方式、人员数量、人员质量、服务内容、服务条件、服务质量等降低要求、变更要求或拒绝服务。
★6.真实响应要求
根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项的规定：“供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”
投标人须承诺所有响应内容真实有效，签订合同前，采购人可要求中标人提供投标文件中的各类认证（资质）证书原件和证明材料原件给采购人核实，若投标人不能提供或提供的与投标文件不一致视为虚假响应，将取消投标人成交资格，不予签订合同，并报相关监督检查部门进行处理，并承担因投标人虚假响应造成的采购方损失。
（投标人须另外单独提供承诺函并加盖公章，格式自拟，内容应完全响应招标文件要求，否则作为无效标处理。）
四、综合服务能力需求
1.需求响应方案要求
供应商明确提供需求响应方案，包括但不限于：
1.1总体工作流程与实施方案
包括但不限于：项目进度安排与保证、工作标准、与采购人之间的协调机制、工作流程等，要求方案内容全面完整，完整覆盖上述全部要素；进度节点清晰、保障措施科学周密，工作标准明确，内部工作流程闭环，采购人协调机制完备，整体可操作性强。
1.2工作重点、难点分析及保障措施
包括但不限于：重点、难点的具体情况以及应对的措施等，要求能够精准把握本项目服务核心重点与难点，重难点分析剖析透彻，配套应对措施科学周全、可操作性强。
1.3质量控制方案与措施
包括但不限于：业务流程、培训、工作底稿模板、工作过程控制等：要求方案全面合理，完整覆盖上述全部要素及项目全流程各环节，管控措施科学系统，权责清晰，落地可操作性强。
1.4团队人员分工及管理方案
包括但不限于：团队人员姓名、资历经验、在本项目中担任的职务、拥有证书类别、在本项目中承担的事项等，要求项目团队配置完整，人员资历、工作经验与本项目匹配度高，岗位职务划分清晰，证书资料齐全，各岗位承担工作事项明确，人员管理制度健全可行。
1.5档案管理方案
包括但不限于：供应商已建立的档案管理制度（需提供档案管理制度内容及拟交付成果的归档格式），针对本项目拟定的档案管理具体措施。方案要求档案管理制度内容完整完备，拟交付成果归档格式明确规范，档案收集、整理、保管、移交、保密等全流程管理措施科学详实，可操作性强。
1.6突发事件应急处置预案
方案包括但不限于：可能遇到的各类突发情况，以及对应的应急解决处置措施，从应急响应时间、组织安排、处置程序、反馈报告机制等，方案要求考虑全面，组织安排合理、可行性强，处置程序科学合理、条理清晰，反馈报告机制完善且及时可行性强。
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第六章 评标办法及评分标准
[bookmark: _Toc29306][bookmark: _Toc20664][bookmark: _Toc9009][bookmark: _Toc14873]一、评标办法：综合评分法
1.为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
2.任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分（小数点后保留2位），为投标人的总得分。
3.评标顺序：本项目共10个分包，兼投不兼中，评标顺序为分包一→分包二→分包三…分包十，本次评标办法多分包共享，其中前一分包的拟中标单位可在后续评标中继续参与评标环节的评比，但不得推荐为第一中标候选人。
4.推荐的中标候选人数：1-3名。
[bookmark: _Toc7088][bookmark: _Toc24152][bookmark: _Toc18524][bookmark: _Toc26390]二、政府采购政策功能落实
1.本项目按照采用以下第（2）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。（本项目不适用）
（2）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（本项目适用）
如项目为工程类或服务类，施工单位/服务全部由符合政策要求的小微企业承接，对其总报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。
如项目为货物类采购，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，对其总报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。如投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不享受中小企业扶持政策，价格不作相应扣除。
（3）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（本项目不适用）
（4）投标人须按照招标文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或弄虚作假的，将依法承担相应责任。
（5）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）等有关制度规定执行。
2.监狱和戒毒企业的价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.残疾人福利性单位的价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.节能产品、环境标志产品价格扣除 
（1）投标人所投产品被列入优先采购的节能产品政府采购品目清单中产品，其投标报价将给予1%的价格扣除（强制采购节能产品除外）。 
评标委员会根据投标人提供的投标产品在中国政府采购网公布的“节能产品政府采购品目清单”所在清单页截图及《节能产品认证证书》认定其是否属于节能产品价格扣除的优惠政策。
（2）投标人所投产品被列入优先采购的环境标志产品政府采购品目清单中产品，其投标报价将给予1%的价格扣除。
评标委员会根据投标人提供的投标产品在中国政府采购网公布的“环境标志产品政府采购品目清单”所在清单页截图及《环境标志产品认证证书》认定其是否属于环境标志产品价格扣除的优惠政策。
6.对本国产品的支持政策
（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（国办发〔2025〕34号）
（3）投标人须按照招标文件要求提供相应的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式附后），若有弄虚作假的，将依法承担相应责任。
[bookmark: _Toc576][bookmark: _Toc23178][bookmark: _Toc18801][bookmark: _Toc8419]三、评标细则
	序号
	评分
因素
	评审标准
	分值

	1
	价格分
（15分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且价格最低的投标评审报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标评审报价）×15，小数点后按四舍五入规则保留2位小数。
	15分

	2
	场地与设备（12分）
	投标人应具备所投分包相关领域的专业设备及场地，满足项目开展所需的硬件要求。
（1）场地条件（6分）
投标人提供完整的场地产权证明或有效期内的租赁协议，且场地满足项目开展需求、实拍照片清晰的得6分；
投标人仅提供场地产权证明或有效期内的租赁协议但无场地实拍照片，或照片不清晰无法核实场地情况的得3分；
未提供场地产权证明或有效期内的租赁协议，或提供的材料不完整、不符合要求的不得分。
（2）设备条件（6分）
根据所投分包项目需求提供设备清单，并提供设备发票或购买合同及实拍照片，设备符合服务要求的得6分；
仅提供部分设备证明材料，能满足基本服务需求的得3分；
未提供设备证明材料或设备不符合服务要求的不得分。
注：①需提供场地及设备实拍照片；
②如是自有设备需提供购买方为投标人的购置发票或购买合同，如是租赁设备需提供承租方为投标人的有效期内的租赁协议；
③提供场地产权证明或者有效期内的租赁协议。
	12分

	3
	人员
（10分）
	（1）项目负责人具有高级及以上职称的得4分；
（2）项目团队人员（除项目负责人以外）具有中级及以上职称，每有1人得2分，本项最高得6分。
注：须提供团队人员相关证书复印件以及近六个月内任意一个月本单位为其缴纳的社保证明等佐证材料。
	10分

	4
	业绩
（9分）
	投标人自2023年1月1日（含）至递交投标文件截止时间止，具有类似项目业绩的，每提供1个得3分，本项最高得9分。（以合同签订时间为准，提供合同复印件加盖投标单位公章，每个业绩合同须清晰体现合同主要内容、签署日期、合同甲乙双方盖章，未提供或提供不全的此项不得分）
	9分

	5
	总体工作流程与实施方案
（9分）
	根据投标人的总体工作流程与实施方案，包括但不限于项目进度安排与保障、工作标准、与采购人的协调机制、工作流程等内容进行综合评审：
（1）总体工作流程与实施方案内容全面完整，完整覆盖上述全部要素；进度节点清晰、保障措施科学周密，工作标准明确，内部工作流程闭环，采购人协调机制完备，整体可操作性强，得9分；
（2）总体工作流程与实施方案涵盖上述全部要素，内容框架基本完整，但部分措施阐述深度不足，细节考虑不够充分，措施合理性、可操作性一般，得6分；
（3）总体工作流程与实施方案涵盖上述大部分要素，个别要素缺失或仅简单描述，缺少落地举措，措施合理性、可操作性存在欠缺，得3分；
（4）未提供的不得分。
	9分

	6
	工作重点、难点分析及保障措施
（9分）

	根据投标人针对本项目的重点、难点分析，包括但不限于项目重点难点具体研判、针对性应对处置措施等内容进行综合评审：
（1）能够精准把握本项目服务核心重点与难点，重难点分析剖析透彻，配套应对措施科学周全、可操作性强，得9分；
（2）能够基本抓住项目重点、难点，分析具备一定深度，应对措施基本可行，但部分细节考虑不足，得6分；
（3）可识别项目部分重点、难点，分析程度一般，应对措施偏原则化，实质性落地举措有所欠缺，得3分；
（4）未提供的不得分。
	9分

	7
	质量控制方案与措施
（9分）

	根据投标人的质量控制方案与措施，包括但不限于业务流程、培训、工作底稿模板、工作过程控制等内容开展综合评审：
（1）质量控制方案内容全面合理，完整覆盖上述全部要素及项目全流程各环节，管控措施科学系统，权责清晰，落地可操作性强，得 9分；
（2）质量控制方案内容合理，覆盖上述主要要素及项目实施各环节，具备完整管控思路，科学性、可操作性一般，得6分；
（3）质量控制方案阐释浅显、深度不足，部分要素缺失或仅简单提及，逻辑条理、实施步骤不够清晰完整，可操作性有待完善，得3分；
（4）未提供的不得分。
	9分

	8
	团队人员分工及管理方案（9分）

	根据投标人提供的针对本项目团队人员分工及管理方案，包括但不限于人员姓名、资历经验、在本项目中担任的职务、拥有证书类别、在本项目中承担的事项等内容开展综合评审：
（1）项目团队配置完整，人员资历、工作经验与本项目匹配度高，岗位职务划分清晰，证书资料齐全，各岗位承担工作事项明确，人员管理制度健全可行，得9分；
（2）项目团队人员配置基本完整，人员资历经验基本满足项目需求，岗位分工、证书、承担工作事项均有阐述，但部分人员匹配度一般，管理制度不够细化，得6分；
（3）项目团队相关内容阐述较为浅显，部分人员信息、岗位职责或证书材料缺失，分工条理不清，管理措施简单笼统，可操作性有待提升，得3分；
（4）未提供的不得分。
	9分

	9
	档案管理方案（9分）
	根据投标人针对本项目的档案管理制度（需提供档案管理制度内容及拟交付成果的归档格式），针对本项目拟定的档案管理具体措施等内容进行评审：
（1）档案管理制度内容完整完备，拟交付成果归档格式明确规范，档案收集、整理、保管、移交、保密等全流程管理措施科学详实，可操作性强，得9分；
（2）档案管理制度内容较为完整，明确拟交付成果归档格式，具备项目档案管理主要措施，但部分管控细节考虑不足，科学性、可操作性一般，得6分；
（3）档案管理制度阐释浅显，归档格式表述模糊，档案管理措施较为笼统，部分管控环节缺失，可操作性有待进一步完善，得3分；
（4）未提供的不得分。
	9分

	10
	突发事件应急处置预案（9分）
	投标人针对可能出现的各类突发状况拟定应急保障方案，包括但不限于可能遇到的各类突发情况，以及对应的应急解决处置措施，从应急响应时间、组织安排、处置程序、反馈报告机制等方面综合阐述:
（1）应急响应方案考虑全面，组织安排合理、可行性强，处置程序科学合理、条理清晰，反馈报告机制完善且及时可行性强的得9分；
（2）应急响应方案考虑较全面，组织安排合理、可行，处置程序合理，反馈报告机制能够满足项目需求的得6分；
（3）应急响应方案阐释浅显未深入，条理、表达、实施步骤需进一步梳理完善，可操作性有待进一步完善提高，得3分；
（4）未提供的不得分。
	9分

	合计
	100分





[bookmark: _Toc17859][bookmark: _Toc1345][bookmark: _Toc26602][bookmark: _Toc20516]第七章 投标文件的格式及要求

2026年质量比对、质量攻关项目

投标文件


分包号：


采 购 编 号：               
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
日      期 ：               


1、 [bookmark: _Toc19218][bookmark: _Toc22396][bookmark: _Toc19089][bookmark: _Toc29048][bookmark: _Toc2581][bookmark: _Toc4043][bookmark: _Toc3298][bookmark: _Toc16495][bookmark: _Toc29944]
开标一览表


投标人全称（CA公章）：
项目名称：
项目编号： 
分包号：
	总价（小写）

	 元


                                                                                                                                                         年 月 日

[bookmark: _Toc29507][bookmark: _Toc26672][bookmark: _Toc32193]
二、投标申请及声明
致：（采购人）：               ：
根据贵方（项目名称）（项目编号）（分包号）投标邀请，正式授权下述签字人   （姓名和职务）代表投标人   （投标单位名称）   ，提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
3.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4.一旦中标人中标，采购人将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务，交付采购人验收、使用。
5.中标人决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
6.与本次投标有关的正式联系方式为：

地址：                                    电话：
开户银行：                                银行账号：


投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
[bookmark: _Toc26554] 年  月  日
[bookmark: _Toc17366][bookmark: _Toc10497][bookmark: _Toc11577]
三、分项报价明细表
项目名称：                  
项目编号：                                                   
分包号：       
	[bookmark: _Hlk129799227]序号
	服务项目
	数量
	投标报价（元）
	投标标的是否由小微企业提供（填写“是”或“否”）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	


[bookmark: _Hlk129799295]注：1.如果行数不够，请自行增加。
2.在“投标标的是否由小微企业提供”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。
3.供应商根据自身报价组成进行填写。
[bookmark: _Hlk129799236]
投标人名称（加盖CA电子公章）：                 
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：        
	                                       日期：        年      月     日
[bookmark: _Toc5652][bookmark: _Toc23506][bookmark: _Toc5893]
四、商务条款响应及偏离表
	项目名称：

项目编号：

	序号
	招标文件要求的商务条款
	投标单位响应
	偏离情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	...
	...
...
	...
	...


说明：
1.投标人对照招标文件“第五章 招标项目需求及技术相关要求”中商务条款的相关内容进行逐条响应，不得存在负偏离，否则作为无效响应处理。
2.投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标、成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的，将被列入不良行为记录名单，情节严重的禁止其1-3年内参加政府采购活动。
3.如果行数不够，请自行增加。




投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
[bookmark: _Toc10895]年  月  日

[bookmark: _Toc1857][bookmark: _Toc27141][bookmark: _Toc2327]
五、技术（服务）条款响应及偏离表
	项目名称：

项目编号：

	序号
	招标文件要求的技术条款
	投标单位响应
	偏离情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	...
	...
...
	...
	...

	
	
	
	


说明：
1.投标人对照招标文件“第五章 招标项目需求及技术相关要求”中技术（服务）条款的相关内容进行逐条响应，不得存在负偏离，否则作为无效响应处理。
2.投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标、成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的，将被列入不良行为记录名单，情节严重的禁止其1-3年内参加政府采购活动。
3.如果行数不够，请自行增加。




投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
[bookmark: _Toc25118]年  月  日
[bookmark: _Toc11599][bookmark: _Toc3647][bookmark: _Toc31117]
六、投标人登记表
年  月  日
	企业名称
	

	详细地址
	
	邮  编
	

	法人代表
	
	企业性质
	
	注册资金
	

	联系人
	
	职  务
	
	所在部门
	

	营业面积
	
	在册员工
	名
	技术人员
	名

	联系电话
	
	传 真
	

	手机号
	
	网址
	

	投标人经
营范围
	

	企业概况






	主要业绩







[bookmark: _Toc29464][bookmark: _Toc17486][bookmark: _Toc1298]
七、项目组人员配备表
	类别

名称
	姓名
	身份证号
	专业技术职称
	资格证书
	专业工作年限
	拟在本项目中的分工
	参与类似项目的工作经历

	服务团队
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	


说明：
[bookmark: _Toc26382][bookmark: _Toc22441]1.如果行列数不够，请自行增加。
[bookmark: _Toc24213]2.具体子目可根据评分标准中的要求填写并附相关证明材料并加盖投标单位公章。




投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

年  月  日
[bookmark: _Toc22020][bookmark: _Toc32561][bookmark: _Toc15350][bookmark: _Toc31355]
八、业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主方
	项目内容
	合同金额
（万元）
	签订或发布时间
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...


说明：
1.如果行列数不够，请自行增加。
2.具体子目可根据评分标准中的要求填写并附相关证明材料并加盖投标单位公章。




投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
年  月  日





[bookmark: _Toc23699][bookmark: _Toc24811][bookmark: _Toc10112][bookmark: _Toc31349][bookmark: _Toc15370]
九、服务方案
[bookmark: _Toc26203]（投标人根据项目需求中的相关要求并结合评分细则中的内容自行编制，格式自制）





1






[bookmark: _Toc23064][bookmark: _Toc1488][bookmark: _Toc27880][bookmark: _Toc17029][bookmark: _Toc25690][bookmark: _Toc16802][bookmark: _Toc11267]十、投标人认为需提供的其他文件或证明材料


[bookmark: _Toc2664][bookmark: _Toc15513][bookmark: _Toc18778]十一、相关附表格式
[bookmark: _Toc18587][bookmark: _Toc24740]附 件1：法定代表人/单位负责人身份证明书


单位名称：                                              

地    址：                                              

姓名：             性别：         年龄：         职务：           
系                          的法定代表人/单位负责人。为服务           的项目，签署上述项目的投标文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（加盖CA电子公章）


年  月  日

[bookmark: _Toc4058][bookmark: _Toc1073]   
[bookmark: _Toc28176][bookmark: _Toc27228][bookmark: _Toc14349]
附 件2：法定代表人/单位负责人授权委托书


本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　     　　　　（投标人名称）的法定代表人/单位负责人，现授权委托　　　　　　　　　　　（姓名）为我的授权委托人，以本公司的名义参加　　　　　　（项目名称）　       　　标段的投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　性别：　　　　年龄：　　　　联系方式：　　   　


    投标人（加盖CA电子公章）：

    法定代表人/单位负责人（签字或盖章）：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年  月  日


附：

	（法定代表人及代理人身份证复印件粘贴处）


[bookmark: _Toc13333]

[bookmark: _Toc22628][bookmark: _Toc26555]
附 件3：无重大违法记录声明

                 ：
   我单位                                       （投标人名称）郑重声明：
    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
                                    
                                                      声明人：（加盖CA电子公章）

[bookmark: _Toc25170]                                               年  月  日
[bookmark: _Toc27178][bookmark: _Toc8362][bookmark: _Toc28701][bookmark: _Toc24309][bookmark: _Toc14706]
附 件4：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                                                  
主要专业技术能力有：                                           
                                     


投标人名称（加盖CA电子公章）：
[bookmark: _Toc1013] 年  月  日
[bookmark: _Toc20026][bookmark: _Toc6122][bookmark: _Toc14694]
附 件5：中小企业声明函（服务）（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（采购人）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
（标的名称），属于      （招标文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
....
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                                                                             

投标人名称（加盖CA电子公章）：

____年____月____日


注：
1.投标人如不提供此声明函或不提供证明材料的，投标报价将不做相应扣除。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.本招标文件中明确的所属行业：其他未列明行业。

[bookmark: _Toc31777][bookmark: _Toc27761]
附 件6：属于监狱企业的证明文件（如有）
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)
[bookmark: _Toc32196][bookmark: _Toc8552]出具的属于监狱企业的证明文件）



[bookmark: _Toc7860][bookmark: _Toc10334]附 件7：残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：       ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：1.投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2.中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
 
                                 
授权代理人（签字或盖章）： 

年  月  日

[bookmark: _Toc5583][bookmark: _Toc7252]
附 件8：承诺函
（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一采购项目的招标活动）

我方          （投标人全称）           声明，本项目投标时若发生我单位和其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位同时参与投标的，将自动放弃投标或入围资格。
特此声明！



投标人名称（加盖CA电子公章）：
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：  

[bookmark: _Toc18610][bookmark: _Toc14958]附 件9：关于符合本国产品标准的声明函（如有）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）  1，生产厂为（厂名）  2，厂址为（生产厂址）  。（产品名称1）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）   4在中国境内生产。（产品名称1）   的（关键工序）    5在中国境内完成。
2.（产品名称2）  ，生产厂为（厂名）  ，厂址为（生产厂址）  。（产品名称2）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）   的（关键组件）  在中国境内生产。（产品名称2）  的（关键工序）  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　
日期：　年　月　日
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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