## 表B.1.1 招标工程量清单封面
| 金山镇2026年度户户通道路硬化项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
|  | 招 标 人： | （盖章）
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 金山镇2026年度户户通道路硬化项目
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表D.1.1 工程量清单编制(审核)说明
工程量清单编制(审核)说明
工程名称：金山镇2026年度户户通道路硬化项目
金山镇2026年度户户通道路硬化项目 招标工程量清单编制说明 一、工程概况 1、工程名称:金山镇2026年度户户通道路硬化项目 2、工程地点:金山镇黄泥埃村、小河埃村、丁庄村 3、工程概况：金山镇黄泥埃村混凝土道路约13255m2，小河埃村混凝土道路约6621m2，丁庄村混凝土道路约6978.7m2。 二、编制依据 1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）； 2、江苏省省住房城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告； 3、工程量按建设单位指定位置实测计算； 4、招标文件（包括招标工程量清单、合同条款、技术标准规范等） 5、《江苏省市政工程消耗量》（2026）《江苏省建设工程费用组成规则》、《江苏省建设工程费用参考》； 6、与招标工程相关的技术标准规范； 7、工程特点及交付标准、现场情况； 8、合理施工工期及常规施工工艺、顺序； 9、其他相关资料； 10、商品混凝土材料价格依据市场询价。 三、编制范围 黄泥埃村硬化21条巷道，其中：12cm厚长*宽约4172m*3m、15cm厚长*宽约185m*4m；小河埃硬化31条巷道和老路改造1条巷道，其中：12cm厚长*宽约1949.8m*3m；15cm厚长*宽约62m*4m、15cm厚73.7m*3m、老路改造15cm厚约89.1m*4m；丁庄村村硬化8条巷道，12cm厚长*宽约2326m*3m，具体详见工程量清单。
注：工程量清单编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其 他需要说明的问题等内容。

## 表E.1.1 工程项目汇总表
工程项目汇总表
工程名称：金山镇2026年度户户通道路硬化项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 金山镇2026年度户户通道路硬化项目
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1 单项工程汇总表【金山镇2026年度户户通道路
单项工程汇总表
单项工程名称：金山镇2026年度户户通道路硬化项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 金山镇2026年度户户通道路硬化项目
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1 单位工程汇总表【金山镇2026年度户户通道路
单位工程汇总表
工程名称：金山镇2026年度户户通道路硬化项目 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 金山镇黄泥埃村
1.2 | 金山镇小河埃村
1.3 | 金山镇丁庄村
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【金山镇2026年
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：金山镇2026年度户户通道路硬化项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
金山镇黄泥埃村
1 | 01B001 | 路基平整、压实 | 1、范围:地表清理、路基土方挖高填低、整平路床、使之形成符合要求的纵横坡度，压实路基，压实度不小于95% 2、含拆除本次施工范围内原混凝土路面（包含切缝）、挡墙砌体等 3、路基整平土方若有余方，运至甲方指定地点，归属甲方（运距投标人自行考虑） 4、投标人踏勘现场，综合考虑清单报价，结算时不再调整 |  | m2 | 13255
2 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C35 2、厚度:12cm 3、嵌缝材料:每6m设置一道横缝，横向缩缝采用假缝式，机切假缝宽4-6mm，缝深 6cm，用塑性沥青填缝料灌注缝口 4、包含模板安装、模板拆除及路面混凝土养护 |  | m2 | 12515
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：金山镇2026年度户户通道路硬化项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C35 2、厚度:15cm 3、嵌缝材料:每6m设置一道横缝，横向缩缝采用假缝式，机切假缝宽4-6mm，缝深 6cm，用塑性沥青填缝料灌注缝口 4、包含模板安装、模板拆除及路面混凝土养护 |  | m2 | 740
金山镇小河埃村
4 | 01B002 | 路基平整、压实 | 1、范围:地表清理、路基土方挖高填低、整平路床、使之形成符合要求的纵横坡度，压实路基，压实度不小于95% 2、含拆除本次施工范围内原混凝土路面（包含切缝）、挡墙砌体等 3、路基整平土方若有余方，运至甲方指定地点，归属甲方（运距投标人自行考虑） 4、投标人踏勘现场，综合考虑清单报价，结算时不再调整 |  | m2 | 6620.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：金山镇2026年度户户通道路硬化项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C35 2、厚度:12cm 3、嵌缝材料:每6m设置一道横缝，横向缩缝采用假缝式，机切假缝宽4-6mm，缝深 6cm，用塑性沥青填缝料灌注缝口 4、包含模板安装、模板拆除及路面混凝土养护 |  | m2 | 5795.4
6 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C35 2、厚度:15cm 3、嵌缝材料:每6m设置一道横缝，横向缩缝采用假缝式，机切假缝宽4-6mm，缝深 6cm，用塑性沥青填缝料灌注缝口 4、包含模板安装、模板拆除及路面混凝土养护 |  | m2 | 825.5
金山镇丁庄村
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：金山镇2026年度户户通道路硬化项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 01B003 | 路基平整、压实 | 1、范围:地表清理、路基土方挖高填低、整平路床、使之形成符合要求的纵横坡度，压实路基，压实度不小于95% 2、含拆除本次施工范围内原混凝土路面（包含切缝）、挡墙砌体等 3、路基整平土方若有余方，运至甲方指定地点，归属甲方（运距投标人自行考虑） 4、投标人踏勘现场，综合考虑清单报价，结算时不再调整 |  | m2 | 6978.7
8 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C35 2、厚度:12cm 3、嵌缝材料:每6m设置一道横缝，横向缩缝采用假缝式，机切假缝宽4-6mm，缝深 6cm，用塑性沥青填缝料灌注缝口 4、包含模板安装、模板拆除及路面混凝土养护 |  | m2 | 6978.7
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【金山镇2026年度户户
材料暂估单价及调整表
工程名称：金山镇2026年度户户通道路硬化项目 |  |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【金山镇2026年度户户通
措施项目清单计价表
工程名称：金山镇2026年度户户通道路硬化项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 041201017001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 041201018001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 041201016001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 041201021001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 041201023001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 041201026001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 041201028001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 041201029001 | 交通组织维护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 041201030001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
16 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表【金山镇2026年
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：金山镇2026年度户户通道路硬化项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 |  | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
1 | 041201019001 | 安全生产 |  |  | 1.9
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆
合 计
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【金山镇2026年度户户通
其他项目清单计价表
工程名称：金山镇2026年度户户通道路硬化项目 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【金山镇2026年度户户通道路
暂列金额明细表
工程名称：金山镇2026年度户户通道路硬化项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【金山镇2026年度户户
专业工程暂估价明细表
工程名称：金山镇2026年度户户通道路硬化项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【金山镇2026年度户户通道路硬化项
计日工表
工程名称：金山镇2026年度户户通道路硬化项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【金山镇2026年度户户通
总承包服务费计价表
工程名称：金山镇2026年度户户通道路硬化项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【金山镇2026年度
直接发包的专业工程明细表
工程名称：金山镇2026年度户户通道路硬化项目 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【金山镇2026年度户户通道路硬
增值税计价表
工程名称：金山镇2026年度户户通道路硬化项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【金山镇2026年度户户
发包人提供材料一览表
工程名称：金山镇2026年度户户通道路硬化项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【金山镇20
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：金山镇2026年度户户通道路硬化项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【金山镇20
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：金山镇2026年度户户通道路硬化项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 Fₒ | 现行价格指数 Ft |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
| 定值权重A | 1 |  | - | - |  | - | -
合计 |  | 1 |  | - | - |  | -
注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填 写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料 价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。