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[bookmark: _Toc388026583][bookmark: _Toc12562]第一章  采购邀请
[bookmark: _Toc6387949][bookmark: _Toc388026584]江都西闸上游及万福闸上游（新河、壁虎河侧）拦船设施建设项目
竞争性磋商公告
[bookmark: _Hlk44596214]项目概况
江都西闸上游及万福闸上游（新河、壁虎河侧）拦船设施建设项目的潜在供应商应在苏采云系统注册登记成功后免费获取采购文件，并于2026年11月5日10点00分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc35393798]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-HYGS-C2026-0034
项目名称：江都西闸上游及万福闸上游（新河、壁虎河侧）拦船设施建设项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：贰佰壹拾陆万元整（RMB 216万元）。其中江都闸管理所：壹佰贰拾壹万元整（RMB 121万元）；万福闸管理所：玖拾伍万元整（RMB 95万元）。
最高限价：贰佰零玖万伍仟贰佰元整（RMB209.52万元）（该项目为江都西闸上游拦船设施改建和万福闸新河、壁虎河尾段增设行洪安全设施合并项目。其中，江都西闸上游拦船设施改建最高限价：壹佰壹拾柒万叁仟柒佰元整（RMB117.37万元）；万福闸新河、壁虎河尾段增设行洪安全设施最高限价：玖拾贰万壹仟伍佰元整（RMB92.15万元））。
采购需求：拟在江都西闸上游约450m处及万福闸上游新河和壁虎河尾段汇合处（距万福闸约280m）增设摩阻型拦船设施，主要包括摩阻机承台及其基础、钢索及其附属设施、监控报警装置等。具体详见第三章采购需求。本项目为政府采购工程。
合同履行期限：合同签订后50天内，完成合同约定内容并通过验收，具体安排按照采购人要求。
本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等；供应商为自然人的，提供其身份证）； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度的财务审计报告或提供2026年5月（含）起至投标截止时间前任意一月份的财务报表（至少包括资产负债表或利润表）（成立不足一年的无需提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴税的凭据；以及提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明）；
（7）拒绝下述供应商参加本次采购活动：供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动（提供书面声明）；
（8）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商；被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商且正在处罚期内的，无资格参加本项目的采购活动（无须提供证明材料）。
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，须提供《中小企业声明函》。本项目属于行业：建筑业。本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库 〔2019〕9号）和《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库 〔2019〕19号）等政府采购文件。
[bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800]3.本项目的特定资格要求：供应商具有水利水电施工总承包贰级及以上资质；具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；企业主要负责人、项目经理、专职安全员均应具有与其行业施工资质相应的行业主管部门颁发的安全生产考核合格证（分别为A、B、C类）；拟任的项目经理具有水利水电专业二级及以上建造师注册证书（须提供供应商自2026年6月及以来任意一个月为其缴纳的社保证明），在本单位注册，无在建工程（供应商须出具承诺书并加盖公章，时间为采购公告发布后，通过完工验收视为符合本项目项目经理无在建工程要求）。
三、获取磋商采购文件
时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日。
地点：江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)(以下简称“苏采云”)(网址:http://jszfcg.jsczt.cn/) 。
方式：供应商登录“苏采云”系统自行免费下载。
售价：0.00元。
[bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359092]四、响应文件提交
截止时间：2026年11月5日10点00分（北京时间）
地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）
[bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393633]五、开启 
时间：2026年11月5日10点00分（北京时间）
地点：“苏采云”网上开标大厅
[bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359094]六、公告期限
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]本公告公示期限为3个工作日。
七、其他补充事宜
1.本磋商文件对采购服务或产品的性能和技术要求，均为基本需求参考值，响应的服务或产品技术性能应达到同等或更优。
2.采购合同签订前，采购人将组织对成交人的响应文件资料原件、履约能力、服务水平、经营状况等情况进行核查或实地查看。
3.供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
	首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
4.以上内容若有变更将通过原公告媒体发布，供应商应在磋商响应截止时间前关注江苏政府采购网等有关本采购项目有无变更公告。
5.本次磋商不收取磋商保证金。
收款人：江苏省鸿源招标代理股份有限公司
收款账号：32001595036052517328
开户行：中国建设银行南京城南支行
[bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393805]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
采购人：江苏省江都水利工程管理处
地  址：江苏省扬州市江都区龙城路133号
联系人：张喜乐
联系电话：18852599306
采购代理机构：江苏省鸿源招标代理股份有限公司
地 址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号1幢6楼
联系人：陈博
联系电话：025-86338294
邮 编：210019	


[bookmark: _Toc30645]第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc401573821]一  总则
[bookmark: _Toc401573822]1．适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于江苏省鸿源招标代理股份有限公司组织的竞争性磋商采购活动。
[bookmark: _Toc401573823]2．合格的供应商
2.1 具有本项目服务供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人均可参加竞争性磋商。
2.2 供应商参加本次采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备磋商文件规定的条件。
2.3 供应商应遵守《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规，如有违反，将视为不合格供应商，其响应文件无效。
[bookmark: _Toc401573824]3．磋商费用
3.1 无论竞争性磋商过程中的做法和结果如何，参加磋商的供应商自行承担所有与参加竞争性磋商有关的全部费用。
[bookmark: _Toc401573825]3.2采购代理服务费：
费用金额，按如下表格以差额定率累进法计算基数*80%计取。
综合费率计算方法
	中标金额
	工程招标

	50万元以下（含50万元)
	1万元

	50万元-400万元（含400万元)
	1.50%

	400-1000万元（含1000万元)
	0.80%


举例：中标价400万元，则采购代理服务费为：（1+350*1.5%）*80% =5万元。
4．法律适用
本次竞争性磋商活动及由本次竞争性磋商产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。
[bookmark: _Toc401573826]5．磋商文件的约束力
5.1 供应商一旦参加竞争性磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有条款和规定。
5.2 本磋商采购文件由江苏省鸿源招标代理股份有限公司负责解释。
[bookmark: _Toc401573827]二  磋商文件
[bookmark: _Toc401573828]6．磋商采购文件的组成
6.1 磋商采购文件包括：
第一章  采购邀请
第二章  供应商须知
第三章  采购需求
第四章  合同主要条款及格式 
第五章  响应文件格式
第六章  评审办法
请仔细检查磋商采购文件是否齐全，如有缺漏，请立即与江苏省鸿源招标代理股份有限公司联系解决。
6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc401573829]7．磋商采购文件的澄清
若供应商对磋商采购文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传、电报，下同）在响应文件递交截止时间三天前通知江苏省鸿源招标代理股份有限公司。
[bookmark: _Toc401573830]8．磋商采购文件的更正或补充
8.1 在竞争性磋商截止时间前，由于需对供应商的提问进行澄清或其他任何原因，江苏省鸿源招标代理股份有限公司均可对磋商采购文件用书面更正通知的方式进行修正。
8.2 书面更正通知将作为磋商采购文件的组成部分，对所有潜在供应商有约束力。
8.3 当磋商文件与书面更正通知相矛盾时，以江苏省鸿源招标代理股份有限公司最后发出的书面更正通知为准。
8.4 潜在供应商在收到书面更正通知后，应于一个工作日内正式书面回函江苏省鸿源招标代理股份有限公司，逾期不回的，视同供应商已收到更正通知。
8.5 为使潜在供应商有足够的时间按磋商文件的书面更正通知修正和响应磋商文件的要求，江苏省鸿源招标代理股份有限公司可酌情推迟响应文件递交截止时间，并按8.2条规定的方式将具体变更情况通知潜在供应商。
[bookmark: _Toc401573831]三  响应文件
[bookmark: _Toc401573832]9．响应文件的语言、计量单位、货币和编制
9.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
9.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
9.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。
9.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。
9.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
[bookmark: _Toc401573833]10．响应文件的组成
10.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，响应文件应对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。
10.2 响应文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章磋商响应文件格式”的要求编制。
10.3 供应商如同时参与多个分包（标段）采购，则应按分包（标段）分别制作响应文件。
10.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。
10.5 响应文件的商务部分
10.5.1 商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应满足磋商的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效，否则竞争性磋商小组有权否决供应商的投标：
（1）★竞争性磋商响应函（格式见第五章）；
（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件（格式见第五章）；
（3）★第一章竞争性磋商公告中满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件或提供资格承诺函，格式见第五章；
（4）★第一章竞争性磋商公告中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（5）★报价表（格式见第五章）；
（6）★分项报价表（格式见第五章）；
（7）《商务条款偏离表》；
（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料
10.6 响应文件的技术部分
10.6.1 技术部分是证明供应商提供的服务或工程是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务或工程的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）技术方案；
（2）服务承诺；
（3）《技术条款偏离表》；
（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。
10.7 响应文件的价格部分
10.7.1 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。
10.7.2 本项目报价非一次性报价，在磋商后根据磋商小组的要求再次报价。报价含完成本项目所需的专家和工作人员各项费用（含专家费、住宿费、交通费和伙食补助费）、车辆使用费、资料费、管理费、检验试验费、利润、税金等一切费用。成交后不允许擅自改变服务内容、质量标准、期限与追加项目费用。
10.7.3 供应商应在《报价表》《分项报价明细表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。
10.7.4 除非磋商文件另有规定或经采购人同意支付的，响应文件所报的价格不得超过磋商文件规定的预算价、最高限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。
10.7.5 经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。
10.8 响应文件的其他部分
10.8.1 其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件组成。
[bookmark: _Toc401573836]11．磋商保证金（本项目不适用）
[bookmark: _Toc401573837]12．响应文件有效期
12.1 响应文件有效期为从响应文件递交截止之日起计算的九十天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。
12.2 在特殊情况下，江苏省鸿源招标代理股份有限公司可于响应文件有效期满之前，征得参加磋商的供应商同意延长该有效期，要求与答复均应以书面形式进行。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件。受原有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc401573839]四  响应文件的递交与解密、修改与撤回
[bookmark: _Toc12460]13. 响应文件的递交与解密
13.1 供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。 
13.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
13.3 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。部分响应文件未解密的，其他响应文件的评审可以继续进行。
13.4 因采购人原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或磋商工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整磋商时间。
[bookmark: _Toc19778]14. 响应文件的修改和撤回
14.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
14.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目响应活动。
14.3 供应商可在提交响应文件截止时间对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
14.4 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。但属于磋商小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。
14.5 在提交响应文件截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤销其响应。
[bookmark: _Toc401573844]五  磋商组织及程序
15. 磋商小组
15.1 本项目将依法组建磋商小组，磋商小组成员由3人以上（含）单数组成，磋商小组及其成员应当依照政府采购的有关规定履行相关职责和义务。
15.2 磋商小组依法对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。
15.3 磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照评审方法和标准推荐成交候选供应商，并编写评审报告。
16. 评审过程的保密性
16.1 评审将在严格保密的情况下进行。
16.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。
17. 澄清有关问题
17.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
17.2 需要供应商进行澄清、说明或更正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出澄清、说明或更正要求，接到澄清、说明或更正要求的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交澄清、说明或更正并加盖电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
17.3 接到磋商小组澄清、说明或更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明或更正，其风险由供应商自行承担。供应商拒不按照要求对响应件进行澄清、说明或更正的，视其放弃该项权利。
17.4 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
18. 磋商程序
18.1 响应文件的资格性检查。
由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组将在提交响应文件截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关供应商信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被认定为响应无效。
以联合体形式参加磋商的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体磋商将被认定为响应无效。
以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。供应商不良信用记录以磋商小组查询结果为准。在本磋商文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。
18.2 响应文件的符合性检查。
依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的响应。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：
（1）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
（3）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的。
（4）响应文件中承诺的磋商有效期不满足磋商文件中载明的磋商有效期。
（5）供应商在响应文件中提供的货物及/或服务对于磋商文件中标注“★”要求的存在负偏离的。
（6）供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
（7）供应商的报价超过了项目最高限价。
（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（9）响应文件不符合法律、行政法规规定或磋商文件列明的其他实质性要求。
18.4 磋商
磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。
18.5 最后报价
18.5.1 磋商结束后，磋商小组将通过“苏采云”系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
18.5.2 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价也是签订合同的依据。
18.5.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。
18.6异常低价响应审查
根据《关于推进解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），评标（磋商）过程中出现下列情形之一的，评标委员会（磋商小组）应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；
（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；
（3）评标委员会（磋商小组）认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
 启动异常低价投标审查后，评标委员会（磋商小组）应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会（磋商小组）结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。
18.7 综合评分
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
19.成交候选供应商的推荐原则及标准
19.1 如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为相同品牌产品的，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查、异常低价响应审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交候选供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交候选供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。
19.2 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌型号相同的，按第19.1款规定处理。
19.3 磋商小组依据本项目磋商文件所约定的评审方法和标准，按照有效供应商综合总得分由高到低依次推荐成交候选供应商。
综合总得分出现两家或两家以上相同者，按最后报价由低到高排序推荐成交候选供应商；综合总得分且最后报价均相同的，由磋商小组按照技术指标优劣顺序推荐成交候选供应商。
20. 编写评审报告
20.1 评审报告是根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由磋商小组全体成员签字。对评审结论持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。
21. 采购活动终止的情况
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
（5）政府采购法律法规规定的其他情形。
六、成交
22. 确定成交供应商
22.1 按以下第（2）种方式确定成交供应商
（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；
（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。
按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。
22.2 成交供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。
22.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
22.4 成交通知书发出后，成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。
22.5 采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。
七、签订合同
23. 签订合同
23.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。
23.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
23.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
23.4 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。成交供应商拒绝签订政府采购合同的不得参加对该项目重新开展的采购活动。
24. 标的物的追加
24.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
八、质疑和投诉
25. 质疑
25.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址详见竞争性磋商公告。
25.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
25.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
25.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（四）事实依据（具体条款）；
（五）必要的法律依据（具体条款）；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
26.投诉
26.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
27. 代理服务费
采购人按照规定交纳代理服务费。
28.政策功能
28.1中小企业政策
（1）中小企业应当符合《转发财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（苏财购〔2021〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。
（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予5%（工程）的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。
28.2节能产品、环境标志产品政策
28.3未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
28.5磋商文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。
注：本磋商文件中提及的“投标”“投标人”等同“磋商响应”“磋商响应人”。
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第三章  采购需求
供应商必须仔细阅读本竞争性磋商文件及资料所描述的全部条款。供应商所提供的设备和软件必须满足本竞争性磋商文件技术规范的各项技术要求，确保其技术先进成熟、性能稳定、质量可靠。采购人拒绝低于本竞争性磋商文件技术规范所列任一条款。
1.项目背景
江都西闸位于江苏省扬州市江都区南郊，地处新通扬运河西端、芒稻河与长江交汇地带，是江都水利枢纽的骨干配套工程，也是南水北调东线工程首部重要控制性闸站。当江都西闸引长江潮水调水时，由于水流影响，芒稻河水流向江都西闸流动，芒稻船闸过往船舶受到水流牵引，船身向江都西闸偏移，影响行船安全。为此，江都闸管理所在江都西闸上游约450m处设置拦船浮筒，但在实际运行过程中发现浮筒难以承受船舶撞击，无法阻止船舶向江都西闸偏移。在西闸引水期间曾经多次发生过往船队撞坏拦河设施，受水流影响漂向西闸上游的现象，虽及时处置解除危险，但无法避免类似情况发生。
[bookmark: 工程概况]万福闸位于扬州市生态科技新城与广陵区交界处，地处凤凰河、新河、壁虎河三河交汇处，是淮河入江的主要控制工程之一，属大（1）型拦河、挡潮水闸，承泄淮河入江洪水量的70%左右。万福闸行洪时上游经常出现船只和大型漂浮物，在高速水流的冲击下可能撞击闸门，严重影响行洪安全，危害工程建筑物安全。
2. 项目需求
2.1 江都西闸上游拦船设施改建
拦船设施布置于江都西闸上游约450m，拦船设施设计拦截1000t船舶，河口两侧设摩阻机墩，两岸各布设4根灌注桩，2根钢管桩，两岸各安装一台摩阻机（含副摩阻机），摩阻机阻滑力设定为600kN，拦河索选用6×37Φ36不锈钢钢丝绳，共3根，绳上设置浮筒和浮标，浮桶下设平衡配重块；北岸位置设置摄像头监控设施；两侧原拦船索基础拆除，北岸原挡浪墙及道路重修等。具体内容详见工程量清单和图纸。
2.2 万福闸新河、壁虎河尾段增设行洪安全设施
拦船设施布置于新河和壁虎河尾段汇合处，距离万福闸约280m，拦船设施设计拦截2000t船舶，河口两侧设摩阻机墩，两岸各布设4根灌注桩，2根钢管桩，两岸各安装一台摩阻机（含副摩阻机），摩阻机阻滑力设定为800kN，拦河索选用6×37Φ44不锈钢钢丝绳，共3根。具体内容详见工程量清单和图纸。
3. 技术要求
本工程所有实施项目需满足本节技术要求及工程量清单和图纸设计要求。
本工程金属结构设备设计主要依据下列规范规程，但不限于此：
《江苏省水利发展资金管理办法》（苏财规〔2023〕13号）；
《水闸技术管理规程》（SL/T 75-2024）；
《江苏省水闸技术管理办法》；
《水利工程建设标准强制性条文》（2020年版及2022汇编版）；
《水利水电工程边坡与挡土墙设计规范》（SL/T386-2025）；
《水工建筑物地基处理设计规范》（SL/T 792-2020）；
《水工混凝土结构设计规范》（SL 191-2025）；
《水工建筑物抗震设计标准》（GB51247-2018）；
《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2017）；
《水利工程施工图设计文件编制规范》（DB32/T 3260-2017）；
《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL 654-2014）；
《水利水电建设工程验收规程》（SL/T 223-2025新版参照执行）；
其它有关规范、规程。
3.1灌注桩和钢管桩施工
3.1.1灌注桩施工
灌注桩应符合图纸设计要求，本工程中灌注桩混凝土强度为c30，采用钻孔灌注桩砼拌制应按水下砼的有关要求进行配比。桩基施工时需综合考虑承压水层等不良地质条件对桩基施工的不利影响，严防塌孔和缩颈现象的发生。桩基上部锚墩结构施工必须在桩基通过检测后方可进行。灌注桩进行低应变进行桩身完整性检测，检测数量不小于30%；桩基水平承载力检测数量按每块底板1根，桩基孔径不得小于设计桩径，成孔垂直度偏差不得大于1%；混凝土浇筑前孔底沉渣厚度不得大于200mm，灌注桩达到强度后，对桩顶进行凿毛处理，清除浮浆、松散混凝土并冲洗干净。
3.1.2钢管桩施工
灌注桩应符合图纸设计要求，本工程中钢管桩及连系梁钢材为Q235；施工时应严格按施工规范进行，钢管桩表面须做除锈防腐处理先涂环氧富锌防锈底漆两道，再涂环氧煤沥青防锈面漆一道，涂层前的除锈及底漆的质量要求按码头结本工程中钢管桩及连系梁钢材等级为Q345。等规范规定(GB 50205-2020)(JTS167-2018)和《钢结构工程施工质量验收标准》照相关规范执行。
3.2土方工程
（1）土料选择
注重填筑土料质量，严禁淤土、杂质土等特殊土料和冻土块填筑堤防；填筑土料根据试验确定的最优含水量，控制各种填筑土料的含水量范围。若含水量偏高，需爽水、晾晒；含水量偏低，要洒水湿润；当层状土料有须剔除的不合格料层时，须采用平面开挖法施工。
（2）填筑作业应符合下列要求：
地面起伏不平时，应按水平分层由低处开始逐层填筑，不得顺坡铺填；作业面应分层统一铺土、统一碾压，并配备人员或平土机具参与整平作业，严禁出现界沟；在土堤的斜坡结合面上填筑时，应随填筑面上升进行削坡，并削至质量合格层；削坡合格后，应控制好结合面土料的含水量，边刨毛、边铺土、边压实；已铺土料表面在压实前被晒干时，应洒水湿润；用光面碾磙压实粘性土填筑层，新层铺料前，应对压光层面作刨毛处理。填筑层检验合格后因故未继续施工，因搁置较久或经过雨淋干湿交替使表面产生疏松层时，复工前应进行复压处理；如发现局部“弹簧土”、层间光面、层间中空、松土层或剪切破坏等质量问题时，应及时处理，并经检验合格后，方准铺填新土；回填土采用分层退坯倒土法施工，不得采用进占法施工，建筑物周边2米范围内小型机械夯实；墙后回填应分层碾压密实，控制层厚不大于30cm，基坑回填土压实度指标不小于0.95，回填土施工时应“均匀、对称、缓慢上升”；
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3.3.1模板
模板的设计、制作和安装应保证模板结构有足够的强度和刚度，能承受混凝土浇筑和振捣的侧向压力和振动力，防止产生移位，确保混凝土结构外形尺寸准确，并应有足够的密封性，以避免漏浆。
3.3.2钢筋
钢筋的种类、型号、直径均应符合施工图设计的要求，若需代换，须经设计人员同意。钢筋的加工和安装应符合施工图纸的要求，其加工和安装的偏差应满足水工混凝土施工规范的规定。钢筋的锚固与搭结应符合规范SL191-2025第10.3～10.4条款规定。
3.3.3混凝土
混凝土各部位浇筑前，应按照厂家提供的摩阻机设备图纸，注意预埋件检查。承包人应按施工图纸的要求，通过室内试验成果进行混凝土配合比设计，水工混凝土水灰比的最大允许值不宜大于0.55。水工混凝土拌和应符合水工混凝土施工规范的规定，拌和程序和时间均应通过试验确定，混凝土出拌和机后，运输中不应有分离、漏浆和严重泌水现象。混凝土浇筑前，承包人必须熟悉相关专业图纸，严格按设计要求埋设水机、电气、金属结构等部分的预埋件，不得漏埋，并经监理人员验收合格后，方可进行砼浇筑。浇筑过程连续无间断，振捣密实，无蜂窝、麻面、空洞、露筋、裂缝等质量缺陷；基座顶面平整、标高、平整度、几何尺寸偏差符合规范允许范围，边角规整无破损缺角。
3.4摩阻机安装施工
包含主摩阻机和副摩阻机，西闸摩阻机阻滑力设定为600kN，万福闸摩阻机阻滑力设定为800kN。摩阻机户外防水、防尘、防腐防护装置安装到位，接线、防护密封完好，满足长期露天水域服役条件。安装前对混凝土底座表面进行处理，保证接触面平整、洁净。摩阻机安装机体水平、垂直，底座与混凝土基础贴合紧密。对摩阻机的绳轮、齿轮、制动装置等进行调试，确保运转顺畅、制动可靠、响应灵敏。钢丝绳按设计走向穿绕，固定牢固，张力均匀，预留调节长度，确保受力合理、安全可靠。设备运转顺畅，无抖动、异响、卡滞，张力调节、复位功能正常。
3.5钢丝绳及浮筒浮标等安装
本工程拦船锁系统钢丝绳为主要受力传力构件，浮筒为水面拦阻主体，浮标起到界限警示作用，施工在摩阻机设备安装调试合格、混凝土底座强度达到设计强度后开展。其指标需符和工程量清单和图纸设计要求。
3.5.1钢丝绳
钢丝绳无断丝、锈蚀、扭结、压扁损伤，按现场实际丈量长度进行下料。穿索过程需避免钢丝绳与混凝土棱角、金属构件硬摩擦，设置护垫防止钢丝绳磨损。整条拦阻钢丝绳松紧适度，无局部松弛、过度下垂；钢丝绳在绳鼓上排列整齐、不交叉乱绳，绳头压板螺栓按扭矩紧固并做好防松垫圈。预留水位变化补偿余量，适应西闸内河与长江潮汐带来的水位升降变化。
3.5.2浮筒安装
浮筒模块壳体无裂纹、破损、变形；其中两组浮筒采用不锈钢可拆卸卡，便于后期打捞船进入。安装卡扣，卡扣卡槽到位，卡扣全部锁紧到位，不得出现虚扣、半扣，同时满足后期人工快速拆卸。三条主钢丝绳贯穿浮筒中心通道，浮筒沿钢丝绳均匀排布，控制节间间距，保证拦阻带整体顺直。调整浮筒吃水深度，各浮筒吃水保持一致，无倾斜、侧翻。浮筒下方安装混凝土平衡块，确保安装紧固，混凝土块无破损，位置平衡，浮筒无偏移。
3.5.3浮标安装
警示浮标耐水腐蚀，配套平衡铁块齐全。浮标安装完成后检查浮标竖直姿态，无倾覆；夜间反光标识完整清晰。
3.6其他设备
3.6.1摄像机采购安装要求
摄像机安装位置位于江都西闸浮筒处北岸侧。摄像机电源电缆、光缆由江都西闸北侧出线，穿入预埋管道进入摄像机位置。
选用400万像素黑光球形摄像机，AI网络高速球摄像机，1/1.8"CMOS，120dB宽动态，ICR彩转黑；≥25倍光学变倍，云台360°连续旋转，支持目标联动跟踪、人车及人脸车辆结构化智能侦测；配备电动雨刷、声光报警喊话功能；支持H.265+三码流编码，支持MicroSD卡最大本地存储、断网续传；IP67防护，IK10防暴玻璃，内置加热除雾，AC24V供电，兼容ONVIF协议，技术指标不低于上述要求。供货范围包含摄像机本体、配套辅材配件、供电电源线、设备土建基础以及5米镀锌钢管立杆。
3.6.2摩阻机电源电缆采购安装要求
摩阻机电源电缆安装位置由江都西闸北侧穿入预埋管道进入到摩阻机位置。
电缆需具备优良的耐候、抗老化、防潮耐腐蚀性能，能够适应户外潮湿多变的现场工况，电缆敷设路径、弯曲半径符合规范要求，布线规整，做好防护处理；电缆接线压接牢固，接触可靠，做好绝缘及防水处理，保障摩阻机设备长期、安全、稳定供电。
3.6.3钢丝网围栏安装要求
钢丝网围栏采用低碳钢丝制作，所有钢构件应做热镀锌防腐处理，具备良好防锈、耐候性能，适应户外潮湿环境；立柱安装埋设牢固，网片与立柱连接可靠，整体平整顺直，无扭曲松动，完成供货、运输、现场安装施工，满足隔离防护使用要求。
3.7其  他
（1）工程实施过程中，若遇与设计图纸不符或出现其它情况，需进行设计变更时，承包人应向监理采购人报告，并会同建设单位、设计单位有关人员商定变更事宜。
（2）其他未尽事宜，按工程量清单及图纸以及有关规范、规程和标准执行。
4. 施工条件
该施工场所涉及临水作业。作业场地有限，吊装时注意高空坠物，施工方必须严格做好相应的安全防护和应急措施；作业人员资质资格证书应通过审核、作业人员身体条件符合要求，且禁止酒后上岗，现场做好其他安全措施。
本项目施工临时用电由施工方自行准备或与甲方讨论后在条件允许情况下由甲方提供，施工取水取用自来水或利用岸边河水。
5. 其他要求
（1）在项目实施或服务过程中发生的人员事故等一切责任均由成交供应商负责，采购人不承担任何法律及经济责任；
（2）在项目实施或者服务过程中，成交供应商需对设备、地面、周围环境等进行全面保护，检测取样或损坏按原状恢复；
（3）项目实施或者服务结束后，成交供应商需及时清理现场，保持施工区域清洁；
（4）施工期间做好安全文明施工。
6. 工程量清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	备注

	一
	江都西闸上游拦船设施改建
	

	（一）
	土方开挖工程
	

	1
	一般土方开挖
	粘性土，开挖厚度50cm，土方运距500m
	m3
	65.51
	

	（二）
	土石方填筑工程
	

	1
	一般土方填筑
	粘性土，压实度不小于0.93，土方运距500m
	m3
	49.99
	

	2
	碎石垫层
	10cm厚
	m3
	12.6
	

	（三）
	砌筑工程
	
	
	
	

	1
	浆砌块石护坡
	10cm厚浆砌石护坡，M10砂浆勾缝
	m3
	7.72
	详见图纸

	2
	砌体拆除
	
	
	1
	详见图纸

	（1）
	浆砌块石护坡拆除
	运距500m
	m3
	7.72
	详见图纸

	（2）
	浆砌挡浪墙拆除
	运距500m
	m3
	30.84
	详见图纸

	（四）
	基础防渗和地基加固工程
	

	1
	直径80cm混凝土灌注桩
	C30,根数8,20m长
	m3
	80.42
	详见图纸和采购需求

	2
	钢管桩
	Q235，直径60cm，根数4，壁厚12mm，灌注C30砼
	t
	9.86
	详见图纸和采购需求

	（五）
	混凝土工程
	

	1
	普通混凝土
	
	
	
	

	（1）
	C30挡浪墙
	40cm厚、W4、F50
	m3
	23.76
	详见图纸和采购需求

	（2）
	C30挡浪墙封底
	10cm厚、W4、F50
	m3
	3.08
	详见图纸和采购需求

	（3）
	C30摩阻机封底
	10cm厚、W4、F50
	m3
	3.4
	详见图纸和采购需求

	（4）
	C30摩阻机基础底板
	80cm厚、W4、F50
	m3
	48.97
	详见图纸和采购需求

	（5）
	C30摩阻机基础墩墙
	80cm厚、W4、F50
	m3
	13.52
	详见图纸和采购需求

	（6）
	C30混凝土道路
	20cm厚、W4、F50
	m3
	24
	详见图纸和采购需求

	2
	伸缩缝聚乙烯闭孔泡沫板
	2cm厚
	m2
	4.32
	详见图纸和采购需求

	3
	混凝土凿除
	原拦船锁基础凿除，原挡浪墙凿除,运距500m
	m3
	8.4
	

	（六）
	钢筋、钢构件加工及安装工程
	

	1
	灌注桩钢筋
	直径22mmHRB400;直径10mmHPB300
	t
	8.85
	详见图纸和采购需求

	2
	摩阻机基础钢筋
	直径16mmHRB400
	t
	5.13
	详见图纸和采购需求

	（七）
	其他建筑工程
	

	1
	φ1000×1200聚乙烯浮筒
	包含60×25×25cm混凝土配重块，3φ12镀锌钢丝绳绑定浮筒
	个
	20
	详见图纸和采购需求

	2
	φ1000×1500聚乙烯浮筒
	包含60×25×25cm混凝土配重块，3φ12镀锌钢丝绳绑定浮筒
	个
	13
	详见图纸和采购需求

	3
	φ1200×600聚乙烯浮标
	
	个
	9
	详见图纸和采购需求

	4
	6×37型Φ36.0不锈钢钢丝绳
	
	t
	6.16
	详见图纸和采购需求

	5
	浮标抗倾覆平衡砣
	450×115×100mm平衡铁块，厚度8mm直径80mm不锈钢管连接浮标
	个
	9
	详见图纸和采购需求

	6
	太阳能警示标志
	
	个
	9
	详见图纸和采购需求

	7
	警示标识标牌
	
	个
	4
	

	8
	树木移栽
	
	棵
	20
	

	9
	草皮
	
	m2
	480
	

	10
	钢丝网围栏
	低碳钢丝直径4mm，网孔75*75mm，网面高度1.5m，网面宽度2.5m，方型钢管立柱100*100mm，壁厚5mm
	m
	40
	详见图纸和采购需求

	11
	包塑钢梯
	Q235，1.2m宽
	m
	4
	

	（八）
	机电设备安装工程
	

	1
	摩阻机采购安装
	包含主摩阻机和副摩阻机，摩阻机阻滑力设定为600kN
	台
	2
	详见图纸和采购需求

	2
	限位开关
	主摩阻机和副摩阻机各安装一个
	个
	4
	详见采购需求

	3
	控制电源箱
	IP65
	台
	2
	详见采购需求

	4
	摄像机电源电缆采购安装
	
	m
	1000
	详见采购需求

	5
	预埋管道
	PE30
	m
	2000
	详见采购需求

	6
	黑光摄像机
	400万像素球形摄像机，含摄像机配件、电源、土建基础、5米镀锌钢管杆
	台
	2
	详见采购需求

	7
	光缆
	10芯铠装单模光纤(含光纤全熔、熔接盒、尾纤及附件等)
	m
	1100
	详见采购需求

	8
	光纤收发器
	1口百兆光纤收发器，1个百兆光口
	对
	1
	详见采购需求

	9
	摩阻机电源电缆采购安装
	YJV-5*10
	m
	500
	详见采购需求

	（九）
	措施项目
	

	1
	环保工程临时措施
	
	项
	1
	包含生活污水处理、环境空气质量控制（不含扬尘防控）、噪音防控、固体废弃物处理、人群健康保护费等。

	2
	安全生产措施
	
	项
	1
	投标人应执行《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721-2015）的规定内容，结合招标文件要求及本工程实际逐项明细报价，按实支付。

	3
	施工房屋工程
	
	项
	1
	

	4
	保险费
	
	
	1
	总价，含工程一切险、第三者责任险等

	（1）
	建筑安装工程一切险
	
	项
	1
	总价

	（2）
	第三者责任险（保额不低于200万元）
	
	项
	1
	总价

	5
	施工企业进退场费
	
	项
	1
	总价

	二
	万福闸新河、壁虎河尾段增设行洪安全设施
	

	（一）
	土方开挖工程
	

	1
	一般土方开挖
	粘性土，开挖厚度50cm，土方运距500m
	m3
	32.95
	

	（二）
	土石方填筑工程
	

	1
	一般土方填筑
	粘性土，压实度不小于0.93，土方运距500m
	m3
	11.83
	

	（三）
	砌筑工程
	

	1
	浆砌块石护坡
	10cm厚浆砌石护坡，M10砂浆勾缝
	m3
	1.59
	

	2
	浆砌块石护坡拆除
	运距500m
	m3
	4.25
	

	（四）
	基础防渗和地基加固工程
	

	1
	直径80cm混凝土灌注桩
	C30,根数8,20m长
	m3
	80.42
	详见图纸和采购需求

	2
	钢管桩
	Q235，直径60cm，根数4，壁厚12mm，灌注C30砼
	t
	12.13
	详见图纸和采购需求

	（五）
	混凝土工程
	

	1
	C30摩阻机基础垫层
	10cm厚、W4、F50
	m3
	2.6
	详见图纸和采购需求

	2
	C30摩阻机基础底板
	80cm厚、W4、F50
	m3
	53.5
	详见图纸和采购需求

	3
	C30摩阻机基础墩墙
	80cm厚、W4、F50
	m3
	12.51
	详见图纸和采购需求

	（六）
	钢筋、钢构件加工及安装工程
	

	1
	灌注桩钢筋
	直径22mmHRB400;直径10mmHPB300
	t
	9.65
	详见图纸和采购需求

	2
	摩阻机基础钢筋
	直径16mmHRB400
	t
	5.41
	详见图纸和采购需求

	（七）
	其他建筑工程
	

	1
	6×37型Φ44.0不锈钢钢丝绳
	
	t
	9.57
	详见图纸和采购需求

	2
	钢丝网围栏
	低碳钢丝直径4mm，网孔75*75mm，网面高度1.5m，网面宽度2.5m，方型钢管立柱100*100mm，壁厚5mm
	m
	50
	详见图纸和采购需求

	（八）
	机电设备安装工程
	

	1
	摩阻机采购安装
	包含主摩阻机和副摩阻机，摩阻机阻滑力设定为800kN
	台
	2
	详见图纸和采购需求

	2
	限位开关
	主摩阻机和副摩阻机各安装一个
	个
	4
	详见图纸和采购需求

	（九）
	措施项目
	

	1
	环保工程临时措施
	
	项
	1
	包含生活污水处理、环境空气质量控制（不含扬尘防控）、噪音防控、固体废弃物处理、人群健康保护费等。

	2
	安全生产措施
	
	项
	1
	投标人应执行《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721-2015）的规定内容，结合招标文件要求及本工程实际逐项明细报价，按实支付。

	3
	施工房屋工程
	
	项
	1
	

	4
	保险费
	
	
	1
	总价，含工程一切险、第三者责任险等

	（1）
	建筑安装工程一切险
	
	项
	1
	总价

	（2）
	第三者责任险（保额不低于200万元）
	
	项
	1
	总价

	5
	施工企业进退场费
	
	项
	1
	总价


7. 付款方式、工期、验收
（一）付款方式：
7.1 该项目为江都西闸上游拦船设施改建和万福闸新河、壁虎河尾段增设行洪安全设施合并项目，合同签订主体为江苏省江都水利工程管理处。
7.2 ★双方签订合同前，乙方需缴纳履约保证金或履约保函（合同金额的10%）；签订合同后，甲方向乙方预付合同总价的30%；现场硬件设施施工安装结束支付至合同总价的90%；验收合格、审计结束后甲方向乙方支付剩余款项。其中，江都闸工程部分由江都闸管理所支付，万福闸工程部分由万福闸管理所支付。成交供应商须无条件接受和配合采购人及其上级部门对本项目的审计工作。在行业标准规定的质保期内，采购人保留对成交供应商工程遗留问题的追诉权。
7.3 结合本项目各部分实施内容，乙方需分别向江都闸管理所、万福闸管理所开具合法有效的增值税发票，发票开具内容、金额应与对应实施内容匹配，甲方凭合规有效发票办理付款。乙方未按要求开具发票的，甲方有权顺延付款，不承担逾期付款责任。
（二）工期：
合同签订后50天内，完成合同约定内容并通过验收，具体安排按照采购人要求。
（3） 验收：
符合国家和行业规定的有关标准，满足采购文件和项目实施方案的要求，通过采购人组织的验收。项目验收相关费用由供应商承担。
8. 售后要求
本项目整体免费质保期不少于2年，自项目竣工验收合格签字之日起计算；若设备原厂质保年限高于本要求，按原厂更高质保执行。质保范围包含全部设备、构件、安装施工质量问题，质保期内因材料、制造、施工工艺缺陷产生的损坏、故障，由中标人免费维修、更换配件及上门服务，全部费用由中标人承担；人为损坏、外力船舶撞击、洪水雷击等不可抗力造成损坏不在免费质保范围内。摩阻机、钢丝绳、浮筒、浮标、球形摄像机等关键设备更换部件，新部件重新享有对应质保周期。
9. 工程量清单报价表
9.1投标人报价时应考虑合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，并将这部分费用包含在投标报价的综合单价中。除合同另有规定外，投标人所报的综合单价一概不予调整。工程量清单中明示的所有项目的费用，以及其他一切为实现本招标工程目标所需的各项费用均应包含在投标报价中。
9.2投标人应负责办理为执行本招标文件规定义务而投入的机具设备和运输工具的财产保险、人身保险、第三者责任险、设备材料运输险、包装物的保险及其他相关险种，保险费由投标人承担并支付，并包含在投标清单各项的综合单价中，发包人不再单独支付。
9.3根据国家相关规定，凡要求投标人办理的一切手续（包括投标和中标后的各种手续）均由投标人自行调查并办理，并承担一切费用。
9.4清单报价中有计算或汇总中的算术错误时，应按以下原则改正。
（1）投标报价清单中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。
（2）若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。
9.5除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方性法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其它费用均应计入单价、合价和总报价中。
9.6为实现采购文件中要求的所有设备所具有的功能而需要的其它硬件以及采购文件未提及的其它设备的选择配置等均由供应商自己一并考虑，其费用包含在总报价中，不得要求采购人另外增加费用。

（投标总报价不得高于项目总预算和最高限价，否则做否决投标处理）
（该项目为江都西闸上游拦船设施改建和万福闸新河、壁虎河尾段增设行洪安全设施合并项目。其中，江都西闸上游拦船设施改建最高限价：壹佰壹拾柒万叁仟柒佰元整（RMB117.37万元）；万福闸新河、壁虎河尾段增设行洪安全设施最高限价：玖拾贰万壹仟伍佰元整（RMB92.15万元））。
江都西闸上游及万福闸上游（新河、壁虎河侧）拦船设施建设项目报价汇总表
	序号
	名称
	单位
	数量
	报价
	备注

	一
	江都西闸上游拦船设施改建
	项
	1
	XXXXXX
	详见报价明细表1

	二
	万福闸新河、壁虎河尾段增设行洪安全设施
	项
	1
	XXXXXX
	详见报价明细表2

	
	合计
	
	
	XXXXXX
	



报价明细表1（江都西闸上游拦船设施改建）
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	江都西闸上游拦船设施改建
	
	
	

	（一）
	土方开挖工程
	
	
	

	1
	一般土方开挖
	粘性土，开挖厚度50cm，土方运距500m
	m3
	65.51
	
	
	

	（二）
	土石方填筑工程
	
	
	

	1
	一般土方填筑
	粘性土，压实度不小于0.93，土方运距500m
	m3
	49.99
	
	
	

	2
	碎石垫层
	10cm厚
	m3
	12.6
	
	
	

	（三）
	砌筑工程
	
	
	
	
	
	

	1
	浆砌块石护坡
	10cm厚浆砌石护坡，M10砂浆勾缝
	m3
	7.72
	
	
	详见图纸

	2
	砌体拆除
	
	
	1
	
	
	详见图纸

	（1）
	浆砌块石护坡拆除
	运距500m
	m3
	7.72
	
	
	详见图纸

	（2）
	浆砌挡浪墙拆除
	运距500m
	m3
	30.84
	
	
	详见图纸

	（四）
	基础防渗和地基加固工程
	
	
	

	1
	直径80cm混凝土灌注桩
	C30,根数8,20m长
	m3
	80.42
	
	
	详见图纸和采购需求

	2
	钢管桩
	Q235，直径60cm，根数4，壁厚12mm，灌注C30砼
	t
	9.86
	
	
	详见图纸和采购需求

	（五）
	混凝土工程
	
	
	

	1
	普通混凝土
	
	
	
	
	
	

	（1）
	C30挡浪墙
	40cm厚、W4、F50
	m3
	23.76
	
	
	详见图纸和采购需求

	（2）
	C30挡浪墙封底
	10cm厚、W4、F50
	m3
	3.08
	
	
	详见图纸和采购需求

	（3）
	C30摩阻机封底
	10cm厚、W4、F50
	m3
	3.4
	
	
	详见图纸和采购需求

	（4）
	C30摩阻机基础底板
	80cm厚、W4、F50
	m3
	48.97
	
	
	详见图纸和采购需求

	（5）
	C30摩阻机基础墩墙
	80cm厚、W4、F50
	m3
	13.52
	
	
	详见图纸和采购需求

	（6）
	C30混凝土道路
	20cm厚、W4、F50
	m3
	24
	
	
	详见图纸和采购需求

	2
	伸缩缝聚乙烯闭孔泡沫板
	2cm厚
	m2
	4.32
	
	
	详见图纸和采购需求

	3
	混凝土凿除
	原拦船锁基础凿除，原挡浪墙凿除,运距500m
	m3
	8.4
	
	
	详见图纸和采购需求

	（六）
	钢筋、钢构件加工及安装工程
	
	
	

	1
	灌注桩钢筋
	直径22mmHRB400;直径10mmHPB300
	t
	8.85
	
	
	详见图纸和采购需求，报价时必须注明品牌

	2
	摩阻机基础钢筋
	直径16mmHRB400
	t
	5.13
	
	
	详见图纸和采购需求，报价时必须注明品牌

	（七）
	其他建筑工程
	
	
	

	1
	φ1000×1200聚乙烯浮筒
	包含60×25×25cm混凝土配重块，3φ12镀锌钢丝绳绑定浮筒
	个
	20
	
	
	详见图纸和采购需求，报价时必须注明品牌

	2
	φ1000×1500聚乙烯浮筒
	包含60×25×25cm混凝土配重块，3φ12镀锌钢丝绳绑定浮筒
	个
	13
	
	
	详见图纸和采购需求，报价时必须注明品牌

	3
	φ1200×600聚乙烯浮标
	
	个
	9
	
	
	详见图纸和采购需求，报价时必须注明品牌

	4
	6×37型Φ36.0不锈钢钢丝绳
	
	t
	6.16
	
	
	详见图纸和采购需求，报价时必须注明品牌

	5
	浮标抗倾覆平衡砣
	450×115×100mm平衡铁块，厚度8mm直径80mm不锈钢管连接浮标
	个
	9
	
	
	详见图纸和采购需求，报价时必须注明品牌

	6
	太阳能警示标志
	
	个
	9
	
	
	详见图纸和采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	7
	警示标识标牌
	
	个
	4
	
	
	

	8
	树木移栽
	
	棵
	20
	
	
	

	9
	草皮
	
	m2
	480
	
	
	

	10
	钢丝网围栏
	低碳钢丝直径4mm，网孔75*75mm，网面高度1.5m，网面宽度2.5m，方型钢管立柱100*100mm，壁厚5mm
	m
	40
	
	
	详见图纸和采购需求

	11
	包塑钢梯
	Q235，1.2m宽
	m
	4
	
	
	

	（八）
	机电设备安装工程
	
	
	

	1
	摩阻机采购安装
	包含主摩阻机和副摩阻机，摩阻机阻滑力设定为600kN
	台
	2
	
	
	详见图纸和采购需求

	2
	限位开关
	主摩阻机和副摩阻机各安装一个
	个
	4
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	3
	控制电源箱
	IP65
	台
	2
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	4
	摄像机电源电缆采购安装
	
	m
	1000
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	5
	预埋管道
	PE30
	m
	2000
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	6
	黑光摄像机
	400万像素球形摄像机，含摄像机配件、电源、土建基础、5米镀锌钢管杆
	台
	2
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	7
	光缆
	10芯铠装单模光纤(含光纤全熔、熔接盒、尾纤及附件等)
	m
	1100
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	8
	光纤收发器
	1口百兆光纤收发器，1个百兆光口
	对
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	9
	摩阻机电源电缆采购安装
	YJV-5*10
	m
	500
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	（九）
	措施项目
	
	
	

	1
	环保工程临时措施
	
	项
	1
	
	
	包含生活污水处理、环境空气质量控制（不含扬尘防控）、噪音防控、固体废弃物处理、人群健康保护费等。

	2
	安全生产措施
	
	项
	1
	
	
	投标人应执行《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721-2015）的规定内容，结合招标文件要求及本工程实际逐项明细报价，按实支付。

	3
	施工房屋工程
	
	项
	1
	
	
	

	4
	保险费
	
	
	1
	
	
	总价，含工程一切险、第三者责任险等

	（1）
	建筑安装工程一切险
	
	项
	1
	
	
	总价

	（2）
	第三者责任险（保额不低于200万元）
	
	项
	1
	
	
	总价

	5
	施工企业进退场费
	
	项
	1
	
	
	总价




报价明细表2（万福闸新河、壁虎河尾段增设行洪安全设施）
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	万福闸新河、壁虎河尾段增设行洪安全设施
	
	
	

	（一）
	土方开挖工程
	
	
	

	1
	一般土方开挖
	粘性土，开挖厚度50cm，土方运距500m
	m3
	32.95
	
	
	

	（二）
	土石方填筑工程
	
	
	

	1
	一般土方填筑
	粘性土，压实度不小于0.93，土方运距500m
	m3
	11.83
	
	
	

	（三）
	砌筑工程
	
	
	

	1
	浆砌块石护坡
	10cm厚浆砌石护坡，M10砂浆勾缝
	m3
	1.59
	
	
	

	2
	浆砌块石护坡拆除
	运距500m
	m3
	4.25
	
	
	

	（四）
	基础防渗和地基加固工程
	
	
	

	1
	直径80cm混凝土灌注桩
	C30,根数8,20m长
	m3
	80.42
	
	
	详见图纸和采购需求

	2
	钢管桩
	Q235，直径60cm，根数4，壁厚12mm，灌注C30砼
	t
	12.13
	
	
	详见图纸和采购需求

	（五）
	混凝土工程
	
	
	

	1
	C30摩阻机基础垫层
	10cm厚、W4、F50
	m3
	2.6
	
	
	详见图纸和采购需求

	2
	C30摩阻机基础底板
	80cm厚、W4、F50
	m3
	53.5
	
	
	详见图纸和采购需求

	3
	C30摩阻机基础墩墙
	80cm厚、W4、F50
	m3
	12.51
	
	
	详见图纸和采购需求

	（六）
	钢筋、钢构件加工及安装工程
	
	
	

	1
	灌注桩钢筋
	直径22mmHRB400;直径10mmHPB300
	t
	9.65
	
	
	详见图纸和采购需求，报价时必须注明品牌

	2
	摩阻机基础钢筋
	直径16mmHRB400
	t
	5.41
	
	
	详见图纸和采购需求，报价时必须注明品牌

	（七）
	其他建筑工程
	
	
	

	1
	6×37型Φ44.0不锈钢钢丝绳
	
	t
	9.57
	
	
	详见图纸和采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	2
	钢丝网围栏
	低碳钢丝直径4mm，网孔75*75mm，网面高度1.5m，网面宽度2.5m，方型钢管立柱100*100mm，壁厚5mm
	m
	50
	
	
	详见图纸和采购需求

	（八）
	机电设备安装工程
	
	
	

	1
	摩阻机采购安装
	包含主摩阻机和副摩阻机，摩阻机阻滑力设定为800kN
	台
	2
	
	
	详见图纸和采购需求

	2
	限位开关
	主摩阻机和副摩阻机各安装一个
	个
	4
	
	
	详见图纸和采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	（九）
	措施项目
	
	
	

	1
	环保工程临时措施
	
	项
	1
	
	
	包含生活污水处理、环境空气质量控制（不含扬尘防控）、噪音防控、固体废弃物处理、人群健康保护费等。

	2
	安全生产措施
	
	项
	1
	
	
	投标人应执行《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721-2015）的规定内容，结合招标文件要求及本工程实际逐项明细报价，按实支付。

	3
	施工房屋工程
	
	项
	1
	
	
	

	4
	保险费
	
	
	1
	
	
	总价，含工程一切险、第三者责任险等

	（1）
	建筑安装工程一切险
	
	项
	1
	
	
	总价

	（2）
	第三者责任险（保额不低于200万元）
	
	项
	1
	
	
	总价

	5
	施工企业进退场费
	
	项
	1
	
	
	总价


注：
1、所有价格用人民币表示。
2、工程量清单报价表中辅材部分，投标人应根据自身所选用的材料，详细列出型号、规格、数量、单价以及合价。结算以工程量清单报价表中单价为准。未报价辅材视同包含在投标总价中。
3、工程量清单报价表中单价为全费用单价；招标清单中所有设备均需按招标方要求发送到指定位置，投标总价中应包括设备购置费、运输、保险、现场安装、系统集成、调试费、现场配合费、测试部门的检定费、培训费等，以及质保期运行维护费、利润及税金等招标文件规定的全部一切费用。
4、报价以本工程量清单报价表为准，图纸部分仅供参考。
10. 注意事项
10.1 施工通信
乙方必须在现场设置当地的有线或无线通信设施，并保证畅通。
10.2 现场协调 
工程位于管理所内，乙方必须无条件服从甲方（指发包人，以下同）或现场监理的管理协调，做好相关配合工作，在报价时考虑相应的配合费。施工部位为长江侧水上作业，供应商另需考虑施工地长江行船及施工要求，协调好海事部门。
10.3 临时设施
乙方施工所需要的临时设施（包括施工用房），进场后提出修筑方案，经甲方同意后实施，并负责完工时清除；生活、办公用房可在当地租用，甲方不提供任何用房。
10.4 施工安全保护
（一） 承包人的安全保护责任
（1）承包人必须按本合同规定履行其安全保护职责。承包人应在工程开工后5天内编制一份工程施工安全措施文件报送监理人审批，其内容应包括安全机构的设置、专职人员的配备以及防火（工地禁止使用燃气，如需要须报业主同意）、防毒、防噪声、救护、警报、治安管理等的安全措施.
（2）承包人应加强对职工进行施工安全教育，服从业主和监理的监督检查。工人上岗前应进行安全操作的考试和考核合格者才准上岗。
（3）承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即通报发包人，并在事故发生后24h内向发包人提交事故情况的书面报告。
（4）承包人应加强对危险作业的安全检查，建立专门检查机构，配备专职的安检人员。
（5）承包人应加强安全防护并设立施工安全标志。
（二） 劳动保护
 承包人应按照国家劳动保护法的规定，定期发给在现场施工的工作人员必需的劳动保护用品，如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等。承包人还应按照劳动保护法的有关规定发给特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助。
（三）照明安全
（1）承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明。
（2）在不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于36V。
（四）有害气体的控制
在工程施工中，承包人应配备对有害气体的监测和报警装置以及工人使用的防护面具。一旦发现有毒气体，承包人应立即停止施工和疏散人员，并及时报告监理人。承包人应在经过慎重处理，确认不存在危险，并取得监理人同意后，方可复工。
（五）消防
（1）承包人应在自己管辖范围内履行其防火安全职责，配备必要的消防设备器材，确保消防水源充足和供水系统工作正常。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。
（2）承包人应对职工进行消防安全训练，并对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。
（六）信号
（1）承包人应在施工区内设置一切必需的信号装置，包括（但不限于）：
 1）标准道路警示信号、标牌；
 2）报警警示信号、标牌；
 3）危险警示信号、标牌；
 4）控制警示信号、标牌；
 5）安全警示信号、标牌；
 6）指示警示信号、标牌。
（2）承包人应负责维修和保护施工区内自设或发包人设置的所有信号装置（包括发包人现场监控装置），并按监理人的指示，经常补充或更换失效的信号装置。
10.5 环境保护
（一）遵守环境保护的法律、法规和规章
承包人必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章，并按本合同有关规定，做好施工区的环境保护工作，防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。
（二）环境保护措施计划
承包人应在编报施工总布置设计文件的同时，编制一份施工区和生活区的环境保护措施计划，报送监理人审批。其内容应包括：
（1）施工弃渣的堆放；
（2）防止饮用水污染措施；
（3）施工活动中的噪声、粉尘、废气、废水和废油等的治理措施；
（4）施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾的治理措施；
（5）完工后的场地清理。
（三）施工弃渣的治理
承包人应按本合同技术条款的规定和监理人的指示做好施工弃渣的治理措施。
（四）环境污染的治理
（1）承包人应按国家和地方有关环境保护法规和规章的规定控制工程施工的噪声、粉尘和有毒气体，保障工人的劳动卫生条件。
（2）承包人应保护施工区和生活区的环境卫生，应定时清除垃圾，并将其运至批准的地点掩埋或焚烧处理。承包人应在现场和生活区设置足够的临时卫生设施，定期清扫处理。
（五）场地清理
除合同另有规定外，承包人应在工程完工后的28天内，拆除施工临时设施，清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，并按监理人批准的环境保护措施计划完成环境恢复。
（六）文明工地
承包人应按文明工地建设有关要求，加强精神文明建设，提高工程建设管理水平。
综合管理：工作计划周密，组织到位，制度完善，措施落实；参建各方信守合同，全体参建人员遵纪守法，爱岗敬业；倡导正确的荣辱观和道德观，学习气氛浓厚，职工文体活动丰富；信息管理规范，参建单位之间关系融洽，能正确协调处理与周边群众关系，营造良好施工环境。
质量管理：质量保证体系健全，工程质量得到有效控制，工程内在、外在质量优良，质量缺陷处理及时，质量档案资料真实，归档及时，管理规范。
安全管理：安全生产责任制及规章制度完善，制定针对性和操作性强的事故或紧急情况应急预案，实行定期安全生产检查制度，无重大安全事故。
施工区环境：现场材料堆放、施工机械停放有序、整齐，施工道路布置合理，路面平整、通畅。施工现场做到工完场清，施工现场安全设施及警示提示齐全，办公室。宿舍、食堂等场所整洁、卫生，生态环境保护及职业健康卫生条件符合国家标准要求，防止或减少施工引起的粉尘、废水、废气、固体废弃物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染措施得当。
10.6 保险
投保险种符合相关政策要求。
在合同实施期间，除根据采购文件合同条款规定必须保险的险种外，其他由承包人自主确定投保与否，并承担其相应责任。
10.7 承包人提供的材料
（一）材料的采购计划
承包人应按合同进度计划和本技术条款的要求制定材料的采购计划报送监理人（或采购人）审批。并应在每批材料采购前7天通知监理人（或采购人），对有季节性要求的品种需规定采购的具体期限。若施工中发生变更或需要修订合同进度时，则应相应调整材料的采购计划报送监理人（或采购人）审批。
（二）材料的交货验收
承包人提供的材料应进行检查和验收，其检查和验收的内容包括：
（1）查验材料的品种和规格是否与工程量清单、设计图纸（如有）规定的品种规格相吻合；查验材料的合格证书、检测报告，并按有关规范规定进行材料的抽样检验。
（2）承包人应对每批材料是否合格作出鉴定，并将检验结果报送监理人（或采购人）复查。监理人（或采购人）应对承包人报送的检验结果进行抽样检验。
（三）不合格材料的处理
工程使用的所有材料，均应满足本技术条款和施工图纸规定的等级和品种规格，严禁将不合格的材料运往现场，经监理人（或采购人）发现不合格的材料，应严禁使用。承包人违约使用了不合格的材料，监理人（或采购人）可以随时发出指示，要求承包人立即改正，并严禁继续使用这些不合格的材料。
由于承包人使用了这些不合格的材料造成工程损坏，监理人（或采购人）可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格材料，由此增加的费用和工期的延误责任由承包人承担。
（四）材料品种的代用
承包人申请代用材料、规格，应向监理人（或采购人）报告并和发包人协商同意后，才能采用代用品种和材料。
10.8 工程质量的检查和检验
（一）承包人的质量自检
（1）承包人应建立完善的质量管理体制，配备专职的质量检查人员，严格履行合同规定的质量自检职责。承包人应赋予质检人员对工程使用的材料和规格、品种及其施工工艺过程进行全面检查和随即抽样检验的权利。当发现工程质量不合格时，承包人质检人员应有责任及时纠正。
（2）承包人应遵守本合同《技术条款》的规定和监理人（或采购人）的指示，对工程使用的材料以及工程所有部位及其工艺，进行全过程的质量检查，详细作好质量检查记录，定期提交监理人（或采购人）审查。
（二）监理人（或采购人）的质量检查
（1）监理人（或采购人）有权对工程的所有部位及其任何一项工艺、材料进行检查和检验。
（2）监理人（或采购人）检验工程材料的性能指标和检查工程质量时，有权要求承包人按规范规定的数量，提供试验和检验材料的样品。
10.9 监督检查和验收
（一）分项分部工程验收
（1）分项分部工程完工后，承包人应认真按本技术条款的有关规定进行检查和评定，并报请监理人（或采购人）复检和确认。
（2）经监理人（或采购人）复检认为质量不合格的分项分部工程，承包人应按监理人的指示进行返修，直至工程质量各项指标满足要求。由此引起的工期延误和增加费用均由承包人负责。
（二）完工验收
工程全部完成后，承包人应按本技术条款的要求整理全部工程质检资料、试验资料、竣工图纸、图片资料，作为整个工程完工验收的档案资料，报请监理人（如有）和发包人验收。
（三）质量监督
承包人应无条件服从和配合相关质量监督部门的检查、监督。
10.10 计量和支付
（1）工程的计量应按施工图纸所示部位，承包人实际完成并经监理人（或采购人）批准的量测计算的工程量，以《工程量清单》所列单位为单位计量，按《工程量清单》所列项目的综合单价进行支付。
（2）除合同另有规定外，完成该项目工程所需的全部材料设备的采购、运输、贮存、保管、试验检验与验收，以及材料的加工及其损耗等全部费用均已包括在综合单价中，发包人不再另行支付。
（3）完成该项目工程的全部施工作业以及质量检查、检验和验收等所需的全部人工、材料、使用设备和辅助设施、管理费、利润等全部费用均已包括在综合单价中，发包人不再另行支付。
（4）除《工程量清单》所列项目所包含的工程项目及其工作内容外，承包人按本章规定进行的各项工作，其费用均应分摊在各项报价中，发包人不再另行支付。



[bookmark: _Toc7964]第四章  合同主要条款及格式
以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与供应商结合本项目具体情况协商后签订。
[bookmark: _Toc523141252]第一部分 合同协议书

    发包人(全称)：                              （以下简称甲方）
承包人(全称)：                             （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称： 
2.工程地点： 
3.工程立项批准文号：
4.资金来源：财政资金
5.工程内容:具体详见工程量清单。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：同工程内容  
[bookmark: _Toc11924167]二、合同工期
计划开工日期：20  年    月  日。
计划竣工日期：20  年    月    日。
工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。具体开工日期以发包人签发的书面开工通知为准。
[bookmark: _Toc11924168] 三、质量标准
工程质量标准：合格。 
工程质保期：除国家规定最低保修年限外，本工程质保期二年，从工程竣工验收合格之日起开始计算。
[bookmark: _Toc11924169]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                             (¥            元)；
2. 合同价格形式：固定单价合同 。
3. 本工程最终按实际工作量结算，最终按审计结果结算。
4.付款方式：★双方签订合同前，乙方需缴纳履约保证金或履约保函（合同金额的10%）；签订合同后，甲方向乙方预付合同总价的30%；现场硬件设施施工安装结束支付至合同总价的90%；验收合格、审计结束后甲方向乙方支付剩余款项。成交供应商须无条件接受和配合采购人及其上级部门对本项目的审计工作。在行业标准规定的质保期内，采购人保留对成交供应商工程遗留问题的追诉权。
[bookmark: _Toc11924170]    五、项目经理
[bookmark: _Toc11924171]承包人项目经理：           。
[bookmark: _Toc11924172]    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（成交通知书）；
（2）投标函及其附录； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）采购文件（磋商文件）
（9）投标文件（响应文件）
（10）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过竞争性磋商形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4.承包人需无条件配合上级主管部门监督及延伸审计工作。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc11924173]    九、签订时间
本合同于  20   年    月    日签订。
[bookmark: _Toc11924174]    十、签订地点
本合同在                    签订。
[bookmark: _Toc11924175]    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc11924176]    十二、合同生效
本合同自   双方签字、盖章后      生效。
[bookmark: _Toc11924177]    十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)                        承包人：  (公章) 
法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：
（签字）                               （签字）
组织机构代码：                    组织机构代码：           
地  址：                  地  址：        
邮政编码：                  邮政编码：   
法定代表人：                        法定代表人：             
委托代理人：                        委托代理人：             
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
电子信箱：                              电子信箱：   
开户银行：                开户银行：   
[bookmark: _Toc455491118]账  号：                  账  号：       


第二部分 通用合同条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）中《第二部分  通用条款》。

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：（1）明确双方权利义务的纪要或承诺或协议等契约；（2）施工标准、规范等；（3）其他经双方同意视为本合同组成的有关文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.2.5 设计人：
名    称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所：具体由发包人和承包人根据现场条件确定。
1.1.3.9 永久占地包括：施工区域。
1.1.3.10 临时占地包括：无。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：江苏省、工程所在地现行的规范性文件。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家部委颁发的有关施工、验收的标准、规范，以及江苏省、工程所在地建设、消防、节能以及环保等相关主管部门颁布的文件。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；
发包人提供国外标准、规范的份数：无；
发包人提供国外标准、规范的名称：无。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）本合同专用条款；（4）明确双方权利义务的纪要或承诺或协议等契约；（5）采购文件及其附件；（6）本合同通用条款；（7）标准、规范及有关技术文件、技术要求；（8）设计文件以及地勘报告（包括施工图纸、图审意见等）；（9）投标文件、工程报价单或预算书；（10）当对同一问题，国家、江苏省、工程所在地颁布的标准和规范与采购文件要求不一致时，以国家、江苏省、工程所在地的标准、规范、规定与采购文件要求的严格者为准；(11)其他经双方同意视为本合同组成的有关文件。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7日；
发包人向承包人提供图纸的数量：贰套；
发包人向承包人提供图纸的内容：与本次工程相关的内容。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计和进度计划等；
承包人提供的文件的期限为：开工前7天；
承包人提供的文件的数量为：伍份纸质档文件以及电子档文件；
承包人提供的文件的形式为：书面形式（包括纸质档和电子档文件）；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人提交文件后7天内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：/。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：；
发包人指定的接收人为：甲方代表。
承包人接收文件的地点：工地承包人项目部；（如有）
承包人指定的接收人为：投标项目负责人（项目经理）。
监理人接收文件的地点：工地监理项目部；（如有）
监理人指定的接收人为：总监。（如有）
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：除本项目参建单位相关人员外，其他人员未经许可不得进入施
工现场，承包人应安排专人做好保卫工作，费用含在投标报价中。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本工程工地围墙（或围档）和入口大门范围为界，以内为场内交通，以外为场外交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：
承包人如使用外部道路，自行办理相关手续；如使用发包人内部道路，需提前报备且经发包人同意后使用。发包人提供现场已有道路、围墙以及大门等设施，不再提供现场已有条件外的其他设施，如承包人施工期间损坏现有设施，应予以恢复或承担恢复的相关费用。  
1.11 知识产权（如有）
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人或按发包人与第三方签订的有关协议执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限用于本项目。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限用于本项目。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同价款中，由承包人承担。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按现行清单计价规范相应条款执行。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：；
身份证号：；
职    务：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）行使发包人代表的权利，包括组织施工现场发包人的工作及代表发包人行使本合同授予发包人的相关权力。（2）本合同实施过程中，所有应由承包人负责又需发包人派驻代表/监理审批或确认的事情均不能免除或减轻承包人应负的合同责任。（3）发包人权利及相关约定：①对于承包人在施工阶段一切违背本合同文件条款和国家有关规定的行为，发包人有权就有关事项书面发出通知。如承包人在接获发包人要求纠正的书面通知后十天内仍未遵照执行时，则发包人有权直接招请其他承包人执行该书面通知所需的任何工作，由此招请而产生的费用和发包人的相关损失，发包人可作为债务向承包人索还或在根据本合同文件内应付或届期应付承包人的款项内扣除，支付执行者。②发包人可以书面形式通知承包人要求其暂停履行合同规定的全部或部分义务，通知应说明暂停履行的义务、有效日期和理由，承包人应就此暂停履行其义务（除照管工程所需的部分外）直到发包人签发恢复履行的书面通知。③发包人的通知应以书面形式发出。任何口述通知不应立即生效，承包人应在接获通知后3天内向发包人书面（加盖公章）请求确认。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：承包人在投标前已经充分了解工地位置、邻近建筑物、道路、储存空间、起卸限制及任何其他足以影响投标报价之情况。中标后，承包人不得以不了解现场情况或误解工地情况提出费用或工期索赔。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款执行。
发包人是否提供支付担保：按通用条款执行。
发包人提供支付担保的形式：按通用条款执行。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：按照建设主管部门相关文件要求。
承包人需要提交的竣工资料套数：叁套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后28日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式（胶装成册）。
（6）承包人应履行的其他义务：⑴承包人必须积极办理合同备案、质监、安监、施工许可证等开工前手续，发包人予以配合协助，发包人按照工程所在地建设行政主管部门要求，及时提供用于申办本工程备案、报批等手续所需的必要资料，承包人应在发包人提供上述资料后14天内完成所有备案、报批等开工前必要的手续，因承包人原因逾期未办妥的而导致工期延误，工期不予顺延。⑵承担发包人上级领导检查、视察工地所需的现场准备工作；配合质监、安监单位的现场检查，并承担由此引起的相关费用。发包人需要时，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用。⑶承包人必须遵守江苏省及工程所在地行业主管部门的相关规定，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包人的安全监督、质量监督、施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担，包括但不限于外地施工单位施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费等。⑷涉及到的所有交通、环卫、市容、施工噪声及劳务用工管理等各项应办手续及费用，均由承包方自行办理和承担。承包人不得因此而影响工程工期，否则仍须承担违约责任。若因此而产生相应的行政处罚，概由承包人承担。⑸承包人所报价格应包含其自身分包引起的各项增加的或额外的费用。⑹承包人加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，并根据发包人的要求，安排人员在主要路口疏导车辆、行人交通，其费用由承包人负责。⑺本合同承包人必须负责施工现场临时用水、用电工作(发包人指定施工用水用电接入点，承包人布管接线并挂表计量)，并接受发包人统一管理，以及全力配合其他专业承包工程施工单位进行施工，确保双方能按照合同规定的工期完成工程，否则造成的损失由承包人承担。⑻施工场地清洁卫生的要求：装饰改造工程的承包人负责工地现场除由承包人自身施工产生的建筑垃圾和生活垃圾清运工作外，还需负责公共区域的卫生、清洁、垃圾清运等工作；以及本工程全区域的卫生管理与检查。按建设行政主管部门有关规定执行，文明施工，保证工完场清。①设置、维修和管理临时排污系统；②每天保持施工道路的畅通与清洁，负责保养及维修进入工地施工区域道路，费用由承包人承担；③收集和处理所有施工现场和生活区域内的所有垃圾，直到竣工交付为止；④承包人应按发包人要求，按规定做好场内布置各项标识、标牌、便于检查、视察或参观；⑤若因承包人现场清洁卫生工作不好，导致投诉（经调查属实的）或新闻媒体曝光，承包人需承担由此产生的一切后果和费用；另发包人可以要求承包人支付1万元/次的违约金。⑥竣工交付时应将其排污设施全部拆除并清理至发包人满意，承包人承担其相应的费用。⑼在现场施工中，承包人应负责自身施工区域与公共区域的安全设施的搭设与维修管理工作，以及为安全检查所进行的管理、协调、配合工作等。承包人可以使用由发包人修建的道路，承包人提供发包人、监理人办公用房及必要的办公桌椅。⑽承包人负责管理施工现场内先期建成的设施，施工期间如因承包人管理不力造成先期建成的设施被盗或损坏，均由承包人负责，整修被盗或损坏设施的费用由承包人支付。负责发包人供应的材料设备的保管，同时还应负责由发包人转交给承包人施工、安装的设备、材料等的安全保卫工作，因承包人保管不善造成的遗失、被盗、损坏均由承包人承担赔偿责任。⑾承包人应当服从监理工程师及发包人的现场管理和协调工作，合理调动资源，确保工期、质量目标的实现。⑿承包人必须在规定的时间之内执行发包人现场代表获本合同授权而发出的合理的书面指令。若承包人没有在规定时间之内执行指令，而在收到发包人催促执行的书面通知后7日之内，承包人仍未执行，发包人可另聘和指派他人执行该指示所要求的工作。其他承包人完成此项工作的相关费用从本合同应付或将会付给承包人的款项中扣除而无须承包人认可，由此造成发包人额外损失或间接损失的，作为债务向承包人追讨。⒀承包人必须签收监理工程师发出的书面资料，如有异议必须在收文之日起3日内书面回复，否则视同认可。⒁承包人报给监理的所有资料，须同步报发包人并办理签收手续，但发包人不会越过监理直接给承包人回复。⒂对承包人因违约应支付的违约金，发包人有权从当期节点付款时扣除。⒃任何时候、任何人未经发包人和监理同意，施工人员不得住在改造出新建筑内。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名：；
身份证号：；
建造师执业资格等级：；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
承包人对项目负责人的授权范围如下：组织与协调现场施工管理工作，履行承包人的权利与义务，且该项目经理必须是投标书中明确的项目经理。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目经理必须常驻施工现场，要求其本人每周不少于5日、每天不少于8小时在本工程现场工作，项目经理必须参加每周召开的工程例会，有事必须请假。如项目经理有特殊原因不能保证上述在岗时间的，需征得发包人书面同意后，授权项目副经理全权处理现场事务，且满足上述在岗时间。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：按照通用条款执行。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目经理未经发包人批准擅自离开施工现场，每缺席一日或缺席一次例会则向发包人支付违约金1000元整，如一周有二个工作日或二个月累计10天不在现场或二个月缺席例会三次，为严重违约，发包人有权解除合同，将承包人清退出场，并报建设主管部门备案，解除合同的同时不免除承包人应当承担的上述违约责任。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：中标的项目经理不得擅自更换，如有特殊原因确需更换，承包人应向发包人提出书面申请，发包人同意后方可更换，否则将追究承包人违约责任，同时承包人支付违约金2万元整（从当期进度款中扣除）。项目经理变更还必须符合江苏省、工程所在地的相关规定并办理相关手续报发包人。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人将给予1万元整的经济处罚（从当期进度款中扣除），且发包人有权终止本合同，追究承包人的违约责任（包括承担发包人的直接损失和间接损失），并报建设主管部门备案。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知7天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人按照每人次5000元向发包人支付违约金（从当期进度款扣除）。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经发包人或监理单位批准方可离开现场。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：投标文件中约定的施工管理人员不得擅自更换，如有特殊原因确需更换，承包人应向发包人提出书面申请，发包人同意后方可更换，否则将追究承包人违约责任，违约金为每人次0.5万元（从当期进度款中扣除）。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：如承包人主要施工管理人员未经发包人批准擅自离开施工现场，每缺勤一天承担违约金500元/人次。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：按通用条款规定。
主体结构、关键性工作的范围：按通用条款规定。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：/。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：按通用条款规定。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：竣工交付前由承包人负责，由此产生的相关费用由承包人承担，发包人要求采取特殊保护措施所发生的费用由发包人承担。
3.7 履约担保（本项目不适用）
4. 监理人（本项目不适用）
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：四控两管一协调，即对工程进行进度、质量、投资、安全四控制，合同管理、信息管理，监督安全生产，协调施工现场各方面关系。
关于监理人的监理权限：涉及工程造价的签证、设计变更、开工令、停工令、复工令、工程延期、施工索赔、隐蔽工程验收、标准的确认、分包单位（如有）的确认、支付工程款、材料的确认以及工程施工过程中需要发生造价变更工作，均需要得到发包人的批准后才能生效。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人提供监理人临时办公用房一间。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：；
职    务：；
监理工程师执业资格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
关于监理人的其他约定：按通用条款规定。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）按监理合同专用条款执行；
（2）/；
（3）/。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量符合国家现行加固工程相关质量标准，并达到投标承诺的质量标准等级。
关于工程奖项的约定：本工程不设优质工程奖。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定时间内修改后重新验收。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人在现场的安全管理、教育和安全事故责任由承包人负责，费用含在安全文明施工费中。承包人负责施工现场的安全及第三方的人身财产安全。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求，具体如下：①根据监理、发包人批准的施工方案，在施工现场适当地方设置门卫，并安排专人24小时看管，禁止非本工程施工、管理人员、车辆进入现场；②为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。③在实施和完成本工程过程中，承包人应承担非夜间施工照明和照明设施的维护责任；④承包人必须承担上述工作所需的所有费用。⑤如承包人未履行上述约定及通用条款相关义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任、赔偿损失及支付发生的费用。⑥因承包人自身原因造成的人身、财产安全事故，均由承包人自行承担相关责任及费用赔偿，与发包人无关。在施工期间，每发生一起重伤事故，承包人除接受政府相关部门处罚、承担处理事故费用外，承包人还将赔偿发包人违约金1万元(直接从工程进度款中扣除)；每发生一起人身伤亡事故，承包人除接受政府相关部门处罚、承担处理事故费用外，承包人还将赔偿发包人违约金1万元(直接从工程进度款中扣除)；每发生一起重大质量安全事故，承包人除接受政府相关部门处罚、承担处理事故费用外，承包人还将赔偿发包人违约金2万元(直接从工程进度款中扣除)。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责施工现场内治安保卫工作，包括：（1）对进入到施工现场的参建单位相关人员的管理；（2）配合公安、交警等部门的管理；（3）承担治安管理工作相关费用。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：本工程不创建市级文明工地。施工场地符合工程所在地有关主管部门规定的标准化施工现场和文明工地要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定，承包人违反规定造成的损失和罚款由承包人负责。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：预付款和工程进度款已包含安全文明施工费，承包人对安全文明施工费应专款专用，不得挪作他用，否则发包人有权停止支付工程款并要求承包人限期整改到位。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工进度计划，施工平面布置图、现场项目部组成、施工现场全方位智能监控布置，施工劳务安排、施工机械安排等。因承包人在投标前已自行踏勘现场并获得相关技术图纸，作为有经验的承包商已经充分考虑到现场实际情况及施工过程中可能出现的难点，中标后承包人提供的施工组织设计及施工方案不得作为增加合同价款的依据。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人于开工前7日提交施工组织设计，在各专项工程施工至少提前7日提交专项施工方案，有特殊要求的于施工前3日内上报施工方案。每月5日报本月的施工进度计划，每周五报周进度计划。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7日内。
7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7日内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工令后3日内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：正式开工前由发包人、承包人在监理单位见证下现场交验，并以书面形式提供给承包人。水准点、坐标控制点交验完毕，即由承包人自费负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人承担。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未能及时提供设计变更修改图；②一周内因发包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。③不可抗力；④其余按本合同《通用条款》执行。由于发包人原因延误工期的，工期相应顺延，但无费用索赔。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：5000元/天。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的2%。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定： 按本合同《通用条款》执行。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）11级以上大风；
（2）24小时降雨量超过150mm；24小时积雪厚度大于400mm；当地气象部门认定的50年一遇的雨、雪、洪灾；
（3）六级及以上地震；非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.1提前竣工的奖励：/。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：用于本工程之任何材料，在使用前必须得到发包人和发包人授权的监理工程师认可或批准，必须符合有关规范、设计图纸、采购文件规定的质量要求，并提供产品合格证明、质保证书，承包人不得擅自更改采购文件中约定的主要材料规格和质量等级。在施工前，承包人须提供各有关物料之样品作发包人与监理认可之用。发包人与监理对任何样品之认可或批准，并不能解除承包人按合同须履行之责任及义务。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：修建临时设施费用均由承包人承担，工程竣工后一周内负责将临时设施全部拆除并清运出场。建筑物周边及场内道路等设施如有损坏，承包人应负责修复。本项目建筑及生活垃圾由承包人在竣工验收后一周内全部运至校外合法垃圾场，费用含在投标报价中。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按通用条款规定。 
施工现场需要配备的试验设备：按通用条款规定。
施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款规定。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按通用条款规定。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：（1）施工中发包人需对原工程进行设计变更，应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模需要重新报批或重新审图时，发包人应报规划管理部门和其他相关部门重新审查，并由原设计单位提供变更的相应图纸及说明。
承包人按发包人发出的变更通知及相关要求，进行下列需要的变更：①更改工程相关部分的标高、基线、位置和尺寸；②增减合同中约定的工程量；③改变有关施工顺序和时间；④其他有关工程变更需要追加的额外工作。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。
（2）承包人不得对原设计擅自进行变更，由此造成的经济损失及工期延后由承包人自行承担，并赔偿发包人有关损失。
（3）承包人在施工中提出合理化建议及涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的代换，须经设计单位、总监理工程师及发包人书面同意。未经同意擅自更改的，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人有关损失，工期不得延后。
发包人采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人、承包人另行约定分担或分享。
（4）合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
（5）发包人保留变更或调整工程量的权力，承包人不得拒绝变更，更不得以变更为由提出不合理的要求。
（6）承包人必须按发包人要求完成变更工作，否则发包人有权交由第三方承包人完成，并按第三方承包人报价的双倍作为违约金扣减承包人的合同价款。
（7）因设计变更导致工期的顺延以监理工程师审核、发包人批准为准。
（8）设计单位出具的设计变更必须得到发包人的批准。承包人不得直接从设计单位取得设计变更，或者以贿赂等不正当手段影响本工程的设计师进行变更。否则，由此增加的工程费用由承包人承担，工期不予顺延。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: （1）已标价工程量清单中有适用于变更工程的子目，采用该子目的单价。
（2）已标价工程量清单中无适用于变更工程的子目，但有类似子目，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理、跟踪审计核定综合单价报发包人批准或者由发包人与承包人商定。
上述“与投标报价中项目类似的”新增项目，指与投标分部分项工程量清单项目编码一至九位完全相同的新增的分部分项工程。
（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由承包人编制变更综合单价，经监理、跟踪审计核定综合单价，并报发包人批准后作为结算依据。计价原则：（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》（2014）（缺项部分参照相关行业定额），以及省市建设行政主管部门颁布的与加固工程造价相关的规范性文件和规定；（2）材料价格按照同期建设主管部门颁布的指导价格执行，缺项部分参照市场价：（3）取费标准（包括人工单价、管理费、利润等）执行原投标报价水平（单价或费率）。新增子目的综合单价及材料单价由承包人提出，经监理、跟踪审计审核后，报发包人批准作为最终结算依据；（4）措施项目费调整按清单计价规范执行。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款规定。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款规定。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
10.7 暂估价（如有）
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
10.8 暂列金额（如有）
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额使用权归发包人所有，若施工期间没有发生额外费用的支出，则从竣工结算款中扣除。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：合同基准日（投标截止日向前推算28天）当期《工程所在地工程造价信息》发布的指导价。调价范围仅限：钢材、水泥、商品砼。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：综合单价在合同履行期间不做调整，工程量按实结算。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：(1)各类人工费、机械台班、建材的市场价格波动风险；
(2)工程量发生变更时，相同子目综合单价不予调整的风险；
(3)因承包人自身施工管理等原因造成工期、误工费用增加的风险；
(4)作为有丰富经验的承包商应该可以预见到的风险；
(5)采购文件中明示和暗示的风险费用；
(6)施工组织设计的各项技术、安全措施；
(7)施工期间的各类政策性调整；
风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已经知晓上述风险范围，已经考虑相应的风险费用并计入报价。
风险范围以外合同价格的调整方法：▲调整因素：
(1)监理认可、发包人批准的由设计院出具的设计变更及图纸会审记录；
⑵监理、跟踪审计认可、发包人批准的工程签证；
⑶采购人提供的工程量清单中数量与招标图纸之间的差异；
⑷施工合同条款约定其他可以调整的因素。
▲调整时间：
如发生风险范围以外合同价款调整因素，承包人应在5个工作日内申报，报监理人、跟踪审计计量、审核确认，最终须经发包人批准。
▲调整方法：
⑴设计变更、工程签证的调整办法见专用条款第10.4条。
⑵其他说明事项
①按现行规定以及质监部门要求对土建及水电安装材料的送样检测、复试等相关费用均由承包人承担，送检前需报监理、发包人确认。
甲供材送样检测、复试费用由发包人供货商承担，但材料进场后由承包人负责保管、二次搬运，并协助发包人、监理验收，保管、二次搬运等费用由承包人承担，结算时不增加相关费用。
所有乙供材的采购保管费、运输费、卸力费、二次搬运费等均由承包人承担。
②措施项目清单调整按照清单规范执行，中标后承包人提交施工方案报监理、发包人审批，但是不涉及相关费用的调整。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：不采用。
风险费用的计算方法：不采用。
风险范围以外合同价格的调整方法：不采用。
3、其他价格方式：不采用。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：签订合同后，预付合同总价的30%。
预付款支付期限：双方签订施工合同且承包人提供正规有效等额的履约保函后。
预付款扣回的方式：抵充工程款，不扣回。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：除合同、采购文件、工程量清单有特殊约定外，按照《建设工程工程量清单计价规范》（2013）、2014年《江苏省建筑装饰工程计价表》、2014年《江苏省安装工程计价表》计量以及省市建设行政主管部门颁布的与加固工程造价相关的规范性文件。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：每月5日前承包人向发包人、监理、跟踪审计提交上月已完成工程量报告，其他按通用条款执行。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：（1）计量的范围与要求
①只能对工程量清单、变更工程、计日工等合同规定支付的项目计量，此范围以外的不得进行计量；
②计量必须严格按合同规定的方法、范围、内容、单位进行；
③工程质量未经检验或检验不合格的，不得计量；因承包人原因造成返工的工程量不予计量；
④无论一般的和当地的习惯如何，除合同中另有规定，工程的计量应以净值为准。因此，属于承包人超出设计图纸范围的工程量不予计量；
⑤按合同5.3[ 隐蔽工程检查]、13.1[分部分项工程验收]条款的约定需计量的中间部位、隐蔽工程、拆除工程。
（2）单价合同的计量方法
①已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是以竣工结算审计结论为准的承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量 。
②承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
③监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的估算工程量。对数量有异议的，可要求承包人按合同条款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的估算工程量。
④监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
⑤承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的估算工程量。
⑥监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的估算工程量，据此计算工程进度款。
⑦承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。
⑧监理人、发包人所确认的工程量只是支付进度款的依据，不能作为竣工结算时承包人实际完成的工程量的依据，结算工程量以竣工结算的审计结论为准。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：不采用。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不采用。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：不采用。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：双方约定本工程按照以下工程款(进度款)支付的方式和时间执行：
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：不采用。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不采用。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：14天内。
（2）发包人支付进度款的期限：14天内。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用条款执行。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行，并符合下列要求：
1、竣工验收按照承包人自评、设计单位认可、监理核定、发包人验收的流程进行。工程完工后，承包人通过自检认为达到竣工验收条件时，应按国家关于工程竣工有关规定，向发包人提供完整的竣工档案资料、竣工验收报告等满足竣工验收的资料。
2、发包人收到上述资料后15个工作日内组织有关部门进行全面验收。若承包人提供的验收资料不全或不符合规定要求，则验收顺延，责任由承包人承担。发包人组织验收后，在一周内给予批准或提出修改意见。若初次验收未通过，承包人应按发包人所提修改意见进行整改并承担整改费用，完成后再次申报。
3、承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收合格之日起30日内提供能够反映各类变更和工程实际情况的竣工图叁套，包含电子稿。
4、竣工交付使用的过程必须符合下列要求：
A、完成设计图和施工合同规定的工作内容，达到国家规定的竣工验收条件。工程质量应符合国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件及合同规定的要求。
B、工程所用的设备和主材料、构配件具有产品质量出厂检验合格证明、技术标准、必要的进场试验报告，并达到相应的验收标准。
C、具有完整的工程技术档案和竣工图，已办理工程竣工交付使用的有关手续。
D、已签署工程保修书。
5、工程竣工验收一次性通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程首次验收未通过，实际竣工日期为承包人整改后再次验收合格之日。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程验收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按照发包人要求，或竣工验收合格后28天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按2000元/天支付违约金。
13.3 工程试车（如有）
13.3.1 试车程序
工程试车内容：按验收要求。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：另行协商。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：发包人颁发工程接收证书后30天内。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格且承包人向发包人移交工程后28天内。
竣工付款申请单应包括的内容：（1）竣工结算书原件、工程量计算书。
（2）施工合同、中标通知书复印件。
（3）采购文件、招标答疑、投标文件。
（4）竣工图纸；
（5）竣工资料原件（包括开竣工报告、分部分项工程验收记录以及材料检测等资料，经监理核查装订成册，拟报档案馆存档的资料）；
（6）设计变更、工程签证、图纸会审、会议纪要等结算资料；
（7）电子文件（包括投标报价、竣工结算书、施工图纸等）；
（8）甲供材料结算单、水电费结算单（如有）。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。
发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：服务完成，经双方共同验收，合格后支付剩余款项，以审计结论作为最终结算的依据，经合同双方确认无保修范围内的质量问题，待审计结束后支付。承包人需同意接受项目延伸审计。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：3。
承包人提交最终结算申请单的期限：质量缺陷期满后56天内。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。
（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期自实际竣工日期起24个月。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：按附件《工程质量保修书》约定执行。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：按通用条款执行。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：顺延工期，费用不索赔。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：顺延工期，费用不索赔。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：顺延工期，费用不索赔。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：顺延工期，费用不索赔。
（7）其他：/。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满56天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：（1）若发现承包人有违反施工图纸及相应技术规范或偷工减料的行为，发包人有权对承包人处以每次1万元以下的罚款，承包人需无条件返工至设计图纸及相关现行规范要求；（2）若承包人延误提交竣工结算申请单，承包人按照1000元/天支付违约金；（3）合同工期按承包人投标文件中的自报工期，如承包人原因延误工期，承包人应承担违约责任并向发包人支付赔偿费，赔偿费支付办法按合同工期延误一天赔偿 5000元，并以合同总价的2%为限，支付赔偿费不能解除承包人应完成本工程的责任以及合同规定的其他相关责任；（4）若工程首次竣工验收未通过，承包人必须按照发包人要求及相关规范、标准整改到位并承担合同总价的0.1%的罚款，从工程竣工结算款中直接扣除。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人承担因其违约行为给发包人造成的实际损失和延误的工期。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款执行。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：空中飞行物体坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾，以及当地气象部门认定的50年一遇风、雨、雪、洪水、地震等自然灾害。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：由承包人办理工程一切险和第三者责任险，并承担相应保费。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：（1）承包人须依法对其应投保的人身、财产（包括但不限于对本工程施工作业人员的生命财产和施工机械设备）办理保险，并支付保险费用。
（2）承包人须对进入施工现场人员的意外或伤亡负全部责任。发包人对包括但不限于任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于承包人或其分包人，皆不负任何法律上的赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。
（3）承包人须对本工程进行期间发生的与本工程有关的人身伤亡及财产损坏负费用、损失、索偿或诉讼等法律责任，并保障发包人免负该等责任，除非有关伤亡是发包人所引致的。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人承担。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不采用。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
1.提交当地仲裁委员会仲裁；
2.依法向人民法院起诉。
21. 其他

附件1工程质量保修书（格式）

工程质量保修书
发包人（全称）：江苏省江都水利工程管理处  　　
承包人（全称）：   　　
为保证                   （工程名称）在合理期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任  　　
一、工程质量保修范围和内容：
质量保修范围包括：全部施工内容。
具体质量保修内容双方约定如下：承担所承包的全部工程内容。  　　
二、质量保修期  　　
质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。  　　
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：  　　
（一）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
（四）电气管线、给排水管道、设备安装为2年；
（五）装修工程为2年。　
（六）其他约定：2年。  　　
三、质量保修责任  　　
1、属于保修范围和内容的项目。承包人应在接到修理通知之日后7天派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费从质量保修金内扣除。  　　
2、发生需紧急抢修的事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。  　　
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。  　　   
四、质量保修金的支付  　　
工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%,工程约定的工程质量保修金为该工程结算价款的    。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为：以结算价款    核定。质量保修金银行利率为无。  　　
5、 质量保修金的返还  　　
6、 发包人在质量保修期满后15日内，将剩余保修金返还承包人。返还时间和方式（               ）。  　　
7、 其他  　　
双方约定的其他工程质量保修事项：无  　　
8、 本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。  　　         


发 包 人（公章）                      承 包 人（公章）：  　　
法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：



安全生产合同
甲方： 江苏省江都水利工程管理处 
乙方：                 
为在        施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，项目实施过程中达到“零责任事故，无人员重伤、无人员死亡事故”的安全目标，特此签订安全生产合同。具体如下：
一、甲方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。
2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。
5．乙方参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。
7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。
8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。
11．如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。
本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。






甲  方：                         乙  方：

法定代表人（或授权代理人）：       法定代表人（或授权代理人）：
地  址：                         地  址：
电  话：                         电  话：
日  期：                         日  期：





[bookmark: _Toc32687]第五章  响应文件格式
注：供应商所提交的磋商响应文件资料文件的完整与否，将直接影响对供应商是否实质性响应磋商采购文件要求的评判或评分。
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磋 商 响 应 文 件









项 目 名 称：                    
采 购 编 号：               
供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
日      期 ：               




评审要素索引表

	序号
	评审内容
	响应文件
页码范围

	一
	商务

	1
	…
	P   ~P   

	2
	…
	P   ~P   

	3
	…
	P   ~P   

	…
	…
	P   ~P   

	…
	…
	P   ~P   

	二
	技术

	1
	…
	P   ~P   

	2
	…
	P   ~P   

	3
	…
	P   ~P   

	…
	…
	P   ~P   

	…
	…
	P   ~P   

	…
	…
	P   ~P   



注：1. 磋商响应人应对提交的响应文件逐页标注页码。
2. 评审要素索引表的位置应布置在响应文件前面（顺序：磋商响应文件封面后、磋商响应文件目录前）。
3. 供应商应按上表的格式，对照竞争性磋商文件中评审办法的评审内容，建立起磋商响应文件相关评审内容与页码之间的索引。


格式1：磋商响应函
磋商响应函
  采购人  ：
我方收到贵方                          竞争性磋商文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商，并向贵公司承诺：
1.愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务，总价格及明细见《磋商响应报价表》。
2.如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。
3.我方同意按磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后    天。
4.我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。
5.我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。
6.我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。
7.我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。
8.我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购人有权取消我方的成交资格。
9.与本磋商有关的通讯地址：
单    位：                                 联 系 人：                   
地    址：                                 邮政编码：                   
联系电话：                                 传    真：                   
供应商名称：（加盖CA电子公章）
               
年     月     日



格式2：磋商响应报价表
                            磋商响应报价表
报价项目名称：                                 采购编号：              
供应商（盖章）：

	序号
	项目名称
	报价（元）
	服务期限
（工期）
	项目负责人
	是否中小微企业（注：填入中型/小型/微型或否）

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	总报价
	
	
	
	

	报价（人民币大写）：                    ￥：


供应商名称：（加盖CA电子公章）         日期：


注：
1、上述报价包含一切由服务方承担的费用（包含人、材、机、规费、税金等在内的一切费用）。
2、供应商需附详细报价表。（依据“第三章采购需求及其工程量清单和报价明细表”自行编制详细报价表，否则视为不实质性响应采购文件）。
3、供应商需对应第二章“供应商须知”中“28.政策功能”中要求，相关报价一一对应列出，并提供详细证明文件。如未提供，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除或加分。
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格式3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书


致（采购人或代理机构）：
    本授权书宣告：
委托人：                                            
地    址：                      法定代表人：          
受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日
所在单位：                            职务：           
身 份 证：                联系方式：                    
兹委托受托人               代表我参加江苏省鸿源招标代理股份有限公司组织的（采购编号为：         ）                采购活动，受托人有权在该采购活动中，以我单位的名义签署报价函和报价文件，与贵单位协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。
	


法定代表人及授权代表身份证正反面复印件





附件：（授权代表须为本单位正式员工，提供近半年内任一个月本单位为其缴纳的社会保险缴费证明材料，否则视为不实质性响应。）

委托单位： 加盖CA电子公章
授权代表： （签字）      
      年     月     日



格式4：供应商关于资格的声明函

供应商关于资格的声明函

采购编号：
日    期：
             ：
我公司愿参加本次                    竞争性磋商采购活动。我公司在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的、有效的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。
                                


供应商（加盖CA电子公章）：
日期：

格式5：服务质量承诺书

服务质量承诺书
                          ：
首先衷心感谢贵方对我单位的信任，我们将以积极热情的态度、认真负责的精神，急用户所急、想用户所想，与贵方共同努力，为项目的早日完成奉献全部力量。
对总体规划服务质量我单位谨此郑重承诺：
1.我单位将组织以               （项目负责人）为核心的类似项目经验丰富的项目组，负责本项目的实施。拟派项目班子具体成员名单及工作简历详见附件。
2.如由我单位中标（成交），我们将派项目组人员认真对项目组织实施，按照采购人的意见、结合本工作项目的具体情况，精心布置、总体规划。





                        供应商：（加盖CA电子公章）

                              日期：     年    月    日


格式6：竞争性磋商文件磋商公告中供应商资格条件全部证明材料
（一）应具备《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的条件：
1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等；供应商为自然人的，提供其身份证）；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近的财务报告或会计报表，成立不足一年的无需提供）；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴税的凭据；以及提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；
6、法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明）；
7、拒绝下述供应商参加本次采购活动：（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动（提供书面声明）；
8、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商；被中国政府采购网（www.ccgp. gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商且正在处罚期内的，无资格参加本项目的采购活动（无须提供材料）。
（二）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：供应商具有水利水电施工总承包贰级及以上资质；具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；企业主要负责人、项目经理、专职安全员均应具有与其行业施工资质相应的行业主管部门颁发的安全生产考核合格证（分别为A、B、C类）；拟任的项目经理具有水利水电专业二级及以上建造师注册证书（须提供供应商自2026年6月及以来任意一个月为其缴纳的社保证明），在本单位注册，无在建工程（供应商须出具承诺书并加盖公章，时间为采购公告发布后，通过完工验收视为符合本项目项目经理无在建工程要求）。
（三）本项目专门面向中小企业，须提供《中小企业声明函》。本项目属于行业：建筑业。
（四）联合体协议（如有，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任）

注：以上资质条件要求请逐一提供相关证明文件，否则视为不实质性响应。
其中： 
I.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明格式

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明
致：
本人   （姓名）  以           （供应商全称）           法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：
本单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（加盖CA电子公章）：
日   期  ：        年      月      日











II.无重大违法记录声明格式
无重大违法记录声明
致： 
本人   （姓名）  以           （供应商全称）           法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：
本单位参加此次政府采购活动前3年内在经营活动中             （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


供应商（加盖CA电子公章）：
日   期  ：        年      月      日




Ⅲ.法律、行政法规规定的其他条件格式

法律、行政法规规定的其他条件声明
致： 
本人   （姓名）  以           （供应商全称）           法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：
本单位此次参加  （项目名称）   采购活动中，             （在下划线上如实填写：有或没有）违反法律、行政法规规定的其他条件。
注：如为事业单位须说明其公益类型（未明确的提供说明）。


供应商（加盖CA电子公章）：
日   期  ：        年      月      日






IV.拒绝下述供应商参加本次采购活动：（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动格式

拒绝下述供应商参加本次采购活动声明
致： 
本人   （姓名）  以           （供应商全称）           法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：
本单位此次参加  （项目名称）   采购活动中，            （在下划线上如实填写：有或没有）存在（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的情况。
供应商（加盖CA电子公章）：
日   期  ：        年      月      日


（其他材料自行编辑并逐一提供，未提供格式的自拟）

格式7：拟分包情况表及委托承担意向合同；（如有）

（1）拟分包情况表
	分包人名称
	
	地 址
	

	法定代表人
	
	电话
	

	营业执照号码
	
	资质等级（如有）
	

	拟分包的项目
	主 要 内 容
	预计金额（万元）
	已经做过的类似项目

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：每项分包单独填写。主体工程项目不允许分包。

（2）委托承担意向合同（如有）

格 式7：供应商情况表
供应商情况表
供应商：（公章）
	单位名称
	
	单位性质
	

	注册时间
	
	注册资金
	
	法人代表
	

	地址
	
	邮政编码
	

	电话
	
	传真
	
	E-Mail
	

	联系人
	
	电话
	
	手机
	

	营业执照
号码
	
	发证单位
	

	开户行名称
	
	账户名称
	

	账号
	

	资质
	
	证书编号
	
	发证单位
	

	下属单位、
机构名称
	

	组织机构框图

	



格 式8：项目组人员一览表

1.              项目组人员一览表
采购编号：                       
	专业分工
	姓名
	专业
	职称
	备注

	项目负责人
	
	
	
	

	项目组成员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	上述表格填写均已核对，确信没有疏漏或差错。
 磋商供应商：                     （加盖CA电子公章）
日期：               年    月   日


注：1.“项目组人员”指供应商针对该项目所配备的主要专业技术人员。人员一经确认，未经采购单位事先书面同意，不能更换，如有更换，新的人员资历经验等不得低于被替换的人员，且须经采购单位事先书面同意。但人员的能力不能满足任务的要求，采购单位有权要求更换，成交单位必须及时更换。
2.附各专业人员简历及相关证明材料复印件，如主要人员姓名及履历简介包括学历﹑职称﹑曾担任职务﹑现任职务、专业、从业年限、完成类似项目实例、人员资质证书等。
3.供应商可参照上述格式自行设计表格。
4.如有分包，分包单位项目参与人员也一并填入。
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2.项目负责人的法人授权书
采购编号：
日    期：
         ：
我单位                      系中华人民共和国合法企事业单位，具有承接本项目服务的能力，公司法定地址：                     ，现特授权             （身份证号：      ）为本次采购编号：           号                    项目的项目组负责人，全面负责本项目执行中的有关管理咨询服务、进度、质量、结算与支付等方面工作，本授权书自授权之日开始至合同全部履行完毕止。

项目组负责人（签字或签章）：                       
职务：                 
联系电话：                                    供应商公章：（加盖CA电子公章）



3.项目负责人情况表
采购编号： 
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	毕业院校
	
	专业
	

	执业资格
	
	
	

	已完成同类项目情况

	业主单位
	同类项目名称
	规模
	金额
	完成时间
	证明人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




4.拟投入本项目的相关人员简历表
采购编号：     
	姓  名
	
	性 别
	
	出生日期
	    年   月   日

	毕业院校
	
	毕业时间
	    年   月   日

	专业
	
	从事本专业时间
	

	职务
	
	职称
	

	执业资格
	

	                          主  要  经  历

	时   间
	    参加过的项目名称及规模
	 该项目中任职

	
	
	




格 式9：组织实施工作方案（施工组织设计或设计方案或实施方案）
（格式自拟）
格 式10：商务条款偏离表与技术条款偏离表；
商务条款偏离表
	项目名称：            
	项目编号：                 

	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件要求的商务条款
	磋商响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                        （加盖CA电子公章）
1.说明：如果行数不够，请自行增加。
2.响应人应对照磋商文件的相关要求，将自身响应的偏离情况（与磋商文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

技术条款偏离表
	项目名称：           
	项目编号：                 

	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件要求的技术条款
	磋商响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                                     （加盖CA电子公章）
说明：
1.如果行数不够，请自行增加。
2.响应人应对照磋商文件“第三章 采购需求”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与磋商文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。


格 式11：磋商供应商针对本项目提供的后续服务承诺及服务条款，针对本项目提供的日常技术服务支持、服务沟通、项目工作进度保障措施等具体内容及方案；
（格式自拟）
格 式12：评审标准中所涉及的其他材料，以及供应商认为有必要的其他证明资料；
注：供应商所提交的其他资料文件的完整与否，将直接影响对供应商是否实质性响应采购文件要求的评判或评分。

（格式自拟）


格式13：政策功能声明格式（请务必谨慎如实填报，如享受相关评审政策，需在报价函详细清单中一一对应，否则不予认可。）
企业声明函格式
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]中小企业声明函（工程）
  本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加  (采购人/采购代理机构)  组织的（单位名称）采购编号为* * *，（项目名称）的采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、 [标的名称] ，属于（需填入采购文件明确的所属行业） 行业；承接企业为  [企业名称]  ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于    (中型企业/小型企业/微型企业)    ；
2、 [标的名称] ，属于（需填入采购文件明确的所属行业）行业；承接企业为  [企业名称]  ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于    (中型企业/小型企业/微型企业)    ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
(1)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
(2)上述“相关企业”包括：拟承接本项目全部服务的中小企业、联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；
(3)供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标（成交）供应商如享受本项目中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的中标（成交）结果同时公告，接受社会监督；
                          企业名称（加盖CA电子公章）：         日 期：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（加盖CA电子公章）：
日  期：



属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）



 节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）


  环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）



进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）

[bookmark: _Toc12959]
第六章  评审方法
1、综合说明
1.1报价包括：完成本项目的全部费用不限于包含人、材、机费、管理费、利润、税金等。在合同期内不做任何调整。
1.2供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时（其中加★条款为实质性条款不得负偏离），应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
1.3磋商说明：
1.3.1不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；
1.3.2参加磋商的供应商必须提供磋商代表的身份证明和法人授权委托书（法定代表人（负责人）为磋商代表的可不提供）；
1.3.3响应文件密封和签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；
1.3.4最后报价超过采购预算的，不能成交；
1.3.5不实质性响应磋商文件的不能成交；
1.3.6实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算和最高限价内不满三家的，采购人（或采购代理机构）应当终止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动（其中满足财库 〔2015〕124号文规定，2家即可继续进行）。
1.3.7最终合同单价按最终总报价同比例下（上）浮。（磋商过程中特殊说明除外）
2、磋商成交原则及评审方法、标准
2.1 评审方法采用综合评分法。
即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审。
评审时，磋商小组分别对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分并汇总；所有评审专家打分的算术平均值为供应商的最终评审得分，评审得分最高者为第一成交候选人。（四舍五入，保留小数点后2位）
 如出现评审得分最高的供应商有两个或两个以上的，以磋商最后报价低者优先作为成交候选人。得分且磋商最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。如果磋商最后报价、技术指标得分仍相同，则由磋商小组投票表决方式（少数服从多数）确定成交候选人。
[bookmark: _Hlk170897029]2.2 综合评分标准
本次采购的评审方法采用综合评分法，总分值为100分，分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有无重大错漏项，特别说明：如果某供应商的响应报价中有漏项，则该供应商的响应价格评审时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有供应商中相应部分所报的最高价格计算，如果该供应商成交，则其成交价不能调整，即漏项部分的价格需该供应商自行消化（如构成未实质性响应竞争性磋商文件要求的，将不得成交）。
A.价格部分（30分）
[bookmark: _Toc15851][bookmark: _Toc8349]磋商报价不高于采购预算和最高限价的，为有效磋商报价。高于采购预算和最高限价的磋商报价为无效报价，无效报价的响应文件不参与评审，也不得成交。以满足采购文件实质性要求且最后磋商价格最低的有效报价为磋商基准价，该供应商报价得分为满分，即30分。其他供应商有效磋商报价得分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100（小数点保留2位）	
B.技术及资信等部分（70分）
	序号
	赋分项目
	赋分依据
	赋分值

	1
	综合评价
	
	25

	1.1
	施工业绩
	供应商自2018年9月1日以来（合同签订时间为准）完成过拦河设施业绩的，有一项得5分，满分15分。
注：提供合同等相关证明材料并加盖公章
	15

	1.2
	项目管理机构及人员配置
	拟任项目负责人具有拦河设施施工项目负责人业绩的，得2分；
注：提供合同等相关证明材料，合同中如无法体现项目负责人身份，需提供中标通知书或验收证明或甲方证明材料，否则不予认可。
拟任项目负责人具有水利副高级及以上职称得3分，中级得2分；
拟任技术负责人（项目负责人除外）具有水利副高级及以上职称得3分，中级得2分；
项目部配备施工员、安全员、质检员、材料员、造价员等齐全得2分，缺一个不得分。
注：以上所有人员（包含项目负责人、技术负责人、项目组所有人员）须为本单位正式员工，须提供①职称证书等相关证明文件（专业认定以职称证为准）；②项目部成员以相应资格证书为准，③上述人员社保机构出具的近半年内任一个月供应商为其缴纳的社会保险缴费证明材料。
	10

	2
	方案评价
	
	45

	2.1
	总体施工方案与技术措施
	针对本工程（灌注桩、钢管桩、土方工程、混凝土和钢筋工程、摩阻机安装施工、钢丝绳及浮筒浮标等安装）的施工方案合理、可行，技术措施先进、针对性强，得7分；方案基本可行，措施一般，得4分；方案不合理或不可行，得2分；无方案措施的，得0分。
	7

	2.2
	质量控制措施
	质量保证体系健全，质量目标明确，针对本工程关键部位（灌注桩、钢管桩、土方工程、混凝土和钢筋工程、摩阻机安装施工、钢丝绳及浮筒浮标等安装）有具体的质量控制措施，得9分；措施基本完善，得6分；措施不完善，得3分；无方案措施的，得0分。
	9

	2.3
	进度计划与保障措施
	施工进度计划编制合理，关键节点明确，工期保障措施有力，得6分；计划基本合理，保障措施一般，得4分；计划不合理，得2分；无方案措施的，得0分。
	6

	2.4
	安全施工措施
	安全保证体系完善，安全技术措施全面（尤其针对临水作业、水上施工等）得6分；措施基本齐全，得4分；措施不完善，得2分；无方案措施的，得0分。
	6

	2.5
	文明施工与环境保护措施
	文明施工及环境保护措施符合要求，得5分；措施基本齐全，得3分；措施不完善，得1分；无方案措施的，得0分。
	5

	2.6
	主要材料、设备性能及质量保证
	对本工程主要材料（钢丝绳、浮筒、浮标、钢材、混凝土等）和设备（摩阻机、摄像机等）的技术参数、性能指标有详细说明，且质量保证措施完善，得9分；说明及保证措施基本满足，得6分；不满足，得3分；无说明及保证措施，得0分。
	9

	2.7
	验收实施方案
	包括但不限于分部分项验收、竣工验收、资料归档、检测检验计划（如灌注桩检测、摩阻机调试检测等），验收实施方案完整、合理得3分；基本合理得1分；无方案措施的，得0分。
	3


*供应商必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规处理。
注： 1.以上评分标准中的各评分要点，各响应供应商均应提供相关的证明材料并做出相应的对比（列表）供评委评判。（提供得分索引表）
2.所需所有证明材料、资质材料等只需复印件加盖公章即可。
3.按中小企业划分标准本项目采购标的物属于建筑业。
1

