常州市政府采购项目公开招标文件示范文本

（试行）（2022年版）

项目名称：常州市金坛区第二轮土地承包到期后再延长30年工作技术服务项目

项目编号/包号：JSZC-320413-JTHY-G2026-0013

采 购 人：常州市金坛区农业农村局

采购代理机构：江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请

第二章   投标人须知

第三章   资格审查

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

第五章   采购需求

第六章   拟签订的合同文本

第七章   投标文件格式

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320413-JTHY-G2026-0013

2.项目名称：常州市金坛区第二轮土地承包到期后再延长30年工作技术服务项目

3.项目预算金额：399万元。

4.最高限价：399万元；01包：141万元；02包：135万元；03包：123万元。各个采购包投标报价不得高于最高限价，否则作无效标处理。

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 最高限价（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 常州市金坛区第二轮土地承包到期后再延长30年工作技术服务项目（01包） | 141 | 1项 | 直溪镇（坞家村、西溪村、王甲村、巨村村、溪滨村、建昌村、井庄村、迪庄村、天湖村、新河村、吕坵村）、朱林镇（红旗圩村、朱林村、三星村、长兴村、唐王村、黄金村、龙溪村）、儒林镇（儒林村、湖头村、南社村），共计21个村，约9.4万亩土地的延包技术服务。另外，儒林镇还需要提供组集体土地所有权确权的技术服务。 |
| 02 | 常州市金坛区第二轮土地承包到期后再延长30年工作技术服务项目（02包） | 135 | 1项 | 指前镇（庄阳村、东浦村、社头村、 建春村、解放村、芦溪村、丰产村、岳阳村、新河村、清水渎村）、西城街道（涑渎村、黄庄村）、东城街道（明星村）、儒林镇（五叶村、河下社区、柚山村），共计16个村，约9万亩土地的延包技术服务。另外，儒林镇还需要提供组集体土地所有权确权的技术服务。 |
| 03 | 常州市金坛区第二轮土地承包到期后再延长30年工作技术服务项目（03包） | 123 | 1项 | 金城镇（南瑶村、前庄村、 庄城村、沈渎村、元巷社区、白塔村 、后阳村、长竹埂村、联丰村）、尧塘街道（西华村、谢桥村、水东村、迎春村、汤庄社区、万新村、下庄村），共计16个村，约8.2万亩土地的延包技术服务。 |

注：本项目共分三个采购包，投标人可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行投标，但不得兼中，每个投标人仅限中一个采购包。开标按01、02、03包顺序依次进行，所有采购包开标结束后进行评标，评标按01、02、03包顺序依次进行，并按01、02、03包顺序依次确定第一中标候选人，若同一个投标人在多个采购包排名第一，则在01包推荐为第一中标候选人，并取消其在其他采购包的中标候选人资格，因此造成其他采购包推荐的中标候选人不足三家的，则该包废标。

6.合同履行期限：合同签订之日起至通过最终验收后一年。

7.本项目是否接受联合体投标：■否 。

8.本项目是否接受进口产品投标：■否 。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■ 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：投标人具备有效期内测绘乙级及以上资质证书（专业范围含界线及不动产测绘）。

三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至2026年10月26日（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台；

3.方式：供应商持政务CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn）获取电子版招标文件。

4.售价： 0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026年11月12日上午9:00（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，响应人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210、0519-85588163

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

## 供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由响应人自行承担。

## 3.关于常州市中小企业政府采购信用融资

## 根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）、《常州市财政局关于全面开展常州市中小企业政府采购信用融资工作的通知》等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资。金融机构根据政府采购项目中标通知书或中标合同，为中标中小企业供应商提供相应额度贷款的融资。

## 申请条件及操作流程等事项详见《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：常州市金坛区农业农村局

地 址：常州市金坛区清风路1号

联系人：张女士

电　话：0519-82835164

2.采购代理机构信息

名 称：江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司

地 址：常州市金坛区南环二路106号四楼

3.项目联系方式

采购文件相关联系人：钱女士

电　话：0519-82660686

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性： ■ 服务 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： ■ 否 |
| 3 | 现场考察 | ■ 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | ■ 不召开 |
| 4 | 样品 | 投标样品递交： ■ 不需要 |
| 5 | 标的所属行业 | 1.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业，【《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照询价文件格式要求提供《中小企业声明函（工程、服务）》。请正确填写中小企业申明函（工程、服务），未填报或缺项、漏项则报价不做相应扣除。提交中小企业声明函并中标的，随中标公告一同公示。 2.根据财库〔2020〕46号财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条要求，在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在服务采购项目中，服务全部由符合政策要求的中小企业承接，对于符合条件的小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位、监狱企业的视同小微企业，给予价格扣除。供应商需按照谈判文件的要求提供相应的《中小企业声明函（工程、服务）》，请正确填写中小企业申明函（工程、服务），如填写错误或未填报或缺项、漏项则报价不做相应扣除。否则不予价格扣除。 3.以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》等有关制度规定执行。 |
| 6 | 本国产品政策支持 | 关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：□适用 ■不适用。 在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。 |
| 7 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■ 各个采购包投标报价不得高于最高限价，否则作无效响应处理。 |
| 8 | 投标保证金 | 免收 |
| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■ 不允许。 |
| 11 | 询问 | 询问送达形式：投标人如对采购文件有疑问，须在2026年10月27日上午11：00时前，各投标单位将疑问以书面形式并加盖投标单位公章，以邮件传至江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司247220171@qq.com并电话0519-82660686联系，并将疑问书面原件送至江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司，逾期不予受理。 |
| 12 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司； 联系电话：0519-82660686； 通讯地址：常州市金坛区南环二路106号四楼。 |
| 13 | 代理费 | 收费对象： ■ 每个采购包中标人。 收费标准：根据采购人预算安排及代理委托协议约定，本项目代理服务费由中标人承担，相关费用已计入投标总价。收费标准按每个采购包中标金额的1%计算，保底3000元，收费依据为《苏财规〔2026〕1号》文件及委托协议。投标人的投标报价包含代理费，请投标人在投标报价时综合考虑。 缴纳时间：中标单位在领取中标通知书时一次性支付给采购代理单位。 |
| 14 | 是否允许联合体投标 | ■ 否 |
| 15 | 采购人对招标文件澄清、修改时间 | 2026年10月19日至投标截止时间15日前。 |
| 16 | 是否收取履约保证金 | ■ 否 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7     绿色采购政策

5.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

5.8     政府采购中实施本国产品标准及相关政策

5.8.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四章 评标程序、评标方法与评标标准”。

5.8.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.8.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

## 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | - 投标人具备有效期内测绘乙级及以上资质证书（专业范围含界线及不动产测绘）。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

注：上述资料为投标人资格后审审查材料的必要材料，必须按要求提供证明文件的电子件或电子证照，否则视作无效响应，资料不全或不符合要求的作资格审查不合格处理，资格审查不合格的投标人不再进入后续评审。

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；（如有） |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；（如有） |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如有） | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 落实政府采购政策（采购本国产品的支持政策）的价格调整：

    - 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第七章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

    - 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

    - 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

    - 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

  - 评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序：

    - 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

    - 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

    - 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

    - 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

  - 启动异常低价响应审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间（30分钟）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料（包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等），对响应价格作出解释，由评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对供应商报价合理性进行判断。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。若有多个投标人得分最高且报价相同，则由采购人随机抽取确定中标人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 15 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×15。 | 0 | 15 | 否 | 是 |
| 2 | 主观分 | 40 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 重难点分析 | 6 | （一）评分内容： 1.投标人对项目实施过程中可能出现的重点、难点的分析； 2.投标人对可能出现的重点、难点提出的合理化的解决措施； 考察以上内容，每满足一项内容得1分，最高得2分。 （二）在上述基础上，专家根据各响应人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 1.方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加4分； 2.方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加3分； 3.方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加2分； 4.方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。 | 0 | 6 | 否 | 否 |
| 2.2 | 总体实施方案 | 8 | （一）评分内容： 1.投标人对本项目的需求的理解； 2.投标人对本项目的工作流程的安排； 3.投标人针对本项目的技术方案； 考察以上内容，每满足一项内容得1分，最高得3分。 （二）在上述基础上，专家根据各响应人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 1.方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加5分； 2.方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加3.5分； 3.方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加2分； 4.方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。 | 0 | 8 | 否 | 否 |
| 2.3 | 质量控制方案 | 6 | （一）评分内容： 1.投标人对本项目的质量控制方案； 2.投标人对本项目的质量控制保障措施； 考察以上内容，每满足一项内容得1分，最高得2分。 （二）在上述基础上，专家根据各响应人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 1.方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加4分； 2.方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加3分； 3.方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加2分； 4.方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。 | 0 | 6 | 否 | 否 |
| 2.4 | 进度保障方案 | 8 | （一）评分内容： 1.投标人针对本项目的进度保障措施； 2.投标人针对本项目的人力、物资设备保障情况； 考察以上内容，每满足一项内容得2分，最高得4分。 （二）在上述基础上，专家根据各响应人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 1.方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加4分； 2.方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加3分； 3.方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加2分； 4.方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。 | 0 | 8 | 否 | 否 |
| 2.5 | 安全与保密管理方案 | 6 | （一）评分内容： 1.安全管理方案及安全保障措施； 2.保密管理方案及保密保障措施； 考察以上内容，每满足一项内容得1分，最高得2分。 （二）在上述基础上，专家根据各响应人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 1.方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加4分； 2.方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加3分； 3.方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加2分； 4.方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。 | 0 | 6 | 否 | 否 |
| 2.6 | 质保期服务方案 | 6 | （一）评分内容： 1.质保期服务方案； 2.质保期服务保障措施； 考察以上内容，每满足一项内容得1分，最高得2分。 （二）在上述基础上，专家根据各响应人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 1.方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加4分； 2.方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加3分； 3.方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加2分； 4.方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。 | 0 | 6 | 否 | 否 |
| 3 | 客观分 | 45 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 类似业绩 | 12 | - 1.投标人自2023年1月1日以来承接过第二轮土地承包到期再延长30年服务项目业绩的，有1个得2分，本小项最高得8分。 - 2.投标人自2023年1月1日以来承接过农村土地承包经营权确权登记或集体土地所有权更新项目业绩的，有1个得1分，本小项最高得4分。 注：时间以合同签订时间为准，提供业绩合同扫描件（或照片）。转包或分包业绩不计分，业绩合同须体现对应服务内容，未提供不得分。 | 0 | 12 | 否 | 是 |
| 3.2 | 综合实力 | 6 | - 1.投标人具有土地二轮延包相关软件著作权证书的，每提供1个得2分，本小项最高得4分。 - 2.投标人具有集体土地所有权相关软件著作权证书的，每提供1个得1分，本小项最高得2分。 - 注：提供相关证书扫描件（或照片），未提供不得分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.3 | 项目负责人 | 6 | - 1.拟配备项目负责人具有测绘类专业高级及以上职称的得3分，具有测绘类专业中级职称的得1.5分，本小项最高得3分。 - 2.拟配备项目负责人具有注册测绘师证书、不动产登记代理人职业资格证书、地理信息安全保密培训合格证的，每有1项得1分，本小项最高得3分。 注：提供相关证书扫描件（或照片），同时提供投标截止日前半年内任意一月投标人为其缴纳社保的证明材料扫描件（或照片）。不提供或提供不全不得分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.4 | 技术负责人 | 6 | - 1.拟配备技术负责人具有测绘类专业高级及以上职称的得3分，具有测绘类专业中级职称的得1.5分，本小项最高得3分。 - 2.拟配备技术负责人具有注册测绘师证书、不动产登记代理人职业资格证书、土地承包经营权/二轮延包培训合格证的，每有1项得1分，本小项最高得3分。 注：提供相关证书扫描件（或照片），同时提供投标截止日前半年内任意一月投标人为其缴纳社保的证明材料扫描件（或照片）。不提供或提供不全不得分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.5 | 质量负责人 | 5 | - 1.拟配备质量负责人具有测绘类专业高级及以上职称的得3分，具有测绘类专业中级职称的得1.5分，本小项最高得3分。 - 2.拟配备质量负责人具有注册测绘师证书、行政主管部门颁发的测绘地理信息质量检查人员培训合格证的，每有1项得1分，本小项最高得2分。 注：提供相关证书扫描件（或照片），同时提供投标截止日前半年内任意一月投标人为其缴纳社保的证明材料扫描件（或照片）。不提供或提供不全不得分。 | 0 | 5 | 否 | 是 |
| 3.6 | 项目组成员(不含项目负责人、技术负责人、质量负责人) | 10 | 1.项目组成员(不含项目负责人、技术负责人、质量负责人)中具有测绘类专业高级及以上职称的有1人得2分；具有测绘类专业中级职称的有1人得1分，本小项最高得4分。 2.项目组成员(不含项目负责人、技术负责人、质量负责人)中具有注册测绘师证书的，有1人得1分，本小项最高得4分。 3.项目组成员(不含项目负责人、技术负责人、质量负责人)中具有中国民用航空管理局颁发的民用无人驾驶航空器飞行执照（CAAC）的，有1人得1分，本小项最高得2分。 注：同一人员不得重复计分，提供上述人员的相关证书及投标截止日前半年内任意一月投标人为其缴纳社保的证明材料扫描件（或照片），未按要求提供的不得分。 | 0 | 10 | 否 | 是 |
|  | 合计 | 100 |  |  |  |  |  |

注：1）进场时，若有货物及相关服务参数未能满足采购文件要求而成交供应商未在偏离表中明确的情况，须无条件按采购人及采购文件要求整改，否则采购人有权解除合同并没收履约保证金，同时追究成交供应商因此造成的损失。

2）评标标准中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供扫描件（或照片），材料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。采购小组成员半数以上认定模糊无法辨认的不得分；

3）评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

4）扫描件（或照片）要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形；

5）响应人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，成交后均作为合同的组成部分。

# 第五章   采购需求

一、采购标的

1．项目名称：常州市金坛区第二轮土地承包到期后再延长30年工作技术服务项目

2．预算金额：399万元。

3．最高限价：399万元；01包：141万元；02包：135万元；03包：123万元。各个采购包投标报价不得高于最高限价，否则作无效标处理。

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 最高限价（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 常州市金坛区第二轮土地承包到期后再延长30年工作技术服务项目（01包） | 141 | 1项 | 直溪镇（坞家村、西溪村、王甲村、巨村村、溪滨村、建昌村、井庄村、迪庄村、天湖村、新河村、吕坵村）、朱林镇（红旗圩村、朱林村、三星村、长兴村、唐王村、黄金村、龙溪村）、儒林镇（儒林村、湖头村、南社村），共计21个村，约9.4万亩土地的延包技术服务。另外，儒林镇还需要提供组集体土地所有权确权的技术服务。 |
| 02 | 常州市金坛区第二轮土地承包到期后再延长30年工作技术服务项目（02包） | 135 | 1项 | 指前镇（庄阳村、东浦村、社头村、 建春村、解放村、芦溪村、丰产村、岳阳村、新河村、清水渎村）、西城街道（涑渎村、黄庄村）、东城街道（明星村）、儒林镇（五叶村、河下社区、柚山村），共计16个村，约9万亩土地的延包技术服务。另外，儒林镇还需要提供组集体土地所有权确权的技术服务。 |
| 03 | 常州市金坛区第二轮土地承包到期后再延长30年工作技术服务项目（03包） | 123 | 1项 | 金城镇（南瑶村、前庄村、 庄城村、沈渎村、元巷社区、白塔村 、后阳村、长竹埂村、联丰村）、尧塘街道（西华村、谢桥村、水东村、迎春村、汤庄社区、万新村、下庄村），共计16个村，约8.2万亩土地的延包技术服务。 |

注：本项目共分三个采购包，投标人可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行投标，但不得兼中，每个投标人仅限中一个采购包。开标按01、02、03包顺序依次进行，所有采购包开标结束后进行评标，评标按01、02、03包顺序依次进行，并按01、02、03包顺序依次确定第一中标候选人，若同一个投标人在多个采购包排名第一，则在01包推荐为第一中标候选人，并取消其在其他采购包的中标候选人资格，因此造成其他采购包推荐的中标候选人不足三家的，则该包废标。

5.合同履行期限：合同签订之日起至通过最终验收后一年。

6．是/否接受联合体投标：否

7．是/否接受分支机构参与响应：否

8．是/否属于政府购买服务：是

9．是/否接受进口产品投标：否

10．是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11．本项目的特定资格要求：投标人具备有效期内测绘乙级及以上资质证书（专业范围含界线及不动产测绘）。

12．项目类别：服务类

二、商务要求

1．实施期限和范围：

实施期限：合同签订之日起至通过最终验收后一年。实施范围：常州市金坛区。

2．付款方式：

1）合同签订后1个月内支付合同价的20%；

2）非供应商原因按工作量付款，延包合同签订户数达应参加延包总户数70%时支付合同价的50%；

3）通过项目最终验收后支付合同价的20%；

4）项目验收结束期满一年，经核实无遗漏问题后支付剩余10%尾款。

三、技术要求

1．基本要求

1.1按国家和行业现行的法律、法规执行。

2．服务技术要求

第一节 总体建设目标

坚持"大稳定、小调整"原则，以原有农村土地承包经营权确权登记颁证成果为基础，不推倒重来、不打乱重分，严格按照《农村土地承包经营权调查规程》《地籍调查规程》等技术规范，规范完成二轮土地承包到期延包全部技术服务工作。具体目标如下：

全面完成前期准备与基础数据核查。制定周密的调查工作计划，统筹安排二轮延包任务、范围、方法、时间、步骤及人员组织；收集整合十类基础数据源，开展耕地现状分析，形成村耕地变化情况分析表；以高分影像为准、集体土地所有权成果为基础，制作工作底图和组界分布图，标绘调查范围界线及承包经营权界线并注明四至。

全面摸清农户家庭及承包地块变化情况。协助村组采取入户调查、集中确认等方式，逐户摸清二轮承包以来家庭成员变动、承包地块流转、征收灭失、分户、整户消亡等情况，收集农户延包意愿；规范填写发包方、承包方、承包地块调查表；将作业对象划分为直接顺延、属性变更、外业实测、权属争议四类清单，建立问题台账。

协助村组依法制定村级延包方案。基于摸底问题清单，协助村组编制村级延包方案，涵盖延包对象确认规则、人员地块变化处置、确权确股规则、纠纷调解机制等内容；指导村组规范履行成员大会、民主议事、方案公示报批全部法定程序，公示期限不少于15日；涉及承包地调整的，协助准备报批材料。

完成外业实测指界与权属、地籍调查。针对地块四至、权属、面积变化的地块，采用室内判图、野外调绘、RTK实测等方式开展现场指界和补充测绘；严格执行调查规程和地籍调查规程，开展发包方、承包方、承包地块、集体土地调查，形成地籍调查表、界址点坐标成果、宗地图、地籍调查报告等成果；地块测量采用组合法，坐标系统采用2000国家大地坐标系，面积单位为亩。

完成内业数据处理、审核公示与合同网签。完成外业成果入库，采集矢量数据并录入地块权属信息，实现农户信息与地块信息一一对应；制作调查信息公示表和承包地块公示图，协助村组开展审核公示，公示期不少于15日；收集农户异议并核实修正，直至无异议后制作公示结果归户表；使用全国网签系统完成电子承包合同签订。

完成数据库建设与成果汇交。严格按照要素编码规则和数据库规范完成地块编码和要素编码；开展内部质检，检查数据完整性、拓扑关系、图数一致性、逻辑一致性、编码正确性；生成两套独立数据库：网签系统适配版和不动产登记发证版；生成符合部省标准的延包汇交数据包。

完成成果输出与档案整理归档。依据最终数据库输出全套簿册图件，包括各类调查表、归户表、承包合同、地块示意图、地籍调查成果等，按要求份数打印装订；严格按照档案管理办法收集整理全部资料，配合资料移交；编制技术设计书、实施方案、质检报告、工作报告、技术总结等全套项目文档。

全部成果通过各级核查验收。严格落实二级检查一级验收制度，成果差错率控制在1%以内；无条件配合区、市、省、农业农村部各级质量抽查，不合格内容无偿返工整改；全部成果通过各级核查验收，实现土地承包合同管理与不动产登记有序衔接；质保服务期限至项目验收后一年，一般问题4小时处置、重大问题8小时处置，现场处置不超过12小时。

第二节 主要工作内容（全过程技术服务）

（一）业务培训与组织技术指导

面向区、镇、村、组工作人员开展政策解读、技术规范、调查表填报、网签系统操作培训，确保各级工作人员熟悉延包政策要求和技术流程。

指导并协助村组依法组建村级延包工作小组，落实工作小组人员构成要求（包含一定比例妇女代表），指导村组规范履行成员代表大会、民主议事、方案公示报批全部法定程序。

全程为矛盾调处提供技术支撑，对权属存在争议的地块建立问题台账，争议未化解地块暂缓发包，待矛盾纠纷处置完成后再开展作业。

（二）资料收集与基础数据加工

收集整合项目所需基础数据源，主要包括：

1.农村土地承包经营权确权登记数据库、汇交库；

2.二轮承包台账、原始承包合同；

3.第三次全国国土调查及年度变更成果、集体土地所有权数据库；

4.国有土地登记数据；

5.征地、报批项目数据；

6.基本农田数据资料；

7.最新高分辨率正射影像，必要时实施无人机航空摄影；

8.行政区划成果、三区三线成果、户籍辅助信息；

9.不动产登记、征地等用途管制信息，以及不动产登记数据建库相关规范。

对收集到的多源基础数据开展清洗、坐标系统统一、数据提取加工，进行金坛区耕地现状分析，形成村耕地变化情况分析表；以高分影像为准，以农村集体土地所有权成果为基础、以国土变更调查成果为辅，利用现有的图件、影像等数据，以村或村民小组为单位绘制工作底图、组界分布图，在调查底图上标绘调查范围界线、土地承包经营权界线，并注明四至，形成项目作业底图与基础作业数据库。

（三）摸底核实调查

协助村组采取入户实地调查加集中确认相结合的作业方式，逐户摸清二轮承包以来家庭成员变动、承包地块流转、征收灭失、分户、整户消亡、出嫁女等特殊群体承包权益情况，收集农户延包意愿。

规范填写摸底表，包括发包方调查表、承包方调查表、承包地块调查表等，组织农户签字确认。

对作业对象分类梳理，划分为直接顺延、属性信息变更、需要外业实测指界、权属存在争议四类清单，建立完整问题台账。

每个行政村配置专职对接技术人员，摸底调查阶段不得随意抽调离岗；重要会议、农户确认环节留存影像资料，做到一村一档影像归档。

（四）协助制定村级延包方案

基于摸底调查形成的问题清单，协助村组编制村级延包方案，方案内容包含政策依据、组织机构、本村基本情况、延包对象确认规则、人员地块变化处置办法、确权确股规则、纠纷调解机制。协助村组落实方案公示不少于15日、集体经济组织成员代表会议表决等程序；如延包方案涉及承包地调整，协助准备报批技术材料，完成向乡镇政府、区级农业农村主管部门报批工作。

（五）所有权调整、建库相关工作

（1）延包地块权属界线应与集体土地所有权界线保持一致，细微差异严格按照集体土地所有权界线执行。

（2）涉及所有权调整的，需经民主程序审议通过；涉及原所有权错误的，按相关规程处理。

（3）儒林镇各村组因情况特殊需同步完成所有权更新，按"首次登记"要求提交全套材料。

（六）外业实测指界与权属、地籍调查

严格按照《农村土地承包合同管理办法》《农村土地承包经营权调查规程》（NY/T 2537）有关规定，根据延包方案和摸底调查中收集到的数据，按照直接延包、调整后承包和未颁发证书先确权后再延包等分类情况，推进延包工作实施。

发包方调查。调查内容包括发包方的名称和负责人姓名、地址等。以农村集体土地所有权确权登记发证成果和其他合法权属资料为基础确定发包方。承包合同生效后，集体经济组织发生分立或者合并的，发包方名称确定为分立或者合并前的集体经济组织名称，同时在调查记事栏注明分立或者合并后的集体经济组织名称；发包方名称发生变更的，确定为变更前的集体经济组织名称，同时在调查记事栏注明变更后的集体经济组织名称；发包方承办人或负责人发生变更的，负责人姓名为变更后的发包方负责人姓名，同时在调查记事栏注明变更前的负责人姓名。发包方名称格式统一为常州市金坛区XX镇（街道）XX村（社区）集体经济组织全称。

承包方调查。家庭承包的承包方调查内容包括承包方代表的姓名、地址以及农户家庭成员等情况；其他方式承包的承包方调查内容包括承包方的名称或姓名、地址等情况；承包方土地承包经营权权属信息，包括土地承包合同和农村土地承包经营权证等信息。承包方代表按以下情形确定：农村土地承包经营权证等证书上记载的人；未依法登记取得证书的，为在承包合同上签字的人；前两项规定的人死亡、丧失民事行为能力或者因其他原因无法确认的，为农户成员推选的人。承包合同生效后，农户内的成员分家析产或合户的，按有关法律法规和政策进行处理，并提供相关的书面证明书或者协议书，由全体家庭成员和村干部签字确认，无异议后进行调查。家庭成员调查以原二轮承包发包时的共有人调查为基础，对新增及减少人员进行备注说明，严格按照村组提供的集体经济组织成员名单进行调查。

承包地块调查。调查内容包括承包地块的名称、面积、四至、空间位置、界址、土地用途、地力等级、利用类型和是否基本农田等情况。耕地地力等级以相关部门提供的地力等级数据进行套合；是否为基本农田以自然资源和规划局提供的基本农田保护数据进行套合。承包地块调查的指界人包括发包方指界人、承包方指界人和毗邻地块或地物指界人。指界人可以是承包方本人，也可以是承包方的代理人，代理进行指界时出示代理人的身份证明书和委托书。由村、组二轮延包工作小组、调查人员共同组成农户承包地指界小组，与申请农户或其代理人现场共同指界确认承包户所属地块，现场指界后，由工作人员标注上图或纸质表格记录相关信息，村组负责人在工作底图上签字确认。界址点设置原则：能准确表示界址线的走向；相邻承包地块的界址线交叉处设置界址点；承包地块依附于沟渠、道路、田坎等线状地物的交叉点设置界址点；界址线类型发生变化时，变化处设置界址点。

地块测量。结合实际情况采用组合法，以图解法为基础，实测法为辅助调查测绘确定界址点坐标。影像图有明显地界的可根据影像纹理进行图解，影像图无法确定地块界址或有争议的需辅以现场测定界址坐标。具体测量方式：一是利用江苏省卫星定位连续运行综合应用服务系统（JSCORS）进行网络RTK测量，可用于控制点、农村土地承包经营权界址点测量等工作；二是对JSCORS信号不好的区域，利用收集到的高等级控制点成果，使用GNSS接收机，解算区域转换参数并检核，建立基准站，以流动站的方式（GPS-RTK）测量地块界址点坐标；三是对现场条件难以满足GPS-RTK实测时，可采用皮尺丈量辅助进行地块界址点测量。有明显特征点的界址点图解时精确到影像图最小像元；无明显特征点的界址点需辅以测量工具进行现场测定，并保留原始测量记录，如外业勘丈草图、测量原始点位等。

集体土地调查。以集体土地所有权确权登记成果为基础，逐地块核实村集体经济组织、村民小组集体土地权属界线，明确地块四至（东至、南至、西至、北至）、地块面积，确保集体土地权属界线与承包地块界线无缝衔接。对权属界线发生变化的地块，组织相邻权利人现场指界确认，更新地块四至描述和面积数据，形成集体土地台账，制作集体土地分布图，并标注面积等相关属性。

严格执行《农村土地承包经营权调查规程》NY/T 2537-2014、《地籍调查规程》GB/T 42547-2023开展地籍调查，形成地籍调查表、界址点坐标成果、宗地图、地籍调查报告纸质及电子成果。

逐地块核对四至、地类、面积、权属信息，更新调查手簿、调查草图。

坐标系统：2000国家大地坐标系，高斯-克吕格3度分带，中央子午线120度；高程系统采用1985国家高程基准；作业比例尺不低于1:2000；面积统计单位为亩，保留2位小数。

（七）内业数据处理、数据库建设、质检汇交包制作

内业数据整理主要是将核实调查与测绘过程中收集的权源证明等材料、调查记录表格、调查成果及测绘成果进行处理，面积量算，经检查后，制作公示材料。

矢量数据修改。将入户核查的地块信息通过专业软件采集矢量数据，同时在作业过程中录入地块的权属信息，采集信息通过过程检查方可进入下一步工作。

权属数据导入挂接。将检查无误的修改后矢量数据与导入的农户基本家庭数据进行挂接，使农户的基本信息与地块信息一一对应，通过质量检查方可进入下一步工作。

公示图公示表制作。农户的地块数据与农户基本家庭数据挂接后，通过专业软件生成对应的公示表与公示图，检查无误后进入下一步上墙公示工作。

完成外业成果入库，更新地块图形、属性、权利人、家庭成员信息；严格按照GB/T 35958-2018、NY/T 2539-2016规范完成地块编码、要素编码。

开展项目成果内部质检，检查内容包含数据完整性、拓扑关系、图数一致性、逻辑一致性、编码正确性。

生成两套独立数据库成果：库A适配全国农村土地承包合同网签系统，上传网签平台用于电子合同签订；库B为不动产登记发证专用数据库（含全套地籍调查成果），移交自然资源不动产登记部门。

生成符合农业农村部、江苏省标准的延包汇交数据包，满足上级数据汇交要求。

（八）审核公示

协助村组开展调查成果审核，输出公示表、公示图，在村组公告栏进行公示，公示期限不少于15日。

调查信息公示表。根据权属调查结果，以发包方为单位按承包方顺序逐地块公示调查结果，形成《农村土地承包经营权调查信息公示表》。主要内容包括承包方（代表）姓名或名称、承包地块的编码、合同面积、实测面积和地块四至等信息。以发包方调查表、承包方调查表、承包地块调查表和地块测量结果为依据。

承包地块公示图。内容包括土地承包经营权权属要素、承包地块、行政区划要素、辅助地物以及图廓要素等。地块公示图主次分明，清晰易读，重点表达地块的承包方（代表）、四至、合同面积、实测面积、地块编码（缩略码）、比例尺、公示时间等信息，如果发包方面积过大或过于分散可分为多幅图。承包地块公示图张榜公示须拍照留存，按组拍摄照片。

勘误修正。对公示过程中发包方和承包方提出的异议，配合延包工作小组及时进行核实、修正，并再次进行公示，公示期限不少于15日。

结果确认。公示无异议的，根据调查和公示结果以承包方为单位制作农村土地承包经营权公示结果归户表，由发包方、承包方（代表）进行签章确认。

审核公示注意事项。一是核实承包人姓名是否与身份证一致，身份证号是否准确；二是核实地块位置、形状是否正确；三是检查地块与表格是否对应，有地块合并、分割的在公示图上标注；四是确定合同面积与实测面积差别较大的情况是否属实；五是核实有无承包地块、家庭成员遗漏；六是核实有无家庭成员重复的情况；七是核实家庭成员关系是否准确。特别是对于合同面积与实测面积相差过大的情况，调查人员核实并记载具体情况。

（九）合同网签签订

使用全国农村土地承包合同网签系统，按照示范文本自动生成电子承包合同；支持人脸识别、电子签章；特殊情形可线下打印纸质合同签字后扫描上传网签系统。

承担网签业务培训、驻场技术支撑等。

每月向镇、区主管部门报送标段工作进度报表。

同步填写不动产登记申请书，归集登记发证所需全套技术材料。

（十）成果输出打印

依据最终延包数据库输出全套簿册图件：发包方调查表、承包方调查表、承包地块调查表、公示结果归户表、承包合同、地块示意图、地籍调查表、界址点坐标成果表、地籍调查成果等，按照采购人要求份数完成打印、装订。

承包地块示意图制作。地块示意图为农户承包地和确权土地的坐落示意图，图中标明了农户承包地在村组中的位置、面积、编号和承包方（代表）姓名，以及四周承包地块的权利人、面积和编号（地块编码只保留最后五位）。根据已获取的权属调查信息，内业录入编辑成地块示意图，内容包括界址点位置、权属界线位置、承包方（代表）姓名、地块编号、地块面积、四至等。地块编码以江苏省统计局发布的行政区划代码为依据，农村承包耕地登记以村委会（居委会）为基本单位进行耕地登记分区划分，并以村委会（居委会）的统一行政区划代码为该分区编码。

（十一）档案整理

严格按照农业农村部、国家档案局《第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作档案管理办法》要求，收集整理延包试点工作过程中形成的全部文字、表格、合同、图件、影像、数据等文件材料。

编制全套项目技术文档：技术设计书、项目实施方案、质量检查报告、项目工作报告、技术总结报告、纠纷调解材料、会议记录决议材料、问题处置台账等档案归档相关材料。

（十二）质量核查、整改、质保期服务

无条件配合区、市、省、农业农村部各级质量抽查，核查发现不合格内容由供应商无偿返工整改。

质保服务期限至项目验收后一年，承担延包回头看、上级发布新标准后的数据更新、农户诉求变更处置、不动产登记配套技术支持。

质保服务响应要求：一般问题4小时处置完成；重大问题8小时处置完成；需要现场处置的，到达现场不超过12小时，特殊情况不超过24小时。

第三节 交付成果清单

1.数据库成果（电子）

二轮延包业务数据库（网签版）；

不动产登记发证版延包数据库（含全套地籍调查数据）；

部省标准汇交数据包；

元数据、项目质检报告。

2.图件簿册成果（纸质加电子）

工作底图、调查草图、地块分布图、地籍图；农村土地承包台账；二轮延包承包合同；发包方调查表、承包方调查表、承包地块调查表、调查信息公示表、公示结果归户表、宗地图、地籍调查表、承包地块示意图（含集体土地）、承包地块示意图（不含集体土地）。

3.文字报告成果

技术设计书、项目实施方案、工作报告、技术总结报告、质量检查报告、纠纷调处台账、会议决议材料、问题处置台账等。

4.影音归档成果

一村一档影像资料（成员大会、公示、农户签字确认、现场外业等影像素材）。

全部成果格式、编码、内容必须满足农业农村部、江苏省农业农村厅、档案馆、不动产登记部门接收标准，以主管部门验收接收为准。

第四节 技术标准与依据（新标准发布自动执行最新版本）

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国土地管理法》、《农村土地承包合同管理办法》、《江苏省不动产登记条例》；

农业农村部办公厅、自然资源部办公厅、国家档案局办公室《第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作规程》（2026年版）；

NY/T 2537-2014《农村土地承包经营权调查规程》；

GB/T 42547-2023《地籍调查规程》；

NY/T 2539-2016《农村土地承包经营权确权登记数据库规范》；

GB/T 35958-2018《农村土地承包经营权要素编码规则》；

GB/T 24356-2023《测绘成果质量检查与验收》；

TD/T 1066-2021《不动产登记数据库标准》；

常州市、金坛区第二轮土地承包到期再延长30年试点工作方案；

农业农村部、国家档案局《第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作档案管理办法》。

★第五节 人员配置、驻场、变更管理要求

1.项目负责人、技术负责人、质量负责人、档案负责人必须专职在岗，未经采购人书面许可不得更换，不得兼任其他项目主要岗位；确需更换的，替换人员资质不得低于原人员，须报采购人书面审批；擅自更换人员采购人有权执行违约金处罚。

2.驻场人员配置：每个采购包现场常驻技术人员不少于5人；公示、网签关键阶段保证各村每周不少于4天驻村服务。

3.人员出勤管理：项目负责人离开作业区域2天以内报采购人备案；超过2天须取得采购人书面批准；项目负责人、技术负责人、质量负责人不得同时离开项目属地。

4.供应商须按采购人要求参加各类工作例会，对应岗位人员按时参会。

5.外业作业人员须配置RTK、无人机、笔记本电脑、保密专用计算机等作业设备；建库工作必须在保密环境开展，严禁涉密数据外网随意拷贝外传。

★第六节 质量、安全、保密要求

1.质量控制

严格落实二级检查一级验收制度：作业组自检、项目组互检、单位质检部门专检，留存完整质检记录；成果差错率控制在1%以内；上级核查发现错误由供应商无偿返工整改，直至验收通过。

2.安全生产

外业作业人员人身安全全部由供应商负责；作业过程妥善处置群众权属矛盾，发生纠纷第一时间移交村组延包工作小组，严禁作业人员与农户发生冲突。

3.数据与档案保密

确权、延包、地籍、影像均属于涉密测绘成果，严格遵守测绘地理信息保密管理相关法律法规；

项目作业计算机、处理终端禁止连接互联网，不得私自复制、拷贝、外传、转发项目原始数据及成果数据，不得私自留存完整项目数据库副本；

纸质档案、电子介质不得擅自带离指定作业场所；全部项目工作人员必须签订保密协议；项目结束后按照采购人要求销毁全部本地留存项目数据；

一旦发生泄密事件，供应商承担全部法律责任与经济赔偿责任，采购人有权终止合同并追究损失。

第七节 验收要求

验收分为三级：供应商内部质检、区级初步验收、配合省、市主管部门核查。

验收资料：完整全套纸质、电子成果，全套技术文档，质检记录，培训记录，影像档案，档案移交签收单。

验收不合格，供应商限期无偿整改；两次整改仍不能通过验收，采购人有权解除合同，由此造成全部损失由供应商自行承担。

验收依据：国家、省、市现行政策、技术规范、采购文件、合同约定；成果被农业农村、档案、自然资源不动产登记部门接收作为重要验收依据。

3.实质性要求

| 序号 | 实质性要求 | 须提供的材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★第五节 人员配置、驻场、变更管理要求 1.项目负责人、技术负责人、质量负责人、档案负责人必须专职在岗，未经采购人书面许可不得更换，不得兼任其他项目主要岗位；确需更换的，替换人员资质不得低于原人员，须报采购人书面审批；擅自更换人员采购人有权执行违约金处罚。 2.驻场人员配置：每个采购包现场常驻技术人员不少于5人；公示、网签关键阶段保证各村每周不少于4天驻村服务。 3.人员出勤管理：项目负责人离开作业区域2天以内报采购人备案；超过2天须取得采购人书面批准；项目负责人、技术负责人、质量负责人不得同时离开项目属地。 4.供应商须按采购人要求参加各类工作例会，对应岗位人员按时参会。 5.外业作业人员须配置RTK、无人机、笔记本电脑、保密专用计算机等作业设备；建库工作必须在保密环境开展，严禁涉密数据外网随意拷贝外传。 | 提供承诺函（格式自拟）。 |
| 2 | ★第六节 质量、安全、保密要求 1.质量控制 严格落实二级检查一级验收制度：作业组自检、项目组互检、单位质检部门专检，留存完整质检记录；成果差错率控制在1%以内；上级核查发现错误由供应商无偿返工整改，直至验收通过。 2.安全生产 外业作业人员人身安全全部由供应商负责；作业过程妥善处置群众权属矛盾，发生纠纷第一时间移交村组延包工作小组，严禁作业人员与农户发生冲突。 3.数据与档案保密 确权、延包、地籍、影像均属于涉密测绘成果，严格遵守测绘地理信息保密管理相关法律法规； 项目作业计算机、处理终端禁止连接互联网，不得私自复制、拷贝、外传、转发项目原始数据及成果数据，不得私自留存完整项目数据库副本； 纸质档案、电子介质不得擅自带离指定作业场所；全部项目工作人员必须签订保密协议；项目结束后按照采购人要求销毁全部本地留存项目数据； 一旦发生泄密事件，供应商承担全部法律责任与经济赔偿责任，采购人有权终止合同并追究损失。 | 提供承诺函（格式自拟）。 |

注：上表内带“★”号要求为实质性要求，投标人须实质性响应，否则作无效投标文件处理。

4.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州市金坛区第二轮土地承包到期后再延长30年工作技术服务项目（01包） | 其他未列明行业 |
| 2 | 常州市金坛区第二轮土地承包到期后再延长30年工作技术服务项目（02包） | 其他未列明行业 |
| 3 | 常州市金坛区第二轮土地承包到期后再延长30年工作技术服务项目（03包） | 其他未列明行业 |

- 5.服务类产品清单

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州市金坛区第二轮土地承包到期后再延长30年工作技术服务项目（01包） | 直溪镇（坞家村、西溪村、王甲村、巨村村、溪滨村、建昌村、井庄村、迪庄村、天湖村、新河村、吕坵村）、朱林镇（红旗圩村、朱林村、三星村、长兴村、唐王村、黄金村、龙溪村）、儒林镇（儒林村、湖头村、南社村），共计21个村，约9.4万亩土地的延包技术服务。另外，儒林镇还需要提供组集体土地所有权确权的技术服务。 | 项 | 1 |
| 2 | 常州市金坛区第二轮土地承包到期后再延长30年工作技术服务项目（02包） | 指前镇（庄阳村、东浦村、社头村、 建春村、解放村、芦溪村、丰产村、岳阳村、新河村、清水渎村）、西城街道（涑渎村、黄庄村）、东城街道（明星村）、儒林镇（五叶村、河下社区、柚山村），共计16个村，约9万亩土地的延包技术服务。另外，儒林镇还需要提供组集体土地所有权确权的技术服务。 | 项 | 1 |
| 3 | 常州市金坛区第二轮土地承包到期后再延长30年工作技术服务项目（03包） | 金城镇（南瑶村、前庄村、 庄城村、沈渎村、元巷社区、白塔村 、后阳村、长竹埂村、联丰村）、尧塘街道（西华村、谢桥村、水东村、迎春村、汤庄社区、万新村、下庄村），共计16个村，约8.2万亩土地的延包技术服务。 | 项 | 1 |

# 第六章   拟签订的合同文本

服务合同

项目编号：

项目名称：

标的名称：

采购人：

供应商：

签订日期：    年    月     日

甲方：（采购人）_________

乙方：（供应商）_________

甲、乙双方根据常州市金坛区第二轮土地承包到期后再延长30年工作技术服务项目（0 包）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：满足采购文件要求。

1.3 标的数量（规模）：满足采购文件要求。

1.4 履行期限：合同签订之日起至通过最终验收后一年。

1.5 履行地点：常州市金坛区

1.6履行方式：提供服务、完成服务合同要求的全部内容。

1.7服务内容：

对金坛区土地承包经营权调查进行服务采购，包括但不限于：业务培训、资料收集、摸底核实、制定方案、完善调查数据、数据修改入库、资料输出打印、审核公示、签订合同等工作，根据实际业务需求提供所有权更新服务，详见招标文件。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：人民币_____________________元整（_______________元）。

2.2 本合同金额包括采购文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、测绘、成果、差旅、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目  不收取  履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 未经甲方允许乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1分期付款：

1）合同签订后1个月内支付合同价的20%；

2）非乙方原因按工作量付款，延包合同签订户数达应参加延包总户数70%时支付合同价的50%；

3）通过项目最终验收后支付合同价的20%；

4）项目验收结束期满一年，经核实无遗漏问题后支付剩余10%尾款。

付款前，乙方需提供等额的符合规定的正式发票。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

1. 未经甲方书面许可擅自更换项目负责人，每次违约金最高30000元；擅自更换技术负责人、质量负责人、档案负责人，每次违约金最高10000元。

2. 驻场人员不到岗、人员配置达不到采购文件要求，甲方有权按日扣减对应合同款。

3. 项目成果质量两次整改仍然无法通过验收，甲方有权解除合同，乙方承担由此产生全部损失。

4. 项目实施期间发生涉密数据泄密事件，甲方有权单方解除合同，乙方承担全部经济赔偿责任，并移交相关主管部门追究法律责任。

5. 未按照合同约定节点完成工作任务，每逾期一日按照合同总金额0.05%计收违约金，累计违约金总额不超过合同总价的10%。

6. 质保服务期内，因乙方调查、测绘、建库错误引发权属纠纷，由乙方无偿处置，并承担相应损失赔偿责任。

7. 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值5%的违约金。

8. 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之二向乙方支付违约金，累计违约金总额不超过合同总价的5%。

9. 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之二向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10. 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方、采购代理各执二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

# 签订日期：   年    月    日

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。
投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

标 的 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

### 3 本项目的特定资格要求

### 3-2其他特定资格要求

### 投标人具有有效期内测绘乙级及以上资质证书（专业范围含界线及不动产测绘）。

注：上述资料为响应人资格后审审查材料的必要材料，必须按要求提供证明文件的电子件或电子证照，否则视作无效响应，资料不全或不符合要求的作资格审查不合格处理，资格审查不合格的响应人不再进入后续评审。

二、商务技术文件格式

### 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（标的名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（标的名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3 法定代表人授权委托书（实质性格式）

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：___________________________（投标人名称）的_______________________（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权_______________________（被授权人的姓名、职务）为      号（项目编号）项目投标的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目招标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对代理人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：               日期：

职务：                               联系电话：

单位名称：                           地址：

身份证号码：

代理人签字或盖章：                   日期：

职务：                               联系电话：

单位名称：                           地址：

身份证号码：

投标人章：

地址：                               电话：

传真：                               邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（复印件）

4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国网站中无重大违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

| 采购项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 |  |  |  |
| 采购标的名称 |  |  |  |
| 投标报价 | 元 | 项目负责人 |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中的所有内容 |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“响应内容”列填写“完全响应”或“不完全响应”或“不响应”，若“不完全响应”或“不响应”，则应在“说明”列进行说明。

3.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。若“无偏离”，则写明“无偏离”即可。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

8  中小企业声明函

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

### 日  期：
9  项目实施方案（格式自拟）

10   相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据采购文件评标方法和评标标准要求提供相关附件材料。

供应商名称（加盖公章）：____________

### 日期：_____年______月______日
11   投标人认为需要提供的其它说明和资料

# 投标人认为需要提供的其它说明和资料

内容：投标人认为需要提供的其它说明和资料（格式自拟）