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[bookmark: _Toc1421]竞争性磋商文件
项目编号：JSZC-320321-JSRP-C2026-0002
                       （供应商）：
按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，江苏润彭项目管理咨询有限公司受丰县华山镇人民政府委托，对丰县华山镇人民政府光伏、充电桩安装项目采取竞争性磋商采购方式进行采购。如贵单位有意参与本项目，请按本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加磋商。
[bookmark: _Toc28030]第一章  项目说明
1、 [bookmark: _Toc21568]采购人：丰县华山镇人民政府。
2、 [bookmark: _Toc19942]项目名称：丰县华山镇人民政府光伏、充电桩安装项目。
3、 [bookmark: _Toc31266]项目编号：JSZC-320321-JSRP-C2026-0002。
4、 [bookmark: _Toc282]采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
5、 [bookmark: _Toc926]采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。
6、 [bookmark: _Toc18045]供应商资格条件
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求
本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位。
3、本项目的特定资格要求
（1）供应商具备电力工程施工总承包叁级（含）以上资质，并同时具备承装（修、试）电力设施许可证（承装、承修、承试类齐全），新证三级（含）以上或原五级（含）以上资质。
（2）供应商具备安全生产条件，并取得有效的《安全生产许可证》。
（3）供应商拟选派项目负责人具有机电工程专业贰级（含）以上注册建造师证书、有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证），且须提供与供应商签订的劳动合同，以及供应商为其缴纳的近3个月内任一月社会保险证明、无在建工程承诺书（格式自拟）。
4、说明
（1）本项目不接受联合体参与采购活动，成交后不得转包与挂靠。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
（4）查询及使用供应商信用记录：
①由采购人查询信用信息。
②查询渠道包括：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；“信用中国（江苏）”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；“信用中国（徐州）”网（www.xuzhoucredit.gov.cn）。
③截止时点（查询环节）：资格审查结束前。
④信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
⑤信用信息的使用规则：采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
7、 [bookmark: _Toc11407]采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2《项目要求（采购需求）》。
8、 [bookmark: _Toc1147]采购需求：见《磋商文件》附件2《项目要求（采购需求）》。
9、 [bookmark: _Toc23492]拟签订的合同文本：见《磋商文件》附件7《拟签订的合同文本》。
10、 [bookmark: _Toc109]报价要求
1、供应商报价为要约，采购人无承诺表示时视为未成交，采购人认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。
2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。
3、报价包含本项目范围内的全部费用（含税）。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。
4、本项目不接受超过采购预算的磋商报价（含首次报价和最后报价），超过采购预算的报价按无效响应处理。
11、 [bookmark: _Toc31698]竞争性磋商文件的获取
本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，采购文件（后缀名为“.kedt”）通过“苏采云”系统下载或查阅。
1、潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）“苏采云”系统用户注册——获取“CA数字证书”——CA绑定与登录——网上报名——下载采购文件（后缀名为“.kedt”）——将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具——制作响应文件——导出加密的响应文件（后缀名为zip）——通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
（2）“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）——业务工作——用户登录，点击“苏采云”进入系统。
2、“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网——业务工作——快速服务——下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
3、采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统——已报名项目——报名详情页面内相应链接进行下载；也可通过徐州政府采购网——业务工作——快速服务——下载专区进行下载。
4、采购代理机构将数据电文形式的磋商文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
5、“苏采云”系统全程使用谷歌浏览器。
[bookmark: _Toc21173]第二章  磋商保证金（本项目不收取）
12、 [bookmark: _Toc9033]供应商提交磋商保证金
1、磋商保证金交纳数额和形式：本项目不收取磋商保证金。
2、供应商无需交纳磋商保证金，亦无需提供响应担保。采购人、采购代理机构不因供应商未交纳磋商保证金而拒绝其参与磋商活动。
[bookmark: _Toc24711]第三章  响应文件
13、 [bookmark: _Toc20424]提交响应文件要求
（一）提交方式
本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
1、供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子响应）。未进行线上响应文件提交并解密（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）的供应商，响应无效。
2、“CA数字证书”的获取：同本磋商文件第一章第十一条第2款。
3、使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统，按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。
4、“苏采云”系统使用要求：
4.1使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。
4.2电脑需提前准备好麦克风、音响、摄像头，提前检查保证能够正常使用。
4.3操作系统应为win7及以上版本，建议使用win10操作系统。
（二）首次响应文件提交的截止时间：2026年11月24日09:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。
（三）首次响应文件提交时间、地点
1、提交时间：首次响应文件提交的截止时间前。
2、提交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）——业务工作——用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
（四）首次响应文件开启时间及地点
1、开启时间：与首次响应文件提交的截止时间一致。
2、开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
（五）响应文件的补充、修改或者撤回
供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
（六）签章要求
不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。
（七）首次响应文件解密
到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按磋商文件规定方式按时在线解密。本项目磋商文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
（八）相关说明
供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。
14、 [bookmark: _Toc12611]响应文件编制要求
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
（一）基本目录
1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件3，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2、所报产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）；
注：所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部、生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件的扫描件。
3、所报产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）；
注：所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部、发展改革委印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件的扫描件。
4、供应商认为需要提供的其他资料（如有）。
（二）资格条件（必须提供，否则响应无效）
1、供应商合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件。（注：供应商为合法有效的法人或其他组织的提供营业执照等证明文件，供应商为自然人的提供自然人的身份证明）
2、财务状况报告，至少提供：供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表、利润表扫描件各1份；或提供2025年度经审计的财务报告；或供应商的响应文件开启时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份。
3、供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件。
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（附证明材料扫描件，加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件13）。
①供应商具备电力工程施工总承包叁级（含）以上资质，并同时具备承装（修、试）电力设施许可证（承装、承修、承试类齐全），新证三级（含）以上或原五级（含）以上资质。（提供资质证书扫描件）
②供应商具备安全生产条件，并取得有效的《安全生产许可证》。（提供资质证书扫描件）
③供应商拟选派项目负责人具有机电工程专业贰级（含）以上注册建造师证书、有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）。（提供证书扫描件，且须提供拟选派项目负责人与供应商签订的劳动合同，以及供应商为其缴纳的近3个月内任一月社会保险证明不含“首次响应文件提交的截止时间”的当月）
④供应商选派项目负责人（注册建造师）无在建工程，响应文件中提供证明材料或承诺书（格式自拟）。
5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件11）。
6、本项目为专门面向中小企业的项目，提供供应商《中小企业声明函》（必须提供，填写完整，加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件10。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。
《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。
注：中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。
供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见《磋商文件》附件12）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）
1、《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件8）；
2、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件3）；
3、《分项价格表》（具有标价的工程量清单与报价表）（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件4）；
4、《授权委托书》（后附受托人身份证原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件9）；
5、《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件5）；
（四）综合评审评分项
1、技术部分：要求见《磋商文件》附件1《评分细则》及附件2《项目要求（采购需求）》。
2、商务部分：要求见《磋商文件》附件1《评分细则》及附件2《项目要求（采购需求）》。
本项目属于专门面向中小企业采购的项目，评审时不再执行价格评审优惠政策。
（五）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求
1、密封（加密）要求：供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
2、签署要求：见《磋商文件》附件中相关格式要求（特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章）。
3、盖章要求：见《磋商文件》附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
4、通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150MB。
注：（1）供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
（2）供应商中标（成交）后，须向采购代理机构提供纸质版响应文件一正三副，现场递交或邮寄至第八章载明的采购代理机构地址。采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。
[bookmark: _Toc21129]第四章  磋商相关说明
15、 [bookmark: _Toc25415]磋商要求
1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。
2、在首次响应文件开启时间后，供应商可使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。
3、供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法定代表人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。
4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。
5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。
6、未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。
7、未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。
8、被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。
注：各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受磋商小组提出的二次报价，因供应商未能及时二次报价而引起的废标及损失，由供应商负责。
16、 [bookmark: _Toc16975]评审程序
1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
2、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分优劣（得分）顺序推荐。
3、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量、服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。
磋商小组启动异常低价响应审查的情形和具体要求，包括：
（1）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
③响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；
④磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）磋商小组启动异常低价响应审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）对响应报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（3）磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
（4）异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒供应商。供应商自行查看；因供应商自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。
17、 [bookmark: _Toc25759]磋商相关事项
（一）有下列情形之一的，其响应无效
1、电子响应文件未按规定期限提交的；
2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的；
3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；
4、供应商的法定代表人授权代表未提供法定代表人授权委托书的；
5、不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在“苏采云”系统指定位置上传对应文件、材料的；
8、响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容；
9、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
10、不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
11、不同供应商的响应文件的文件属性（创建者、最后修改者、创建及修改时间）、制作工具标识、机器码、上传IP地址、文件命名规则、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
12、不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同、响应报价呈规律性差异的；
13、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
14、项目（标段）响应报价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
15、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
16、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
17、磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在评审现场合理的时间内提供书面说明（必要时可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
18、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
19、与磋商文件提供的工程量清单中项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
20、响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的；
21、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。
（二）查询及使用供应商信用记录
1、由采购人查询信用信息。
2、查询渠道包括：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；“信用中国（江苏）”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；“信用中国（徐州）”网（www.xuzhoucredit.gov.cn）。
3、截止时点（查询环节）：资格审查结束前。
4、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
5、信用信息的使用规则：采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
18、 [bookmark: _Toc9706]评审方法和评审标准
1、评审方法：综合评分法。
2、评审标准：详见《磋商文件》附件1《评分细则》。
3、本项目资格审查由磋商小组负责进行。
19、 [bookmark: _Toc30214]磋商过程中可能实质性变动的内容
在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
20、 [bookmark: _Toc25511]采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实
采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃成交资格。
[bookmark: _Toc29456]第五章  确定成交供应商及合同签订等
21、 [bookmark: _Toc9572]确定成交供应商
采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。
排名第一的成交候选供应商放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他候选供应商为成交供应商并签订政府采购合同，采购人也可以重新开展采购活动。
放弃成交的供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
采购人对未成交的供应商不做未成交原因的解释。
22、 [bookmark: _Toc28785]合同签订
采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
特别说明：按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
23、 [bookmark: _Toc7711]签订合同前核验
签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。
24、 [bookmark: _Toc2499]拒签合同的处理
成交供应商无正当理由拒签合同的，或在签订书面合同时向采购人提出修改合同或者附加条件，采购人取消其成交资格。本项目不收取磋商保证金，本款关于磋商保证金不予退还的约定不适用。给采购人造成损失的，成交供应商应当予以赔偿。该损失包括但不限于重新采购费用、成交价格高于本次采购价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。对依法必须进行采购的项目的成交供应商，由有关行政监督部门责令改正。
[bookmark: _Toc17728]第六章  磋商文件的澄清或者修改
25、 [bookmark: _Toc16954]《磋商文件》的澄清或者修改
提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”，否则，将自行承担相应的风险。
澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
[bookmark: _Toc31981]第七章  询问和质疑
26、 [bookmark: _Toc14366]询问和质疑
1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。
2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3、接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。
联系部门：江苏润彭项目管理咨询有限公司；通讯地址：江苏省徐州经济技术开发区龙湖西路36号金龙湖环保科技大楼1号楼1-401；联系人：化冉；联系电话：19192952792。
4、供应商对评审过程、成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原磋商小组协助答复质疑。
5、采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并告知本项目的有关供应商。
6、质疑时效期间的计算：（1）对磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或磋商文件公告期限届满之日；（2）对磋商过程提出质疑的，为磋商程序各环节结束之日；（3）对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日起7个工作日内。
供应商对成交结果提出质疑的，应当在成交公告期限届满之日起7个工作日内一次性提出。
7、成交供应商在领取成交通知书前，向江苏润彭项目管理咨询有限公司一次性交付采购代理服务费，收取标准见附件14。
[bookmark: _Toc1055]第八章  联系方式
1、采购人信息
名称：丰县华山镇人民政府。
地址：江苏省徐州市丰县华山镇。
联系人：史拴拴；联系方式：15605227326。
2、采购代理机构信息
名称：江苏润彭项目管理咨询有限公司。
地址：江苏省徐州经济技术开发区龙湖西路36号金龙湖环保科技大楼1号楼1-401。
联系人：化冉；联系方式：19192952792。
[bookmark: _Toc10510]第九章其他要求及附件
27、 [bookmark: _Toc23133]成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，收取标准按照《徐州市政府采购代理服务费行业指导价格》计算结果的60%收取；见附件。
28、 [bookmark: _Toc30033]本项目应执行的政府采购政策：
①本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
②本项目应当履行促进绿色低碳循环发展，执行国家相关绿色标准，推动环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等绿色产品和相关绿色服务、绿色基础设施应用的要求。
③若项目要求提供履约担保的，成交供应商可以以履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 （网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
④本项目若选用商品，其包装验收要求需达到《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》的标准。
⑤本项目若选用商品通过快递方式运送的，其快递包装需满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》的验收要求。
⑥本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
 
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
2、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。
注：中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
29、 [bookmark: _Toc10815]采购人确定的采购项目属性：建筑业。
30、 [bookmark: _Toc710]附件：附后。
附件：（本章仅提供响应文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了响应文件所需的全部资料）
1、《评分细则》；
2、《项目要求（采购需求）》；
3、《磋商报价表》；
4、《分项价格表》；
5、《偏离表》；
6、《承包人主要施工管理人员表》；
7、《拟签订的合同文本》；
8、《承诺书》；
9、《授权委托书》；
10、《中小企业声明函》；
11、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》；
12、《残疾人福利性单位声明函》；
13、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》；
14、《代理服务收费标准》；
15、《预付款保函支付条款模板》。

[bookmark: _Toc14638]附件1  评分细则
1、 [bookmark: _Toc9262]评分办法
本项目采用综合评分法。响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。价格分统一采用低价优先法计算。供应商技术部分得分取所有磋商小组成员评分的平均值，保留小数点后二位。
2、 [bookmark: _Toc3578]评分因素及分值
	评审因素
	分值
	评分细则

	价格部分
（30分）
	30分
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30。本项得分区间为[0，30]分。

	商务部分
（16分）
	业绩
(4分)
	供应商提供自2023年1月1日（含）以来（时间以竣工验收时间为准）承担过相同或类似工程的项目业绩，每份得2分，最高4分。
业绩证明材料以施工合同和竣工验收证明为准（二者缺一不可，能够相互印证合同主体、项目内容及竣工时间）；中标（成交）通知书不作强制要求，以非招标方式承接的项目提供合同及验收证明或并网验收意见单即可。
注：提供证明材料扫描件并加盖供应商电子签章；材料不清晰、不能反映上述要素或经查证不实的，该项不得分。

	
	主要人员配备
(12分)
	主要人员配备（12分）：
技术负责人具有注册建造师（机电工程或电力工程）、电力工程或建设工程相关专业中级工程师及以上职称的，提供1个注册建造师证书得2分，提供一个中级以上职称证明得2分，同类证书多个专业重复提供不得分，最高得4分；
项目组成员（不含项目负责人、技术负责人）按下列岗位配备并提供对应证书的，每提供1名符合要求的人员得2分，最高得8分；同一人员持有多项证书的，按1项计分；同一岗位提供多人的，不重复计分：
（1）施工员：持住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证（施工员），专业为设备安装或土建，须与本工程专业相符；
（2）质量员：持住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证（质量员），专业与本工程专业相符；
（3）安全员（专职安全生产管理人员）：持省级住房和城乡建设主管部门核发的安全生产考核合格证书（C类）​；
（4）材料员：持住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证（材料员）。注册证书需在有效期内，提供证书复印件加盖供应商公章，并提供响应前近6个月内任意1个月的社会保险缴纳证明，未提供不得分。

	技术部分
（54分）
	施工方案及工艺方法(12分)
	根据供应商提供的施工方案及工艺方法，从全面性、可行性、针对性进行打分。 
全面性（4分）：全面详实的得4分，基本具备的得2分，欠缺的得1分； 
可行性（4分）：切实可行的得4分，基本可行的2分，可行性欠缺的得1分； 
针对性（4分）：针对性强的得4分，针对性一般的得2分，针对性不强的得1分； 
未提供的得0分，本项最高得12分，最低得0分。

	
	安全文明施工保证措施
(8分)
	根据供应商提供的安全文明施工保证措施，从全面性、可行性、针对性进行打分。 
全面性（2分）：全面详实的得2分，基本具备的得1分； 
可行性（3分）：切实可行的得3分，基本可行的2分，可行性欠缺的得1分； 
针对性（3分）：针对性强的得3分，针对性一般的得2分，针对性不强的得1分； 
未提供的得0分，本项最高得8分，最低得0分。

	
	工程进度计划安排及保证措施
(8分)
	根据供应商提供的工程进度计划安排及保证措施，从全面性、可行性、针对性进行打分。 
全面性（2分）：全面详实的得2分，基本具备的得1分； 
可行性（3分）：切实可行的得3分，基本可行的2分，可行性欠缺的得1分； 
针对性（3分）：针对性强的得3分，针对性一般的得2分，针对性不强的得1分； 
未提供的得0分，本项最高得8分，最低得0分。

	
	施工质量保证措施及目标
(8分)
	根据供应商提供的施工质量保证措施及目标，从全面性、可行性、针对性进行打分。 
全面性（2分）：全面详实的得2分，基本具备的得1分； 
可行性（3分）：切实可行的得3分，基本可行的2分，可行性欠缺的得1分； 
针对性（3分）：针对性强的得3分，针对性一般的得2分，针对性不强的得1分； 
未提供的得0分，本项最高得8分，最低得0分。

	
	项目实施的重点、难点和解决方案
(8分)
	根据供应商提供的本项目实施的重点、难点和解决方案，从全面性、可行性、针对性进行打分。 
全面性（2分）：全面详实的得2分，基本具备的得1分； 
可行性（3分）：切实可行的得3分，基本可行的2分，可行性欠缺的得1分； 
针对性（3分）：针对性强的得3分，针对性一般的得2分，针对性不强的得1分； 
未提供的得0分，本项最高得8分，最低得0分。

	
	售后服务方案
(10分)
	依据供应商提供的本项目售后服务方案，包含缺陷责任期内和缺陷责任期满后的服务方案进行评价。
全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；不太全面得1分。
针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得2分；针对性一般的得1分。
可行性（4分）：符合实际切实可行得4分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分；
未提供的不得分，本项最高得10分，最低得0分。

	合计
	100分
	价格部分30分＋商务部分16分＋技术部分54分＝100分。



说明：磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。同一响应文件内容在不同评分项中重复出现的，仅在对应评分项计分一次，不重复计分；各评分项均按本细则列明的量化分档标准评分。评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，得分结果保留2位小数。
[bookmark: _Toc4065]附件2  项目要求（采购需求）
1、 [bookmark: _Toc19768]项目概况
1、项目名称：丰县华山镇人民政府光伏、充电桩安装项目。
2、建设地点：江苏省徐州市丰县华山镇人民政府院内，利用镇政府院内办公建筑屋顶及车棚建设分布式光伏电站（东经116.66°，北纬34.7°），具体位置及可利用面积以现场踏勘及设计图纸为准。
3、采购预算（最高限价）：本项目采购预算为人民币贰佰肆拾柒万贰仟贰佰肆拾叁元柒角壹分（¥2472243.71）。本项目不接受超过采购预算的磋商报价（含首次报价和最后报价）。
报价包括但不限于完成本项目所需的人工、材料、机械、措施费、规费、税金、服务、组织协调、供应商的利润、设计（含载荷报告等）、备案、验收、并网等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
4、建设性质：新建公共机构节能改造分布式光伏发电及配套充电设施项目。
5、建设规模：本项目直流侧总装机容量820.8kWp，交流侧并网容量815kW。采用720Wp高效TOPCon双玻单晶硅光伏组件1140块，配套组串式逆变器9台；采用380V低压并网，设置5个并网点分区接入院内配电变压器低压侧母线，并新增500kVA变压器1台、直流充电桩3台及光伏车棚。本采购文件所引用的国家标准（GB、GB/T、GB/Z）及相关规范，如在项目实施期间发生更新、修订或废止，均按现行有效版本执行，本条款适用于本采购文件全部章节。
6、建设模式：采用"自发自用、余电上网"模式。
7、工期：90日历天（含前期备案、方案深化设计、设备采购、现场施工、安装调试、并网验收全流程），具体开工时间以采购人通知为准。
8、承包方式：包工包料（产生的建筑垃圾、渣土负责清运）。
9、质量标准：合格，通过供电部门及相关主管部门验收并成功并网。未达到质量要求的，承包人负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由承包人承担，承包人还应赔偿因此给采购人造成的损失。
10、质量保修期限：质保期不少于2年；光伏组件原厂材料质保≥10年，逆变器原厂质保≥5年，原厂质保高于上述兜底期限的，按原厂质保执行。（自工程竣工验收合格之日起算）；法律法规规定的最低保修期长于2年的，从其规定。
11、现场条件：具备施工条件，施工用水用电自行考虑。
12、现场勘察：供应商根据自身情况选择是否勘察现场，采购人建议供应商进行现场勘察。供应商自行勘察现场，费用自理，并对现场实际情况负责。
2、 [bookmark: _Toc2362]建设内容及主要配置（最终工程量以采购人提供的工程量清单及设计图纸为准）
本项目利用华山镇政府院内办公建筑屋顶及光伏车棚分区建设，各区块独立配比、独立逆变、统一并网。
结合各屋面区块位置、配电分布及变压器容量，本项目按设计图纸设置5个独立低压并网点，分区就近并网，降低电网冲击、提升消纳稳定性。
	并网点
	并网柜容量（kW）
	逆变器配置（kW）
	接入方式

	1号并网点
	190
	150＋40
	接入院内原有配电变压器低压侧母线

	2号并网点
	160
	110＋50
	接入院内原有配电变压器低压侧母线

	3号并网点
	190
	150＋40
	接入院内原有配电变压器低压侧母线

	4号并网点
	150
	100＋50
	接入院内原有配电变压器低压侧母线

	5号并网点
	125
	125
	接入院内原有配电变压器低压侧母线


注：1.各并网点交流容量与其逆变器配置容量一致：1号并网点150+40＝190kW；2号并网点110+50＝160kW；3号并网点150+40＝190kW；4号并网点100+50＝150kW；5号并网点125kW；合计815kW，与屋面区块配置表、设备材料表及设计图并网柜容量（190kW、160kW、190kW、150kW、125kW）一致。2.各并网点均接入院内原有配电变压器低压侧母线，接入点在低压柜铜排处；新增500kVA变压器1台专为充电设施供电。3.各并网点交流容量不得超过所接入变压器的剩余容量，接入前应经复核并取得供电公司意见。

主要建设内容包括：光伏组件安装1140块；组串式逆变器安装9台；屋面光伏支架及光伏车棚钢结构（含基础工程）制作安装；直流汇流箱配置、光伏专用电缆敷设；新增500kVA变压器1台及配套设施；新增直流充电桩3台（含充电桩主机及充电终端）；低压并网配电、计量、保护系统建设；5个并网点接入改造及调试。
	序号
	名称
	规格型号及技术要求
	数量
	单位

	1
	光伏组件
	720Wp高效TOPCon双玻单晶硅组件，转换效率高、弱光性能好、双玻封装
	1140
	块

	2
	组串式逆变器
	150kW×2台、125kW×1台、110kW×1台、100kW×1台、50kW×2台、40kW×2台，允许同容量等级等效替代；替代后各并网点及总交流容量不得低于815kW，且须提供替代设备的技术参数及并网性能说明
	9
	台

	3
	直流汇流箱
	4进1出，带防雷装置，按组串数量配置
	1
	批

	4
	光伏支架（屋面）
	铝合金导轨40×90×2.0mm（6005-T5阳极氧化）、中压块、边压块、导轨连接件、304不锈钢可调瓦钩（含防水垫及304防腐螺丝），不打孔、不破坏屋面防水层
	1
	批

	5
	光伏车棚钢结构
	Q355B热浸锌H型钢立柱（HN400×200×8×13）、主梁（HN350×175×7×11）、C型钢檩条（C200×70×20×2.5）、角钢斜撑及圆钢拉杆、热镀锌天沟、PVC落水管、预埋钢板及地脚锚栓，含C30混凝土基础及钢筋工程，工程量按设计图纸下料量
	1
	批

	6
	电缆及接头
	光伏专用直流电缆PV1-F 1×4mm²（红黑双色，按实长+10%余量）、交流电缆ZR-YJV/ZC-YJV22铜芯电缆（按并网走线）、MC4光伏阻燃公母接头及桥架线管辅材
	1
	批

	7
	并网柜（并网计量柜）
	含断路器、互感器、防雷、计量端子等，容量190kW×2台、160kW、150kW、125kW
	5
	台

	8
	双向计量装置
	具备双向计量功能，满足电网计量要求，每个并网点1套
	5
	套

	9
	新增变压器
	500kVA配电变压器1台及配套设施，专为充电设施供电，具体参数以供电公司批复为准
	1
	台

	10
	直流充电桩
	直流充电桩3台（含充电桩主机及充电终端），符合GB/T 18487.1、NB/T 33001等现行标准，具体功率配置以设计图纸及供电公司批复为准
	3
	台

	11
	防雷接地系统
	热镀锌扁钢40×4、接地极L50×50×5角钢（或镀铜钢棒）、Φ12圆钢、BVR-6mm²黄绿双色接地软线等，接地电阻不大于4Ω
	1
	套

	12
	土建及安装辅材
	商品混凝土（C30基础+C15垫层）、HRB400钢筋、波纹管、管卡、扎带、线鼻子、耐候胶等光伏户外专用辅材
	1
	批

	13
	安装、调试及并网服务
	含现场安装、系统调试、并网接入及验收配合、2年免费运维
	1
	项



注：上表为主要设备材料配置，最终工程量以采购人确定的工程量清单及深化设计图纸为准。
3、 [bookmark: _Toc399]技术要求
1、光伏组件
项目全部采用720Wp高效TOPCon双玻单晶硅光伏组件（组件尺寸2384×1303×33mm），共1140块，直流侧总装机容量820.8kWp、交流侧并网容量815kW，不得降低技术性能、质保期限及验收标准，应具备转换效率高、弱光发电性能好、温度系数优、长期衰减低等特点，满足屋顶分布式长期稳定运行要求，设计使用寿命不低于25年。组件应为国家认可的正规厂家产品，并提供出厂合格证、质保文件。
2、逆变系统
项目采用组串式逆变技术，分区块独立逆变，适配多屋面、多朝向、多分区布局特点，有效降低遮挡损耗、提升整体发电效率，设备运行稳定、故障独立、运维便捷。逆变器配置共9台：150kW×2台、125kW×1台、110kW×1台、100kW×1台、50kW×2台、40kW×2台，允许同容量等级等效替代，替代后各并网点及全站总交流容量不得低于815kW，供应商须提供替代设备的技术参数及并网性能说明。逆变器最高效率不低于98.6%，具备优良的电能输出品质，满足公共电网电能质量要求。
3、支架及安装
屋面光伏支架采用铝合金导轨（40×90×2.0mm，6005-T5阳极氧化），以304不锈钢可调瓦钩配合防水垫及防腐螺丝固定（瓦钩约2070套），不打孔、不破坏屋面防水层，防腐性能强、抗风抗压，适配本地气候条件，安全可靠；光伏车棚采用热浸锌钢结构支架，具体规格按设计图纸执行。
4、电气及防雷接地
项目严格按照国家电气规范配置直流线缆（光伏专用直流电缆PV1-F 1×4mm²）、直流汇流箱（4进1出，带防雷）、交流配电、并网开关、计量装置、浪涌保护装置，全站统一设置完善防雷接地系统（接地扁钢、接地极、接地软线，接地电阻不超过4Ω）。利用光伏组件金属边框作为接闪器，配置交直流二级浪涌保护装置，前端串联断路器或熔断器，保障电站安全运行。
5、并网接入
本项目采用380V低压并网方式，设置5个并网点，各并网点经并网柜接入镇政府院内变配电室原有配电变压器低压柜母线（接入点在低压柜铜排处）；新增500kVA变压器1台，专为充电设施供电。各并网点配置标准并网柜、双向计量装置，以及漏电、过压、短路保护及浪涌保护装置，并网性能应符合《光伏发电系统接入配电网技术规定》（GB/T 29319-2024）、《分布式电源并网技术要求》（GB/T 33593-2017）等国家标准要求（按履约时现行有效版本执行）。最终接入方案及接入参数以当地供电公司依据国家标准出具的接入批复意见为准。
6、新增变压器及充电设施
本项目新增500kVA配电变压器1台及配套设施，专为本项目充电设施供电；新增直流充电桩3台（含充电桩主机及充电终端）。充电设备应符合《电动汽车传导充电系统　第1部分：通用要求》（GB/T 18487.1）、《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》（NB/T 33001）等现行标准。变压器及充电设施的接入方案以供电公司批复为准。
7、光伏车棚
车棚钢结构采用Q355B热浸锌防腐处理，立柱（HN400×200×8×13）、主梁（HN350×175×7×11）、C型钢檩条（C200×70×20×2.5）、斜撑拉杆及连接件规格按设计图纸执行，基础采用C30混凝土（含钢筋、预埋件工程）；车棚顶棚集成光伏组件安装，结构承载力须经复核满足组件及风雪荷载要求；车棚排水（热镀锌天沟、PVC落水管）与主体同步施工，钢结构防腐质保不低于10年。
4、 [bookmark: _Toc14898]报价要求
（一）工程量清单及实施要求
工程量清单及实施要求详见本磋商文件随附的工程量清单及设计图纸。工程量清单及设计图纸随采购公告在“苏采云”系统一并发布，供应商应自行下载核对；未按工程量清单报价的，视为未实质性响应。
（二）《已标价的工程量清单》报价要求
1、报价要求：
1.1本项目不接受超过采购预算金额人民币2472243.71元的报价。
1.2响应报价应包括磋商文件中所确定的范围内工程量清单以及施工图中所含的全部内容，以及为完成上述内容的备案、深化设计、施工、验收、并网、售后服务等所需的全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
注：供应商必须按采购人提供的工程量清单进行报价，否则视为对竞争性磋商文件商务条款的实质性偏离。供应商不得修改工程量清单中的分部分项内容及数量，否则视为不响应磋商文件。
1.3供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格。填写的项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。
1.4供应商应按采购人提供的工程量计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，供应商没有填写单价和合价的项目将被认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。
1.5响应的供应商必须按统一的工程量清单报价，成交后，在施工过程中，不论由于工程量清单有误或漏项，还是由于设计变更、现场变更、签证引起的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均按实调整。
1.6技术参数、项目施工方案所描述的技术措施所发生的费用，视为已体现在供应商报价的非实体性消耗所发生的费用中。
1.7供应商自行勘察，了解周边原有建筑、设施，事先视察工地，充分了解工程位置、邻近建筑物、工地情况、道路、储存空间、起卸限制及任何其它足以影响报价之情况，并在响应报价中予以考虑。
1.8安全文明施工是供应商的责任，采购人不接受任何由于供应商施工而导致的扰民或民扰引起的诉讼或索赔。
1.9垃圾外运，在报价中综合考虑。
1.10本工程质量保修期为2年（自工程竣工验收合格之日起算），法律法规规定的最低保修期长于2年的，从其规定。除采购人确认的有效变更签证、设计变更外，结算时不因任何因素调整中标的综合单价。
2、报价方式：
2.1本工程采用固定单价合同（除另有规定外）。供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。
2.2对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费等发生变化的，应按照有关规定执行。
3、报价的计价方法：本工程项目采用工程量清单计价。供应商应根据采购人提供的工程量清单计算工程项目的单价、合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。若供应商没有填写单价、合价的项目，采购人将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它单价、合价中。
4、报价编制依据及要求：详见工程量清单。本工程建筑安装工程费执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026版）及现行建筑业增值税相关规定（苏建函价〔2019〕178 号文税率标准）、苏建价〔2026〕76 号等有关文件规定及采购人提供的施工图纸。
（三）响应文件要求
首次响应文件中提供《已标价的工程量清单》文件，按照《工程量清单》编制。
5、 [bookmark: _Toc30547]项目相关要求
1、供应商报价时需考虑完成本项目内容所涉及的人工费、材料费、机械费、税费、验收、运维等相关的一切费用。
2、供应商应根据本项目实际情况，合理配置人员，除项目经理外，安全员、质检员、施工员、预算员、材料员等人员应经验丰富，确保项目顺利实施。
3、供应商应对项目现场和周围环境进行实地踏勘，合理编制本项目施工方案，施工方案应至少包含：施工进度计划和各阶段进度的保证措施、施工方案及质量保证措施、安全文明施工及劳动力安排等。
6、 [bookmark: _Toc26372]低于成本报价及异常低价审查
在评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。
为强化政府采购异常低价审查，根据苏财购〔2025〕62号文件要求，本项目采购文件已明确启动异常低价响应审查的情形和具体要求，处理方法具体详见磋商文件第四章“磋商相关说明”。
7、 [bookmark: _Toc20005]履约保证金
承包人在签订合同后五日内向发包人支付中标价的10%作为履约保证金。
发包人按同等比例（签约合同价的10%）向承包人提供工程款支付担保，具体约定见附件7《拟签订的合同文本》专用合同条款3.5、3.6。
缴纳方式：履约保证金缴纳方式为转账、银行出具的银行保函、银行汇票或现金支票等，并通过供应商基本账户支付，不接受现金缴纳履约保证金，不得以分公司、办事处或其它机构的名义交纳履约保证金。
履约保证金的退还：工程全部竣工验收合格经审计结束后28天内，扣除承包人应承担的各项费用后，退还剩余的履约保证金（不计利息）。
8、 [bookmark: _Toc13270]付款方式
1、 预付款：合同签订并进场开工后，7个工作日内支付合同价款的30%作为预付款。
2、进度款：电力接入批复获取后，7个工作日内支付至合同价款的60%作为进度款。
3、竣工款：工程竣工验收合格、并网试运营成功，支付至合同价款的80%。
4、结算款：工程审计完成后，支付至审计价款的97%。
5、质量保证金：剩余3%作为质量保证金，缺陷责任期（24个月）满且无质量问题后，28日内无息退还。
注：申请付款时，乙方应提供同等金额的增值税发票，并提交相应阶段的验收、结算资料。
9、 [bookmark: _Toc14453]验收及保修
1、工程完工后，由采购人组织供电等相关部门进行验收，验收合格并成功并网后交付使用。
2、质量保修期限：2年（自工程竣工验收合格之日起算），法律法规规定的最低保修期长于2年的，从其规定；缺陷责任期：24个月。
3、保修期内，乙方接到保修通知后应在2小时内响应、24小时内到达现场并开始维修；发生紧急事故的，应立即到达事故现场抢修。
4、质量保修期届满后两年内，工程质量出现问题，成交供应商应主动提供维修方案，只收取材料费。
10、 [bookmark: _Toc13493]其他要求
1、符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施。供应商违反规定所造成的损失和处罚由供应商承担。
2、供应商对工程建设期间扬尘治理工作负主体责任，应制定施工现场扬尘污染防治专项方案。
3、工程质量必须达到合同约定标准，且保证相关部门验收通过；未达到质量要求的，成交供应商负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由成交供应商承担，工期不予顺延。
4、其他要求见《磋商文件》附件7《拟签订的合同文本》及随附工程量清单。


[bookmark: _Toc24589]附件3  磋商报价表
项目编号：JSZC-320321-JSRP-C2026-0002
项目名称：丰县华山镇人民政府光伏、充电桩安装项目。
本次为首次报价
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）
	备注

	丰县华山镇人民政府光伏、充电桩安装项目
	详见响应文件
	
	该报价为
《工程量清单报价》的总价

	总价（大写）
	
	

	质量
	
	

	工期
	
	



供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业施工的报价。
报价说明：
1、报价应包括磋商文件所确定的采购范围内工程量清单所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）×各项最初报价的单价。
供应商（电子签章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：      年    月    日
注：各投标供应商在未进行二次报价前，请不要离开“苏采云”开标系统，随时接受磋商小组发起的二次报价，因投标供应商未能及时在规定时间进行二次报价而引起的废标及损失，由供应商自行承担。


[bookmark: _Toc617]附件4  分项价格表
（具有标价的工程量清单与报价表）
本次为首次报价
项目编号：JSZC-320321-JSRP-C2026-0002
项目名称：丰县华山镇人民政府光伏、充电桩安装项目。
[根据《工程量清单》进行编制]
供应商（电子签章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：      年    月    日
说明：
1、中小企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。
2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
3、本项目专门面向中小企业采购，评审时不再执行价格扣除等价格评审优惠政策。供应商为小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，仍应按《分项价格表》要求填报并算出相应总价合计，该合计仅用于报价完整性核对，不作为价格扣除依据。
注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。
2、如果不提供《分项价格表》将视为没有实质性响应。
3、响应供应商对以上数据的真实性负责。采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。


[bookmark: _Toc24602]附件5  偏离表
项目编号：JSZC-320321-JSRP-C2026-0002
项目名称：丰县华山镇人民政府光伏、充电桩安装项目。
	序号
	偏离内容
	竞争性磋商文件（含澄清或者修改）的要求
	首次响应文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。
供应商（电子签章）：
日期：      年    月    日


[bookmark: _Toc8937]附件6  承包人主要施工管理人员表
项目编号：JSZC-320321-JSRP-C2026-0002
项目名称：丰县华山镇人民政府光伏、充电桩安装项目。
	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



附：1、项目负责人与本单位签订的劳动合同及本单位为其缴纳的社会保险证明（必须提供）。
2、项目负责人无在建工程的承诺书（必须提供）。
供应商（电子签章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：
日期：      年    月    日
注：1、响应供应商对以上数据的真实性负责。采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。


[bookmark: _Toc2120]附件7  拟签订的合同文本


政
府
采
购
合
同

项目名称：丰县华山镇人民政府光伏、充电桩安装项目。
项目编号：JSZC-320321-JSRP-C2026-0002
采  购  人：
成交供应商：
合同签订日期：      年    月    日
友情提醒：采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。


[bookmark: _Toc19065]第一部分  合同协议书
发包人（全称）：丰县华山镇人民政府
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就丰县华山镇人民政府光伏、充电桩安装项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：丰县华山镇人民政府光伏、充电桩安装项目。
2.工程地点：江苏省徐州市丰县华山镇人民政府院内。
3.资金来源：财政资金。
4.工程内容：利用华山镇政府院内办公建筑屋顶及新增光伏车棚建设分布式光伏电站，直流侧总装机容量820.8kWp，安装720Wp TOPCon双玻单晶硅光伏组件1140块，配套组串式逆变器9台，设置5个低压并网点，新增500kVA变压器1台及直流充电桩3台，含车棚钢结构及基础工程、设备安装、电缆敷设、电网对接、接地及防雷、系统调试、并网验收等。详见工程量清单。
5.工程承包范围：详见工程量清单。
二、合同工期
计划开工日期：      年    月    日。
计划竣工日期：      年    月    日。
工期总日历天数：90日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合合格标准，并通过供电部门及相关主管部门验收、成功并网。
四、签约合同价与合同价格形式
1.合同价为：人民币（大写）                    （¥            元）；其中：
（1）安全文明施工费：人民币（大写）            （¥          元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）            （¥       元）；
（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）            （¥          元）；
（4）暂列金额：人民币（大写）            （¥          元）。
2.合同价格形式：单价合同。
五、项目负责人
承包人项目负责人：            。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书；（2）响应函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义：本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间：本合同于      年    月    日签订。
十、签订地点：本合同在                        签订。
十一、补充协议：合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效：本合同自合同双方签字盖章之日起生效。
十三、合同份数：本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。
发包人（公章）：                                承包人（公章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：              法定代表人或其委托代理人（签字）：
组织机构代码：                                  组织机构代码：
地    址：                                      地    址：
电    话：                                      电    话：
电子信箱：                                      电子信箱：
开户银行：                                      开户银行：
账    号：                                      账    号：


[bookmark: _Toc31209]第二部分  通用合同条款
备注：采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
[bookmark: _Toc25277]第三部分  专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1.10其他合同文件包括：合同实施过程中，发包人与承包人签订的与本工程有关的具有合同约束力的书面协议书、设计变更单、工程联系单等。
1.1.2.4监理人：名称／资质类别和等级／联系电话／电子信箱／通信地址：                。
1.1.2.5设计人：名称／资质类别和等级／联系电话／电子信箱／通信地址：                。
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：永久占地和临时占地。
1.1.3.9永久占地包括：为实施工程需永久占用的土地。
1.1.3.10临时占地包括：为实施工程需要临时占用的土地。
1.3法律：适用于合同的其他规范性文件——合同实施期间，国家及江苏省、徐州市颁发的现行文件。
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：经核实的国家标准（GB、GB/T、GB/Z），以及相应的规范、规程和验收标准。上述标准规范均以现行有效版本为准。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
1.5合同文件的优先顺序：执行通用条款。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供：发包人向承包人提供图纸的期限为合同签订后3日内；数量为2套；内容为承包范围内的所有施工图纸。
1.6.4承包人文件：承包人应提供施工组织设计、施工进度计划、工地扬尘污染防治措施等；期限为合同签订后5日内，但至迟不得晚于开工通知载明的开工日期前5天；数量为一式二份；形式为书面形式。
1.7联络：发包人和承包人应当在事件发生时及时（最迟不得超过5天内）将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.10交通运输：所有批准手续均由发包人办理、承包人协助，承包人在投标前已对现场施工条件进行了勘察，投标报价已充分考虑相关费用，所涉及与之相关的所有费用均由承包人承担。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.13工程量清单错误的修正：出现工程量清单错误时，工程量按照实际调整，单价不变。
2. 发包人
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后五日内，最迟于开工日期5天前向承包人移交施工现场。
2.4.2关于发包人应负责提供施工所需要的条件：（1）施工与生活用水、用电、通讯线路由承包人自行解决，发包人给予配合协调；（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；（3）协调处理施工现场周围地下管线、文物等和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。
3. 承包人
3.1承包人的一般义务：承包人提交的竣工资料套数为二套（含CAD格式及纸质竣工图），费用自理，移交时间为竣工验收合格后14日内，形式要求为按当地建设行政主管部门要求内容胶印成册。
3.2项目经理：关于项目经理和项目经理部人员每月在施工现场的时间要求为22天。项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任为每出现一次承担违约金2000元。承包人擅自更换项目经理的，发包人有权要求承包人改正，并承担违约金20000元，发包人享有本合同单方解除权。
3.3承包人人员：承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限为合同签订后五日内。承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的，承担违约金2000元/人，发包人享有本合同单方解除权。承包人擅自更换主要施工管理人员的，承担违约金1000元/人，发包人享有本合同单方解除权。
3.4分包：本项目允许分包，分包工作应当严格按照相关法律法规规定执行。
3.5履约担保：承包人提供履约担保，金额为中标价的10%，形式为履约保证金或银行保函。
3.6工程款支付担保：发包人向承包人提供工程款支付担保，担保金额为签约合同价的10%，形式为银行保函或工程款支付担保函，有效期自合同签订之日起至工程竣工验收合格且工程款支付完毕之日止。承包人按本合同3.5条提供的履约担保与发包人提供的工程款支付担保同时生效、对等递减；发包人未按约定提供工程款支付担保的，承包人有权相应顺延工期，且不承担逾期违约责任。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定：关于监理人的监理内容为施工及保修阶段全过程监理（对工程进行“三控制、两管理、一协调、安全管理”）。监理人在施工现场的办公场所、生活场所由监理人自理。
5. 工程质量
5.1质量要求：特殊质量标准和要求为无；关于工程奖项的约定为确保工程达到国家验收合格标准，鼓励承包人争创国家、省、市工程奖项，但发包人不支付任何费用。
5.3隐蔽工程检查：监理人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延期要求；延期最长不得超过48小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工：项目安全生产的达标目标及相应事项的约定为遵守并达到国家和工程所在地有关安全生产的要求及相关规定。关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定为已包含在合同价款中。
7. 工期和进度
7.1施工组织设计：承包人提交详细施工组织设计的期限为合同签订后5日内，但至迟不得晚于开工通知载明的开工日期前5天；发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限为收到后5天内。
7.5工期延误：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为5000元/天，不设上限。
7.7异常恶劣的气候条件：双方同意以下情形视为异常恶劣的气候条件——（1）日降雨量大于50mm、雨日超过1天；（2）日气温超过38℃的高温大于3天；（3）日气温低于-20℃的严寒大于3天；（4）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害，日降雪量10mm及以上；（5）其它异常恶劣气候灾害。
7.9提前竣工的奖励：确保按合同约定按期竣工，发包人不强制要求承包人提前竣工，也不支付相关费用。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用：发包人供应的材料设备的保管费用由承包人承担的相关约定为不适用。
8.6样品：需要承包人报送样品的材料或工程设备——①发包人书面要求的材料；②规格、数量按发包人要求提供。承包人应当在相应材料或工程设备采购、进场前14日内，将样品送达发包人指定地点（丰县华山镇人民政府项目现场，具体接收地点由发包人书面通知）；样品应当单独密封包装并加盖承包人公章。样品由发包人签收封存保管，经发包人确认后方可用于本工程。
10. 变更
10.4变更估价原则：（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定，若相同项目单价不一致的，按照最低的项目单价执行；（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目但有类似项目的，参照类似项目的单价认定，若类似项目的单价不一致的，按照最低的项目单价执行；（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，由合同当事人（或审计单位）按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）规定确定变更工作的单价。
11. 价格调整
11.1市场价格波动引起的调整：市场价格波动不调整合同价格。
12. 合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式：单价合同。综合单价包含的风险范围详见磋商文件及合同约定；风险范围以外合同价格的调整方法：除政策性调整及采购人确认的有效变更签证、设计变更外，均由承包人承担。
12.2预付款：预付款支付比例或金额为中标金额的百分之三十（30%）；预付款支付期限为合同签订并进场开工后7个工作日内支付；预付款扣回的方式：不扣回。
12.3计量：工程量计算规则为现行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）和江苏省定额规定的计算规则；计量周期为竣工结算时，统一计量，承包人于计量周期末向监理人提交已完工程量报告，经监理人审核、采购人确认后作为过程计量依据；竣工结算时统一汇总复核。
12.4工程进度款支付：关于付款周期的约定为——
1、预付款：合同签订并进场开工后，7个工作日内支付合同价款的30%作为预付款。
2、进度款：电力接入批复获取后，7个工作日内支付至合同价款的60%作为进度款。
3、竣工款：工程竣工验收合格、并网试运营成功，支付至合同价款的80%。
4、结算款：工程审计完成后，支付至审计价款的97%。
5、质量保证金：剩余3%作为质量保证金，缺陷责任期（24个月）满且无质量问题后，28日内无息退还。
注：申请付款时，乙方应提供同等金额的增值税发票，并提交相应阶段的验收、结算资料。
13. 验收和工程试车
13.1分部分项工程验收：监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求；延期最长不得超过48小时。
13.3工程试车：单机无负荷试车费用由承包人承担；无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.6竣工退场：承包人完成竣工退场的期限为颁发工程接收证书后5日内，并清理完毕施工现场。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期：缺陷责任期的具体期限为24个月。
15.4保修：工程保修期详见《工程质量保修书》；承包人接到保修通知后应在2小时内响应、24小时内到达现场，发生紧急事故的立即到场。
16. 违约
16.2承包人违约：承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人有权要求承包人限期整改并按拟转包（分包）工程价款的10%支付违约金，逾期未整改的，发包人有权单方解除合同；因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的，发包人有权要求承包人限期整改使之达到工程质量标准，整改费用由承包人自理，工期不顺延，造成发包人损失的，承包人须进行赔偿。
17. 不可抗力
17.1不可抗力的确认：除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形为无。
18. 保险
18.1工程保险：承包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险并承担因投保产生的保险费和其他相关费用。18.3其他保险：发包人和承包人应各自办理为其施工现场的全部人员意外伤害保险并支付保险费。
20. 争议解决
20.4仲裁或诉讼：因合同及合同有关事项发生的争议，向工程所在地人民法院起诉。
21. 补充条款
21.1本合同未涉及之处或与磋商文件实质性内容不一致之处，执行磋商文件的规定；本合同及磋商文件未涉及之处，执行国家、江苏省及徐州市相关文件、规范。
21.2承包人应与采购人、供电部门充分协调，确保并网方案通过供电公司审批并成功并网；因承包人原因导致并网延误的，相应责任及费用由承包人承担。
21.3承包人应在项目所在地成立项目公司，并在当地设立资金专户，确保专款专用。
21.4承包人应配合招标人进行资产移交，包括不限于用电账户变更等移交过程中所涉及的需配合事项。


[bookmark: _Toc30537]合同附件1：工程质量保修书
发包人（全称）：丰县华山镇人民政府
承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就丰县华山镇人民政府光伏、充电桩安装项目签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容：承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括承包范围内的全部内容。
二、质量保修期：根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期为2年，法律法规规定的最低保修期长于2年的，从其规定；质量保修期自工程验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期：工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。
四、质量保修责任：1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知后2小时内响应、24小时内派人到达现场保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修期届满后两年内，工程质量出现问题，成交供应商应主动提供维修方案，只收取材料费。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人：（公章）                          承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）        法定代表人或其委托代理人：（签字）


[bookmark: _Toc28475]合同附件2：承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率（kW）
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc16020]合同附件3：承包人主要施工管理人员表
	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员
	
	
	
	

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	二、现场人员
	
	
	
	

	项目经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	





[bookmark: _Toc25385]附件8  承诺书
致                    （采购人）：
根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320321-JSRP-C2026-0002）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。
（1）承诺书；（2）磋商报价表；（3）偏离表；（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。
我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。
我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
供应商兹宣布同意如下：
一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。
二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。
三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。
五、响应文件有效期为提交首次响应文件截止之日起90日（质疑、投诉及顺延期间自动延长）。
六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。
七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。
八、江苏润彭项目管理咨询有限公司有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏润彭项目管理咨询有限公司确定。
九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
供应商（电子签章）：
联系电话：
日期：      年    月    日


[bookmark: _Toc21755]附件9  授权委托书
委托人（全称）：
地址：
法定代表人（负责人）：
统一社会信用代码：
受托人：      先生（女士）
身份证号：
兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与丰县华山镇人民政府光伏、充电桩安装项目（项目编号：JSZC-320321-JSRP-C2026-0002）的磋商活动及签订合同。（            ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（            ）无转委托权。委托期限自      年    月    日起至      年    月    日止。
委托人（电子签章）：
法定代表人（负责人）（签字或盖章）：
受托人（签字或盖章）：
      年    月    日
（受托人身份证扫描件附后）


[bookmark: _Toc23165]附件10  中小企业声明函
项目名称：丰县华山镇人民政府光伏、充电桩安装项目。
项目编号：JSZC-320321-JSRP-C2026-0002
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加丰县华山镇人民政府的丰县华山镇人民政府光伏、充电桩安装项目采购活动，工程的施工全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称            ），属于（采购文件中明确的所属行业：建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称            ），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（供应商名称）（电子签章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：      年    月    日


注：本项目采购标的所属行业为建筑业。
备注：
1、中小企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。
5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
6、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。


[bookmark: _Toc3072]附件11  供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位在参加            （项目编号：JSZC-320321-JSRP-C2026-0002）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商（电子签章）：
日期：      年    月    日


[bookmark: _Toc30865]附件12  残疾人福利性单位声明函
（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）
项目编号：JSZC-320321-JSRP-C2026-0002
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（电子签章）：
日期：      年    月    日
说明：中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。


[bookmark: _Toc6662]附件13  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
（附证明材料扫描件）
项目名称：丰县华山镇人民政府光伏、充电桩安装项目。
项目编号：JSZC-320321-JSRP-C2026-0002
供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：丰县华山镇人民政府光伏、充电桩安装项目，项目编号：JSZC-320321-JSRP-C2026-0002）所必需的设备和专业技术能力，具体为：
①供应商具备电力工程施工总承包叁级（含）以上资质，并同时具备承装（修、试）电力设施许可证（承装、承修、承试类齐全），新证三级（含）以上或原五级（含）以上资质。（提供资质证书扫描件）
②供应商具备安全生产条件，并取得有效的《安全生产许可证》。（提供资质证书扫描件）
③供应商拟选派项目负责人具有机电工程专业贰级（含）以上注册建造师证书、有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）。（提供证书扫描件，且须提供拟选派项目负责人与供应商签订的劳动合同，以及供应商为其缴纳的近3个月内任一月社会保险证明不含“首次响应文件提交的截止时间”的当月）
④供应商选派项目负责人（注册建造师）无在建工程，响应文件中提供证明材料或承诺书（格式自拟）。

特此声明。供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商：            （电子签章）
法定代表人或授权代表：            （签字或盖章）
日期：      年    月    日


[bookmark: _Toc220]附件14  代理服务收费标准
代理服务费按《徐州市政府采购业务代理服务费行业指导价格标准》采用差额定率累进法计算，由成交供应商在领取成交通知书前一次性支付。
	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额(每个委托项目)
	5000元

	50万元以下(含50万元)
	1.6%

	50-400万元(含400万元)
	1.5%

	400-1000万元(含1000万元)
	1.1%

	1000-5000万元(含5000万元)
	0.8%

	5000-1亿元(含1亿元)
	0.25%

	1-10亿元(含10亿元)
	0.05%

	10-50亿元(含50亿元)
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%



说明：
1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。
2、代理服务费按差额定率累进法计算。
3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算）＝成交金额×费率（%）。
4、代理服务费应收取金额＝代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数×60%。
5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。
6、有分包（分标段）的按一个项目计算。
专家费支付标准
1.专家费由采购人支付；
2.公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商：半天 500 元 / 人，超半天，每增加 1 小时 + 100 元 / 人；
3.单一来源、询价、项目论证、复审、履约验收：2 小时以内 300 元 / 人；超 2 小时，每增加 1 小时 + 100 元 / 人；
4. 已经到场开标，但未开展评审：200 元 / 人；评审中途中止，按实际评审时长套上面两类标准；
5. 异地专家：除评审费外，交通费、住宿费另行凭据报销。


[bookmark: _Toc10406]附件15  预付款保函支付条款模板
付款条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后      个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之      （    %），小写￥          大写：人民币          。乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后      个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之      （    %），小写￥          大写：人民币          。
……
付款条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后      个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之      （    %），小写￥          大写：人民币          。乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后      个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之      （    %），小写￥          大写：人民币          。
……
注：
1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）要求。


[bookmark: _Toc244522549][bookmark: _Toc8854][bookmark: _GoBack]附件16、关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（ 产品名称 ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
2.（产品名称 ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
…… 
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（电子签章）：　
日期：  年  月  日

注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“ /”的地方无需填写。
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