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项目概况
南京医科大学第二附属医院萨家湾院区3号楼2层药学部库房加固改造工程的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年11月3日14点30分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393629]
一、项目基本情况
[bookmark: _GoBack]1.1项目编号：JSZC-320000-JSSZ-C2026-0067 
1.2项目名称：南京医科大学第二附属医院萨家湾院区3号楼2层药学部库房加固改造工程
1.3采购方式：竞争性磋商
1.4预算金额：120万元
1.5最高限价：120万元（报价超过最高限价的作无效响应处理）
1.6建设地点：南京医科大学第二附属医院萨家湾院区
1.7采购需求：南京医科大学第二附属医院萨家湾院区3号楼2层药学部库房加固改造工程范围内的拆除、加固、装修、安装等，建筑面积约470㎡，具体详见工程量清单及图纸。
1.8合同履行期限：合同签订后110个日历天完成。
1.9本项目是否属专门面向中小企业采购项目：否。
1.10本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359013]二、申请人的资格要求
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证，提供证明材料复印件并加盖供应商公章）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2026年3月至投标截止时间前任一月份的资产负债表和利润表，或2025年度财务审计报告，或银行出具的资信证明，以上资料提供复印件并加盖供应商公章，如提供审计报告须包括报告及报告中所附的完整内容，由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章，且包含注册会计师行业统一监管平台进行报备并取得可查询的验证码）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明并加盖供应商公章）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2026年3月至投标截止时间前任一月份缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（银行单据，或社会保险缴纳清单），提供复印件并加盖供应商公章）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书并加盖供应商公章）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：
（1）投标人资质等级及范围：投标人具备建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质及特种工程（结构补强）专业承包不分等级资质，并且具有有效期内的安全生产许可证（须提供证明材料复印件并加盖并投标人公章，否则视为未提供）
（2）项目负责人具有建筑工程二级（含）以上注册建造师执业资格，取得项目经理安全生产考核证（B类证）且出具近半年（2026年3月至2026年8月）投标人为项目负责人缴纳的养老保险金缴费证明材料（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章），若项目负责人属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须提供相应的证明材料，事业编制人员提供投标单位上级人事主管部门的人事证明，否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料处理。（须提供证明材料复印件并加盖投标人公章，否则视为未提供）
（3）项目负责人必须满足下列条件： 
 a.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（提供承诺书并加盖供应商公章）；
 b.项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内（提供承诺书并加盖供应商公章）； 
 c.项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的（提供承诺书并加盖供应商公章）。
2.4 第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
2.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
2.6拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631]三、获取采购文件
3.1时间：自磋商公告发布之日起5个工作日。
3.2地点：江苏政府采购网
3.3方式：线上获取
3.4磋商文件售价：0元。
[bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359092]四、提交响应文件截止时间、开启时间及地点
4.1 2026年11月3日14点30分（北京时间）
4.2响应文件提交地点：“苏采云”政府采购交易系统
[bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393634]五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]六、其他补充事宜
1.本项目不允许转包、分包。
2.磋商时，请供应商法定代表人或其授权代表出席磋商会议。
3.落实政府采购政策：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。
4.本项目不组织统一现场踏勘，供应商可自行前往项目地点:南京医科大学第二附属医院萨家湾院区鼓楼区中山北路262号；现场联系人：梁主任，联系电话：18951762636。勘察现场时间：投标截止时间前（节假日除外，供应商应提前与现场联系人沟通好踏勘时间），供应商需携带营业执照复印件及专项授权书原件。
因供应商未能全面、完整的进行现场踏勘而导致的供应商成交后相关费用的增加，由供应商承担全部费用。采购人向供应商提供的有关施工现场的资料和数据是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。
5.本项目图纸已上传百度网盘链接：https%3A%2F%2Fpan.baidu.com%2Fs%2F1EATMLc_1fV1vzOQG1mkwow%3Fpwd%3D0303，提取码0303，请各供应商自行下载。
6.项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“建筑业”。
7.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。供应商也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
[bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359095]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359019]1.发包人信息
名    称：南京医科大学第二附属医院
地    址：南京市鼓楼区中山北路262号
[bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359020]联系方式：梁主任、18951762636
2.采购代理机构信息
名    称：江苏苏咨工程咨询有限责任公司
地　  址：南京市鼓楼区中山北路285号电子大楼附楼4楼
联系方式：成翔、梁诗涵、张焱 025-83581352
3.项目联系方式
项目联系人：成翔、梁诗涵、张焱
电    话：025-83581352
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第二章 竞争性磋商须知
一、总则
1、适用法律
1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定。
2、定义
2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2“服务或工程”指本采购文件中所述产品及相关服务。
2.3“用户或使用单位或发包人”是指使用服务的单位。
3、政策功能
3.1中小企业政策
（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二条，《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。
（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。
（4）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第六条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。
（5）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。
（6）本项目采购标的所属行业为建筑业。
4、磋商费用
4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理和发包人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
二、响应文件编制
5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。
6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3供应商应用人民币报价。
6.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。
6.5供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。
7、响应文件的组成
7.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
7.2响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：
（1）※ 磋商申请及声明；
（2）※ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件； 
（3）※ 第一章磋商邀请中“二、申请人的资格要求”证明文件；
（4）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
7.3响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）供应商须依据现行版《清单计价规范》和现行版《工程计价表》要求来编制，按照工程量清单、结合施工图纸（若有）进行报价；
（2）提供技术及施工组织方案，详细准确的工程进度表，现场各工种施工人员的人员配备表，明确项目负责人及其施工现场时间保证承诺；
（3）供应商拟投入本项目人员一览表；
（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。
7.4响应文件的价格部分
（1）本工程采用在工程量清单范围内包工包料、综合单价计价方法计算价格。采购文件如没有特别说明的话，对每一项货物、服务和工程仅接受一个价格。供应商应以表格形式详细说明价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。供应商应按照竞争性磋商文件所提供的工程量清单，报价、施工，材料差价不作调整。按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）、工程量清单指定的定额等造价计算程序、及现行的法律法规确定分项综合预算单价，并根据本企业水平研究最终确定总报价。
（2）报价应包含完成本编制项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金、招标代理服务费、工程量清单及控制价编制费，以及供应商为完成相关服务所承担的全部费用，包括利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用。
（3）本项目预算金额已包含招标代理服务费及清单编制费用，故供应商在响应报价中应考虑招标代理服务费和清单编制费。
①本项目代理费用以成交金额为基数，按《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》（计价格〔2002〕1980号）文件规定收费标准*40%计取，由成交供应商支付。
②本项目工程量清单及控制价编制费用以委托招标的控制价为基数计算，按苏价服〔2014〕383号文标准*60%计取，不足3000元按3000元计，由成交供应商支付。发票索取：中标人与招标代理项目组联系人联系后，由招标代理机构财务部门通过快递方式寄给或到招标代理机构领取（账户信息：户名：江苏苏咨工程咨询有限责任公司，开户银行：南京银行长江支行，账号：088540201021684497）
（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，工程量清单的项目特征仅描述清单工作的主要内容，除另有说明外，均为包括完成该项目所描述的或未描述的全部工作内容，一旦成交，总价不变，如果有漏项，视同让利。
（5）供应商应按竞争性磋商文件的要求，并结合本企业的融资能力、管理水平和工程实际，参照各类费用标准和规范，结合工程所在地的社会、政治、自然条件，综合考虑市场及政策风险因素自主报价。
（6）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，最终竣工结算价按同比例调整。
7.5响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。
三、响应文件签署与提交
8、响应文件签署
8.1响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖电子公章。
8.2供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。 
8.3有下列情形的响应文件将拒收：
在规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
9、响应文件的撤回和修改
9.1响应文件的撤回
9.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
9.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
9.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
9.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
9.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
四、响应文件解密与评审
10、响应文件解密
10.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
11、磋商小组
11.1采购代理将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
11.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
12、评审过程的保密与公正
12.1磋商小组、采购人和采购代理工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
12.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
12.3在项目评审期间，采购代理将设专门人员与供应商联系。
12.4 采购代理和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
13、评审过程中澄清
13.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
13.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
13.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
14、联合体（本项目不采用）
15、对响应文件的审查
15.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
15.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
15.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
15.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
15.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
15.3未实质性响应磋商文件的情形
（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
（3）供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
（5）供应商的最后报价超过了采购预算。
（6）不符合磋商文件中规定的实质性要求的（本磋商文件中斜体且有下划线部分、加*号条款、加※号要求为实质性要求）。
（7）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（9）响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
（10）供应商所提供的服务不符合磋商文件中所列国家强制性标准的。
（11）响应文件中已标价工程量清单与磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
（12）响应文件中已标价工程量清单与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
（13）响应文件中已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的（措施项目增项除外）；
（14）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
（15）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
15.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
15.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
15.6供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购代理及磋商小组联系。
16、磋商程序及评审方法与评审标准
16.1磋商程序
16.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
16.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
16.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
16.1.4 异常低价响应审查
16.1.4.1 评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
16.1.4.2磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
其他未尽事宜详见《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）。
16.2 评审方法与评审标准
16.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
16.2.2评审标准
评审标准详见本磋商文件第三章。
16.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
16.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
16.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
16.3.3除本磋商文件第二章第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
16.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
五、成交
17.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第16.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
17.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
17.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
（1）提供虚假材料谋取成交的。
（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理工作人员恶意串通的。
（3）向评审专家、采购人或采购代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
（4）恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
（7）将政府采购合同转包的。
17.4采购代理对未成交的供应商不作未成交原因的解释。
17.5所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理均不退回。
18、成交通知书
18.1成交供应商及时到江苏苏咨工程咨询有限责任公司支付招标代理费并领取成交通知书。
18.2成交通知书对发包人和成交供应商具有同等法律效力。
19、履约担保（本项目无）
20、签订合同
20.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
20.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
20.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
21、标的物的追加
21.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
22、合同款支付
（1）本合同项下所有款项均以人民币支付。 
（2）本合同项下的采购资金由发包人自行支付，乙方向发包人开具发票。 
（3）付款方式：见合同。
六、询问、质疑、投诉和诚实信用
23、询问
供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
24、质疑
24.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，一次性提出针对统一采购程序环节的质疑并将质疑文件原件送达江苏苏咨工程咨询有限责任公司。
24.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理：
（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；
（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；
（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；
（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；
（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
24.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；供应商应知其权益受到损害之日是指：对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对采购结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
24.4采购代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
25、投诉
质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
26、诚实信用
26.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害发包人和其他供应商的合法权益。
26.2供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。
26.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
26.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。
26.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
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第三章 成交标准
评分方法和标准：本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），施工组织设计的评委评分进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组推荐成交供应商排序。
	序号
	评分
因素
	评分细则
	分值

	1
	报价部分（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最终报价最低的为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×30
	30

	2.1
	施工组织设计
（52分）
	施工总体部署方案
（10分）
	投标人应根据采购需求及本项目特点提供施工总体部署方案，包括但不限于整体施工的部署、施工组织总体设想、施工前准备、现场平面布置等
1.方案详细完整、科学合理，并具备严密性，优于采购需求的得10分；
2.方案较详细完整、较科学合理，严密性较好，符合采购需求的得7分；
3.方案完整性一般、科学性合理性一般，严密性一般，虽有描述但不完全符合采购需求的得4分；
4.未提供的不得分。
	10

	2.2
	
	工程进度计划及措施等方案（8分）

	投标人应根据采购需求及本项目特点提供工程进度计划及措施等方案，包括但不限于总进度计划工期、工期保障措施、进度计划检查等。
1.方案详细完整，流程清晰完善，确保能在规定的交付时限内完成，优于采购需求的得8分；
2.方案较完整，流程较清晰完善，确保能在规定的交付时限内完成，符合采购需求的得6分；
3.方案完整性一般，流程清晰性完善性一般，能够在规定的交付时限内完成，虽有描述但是不完全符合采购需求的得4分；
4.未提供的不得分。
	8

	2.3
	
	施工安全保护措施及文明施工及环境保护措施方案
（8分）
	投标人应根据采购需求及本项目特点提供安全保护措施及文明施工及环境保护措施方案，包括但不限于针对本项目作业的安全措施、成品保护措施、环境保护措施等。
1.措施方案完整全面、考虑周到、合理可行，优于采购需求的得8分；
2.措施方案较完整全面、考虑较周到、较合理可行，符合采购需求的得6分；
3.措施方案完整性一般、科学性合理性一般，严密性一般，虽有描述但不完全符合采购需求的得4分；
4.未提供的不得分。
	8

	2.4
	
	质量保证措施
（8分）

	投标人应根据采购需求及本项目特点提供质量保证措施，包括但不限于质量管理体系、质量控制程序等。
1.措施具体明确，条理性强，效果完全能达到招标人要求，确保能在规定的交付时限内完成，优于采购需求的得8分；
2.措施较具体明确，条理性较强，效果基本能达到招标人要求，确保能在规定的交付时限内完成，符合采购需求的得6分；
3.措施明确性一般，条理性一般，效果不能完全达到招标人要求，能够在规定的交付时限内完成，虽有描述但是不完全符合采购需求的得4分；
4.未提供的不得分。
	8

	2.5
	
	突发事件的应急预案及应急保障措施
（8分）

	投标人应根据采购需求及本项目医院工程特点提供突发事件的应急预案及应急保障措施，包括但不限于针对突发事件的应急情况及相关应急预案、应急保障措施等。
1.应急预案非常完善有效，应急措施非常完整、科学、合理、全面，优于采购需求的得8分；
2.应急预案较完善有效，应急措施较完整、科学、合理，符合采购需求的得6分；
3.应急预案不够完善有效，应急措施不够完整、科学、合理，虽有描述但是基本不符合采购需求的得4分；
4.未提供不得分。
	8

	2.6
	
	加固工程专项方案
（10分）
	投标人应根据采购需求及本项目特点，包括但不限于对加固工程实施的重点、难点的分析，并提出解决方案。
1.方案详细完整、科学合理，并具备严密性，优于采购需求的得10分；
2.方案较详细完整、较科学合理，严密性较好，符合采购需求的得7分；
3.方案完整性一般、科学性合理性一般，严密性一般、虽有描述但是不符合采购需求的得4分；
4.未提供的不得分。
	10

	3.1
	商务部分
（18分）
	项目负责人
（3分）
	项目负责人具有建设工程类中级职称的得1分；具有建设工程类高级及以上职称的得3分，本项最多得3分。
注：①提供项目负责人职称证书并加盖供应商电子公章②供应商为项目负责人自2026年4月至2026年9月任意一个月缴纳社会保险缴费证明材料，未按要求提供的不得分。
	3

	3.2
	
	项目团队
（5分）
	项目团队其他成员（除项目负责人外）须配备施工员、质量员、安全员、资料员、材料员，每提供一人得1分，本项最多得5分。
①提供上述人员的相关证书复印件并加盖供应商电子公章，同一人员不得兼任多个岗位；②供应商为项目团队自2026年4月至2026年9月任意一个月缴纳社会保险缴费证明材料，未按要求提供的不得分。
	5

	3.3
	
	供应商
业绩
（6分）
	供应商提供自2023年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）承担过与本项目类似的改造工程（包含加固工程），每提供1个类似工程业绩的得2分，本项最多得6分。
注：提供的业绩必须是已完工的业绩（提供中标通知书、合同、竣工验收证明，三者缺一不可；提供复印件并加盖供应商电子公章。）
企业业绩与项目负责人业绩不可兼得。
	6

	3.4
	
	项目负责人业绩
（4分）
	项目负责人自2023年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）承担过与本项目类似的改造工程业绩（包含加固工程），每提供一个项目负责人类似工程业绩的得2分，本项最多得4分。
注：提供的业绩必须是已完工的业绩（项目负责人业绩必须是在供应商承担的，提供中标通知书、合同、竣工验收证明，三者缺一不可；提供复印件并加盖供应商电子公章。）
企业业绩与项目负责人业绩不可兼得。
	4



说明：
1.中小企业政策
1.1小微企业价格扣除
（1）对于专门面向中小企业的项目，只面向中小企业采购；专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（2）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如果一个采购项目有多个采购标的的，每个采购标的均由小微企业制造的可享受小微企业价格扣除优惠。
1.2小微企业在响应文件中提供签署的《中小企业声明函》。未按采购文件的规定在响应文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。
注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行；“中小企业声明函”关键信息填写不全、内容缺失，致使评审委员会无法判定企业规模类型的，不予认可中小企业扶持政策（不享受价格扣除）；②若供应商提供的“中小企业声明函”（见响应文件格式）为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
2.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3.所有证书、业绩（提供合同）均以有效的复印件并加盖公章为依据。
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第四章 采购项目技术、规格和数量要求等
一、采购需求：
南京医科大学第二附属医院萨家湾院区3号楼2层药学部库房加固改造工程范围内的拆除、加固、装修、安装等，建筑面积约470㎡，具体详见工程量清单及图纸。
二、施工要求
1、供应商应对工程质量、安全全面负责，如因供应商原因造成质量、安全事故、供应商承担一切经济法律责任。
2、供应商成交后，经采购方批准同意后方可以组织实施。在实施期间，供应商应无条件的遵守实施现场的各项规章制度。
3、工程实施期间，供应商应无条件的接受采购方的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购方检查验收，合格后书面报送采购方备案。
4、供应商必须按照工程设计和技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。
5、环保要求：用材和施工应符合环保相关要求，完工后需通过采购方环保检测符合要求方可通过验收。
6、电焊、切割等动火作业人员需持证上岗（如需），上岗前须提供操作人员资格证书，确保人证合一，且满足政府监管部门相关规定。供应商应安排专人现场指挥，做到安全文明生产，施工过程中发生的任何人身伤害、财产损失以及意外事故等责任均由供应商自行承担；
7、供应商应采取相应措施，按期保质保量完成维修任务，应结合自身实际，在投标报价中充分考虑完成工程任务投入的有效管理措施及费用；
三、工期要求
1、施工日期为110日历天。开工日期以采购人通知为准。
2、如遇不可抗力或外界阻力导致工期延期，工期予以顺延，由此产生的误工费用不做任何补偿。
四、商务要求
1、合同价款支付：
（1）总工作量完成50%时，承包人应按向监理工程师报送工程款支付报审表及相关资料，监理工程师完成审核并报发包人确认后，发包人支付合同价的20％；
（2）工程竣工验收合格并提交结算资料后支付至经发包人、监理核审确认的合同价的70%；
（3）竣工结算经发包人委托的工程审计审核结束后，付至审核结算价的97%；
（4）剩余3%作为质保金，保修期满后，发包人付清余款。
（5）当竣工结算审计的核减率超过5%时，其审计费用超过部分由施工单位承担；当竣工结算审计的核减率超过10%时，其审计费用全部由施工单位承担。
2、质量保修期：详见磋商文件第三章合同草案条款附件：工程保修承诺书。
五、验收
根据国家现行质量标准进行验收。
六、工程量清单及编制说明：（后附）
七、图纸：（后附）
八、其他要求：
1、供应商的报价应是磋商文件确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，应包括人工、机械设备、材料、安装、维护、检测、质保、措施、管理、利润、税金及相关政策性文件规定的其他应有费用。施工期间产生的所有建筑垃圾，由成交供应商清运出施工地点至政府相关部门指定的合法垃圾场，该项费用由供应商自行考虑并计入报价中。
2、供应商须依据现行版《清单计价规范》和现行版《工程计价表》要求编制，按照工程量清单；结合图纸进行报价。
3、施工组织方案
3.1施工总体部署方案：投标人应根据采购需求及本项目特点提供施工总体部署方案，包括但不限于整体施工的部署、施工组织总体设想、施工前准备、现场平面布置等。
3.2工程进度计划及措施等方案：投标人应根据采购需求及本项目特点提供工程进度计划及措施等方案，包括但不限于总进度计划工期、工期保障措施、进度计划检查等。
3.3施工安全保护措施及文明施工及环境保护措施方案：投标人应根据采购需求及本项目特点提供安全保护措施及文明施工及环境保护措施方案，包括但不限于针对本项目作业的安全措施、成品保护措施、环境保护措施等。
3.4质量保证措施：投标人应根据采购需求及本项目特点提供质量保证措施，包括但不限于质量管理体系、质量控制程序等。
3.5突发事件的应急预案及应急保障措施：投标人应根据采购需求及本项目医院工程特点提供突发事件的应急预案及应急保障措施，包括但不限于针对突发事件的应急情况及相关应急预案、应急保障措施等。
3.6加固工程专项方案：投标人应根据采购需求及本项目特点，包括但不限于对加固工程实施的重点、难点的分析，并提出解决方案。
4、政策要求
4.1根据住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）要求，自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各供应商提供一级建造师证书电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，持证人个人手写签名笔迹应当与签名图像一致，证书应当在使用有效期限内。若提供的电子件无法识别有效信息的，视为无效。供应商将自行承担资格审查不通过等相应后果。
   4.2根据省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告（〔2023〕26号）要求，自2023年12月10日起，核准新办业务申报的，将发放新版电子证照。旧版电子证照由厅综合服务平台自动逐步换发新版电子证照，换发时间截止2024年3月9日。换发期后，旧版电子证照停止使用。各供应商须提供二级建造师证书电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，证书应当在使用有效期限内。供应商将自行承担资格审查不通过等相应后果。
4.3资质、证书的延续以相关国家、省、市规定为准，如有请将相关证明材料编入响应文件。
4.4根据建办市〔2019〕50号文及苏建函建管〔2019〕393号文规定，已取消一级、二级建造师临时执业证书，因此本项目不接受持临时建造师执业资格的项目负责人投标，否则将作为资格审查不通过处理。
4.5供应商根据项目情况，客观报价，如发现恶意报价行为，自行承担废标风险。



附：工程量清单编制说明
工程名称：南京医科大学第二附属医院萨家湾院区3号楼2层药学部库房加固改造工程
	一、工程概况：
1、建设规模：
本工程为南京医科大学第二附属医院萨家湾院区3号楼2层药学部库房加固改造工程，改造面积约470平方米；
2、计划工期：详见招标文件；
3、施工现场实际情况：详见招标文件。
二、工程招标范围：南京医科大学第二附属医院萨家湾院区3号楼2层药学部库房加固改造工程范围内的拆除、加固、装修、安装等。具体详见招标文件及工程量清单。
三、工程量清单编制依据:
1、典筑设计集团有限公司设计的《南京医科大学第二附属医院萨家湾院区3号楼2层药学部库房加固改造工程》的施工图纸、疑问回复等；
2、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB50856-2024、《建筑面积计算规范》GBT-50353-2013；
3、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）和配套台班定额、地方相关法规、文件等；
4、《江苏省建设工程费用参考》（2026）、江苏省住房和城乡建设厅〔2025〕第12号；
5、相关标准图集及现行预结算文件。
四、专业工程暂估价：详见招标清单。
五、暂列金额：详见招标清单。
六、甲供材：详见招标清单。
七、清单说明事项:
1、 投标单位于投标前自行踏勘现场（请注意勘察现有水电接口位置），充分了解并分析施工条件；工程施工所需水、电、路、渣土堆放等是否满足施工需求，承包人必须根据其自身施工条件，招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、渣土堆放等）增加投入的因素，投标人在投标报价中予以考虑，结算时概不调整；
2、 施工过程中不能污染、破坏路面、设施等。如有污染、破坏要及时恢复。在投标报价中必须予以考虑，结算时不得调整；
3、 [bookmark: _Hlk39764948]双方在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑可能出现的雨雪、冰雹、台风、高温天气、城市管制、供电供水部门正常停电停水、节假日、高（中）考、扰民和民扰、市内重大活动（如社会活动、公共安全治理、环境整治等）、防洪防汛防灾、省市各级领导对工地现场进行视察等因素及发包人分包工程的合理工期，除发包人认为可以顺延工期的情况外，将不再另行顺延工期；因上述情况，发包人可能对施工作出某些限制和配合要求，承包人应予以服从，按照要求作出必要的配合，并在投标报价中考虑因此对本工程造成的停工、窝工、人员调配、机械停滞费、施工降效、材料运输及现场管理等费用增加，增加的费用包含在合同价中，承包人不得向发包人进行任何索赔；
4、 施工水电费用计算和结算：招标人提供现场水电的接入点，以目前现场条件为准，承包人应充分考虑驳接和临时停水、停电；水电挂表计量，按施工用水电市场价结算。承包人在投标报价时自行考虑临时水电价格的波动对工程造价的影响，结算时不予调整。要求投标人充分考虑今后市场价格风险和临时停水、停电、供电水负荷不足，采取自取（发）水电等保障措施的，其费用均含在投标报价中，结算时凡涉及此类费用均不调整；
5、 本工程地面、抹灰砂浆等按预拌砂浆考虑；
6、 本工程砼按预拌砼考虑，现场采用泵送还是非泵送投标单位自行考虑，砼泵送高度增加的费用在报价考虑；
7、 施工图、招标文件、技术要求、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充（若有矛盾，按照高标准或发包人要求执行），均作为编制投标报价的依据，投标报价时应充分考虑清单、图纸及现行规范对报价的影响，结算时，不得以清单描述不全增加费用；
8、 投标人应充分了解本项目性质及地理位置，所需人员、机械、材料的超常规运费等增加费用，应在综合单价中考虑。投标人应充分考虑保证机械正常运转的措施费用，措施等，结算时不另外增加费用；
9、 投标人根据招标文件给定的工期进行投标，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件、政府政策性调整、招标人分区或分阶段提前使用等可估计的原因导致的工期影响，自行考虑赶工措施；
10、 现场拆除垃圾清运，施工单位应结合现场实际施工环境，综合考虑外运频率和费用，结算时不增加建筑垃圾外运费用及相关设备移位费用。
11、 投标报价中需考虑垃圾清理、精细化保洁费、地面清洁打蜡费、加固相关材料的检测费等相关费用，结算时不再另行增加；项目完工后，需做深度保洁，结算时不再另行增加，若招标人认为保洁深度不够，招标人有权请第三方保洁，费用由投标人承担；报标价中需考虑室内工程中环境检测及相关治理费用，检测结果需满足环保要求，所需费用投标人自行考虑计入投标报价，结算时不再另行增加。
12、 投标人需充分考虑配合相关检测、监测工作所产生的费用，并计入投标报价中，包括可能由于检测、监测工作而进行的施工调整，相关费用结算时不再增加。
13、 本工程垂直运输投标人需结合勘查现场情况及本项目特点综合考虑报价，涉及的费用（含医院电梯保护性措施费)均含在本次投标报价中，结算时不予调整。
14、 由于本项目现场施工场地狭小，周边建筑正常使用，投标人需结合现场实际情况在投标报价中充分考虑施工难度、施工降效、施工机械投入增加、物料倒运及现场无法提供住宿场地等因素引起的费用增加，结算时不因场地与管理原因增加任何费用。
15、 投标报价出现综合单价进行不平衡报价的及偏离市场价的，甲方有权进行修订。投标人报价严重低于市场价的，投标人必须无条件采购安装，否则结算时甲方有权按招标控制价相应的综合单价进行扣减。
八、其他说明：
1、 操作台不在本次招标范围；
2、 冷库房清单按业主提供相关资料清单计列；门清单按业主提供的项目特征要求计列；
3、 智能化系统、消防系统与院区原有系统对接，自行考虑设备兼容性；
4、 本次招标含消防第三方检测费，第三方检测单位须经招标人认可;
5、 本项目所有有关的穿墙、穿板、打洞、开槽、穿梁、绕梁、套管、开孔、封堵、修补等一系列相关内容，请投标单位按规范，图纸要求自行考虑在单价中，结算时不再增加；
6、 空调的控制开关及管线、支吊架在空调报价时综合考虑，结算时不再增加；
7、 水电管道内容已包含支架，投标时综合考虑，结算时不再增加；
8、 空调的冷媒及冷媒保压在投标报价中综合考虑，结算时不再增加；
9、 本项目除已经列项的调试内容外如还需调试内容在投标报价中综合考虑，结算时不再增加。
10、 地面工程投标人应充分考察施工现场，如图示找平层厚度不够或超厚，应根据现场实际厚度进行补足或凿除，投标报价中综合考虑，结算时不予调整；
11、 墙、地砖等排版应按设计与相关规范并符合招标人的实际要求，对于排版引起的材料损耗应在投标综合单价中综合考虑；设计图中未明确规格的由投标人综合考虑并在综合单价体现，结算时不再另行调整；
12、 加气砼砌块墙体砌筑中按规范所需设置的混凝土配砖含量投标人应自行测算，并含在相应的投标综合单价内，结算时不调整；
13、 墙、地砖开洞、切割、磨边、倒角、水刀开片、抽槽等加工费均应包含在相应的投标综合单价内。
14、 所有玻璃均需原厂原片、原厂深加工，外、内片均为钢化均质，玻璃边缘应进行倒棱磨边处理，均应含在相应的投标综合单价内；投标人在报价中需考虑非标玻璃的尺寸费用，结算不予调整；
15、 门按门种类、材质列项（详见工程量清单），投标人投标报价时需考虑门框、门锁、玻璃、闭门器、顺序器、全套五金配件、安装、灌浆等所有工作内容。门饰面颜色、样式由发包人在实施过程中确认；门高度、宽度、单双扇等因素造成的价格差异投标人综合考虑；
16、 所有材料的卸力费、保管费、二次搬运费、配合费等由投标人自行考虑计入报价；
17、 投标报价时应根据图纸充分考虑各种材料的材料损耗，结算不调整；
18、 施工图、招标文件、技术要求、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充（若有矛盾，按照高标准或发包人要求执行），均作为编制投标报价的依据，投标报价时应充分考虑清单、图纸及现行规范对报价的影响，结算时，不得以清单描述不全增加费用；
19、 招标人已提供材料备选品牌的，投标单位应按约定品牌进行报价。如招标人因为工程整体要求而需统一某些材料的材料品牌规格，中标人应服从招标人要求在备选品牌内进行更换，且此项投标价格不变，投标人报价时应充分考虑此因素；投标人还需在报价中考虑因品牌系列原因产生的价格差异的风险；
20、 对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与工程特点进行增补，但不应更改招标人已列措施项目；
21、 工程验收交付前所发生的工程费用（如建筑物的看管，成品保护等费用），请投标人自行考虑并计入投标价内。
九、材料品牌表（详见下表）
下表所列为本项目所需辅材及设备的推荐品牌，投标人应使用相当于或者不低于推荐品牌产品的品牌，使用推荐以外品牌的需在安装前向招标人提供相关证明资料，并得到招标人认可。




	序号
	材料名称
	技术参数
	推荐品牌

	一、通用类

	1
	水泥
	国标产品，有产品合格证，产品检验报告
	海螺、华润水泥、江南、双猴

	2
	墙砖粘结剂
	国标产品，有产品合格证，产品检验报告
	德高、汉高、雨虹

	3
	钢材
	国标产品，有产品合格证，产品检验报告
	沙钢、马钢、南钢

	4
	镀锌钢管
	国标产品，有产品合格证，产品检验报告
	正大、友发、华岐

	5
	铝材
	国标产品，有产品合格证，产品检验报告
	凤铝、坚美、亚铝、兴发

	6
	商品混凝土
	国标产品、有产品合格证，产品检验报告
	中联、双龙、中联、普迪

	7
	彩钢板
	国标产品，有产品合格证，产品检验报告
	林森、协多利、万事达

	8
	复合烤漆钢板
	国标产品，有产品合格证，产品检验报告
	格满林、瑟路绅、浦菲尔 

	9
	碳纤维布
	国标产品，有产品合格证，产品检验报告
	上海悍马、南京天力信、南京曼卡特

	二、陶瓷类

	1
	墙地砖
	国标产品，规格参照参照设计图纸，通体全瓷，面层玻化亮光，需提供样品,封样比对相吻合，有产品检验合格证；吸水率≤0.5％，表面平整度:±0.2％（且不超过2mm）耐磨度≤175mm³ 破坏强度≥1300N 长度±1.0mm宽度±1.0mm ，耐污染性：≥4 级，耐化学腐蚀性：GLA 级，断裂模数〉35mpa，放射性核元素限量：A 级。
	诺贝尔、冠军、简一、萨米特、冠珠、斯米克、亚细亚

	2
	美缝胶
	国标产品，有产品合格证，产品检验报告
	德高、汉高、雨虹

	三、石材类

	1
	石材
	材质:亚克力≥40％。放射性 A 类:内照射系数 IRa≤1.0 外照射系数 Ir≤1.3阻燃性:A 级 厚度:12 厚，吸水率不大于 1%
	环球石材、雅菲丽、溪石、东升

	四、铝板、钢板、阻燃板等类

	1
	镀锌吊杆
	国标产品，吊杆间距参照设计图纸≦900*900mm,有产品合格证，产品检验报告，用于天棚吊顶构造
	龙牌、拉法基、可耐福、北欧

	2
	轻钢龙骨主骨
	国标产品，主骨中距参照设计图纸≦ 1200mm，同有产品合格证，产品检验报告，用于天棚吊顶构造
	龙牌、拉法基、可耐福、北欧

	3
	轻钢龙骨副骨
	国标产品，副骨中距参照设计图纸≦300*600mm，有产品合格证，产品检验报告，用于天棚吊顶构造
	龙牌、拉法基、可耐福、北欧

	4
	铝扣板、铝板、定制铝板
	氟碳喷涂，氟碳喷涂PVDF平均膜厚60-80um
	浦菲尔、容声、宝仕龙、友邦、佰仕威

	5
	不锈钢板
	1.2mm及以上
	永刚、马钢、沙钢

	6
	防火阻燃板
	国标产品，有产品合格证，产品检验报告，用于木作防火部位，必须满足消防防火要求
	兔宝宝、莫干山、千年舟

	7
	硅酸钙板
	国标产品，有产品合格证，产品检验报告，抗菌防霉，高温高压，必须满足消防防火要求，防火不燃（A级）
	卡利、森旺、优珏

	五、玻璃类

	1
	玻璃
	玻璃需钢化需磨边，超白玻	
	上海耀皮、芜湖信义、吴江南玻

	六、涂料油漆类

	1
	防水材料、涂料
	国标产品、柔性防水灰浆。健康环保、超低 VOC、抗碱、防霉、防水.粘性强度≥1.0pa，抗渗强度≥1.0pa.有产品合格证，产品检验报告 
	东方雨虹、广东科顺、潍坊宏源、南京禹王

	2
	防火涂料
	产品必须涂刷3遍，有产品合格证，产品检验报告，用于所有木作基础防火处理
	多乐士、佐敦、喜利得、大师漆

	3
	无机涂料、内墙乳胶漆
	国标产品，有产品合格证，产品检验报告
	多乐士、立邦、嘉宝莉、丰彩

	七、石膏板、隔墙类

	1
	纸面石膏板
	国标产品，有产品合格证，产品检验报告
	龙牌、拉法基、可耐福

	2
	防水纸面石膏板
	国标产品，有产品合格证，产品检验报告
	龙牌、拉法基、可耐福

	3
	隔墙轻钢龙骨
	国标产品，有产品合格证，产品检验报告
	龙牌、拉法基、可耐福、北欧

	4
	硅酸钙复合板
	国标产品，有产品合格证，产品检验报告，防火等级A级，必须满足消防要求，防水防霉
	欧爱克、山东九势、上海耐福斯壮

	八、钢制门、五金类

	1
	钢制门等
	有产品合格证，产品检验报告
	浦菲尔、格满林、瑟路绅

	2
	所有五金件
	国标产品，有产品合格证，产品检验报告
	GMT、坚朗、德国 HAFELE
海福乐

	九、防火门类

	1
	防火门或防火防盗门
	1、本工程防火门及防火窗产品及施工安装均执行国家建筑标准设计图集12J609。施工前由生产厂家提供样品供招标人选用。
	格满林、浦菲尔、瑟路绅

	2
	防火门五金（除闭门器和顺位器）
	锁具采用不锈钢锁具（丙级防火门锁具采用管井锁，按使用要求设置同心锁或管理功能锁），对应哑光U型不锈钢把手。通道处防火门采用逃生装置。每个门配合页3个(双开门配6个)，所有五金采用欧标。
	安恒、坚朗、久安、海福乐

	3
	防火门闭门器
	满足设计要求，采用欧标；应具备速度分段调节（如关门速度、上锁速度），以适应不同场景需求。
	VBH TS系列、多玛TS-68、多麦克斯DM7000D、安恒

	4
	防火门顺位器
	满足设计要求，采用欧标
	VBH DE系列、多玛SR-F25、多玛DMC0003、安恒

	十、成品柜、定制家具类

	1
	成品柜定制家具等
	免漆实木板、E0级环保、五金配件、满足甲方及设计要求
	索菲亚、欧派、志邦

	十一、安装部分-水、暖类

	1
	PPR塑料管
	有产品合格证，产品检验报告
	联塑、中财、公元

	2
	洁具（大便器、坐便器、小便器、洗脸盆、柜盆等）
	有产品合格证，产品检验报告，含水龙头、角阀、金属软管、不锈钢下水管等配件及安装就位,大便器（带水箱、感应器双功能），感应小便斗均采用交流电，孔距根据现场情况确定。
	恒洁、箭牌、美标、九牧

	3
	PVC-U排水管及相关安装配件
	有产品合格证，产品检验报告，正公差
	联塑、中财、公元

	4
	地漏
	有产品合格证，产品检验报告
	恒洁、箭牌、美标、九牧

	5
	螺纹阀门
	有产品合格证，产品检验报告
	埃美柯、上海冠龙、班尼戈

	6
	空调铜管
	有产品合格证，产品检验报告
	青岛宏泰、上海金阳、飞轮\海亮

	7
	氟系统空调
	有产品合格证，产品检验报告，含对应品牌线控器
	格力GMV6系列、日立setfree a系列、约克YVOK系列

	8
	压差旁通阀、静态平衡阀、电动二通阀
	DN50及以上采用法兰形式，DN50以下采用丝接
	欧文托普、江森、西门子、霍尼韦尔

	9
	过滤器
	DN50及以上采用法兰形式，DN50以下采用丝接
	埃美柯、上海冠龙、班尼戈

	10
	不锈钢软接
	304不锈钢，长度300mm。DN50及以上采用法兰形式，DN50以下采用丝接.带不锈钢丝编织保护套。
	华东华波、无锡华英、江苏亚光

	11
	镀锌钢管
	有产品合格证，产品检验报告
	上海劳动、天津友发、无锡湖光

	12
	橡塑保温
	有产品合格证，产品检验报告
	杜勒斯、赢胜、富乐斯

	13
	风口
	有产品合格证，产品检验报告，ABS材质，方便拆卸
	显隆、威士文、米高、利神

	14
	制冷系统
	满足使用要求
	格力、约克、日立

	十二、安装部分-强电类

	1
	电力电缆及电线
	型号满足图纸设计要求
	宝胜、远东、上上

	2
	配电柜
	型号满足图纸设计要求，配有多功能表，生产前提供具体规格参数取得招标人认可后方能生产。
	不低于ABB、施耐德
西门子授权柜标准

	3
	负荷开关
	所有电气参数不低于设计图纸中标注型号。不同意使用微型隔离开关。壳架等级250A及以上进线端，配同品牌加长(扩展)接线端子。
	ABB OT系列，施耐德INS系列，西门子3KE/3KA系列

	4
	微型断路器
	所有电气参数不低于图纸中标注型号（含分断能力）。壳架等级250A及以上进线端，配同品牌加长(扩展)接线端子。
	ABB S200系列，施耐德Acti9系列，西门子5SY系列

	5
	双电源
	PC级，控制器外置。控制器嵌入安装在箱体面板上，配套执行机构。
	ABB OTM-10D系列，施耐德WATSN-A系列，西门子5TR系列

	6
	普通灯具类
	整体寿命≥10万小时，且10万小时后光通量维持在75%以上；通过CCC强制认证标准，通过蓝光危害测试，标示舒适光，符合IEC61547-1规定标准。发光效率≥110 LM/W；显色指数≥80；色容差≤5；推荐选用高亮度高光效低光衰的LED芯片，LED颗粒应满足LM-80认证。照明灯具有外接驱动电源的，驱动电源品牌必须同灯具品牌一致。驱动电源输出稳定，品质优良要求灯具整体耐受电压AC 220V～240V，电压波动±7%，频率波动范围±1.5Hz。本次所有照明灯具均需是LED光源的环保节能产品，推荐选用高亮度高光效低光衰的LED芯片LED颗粒应满足LM-80认证，颗粒寿命不小于5万小时；
	飞利浦、三雄极光、雷士、欧普

	7
	消防灯具类
	满足招标人使用需求且不低于设计要求，满足CCCF认证，应急时间不小于90min，中标后提供样册由招标人自行选择，兼容招标人现有消防系统。
	敏华、劳士、三雄极光

	8
	开关、插座面板
	1、面板：选用阻燃PC料或ABS料，表面应具有良好的光泽，阻燃性能应能通过650℃灼热丝温度试验要求；
2、底壳：阻燃性能应能通过850℃灼热丝温度试验要求；
3、导电零件要求表面光滑，无明显毛刺和腐蚀痕迹；
4、电气间隙：分隔的带电部件之间≥1.2mm，带电部件与其他部件之间≥3mm，爬电距离≥3mm；
5、开关寿命要求≥40000次，插座有效插拔次数≥10000次；
6、开关触点：锡磷青铜材质，动静触点分开后，绝缘电阻不小于5MΩ；
7、插座铜片：锡磷青铜材质，厚度不小于0.6mm，不同极性之间绝缘电阻不小于5MΩ；
8、开关的接线端子应能可靠的连接2根2.5mm²截面的导线；
9、插座的接线端子应能可靠的连接2根截面为1-2.5mm²（6A、10A）、4mm²(15A、16A)或2.5-6mm²（25A）的导线；
10、用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的，软塑固定件在经受10次拧紧退出试验后，无松动或掉渣，螺钉及螺纹无损坏现象；
11、所有开关面板需要带荧光功能，便于夜间使用。
	施耐德绎尚系列、西门子晨曦白（或璟逸白）系列、飞利浦飞耀白系列

	9
	排气扇
	
	松下、正野、绿岛风

	十三、安装部分-弱电类

	1
	信息面板及模块
	
	凯图、普天汉飞、一舟

	2
	配线架
	
	凯图、普天汉飞、一舟

	3
	理线架
	
	凯图、普天汉飞、一舟

	4
	光纤及双绞线
	
	凯图、普天汉飞、一舟

	5
	交换机、无线AP、配线架等计算机网络系统
	
	华三、华为、中兴

	6
	安防系统
	
	天地伟业、海康、大华

	7
	门禁系统
	
	达实、海康威视、富士

	8
	监控摄像设备
	
	海康威视、大华股份、宇视科技

	十四、安装部分-消防类

	1
	镀锌钢管、焊接钢管
	详见图纸
	江苏国强、浙江金洲、河北华岐

	2
	沟槽卡箍连接管件
	详见图纸
	迈克、威逊、威特利、禹王

	3
	喷头、信号蝶阀、水流指示器
	详见图纸
	金盾、金枪鱼、上海瑞泰、四川三崎

	4
	消火栓及消火栓箱内所有设备
	详见图纸
	展拓、芜湖华厦、方圆、国泰

	5
	灭火器
	详见图纸
	金枪鱼、洪湖、合力

	6
	火灾报警电缆、配线
	详见图纸
	无锡江南、无锡远东、上上

	7
	带水锤消声（缓闭）止回阀、蝶阀、闸阀、截止阀、过滤器
	详见图纸
	埃美柯、沪航、沪工

	8
	火灾报警设备、消防设备电源监控、防火门监控
	包含但不限于感烟探测器、感温探测器、消防专用电话、消火栓按钮、带电话插孔、报警按钮、输入和输出模块、隔离模块、声光报警器、广播、火灾报警联动控制器、CRT消防图形显示装置、火灾显示盘、可燃气体探测器、消防广播、火灾声光报警器、消防监控室成套设备等；详见图纸
	海湾、诺帝菲尔、西门子、山东亚华、尼特

	9
	应急照明
	详见图纸
	北大青鸟、海湾、尼特

	10
	消防电源监控系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统
	详见图纸
	北大青鸟、海湾、尼特

	十五、金属门窗及其他类

	1
	玻璃
	玻璃需钢化需磨边，超白玻	
	上海耀皮、芜湖信义、吴江南玻

	2
	铝型材 
	有产品合格证，产品检验报告
	广东凤铝、广东坚美、广东广银亚铝

	3
	密封胶（耐侯胶）
	有产品合格证，产品检验报告
	广东白云、杭州之江、安泰

	4
	窗五金件
	有产品合格证，产品检验报告
	上海立兴、诺托、山东国强

	5
	隔热条
	有产品合格证，产品检验报告
	泰诺风、白云易乐、克诺斯

	6
	不锈钢紧固件
	有产品合格证，产品检验报告
	坚迈、新华、东明 

	7
	三元乙丙胶条（EPDM）
	有产品合格证，产品检验报告
	海达、合和、山东国强

	8
	化学锚栓
	有产品合格证，产品检验报告
	慧鱼、喜利得、凯尔
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南京医科大学第二附属医院萨家湾院区3号楼2层药学部库房加固改造工程施工合同
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发包人（全称）：       南京医科大学第二附属医院         
承包人（全称）：                                        
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南京医科大学第二附属医院萨家湾院区3号楼2层药学部库房加固改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]    一、工程概况
1.工程名称：南京医科大学第二附属医院萨家湾院区3号楼2层药学部库房加固改造工程。
2.工程地点：南京医科大学第二附属医院萨家湾院区。
3.工程立项批准文号：       。
4.资金来源：财政资金。
5.工程内容：南京医科大学第二附属医院萨家湾院区3号楼2层药学部库房加固改造工程，对萨家湾院区3号楼2层区域进行加固改造，建筑面积约470㎡，该建筑为砖混结构，施工内容包括拆除、加固、土建、装修、水电、暖通、消防、智能化、医气等，具体详见工程量清单及图纸。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。
6.工程承包范围：详见工程量清单。
[bookmark: _Toc351203482]   二、合同工期
计划开工日期：    年    月    日。（以开工令为准）
计划竣工日期：    年    月    日。（暂定）
工期总日历天数：110日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]    三、质量标准
工程质量符合国家质量验收标准。
[bookmark: _Toc351203484]    四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）          （¥         元，最终结算价以审计为主）；
2.合同价格形式：固定单价，按实结算。本价格包括完成本工程中单套出新工程所需的全部费用，包括但不仅限于人工费、材料费、机械费、规费、税金及其他一切费用。
[bookmark: _Toc351203485]    五、项目经理
承包人项目经理：            。
[bookmark: _Toc351203486]    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]    九、签订时间
本合同于      年     月     日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在                        签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自 双方签字并盖章后  生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。


发包人：  （公章）                             承包人：  （公章）
                                 
法定代表人或其委托代理人：                   法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                    （签字）
组织机构代码：                               组织机构代码：              
地  址：                                     地  址：                   
邮政编码：                                   邮政编码：                 
法定代表人：                                 法定代表人：               
委托代理人：                                 委托代理人：               
电  话：                                     电  话：                   
传  真：                                     传  真：                   
电子信箱：                                   电子信箱：                 
开户银行：                                   开户银行：                 
[bookmark: _Toc51763368][bookmark: _Toc522534151]账  号：                                     账  号：                   
[bookmark: _Toc66290665][bookmark: _Toc111479805][bookmark: _Toc111480123][bookmark: _Toc6146][bookmark: _Toc17402][bookmark: _Toc32230][bookmark: _Toc17334]

第二部分 通用合同条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF—2017—0201）中《第二部分 通用条款》。 




[bookmark: _Toc13658][bookmark: _Toc6831][bookmark: _Toc111480124][bookmark: _Toc111479806][bookmark: _Toc22905][bookmark: _Toc14618][bookmark: _Toc66290666]第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc292559361]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
其他合同文件包括：（1）施工合同协议书；（2）成交通知书；（3）招投标文件及其附件；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）标准、规范及有关技术资料；（7）图纸；（8）工程量清单；（9）其他文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
名    称：                 ；
资质类别和等级：                ；
联系电话：                ；
电子信箱：                 ；
通信地址：                 。
1.1.2.2 设计人：
名    称：                  ；
资质类别和等级：                ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                     ；
通信地址：                。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：          。
1.1.3.2 永久占地包括：           。
1.1.3.3 临时占地包括：          。
1.2法律 
适用于合同的其他规范性文件：现行国家、行业、专业及省市的有关标准、规范、规定和条例所阐明的强制性标准。当对同一考核指标国家、行业、专业和省市颁布的有关标准、规范产生不一致时，以其颁布的标准、规范较为严格者为准。
1.3 标准和规范
1.3.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、行业标准、规范及省、市有关规定。施工所用的规范及标准须采用最新版本，如遇设计或合同约定并非最新版本，承包人应及时通知监理工程师，并提出解决办法，征得监理工程师同意后实施，否则承担由此造成的损失。
1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    无     ；
发包人提供国外标准、规范的份数：       /      ；
发包人提供国外标准、规范的名称：      /    。
1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /   。
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：本合同协议书；合同专用条款；合同通用条款；磋商文件、工程量清单及磋商文件修改澄清（含答疑）；图纸；成交通知书；标准、规范及有关技术文件；响应文件及其附件；工程报价单或预算书。
1.5 图纸和承包人文件	
1.5.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前十四天；
发包人向承包人提供图纸的数量：2套（竣工验收时另行提供用于做竣工图的图纸1套（电子和纸质档）；
发包人向承包人提供图纸的内容：招标范围内各专业。
1.5.2 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：企业营业执照、资质文件、施工项目部管理人员名册、特殊工种上岗证书等，施工组织设计等；
承包人提供的文件的期限为：签订合同后7日内；
承包人提供的文件的数量为：2套；
承包人提供的文件的形式为：纸质文件；
发包人审批承包人文件的期限：自收到文件后5日内。
1.5.3 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按通用条款。
1.6 联络
1.6.1发包人和承包人应当在 5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 发包人接收文件的地点：项目现场；
发包人指定的接收人为：        。
承包人接收文件的地点：项目现场；
承包人指定的接收人为：        。
监理人接收文件的地点：项目现场；
监理人指定的接收人为：        。
1.7 交通运输
[bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc303539100]1.7.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：发包人项目负责人及主管领导、承包人项目组成员。
[bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc303539101]1.7.2 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：视项目现场情况另行约定 。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。  
1.7.3 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.8 知识产权
1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：图纸属设计院、其他属发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于此工程项目。
1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：/。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于此工程项目。
1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。
1.9工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：分部分项工程量按实结算，出现工程量清单错误时，原工程量清单有子目单价或类似单价的，按原有子目单价或类似单价计算；原工程量清单无子目单价的，按《建设工程工程量清单计价规范》 （GB50500-2013） 、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》 （2014版） 、《江苏省安装工程计价定额》（2014版） 、《江苏省建设工程费用定额》 （2014版）、《建筑工程建筑面积计算规范》 （GB/T 50353 -2013） 等相关规定计算，并按投标时的优惠条件同比例优惠。其中若涉及到投标报价中包含的材料，则该材料单价按投标单价计算，由承包人提出，报发包人批准后调整。
如发现中标人投标报价有明显偏离现行施工价格水平的，实际发生的工程量超出招标清单工程量15%，或者超过部分大于分部分项总价的1%的，招标人有权对超出部分价格进行重新核价，按《建设工程工程量清单计价规范》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》等相关计价定额、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》及相配套定额和文件规定的人工、材料、机械台班耗用量，施工阶段的人工、材料、机械台班、管理费、利润等费用标准进行计算，执行投标时的优惠费率，即投标价/控制价，进行重新核价。如承包人无正当理由拒不按招标人重新核定的价格执行，发包人可将该部分的内容另行委托单位实施，并将该委托合同的费用全部由承包人承担，承包人对此不得有任何异议，且承包人须无条件配合该部分工程施工。
如发现投标报价中的同一清单子项的项目名称相同，而投标报价不同的情况，结算时均按最低价计入。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：仅当实际工程量比招标清单工程量增加超过15%或工程变更等原因导致工程量增加超过15%时，可以对超过15%部分的综合单价进行调整。调整方法如下：按招标控制价中的该子目综合单价× （投标总价/招标控制价总价） 作为该子目的调价基准价；如投标报价中的该子目综合单价＜调价基准价，则超出部分的综合单价仍执行投标报价中的该子目综合单价；如投标报价中的该子目综合单价＞调价基准价，则超出部分的综合单价按调价基准价予以调整。除以上约定的允许调整合同价格的工程量偏差范围，其余均不因工程量偏差而调整综合单价。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296944496]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：      ；
身份证号：      ；
职    务：      ；
联系电话：      ；
电子信箱：      ；
通信地址：      。
发包人对发包人代表的授权范围如下：主持开展施工现场的全面工作及对监理工作的检查、工程造价的签证认可。负责工程建设的内、外部关系协调，对工程投资影响因素的确认，负责解决应由发包人处理的问题。其中涉及工程工期、工程量和价款的签证或其他对合同主要权利义务产生影响的文件，除需发包人代表签字外，还应加盖发包人公章方有效。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人发出开工令7天前。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工所需的水、电、电讯线路由承包人自行解决，在有条件的情况下，发包人指定地点，承包人自行接至现场用水、电点，计量费用挂表自理。如因城市供电、供水等非发包人原因导致的停水、停电，承包人不得向发包人索赔；（2）工程地质和地下管线资料由发包人在开工前提供给承包人，以不影响承包人开工为原则，发包人提供的资料仅作参考，不保证绝对准确，因地质或地下管线等引发的工程风险由承包人承担；如施工中发现有地下管线应及时向发包人及监理汇报。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无。
发包人是否提供支付担保：无。
发包人提供支付担保的形式：无。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296346659]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：提供竣工图、竣工验收资料、竣工结算资料、设计变更、签证等应当由承包人提供的相关资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：2套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工28天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文件（1套原件，1套复印件并加盖公章）及电子档。
（2）承包人应履行的其他义务：按照通用条款及以下内容执行。
承包人应提供计划、报表的名称及完成时间： 开工前分别向发包人及监理方报送施工组织设计、总进度计划与材料计划；开工后每周及时向发包人提交周工程进度计划及相应材料设备供应、资金使用计划、统计表；每周一报送当周完成工程量报表（含工程变更及签证预算）、次周发包人供应材料清单计划、承包人购材料清单进度计划，以及次周工程进度计划、资金使用计划；发包人要求提供的其他报表。如是发包人供应的材料，由承包人至少提前15天提供用料计划，若承包人提供的用料计划与工程量清单的用料计划不符，以承包人提供的用料计划为准（承包人的用料计划降低用料品质的应先获得发包人书面同意），但非因发包人书面同意的设计变更、工程签证引起的用料增加，其费用由承包人承担。费用由发包人在支付给承包人的工程款中扣除。
承包人应在发包人发出中标通知书后7日内，向监理工程师提交1.6.4条款约定的完整的承包人文件，其中施工组织设计（施工方案）包括但不限于综合考虑本工程所涉及的一切不安全因素编写出施工安全预案和各种应急预案，如：高层建筑施工安全、渣土及泥浆处理、临时用电、安全防护、职工安全教育和安全管理、机电设备使用管理办法、突发情况应急方案、防汛预案等，以及施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方法、施工现场平面布置及主要施工管理计划、保证措施等。监理工程师在收到承包人文件后予以确认，或发出修改指示，承包人应根据监理工程师的审查意见3日内修改完毕重新提交审查。承包人不按时送审符合施工要求的《施工组织设计（施工方案）》，发包人可要求承包人支付违约金（违约金标准详见南京医科大学第二附属医院项目安全质量管理细则）。承包人逾期提交施工组织设计（施工方案）以外的承包人文件，每迟延一天，应向发包人支付违约金2000元。
承包人应及时、严格地按照安全规范和安监部门安全管理要求办理一切安全监督手续，承包人未按规定办理相关安全监督手续，应承担由此而造成的一切不安全后果。施工过程中承包人负责施工现场的安全保卫工作以及施工照明，负责施工人员的治安教育、安全教育和安全管理工作。若由此发生事故及引发的法律责任，均由承包人负责。若因承包人施工引起现场发生安全事故，造成一切损失由承包人承担。
发包人对工程项目有分期完工交付要求的，承包人的施工组织设计应有对应的措施和计划安排。在施工过程中，因实际客观情况的需要，承包人可以调整施工组织设计，但至少应提前7天通知发包人/监理并详细说明原因以获其同意，因为承包人原因导致的施工组织设计中施工方案、施工措施、施工时序以及其他任何内容的变化，均不得以任何理由要求获得任何形式的费用补偿或工期延长。承包人提交的施工机械进退场计划应包括但不限于施工机械的名称、数量、已经使用年限、折旧总年限、规格型号、主要性能、进退场时间、目前状态、来源、施工期内维修保养计划等内容。
施工过程中，如承包人不能按照合同约定期限提供合同规定的各项计划、报表、统计表、工程资料（发包人书面认可的特殊情况下的延期除外）或虽按时提供但其内容、深度不符合合同要求，则每延误一天，须向发包人支付违约金2000元。本违约金由发包人在支付给承包人的当期工程款中扣除。
承包人承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人必须承担施工安全保卫工作及施工场所夜间和非夜间施工照明的责任，做好工地安全生产和安全保卫工作，采取有效防盗措施，并禁止外单位人员（经发包人同意的除外）随意出入工地。费用已含在合同价内。
所有的废水、污水排放应按批准的方法处理后排入排污系统，必须满足相关环保要求，不得污染环境，否则由此而引起的后果由承包人自行解决，所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统，费用已包含在合同价中。
承包人就已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 工程在交付前，所有已完工程项目的成品保护由承包人负责，费用已含在合同价款内 。
承包人的所有雇员和代表都应穿戴整齐，行为文明。要佩戴由承包人提供的工作证，工作证上应标明姓名、单位、职务、身份及编号，在现场期间应一直佩戴在胸前。承包人的所有机械及设备都应醒目地标注承包人的名称。
各级政府相关管理部门对施工现场进行的有关建筑工程安全防护、文明施工的各种检查而发生的费用，无论在投标报价中是否单独列出均由承包人承担。保持场地整洁卫生，承包人要制定生活和环境卫生管理制度。
（3）承包人现场必须接受监理、发包人及总包的现场监管及违规处罚。
（4）承包人应确认已经对施工现场进行过认真踏勘，对现场地形、地质、水文和周围环境等与施工开展有关的情况均已实际了解，在开工前已经与设计单位、总包单位等相关单位进行了充分沟通。 基于上述情况的了解和自身专业能力的信任，承包人自愿承担工程施工风险，除不可抗力或发包人过错原因，施工过程中出现的事故、险情、人工和费用的增加均由承包人自行承担，由此造成的工期延误或给发包人造成其他的损失承包人仍应承担违约责任或赔偿实际损失。
3.2 项目经理（项目负责人）
3.2.1 项目经理：
姓    名：     ；
身份证号：     ；
建造师执业资格等级：     ；
建造师注册证书号：      ；
建造师执业印章号：      ；
安全生产考核合格证书号：      ；
联系电话：       ；
电子信箱：       ；
通信地址：       ；
承包人对项目经理的授权范围如下：作为承包人的代表全面履行合同义务，全面负责并组织本工程施工的全过程管理。在合同约定范围内主持承包人有关施工、技术、工程进度、现场管理、安全生产、质量检验、竣工交付、结算等方面工作。对项目上的经济和技术文件有签字确认权。项目经理因个别特殊情况处理授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备与其履行相应职责的资历及能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：投标文件中明确的项目经理必须常驻施工现场，每天不少于8小时，每周不少于6天。项目经理必须参加每周召开的工程例会，有事必须向发包人请假。如项目经理未经发包人同意违反上述规定，每缺席一日或一次例会，承包人需支付违约金。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，承包人需承担因此造成的一切责任与损失，并应支付项目经理更换的违约金。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理离开工地需经发包人及总监理工程师同意，若无正当理由且未经发包人及总监理工程师的同意不在工地现场的，每次需向发包人支付违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：解除合同、追究违约责任，并报主管局备案。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：中标后投标文件所报的项目部的项目经理必须常驻现场，承包人不得更换项目经理，若擅自更换项目经理，则视为违约。开工时或施工过程中若有擅自变更或2周内累计9日历日以上的时间缺席不到现场，向发包人支付违约金且发包人可不经承包人同意直接从工程款或结算款中扣除，同时发包人有权解除合同，并追究由此给发包人造成的一切损失。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前一周。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人撤换调整其认为不称职的项目经理及项目部成员，承包人拒绝的，发包人有权解除合同，要求承包人支付违约金，并追究承包人的违约责任。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经发包人书面批准。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：主要施工管理人员离开工地需经发包人及总监理工程师同意，若无正当理由且未经发包人及总监理工程师的同意不在工地现场的，向发包人支付违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：中标后投标文件所报的项目部的质量员、施工员、造价员、安全员等主要人员必须长驻现场，若发生主要人员的擅自离开，则视为违约，承包人需支付给发包人违约金。发包人有权要求承包人撤换调整发包人认为不称职的项目部成员，新项目部主要成员人选须经发包人审核同意。
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禁止分包的工程包括：/。 
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允许分包的专业工程包括：无。
其他关于分包的约定：无。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款，费用含在承包人工程报价中。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：/。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。
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4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：按监理合同，包括但不限于施工及保修阶段的“四控制、二管理、一协调”全过程监理。
关于监理人的监理权限：施工阶段的质量、进度控制；合同、信息、施工安全监督管理；组织协调；核定完成工作量，负责组织单位及总体工程的初步竣工验收，配合发包人完成工程总体竣工验收。具体详见监理合同。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：发包方免费提供场地，办公、生活费用自理。 
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：    ；
职    务：     ；
监理工程师执业资格证书号：    ；
联系电话：      ；
电子信箱：      ；
通信地址：      ；
关于监理人的其他约定：工程施工过程中监理人的工作需发生经济费用的一切事宜必须得到发包人的书面认可，包括但不限于：①增加的工程量、设计变更、签证等的确认；②标准的确认；③分包单位的确认；④开工令、停工令、复工令、工程延期。⑤费用索赔的认可或确认；⑥承包人付款的审核及确认（含索赔）。
4.3 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
(1)         /           ;
(2)         /           ;
(3)        /            .
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc296346664]5. 工程质量
5.1 质量要求
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关于工程奖项的约定：/ 。
5.2 隐蔽工程检查
5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前8小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：24小时。
5.3 重新检验
隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验不合格时，承包人承担发生的全部费用，工期不顺延。 
5.3.1工程质量 
按通用条款执行。
5.3.2检查和返工 
（1）承包人应严格按照施工规范、技术规程以及经监理工程师和发包人人审核批复的实施性施工组织设计精心组织施工，确保工程进度及质量。在工序验收中，如检查发现质量不合格，承包人除必须返工至达标外，还应向发包人支付违约金。在分项工程验收中，如在各类抽测、抽检、抽查中发现质量不合格，除必须返工达标外，还应向发包人支付违约金，并承担全部检测费用。在分项验收中对达不到合格验收的，如监理工程师和发包人决定降格验收，承包人按该分项工程造价的5%（不足10000元的按10000元执行）向发包人支付违约金，并承担全部检测费用。 
（2）承包人在发生工程质量问题时，隐瞒监理工程师及发包人，或有偷工减料行为、使用假冒伪劣产品行为，除及时进行整改外另需向发包人支付质量违约金。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人必须按照规定的标准实行文明施工管理，对施工现场的安全施工负责。按安全标准组织施工，根据现场情况采取必要的安全防护措施，全面负责施工现场的安全及第三方人身安全，加强安全教育，坚决杜绝安全事故的发生，并承担一切责任。（2）承包人对安全生产负全责，应主动与发包人签订《安全生产责任协议书》。施工中加强安全防范意识和措施，杜绝安全事故的发生。每发生一起安全事故，承包人承担全部民事或刑事责任并赔偿全部损失，承包人还需向发包人支付违约金。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：（1）现场采取必要的安全保卫措施.施工现场的主要管理人员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡，其它现场施工人员宜有标识；（2）建立和执行防火管理制度.在火灾易发地区（木工房等）施工或储存使用易燃器材时，应采取特殊消防安全措施，现场严禁吸烟；（3）施工现场的通道、消防出入口、紧急疏散处等均应有明显标志或指示牌。有高度限制的地点应有限高标志，各种车辆进入施工现场，必须服从发包人的统一管理和遵守有关规定，否则发包人将按照有关规定给予处罚；（4）现场的食堂卫生安全、饮水设施安全可靠；（5）施工现场临时用电安全参照JGJ46—2005规范执行 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：在开工前提交的施工组织设计中必须要有此部分内容。
6.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：工程施工期间，应控制噪声对周围环境的影响，承包人必须满足国家、省市的有关法规要求，必须符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）和《城市区域环境震动标准》（GB10070-88）的要求，按规定自行办理涉及施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等相关手续。
6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  /   。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：另行协商。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：成交通知书发出后7日内。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7日。
[bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc304295541]7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7日。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人违反合同约定的工期所应承担的任何责任或义务。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：成交通知书发出后10日内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：临时设施搭建、材料、设备、人员等，成交通知书发出后10日内。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：暂无，如有另行协商。
7.3.2开工通知
以获得发包人书面认可的监理工程师的开工通知为准。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/。
[bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc312677484]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：若发包人原因延期，工期顺延，不作任何赔偿或补偿。因发包人原因导致工期延误或不能及时开工的，承包人在情况发生后3天内书面通知发包人，说明存在延误工期或不能及时开工的情况及原因，否则以上的工期延误等发包人不予认可。因发包人原因或者其他非承包人原因造成暂停施工的，发包人于一天前书面通知承包人，承包人应积极配合发包人做好施工计划调整，并合理调整人员和施工机械，工期顺延。 发包人不承担工期延误给承包人造成的经济损失。
[bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc300934970]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
因承包人原因造成工程不能按合同工期或不能按施工计划或发包人要求确定的节点工期完成， 承包人应向发包方承担支付违约金等的违约责任，按照该合同工期和节点工期每推迟一天，每天的违约金为合同总价的0.2%，违约金上限为5%，承包人同意发包人可从向承包人支付的任何款项中自行扣除此项违约金，此违约金的支付并不能免除承包人完成工程的责任和合同规定的其它责任。如工期拖延超过15天以上或施工过程中承包方在监理和发包人合理要求下不按要求增加施工机械和人员的或不服从监理管理的，发包人有权另行安排具有相应资质的单位进行剩余工程的施工，比投标价格相比增加的费用由承包人承担，同时发包人有权解除合同，发包人解除合同的，承包人除按本条款约定支付逾期竣工违约金外，还必须无条件退场，在5天内将所有工程资料移交给监理单位，并承诺不需先算帐、支付款项、再退场，并不以任何理由（包括诉讼等）来拖延人员、机械设备、材料等的退场，承包人不得阻止发包人重新选择队伍进场施工；承包人逾期退场的，每逾期一天需向发包人支付违约金叁万元整。进度计划完成情况按节点考核，以该分部分项工程的最后验收时间考核。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价的5%。
7.5.3 因承包人原因导致质量达不到约定标准
如果属承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，经承包人免费修补后仍达不到约定的质量标准，或者质量问题严重，无法修补，发包人有权解除合同，并赔偿发包人损失，或者发包人雇用其他的承包人修复本工程，使之能够验收合格，由此产生的全部费用及造成的损失由承包人承担。
[bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc297216178]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc297216179]不利物质条件的其他情形和有关约定：无。
[bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc297123521]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）  按通用条款      ；
（2）       /          ；
（3）        /         。
7.8 提前竣工的奖励
7.8.1提前竣工的奖励：无。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc267251424]8.1材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc297123528]8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由发包人承担，总承包单位根据实际情况，按材料合价、保管费用、下力费等以及其他承包人认为需要的费用进行报价，费率包死，投标报价中包含此项报价，结算时不再另行调整费率。
8.2 样品
8.2.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：所有材料或工程设备如有必要应提供样品且必须获得发包人及监理人书面认可后方可用于工程。
8.3 施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：计入投标报价中。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296347172]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc300934983]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc318581174]9.1.1 试验设备
[bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc312677498]施工现场需要配置的试验场所：承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件，费用含在投标报价中。 
施工现场需要配备的试验设备：/。
施工现场需要具备的其他试验条件：承包人提供其他必要的试验条件，费用含在投标报价。
9.2 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：无。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc292559399]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（3）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（4）改变工程的时间安排或实施顺序，发包人不再追加费用；
（5）设计变更、图纸会审造成的合同变更；
（6）承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款；造成发包人损失的，发包人有权要求其承担赔偿责任。经过发包人同意的变更或签证内容，承包人须无条件接受，所需发生造价的变更，承包人必须在变更发出后7天以内向监理和发包人代表以书面形式提出，并需得到发包人和监理的书面确认，否则视为不需变更造价。发包人确因客观原因需减少合同中任何工作的，相应部分合同价款应扣除。
10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 
（1）已标价项目需求清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价项目需求清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格（综合单价）计取办法:按江苏省各专业计价定额（2014 版）（《江苏省建筑与装饰工程计价定额》《江苏省安装工程计价定额》等）及《江苏省房屋与修缮工程计价表》（2009）相关项目中的人工、材料、机械台班耗用量、签约合同价时期的人工单价（按政府指导价，装饰工程计取政府指导价的平均价、机械台班单价（政府指导价）、材料价格（信息指导价）。无信息价的工程及材料设备核价，由发包人与承包人共同推荐单位，参与由发包人组织的材料设备询价工作。最终发包人根据定标结果，向承包人签发核价单（核定单价=定标价格+2%采保费）;承包人按定标结果与中标单位签订采购合同，管理费和利润按照《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）规定的工程类别标准计取，计取的综合单价按签约合同价项目同比例优惠后（投标下浮率）作为结算单价计入分部分项工程计价（双方共同核定的材料、设备市场价格不参与下浮）。新增综合单价及材料市场价由承包人提出，经监理人审核后报发包人确定。计算签约合同价项目优惠比例（下浮率）时，应扣除甲供材、暂定价及发包人指定分包项目后计算报价下浮率;下浮率=（招标控制价一投标总价）/招标控制价）；
（4）以上单价由承包人在施工过程中提报，经发包人及监理方审核，最终以发包人委托的审计单位审计为准。
[bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc297216204]10.3承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：48小时内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：72小时内。
[bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc303539152]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：    无。
[bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc297120499]10.4 暂估价
[bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc318581176]暂估价材料和工程设备的明细（以成交供应商提供的品牌型号为准）详见《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312678035]10.4.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第通用条款10.7.1条第2种方式确定。
10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第通用条款10.7.1条第3种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目。承包人应根据施工进度计划，在直接实施前28天向监理人提出直接实施书面申请。监理人应当在收到申请后14天内审查并报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见。暂估价的结算价格由发包人核价确定，最终以发包人委托的审计单位审计为准。
10.7 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc296347200]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：不采用；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：材料设备按投标截止日28天前的南京市建设工程造价管理处与南京市工程造价管理协会共同发布的《南京工程造价管理》中的指导价执行。
（1）承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
（2）承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
（3）承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：/。
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1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：施工期间市场价格波动在专用条款第11.1款约定的范围内。施工期间因市场变化、政策性调整导致材料价格变化（含钢材）；因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取临时措施；因各种政策性文件调整导致费用的变化（含人工预算单价）；以上风险包含在合同价中，合同价不再因之而调整；非施工方原因引起半年以内的延期开工、停工及机械停滞费、转场费，基坑抽水台班等相关风险参照苏建价【2012】633号、苏建价〔2008〕67号等相关文件调整。
风险费用的计算方法：综合上述投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，供应商应当考虑上述投标风险因素并根据各自实力、施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格及工程现场实际情况，进行综合投标报价。工程量清单内的项目费用、合同规定的其它费用以及风险包干费用（风险包干费用以人工费、材料费、机械费、管理费之和为基数，供应商投标报价时已自主确定了风险包干系数），包括招标文件要求工期提前而相应增加的缩短工期措施费，应自行考虑在投标报价中。若供应商在投标时没有就上述费用报价的，均视为其费用已包括在其他有价款的综合单价内或投标总价内。供应商一旦中标，除合同另有规定外，对风险范围内的工程包干，施工过程和竣工结算时不再调整合同单价。
风险范围以外合同价格的调整方法：工程完成后按实际完成工程量进行结算；因发包方提出的设计补充及变更、发包方和监理方均认可的签证工程结算时可进行调整。具体的合同价款调整按下列方法进行：因非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：
（1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；
（2）合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定，对内容不同的部分作置换；
（3）合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。由承包人依据投标时的人工、材料、机械的单价及消耗量、管理费率、利润率提出的综合单价，经发包人审核确认后作为结算依据；发包人确认的材料价格与投标报价不同时，按确认的材料价格调整综合单价中的材料价格；如承包人投标文件分部分项工程综合单价分析表中的材料价格与乙供材料表中单价不一致的应按有利于发包方的价格执行；对于投标文件中没有的新增材料单价，其中次要（辅助）材料（含地材）可参照施工期间当地造价管理部门发布的材料指导价格计算，主要材料或无指导价格的材料由发包人核价后方可采购（发包人保留选择甲供的权利）；所有变更及签证执行投标时的优惠幅度。
主要材料钢材、水泥、砼及电线电缆、管材价格涨跌超出±5%时，材料结算差价按以下方法进行调整 :
（1）主要材料价格上涨或下降在规定幅度以内的，其差价由承包人承担或受益，超过部分由发包人承担或受益；
（2）材料差价应以投标价（合同价）或按投标截止日28天前的《建筑工程材料指导价》两者中的高者为调整基准价格。指导价是指工程所在地造价管理部门发布的材料指导价格（缺指导价的材料以双方确认的市场信息价为准），差价为施工期同类材料加权平均指导价格与调整基准价格乘（1±5%）的差额 ；
工程量清单报价书中的措施项目费供应商踏勘现场后根据工程实际情况以及招标文件要求报价为包干使用（除发包人认可的与可调整工程量相关的脚手架和模板），结算时一律不作调整。
合同价中包含发包人提供的设计图纸中所有工作内容及达到规范要求的所有费用。（包含质监部门等建设主管部门的检查费、与政府相关管理部门的协调费用、甲供材的卸力费、保管费等）。
如因设计变更、施工需求变更等客观情况，发包人将承包人的承包范围内某一部分取消或将承包人的承包范围内某一部分或材料或设备发包给其他单位承建或供货。在此情况下，承包人的合同价款应扣除被取消的 承包内容部分的价款，其余部分综合单价不变，承包人对扣减数额有异议的，由发包人委托的跟踪审计单位审核确定。
承包人施工及生活用水用电费，如现场装水电表：则根据其耗电用量及供水供电部门所收取的标准，加上公共分摊的部分，由发包人向承包人收取；如现场未装水电表：则结算时扣除定额内计取的水电费用。
本工程为清单招标，工程量为暂定。承包人在投标时应充分评估此风险，如果投标清单存在不平衡报价，按照最新工程量清单计价规范执行。（详见1.13工程量清单错误的修正）。
2、总价合同。
总价包含的风险范围： /。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法： /。
3、其他价格方式： /。
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：合同价的20%。（还需扣除应扣款项，如有暂列金额、专业工程暂估价、甲供材等）。
预付款支付期限：合同签订后并在正式开工前支付。
预付款扣回的方式：无。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限： /。
预付款担保的形式为： /。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按相关的国家标准、行业标准等为依据。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：每月29日前将当月25日前完成合格及累计工程量、资金形象进度报表及下个月的计划完成工程量、用款计划表提交给发包人及监理等相关各方审核。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用条款，且计量结果经发包人委托的审计公司审计后，获得发包人的认可。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：按通用条款执行。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4 工程进度款支付
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（1）总工作量完成50%时，承包人应按向监理工程师报送工程款支付报审表及相关资料，监理工程师完成审核并报发包人确认后，发包人支付合同价的20％；
（2）工程竣工验收合格并提交结算资料后支付至经发包人、监理核审确认的合同价的70%；
（3）竣工结算经发包人委托的工程审计审核结束后，付至审核结算价的97%；
（4）剩余3%作为质保金，保修期满后，发包人付清余款。
（5）当竣工结算审计的核减率超过5%时，其审计费用超过部分由施工单位承担；当竣工结算审计的核减率超过10%时，其审计费用全部由施工单位承担。
所有工程款支付必须经发包人项目负责人及总监理工程师签发付款书后予以支付，有一方未签字视为付款条件未达成。
付款前，承包人必须设立以法人单位为开户人的账户作为本项工程专用账户，保证专款专用。
每次付款时，同时扣回各项违约金、损失赔偿及其他费用等。并且承包人均须提前向发包人提供符合国家财税政策规定及发包人要求的增值税发票，否则发包人将不予付款，且不承担任何责任。如在事后税务机关检查中发现承包人提供的发票不符合规定，承包人应在发包人通知后15天内予以更换。承包人提供发票不符合规定或被确认为虚假发票的，承包人承担发票票面金额30%的违约金，不足以补偿给发包人造成的损失，承包人另行给予补足。付至审计核定总价97%时，承包人提供的发票总金额应等于合同结算总价（含质保金）。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。
（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款执行。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人不承担逾期支付违约金。
12.4.5 支付分解表的编制
（1）总价合同支付分解表的编制与审批：/。
（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc296346720]13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
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关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。
13.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按照合同约定工期，且不论验收合格与否发包人可选择只接受全部工程的移交不接受部分工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
承包人未按时完工或移交合格工程的，违约金的计算方法为：因工期延误未移交的参照工期延误违约金计算方法；因工程已竣工验收，承包人拒不移交的，每逾期一日，违约金为合同价的0.5%。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：按通用条款。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.2 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
13.4 竣工退场
13.4.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后10日内。
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14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格28天内。
竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人进行内部审计和送外审计结束后15天内。
发包人完成竣工付款的期限：发包人进行内部审计和送外审计结束后30天内完成审批。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。
14.3 最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：叁份。
承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期满后5日内。 
14.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后15天内。
（2）发包人完成支付的期限：按进度款支付约定。
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15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自本工程竣工验收起计算24个月。
15.2 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：工程质量保修金按审计结算价款的3%，工程竣工验收合格、交付满（两年）后无息返还。质量保证金支付程序，在缺陷责任期内，由用户通知中标单位进行该工程的维修事项，若承包人尽心尽责的服务，用户满意，则两年后，经用户单位签字，无息返还承包人质量保证金。若承包人不能及时响应或保质处理维修事项，发包人有权另找工程队维修，经费从质量保证金中支付。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/； 
（2）审计结算价款3%的工程款；
（3）其他方式：/。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第（3）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:（按合同付款方式约定）。
关于质量保证金的补充约定：留结算审定价的3%作为质保金，保修期满后付清（扣除保修涉及的相关费用，质保金不计利息）。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：详见“工程质量保修书”。
质量保修责任：详见“工程质量保修书”。
15.4.2 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知后24小时内到达工程现场。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：按通用条款执行。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。
（7）其他：无。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满50天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
参照通用条款，承包人违约的其他情形：
（1）因承包人的原因导致工程质量达不到合同和设计要求的，承包人应在发包人限定的时间内整改到位。整改超过一个月仍达不到合同和设计要求的，发包人有权单方面解除合同，承包人无权要求支付工程款，发包人已支付的工程款承包人应无条件立即退还，已供设备和已完成的工作归发包人所有。同时，承包人应承担由此给发包人造成的一切损失。
（2）项目经理除个人原因（如疾病）需调换的，均属承包人违约，承包人须保证新换的项目经理资质不低于投标所报的项目经理，经发包人审核后同意更换的，从更换项目经理之日起到工程竣工验收合格之日止，承包人支付相应违约金；同时，发包人有权终止与承包人的施工合同，并有权要求承包人对因此给发包人造成的损失进行赔偿。
（3）承包人必须严格服从发包人、监理对工程施工的管理。若发包人认为承包人的现场投入不能满足施工需要，发包人有要求承包人增加人员、机械设备、财力和物力满足现场需要的权利，承包人对此不得拒绝。若发包人认为承包人的管理人员、施工人员无法胜任或不能配合发包人工作，发包人有权要求该人员退场，承包人不得以任何理由拒绝，并尽快用发包人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。
（4）因承包人原因产生工程质量问题，影响工程进度，造成有关部门要求发包人处理，发包人有权责令承包人停工，有权暂停支付工程款直到问题解决，并可先行处理、理赔，费用和赔偿款从承包人工程款中扣除。由上述原因造成的延误工期不予顺延，发包人同时追究承包人的违约责任。
（5）发包人、监理共同认为承包人的全部或部分施工不能满足本工程的质量和安全要求时，发包人有权单方面终止合同，勒令承包人退场，或将承包人承包范围内的部分项目重新发包给其他单位施工，因此而造成的所有后果、费用和损失全部由承包人承担。
（6）施工方案所提出的应对措施，将视为承包人的承诺，中标后的实施过程中，发包人将对应考核措施落实情况，如不按承诺实施将被视为承包人违约。
（7）承包人承担由于承包人违约造成的第三方损失。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：本合同具体条款有约定的，从约定；没有约定的，参见南京医科大学第二附属医院项目安全质量管理细则的规定。
16.2.3 因承包人违约解除合同
除本合同另有约定外，下列情形下，发包人有权解除合同：
16.2.3.1 承包人拒不配合发包人、监理施工管理，不按要求施工或违规施工或拒不施工的；
16.2.3.2 承包人给发包人造成经济损失达到合同价30%以上的；
16.2.3.3 承包人提供的材料经检验累计达3次不符合合同约定标准的。
16.2.3.4 承包人在中标后，不能按约定期限提交完整的并符合监理要求的承包人文件，迟延时间超过15日的，发包人有权取消承包人中标资格或解除本合同，并要求承包人赔偿发包人合同总价5%的违约金。但承包人有证据证明是由于发包人原因造成的迟延除外。
16.2.3.5 承包人不能按合同约定的日期开工的，除能证明是因发包人原因造成的迟延外，迟延超过30日的，发包人有权解除合同，并要求承包人应赔偿发包人合同总价5%的违约金。
16.2.3.6 承包人应当严格执行安全生产相关规定，在施工过程中，如因承包人原因发生安全事故造成人员伤亡或财产损失的，发包人有权解除合同，承包人应当赔偿发包人合同总价5%的违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应当继续赔偿发包人的全部损失。
关于承包人违约解除合同的特别约定：在本合同解除后，承包人必须在5天内无条件退场。承包人迟延退场的，每迟延一日应赔偿发包人合同总价万分之五的违约金。发包人将按承包人已完成且合格的工程量的50%给予结算，同时承包人应赔偿因合同解除而给发包人造成的一切损失，承包人能够证明与合同解除无关的除外。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：根据监理、发包人委托的审计单位出具的报告结算给承包人。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：因国家、省、市政府政策调整或重大事件，或是发包人上级主管单位规划调整，发包人被动暂停或取消本工程的全部或部分工作内容。
17.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人必须按国家或地方相关规定为其施工现场的全部人员办理工伤保险、意外伤害保险等，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，承担保险费用。
18.2 其他保险
关于其他保险的约定：按通用条款。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款。
18.3 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款。
[bookmark: _Toc351203651]19. 争议解决
19.1 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。  
19.1.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
19.1.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
19.2 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 工程所在地 人民法院起诉。
[bookmark: _Toc351203652]20. 补充条款：
20.1 承包人必须按“市政府关于进一步加强建设工程文明施工管理的意见（宁政发〔2013〕137号）”的要求规范管理，所发生的费用由承包人自行承担；
20.2 承包人污染、损坏城市道路，必须及时清理、修复，且一切责任由承包人承担 ；
20.3 承包人施工现场垃圾应采用大容积器收集，并委托环卫部门定期清理 ；
20.4 现场施工过程中，承包人应当及时清理现场不需要的材料或物品，并应保存或根据发包人要求转移剩余材料，清理现场残物、垃圾或临时工作用具以及不再需要的施工设备。若承包人清除现场垃圾或残物不及时，发包人有权派人清除现场，发生费用由承包人承担  ；
20.5 承包人对现场人员的施工安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责 ；
20.6 发包人负责按合同条款及时支付工程款，承包人不得拖欠农民工工资，需做到每月足额发放农民工工资，必要时甲方可以将工程款中农民工工资部分打入专户，如由于承包人原因造成影响工程进度或需南京市清欠办来协调处理农民工工资，产生的一切后果由承包人承担；
20.7 由于承包人原因而引起的监理所增加的额外工作报酬和附加工作报酬，由发包人从承包人应得的工程款中扣除用以支付给监理人 ；
20.8 无论发包人、监理是否给予批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任。负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠有效运行所必须的全部工作 ；
20.9 工程质量要求承包人达到约定的标准，如承包人在返工后仍达不到约定标准，发包人可安排其他有资质的施工单位进行返工，产生的费用由承包人承担 ；
20.10 承包人应特别重视施工安全工作，对工人、管理人员、施工现场其他人员及财产的安全承担全部责任，承包人施工过程中发生质量事故、安全事故，以及对第三方及其财产造成损害的，由承包人承担全部赔偿责任，并且发包人有权责令承包人退场，一切损失由承包人承担，造成发包人承担责任的，发包人有权向承包人追偿；
20.11 承包人必须履行投标时的所有承诺条件，否则承担违约责任 ；
20.12 因承包人原因造成的工期延误及损失由承包人自行承担，发包人概不负责 ；
20.13 承包人必须接受发包人、受发包人委托的第三方、监理的统一管理；
20.14 现场及文明施工管理 ：若在作业范围内（含宿舍、库房）承包人管理不力引起火灾，承包人必须承担国家规定的相关处罚，同时承包人必须承担实际发生火灾损失的赔偿金，并承担法律责任 ；
20.15 承包人雇用员工应遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国建筑法》相关规定，否则承担违约责任。若监理人认为承包人的装备和人员不能满足工程进度和质量要求，应向承包人发出增加人员和装备的指令，承包人在接到指令后7天内，必须按指令要求调整人员和装备 ；
20.16 办理竣工和结算手续时，承包人须积极主动配合发包人，并在竣工验收后2个月内办结所有竣工和结算手续的备案工作，逾期一天支付违约金2000元；
20.17 发包人因特殊原因延迟开工或取消本项目，承包人不能因此向发包人索赔，承包人需配合发包人做好相应的善后工作。 发包人保留增减项目的权利 ，计价方式按照12.1条款；发包人保留增减每一项目工程量的权利，计价方式按照原投标单价；
20.18 承包人应在工程竣工后两个月内提供竣工结算资料，发包人送交专业审计单位审计，核减率超过 5%时，其审计费用超过部分由承包人承担；核减率超过 10%时，其审计费用全部由承包人承担。承包人迟延提供竣工结算资料的，每迟延一日应赔偿发包人合同总价万分之五的违约金；
20.19 本合同对违约金数额或计算方式有约定的从约定，没有约定的按照《南京医科大学第二附属医院项目安全质量管理细则》规定执行。违约金支付方式：发包人可选择从应付工程款中扣除；
20.20 承包人应认真踏勘施工现场，熟悉现场地形、道路、地下和周围环境，充分考虑好加工场地、材料堆放、人员住宿等临时设施搭建的空间，如现场不能满足，需租赁场地的，费用由承包人承担。承包人应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，不得以不完全了解施工现场为由（例如加工场地、材料堆放、人员住宿难以设置等），而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期等要求，对此发包人可不予采纳；
20.21 因本工程为装修改造工程，施工期间不得影响其他区域医疗秩序，请承包人充分考虑施工顺序、方案、时间及防护措施等因素，因此产生的费用，不予增加，同时因承包人施工对发包人的设备、医疗服务造成的不良影响，发包人有权向承包人追偿；
20.22 发包人保留增减工程量和增减子目的权利，同时发包人因特殊原因延迟开工或取消本项目，承包人不能因此向发包人索赔并做好善后工作；
20.23 现场对噪声影响要求:因施工现场楼下为在用医疗区域，现场施工应尽量减少对病人的影响，有噪声影响的施工时间仅限于:7:30-12:00、14:00-20:00（特殊情况服从发包人及监理的安排）；
20.24 因施工区域处于病房楼，现场施工注意成品保护，采用优质、美观围挡，施工区外做到无尘、低噪声、低振动；
20.25 承包人应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通，承包人应在接到发包人维修通知后，2小时内做出响应并到达现场，4小时内解决设备故障，重大故障24小时内解决；在质保期内如发生发包人、承包人双方对故障责任有分歧，承包人应在规定时间内赶到现场先修复，再协商解决；如承包人未在上述时间内作出响应，发包人有权自行或委托他人解决相关问题，承包人承担由此发生的全部费用；
20.26 未尽事宜，双方协商解决。




附件

服务承诺

1.本项目不允许非法挂靠，如发包人发现承包人为挂靠投标，发包人有权单方面解除合同或其他处理措施，如：罚款及更换管理人员等（罚款为合同款项的10%以上）；同时承诺公司及现场人员无条件配合发包人处理现场事宜。
2.承包人需现场无条件响应发包人和监理部下发的联合指令，并按要求完成指令内容（如拆改、加班及临时性的工作内容等），否则一次处罚¥：5000元。
3.承包人对于发包人提出招投标清单外的施工要求，承包人不得以价格（费用）没有确认为由拒绝施工，并按发包人要求完成施工内容，同时及时根据施工内容办理相关签证手续，费用最终以审计公司审核为准，否则每次罚款￥20000元。
4.根据施工总进度计划，承包人在合同工期内无条件完成阶段性施工计划任务，如确因各种原因造成的阶段性延误，必须采取各种措施赶工，不影响下一阶段性施工任务，否则一次处罚¥：20000元，影响最终竣工交付时间另罚￥200000元（监理部和发包人签字认可的原因除外）。
5.承包人同意在竣工结算中扣除就以上原因由发包人及监理部联合下发的处罚相关费用，处罚单非必须承包人人员签字确认，并承担因违约造成的一切相关后果。
6.本承诺条款具有优先执行权，并且不影响合同其他条款的合并执行。
 
 


施工单位名称（盖章）            责任人（签名）
                                    
      年    月    日


附件
工程质量保修书

发包人（全称）：
承包人（全称）：
工程名称：南京医科大学第二附属医院萨家湾院区3号楼2层药学部库房加固改造工程
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就本工程签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括：承包人施工的全部内容，详见图纸及招标工程量清单。具体保修的内容包括承包人施工承包范围内所有工程项目，以及属于承包人责任而引起的质量保修，由承包人负责，包含且不限于结构、节点部位等损坏、变形、渗漏等物件的拆换、修复、加固，以及保证质量、安全的施工措施、垃圾清理、外运等，最终满足验收标准和使用功能的要求。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：
（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
（三）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。 
建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工验收合格并交付使用之日起计算。
四、质量保修责任
属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 24 小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所需费用由承包人承担。自收到通知书之日起至维修完成之日，承包人按合同总价万分之五每日向发包人支付迟延履行违约金。
五、保修费用
保修费用由承包人承担。本工程约定的工程质量保证金为工程结算审定价的3%。质量保修金在保修期严格执行保修业务的前提下， 质量保证金在缺陷责任期满后，发包人在收到承包人书面的保修金退还申请 30 天内付清质量保证金，支付时扣除承包人不在约定期限内派人保修产生的迟延履行违约金以及发包人委托他人修理产生的全部费用，质量保证金不计利息。
六、双方约定的其他工程质量保修事项： 
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人和承包人双方共同签署。



发包人单位：（盖章）               承包人单位：（盖章）
法定代表人或委托代理人：          法定代表人或委托代理人：
项目负责人：                       项目负责人：
年   月   日　                      年   月   日


[bookmark: _Toc389477424]附件
南京医科大学第二附属医院
项目安全质量管理细则

在确保安全生产及工程质量的前提下，为确保工程组织，规范施工管理，根据合同有关条款，建设单位、监理单位有权对承包人不规范的行为进行处罚，为此特制定本条例。
1. 违约金以监理出具且发包人确认的违约通知书为准，违约通知书一式三份，一份报发包人、一份监理留存、一份通报承包人，违约金额在承包人同期工程款中直接扣除。
2. 承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，承包人应向发包人支付违约金5000元/天。
3. 承包人不能按照合同约定的期限提供合同规定的各项计划、报表、统计表及工程资料（发包人书面认可的特殊情况下的延期除外）或虽按时提供但其内容、深度不符合合同要求，则每延误一天，承包人向发包人支付违约金2000元/天。
4. 项目经理必须常驻施工现场，每天不少于8小时，每周不少于5天，发包人将采用指纹考勤机进行考勤。项目经理必须参加每周召开的工程例会，有事必须向发包人请假。如项目经理未经发包人同意违反上述规定，每缺席一日承包人向发包人支付违约金1000元，每缺席一次例会承包人向发包人支付违约金1000元。
5. 项目经理无正当理由且未经发包人及总监理工程师的同意不在工地现场的，承包人向发包人支付违约金1000元/次。
6. 中标后投标文件所报的项目部的项目经理必须常驻现场，若发生更换，则视为违约。开工时或施工过程中若有擅自变更或2周内累计9日历日以上的时间缺席不到现场，承包人向发包人支付违约金50万元且发包人可不经承包人同意直接从工程款或结算款中扣除，同时发包人有权解除合同，并追究由此带来的发包人一切损失。
7. 承包人项目部主要管理人员（施工员、安全员、质检员等），经发包人（监理）书面确认后不得擅自变换，否则承包人向发包人支付违约金2000元／人次。
8. 承包人项目部主要管理人员（施工员、安全员、质检员等）无正当理由且未经发包人及总监理工程师的同意不在工地现场的或者不参加工地例会的，承包人向发包人支付违约金1000元/人次。
9. 承包人项目部主要管理人员（施工员、安全员、质检员等）未经发包人许可不得擅自变更，否则承包人向发包人支付违约金1000元/人。
10. 本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，则发包人视为承包人违约；每发生一起安全事故，承包人向发包人支付违约金10000元/次，在施工期间每发生一起工程质量事故，承包人除了接受政府相关部门处罚外，承包人向发包人支付违约金5万元；每发生一起人身伤亡安全事故，承包人除接受相关部门处罚外，承包人向发包人支付违约金50万元。
11. 承包人项目经理如因疾病等个人原因需调换的，经发包人审核同意更换的，从更换项目经理之日起到工程竣工验收合格之日止，承包人向发包人支付违约金1000元/日。
12. 承包人员的经常人数连续两天以上不满足人数要求（每天有效工作时间不得低于八个小时）。承包人向发包人支付违约金2000元/日。
13. 承包人员雇佣60周岁以上或者身体不健康人员，承包人向发包人支付违约金1000元/人。
14. 单项工程项目分包必须报请监理和发包人确认分包单位，否则，发包人有权令其退场，同时承包人向发包人支付违约金50000元／次。
15. 承包人项目部管理人员必须服从发包人及监理的现场管理，按质、按量、按时地完成发包人交代的各项任务（含突发事情），且不得敷衍了事。否则视情节、后果严重程度承包人向发包人支付违约金2000-5000元／次。
16. 每周、每月材料供应、进度计划以及发包人、监理工程通知单、指令单必须按规定时间上报发包人、监理，同时必须在规定时间内书面回复，如有违约情形，承包人向发包人支付违约金1000元／次。
17. 进度计划不能完成的将按合同条款以及单位工程节点，承包人向发包人支付违约金20000元/天，违约累计金额由发包人从工程款中直接扣除。
18. 严格按施工图纸及标书要求施工，除发包人变更外，不得改变或减少其工作内容，承包人向发包人支付违约金5000元／次。
19. 隐蔽性验收、技术复核必须经监理检查合格并签署书面意见后，方可进行下道工序施工，如有违约，承包人向发包人支付违约金1000元／次。
20. 任何乙供材料、半成品进场前，必须提供样品，经发包人、监理联合检验合格并符合标书规定后，对样品进行封样，并出具联合检验报告，方可进场。反之，责令材料退场，并承包人向发包人支付违约金3000元／次。
21. 任何承包人提供材料、半成品进场后，必须符合封样的样品，发现与样品不符的，将承包人向发包人支付违约金（进场材料总值的10%），令其退料，并追究责任。
22. 原材料需复试的必须按有关规定提前进行复试，复试结果未出来之前不得使用。否则，承包人向发包人支付违约金1000元／次。
23. 自拌砼必须按规定配比（含外加剂的使用），原材料必须抽检、复试合格，否则禁止施工，并承包人向发包人支付违约金1000元／次。
24. 砼浇筑必须按规范施工，振捣密实，板面必须用平板振动器振捣，多余油浆必须及时清除，发现砼漏振、出现蜂窝麻面、裂缝等，承包人向发包人支付违约金1000元／处。
25. 二块（砂浆试块、砼试块）不得弄虚作假，二块制作必须经监理见证，并加盖见证取样章。如有违约，承包人向发包人支付违约金1000元／次。
26. 模板应满足强度、刚度、稳定性要求，并拼缝严密，凡发现跑模、漏浆，承包人向发包人支付违约金1000元/处。
27. 模板拆除应遵守规范、及时满足施工安全要求，需提前拆除必须报发包人（监理）批准，擅自拆除的，除责令整改外，还追加承包人向发包人支付违约金1000元／次。
28. 钢筋绑扎、焊接必须按规定施工，钢筋代换必须经设计院同意，并在钢筋隐蔽验收单中注明，否则，发现违规，承包人向发包人支付违约金1000元/处。
29. 砌块砌筑必须按图纸及规定设置构造柱、拉结筋，留置砂浆试块，违者除责令返工外，承包人向发包人支付违约金1000元／处。
30. 楼地面砼找平必须按规定做好基层清理、砼浇捣密实、打水养护，防止面层开裂，违者除责令返工外，承包人向发包人支付违约金1000元／次。
31. 墙体粉刷前必须将所有外墙螺杆洞、脚手洞等用高标号水泥砂浆双面堵塞，并经监理验收合格方可进行下道工序施工，违者承包人向发包人支付违约金1000元／次。
32. 墙体粉刷必须按规定清理基层、分层抹灰，冬季（夏季）施工必须采取必要的技术措施，防止墙面裂缝。基层清理、砼凿毛（甩浆）等必须经监理检验合格后方可进行下一道工序施工，违者承包人向发包人支付违约金1000元／次。
33. 发现工程墙体开裂、空鼓、渗漏、门窗渗水或者有防水要求的房间渗水，发承包人向发包人支付违约金1000元/处。
34. 铝合金窗安装完毕，窗边必须首先用高标号水泥砂浆（掺麻丝）双面塞缝，并经监理验收合格后可进行外墙粉刷施工，违者承包人向发包人支付违约金1000元／次。
35. 任何人进入施工现场必须戴好安全帽，违者承包人向发包人支付违约金500元／人次。
36. 特殊工种必须持证上岗，否则取消其施工资格，并承包人向发包人支付违约金500元/人次。
37. 施工邻边洞口、临街面施工必须设置规范的安全围护及有关警示、照明等设施。违者承包人向发包人支付违约金1000元／处。
38. 施工用水、电必须装表计量，每周核对、认可。如发现有长流水，私自接电等现象，承包人向发包人支付违约金1000元／次。
39. 加强安全用电意识，不得违规施工、操作，电线与电源相接时，应设开关或插座扦头，随意搭接的，承包人向发包人支付违约金500元/处；电线不用扦头直接扦孔进线的，承包人向发包人支付违约金500元/处；插座已破损裸露仍继续使用的，承包人向发包人支付违约金500元/处。
40. 承包人的安全机构是否设立，班组安全员是否建立，是否发挥作用，能否达到专管成线，群管成网。违者除责令其设立有效机构，发挥其职能。并承包人向发包人支付违约金2000元。安全员是否对新进入施工现场的工人进行三级安全教育，从事特种作业工人是否都经过特种安全培训、考核、持证操作，如有违规，承包人向发包人支付违约金500元∕人次。
41. 施工现场按照招标要求做到，文明施工，硬化标准围墙围护，围栏整洁完好，标牌清晰到位，能体现和宣传单位形象和状态，如未通过建设单位和监理部的验收将扣除相关费用并承包人向发包人支付违约金1000元/处。
42. 承包人各班组安全生产责任制（包括一岗一责制）必须上墙，违者承包人向发包人支付违约金500元。
43. 承包人需做好季节安全防范措施。冬季主要防冻、防滑、防坠落、防火灾、防中毒等各项措施的落实情况；雨季主要防洪水的各项准备及应急措施的落实情况；暑季的防暑降温措施的落实。如有防范不到位，承包人向发包人支付违约金1000元，并责令其尽快组织落实措施。
44. 安全需做好班前交底，进行安全教育并做好记录，如有违规，承包人向发包人支付违约金500元。
45. 接到隐患限期整改通知书，无故逾期不进行整改，承包人向发包人支付违约金1000元。因有关人员不负责任，隐患得不到整改，承包人向发包人支付违约金2000元。对下发的安全令置之不理，拒不认真执行的，承包人向发包人支付违约金5000元，并做停工处理，发生事故将严肃追究有关责任。
46. 凡进入施工现场穿拖鞋、裙子、高跟鞋、短裤、短袖上衣、赤足、裸背，承包人向发包人支付违约金500元/人，并停止作业，请退出场。
47. 进入施工现场不佩戴安全帽者，承包人向发包人支付违约金500元∕人次，高空作业不佩戴安全带，承包人向发包人支付违约金500元∕人次。
48. 在施工过程中，对施工现场新搭设的脚手架、井字架、门式架、塔吊等重要设施，在使用前要经过详细安全检查，并做好记录，如有违规，承包人向发包人支付违约金1000元。
49. 在施工过程中要做好“三宝、四口、五临边”的防护工作，否则，承包人向发包人支付违约金1000元。
50. 气瓶保护帽、防震圈必须齐全，压力表完好有效，违者，承包人向发包人支付违约金500元∕瓶。
51. 乙炔气瓶使用无阻火器氧气瓶和乙炔气瓶间距不足6米，气瓶距明火距离不足10米的，承包人向发包人支付违约金500元。
52. 气瓶乱丢乱挂，未按规定整齐有序摆放或未放在专用支架内，无遮阳措施，夏季在阳光下暴晒，罚承包人向发包人支付违约金500元∕瓶。
53. 因施工需要放设的临时线缆跨越干道，未按规定进行架设或加套管保护埋设地下的，承包人向发包人支付违约金500元；违反规程将电缆（线）架设在脚手架上及构架上的，承包人向发包人支付违约金500元。
54. 按要求需要接地（接零）的临时使用的铁房休息室必须有可靠的接地（接零）未按要求设置，承包人向发包人支付违约金500元/处。
55. 电线（缆）不允许存在破皮、漏电现象，违者，承包人向发包人支付违约金500元；电线（缆）泡在水中，承包人向发包人支付违约金500元；电线（缆）接头不按规定架设，承包人向发包人支付违约金500元；电线（缆）接头泡在水中，承包人向发包人支付违约金500元。
56. 现场钢丝绳严禁和电线（缆）相互交错接触挤压，违者，承包人向发包人支付违约金500元/处。
57. 违章使用闸刀开关、空气开关，承包人向发包人支付违约金500元；开关未满足“一机一闸一保制” 承包人向发包人支付违约金500元；维修电工未进行日常检查，现场使用的漏电开关失灵，扦头、插座破损，承包人向发包人支付违约金500元/处。
58. 现场施工区域和生活区域使用不合格照明，承包人向发包人支付违约金500元/处。
59. 构件吊装等危险性较大的作业必须按规定编制安全技术方案，并实施会签审批和技术交底并采取防护和警戒措施，违者承包人向发包人支付违约金1000元。
60. 汽车吊作业时必须垫支腿，违者承包人向发包人支付违约金1000元，起吊作业时，起重作业必须信号装备齐全，违者承包人向发包人支付违约金1000元。
61. 起吊作业时，起重指挥人员必须信号装备齐全，违者承包人向发包人支付违约金1000元。
62. 各种起重机械司机或操作者违反“十不吊”规定的，违者承包人向发包人支付违约金1000元，未经许可堵塞通道承包人向发包人支付违约金1000元/车。
63. 现场施工用水电必须装表计量，每周核对，认可，如发现有长流水和私自接电等现象，承包人向发包人支付违约金1000元∕次；加强用电安全意识，如有违规施工、操作，承包人向发包人支付违约金1000元∕次。
64. 施工现场严禁职工家属（特别是小孩）随意行走，承包人向发包人支付违约金1000元/起。
65. 设备转动部位无防护罩，保险装置失灵，承包人向发包人支付违约金500元。
66. 施工现场在各班组施工作业区内应做到人走场地清，违者承包人向发包人支付违约金500元。
67. 污染环境物品不及时归类并清理入指定区域，乱扔乱放，承包人向发包人支付违约金500元/处。
68. 现场发现随地大小便现象，承包人向发包人支付违约金500元/次。
69. 职工食堂在设计时应符合卫生要求，应具有健全的卫生管理制度食堂的管理工作，加强食品的采购，制作管理工作，提高食品的卫生管理质量，预防食物中毒，如有违规的单位及个人，承包人向发包人支付违约金1000元。
70. 宿舍内严禁使用电热器具及易燃物品，违者承包人向发包人支付违约金1000元/样。
71. 职工宿舍应做到清洁卫生，上下铺整齐美观，生活垃圾及时清理，违者承包人向发包人支付违约金500元。施工现场和职工宿舍区域内严禁打架斗殴，违者承包人向发包人支付违约金2000元∕起，情节严重者移交公安机关处理。
72. 职工宿舍内严禁赌博、酗酒、传播淫秽物品，违者承包人向发包人支付违约金1000元∕起。
73. 承包人应指定专人做好施工区域和生活区域的保卫工作，制定具体措施，严防被盗，破坏和治安实害事故的发生，发生各类事故和实害事故，要立即报告并保护好现场，配合公安机关查破，违者承包人向发包人支付违约金1000元。
74. 施工现场和生活区要配备足够的消防器材，并做好合理布局，违规承包人向发包人支付违约金1000元。
75. 中午严禁饮酒，酒后严禁上岗，违者承包人向发包人支付违约金1000元外，立即责令停工并清出施工现场。
76. 高处作业严禁随意向下抛扔物件，违者承包人向发包人支付违约金1000元。
77. 高处作业不按措施要求设置安全网，上下交叉作业不设隔离棚（层）防护的，承包人向发包人支付违约金500元；高处作业不走通道，私自攀越栏杆，承包人向发包人支付违约金500元。
78. 高处作业下方不按规定设置警戒区，未设专人监护，承包人向发包人支付违约金500元。
79. 违反脚手架、塔吊搭设、使用管理规定未经验收、交接、挂牌手续就直接投入使用作业的，承包人向发包人支付违约金500元；在脚手架上堆放重物，以及小型工具和小配件直接放在脚手架跳板上而未采取任何防护措施的，承包人向发包人支付违约金500元。
80. 在对脚手架检查时，发现作业层无防护栏杆、无安全通道、架体不稳，承包人向发包人支付违约金500元/处；基础、杆具、剪刀撑、拉结点不符合要求，存在单跳板、跳板未铺满绑扎、铁丝扣未打倒，承包人向发包人支付违约金500元。
81. 整个项目施工现场严禁使用竹、木脚手杆、板，更不允许钢木（竹）脚手杆（板）混搭，违者拆除整改，承包人向发包人支付违约金1000元；塔、器内因施工条件限制，确需架设竹、木脚手架的必须报经安监站批准方可实施，承包人向发包人支付违约金1000元。
82. 未经许可，私自拆除、变更脚手架，承包人向发包人支付违约金500元，随意损坏、切割架设脚手架，承包人向发包人支付违约金500元。
83. 对现场配置的消防器材随意破坏，承包人向发包人支付违约金500元。
84. 使用电炉等未经申报及批准，承包人向发包人支付违约金1000元。
85. 设备转动部位无防护罩、保险装置失灵，承包人向发包人支付违约金500元。
86. 施工现场按照招投标要求做到文明施工、硬化标准，围墙、围护、围栏整洁完好，标牌清晰到位，能体现和宣传承包人形象和状态，如未通过验收将全额扣除相关费用。
87. 施工现场、道路、办公室、宿舍、食堂、厕所等每天派人清理、打扫，现场材料堆放整齐，保持文明现象，如发现脏、乱、差，以及堵塞施工通道者，除责令整改外，承包人向发包人支付违约金500元/处。整改仍不达标，承包人向发包人支付违约金1000元/次，累计违约金不超过10万元。情节严重者，承包人除承担违约金外，还需承担第三方的清扫费用。
88. 承包人未一次性经过工程竣工验收的，承包人向发包人支付违约金10000元/次。
89. 承包人未协调、管理和配合好各分包单位，造成质量或者工期损失的，承包人向发包人支付违约金10000元/次。
90. 工地各项验收因承包人原因造成验收不通过的，承包人向发包人支付违约金10000元/次。
91. 若因承包人原因，导致周边住户和单位投诉或新闻媒体负面曝光的，承包人向发包人支付违约金10000元/次。
92. 承包人未能按时提交技术文件（包括竣工图纸、签证等），承包人向发包人支付违约金1000元/天。
93. 承包人未能及时清理场地内卫生，发包人委托其他单位实施的，承包人需承担由此发生的所有费用，并向发包人支付违约金5000元/次。
94. 承包人在接到中标通知书10日内未进场，承包人向发包人支付违约金20000元/天。
95. 项目现场严禁吸烟，一经发现，承包人向发包人支付违约金500元/次，现场发现的烟头同上。情节严重者或屡教不改者，2000元/次。
项目部建立违章违纪档案，对于一次违章者要严肃处理，对于二次违章者要追究有关连带责任人并予以停工教育处理，对于三次违章和屡教不改者，则立即将违章者清除出场处理。此细则对于分包单位同样有效，处罚时还继续追加对总承包单位的处罚。同时，承包人和分包人按本《招标文件》的约定承担违约责任，并不免除承包人和分包人应该承担的法定的其他违约责任，包括但不限于赔偿损失。


附件
施工安全承诺书

为进一步加强施工现场的安全管理，贯彻“安全第一、预防为主、防消结合”的安全生产方针，消除工程建设中各种不安全因素，防止和减少事故的发生，维护医院安全稳定，根据《建设工程安全生产管理条例》《中华人民共和国安全生产法》等相关制度，制定施工安全责任书，基本内容如下：
一、建立安全管理机构、制定施工安全工作制度、防火制度和突发事件应急预案，配备工程建设项目专职安全员，落实安全责任制。
二、落实施工安全生产管理规定，切实做好安全生产工作，如发生人为不安全行为，危及人身、财产安全的，必须立即整改，并接受院方保卫部门的检查监督。
三、加强施工现场的安全管理，重点场所、部位设立相关的安全警示标志，禁止无关人员进入施工现场，施工人员不得吸烟，安全责任人做好施工现场的安全监管工作，完工后清理场地，严防事故发生，确保施工安全。
四、施工过程中使用水、电，应先与院方取得联系，不得私拉乱接，严格遵守安全生产操作规程、安全生产条例及相关规定，施工现场严禁吸烟，未经同意不得擅自使用与施工无关的设施、设备，不得拆除、变更原有防护设施及标志。
五、加强施工人员安全教育和培训，熟悉消防器材使用方法和疏散、逃生路线，熟练掌握本岗位各项事故应急处理程序，发现异常情况及时处置和汇报。
六、动用电焊、气焊等明火作业时，必须到院方保卫部门办理动火审批手续《南京医科大学第二附属医院动用明火作业申请表》，施工人员必须持有国家劳动部门颁发的特种作业人员操作证，并随身携带，接受医院保卫部门检查。动火过程中，施工人员必须佩戴安全帽，并配备有效的灭火器。
七、施工人员严格遵守国家法律法规和医院安全管理规定，服从院方监管，医院安全监督人员发现有重大安全隐患时，随时有权要求施工方停工整改，施工方不得继续违章操作、强行施工。
八、自觉履行岗位安全职责，施工期间造成的事故，本人承担一切法律责任，如违反以上行为，自愿接受院方的经济处罚，由院方保卫部门形成书面材料送达审计、财务部门，从相应的工程款中扣除。
本责任书如有未尽事宜，双方协商解决，责任书自盖章、签字之日起生效，一式四份，施工单位一份，施工现场张贴一份，基建办公室一份，院保卫处一份。


施工单位名称（盖章）             责任人（签名）                    
      年    月    日
19

20


[bookmark: _Toc16886][bookmark: _Toc1853][bookmark: _Toc1834]第六章 响应文件格式及附件


响  应  文  件




项 目 编号：                
项 目 名称：                





       供应商名称 ：               
       日      期 ：               
[bookmark: _Toc489655320]


[bookmark: _Toc24882][bookmark: _Toc14721][bookmark: _Toc22355][bookmark: _Toc111480126][bookmark: _Toc98318712][bookmark: _Toc111479808][bookmark: _Toc104982468][bookmark: _Toc2940][bookmark: _Toc18789]目录一、竞争性磋商申请及声明
竞争性磋商申请及声明
致：南京医科大学第二附属医院
根据贵方         （项目名称）       （项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表供应商       （供应商名称），提交响应文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。
2、按采购要求，我们的首次磋商总报价为（大写）            元人民币，（小写）       元人民币，项目负责人（姓名）          。
3、我们已详细审核全部竞争性磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对竞争性磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对竞争性磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
4、我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5、一旦我方成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付发包人验收、使用。
6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与发包人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向发包人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与发包人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
7、与本项目有关的正式联系方式为：
地   址：                           
电   话：                           
传   真：                           
开户银行：                          
银行账号：                          
供应商授权代表姓名（签字）：         
供应商名称（盖章）：                 
[bookmark: _Toc14648][bookmark: _Toc15799][bookmark: _Toc10110][bookmark: _Toc9216][bookmark: _Toc8846][bookmark: _Toc22083]日    期：       年    月    日
[bookmark: _Toc18755][bookmark: _Toc31757][bookmark: _Toc111479809][bookmark: _Toc6320][bookmark: _Toc24459][bookmark: _Toc15857][bookmark: _Toc98318713][bookmark: _Toc111480127][bookmark: _Toc104982470]目录二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权委托书
南京医科大学第二附属医院：
本授权书声明：注册于           （供应商住址）的           （供应商名称）法定代表人          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                （项目名称），            （项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

被授权委托人姓名：          年龄：           职务：           
身份证：                  联系电话：                 

供应商名称（公章）：
法定代表人签字或盖章：
被授权人签字或盖章：
日        期：     年   月    日
（注：后附法定代表人及被授权委托人身份证正反面复印件）
[bookmark: _Toc17563][bookmark: _Toc111480128][bookmark: _Toc98318714][bookmark: _Toc17493][bookmark: _Toc12931][bookmark: _Toc4391][bookmark: _Toc25958][bookmark: _Toc104982471][bookmark: _Toc111479810]
目录三、首轮报价表格式
[bookmark: _Toc22889]磋商报价表
本次为首次报价                                  货币单位：人民币元
项目编号： 
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	项目名称 
	详见响应文件
	  元

	总价（大写）：
	金额大写 


报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。
供应商（电子签章）：
 








[bookmark: _Toc14165][bookmark: _Toc17016][bookmark: _Toc98318715][bookmark: _Toc125][bookmark: _Toc111479811][bookmark: _Toc15177][bookmark: _Toc5665][bookmark: _Toc104982469][bookmark: _Toc111480129][bookmark: _Toc13828][bookmark: _Toc98318716][bookmark: _Toc104982472][bookmark: _Toc728]目录四、分项报价表格式
[bookmark: _Toc15877][bookmark: _Toc4807][bookmark: _Toc32308][bookmark: _Toc30224]分项报价表
注：已标价工程量清单



[bookmark: _Toc28593][bookmark: _Toc111480131][bookmark: _Toc14392][bookmark: _Toc23848][bookmark: _Toc104982473][bookmark: _Toc111479813][bookmark: _Toc20805][bookmark: _Toc98318717][bookmark: _Toc11597]
目录五、资格证明文件
[bookmark: _Toc111479814][bookmark: _Toc7902][bookmark: _Toc111480132][bookmark: _Toc19376][bookmark: _Toc98318718][bookmark: _Toc104982474]
按文件要求提供相关证明文件及资料



[bookmark: _Toc98318720][bookmark: _Toc22156][bookmark: _Toc13021][bookmark: _Toc111480134][bookmark: _Toc111479816][bookmark: _Toc104982476][bookmark: _Toc1933][bookmark: _Toc15588][bookmark: _Toc1735]
目录六、施工组织设计
（自行编制）












[bookmark: _Toc111479817][bookmark: _Toc104982477][bookmark: _Toc5164][bookmark: _Toc3793][bookmark: _Toc7718][bookmark: _Toc111480135][bookmark: _Toc30859][bookmark: _Toc98318721][bookmark: _Toc16638]目录七、服务与承诺
服务与承诺（自行编制，格式自拟）


[bookmark: _Toc30560][bookmark: _Toc4666][bookmark: _Toc111479818][bookmark: _Toc13892][bookmark: _Toc111480136][bookmark: _Toc5142][bookmark: _Toc104982478][bookmark: _Toc21801][bookmark: _Toc98318722]
目录八、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表
项目名称：                                        项目编号：
	序号
	项目名称
	业主单位
	项目规模
	签约及服务时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：           （盖章）
说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、所有业绩均需要提供有效的复印件（扫描件）。



[bookmark: _Toc23356][bookmark: _Toc8135]目录九、项目负责人类似业绩情况表

项目负责人类似业绩情况表
项目名称：                                        项目编号：
	序号
	项目名称
	业主单位
	项目规模
	签约及服务时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：           （盖章）
说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、所有业绩均需要提供有效的复印件（扫描件）。



[bookmark: _Toc22810][bookmark: _Toc111479819][bookmark: _Toc98318723][bookmark: _Toc104982479][bookmark: _Toc341][bookmark: _Toc111480137][bookmark: _Toc3896][bookmark: _Toc5302]目录十、供应商拟投入本项目人员一览表

[bookmark: _Toc22477]供应商拟投入本项目人员一览表

项目名称：                                                 项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业资格及证书号
	技术职称
	相关工作年限及工作经历
	拟担任本项目何种工作
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：           （盖章）


说明
1、“备注”栏，可填写该人员擅长的工作种类；
2、如果行数不够，请自行增加。
3、所有职称、证明均需提供有效的复印件（扫描件）。




[bookmark: _Toc104982480][bookmark: _Toc5567][bookmark: _Toc441][bookmark: _Toc6921][bookmark: _Toc25866][bookmark: _Toc111479820][bookmark: _Toc98318724][bookmark: _Toc111480138][bookmark: _Toc18085]目录十一、磋商需要的其他证明文件及材料

磋商需要的其他证明文件及材料（除目录五需要提供的资格证明文件外，磋商需要的其他证明文件及材料（如人员证书、相关合同业绩、实施方案、等其他供应商认为需要递交的资料）下划线部分的资料必须提供。
[bookmark: _Toc98318725][bookmark: _Toc111480139][bookmark: _Toc877][bookmark: _Toc5592][bookmark: _Toc9233][bookmark: _Toc104982481][bookmark: _Toc21362][bookmark: _Toc20970][bookmark: _Toc111479821][bookmark: _Toc524964900][bookmark: _Toc447021131][bookmark: _Toc469583074]
附件一、政府采购政策
（一）、政府采购促进中小企业发展政策

1、中小企业声明函
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元【1】，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：

日 期：

注：【1】 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


2.残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函（工程类项目）
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），     项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位承担工程。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督
 
                 供应商全称（加盖CA电子公章）：
              日期：___年____月____日  


[bookmark: _Toc10884][bookmark: _Toc15614]



[bookmark: _Toc111480140][bookmark: _Toc24247][bookmark: _Toc98318726][bookmark: _Toc104982482][bookmark: _Toc17773][bookmark: _Toc9414][bookmark: _Toc111479822]附件二、无重大违法记录声明格式
无重大违法记录声明
南京医科大学第二附属医院：
我单位                      （供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


声明人（公章）：
日期：   年   月   日
[bookmark: _Toc20172][bookmark: _Toc12676]


[bookmark: _Toc98318727][bookmark: _Toc24511][bookmark: _Toc111479823][bookmark: _Toc14304][bookmark: _Toc111480141][bookmark: _Toc104982483][bookmark: _Toc23556]附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明 

南京医科大学第二附属医院：
我单位              （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力： 
主要设备有：          。 
主要专业技术能力有：          。 

声明人：（公章） 
日期： 年 月  日


[bookmark: _Toc24331][bookmark: _Toc43895457]附件四：项目负责人承诺书

承诺书
[bookmark: _Toc43895459]
我单位          （供应商名称）郑重声明：
[bookmark: _Toc43895460]项目负责人满足下列条件：
[bookmark: _Toc43895464]1.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；
2.项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内； 
3.项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。



声明人：（公章） 
日期： 年 月  日
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