






公开招标文件

项目编号：JSZC-320000-JSSZ-G2026-0063

项目名称：扬州中国大运河博物馆可移动文物数字化保护利用项目





采 购 人：扬州中国大运河博物馆
招标代理：江苏苏咨工程咨询有限责任公司
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第1章  招标公告
项目概况
扬州中国大运河博物馆可移动文物数字化保护利用项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年11月27日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-JSSZ-G2026-0063
项目名称：扬州中国大运河博物馆可移动文物数字化保护利用项目
预算金额：115万元（含税）
最高限价：115万元（含税）
采购需求：扬州中国大运河博物馆馆藏文物众多，主题突出、特点明显。馆藏文物具有极高的历史、艺术及科学研究价值。本项目拟完成73件/套文物的二维高清拍照采集及加工制作；完成100件/套文物的3D高精度采集扫描及三维文物模型加工制作；配置完成《运载千秋》大运河文物知识图谱交互应用、《运至呈祥》文物吉祥纹饰数字化展示、《珐琅华彩》精品珐琅文物专题鉴赏数字化交互展示应用系统的定制化开发及建设。通过本项目将全方位提升馆内文物数字化利用能力，完善数字化系统基础设施，提升文物数字化保护、管理、研究、利用水平，提高博物馆的服务辐射力和影响力，具体要求详见第四章项目需求。
合同履行期限：自合同签订之日起12个月，前10个月为建设周期，后2个月为试运行与验收阶段。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。
二、申请人的资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料；投标人为自然人的，提供其身份证。）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2026年5月至响应截止时间前任一月份的资产负债表和利润表，或2025年度审计报告（包括报告及报告中所附的完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章））；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2026年5月至响应截止时间前，至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供2026年5月至响应截止时间前，至少一个月缴纳社会保险的凭据（银行单据，或社会保险缴纳清单）；提供复印件并加盖投标人公章）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟））；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购服务，本项目所属行业为其他未列明行业。
2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。
三、获取招标文件
时间：自招标公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网
方式：网站下载
售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年11月27日10点00分（北京时间）
地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目不允许转包、分包。
2.开标时，请投标人法定代表人或其授权代表出席会议。
3.落实政府采购政策：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》等政府采购文件。
4.拒绝下述投标人参加本次采购活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得再参加本项目的采购活动。
（3）被“信用中国”和“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单内。
5.本项目不组织统一现场踏勘。
6.项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“其他未列明行业”。
7.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
7.1采购人信息
名称：扬州中国大运河博物馆
地址：江苏省扬州市广陵区运博路1号
联系人：周老师
联系方式：0514-82773012
7.2采购代理机构信息
名 称：江苏苏咨工程咨询有限责任公司
地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路285号电子大楼附楼406室
联系人：张焱、王婷、梁诗涵、成翔
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：025-83581352
7.3项目联系方式
项目联系人：张焱、王婷、梁诗涵、成翔
电话：025-83581352
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[bookmark: _Toc17035][bookmark: _Toc23325]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc66290655]一、总   则
1.适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、规章和规定等。
2.定义
2.1 “投标人或投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.3 “用户或使用单位或采购人”是指采购本项目服务的单位。
[bookmark: _Toc6915]3.政策功能：本项目专门面向中小企业采购。
3.1中小企业政策
（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。
（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。
（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。
3.2 节能产品政策
（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；
（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。
（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。
（4）参加政府采购活动的节能产品投标人应当提供有效的节能产品认证证书复印件。
（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
3.3 环境标志产品政策
（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；
（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。
（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书复印件。未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
3.4 进口产品政策
（1）除第一章招标公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
（4）本项目不接受进口产品。
3.5政府采购中实施本国产品标准及相关政策
本项目对采购本国产品给予政策支持。 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
3.6 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
3.7 本项目所属行业为其他未列明行业。
二、招标文件
4.招标文件组成
4.1招标文件组成：招标公告、投标人须知、投标人应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和招标服务的技术要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交付使用的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。
4.2招标的最小单位是包。招标服务数量及服务要求中未分包的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及服务要求中已经分包的，可以以包为单位投标。
4.3采购代理如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
5.招标文件的澄清、修改
5.1采购代理对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2采购代理在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
5.3投标人应在投标截止时间前关注“江苏政府采购网”有关本招标项目有无变更公告。
[bookmark: _Toc20513]三、投标
6.投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3 投标人应用人民币报价。
6.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
6.5 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
6.6 投标人所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。
7.联合投标（本项目不采用）
8.投标费用
8.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
8.2招标代理服务费为：本次招标代理服务费由采购人向代理机构结算，代理服务费以中标金额为基础，如本项目中标金额在 100万元（不含）以下，代理服务费按照固定价人民币4000元扣除专家评审费收取；如本项目中标金额 100万元(含)以上，代理服务费按照中标金额的0.35%扣除专家评审费收取。
[bookmark: _Toc32667][bookmark: _Toc18811]9.投标文件组成
9.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
9.2本项目不允许转包、分包。
9.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
10.投标文件的商务部分
10.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）★投标申请及声明；
（2）★法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；
（3）★《开标一览表》；
（4）★二、申请人资格要求的证明材料；
（5）★《中小微企业声明函》；
（6）《分项报价表》；
（7）《商务条款偏离表》；
（8）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
11.投标文件的技术部分
11.1技术部分是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
11.2若提供的货物和服务与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。
11.3投标文件应按照招标文件要求提供货物和服务说明，技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）项目实施或集成方案；
（2）技术条款偏离表；
（3）其他技术资料。
12.投标文件的价格部分
12.1价格部分是对本项目价格构成的说明，招标文件如没有特别说明，每一项仅接受一个价格。
12.2报价应包含与招标项目有关的所用费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
12.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务数量、增加收费、降低质量的理由。
12.4投标人应在《开标一览表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。
12.5《开标一览表》须加盖电子公章。
13.投标文件的其他部分
13.1其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
14.投标保证金
本次招标不收取投标保证金。
15.投标有效期
15.1自开标之日起90天内投标有效。
15.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。
16.投标文件的份数、签署
16.1除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或加盖电子公章。
17.投标文件的密封和递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4 条规定做无效投标处理。
17.3 代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
18.有下列情形之一的投标文件将拒收：
18.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的等。
19.投标文件的修改和撤回
19.1投标文件的修改
[bookmark: _Toc11334]19.1.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.2 投标文件的撤回
19.2.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
四、开标、评标与确定中标人
20.开标
20.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.评标
21.1评标组织
21.1.1评标工作由采购代理负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
（3）推荐中标候选投标人名单，或者按照招标文件规定直接确定投标人；
（4）向采购代理或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
21.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
21.2评标程序
21.2.1投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。由采购人委托采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购代理机构以书面形式向评标委员会进行反馈。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（1）不具备招标文件规定资格条件的； 
（2）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；
21.2.2投标文件的符合性检查。
21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。
21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。
21.2.2.4投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：
（1）未按招标文件规定签署、盖章的；
（2）没有《开标一览表》或《开标一览表》未按招标文件要求盖章的；
（3）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；
（4）不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
（5）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（6）属于招标公告中拒绝参加本次采购活动投标人的；
（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。
（9）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
（10）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。
（11）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
（12）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
（13）投标人与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系或二代以内亲缘关系的。
上述情形（8）的异常低价审查的情形和具体要求，包括：
1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第①项至第③项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
其他未尽事宜详见《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）、《江苏省财政厅转发财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（苏财购〔2026〕36号） 。
21.2.2.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
21.2.2.5 废标
21.2.2.5.1 符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。
21.2.2.5.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
21.2.2.5.3 因重大变故采购任务取消。
21.2.2.5.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
21.2.2.5.5 预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请投标人后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。
21.2.2.5.6 因苏采云系统故障造成开标不成功。
21.2.3 投标文件的进一步评审
21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。
21.2.3.2 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
21.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
21.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
21.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
21.2.3.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
21.2.3.7 如出现投标截止时间后参加投标的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
21.3 评标方法和标准
21.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评分。未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
21.3.2相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
22.确定中标人
22.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对投标人进行排序。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
22.2 按以下第（1）种方式确定中标人
（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
22.3 中标人确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。
22.4 《中标通知书》对采购人和中标人具有同等法律效力。
22.5 《中标通知书》发出后，中标人无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。
22.6代理机构和评标委员会对未中标的投标人不作未中标原因的解释。
23.编写评标报告
23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
24.评标过程的保密性
24.1采购代理将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
24.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
[bookmark: _Toc2830]五、履约担保
[bookmark: _Toc9217]25.1本项目不需提供履约保证金。
六、签订合同
26.签订合同
26.1中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。
26.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
26.3中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标人之后第一位的中标候选投标人签订政府采购合同，以此类推。
26.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
26.5采购文件中所要求的证明、证书、认证等资料的复印件或扫描件，采购人有权在中标后签订合同前要求中标人提供原件备查，如有虚假，按虚假投标处理。
[bookmark: _Toc19574]七、质疑、投诉和诚实信用
27.质疑
27.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理。
27.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
27.4质疑投标人是指直接参加本项目采购活动的投标人；投标人应知其权益受到损害之日是指：对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对采购结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
27.5采购代理在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
28.投诉
28.1 质疑投标人对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
29.诚实信用
29.1投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。
29.2投标人不得以向采购代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
29.3投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
29.4投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
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第三章  评标标准
	序号
	评分项
	评分
因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	价格分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分得满分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×10(保留2位小数)
	10

	2
	商务评审
	业绩
	业绩
投标人自2023年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）至今有相同或类似项目服务业绩的，每提供一份得3分，最高得12分。
提供中标通知书及合同复印件并加盖公章，材料需能够体现该项目与本次采购需求具有相关性，不符合要求及未提供不得分。
	12

	3
	
	本项目拟投入人员

	拟派项目负责人（1人）
所学专业为计算机/软件工程/大数据/数字媒体/信息系统等数字化相关专业（提供毕业证或学位证书）得2分；持有人社部门评审的文物博物系列专业技术职称证书（馆员及以上）的得2分；本项最高得4分；
提供相关证明、证书和社保证明：由社保机构出具的投标人（含分公司）为其缴纳的近三个月中任一月份社会保险的凭证，并加盖投标人公司（或分公司）公章。
	4

	4
	
	
	拟投入本项目团队成员（不含负责人）
1、持有档案管理或档案数字化培训合格证书的每提供一人得2分，本项最高得4分；
2、持有文物博物系列专业技术职称证书（馆员及以上）或文物保护工程从业资格证书，每提供一人得2分，本项最高得4分；
3、持有系统集成项目管理工程师证书的得3分，本项最高得3分。
提供相关证明、证书和社保证明：由社保机构出具的投标人（含分公司）为其缴纳的近三个月中任一月份社会保险的凭证，并加盖投标人公司（或分公司）公章。

说明：1.除项目负责人，其他成员同一人的不同证件不可重复得分。
2.档案管理或档案数字化培训合格证书，提供由县级以上档案主管部门、省级以上档案主管部门所属（或委托）的档案教育培训机构、省级以上档案学会颁发的证书。

	11

	5
	
	企业认证要求
	投标人具有质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一个得1.5分，最多得3分。
(投标文件中需提供证书原件复印件并加盖公章。)
	3

	6
	
	配备实施工具
	投标人为本项目配备实施工具包含藏品数字化管理、文物三维建模制作、文物知识图谱、文物互动展示、虚拟博物馆展示等软件工具，投标人自有或购买、授权的配套基础软件持有有效计算机软件著作权登记证书的，每提供一类对应软件著作权登记证书得1分，本项最高得5分，同类软件多份著作权不重复计分。
提供自有证书或授权使用的证明材料复印件并加盖公章，未提供不得分。
	5

	7
	技术评审
	总体设计方案 
	根据投标人对本项目的总体设计方案进行评分，包括但不限于以下内容：①项目背景分析、②项目需求分析、③项目整体设计、④总体技术路线、⑤项目实施规划、⑥方案设计依据等；
根据以上内容进行综合评审，上述内容完整详细且满足采购文件及采购需求的得6分，每缺失一项内容扣1分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）。未提供方案不得分。
	6

	8
	
	文物二维采集制作服务方案
	根据投标人对本项目的文物二维采集制作服务方案进行评分，包括：①数据采集加工流程及数据采集实施方案、②数据加工处理方案、③数据质量检查方案、④数据成果提交方案等；
根据以上内容进行综合评审，上述内容完整详细且满足采购文件及采购需求的得6分，每缺失一项内容扣1分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）。未提供方案不得分。
	6

	9
	
	文物三维采集制作服务方案
	根据投标人对本项目的文物三维采集制作方案进行评分，包括：①数据采集加工流程及数据采集实施方案、②数据加工处理方案、③数据质量检查方案、④数据成果提交方案等；
根据以上内容进行综合评审，上述内容完整详细且满足采购文件及采购需求的得6分，每缺失一项内容扣1.5分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）。未提供方案不得分。
	6

	10
	
	项目采集数据入库与归档管理
	根据投标人对本项目的采集数据入库与归档管理方案进行评分，包括①数字化采集项目信息化管理功能设计、②数据资源入库技术方案、③数字化采集归档技术方案、④数据成果存储及备份方案等；
根据以上内容进行综合评审，上述内容完整详细且满足采购文件及采购需求的得4分，每缺失一项内容扣1分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）。未提供方案不得分。
	4

	11
	
	文物知识图谱展示应用服务方案
	根据投标人对本项目的文物知识图谱应用展示服务方案进行评分，包括且不限于以下内容：①应用展示整体设计思路、②知识图谱应用模块功能设计、③技术路线与设计制作要点、④知识内容搜集及知识库建设方案等；
根据以上内容进行综合评审，上述内容完整详细且满足采购文件及采购需求的得12分，每缺失一项内容扣3分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣1分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）。未提供方案不得分。
	12

	12
	
	馆藏精品文物数字化交互展示制作服务方案
	根据投标人对本项目的馆藏精品文物数字化交互展示制作服务方案“《运至呈祥》吉祥纹饰精品文物鉴赏应用”进行评分，包括：①整体设计思路、②应用展示模块设计及界面UI设计方案等；
根据以上内容进行综合评审，上述内容完整详细且满足采购文件及采购需求的得6分，每缺失一项内容扣3分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣1分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）。未提供方案不得分。
	6

	13
	
	
	根据投标人对本项目的馆藏精品文物数字化交互展示制作服务方案“《珐琅华彩》——精品珐琅文物鉴赏”进行评分，包括：①整体设计思路、②应用展示模块设计及界面UI设计方案等；
根据以上内容进行综合评审，上述内容完整详细且满足采购文件及采购需求的得6分，每缺失一项内容扣3分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣1分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）。未提供方案不得分。
	6

	14
	
	实施与培训方案
	根据投标人对本项目的实施与培训方案进行评分，包括：①项目实施组织管理、②项目实施进度规划、③项目培训计划及培训实施方案等；
根据以上内容进行综合评审，上述内容完整详细且满足采购文件及采购需求的得6分，每缺失一项内容扣2分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣1分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）。未提供方案不得分。
	6

	15
	
	售后服务与应急响应方案
	根据投标人对本项目的售后服务与应急响应方案进行评分，包括：①售后服务内容、②应急保障方案、③服务期限及团队等；
根据以上内容进行综合评审，上述内容完整详细且满足采购文件及采购需求的得3分，每缺失一项内容扣1分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）。未提供方案不得分。
	3

	总分
	100
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第四章  项目需求
[bookmark: _Hlk65068250][bookmark: _Toc28983][bookmark: _Toc27448]一、采购标的
1. 采购标的：扬州中国大运河博物馆可移动文物数字化保护利用项目。
2. 项目背景/项目概述：扬州中国大运河博物馆馆藏文物众多，主题突出、特点明显。馆藏文物具有极高的历史、艺术及科学研究价值。本项目拟完成73件/套文物的二维高清拍照采集及加工制作；完成100件/套文物的3D高精度采集扫描及三维文物模型加工制作；配置完成《运载千秋》大运河文物知识图谱交互应用、《运至呈祥》文物吉祥纹饰数字化展示、《珐琅华彩》精品珐琅文物专题鉴赏数字化交互展示应用系统的定制化开发及建设。通过本项目将全方位提升馆内文物数字化利用能力，完善数字化系统基础设施，提升文物数字化保护、管理、研究、利用水平，提高博物馆的服务辐射力和影响力。
二、商务要求
★1.交付（实施）的时间（期限）：自合同签订之日起12个月，前10个月为建设周期，后2个月为试运行与验收阶段。
★2.地点（范围）：扬州中国大运河博物馆
★3.付款条件（进度和方式）：合同签订后采购人收到中标人开具的发票25个工作日内，采购人支付合同价的40%；中标人完成本项目所有建设内容的采集加工、开发调试、安装部署后，采购人收到中标人开具的发票25个工作日内，支付合同价的50%；试运营无问题，中标人递交项目资料、出具结项报告并验收完成，采购人收到中标人开具的发票25个工作日内支付合同价的10%。
4.人员要求：
投标人须组建专门的项目团队，项目团队人员应具备项目相关证书，应全程参与为本项目提供服务，未经采购人同意不得擅自更换项目负责人及核心技术人员。
项目负责人1人，负责统筹项目整体实施、进度管控、成果验收、对接馆方。其他成员2人以上，负责二三维文物采集实施、采集质量控制等、知识图谱等展示应用开发及软硬件联调，以及藏品数据整理、档案入库、省藏品档案系统对接归档工作。所有进场实施人员，必须遵守博物馆文物安全管理规定，文物现场采集作业人员须服从甲方文物管理人员指挥，文物移动操作仅由甲方人员实施，其他人员不得直接触碰文物。
5.项目验收：
采购人将自中标人履行完合同义务之日并出具结项报告后十五个工作日内组织验收。
★6.质保期：质保期从验收合格后开始计算，整体质保期1年。
★7.知识产权：本次项目所有文物数据成果的知识产权归采购人所有。项目涉及的相关知识产权材料未经采购人许可不得向第三方泄露。如有违反，将追究法律责任。中标人应保证本项目的投入技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷。由此而引起的法律纠纷以及费用须由中标人全部承担。采购人提供的资料文件，中标人具有保密义务。项目合同签订时，须与采购人签订保密协议，明确双方的保密义务与权利。中标人应派专人管理项目成果资料。
三、服务内容
	[bookmark: _Hlk105072349]序号
	项目名称
	项目内容
	数量
	单位
	内容/参数

	1
	馆藏文物二维数字资源采集加工
	文物二维采集加工处理
	73
	件
	①文物高清二维数据采集，②采集图片加工处理成果交付，③数据存储备份，④数据成果入库、归档技术服务。

	2
	馆藏文物三维数字资源采集加工
	文物三维采集加工处理
	100
	件
	①文物高精度三维点云数据采集，②高模、低模三维数字资源加工制作成果交付，③数据存储备份，④数据入库、归档技术服务。

	3
	文物数字化应用展示服务
	《运载千秋》大运河文物知识图谱大屏交互展示
	1
	项
	馆藏文物数字化知识图谱多媒体展示，包括大屏端应用展示及后台支撑管理工具。含工业拼接屏组件、辅配件及安装调试服务。

	
	
	《运至呈祥》吉祥纹饰精品文物鉴赏应用（大屏端、PC端）
	1
	项
	数字化展示内容设计制作、UI、UE设计制作、应用后台数据对接；支持音视频播放、文物图片/3D模型展示等。含专用交互终端。

	
	
	《珐琅华彩》——精品珐琅文物鉴赏（大屏端、PC端）
	1
	项
	数字化展示内容设计制作、UI、UE设计制作、应用后台数据对接；支持音视频播放、文物图片/3D模型展示等。含专用交互终端。



四、总体要求
[bookmark: _Toc10038]以《国家文物事业发展“十四五”规划》成果要求、《国家文物事业发展“十五五”规划》、《江苏省国有收藏单位盘库建档专项工作导则（试行）》《文物藏品档案管理规范》（DB32/T 5344-2026）、可移动文物二维数字化采集与加工（《WW/T 0114-2023》）、可移动文物三维数字化采集与加工《WW/T 0115-2023》等政策、标准、导则、规范为总体设计依据。旨在高质量、全程留痕完成馆藏文物资源二三维采集、加工、管理、展示应用，全面提升博物馆数字化管理水平，推动馆藏文物资源合理保护应用。
五、详细技术及服务要求
1． 馆藏文物二维数字资源采集加工
要求投标人对扬州中国大运河博物馆73件/套馆藏珍贵文物进行二维数据采集制作，达到国家和行业内通用的文物高清影像数据采集标准。
★（1）文物二维采集加工处理要求
	序号
	技术类型
	技术要求

	1
	采集设备
	A.像素≥4500万，有效分辨率≥300DPI；
B.必须进行过色彩校正，确保扫描影像的色彩忠实于原件；
C.全程使用冷光源、柔光辅助光源设备，灯光照度：控在100lux以下，灯光均匀度：画面最低照度与最高照度之比≥0.85，显色性：Ra>95，色温：5300K～5900K，无紫外线、无红外线； 

	2
	操作规范
	A.必须符合国家文物信息资源数字化采集相关要求；
B.必须采用无损技术对文物进行数据采集，不得在文物表面粘贴或喷洒附着物，采集人员全程不得接触文物，需要移动文物的，必须由甲方指定专业人员操作；
C.采集对象充满画面，视点为正视角，色调准确，层次丰富；
D.对没有独立编号的成套文物必须采集成套影像，并采集独件文物的全形影像。如附有图纸或拓片的应采集相关资料的影像，每件平面文物必须采集全形影像一幅，尽量用一幅画面记录平面文物的影像；
E.扫描时必须涵盖原件外围至少0.3公分之范围；
F.数据尺寸偏小者，必须单件扫描为一幅影像，不得数件合扫于一幅影像之中；
G.仅在文物尺寸大于A4纸情况下才能分段扫描，且各段扫描区域边缘必须有1公分之重复扫描区。扫描后的每一分段以独立的影像编号命名，拼接后的影像数据给予一个全新的影像编号。例：编号为100的文物分三段扫描，获得三个影像文件，分别命名为100-1、100-2、100-3，由上述三个影像文件拼接而成的完整影像文件命名为100-4；
H.对有铭文、款识等附加信息的平面文物必须采集相关影像，如有特殊的装裱形式亦应对其做影像记录（如宋画以明代封套盛放，除对画心采集外，对装裱部分亦应予以记录）；
I.做好质量控制，有完整的质量控制记录和成果质量评价，信息录入完整。

	3
	技术要求
	A.采用RGB真彩色模式的位图表示法、每个原色的灰度≥64级，光学分辨率≥ 300 dpi，彩色深度：每像素24 bits并用TIF格式存储，直接数值化采集数字影像时每帧≥300万像素；
B.采用专业ICC管控系统，对采集对象、采集设备、显示设备、打印输出设备进行统一的色温、色域等参量校准管理，采用标准色卡，保证采集到输出过程色彩的准确性和色域的广度，CIEDE2000色差平均值≤2.0；
C.影像构图完整度达100%，确保纹理的有效像素；
D.影像对比度适中，对比度不对细节表达产生影响，不出现色彩丢失，色相变化；
E.确保画面布光均匀，无明显亮度差别，无畸变，并满足原始数据、印刷出版级、展览级、网络应用级要求；
F.必须根据文物原件对采集数据进行修正(纠正歪斜的图像)。
G.非立体文物采集一幅到两幅影像，立体文物采集不同角度的影像；
H.多幅影像拼接时，每一段的色调、对比度、明暗度必须保持基本一致，无畸变、无色差，拼接误差≤10像素。

	4
	影像规格
	单幅影像≥4500万像素。

	5
	文件格式
	保存无损TIF/JPG/RAW格式。图片文件不做二次人工压缩，并提供源文件。



（2）待采集文物清单
	序号
	藏品图
	总登记号
	藏品名称
	质地
	尺寸（厘米）

	1
	
	ZYB5402
	清边寿民芦雁图轴
	纸
	纵146，横51；装裱：纵238，横65.6

	2
	
	ZYB5712
	清王敬铭匡庐图轴
	绢
	纵101，横40；装裱：纵230，横58.2

	3
	
	ZYB6004
	清黄慎芦雁图轴
	绢
	纵130，横165；装裱：纵212，横171.5

	4
	
	ZYB6005
	清张崟霜林归鸭图扇页
	纸
	纵24，横56；装裱：横61.5，纵64

	5
	
	ZYB6011
	清项文彦墨梅图六条屏
	纸
	纵141，横24

	6
	
	ZYB6124
	清庚长行书信札
	纸
	每开：纵22.5，横13；装裱：纵33.5，横65

	7
	
	ZYB6125
	清嵇璜行书《芳林园甘露颂》扇页
	纸
	画心：纵24，横49.5；装裱：纵69.5，横67

	8
	
	ZYB6130
	清朱为弼篆书谷口铜甬铭文轴
	纸
	画心：纵112.5，横24.4；装裱：纵193，横44

	9
	
	ZYB6131
	清郑桂森浙漕改行海运纪事图册页
	纸
	画心：横33，纵27.6；装裱：纵39.1，横49.4

	10
	
	ZYB6132
	清莲溪虹桥话别图卷
	绢
	引首：纵30，横70；本幅：纵31，横52；题跋：纵29，横136

	11
	
	ZYB6340
	现代萧娴隶书古运河卷
	纸
	横205，纵97

	12
	
	ZYB6494
	清吴鼒督漕神速图轴
	纸
	纵127，横32；装裱：纵192.5， 横46.5

	13
	
	ZYB6495
	清吴大澂山水图轴
	纸
	纵171.3，横46.3；装裱：纵225，横59

	14
	
	ZYB6649
	清海不扬波图卷
	纸
	引首：横123，纵30；本幅：横125，纵34；拓片：横120，纵30；后跋①：横80，纵39.5；后跋②：纵110，横39.5

	15
	
	ZYB6650
	清朱沆指墨天台云影图轴
	纸
	纵180，横92；装裱后纵280，横108

	16
	
	ZYB6106
	明青白玉花鸟纹带饰
	宝玉石
	长6.8，宽2.6，厚0.5

	17
	
	ZYB6503
	清青白玉兽面纹双耳炉
	宝玉石
	长15.6，宽8.4，高18.3，带座通高22

	18
	
	ZYB6508
	清碧玉兽面纹出戟觚
	宝玉石
	通高29，口径16.5，底径8.4

	19
	
	ZYB6509
	清碧玉兽面纹出戟觚
	宝玉石
	通高29，口径16.5，底径8.4

	20
	
	ZYB6532
	明青白玉寿字花鸟纹杯托
	宝玉石
	长21，宽16.2，高0.5

	21
	
	ZYB6533
	明青白玉寿字花鸟纹杯托
	宝玉石
	长21，宽16.3，高0.5

	22
	
	ZYB6541
	明白玉蜀葵形杯
	宝玉石
	长14，宽11，高4

	23
	
	ZYB6562
	春秋青白玉龙纹饰件
	宝玉石
	长5.1，宽2.1，厚0.7

	24
	
	ZYB6563
	西汉白玉剑首
	宝玉石
	直径4.3，厚0.9

	25
	
	ZYB6655
	汉“长生无极”筒瓦
	砖瓦
	长52，直径17

	26
	
	ZYB6656
	汉几何纹方砖
	砖瓦
	边长35.6，厚4.7

	27
	
	ZYB129
	清白缎地打籽绣戏剧人物挽袖
	丝
	/-1纵110.5，横14；/-2纵112，横14；绣面纹样纵50.1，横8

	28
	
	ZYB446
	清藏青地云蟒纹妆花缎片
	丝
	长39，宽34

	29
	
	ZYB447
	清藏青地云蟒纹妆花缎片
	丝
	长39.5，宽34

	30
	
	ZYB472
	清黄缎地绣龟背福寿纹椅靠
	丝
	宽62.2，长64

	31
	
	ZYB1275
	清四季花卉四条屏
	丝
	每条纵95，横22.5

	32
	
	ZYB1282
	民国刺绣神仙人物图帐檐
	丝
	横390，纵77

	33
	
	ZYB1375
	清蓝缎地镶花鸟锦地纹边女褂
	丝
	通袖148，衣长104.5，胸围66，下摆围81

	34
	
	ZYB1888
	清彩绣白鹇纹方补
	丝
	横29，纵27

	35
	
	ZYB1889
	清彩绣白鹇纹方补
	丝
	横29，纵27

	36
	
	ZYB1890
	清彩绣仙鹤纹方补
	丝
	横29.5，纵27.5

	37
	
	ZYB5412
	清蓝地彩绣金龙纹披肩
	丝
	长71，宽35

	38
	
	ZYB5502
	清晚期纳纱和合二仙纹缀流苏云肩
	丝
	长42，宽36.5

	39
	
	ZYB5505
	清晚期杏红色缎绣龙凤太少狮花卉纹云肩
	丝
	长54，宽54

	40
	
	ZYB5507
	清光绪青色缎绣彩云金龙纹缀鹭鸶纹补霞帔
	丝
	肩宽51，下摆72，衣长130

	41
	
	ZYB5457
	清拉锁绣福寿三多纹靴掖荷包
	丝
	长27.8，宽17

	42
	
	ZYB5458
	清石青色紫红色缎地双面帕袋
	丝
	长14.5，宽12

	43
	
	ZYB5459
	清红色瓜瓞绵绵纹挂件
	丝
	长85，宽26

	44
	
	ZYB5460
	清石青地打籽绣花卉纹荷包
	丝
	长15，宽11.5

	45
	
	ZYB5461
	清绿地拉锁绣花卉蝙蝠纹荷包
	丝
	长12，宽11，厚1

	46
	
	ZYB5462
	清蓝地纳纱绣几何纹荷包
	丝
	长11，宽11.5，厚1

	47
	
	ZYB5463
	清黄色纳纱绣几何纹荷包
	丝
	长11，宽10.8，厚1

	48
	
	ZYB5464
	清红地瓜蝶纹荷包
	丝
	长15.8，宽12

	49
	
	ZYB5465
	清石青地彩绣牡丹纹荷包
	丝
	长18，宽12.7

	50
	
	ZYB5466
	清白地彩绣鱼跃龙门荷包
	丝
	长14，宽10

	51
	
	ZYB5467
	清浅蓝地彩绣动物纹荷包
	丝
	长14.5，宽11.5

	52
	
	ZYB5468
	清红地花卉纹荷包
	丝
	长14.5，宽11

	53
	
	ZYB5702
	清石青地绣花卉纹荷包
	丝
	长16，宽8.5

	54
	
	ZYB6323
	清嘉庆蓝色缂金银墩兰团寿纹吉服袍
	丝
	通袖161，衣长130.5，下摆97，胸围70

	55
	
	ZYB6324
	清光绪“杭州织造臣书正”款宝蓝色寿字纹织金缎
	丝
	长845，宽77

	56
	
	ZYB6325
	民国白色缎“李春源本机”机头款
	丝
	长72，宽13

	57
	
	ZYB6326
	民国青色缎“李春源本机”机头款
	丝
	长72，宽16

	58
	
	ZYB6327
	民国蓝色缎“和记”机头款
	丝
	长76，宽16

	59
	
	ZYB6328
	民国湖色缎“梅花牌”机头款
	丝
	长77，宽15

	60
	
	ZYB6329
	民国紫色缎“浙杭乾昌明织绸公司”机头款
	丝
	长40，宽10

	61
	
	ZYB6330
	民国粉红色缎“龙飞丝织公司”机头款
	丝
	长39，宽12

	62
	
	ZYB6331
	民国青色缎“浙杭顺兴厂顺章缎”机头款
	丝
	长70，宽13

	63
	
	ZYB6332
	民国石青色缎“施和记督造”机头款
	丝
	长43，宽17

	64
	
	ZYB6333
	清同治米白色万字曲水纹暗花绸打籽绣地景纹袄
	丝
	通袖132.5，衣长95，下摆86，胸围69

	65
	
	ZYB6334
	清光绪红色缎绣彩云金龙纹女袍
	丝
	通袖124.5，衣长112，下摆99，胸围69

	66
	
	ZYB6335
	清光绪红色缎绣龙凤纹马面裙
	丝
	腰围117，摆围250，裙长95

	67
	
	ZYB6336
	清乾隆明黄色缎绣彩云金龙纹绣片
	丝
	绣面长139，宽31；带框长215，宽63，厚4

	68
	
	ZYB6338
	清光绪明黄色芝麻纱绣彩云金龙十二章纹女龙袍
	丝
	衣长132，通袖183，下摆93，胸围62

	69
	
	ZYB6339
	清早期顾绣山水人物册页
	丝
	封面封底长54，宽46.5;每开长92，宽54;画心长42，宽41

	70
	
	ZYB6667
	清中期平金彩绣云龙江崖纹坐褥面
	丝
	长113，宽75

	71
	
	ZYB6668
	清光绪“苏州织造臣奉曾”款彩织寿字花卉铺地纹宋锦
	丝
	长715，宽72

	72
	
	ZYB6669
	清“江宁徐广元本机”款红色织金万寿如意纹库缎
	丝
	长1750，宽80

	73
	
	ZYB6670
	清晚期打籽绣海关舟船图
	丝
	绣面横36，纵41，衬板横43，纵47



2． 馆藏文物三维数字资源采集加工
(1) 文物三维采集加工处理
要求投标人利用三维扫描技术、高清纹理拍摄技术等多种数字化技术，对扬州中国大运河博物馆馆藏100件精品文物进行三维数据采集、制作、加工及成果提交工作，获取其精细点云数据、高清纹理数据、原真模型数据、文物展示数据等信息，技术要求如下：
1　 采集规范要求
★1）三维点云信息采集
三维扫描数据要求：要求非接触式采集方式获取原始点云数据，并使用插补、拼合等技术手段处理得到文物的最终表面形状，网格模型。文物表面禁止贴反射片的三维扫描设备进行扫描，数据加工要求如下：支持数据格式：PLY、XYZ、OBJ、STL等；点云平均点间距≤0.05mm；最大点间距≤0.20mm；网格模型精度小于等于0.10mm；网格模型完整度大于等于98%。
★2）纹理影像数据采集
要求采用高清单反数码相机进行拍摄，获取文物详细的纹理影像数据。数据格式：RAW文件和JPG格式应同时存储；保证纹理颜色的真实性，色彩还原为自然光照条件下物体表面色彩；图像清晰，曝光均匀，保存有色卡照片；焦距整体一致或成组一致；照片分辨率大于等于300dpi，单张纹理贴图分辨率不低于8192×8192像素。
2　 成果提交要求
最终完成文物本体模型的三维重建工作，所得到的最终结果需提交三套规格。
1) 第一套规格：存档纹理模型，可用于模型数据的长期保存，为后续应用提供数据基础。具体要求如下：
	成果级别
	成果内容
	技术指标

	[bookmark: _Hlk144289744]存档数据
	原始数据
	点云数据
	1.模型精度≤0.1mm；
2.平均点间距≤0.15mm；
3.最大点间距≤0.3mm；
4.完整度≥96％；
5.*.xyz或.*ASC。

	
	
	纹理影像
	[bookmark: _Hlk144289821]1.影像像素≥4500万；
2.影像重叠度≥50％；
3.纹理存储格式：*.JPG、TIFF、PNG等。

	
	纹理模型
	三维素模
	[bookmark: _Hlk144289854]1.完整度100％；
2.尺寸误差≤0.2mm；
3.表达的最小表面起伏变化≥尺寸误差；
4.模型存储格式*.OBJ、STL等。

	
	
	纹理贴图
	[bookmark: _Hlk144289880]1.CIEDE2000色差平均值≤3.0；
2.与网格模型映射的位置误差≤0.2mm；
3.完整度100％；
4.贴图分辨率大于等于300dpi；
5.贴图存储格式*.jpg或*.png。



2) 第二套规格：高网格面纹理模型，可用于文物修复、研究等领域。具体要求：
	成果级别
	成果内容
	技术指标

	[bookmark: _Hlk144289945]研究修复级
	[bookmark: _Hlk144286959]纹理模型
	三维素模
	[bookmark: _Hlk144288438]1.模型网格面数量为相应存档网格模型的50%，原则上≤1000万；
2.表达的最小表面起伏变化≥1mm；
3.完整度100％；
4.模型存储格式*.OBJ、STL等。

	
	
	[bookmark: _Hlk144288161]纹理贴图
	[bookmark: _Hlk144288464]1.贴图像素：单张4096×4096；
2.完整度100％；
3.贴图存储格式*JPG、TIFF、PNG等。


3) 第三套规格：低网格面纹理模型，可用于文物展示、传播等领域。具体要求：
	成果级别
	成果内容
	技术指标

	展示传播级
	纹理模型
	三维素模
	1.模型网格面数量原则上≤30万；
2.表达的最小表面起伏变化≥2mm；
3.完整度100％；
4.模型存储格式*.OBJ、STL等。

	
	
	纹理贴图
	1.贴图像素：单张4096×4096；
2.完整度100％；
3.贴图存储格式*.JPG、TIFF、PNG等。


(2) 待采集文物清单
	序号
	藏品图
	总登记号
	藏品名称
	分类
	数量
	尺寸（厘米）

	1
	
	ZYB6098
	清道光黄釉暗刻赶珠龙纹碗
	瓷器
	1
	口径13.5，底径4.8，高6

	2
	
	ZYB6099
	宋湖田窑青白釉刻花龙柄瓜棱壶
	瓷器
	1
	口径2.4，底径5.3，腹径10，最宽14.5，盖径3，高10.8

	3
	
	ZYB6100
	宋耀州窑青釉刻海水摩羯纹斗笠碗
	瓷器
	1
	口径11.6，底径3.5，高3.8

	4
	
	ZYB6101
	五代定窑白釉银扣花口碗
	瓷器
	1
	口径17，底径7.2，高5.1

	5
	
	ZYB6102
	明青花寿石牡丹纹盘
	瓷器
	1
	口径51，底径29.5，高10.5

	6
	
	ZYB6103
	明嘉靖霁蓝釉火石红鱼水纹盖罐
	瓷器
	1
	口径5.4，腹径10，底径6.2，盖径6，通高13

	7
	
	ZYB6104
	明嘉靖霁蓝釉火石红鱼水纹盖罐
	瓷器
	1
	口径5.6，腹径10.5，底径6，盖径5.8，通高13.5

	8
	
	ZYB6105
	战国原始瓷甬钟
	瓷器
	1
	长18.5，宽16，高36

	9
	
	ZYB6194
	五代越窑系青釉钱字款四系罐
	瓷器
	1
	口径14，腹径22，底径9.5，高31.5

	10
	
	ZYB6195
	唐寿州窑黄釉枕
	瓷器
	1
	长15.7，宽9.8，高8.8

	11
	
	ZYB6196
	宋湖田窑青白釉行炉
	瓷器
	1
	口径12.5，底径10.5，高14.6

	12
	
	ZYB6561
	
明早期黑漆嵌螺钿人物故事图香几
	
漆木
竹器
	1
	
长37，宽30，高44

	13
	
	ZYB6198
	西晋青釉贴塑仙人骑兽纹洗
	瓷器
	1
	口径24，底径13.2，高9.6

	14
	
	ZYB6199
	南宋-元白釉谷仓罐
	瓷器
	1
	长12.5，宽10.5，高16.5

	15
	
	ZYB6202
	金淄博窑黑釉出筋双系罐
	瓷器
	1
	口径14.5，腹径18，底径8，高18

	16
	
	ZYB6203
	宋柿釉斗笠盏
	瓷器
	1
	口径13.5，底径3，高4

	17
	
	ZYB6204
	宋耀州窑系刻花牡丹纹斗笠盏
	瓷器
	1
	口径14.8，底径3.5，高4.7

	18
	
	ZYB6205
	明崇祯五年青花云龙纹香炉
	瓷器
	1
	口径21.2，腹径23，底径17.5，高31.5

	19
	
	ZYB6229
	北朝青釉印花垂莲纹八系罐
	瓷器
	1
	口径13.2，腹径22，底径12，高24.8

	20
	
	ZYB6289
	清嘉庆戊辰款白釉盉
	瓷器
	1
	口径8.3 腹最宽18.2 腹径13.7 高12.6

	21
	
	ZYB6290
	明万历青花花鸟纹军持
	瓷器
	1
	口径5.2，底径7，高19.5

	22
	
	ZYB6291
	清嘉庆珊瑚红釉内银梅花形盏盘
	瓷器
	2
	盘径10.5，底径6.7，高1.5；盏径5.5，底径2.8，高3.5；通高4.6

	23
	
	ZYB6292
	清嘉庆珊瑚红釉内银梅花形盏盘
	瓷器
	2
	盘径10.5，底径6.7，高1.5；盏径5.5，底径2.8，高3.5；通高4.6

	24
	
	ZYB6293
	明万历青花舟船图盘
	瓷器
	1
	口径27.5，底径16.8，高5.2

	25
	
	ZYB6299
	清乾隆广彩描金开光庭院人物纹汤盅 
	瓷器
	2
	盅长20，宽13，高16；底座长19.3，宽15.1；通高16.5

	26
	
	ZYB6300
	清乾隆广彩描金开光庭院人物纹汤盅 
	瓷器
	2
	盅长20，宽13，高16；底座长19.3，宽15.1；通高16.5

	27
	
	ZYB6302
	清雍正粉彩隋炀帝游西苑图盘
	瓷器
	1
	口径34.5, 底径20，高5.5

	28
	
	ZYB6303
	清雍正粉彩隋炀帝龙舟图折沿盆
	瓷器
	1
	口径37.7，底径21.5，高7.9

	29
	
	ZYB6304
	清乾隆广彩荷兰德·赫尔家族徽章纹盘
	瓷器
	1
	口径23.3，底径13，高2.8

	30
	
	ZYB6305
	清乾隆广彩荷兰西奥多鲁斯·范·瑞伍霍斯特徽章纹盘
	瓷器
	1
	口径23，底径12.5，高3.3

	31
	
	ZYB6497
	隋萧窑青釉高足盘
	瓷器
	1
	口径29，底径15.7，高10

	32
	
	ZYB6498
	明万历青花五彩花卉纹卧足杯
	瓷器
	1
	口径8.5，底径3.6，高2.8

	33
	
	ZYB6500
	北宋定窑深腹划花碗
	瓷器
	1
	口径15，底径5.5，高7.8

	34
	
	ZYB6501
	清光绪粉彩百蝶图三管葫芦形小瓶
	瓷器
	1
	单管口径1.5，腹径11.5，底径6，高18.5

	35
	
	ZYB6502
	清光绪粉彩刻云蝠桃熏炉
	瓷器
	1
	最大口径12.5，最大腹径17.5，通高25

	36
	
	ZYB6505
	清雍正青花缠枝花卉纹贯耳瓶
	瓷器
	1
	口径12，腹径24，底径16，高44

	37
	
	ZYB6506
	清乾隆斗彩团寿纹盘
	瓷器
	1
	口径21，底径13.5，高4.3

	38
	
	ZYB6531
	明万历青花锦地开光八仙高士图葫芦瓶
	瓷器
	1
	口径9.2，腹径26.5，底15，高50.5

	39
	
	ZYB6535
	清雍正款霁红釉弦纹高足碗
	瓷器
	1
	口径18.1，底径7.8，高12

	40
	
	ZYB6536
	清康熙款黄地三彩云龙纹盘
	瓷器
	1
	口径31.8，底径21.4，高5.2

	41
	
	ZYB6537
	民国仿雍正款天蓝釉双耳尊
	瓷器
	1
	口径13.2，腹径19.22，底13，高29.8

	42
	
	ZYB6653
	金磁州窑白釉剔花牡丹纹枕
	瓷器
	1
	长26，宽22.5，高11.5

	43
	
	ZYB6654
	东汉黄釉羽人动物纹陶壶
	陶器
	1
	口径16.7，腹径36，底径18.3，高46

	44
	
	ZYB6555
	清中期剔红山水人物图葵瓣式盒
	漆木竹器
	1
	盖径13，口径11.5，底径9，通高7

	45
	
	ZYB6556
	清中期剔红山水人物图葵瓣式盒
	漆木竹器
	1
	盖径13，口径11.5，底径9，通高8

	46
	
	ZYB6955
	清掐丝珐琅鸡形香熏
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	长26.5，宽11，高25

	47
	
	ZYB6286
	清中期剔红夔龙纹双耳炉
	漆木竹器
	1
	通高16.5，最宽17.5；炉口径10，底径9，钮径3；座高3.5，径11.5

	48
	
	ZYB6287
	清千里款黑漆嵌螺钿妆奁屉盒
	漆木竹器
	1
	底边长17，宽16；顶边长14，宽13；通高24.5

	49
	
	ZYB1366
	清竹雕船形摆件
	漆木竹器
	1
	长45，宽12，高20

	50
	
	ZYB6294
	清黑漆描金嵌人物故事纹广珐琅片盒
	漆木竹器
	1
	长35，宽27，通高17；斜长8，短长25，短宽16

	51
	
	ZYB6295
	清黑漆描金开光银底绘山水人物纹游戏盒
	漆木竹器
	1
	长38.5，宽30，通高14

	52
	
	ZYB6301
	明港西张记款朱漆菱花式盘
	漆木竹器
	1
	口径29，底径20.5，高4.5

	53
	
	ZYB6341
	现代萧娴书“古运河”匾额
	漆木竹器
	1
	横303.5，纵91，厚8

	54
	
	ZYB6538
	清黑漆描金嵌螺钿大吉葫芦形盖盒
	漆木竹器
	1
	长30，宽22，高7

	55
	
	ZYB6539
	清江颖长款黄杨木如意
	漆木竹器
	1
	长41，宽9，高6，带座长42，宽10，高8

	56
	
	ZYB6557
	清堆彩佛手纹盒
	漆木竹器
	1
	长10，宽7.5，通高4.5

	57
	
	ZYB6560
	清卢葵生款漆砂束腰香几
	漆木竹器
	1
	几面径23，肩径27，高20

	58
	
	ZYB6200
	北宋咸平三年庚子东京铸钱监铸造铭花卉纹铜镜
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	直径13.5，厚0.7

	59
	
	ZYB6201
	唐双鸾衔授盘龙月宫纹铜镜
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	直径16.5，厚0.8

	60
	
	ZYB6211
	西周龙纹铜鬲
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	口径15.4，腹径18.5，高16.5

	61
	
	ZYB6213
	唐千秋万春铭龙纹铜镜
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	直径24，厚1.3

	62
	
	ZYB6217
	汉铜鎏金盖弓帽
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	长13.2，底径3，最宽4.2

	63
	
	ZYB6218
	汉铜鎏金盖弓帽
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	长13.2，底径3，最宽4.2

	64
	
	ZYB6219
	汉铜鎏金盖弓帽
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	长13.2，底径3，最宽4.2

	65
	
	ZYB6220
	汉铜鎏金盖弓帽
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	长13.2，底径3，最宽4.2

	66
	
	ZYB6221
	汉铜鎏金盖弓帽
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	长13.2，底径3，最宽4.2

	67
	
	ZYB6222
	汉铜鎏金盖弓帽
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	长13.2，底径3，最宽4.2

	68
	
	ZYB6223
	汉铜鎏金盖弓帽
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	长13.2，底径3，最宽4.2

	69
	
	ZYB6224
	汉铜鎏金盖弓帽
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	长13.2，底径3，最宽4.3

	70
	
	ZYB6228
	唐抚琴引凤纹铜镜
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	直径16，厚1

	71
	
	ZYB6265
	商“亚疑”铜耜
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	长26.7，宽14，高6.2

	72
	
	ZYB6266
	战国秦刻铭铜矛
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	长15.6，宽3，厚2.2

	73
	
	ZYB6267
	战国赵相邦春平侯铜铍
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	长31，宽3，厚1

	74
	
	ZYB6276
	清中期薛晋侯造诗文铜方镜
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	长8.5，宽8.5，厚0.4

	75
	
	ZYB6277
	唐孔子问曰荣启期答铭人物故事铜镜
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	直径12.7，厚0.7

	76
	
	ZYB6278
	明中期掐丝珐琅狮戏纹碗
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	口径19.5，底径8.5，高9

	77
	
	ZYB6279
	明晚期掐丝珐琅凤穿牡丹纹碗
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	口径22，底径10.3，高10.5

	78
	
	ZYB6280
	清早期掐丝珐琅兽面纹方壶
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	口径9.8，腹径17.5，底径10.2，高29

	

79
	

	ZYB6951
	清掐丝珐琅缠枝莲纹嵌玉如意
	 铜器、
铁器
及其
他金
属器
	

1
	

长52，宽10，高6.7

	80
	
	ZYB6296
	清铜胎画珐琅嵌玻璃八吉祥纹桃形挂钟
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	通长17，宽12.5，厚3.5

	81
	
	ZYB6297
	清铜胎画珐琅嵌玻璃八吉祥纹桃形挂钟
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	通长17，宽12.5，厚3.5

	82
	
	ZYB6450
	宋周处除三害图葵花镜
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	直径13.5，厚0.8

	83
	
	ZYB6956
	清画珐琅缠枝花卉纹攒盒
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	口径18.6，底径16.6，高8.5

	84
	
	ZYB6543
	唐菱花形双狮鸾凤纹铜镜
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	直径12.5，厚0.9

	85
	
	ZYB6544
	唐人物故事图铜镜
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	直径16.4，厚0.3

	86
	
	ZYB6545
	宋倭角花鸟纹铜镜
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	直径13，厚0.1

	87
	
	ZYB6546
	明洪武款盘龙纹铜镜
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	直径10.8，厚0.5

	88
	
	ZYB6547
	东汉八乳神兽规矩纹铜镜
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	直径16.2，厚0.4

	89
	
	ZYB6548
	三国吴太平二年铭神兽纹铜镜
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	直径12，厚0.3

	90
	
	ZYB6549
	春秋昭王之即铭铜簠
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	长35，宽22.5，高20

	91
	
	ZYB6550
	战国蟠虺纹铜殳
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	长13，銎径2.6

	92
	
	ZYB6551
	西周凤鸟纹铜尊
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	口径17.6，底径12.2，高21.8

	93
	
	ZYB6943
	清掐丝珐琅兽面纹鬲式炉
	铜器、铁器
及其
他金
属器
	1
	口径14.3，高19.6，耳距18

	94
	
	ZYB6982
	清中期掐丝珐琅缠枝莲纹方瓶
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	口径5，腹径8.5，底径5.3，高14

	95
	
	ZYB6554
	清早期掐丝珐琅缠枝莲纹梅瓶
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	口径5.5，腹径21，底径13，高31

	96
	
	ZYB6564
	战国青铜敦
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	直径20.5，耳距28，通高24.5

	97
	
	ZYB6659
	战国错金银带钩
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	长13.5，宽1.6，重71.1g

	98
	
	ZYB6662
	清铜胎画珐琅缠枝花托千秋如意纹盘
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	口径16.5，底径11，高3.2

	99
	
	ZYB6663
	清乾隆款鎏金嵌料珠铜日晷
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	长17.5，宽11.5，高3

	100
	
	ZYB6666
	清“老天利制”款掐丝珐琅花卉纹方罍
	铜器、铁器及其他金属器
	1
	口径8.1，腹径17，底径10，通高32.5


3． 项目采集数据入库与归档管理
投标人需提供项目采集管理功能，实现项目采集信息、藏品信息、数字资源整理及关联预处理、数字资源导入、馆藏系统同步/上传、日志管理（项目日志、数据录入日志、资源检查日志、同步/上传日志）。配合馆方完成本次数字化采集工作在省局藏品管理系统中的业务操作，形成业务信息归档记录（移动记录表、保护/利用记录等），保证归档内容及流程严格符合《文物藏品档案管理规范》要求与馆方藏品档案管理系统档案录入及管理要求。具体如下：
(1) 数字化采集项目信息化系统录入
投标人需提供、配套必要的数字化采集项目信息化管理工具，用于本次采集藏品数字化采集加工项目的流程、质量管理。协助馆方将本次项目采集的数据整理到信息化管理工具，并借助信息化管理工具完成：采集项目（任务）信息录入，包括项目执行信息、采集藏品信息及明细。采集数据资源录入，项目采集的二三维数字资源录入及与藏品关联绑定。采集加工项目日志及执行信息录入及相关过程表单输出，包括但不限于《数字化采集信息记录单》《数字化加工信息记录单》《采集成果检查记录表》等，实现数字化采集项目的信息化管理。
1　 管理工具设计原则：
满足文物藏品数字化采集业务中必需的数字化、信息化、流程化应用需求；符合“总体要求”中本项目所涉及的国家相关法律法规，以及各级文物行政部门颁发的业务工作导则、标准、规范要求；应具有高效的藏品数据采集方式，可根据需要将馆方已有藏品数据资料等便捷导入系统；兼顾江苏省文物局对藏品档案相关藏品及业务数据的全局管控要求，做好兼容性设计，支持包括藏品信息、采集项目信息、业务指标项、信息归档等方面的输入/输出兼容功能，从系统架构到数据库设计，均满足与全省藏品档案管理平台的数据对接要求。
2　 信息化管理工具功能要求：
该信息化工具主要包括以下几个功能版块：
1) 藏品模块
具备藏品信息导入、导出、藏品信息管理（增删改查）等功能。
2) 资源管理模块
具备藏品数字资源（二三维数据）导入导出、藏品资源管理（增删改查）等功能。
3) 项目执行管理模块
具备数字化采集项目（任务）导入、导出；数字化采集项目（任务）管理（增删改查）；数字化采集项目执行报表输出（二三维采集、加工、检查记录表单）等功能。
4) 配置管理模块
具备博物馆信息管理；用户、角色、权限管理；项目配置管理（项目库、单位库、人员库等）；编号管理；日志管理；藏品收藏夹功能等功能。
(2) 采集业务归档技术服务
1. 投标人需根据馆方要求，安排技术服务人员配合馆方完成本次数字化采集工作在江苏省标准版博物馆藏品档案管理系统中的出库、归库业务归档操作，实现采集业务的动态待归档记录在藏品档案系统内的信息归档。
2. 投标人需根据馆方要求，对本次采集的藏品数字资源中需要归档的电子档案数据进行信息化处理，完成已采集文物中需要归档的册页归档操作，在卷内目录中生成对应的归档信息，并配合馆方输出纸质归档文件。
归档技术服务流程及要求需符合《文物藏品档案管理规范》（DB32/T 5344-2026）标准，投标人须在投标文件内阐述归档技术服务的实施内容、相关业务产生的待归档记录名称及相关内容、归档操作实施细则，保证归档内容及流程严格符合档案管理要求。
(3) 原始数据存储备份服务
投标人需提供一套NAS存储设备及移动硬盘冷备份等方式对项目文物数字化相关数据进行存储，确保二三维数据存储安全。同时将本次采集的数据按照藏品档案管理规范录入藏品档案管理系统。

4． 文物知识图谱应用展示服务
(1) 文物知识图谱大屏交互展示
《运载千秋》——大运河文物知识图谱系统开发。
大运河是流动的历史，馆藏文物是凝固的记忆。本应用以“运载千秋”为主题，构建文物与大运河历史沿革的知识图谱。知识图谱交互应用，应聚焦“大运河全流域、全时段、全维度”核心特色，以馆藏文物、历史沿革、运河文化、关联城市为核心，构建可视化知识图谱。贴合中运博“中国大运河百科全书”的定位，助力文化遗产保护与传承。将文物藏品、文献资料、历史事件、作品成就、人物关系等进行互联互通，深度发掘文物背后的历史、文化内涵。
知识图谱展示须包含但不限于以下内容：文物墙模式、时间轴模式、知识节点交互、3D文物展示、多点触控交互展示等；
(2) 应用设计要求
1　 运行环境：本系统需在工业拼接屏组件上运行展示，基于unity平台开发，并配置必要的工业拼接屏及其组件，保证系统功能交互和3D资源的流畅体验。
2　 用户界面设计开发：模拟真实物理效果，支持1080px*1920px分辨率即时演算效果，图片和三维模型缩放不变形、不卡顿、不断裂。
3　 支持观看三维文物资源信息展示：720°旋转无死角浏览。
4　 多人同时互动功能：多人同时操作互动，同时能够自动进行区域分配且互不干扰。
5　 用户知识获取分析：对知识图谱中的知识元素，包括但不限于文物、年代、等级、质地、功能、人物、事件、地点等知识的获取数据进行汇总统计，并可提供以下统计数据的可视化图表：
1. 上述知识节点的分类数量统计；
2. 不同知识节点之间的关系数量分类统计；
c. 对游客的知识操作行为、用户会话、浏览量、使用时长等数量统计。
(3) 展示应用功能需求
1. 应用界面应保持较好美观度与视觉效果、操作流畅、便利，具有流畅操作体验。
2. 文物知识图谱展现形式新颖生动、交互性强，内容丰富，设计上要紧密结合博物馆的文物资源，发掘馆藏精品文物本体及背后的故事与渊源。
3. 文物知识图谱应以馆藏精品文物资源为核心，除展示馆藏精品文物资源的数字化采集成果与详情，还应综合展示推荐更具深度和广度的精品文物及非文物类的综合性 。界面的交互展示应以“关系链+知识内容”的图谱形式，展示各单一知识信息内容以及不同知识间的逻辑关系。
4. 大屏展示端以飞流形式展现，支持三维文物旋转交互，定时切换展示，支持滑动、拖拽、放大、缩小、返回等互动操作。
5. 大屏展示端支持点赞以及点赞榜功能。
6. 大屏展示端：支持多维度知识探索功能。支持多个维度动态展现，支持多点、多人同时触控交互，实现知识展示卡片拖动旋转效果。
7. 知识节点交互界面由文物资源词条高清图、文物资源详情介绍、智能推荐知识列表、“刷一刷”智能推荐按钮等功能模块构成。用户可在该处查看文物资源的图文介绍，并查看与当前文物资源的相关文史知识。
8. 知识信息详情版块，以知识链的形式，以游客当前点开的文物资源为核心，围绕“相关文物、年代、事件、成就、人物、地点”等多个维度，系统、有序的向外延展，循环展开显示与该当前文物资源相关的文史知识。
9. 大屏展示端：知识节点的关系动态图谱化。图谱节点支持拖动，观众在大屏上点击查看任意精品文物或非文物知识节点时，需以图谱形式展开与当前知识节点具有合理逻辑关系的多个知识节点链条。展开的知识链条上的每个知识节点，应与当前知识节点存在一种或多种内在关系，该关系的名称与详情，须在应用界面上直观标注说明，且上述知识间的逻辑关系必须符合基本的史实与文化常识。
10.大屏展示端：交互参数支持动态化管理。
11.具有词云功能模式，游客可自行选择切换“图谱”模式或“词云”操作。应用展示端中，“词云”展示模式下，词云中的知识词条可通过知识图谱后台对关键字、词条类别等进行管理设置。
(4) 知识图谱支撑管理工具
知识图谱后台支撑管理工具是对文物知识图谱展示前端中所呈现的实体节点、知识内容、文物数字化资源等进行查询及编辑管理，对文史知识库进行维护。
1. 知识图谱节点资料整理：知识信息内容、文物资源分析与资料搜集。
2. 知识图谱知识库的构建：实现知识图谱展示系统的初步建立，为游客提供全方位的立体文史知识呈现。
3. 后台支撑管理功能：可实现知识节点管理、标签管理、附件管理、看板管理、数据统计功能。
4. 功能要求：
1. 后台支撑应用须支持MySQL数据库与Neo4j图数据库的兼容与知识节点对照，以确保今后知识内容的扩容与知识链路拓展。
2. 知识节点库的构建。本项目需对所有进行数字化采集的文物资源，以及与其相关的延展知识节点建立文史知识库，包括文物藏品本体节点及相关属性知识节点及非文物知识节点的数量须不少于100个。
3. 知识关系库的建立。知识节点间的关系，须不少于100个。
4. 单个知识节点关系数量要求。单个文物藏品知识节点的关系链不得少于5个，单个非文物知识节点单关系链数量最少1个。本项目中至少要有10个非文物知识节点，其单个知识节点的关系链数量大于10个，以确保知识图谱内容丰富性。
5. 知识节点关系优先级管理。对于单个知识节点，能够支持多个标签类型节点的优先级展示，需支持大屏端效果展示。
6. 知识链延展维度。文物知识本体以外其他维度的延展性非文物类知识节点，需提供不少于6个维度的相关拓展知识节点及内容展示（文物相关至少3个，非文物至少3个），为社会公众提供全面、深度的文史宣教服务。
7. 知识自动推荐及知识分类调整。知识图谱须提供多种不同的知识展现方式，包括用户主动点击，系统自动推荐等。大屏上展示的文物信息，以及与文物相关的、不同维度的非文物知识节点，可通过系统后台设置，对系统推荐显示的知识节点分类进行灵活调整。
8. 用户行为分析功能：可按照观众操作、会话等维度进行全方位行为数据分析。并提供数据分析的展现，展现功能具备多态性，数据展现完整，可追踪查询。
9. 知识库统计功能：系统须具备知识库数据统计分析功能，对知识图谱系统涉及的所有知识节点、节点关系等数据，按照不同规则与条件进行汇总、统计、分析。
(5) 知识图谱数字化交互展示设备	
	序号
	设备名称
	参数
	数量

	1
	工业拼接屏(文物知识图谱系统)
	拼接显示单元;双边拼缝≤3.5mm，亮度≥500 cd/㎡；
	1组

	2
	红外触摸框（9屏）模组
	1）支持10点多点触摸；
2）触摸屏定位偏差≤0.5mm；
	1组

	3
	数字互动展示墙定制控制器
	支持任意画面分割输出，输出画面可以进行任意拼接、漫游；单路输出支持最高分辨率1920*1080@60Hz；
	1组

	4
	专用保护玻璃
	厚度：8mm；超白超透钢化玻璃；
	1组

	5
	支架、耗材、安装服务
	定制铝型材拼接屏安装支架及其他线材、辅配件、运费、人工、差旅
	1套


5． 馆藏精品文物数字化交互展示制作服务
通过对文物及其三维模型等数据的设计策划，建设具备丰富交互功能的数字化展示应用，加工制作丰富的多主题风格呈现效果，包括UI设计、功能模块设计等内容。
(1) 《运至呈祥》——吉祥纹饰精品文物鉴赏应用开发
投标人需根据馆方选取的等级文物进行数字化应用展示。对每件文物从文物简介、三维模型、制作工艺、局部细节、纹饰细节、纹饰解析等角度全方位展示。
1 选取的文物清单：
投标人根据清单自行搜集相关藏品信息及相关资料，针对开发要求进行设计方案策划编制。
	文物清单

	1. 清中期剔彩寿春图宝盒
	2. 民国染色牙雕玉兰形鼻烟壶

	3. 东汉八乳神兽规矩纹铜镜
	4. 民国染色牙雕竹节形鼻烟壶

	5. 清光绪明黄色芝麻纱绣彩云金龙十二章纹女龙袍
	6. 民国染色牙雕白菜蝈蝈鼻烟壶

	7. 清葵生款漆砂砚附黑漆嵌百宝猫蝶图砚盒
	8. 民国染色牙雕玉米形鼻烟壶

	9. 清中期剔红夔龙纹双耳炉
	10. 民国染色牙雕白菜形鼻烟壶

	11. 清碧玉凤凰栖枝纹花插
	12. 民国染色牙雕豆荚形鼻烟壶

	13. 清嘉庆阿克当阿款青花八吉祥纹三足炉
	14. 民国染色牙雕花生形鼻烟壶

	15. 明缂丝群仙祝寿图
	16. 民国染色牙雕茄子形鼻烟壶

	17. 民国染色牙雕喜鹊登梅鼻烟壶
	18. 民国染色牙雕鱼形鼻烟壶

	19. 民国染色牙雕丝瓜形鼻烟壶
	20. 民国染色牙雕茄子知了鼻烟壶


2 功能设计需求：
应用模块设计应满足文物层层递进的展示需求，具有“首页”、“三维鉴赏”、“毫芒之间”、“匠心解码”等模块。大屏端需基于unity平台开发，PC端基于网页端开发，今后与全省局云上数字百宝箱平台进行对接时，需免费配合完成展示对接。
1) 首页功能
首页提供文物选择界面功能，通过滑动、点击等方式对文物进行切换、选择，画面设计符合博物馆风格，具有地方特色。
2) 文物展示功能
提供文物的总体概述、三维展示、细节展示、内涵挖掘等展示内容，充分利用文物数字资源及相关信息，多维度、深层次挖掘文物关联展示，加强UI交互设计制作，提供体现文物特色、布局合理、视觉美观的UI设计，增强用户体验。
3) 硬件配置
提供用于应用展示部署的交互终端设备一套。
(2) 《珐琅华彩》——精品珐琅文物鉴赏
珐琅器以其色彩之绚烂、工艺之繁复、存世之稀少，是博物馆藏品中的明珠。投标人需根据馆方提供的珐琅器相关文物进行数字化应用展示开发，对每一件器物进行全方位解构。
1 拟选取文物清单：
投标人根据清单自行搜集相关藏品信息及相关资料，针对开发要求进行设计方案策划编制。
	文物清单

	1. 清錾胎掐丝珐琅福寿纹瓜棱式手炉
	2. 明末清初掐丝珐琅缠枝莲纹贯耳瓶

	3. 明末清初掐丝珐琅菊花纹筒式炉
	4. 清“乾隆年制”款掐丝珐琅缠枝花卉鎏金羊形尊

	5. 清中期掐丝珐琅鎏金太平有象熏炉
	6. 清乾隆款掐丝珐琅夔龙纹高足杯

	7. 清掐丝珐琅花蝶纹抱月瓶
	8. 清乾隆景泰款掐丝珐琅莲托八吉祥纹鱼耳炉

	9. 清掐丝珐琅葫芦花纹葫芦瓶
	10. 清铜胎掐丝珐琅折枝花卉纹唾盂

	11. 清康熙掐丝珐琅蕉叶夔龙缠枝莲纹方觚
	12. 清掐丝珐琅松鼠葡萄纹象足狮钮盖炉

	13. 清掐丝珐琅璎珞缠枝莲纹佛塔
	14. 清晚期铜胎画珐琅冰梅纹带托盏

	15. 清铜胎画珐琅黄地花卉纹碗
	16. 清晚期银累丝烧蓝风景图提梁盒

	17. 清掐丝珐琅海棠式盆玉石花卉盆景
	18. 明晚期掐丝珐琅凤穿牡丹纹碗

	19. 清早期掐丝珐琅兽面纹方壶
	20. 清铜胎画珐琅嵌玻璃八吉祥纹桃形挂钟

	21. 清“慈禧太后御笔”寿铭掐丝珐琅花卉剔红五福捧寿纹鎏金玻璃柄镜
	22. 清中期铜胎画珐琅郭子仪祝寿图菱花式捧盒

	23. 清宣德款掐丝珐琅缠枝莲纹三足炉
	


2 功能设计需求：
应用模块设计应满足文物层层递进的展示需求，具有“珐琅与珐琅器”、“珐琅与大运河”、“珐琅文物展示”、“珐琅互动游戏”等模块，大屏端需基于unity平台开发，PC端基于网页端开发，今后与全省局云上数字百宝箱平台进行对接时，需免费配合完成展示对接。
1) 珐琅与珐琅器介绍功能开发
投标人需针对珐琅历史渊源、工艺传承等内容进行设计开发，通过丰富的交互功能让观众可以深入了解珐琅这一文化瑰宝。
2) 珐琅与大运河相关内容开发
投标人应将珐琅与珐琅器结合大运河历史进行设计开发，能够展示珐琅和珐琅器与大运河相关的历史，展现大运河与珐琅和珐琅器之间的生动故事。
3) 珐琅文物展示功能开发
投标人需选择适合的珐琅器文物进行设计开发，对珐琅器文物进行深入解读，通过三维展示、触控操作、细节拆分、文物解读等方式，对文物进行充分的展示和介绍。
4) 交互游戏设计开发
投标人需根据珐琅器文物特点设计开发生动有趣的交互式小游戏功能，让观众可以通过点击、触控、拖拽等方式参与游戏，从而提高观众的参与感和交互体验。
5) 硬件需求
提供用于应用展示部署的交互终端设备一套。




第五章  合同条款及格式合同

（说明：拟签订合同的主要条款，以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。）
[bookmark: _Toc12329][bookmark: _Toc32290]
合同编号：

扬州中国大运河博物馆可移动文物数字化保护利用项目

合
同





项目名称：扬州中国大运河博物馆可移动文物数字化保护利用项目
甲    方：扬州中国大运河博物馆                    
乙    方：                                        
签订时间：      年    月    日                     
      签订地点： 江苏省扬州市                           
[bookmark: _Toc322794615][bookmark: _Toc332660387][bookmark: _Toc332653272]

合同书目录

1、总则
2、甲方责任
3、乙方责任
4、计量单位
5、项目进度
6、项目合同总金额及税费
7、项目合同支付条款
8、项目合同修改
9、违约责任
10、项目合同终止
11、不可抗力
12、仲裁
13、项目合同附件
14、项目合同生效及其它
15、项目合同签章
[bookmark: _Toc332660388][bookmark: _Toc332653273][bookmark: _Toc322794616]
1.总则
1.1本合同由 扬州中国大运河博物馆 （以下简称“甲方”）为一方和       （以下简称“乙方”）为另一方按下述条款和条件签署。
1.2甲方为获得 招标文件 所描述的 扬州中国大运河博物馆可移动文物数字化保护利用项目 （填写项目名称），经过 扬州中国大运河博物馆可移动文物数字化保护利用项目（项目编号：           ）评审小组对投标人的综合评审确定乙方为中标投标人。
1.3为了保证项目顺利实施，经协商，甲方和乙方依据《中华人民共和国民法典》的规定，现就扬州中国大运河博物馆可移动文物数字化保护利用项目事宜签订本合同。
1.4本合同项下的项目实施地点位于: 扬州中国大运河博物馆 。
1.5项目实施目标：乙方负责为甲方提供  扬州中国大运河博物馆可移动文物数字化保护利用项目 。
1.6项目实施内容：扬州中国大运河博物馆可移动文物数字化保护利用项目
[bookmark: _Toc332653274][bookmark: _Toc322794617][bookmark: _Toc332660389]2.甲方责任
2.1甲方提出 扬州中国大运河博物馆可移动文物数字化保护利用项目实施任务和需求，负责项目的总体组织工作，并保留根据实际工作需求，提出对项目实施方案进行适当修改的权利。 
2.2甲方应为调研、安装、测试、调试等乙方工作提供必要的工作环境及协助人员。
2.3甲方负责组织由乙方提供的技术培训工作。
2.4甲方负责协调最终用户和乙方的关系，并提供最终用户的联系方式。
2.5乙方向甲方提供的内部资料，甲方予以保密，甲方不向任何第三方泄露乙方的商业秘密和技术秘密。
[bookmark: _Toc332660390][bookmark: _Toc332653275][bookmark: _Toc322794618]3.乙方责任
3.1乙方应根据项目招标文件中的要求完成项目实施、制作，全面完成各项服务任务，保证本项目达到所设定的全部目标。
3.2在本项目建设过程中，乙方应充分考虑甲方建设现状和需求，保证文物安全、数据安全、人身安全。
3.3乙方应按照扬州中国大运河博物馆馆藏可移动文物数字化保护利用项目资料编制要求分阶段向甲方提供完备的技术资料，以满足文物数据存储、管理、使用、备份等需要。文档以纸质文件和电子资料的形式提供。
3.4在项目运行期间，乙方应至少提供包括全程跟踪、现场指导、技术支持、应急响应、定期巡检、质量保证、维护等服务，及时解决项目运行时出现的问题，保证满足甲方的使用要求。
3.5未经甲方书面授权或同意，乙方不得以任何方式将项目转交第三方提供相关服务，且项目成果（包括任何相对独立的部分）不得侵犯他人知识产权或遭到类似指控，否则，乙方承担一切后果。
3.6乙方应保证项目队伍人员的充足和人员结构合理性，建立高效的项目管理制度，健全各项保障措施和质量保障体系，以便于项目顺利进行，并应任命一名全职项目经理，控制本项目整体进度和质量，保证项目按期完成，项目经理应全程在场。在项目执行期间，更换项目经理和主要技术人员，必须得到甲方书面同意。
乙方现场负责人姓名：             
身份证号码：           
3.7乙方应加强项目风险分析及控制，对项目的风险要有详细的分析，并有可靠的控制手段和措施。
3.8在提供服务过程中，由于乙方人员的过错、过失造成的设备损坏、损失、人身安全事故，其责任由乙方承担。
[bookmark: _Toc332660391][bookmark: _Toc332653276][bookmark: _Toc487900372][bookmark: _Toc322794619]4.计量单位
除技术规范中另有规定外,本项目计量单位均使用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc332653277][bookmark: _Toc332660392][bookmark: _Toc322794620]5.项目进度
自合同签订之日起12个月内完成，乙方必须履行其在本合同中所规定的义务，按进度要求按时完成合同所约定的服务工作。
[bookmark: _Toc332653278][bookmark: _Toc322794621][bookmark: _Toc332660393]6.项目合同总金额及税费
6.1合同总金额为：￥        元 
大写：                
6.2 与本合同有关的一切税费均由乙方负担。
[bookmark: _Toc332653279][bookmark: _Toc332660394][bookmark: _Toc322794622]7.项目合同支付条款
付款应按下列条件进行：
7.1具体支付比例如下：
一期款支付时间：
二期款支付时间：
三期款支付时间：
7.2质量保证期：自验收合格之日起   年
7.2 财务信息：
乙方开户银行名称、账号：
用户名称：         
开户银行：                       
地址：                 
账号：                       
[bookmark: _Toc332653280][bookmark: _Toc322794623][bookmark: _Toc332660395]8.项目合同修改
8.1除合同条款第10条的规定外，任何对合同的变更、修改和补充,只有在双方授权的代表签署书面文件后有效，并作为附件成为本合同不可分割的组成部分，并具有同等法律效果。
8.2因单方面变更合同，使另一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。
[bookmark: _Toc322794624][bookmark: _Toc332660396][bookmark: _Toc332653281]9.违约责任
9.1在履行合同的过程中，如果乙方遇到将不能按照合同规定的时间提供服务时，应该及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长提供服务时间。延期应通过修改合同的方式由双方认可。
9.2除合同条款第10条的情况外，除非延期是根据合同条款8.1的规定取得甲方的同意而不收取误期赔偿费之外，当乙方已经拖延提供服务时间，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按合同总价的百分之零点五（0.5%）计收，不足一周按一周计算，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%），同时乙方应继续履行本合同所规定的义务。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方有权根据合同第10条款的规定终止合同。
9.3如果甲方提出索赔通知后20天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。
[bookmark: _Toc332660397][bookmark: _Toc322794625][bookmark: _Toc332653282]10.项目合同终止
由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部终止合同。对于部分终止的合同，违约方除应承担9条规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。
10.1违约终止合同
在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：
（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的服务，达到合同所规定的服务；
（2）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。
如果甲方根据上述规定与乙方全部或部分终止合同，经双方协商，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交付成果类似的服务，乙方应承担甲方因购买类似服务而产生的额外支出（支出总额应不超过合同总价的5%）。
10.2 因破产而终止合同
如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿，并有权要求乙方退回甲方已支付的合同经费。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。
[bookmark: _Toc332660398][bookmark: _Toc322794626][bookmark: _Toc332653283]11.不可抗力
11.1本合同规定的不可抗力事件是指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争和严重的风灾、水灾、雪灾、地震等自然灾害，以及政策性等不由双方控制的，也包括双方同意的其他不可抗力事件。
11.2签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。
11.3受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面方式或传真通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议，甲方也可以考虑解除合同。
11.4因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。
[bookmark: _Toc322794628][bookmark: _Toc332660400][bookmark: _Toc332653285]12.诉讼
12.1合同的实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，任何一方都可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
12.2诉讼费、律师费、保全费等由败诉方负担。
12.3在诉讼期间，除正在进行诉讼争议的部分以外，双方应继续执行合同的其余部分。
12.4本合同适用中华人民共和国法律。
[bookmark: _Toc332653286][bookmark: _Toc332660401][bookmark: _Toc322794629]13.项目合同附件
13.1下列文件属本合同的依据，具有同等的法律效力：
（1）招标文件
（2）投标文件
（3）采购过程中有关澄清、承诺文件
上述文件的内容与本合同的内容不一致时，以本合同为准。上述文件的内容相互之间不一致时，以排序在先者为准。
13.2与履行本合同有关的下列文件，经双方确认，作为附件，为本合同的组成部分。
附件一：《中标通知书》
[bookmark: _Toc322794630][bookmark: _Toc332660402][bookmark: _Toc332653287]14.项目合同生效及其它
14.1本合同自双方授权代表签字、盖公章之日起生效。
14.2本合同一式肆份，由甲方执贰份，乙方执贰份。
[bookmark: _Toc332653288][bookmark: _Toc332660403]15.项目合同签章

	甲方：
	扬州中国大运河博物馆
	乙方：
	

	盖章：
	
	盖章：
	

	授权代表：
	
	授权代表：
	

	签字日期：
	
	签字日期：
	







投标文件
 
 
 






 
 
项 目 名 称：               
招 标 编 号：               
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
日        期 ：                           


评分索引表


	评分项目
	在投标文件中的页码位置
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[bookmark: _Toc32721]附件一、投标申请及声明格式


投标申请及声明

致：扬州中国大运河博物馆
根据贵方的_________________号招标文件，正式授权下述签字人_______________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：                          
邮          编：                          
电          话：                          
传          真：                          
投标人开户行：                            
账          户：                          
投 标 人 名 称：（加盖电子公章）           
日          期：________年____月____日






[bookmark: _Toc31385]附件二、法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书格式
[bookmark: _Toc1477] 
 
 
 
法定代表人身份证明
 
投 标 人：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：
性别：
年龄：
职务：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：（加盖电子公章）
年月日
注：此处粘贴法定代表人身份证复印件。
 
 
 


 
法定代表人授权委托书
 
致：扬州中国大运河博物馆
本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。
    法定代表人签字或签章：
授权委托人签字：
投标人：（加盖电子公章）
日期：年月日
 
注：此处粘贴授权委托人身份证复印件。
 
说明：
1、如投标人由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。
2、本授权委托书配合法定代表人身份证明书使用方可生效。


附件三、开标一览表
 
 
开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：分包号：
	投标总报价

	小写：                             （人民币：元）


 
                                        
日期：     年   月   日
 
 
 


附件四、分项报价表（如需，格式自拟）
 



附件五、技术规格偏离表格式
 
技术条款偏离表
 
	项目名称：
	 
	项目编号：
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	序号
	招标文件条目
	招标文件要求
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


   
说明：
1.如果行数不够，请自行增加。
2.投标人应逐一说明投标产品和服务响应，直接拷贝招标文件技术要求的按照无效投标处理；
3.招标要求规格必须严格按招标文件内容填写、不得更改，否则评标委员会有权拒绝其投标。
4.招标文件中带“★”的商务和技术要求为实质性要求,不得有缺失或偏离。

 
投标单位（盖电子公章）：
 


附件六、商务条款偏离表格式

 
商务条款偏离表
 
	项目名称：
	项目编号：
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


说明：
1.如果行数不够，请自行增加。
2.招标文件中带“★”的商务和技术要求为实质性要求,不得有缺失或偏离。



 
投标单位（盖电子公章）：
 
 


 
附件七、类似业绩情况表
 
类似业绩情况表
项目名称：项目编号：
	序号
	项目名称
	业主单位
	项目规模
	签约及服务时间
	联系人及电话
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


投标单位：           （盖电子公章）
说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、所有业绩均需要提供有效的证明材料复印件（扫描件）。
 





附件八、实施方案
 
（项目名称）实施方案
（请投标人根据招标文件中相关要求自行编制）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件九、资格证明文件（格式自拟）
 
 


 
附件十、企业声明函格式
 
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark32]
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元【1】，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：           （盖电子公章）

日期：                    

注：【1】从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

 
 
 
 

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
投标人（盖电子公章）：           
日期：年月日



属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）
 
 
 
节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
 
 
 
环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
 
 


附件十一、关于符合本国产品标准的声明函格式
 
 
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    


_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。




附件十二、招标文件要求及投标人认为需要提供的证明文件及材料等（格式自拟）
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