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第一部分  竞争性磋商公告
受江苏工程职业技术学院的委托，东方华星建设管理（江苏）有限公司就江苏工程职业技术学院崇川校区建工楼加固及简单装饰工程项目（项目编号：JSZC-320000-DFHX-C2026-0023）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
[bookmark: _Hlk194482126]江苏工程职业技术学院崇川校区建工楼加固及简单装饰工程项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年11月20日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-DFHX-C2026-0023
项目名称：江苏工程职业技术学院崇川校区建工楼加固及简单装饰工程项目
项目类型：工程
所属行业：建筑业
预算金额：300万元
最高限价：2995911.74元，超过最高限价作无效响应处理
采购需求：详见磋商文件，请仔细研究。
合同履行期限：100日历天，具体开工日期以开工通知发出之日为准。
本项目是否接受联合体响应：否。
本项目是否接受分包：否。
二、供应商的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.响应人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；
2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；
3.法定代表人参加响应的提供法定代表人身份证明书（格式见附件2）；非法定代表人参加响应的提供法定代表人授权委托书原件（格式见附件3）；
4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目，无落实政府采购政策需满足的资格要求。
（三）本项目的特定资格要求：
1.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（响应文件中无需提供证明材料）；
2.供应商同时具备：①建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质或建筑工程施工总承包叁级及以上资质；②特种工程专业承包（结构补强）资质；
3.企业具备安全生产条件，并取得有效的安全生产许可证；
4.拟派项目负责人必须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资质，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）；
特别提醒：①本工程供应商拟派项目负责人为江苏省二级注册建造师的，必须根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》（(2023)第26号）文件要求使用并提供证书，如未按文件要求提供证书，该证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。
②本工程供应商拟派项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件要求使用并提供证书，如未按文件要求提供证书，该证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。
5. 拟派的项目负责人及被授权人均为供应商正式员工，提供证明材料复印件（提供①与供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳的近六个月内（不含开标当月）任意一个月的养老保险缴费清单复印件）。
6. 供应商在响应文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果（本项目资质要求）不处于不合格状态。采购人或采购代理机构在响应文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查供应商的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的供应商进行截图保存，提供给评标委员会，资格审查不通过。
7. 提供供应商拟派项目负责人的无在建工程承诺（格式见附件8）
具体资格要求详见“第五部分  响应文件格式”。
三、获取采购文件
时间：自本公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）
方式：本项目采用网上注册登记方式。
1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—苏采云—供应商进入—CA办理指南中《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。
4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
5.采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
6.请潜在响应单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点
1.2026年11月20日9点30分（北京时间）
逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待评审进行到价格环节，磋商小组或项目发起方（代理单位）在“苏采云”系统中发出最后报价指令，各供应商须在“苏采云”系统显示的截止时间内完成系统最后报价。
2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，响应供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，响应供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因响应供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1.响应保证金：免收
2.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过“苏采云”系统参加磋商活动。
3.项目演示、样品、答辩等：无
4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其他部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
八、本次磋商联系方式
1.采购人信息
名  称：江苏工程职业技术学院
地  址：南通市崇川区青年中路87号 　　　　　　　　　　　　
联系人：施老师　　　　　　　　　　　　
联系方式：13862957052　　　　　　　　　　　
2.采购代理机构
名  称：东方华星建设管理（江苏）有限公司
地  址：南通市万科壹中心2402室
联系人：徐毅惠、徐玲
联系方式：0513-89000706
3.项目联系方式：
项目联系人：徐工
电 话：18106295192
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203]

第二部分  磋商须知
一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1.采购方式
1.1本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2.合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4.磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，东方华星建设管理（江苏）有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次磋商采购不收取标书工本费。评审费由采购人支付。
4.3代理服务费按成交金额的4‰收取（最高不得超过15000元），由成交人承担，请供应商综合考虑在报价内（不单列）。
注：除代理服务费外，采购代理机构不得向成交单位索取其他任何费用，举报电话：0513-81050029。
5.磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
6.磋商文件的解释
6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由采购代理机构解释。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215]二、磋商文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]1.磋商文件构成
1.1磋商文件由以下部分组成：
（1）竞争性磋商公告
（2）磋商须知
（3）项目需求
（4）评审方法和评审标准
（5）响应文件格式
（6）附件
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070]2.磋商文件的澄清
2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。
2.2采购人视情组织答疑会
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528]3.磋商文件的修改
3.1在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。
3.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。
3.3磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073]1.响应文件的语言及度量衡单位
1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287]2.响应文件构成
2.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、磋商响应函、磋商报价表、分项报价明细表、商务部分正负偏离表、技术部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 响应文件格式”及“苏采云系统”中电子投标（响应）文件格式目录要求的内容编写响应文件。
2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]3.磋商响应有效期
3.1磋商响应有效期为采购代理机构规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。
4.磋商响应有效期的延长
4.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540]四、响应文件的提交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225]1.响应文件的提交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前按要求制作并上传电子响应文件。
2.响应文件截止日期
2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
2.2采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]3.响应文件的拒收
3.1采购代理机构拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]4.响应文件的撤回和修改
4.1响应文件的撤回
4.1.1电子响应文件的撤回
供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
4.2响应文件的修改
供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
4.4在响应文件截止时间至响应文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
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1.磋商仪式
1.1采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。
1.2磋商活动的文件解密工作由采购代理机构组织，在“苏采云”系统中进行磋商。
1.3供应商在磋商过程中涉及到的磋商文件解密等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。
2.磋商小组
2.1磋商开始仪式结束后，采购代理机构将组织磋商小组进行评审。
2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。
2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。
2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
3.磋商评审过程的保密与公正
3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
3.5在评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。
3.6采购代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
4.评审过程的澄清
4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以电子函件形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。
4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式在“苏采云”系统中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。
5.对响应文件的初审
5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。
5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。
所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。
5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
5.7提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选供应商，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。
非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
5.8供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。
6.被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形
6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。		
6.1.1供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
6.1.2未完整上传响应文件电子文档的，或上传的文件打不开的。
6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。
6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。
6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。
6.1.6未通过符合性检查的。
6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。
6.1.8供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
6.1.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1 项至第4 项情形的，磋商小组应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于第3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内的。（所响应产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。
6.1.12响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。
6.1.13不同供应商的响应文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的供应商不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）
6.1.14响应人的商务技术部分得分相差异常悬殊，磋商小组一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。
6.1.15其他法律、法规及本磋商文件规定的属于无效响应的情形。
6.2出现下列情形之一的，磋商失败。
6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；
6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；
6.2.3因重大变故，采购任务取消的。
6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
6.2.5因“苏采云”系统系统故障原因造成磋商不成功的。
6.3响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：
6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、成交
[bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]1.确定成交单位
1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。
1.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照评审得分排序由高到低的原则确定成交供应商。
1.3采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在江苏政府采购网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
1.4.1提供虚假材料谋取成交的。
1.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：
1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。
2.质疑处理
2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。
2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或采购代理机构以书面形式提交质疑函。
采购人、采购代理机构质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。
2.5以下情形的质疑不予受理
2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3.成交通知书
3.l成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书（详见磋商文件第四部分）。
3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
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1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。


第三部分  项目需求
供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
其内容包含：
1.本项目为江苏工程职业技术学院崇川校区建工楼加固及简单装饰工程项目，详细工程量清单见附件。由各供应商结合磋商文件、图纸、工程量清单及相关资料等包括的全部内容，根据国家、地方规范和标准、各种文件规定、质监部门要求执行的而施工图和工程量清单中未明确的施工内容，以及为按磋商文件所确定的工期、质量、安全要求完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、机械、设备、材料、存贮、运输（含二次搬运费）、劳务、安装、调试、测试、脚手架搭设使用、各工种间的协调配合工作、缺陷修补、维护、培训、售后服务、规费、措施费、窗框四周打胶费用、管理、利润、税金、清洗、防水、管道清理、验收、安全措施、技术措施、设备（材料）档案、工程档案、工程定位、复测、点交、场地清理费用、垃圾清理外运费、环境保护费、测试费用、设置防撞设施、安全生产、文明施工、成品保护费、物业配合费等，在磋商报价时必须综合到相关子目中进行报价等合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用。一旦成交，除本磋商文件约定的可调整事项外，其余均不调整。
2.本项目为固定单价合同。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的费用，并承担由此而带来的风险（包含材料价格涨跌和人工工资调整）。
3.各供应商在编制报价时须用预算软件编制。在报价时应认真阅读并充分理解磋商文件所有内容（含施工合同）后进行响应文件的编制，如有疑问请在规定时间内提出，如无异议，则视为认可，竣工结算时除磋商文件约定调整的内容外，其余均不调整。
3.1本工程竞争性磋商文件及答疑（如有）、施工图及其工程量清单。
3.2 套用本企业定额，无本企业定额的企业可参照省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及 9 本工程量计算标准有关事宜的公告（〔2025〕第 12 号）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》、《江苏省市政工程消耗量》、《江苏省通用安装工程消耗量》、《江苏省建设工程费用参考》及《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》、《省住房建设厅关于调整建筑工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178号）等；
3.3本工程材料参照《南通建设工程造价信息》2026年05期材料信息价及市场询价；
3.4人工单价执行参照“江苏省建设工程费用参考”中人工单价；
3.5国家、省、市有关建设工程、设计、施工、质量方面的法律、法规及规范、规定等资料。
3.6编制情况说明
根据施工图作为标底编制依据。
3.6.1设计及分部分项计价部分说明：
工程范围：图纸及本工程量清单范围内所有工程。
工程编制相关说明：
1）其他未述事项按设计要求，以及本清单特征描述内容执行。
3.6.2材料价格
1）参照《南通建设工程造价信息》2026年05期材料信息价及市场询价。
3.7其它有关费率：
	项目
	金额（费率/计算基础）

	暂列金额
	85000元

	专业工程暂估价（含税）
	/

	材料暂估价
	/

	

安全生产措施费费率
	加固工程3.8%、建筑工程 3.8%、安装工程2.9%（计算基础为分部分项工程费）

	

增值税税率
	9%
【计算基础：分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单（专业工程暂估价除外）的合计金额】



4.磋商响应报价的计价依据
按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用江苏省建筑与装饰、安装工程定额、费用计算规则和项目指引，由采购单位提供工程量，各供应商自主报价确定工程造价的计价方式。
5.磋商响应报价方式：
本项目最高限价2995911.74元。本工程项目采用固定单价报价方式。工程量的风险由采购单位承担，价格风险在约定风险范围内的，由成交供应商承担，风险范围以外的按合同约定承担。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
6.磋商响应报价编制要求
6.1投标报价应根据磋商文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本：（1）本磋商文件；（2）《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及其9本计算标准；（3）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；（4）企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价消耗量；（5）磋商文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要；（6）建设工程设计文件及相关资料；（7）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；（8）与建设项目相关的标准、规范等技术资料；（9）市场价格信息或工程造价管理机构（或造价协会）发布的工程造价信息；（10）其他的相关资料。
6.2招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，均应填写且只 允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。 
6.3 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机具使用费、 管理费和利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。
6.4“投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、增 值税税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分 项工程费、措施项目费、其他项目费、增值税税金的合计金额一致。 
6.5分部分项工程和措施项目中的单价项目按下列要求报价： 
6.5.1分部分项工程中的单价项目，应根据磋商文件和招标工程量清单确定综合单价。 
6.5.2 如果分部分项工程量清单中涉及“材料暂估单价及调整表”中列出的材料和工程设 备，将该类材料的暂估单价计入对应的工程量清单综合单价。 
6.5.3 发包人提供材料、承包人负责安装的清单项目，其清单项目综合单价应包括承包 人自身应承担的安装损耗，但不包括发包人提供材料的价格，以及按《发包人提供材料一览 表》的约定由发包人承担的损耗费用和相应的总承包服务费用；发包人提供材料且材料供应 方负责安装，而承包人不负责安装但提供配合及协调服务的，工程量清单不应列项也不计算 其综合单价，但应在其他项目清单中计算其相应的总承包服务费用。
 6.5.4 “分部分项工程项目清单计价表”所列各项目的综合单价组成中，各项目的人工费、 材料费、施工机具使用费、管理费、利润和一定范围内的风险费用，由供应商按照其自身情 况做充分的、竞争性考虑，不包括增值税。
 6.5.5 材料暂估价是发包人在工程量清单中提供的，用于支付设计图纸要求必需使用的 材料，但在招标时暂不能确定其标准、规格、价格而在工程量清单中预估到达施工现场的不 含增值税的材料价格。材料暂估价项目的综合单价中主材价格，应按招标工程量清单提供的 材料暂估价计取。 
6.6 措施项目中的总价项目按下列要求报价： 
6.6.1措施项目清单中的安全生产措施费应按国家及省级、行业主管部门的相关规定计 价。安全生产措施费在投标报价、竞标时不得删减。 
6.6.2 措施项目清单计价应符合磋商文件、合同文件的要求和相关工程国家及行业工程 量计算标准的措施项目列项及其工作内容的有关规定，包括履行合同责任和义务、全面完成 工程所发生的不限于下列费用：
 （1）工地内及附近临时设施、临时用水、临时用电、通风排气及其他同类费用； 
（2）在地下空间（地下室、暗室、库内、洞内等）、高层或超高层建筑、有害身体健康的环 境、恶劣气温气候、冬雨季、交叉作业等环境下进行施工所需的措施费用； 
（3）施工中的材料堆放场地整理、工程用水加压、施工雨（污）水排除、建筑施工及生活垃 圾外运及消纳（已列入拆除和修缮工程分部分项工程项目清单除外）、成品保护、完工清洁和 清场退场等费用；
 （4）满足政府主管部门有关安全生产措施要求所需的费用，包括执行其要求引起的相关 安全生产措施费用； 
（5）除按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）第 8.3.2 条、第 8.3.4 条 规定的措施项目费用可调整外，完成暂列金额清单项目所需的措施费用； 
（6）承包人为履行合同责任和义务所发生的其他措施费用。 
6.6.3 供应商在报价时应充分、全面地阅读和理解磋商文件的相关内容和约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计。 
6.7 其他项目清单费应按下列规定报价：
6.7.1暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是采购人在招 标文件中统一给定的，并不包括本章第6.7.3 项的计日工金额。
6.7.2 专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价明细表”中列出的金额计入其他项目清单报价。 
6.7.3 计日工按“计日工表”中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。
 6.7.4 总承包服务费根据磋商文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列 格式自主报价。
 6.8 增值税税金应按“增值税计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的 有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。
 6.9 除磋商文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由供应商自主确定，但不得低于成本。 
6.10 工程量清单计价所涉及的生产资源（包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、 临时设施、临时用水、临时用电等）的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现供应商自身的管理水平、技术水平和综合实力。
 6.11 管理费应由供应商在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由供应商根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。 
6.12 投标报价中应考虑磋商文件中要求供应商承担的风险范围以及相关的费用。 
6.13 投标总价为供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工 程并修补缺陷以及履行磋商文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
7.其他要求
7.1采用工程量清单计价方式，供应商不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。
7.2除供应商自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目特征、项目名称、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。
7.3工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。
7.4投标报价应根据磋商文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价（已列入不可竞争的项目及费率除外）。供应商所报材料、设备价如低于同期的省、市、县的造价信息或低于同期的市场价格信息，视为对采购人的优惠。供应商标函中所报设备、材料其规格、尺寸、等级不得低于清单的要求。成交人应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。 
7.5供应商不得擅自改动采购人提供的工程量清单上的内容。若对提供的工程量清单内容有疑义，请将书面疑问材料在供应商须知前附表规定的时间和方法向招标代理单位提出，其中清单内容的书面疑问材料经采购人组织核实确认后提供最终工程量清单，供应商在投标报价时，不得增减清单工程量。供应商报价可参考最高投标限价编制依据（临时设施费等所有按总价或系数计算的措施项目费、人工费由供应商结合实际情况自行考虑）成交后承包人不得以标底或最高投标限价中可能存在的不合理或错误作为借口而要求签证或索赔。若结算时发现供应商有明显的不平衡报价，采购人可自行按有利于采购人利益的调整，无须供应商确认。
7.6本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取 的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，供应商均 应综合考虑 在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。
7.7本工程投标时专业工程暂估价（含税）、材料暂估价、暂列金额、发包人供应材料价格、增值税税率、安全生产措施费费率、计算基础均以工程量清单中为准，投标时不得改变，否则按无效投标处理。
7.8供应商应认真考虑因各种困难因素所发生的一切费用由供应商自行考虑，并在投标报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。
7.9因施工场地狭小、周边老旧建筑及道路保护、地下及地上管线保护、因施工需要 承包人临时使用红线以外区域等发生的一切费用由各供应商自行考虑，所有费用包含在投 标报价中，竣工结算时一律不作调整。
7.10供应商必须结合本工程实际情况，并在投标报价时综合考虑临时设施费、赶工措施费、已完工程及设备保护费、冬雨季施工增加费、夜间施工费等总价措施费项目，并计入报价，该费用一次性包定，结算时一律不作调整。
7.11成交人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范 围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械 进退场费、 人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由供应商自行考虑，并列入投标 报价，工程竣工结算时不作调整。
7.12供应商应在投标报价中综合考虑施工机械设备、材料进出场、二次搬运等涉及所有费用并计入报价，成交后不得以场地现状及条件为由提出额外要求和增加工程费用，采购人不再对此项费用另行签证。
7.13作为一个有经验的承包商，投标报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关构筑物、设施损坏的，承包人必须负责更换或修复，直至得到发包人的认可，期间涉及的所有费用由供应商承担，采购人不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。
7.14供应商确定投标报价，同时应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用。
7.15供应商工地踏勘应充分了解工地位置情况，道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔及工期延长申请将不被批准。
7.16成交人不得拒绝完成建设单位在施工地点范围内变更或要求增加和减少的工程 内容。
7.17报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价，如有误差结算时以综合单价金额 小的为计算依据。
7.18供应商须在竣工前拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、硬化场地拆除后的建筑垃圾及剩余材料全部清运出场，相关费用由各供应商在报价时自行考虑到投标报价中， 竣工结算时不作任何调整。清理标准应得到发包人的认可，否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。
7.19施工过程中所需的垂直运输费、脚手架、大型机械进退场费用等措施费用由供应商自行考虑，其费用列入投标报价，工程结算时不作调整。
7.20各供应商应考虑施工范围内的车辆、人员的安全、便利出行所采取的措施，费用列入报价。
7.21项目施工完工后成交人须完成施工范围内的保洁工作，达到发包人要求，该费用包含在报价中，一次性包定，结算时不做调整。
7.22供应商根据施工场地现状，在投标报价时应充分考虑涉及各类防护所发生的一切费用，并计入投标报价，竣工结算时采购人不再另行支付此项费用。
7.23各供应商应自行根据现场实际情况，垃圾（含拆迁建筑垃圾）拆除清运费由投标 单位自行计入报价，实际施工中不再签证，结算时不再另行支付其费用。
7.24各投标单位需在推荐品牌（如有）中选择其中一个品牌进行投标报价，若选择其他品牌需提供与推荐品牌同档次或优于推荐品牌的相关证明资料。若既没有选择品牌也没有提供其他品牌相关证明材料的将作为废标处理。成交后必须按磋商文件及响应文件规定的品牌报采购人确认后进行采购，报采购人确认后方可进场。
7.25本工程未提供推荐品牌的材料，成交人须使用国产中档及以上且符合国家标准的合格产品，其规格、技术指标、质量等级必须满足相应技术规范或技术标准的要求。
7.26在工程实施过程中，承包人必须收集齐全所有隐蔽项目的影像视频资料，在送审结算资料中必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映清单、签证等列明的工作内容则结算时该项内容不予认可。
7.27本工程在实施过程中可能会受季节、气候的影响，供应商应结合本工程情况进行报价。由于季节气候影响导致供应商在施工过程中发生的相关费用须纳入投标报价中一次性包定，结算时费用不调整。
7.28供应商在投标报价中应充分考虑施工过程中对墙面、地面、管线等造成破损及损坏部分进行修复，使其恢复原样等所包含的各项费用，该费用包含在投标报价中，一次性包死，结算时不作调整。
7.29作为一个有经验的承包商，投标报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关建筑物、构筑物、设施损坏的，承包人必须负责更换或修复，直至得到发包人的认可，期间涉及的所有费用由承包人承担，采购人不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。
7.30在实际施工中，发包人可以无条件要求承包人更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。
7.31若供应商在投标报价时擅自改变磋商文件及清单内容，在评审时未被发现，实际施工时均按磋商文件及清单内容执行，结算时不予调整。
7.31供应商应充分了解工地位置情况，道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔及工期延长申请将不被批准。
7.33售后方面要求：出现故障时，成交单位在接到报修电话后一小时内必须到场。
7.34本项目自来水及电源接入点现场具体位置由供应商现场踏勘，定量表记、接至施工现场管线（电缆）由供应商自行考虑，费用包含在投标报价中。施工用水、用电由供应商自行考虑，承包人在工程开工前自行挂表或按水电定额消耗量扣除，此费用列入投标报价，场内临时供水供电及施工中所用的水、电费用由承包人自行承担，如财务结算时，承包人无法提供相应的结清证明，发包人有权按承包人施工期限内所产生的水、电费与水电定额消耗量的高值，在工程财务结算中予以扣除。
7.35本工程在施工时必须采取一定的防尘措施，所涉及的费用含在投标报价中。若施工过程中被环保等部门通报或处罚，则一切责任和费用由成交人承担。
7.36暗敷的水电管线其开槽、修复费用应包含在相应的管线综合单价内，结算时不另行计量。
7.37拆除部分请投标单位严格按照要求，自己组织现场勘察，综合考虑报价，结算时不作调整。
7.38与本工程相关各承包商、供应商间的协调、配合、通信关系，由供应商自行解决，采购人不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。供应商必须相互做好成品保护工作，费用含在投标报价中。
7.39其他投标报价编制要求，详见本工程《工程量清单》。
7.40他未尽事宜在书面答疑和合同中明确。
8.采购单位提供的工程量清单详见附件。
9.其他未尽事宜按磋商文件相关规定执行。如磋商文件或合同文件未提及，则由双方协商解决处理。
10.本项目质保期详见工程质量保修书。
11.付款方式
支付节点1（在2026年12月10日前未能完成工程竣工验收手续，为保障春节期间项目工人工资支付，可选择本项支付节点）：2026年12月10日前提交付款申请，并提供详细的已完成工作量的预算书，扣除甲供材、暂估价及暂列金额后，付至已完合格工程量的40%。
支付节点2（正常支付节点）：竣工验收合格后支付至合同价的60%。
支付节点3（正常支付节点）：工程项目当年完成审计工作的，于次年4月1日前，支付至审计价的97%。工程项目次年4月1日前完成审计工作的，于5月1日前支付至审计价的97%；次年4月1日后完成审计工作的，在取得审计报告1个月内，支付至审计价的97%。
施工单位要根据付款条款处理好春节期间民工工资支付，余款作为质量保证金，本工程质保期二年，质保期内发现质量问题，承包人应及时到场免费维修，质保期满无质量问题，质量保证金在扣除相关罚款后无息退还。本合同中所指的“审计”包括“行政审计”。暂列金额不计入工程款付款的基数。
11.履约保证金：
11.1本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在合同签订之前汇入采购人账户，以对公转账汇款方式提交（不接受现金）。成交供应商凭成交通知书及履约保证金缴费证明，在成交通知书发出之日起 30 日内与采购人签订合同。超期或未协商，则视为自动放弃成交资格。
11.2成交供应商全部履行合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金。
11.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
12.合同条款
江苏工程职业技术学院崇川校区建工楼加固及简单装饰工程项目
编号：
第一部分 合同协议书
甲方（发包人）：江苏工程职业技术学院
乙方（承包人）：
甲方的江苏工程职业技术学院崇川校区建工楼加固及简单装饰工程项目，由乙方成交施工，成交价（即合同价）为（大写）            元（¥：      ），双方协议如下：
一、主要工作内容：
[bookmark: OLE_LINK1]磋商文件、施工图及工程量清单等所包含的施工内容。
二、项目地点：        
三、工期要求：100日历天，具体开工日期以开工通知发出之日为准。
四、施工要求：
1.工程所需材料必须具有合格证，质保期二年，质保期内如有质量问题，乙方24小时内无偿修复。
2.乙方不得破坏施工现场原有的设备设施，如有损坏，乙方按价赔偿并按原样恢复。
3.乙方必须文明施工，做到工完场清。
五、双方责任：
（一）甲方责任：
1.甲方负责为乙方施工提供施工场地及临时用水、用电等设施位置；
2.甲方负责施工现场安全生产、材料质量、施工进度、工程验收的监督与管理；
3.甲方负责为乙方办理工程签证、工程量审核、决算初审、工程款拨付等手续。
（二）乙方责任：
1.乙方现场项目经理（即项目负责人）为           ，乙方必须服从甲方统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方施工现场各项管理规定，做到安全生产、文明施工；
2.乙方必须确保施工现场人员的技术素质，特殊工种必须持证上岗。未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍及人员；
3.乙方需按照本工程磋商文件及本合同中的相关要求及甲方要求进行施工，主要材料进场必须及时报验。报验材料需提供样品，并附同批次质量检测报告。甲方有权对进场材料进行抽检，经检测不合格的材料严禁使用；
4.乙方施工时遇到未知管道线路对施工造成影响的必须及时通知甲方，不可擅自处理；
5.工程竣工验收并交付使用前，乙方应做好施工现场成品保护及周边环境保护，及时清运建筑垃圾；
6.其他未尽事宜详见磋商文件；
7.乙方必须严格遵守本协议工期约定，工期每延误一天，乙方向甲方交纳工期违约金200元。
六、工程变更：
本工程项目发生变更，则必须有甲方出具的纸质变更通知方可实施，并且以甲方相关部门出具的签证单为工程量依据。
在施工过程当中如遇工程项目、工程量发生变更时，需有甲方基建管理部门出具的工程量变更通知单，方可实施改造，根据变更通知单内容填写工程量签证单，并以此为决算依据，其他任何个人及部门提出的变更通知，不予实施，否则发生的一切费用及其他责任由乙方自行承担。
七、工程竣工验收条件：
1.完成磋商文件及合同规定的所有施工内容；
2.所有过程验收及材料验收资料已齐备；
3.所有工程量变更单及工程量签证单已签署完毕；
4.已通过甲方对工程项目进行的初步验收； 
5.已提交工程验收申请书。
八、工程款结算方式：
1.竣工结算的工程量按实际完成的合格工程量进行确定。甲乙双方在合同中约定，乙方完成非乙方责任事件的工程量按现场签证确定。
工程变更签证要做到及时，最多不超过14天，逾期不予受理，一律作为乙方的让利处理。签证单一式三份，乙方、后勤部门、审计处各一份。
2.本工程的工程款由甲方与乙方直接结算，付款方式如下：
支付节点1（在2026年12月10日前未能完成工程竣工验收手续，为保障春节期间项目工人工资支付，可选择本项支付节点）：2026年12月10日前提交付款申请，并提供详细的已完成工作量的预算书，扣除甲供材、暂估价及暂列金额后，付至已完合格工程量的40%。
支付节点2（正常支付节点）：竣工验收合格后支付至合同价的60%。
支付节点3（正常支付节点）：工程项目当年完成审计工作的，于次年4月1日前，支付至审计价的97%。工程项目次年4月1日前完成审计工作的，于5月1日前支付至审计价的97%；次年4月1日后完成审计工作的，在取得审计报告1个月内，支付至审计价的97%。
施工单位要根据付款条款处理好春节期间民工工资支付，余款作为质量保证金，本工程质保期二年，质保期内发现质量问题，承包人应及时到场免费维修，质保期满无质量问题，质量保证金在扣除相关罚款后无息退还。本合同中所指的“审计”包括“行政审计”。暂列金额不计入工程款付款的基数。
3.售后方面要求：出现故障时，乙方在接到报修电话后一小时内必须到场。
九、关于工程量及工程审计：
关于工程审计的约定，本工程验收结束一个月内，乙方需报送工程决算审计材料（决算审计材料一式贰份），决算书需加盖专业造价工程师执业章。工程决算必须以投标文件、合同、签证为依据，不得高估冒算。根据“江苏省省属高校建设工程项目审计实施办法”苏教审（2013）6号文及学院工程项目审计的相关办法，按下列规定支付审计费用：
1.单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由乙方承担，并由甲方从乙方工程款中扣除（下同）；单项工程核减率在8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由甲方承担20%，乙方承担80%；单项工程核减率在5%—8%（含8%）之间的，其审计费用由乙方承担20%，甲方承担80%；单项工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由甲方承担。
注：核减率按审计最终核定额与乙方申报的决算额之间的差额计算。
2.如果核减率超过15%，该乙方二年内不得参与甲方任何项目的投标报价。
3.决算资料一次性提交，提交后不允许进行补充，如出现漏项、漏报或未及时办理变更手续的签证，甲方将视为让利不再进行调整。
注：学校保留项目结算初审结果的复审权利。工程结算初审、复审事宜根据“江苏省省属高校建设工程项目审计实施办法”苏教审（2013）6号文及学院工程项目审计的相关办法执行。审计方式、时间等具体审计工作事项由学校根据实际情况确定。经复审的工程，审计费用按复审结果进行支付。
▲决算审计资料的内容：
①决算资料一次性提交承诺书、授权委托书；
②磋商文件（招标清单、施工图纸（如有）等磋商文件附件）；
③投标文件；
④竣工图纸；
⑤变更资料（变更通知、签证单、工程量计算书、甲供材料清单、认质认价材料单等工程结算资料）；
⑥决算书。
十、本工程施工过程中，乙方必须遵守《南通市建设工程项目廉政责任书》的有关内容，不得以任何理由向甲方工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品等，不得以任何理由为甲方组织有可能影响其公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
十一、与第二部分专用合同条款不一致的，以第一部分合同协议书为准。
十二、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，本合同经双方法定代表人（或委托人）签字、加盖公章或合同章后生效。

甲方：江苏工程职业技术学院       乙方： 

法定代表人（或委托人）：         法定代表人（或委托人）：
年   月  日                       年   月   日
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第二部分 通用合同条款
此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）中《第二部分  通用条款》。
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1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括： 磋商文件及其附件。
1.2工程和设备
1.2.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。
1.2.2 永久占地包括：        。
1.2.3临时占地包括：        。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）成交通知书；（3）磋商文件及修改、补充文件；（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）投标价工程量清单或预算书；（10）投标文件；（11）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：/；
发包人向承包人提供图纸的数量：/；
发包人向承包人提供图纸的内容：/。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程总进度计划及人员、机械、材料安排计划、发包人供应材料的总计划；
承包人提供的文件的期限为：成交通知书发出后3天内提供施工组织设计、工程总进度计划及人员、机械、材料安排计划、发包人供应材料的总计划和开工后第一周所需的发包人供应材料计划；每周四前提供下周完成工程量报表、周进度表；
承包人提供的文件的数量为：施工组织设计、总进度计划叁套，其余按发包人要求；
承包人提供的文件的形式为：书面形式；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人及有关人员使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：工地现场；
发包人指定的接收人为：      ；
承包人接收文件的地点：工地现场；
承包人指定的接收人为：     。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc300934943]1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：     /       。
[bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc300934944]1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：     。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：现貌。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同价中。
1.13工程量清单错误的修正
[bookmark: _Toc351203634]出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按本专用合同条款中第12.1相应条款执行。 
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2.2 发包人代表
姓    名：           ；
职    务：           ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使本合同约定的发包人的权力需要取得发包人批准的权力。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：以施工现场的现状为准。
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外）。施工过程中承包人不得因发包人前期手续而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：不需提供。
发包人是否提供支付担保：不提供。
发包人提供支付担保的形式： / 。
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3.1 承包人的一般义务
3.1.1承包人提交的竣工资料的内容：承包人提供的完整的竣工图、竣工备案资料、竣工结算及其他资料。A.施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人认可的施工图纸上加盖竣工图章，提交发包人；B.施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，竣工后由承包人加盖竣工图章交给发包人；C.施工中对原设计中变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图，并承担相应费用。
承包人需要提交的竣工资料套数：肆套；
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担；
承包人提交的竣工资料移交时间：在工程竣工后一个月内；
承包人提交的竣工资料形式要求：承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人所造成的所有损失由承包人承担。承包人提供的竣工图和资料必须经质量监督部门和城建档案部门验收合格。
3.1.2承包人应履行的其他义务：
A.承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容任何的增减。发包人对合同范围外的工程变更，承包人须接受并予以施工，所发生的费用经发包人核实后纳入工程结算。如承包人拒不执行发包人指令或工程变更，发包人有权另选施工单位，承包人的机械须无条件免费优先配合，免费使用承包人现场已有的任何材料，同时承包人须向发包人支付该变更项目费用20%的违约金。
B.施工过程中，须配合发包人的其他专业施工需要，积极进行现场调整，按发包人要求提供工作面和作业时间，配合其他专业施工。
C.在施工合同范围内，为完成施工合同内容所采取的任何措施均由承包人承担。
D.临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施的一切费用和工期承包人已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，因此，发生上述情况，发包人不另行增加费用。
E.在工程施工过程中以及工程保修期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或者因其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或被政府有关主管部门的通报批评，均会给本工程的社会形象造成损失，承担由此给发包人造成直接或间接的损失，违约金及损失从承包人工程合同款中扣除。
F.施工过程中涉及排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理、居委会、派出所等相关部门收取的费用及相关手续，对邻近居民、行人的影响等，夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等已含在合同价中，由承包人负责协调处理，竣工结算时一律不作调整。
3.2 项目经理
3.2.1项目经理：
姓    名：           ；
建造师注册证书号：           ；
安全生产考核合格证书号：           ；
联系电话：           ；
承包人对项目经理的授权范围如下：负责现场工程管理、协调关系、听从发包人的指挥。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：从工程开工（以开工令为准）起，项目经理保证每周有6天以上出勤，并且每天在施工现场工作不少于8小时，离开施工现场必须向发包人请假。施工期间，尤其是全面施工期间，发包人将对项目经理现场考勤。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 除须补交资料及补齐手续外，另收取500元违约金。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人将不定期进行考核检查，检查时，发现项目经理不在现场的，发包人有权收取承包人5000元/人·天的违约金。如缺勤次数过多，且施工质量、进度等不能满足要求，发包人有权将承包人清出施工现场，已完工程量不予结算。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人必须指派投标书中承诺的项目经理到施工现场负责施工管理，无正当理由不得更换。工程施工期间承包人报名及投标书中明确的项目经理，必须保证施工全过程在本项目工地工作，如有变动，须得到发包人书面认可，同时须向发包人支付违约金（更换项目经理0.5万元/次）。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人常驻项目经理及项目部组成人员经发包人和监理方考核不合格者，承包人一周内必须无条件更换，同时须支付相应金额的违约金（更换项目经理0.5万元/次）。
3.3承包人主要施工管理人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人常驻项目部主要施工管理人员（技术负责人、施工员、安全员、质量员）经发包人和监理方考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，同时须支付相应金额的违约金（更换主要施工管理人员0.3万元/次）。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：发包人书面认可后方可离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：驻现场的投标书中明确的项目部主要管理人员（技术负责人、施工员、安全员、质量员，下同）在工程施工期间，必须保证施工全过程在本项目工地工作，任何成员变动，均须得到发包人书面认可，同时须向发包人支付违约金（更换主要施工管理人员0.3万元/次/人）。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发现施工管理人不在现场，发包人有权收取承包人200元/人·天的违约金。如缺勤次数过多，发包人有权要求承包人无条件更换施工管理人员。
3.3.6关于承包人主要施工管理人员每月在施工现场的时间要求：项目部主要施工管理人员必须坚守岗位，不得兼职本工程以外的工作，在本工程施工期内月出勤率必须达26天以上，每天不少于8小时，离开施工现场必须向发包人请假。
[bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc312677988]3.5分包
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禁止分包的工程包括：禁止承包人任何形式的违法分包及/或转包；承包人违法分包及/或转包的，发包人有权解除本合同，解除通知自到达承包人时生效，并不予退还全额履约保证金，并且已完成的工程量不予结算，所造成的责任与损失均由承包人承担。
主体结构、关键性工作的范围：按通用条款。
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保： 提供 。
[bookmark: _Toc351203636]承包人提供履约担保的形式、金额及期限：
①形式：银行转账；
②金额： 履约保证金为合同价5%，计：   元，其中：质量履约保证金为1.5%，计：   元，工期履约保证金为1.5%，计：   元，安全文明施工履约保证金为1%，计：   元，项目组成员履约保证金为0.5%，计：   元，工程竣工验收资料履约保证金为0.5%，计：   元。
③承包人应按照磋商文件规定的时间，将履约担保足额提供给发包人。承包人不按期足额向发包人提交银行履约保函的，视为承包人放弃签订合同的权利，不得要求发包人签订本合同。即使签订了本合同，双方亦确认本合同自行解除。
④履约保证金有关工期、安全施工方面约定的金额，待工程按合同规定的工期内完成后，无息返还；履约保证金有关质量方面约定的金额，在工程竣工验收合格后，无息返还；履约保证金有关项目组成员在岗方面约定的金额，待工程竣工验收后，无息返还。履约保证金有关资料方面约定的金额，在工程竣工验收资料交档案馆存档后，无息返还。承包人不能履行本合同或履行不符合本合同约定的，按本合同约定以履约保证金向发包人支付违约金。保证金不足以支付违约金时，承包人还应按本合同约定向发包人承担违约责任。
⑤关于质量保证金的补充约定： 
a承包人必须达到合同约定的质量标准，达不到标准的，除质量履约保证金不予退还外，还必须负责返工、修理；经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计标准和施工要求的，发包人有权解除合同，并减少或拒绝支付工程款。造成发包人经济损失的，仍由承包人承担；
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5.1 质量要求
5.1.1工程质量必须达到国家施工质量验收规范合格标准。
质量保证体系：承包人应按照合同规定，必须进行质量管理（QC），承包人应以GB/T19000《质量管理与质量保证》为标准，建立并保持一个健全的工程质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程。
对造成质量未达到约定标准双方都有过错的，按各自责任大小承担损失。具体由双方友好协商，协商不成提交建设行政主管部门进行调解或向南通仲裁委提出仲裁。
双方对质量评定意见不一致时，由南通市质监站进行质量评定。
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承包人提前通知建设单位隐蔽工程检查的期限的约定：按规定进行验收。共同检查前48小时书面通知发包人。
发包人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48 小时。
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6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
⑴承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、工程建设安全生产地有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包人承担。
⑵承包人对施工现场的安全生产负责。承包人在工地现场必须按规定配备专职安全员。如发包人检查到承包人专职安全员不到位的，则发包人有权按5000元/人·次计取违约金，从工程款中直接扣除。
⑶工程施工前和施工中，承包人项目经理或技术负责人应当对有关安全施工技术进行交底；承包人必须编制安全施工措施和施工现场临时用电、施工现场周边及主要通道的安全防护措施及其他有关法规要求的专项施工方案，专项施工方案必须经本单位技术负责人批准后，报发包人代表批准后实施。
A．工程施工前，承包人应根据法律、法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。
B．工程施工前，承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经签字确认后方可使用。
C．特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
⑷建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、文明施工检查制度。满足江苏省、南通市等安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。
⑸本工程设安全文明施工履约保证金（合同价的1%）。凡在施工期间，由于承包人原因造成的事故，除根据事故的严重程度或等级扣除安全文明施工履约保证金外，还需承担全部责任及由此引起的一切费用，发包人不承担任何责任。
6.1.4关于治安保卫的特别约定：提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。施工期间承包人按发包人要求做好成品保护工作；未竣工或已竣工工程未交付发包人之前，负责已完成工程的保护工作，所需费用含在报价内。对需要保护的产品和材料在保护期内发生损坏由承包人无条件、自费、限期予以修补。竣工合格交付后由发包人负责保护，如发包人有特殊要求的可另行补充协议加以约定。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前三天提供施工场地治安管理计划，需得到发包人的认可。
6.1.5文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人必须按照市级标准化工地标准和要求，做好场地清理及相关工作，施工现场要求保证施工场地清洁；施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权部分或全部扣除承包人安全文明施工履约保证金。若承包人现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，发包人有权安排其他单位或个人打扫，按具体发生的费用2倍及以上从合同款中扣除。承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价中，含在合同款中支付，其余按通用条款 。
安全生产责任：
承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。
承包人对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。
承包人必须建立完善的消防管理制度，并有专人负责现场的消防管理，施工现场须配备足够的消防器材，满足消防要求。承包人应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。
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7.1 施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人在开工前必须提交详细的施工组织设计，报发包人及总监审批，施工组织设计经发包人及监理认可后方可开工。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：成交结果公告发布之日起7天内。
承包人编制的进度计划中应明确各分部完成的具体时间，关键线路，劳动力动态变化图等。发包人或监理每天记录施工人数，实际施工人数小于计划人数时，承包人按所缺人数向发包人支付违约金500元/人·天。
实际进度滞后计划进度时，承包人在接到监理通知单后，必须落实纠偏调整措施并认真实施，否则向发包人支付违约金200元/次。
实际进度严重滞后进度计划，则工期保证金不予退还。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到文件后3天内。
[bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc297216173]7.2 施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7日内予以确认或提出修改意见，逾期视为已确认。
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：成交通知书发出后3天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前组织图纸会审和设计交底。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。
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7.5.1因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的情形：
A.因发包人未在开工前提供施工场地；
B.因发包人原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）；
C.因发包人原因提出的单次设计变更导致工程量增加超过合同总价的8%以上的；
D.由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。
上述情况发生后3天内，承包人需就延误的内容对工程进度造成的影响，向发包人提交书面报告，办理延期手续（须得到甲方代表签字的书面认可），经发包人批准后方可顺延工期，否则工期不予顺延。为体现承包人的合作诚意，承包人同意因发包人原因的工期顺延，且自愿放弃索赔的权利。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因延误工期，在规定的工期或阶段工期前未能完成，工期每推迟一天，支付给发包人违约金200元/天，超过15天，则扣除全部工期履约保证金，并以工程结算价为基数每天千分之三向承包人收取违约金，超过30天，发包人有权解除合同，并要求承包人清退出场，所完成的合格工程量按60%计算，其他按通用条款中约定内容执行。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款。
7.7 异常恶劣的气候条件
双方在确定竣工日期、施工工期及各控制点工期时，已充分考虑可能出现的各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、低温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及发包人分包工程的影响，因此施工过程中除本合同7.5.1规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期。
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8.4.1发包人供应的材料与工程设备的保管与使用： 发包人不供应材料。
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8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。
⑴凡是工程量清单中暂估单价的材料设备，承包人在采购前须将材料设备的品种、规格、颜色、质量、价格、样品报送相关单位。
⑵凡是磋商文件（工程量清单）中予以明确材料品牌范围、生产厂家和规格型号的，承包人必须按磋商文件（工程量清单）、发包人要求的相关标准进行采购，采购前应将拟用品牌型号的书面材料报告及样品报送相关单位。
⑶本工程中未设暂估价、未提供参考品牌规格、型号、要求等的材料，承包人在确保质量的前提下自行采购，材料须使用国产中档及以上且符合国家标准的合格产品，其规格、技术指标、质量等级必须满足相应技术规范或技术标准的要求。
⑷发包人对上述材料及用于本工程的所有材料有质量认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直到合格为止），经发包人书面确认后，方可采购，涉及到的价格不再调整。
⑸发包人有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担。根据需要可在事前、事中、事后进行抽检，不论在哪个阶段查出问题，所造成的损失均由承包人负责。
⑹主要材料设备进场时要有质保书或出厂合格证，并已进行有关必要的检验或试验；主要材料设备进场后须通知发包人验收并经书面确认后方可使用。
⑺在实际施工中，发包人可以无条件要求承包人更换不符合要求的产品和对同类材料进行更换颜色，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，以及发包人未认可的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。若发包人对某批材料持有异议时，承包人须无条件、积极主动地配合发包人进行检测，发生的费用按相关规定执行。 
若承包人不按上述有关条款采购材料，则由此引起的一切责任与后果均由承包人承担。
⑻须发包人认质认价的材料，由承包人提前10天以上向发包人提出。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：与承包人有关的由承包人自行承担。
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施工现场需要配备的试验设备：            。
施工现场需要具备的其他试验条件：    /      。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：      /             。
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关于变更的范围约定：承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。
10.3变更程序
发包人要求变更的按下列方式处理：
10.3.1设计变更、签证资料必须及时经发包人确认，隐蔽性工程的变更签证要在3日内办理完成，逾期申报的，增加费用的变更签证在结算时只支付终审价格的70%，减少费用的变更签证由发包人自动扣减；逾期7天以上未申报的，增加费用的变更签证在结算时不予考虑，减少费用的变更签证由发包人自动扣减；
10.3.2承包人接受发包人发出的变更通知单后7日内（从通知单盖章签收日期计算），向发包人递交完整变更签证费用计算书；逾期申报的，增加费用的变更签证在结算时只支付终审价格的70%，减少费用的变更签证由发包人自动扣减；逾期10天以上未申报的，增加费用的变更签证在结算时不予考虑，减少费用的变更签证由发包人自动扣减并对承包人处以审核（审计）造价5%的违约金；
10.3.3承包人报送的变更签证费用计算书必须按照每份变更、签证通知单编制，发包人不接受承包人以汇总方式编制的多项变更、签证事项的计算书。
10.3.4特急变更签证的实施以发包人工程部负责人或派驻的工程师签字为依据，承包人可事先就计价方式或价格与发包人协商一致。但实施后10日内，双方必须办理相关手续，方可作为结算依据；
10.3.5关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价（是综合单价，已含管理费和利润）；
10.3.6当变更、签证的工作内容完成之后，承包人要及时督促发包人派驻的工程师在完工后7日内签字确认，否则发包人可以不予支付费用。对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更和签证，必须在覆盖或拆除前，会同发包人派驻的工程师、发包人工程部负责人共同完成工程量的确认和费用谈判，否则发包人可以不计价款；
10.3.7合同结算时，承包人须将完整的变更签证资料装订成册作为结算书一部分，变更签证资料应包括：①双方确认的造价审定单；②变更签证通知单及完成回执；③申报的变更签证预算书；④原合同相同工作内容的综合单价；⑤套用定额编号的直接费计价表，其他直接费、间接费的取费表；⑥综合调差系数和主材调差依据；⑦变更签证单原件及所有相关的往来函件、其他需要说明的与造价有关的问题。每月15日前，发包人、承包人应就截止上月末已确定最终费用的变更、签证的费用结算书，进行综合性核对。
10.3.8合同履约中，发包、承包双方填制的变更、签证通知单都应使用发包人统一发放的标准表格，否则发包人可以不予审核费用，承包人可以不予接受。
10.4 变更估价
10.4.1变更估价原则
关于变更估价的约定：按本专用合同条款中第12.1相应条款执行。
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发包人审批承包人合理化建议的期限：  7日内    。
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10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金额是发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入工程款付款的基数。
11. 价格调整
11.1市场价格波动引起的调整：不调整。
12. 合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式：固定单价合同。即发承包双方约定以工程量清单及其综合单价进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。合同中的工程量清单项目综合单价在合同约定的条件内固定不变，超过合同约定条件时，依据合同约定进行调整；工程量清单项目及工程量依据承包人实际完成且应予计量的工程量确定。
综合单价包含的风险范围： 
（1）磋商文件列明的需要投标人（或成交人或承包人）报价的、考虑的、包含的所有费用和所有风险内容。
（2）本工程所有建筑材料的材料价格涨跌风险。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，竣工结算时不得调整。
（3）由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的风险。
（4）承包人投标报价如有遗漏、少算、算错等，如承包人对磋商文件中所列的工程量清单项目未给出综合单价或者是有经验的承包商应当考虑的计算费用而漏算或少算工程造价等情形的，建设单位将视作承包人对建设单位的优惠，工程结算一律不调整
（5）本工程人工工资单价不可调整，承包人报价时已充分考虑施工期间的市场风险及政策性调整风险，竣工结算时不作调整。
除下列风险内容可调整外，其余不可调整：
（1）法律、法规变化引起的规费、税金变化；
（2）工程量偏差；
（3）与招标清单项目特征描述不符；
（4）工程量清单缺、漏项；
（5）工程变更；
（6）现场签证；
（7）暂列金额及暂估价；
（8）发承包人双方约定的其他调整事项。
风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已经充分考虑各种风险因素，竣工结算时不作任何调整。
风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）本工程以投标截止日前28天为基准，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，除一般的规费、税金可按照省级或行业建设主管部门或其授权的造价管理机构发布的规定实际征收及缴纳情况调整合同价款外，其余一律不作调整。
（2）当工程量偏差、与招标清单项目特征描述不符、工程变更、工程量清单缺漏项等引起的合同价款调整按以下的计价原则结算。
①工程量偏差、与招标清单项目特征描述不符、工程变更、工程量清单缺漏项等原因导致实际工程量变化时，该清单项目的结算原则如下：
Ⅰ、定义 
S—调整后的某一分部分项工程费结算价 
Q1—最终完成的工程量 
Q0—招标工程量清单中列出的工程量 
P0—承包人在工程量清单中填报的综合单价 
P2—最高投标限价中对应于P0的综合单价（如最高投标限价中出现共认的明显错误的综合单价时，可按最高投标限价编制原则进行修正，主材按信息价或市场价调整。） 
L—总价浮动率，计算公式为：L=（1-成交价/最高投标限价）×100%，式中的成交价、最高投标限价均应扣除暂列金额、暂估价、甲供材料费及其相应的税费。 
L1—清单项目综合单价浮动率（1- P0/P2）×100% 
Ⅱ、变更价款调整方法
a）当工程量变化在±15%幅度以内（含±15%）时，S= Q1×P0； 
b）当工程量变化幅度超过±15%，且L+5%≥L1≥L-5%范围内时，S= Q1×P0； 
c）当工程量增加幅度超过15%，且L1＞L+5%或 L1＜L-5%时，按以下原则进行结算： 
①当 P0＞P2×（1-（L-5%））时，S=1.15Q0×P0+( Q1-1.15Q0)×P2×（1-L）； 
②当 P0＜P2×（1-（L+5%））时，S=1.15Q0×P0+( Q1-1.15Q0)×P0（即 S= Q1×P0）。 
d）当工程量减少幅度超过15%或项目取消，且L1＞L+5%或 L1＜L-5%时，按以下原则进行结算： 
①当 P0＞P2×（1-（L-5%））时，S=0.85Q0×P0+（Q1-0.85Q0）×P0（即 S= Q1×P0）； 
②当 P0＜P2×（1-（L+5%））时，S=0.85Q0×P0+（Q1-0.85Q0）×P2×（1-L）。
②已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。
③已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和按最高投标限价编制依据计价×（1-承包人报价浮动率）[报价浮动率c＝（1－成交价/最高投标限价）×100%，成交价、最高投标限价须扣除暂估价、暂列金额及相应的取费]提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。
④已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且南通市建设工程造价管理处发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。
工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。经发承包双方确认后执行，并按照下列规定调整：安全文明施工费按磋商文件规定的费率且以最终核定的结果为准；采用单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目调整，按18.3.3条中的有关约定确定单价（磋商文件另有约定的按照投标报价一次性包定结算时不调整的项目除外）；按总价（或系数）计算的措施项目费，则一次性包定，结算时不予调整。
（3）发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备，根据合同约定的方式确定相应价格后替换暂估价，调整合同价款，具体按通建价[2016]21号《关于建筑业实施营改增后进一步明确暂估价计价方法的通知》 （试行）。 
（4）发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，根据合同约定的方式确定相应价格后替换暂估价，调整合同价款。专业工程列入其他项目费中的价格应不包含规费、税金（即专业工程不得重复计取规费和税金）。投标报价中的暂估价材料价格低于磋商文件中暂估价材料的价格，按磋商文件暂估价材料价格扣减，投标报价中的暂估价材料价格高于磋商文件中暂估价材料的价格，按投标文件暂估价材料价格扣减。
（5）现场签证以发包人办理的签证为依据进行结算。签证单必须要素齐全（签证事项的理由、实际发生人工、材料、机械数据的来源清晰可查、必要摄像照片或录像等证据、发包人具体签署的意见、各方参与主体签名并加盖授权公章）方可结算。
12.3 计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则：江苏省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》 
（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告（〔2025〕第12号）。
12.4工程进度款支付
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关于付款周期的约定：
本工程的工程款由发包人与承包人直接结算，付款方式如下：
支付节点1（在2026年12月10日前未能完成工程竣工验收手续，为保障春节期间项目工人工资支付，可选择本项支付节点）：2026年12月10日前提交付款申请，并提供详细的已完成工作量的预算书，扣除甲供材、暂估价及暂列金额后，付至已完合格工程量的40%。
支付节点2（正常支付节点）：竣工验收合格后支付至合同价的60%。
支付节点3（正常支付节点）：工程项目当年完成审计工作的，于次年4月1日前，支付至审计价的97%。工程项目次年4月1日前完成审计工作的，于5月1日前支付至审计价的97%；次年4月1日后完成审计工作的，在取得审计报告1个月内，支付至审计价的97%。
施工单位要根据付款条款处理好春节期间民工工资支付，余款作为质量保证金，本工程质保期二年，质保期内发现质量问题，承包人应及时到场免费维修，质保期满无质量问题，质量保证金在扣除相关罚款后无息退还。本合同中所指的“审计”包括“行政审计”。暂列金额不计入工程款付款的基数。
每次支付工程款前，承包人必须开具符合税务部门规定的正式发票。承包人未提供符合要求的发票的，发包人有权拒绝付款。
其他：
履约保证金有关工期、安全施工方面约定的金额，待工程按合同规定的工期内完成后，无息返还；履约保证金有关质量方面约定的金额，在工程竣工验收合格后，无息返还；履约保证金有关项目组成员在岗方面约定的金额，待工程竣工验收后，无息返还。履约保证金有关资料方面约定的金额，在工程竣工验收资料交档案馆存档后，无息返还。
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。每次支付工程款前，承包人必须开具符合税务部门规定的正式发票。承包人未提供符合要求的发票的，发包人有权拒绝付款。
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13.1分部分项工程验收
发包人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
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[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   。
13.6 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：承包人须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人按实际发生费用的2倍及以上在工程结算价款中扣除。环卫等部门预收保证金由承包人负责清退。
竣工日期以验收合格当日的竣工验收报告日期为准，工程竣工验收后（发包人批准的除外），承包人的管理、施工人员，材料、设备必须在十天内全部退出现场；建筑、生活垃圾应随时清理出现场，确保场地清洁。人员全部撤离现场后仍然有配合审计工作的义务，并能及时处理现场事务。
[bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人在工程竣工后按本合同3.1条的有关内容递交竣工资料。竣工资料必须满足工程备案要求，送档案馆存档，否则按每延迟一日向发包人支付500元/天的违约金，同时发包人可拒绝递交审计或延期审计，由此带来的一切后果由承包人承担。工程竣工验收合格后一个月内，承包人应向发包人递交完整的符合审计要求的结算资料，若承包人原因不能提交结算资料的，发包人有权拒绝或延期审计并拒付工程款。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：审计结束后30天内 。
发包人完成竣工付款的期限：发包人在签发竣工付款证书后30天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：由双方协商。
14.4 最终结清
14.4.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人最终要求。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款。 
14.4.2最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后30天内。
（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后30天内。
[bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251510]15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：两年。
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：   /     ； 
（2）审计价的3%的工程款；
（3）其他方式：         /       。
15.3.2质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程合同款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：    /    。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
16.2 承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
（1）若承包人未按期开工，则发包人按延期200元/天向承包人收取违约金。
（2）承包人出现严重安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，发包人有权解除合同并要求承包人退场，并按验收合格的工程量的50%款项结算。
（3）承包人必须服从发包人的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的责任与损失均由承包人负责 。
（4）若承包人在施工过程中出现严重质量问题，则根据质量问题的严重程度发包人按每起500元向承包人收取违约金。若存在严重缺陷，则发包人有权终止合同，勒令退场，并罚没全额工程质量履约保证金。
（5）承包人的施工质量不符合要求时，承包人若无正当理由拒不整改的，发包人根据严重程度有权对承包人收取500元的违约金。
（6）承包人必须确保在施工期间派驻指定管理人员进行现场指导管理。
（7）承包人在工程施工期间必须抓好安全生产工作，如在施工期间发生安全事故，则罚没全部安全文明施工履约保证金，并且由此所造成的损失由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。  
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，协商不成时，向南通市崇川区人民法院提起诉讼。
21.补充条款
[bookmark: _Toc351203652]21.1无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。
21.2本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。使用不符合标准、规格、质量和品牌要求（包括发包人供应材料由于承包人验收把关不严）的工程材料由承包人无条件更换和返工，并按照不合格材料购进总额的30%向发包人支付违约金。
21.3如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责。
21.4竣工验收前，承包人需提供完整的竣工验收资料，竣工验收后一个月内提供完整的竣工结算资料，承包人提供的所有资料必须满足工程备案要求。工程结算必须按规范编制，并经发包人确认后报审计部门审计。
21.5在履行合同过程中，承包人不得转包，应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。一经发现，取消承包资格，已完成的工程量不予结算。
21.6承包人在施工过程中必须文明、安全、规范施工，保持环境整洁，减少扰民影响，若有违章行为按规定处罚，一切责任自负。
21.7施工过程中所需的垂直运输费由承包人自行考虑，其费用列入投标报价，工程结算时不作调整。
21.8发生下列情况，承包人不向发包人收取任何费用：
①承包人为了加快工程进度和保证进度和保证工程正常进行，采取的各种措施；
②施工期间清理所有建筑垃圾。
21.9重新检验：发包人如对承包人已检验的材料或已验收的部位质量有怀疑，可进行重新（抽）检验。检验合格，检验费用由发包人支付，耽误的工期予以顺延；如检验不合格，则检验费用由承包人支付，对重新检验不合格的材料，已使用部分必须拆除，与未使用部分一并清除出场，同时承包人支付发包人该部分材料价格30%的违约金；对重新检验不合格的部位，必须返工，同时承包人支付发包人该部分工程造价10%的违约金，损失的工期不予补偿。
21.10资料：分包单位提供完整技术竣工资料交承包人，纳入竣工资料管理。
21.11工程结算约定：
（1）本项目自来水及电源接入点现场具体位置已由承包人现场踏勘，定量表记、接至施工现场管线（电缆）已由承包人自行考虑，费用包含在投标报价中。施工用水、用电已由承包人自行考虑，承包人在工程开工前自行挂表或按水电定额消耗量扣除，此费用列入投标报价，场内临时供水供电及施工中所用的水、电费用由承包人自行承担，如财务结算时，承包人无法提供相应的结清证明，发包人有权按承包人施工期限内所产生的水、电费与水电定额消耗量的高值，在工程财务结算中予以扣除。
（2）工程结算中发现承包人擅自改变了暂估价部分材料及项目数量及单价，则少计或漏计部分按磋商文件规定扣除，多计部分按承包人投标报价扣除。
（3）工程竣工结算价以具有相应资质的审计事务所审计确认为准。审计费的支付按第一部分合同协议书相关条款执行。
21.12关于工程量及工程审计：第一部分合同协议书相关条款执行。


附件1：
工程质量保修书

发包人：江苏工程职业技术学院
承包人：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对标段签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括本工程施工合同所包含的所有内容，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1.结构加固使用年限为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3.装修工程为2年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5.其他项目保修期限约定如下：      。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，由承包人实施保修。
3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。
4.保修费用
4.1.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
4.2 工程质量保证金为审计价的3%，保修费从工程质量保证金内扣除。
5.其他
5.1.双方约定的其他工程质量保修事项：
5.1.1 本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保证金额为 工程审定价的3%。
5.1.2 质量保证金额的返还：工程质量保修期满贰年后返还。
5.1.3 质量保证金额不计利息。
5.1.4 承包人实施工程质量保修时须遵守物业管理的有关规定。         
5.1.5 因承包人未能及时履行保修责任引起发包人的一切损失，均由承包人承担。 
5.1.6 报修24小时内应派员检查，7天内维修完毕，若因质量问题维修费用由承包人承担；若非质量问题所产生的费用依据投标报价由发包人承担。
5.2.本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。



发包人（公章）：                     承包人（公章）

法定代表人（或委托人）：            法定代表人（或委托人）：

                                        年    月    日




第四部分 评审方法和评审标准
一、磋商方式
不见面远程磋商模式：供应商在各自地点通过“苏采云”系统参加磋商活动。
二、评审方法和标准
评审方法：综合评分法。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在系统规定的时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的或超过第一轮报价的，视作无效响应处理。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项或《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
供应商价格部分和商务、技术部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。
评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选供应商名单并按顺序确定成交供应商。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，得分且响应报价相同的并列。
评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
（一）磋商小组对供应商资格进行审查
供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。
（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查
未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。
（三）商务技术分：50分
各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
	序号
	评分因素
	分值
	评审标准说明

	1
	供应商业绩
	10
	磋商响应供应商提供2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接类似加固工程施工业绩，有1个得2分，最多得10分【每个业绩需同时提供1.合同（需双方签字盖章）原件扫描件；2.竣工验收证明；3.项目款30%以上的发票，发票开票日期需为本项目公告发布前。】 原件扫描件需加盖磋商响应供应商印章。
特别提醒：1.合同如无法体现签订时间，则还需提供业主单位盖章的相关证明材料；
2.项目负责人业绩与供应商业绩不得重复计分，即同一份合同在本项目中只计一次分。

	2
	项目负责人业绩
	8
	[bookmark: _GoBack]提供拟派项目负责人2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似加固工程施工业绩，有1个得2分，最多得8分【每个业绩需同时提供1.合同（需双方签字盖章）原件扫描件；2.竣工验收证明；3.项目款30%以上的发票，发票开票日期需为本项目公告发布前。】 原件扫描件需加盖磋商响应供应商印章。
特别提醒：1.合同需体现项目负责人信息，如无法体现，则还需提供业主单位盖章的相关证明材料；
2.项目负责人业绩与供应商业绩不得重复计分，即同一份合同在本项目中只计一次分。

	3
	企业实力
	7
	1.供应商拟派项目负责人具有高级及以上职称得2分，中级职称得1分，最高得2分，不提供不得分。响应文件中提供该项目负责人职称证书，未提供或提供的佐证资料不满足要求的不得分。
2.拟派除项目负责人外的项目组成人员（施工员、质量员、安全员、资料员、材料员等），每提供1名，得1分，最多得5分。响应文件中提供相关人员名单、证书、同时提供社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳近三个月内（不含开标当月）任意一个月的养老保险缴费清单复印件，未提供或提供的佐证资料不满足要求的不得分。

	4
	进度计划
	5
	供应商提供的施工进度计划应包含总工期、关键节点计划、进度纠偏预案。
1.同时满足以下全部要求，得5分：
①进度计划明确全部招标要求的关键控制节点，节点工期与磋商文件工期要求一致；
②明确进度偏差管控阈值（如滞后≥3天启动专项纠偏）、纠偏处置流程；
③进度保障措施完整，各项内容清晰可核验。
2.满足上述≥2 项要求，个别内容缺失或表述简略，无重大工期冲突，得3分。
3.仅满足上述1项要求，缺少关键节点或无资源配套计划，得1分。
4.其余得0分。

	5
	质量保证
	5
	供应商质量保证措施需覆盖施工准备、过程施工、完工验收阶段，包含关键工序控制点、检验检测计划、质量通病防治、不合格品处置流程。
1.同时满足以下全部要求，得5分：
①覆盖施工准备、施工过程、竣工验收三个阶段；
②列明本项目不少于5项关键工序质量控制点及管控要求；
③附有专项质量检验、见证取样检测计划，明确检测项目、频次；
④针对本项目列明不少于3项质量通病防治专项措施；
⑤明确不合格品识别、返工、复查闭环处置流程。
2.满足上述≥3 项要求，个别内容缺失或表述简略，无原则性矛盾，得3分。
3.仅满足上述 1～2 项要求，关键管控内容缺失，得1分。
4.其余得0分。

	6
	安全文明施工
	5
	安全文明施工、施工现场扬尘污染防治及环境保护措施
1.同时满足以下全部要求，得5分：
①扬尘防治：明确配备喷淋、雾炮、围挡喷淋、车辆冲洗设施等设备清单、规格及布设点位；明确扬尘在线监测布设位置、监测记录频次；
②环境保护：明确建筑垃圾、废水、固废分类处置方案、转运周期、处置单位要求；
③安全文明施工：明确进场安全教育培训频次、课时、考核要求；现场围挡、标识标牌、材料堆放、临时用电、临边防护等标准化布置的具体参数、尺寸、设置标准；
④各项措施内容完整、指标清晰，全部可落地核查。
2.满足≥2 项上述板块量化指标，仅个别指标缺失或表述简略，无原则性不合理内容，得3分。
3.仅满足 1 项上述板块量化指标，大部分内容无具体参数、指标，存在多处明显不合理，得1分。
4.其余得0分。

	
7
	施工方案
	5
	供应商针对本加固工程主要分部分项编制施工方案，明确工艺参数、难点管控、技术交底、检验控制要求。
1.同时满足以下全部要求，得5分：
①覆盖本项目全部核心加固分部分项（如粘钢、碳纤维、植筋、截面增大等）、简单装饰工程分部分项；
②列明不少于 3 项本项目重点技术难点及对应的专项工艺控制参数；
③明确关键工序技术交底要求、交底覆盖节点；
④附主要工序施工工艺流程、工序检验控制点及验收判定标准。
2.满足上述≥3 项要求，个别分项缺失、内容简略，无工艺冲突，得3分。
3.仅满足上述 1～2 项要求，核心加固分项方案缺失、无工艺参数，得1分。
4.其余得0分。

	


8
	劳动力、机械设备和材料投入
	5
	供应商提交劳动力、主要施工机械、材料投入计划，计划与施工进度节点匹配。
1.同时满足以下全部要求，得5分：
①劳动力：列明本项目主要工种（植筋工、碳纤维工、钢筋工等）、拟投入人数、进场退场时间安排；
②机械设备：列明加固关键设备型号、数量、进场时间、设备状态（自有/租赁）；
③材料：列明加固主材（结构胶、碳纤维布、钢板等）品牌、规格、数量、进场批次及时间计划表；
④资源投入时序与施工进度计划节点一一对应；
⑤配套资源保障措施（人员储备、设备备用、材料供货及应急补货方案）。
2.满足上述≥3项要求，个别清单内容简略，无明显时序冲突，得3分。
3.仅满足上述1～2项要求，缺少劳动力或关键设备/主材清单，时序不匹配，得1分。
4.其余得0分。


（四）价格分：50分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
（五）政府采购政策功能落实
1.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
2.非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，执行以下价格评审优惠的扶持政策。
（1）小微型企业价格扣除：
对小型和微型企业产品给予5%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
（2）残疾人福利单位价格扣除：
对残疾人福利性单位，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（3）监狱和戒毒企业价格扣除
对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（六）成交供应商的确定
磋商小组汇总各评委评分后，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款或《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，如技术指标不能区分优劣顺序的，则通过抽签方式随机确定排名顺序。
采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。
（七）公告成交结果
自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。
（八）发放成交通知书
公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发放成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起5日内，至采购代理机构处领取成交通知书。
成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
签订合同时请成交供应商提供3份从苏采云系统打印的纸质版响应文件至采购代理机构处。


第五部分  响应文件格式
一、基本目录
1.磋商报价表（格式见“苏采云”系统内电子投标（响应）文件中表式）； 
2.已标价的工程量清单；
3.磋商响应函（格式见附件5）；
4.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；
5.技术部分正负偏离表（格式见附件7）；
填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。
6.中小企业声明函（如有，格式见附件9）或残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件10）或监狱和戒毒企业证明材料（如有，格式见附件11）。
二、资格审查内容
1.响应人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；
2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明。
3.法定代表人参加响应的提供法定代表人身份证明书（格式见附件2）；非法定代表人参加响应的提供法定代表人授权委托书原件（格式见附件3）。
4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；
5.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
6.供应商同时具备：①建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质或建筑工程施工总承包叁级及以上资质；②具备特种工程专业承包（结构补强）资质，提供资质证书复印件；
7.企业具备安全生产条件，并取得有效的安全生产许可证；
8.拟派项目负责人必须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资质，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）；
9.拟派的项目负责人及被授权人均为供应商正式员工，提供证明材料复印件（提供①与供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳的近六个月内（不含开标当月）任意一个月的养老保险缴费清单复印件）。
10.供应商在响应文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果（本项目资质要求）不处于不合格状态。采购人或采购代理机构在响应文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查供应商的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的供应商进行截图保存，提供给评标委员会，资格审查不通过。
11.提供供应商拟派项目负责人的无在建工程承诺（格式见附件8）
三、符合性审查内容
1.磋商文件中的商务、技术条款，没有任何一项负偏离；
2.异常低价审查（投标（响应）人在投标（响应）时无需提供佐证材料，上传空白页即可。
四、商务技术文件
1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；
2.供应商认为需要提交的其他商务技术材料。



附件1
响应人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加    （项目名称），    （项目编号）响应活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。





                                             承诺人名称（公章）：
    
                                 日期：    年    月    日




附件2
法定代表人身份证明

        先生/女士，身份证号码：                                  ，             
现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。


                                                 单位名称（盖公章）：                  
日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件（正面、反面）




















附件3
法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系    （授权单位名称）的法定代表人，现委托    （姓名）（身份证号    ，联系电话    ）为我方代理人，以我方名义全权处理与         （项目名称）（项目编号：      ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于    年    月    日起生效。代理人无转委托权。




代理人（被授权人）签字：    
授权单位名称（盖章）：    
授权单位法定代表人（签字或盖章）：    

    年    月    日

附：法定代表人的身份证复印件（正面、反面）




代理人（被授权人）身份证复印件（正面、反面）









附件4
供应商信用承诺书
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标（响应）人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源采购代理机构主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。


响应供应商名称（盖公章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
时间：  年  月   日




附件5
磋商响应函
致：    （采购人名称）
根据贵方项目编号为    的磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
电  子  邮  箱：

供应商名称（盖公章）：
日           期：________年____月____日








附件6
商务部分正负偏离表
项目编号：         
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	名称
	磋商文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应磋商文件的规定，但该表不作为供应商对所响应内容关于商务部分等详细描述和说明的替代。如完全响应，可空表列示。
2.如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。
3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。




供应商名称（盖公章）：
日期：    年  月  日











附件7
技术部分正负偏离表
项目编号：          
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	名称
	磋商文件要求的技术要求
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应磋商文件的规定，但该表不作为供应商对所响应内容关于技术部分等详细描述和说明的替代。如完全响应，可空表列示。
2.如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。
3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。




供应商名称（盖公章）：
日期：    年  月  日







附件8
无在建工程承诺
 江苏工程职业技术学院 ：
我公司参加江苏工程职业技术学院崇川校区建工楼加固及简单装饰工程项目竞争性磋商活动的申请，拟派项目负责人为               。现我公司向贵公司郑重承诺：
拟派项目负责人为               ，注册证号为                ，从现在开始至本工程磋商响应文件截止时间前，项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年。项目负责人无在建工程，且无已成交未开工的项目，如果我方经本工程磋商小组评定为成交供应商，在公示期间被他人举报并经相关监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程但不符合“项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。”的情况或有已成交未开工的项目，那么取消我方成交供应商资格。
对违反承诺内容所引发的一切后果，我单位愿负法律责任。
 
 
                          承诺人名称（公章）：
                       日期：年月日


附件9
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小微企业承接）。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：





附件10
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2.中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

                     供应商全称（盖章）：
              日  期：








附件11
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。



注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2.中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
















附件12
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    


质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。








45

