南京体育学院小型维修服务单位采购项目（一）

竞 争 性 磋 商 文 件

项目编号：JSZC-320000-SNZX-C2026-0158

采购人：南京体育学院

采购代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二六年十月

第一章  竞争性磋商邀请

项目概况 南京体育学院小型维修服务单位采购项目（一）项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年11月3日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-SNZX-C2026-0158

项目名称：南京体育学院小型维修服务单位采购项目（一）

采购方式：竞争性磋商

预算金额：210万元（采购包1： 105万元，采购包2： 105万元）

最高限价：按包分别填报下浮率。供应商应根据各采购包的服务区域特点、项目预估量及自身成本自主填报各包下浮率，各包下浮率可不同亦可相同。下浮率须为固定数值(精确到百分比小数点后一位)，且不得低于0%；低于0%的报价视为无效投标。

下浮率应用规则：

1. 500元（不含）以上至2万元（不含）以下项目：由采购人向成交供应商签发《派工单》，成交供应商根据派工单现场踏勘并编制预算。工程完工后，由相关审核单位结合成交供应商的中标下浮率，综合核定并出具结算价。

2. 2万元（含）以上至20万元（不含）以下项目：由第三方造价咨询单位编制预算，合同暂定价按“预算价 ×（1 - 中标下浮率）”确定。工程完工后，由相关审核单位审核出具结算价，不再重复下浮。

采购需求：

| 项目 | 范围 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 采购包1 | 体育馆、综合训练馆、校医院1楼和2楼、教学1号楼、教学办公楼、田武馆、学生公寓（ABC）、学生及教工食堂、一站式服务中心、工会、公共厕所、五棵松、图书馆、团委、大阶梯教室、南区道路及辅助设施等、高登网球、行政办公楼 | 105 |
| 采购包2 | 中央体育场、运动员公寓2号楼、学生公寓（DE）、乒乓球馆、技巧馆、艺术体操馆、大学生舞蹈房、啦啦操馆、仙林校区、健美操馆、搏击馆、世界冠军之路、南区配电房、水泵房、校医院3楼和4楼、科学研究中心、自行车赛场、离退休办小楼 | 105 |

注：（1）投标规则：兼投不兼中。供应商可对其中一个或两个采购包投标，应按采购包分别编制投标文件并按包分别填报下浮率。

（2）中标规则：

项目评标顺序依次为采购包1、采购包2，各供应商可以参与一个或多个包的投标，但最多只能成交一个包，已被推荐为第一成交候选人的供应商可以参加后续包的评审，但不再被推荐为成交候选人。

（3）废标包的重新采购：若某一采购包因有效投标人不足3家而导致废标，此包单独重新组织采购。

合同履行期限：本次服务有效期为1年，自采购人与成交供应商就对应采购包签订合同生效之日起计算，各采购包服务期独立计算。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供采购活动前六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）或其银行出具的资信证书（复印件）（采购活动前六个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件并加盖公章；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前六个月内任意一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖公章）；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目不专门面向中小企业采购，故本项不适用）

（三）本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有建筑工程施工总承包叁级(含)以上资质，并具有有效期内的安全生产许可证。（证书复印件加盖供应商公章）

（2）项目负责人资质类别和等级：注册建造师证建筑工程二级(含)以上资质且具有安全生产考核合格证书（B类）（提供证书复印件加盖公章）；供应商必须提供拟投入本工程项目负责人与供应商签订的有效劳动合同、社保机构出具的（2026年4月-2026年9月）供应商为其缴纳的社保证明（需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位）材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章（提供证明材料复印件加盖公章）。

（3）项目负责人须满足下列条件：（提供承诺书，加盖投标人公章）

a.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（包括但不仅限于以下两种情形）：

1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；

2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

b.项目负责人是非变更后无在建工程；或项目负责人是变更后无在建工程；或因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的；或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

（4）供应商满足以下条件（提供承诺书原件，格式自拟）

a.未处于被责令停业、投标资格 被取消或财产被接管、冻结和破产状态的企业;

b,企业没有因骗取中标、严重违约或者违规用工、拖欠工人工资以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

（5）根据《省住房和城乡建设厅关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》（〔2018〕第6号）、《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑业企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办〔2022〕2号）等文件规定，在资格审查或者评标阶段，由磋商小组对各供应商的资质动态情况进行核查，供应商在资格审查申请文件递交截止时间当日及响应文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果处于不合格状态的，作为资格审查不通过（或无效投标）处理。（企业动态资质查询信息以江苏省住建厅综合服务平台发布的信息为准）

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”中找到对应项目并进行操作。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年11月3日09点30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

五、开启

时间：2026年11月3日09点30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

（一）本项目标的所属行业：建筑业。

（二）集中考察或答疑：采购人不组织统一勘察，供应商可自行联系。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

勘查事项：

1.采购人联系人：杨老师，电话：18351990693

2.地点：南京市玄武区灵谷寺路8号

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

（四）发布媒介：

1.本公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布，敬请各供应商关注；

2.若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告。

（五）需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京体育学院

地址：南京市灵谷寺路8号

联系方式：刘老师025-84755266

2.采购代理机构信息

名称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室

联系方式：江跃、蒋毅025-84200819

3.项目联系方式

项目联系人：江跃、蒋毅

电话：025-84200819

第二章  供应商须知

一、总    则

1、适用法律

本项目适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.3“服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、磋商文件

- 磋商文件构成

4.1磋商文件包括以下主要内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  竞争性磋商须知

第三章  成交标准

第四章  竞争性磋商需求及要求

第五章  合同主要条款及格式

第六章  响应文件格式

- 磋商文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。

三、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件的规定编写并制作目录。

6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2 磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。

7.3 本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。

7.4 磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：

★（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

★（2）法人授权书（格式见第六章）；

★（3）申请人资格资信证明文件：

1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

3） 第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.6 磋商响应文件的价格内容

- 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

（2）报价应包含本次磋商项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。

（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商首次响应报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

7.8 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的磋商文件不一致，以上述网站发布的磋商文件为准。

8、磋商保证金

本项目无需缴纳磋商保证金。

四、磋商响应文件的递交与解密

9、响应文件递交与解密

9.1供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

9.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

9.3 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。

10、联合体

10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

10.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

五、磋商

11、磋商有效期

磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。

12、磋商组织

递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13、磋商程序

13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

13.2 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

13.5 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

13.6 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的； （★条款）

（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；

（4）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（5）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

13.8出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家。

13.9关于异常低价的审查

13.9.1 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

13.9.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

注：因本次项目为优惠率（下浮率）报价，上述投标报价为：1-投标浮动比例（优惠率/下浮率）。

14、评分方法和标准

14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

14.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、商务等。

14.3 评分标准详见第三章。

15、确定成交供应商

15.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的成交候选人。评标委员会按综合得分排名推荐3名成交候选人。

15.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，由采购人代表现场确认。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15.3成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。

15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。

16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。放弃或拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的有关费用。情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

16.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

六、质疑与投诉

17、质疑

17.1 供应商（投标人）认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期将不再受理。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

17.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

17.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

17.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

17.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

17.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

17.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

17.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

18、投诉

18.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

18.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

18.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

18.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

18.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

18.6 任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-84200819。

七、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

八、磋商费用

20.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

20.2 招标代理服务费

本次招标，中标人按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）代理服务招标收费标准的40%计算，向招标代理机构支付招标代理服务费。该项费用采购人已考虑在项目预算内，请供应商综合考虑在投标报价中（无须在报价表中单列此费用），后期采购人不单独列支。

- 评审方法与评审标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制，将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，由采购人代表现场确认。

采购包1、采购包2：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（1-最高下浮比例）/（1-各家的下浮比例）×30分（小数点后保留两位） | 30 |
| 2 | 总体服务实施方案 （5分） | （1）评委根据投标文件提供的总体服务实施方案进行综合评分，包括但不限于施工前的准备工作内容：施工图设计图编制方案、工程量及预算造价的编制方案、材料及施工设备的准备，施工过程中的工作内容：规范施工和验收方案，施工结算的工作内容：涉及工程量变更相关说明方案等： 方案内容完整、科学合理、切实可行的得5分； 方案科学合理、切实可行、但内容不完整有欠缺的得3分； 内容不完整、不科学合理且没有可行性的得1分。 未提供方案的不得分。 | 5 |
|  | 应急预案（5分） | （2）评委根据投标文件提供的应急预案进行综合评分，包括但不限于施工现场突发情况的应急处置措施方案、需紧急加班作业处置措施方案等： 方案内容完整、科学合理、切实可行的得5分； 方案科学合理、切实可行、但内容不完整有欠缺的得3分； 内容不完整、不科学合理且没有可行性的得1分。 未提供方案的不得分。 | 5 |
|  | 单项工程施工方案 （5分） | （3）评委根据供应商针对本项目实施过程中的单项工程施工方案进行综合评分，包括但不限于针对不同类型工程项目的预计完成时间承诺、施工进度计划和各阶段进度的进度保证措施、各阶段工程的质量保证措施等： 方案内容完整、科学合理、切实可行的得5分； 方案科学合理、切实可行、但内容不完整有欠缺的得3分； 内容不完整、不科学合理且没有可行性的得1分。 未提供方案的不得分。 | 5 |
|  | 工程现场安全管理方案 （5分） | （4）评委根据投标文件提供的工程现场安全管理方案进行综合评分，包括但不仅限于：施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、对已有设施、管线的加固、成品保护等特殊情况下的施工措施安全文明施工、环境保护措施、其他各单位之间的配合协调措施等： 方案内容完整、科学合理、完整、切实可行的得5分； 方案科学合理、切实可行、但内容不完整有欠缺的得3分； 内容不完整、不科学合理且没有可行性的得1分。 未提供方案的不得分。 | 5 |
|  | 错峰施工方案 （5分） | （5）评委根据投标文件提供的错峰施工方案进行综合评分。供应商在学校作业需遵守学校相关政策，充分考虑所处环境，无条件错峰施工、方案包括但不仅限于：降低环境污染和减少噪音措施、非工作时间施工人员排班方案等。 方案内容完整、科学合理、切实可行的得5分； 方案科学合理、切实可行、但内容不完整有欠缺的得3分； 内容不完整、不科学合理且没有可行性的得1分。 未提供方案的不得分。 | 5 |
|  | 劳动力、机械设备和材料投入计划及其保证措施（5分） | （6）评委根据供应商提供的劳动力、机械设备和材料投入计划及其保证措施进行综合评分： 劳动力配置合理、得当；机械设备投入满足项目需要且设备先进，能有效提高工作效率；材料投入符合项目要求；保证措施考虑范围全面且条理分明、符合实际的，得5分； 劳动力配置合理、得当；机械设备投入满足项目需要、能提高工作效率；材料投入档次适中、符合项目要求；保证措施与供应商自身的投入相匹配、条理分明，符合实际的，得3分； 各工种配置简单、投入人数保守，评委对预定工期有所担忧；机械设备的投入对提高工作效率的影响不大；材料投入为常规或不知名品牌，保证措施全面但简单或脱离实际的，得1分； 未提供的不得分。 | 5 |
|  | 施工重点和难点措施 （5分） | （7）评委根据供应商提供的施工重点和难点采取的相关措施方案进行综合评分： 方案内容完整、科学合理、切实可行的得5分； 方案科学合理、切实可行、但内容不完整有欠缺的得3分； 内容不完整、不科学合理且没有可行性的得1分。 未提供服务方案的不得分。 | 5 |
|  | 施工质量 （5分） | （8）评委根据供应商提供的施工质量的保证措施的合理可行性打分。 方案内容完整、科学合理、切实可行的得5分； 方案科学合理、切实可行、但内容不完整有欠缺的得3分； 内容不完整、不科学合理且没有可行性的得1分。 未提供方案的不得分。 | 5 |
| 3 | 履约能力（10分） | 供应商拟投入本项目的项目负责人具有工程建设类工程师职称的得3分，满分3分。 提供能体现上述要求的有效证书复印件及社保机构出具的近半年（2026年4月（含））以来任意一个月的供应商为其缴纳社保的证明材料复印件，加盖供应商章，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 项目管理机构主要管理人员【项目负责人除外，具体包含现场技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员、材料员、预算员】，人员数量不少于：技术负责人1名(具有注册建造师证建筑工程二级及以上），施工员1名，质量员1名，安全员1名，资料员1名，材料员1名，预算员1名（具有二级及以上注册造价师），人员配备齐全得7分，每缺少一人扣1分。（提供上述人员明细表、相关证书（注册证书、岗位证书）、社保机构出具的近半年（2026年4月（含））以来任意一个月投标申请人为其缴纳的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】复印件加盖供应商公章，加盖社保缴费电子专用章证明材料可视为原件，否则视为未提供） | 7 |
| 4 | 业绩 （20分） | 供应商自2023年1月1日（含）以来具有类似项目业绩的，每提供一个得4分，最高得12分。（需提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，合同内容需体现项目内容，否则视作未提供。） | 12 |
|  |  | 根据供应商拟派本项目的项目负责人2023年1月1日（含）以来完成的类似项目业绩评分，每提供一个得4分，满分8分。（需提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，合同内容需体现项目内容，相关证明材料须体现项目负责人名称，否则视作未提供。） 注：项目负责人业绩与企业业绩不可兼得。 | 8 |
| 5 | 合计 |  | 100 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖公章。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章  竞争性磋商需求及要求

采购包1、采购包2均适用：

一、项目基本情况

1.项目名称：南京体育学院小型维修服务单位采购项目（一）。

2.采购包划分与服务区域

本项目共划分为2个采购包，每个采购包独立采购，各确定1家成交供应商。各包服务区域及预算如下：

| 项目 | 范围 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 采购包1 | 体育馆、综合训练馆、校医院1楼和2楼、教学1号楼、教学办公楼、田武馆、学生公寓（ABC）、学生及教工食堂、一站式服务中心、工会、公共厕所、五棵松、图书馆、团委、大阶梯教室、南区道路及辅助设施等、高登网球、行政办公楼 | 105 |
| 采购包2 | 中央体育场、运动员公寓2号楼、学生公寓（DE）、乒乓球馆、技巧馆、艺术体操馆、大学生舞蹈房、啦啦操馆、仙林校区、健美操馆、搏击馆、世界冠军之路、南区配电房、水泵房、校医院3楼和4楼、科学研究中心、自行车赛场、离退休办小楼 | 105 |

上述预算金额为各采购包预估金额，不代表采购人承诺的最低或最高采购额。合同有效期内，采购人根据实际发生的维修项目，与对应采购包的成交供应商结算。

3.采购方式与供应商数量、投标及中标规则

本项目采用竞争性磋商方式，每个采购包确定1家成交供应商。投标与中标规则如下：

（1）投标规则：兼投不兼中。供应商可对其中一个或两个采购包投标，应按采购包分别编制投标文件并按包分别填报下浮率。

（2）中标规则：

项目评标顺序依次为采购包1、采购包2，各供应商可以参与一个或多个包的投标，但最多只能成交一个包，已被推荐为第一成交候选人的供应商可以参加后续包的评审，但不再被推荐为成交候选人。

（3）废标包的重新采购：若某一采购包因有效投标人不足3家而导致废标，此包单独重新组织采购。

（4）报价规则：按包分别填报下浮率。供应商应根据各采购包的服务区域特点、项目预估量及自身成本自主填报各包下浮率，各包下浮率可不同亦可相同。下浮率须为固定数值(精确到百分比小数点后一位)，且不得低于0%；低于0%的报价视为无效投标。

（5）下浮率应用规则：

1. 500元（不含）以上至2万元（不含）以下项目：由采购人向成交供应商签发《派工单》，成交供应商根据派工单现场踏勘并编制预算。工程完工后，由相关审核单位结合成交供应商的中标下浮率，综合核定并出具结算价。

2. 2万元（含）以上至20万元（不含）以下项目：由第三方造价咨询单位编制预算，合同暂定价按“预算价 ×（1 - 中标下浮率）”确定。工程完工后，由相关审核单位审核出具结算价，不再重复下浮。

4.服务期限

本次服务有效期为1年，自采购人与成交供应商就对应采购包签订合同生效之日起计算，各采购包服务期独立计算。

二、服务范围与执行规则

本项目服务范围，特指单次估算金额在500元（不含）以上20万元（不含）以下的维修、改造及应急抢修项目。单次估算金额在500元（含）以下的日常零星维修项目，由学校物业服务单位负责，不属于本次采购的服务范畴。

（一）维修范围

涵盖各采购包划定区域内建筑物、构筑物、基础设施、水电管网、体育场馆附属设施、办公及教学场所等日常维修、改造、翻新、应急抢修等工程，具体包括但不限于：

1.土建维修：屋面防水、墙体修补、地面翻新、门窗更换、管道疏通等；

2.水电维修：线路改造、灯具更换、给排水管道维修、设备安装等；

3.装饰装修：墙面出新、吊顶维修、隔断安装、小型改造等；

4.应急抢修：突发漏水、断电、设施损坏等紧急维修项目。

（二）执行规则

采购人根据项目所属区域，向对应采购包的成交供应商下达《派工单》或《工程量清单》，成交供应商不得拒绝，须按要求在规定时限内完成施工。成交供应商拒绝承接的，构成根本违约。

三、项目团队配置

本项目每个采购包需配置一套完整的项目团队（核心管理岗位人员及技术支持与后勤保障岗位等），成交供应商须按所中标的采购包全额配置本项目所需的项目团队，不得削减或挪作他用。

1. 项目团队至少包含项目负责人（核心岗位）、技术负责人、专职安全员（核心岗位）、施工员（核心岗位）、造价员、质量员、材料员。

★2.专业作业班组（必须承诺具备并可随时调配）：水电工班组、泥瓦工（修缮）班组、木工/油漆工班组、防水工班组及其他应急工种。（需提供承诺书并加盖公章）

3.人员管理要求：（1）核心管理岗位人员未经采购人书面同意不得擅自更换；（2）所有现场作业人员持证上岗，接受安全与技术交底；（3）供应商负责其全部人员的用工管理、安全教育及工资支付，并承担相应法律责任。

四、施工服务与履约要求

（一）综合服务能力：供应商须具备全面的技术与管理能力，能及时、独立地完成采购人委托的各项工作，包括小型维修简易图纸绘制、预算编制、计划内维修、应急抢修及日常设施维护。

（二）设备与资源保障：供应商应自行配备满足各类小型维修所需的专业设备与器具，并确保其性能良好、安全可靠。

（三）现场管理：项目负责人负责现场管理，专职对接甲方指令、管理维修队伍、安排每日工作、进行现场安全监管。应常驻本采购包服务区域（指工作日工作时间常驻；确需离岗须经甲方现场代表事先同意）。

（四）关键岗位人员现场驻场与考勤要求：

1.项目负责人、专职安全员、施工员等核心管理岗位人员，在服务期内应常驻本采购包服务区域现场，或确保在接到指令后30分钟内能抵达本采购包区域内报修地点。

2.上述人员应保持通讯畅通，服从采购人现场工作安排与考勤抽查，未经甲方现场代表事先同意不得擅自离岗。

3.违规处罚：核心管理人员无故不在岗，经甲方查实并书面通知后，供应商应向甲方支付违约金，标准为人民币200元/人/天，甲方有权从当期本采购包工程款或履约保证金中直接扣除。

★（五）响应时效要求：供应商须建立7×24小时应急响应机制。接到甲方报修指令后：1.现场响应——普通报修30分钟内派员到达本采购包区域内现场勘察；2.方案提交——勘察现场后或接到明确指令后24小时内，提交书面施工方案（含施工步骤、材料清单、预估工期及报价）。（需提供承诺书并加盖公章）

★（六）施工质量与材料控制：所有维修须严格按国家现行建筑规范、标准及甲方技术要求施工，严把质量关与进场材料关，主要材料须符合本章附件相关品牌与标准要求。（需提供承诺书并加盖公章）

（七）过程配合与接受监督：供应商应无条件接受甲方及监理方全过程检查监督，对检查问题立即整改，防止材料浪费与流失。

（八）施工记录与资料管理：供应商须为每个维修项目建立完整施工档案，准确记录施工日志、核定工程量、拍摄关键工序影像，并按甲方要求格式和时限整理报送全过程及竣工资料。

（九）人员队伍与安全管理：供应商应培养保持技术熟练、遵守纪律的维修队伍，统一着装上岗，定期开展安全生产教育与技能培训。

（十）合规与和谐施工：供应商及其雇员在校园内施工，须严格遵守学校各项管理规章，维护校园安全稳定与和谐环境。

（十一）全权责任：供应商作为独立承包方，须依法用工，全面负责其雇员的施工安全、工伤事故、用工纠纷等一切相关法律责任与经济责任。

五、其他相关要求

（一）项目实施依据：本项目所有具体维修改造工作，均以采购人或其授权代表正式签发的《派工单》或《工程量清单》为唯一执行依据，供应商不得在无有效书面指令的情况下擅自施工。

（二）质量保修责任

供应商对其完成的全部工程承担质量保修责任，保修期自单项工程最终验收合格之日起计算，具体期限如下：

1.屋面、卫生间、阳台等所有防水工程：保修期为5年。

2.除防水工程外的其他所有工程：保修期为2年。

在保修期内，因施工质量或材料缺陷引发的任何问题，供应商应在接到采购人通知后24小时内响应，并无偿进行修复直至符合要求。

（三）主要材料管理

1.进场确认：主要材料（具体范围及要求见附件《主要材料推荐品牌表》）进场前，其品牌、规格、型号、质量证明文件等必须报经采购人现场代表确认后方可使用；未经确认的材料不得用于本工程，采购人有权要求清退出场，由此造成的损失和延误由供应商承担。

2.品牌与标准：应采用“附件：主要材料推荐品牌表”所列品牌及标准材料。供应商选择推荐品牌之外的品牌，须事先书面申请并提供质量、档次、性能不低于推荐品牌的证明材料，经采购人书面批准后方可采购使用；否则采购人有权要求无条件更换为推荐品牌中的产品。

3.其他要求：本文件未列明推荐品牌的材料，供应商应在报价/施工前注明拟用品牌及型号，并经采购人书面确认后方可使用；供应商应选用国内一线知名品牌或同等档次产品，提供产品合格证、检测报告及厂家授权书供采购人备案。采购人有权以“非国内一线知名品牌或同等档次”为由要求更换，供应商不得以此为由要求增加费用或延长工期。

六、工程款支付与结算方式

1. 500元（不含）以上至2万元（不含）以下项目按月支付；

2. 2万元（含）以上至20万元（不含）以下项目，采购人及时进行结算审核，按单项工程项目合同约定支付。

七、履约管理与违约责任

（一）履约保证金

1.金额与提交：履约保证金金额为各采购包预算金额的5%。成交人应在各采购包合同签订前足额转入采购人指定银行账户。

2.没收：如成交人发生根本违约，采购人有权没收该采购包对应的全部履约保证金。

3.退还：在对应采购包合同服务期届满，且成交人已履行完毕该包全部合同义务后，经成交人申请后，采购人将无息全额退还该采购包履约保证金。

（二）根本违约与合同解除

供应商履约过程中出现以下任一情形，构成根本违约，采购人有权单方面解除该采购包合同，没收该采购包全部履约保证金，且供应商必须无条件撤场；合同解除不免除供应商应承担的违约责任：

1.拒绝执行采购人维修改造指令的；

2.发生一起及以上依据《生产安全事故报告和调查处理条例》所认定的一般及以上等级生产安全事故的；

3.因供应商原因造成工程质量问题，且无法通过返工恢复使用功能的；

4.因供应商原因，连续或累计三次及以上导致工期延误，进而影响到学校教学、训练安排或职能部门日常工作的；

5.发生一起及以上因供应商拖欠农民工工资，引发“堵门”、投诉、媒体曝光、上访等对采购人造成不良影响事件的；

6.供应商在投标过程中存在弄虚作假、串通投标等行为，或被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7.成交供应商在服务有效期内，被财政部门列入不良行为记录名单或受到暂停参加政府采购活动处罚的。

成交供应商发生根本违约的，采购人有权将其列入本校采购黑名单，禁止其参与本校同类项目投标，并上报政府采购监管部门，纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）其他违约与违约金扣留

1.违约金扣留规则

（1）计扣方式：以“每次违约行为”为单位计算和扣留；

（2）扣款来源：从对应单项工程的下一笔应付进度款或最终结算款中优先扣除，无后续应付款的，从履约保证金中扣除，供应商应在接到通知后7个工作日内补足履约保证金；

2.违约情形与扣款标准

（1）严重违约：限期未整改的安全隐患或文明施工问题，5000元/次；

（2）一般违约：可返工修复的质量缺陷，2000元/次；

（3）轻微违约：未造成实质重大影响的工期延误，1000元/次；

3.程序、通知与异议

采购人决定扣留违约金时，应向供应商发出书面通知，说明违约事实、依据条款及拟扣款金额，该通知可作为后续支付时直接扣款的依据。供应商如有异议，应在收到通知后3个工作日内书面提出，采购人应在收到异议后5个工作日内复核并书面答复；逾期未提出异议的，视为认可扣款。

附件：主要材料推荐品牌表

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗铝型材 | / | 不低于《铝合金建筑型材》GB/T5237等标准 |
| 2 | 玻璃 | / | 不低于《建筑用安全玻璃》GB15763等标准 |
| 3 | 铝合金门窗五金（执手锁、门锁、闭门器、顺位器、地弹簧、门吸、合页、门夹、地锁等） | / | 不低于《建筑门窗五金件通用要求》GB/T32223等标准 |
| 4 | 成品木门 | / | 不低于《木门窗》GB/T29498、《木门分类和通用技术要求》GB/T35379及《木门窗用木材及人造板规范》GB/T34742等标准 |
| 5 | 钢制门、防盗门 | / | 不低于《钢门窗》GB/T20909、《防盗安全门通用技术条件》GB17565等标准 |
| 6 | 木门、钢质门、玻璃门等门控五金（执手锁、门锁、闭门器、顺位器、地弹簧、门吸、合页、门夹、地锁等） | / | 不低于《建筑门窗五金件通用要求》GB/T32223、《木门窗》GB/T29498、《钢门窗》GB/T20909、《平开玻璃门用五金件》JG/T326等标准 |
| 7 | 铝合金百叶 | / | 不低于《铝合金门窗》GB/T8478等标准 |
| 8 | 防水卷材 | 科顺（科顺防水科技股份有限公司）、东方雨虹（北京东方雨虹防水技术股份有限公司）、北新建材（北新集团建材股份有限公司） | 不低于《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242、《塑性体改性沥青防水卷材》GB18243、《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》GB12952、《氯化聚乙烯防水卷材》GB12953、《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB18967、《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441、《热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材》GB27789等标准 |
| 9 | 防水涂料 | 科顺（科顺防水科技股份有限公司）、东方雨虹（北京东方雨虹防水技术股份有限公司）、北新建材（北新集团建材股份有限公司） | 不低于《聚氨酯防水涂料》GB/T19250、《聚合物水泥防水涂料》GB/T23445、《喷涂聚脲防水涂料》GB/T23446等标准 |
| 10 | 不锈钢栏杆、铝合金栏杆等金属栏杆 | / | 不低于《装饰用焊接不锈钢管》GB/T18705、《铝合金建筑型材》GB/T5237等标准 |
| 11 | 墙地砖 | 马可波罗（广东马可波罗陶瓷有限公司）、东鹏（广东东鹏控股股份有限公司）、蒙娜丽莎（蒙娜丽莎集团股份有限公司） | 不低于《陶瓷砖》GB/T4100、《天然石材墙地砖》JC/T2386、《室内外陶瓷墙地砖通用技术要求》JG/T484等标准 |
| 12 | 穿孔金属板吊顶 | / | 不低于《金属及金属复合材料吊顶板》GB/T23444等标准 |
| 13 | 集成吊顶 | / | 不低于《建筑用装配式集成吊顶通用技术要求》GB/T44546等标准 |
| 14 | 铝方通吊顶 | / | 不低于《金属及金属复合材料吊顶板》GB/T23444、《建筑用轻钢龙骨》GB/T11981、《铝合金建筑型材》GB/T5237等标准 |
| 15 | 纸面石膏板 | 龙牌（北新集团建材股份有限公司）、可耐福（可耐福新型建筑材料（芜湖）、有限公司）、泰山（泰山石膏股份有限公司） | 不低于《纸面石膏板》GB/T9775、《装饰纸面石膏板》JC/T997等标准 |
| 16 | 卫生洁具（坐便器、蹲便器、洗涤盆、洗脸盆、淋浴器及配套五金等） | 恒洁（恒洁卫浴集团有限公司）、箭牌（佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司）、九牧（九牧厨卫股份有限公司） | 不低于《节水型卫生洁具》GB/T31436、《卫生洁具软管》GB/T23448、《卫生洁具及暖气管道用角阀》GB/T26712、《卫生洁具排水配件》JC/T932、《非陶瓷类卫生洁具》JC/T2116等标准 |
| 17 | 配电箱、配电柜（仅指箱体） | / | 不低于《低压成套开关设备和控制设备》GB/T7251等标准 |
| 18 | 照明灯具 | 飞利浦（昕诺飞（中国）投资有限公司）、欧普（欧普照明股份有限公司）、雷士照明（雷士照明（中国）有限公司） | 不低于《灯具第1部分：一般要求与试验》GB/T7000.1、《光源安全要求》GB43471、《双端荧光灯性能要求》GB/T10682、《单端荧光灯安全要求》GB16843、《普通照明用50V以上自镇流LED灯安全规范》GB/T24906、《双端LED灯（替换直管形荧光灯用）性能要求》GB/T36949等标准 |
| 19 | 电线、电缆 | 远东（远东电缆有限公司）、江南（无锡江南电缆有限公司）、上上（江苏上上电缆集团有限公司） | 不低于《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB/T5023、《电缆的导体》GB/T3956、《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T19666、《电线电缆用无卤低烟阻燃电缆料》GB/T32129等标准 |
| 20 | 互感器 | ABB（ABB（中国）有限公司）、雷兹（雷兹互感器（上海）有限公司）、大一互（大连第一互感器有限责任公司） | 不低于《互感器 》GB/T20840、《电力用电流互感器使用技术规范》DL/T725等标准 |
| 21 | 微型断路器、塑壳断路器、隔离开关、双电源开关、浪涌保护器、接触器、继电器 | 良信（上海良信电器股份有限公司）、常开（常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂））、上海人民（上海人民电器厂） | 不低于《家用及类似场所用过电流保护断路器 》GB10963、《低压开关设备和控制设备》GB/T14048、《低压电涌保护器（SPD） 》GB/T18802、《家用及类似用途机电式接触器》GB/T17885等标准 |
| 22 | 排气扇 | 松下（广东松下环境系统有限公司）、绿岛风（广东绿岛风空气系统股份有限公司）、艾美特（艾美特电器（深圳）有限公司） | 不低于《家用和类似用途的交流换气扇及其调速器》GB/T14806、《交流电风扇能效限定值及能效等级》GB12021等标准 |
| 23 | 离心玻璃棉 | 欧文斯科宁（欧文斯科宁复合材料中国有限公司）、华美（华美节能科技集团有限公司）、华能（河北华能耐火保温材料股份有限公司） | 不低于《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T13350、《建筑绝热用玻璃棉制品》GB/T17795等标准 |
| 24 | 风阀及附件、防火阀、风口、防雨百叶 | 上风高科（浙江上风高科专风实业有限公司）、育才（绍兴上虞育才风机制造有限公司）、双阳（浙江双阳风机有限公司） | 不低于《工业通风机用标准化风道进行性能试验》GB/T1236、《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB15930、《法兰连接金属阀门》GB/T12238、《通风空调风口》JG/T14等标准 |
| 25 | 阀门 | 上海欧特莱（上海欧特莱阀门机械有限公司）、冠龙（上海冠龙阀门有限公司）、沪工（上海沪工阀门厂（集团）有限公司） | 符合相关规范要求 |
| 26 | HDPE波纹管、UPVC管、PP-R管 | 伟星（浙江伟星新型建材股份有限公司）、金牛（武汉金牛经济发展有限公司）、联塑（广东联塑科技实业有限公司） | 不低于《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统》GB/T19472、《埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材》GB/T18477等标准 |
| 27 | 地漏 | 辉煌（辉煌水暖集团有限公司）、九牧（九牧厨卫股份有限公司）、埃美柯（埃美柯集团有限公司） | 不低于《地漏》GB/T27710、《卫生洁具排水口》GB/T19114等标准 |
| 28 | 不锈钢给水管 | 金羊（德房家（中国）管道系统有限公司）、宁波永享（宁波永享不锈钢管道有限公司）、共同管业（成都共同管业有限公司） | 不低于《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T12771、《不锈钢卡压式管件组件》GB/T19228、《生活饮用水输配水设备安全性评价标准》GB/T17219等标准 |
| 29 | 乳胶漆、无机涂料 | 多乐士（多乐士（中国））、立邦（立邦（中国））、三棵树（三棵树涂料股份有限公司）、华润（广东华润涂料有限公司） | 不低于《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T9756、《外墙无机建筑涂料》JG/T26等标准 |
| 30 | 外墙涂料、真石漆 | 三棵树SKSHU（三棵树涂料股份有限公司）立邦Nippon（立邦涂料（中国）有限公司） SKK（四国化研（上海）有限公司） | 不低于《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T9755、《溶剂型外墙涂料》GB/T9757等标准 |
| 31 | PVC地板 | / | 不低于《聚氯乙烯卷材地板》GB/T 11982、《聚氯乙烯（PVC）地板》GB/T 40887等标准 |
| 32 | SPC锁扣地板 | / | 不低于《硬质聚氯乙烯（SPC）地板》GB/T 34440、《半硬质聚氯乙烯块状地板》GB/T 4085等标准 |
| 33 | 矿棉板 | 龙牌（北新集团建材股份有限公司）、OWA欧华玛（欧华玛新型建材（上海）有限公司）、AMF爱孚（可耐福新型建筑系统（天津）有限公司） | 不低于《矿物棉装饰吸声板》GB/T 25998等标准 |
| 34 | 木地板 | 肯帝亚KENTIER（江苏肯帝亚木业有限公司）、圣象地板PowerDekor（大亚圣象家居股份有限公司）、大自然Nature（大自然家居（中国）有限公司） | 不低于《实木地板》GB/T 15036、《栎木实木地板》GB/T 34743、《浸渍纸层压木质地板》GB/T 18102、《实木复合地板》GB/T 18103、《竹集成材地板》GB/T 20240等标准 |
| 35 | 窗帘 | / | 不低于《国家纺织产品基本安全技术规范》GB 18401、《纺织品 装饰用织物》GB/T 19817等标准 |

第五章合同条款

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得更改实质性要求。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：南京体育学院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规、规章，按照             采购的情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就     及有关事项，经充分协商，共同达成如下协议：本协议为框架协议，具体单项维修工程（2万元（含）以上至20万元（不含）以下项目）须另行签订单项工程《建设工程合同》。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：  /  。

4.工程内容：

5.工程承包范围：

| 项目 | 范围 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 采购包1 | 体育馆、综合训练馆、校医院1楼和2楼、教学1号楼、教学办公楼、田武馆、学生公寓（ABC）、学生及教工食堂、一站式服务中心、工会、公共厕所、五棵松、图书馆、团委、大阶梯教室、南区道路及辅助设施等、高登网球、行政办公楼 | 105 |
| 采购包2 | 中央体育场、运动员公寓2号楼、学生公寓（DE）、乒乓球馆、技巧馆、艺术体操馆、大学生舞蹈房、啦啦操馆、仙林校区、健美操馆、搏击馆、世界冠军之路、南区配电房、水泵房、校医院3楼和4楼、科学研究中心、自行车赛场、离退休办小楼 | 105 |

二、合同工期

工期总日历天数：本次服务有效期为1年，自签订合同生效之日起计算。（具体开工时间以甲方通知为准）

三、质量标准

工程质量：符合现行国家最新质量验收标准。

四、缺陷责任期​

本工程的缺陷责任期为两年，从各单项工程（2万元（含）以上至20万元（不含）以下项目）通过竣工验收之日起分别计算。框架服务协议期满或终止不影响承包人对已完工单项工程在缺陷责任期内的修复义务。对于服务期末缺陷责任期尚未届满的单项工程，发包人有权扣留相应比例的履约保证金或质量保修金，待该单项工程缺陷责任期届满且无质量问题后无息退还。

五、签约合同价与合同价格形式

1. 500元（不含）以上至2万元（不含）以下项目：由发包人向承包人签发《派工单》，承包人根据派工单现场踏勘并编制预算。工程完工后，由相关审核单位结合承包人的中标下浮率，综合核定并出具结算价。

2. 2万元（含）以上至20万元（不含）以下项目：由第三方造价咨询单位编制预算，合同暂定价按“预算价 ×（1 - 中标下浮率）”确定。工程完工后，由相关审核单位审核出具结算价，不再重复下浮。3.合同价格形式：费率合同。

六、项目负责人

承包人项目负责人：             。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）响应函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）采购文件及附件，响应文件及附件；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字并盖章。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方签字并盖章后生效。

十二、合同份数

本合同一式 6份，均具有同等法律效力，发包人执  4  份，承包人执  2份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

代表签字：                             代表签字：

开户银行：                             开户银行：

行号：                                 行号：

帐号：                                 帐号：

日期：                                 日期：

第二部分  合同通用条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）中《第二部分  通用条款》

第三部分  合同专用条款

### 1 一般约定

1.1 合同文件的优先顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1、本合同协议书；

2、成交通知书；

3、本合同专用条款；

4、本合同通用条款；

5、标准、规范及有关技术文件；

6、工程量清单；

7、采购文件、响应文件及其附件（含：承包人投标过程所作承诺）；

8、合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成。

### 2 发包人义务

2.1 发包人委派的现场人员： 姓名：         。

2.2提供施工场地：

发包人提供施工场地的约定：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 约定的开工时间前。

（2）开工前，水、电由发包人接至施工现场（50米范围内），发包人仅提供现场用水、电接入位置，自指定位置接入施工现场所需的材料、安装等一切费用，由承包人自行解决并承担相应费用，同时施工中发包人不考虑因用电原因（如需自发电或电容量不够）而给承包人的任何额外补偿。施工期间产生的水电费由承包人承担，发包人先行垫付，不论承包人在响应清单中是否计入，发包人都将在结算时按市场价水平予以扣除。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： /

（5）图纸会审和设计交底时间： /

（6）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物和环境工程、道路等设施的保护工作： /

（7）双方约定发包人应做的其他工作：/

2.3 其他义务

发包人委托承包人办理的工作:/

### 3 监理

3.1 监理人的职责和权力

发包人委托的职权 ：行使三控、两管、一协调的职责。即包括但不限于对本工程施工及保修阶段全过程监理，包含对工程进行进度、质量、投资、安全四控制，合同管理、信息管理，协调施工现场各方面关系，以及在工程施工过程中各种工程变更、工程规模调整、索赔、验收及配合竣工结算、决算审核。

需要取得发包人批准才能行使的职权：凡工程施工过程中发生的影响工程决算费用的事项均须经发包人单位盖章方为有效，包括但不限于：涉及工程造价的签证；增加工程量或设计变更的签证；涉及开工令、停工令、复工令以及工程延期、索赔等手续（本条款为特别约定）。

3.2 监理人员

监理单位委派的总监理工程师  姓名：       职务：       。

### 4 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人除完成合同通用条款规定的任务和履行合同约定的义务外，承包人还应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：  进场施工前提供材料计划，根据要求分别向发包人及监理方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、承包人采购材料清单、材料进场计划等资料。

（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在本合同实施过程中，承包人对施工安全即现场人员的安全、现场秩序、工程保护、环境保护、消防及标准、用电管理等负责，并就工地照明、防护、标志、警告信号、防火、门卫人员等作出具体安排。承包人须确保施工安全无事故，承担由此引起的事故责任及所有损失。

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：施工区域在学校生活区，应做好管理工作，并承担相关费用。若由于承包人管理不力，导致教职工、学生、单位或其他人员投诉或遭到新闻媒体曝光，承包人须承担由此产生的一切后果和费用，同时每次投诉或曝光经发包人查实后，承包人还需向发包人支付5000元的违约金，违约金将在工程进度款中扣减。

（4）已完成工程成品保护的要求：在工程移交之前，由承包人承担对已完工程成品保护。保护期间发生的损坏承包人自费予以修理。

（5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木环境工程设施的保护要求：承包人须做好各项保护措施，费用包含在响应报价内。造成损坏的，由承包人负责赔偿，并承担修复费用。

（6）施工场地清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；在材料运输和工地渣土的运输中，应遵守南京市城市管理办法，按标准做好与已建道路连接处的处理，保持公共道路的清洁。

另须符合发包人和监理工程师以及市文明工地场地现场的要求提出的一切文明施工、环境卫生等的管理规定，保证工完料清，并保证生活垃圾的清理。竣工后负责将临时设施拆除，并在竣工后7天内将相关垃圾清运出校，且必须经发包人验收，否则发生清理费用在工程款中扣除。严禁将施工垃圾随意倒入学校内，一旦发现，承包人立即清理，须向发包人支付2000元/次违约金，并承担由此带来的一切责任和费用。若因承包人现场清洁卫生工作不好，导致师生、周边人员、单位等投诉或新闻媒体曝光，承包人需承担由此产生的一切后果和费用，同时每次投诉或曝光经发包人查实后，承包人还需向发包人支付5000元的违约金，违约金将在最后工程款中扣减。

（7）双方约定承包人应做的其他工作：

a、负责整治施工工地的扬尘污染，并落实扬尘污染控制的责任制。安全文明施工的相关要求应符合工程所在地的行政主管部门对扬尘、环保、噪音等的控制要求。按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人、监理人，严格遵守有关环境保护法律法规。承包人认真做好施工现场的安全防护工作，对安全防护工作负责。施工过程所需一切证件（包括夜间施工证）由承包人及时自行办理。

b、承包人使用施工范围场外道路的，应按发包人规定线路通行，做到不影响学校正常教学、实验秩序，不影响周围居民。杜绝责任内工地使用“无牌无证”、敞篷渣土车。

c、承包人在开工前应向发包人、监理人提供有关人员上岗证、有关设备合格证及年审证等证件；承包人的所有雇员和代表都应穿戴整齐，行为文明。要佩带由承包人提供的工作证，工作证上应标明姓名、职务、身份及编号，在现场期间应一直佩带在胸前。承包人的所有机械及设备都应醒目地标注承包人的名称。

d、因施工引起的损坏道路、绿化、地面、其他设备、设施等，或损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿，并由承包人承担修复费用。若承包人拒赔偿或者拒修复，发包人可从合同款中扣除相应费用。

e、新建道路、管线工程施工堆土要按规定要求进行覆盖并及时清运。

f、开工前，承包人负责深入勘查现场、细化各项工作，并及时向发包人汇报具体方案和计划，经发包人同意后方可动工。如因承包人未能在施工该道工序前10天协调解决好此类矛盾、问题而造成工程费用增加和工期损失，承包人承担自身的责任。

g、隐蔽工程检查的约定：承包人至少须提前24小时通知发包人和监理人检查隐蔽工程。所有隐蔽工程和中间验收均须经监理工程师和发包人验收确认后，方可继续施工。承包人应预先通知监理工程师和发包人事先做好准备，并保证监理工程师和发包人有机会和合适时间进行检测，除非监理工程师和发包人认为没有必要并就此书面通知了承包人。

h、承包人应当提交国家或地方规定必须提供的其他资料。承包人须遵守校园管理的相关规定。

4.2承包人项目负责人： 姓名：

### 5 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

（1）承包人负责采购材料设备的，应按和设计及有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师对质量及品牌进行验收，并确认到货数量和时间.

（2）承包人采购材料的性能、规格、质量应符合国家规范和设计要求，且不能低于发包人所提供的材料的性能、规格、质量、颜色要求的标准，并按规定向发包人或监理工程师提供产品合格证、产品质量检验资料。承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

（3）监理工程师发现承包人采购并使用不符合设计或发包人要求的材料品牌和设备时，要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（4）承包人需要使用代用材料时，应经发包人书面认可后才能使用。

（5）承包人根据施工现场情况，结合工程量清单，对工程中需要确认品牌的材料、变更引起的新增材料、工程量清单中没有单价等需要核价的材料提出核价和认定申请，在工程师签字确认后上报发包人，由发包人组织相关部门，按相关规定确定材料品牌、生产厂家、单价后，由承包人进行采购并使用。

（6）承包人施工期间采购的全部材料或设备，在进场使用前须向发包人提供相关材料或设备的购买发票，发包人有权对材料进行抽样检查。经发包人认可的材料或设备，方可应用于本工程。若承包人将未经发包人认可的材料或设备投入本工程，发包人有权要求承包人拆除相关施工部分并重新修建，同时视情节轻重直至解除合同；承包人承担违约责任，由此造成的经济损失，由承包人完全承担。

（7）、承包人将不合格或未达到承包人投标承诺标准的材料应用于本工程的，经甲方检测发现或他人举报后由发包人查实的，发包人有权视情节轻重由承包人承担合同总价10%-30%的违约金。

（8）、承包人不因本工程施工结束，而不再履行合法合规使用材料和设备的义务。工程竣工后，若发包人发现承包人投入本工程的材料存在质量问题或未达到承包人投标承诺标准的，发包人有权按本条第一款第七项的规定，对承包人追究责任，并上报行政主管部门。承包人需负责对问题工程进行修补或重新建设，由此产生的经济损失和成本由承包人全部承担。

（9）进场确认：主要材料（具体范围及要求见附件《主要材料推荐品牌表》）进场前，其品牌、规格、型号、质量证明文件等必须报经发包方现场代表确认后方可使用；未经确认的材料不得用于本工程，发包方有权要求清退出场，由此造成的损失和延误由承包方承担。

（10）品牌与标准：应采用“附件：主要材料推荐品牌表”所列品牌及标准材料。承包方选择推荐品牌之外的品牌，须事先书面申请并提供质量、档次、性能不低于推荐品牌的证明材料，经发包方书面批准后方可采购使用；否则发包方有权要求无条件更换为推荐品牌中的产品。

（11）其他要求：未列明推荐品牌的材料，承包方应在报价/施工前注明拟用品牌及型号，并经发包方书面确认后方可使用；承包方应选用国内一线知名品牌或同等档次产品，提供产品合格证、检测报告及厂家授权书供采购人备案。发包方有权以“非国内一线知名品牌或同等档次”为由要求更换，承包方不得以此为由要求增加费用或延长工期。

5.2 发包人提供的材料和工程设备： /

### 6交通运输

按相应通用条款执行

### 7 测量放线

7.1 施工控制网

7.1.1 监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间约定：  开工前提供水准点与坐标控制点。

承包人向监理人报送施工控制网的时间约定：开工后十天。

### 8 施工安全、治安保卫和环境保护

8．1 发包人的施工安全责任

8.1.1 发包人应履行的安全职责：/

8.2 承包人的施工安全责任

8.2.1 承包人应履行的安全职责：按国家、省、市关于安全生产的规定执行。 施工安全由承包人全权负责。

承包人编制的施工安全措施计划报送监理人的时间： 开工后十天 。

### 9进度计划

9.1 合同进度计划

承包人编制详细施工进度计划和施工方案的内容、编制时间，报送监理人的时间约定：技术交底后五天内应将施工组织设计和进度计划交工程师审查。

监理人批复或提出修改意见的时间约定：收到承包人提交的施工组织设计及进度计划后，五天内组织审查，如审查通过，应及时确认，如需要完善和修改，承包人应在审查后三天内予以完善后交由工程师及时确认。

### 10 开工和竣工

10.1 工期延误

因征地拆迁或发包人原因造成停工，导致工期延误，承包人应及时向发包人提出，商讨应对办法，双方按应对办法协商解决。

10.2异常恶劣的气候条件

异常恶劣气候条件是指：雷击、特大洪水灾害。异常气候条件发生，经发包人及监理书面同意后，承包人可以得到工期的顺延，但不得提出任何费用补偿要求，应把相关风险考虑到响应报价中。

10.3承包人的工期延误

由于承包人违约造成工期延误时，承包人应支付逾期竣工违约金的计算方法：

本工程按合同工期推迟一天交付使用，每天按对应单项工程总造价5‰支付违约金，最多不超过该单项工程结算审定总造价20%。

双方约定工期顺延的其他情况：不可抗力，以及因发包人原因造成的，经发包人及监理工程师批准的，工期顺延，发包人无需给予承包人任何补偿或赔偿。

### 11 暂停施工

11.1承包人暂停施工的责任

按合同通用条款执行

### 12 工程质量

12.1 工程质量要求

12.1.1 工程质量要求：工程质量必须达到国家最新工程质量标准的规定，满足采购文件的要求，且通过发包人一次性验收合格。

12.2 承包人的质量管理

12.2.1 承包人向监理人报送工程质量保证措施文件的时间约定：开工前一周。

### 13 工程质量检测

13.1双方约定中间验收部位：发包人有权要求对本工程任何部位进行中间验收。

13.2 工程质量检测费用

工程质量检测费用的约定：除发包人另行委托检测项目外，其余均由承包人承担工程质量检测费。

### 14 工程变更

14.1 工程变更和签证

1、承包人不得对原工程设计进行变更，因承包人自身原因导致的工程变更在实施前须通过设计单位确认并经发包人认可，承包人无权要求追加合同价款，由此给发包人造成的损失承包人应如数赔偿。

2、所有签证须经承包人项目负责人、监理代表（若此项目有监理方）、发包人现场代表共同签字，并经发包人盖章认可后方可生效。工程变更引起造价变化的，需附带工程预算变化明细，报发包人审核，根据最终审核意见在结算中予以计取。

3、由于工程变更使得工程量增减的，按照合同专用条款约定的工程变更计价。

### 15 价差调整

15.1物价波动引起的价差调整

不予调整

### 16 计价、计量与支付

16.1计价

16.1.1本工程采用计价方式的约定：

本次采购内容采用费率合同。

500元（不含）以上至2万元（不含）以下项目：由发包人向承包人签发《派工单》，承包人根据派工单现场踏勘并编制预算。工程完工后，由相关审核单位结合承包人的中标下浮率，综合核定并出具结算价。

2万元（含）以上至20万元（不含）以下项目：由第三方造价咨询单位编制预算，合同暂定价按“预算价 ×（1 - 中标下浮率）”确定。工程完工后，由相关审核单位审核出具结算价，不再重复下浮。响应报价应是采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括但不限于施工机械、劳务、材料、设备、随设备提供的备品配件及专用工具、安装、调试、装卸、维护、垂直运输、脚手架、临时设施、安全文明施工、措施项目费用、疫情防控费用、总承包服务费、与其他专业的施工配合费、超高费、包装费、运杂费、仓储、垃圾外运、各项材料和设备的检测试验费用、缺陷修补及维护、施工过程中对现场的成品保护、各种原因引起的工效损失、材料和设备的保管费用和上下力费用、资料费、培训、软件费、竣工验收、售后服务、维修以及响应单位认为需要的其他费用、管理费、利润、保险、税金政策性文件规定及合同明示和暗示所有风险费用以及为完成上述内容所必须的其他措施等全部费用。

合同价款中包括的风险范围：

A、施工期间的政策性（包括但不限于安全、文明施工、质量、环保、市容、城管等管理政策）调整、市场价格风险及采购文件（含答疑）、工程量清单（含编制说明）、合同文件等明示或暗示的风险、各响应单位的自身能力。承包人的响应报价是结合承包人的施工组织设计，根据响应企业的自身实力和管理水平进行响应报价的。同时，承包人的响应报价中，已将施工期间各类建材的市场价格风险、人工工资、机械费用、政策性调整的风险考虑到报价内。除施工合同专用条款中另有规定，上述风险费用今后均不做调整。

B、措施项目费。措施项目费是指为完成工程项目施工所必须发生的施工准备和施工过程中技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目费用，由通用措施项目和专业措施项目组成。措施项目费用以包干形式计入，无论在合同价中是否单独列出均认为已含在合同价中，结算时与分部分项工程量变化、设计变更、现场签证等无关，不再调整，响应单位务必充分考虑此项风险。

（1）措施项目包括不限于安全生产，文明施工，环境保护，临时设施，冬雨季施工增加费，夜间施工增加费，特殊地区施工增加，二次搬运费，已完工程及设备保护，既有建(构)筑物、设施保护，按质论价，建筑工人实名制，特殊施工降效，协管，脚手架，垂直运输，其他大型机械进出场及安拆，施工排水，施工降水，高（中）考、节假日、市内重大活动期间、省市各级领导对工地现场进行视察等引起的工效降低，各级政府相关管理部门对施工现场进行的有关建筑工程安全防护、文明施工的各种检查而发生的费用等等。

（2）总承包服务费及施工配合费。响应单位响应报价中应包含与本工程发包人另行发包的其他项目的施工单位应收的总承包服务费及施工配合费。响应单位无论是否在响应报价中单独列支，采购人均认为此项费用包含在响应报价中，结算时将不会因配合范围的变化而增加任何费用。承包人已将上述所有费用计入“其他项目清单”报价的总承包服务费中，无论承包人是否在合同价中单独列支，发包人均认为此项费用已包含在合同价中，结算时不再调整。

（3）除上述措施项目费和总承包服务费以外，合同价中还包括采购文件、工程量清单和合同条款中包括的其他所有费用等及响应单位考虑全面施工本项目时应增加的潜在其它措施费及风险费用等。

2、风险范围以外合同价格的调整

（1）调整范围①经发包人确认的设计变更；②发包人和监理方均认可经审核后的签证；

（2）调整方法

①新增的工程量清单项目的项目特征与响应报价中项目相同的，按响应报价的综合单价计算。

②新增的工程量清单项目的项目特征与响应报价中项目类似的，结算综合单价按类似项目响应报价时的人工、材料、机械台班耗用量、类似项目响应报价时的人工、机械台班单价、管理费、利润等费用标准及材料价格（无响应价的材料按当期的南京信息指导价，无信息指导价的材料按施工时期的市场价）计算，作为结算综合单价。其相应综合单价及材料市场价由承包人提出，经监理、跟踪审计审核后报发包人确定。

③响应报价中没有综合单价的新增的工程量清单项目，新增综合单价按建设工程工程量清单计价标准（GB_T50500-2024）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》、《江苏省市政工程消耗量》、《江苏省通用安装工程消耗量》、《江苏省建设工程费用参考》、《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》及2009版《江苏省房屋修缮工程计价表》中的人工、材料、机械台班耗用量、响应报价时的人工、机械台班单价、材料价格（无响应价的材料按当期的南京信息指导价，无信息指导价的材料按施工时期的市场价），并按照投标同等让利幅度确定单价。新增综合单价及材料市场价由承包人提出，经监理、跟踪审计审核后报发包人确定。

### 17预付款

17.1 工程进度付款

17.1.1 付款周期

关于付款周期的约定：

1. 500元（不含）以上至2万元（不含）以下项目按月支付；

2. 2万元（含）以上至20万元（不含）以下项目，发包人及时进行结算审核，按单项工程项目合同约定支付。

3.注：每次付款的同时提供正式发票。

发包人有权根据工程进度的要求调整工程付款的时间和比例，承包人不得因此而提出异议。

（1）所有工程支付款必须由相关审核单位签字确认有效工作量后，发包人才予办理工程款支付的手续；所有合同外增加的工作内容和工程变更调整的价款，一律不得作为进度款支付的计算基数，待竣工结算审核后与工程款同期结算。

（2）发包人支付工程预付款、工程进度款的同时，承包人必须提供相应的完税凭证。

（3）承包人应对合同中明确的付款账号作为本项目的专款专用账号，并对此进行承诺。

（4）发包人支付给承包人的工程预付款及进度款，承包人必须专款专用，保证工程所需的一切材料，按时支付劳务费，确保工程按期竣工交付。承包人如将发包人的付款用于本工程以外的用途，应当按照挪用款项的20%向发包人支付违约金。

### 18 竣工验收与结算

18.1 竣工验收

18.1.1项目验收时，承包人需提供结算送审价与合同价对比分析的结果，明确变化金额和原因，否则发包人不予通过验收，也不接收结算资料和支付竣工进度款。

18.2 竣工结算

18.2.1竣工结算必须在竣工资料通过发包人组织的验收或建设行政主管部门备案并移交工程后方可进行。

18.2.2 竣工验收备案后，承包人应按发包人现行有关工程结算审核规定办理竣工结算。在发包人按程序相关审计部门评审后，相关审计部门最终评审结论作为双方结算工程款的有效依据。

18.2.3承包人竣工结算书必须按发包人要求进行编制，同时必须提供工程量计算底稿、完整的变更签证等相关的结算资料。

18.2.4工程结算资料送发包方审核时，如发现签证资料签证人签字不全，此签证单不得返回补签，按作废处理。承包人送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给发包人，不作增加调整。

18.2.5 工程结算方式

（1）响应单价内已包含措施项目（通用措施项目和专业措施项目）等相关费用。如根据政府造价文件规定需计入工程总造价但实际上由发包人代缴的费用，发包人在结算时扣除。

（2）因物价波动引起的价差变化按合同专用条款第15条调整。

（3）变更工程价款按本合同专用条款第16条执行。

18.2.6因发包人原因造成结算延误的，发包人不对承包人做任何补偿以及支付任何费用、赔偿。

### 19保险和担保

19.1

金额与提交：履约保证金金额为各采购包预算金额的5%。承包人应在各采购包合同签订前足额转入发包人指定银行账户。

没收：如承包人发生根本违约，发包人有权没收该采购包对应的全部履约保证金。

退还：在对应采购包合同服务期届满，且承包人已履行完毕该包全部合同义务后，经承包人申请后，发包人将无息全额退还该采购包履约保证金。

### 20不可抗力

20.1不可抗力的确认

20.1.1 不可抗力是指：战争、地震、雷击、特大洪水灾害。

### 21 违约

21.1本合同中关于双方违约的具体责任如下：

1、本工程按合同工期推迟一天交付使用，承包人每天按工程总造价 5‰支付违约金，最多不超过总造价20%。

2、双方约定的承包人其他违约责任：因承包人不及时提供结算资料或没能提供合格竣工备案资料，发包人有权不予支付余下的工程款项。

3、如果承包方按要求送达了完整的结算资料，发包方初审应按《工程审计工作暂行办法》有关规定完成，由发包方造成的结算延误，发包方应视情况予以支付工程款。

4、因承包人原因造成工程验收不合格，除承包人必须在一个月内整改至合格外，还必须按要求的工期予以完工，其间发生的维护、维修和交通保障由承包人承担责任。经整改后60天内仍不能达到验收要求的，除按本合同其他条款执行外，视为承包人不能完成工作任务，发包人有权解除本合同并要求承包人返还所支付的工程款，给发包人造成损失的，承包人还应承担违约责任。

21.2双方约定的承包人其他违约责任：

（1）如承包人未能按照发包人的要求分批分次进行施工，或在收到发包人通知后七日内无正当理由拒不进场的，或擅自停工，发包人有权按单项合同金额的2%/次收取违约金。如因此导致工期延误的，承包人还应承担其他违约责任。

（2）鉴于本次工程施工地点处于学校生活区，承包人须采取科学合理的安全防护、分区域和分时间施工、施工工艺影响最小化等措施，尽量减少施工过程对师生的影响，如因承包人未能采取合理措施导致发生安全事故或财产损失的，由承包人承担全部责任。如因承包人原因造成对工作产生严重影响的，发包人有权按合同总价的2%/次要求承包人承担违约责任。

（3）因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，承包人除承担返工义务外，还须按合同总价的2%向发包人支付违约金。经承包人免费修补仍达不到约定的质量标准，或者质量问题严重无法修补，发包人有权终止合同，并参照本条款下述第（5）项执行，给发包人造成的损失亦由承包人承担。

（4）因承包人原因导致技术文件（包括竣工图纸、签证等）未能按约定时间提交，每迟一天，发包人在支付给承包人的工程款内扣除1000元的违约金。同时并不免除承包人继续交付上述技术文件的义务。

（5）若承包人擅自停工或单方面终止合同的执行或违约，造成合同无法履行或继续履行已不能实现发包人的合同目的，发包人有权解除本合同。在本合同解除后，承包人必须在5天内无条件退场。发包人将在承包人完成退场的情况下按承包人已完成且验收合格的工程量（含承包人分包工程）的70%给予结算。承包人因合同解除、工程中途退出造成的损失及经济纠纷，由承包人自行承担。合同中另有违约责任承担方式的，按相关约定一并执行。

（6）在保修期内，因承包人原因出现的质量问题，在接到发包人通知后承包人应在最短时间内赶到现场并免费排除。如若发包人在承包人未到之前采取了必要紧急处理措施，其风险及费用由承包人承担。保修期满后，承包人仍应做好服务工作，服务响应时间与保证期内一致，同时备品备件以合理优惠价格供应。

（7）经发包人和监理验收，若任何一项工程连续发生三次不合格，无论最终整改结果如何，承包人都将承担每次壹万元的违约金，发包人在结算工程款时扣减并有权单方终止合同。

（8）根本违约与合同解除

承包人履约过程中出现以下任一情形，构成根本违约，发包人有权单方面解除该采购包合同，没收该采购包全部履约保证金，且承包人必须无条件撤场；合同解除不免除供应商应承担的违约责任：

1.拒绝执行发包人维修改造指令的；

2.发生一起及以上依据《生产安全事故报告和调查处理条例》所认定的一般及以上等级生产安全事故的；

3.因承包人原因造成工程质量问题，且无法通过返工恢复使用功能的；

4.因承包人原因，连续或累计三次及以上导致工期延误，进而影响到学校教学、训练安排或职能部门日常工作的；

5.发生一起及以上因供应商拖欠农民工工资，引发“堵门”、投诉、媒体曝光、上访等对采购人造成不良影响事件的；

6.承包人在投标过程中存在弄虚作假、串通投标等行为，或被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7.成交供应商在服务有效期内，被财政部门列入不良行为记录名单或受到暂停参加政府采购活动处罚的。

成交供应商发生根本违约的，采购人有权将其列入本校采购黑名单，禁止其参与本校同类项目投标，并上报政府采购监管部门，纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（9）其他违约与违约金扣留

1.违约金扣留规则

（1）计扣方式：以“每次违约行为”为单位计算和扣留；

（2）扣款来源：从对应单项工程的下一笔应付进度款或最终结算款中优先扣除，无后续应付款的，从履约保证金中扣除，供应商应在接到通知后7个工作日内补足履约保证金；

2.违约情形与扣款标准

（1）严重违约：限期未整改的安全隐患或文明施工问题，5000元/次；

（2）一般违约：可返工修复的质量缺陷，2000元/次；

（3）轻微违约：未造成实质重大影响的工期延误，1000元/次；

（10）程序、通知与异议

发包人决定扣留违约金时，应向承包人发出书面通知，说明违约事实、依据条款及拟扣款金额，该通知可作为后续支付时直接扣款的依据。承包人如有异议，应在收到通知后3个工作日内书面提出，发包人应在收到异议后5个工作日内复核并书面答复；逾期未提出异议的，视为认可扣款。

### 22.工程分包

本项目不允许分包

### 23 争议

23.1争议的解决方式

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

### 24 补充条款

1）承包人须使用有牌照、手续齐全的运输车辆，如因承包人擅自使用黑头车所造成的一切后果由承包人自负。

2）承包人保证不拖欠民工工资。

3）承包人在施工中的运输车辆在已建好的道路上行驶时，必须使用翻盖车辆，保证不带泥土出场，如不按要求清洗车轮造成环境污染，城管部门罚款由承包人承担。

4）核心管理人员无故不在岗，经发包方查实并书面通知后，供应商应向甲方支付违约金，标准为人民币200元/人/天，发包方有权从当期本采购包工程款或履约保证金中直接扣除。

5）本工程严格按照行政部门规定的环境保护和消防标准进行，严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的 ，造成的损失由承包人负责；如购进的材料、设备与招投标时的不一致，或质量档次低于招投标的要求时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责，承包人不退货或在发包人指定的合理期限内未予更换的，视为承包人单方面终止合同的执行或违约，发包人可按本合同专用条款第21条的相关约定要求承包人承担违约责任；承包人提供的材料在质量保证期内出现的质量问题，承包人承担相应责任并负责赔偿发包人由此造成的损失。

6)工程竣工验收合格后1个月内，承包人必须提交本项目合同范围内工程量结算资料至发包人（送审资料的完整性以送审资料清单的内容为准，包括工程结算书、施工合同、验收单、工程量计算书、签证变更资料、图纸或简易平面图、原始测量数据等）。若承包人不能根据要求按期送审，每推迟一天扣除合同价的千分之三作为违约金。

7)承包人同意发包人以自己的名义单方委托有相应资质的审计机构（工程造价咨询单位）对本工程作结算审核。承包方在接到审计部门初审意见后7个工作日内没有来核对，或核对缺席时间超过15个工作日的，则不安排本年度的审计，延至下一年度重新安排审计工作。由此带来的损失由承包人承担。

8)工程所需水、电全部费用均由承包人承担，配电箱、电表、水表由承包人自备。

水电费结算方式：承包人单独接水、电表的，按实际抄表总数计算水电费，承包人上报并经过相关职能部门审核后，由审计部门在结算审核时扣回；施工现场不能单独接水、电表的，由审计部门结算审核时按照市场价内水电费计算扣回；消耗量内无法明确水电含量时，按照审定价的3‰扣回。

9)双方就下列标准承担结算审核单位的审核费用：审核核减率超过5%的，其审核费用全部由承包人承担，并由发包人从承包人工程款中扣除（下同）；审核核减率在5%及其以下的，其审核费用由发包人承担。承包人提供的所有资料需满足工程备案要求。对核减率达到30%及以上，或经司法部门确认有触犯法律构成犯罪行为的，学校可取消该施工单位及项目负责人3年参加学校工程项目投标资格。

10）在履行合同过程中，承包人应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管理权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

11）无论发包人是否给予了批准或者同意，承包人应对现场作业、施工方法及施工过程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

12）承包人必须服从发包人的管理监督，对发包人及监理工程师提出的问题或施工中发生的质量问题必须及时整改，否则发包人、监理工程师有权要求承包人支付2000元/次的违约金，并在应付工程款中扣除。因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。工程竣工交付后10天内,除经发包人同意外,一切施工人员、临时设施、施工机械、设备和器材必须撤离学校，否则，承包人每逾期一日，发包人按每日5000元收取承包人违约金。

13）承包人须服从和配合学校的管理要求，鉴于该项目建设地点位于学校的生活区，承包人必须采取必要措施确保施工现场的安全，采取必要措施使施工噪音、粉尘对师生的影响降到最小，确保不影响水电对师生的正常供应。因承包人措施不到位，影响到师生、周围人员，发包人有权责令停工整顿，停工时间算在工期内，工期不作顺延。如遇特殊情况，发包人将限制施工车辆进出，施工噪音较大工序，应适当停工。

14）承包人根据发包人提供的工程量报价清单、项目需求和自行勘查现场的全部内容进行报价，因本工程属改造工程，作为有经验的承包人，在报价时已充分考虑实际需要的各项工程内容及各部位工序(包括辅助项目/工序、附着物、配件等)。结算时只对清单项目工程量进行调整。施工前和施工后工程量测量数据请发包人（或者现场监理）签字确认，结算时提供工程量计算明细并附带经发包人确认的原始测量记录，工程量按实调整。

15）合同款包含为保证施工期间工作人员、财产安全所采取的一切必要措施的费用。

16）由于施工带来的投诉、行政处罚、罚款等责任及后果均由承包人全权负责。

17）通用条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

18）本次采购范围为暂定，响应单位成交后，发包人根据工程实际情况有权对工程量清单进行调整，承包人对此不得提出任何异议和费用索赔要求。

19）本项目涉及的楼宇施工单位必须保证项目相关师生员工的人身及财产的安全，包括但不限于以下方面响应单位已于投标时给予充分考虑：

（1）承包人要充分考虑实际情况，合理调配施工人员和进度，确保按时完工。施工区域和时间由发包人现场管理人员和监理确定，施工方必须无条件服从。

（2）投标时应充分考虑工程施工时对周边绿化、设备、建筑、居民等的保护，保护费用应包含在报价中。

（3）务必安全、文明施工，务必将施工噪音、灰尘、垃圾等对师生人员、周围人员的影响降到最小，务必做好垃圾处理、施工设施等放置或清理工作，确保室内外道路畅通，确保周边环境整洁。不得对学校及周边的日常运营造成影响，具体施工方案、施工区域和时间由发包人现场管理人员确定，承包人必须无条件服从。

（4）与此相关项目的工程量若有调整，结算时无论增减比例多少，只调整工程量，不调整费用单价。施工前和施工后工程量测量数据应请发包人（或者现场监理）签字确认，结算时提供工程量计算明细并附带经发包人确认的原始测量记录，工程量按实调整。

（5）承包人须提前熟悉本楼宇及周边情况，进场前须对施工方案根据现场情况和发包人要求进行调整，调整过程要与发包人共同商讨，并经发包人批准后施工，且必须严格按批准的方案执行，服从发包人管理。成交单位按照施工技术要求，在进入下一环节或程序前，通知发包人、监理方进行中间验收，没有通过验收或未通过发包人认可不可进入程序，否则由此带来的损失由承包人承担。发包人、监理人有权随时进行任何部位的中间环节的验收。

（6）本项目中的垃圾须清运出校，包括但不限于垃圾装袋及可能发生的二次搬运费用，承包人根据现场踏勘情况自行考虑，计入总响应报价，结算时不调整。若因垃圾处理产生的任何责任及费用均由承包人全权负责。

（7）承包人已充分了解现场实际情况后进行报价，拆除费、措施费（垂直运输、吊篮等）、施工护栏、临时设施费含在报价内，结算时不调整。工程量清单中计量单位为项的项目，一次性报价，结算时不调整。

（8）在进场前及施工期间，承包人可能须与其他施工单位相互配合、互相协调，做好工程间的衔接，由此产生的相关费用由承包人在响应报价时充分考虑，结算时发包人不再支付该费用，配合内容由发包人管理人员和监理人员共同确定，承包人须无条件接受。

（9）工程暂列金额详见工程量清单，使用权和所有权归发包人。暂列金额是发包人暂定并用于支付合同履行中可能发生但暂时不能确定的项目的费用，所有权属于工程建设资金，仅用于本工程变更、索赔、零星增项；未使用完的暂列金额结算时直接扣除，归发包人。

（10）本项目施工区域内可能有车辆通行禁区,承包人须充分考虑因车辆在禁区内通行所产生的相关费用,结算不得另行增加相关费用。

### 25 工程建设农民工资保障金支付及扣回

25．1承包人根据江苏省、南京市劳动保障部门颁发的文件精神，保证此款项全部用于支付农民工工资。

### 26 安全防护、文明施工措施费支付计划

承包人在工程正式开工前完成如下正式工作：

- 安全警示标志牌；

- 施工现场围挡（采用封闭围挡，高度不低于1.8米，材料采用彩色定型钢板、砖、混凝土砌块等墙体）；

3、五牌一图；

4、施工现场办公、生活临时设施；

5、施工现场临时用电及给排水。

### 附件1：

工 程 质 量 保 修 书

发包人(全称)： 南京体育学院

承包人(全称)：_______________

为保证                           （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围根据国家有关规定进行，具体质量保修内容双方约定如下：本项目招标范围。

二、质量保修期

质量保修期从工程经过发包人或发包人上级项目管理部门或工程质量管理部门验收合格后之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

（五）其他约定：本工程质量保修期从工程经过发包人或发包人上级项目管理部门或工程质量管理部门验收合格交付使用之日算起，截止时间以投标书为准并不得低于法定期限。

三、质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7日内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为最终结算审核总价的  3 ％ （500元（不含）以上至2万元（不含）以下项目不适用）。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为     /       （大写）。质量保修金银行利率为       零          。

五、质量保修金的返还

结算审核总价的3%作为工程质量保证金，按单项工程分别计算缺陷责任期（为期2年），期满后经承包人申请，发包人审核通过后，无息退还对应单项工程的质量保证金。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：见承包人响应文件。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发  包  人(盖章)：                      承  包  人(盖章)：

法定代表人或授权代表(签字)：              法定代表人或授权代表(签字)：

年    月    日                                  年    月      日

### 附件2

建设工程承发包安全管理协议

发包单位：南京体育学院（以下简称甲方）

承包单位：                       （以下简称乙方）

甲方将本工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订工程合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目：

工程项目名称：

工程地址：

承包范围：采购文件（具体以工程量清单和采购人要求为准）

二、工程项目施工期限： 共    个日历日（具体开工时间以甲方通知为准）

三、协议内容：

1.甲乙双方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2.乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3.乙方在施工前要认真勘察现场：乙方进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4.工程项目由乙方按甲方的要求自行编制实施性施工组织设计；并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报甲方项目部备案，以便甲方监督管理。工地专职安全员必须持证上岗。

5.乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6.施工前乙方应对管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7.根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式两份，由甲乙双方签字后各执一份。

8.施工期间，乙方指派             同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派         同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

9.乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。

10.在生产操作过程中的乙方员工防护用品，由乙方自理，乙方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

11.乙方人员对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

12.乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方必须向甲方借用或租赁，应由乙方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

13.乙方人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，由该方人员及其单位负责。

14.乙方特种作业人员必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

15.乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

16.乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由乙方负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、 电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

17.乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

18.贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，甲方只负责教育的责任。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应进行紧急抢救伤员和保护现场，甲方予以协助，乙方按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，有乙方承担。

19．本协议经双方签字、盖章有效。作为合同正本的附件一式陆份。

20．本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

法人代表或授权代表（签字）：                    法人代表或授权代表（签字）

年    月     日                              年    月    日

### 附件3：

廉洁合作协议

甲方：南京体育学院

乙方：

为加强甲乙双方廉政建设，规范采购、采购、协议签订、协议履行等过程管理，保证双方工作人员公正廉洁，甲乙双方特订立如下协议：

第一条甲乙双方共同履行的职责

- 严格遵守党和国家有关法律法规和有关党风廉政规定。

- 双方的业务活动坚持公平、公正、诚信的原则，不应损害国家和企业利益。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

- 发现对方严重违反本协议条款及其他违反党风廉政规定的行为，有向其单位有关部门举报并要求告知处理结果的权利。

- 本协议由双方经济合同谈判部门签订，双方单位的纪检监察部门负责监督落实情况。

第二条甲方行为准则

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。不得以象征性地支付钱款的方式非法占有对方财物。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响公正执行公务的高消费宴请和娱乐活动。

（三）甲方的工作人员不得要求或者接受乙方为其进行住房装修，不得要求和接受由乙方出资为自己及其配偶、子女私自出国出境、旅游进行的安排等。

（四）甲方及工作人员不得从事违反党风廉政规定的其它活动。

（五）甲方及工作人员严禁违法、违规、违背程序组织采购；严禁与响应单位串标，暗箱操作；严禁擅自向成交人推销设备、材料或介绍分包队伍；严禁泄露我公司和各响应单位的技术及商务机密。

第三条乙方行为准则

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重物品。不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。不得以象征性收费的方式向对方提供财物。

（二）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加影响公正执行公务的高消费宴请及娱乐活动。

（三）乙方及其工作人员不得为甲方人员进行住房装修，不得出资为甲方人员及其配偶、子女私自出国出境、旅游进行安排等。

（四）乙方发现甲方及其工作人员有违反本协议内容或违反党风廉政规定的行为应及时向甲方相关部门反映或举报。

（五）乙方不得从事违反党风廉政规定的其它活动。

（六）乙方及时答复甲方征求意见函

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议行为准则，按管理权限，依据有关规定给予党纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本协议行为准则，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条联系方式

乙方及其工作人员发现甲方及其工作人员违反廉洁合作协议，应向甲方有关部门反映情况。

校党政办督查科电话：025-84755111

地址：

邮政编码：

甲方及其工作人员发现乙方及其工作人员违反廉洁合作协议，应向乙方有关部门反映情况。

乙方有关部门电话：

地址：

邮编：

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法人代表或授权代表（签字）：                 法人代表或授权代表（签字）：

年    月     日                            年    月     日

第六章  响应文件格式及附件

响应文件封面格式：

正本/副本

竞争性磋商响应文件

项目编号：_______________

项目名称：_______________

采购包：_______________

供应商名称：_______________

日      期：_______________

磋商文件主要目录及相关证明材料格式、附件

一、竞争性磋商申请及声明

二、法定代表人授权书

三、报价表

四、技术条款偏离表

五、商务条款偏离表

六、项目实施、集成、实施方案（若有）

七、服务与承诺

八、竞争性磋商文件要求及供应商认为需要提供的证明文件及材料等（若有）（格式自拟）

九、资格性和符合性审查响应对照表

十、供应商类似业绩情况表

十一、承诺书

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格

式及证明材料

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

附件五、属于监狱企业的证明文件

目录一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：南京体育学院

根据贵方（项目名称）（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表（供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：        。

3、按招标要求，我方投标的报价为下浮率为（小写）      %，（大写）百分之     。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：年月日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

南京体育学院：

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）（项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商名称（盖章）

日期： 年 月 日

法定代表人身份证件（正反面）：

被授权人身份证件（正反面）：

说明：

1、法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本授权委托书，只需提供法人身份证复印件。

目录三、报价表格式

磋商报价表

本次为首次报价

项目编号：

采购包：

| 项目名称 | 项目内容 | 下浮率（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 | % |

供应商（电子签章）：

注：1、优惠率=下浮率

如下浮率 为10%，那么优惠率=下浮率 =10%

目录四、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

供应商（电子签章）：

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

目录五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 磋商响应 |  | 偏离 |

供应商（电子签章）：

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录六、项目实施或集成方案

项目实施或集成方案（若有）

目录七、服务与承诺

服务与承诺

目录八、投标需要的其他证明文件及材料

竞争性磋商文件要求及供应商认为需要提供的证明文件及材料等（若有）（格式自拟）

目录九、资格性和符合性审查响应对照表

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 磋商文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |

供应商（电子签章）：

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录十、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签订 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商如实填写业绩情况表，并根据竞争性磋商文件要求附业绩证明材料。

目录十一、承诺书

承诺书

南京体育学院：

我单位                   （供应商名称）承诺：

1、我单位所投项目负责人满足下列条件：

a.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（包括但不仅限于以下两种情形）：

1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；

2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

b.项目负责人是非变更后无在建工程；或项目负责人是变更后无在建工程；或因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的；或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

2、我单位满足以下条件：

a.未处于被责令停业、投标资格 被取消或财产被接管、冻结和破产状态的企业;

b,企业没有因骗取中标、严重违约或者违规用工、拖欠工人工资以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

3、我单位承诺专业作业班组具备并可随时调配：包含水电工班组、泥瓦工（修缮）班组、木工/油漆工班组、防水工班组及其他应急工种。

4、我单位承诺所有维修须严格按国家现行建筑规范、标准及甲方技术要求施工，严把质量关与进场材料关，主要材料须符合招标文件第四章  竞争性磋商需求及要求附件相关品牌与标准要求。

5、我单位承诺不拖欠农民工工资承诺书和不拖欠工程材料款。

6、我单位承诺建立7×24小时应急响应机制。接到甲方报修指令后：（1）现场响应——普通报修30分钟内派员到达本采购包区域内现场勘察；（2）方案提交——勘察现场后或接到明确指令后24小时内，提交书面施工方案（含施工步骤、材料清单、预估工期及报价）。

供应商（电子签章）：

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：

注1：为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注3：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京体育学院：

我单位                   （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商（电子签章）：

附件三： 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

南京体育学院：

我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。(若有)

主要专业技术能力有：。(若有)

供应商（电子签章）：

日  期：        年     月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：

附件五、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件