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项目概况：农村综合性改革试验项目-农生文一期项目采购项目的潜在供应商应在 江苏政府采购网 获取谈判文件，并于2026年11月11日09点00分00秒（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目名称：农村综合性改革试验项目-农生文一期项目
项目编号：JSZC-320706-JSZR-T2026-0087
采购方式：竞争性谈判
预算金额：1587191.19元
最高限价：1587191.19元，投标报价超过最高限价的按无效报价处理。
采购需求：新建混凝土道路、箱涵一座、管涵、仓库、稻田休憩等，具体详见工程量清单及图纸。
对本项目资格要求、采购需求等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
建设地点：连云港市海州区新坝镇
承包方式：包工包料
质量标准：执行国家现行验收标准，等级为合格
合同履行期限（工期）：90日历天，具体开工日期以采购人发出的书面通知为准。
本项目接受联合体谈判。
二、申请人的资格要求 
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料： 
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（按连财购【2023】4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子响应文件中，格式详见谈判文件）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；（按连财购【2023】4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子响应文件中，格式详见谈判文件）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询信用中国网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）
8.本项目接受联合体谈判，联合体谈判的，应满足下列要求：采用联合体谈判的，联合体成员不得超过两家，联合体双方应签订共同谈判协议，明确联合体牵头人和各方权利义务；同时应满足谈判须知的规定。
9.中标后不允许分包或转包。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、苏财购[2022]45号，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的供应商须提供《中小企业声明函》（详见响应文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见响应文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。
（三）本项目的特定资格要求：
1.谈判供应商须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级（含）及以上资质（在有效期内）和建筑工程施工总承包叁级（含）及以上资质（在有效期内），并取得安全生产许可证（在有效期内），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
2.谈判供应商拟派项目负责人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程专业二级注册建造师（含）及以上资格（在有效期内）或建筑工程专业二级注册建造师（含）及以上资格（在有效期内），并具有安全生产考核合格证书（B类）（在有效期内）；
3.本项目要求授权委托人必须为项目负责人，拟派项目负责人必须为投标单位的员工，提供2026年5月（含）以来任意一个月由谈判供应商为其缴纳的社保证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；如是退休人员仍在执业有效期内的，应提供相关退休证明及聘用合同；供应商确定的项目负责人须全程参与谈判过程（含谈判、异议投诉等）；
4.谈判供应商及项目负责人未被限制在招标项目所在地投标、项目负责人无在建工程、绝不出借挂靠资质等采用信用承诺方式由谈判供应商自行承诺。（格式详见响应文件）。
谈判供应商（超过3年）、法定代表人（超过5年）、项目负责人（超过5年）无行贿犯罪记录由供应商自行承诺。（格式详见响应文件）
5.本项目执行江苏省住房和城乡建设厅公告〔2018〕6号文、苏建招办〔2022〕2号文，关于企业资质动态核查，由供应商在响应文件中作出书面承诺（格式详见响应文件），若投标有效期内企业资质核查不合格，将主动放弃中标资格。
6.谈判单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（详见响应文件格式）。
7.若供应商法定代表人参与投标，则仅需提供法定代表人身份证；若授权代理人参与投标，则需提供企业法人委托书、授权人身份证、授权代理人身份证（详见响应文件格式）。
三、获取谈判文件
时间：自本采购公告发布之日起3个工作日；
地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件
方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
售价：0.00元
四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
提交响应文件截止时间：2026年11月11日09点00分（北京时间）
开标时间：2026年11月11日09点00分（北京时间）
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限 
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜 
1.谈判保证金：本次谈判采购不收取谈判保证金。
2.本项目采用不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
3.请各供应商充分考虑项目周期，谨慎参与交易，中标后不得以任何理由放弃中标资格或不按规定履约。
4.本谈判文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。
5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。
6.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
八、本次谈判联系方式 
1.采购人信息
名称：连云港市海州区新坝镇人民政府
地址：新坝镇人民政府新坝街
联 系 人：魏良志
联系方式：13812333393 
2.采购代理机构信息
名称：江苏中瑞建设项目管理有限公司
地址：连云港市海州区朝阳东路32-6号东盛阳光大厦A座502
联 系 人：张工  
联系方式：18936586917   
3.项目联系方式
项目联系人：魏良志
电      话：13812333393
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（参加竞争性谈判的供应商以下简称“谈判供应商”）
一、总则
1、采购方式
1.1 本次政府谈判活动采取竞争性谈判（以下简称谈判）方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。
2、合格的供应商
2.1 满足谈判公告中申请人的资格要求的规定。
2.2 谈判公告规定接受联合体谈判的，除应符合本章第2.1项和谈判公告的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按谈判文件提供的格式签订共同谈判协议，联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责谈判和合同实施阶段的主办、协调工作，并明确各方权利义务；
（2）联合体各成员单位应当具备与共同谈判协议中约定的分工相适应的施工资质和施工能力，共同谈判协议约定联合体成员承担同一专业工作的，按照资质等级最低的成员确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
2.3 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府谈判活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府谈判活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.4 满足本谈判文件全部实质性要求和条件的规定。
2.5 符合上述条件的供应商应承担参与谈判采购及履约过程应承担的全部责任与义务。
3、适用法律
3.1 本次谈判采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、谈判费用
4.1 供应商应自行承担所有与参与谈判活动有关的费用，无论谈判采购过程中的做法和结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _GoBack]4.2本项目的招标代理费按捌仟元整（￥：8000元）计取，由采购人支付。
5、谈判文件的约束力
5.1 供应商一旦参与本项目谈判活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
二、谈判文件
6、谈判文件的构成
6.1 谈判文件由以下部分构成：
（1）谈判邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）响应文件格式
请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
7、谈判文件的澄清
7.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止之日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
7.2在提交首次响应文件截止之日前，采购人、代理机构或者谈判小组可以对已发出的采购文件进行必要澄清和修改。
7.3澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人，代理机构或谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在原采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
7.4采购文件的澄清或修改将在“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”公布，澄清或修改的内容作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
7.5供应商应在提交首次响应文件截止之日前关注原采购信息发布媒体上有关本采购项目有无变更公告。
8、谈判文件的修改
8.1在响应文件提交截止时间前，采购人和代理机构可以对谈判文件进行修改。
8.2采购人和代理机构有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间和开启时间。
8.3谈判文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
三、响应文件的报价
9、谈判响应报价
9.1 谈判响应报价应是谈判文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、采购、运输、装卸、现场垃圾清理费用、保管、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等。
9.2 谈判响应报价方式：本工程采用下列第 (1) 种方式。
(1) 固定单价报价：供应商应根据谈判文件要求及施工现场条件，充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价，今后不作调整。设计变更和采购人要求变动的内容除外。
(2) 可调价格报价：供应商的谈判响应报价可根据合同实施期间的市场变化和政策性调整而变动。
9.3 谈判响应报价的计价方法
(1) 本工程项目采用 工程量清单 计价方法。供应商应根据采购人提供的工程量清单计算单价、合价以及各种政策性费用。
(2) 除非合同中另有规定，供应商在报价中所报的单价和合价，以及谈判响应报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的施工设备、劳务、管理、材料、采购、运输、装卸、现场垃圾清理费用、保管、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。
(3) 施工用水电差价计入报价，采购人不再另行支付。
(4) 本项目采用营改增后的一般计税方法计算报价。
9.4 可选用的工程预算、费用定额和政策性文件
（1）用于响应报价可参考的依据为：《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024和相关工程国家及行业工程量计算标准、近期的《连云港市建设工程材料市场参考价》等。
(2) 政策性文件按照现行江苏省建设厅、连云港市建设局颁发的相关文件规定执行。
10、报价货币
10.1 谈判响应以人民币报价。
11、谈判响应报价的编制要求
11.1 谈判供应商必须按工程量清单，用综合单价法编制谈判预算。工程量清单数量、暂定价、暂估价、独立费不得变更、不得优惠，否则视为重大偏差。
11.2 供应商应按代理机构提供的图纸（如有）和工程量清单（如有调整以代理机构最终发出的修改通知中核实确认的工程量为准）中列出的工程项目和工程量计算填写单价、合价。此处的单价为综合单价，系指完成工程量清单中一个子目所需的人工费、机械费、材料费、管理费、利润等一切费用的总和，谈判响应报价时列出综合单价的详细组价及单价分析表。该综合单价将贯穿于谈判响应报价、工程款支付和竣工结算的始终，除本采购文件和合同另有约定外，不得调整。
11.3供应商应根据本工程和供应商的自身情况，一次性地报出本工程的分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和税金。凡属于措施项目和其它项目费，而供应商未作相应报价的，将被认为供应商已经在谈判响应报价的其它项目中作了相应的考虑，无论出现何种情况，此两项费用在工程决算时均不做调整（包括工程施工过程中对同样的和类似的工程进行设计变更部分）。
11.4 供应商可自行对施工现场和周围环境进行勘察，以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸条件及任何其它足以影响成本价的情况。现场踏勘后，应根据自身实际情况，制订工程的施工方案或施工组织设计进行投标报价。成交后，不论施工方案或施工组织设计发生任何变化，合同价款均不予调整，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
11.5 供应商应对工程量清单中的每一个子目均列出单价、合价，没有填写单价、合价的项目，其费用将被认为已包括在工程量清单其它项目的单价、合价中。
11.6 供应商在谈判响应报价时应尽可能详细描述编码对应的项目名称及项目特征。供应商的单价，不论其对应的项目特征是否描述完全，都将被视为已包括在《建设工程工程量清单计价规范》所对应的项目编码和项目名称的所有工程内容及完成此项工作内容而必须的各种辅助工作中。
11.7 工程实物量清单项目中如有暂定价（甲控乙购材料），供应商须按照采购人所确定的暂定价（不得变动）计算主材费，加上其它除主材之外的一切费用构成综合单价计算合价。结算时采购人按照实际发生的价格对暂定价（甲控乙购材料）调整价差，价差部分的费用组成（不含税金）不随暂定价材料价格变化而调整。所有暂定价材料（甲控乙购材料）价格均为到工地院内卸车价。暂定价材料（甲控乙购材料）二次搬运及现场保管、清理等发生的费用，由供应商在谈判响应报价中自行考虑。暂定价材料具体内容详见工程量清单编制说明。
11.8 不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得改变进行谈判，否则作无效响应处理。
11.9 本工程由谈判供应商自购的材料,谈判供应商须编制自购主要材料一览表,注明品牌、规格、型号、产地、数量、单价和合价。报价中含材料价差,结算时不予调整。
11.10 所有材料等检验、检测费均由供应商在谈判响应报价时根据自身预测自行报价，计入谈判响应报价，施工过程中发生的一切材料检测费用均由成交供应商支付。（包括新材料、新工艺、新设备的实验费及环境检测费等）。
11.11 采购人向谈判供应商提供的有关施工现场的资料和数据是采购人现有的能使谈判供应商利用的资料。采购人对谈判供应商由此做出的推论、理解和结论概不负责。
11.12 因有工程变更造成的工程量清单增减,按业主签证的设计变更通知单和现场监理签证，竣工结算时进行调整。工程变更调整的原则为：(1)报价中原有的子项,按谈判报价的单价计算；(2)新增加的近似子项参照相近的子项单价计算；(3)无相同或近似的子项，由乙方报价并经监理及业主审核确定。
11.13 供应商应当在采购文件中详细、定量地列出优惠让利的理由及所采取的技术措施。
四、响应文件编制
12、响应文件编写注意事项
12.1供应商应当仔细阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解采购内容、技术性能要求和商务条件后，按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
12.2对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对谈判文件成交的实质性要求、数量、价格、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
13、响应文件的语言及度量衡单位
13.1除专用术语外，供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和代理机构就有关谈判活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
13.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
14、响应文件的构成
14.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、谈判响应函等部分。
14.2如响应文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的谈判文件不一致，请以江苏政府采购网发布的谈判文件为准。
14.3特别提醒供应商，混乱的编排导致响应文件被误读或竞争性谈判小组（以下简称谈判小组）查找不到有效文件是供应商的风险。
15、证明供应商及响应标的符合谈判文件规定的文件
15.1供应商应按照谈判文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合谈判文件规定。
15.2谈判文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
15.3供应商委托代理时应当提交授权委托书，请按谈判文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
16、分项报价表
16.1供应商应根据响应报价要求在分项报价表中列明各项单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。
16.2响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。
17、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
17.1技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。供应商应对谈判文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
17.2供应商需按照谈判文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
17.3供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
18、谈判响应函
18.1供应商应按照谈判文件提供的格式完整、正确填写谈判响应函。
19、谈判有效期
19.1谈判有效期为谈判文件规定的开启之日后六十（60）天。谈判有效期比规定短的将被视为未实质性响应谈判文件而予以拒绝。
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五、响应文件提交
20、电子响应文件的提交
20.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子响应文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。
21、提交响应文件截止时间
21.1供应商提交（上传）电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的截止时间。
供应商应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件提交（上传）不成功的按照本谈判文件第二章第30.1条规定作无效响应处理。
21.2采购人和代理机构可以按照规定，通过修改谈判文件酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
22、响应文件的拒收
22.1供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。
22.2超过谈判文件规定的截止时间后提交（上传）的，“苏采云”系统会拒绝接收（上传）任何响应文件。
23、响应文件的撤回和修改
23.1供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目谈判活动。
23.2供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在提交（上传）响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。
23.3在提交（上传）响应文件截止时间至谈判文件规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其电子响应文件。
六、响应文件开启（解密）与评审
24、响应文件开启（解密）
24.1代理机构将在谈判公告中规定的时间和地点组织响应文件开启。供应商应当按时参加，并在“苏采云”系统规定的时间内对其电子响应文件进行解密。
24.2供应商在开启（解密）过程中涉及的响应文件解密、开启结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
24.5供应商未参加开启（解密）的，视同认可开启（解密）结果。
24.6供应商在开启（解密）、澄清、谈判、最后报价、评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及谈判小组联系。
开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或苏彩云系统平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
25、谈判小组
25.1响应文件开启（解密）后，代理机构将组织谈判小组进行评审。
25.2谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
25.3谈判小组按照谈判文件进行独立评审，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
26、评审过程的保密与公正
26.1凡是与审查、澄清、评价和比较有关的资料以及成交建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。
26.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
26.3代理机构和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
27、响应文件的澄清
27.1评审期间，谈判小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
谈判小组并非对每个供应商都提出澄清、说明或者补正要求。
27.2需要供应商进行澄清、说明或者补正的，谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。
27.3接到谈判小组澄清、说明或者补正要求的供应商如未按规定要求响应，其风险由供应商自行承担。
28、对响应文件的审查
28.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
（1）资格审查：谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判采购的资格。
谈判小组在进行资格审查的同时，将在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加谈判资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府谈判活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（2）符合性审查：谈判小组依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定其是否对谈判文件的全部实质性要求作出响应。
未通过资格审查或符合性审查的供应商，将通过“苏采云”系统告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
28.2在谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的文件应当与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过谈判小组以少数服从多数的原则作出结论。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
28.3如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应。
29、谈判程序
29.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。
在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“谈判函”。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在“苏采云”系统提交“谈判响应函”，并加盖CA电子公章。供应商未按照要求作出响应的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理。
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判采购，应在“苏采云”系统中提交“退出谈判函”，并加盖CA电子公章。
29.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价。
谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在“苏采云”系统中向其发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定的时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未实质性响应。供应商未在谈判小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理。
谈判报价次数：
（1）本项目采用二轮报价，电子响应文件中的报价为首轮报价，第二轮报价通过系统在线报价。最后报价不得超过最高限价及首轮报价，否则作无效报价文件处理。
（2）本项目各分项最终结算价按照谈判首次报价与最后报价同比例变动。
29.3政府采购异常低价审查：
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。
30、未实质性响应谈判文件的情形和谈判活动终止
30.1未实质性响应谈判文件的情形：
（1）供应商未按照谈判文件要求提交（上传）电子响应文件的。
（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
（3）供应商不具备谈判文件中规定的资格要求的。
（4）供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）不符合谈判文件规定的实质性要求和条件的。（本谈判文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
（6）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商响应产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（7）供应商未通过符合性审查的。
（8）供应商未按照要求对谈判或者最后报价作出响应的。
（9）供应商提交两个（含两个）以上不同的最后报价的。
（10）供应商的最后报价超过了采购预算或者最高限价的。
（11）谈判小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。
（12）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（13）响应文件未按照谈判文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（14）其他法律、法规及本谈判文件规定的属于未实质性响应谈判文件的情形。
30.2有下列情形之一的，视为供应商串通，响应无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜。
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异。
（5）不同供应商的响应文件相互混装。
30.3谈判活动终止的情形：
（1）因“苏采云”系统故障原因造成开启（解密）不成功的，或者至谈判文件规定的截止时间成功解密电子响应文件的供应商不足三家的。
（2）谈判小组认定谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者谈判文件内容违反国家有关强制性规定的。
（3）符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
七、成交
31、确定成交单位
31.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。除落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对谈判供应商的最后报价进行任何调整，详见“九、政府采购政策功能”。
提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，谈判中在其他条件合格的前提下，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
供应商的最后报价如相同，根据项目属性按如下顺序确定成交供应商：
项目属性为货物则优先采购“环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”或“节能产品”，则将优先采购质保期长者；若质保期均一致，则优先采购交货期短者；若交货期均一致，则采取抽签方式确定成交供应商。
环境标志产品是指列入财政部、环境保护部《环境标志产品政府采购品目清单》，具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的产品；节能产品是指列入财政部、发展改革委《节能产品政府采购品目清单》，具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品。
项目属性为服务则直接采取抽签方式确定成交供应商。
31.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在江苏政府采购网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
31.3若有充分证据证明，成交供应商存在下列情形之一的，一经查实，将被取消成交资格：
（1）提供虚假材料谋取成交、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。
（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）属于本谈判文件规定的无效情形，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。
（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同的。
（7）将政府采购合同转包的。
32、成交通知书
32.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供成交通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由成交供应商自行承担。
32.2成交通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
32.3成交供应商应在成交后七个工作日内，向采购人和代理机构各提供二份与电子响应文件一致的纸质打印胶装响应文件，封面、骑缝需加盖公章。
八、授予合同
33、履约保证金
33.1本项目不收取履约保证金。
34、签订合同
34.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件和成交供应商响应文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
34.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺、谈判响应等文件均应作为合同附件。
34.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
35、合同标的的追加
35.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
八、询问与质疑
36、询问
36.1供应商对政府谈判活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知其向采购人提出。
37、质疑提出
37.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目谈判活动的供应商。
37.2供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、成交结果公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目谈判活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
37.3提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。
37.4质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见谈判文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
37.5质疑函应当使用范本，详见谈判文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
38、质疑函的受理和答复
38.1质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。
38.2对符合法定要求的质疑，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
38.3对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
38.4以下情形的质疑依法不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式提交的非原件形式的质疑。
（4）未参与谈判活动或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
38.5采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。
39、质疑处理
39.1质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。
39.2质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。
39.3质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。
39.4质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。
39.5质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）
39.6质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。
39.7未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
九、政策功能
40、本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。
40.1 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料： 
（1）供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 响应文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
40.2 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
41、执行<<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>>国办发(2025)34号文件。
42、支持绿色发展
42.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
42.2为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
42.3政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。
42.4落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。


[bookmark: _Toc3697]第三章 政府采购合同格式
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合同编号：  



采购人：  
成交供应商：  
[bookmark: _Toc18793][bookmark: _Toc22416]
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：       
承包人（全称）：                              
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就          工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：             。
2.工程地点：            。
3.工程立项批准文号：  /   。
4.资金来源：             。
5.工程内容：         。
6.工程承包范围：
                             。
   二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    三、质量标准
工程质量符合标准。
    四、签约合同价与合同价格形式	
[bookmark: line0639]1.签约合同价为：
[bookmark: line0640]人民币（大写）                 （¥            元）；
[bookmark: line0641]其中：
[bookmark: line0642]（1）安全生产措施费：
[bookmark: line0643]人民币（大写）               （¥          元）；
[bookmark: line0644]（2）材料和工程设备暂估价金额：
[bookmark: line0645]人民币（大写）               （¥          元）；
[bookmark: line0646]（3）专业工程暂估价金额：
[bookmark: line0647]人民币（大写）               （¥          元）；
[bookmark: line0648]（4）暂列金额：
[bookmark: line0649]人民币（大写）               （¥          元）。
[bookmark: line0650]2.合同价格形式： 单价合同 。
    五、项目经理
承包人项目经理：                     。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行挂靠转包及违法分包等行为，否则，发包方有权解除协议，并要求承包方赔付发包方总合同工程款的30%的违约金， 合同已经履行完毕的，发包方有权按照工程审定价款直接扣除30%违约金，剩余工程款不足以支付的，承包方有义务补足。并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
    十、签订地点
本合同在                    签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自 双方法定代表人或授权委托代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。
    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执     份。

发包人：  （公章）                    承包人：  （公章）
法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：
（签字）                             （签字）
组织机构代码：                 组织机构代码：           
地  址：               地  址：        
邮政编码：               邮政编码：   
法定代表人：                     法定代表人：             
委托代理人：                     委托代理人：             
电  话：             电  话：     
传  真：             传  真：     
电子信箱：                           电子信箱：   
开户银行：             开户银行：   
账  号：                  账  号：     
[bookmark: _Toc26337][bookmark: _Toc20847]
第二部分 通用合同条款
[bookmark: _Toc13458][bookmark: _Toc205]采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
[bookmark: line0709][bookmark: _Toc18714][bookmark: _Toc8139]第三部分 专用合同条款
[bookmark: line0710]1.一般约定
[bookmark: line0711]1.1词语定义
[bookmark: line0712]1.1.1合同：合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
[bookmark: line0713]1.1.1.10其他合同文件包括：（1）招标文件（含澄清、答疑等补充文件）；（2）标准、规范及有关技术资料；（3）发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
[bookmark: line0714]1.1.2合同当事人及其他相关方
[bookmark: line0715]1.1.2.4监理人：
[bookmark: line0716]名    称：      ；
[bookmark: line0717]资质类别和等级：      ；
[bookmark: line0718]联系电话：       ；
[bookmark: line0719]电子信箱：       ；
[bookmark: line0720]通信地址：       。
[bookmark: line0721]1.1.2.5设计人：
[bookmark: line0722]名    称：       ；
[bookmark: line0723]资质类别和等级：        ；
[bookmark: line0724]联系电话：        ；
[bookmark: line0725]电子信箱：        ；
[bookmark: line0726]通信地址：        。
[bookmark: line0727]1.1.3工程和设备
[bookmark: line0728]1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：临时设施及永久占地。
[bookmark: line0729]1.1.3.9永久占地包括： 红线范围内 。
[bookmark: line0730]1.1.3.10临时占地包括：/ 。
[bookmark: line0731]1.3法律
[bookmark: line0732]适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章、行业规定建设单位相关规定。 
[bookmark: line0733]1.4标准和规范
[bookmark: line0734]1.4.1适用于工程的标准规范包括： 国家、地方、行业相关的现行标准、规范等，详见设计文件及相关规定。 
[bookmark: line0735]1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：不提供；
[bookmark: line0736]发包人提供国外标准、规范的份数：/ ；
[bookmark: line0737]1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见本工程施工图纸；
[bookmark: line0738]1.5合同文件的优先顺序
[bookmark: line0739]合同文件组成及优先顺序为：合同协议书、中标通知书、招标文件（含澄清、答疑等补充文件）、投标函、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单以及其他合同文件。
[bookmark: line0740]上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
[bookmark: line0741]在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
[bookmark: line0742]1.6图纸和承包人文件
[bookmark: line0743]1.6.1图纸的提供
[bookmark: line0744]发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订之后七天内或开工日期前14天内；
[bookmark: line0745]发包人向承包人提供图纸的数量：开工前提供全套施工图纸3套；
[bookmark: line0746]发包人向承包人提供图纸的内容：发包人向承包人提供施工图纸，除严格用于合同目的者外，由发包人和监理工程师提供的图纸、规范和其他文件未经发包人事先书面许可，承包人不得用于或转让给第三方。如果由于合同的需要公开有关信息，对其公开的必要性产生争执，则以发包人的决定为准。
[bookmark: line0747]1.6.4承包人文件
[bookmark: line0748]需要由承包人提供的文件，包括：施工组织方案、施工进度计划、材料计划已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、承包人采购材料清单、劳动力及用款计划等及发包人要求提供的其他资料。
[bookmark: line0749]承包人提供的文件的期限为：承包人在开工前5天内，向监理工程师提交4份其格式和内容符合监理工程师规定的施工组织设计；对于关键部位和环节工程，施工前至少5天内应按监理工程师要求提交专项施工方案，以备审查批准；每月25日前应按监理工程师要求提供本月周报及下月计划各4份；每周例会前一天应按监理工程师要求提供本周周报及下周计划各4份；必要时应提供日报和日计划各4份。以上资料由监理人报送发包人2份。如承包人未及时提供相应书面材料，如有发现每次直接扣除合同总价款的1‰作为违约金；
[bookmark: line0750]承包人提供的文件的数量为：根据发包人实际要求；
[bookmark: line0751]承包人提供的文件的形式为：书面形式；
[bookmark: line0752]发包人审批承包人文件的期限：收到书面文件 7 日内。
[bookmark: line0753]监理人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后14天内，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。
[bookmark: line0754]1.6.5现场图纸准备
[bookmark: line0755]关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
[bookmark: line0756]1.7联络
[bookmark: line0757]1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
[bookmark: line0758]1.7.2发包人接收文件的地点：发包人指定地点；
[bookmark: line0759]发包人指定的接收人为：发包人现场代表（姓名：      ；联系方式：           ）  。
[bookmark: line0760]承包人接收文件的地点： 双方协商确定 ；
[bookmark: line0761]承包人指定的接收人为： 双方协商确定  。
[bookmark: line0762]监理人接收文件的地点： 双方协商确定 ；
[bookmark: line0763]监理人指定的接收人为： 双方协商确定 。
[bookmark: line0764]1.10交通运输
[bookmark: line0765]承包人根据现场已有状况，为满足施工需要的相关措施及费用已包含在合同总价中。承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。
[bookmark: line0766]1.10.1出入现场的权利
[bookmark: line0767]关于出入现场的权利的约定：承包方应加强对施工现场的管理，并在施工现场安装生物识别网络管理系统，施工无关人员不得入内，所有特殊工种人员均应有上岗资格并符合国家有关规定，持有有关部门颁发的资格证书或上岗证，在施工上岗之前交由监理工程师审查，审核通过后方准佩戴单位岗位证上岗施工。
[bookmark: line0768]1.10.3场内交通
[bookmark: line0769]关于场外交通和场内交通的边界的约定： /。
[bookmark: line0770]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：现状 。
[bookmark: line0771]1.10.4超大件和超重件的运输
[bookmark: line0772]运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
[bookmark: line0773]1.11知识产权
[bookmark: line0774]1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。
[bookmark: line0775]关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人事先书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方，如有发现直接扣除合同总价款的1%作为违约金。
[bookmark: line0776]1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。
[bookmark: line0777]关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人事先书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方，如有发现直接扣除合同总价款的1%作为违约金。
[bookmark: line0778]1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：结算时不予调整，已含在合同价中。
[bookmark: line0779]1.13工程量清单错误的修正
[bookmark: line0780]1.13.1出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量出现偏差，综合单价不调整。
当工程量偏差超过15%，且该变化引起相关措施项目相应发生变化时；
清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序，视为已包括在报价中。
1.13.2不平衡报价的处理方式：如在结算时发现已标价工程量清单中存在过高报价项目，将调整其综合单价。
（1）工程量增加在 15%（含）以内的部分，仍按原投标综合单价执行。
（2）工程量超出15%的部分，将调整其综合单价，调整原则为：按照GB/T50500-2024第8.9条及本合同第 10.4.1 条的相关约定。
[bookmark: line0784]（3）对于工程量减少的过低价项目，按投标价执行。
[bookmark: line0785]2.发包人
[bookmark: line0786]2.2发包人代表
[bookmark: line0787]姓    名：        ；
[bookmark: line0788]身份证号：        ；
[bookmark: line0789]职    务：        ；
[bookmark: line0790]联系电话：        ；
[bookmark: line0791]电子信箱：        ；
[bookmark: line0792]通信地址：        。
[bookmark: line0793]发包人对发包人代表的授权范围如下：对工程进行全面监督、审批监理工程师提交的报告、协调外部关系以保证工程顺利进行；检查、督促施工单位、监理单位的现场工作；组织协调施工现场与工程相关部门的工作，发包人指令的下达、相关问题的处理。 
[bookmark: line0794]A、在发包人的授权下，行使合同约定的发包人权利，履行合同约定的发包人职责。全面主持现场施工管理工作及施工现场的外部协调，对监理工作进行检查监督。B、发包人、监理所有文件经发包人代表签署并加盖发包人授权印鉴或相关条款约定的印鉴后方生效。C、发包人的指令、通知由发包人代表签字后，以书面形式交给监理单位，由监理单位发出及监督执行，承包人或承包人收文人在回执签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，发包人代表或其授权人可发出口头指令，承包人对指令应予以执行。承包人应于发出口头指令后24小时内提出书面确认要求，承包人未按时提出确认要求的，责任由承包人承担。D、承包人认为发包人的指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，发包人代表可作出修改指令或继续执行原指令的决定，逾期视作认可。在紧急情况下，发包人要求承包人立即执行的指令，承包人应无条件予以执行，承包 人拒不按时执行指令的，视同承包人违约，每拖延一天扣承包人1000元，情节严重的发包人有权解除合同或按合同有关约定追究承包人违约责任。E、承包人变更、进度、造价的审查、核定和调整等必须经过发包人代表签字盖章后确认，工程变更、签证按照合同约定相关条款执行。F、发包人代表易人，发包人应提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任职权，履行前任的义务。 
[bookmark: line0795]2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
[bookmark: line0796]2.4.1提供施工现场
[bookmark: line0797]关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。
[bookmark: line0798]2.4.2提供施工条件
[bookmark: line0799]关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
[bookmark: line0800]（1）施工现场仅提供水源、电源接口，由承包人自行解决接水接电，承包人根据现场情况自行考虑供水、供电费用（含接水、接电费用）并已包括在合同总价中，以后不作调整。通讯工具承包人自备。
[bookmark: line0801]（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：见现场实际条件，包含在合同价中。
[bookmark: line0802]2.4.3提供基础资料
[bookmark: line0803]发包人提供现有资料供承包人使用，承包人自行踏勘现场确定。
[bookmark: line0804]（1）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前提供。
[bookmark: line0805]（2）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由承包人代为办理施工许可手续，并于合同签订后15日内完成，逾期计入施工工期。
[bookmark: line0806]（3）水准点与坐标控制点交验要求：开工前由承发包双方在监理单位见证下现场交验，并以书面形式提供给承包人。
[bookmark: line0807]（4）图纸会审和设计交底时间：开工前由发包人组织监理、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。
[bookmark: line0808]（5）双方约定发包人应做的其它工作：无
[bookmark: line0809]2.5资金来源证明及支付担保
[bookmark: line0810]发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用条款。
[bookmark: line0811]发包人是否提供支付担保： / 。
[bookmark: line0812]发包人提供支付担保的形式： / 。
[bookmark: line0813]发包人提供工程款支付担保的金额：/。
[bookmark: line0814]3.承包人
[bookmark: line0815]3.1承包人的一般义务
[bookmark: line0816]承包人在履行合同过程中应遵守法律法规规章等和工程建设标准规范，并履行以下义务：
[bookmark: line0817]（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
[bookmark: line0818]（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
[bookmark: line0819]（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
[bookmark: line0820]（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
[bookmark: line0821]（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任，如有发现直接扣除合同总价款的1%作为违约金。
[bookmark: line0822]（6）施工场地清洁符合环境卫生管理的相关规定，自行办理垃圾消纳、排污等手续及费用，交工前应将一切建筑垃圾、施工废弃物清理干净，并运至发包人或政府有关部门指定地点，使完工工程交付发包人后达到正常环境卫生的要求；同时承担因自身原因违反有关规定造成的损失和违约金；若不及时清理的，发包方有权委托第三方予以清理，因此发生的费用发包方从工程款中直接扣除，不足部分承包人有义务予以补足，并承担逾期清理的违约责任，按照实际发生清理费数额的50%向发包方支付违约金。
[bookmark: line0823]按照通用条款第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
[bookmark: line0824]（7）按通用条款第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
[bookmark: line0825]（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员、劳务分包单位及劳务人员工资；
[bookmark: line0826]（9）承包人提交的竣工资料的内容：
[bookmark: line0827]承包人应在工程具备竣工验收条件后40天内按国家及地方工程竣工验收标准，向发包人提供完整竣工资料（含竣工图）及竣工验收报告（不少于两套竣工资料原件，四套复印件及二套电子文档（含竣工图）），且符合工程所在地质监站等相关部门要求，并自行承担相关费用。如未提交或提交不完整直接扣除合同总价款的1%作为违约金。
[bookmark: line0828]承包人需要提交的竣工资料套数：不少于两套竣工资料原件，四套复印件及二套电子文档（含竣工图），同时须符合相关部门规定。
[bookmark: line0829]承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。
[bookmark: line0830]承包人提交的竣工资料移交时间：工程具备竣工验收条件后40天内。
[bookmark: line0831]承包人提交的竣工资料形式要求：书面文件和电子文件。
[bookmark: line0832]（10）承包人应履行的其他义务：
[bookmark: line0833]（10.1）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人认真做好施工现场的安全防护工作（包括照明、安全设施等），承包人对安全防护工作负全责（责任和费用）。在实施和完成本工程过程中，承包人应充分关注和保障所有在场人员及行人的安全，采取有效措施，使施工现场和本工程的实施保持有条不紊；为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。非施工人员不得进入现场。相关费用已包含在合同价中。发生安全事故，由承包人负责并承担所有责任及费用，发包人不承担任何责任。
[bookmark: line0834]（10.2）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：
[bookmark: line0835]承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地及城市道路、排污、渣土、环保（含施工噪音、施工粉尘）、环卫、市容、城建、治安、交管、人口管理以及安全生产等的管理规定，由承包人办理相关手续，并由承包人承担发生的一切费用，发包人不承担任何费用。
[bookmark: line0836]（10.3）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责成品保护并承担费用，发包人不承担任何费用。
[bookmark: line0837]因承包人原因造成破坏的，承包人必须无条件及时修复，并承担由此发生的全部费用和责任，发包人不承担任何费用和责任。
[bookmark: line0838]（10.4）施工场地清洁卫生的要求：按标准化施工现场管理，保持现场清洁，符合环境要求；随时接受发包人及主管部门检查，每发现一次不符合要求扣违约金1000元，从进度款中扣除。交工前清理现场，因施工产生的垃圾外运，费用由承包人自理，发包人不承担任何费用。
[bookmark: line0839]（10.5）承包人有义务对本工程图纸详细审阅，并提出合理化建议，确保施工期间尽量少发生拆除变更等浪费现象。施工过程中因承包人与周围发生的纠纷由承包人自行协商解决，费用由承包人承担，发包人不承担任何费用。
[bookmark: line0840]（10.6）双方约定承包人应做的其它工作：（包括但不限于）
[bookmark: line0841]a. 承包人如因施工现场道路及周边环境所限，导致运输车辆不能到达指定地点发生二次转运或延误工期等情况，承包人承担相应责任及费用。
[bookmark: line0842]b.施工过程中，部分工序按规定须有监理旁站和监督下进行的，必须及时通知监理旁站和监督，并且有及时的记录，记录原始稿上须有发包人、监理、承包人共同签字和具体实施部位工序和日期，每天一签，每天要送发包人、监理方各一份，该记录原始稿将作为计量和验收的依据，否则不予验收和计量。
[bookmark: line0843]c.严格按施工图纸、国家及地方现行的施工及技术验收规范进行施工，做好自检工作，并按规定程序进行检测和报验，确保工程质量和工期。
[bookmark: line0844]d.严格按施工安全规范要求采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。
[bookmark: line0845]e.承包人应派出专业安全人员、质量人员在施工现场实施全天候值班。凡施工中因承包人原因发生的一切安全事故，均由承包人承担全部责任并负责赔偿由此造成的所有损失费用，发包人不承担任何费用和责任。事故发生后承包人应书面报告发包人或主管单位备案。
[bookmark: line0846]f.施工中承包人应做好施工原始记录，隐蔽工程记录，按照国家验收规范的要求，整理、检查、编制工程验收竣工资料。并在竣工时按规定移交发包人。
[bookmark: line0847]g.在施工中，由承包人自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，均由承包人承担。
[bookmark: line0848]h.承包人采购设备、材料前须得到发包人和监理工程师的认可，发包人对设备、材料的品牌有规定，必须按其规定执行，否则，发包人有权要求投标人按规定品牌更换，但承包人所报材料单价不做调整。材料的规格、技术指标、质量等级详见施工图（含效果图）， 同时应满足相关技术规范要求。
[bookmark: line0849]i. 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人认真做好施工现场的安全防护工作（包括照明、安全设施等），承包人对安全防护工作负全责（责任和费用）。在实施和完成本工程过程中，承包人应充分关注和保障所有在场人员及行人的安全，采取有效措施，使施工现场和本工程的实施保持有条不紊；为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。非施工人员不得进入现场。相关费用已包含在合同价中。安全事故，由承包人负责并承担所有责任及费用。
[bookmark: line0850]j.其他1、竣工资料符合主管部门关于档案资料的要求；2、准时参加监理组织的每周工程例会和专题会议；3、应接受发包人的现场协调管理；4、其它事宜由双方协商另定。
[bookmark: line0851]承包人未能按约定及要求履行以上各项义务，造成发包人损失的，承包人应赔偿发包人全部损失。
[bookmark: line0852]3.2项目负责人
[bookmark: line0853]3.2.1项目负责人：
[bookmark: line0854]姓    名：       ；
[bookmark: line0855]身份证号：       ；
[bookmark: line0856]证 书 号：       ；
[bookmark: line0857]联系电话：       ；
[bookmark: line0858]电子信箱：       ；
[bookmark: line0859]通信地址：       ；
[bookmark: line0860]承包人对项目负责人的授权范围如下：负责与公司总部的信息沟通与协调项目资源的组织与调配（包括人力、物资、资金等）领导制定项目各项管理目标及保证措施，对实施过程进行监督, 是公司法人在项目上的授权代理，代表公司履行与业主及协作单位合同，是本项目的成本、质量、安全、环保、职业安卫体系的第一责任人，对施工全过程和用户负责。
[bookmark: line0861]关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，项目经理（包含项目技术负责人及其他项目组管理人员）每周至少5日，每天必须保证8小时以上在现场组织施工，离开现场需征得发包人的负责人书面同意。
[bookmark: line0862]承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人按2万/次进行处罚，同时发包人有权要求承包人更换项目经理，且更换后的项目经理资质等级、业绩不低于原项目经理，否则发包人有权解除施工合同。
[bookmark: line0863]项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人发现项目经理擅自离开施工现场的，承包人须向发包人按2000元/次支付违约金，如累计发现五次项目经理擅自离开施工现场，视为承包人擅自更换项目经理，按照3.2.3条款约定执行。
[bookmark: line0864]3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：
[bookmark: line0865]项目经理及项目总工只有在发生以下特殊情况方可更换：因故伤残或重大疾病丧失工作能力或死亡的、调离承包人单位的、被有关部门责令吊销执业资格的，且更换后的项目经理及项目总工的资格等级、业绩不低于原项目经理或项目总工，否则发包人将解除合同。
[bookmark: line0866]除上述特殊情况发生项目负责人更换的，承包人应承担相应的违约责任：承包人须向发包人支付违约金10万元，违约金从工程竣工结算款中扣除。
[bookmark: line0867]3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：承包人须向发包人支付违约金10万元，发包人扣除履约保证金，不足部分从结算款中扣除，同时有权解除施工合同且不承担违约责任。发包人有权要求承包人在 7 日内撤换调整其认为不称职的项目经理，新项目经理需经发包人审核同意；项目经理必须采取有效措施保证在整个施工期间施工现场有足够的劳力、材料、设备等的数量、质量满足工程的需要，并不受节假日的影响，否则视为项目经理失职。
[bookmark: line0868]3.3项目管理团队
[bookmark: line0869]技术负责人：
[bookmark: line0870]姓    名：ץץץץץץץץ  ץ    ץץ  ץ；
[bookmark: line0871]身份证号：ץץץץץץץץ  ץ      ץ  ץ；
[bookmark: line0872]注册（执业）证书名称及号码：ץץץץץ  ；
[bookmark: line0873]联系电话：ץץץץץץץץ  ץץ        ץ；
[bookmark: line0874]施工员：
[bookmark: line0875]姓    名：ץץץץץץץץ  ץ      ץ  ץ；
[bookmark: line0876]身份证号：ץץץץץץץץ  ץ      ץ  ；
[bookmark: line0877]施工员证书号：ץץץץץץץץץץץ    ；
[bookmark: line0878]联系电话：ץץץץץץץץ  ץץ     ץ ץ；
[bookmark: line0879]质监员：
[bookmark: line0880]姓    名：ץץץץץץץץ  ץ        ץ ץ；
[bookmark: line0881]身份证号：ץץץץץץץץ  ץ      ץץ ץ；
[bookmark: line0882]质监员证书号：ץץץץץץץץץץץץץ ץ；
[bookmark: line0883]联系电话：ץץץץץץץץ  ץץ    ץץ ץ；
[bookmark: line0884]安全员：
[bookmark: line0885]姓    名：ץץץץץץץץ  ץ      ץץ ץ；
[bookmark: line0886]身份证号：ץץץץץץץץ  ץ      ץץ ץ；
[bookmark: line0887]安全员证书号：ץץץץץץץץץץץץץ ץ；
[bookmark: line0888]联系电话：ץץץץץץץץ  ץץ      ץ ץ；
[bookmark: line0889]其它：
[bookmark: line0890]末尾增述：
[bookmark: line0891]开工前中标人应在施工现场安装生物识别网络管理系统，招标人依据合同约定条款对项目负责人等项目组成员加强履约管理。
[bookmark: line0892]项目管理团队成员按要求配置，不得互相兼任，一旦确定，至竣工前不得单方面随意变更；若有调整，需至少提前一月上报建设单位，经审核批准后方可调整，承包人拒绝改正的，则发包人有权终止合同并责令承包人退场，并按1000元/天索赔（从违约之日至退场之日）。
[bookmark: line0893]3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。
[bookmark: line0894]3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权解除合同，追回已经支付的款项，承包人向发包人支付违约金2万元，并报招标办备案。
[bookmark: line0895]3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：合同签订后，项目班子主要成员不到位，则监理工程师有权不签发开工令，施工中项目管理部的主要成员离开工地应向发包人代表请假，经过书面批准后方能离开。
[bookmark: line0896]3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人需向发包人支付20000元/人/次的违约金。
[bookmark: line0897]承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目经理部主要管理人员（技术负责人、施工员、质量员），未能常驻现场的，承包人需向发包人支付合同总价1‰的违约金。
[bookmark: line0898]3.5分包
[bookmark: line0899]3.5.1分包的一般约定
[bookmark: line0900]禁止分包的工程包括：未经发包人书面同意，本工程不允许分包或转包。
[bookmark: line0901]主体结构、关键性工作的范围： / 
[bookmark: line0902]3.5.2分包的确定
[bookmark: line0903]允许分包的专业工程包括：未经发包人书面同意，本工程不允许分包或转包。
[bookmark: line0904]其他关于分包的约定：一经发现违法分包、违法转包、倒卖等行为，发包方有权解除协议，并要求承包方赔付总合同工程款的30%的违约金。
[bookmark: line0905]3.5.4 分包合同价款
[bookmark: line0906]关于分包合同价款支付的约定：  /   。
[bookmark: line0907]3.6工程照管与成品、半成品保护
[bookmark: line0908]承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，直到颁发工程接收证书之日止。工程交付前成品保护由承包人负责，费用由承包人承担。已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，承担毁损、火灾、丢失等的风险，保护期间发生损坏、失窃等，承包人自费予以修复；已竣工工程未交付使用前，承包人应负责已完工程的成品保护工作。
[bookmark: line0909]3.7履约担保
[bookmark: line0910]承包人是否提供履约担保：否 。
[bookmark: line0915]4.监理人
[bookmark: line0916]4.1监理人的一般规定
[bookmark: line0917]关于监理人的监理内容：对本工程施工及保修阶段的进度、质量、投资控制，安全、文明施工、合同、信息管理和组织协调。
[bookmark: line0918]关于监理人的监理权限：需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）批准工程任何部分的发包合同；（2）费用的增加；（3）工程的延期；（4）发布变更指令；（5）批准设计变更；（6）发布工程开工令、停工令和复工令，以及单项工程超出三天以上的暂停施工或复工；（7）索赔的支付；（8）工程款支付。
[bookmark: line0919]关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：提供办公场所、办公桌椅，其余自理。 
[bookmark: line0920]4.2监理人员
[bookmark: line0921]总监理工程师：
[bookmark: line0922]姓    名：     ；
[bookmark: line0923]职    务：     ；
[bookmark: line0924]监理工程师执业资格证书号：       ；
[bookmark: line0925]联系电话： /   ；
[bookmark: line0926]电子信箱： /  ；
[bookmark: line0927]通信地址： /  ；
[bookmark: line0928]关于监理人的其他约定： /  。
[bookmark: line0929]4.4商定或确定
[bookmark: line0930]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
[bookmark: line0931](1) /  ；
[bookmark: line0932](2) /  ；
[bookmark: line0933](3) /  。
[bookmark: line0934]5.工程质量
[bookmark: line0935]5.1 质量要求
[bookmark: line0936]5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量必须达到合同约定的合格标准，等级合格。达不到约定条件的部分，承包人承担违约责任，发包人有权按该部分合同价款的5%/处要求承包人承担违约金。若工程质量达不到合格标准的，工程师一经发现，可要求承包人返工，承包人应按工程师要求的时间返工，直到符合合格条件，并需承担工程总造价10%的违约金、赔偿发包人的全部损失。因承包人原因达不到合格条件由承包人承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到合格条件的，承包人应按合同价款的100%全额赔偿发包人损失。
[bookmark: line0937]5.3 隐蔽工程检查
[bookmark: line0938]5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在共同验收前48小时以书面形式通知监理人检查，通知中应载明包括隐蔽检查的内容、时间和地点，并附有自检记录和必要的检查资料 。
[bookmark: line0939]监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
[bookmark: line0940]关于延期最长不得超过： 48 小时。
[bookmark: line0941]6.安全文明施工与环境保护
[bookmark: line0942]6.1安全文明施工
[bookmark: line0943]6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：发包人及建设主管单位将对施工现场进行周期性检查，该检查应不影响正常施工，承包人应予以配合。承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，安全防护费用已含在合同价款内。承包人负责施工现场的安全及第三方人身安全，如发生安全事故等，承包人承担一切相关责任和所产生的费用。
[bookmark: line0944]6.1.4关于治安保卫的特别约定：实施和完成本工程过程中，承包人应充分关注和保障所有在场人员及行人的安全，承包人应在开工后7日内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，应立即上报并采取有效措施积极处理。
[bookmark: line0945]关于编制施工场地治安管理计划的约定：为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，非施工人员不得进入现场。承包人应对其在施工场地的工作人员进行治安管理教育，制定相应管理制度，并对他们的安全负责。 
[bookmark: line0946]6.1.5文明施工
[bookmark: line0947]合同当事人对文明施工的要求：A、承包人保证遵守政府主管部门对施工场 地交通、施工噪音以及和安全生产有关的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式告知发包人、监理单位，以上费用由承包人承担。承包人承担未尽遵守责任造成的罚款，并赔偿因此而给发包人带来的损失。承包人保证严格遵守有关环境保护法律法规，并严格按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施，由此发生的费用及罚款由承包人负责。B、施工过程所需一切证件（包括夜间施工许可）由承包人及时自行办理。如发生扰民和民扰自行妥善处理并承担相关费用。C、承包人须考虑污水排放，排至发包人指定位置。保证施工现场清洁卫生符合有关规定，达到文明工地要求，费用已包括在承包人投标报价内。承包人在施工过程中做到工完场清。工程竣工后7天内清理现场，并将门窗、地面、墙面等擦拭干净，所有现场临时设施必须在7天内拆除完毕并使场地恢复清洁，所发生的拆除费用由承包人自行承担。D、施工过程中因工程需要发包人临时指令拆除或转移现场临时设施的，承包人必须在指定期限内拆除转移完毕。承包人必须按发包人规定的时间先行搬迁，承包人不执行发包人指令的，视同承包人违约，每延迟一日，承包人向发包人支付1万元的违约金。E、因承包人现场清洁卫生工作不到位，导致投诉或遭新闻媒体曝光，承包人承担由此产生的一切后果和费用。承包人要制定生活和环境卫生管理制度，要搞好职工宿舍卫生和食堂的饮食卫生，并做好厕所保洁工作。临时搭建须经发包人批准，且应整齐美观，并严格执行《连云港市创建文明城市》的相关规定。F、发现发生打架斗殴等行为的，每次罚款1000元。
[bookmark: line0948]承包人要制定生活和环境卫生管理制度，要搞好职工宿舍卫生和食堂的饮食卫生，并做好厕所保洁工作。临时搭建须经批准，且应整齐美观。
[bookmark: line0949]6.1.6关于安全生产措施费支付比例和支付期限的约定：执行连建管【2025】40号文。
[bookmark: line0950]7.工期和进度
[bookmark: line0951]7.1施工组织设计
[bookmark: line0952]7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：具体根据发包人及监理人要求执行。
[bookmark: line0953]7.1.2施工组织设计的提交和修改
[bookmark: line0954]承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人在合同签定后14天内，且不得迟于开工前7天。
[bookmark: line0955]发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 提供后7日内。
[bookmark: line0956]7.2施工进度计划
[bookmark: line0957]7.2.1承包人进场后一周内提供材料计划，每月25日前分别向发包人及监理工程师提供下月详细的施工进度计划、甲控乙购材料清单、材料进场计划、劳动用工计划等资料（总进度计划要以横道图和网络图两种形式提供），每月28日前分别向发包人及监理工程师提供到当月25日的已完工程量报表、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料（含工程变更及签证预算）。
[bookmark: line0958]7.2.2施工进度计划的修订
[bookmark: line0959]发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：提供后7日内  
[bookmark: line0960]7.3开工
[bookmark: line0961]7.3.1开工准备
[bookmark: line0962]关于承包人提交工程开工报审表的期限： 按通用条款执行 。
[bookmark: line0963]关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：无 
[bookmark: line0964]关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：无
[bookmark: line0965]7.3.2开工通知
[bookmark: line0966]因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
[bookmark: line0967]7.4测量放线
[bookmark: line0968]7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：承包人进场后开工日期前7天，发包人负责组织，监理单位、承包人参加，向承包人、监理单位移交测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应立即通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。承包人负责做好保护工作并对其工作失误而造成的事故负赔偿责任。
[bookmark: line0969]7.5工期延误
[bookmark: line0970]7.5.1因发包人原因导致工期延误
[bookmark: line0971]（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： / 
[bookmark: line0972]7.5.2因承包人原因导致工期延误
[bookmark: line0973]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
[bookmark: line0974]因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。
[bookmark: line0975]承包人不能按照已批准的进度计划实现正负零、主体封顶节点目标，每延期一天承包人须按2000元/天向发包人支付违约金；
[bookmark: line0976]当承包人不能按照已批准的进度计划实现节点目标，而又无切实有效措施保证竣工目标，经专家评审确认后，发包人有权将承包人承包范围内的部分工程量进行切割，交由其他单位实施，费用由承包人承担，承包人应无条件服从并给予配合。
[bookmark: line0977]工程不能按期竣工，视为承包人违约，承包人须按1万元/天向发包人支付违约金；对承包人不能按期竣工的，且拖延工期达到 30日的，除支付约定违约金外，发包人有权解除合同，承包人应按发包人要求退场，并承担发包人的全部损失。
[bookmark: line0978]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。
[bookmark: line0979]承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: line0980]7.6不利物质条件
[bookmark: line0981]不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人对该工程现场条件等，在投标和合同签订前已进行了充分的了解，对工程各方面充分考虑了施工中各种不利因素，采用克服不利物质条件的合理措施继续施工，在合同工期内完成施工任务，此项费用已包含在报价中。
[bookmark: line0982]7.9提前竣工的奖励
[bookmark: line0983]7.9.2提前竣工的奖励： / 。
[bookmark: line0984]7.10 补充条款： A、承包人应当按照发包人书面指定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于发包人通知的开工日期前3天，以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。B、开工前承包人对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、各专业不符问题。如因承包人未能在施工该道工序实施前5日提出而造成工程费用增加和工期延误，承包人承担责任及费用。C、合同总价已包括必须的加班工作以使本工程能在竣工之日前完成。以后补偿加班费的要求将不获考虑。
[bookmark: line0985]8.材料与设备
[bookmark: line0986]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: line0987]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：甲供材料（如有）的下力及堆放和保管由承包人负责，材料运到现场后的保管及安装过程中的损耗由承包人负责，相关费用已包含在签约合同价中。
[bookmark: line0988]8.6样品
[bookmark: line0989]8.6.1样品的报送与封存
[bookmark: line0990]需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求并提供适当固定场所：按业主需求确定，费用包含在签约合同价中。
[bookmark: line0991]8.8施工设备和临时设施
[bookmark: line0992]8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
[bookmark: line0993]关于修建临时设施费用承担的约定：承包人负责施工临时设施、环保及环卫的相关手续，由承包人办理报批手续，并承担与之相关费用。
[bookmark: line0994]9.试验与检验：/
[bookmark: line0995]9.4现场工艺试验
[bookmark: line0996]现场工艺试验的有关约定：根据现场实际施工需求
[bookmark: line0997]10.变更
[bookmark: line0998]10.1变更的范围
[bookmark: line0999]关于变更的范围的约定：工程中所有的变更，都必须表达清晰，变更内容应详细，能够说明变更的原因、变更的部位、变更的要求、前后的具体做法，设计单位建议标准等，由原设计单位出具设计变更图或正式通知。对涉及工程质量、进度的设计变更，经发包人工程师及负责人共同签发后方可生效，未经签发的变更不得进行施工并结算。对涉及工程造价的设计变更、材料认质认价，在实施变更前，经发包人审定后实施，未经发包人审定的，结算时一律不予确认。为保证施工质量、安全、方便施工，应由承包人采取的措施而发生的变更，导致工程造价增加，无论是否签证，结算时一律不予确认。现场签证是指按正常施工方法、施工工艺、施工条件进行施工时，出现的非施工方原因造成的超出合同约定而发生的工程量，并产生了相应费用变化的内容。承包人改变施工工艺、施工机具或按规定属于承包人自行调整的工程量，不予签证。签证必须按专业进行编号，要说明签证的原因，前后的变化及影像资料，实施内容的详细步骤、范围、气候条件、施工方法、工具、时间、地点、尺寸、数量、材料等尽可能详细的内容，并绘制简要图形、附计算式。施工过程中发生的签证，在实施前必须由承包人向监理单位和发包人工程师报告；对涉及工程质量、进度的签证，经发包人工程师及负责人签认同意后实施。后期结算按投标报价时的费率取费和下浮。
[bookmark: line1000]10.4变更估价
[bookmark: line1001]10.4.1变更估价原则
[bookmark: line1002][bookmark: line1009]关于变更估价的约定：承包人在工程变更确定后 7 天内，提出变更工程价款的报告，经发包人和监理工程师确认后调整合同价款，按照GB/T50500-2024第8.9条变更条款调整，变更估计原则如下：
1、分部分项工程变更估价原则：因工程变更或工程量清单缺陷引起分部分项工程的清单项目变化（项目增减），或清单工程量发生变化且工程量变化不超出 15%（含 15%）时，发承包双方应依据 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024)第 7.1 节、第 7.2 节、 第 7.4 节规定确认的工程变更或工程量清单缺陷引起变化的工程量，按下列规定确定综合单价并计价，调整合同价格
1）相同施工条件下实施相同项目特征的清单项目，应采用相应的合同单价；
2）相同施工条件下实施类似项目特征的清单项目或类似施工条件下实施相同项目特征的清单项目，应采用类似清单项目的合同单价换算调整后的综合单价；
3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的；按专用条款 1.13 执行；
4）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按以下方法确定综合单价：按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024)、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省市政工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏省建设工程费用参考》（2026）、《江苏省建设工程施工机具台班费用编制参考表》（2026）等现行规范计价，材料价格按合同基准期政府发布的信息价（信息价没有的参考市场价），管理费率和利润率按《江苏省建设工程费用参考》（2026）的最低费率计取，按费率报价的措施费执行已标价工程量清单中的费率，并按承包人报价浮动率下浮确认单价或总价；
承包人报价浮动率L=（1-中标价/最高投标限价）*100%
5）因减少或取消清单项目的工程变更显著改变了实施中的工程施工条件，可根据实施工程的具体情况、市场价格、合同单价计价规则及报价水平协商确定工程变更的综合单价。
2、缺项重新组价的规定：
按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024)、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省市政工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏省建设工程费用参考》（2026）、《江苏省建设工程施工机具台班费用编制参考表》（2026）等现行规范计价，材料价格按合同基准期政府发布的信息价（信息价没有的参考市场价），管理费率和利润率按《江苏省建设工程费用参考》（2026）的最低费率计取，按费率报价的措施费执行已标价工程量清单中的费率，并按承包人报价浮动率下浮确认单价或总价；
承包人报价浮动率L=（1-中标价/最高投标限价）*100%
3、措施项目变更调整规则：按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024)8.9.5、8.9.6、8.9.7条款调整；
4、变更价款的审核与支付：发包人、跟踪审计和监理在收到变更工程价款报告之日起14 天内，进行初步审核后计入工程进度款，按照进度款的支付约定予以支付，并在结算时予以最终确认。
10.5承包人的合理化建议
[bookmark: line1010]监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人书面合理化建议后7天内。
[bookmark: line1011]发包人审批承包人合理化建议的期限：收到承包人书面合理化建议后7天内。
[bookmark: line1012]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无
[bookmark: line1013]10.7暂估价
[bookmark: line1014]暂估价材料和工程设备（如有）的明细详见暂估价一览表。
[bookmark: line1015]10.7.1依法必须招标的暂估价项目
[bookmark: line1016]对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取以下方式确定：
[bookmark: line1017]对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
[bookmark: line1018]10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
[bookmark: line1019]对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取以下方式确定：
[bookmark: line1020]不属于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
[bookmark: line1021]承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 
[bookmark: line1022]10.8暂列金额
[bookmark: line1023]合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额应按照发包人的要求使用。 
[bookmark: line1024]11.价格调整
[bookmark: line1025]11.1 市场价格波动引起的调整
[bookmark: line1026]市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
[bookmark: line1027]12.合同价格、计量与支付
[bookmark: line1028]12.1 合同价格形式
[bookmark: line1029]1、单价合同
[bookmark: line1030]本工程采用综合单价计价，综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、约定范围的风险费用。投标人应根据招标文件要求及充分踏勘施工现场条件，在投标报价时应充分考虑施工期间各类人工、材料、机械的市场风险及承包人约定风险范围内（风险范围见施工合同专用条款，下同）的风险费用等计入报价，结算时综合单价在承包人风险约定范围内不再调整。
[bookmark: line1031]综合单价包含的风险范围：
承包人风险：承包人为完成本工程所承担的除约定范围的材料风险（执行专用条款相关规定）、不可抗力及发包人的风险以外的一切风险。
发包人风险：国家法律、法规、规章和政策发生变化。
风险费用的计算方法：承包人投标时应自行充分考虑风险，除不可抗力及发包人风险外，今后不做调整。本工程主要材料风险（本合同第11.1条约定范围）计算方法执行专用条款相关规定。
[bookmark: line1037]风险范围以外合同价格的调整方法：参见本合同第 10.4 条的相关约定。
[bookmark: line1038]2、总价合同
[bookmark: line1039]总价包含的风险范围：          /          。
[bookmark: line1040]风险费用的计算方法：          /          。
[bookmark: line1041]风险范围以外合同价格的调整方法：      /       。
[bookmark: line1042]3、其他价格方式：    /   。
[bookmark: line1043]12.2预付款
[bookmark: line1044]12.2.1预付款的支付
[bookmark: line1045][bookmark: line1046]预付款支付比例或金额：开工令发出后且承包人提供了发包人认可的等额预付款保函，发包人向承包人支付合同价款的10%预付款。
[bookmark: line1047]预付款扣回的方式：/。
[bookmark: line1048]12.2.2预付款担保
[bookmark: line1049][bookmark: line1050]承包人提交预付款担保的期限：开工令发出后，支付预付款时，承包人须提供发包人认可的等额预付款保函。
[bookmark: line1051]预付款担保的形式为：见索即付银行保函。
[bookmark: line1052]12.3计量
[bookmark: line1053]12.3.1计量原则
[bookmark: line1054]工程量计算规则：工程量计算规则执行《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)、现行建设工程消耗量及配套文件、各级建设行政主管部门发布的有关文件及政策性规定；承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。
[bookmark: line1055]12.3.2计量周期
[bookmark: line1056]关于计量周期的约定：承包人应按月及时编报分部分项工程量，工程竣工后承包人应组织相关工程技术管理人员编制工程结算书，并在工程竣工后60天内完成竣工结算编报工作；若承包人未按要求完成该部分工作，视为违约，违约金为施工合同总价的1%，由承包人在决算价款中向发包人支付。
[bookmark: line1057]12.3.3单价合同的计量
[bookmark: line1058]关于单价合同计量的约定：执行通用条款 。
[bookmark: line1059]12.3.4总价合同的计量
[bookmark: line1060]关于总价合同计量的约定： /  。
[bookmark: line1061]12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。
[bookmark: line1062]12.3.6其他价格形式合同的计量
[bookmark: line1063]其他价格形式的计量方式和程序：  /。
[bookmark: line1064]12.4工程进度款支付
[bookmark: line1065]12.4.1付款周期
[bookmark: line1066]关于付款周期的约定：
[bookmark: line1067]（1）开工令发出后且承包人提供了发包人认可的等额预付款保函，发包人向承包人支付合同价款的10%预付款；经发包人、监理人审核确认，合格工程量完成至50%后，承包人可申请支付合同价的20%作为进度款；工程竣工验收合格后付至合同价的70%，工程审计结束后付至审计结算价的97%，余款3%待缺陷责任期满后无质量问题一次性付清（无息）。
（2）每次支付工程款时，承包人必须提供足额且符合税法要求的增值税发票，否则迟延付款的责任由承包人自行承担。
（3）承包人保证并确认其负有就已开票据完整缴纳税金的义务。若因承包人未能履行完税义务，出现欠税异常等情况导致发包人被牵连（包括但不限于发票异常、进项转出等），承包人应立即无条件履行完税义务，并无条件赔偿因此给发包人造成的一切损失，且承包人应支付给发包人“走逃发票”开票总额的30%作为违约金。
注：承包人必须保证施工期间的农民工工资发放，每次支付工程进度款时必须在上报已完工程量的报告中单列人工费，并办理已支付农民工工资相关确认手续。若出现拖欠农民工工资情况，发包人有权从工程进度款扣除拖欠的农民工工资。承包人不得因发包人延期支付进度款而停工。
[bookmark: line1075]12.4.2进度付款申请单的编制
[bookmark: line1076]关于进度付款申请单编制的约定： 按发包人规定的工作流程及要求执行。
[bookmark: line1077]12.4.3进度付款申请单的提交
[bookmark: line1078]（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人应按当月实际进度在每月25日前向监理工程师报送月度已完工且验收合格工程的工程款支付报审表及相关资料  。
[bookmark: line1079]（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/  。
[bookmark: line1080]（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /
[bookmark: line1081]12.4.4进度款审核和支付
[bookmark: line1082]（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到承包人提交资料后7天内 。
[bookmark: line1083]发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按发包人规定的工作流程及要求执行。
[bookmark: line1084]（2）发包人支付进度款的期限： 按资金到位情况拨付。
[bookmark: line1085]发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 无； 
[bookmark: line1086]12.4.6支付分解表的编制
[bookmark: line1087]2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 
[bookmark: line1088]3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款  
[bookmark: line1089]13.验收和工程试车
[bookmark: line1090]13.1分部分项工程验收
[bookmark: line1091]13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
[bookmark: line1092]关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: line1093]13.2竣工验收
[bookmark: line1094]13.2.2竣工验收程序
[bookmark: line1095]关于竣工验收程序的约定：
[bookmark: line1096]（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
[bookmark: line1097]（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。
[bookmark: line1098]（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后28天内向承包人签发工程接收证书。
[bookmark: line1099]（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
[bookmark: line1100]（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后28天内向承包人颁发工程接收证书。
[bookmark: line1101]发包人未按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计取，违约金为零。
[bookmark: line1102]13.2.5移交、接收全部与部分工程
[bookmark: line1103]承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。
[bookmark: line1104]发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不计取，违约金为零。
[bookmark: line1105]承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：
[bookmark: line1106]如承包人不能按规定上报竣工资料及竣工验收报告，承包人需向发包人支付3000元/天的违约金。违约金从工程竣工结算款中扣除。
[bookmark: line1107]13.3工程试车
[bookmark: line1108]13.3.1试车程序
[bookmark: line1109]工程试车内容：/ 
[bookmark: line1110]（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；
[bookmark: line1111]（2）无负荷联动试车费用由/承担。
[bookmark: line1112]13.3.3投料试车
[bookmark: line1113]关于投料试车相关事项的约定：/  
[bookmark: line1114]13.6竣工退场
[bookmark: line1115]13.6.1竣工退场
[bookmark: line1116]承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收后，施工单位的施工人员、材料、设备必须在7天内全部退出现场。
[bookmark: line1117]14.竣工结算
[bookmark: line1118]14.1竣工付款申请
[bookmark: line1119]承包人提交竣工付款申请单的期限：执行通用条款。
[bookmark: line1120]竣工付款申请单应包括的内容：按发包人要求以及通用条款 
[bookmark: line1121]14.2竣工结算审核
[bookmark: line1122]发包人审批竣工付款申请单的期限：具体实施按照发包人规定的工作流程及要求执行 。
[bookmark: line1123]发包人完成竣工付款的期限：具体实施按照发包人规定的工作流程及要求执行 。
[bookmark: line1124]关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款第20条“争议解决”的约定办理
[bookmark: line1125]承包方有义务配合发包方进行审计工作，并按发包方的要求提供相关审计资料。如承包人未按发包人要求提供报审材料由此影响审计进程及相应的工程款支付由承包人自行承担。承包人在履行本合同过程中应当承担的违约金、赔偿金等各项费用，审计时直接从应付工程款中扣除；审计时未扣除的，发包人在结算时有权直接扣除，并以扣除后的价款与承包人进行结算。
[bookmark: line1126]14.4最终结清
[bookmark: line1127]14.4.1最终结清申请单
[bookmark: line1128]承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人要求执行 。
[bookmark: line1129]承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满后7天内 。
[bookmark: line1130]14.4.2最终结清证书和支付
[bookmark: line1131]（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按发包人工作流程。
[bookmark: line1132]（2）发包人完成支付的期限： 颁发最终结清证书后完成支付 。
[bookmark: line1133]15.缺陷责任期与保修
[bookmark: line1134]15.2缺陷责任期
[bookmark: line1135]缺陷责任期的具体期限： 24个月 。
[bookmark: line1136]15.3质量保证金
[bookmark: line1137]关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。
[bookmark: line1138]15.3.1承包人提供质量保证金的方式
[bookmark: line1139]质量保证金采用以下第（2）种方式：
[bookmark: line1140]（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；
[bookmark: line1141]（2） 3 %的工程审计价款；
[bookmark: line1142]（3）其他方式：   /      。
[bookmark: line1143]15.3.2质量保证金的扣留
[bookmark: line1144]质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：
[bookmark: line1145]（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
[bookmark: line1146]（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
[bookmark: line1147]（3）其他扣留方式： / 。
[bookmark: line1148]关于质量保证金的补充约定：待质保期满后（无质量问题且无违约情况下）30日内无息退还。  
[bookmark: line1149]15.4保修
[bookmark: line1150]15.4.1保修责任
[bookmark: line1151]工程保修期为：见工程质量保修书 
[bookmark: line1152]15.4.3修复通知
[bookmark: line1153]承包人收到保修通知并到达工程现场且修理完成的合理时间：收到保修通知或口头通知24小时内。
[bookmark: line1154]16.违约
[bookmark: line1155]16.1发包人违约
[bookmark: line1156]16.1.1发包人违约的情形
[bookmark: line1157]发包人违约的其他情形： 无 
[bookmark: line1158]16.1.2发包人违约的责任
[bookmark: line1159]发包人违约责任的承担方式和计算方法：
[bookmark: line1160]（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  无 。
[bookmark: line1161]（2）因发包人原因无正当理由未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。
[bookmark: line1162]（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无 。
[bookmark: line1163]（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无 。
[bookmark: line1164]（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无 。
[bookmark: line1165]（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无 。
[bookmark: line1166]（7）其他：    无      。
[bookmark: line1167]16.1.3因发包人违约解除合同
[bookmark: line1168]承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
[bookmark: line1169]16.2承包人违约
[bookmark: line1170]16.2.1承包人违约的情形
[bookmark: line1171]承包人违约的其他情形：
[bookmark: line1172](1) 因承包人安全文明措施不到位的或未按规定实施的；
[bookmark: line1173](2) 若因承包人原因，导致周边住户和单位投诉或新闻媒体负面曝光；
[bookmark: line1174](3) 承包人不能按规定上报竣工结算；
[bookmark: line1175](4) 因承包人原因发生保险事故给发包人造成影响的；
[bookmark: line1176](5) 承包人因任何原因，未在发包人及监理同意的情况下停工或消极怠工，均视为违约，且在接到复工通知3日内不复工的，发包人有权解除合同或按每拖延一天罚合同总价的万分之二，在结算时扣除。
[bookmark: line1177](6) 承包人其他违约情形。
[bookmark: line1178]16.2.2承包人违约的责任
[bookmark: line1179]承包人违约责任的承担方式和计算方法：
[bookmark: line1180]（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：按合同价的10%进行处罚，并从工程款中直接扣除，经发包人要求仍未整改到位或情节严重的清除出场；
[bookmark: line1181]（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：按发包人要求进行整改，并按材料和工程设备价款的20%进行处罚，并从工程款中直接扣除；
[bookmark: line1182]（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：限期整改，工期不延长，整改后仍不合格的，由承包人承担赔偿责任； 
[bookmark: line1183]（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：限期整改，工期不延长； 
[bookmark: line1184]（5）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除，如保修费用超过质量保证金，发包人有权向承包人进行追偿，承包人不得就维修费用提出任何异议；
[bookmark: line1185]（6）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：清除出场，扣除履约保证金；如履约保证金不足，发包人有权从已完工程价款中扣除；发包人有损失的，发包人有权要求承包人进行赔偿，并上报建设主管部门；
[bookmark: line1186]（7）因承包人安全文明措施不到位的或未按规定实施的，在接发包人通知（包含相关网络工作群）后3天内未按通知要求整改的，承包人须按5000元/次向发包人支付违约金。同时发包人有权另行安排他人完成，费用在承包人工程款中扣除。
[bookmark: line1187]（8）若因承包人原因，导致周边住户和单位投诉或新闻媒体负面曝光的，承包人需承担由此产生的一切后果和费用。每曝光一次承包人需向发包人支付10000元的违约金。
[bookmark: line1188]（9）如承包人不能按规定上报竣工结算，承包人需向发包人支付10000元/天的违约金。违约金从工程竣工结算款中扣除。相关条款涉及的费用除已明确由发包人承担的，均已包含在承包人的总价中。
[bookmark: line1189]（10）如因承包人原因发生保险事故给发包人造成影响的，由承包人负责处理并承担全部费用，承包人承担违约责任，需向发包人支付保险赔付金20％的违约金。
[bookmark: line1190]（11）施工过程中关于扬尘污染防治问题遭到新闻媒体负面曝光的承包人需承担由此产生的一切后果和费用，每曝光一次承包人需向发包人支付10000元的违约金；因扬尘污染防治问题受到有关行政部门处罚的承包人需承担由此产生的一切后果和费用，每处罚一次承包人需向发包人支付20000元的违约金。
[bookmark: line1191]（12）不论何种原因，承包人及其（劳务）分包人等相关利害关系人不得阻挠发包人正常办公，不得发生聚众扰乱办公秩序、信访等群体性事件，由此产生的一切后果和费用由承包人需承担，并每次扣除承包人20000元的违约金。
[bookmark: line1192]（13）对严重违约需清除出场的承包人，发包人将其情况书面报告当地及企业所在地建设行政主管部门，向承包人书面提出限期清场的要求并登报公示。
[bookmark: line1193]16.2.3因承包人违约解除合同
[bookmark: line1194]关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。
[bookmark: line1195]发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人有权无偿使用。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任 。
[bookmark: line1196]16.2.4签订合同后承包人被发现存在出借（挂靠）资质的行为，愿意无条件接受被取消中标（承包）资格、投标保证金不予退还、履约保证金不予退还、合同解除及清除出场，一切损失承包人自行承担。如因此导致诉讼或者发包人承担责任的，发包人因此产生的诉讼费、律师代理费及损失等均由承包人承担。
[bookmark: line1197]17.不可抗力
[bookmark: line1198]17.1不可抗力的确认
[bookmark: line1199]除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：战争、动乱、空中飞行物体坠落以及洪水、地震、重大疫情等 。
[bookmark: line1200]17.4因不可抗力解除合同
[bookmark: line1201]合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成相应款项的支付。
[bookmark: line1202]18.保险
[bookmark: line1203]18.1工程保险
[bookmark: line1204]关于工程保险的特别约定：
[bookmark: line1205]工程事故保险，执行江苏省建筑市场管理条例第十八条规定，一切事故均与发包方无关。市政公用工程一切险由承包人办理，以承包人与发包人名义联名投保，投保条件与保险费率由承包人根据江苏省保险行业协会有关工程保险的相关规定自行考虑，该项费用含在合同价中。
[bookmark: line1206]第三者责任险由承包人办理，以承包人与发包人名义联名投保，投保条件与保险费率由承包人根据江苏省保险行业协会有关工程保险的相关规定自行考虑，该项费用含在合同价中。
[bookmark: line1207]承包人应在签订合同30日内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本、发票等全套文件资料，未提供上述文件资料的，发包人有权在工程款支付时扣除合同价款的0.2%；因为承包人延迟办理或未办理相关保险，发包人可责令承包人在七日内按要求办理，并有权在工程款支付时扣除合同价款2%的违约金。因延迟办理或未办理相关保险所引起的一切后果、责任由承包人自行承担，给发包人造成损失的，发包人有权向承包人追偿，相关金额发包人可从未支付工程款中自行扣除。
[bookmark: line1208]18.3其他保险
[bookmark: line1209]关于其他保险的约定：
[bookmark: line1210](1) 保险合同需经发包人审批。
[bookmark: line1211](2) 保险事故发生时，承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
[bookmark: line1212](3) 如发生保险事故时，承包人应负责向保险公司索赔及办理赔付事宜。
[bookmark: line1213](4) 合同生效后，承包人必须在工程开工前办理保险，如承包人未办理保险的，发包人有权从工程进度款中扣除此工程保险费用，直接选择保险人。
[bookmark: line1214]承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 
[bookmark: line1215]18.7通知义务
[bookmark: line1216]关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行通用条款 
[bookmark: line1217]20.争议解决
[bookmark: line1218][bookmark: autodocs_858b9654d7fb4914bec45968c0146285]20.3争议评审
21.35 保密义务
（1）保密信息范围：包括但不限于本合同内容、技术资料、图纸、工程量清单、报价信息、施工方案及双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密。
（2）保密期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格后5年，或至相关信息依法进入公有领域为止。
（3）保密人员：双方及其雇员、代理人、分包商、顾问等因履行合同需要接触保密信息的人员。
（4）违约责任：违反保密义务的一方应赔偿因此给对方造成的全部损失，并支付违约金人民币10万元。
[bookmark: line1219]合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不提交 
[bookmark: line1220]20.3.1争议评审小组的确定
[bookmark: line1221]争议评审小组成员的确定：  /    。
[bookmark: line1222]选定争议评审员的期限：  /    。
[bookmark: line1223]争议评审小组成员的报酬承担方式：  /    。
[bookmark: line1224]其他事项的约定：   /    。
[bookmark: line1225]20.3.2争议评审小组的决定
[bookmark: line1226]合同当事人关于本项的约定：   /    。
[bookmark: line1227]20.4仲裁或诉讼
[bookmark: line1228]因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
[bookmark: line1229]（1）向连云港 仲裁委员会申请仲裁；
[bookmark: line1230]（2）向工程所在地人民法院起诉。
[bookmark: line1231]其他：因诉讼而产生的诉讼费、律师费、差旅费、文印费等费用由违约方承担。
[bookmark: line1232]21 补充条款
[bookmark: line1233]21.1承包人应充分考虑到在节假日、国家和省、市内重大活动期间以及在发包人需要的时间段内，可能会对施工作出某些限制和配合要求，承包人应予服从并按要求做出必要的配合，这可能会降低承包人的施工工效，发包人不会为此额外另增加费用支付且工期不得顺延，视同承包人在报价时已对此进行充分考虑。
[bookmark: line1234]21.2所有废水、污水承包人应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，否则，由此而引起的后果由承包人自行负责并承担。所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统。
[bookmark: line1235]21.3工程施工期间，承包人应控制噪音对环境的影响，承包人必须满足国家和省市有关法规要求。在选择施工设施、设备时，承包人必须考虑由此产生的噪声对承包人的劳动力和周围地区居民的影响，由于施工噪声引起的任何民事纠纷由承包人负责解决。
[bookmark: line1236]21.4由于强夯或其他工作所产生的震动不得影响周围建筑物的安全，不得破坏有关单位精密仪器设备的正常精度以及居民的身体健康。由于施工震动引起的任何民事纠纷由承包人负责解决。如震动超过极限值时，监理工程师可批示承包人改变其施工方法，使其符合有关规定。
[bookmark: line1237]21.5承包人已在合同价中计入了本工程场地条件以及本工程周围地形、地貌、水文、地质、地下管线、交通道路、工期等风险费用。在整个工程施工期间承包人不得就上述条件的变化提出任何额外费用或延长竣工日期的要求。
[bookmark: line1238]21.6无论任何时期，发包人有权在本合同所属工程范围内根据整个项目的实际施工进度，将工程分阶段开工与竣工。承包人已被视为在报价中考虑此因素。
[bookmark: line1239]21.7承包人应将施工中产生的多余建筑垃圾清运出场，其外运堆放场地及运距由承包人事先勘察现场情况考虑确定，费用包括在合同总价中，以后无论如何变化均不作调整。因承包人倾倒地点和处置方法不妥或运输途中泥土废渣掉落受到有关部门的处罚均由承包人自行承担。若承包人清除现场土方、垃圾不及时，发包人有权另请他人清除现场土方及垃圾，由此产生的费用由发包人直接从承包人的工程款中扣除，承包人不得对发包人代付的费用金额提出任何异议。
[bookmark: line1240]21.8承包人应遵守当地政府有关主管部门对施工场地及城市道路、周边建筑排污、渣土、环保（含施工噪音、施工粉尘）、环卫、市容、城建、治安、交管、人口管理以及安全生产等的管理规定，按政府及有关主管部门规定缴纳上述各项费用，办理相关手续，并以书面形式将办理结果通知发包人。承包人应将办理上述事项的费用综合考虑在投标报价中，该部分费用包干使用，以后不作调整。
[bookmark: line1241]21.9本合同价中应包括防洪、防风、暴雨措施所需要的一切费用。
[bookmark: line1242]21.10施工过程中与周围发生的纠纷由承包人自行协商解决，费用由承包人自理，该费用应包含在合同价中。
[bookmark: line1243]21.11如承包人转包或分包的行为造成发包人被第三方起诉、提起仲裁的，发包人因此受到的损失（包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿金等)均由承包人承担，且承包人应支付给发包人第三方诉求金额10%的违约金。发包人有权将承包人列入不良资信名单，并向相关行政主管部门举报。发包人对承包人与分包单位之间的法律与经济纠纷不承担任何义务和责任。
[bookmark: line1244]21.12如承包人原因引发社会矛盾或其他争议纠纷给发包人造成不良影响或损失的，承包人应积极处理解决社会矛盾，消除不良影响，并承担因此给发包人造成的损失，发包人根据情况不同有权扣除承包人总合同价款1%—5%的违约金。发包人视情况扣减承包人行业履约信誉分值，情况严重者将承包人列入不良资信名单，并向相关行政主管部门举报。
[bookmark: line1245]21.13施工期间承包人必须配合相关单位做好文明施工及安全的工作，否则发包人有权进行对其经济处罚。
[bookmark: line1246]21.14承包人负责本工程竣工资料的整理，保证资料符合要求，及时报送总包并配合总包整体工程竣工验收。因资料移交不及时及工程质量导致竣工验收或竣工备案延误的，按工期延误处理。
[bookmark: line1247]21.15承包人的食宿及工人住宿设施设备由承包人自行负责解决，费用已包含在合同价款中。承包人必须保证施工期间的民工工资发放，向有关部门足额缴纳该项保证金。若出现拖欠民工工资，视同承包人违约，发包人并要求承包人赔偿造成的损失、追究相应的责任，并从发包人支付的工程款中扣除拖欠的民工工资、赔偿造成的损失，并同时从合同履约保证金中扣除相应损失部分（含拖欠的民工工资）的10%违约金，直至扣完为止。
[bookmark: line1248]21.16项目涉及的所有常规检测、实体检测、抽样检测以及主管部门要求相关现场检测的第三方检测产生的所有检测费用由施工单位全额承担，在投标报价时综合考虑，计算在总价范围内。本工程所涉及的第三方检测产生的所有费用，在项目实施过程中由发包人从本合同价款中直接扣除支付给第三方检测机构，或施工单位自行支付，涉及检测单位需甲方认可。
[bookmark: line1249]21.17承包人应对现场作业、施工方法及施工过程的完整性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。
[bookmark: line1250]21.18施工过程中周围发生的阻扰施工的各类民扰、矛盾及纠纷由承包人自行协商解决，费用由承包人自理，该费用应包含在合同价中。
[bookmark: line1251]21.19若工程质量不符合施工验收规范及设计要求的，承包人按要求须在限期内返工或需采取其他补救措施达到合格标准，所发生的费用均由承包人承担。
[bookmark: line1252]21.20设计变更与现场签证执行一单一算、一月一清原则：一个设计变更或现场签证单，承包单位在发包单位规定期限内编制一份结算单报审核，每月10日前，发包单位、承包单位应就截止上月末已完工且手续完备的设计变更、现场签证，核清造价并签字确认，逾期不予办理，视同承包商让利。
[bookmark: line1253][bookmark: line1254]21.21农民工工资发放：承包人须切实做好工地施工人员的思想稳定工作，不得拖欠民工工资，如因承包方原因造成不良后果，发包人将取消该承包人今后在发包人的投标资格。若该工程因承包人拖欠民工工资，对发包人正常工作造成影响，发包人有权按承包人实际拖欠数，在进度款中扣除备付。现场设立打卡制度，现场监理、发包人监督承包人发放民工工资，确保民工工资如实发放。发包人支付承包人工程进度款前，承包人须上报工程款下发明细，明细需承包人、班组确认签字。承包人在收到进度款后需第一时间下发至各施工班组，并将农民工工资签收表和收条贴于公示栏进行公示。若承包人暂扣班组或农民工部分或全部工资在中秋节、春节支付，则发包人将与承包人共同设立资金监管专有账户，将进度款中农民工资部分存至专有账户，确保专款专用。因未按时支付农民工工资的，引起投诉、上访、信访、媒体曝光以及其它群体事件的，每次支付违约金5万元。
[bookmark: line1255][bookmark: line1256]21.22承包人不得有弄虚作假，不得有以任何形式允许其他单位或个人使用承包人单位的资质证书、营业执照参与本工程的施工、非法转包、违法分包、倒卖等违法违规行为，否则发包人将对此不良行为进行曝光，取消中标资格，并向行政主管部门报告；已签订合同进场施工的，一经发现有以上情况，发包人有权终止合同并对其清场处理，承包人赔付合同价30%的违约金，承包人必须无条件立即撤场，已完工程量按70%造价结算；发包人保留依法追究其法律责任的权力，一切后果由承包人承担。履约保证金不予返还。
[bookmark: line1257]21.23因承包方挂靠、转包行为导致本合同无效的，发包方按照已完成工程量审定价的70%作为对承包方及实际施工人的合计折价补偿上限。该补偿款项仅由发包方向承包方支付，承包方负责向实际施工人进行分配，发包方不对实际施工人承担直接付款义务；发包方完成上述支付后，即视为对实际施工人的付款义务已履行完毕，实际施工人不得再向发包方主张任何工程款。因合同无效导致发包方需另行发包完成剩余工程的，另行发包产生的超额费用（超出原合同价格部分）由承包方和实际施工人承担连带赔偿责任，发包方有权从上述70%折价补偿款中直接抵扣，不足部分由承包方、实际施工人共同补足。
[bookmark: line1258]21.24本工程实行样板带路，乙方在工程进行大规模施工前，必须先做好样板通知甲方、监理书面确认后方能进行大面积施工。所有材料必须按甲方审定之样板施工，审定之样板将作为验收之标准。若乙方不按甲方审定之样板施工，甲方有权要求乙方返工，并乙方须按合同价款的5%向甲方支付违约金，违约金从工程款中扣除。由此而造成的一切其他损失由乙方负全责，与甲方无关。
[bookmark: line1259]21.25会议管理规定：承包人项目经理必须参加工程例会、各类施工协调、配合会等发包人或监理单位召开的与承包人工程内容有关的会议，对由于工地交叉施工引起的问题，承包人有责任进行配合协商解决，服从发包人作出的协调决定。承包人项目经理因故不能参加会议的，应提前24小时向发包人提出申请并在获得发包人批准后方可缺席，否则承包人向发包人支付违约金1000元/人次，该笔违约金在当期工程进度款中扣除；承包人项目经理必须常驻施工现场。
[bookmark: line1260]21.26无论因何原因发包人按照约定或法定解除合同的，承包人均应在三日内清场并退场，承包人如逾期退场或拒绝退场的，自收到发包人的书面退场通知之日起，每日按1万元人民币向发包人支付违约金，承包人拒绝清场的，应同时承担发包人聘请第三方清场的费用。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。
[bookmark: line1261]21.27承包人现场安保义务的特别约定：实施和完成本工程过程中，承包人应充分关注和保障所有在场人员及行人的安全，承包人应在开工后7日内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，并书面提交一份给发包人。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，应立即上报并采取有效措施积极处理。
[bookmark: line1262]21.28施工人员、进出人员必须按照正确的方式佩戴安全帽。
[bookmark: line1263]21.29承包方需配合相关政府部门检查验收，并与其保持良好沟通，相关费用需考虑。
[bookmark: line1264]21.30为保证项目顺利完成，如需赶工施工的，该费用已包含在合同价中，包含但不限于赶工、雨季施工、反季节施工等措施费用。


[bookmark: _Toc351203652]
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[bookmark: _Toc296503226][bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc296891054][bookmark: _Toc267261693][bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc296346727]附件1：    
工程质量保修书
发包人（全称）：  连云港市海州区新坝镇人民政府        
　　承包人（全称）：                               

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  农村综合性改革试验项目-农生文一期项目   （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 合同范围内的全部项目 。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5  年；
3．装修工程为  2   年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2 年；
5．供热与供冷系统为 2   个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2 年；
7．其他项目保修期限约定如下：
  按照国家《建设工程质量管理条例》执行，但不得少于2年  。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程约定的工程质量保修金为工程竣工结算审定价的 3％。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                承包人(公章)：           
地  址：              地  址：       
法定代表人(签字或盖章)：        法定代表人(签字或盖章)：       
委托代理人(签字)：              委托代理人(签字)：       
电  话：            电  话：     
传  真：            传  真：     
开户银行：            开户银行：    
账  号：                账  号：     
邮政编码：              邮政编码：   
[bookmark: _Toc296346729][bookmark: _Toc296944567][bookmark: _Toc296891056][bookmark: _Toc296891268][bookmark: _Toc267261699][bookmark: _Toc296503228][bookmark: _Toc296347227]
附件2：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



附件3：                     
工程安全环境管理协议
发包人（全称）：连云港市海州区新坝镇人民政府
承包人：中标单位名称
工程项目名称：农村综合性改革试验项目-农生文一期项目   
为贯彻“安全第一，预防为主”的方针和“安全第一，以人为本”的管理思想，提高建设过程安健环管理水平，保障职工在劳动过程中的安全与健康。根据承包工程的有关安全环保管理规定和国家有关法律法规的规定，结合本工程特点，为明确双方职责，努力创建安全文明施工样板工程，双方签订本协议。
1 安全文明施工管理目标
1．1 杜绝重伤及以上事故；
1．2 杜绝重大机械设备事故；
1．3 杜绝重大火灾事故；
1．4 杜绝负主要责任的重大交通事故；
1．5 杜绝重复发生相同性质的事故；
1．6 创建安全文明施工样板工程；
1．7 杜绝重大设备损坏事故。
2 安全文明施工和环境管理执行标准：
以下标准双方均应认真执行：
2．1 《建设工程安全管理条例》；
2．2 国家有关部、委、各级政府部门和上级主管部门颁发的有关安全生产和环境保护工作的法令、法规、规定、制度；  
2．3 发包人有关安全文明施工及环境保护的规定、制度。
3 发包人的权利和义务：
3．1 发包人按有关规定对承包人的资质进行审查，确认承包人承包的工程与其资质相符合；
3．2 发包人在施工前负责审核承包人的施工组织设计；
3．3 施工前，发包人有权检查承包人对其施工人员进行的安全生产进场教育及施工中有关安全、防火、应急和急救等要求的培训情况；发包人有权对承包人施工人员的安全教育和安全考核的情况进行抽查或抽考，不合格者禁止进入现场施工；
3．4 对承包人在施工中新增的施工人员，发包人有权按以上要求进行检查；
3．5 施工前发包人有权对承包人的电动工器具、仪表等进行抽样检查；
3．6 施工期间，发包人设专职安监人员负责联系、检查、督促承包人执行有关安全、防火规定，并协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作、预防事故发生；
3．7 发包人有协助承包人搞好安全生产、防火管理的义务。当承包人出现安全、文明施工严重失控情况下，发包人有权按《建设工程安全管理条例》的要求做出停工整顿，限期整改、直到清退出场的决定；
3．8 发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工。因发包人原因导致事故由发包人承担责任；
3．9 由发包人提供的机械设备、安全设施，在安装完毕提交使用前，发包人应配合承包人共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续。
4 承包人的权利和义务：
4．1 承包人需根据现场的实际开工情况，找出危险源，列出《风险源清单》，根据风险的大小，编制《施工现场工作风险评估》；
4．2 承包人应建立安全管理体系，明确在施工现场负责安全生产的领导。承包人必须配有专职安全员，专职安全人员的数量应按施工人员数量的3%配备。安全员应经专门培训考试合格，并持有相应上岗证或资质证书；
4．3 承包人必须建立安全管理制度，各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度，包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的考核制度等；
4．4 承包人在项目施工开始前要根据《施工组织设计》或《安全施工方案（措施）》向施工人员进行安全技术交底；
4．5 承包人必须严格按施工组织设计和有关安全要求规定组织施工。对有可能发生火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或会引起严重设备事故的作业，承包人应制定专项施工安全技术措施；
4．6 承包人有关部门必须对施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强职工法制观念，提高职工安全意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规；未接受安全教育和安全考核不合格者不得进入现场施工；
4．7 承包人施工人员应经安规考试合格后上岗；
4．8 承包人施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即处理，落实整改措施；
4．9承包人在施工期间由于施工机械、工器具原因或使用操作不当而造成伤亡事故，由承包人负责；
4．10承包人对施工现场安全设施（如脚手架等）每天开工前必须检查，发现隐患及时整改；
4．11各类安全防护设施，安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除、更动时，必须经施工负责人和甲承包人指派的安全管理人员的同意，办理手续，并采取必要可靠的安全措施后方可拆除、更动；
4．12承包人必须按规定为作业人员配备应有的劳动保护用品、用具。承包人所属人员的身体健康状况必须能满足所从事工作的要求；
5 承包人必须坚持文明施工，严格按照施工总平面布置图进行施工平面管理，明确责任区责任人，物品堆放做到定置管理，作业面施工做到工完料尽场地清，现场工业垃圾应及时清理。承包人不定期清理，发包人组织清理，费用在承包人工程预付款中按清理费的2～3倍扣除；
6 贯彻“谁施工谁负责”的管理原则，发包人、承包人人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、电气、机械等重大事故（包括发包人、承包人责任造成对方人员、他方（行人等）人员伤亡），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院、交通部及地方有关事故报告规定，在事故发生后24小时内报告各自上级主管部门及省、市、区等有关部门。承包人人员施工中发生的不安全情况应及时向发包人通报；
7 其他
7．1承包人工程施工方案中必须包括安全、健康、环保等措施，并贯彻落实到具体工作中区，确保施工安全及当地环境不受工程施工破坏；
7．2施工过程中产生的废弃物、噪音等排放必须符合相关规定标准；
7．3由于承包人施工破坏周围环境，造成恶劣影响引发纠纷和社会矛盾等由承包人承担全部责任；
7．4承包人按月（年）向发包人报送企业职工伤亡事故月（年）报告；
7．5对发包人组织的安全环境大检查、安全工作会议，承包人应及时派员参加，认真贯彻落实；
8 本协议执行过程中如遇有与国家、交通部和地方政府的有关规定不一致时，按国家、交通部和地方政府的有关规定执行；
9 本协议经甲乙双方签字、盖章后生效，作为工程合同的附件与合同具有同等的法律效力；
10 甲乙双方必须严格执行本协议，因违反本协议而造成设备、伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。
      
发包人（项目单位）：  (盖章)                承包人：（单位全称）（盖章）
法定代表人：                                法定代表人：
或其授权的代理人：（签字）                  或其授权的代理人：（签字）  



附件4：                            
工程廉政合同
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的发包人（项目单位全称）连云港市海州区新坝镇人民政府（全称）（以下简称“发包人”）与中标单位（全称）             （以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1．甲乙双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家、省、市有关法律法规有关规定。
（2）严格执行工程的合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2．发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3．承包人义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4．违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议建设行政主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。
5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6．本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7．本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。


发包人（项目单位）：  (盖章)                承包人：（单位全称）（盖章）
法定代表人：                                法定代表人：
或其授权的代理人：（签字）                  或其授权的代理人：（签字）  

附件5：
不拖欠农民工工资承诺书

我公司承诺我公司承接的                          按照国家规定、合同要求支付农民工工资，决不拖欠农民工工资，如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意接受人力资源社会保障、建设、公安等部门依照有关规定作出的处理和处罚决定，并接受招标人直接扣除工程款支付农民工工资。


                                               单位全称：     （盖  章）
法定代表人或委托人：（签 字）
                            2026年  月  日
附件6：                    
中标人诚信承诺书

我单位系公司作为           （建设单位）                      的中标人，我单位郑重承诺，我单位在该项目标段的投标工作中所出具的所有文件（如单位资质证书、建造师证书、单位及建造师业绩证明等）均是真实有效的，我单位对该中标标段派遣建造师将严格按照响应文件及合同约定的内容、期限等积极到场开展工作，若我单位投标过程中提供的资审资料及响应文件有伪造事实以及建造师未按合同约定开展现场工作，经查实后，我单位愿意接受相关法律法规处罚，并承担作为不良行为公示所产生的一切后果。


           建造师签字：
中标人法定代表人或授权委托人签字：
         单位全称：     （盖  章）
         2026年  月     日

      


[bookmark: _Toc7119]第四章 项目需求
说明：
1.本项目采购方式为竞争性谈判，项目属性为工程。
2.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　建筑业　。
3.本谈判文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
一、工程概况：
本工程为农村综合性改革试验项目-农生文一期项目，位于连云港市海州区，新建混凝土道路、箱涵一座、管涵、仓库、稻田休憩等，具体详见工程量清单。
二、招标范围：
1、本次施工范围：招标项目单位清单范围内的所有工程内容。
三、工程建设标准及技术规范：根据国家行业和地方现行标准、规范和规程等；
四、商务条款
1、合同履行期限（工期）：90日历天，具体开工日期以采购人发出的书面通知为准。
2、付款方式：开工令发出后且承包人提供了发包人认可的等额预付款保函，发包人向承包人支付合同价款的10%预付款；经发包人、监理人审核确认，合格工程量完成至50%后，承包人可申请支付合同价的20%作为进度款；工程竣工验收合格后付至合同价的70%，工程审计结束后付至审计结算价的97%，余款3%待缺陷责任期满后无质量问题一次性付清（无息）。
每次支付工程款时，承包人必须提供足额且符合税法要求的增值税发票，否则迟延付款的责任由承包人自行承担。
3、履约保证金：本项目不收取履约保证金。
4、本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
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[bookmark: _Toc15466]第五章 工程量清单
（另附）



[bookmark: _Toc4583]第六章 谈判响应文件格式

江 苏 省 政 府 采 购

响应文件

项目名称：                    
项目编号：                    



供应商名称：（加盖CA电子公章）
日      期：                    

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
五、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、授权委托书与法定代表人身份证明
八、谈判响应函
九、小微企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、谈判首次报价明细表
十二、商务条款偏离表
十三、开标一览表
十四、其他材料


1、 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明


2、 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度



三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函
致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺！
供应商：（加盖CA电子公章）
日期：     年    月    日


四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明


我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                        。
主要专业技术能力有：               。
注：须附证明材料。
1、主要设备证明材料：
2、主要专业技术能力证明材料：




供应商：（加盖CA电子公章）
日期：     年    月    日



五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声 明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



供应商：（加盖CA电子公章）
日期：     年    月    日


六、特定资格要求的证明文件
如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
供应商承诺书（格式）
致：               （采购人名称）
我公司参与贵单位               工程项目的谈判，我单位郑重承诺： 
1、所报项目负责人        同志无在建工程；
2、所报项目负责人       同志及本单位未被建设行政主管部门限制在招标项目所在地投标；
3、所报项目负责人         同志及本单位近 2 年以来无建筑市场不良行为；
4、我公司（超过3年）、法定代表人      同志（超过5年）及项目负责人      同志（超过5年）自投标截止之日起往前推算，在规定期间无行贿犯罪记录；
5、我单位不存在借牌挂靠行为，不出借挂靠资质。
授权委托代表参与投标全过程（含开评标、异议、投诉环节）工作。开评标如非该委托授权代理人参与，则视为未实质响应招标文件要求；后期如发生异议或投诉，也将授权委托投标时授权委托代表本人参与处理，本单位法定代表人将在异议或投诉书中真实署名并实际参与招标人或管理部门的质询，否则，异议或投诉不成立；
6、我单位保证投标时（包括谈判有效期内）非建筑业企业资质动态监管不合格企业，否则我单位将主动放弃中标资格；其余执行连建发【2019】182 号文、江苏省住房和城乡建设厅公告【2018】6 号文等文件规定。
7、我单位未在“信用中国”的“失信惩戒”被列为失信被执行人。
8、本项目我单位中标后不分包或转包；
9、我单位谈判全过程（含异议、投诉环节）出示的证明文件资料均是真实、有效的。
10、我单位本次投标不存在以下情况：谈判单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。
综上，我单位承诺如有虚假，愿意无条件接受被取消谈判或成交资格、谈判保证金不予退还、履约保证金不予退还、合同解除及清除出场，一切损失由我单位自行承担，同时愿意接受相关处罚，特此承诺！

供应商：                 （盖章）
法定代表人：             （签字或盖章）
授权委托代表：             （签字）
项目负责人证书编号：             
日期：      年   月   日
七、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明
授权委托书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就              号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                 
被授权人联系电话：（手机）                   
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                     
日期：                         

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	

	



委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	

	



填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当谈判文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若响应文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。


法定代表人身份证明

致：【采购单位】
兹证明，
姓名：       性别：       年龄：       职务：       

系	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。


附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	





单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                     
日期：                         



八、谈判响应函
致：                    
根据贵方的（项目名称、项目编号）谈判文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在谈判文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方与本谈判有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
供应商开户行：
账号： 
日期：________年____月____日


九、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加           （单位名称）        的   （项目名称）   采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。 
（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（加盖CA电子公章）：         
日 期：                     



填报说明： 
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 
2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。 
3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。
 



十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（加盖CA电子公章）： 
日 期：


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。
2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。



十一、首次谈判报价明细表（按工程量清单报价）
已标价工程量清单



注：各分项最终结算价按照首次报价与最后报价作同比例变动。
供应商：（加盖CA电子公章）
日期：______年    月    日






十二、商务条款偏离表
[bookmark: _Toc30442][bookmark: _Toc2279]项目名称：      项目编号：      分包号：
	项号
	谈判文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


请逐条对应谈判文件“采购需求”中商务条款等内容要求的商务条件，填写该表。

注：1.“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。
2.行数不够，可自行添加。
供应商：（加盖CA电子公章）
日期：______年    月    日

[bookmark: _Toc24229][bookmark: _Toc7264]
[bookmark: _Toc11702][bookmark: _Toc19393][bookmark: _Toc23412]

十三、开标一览表
开标一览表
供应商全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	总报价

	小写：                             （人民币：元）



                                            日期：       年   月   日






供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日



十四、其他材料
[bookmark: _Toc32044][bookmark: _Toc4695][bookmark: _Toc11517_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc26921][bookmark: _Toc15866][bookmark: _Toc18112][bookmark: _Toc14012]供应商认为有必要提供的材料。

共同谈判协议（如有）
        （所有成员单位名称）自愿组成           （联合体名称）联合体，共同参加     （项目名称）      谈判。现就联合体谈判事宜订立如下协议。
1.           （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。
2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本谈判项目响应和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3.联合体将严格按照谈判文件的各项要求，递交谈判响应文件，履行中标合同，共同承担合同规定的义务和责任，联合体各成员单位就中标项目向采购人（发包人）承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    
                                                                           
                                                                            
                                                                           
                                                                          。 
5.其他约定：                                                             
                                                                           
                                                                             
                                                                           
                                                                         。  
6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
    7.本协议书一式     份，联合体成员和采购人各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字或印章）
成员一名称：                                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字或印章）
成员二名称：                                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字或印章）
…… 
                                                           年       月       日


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                   
授权代表：                    联系电话：                                  
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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