## 清单封面
工程名称： |  |  | 沭阳县颜集镇2026年度村级公益事业一事一议财政奖补项目
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 编制说明
编制说明
一、工程概况：
沭阳县颜集镇2026年度村级公益事业一事一议财政奖补项目，位于沭阳县颜集镇，共涉及15条路，做法为20cm厚12%石灰土+18cm厚C30砼路面等；其中花中路（920m）、周元东路(200m)、村北西中路(700m)、场林路(350m)、东圩路(230m)、官前西路(140m)及官庄中环路(630m)为3.5m宽道路；房圩街东路(540m)、石香炉路(460m)、老井路(320m)、胡庄路(505m)、许口树园路(300m)、方庄路(560m)、东司南北路(370m)、李西路(350m)为3m宽道路；并配套建设标识牌、道路铭牌、道口标注桩等内容，具体详见工程量清单。
二、编制依据：
1、招标文件、建设单位的相关计算口径要求。
2、（JTG 3830-2018）文件、苏交建[2019]22号文件、业主要求及现场踏勘情况。
3、2018公路定额及相关计价规范及其他相关造价文件。
4、2026年第8期《宿迁工程造价管理》信息价及市场价。
5、本工程常规的施工组织设计、与本工程有关的其他相关规定规范。
三、工程量清单说明：
1、本工程量清单是根据招标文件中包括的、工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
3、本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额。
4、工程量清单各章是按“交通运输部公告2017年第51号”中各章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
5、对作业和材料的—般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅“交通运输部公告2017年第51号”中第七章“技术规范”的有关内容。
6、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
四、工程量清单投标报价说明：
1、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、以及合同明示或暗示的风险、责任、义务等），以及管理费、利润、税金等；
2、工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价；
3、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、管理、税费、利润、其他（质检（自检）、安装、缺陷修复、保险等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险）；
4、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程；
5、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中；
6、承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中；
7、工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算；
8、实行工程量清单报价的，由投标人自主报价（国家明文规定不能竞争的价格除外）。工程量清单中载明的项目投标人没有报价的，视为投标人向招标人承诺免费，或其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价（价格）之中。如中标，中标人应完成工程量清单中的工程量，但招标人不再支付没有填入单价或价格的子目的费用。
9、本工程范围内全部土方工程（含外购土、转运方、弃土等）费用均已包含在投标报价中；路基、路肩经处理后的标高按建设单位要求控制，相关费用亦全部计入投标报价；路面的切缝、锯缝、填缝（沥青）、胀缝、伸缩缝及刻纹等，无特殊说明均需满足国家规范，所有费用均计入投标报价中。
10、本招标控制价仅作参考，各投标单位须对其进行详细复核，并结合自身实际情况审慎报价。投标单位应对报价负责，不得以招标控制价是否合理为由，要求增加任何费用。

## 道路汇总
沭阳县颜集镇2026年度村级公益事业一事一议财政奖补项目
序号 | 道路名称 | 第100章 总则 | 第200章 路基 | 第300章 路面 | 第400章 桥梁、涵洞 | 第600章 安全设施及预埋管线 | 投标报价合计
1 | 房圩街东路 | 3150 | 0 | 0 |  | 0 | 3150
2 | 花中路 | 6000 | 0 | 0 |  | 0 | 6000
3 | 周元东路 | 1350 | 0 | 0 |  | 0 | 1350
4 | 石香炉路 | 2625 | 0 | 0 |  | 0 | 2625
5 | 老井路 | 1845 | 0 | 0 |  | 0 | 1845
6 | 胡庄路 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970
7 | 许口树园路 | 1740 | 0 | 0 |  | 0 | 1740
8 | 方庄路 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3480
9 | 东司南北路 | 2145 | 0 | 0 |  | 0 | 2145
10 | 村北西中路 | 4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4575
11 | 场林路 | 2347.5 | 0 | 0 |  | 0 | 2347.5
12 | 东圩路 | 1545 | 0 | 0 |  | 0 | 1545
13 | 官前西路 | 952.5 | 0 | 0 |  | 0 | 952.5
14 | 官庄中环路 | 4125 | 0 | 0 |  | 0 | 4125
15 | 李西路 | 2025 | 0 | 0 |  | 0 | 2025
合计 |  | 40875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40875

## 房圩街东路
工程量清单表
合同段：房圩街东路 |  |  |  | 标表2
第100章 总则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1
102-3 | 安全生产费（不低于最高投标限价的1.5%） | 总额 | 1 |  | 3150 | 3150
103 | 临时工程与设施
103-2 | 临时占地、临时供电、承包人驻地建设及施工驻地等 | 总额 | 1
第100章 合计 | [5 empty] | 3150
清单 第 1 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：房圩街东路 |  |  |  | 标表2
第200章 路基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方
-a | 路基处理（清除表面杂土、杂物，现场土方开挖或回填至设计标高、多余土方需运离施工现场，土方来源自行考虑）、请各投标单位勘察现场后自行考虑、合理报价，投标人综合报价，结算不调整 | m2 | 2160
第200章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 2 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：房圩街东路 |  |  |  | 标表2
第300章 路面
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
303 | 石灰稳定土底基层、基层
303-1 | 石灰稳定土底基层
-a | 20cm厚12%石灰土原槽拌合压实，含石灰消解等，土方来源自行考虑，请各投标单位综合考虑、合理报价 | m2 | 1836
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | 18cm厚C30商品砼路面（抗弯拉强度≥4.0Mpa），含切缝、接缝填缝、路面养生、模板及路口搭接等一切相关费用 | m2 | 1620
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313-1 | 路肩培土，压实度满足相关文件要求，土源投标单位自行考虑，含在投标报价内，结算不调整 | m2 | 540
第300章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 3 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：房圩街东路 |  |  |  | 标表2
第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
604 | 道路交通标志
604-1 | 路铭牌：长800mm*宽600mm，采用黑色大理石，含底座、制作安装、碑面刻字等一切相关费用 | 个 | 1
604-2 | 3m高单柱式警示标志（Q235钢管，热镀锌防腐，Φ114*3.5mm热镀锌钢管立柱，埋深700mm，地面外露2300m，面板边长80cm等边三角形铝合金标志牌），含钢筋砼基础具体做法及要求以甲方意见为准 | 个 | 8
604-10 | 警示柱，钢管警示桩，Q235钢管，热镀锌防腐，Φ114*3.5mm，高度1200mm（地面部分800mm，地下部分400mm），红白反光漆，贴反光膜，含相关基础等 | 个 | 16
第600章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 4 页 共 4 页

## 花中路
工程量清单表
合同段：花中路 |  |  |  | 标表2
第100章 总则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1
102-3 | 安全生产费（不低于最高投标限价的1.5%） | 总额 | 1 |  | 6000 | 6000
103 | 临时工程与设施
103-2 | 临时占地、临时供电、承包人驻地建设及施工驻地等 | 总额 | 1
第100章 合计 | [5 empty] | 6000
清单 第 1 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：花中路 |  |  |  | 标表2
第200章 路基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方
-a | 路基处理（清除表面杂土、杂物，现场土方开挖或回填至设计标高、多余土方需运离施工现场，土方来源自行考虑）、请各投标单位勘察现场后自行考虑、合理报价，投标人综合报价，结算不调整 | m2 | 4140
第200章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 2 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：花中路 |  |  |  | 标表2
第300章 路面
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
303 | 石灰稳定土底基层、基层
303-1 | 石灰稳定土底基层
-a | 20cm厚12%石灰土原槽拌合压实，含石灰消解等，土方来源自行考虑，请各投标单位综合考虑、合理报价 | m2 | 3588
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | 18cm厚C30商品砼路面（抗弯拉强度≥4.0Mpa），含切缝、接缝填缝、路面养生及模板等一切相关费用 | m2 | 3220
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313-1 | 路肩培土，压实度满足相关文件要求，土源投标单位自行考虑，含在投标报价内，结算不调整 | m2 | 920
第300章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 3 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：花中路 |  |  |  | 标表2
第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
604 | 道路交通标志
604-1 | 路铭牌：长800mm*宽600mm，采用黑色大理石，含底座、制作安装、碑面刻字等一切相关费用 | 个 | 1
604-2 | 3m高单柱式警示标志（Q235钢管，热镀锌防腐，Φ114*3.5mm热镀锌钢管立柱，埋深700mm，地面外露2300m，面板边长80cm等边三角形铝合金标志牌），含钢筋砼基础具体做法及要求以甲方意见为准 | 个 | 6
604-10 | 警示柱，钢管警示桩，Q235钢管，热镀锌防腐，Φ114*3.5mm，高度1200mm（地面部分800mm，地下部分400mm），红白反光漆，贴反光膜，含相关基础等 | 个 | 12
第600章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 4 页 共 4 页

## 周元东路
工程量清单表
合同段：周元东路 |  |  |  | 标表2
第100章 总则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1
102-3 | 安全生产费（不低于最高投标限价的1.5%） | 总额 | 1 |  | 1350 | 1350
103 | 临时工程与设施
103-2 | 临时占地、临时供电、承包人驻地建设及施工驻地等 | 总额 | 1
第100章 合计 | [5 empty] | 1350
清单 第 1 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：周元东路 |  |  |  | 标表2
第200章 路基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方
-a | 路基处理（清除表面杂土、杂物，现场土方开挖或回填至设计标高、多余土方需运离施工现场，土方来源自行考虑）、请各投标单位勘察现场后自行考虑、合理报价，投标人综合报价，结算不调整 | m2 | 900
第200章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 2 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：周元东路 |  |  |  | 标表2
第300章 路面
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
303 | 石灰稳定土底基层、基层
303-1 | 石灰稳定土底基层
-a | 20cm厚12%石灰土原槽拌合压实，含石灰消解等，土方来源自行考虑，请各投标单位综合考虑、合理报价 | m2 | 780
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | 18cm厚C30商品砼路面（抗弯拉强度≥4.0Mpa），含切缝、接缝填缝、路面养生及模板等一切相关费用 | m2 | 700
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313-1 | 路肩培土，压实度满足相关文件要求，土源投标单位自行考虑，含在投标报价内，结算不调整 | m2 | 200
第300章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 3 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：周元东路 |  |  |  | 标表2
第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
604 | 道路交通标志
604-1 | 路铭牌：长800mm*宽600mm，采用黑色大理石，含底座、制作安装、碑面刻字等一切相关费用 | 个 | 1
604-2 | 3m高单柱式警示标志（Q235钢管，热镀锌防腐，Φ114*3.5mm热镀锌钢管立柱，埋深700mm，地面外露2300m，面板边长80cm等边三角形铝合金标志牌），含钢筋砼基础具体做法及要求以甲方意见为准 | 个 | 2
604-10 | 警示柱，钢管警示桩，Q235钢管，热镀锌防腐，Φ114*3.5mm，高度1200mm（地面部分800mm，地下部分400mm），红白反光漆，贴反光膜，含相关基础等 | 个 | 8
第600章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 4 页 共 4 页

## 石香炉路
工程量清单表
合同段：石香炉路 |  |  |  | 标表2
第100章 总则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1
102-3 | 安全生产费（不低于最高投标限价的1.5%） | 总额 | 1 |  | 2625 | 2625
103 | 临时工程与设施
103-2 | 临时占地、临时供电、承包人驻地建设及施工驻地等 | 总额 | 1
第100章 合计 | [5 empty] | 2625
清单 第 1 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：石香炉路 |  |  |  | 标表2
第200章 路基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方
-a | 路基处理（清除表面杂土、杂物，现场土方开挖或回填至设计标高、多余土方需运离施工现场，土方来源自行考虑）、请各投标单位勘察现场后自行考虑、合理报价，投标人综合报价，结算不调整 | m2 | 1840
第200章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 2 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：石香炉路 |  |  |  | 标表2
第300章 路面
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
303 | 石灰稳定土底基层、基层
303-1 | 石灰稳定土底基层
-a | 20cm厚12%石灰土原槽拌合压实，含石灰消解等，土方来源自行考虑，请各投标单位综合考虑、合理报价 | m2 | 1564
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | 18cm厚C30商品砼路面（抗弯拉强度≥4.0Mpa），含切缝、接缝填缝、路面养生及模板等一切相关费用 | m2 | 1380
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313-1 | 路肩培土，压实度满足相关文件要求，土源投标单位自行考虑，含在投标报价内，结算不调整 | m2 | 460
第300章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 3 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：石香炉路 |  |  |  | 标表2
第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
604 | 道路交通标志
604-1 | 路铭牌：长800mm*宽600mm，采用黑色大理石，含底座、制作安装、碑面刻字等一切相关费用 | 个 | 1
604-2 | 3m高单柱式警示标志（Q235钢管，热镀锌防腐，Φ114*3.5mm热镀锌钢管立柱，埋深700mm，地面外露2300m，面板边长80cm等边三角形铝合金标志牌），含钢筋砼基础具体做法及要求以甲方意见为准 | 个 | 4
604-10 | 警示柱，钢管警示桩，Q235钢管，热镀锌防腐，Φ114*3.5mm，高度1200mm（地面部分800mm，地下部分400mm），红白反光漆，贴反光膜，含相关基础等 | 个 | 8
第600章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 4 页 共 4 页

## 老井路
工程量清单表
合同段：老井路 |  |  |  | 标表2
第100章 总则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1
102-3 | 安全生产费（不低于最高投标限价的1.5%） | 总额 | 1 |  | 1845 | 1845
103 | 临时工程与设施
103-2 | 临时占地、临时供电、承包人驻地建设及施工驻地等 | 总额 | 1
第100章 合计 | [5 empty] | 1845
清单 第 1 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：老井路 |  |  |  | 标表2
第200章 路基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方
-a | 路基处理（清除表面杂土、杂物，现场土方开挖或回填至设计标高、多余土方需运离施工现场，土方来源自行考虑）、请各投标单位勘察现场后自行考虑、合理报价，投标人综合报价，结算不调整 | m2 | 1280
第200章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 2 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：老井路 |  |  |  | 标表2
第300章 路面
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
303 | 石灰稳定土底基层、基层
303-1 | 石灰稳定土底基层
-a | 20cm厚12%石灰土原槽拌合压实，含石灰消解等，土方来源自行考虑，请各投标单位综合考虑、合理报价 | m2 | 1088
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | 18cm厚C30商品砼路面（抗弯拉强度≥4.0Mpa），含切缝、接缝填缝、路面养生及模板等一切相关费用 | m2 | 960
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313-1 | 路肩培土，压实度满足相关文件要求，土源投标单位自行考虑，含在投标报价内，结算不调整 | m2 | 320
第300章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 3 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：老井路 |  |  |  | 标表2
第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
604 | 道路交通标志
604-1 | 路铭牌：长800mm*宽600mm，采用黑色大理石，含底座、制作安装、碑面刻字等一切相关费用 | 个 | 1
604-2 | 3m高单柱式警示标志（Q235钢管，热镀锌防腐，Φ114*3.5mm热镀锌钢管立柱，埋深700mm，地面外露2300m，面板边长80cm等边三角形铝合金标志牌），含钢筋砼基础具体做法及要求以甲方意见为准 | 个 | 4
604-10 | 警示柱，钢管警示桩，Q235钢管，热镀锌防腐，Φ114*3.5mm，高度1200mm（地面部分800mm，地下部分400mm），红白反光漆，贴反光膜，含相关基础等 | 个 | 8
第600章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 4 页 共 4 页

## 胡庄路
工程量清单表
合同段：胡庄路 |  |  |  | 标表2
第100章 总则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1
102-3 | 安全生产费（不低于最高投标限价的1.5%） | 总额 | 1 |  | 2970 | 2970
103 | 临时工程与设施
103-2 | 临时占地、临时供电、承包人驻地建设及施工驻地等 | 总额 | 1
第100章 合计 | [5 empty] | 2970
清单 第 1 页 共 5 页
工程量清单表
合同段：胡庄路 |  |  |  | 标表2
第200章 路基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方
-a | 路基处理（清除表面杂土、杂物，现场土方开挖或回填至设计标高、多余土方需运离施工现场，土方来源自行考虑）、请各投标单位勘察现场后自行考虑、合理报价，投标人综合报价，结算不调整 | m2 | 2020
第200章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 2 页 共 5 页
工程量清单表
合同段：胡庄路 |  |  |  | 标表2
第300章 路面
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
303 | 石灰稳定土底基层、基层
303-1 | 石灰稳定土底基层
-a | 20cm厚12%石灰土原槽拌合压实，含石灰消解等，土方来源自行考虑，请各投标单位综合考虑、合理报价 | m2 | 1717
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | 18cm厚C30商品砼路面（抗弯拉强度≥4.0Mpa），含切缝、接缝填缝、路面养生及模板等一切相关费用 | m2 | 1515
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313-1 | 路肩培土，压实度满足相关文件要求，土源投标单位自行考虑，含在投标报价内，结算不调整 | m2 | 505
第300章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 3 页 共 5 页
工程量清单表
合同段：胡庄路 |  |  |  | 标表2
第400章 桥梁、涵洞
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
419 | 圆管涵及倒虹吸管涵
419-1 | 单孔钢筋混凝土承插管φ60cm 1.含土方开挖、回填； 2.含接口、垫层及基础等 3.其中钢筋混凝土管材（甲供） 4.参见图集苏S01-2021，第110页，具体以建设单位要求为准 | m | 16
419-2 | 单孔钢筋混凝土承插管φ80cm 1.含土方开挖、回填； 2.含接口、垫层及基础等 3.其中钢筋混凝土管材（甲供） 4.参见图集苏S01-2021，第110页，具体以建设单位要求为准 | m | 8
第400章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 4 页 共 5 页
工程量清单表
合同段：胡庄路 |  |  |  | 标表2
第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
604 | 道路交通标志
604-1 | 路铭牌：长800mm*宽600mm，采用黑色大理石，含底座、制作安装、碑面刻字等一切相关费用 | 个 | 1
604-2 | 3m高单柱式警示标志（Q235钢管，热镀锌防腐，Φ114*3.5mm热镀锌钢管立柱，埋深700mm，地面外露2300m，面板边长80cm等边三角形铝合金标志牌），含钢筋砼基础具体做法及要求以甲方意见为准 | 个 | 4
604-10 | 警示柱，钢管警示桩，Q235钢管，热镀锌防腐，Φ114*3.5mm，高度1200mm（地面部分800mm，地下部分400mm），红白反光漆，贴反光膜，含相关基础等 | 个 | 28
第600章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 5 页 共 5 页

## 许口树园路
工程量清单表
合同段：许口树园路 |  |  |  | 标表2
第100章 总则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1
102-3 | 安全生产费（不低于最高投标限价的1.5%） | 总额 | 1 |  | 1740 | 1740
103 | 临时工程与设施
103-2 | 临时占地、临时供电、承包人驻地建设及施工驻地等 | 总额 | 1
第100章 合计 | [5 empty] | 1740
清单 第 1 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：许口树园路 |  |  |  | 标表2
第200章 路基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方
-a | 路基处理（清除表面杂土、杂物，现场土方开挖或回填至设计标高、多余土方需运离施工现场，土方来源自行考虑）、请各投标单位勘察现场后自行考虑、合理报价，投标人综合报价，结算不调整 | m2 | 1200
第200章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 2 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：许口树园路 |  |  |  | 标表2
第300章 路面
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
303 | 石灰稳定土底基层、基层
303-1 | 石灰稳定土底基层
-a | 20cm厚12%石灰土原槽拌合压实，含石灰消解等，土方来源自行考虑，请各投标单位综合考虑、合理报价 | m2 | 1020
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | 18cm厚C30商品砼路面（抗弯拉强度≥4.0Mpa），含切缝、接缝填缝、路面养生及模板等一切相关费用 | m2 | 900
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313-1 | 路肩培土，压实度满足相关文件要求，土源投标单位自行考虑，含在投标报价内，结算不调整 | m2 | 300
第300章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 3 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：许口树园路 |  |  |  | 标表2
第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
604 | 道路交通标志
604-1 | 路铭牌：长800mm*宽600mm，采用黑色大理石，含底座、制作安装、碑面刻字等一切相关费用 | 个 | 1
604-2 | 3m高单柱式警示标志（Q235钢管，热镀锌防腐，Φ114*3.5mm热镀锌钢管立柱，埋深700mm，地面外露2300m，面板边长80cm等边三角形铝合金标志牌），含钢筋砼基础具体做法及要求以甲方意见为准 | 个 | 4
604-10 | 警示柱，钢管警示桩，Q235钢管，热镀锌防腐，Φ114*3.5mm，高度1200mm（地面部分800mm，地下部分400mm），红白反光漆，贴反光膜，含相关基础等 | 个 | 10
第600章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 4 页 共 4 页

## 方庄路
工程量清单表
合同段：方庄路 |  |  |  | 标表2
第100章 总则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1
102-3 | 安全生产费（不低于最高投标限价的1.5%） | 总额 | 1 |  | 3480 | 3480
103 | 临时工程与设施
103-2 | 临时占地、临时供电、承包人驻地建设及施工驻地等 | 总额 | 1
第100章 合计 | [5 empty] | 3480
清单 第 1 页 共 5 页
工程量清单表
合同段：方庄路 |  |  |  | 标表2
第200章 路基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方
-a | 路基处理（清除表面杂土、杂物，现场土方开挖或回填至设计标高、多余土方需运离施工现场，土方来源自行考虑）、请各投标单位勘察现场后自行考虑、合理报价，投标人综合报价，结算不调整 | m2 | 2240
第200章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 2 页 共 5 页
工程量清单表
合同段：方庄路 |  |  |  | 标表2
第300章 路面
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
303 | 石灰稳定土底基层、基层
303-1 | 石灰稳定土底基层
-a | 20cm厚12%石灰土原槽拌合压实，含石灰消解等，土方来源自行考虑，请各投标单位综合考虑、合理报价 | m2 | 1904
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | 18cm厚C30商品砼路面（抗弯拉强度≥4.0Mpa），含切缝、接缝填缝、路面养生及模板等一切相关费用 | m2 | 1680
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313-1 | 路肩培土，压实度满足相关文件要求，土源投标单位自行考虑，含在投标报价内，结算不调整 | m2 | 560
第300章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 3 页 共 5 页
工程量清单表
合同段：方庄路 |  |  |  | 标表2
第400章 桥梁、涵洞
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
419 | 圆管涵及倒虹吸管涵
419-1 | 单孔钢筋混凝土承插管φ60cm 1.含土方开挖、回填； 2.含接口、垫层及基础等 3.其中钢筋混凝土管材（甲供） 4.参见图集苏S01-2021，第110页，具体以建设单位要求为准 | m | 16
419-2 | 单孔钢筋混凝土圆管涵φ120cm 1.含土方开挖、回填； 2.含接口、垫层及基础等 3.含混凝土构件（基础、底板、拱圈、一字墙等）、含抹灰、勾缝等 4.其中钢筋混凝土管材（甲供） 5.参见图集苏S01-2021，第376-378页，具体以建设单位要求为准 | m | 8
第400章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 4 页 共 5 页
工程量清单表
合同段：方庄路 |  |  |  | 标表2
第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
604 | 道路交通标志
604-1 | 路铭牌：长800mm*宽600mm，采用黑色大理石，含底座、制作安装、碑面刻字等一切相关费用 | 个 | 1
604-2 | 3m高单柱式警示标志（Q235钢管，热镀锌防腐，Φ114*3.5mm热镀锌钢管立柱，埋深700mm，地面外露2300m，面板边长80cm等边三角形铝合金标志牌），含钢筋砼基础具体做法及要求以甲方意见为准 | 个 | 4
604-10 | 警示柱，钢管警示桩，Q235钢管，热镀锌防腐，Φ114*3.5mm，高度1200mm（地面部分800mm，地下部分400mm），红白反光漆，贴反光膜，含相关基础等 | 个 | 8
第600章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 5 页 共 5 页

## 东司南北路
工程量清单表
合同段：东司南北路 |  |  |  | 标表2
第100章 总则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1
102-3 | 安全生产费（不低于最高投标限价的1.5%） | 总额 | 1 |  | 2145 | 2145
103 | 临时工程与设施
103-2 | 临时占地、临时供电、承包人驻地建设及施工驻地等 | 总额 | 1
第100章 合计 | [5 empty] | 2145
清单 第 1 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：东司南北路 |  |  |  | 标表2
第200章 路基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方
-a | 路基处理（清除表面杂土、杂物，现场土方开挖或回填至设计标高、多余土方需运离施工现场，土方来源自行考虑）、请各投标单位勘察现场后自行考虑、合理报价，投标人综合报价，结算不调整 | m2 | 1480
第200章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 2 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：东司南北路 |  |  |  | 标表2
第300章 路面
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
303 | 石灰稳定土底基层、基层
303-1 | 石灰稳定土底基层
-a | 20cm厚12%石灰土原槽拌合压实，含石灰消解等，土方来源自行考虑，请各投标单位综合考虑、合理报价 | m2 | 1258
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | 18cm厚C30商品砼路面（抗弯拉强度≥4.0Mpa），含切缝、接缝填缝、路面养生及模板等一切相关费用 | m2 | 1110
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313-1 | 路肩培土，压实度满足相关文件要求，土源投标单位自行考虑，含在投标报价内，结算不调整 | m2 | 370
第300章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 3 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：东司南北路 |  |  |  | 标表2
第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
604 | 道路交通标志
604-1 | 路铭牌：长800mm*宽600mm，采用黑色大理石，含底座、制作安装、碑面刻字等一切相关费用 | 个 | 1
604-2 | 3m高单柱式警示标志（Q235钢管，热镀锌防腐，Φ114*3.5mm热镀锌钢管立柱，埋深700mm，地面外露2300m，面板边长80cm等边三角形铝合金标志牌），含钢筋砼基础具体做法及要求以甲方意见为准 | 个 | 6
604-10 | 警示柱，钢管警示桩，Q235钢管，热镀锌防腐，Φ114*3.5mm，高度1200mm（地面部分800mm，地下部分400mm），红白反光漆，贴反光膜，含相关基础等 | 个 | 12
第600章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 4 页 共 4 页

## 村北西中路
工程量清单表
合同段：村北西中路 |  |  |  | 标表2
第100章 总则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1
102-3 | 安全生产费（不低于最高投标限价的1.5%） | 总额 | 1 |  | 4575 | 4575
103 | 临时工程与设施
103-2 | 临时占地、临时供电、承包人驻地建设及施工驻地等 | 总额 | 1
第100章 合计 | [5 empty] | 4575
清单 第 1 页 共 5 页
工程量清单表
合同段：村北西中路 |  |  |  | 标表2
第200章 路基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方
-a | 路基处理（清除表面杂土、杂物，现场土方开挖或回填至设计标高、多余土方需运离施工现场，土方来源自行考虑）、请各投标单位勘察现场后自行考虑、合理报价，投标人综合报价，结算不调整 | m2 | 3150
第200章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 2 页 共 5 页
工程量清单表
合同段：村北西中路 |  |  |  | 标表2
第300章 路面
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
303 | 石灰稳定土底基层、基层
303-1 | 石灰稳定土底基层
-a | 20cm厚12%石灰土原槽拌合压实，含石灰消解等，土方来源自行考虑，请各投标单位综合考虑、合理报价 | m2 | 2730
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | 18cm厚C30商品砼路面（抗弯拉强度≥4.0Mpa），含切缝、接缝填缝、路面养生及模板等一切相关费用 | m2 | 2450
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313-1 | 路肩培土，压实度满足相关文件要求，土源投标单位自行考虑，含在投标报价内，结算不调整 | m2 | 700
第300章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 3 页 共 5 页
工程量清单表
合同段：村北西中路 |  |  |  | 标表2
第400章 桥梁、涵洞
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
419 | 圆管涵及倒虹吸管涵
419-1 | 单孔钢筋混凝土承插管φ60cm 1.含土方开挖、回填； 2.含接口、垫层及基础等 3.其中钢筋混凝土管材（甲供） 4.参见图集苏S01-2021，第110页，具体以建设单位要求为准 | m | 8
第400章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 4 页 共 5 页
工程量清单表
合同段：村北西中路 |  |  |  | 标表2
第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
604 | 道路交通标志
604-1 | 路铭牌：长800mm*宽600mm，采用黑色大理石，含底座、制作安装、碑面刻字等一切相关费用 | 个 | 1
604-2 | 3m高单柱式警示标志（Q235钢管，热镀锌防腐，Φ114*3.5mm热镀锌钢管立柱，埋深700mm，地面外露2300m，面板边长80cm等边三角形铝合金标志牌），含钢筋砼基础具体做法及要求以甲方意见为准 | 个 | 4
604-10 | 警示柱，钢管警示桩，Q235钢管，热镀锌防腐，Φ114*3.5mm，高度1200mm（地面部分800mm，地下部分400mm），红白反光漆，贴反光膜，含相关基础等 | 个 | 8
第600章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 5 页 共 5 页

## 场林路
工程量清单表
合同段：场林路 |  |  |  | 标表2
第100章 总则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1
102-3 | 安全生产费（不低于最高投标限价的1.5%） | 总额 | 1 |  | 2347.5 | 2347.5
103 | 临时工程与设施
103-2 | 临时占地、临时供电、承包人驻地建设及施工驻地等 | 总额 | 1
第100章 合计 | [5 empty] | 2347.5
清单 第 1 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：场林路 |  |  |  | 标表2
第200章 路基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方
-a | 路基处理（清除表面杂土、杂物，现场土方开挖或回填至设计标高、多余土方需运离施工现场，土方来源自行考虑）、请各投标单位勘察现场后自行考虑、合理报价，投标人综合报价，结算不调整 | m2 | 1575
第200章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 2 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：场林路 |  |  |  | 标表2
第300章 路面
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
303 | 石灰稳定土底基层、基层
303-1 | 石灰稳定土底基层
-a | 20cm厚12%石灰土原槽拌合压实，含石灰消解等，土方来源自行考虑，请各投标单位综合考虑、合理报价 | m2 | 1365
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | 18cm厚C30商品砼路面（抗弯拉强度≥4.0Mpa），含切缝、接缝填缝、路面养生及模板等一切相关费用 | m2 | 1225
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313-1 | 路肩培土，压实度满足相关文件要求，土源投标单位自行考虑，含在投标报价内，结算不调整 | m2 | 350
第300章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 3 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：场林路 |  |  |  | 标表2
第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
604 | 道路交通标志
604-1 | 路铭牌：长800mm*宽600mm，采用黑色大理石，含底座、制作安装、碑面刻字等一切相关费用 | 个 | 1
604-2 | 3m高单柱式警示标志（Q235钢管，热镀锌防腐，Φ114*3.5mm热镀锌钢管立柱，埋深700mm，地面外露2300m，面板边长80cm等边三角形铝合金标志牌），含钢筋砼基础具体做法及要求以甲方意见为准 | 个 | 6
604-10 | 警示柱，钢管警示桩，Q235钢管，热镀锌防腐，Φ114*3.5mm，高度1200mm（地面部分800mm，地下部分400mm），红白反光漆，贴反光膜，含相关基础等 | 个 | 12
第600章 合计 0 元 | [5 empty] | 0
清单 第 4 页 共 4 页

## 东圩路
工程量清单表
合同段：东圩路 |  |  |  | 标表2
第100章 总则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1
102-3 | 安全生产费（不低于最高投标限价的1.5%） | 总额 | 1 |  | 1545 | 1545
103 | 临时工程与设施
103-2 | 临时占地、临时供电、承包人驻地建设及施工驻地等 | 总额 | 1
第100章 合计 | [5 empty] | 1545
清单 第 1 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：东圩路 |  |  |  | 标表2
第200章 路基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方
-a | 路基处理（清除表面杂土、杂物，现场土方开挖或回填至设计标高、多余土方需运离施工现场，土方来源自行考虑）、请各投标单位勘察现场后自行考虑、合理报价，投标人综合报价，结算不调整 | m2 | 1035
第200章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 2 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：东圩路 |  |  |  | 标表2
第300章 路面
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
303 | 石灰稳定土底基层、基层
303-1 | 石灰稳定土底基层
-a | 20cm厚12%石灰土原槽拌合压实，含石灰消解等，土方来源自行考虑，请各投标单位综合考虑、合理报价 | m2 | 897
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | 18cm厚C30商品砼路面（抗弯拉强度≥4.0Mpa），含切缝、接缝填缝、路面养生及模板等一切相关费用 | m2 | 805
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313-1 | 路肩培土，压实度满足相关文件要求，土源投标单位自行考虑，含在投标报价内，结算不调整 | m2 | 230
第300章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 3 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：东圩路 |  |  |  | 标表2
第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
604 | 道路交通标志
604-1 | 路铭牌：长800mm*宽600mm，采用黑色大理石，含底座、制作安装、碑面刻字等一切相关费用 | 个 | 1
604-2 | 3m高单柱式警示标志（Q235钢管，热镀锌防腐，Φ114*3.5mm热镀锌钢管立柱，埋深700mm，地面外露2300m，面板边长80cm等边三角形铝合金标志牌），含钢筋砼基础具体做法及要求以甲方意见为准 | 个 | 4
604-10 | 警示柱，钢管警示桩，Q235钢管，热镀锌防腐，Φ114*3.5mm，高度1200mm（地面部分800mm，地下部分400mm），红白反光漆，贴反光膜，含相关基础等 | 个 | 8
第600章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 4 页 共 4 页

## 官前西路
工程量清单表
合同段：官前西路 |  |  |  | 标表2
第100章 总则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1
102-3 | 安全生产费（不低于最高投标限价的1.5%） | 总额 | 1 |  | 952.5 | 952.5
103 | 临时工程与设施
103-2 | 临时占地、临时供电、承包人驻地建设及施工驻地等 | 总额 | 1
第100章 合计 | [5 empty] | 952.5
清单 第 1 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：官前西路 |  |  |  | 标表2
第200章 路基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方
-a | 路基处理（清除表面杂土、杂物，现场土方开挖或回填至设计标高、多余土方需运离施工现场，土方来源自行考虑）、请各投标单位勘察现场后自行考虑、合理报价，投标人综合报价，结算不调整 | m2 | 630
第200章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 2 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：官前西路 |  |  |  | 标表2
第300章 路面
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
303 | 石灰稳定土底基层、基层
303-1 | 石灰稳定土底基层
-a | 20cm厚12%石灰土原槽拌合压实，含石灰消解等，土方来源自行考虑，请各投标单位综合考虑、合理报价 | m2 | 546
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | 18cm厚C30商品砼路面（抗弯拉强度≥4.0Mpa），含切缝、接缝填缝、路面养生及模板等一切相关费用 | m2 | 490
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313-1 | 路肩培土，压实度满足相关文件要求，土源投标单位自行考虑，含在投标报价内，结算不调整 | m2 | 140
第300章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 3 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：官前西路 |  |  |  | 标表2
第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
604 | 道路交通标志
604-1 | 路铭牌：长800mm*宽600mm，采用黑色大理石，含底座、制作安装、碑面刻字等一切相关费用 | 个 | 1
604-2 | 3m高单柱式警示标志（Q235钢管，热镀锌防腐，Φ114*3.5mm热镀锌钢管立柱，埋深700mm，地面外露2300m，面板边长80cm等边三角形铝合金标志牌），含钢筋砼基础具体做法及要求以甲方意见为准 | 个 | 2
604-10 | 警示柱，钢管警示桩，Q235钢管，热镀锌防腐，Φ114*3.5mm，高度1200mm（地面部分800mm，地下部分400mm），红白反光漆，贴反光膜，含相关基础等 | 个 | 8
第600章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 4 页 共 4 页

## 官庄中环路
工程量清单表
合同段：官庄中环路 |  |  |  | 标表2
第100章 总则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1
102-3 | 安全生产费（不低于最高投标限价的1.5%） | 总额 | 1 |  | 4125 | 4125
103 | 临时工程与设施
103-2 | 临时占地、临时供电、承包人驻地建设及施工驻地等 | 总额 | 1
第100章 合计 | [5 empty] | 4125
清单 第 1 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：官庄中环路 |  |  |  | 标表2
第200章 路基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方
-a | 路基处理（清除表面杂土、杂物，现场土方开挖或回填至设计标高、多余土方需运离施工现场，土方来源自行考虑）、请各投标单位勘察现场后自行考虑、合理报价，投标人综合报价，结算不调整 | m2 | 2835
第200章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 2 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：官庄中环路 |  |  |  | 标表2
第300章 路面
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
303 | 石灰稳定土底基层、基层
303-1 | 石灰稳定土底基层
-a | 20cm厚12%石灰土原槽拌合压实，含石灰消解等，土方来源自行考虑，请各投标单位综合考虑、合理报价 | m2 | 2457
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | 18cm厚C30商品砼路面（抗弯拉强度≥4.0Mpa），含切缝、接缝填缝、路面养生及模板等一切相关费用 | m2 | 2205
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313-1 | 路肩培土，压实度满足相关文件要求，土源投标单位自行考虑，含在投标报价内，结算不调整 | m2 | 630
第300章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 3 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：官庄中环路 |  |  |  | 标表2
第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
604 | 道路交通标志
604-1 | 路铭牌：长800mm*宽600mm，采用黑色大理石，含底座、制作安装、碑面刻字等一切相关费用 | 个 | 1
604-2 | 3m高单柱式警示标志（Q235钢管，热镀锌防腐，Φ114*3.5mm热镀锌钢管立柱，埋深700mm，地面外露2300m，面板边长80cm等边三角形铝合金标志牌），含钢筋砼基础具体做法及要求以甲方意见为准 | 个 | 6
604-10 | 警示柱，钢管警示桩，Q235钢管，热镀锌防腐，Φ114*3.5mm，高度1200mm（地面部分800mm，地下部分400mm），红白反光漆，贴反光膜，含相关基础等 | 个 | 12
第600章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 4 页 共 4 页

## 李西路
工程量清单表
合同段：李西路 |  |  |  | 标表2
第100章 总则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1
102-3 | 安全生产费（不低于最高投标限价的1.5%） | 总额 | 1 |  | 2025 | 2025
103 | 临时工程与设施
103-2 | 临时占地、临时供电、承包人驻地建设及施工驻地等 | 总额 | 1
第100章 合计 | [5 empty] | 2025
清单 第 1 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：李西路 |  |  |  | 标表2
第200章 路基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方
-a | 路基处理（清除表面杂土、杂物，现场土方开挖或回填至设计标高、多余土方需运离施工现场，土方来源自行考虑）、请各投标单位勘察现场后自行考虑、合理报价，投标人综合报价，结算不调整 | m2 | 1400
第200章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 2 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：李西路 |  |  |  | 标表2
第300章 路面
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
303 | 石灰稳定土底基层、基层
303-1 | 石灰稳定土底基层
-a | 20cm厚12%石灰土原槽拌合压实，含石灰消解等，土方来源自行考虑，请各投标单位综合考虑、合理报价 | m2 | 1190
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | 18cm厚C30商品砼路面（抗弯拉强度≥4.0Mpa），含切缝、接缝填缝、路面养生及模板等一切相关费用 | m2 | 1050
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313-1 | 路肩培土，压实度满足相关文件要求，土源投标单位自行考虑，含在投标报价内，结算不调整 | m2 | 350
第300章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 3 页 共 4 页
工程量清单表
合同段：李西路 |  |  |  | 标表2
第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
604 | 道路交通标志
604-1 | 路铭牌：长800mm*宽600mm，采用黑色大理石，含底座、制作安装、碑面刻字等一切相关费用 | 个 | 1
604-2 | 3m高单柱式警示标志（Q235钢管，热镀锌防腐，Φ114*3.5mm热镀锌钢管立柱，埋深700mm，地面外露2300m，面板边长80cm等边三角形铝合金标志牌），含钢筋砼基础具体做法及要求以甲方意见为准 | 个 | 4
604-10 | 警示柱，钢管警示桩，Q235钢管，热镀锌防腐，Φ114*3.5mm，高度1200mm（地面部分800mm，地下部分400mm），红白反光漆，贴反光膜，含相关基础等 | 个 | 8
第600章 合计 | [5 empty] | 0
清单 第 4 页 共 4 页