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前附表
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	苏州市实施城市更新行动全过程咨询项目

	2
	服务期限
	合同签订之日起至2028年12月31日止。

	3
	采购预算
	 2337.04万元

	
	最高限价
	 2337.04万元

	4
	特定资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求
	1.特定资格条件：无。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 

	5
	联合体投标
	本项目接受联合体,联合体成员单位数量不得超过3家

	6
	现场考察
	不集中组织现场考察

	7
	投标答疑会 
	不召开

	8
	投标人提出疑问截止时间
	投标人如有疑问需要澄清，可通过发送邮件至zhaocaisanbu@suzhouhaiqi.com，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。提出疑问截止时间同开标时间。

	9
	投标文件份数
	中标人中标后，提供2份纸质投标文件，送至招标代理机构。

	10
	投标货币
	人民币

	11
	投标保证金
	不提交，招标文件内关于投标保证金的相关规定均不适用。

	12
	投标文件有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	13
	投标截止时间
	时间：2026年11月24日 9 时30分

	
	投标地点
	地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/）

	14
	开标时间和地点
	时间：2026年11月24日 9 时30分
地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/）

	15
	评标办法
	综合评分法

	16
	定标办法
	采购人授权评标委员会按照招标文件第二章投标人须知32.中标人的确认相关规定确定中标人。

	17
	履约保证金
	þ要求提交履约保证金
金额：中标金额的10%；
在合同签订前，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
合同履行结束且终期验收合格后，采购人应及时退还交纳的履约保证金（无息）。
根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）》规定，中标人可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。履约保函的金额、担保方式等实质性内容需满足采购文件内《履约保函》的要求，否则采购人不予认可，由此带来的后果均由中标人承担。
中标人在合同签订前拒不提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

	18
	签订合同
	中标通知书发出之日起30日内

	19
	代理服务费
	依据《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关规定，本项目收取代理服务费的要求如下：
1.支付主体：本项目代理服务费由中标（成交）供应商支付。
2.支付原因：结合本项目实际情况，采购预算中已包含该项代理服务费，供应商报价应当包含代理服务费，但无需单独列明。
3.收取方式：中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书前，须向采购代理机构一次性付清代理服务费。
4.收费标准：本项目招标代理服务费参照“苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表第一批（苏财购告〔2016〕31号）”规定的收费标准，以项目预算为基数，采用“比例差额定率累进法计算”，具体如下：
（1）预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；
（2）预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；
（3）预算金额500万元（含）－1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；
（4）预算金额1000万元（含）－5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；
（5）预算金额5000万元（含）以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。

	20
	监督电话
	苏州市政府采购监督电话：0512-68616651 
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招标公告
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK16]项目概况
苏州市实施城市更新行动全过程咨询项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2026-11-24   9:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320500-SZHQ-G2026-0028
项目名称：苏州市实施城市更新行动全过程咨询项目
预算金额：2337.04万元
最高限价：2337.04万元
采购需求：
1、服务内容：围绕苏州市城市更新行动，提供全过程技术总控与分领域专项咨询。一是总体技术统筹，开展政策研判、重要节点技术分析、片区策划与项目谋划、年度实施路径研究，指导具体任务组织实施和项目生成，动态评估推进成效并提出优化建议。二是分领域专项任务，涵盖政策技术咨询、项目建设指导、专题领域研究和更新成效评估，重点推进政策机制与技术标准研究、建设项目全过程跟踪指导、韧性城市及地下管网专题研究、中央补助资金绩效评价与年度现场考核等工作。
2、服务成果及要求：包含为完成本项目服务内容形成的总体技术方案、片区策划方案、年度实施路径咨询报告、政策机制建议、技术导则咨询意见、项目技术指导咨询意见、韧性城市及地下管网相关报告、资金绩效评价报告、年度成效评估及终期验收材料、典型案例集等。
合同履行期限：签订之日起至2028年12月31日止。
本项目接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.1.具有独立承担民事责任的能力； 
1.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
1.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
1.4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
1.5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
1.6.法律、行政法规规定的其他条件；
1.7.根据政府采购法及相关法规，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
1.8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/）
方式：线上获取，详见其他补充事项
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026-11-24  9:30（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事项：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：0512-69820854；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
4.政府采购监管部门监督电话：0512-68616651。
5.本次采购的有关信息将在江苏政府采购网、苏州市政府采购网、中国政府采购网上发布；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。
6.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
七、对本次招标提出的询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息 
名    称：苏州市住房和城乡建设局 
地    址：苏州市姑苏区锦帆路239号     
联 系 人：毛荷月
联系电话：0512-65235690
2.采购代理机构信息 
名    称：苏州海企国际工程咨询有限公司 
地    址：苏州市高新区灵岩街6号9楼
联 系 人：王雨、张茂松、赵猛
联系方式：0512-68087208
3.项目联系方式 
项目联系人：王雨、张茂松、赵猛
[bookmark: _Toc494471871][bookmark: _Toc388026584]电   话：0512-68087208
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一、说明和释义
1. 说明
1.1本招标文件仅适用于苏州海企国际工程咨询有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于苏州海企国际工程咨询有限公司。
2. 词语释义
2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2 供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。
2.3投标人：指参加政府采购货物服务投标活动的供应商。
2.4采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。
2.5招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。
2.6评标委员会：是指在招标投标和政府采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。
2.7响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.9天：日历日。
2.10服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。
2.11不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.12 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.13书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
二、 投标人
3. 合格投标人的基本条件
3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；
4.合格投标人的特定条件、落实政府采购政策需满足的资格要求
详见招标公告
5.投标人必须进入苏采云系统进行网上报名，否则不能参加本次招标活动。
6. 投标人代表
6.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。
7. 联合投标
接受联合体投标的，由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。同时还应符合以下要求：
7.1联合体各方中至少应当有一方符合本招标文件规定的投标人资格条件的特定条件。
7.2联合体各方应签订联合投标协议（详见统一格式），明确联合体的牵头人，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该联合投标协议随投标文件一并提交给采购代理机构。联合体牵头人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。
7.3联合体各成员之间签订的联合体协议书应与投标文件一起递交。
7.4参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体各成员的投标资格。
7.5联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 
7.6 除非另有规定或说明，本文中“投标人”一词亦指联合体各成员。
8. 投标费用 
8.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。
三、 招标文件说明
9. 招标文件
9.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人报名确认后下载获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如发现招标文件内容残缺、前后不一致或存在疑问，请按本须知第11条及第41.4条的规定的期限提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
10.现场考察
10.1本项目不集中组织现场考察，投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。
10.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
10.3 经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。
10.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
11.招标文件的澄清和修改
11.1投标人如有疑问需要澄清，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。
11.2迟于前附表规定时间的询问或提交的疑问提出的，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。
11.3在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。
11.4为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有招标文件的收受人。
11.5招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。
11.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
四、 投标文件说明
12. 投标文件计量单位和使用文字
12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。
[bookmark: _Toc217446047]13. 知识产权
13.1 投标人应能保证所提供服务及成果涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。采购人因此无法继续使用成果的，投标人应无偿提供满足甲方需求的替代方案。成果知识产权归属按合同执行，引用第三方成果、数据、图件须注明来源并取得合法授权。
14. 投标文件的组成
基本目录：
14.1封面
14.2《开标一览表》（自动生成）；
14.3 法定代表人授权委托书（如有授权，详见投标文件格式）；
14.4投标人法定代表人身份证扫描件、授权委托人身份证扫描件（如有授权）；
14.5投标人基本情况表（详见投标文件格式）；
14.6 投标保证承诺书（详见投标文件格式）；
14.7项目服务方案（详见投标文件格式）；
14.8《项目负责人情况一览表》《项目组人员配备一览表》（详见投标文件格式）；
14.9《类似业绩一览表》；
14.10招标文件要求提交的其他相关材料；
资格条件：
14.11投标人《营业执照》副本扫描件；（如为联合体，各方均须提供）
14.12投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明，供应商是法人的，应提供最近一期经审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明；（如为联合体，各方均须提供）
14.13投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供税务登记证（如有）和近三个月内任意一个月依法缴纳税收的凭据；提供近三个月内任意一个月依法缴纳社会保险的凭据的相关材料；响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料；（如为联合体，各方均须提供）
14.14投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供证明材料或承诺函；（如为联合体，各方均须提供）
14.15投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；（如为联合体，各方均须提供）
14.16单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，提供关于资格文件的声明函及投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表（详见投标文件格式）；（如为联合体，各方均须提供）
14.17联合体协议书（详见投标文件格式）（如为联合体必须提供）；
符合条件：
14.18投标函（详见投标文件格式）；
14.19《投标报价表》《分项报价明细表》（详见投标文件格式）；
14.20《服务要求偏离表》《商务条款偏离表》（详见投标文件格式）；
14.21投标人对招标文件其他符合性条款的响应情况；
综合评审评分项：
14.22招标文件评分标准中规定提交的其他相关材料；
价格折扣文件：
14.23提供对应的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（详见投标文件格式）；
14.24关于符合本国产品标准的声明函：本项目不涉及货物，无需提供声明函。
注：（1）投标人应完整提交上述资料，制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。注意不要漏项。如有不确定上传的位置的，可以上传至其他相关材料。否则，投标文件将可能因资格性条件不符或符合性审查不符而判定为无效标；
15. 投标文件编制要求
[bookmark: _Hlk140247794]15.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请投标人插入CA 证书登录“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。
15.2电子投标（响应）文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
注：（1）请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。
（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的招标文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。
投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，投标无效。
[bookmark: _Hlk158134955]联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：
第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。
第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。
如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。
15.3《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
16. 投标报价（编制）要求的说明
16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》的报价应包括但不限于服务期限内服务所需的方案编制费、资料收集、文印费、人员费、交通费、税费、利润、政策性文件规定的及合同包含的所有可预见及不可预见的风险、责任等各项应有费用，以及其他辅助费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场因素变化而变动。
16.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。
16.3一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。
16.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
16.5最低报价不能作为中标的保证。
17. 投标保证金
本项目不提交，文件内关于投标保证金的相关规定均不适用。
18. 投标文件的有效期
18.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
18.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
五、 投标文件的递交
19. 投标截止时间
19.1电子投标文件上传截止时间之前对投标文件进行加密并上传，否则视为放弃参加该采购项目。
19.2招标采购单位推迟投标截止时间时，应以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标采购单位和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
19.3在投标截止时间以后送达的投标文件，招标采购单位拒绝接收。
19.4在投标截止时间止招标采购单位收到该项目的投标文件少于三份，招标采购单位有权宣布该项目本次招标失败。
20. 投标文件的修改和撤回
投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但须在投标截止时间之前。
六、开标和评标
21. 开标
21.1开标由采购人或者采购代理机构主持，投标人线上参加。评标委员会成员不得参加开标活动。
21.2本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
[bookmark: _Hlk90652960]21.3线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。
21.4开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。
[bookmark: _Hlk158135485]21.5开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致对投标人不利的后果由供应商自行承担。
21.6投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。
21.7投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接在网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。
21.8至投标文件提交截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不得开标。
21.9投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
22.资格审查
22.1采购人在开标后，评标前按照招标文件投标人须知第3款、第4款和第14款资格条件的规定对投标人的资格进行资格审查。
22.2未通过资格审查的投标人为无效投标人，采购人或采购代理机构将未通过资格审查的投标人名单和原因提交评标委员会，以便编制评标报告；通过资格审查的投标人将提交评标委员会进行符合性审查。
22.3采购人或采购代理机构现场告知未通过资格审查的投标人未通过的原因。
23.评标工作的组织
采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
23.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
23.2宣布评标纪律；
23.3公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
23.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
23.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
23.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
23.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
23.8核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
23.9评审工作完成后，采购人按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
23.10处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。
24. 评标委员会	
24.1评标委员会由采购人依法组建，负责本项目的评标事务。
24.2评标委员会独立履行下列职责：
24.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
24.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
24.2.3对投标文件进行比较和评价；
24.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
24.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
24.3评标委员会成员应当履行下列义务：
24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
24.3.4参与评标报告的起草；
24.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
24.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。
25. 评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
25.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。
26.符合性审查
26.1评标委员会依据招标文件的规定对投标文件进行符合性审查。存在以下情形，符合性审查不合格：
1）投标文件存在招标文件投标人须知第29款“无效投标”规定情形的；
2）投标文件载明的有效期短于招标文件规定；
3）投标文件载明的招标项目完成期限不满足招标文件规定；
4）投标文件载明的履约保证、付款方式不满足招标文件规定；
5）投标文件未按招标文件规定的格式填写或递交，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，从而影响投标文件有效性；
6）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程中出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
7）不同投标人的投标文件存在“视为串通投标”的情形；
8）投标人的报价存在选择性的；
9）投标人的报价或响应只响应了项目中部分招标内容；
10）投标人拒绝修正错误影响评标的；
11）投标文件不符合招标文件规定的其他实质性条款；
12）不同投标文件存在“机器码”一致情形；
13）投标文件存在招标文件规定的其他无效投标情形的。
26.2对于不允许偏离的实质性要求和条件，采购人或者采购代理机构应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明。
26.3投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
27.投标澄清
27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
[bookmark: _Hlk158140503][bookmark: _Hlk158140452][bookmark: _Hlk90656398]本项目采用线上澄清。
线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，招标代理机构将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。
接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。
28.投标报价评审
28.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
28.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
28.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
28.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
28.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
28.2评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
28.2.1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
28.2.2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
28.2.3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
28.2.4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第28.2.1项至第28.2.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商30分钟。其中，属于第28.2.3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
28.3价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100×价格权值（10%）。
28.4评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
29.无效投标
投标人存在下列情况之一的，投标无效：
29.1投标文件未按招标文件要求签署、签章的；
29.2不具备招标文件中规定的资格要求的；
29.3报价超过招标文件中规定的采购预算或最高限价的；
29.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
29.5法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
29.6投标人未对电子投标文件进行解密或解密失败的。
30.废标
30.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，该项目应予废标： 
30.1.1该项目符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
30.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
30.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
30.1.4因重大变故，采购任务取消的。
30.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
31. 投标文件的评价和比较
31.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
31.2评价和比较采用的办法：综合评分法，具体内容详见招标文件第六章。
31.3 最低的投标报价是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
32. 中标人的确认
32.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，向采购人推荐中标候选人；并根据采购人授权在评标报告推荐的中标候选人顺序确定排名第一的中标候选人为中标人，中标候选人并列的，按第六章第一条第3项规定处理。
32.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
32.3本项目中标人数量：1个。
32.4采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。
33. 合同授予标准
33.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
33.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
34. 中标通知书
34.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当承担相应的法律责任。
34.2中标通知书将成为合同的组成部分。
35.告知招标结果
35.1 对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。
35.2 采购单位或其委托的代理机构根据相关规定发布中标公告，中标公告发出的同时应当向中标供应商发出《中标通知书》，请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起可向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
36.履约保证金
36.1 本项目要求提交履约保证金。
36.2履约保证金金额：中标金额的10%。
36.3在合同签订前，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
36.4合同履行结束且终期验收合格后，采购人应及时退还交纳的履约保证金（无息）。
36.5根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）》规定，中标人可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。履约保函的金额、担保方式等实质性内容需满足采购文件内《履约保函》的要求，否则采购人不予认可，由此带来的后果均由中标人承担。
36.6中标人在合同签订前拒不提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
37. 合同的签订
37.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
37.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。
八、其他事项
38. 招标代理服务费
38.1中标供应商须按前附表的规定，按其预算总金额计算并支付招标代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。
38.2中标供应商如果未按规定支付招标代理服务费，招标采购单位将保留诉讼的权利。
39. 监督
39.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
40. 未尽事宜
40.1按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他有关法律法规的规定执行。
41.政府采购政策
41.1针对中小微型企业的评审：
根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号” 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定，对属于小型、微型企业的响应单位给予价格扣除：
1、中小微型企业的认定：
中小微型企业在投标文件中提供企业注册地经信部门出具的中小微企业认定书或签署《中小企业声明函》。（如为联合体投标，联合体各方均须填报中小企业声明函，否则，将不享受相关扶持政策。）
在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
供应商提供声明函内容不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购促进中小企业发展管理办法》等法律法规规定追究法律责任。
2、价格的折扣：
如供应商（非联合体投标）属于小型或微型企业或采用联合体投标的全部联合体成员均为小微企业的，对小型和微型企业服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审；
如采用联合体投标，大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合协议协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，应当对联合体的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
注：
（1）不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。
（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 
（3）中小微企业在投标文件中，可以提供企业注册地经信部门出具的中小微企业认定书，或签署《中小企业声明函》，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受促进中小微企业发展的相关政策。
（4）一个项目中包含多项货物采购的，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（6）若中小微企业提供的 “中小企业声明函” 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。
注：
①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若响应供应商提供的 “中小企业声明函”（见投标文件格式） 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
41.2、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策：
[bookmark: _GoBack]根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，对属于残疾人福利性单位、监狱企业的响应供应商给予评审加分（如为联合体投标，联合体各方如为残疾人福利性单位或监狱企业须提供对应的残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件，否则，将不享受相关扶持政策。）：
1、如供应商属于残疾人福利性单位视同小型或微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供“《残疾人福利性单位声明函》”（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
2、如供应商属于监狱企业视同小型或微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
41.3信用记录
根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于苏州市政府采购网下线“供应商信用查询”功能的通知》的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
（1）查询截止时点：投标文件递交截止时间。
（2）查询渠道：
将通过“信用中国”及“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。 
（3）查询证据留存方式：
对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
（4）信用记录使用规则：
在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。
41.4招标文件的质疑、澄清
41.4.1质疑及答复执行《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。
41.4.2投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，书面向采购人、代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构应当在收到投标人书面质疑函后七个工作日内作出答复。
41.4.3投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
41.4.4未依照采购公告要求获取招标文件的投标人，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
41.4.5对招标文件内容质疑时，需提供在采购系统中下载本项目招标文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取招标文件的投标人，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
41.4.6接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。
41.4.7质疑递交地点：苏州海企国际工程咨询有限公司
41.4.8联系电话及地址详见采购公告。
   42.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网、苏州市政府采购网、中国政府采购网发布内容为准。
[bookmark: _Toc160701722]

[bookmark: _Toc1295]第三章 投标文件格式
说明：
    对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

[bookmark: _Toc142194266][bookmark: _Toc388026586]
一、投标函
苏州海企国际工程咨询有限公司 ：
我们收到贵公司    （招标编号）    号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标，并向贵公司承诺：
1.我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括但不限于服务期限内服务所需的方案编制费、资料收集、文印费、人员费、交通费、税费、利润、政策性文件规定的及合同包含的所有可预见及不可预见的风险、责任等各项应有费用，以及其他辅助费用。
2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。
3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为投标截止之日起90日历天，如果我们出现《投标保证承诺书》内撤销投标情形，贵方有权按照《投标保证承诺书》追究我方违约责任。
4.我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担一切责任。
5.我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。
6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其中标资格将被取消，并接受相应的处罚。
7.如果我们中标，我们愿意按前附表的规定在领取中标通知书时向贵公司支付代理服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；
8.与本次投标有关的通讯地址：
单    位：                                 联 系 人：                   
地    址：                                 邮政编码：                   
联系电话：                                 传    真：                    
投标方：（单位盖章）
单位法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
[bookmark: _Toc142194267]
二、法人授权委托书
本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司授权委托人（即代理人），以本公司的名义参加苏州海企国际工程咨询有限公司组织实施的编号为  （项目编号）   号的    （项目名称）  招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。
    
投标人：（公章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人：（签字） 
日期：       年    月     日

[bookmark: _Toc142194268]
三、投标报价表                                
招标编号：         
	序号
	项目名称
	投标总报价（元）
	服务期限

	
	
	
	

	企业规模
	£中型      £小型      £微型     £残疾人企业    £监狱企业      


投标人（盖公章）：
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年     月    日
[bookmark: _Toc142194270][bookmark: OLE_LINK9]注：1、本表中的报价应包括但不限于服务期限内服务所需的方案编制费、资料收集、文印费、人员费、交通费、税费、利润、政策性文件规定的及合同包含的所有可预见及不可预见的风险、责任等各项应有费用，以及其他辅助费用。
2.报价金额全部采取人民币表示，投标报价精确到分。

四、分项报价明细表
项目名称：	
招标编号： 

	序号
	名称
	单价（元）
	数量
	单位
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	总报价
	金额大写                            （小写          ）  



投标人（盖公章）：
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年     月    日

注：
1.本表中的合计金额应与《投标报价表》及《开标一览表》（系统内自动生成）中投标总报价一致。
2.分项报价、合计均须以人民币元表示。

 


五、服务要求及商务条款偏离表
服务要求偏离表
招标编号∶                                 
	序号
	项      目
	服务要求
	投标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


注：1.投标人提交的投标文件应在本表中将投标文件实际响应的服务与招标文件的服务部分进行逐项对应列出对比，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。
投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年     月    日
商务条款偏离表
招标编号∶                                   
	序号
	招标文件要求
	投标响应
	偏离说明
	备注

	(1)
	服务期限
	
	
	

	(2)
	服务地点
	
	
	

	(3)
	付款方式
	
	
	

	…
	其他商务要求
	
	
	


注：1.投标人提交的投标文件应在本表中将投标文件实际响应的商务部分与招标文件的商务部分进行逐项对应列出对比，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。
投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年     月    日


六、项目服务方案
	提示：1.投标人应针对本次招标项目特点制定详细的实施方案。
2.投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	




























单位名称（盖章）： 
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七、项目人员一览表
7.1项目负责人情况一览表    
	1
	姓      名
	
	性   别
	

	2
	身份证号码
	
	出生年月
	年   月

	3
	联系电话：
	传真：
	电子邮箱：

	4
	从事类似项目工作时间：

	5
	拥有的职称：

	6
	本公司承诺：
该项目负责人在我单位已任职   年以上且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。

	7
	其他需要说明的情况


备注：投标人应在投标文件中明确本项目负责人的姓名、附资格证书（如有）扫描件并提供最新一期社保缴纳证明。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日


7.2人员配备一览表 
招标编号：            
	序号
	姓名
	岗位
	身份证号码
	年龄
	性别
	学历
	所学专业
	职称
	相关工作经验年限
	持证情况

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日












[bookmark: _Toc10821][bookmark: _Toc160701724]八、资格证明文件
[bookmark: _Toc16997][bookmark: _Toc160701725]8.1关于资格文件的声明函


关于资格文件的声明函

                                     ：
1.本公司愿就由贵公司组织实施的编号为           号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
2.我方已知晓招标文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方遵守如下条款的规定：
（1）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。


投标人：（单位盖章）
  
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月    日


8.2投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表
投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表
采购编号：
	与投标人存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	


注：投标人须如实填写所有与之有控股管理关系的情况。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：    年    月    日

8.3投标人情况表
投标人情况表
单位名称（盖章）
招标编号：
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	         万元
	净资产
	                万元

	股东权益
	         万元
	销售收入
	2025年          万元

	实现利润
	2025年    万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	        平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	
单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	是否处于被行政或司法机关责令停业或停止承接工程任务或停止投标资格
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果）
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）
	

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	


[bookmark: _Toc405820406][bookmark: _Toc405820303][bookmark: _Toc348785015][bookmark: _Toc405820241][bookmark: _Toc348785370][bookmark: _Toc405820181][bookmark: _Toc348784829][bookmark: _Toc382997005]
九、类似业绩一览表
招标编号：
	序号
	项目名称
	合同签订时间
	业主单位名称
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：（单位盖章）
  
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月    日



十、投标保证承诺书
投标保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加     （项目名称和采购编号）的投标，并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金。
1.自投标截止之日起至本项目发布中标公告为止，撤销投标；
2.中标后不依法与采购人签订合同；
3.中标后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；
4.中标后不按本招标文件规定向贵方缴纳代理服务费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：     年    月    日

















十一、中小企业声明函
                          ：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 苏州市实施城市更新行动全过程咨询项目，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；
2. 苏州市实施城市更新行动全过程咨询项目，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                   企业名称（盖章）：
日   期：
注：
1.中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。
2.如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。
3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
4.投标人应对照中小企业划分标准和采购标的所属行业：其他未列明行业 ，如实、完整填报《中小企业声明函》，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中、小、微企业，不享受相应扶持政策。

十二、残疾人福利性单位声明函
                            ：
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购单位） 单位的（项目名称、招标编号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


      投标人：         （单位盖章） 
日  期：       年      月    日




























十三、联合体协议书
牵头方名称:                                                   
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    

成员一名称:                                                   
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
(如果有的话,可按成员二,成员三,成员四，成员五…序列增加)
鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成               （联合体名称）联合体，共同参加                  （采购人名称）（以下简称采购人）               （项目名称）   （以下简称本项目）的投标并争取赢得本项目服务合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1、各方一致决定,以    （牵头人名称)    为牵头人进行投标,并按照招标文件的规定分别提交资格文件。
2、在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、在本次投标过程中牵头人法定代表人或授权委托人（即代理人）根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同,则联合投标各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就所签署的合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4、联合投标其余各方保证对牵头人为响应本次招标提供全部服务质量保证及支持。
5、本次联合投标中,牵头方承担的工作和义务为:                                                                                                                
6、本次联合投标中,成员方承担的工作和义务为:                                    
7、联合体成员方内小微企业的合同份额占到合同总金额比例：         %（此比例必须填报，否则，无法判定小微企业的合同份额占合同总金额的比例是否达到30%以上，将无法享受小微企业价格评审优惠。）                               
8、有关本次联合投标的其他事宜:                                                      
9、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
10、本协议提交采购人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。
11、本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
牵头人名称：                                       （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）
成员一名称：                                       （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）
成员二名称：                                       （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）
...                                               年    月    日



















十四、履约保函
银行履约保函
苏州市住房和城乡建设局：
鉴于，          公司（中标人、保函申请人）参加了           项目（招标项目编号：               ，下称“本项目”）投标并中标，其承诺将严格按照招投标文件以及与贵司签订的《             》（下称“合同”）履行义务，并向我行申请开具担保总金额为合同金额    %的履约保函作为对贵司的履约担保。
我行应保函申请人申请，向贵司（采购人、保函受益人）提供履约担保如下：
我行在此不可撤销且无条件地向贵司承诺，我行为保函申请人向贵司承担支付不超过人民币           元（大写：                     元）的担保责任（担保总金额），即：在收到贵司关于阐述              公司违约（违约情形、违约次数不限）和/或对贵司造成任何损失的书面通知后五个工作日内，即按照贵司书面通知中的索赔金额向贵司做出同等金额支付。
在索赔金额总和不超过上述担保总金额的情况下，贵司有权基于保函申请人的违约或过错情况，分次、分情形向我行发出要求承担担保责任的书面通知。
我行承诺在收到贵司的上述通知后五个工作日内即予支付，无需贵司出具违约和/或损失证明，亦无需与保函申请人联系确认。
本担保为见索即付保函，我行放弃贵司应首先向保函申请人主张书面通知所述金额再向我行提出支付要求的权利。
合同项下的任何条件、条款发生任何修改、补充或被撤销、解除或提前终止的，我行承担的本保函项下的担保责任不变，前述关于合同的有关变化也无须通知我行。
本保函一经开具即持续有效且不可撤销，有效期自本保函开具之日起至合同有效期届满后九十（90）日。

担保银行：
法定代表人或其授权的代理人：
（职务）   
（姓名）   
（签章）                 
日期：      年     月     日
[bookmark: _Toc494471873][bookmark: _Toc160701726][bookmark: _Toc15506]特别提醒：此履约保函用于中标人办理银行保函时使用。
第四章 采购内容

[bookmark: _Toc388026587]受苏州市住房和城乡建设局的委托，苏州海企国际工程咨询有限公司作为招标代理人，为委托人拟采购的苏州市实施城市更新行动全过程咨询项目进行国内公开招标。
一、招标编号：JSZC-320500-SZHQ-G2026-0028
二、招标内容：苏州市实施城市更新行动全过程咨询项目
[bookmark: OLE_LINK5]三、采购预算及最高限价：
预算金额：2337.04万元
最高限价：2337.04万元
四、采购需求：
（一）项目背景
根据财政部、住房城乡建设部《关于开展2025年度中央财政支持实施城市更新行动的通知》（财办建〔2025〕11号）要求，两部委通过竞争性选拔，确定一批基础条件好、积极性高、特色突出的城市，整合各类资源，探索建立资金、用地、金融等各要素保障机制。2025年6月，苏州市成功入选中央财政支持实施城市更新行动城市名单。
根据财政部、住建部关于中央财政支持实施城市更新行动工作要求，苏州市需要按照因地制宜、因城施策的原则，统筹使用好中央和地方资金，完善法规制度、规划标准及相关配套政策，重点研究政府引导、社会力量协同发力的多元化投融资机制，探索城市更新可复制、可推广的机制和模式。为全面达成城市更新任务目标和上级部门要求，市住建局需在城市更新中充分发挥“抓总抓统、到边到底”的牵头作用，统筹谋划推动城市更新样板项目、深化城市更新片区策划研究、创新完善城市更新体系机制、整合专业资源提供全过程技术指导，进一步完善法规制度、规划标准、投融资机制及相关配套政策，以高质量建设项目牵引城市更新工作纵深推进。该项工作任务体量大，专业领域多元，需要系统化、深层次理论研究支撑，因此需引入第三方，借助外部智库立足国家战略和城市发展全局高度，提供全过程技术总控及分领域专项咨询等服务，协助完成城市更新行动各项任务。
（二）服务内容及要求
1.城市更新行动总体技术统筹
（1）城市更新技术总控与全过程咨询服务
为苏州市城市更新行动提供全过程技术总控与决策支撑，提供常态化驻场服务，对照国家《关于持续推进城市更新行动的意见》《城市更新“十五五规划”》等总体战略部署，结合《苏州市城市更新条例》重点任务，按季度开展政策分析研判与重要节点技术分析，发现问题、提出建议、提供对策。结合整体把脉结果，从现状问题分析、建设计划、项目安排、实施时序等角度，指导相关具体任务的组织实施、更新策划与项目生成，按阶段开展推进成效评估并提出优化建议，为城市实施方案修编提供参考依据。衔接国家关于“建立城市更新年度实施计划制度”的导向，围绕两部委总体目标及37项绩效指标分年度推进要求，从地下管网更新改造、污水管网全覆盖样板区、排水防涝和生命线安全、老旧片区更新改造、机制建设等方面提出年度实施建议，逐项提出实现路径、责任分工建议和关键节点，形成城市更新年度实施路径与项目谋划咨询报告。
（2）城市更新片区策划及项目整体谋划
[bookmark: OLE_LINK4]根据国家集中打造城市更新样板片区的工作要求，深入全市数十个城市更新片区开展专项调研，就片区整体功能定位、项目实施计划等提出项目谋划及片区策划技术指导咨询意见。同时选取城市更新重点片区，按照“专项规划—片区策划—项目实施方案”体系开展城市更新片区策划，分析片区更新改造本底条件与更新潜力，明确更新方向、功能布局、业态定位、重点项目等案，形成可参照、可推广的策划范式。贯彻中央城市工作会议“完善社区服务功能”的要求和城市更新十五五规划加快完整社区建设要求，结合城市更新片区开展完整社区调研摸查，识别养老、托育、便民商业等设施短板并实现空间精准落位，形成城市更新（完整社区建设）调研分析评估报告，提出完整社区建设工作建议。
2. 城市更新技术咨询分领域专项任务
（1）政策与技术咨询
①根据中办国办《关于持续推进城市更新行动的意见》提出的“建立健全城市更新实施机制”和“健全法规标准”要求，围绕更新模式、项目审批、历史片区改造、房屋安全、市政基础设施等领域开展系统研究，形成不少于3个相关机制政策推进建议稿，推动构建与苏州城市更新实践需求相匹配的“1+N+X”政策体系，为全市城市更新工作规范有序开展提供制度保障。
②根据国家关于“健全城市更新技术标准体系”的工作要求，以苏州市城市更新行动实践为基础，开展城市更新技术体系分析，编制不少于5项技术文件（导则/指南/指引/手册）咨询建议，领域涵盖城市体检、老旧片区改造、历史街区更新、城市生命线、地下管网更新改造等方面，将苏州实践经验转化为可操作、可推广的技术体系，为全市城市更新项目高质量落地提供技术遵循。
③根据国家关于“加强城市更新专业人才队伍建设”的工作导向，组织行业专家，针对城市更新行动建设的思路、技术以及工作管理等方面开展宣贯与经验分享，累计开展次数不低于15次，系统提升行业主管部门和参建各方工作人员技术能力和水平。
（2）项目建设指导
①根据中央关于“高质量推进城市更新”的工作要求，针对城市更新项目开展全过程跟踪技术指导，以效果为导向，重点关注项目设计方案与上位规划的一致性、科学性、系统性、目标可达性，综合“六张网”一体化布局、“先地下、后地上”和多网协同等工作要求，核对城市地下管网与地面设施、新型基础设施的协同性；开展定期和不定期项目建设现场巡查，主动发现并协助解决项目施工过程中涉及的给排水、燃气、热力、规划、景观等多专业技术问题；协助管理部门参与项目验收，重点核实现场设施建设情况，对无法满足考核要求的提出整改建议；针对城市更新行动方案中的机制项目，分类提出机制优化方向与分领域建设意见，确保各项机制项目可操作、可落地、与苏州实际深度耦合。
②开展财政金融资源统筹分析，探索社会资本参与的多渠道资金筹措方式，推动国家、省、市财政资金与债券资金、社会资金、一般预算与基金预算等整合统筹安排，为城市更新可持续推进提供坚实资金保障。围绕中央补助资金全链条合规管理要求，受托承担资金使用管理的专业技术支撑工作，系统梳理中央、市区各级资金来源与更新任务、建设时序的匹配关系，结合项目现场推进和工作成效实际，按中央补助资金下达批次提出资金投向建议方案；协助主管部门编制资金使用指引，为规范使用中央资金提供技术咨询。
（3）专题领域研究
①根据中央和省委城市工作会议精神及江苏省宜居韧性智慧城市建设示范创建具体部署，围绕创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧六大维度开展专题调研，结合城市工作基础、机制经验、问题短板以及动能转化、品质提升、绿色转型、风险防范、文脉赓续、治理增效等方面提升需求，提出工作目标、任务、项目清单和保障措施建议，形成六维城市实施方案修编参考依据。
②根据中央城市工作会议关于“坚持统筹发展和安全，全面提高城市韧性”的要求，结合“六张网”城市地下管网建设具体部署要求，贯彻城市更新十五五规划增强城市安全韧性要求，全面梳理城市供水、排水、燃气、热力、电力、通信、道路桥梁及地下管网等市政设施现状底数与安全短板，系统识别洪涝内涝、极端天气、管网老化、运行故障等各类风险隐患，为苏州市政基础设施韧性提升提供专业咨询和理论研究支持，协助推进老旧市政管网更新改造、防洪排涝能力补强、城市生命线安全监测体系建设、关键设施冗余备份与平急两用改造，筑牢城市市政安全运行保障底线。
③从生态安全、基础设施、建筑社区、应急治理、社会民生、智慧管控等维度构建系统评价框架，明确各项指标定义、计算口径和等级划分标准，指导开展现状诊断、短板识别、成效评估和年度考核，为韧性城市建设成效检验及动态优化提升提供标准化、可量化、可落地的技术依据。
④根据中央关于“加快城市地下管网更新改造”和“提升城市基础设施安全韧性”的工作要求，针对苏州市重点地下管网更新改造项目，协助开展项目建设进度、实际成效、资金使用情况等改造成效评价，确保国债资金合理合规使用；全面分析评估苏州市地下管网管廊及设施改造实施方案建设成效，协助动态完善建设改造计划及调整机制；开展地下管网改造实施方案编制技术指导及改造项目资金申报全过程技术支撑。
（4）更新成效评估
①对标《中央财政支持城市更新行动绩效评价办法》关于“项目产出、项目管理、资金管理、项目效益”的评价要求，对补助金额大、建设成效明显、有重大示范作用的项目开展中央补助资金绩效完成情况评价，编制重点项目城市更新行动资金评价报告总计不少于40份，分析项目总体绩效目标、资金绩效指标完成情况以及预算执行情况；对未完成或偏离绩效目标较大的项目，分析并说明原因，提出改进措施。
②根据国家两部委和省两厅年度考核和日常督导要求，根据住建部、财政部和住建厅、财政厅年度考核要求，对37项绩效指标完成情况逐项评估，形成年度中央资金支持城市更新行动成效评估报告；按指标分解收集相关行业主管部门及项目实施单位的工作素材资料，厘清各项工作内在关联、推进时序脉络以及系统化建设成效，编制年度绩效评价佐证材料。
③协助做好部委年度现场检查，检查前查漏补缺、归集资料，检查中针对两部委委托的专家意见逐条分析、专业答复，检查后提出整改建议与措施，形成城市更新行动问题反馈报告及附件佐证材料。
④根据国家两部委城市更新行动城市验收的总体部署与具体要求，全面开展终期考核相关准备工作，系统梳理苏州市城市更新行动自启动以来的全部建设成果，包括示范项目建设成效、37项指标的达标情况，以及制度建设成效、技术指引工作建设成效，整理汇编数据、图纸资料，编制终期验收相关材料，全面反映苏州城市更新行动建设成效。
⑤根据国家关于“探索可复制、可推广的机制和模式”的工作要求，根据苏州市城市更新工作开展情况，凝练典型模式，重点总结苏州在规划设计、投融资机制、建设管理、公众参与、长效运营等方面的示范亮点和特色经验；从项目完成度、实施质量、创新模式、综合效益等维度出发，在既有建筑改造、老旧小区改造、完整社区建设、老旧厂区街区及城中村改造、城市功能完善、城市基础设施建设改造、城市生态系统修复、城市历史文化传承等方面梳理典型项目，结合国家政策要求提炼典型案例，编制典型案例集，形成苏州城市更新可复制可推广经验。
（3） 服务成果、服务进度要求
1.服务内容对应的服务成果及服务进度要求：
	序号
	服务内容
	服务成果
	服务进度要求

	1
	城市更新技术总控与咨询服务
	苏州市城市更新行动总体技术方案
	2027年完成

	2
	
	苏州市城市更新行动季度技术分析报告
	每季度提供一份

	3
	
	城市更新政策季度跟踪分析报告（国家、省、市）
	每季度提供一份

	4
	
	苏州市城市更新行动推进分期评估与优化咨询报告
	[bookmark: OLE_LINK6]2027、2028年每年底提交当年度咨询报告

	5
	
	苏州市城市更新年度实施路径与项目谋划咨询报告
	每年于2月前提交当年度报告

	6
	
	用于苏州市中央财政支持城市更新行动城市实施方案修编的参考依据
	[bookmark: OLE_LINK2]2027年完成

	7
	城市更新片区策划及项目整体谋划
	苏州市重点片区城市更新项目谋划及片区策划技术指导咨询意见
	[bookmark: OLE_LINK10]甲方提出需求之日起20个工作日内提交

	8
	
	苏州市城市更新重点片区策划方案
	2027年12月完成

	9
	
	苏州市城市更新（完整社区建设）调研分析评估报告
	2027年4月完成

	10
	政策与技术咨询
	苏州市城市更新相关政策机制建议（不少于3项）
	2027年完成1项，2028年完成2项

	11
	
	苏州市城市更新相关技术导则/指南/指引/手册咨询意见（不少于5项）
	2027年完成2项，2028年完成3项

	12
	
	苏州市城市更新专业技术能力提升宣贯材料
	2027年完成10次，2028年完成5次

	13
	项目建设指导
	苏州市城市更新项目建设全过程技术指导咨询意见
	2027、2028年每年底提交当年度项目技术指导意见

	14
	
	苏州市城市更新项目资金使用咨询建议方案
	甲方提出需求之日起20个工作日内提交

	15
	
	苏州市城市更新多渠道资金筹措方式研究报告
	2027年6月完成

	16
	专题领域研究
	用于苏州市建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧城市实施方案修编的参考依据
	2027年3月完成

	17
	
	用于苏州市市政基础设施韧性提升实施方案修编的参考依据
	[bookmark: OLE_LINK31]2028年6月完成

	18
	
	苏州市韧性城市建设评价体系建设报告
	2028年6月完成

	19
	
	苏州市地下管网更新改造项目建设成效评估报告
	[bookmark: OLE_LINK28]甲方提出需求之日起20个工作日内提交

	20
	
	苏州市地下管网建设改造实施方案技术指导及项目谋划咨询意见汇编
	甲方提出需求之日起20个工作日内提交

	21
	更新成效评估
	苏州市城市更新中央补助资金重点项目评价报告
	2027年完成20份，2028年完成20份

	22
	
	苏州市2026/2027年度中央资金支持城市更新行动成效评估报告及佐证材料
	2027、2028年于每年3月份完成上一年度报告

	23
	
	苏州市2026/2027年度城市更新行动问题反馈报告及附件佐证材料
	2027、2028年每年完成一次

	24
	
	苏州市中央财政支持城市更新行动终期验收相关材料
	[bookmark: OLE_LINK7]根据两部委时间要求完成

	25
	
	苏州市中央财政支持城市更新行动典型案例集汇编
	根据两部委时间要求完成


2.其他相关要求
（1）服务成果内容须符合城市更新有关技术规范、标准以及相关的法律法规要求；
（2）服务成果包括纸质文件及相应的计算机文件。
（3）导则/指南/指引/手册/汇编的纸质文件包括设计图纸和图则部分，内容必须清晰完整，设计图纸内容必须全面。
（4）全部成果设计相关的均应制作计算机文件，图形文件采用AutoCAD 的DWG格式文件，Powerpoint汇报演示文件，规划相关的均应包括规划文本、图件（图纸、图则）、附件及数据库。具体成果形式及份数按照采购人实际需求提供。
（5）未经甲方许可，其它任何人不得将服务成果全部或部分泄漏或提供给第三方。
（四）项目团队人员配备要求
投标人须配备项目负责人1人（若为联合体投标，项目负责人须为牵头单位人员），其他项目组人员不少于20人（含6人驻场人员）。团队人员中具有给排水专业或市政工程专业或城乡规划专业高级及以上工程师职称的不得少于11人，其中正高级工程师职称人员不少于5人；驻场人员食宿自理，采购人提供办公场所，办公设备自行配备，办公地点为采购人指定地点，驻场服务期限同本项目服务期限。项目负责人每年到场不得少于6次，每次不得低于3天。项目负责人应对项目关键成果，如片区策划方案等材料的编制承担实质性组织责任，并在成果文件上签字。投标文件内提供拟派项目团队人员的职称证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明扫描件，未提供或人员不满足要求的视为未实质性响应，作无效标处理。职称证书载明专业的，以证书载明专业为准；未载明专业的，以职称评审表、执业资格证书或近三年从事相关专业工作的业绩证明认定。
（五）服务期限：合同签订之日起至2028年12月31日止。
（六）服务地点：采购人指定地点；
[bookmark: OLE_LINK8]（七）服务验收
本项目采购人将根据政府采购法及相关法规，《江苏省政府采购履约验收管理办法》以及《关于进一步加强履约验收管理的通知》文件的规定，对供应商进行履约验收，中标人应做好相应配合工作，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。
实施主体：苏州市住房和城乡建设局；
验收时间：根据采购人需求按每年度12月31日前进行分阶段验收，于合同履行结束后30日内进行终期验收；
验收方式：由采购人组织验收；采购人组织验收时，可以邀请第三方专业机构参与，其意见作为验收书的参考资料一并存档；验收不合格的，采购人应书面列明不合格事项及整改要求，中标人应在收到通知后15日内完成整改并申请复验；复验仍不合格的，采购人有权按本合同第六条第4项处理；
验收内容：苏州市实施城市更新行动全过程咨询项目；主要包括：1.服务质量：符合招标文件内服务质量要求。2.服务进度：符合招标文件内相关进度要求。3.人员配备：满足招标文件内人员配备（项目负责人、其他项目组人员（含驻场人员））要求。4.其他招标文件、采购合同约定内容。
验收标准：服务成果应符合城市更新相关现行法律、规范及规定、合同的要求及招标文件相关规定，具体包括：（1）符合《关于持续推进城市更新行动的意见》《城市更新“十五五”规划》《中央财政支持城市更新行动绩效评价办法》《苏州市城市更新条例》等文件要求；（2）年度绩效评价与终期验收达到两部委要求；（3）重大技术差错为零，重大技术差错情形以服务质量要求内描述为准；（4）成果数据真实、完整、可核查，绩效指标逐项有支撑材料，口径与两部委要求一致。上述任一要求未达到的，视为验收不合格。
招标文件、投标文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，中标人可以主动联系采购单位启动履约验收工作。
（八）服务质量要求
服务成果符合《关于持续推进城市更新行动的意见》《城市更新“十五五”规划》《中央财政支持城市更新行动绩效评价办法》《苏州市城市更新条例》等现行有效文件要求，确保年度绩效评价与终期验收达标，重大技术差错为零。同时，确保服务成果数据真实、完整、可核查，绩效指标逐项核对支撑材料，口径与两部委要求一致。
重大技术差错指因乙方原因导致服务成果存在下列情形之一：（1）违反现行强制性标准或技术规范；（2）关键数据、结论错误，影响甲方决策或造成返工；（3）未通过两部委年度考核或终期验收。
5、 其他说明：
1.投标人提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案，请充分考虑项目实施过程中的人员安排。
2.投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3.若投标人在本项目服务期间，违反下列规定将被解除服务合同：
（1）严禁将承包的服务项目转包他人；
（2）未按照国家劳动法规定聘用服务人员；
（3）服务人员的人员工资、人员社保不得低于项目所在地最新公布的最低标准。
4.投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。
5.投标人对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用由中标人承担。
6.采购单位有权检查监督中标人服务质量，对不称职的服务人员有权要求中标人在一周内更换，直至人选合格为止。
7.中标人必须遵守《中华人民共和国劳动法》的规定，为采购单位提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由投标人自行解决。每天及双休日因工作而产生的加班费用，由中标人向服务人员支付，含在投标总报价中。
8.中标人应定期对员工进行岗位保密职责、岗位职责及安全教育，加强岗位责任考核。
9.中标人保密和廉洁要求：对服务过程中知悉的工作秘密、项目数据、未公开政策文件严格保密，未经甲方书面同意不得对外披露、引用或另作他用；服务结束后按要求移交或销毁资料。遵守廉洁从业规定，不得谋取不正当利益，中标人及其人员不得向采购人工作人员提供财物、宴请、旅游等利益；违反的，甲方有权解除合同并要求支付合同总价款5%的违约金，同时报告有关部门。城市生命线、地下管网等敏感基础设施数据按规定存储、传输和使用，
10.投标总价：投标总报价一次报定，包括但不限于服务期限内服务所需的方案编制费、资料收集、文印费、人员费、交通费、税费、利润、政策性文件规定的及合同包含的所有可预见及不可预见的风险、责任等各项应有费用，以及其他辅助费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标报价不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标报价所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
11.投标报价中人员工资、人员社保不得低于项目所在地最新公布的最低标准，报价必须含税。
12.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，采购人可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
13.付款方式：合同签订生效后十五个工作日内，甲方向乙方支付不低于合同金额的25%，且不超过600万元；2027年12月前应提交的全部服务成果经甲方确认验收合格后十五个工作日内，甲方向乙方支付至合同总金额的70%；服务期限满提交的全部服务成果经甲方确认验收合格后十五个工作日内，甲方付清余款。
14.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网发布的通知为准。
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合同的主要条款
（合同编号：       ）
项目名称： 
项目编号：
甲方（采购人）：   
联系人（委托代理人）：  
联系电话：  
乙方（中标人）： 
联系人（法定代表人或委托代理人）： 
联系电话： 
  
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，甲乙双方就此次中标的【苏州市实施城市更新行动全过程咨询项目】（以下简称“本项目”）的采购事宜，协商一致，签订本合同书，以兹共同遵守。

一、合同内容
1.合同范围：乙方应为甲方提供苏州市实施城市更新行动全过程咨询项目全部服务内容。
2.项目相关要求：
（1）服务成果及进度要求：详见招标文件采购需求；
（2）服务地点：甲方指定地点；
（3）服务质量：详见招标文件内服务质量要求；
（4）服务期限：本合同签订之日起至2028年12月31日止。
（5）项目团队人员配备：详见招标文件采购需求。
3.下列文件为本合同不可分割部分：
（1）本合同书； 
（2）合同书签署后各方以书面形式确认的补充协议等；
（3）中标通知书；
（4）乙方中标的投标文件；
（5）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；
（6）招标文件及其附件、澄清和修改文件；
（7）其他合同附件。
任何一份单独文件具有或可能具有相反或不同的描述、理解或释义，或全部合同组成文件关于质量、价格等条款内容存在分歧、歧义或冲突时，本合同文件的解释顺序为：（1）本合同书及补充协议；（2）中标通知书；（3）乙方投标文件及其书面澄清、声明、承诺文件；（4）招标文件及其附件、澄清和修改文件；（5）其他合同附件。同一顺序文件之间不一致的，以形成时间在后者为准；不同顺序文件之间不一致的，以后者优于前者为原则，但乙方投标文件、承诺文件中优于招标文件要求的内容，对乙方具有约束力，不因招标文件的规定而免除。
[bookmark: _Hlk164159824]二、合同金额及付款方式 
1.本项目合同总金额为【人民币       （ ￥       ）】，应包括但不限于服务期限内服务所需的方案编制费、资料收集、文印费、人员费、交通费、税费、利润、政策性文件规定的及合同包含的所有可预见及不可预见的风险、责任等各项应有费用，以及其他辅助费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
2.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。   
3.合同价款的付款方式及支付方式:
（1）支付进度：合同签订生效后十五个工作日内，甲方向乙方支付不低于合同金额的25%，且不超过600万元；2027年12月前应提交的全部服务成果经甲方确认验收合格后十五个工作日内，甲方向乙方支付至合同总金额的70%；服务期限满提交的全部服务成果经甲方确认验收合格后十五个工作日内甲方付清余款。
（2）乙方提请甲方付款前应向甲方提供以下材料，如乙方未按约定提供下列材料导致甲方迟延付款的，甲方不承担逾期付款的违约责任：
①合法有效且符合甲方要求的发票；
②《政府采购履约验收书》及根据服务验收相关要求经甲乙双方确认的相关材料（如有）。
③甲方要求的其他材料（如有）。
（3）支付方式为银行转账或数字人民币支付。
（4）乙方账户信息：
乙方数字人民币信息：
账户名：
开户银行：
数字人民币账号（数币钱包ID）：
乙方银行账户信息：
账户名：
开户银行：
银行账号：
未经双方书面协商一致，乙方不得擅自变更收款账户信息，也不得转让债权；未经甲方书面同意的债权转让对甲方不发生法律效力，甲方仍有权按照合同约定账户支付费用。若乙方将对甲方的债权擅自转让给第三人，则乙方同意向甲方承担转让的债权金额10%的违约金，同时甲方有权单方面解除本合同。第三人因债权转让起诉的，甲方因此次诉讼而产生的案件诉讼费、第三人主张的违约金、利息损失、律师费、保全费、保函费、鉴定费等均由乙方承担。
3. 政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的物相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以与乙方签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
三、履约保证金
1.本项目要求提交履约保证金。
2.履约保证金金额：中标金额的10%。
3.在合同签订前，乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
4.合同履行结束且终期验收合格后，甲方应及时退还交纳的履约保证金（无息）。
5.根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）》规定，乙方可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。履约保函的金额、担保方式等实质性内容需满足采购文件内《履约保函》的要求，否则甲方不予认可，由此带来的后果均由乙方承担。
四、服务验收
本项目甲方将根据政府采购法及相关法规，《江苏省政府采购履约验收管理办法》以及《关于进一步加强履约验收管理的通知》文件的规定，对供应商进行履约验收，中标人应做好相应配合工作，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。
实施主体：苏州市住房和城乡建设局；
验收时间：根据采购人需求按每年度12月31日前进行分阶段验收，于合同履行结束后30日内进行终期验收；
验收方式：由甲方组织验收；甲方组织验收时，可以邀请第三方专业机构参与，其意见作为验收书的参考资料一并存档；验收不合格的，甲方应书面列明不合格事项及整改要求，乙方应在收到通知后15日内完成整改并申请复验；复验仍不合格的，甲方有权按本合同第六条第4项处理；
验收内容：苏州市实施城市更新行动全过程咨询项目；主要包括：1.服务质量：符合招标文件内服务质量要求。2.服务进度：符合招标文件内相关进度要求。3.人员配备：满足招标文件内人员配备（项目负责人、其他项目组人员（含驻场人员））要求。4.其他招标文件、采购合同约定内容。
验收标准：服务成果应符合城市更新相关现行法律、规范及规定、合同的要求及招标文件相关规定，具体包括：（1）符合《关于持续推进城市更新行动的意见》《城市更新“十五五”规划》《中央财政支持城市更新行动绩效评价办法》《苏州市城市更新条例》等文件要求；（2）年度绩效评价与终期验收达到两部委要求；（3）重大技术差错为零；（4）成果数据真实、完整、可核查，绩效指标逐项有支撑材料，口径与两部委要求一致。上述任一要求未达到的，视为验收不合格。
重大技术差错指因乙方原因导致服务成果存在下列情形之一：（1）违反现行强制性标准或技术规范；（2）关键数据、结论错误，影响甲方决策或造成返工；（3）未通过两部委年度考核或终期验收。
招标文件、投标文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系采购单位启动履约验收工作。
五、甲乙双方的权利和义务
1.甲方的权利和义务
（1）甲方应指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。
（2）甲方依据合同对乙方的服务进行监督和检查。
（3）甲方有权检查监督乙方服务质量，对不称职的服务人员有权要求乙方在一周内更换，直至人选合格为止。
（4）甲方应按时支付乙方服务费用。
（5）定期组织对乙方服务质量的验收、收集意见和建议，并将结果及时通报乙方。
（6）甲方应在本合同生效后30日内向乙方提供本项目实施所必需的基础资料和已有工作成果，并指定联系人负责协调。
（7）甲方应按招标文件约定提供办公场所，办公设备由乙方自行配备。
2.乙方的权利和义务
（1）乙方所配备的项目组项目负责人及驻场人员原则上不得更改，驻场人员不得兼任其他任何项目；因乙方原因（包括但不限于人员不胜任、违规、违法等）导致更换的，乙方应在收到甲方书面通知后7日内完成更换并报甲方备案，直至人选合格为止；其二，因乙方主动优化人员配置申请更换的，应提前15日书面申请并经甲方同意；乙方更换项目负责人（人员自然离职除外）的应向甲方支付50000元/人·次违约金，乙方更换驻场人员（人员自然离职除外）的应向甲方支付5000元/人·次违约金，替换人员资质、专业能力、工作经验不得低于被替换人员。更换人员导致成果延期的，不免除乙方按第六条第2项承担的逾期违约责任。
（2）乙方应及时调整不适应工作需求的管理服务人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。
（3）乙方需接受并积极配合甲方组织的定期验收、满意度调查等工作，并按甲方提出的意见及时进行整改。
（4）乙方应严格执行国家有关规定（如苏州市最低工资标准和其他规定），严格遵守各项安全制度和操作规程，加强对员工的安全教育。
（5）乙方与其人员建立劳动关系，工资、社保、加班费等由乙方承担；发生工伤按工伤保险规定处理，甲方不承担用人单位责任。
（6）本合同终止时，乙方必须在规定期限内向甲方移交甲方曾提供的相关资料；移交的资料档案应具备完整性，如不配合甲方进行移交的，将扣除其违约金并追究相关责任。
（7）乙方除应为相关人员提供必要的劳动保护条件并支付员工工资和缴纳正常的社会保险外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害保险，以上费用均包含在合同总价款内。乙方应于本合同生效后10日内向甲方提交上述保险的保单复印件，保险期间应覆盖本合同服务期限；保险变更或到期的，乙方应提前续保并提交新的保单。乙方未按本款投保的，甲方有权代为投保，费用从应付合同款中扣除。乙方人员在合同期限内发生的一切安全责任事故均由乙方自行负责（保险种类由乙方自行选择），因履行本合同发生工伤的，按工伤保险规定处理，甲方不承担用人单位责任。
（8）乙方在投标文件中提出的满足或优于招标文件要求的其他服务承诺。
（9）乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的标准规范体系制定要求进行服务。
（10）乙方向甲方收取的报酬，是其关于本合同的唯一报酬，乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。
（11）乙方如为联合体投标，联合体各方作为共同乙方签署本合同，就本合同全部义务向甲方承担连带责任；牵头人作为全部联合体成员的授权代表负责承担责任，并统一接收指令及提交成果。
(12)乙方及其人员不得向甲方工作人员提供财物、宴请、旅游等利益；违反的，甲方有权解除合同并要求支付合同总价款5%的违约金，同时报告有关部门。
六、违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
[bookmark: OLE_LINK13]1.在合同生效后，甲方无正当理由要求取消服务的，应向乙方赔付合同总价款的5%作为违约金。甲方逾期付款时（有正当拒付理由者除外）应向乙方偿付逾期付款违约金，每逾期一日按逾期总额0.02%的标准计算，乙方提交成果时间相应顺延。
2.在合同生效后，乙方无正当理由要求取消服务的，应向甲方赔付合同总价款的5%作为违约金。如乙方逾期完成项目任务，除不可抗拒的因素及甲方原因外，乙方应向甲方支付逾期履行违约金，单项成果的逾期履行违约金为合同金额的0.5%；逾期超过5次或逾期天数累计超过30天的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担合同金额5%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。
3.乙方应赔偿甲方的损失、支付给甲方的违约金等费用，甲方认定乙方违约的，应向乙方发出书面通知并说明事实与依据。乙方应在收到通知后5个工作日内予以书面确认或提出异议；逾期未提出书面异议的，视为确认，甲方有权直接从未付款项中扣除。乙方提出异议的，甲方有权就无异议部分先行扣除，争议部分按本合同第十一条处理，但不影响甲方依本合同行使解除权及其他权利。
4. 服务成果质量违约责任：（1）阶段验收或终期验收不合格的，乙方应在甲方书面通知后15日内无偿整改并申请复验；复验合格的，甲方按约定支付相应款项；（2）复验仍不合格，或同一成果经两次整改仍未达到验收标准的，甲方有权选择下列方式之一追究乙方责任：①要求乙方按合同总价款的1%支付违约金；②委托第三方完成该成果，所需费用由乙方承担，并从应付合同款中扣除，不足部分由乙方补足；③解除本合同，并要求乙方按合同总金额的10%支付违约金；（3）因乙方成果存在重大技术差错（重大技术差错情形以本合同第四条重大技术差错所列情形为准），导致苏州市在中央财政支持城市更新行动年度考核或终期验收中被扣分、通报、要求整改，或导致中央补助资金被核减、收回的，乙方应赔偿甲方由此遭受的全部损失，并按合同总金额的10%支付违约金；（4）乙方交付的成果侵犯第三方知识产权的，按本合同第九条处理，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。
七、转让和分包
1.合同的部分和全部都不得转让。
2.本项目不允许分包，乙方违反本条约定的，甲方有权解除本合同，并要求乙方按照合同总价款的10%支付违约金。
八、知识产权
1. 乙方依本合同编制、提交的全部服务成果（包括但不限于阶段性成果、最终成果及其组成部分，如文本、图件、数据、数据库、软件、模型等）的著作权及其他知识产权，自该成果交付甲方并经甲方验收合格之日起归甲方所有，甲方享有完整的占有、使用、收益、处分权利，包括但不限于修改、复制、发行、信息网络传播、改编、汇编及许可第三方使用等。乙方享有署名权。甲方有权以任何形式使用、公开、发表全部或部分成果，无需乙方同意；乙方为科研、教学、评优等非商业目的使用成果的，应事先取得甲方书面同意，并注明成果来源及甲方名称，不得用于与本项目存在竞争关系的其他项目。
甲方有权在研究审定后公开展示研究成果，并通过传播、媒介、专业杂志、书刊及其他形式介绍、展示、评价研究方案。乙方不得在甲方批准实施前向社会公开研究成果。
2.乙方不得以任何形式侵害甲方的知识产权。
3.乙方应能保证所提供服务及成果涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。甲方因此无法继续使用成果的，乙方应无偿提供满足甲方需求的替代方案。
九、保密
1. 乙方应将本项目中的保密资料作为商业秘密予以保护。如发生泄密，甲方有权追究乙方泄密责任。
（1） 保密义务自乙方知悉保密信息之日起生效，不因本合同终止、解除或履行完毕而免除，期限至该信息公开之日止；
（2） 本合同终止或解除后10日内，乙方应将甲方提供的全部资料、数据及成果载体返还甲方或按甲方要求销毁，并出具书面确认；
（3） 乙方违反保密义务的，应按合同总价款的10%向甲方支付违约金；给甲方造成的损失超过违约金的，应就超出部分予以赔偿；构成犯罪的，依法追究刑事责任；
（4）乙方应与其项目人员签署保密承诺，并对其人员的保密行为承担责任。
2. 保密信息是指乙方在履行本合同过程中知悉的、未向社会公开的下列信息：
（1） 甲方及相关单位的工作秘密、内部文件、会议纪要、决策过程信息；
（2） 尚未公开的城市更新政策文件、规划文本、项目清单、资金安排方案；
（3） 城市生命线、地下管网、桥梁隧道等基础设施的空间位置、结构参数、运行状态等敏感数据；
（4） 绩效评价、考核、验收的过程性资料与结果；
（5） 其他甲方明确标注为保密或按性质应当保密的信息。
（6） 保密信息不包括：①已合法进入公有领域的信息；②乙方在接收前已合法持有的信息；③依法律规定或有权机关要求必须披露的信息（披露前应及时通知甲方）。
十、不可抗力
1. 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外；。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2. 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在事件发生后5日内通知对方，说明事件性质、影响范围及预计持续时间，以减轻可能给对方造成的损失，并在15日内提供证明。
3. 未及时通知或未提供证明的，不得主张免责；
4. 不可抗力持续超过90日，致使合同目的不能实现的，任何一方均有权解除本合同，并按第十二条第5项结算。
十一、争议解决办法
1、在执行合同过程中，甲乙双方因合同发生争议时应当协商解决或者提请本项目的上级行政主管部门进行调解。若协商或调解无效，可选择以下第(2)项方式进行处理：
（1）向各方均认可的或约定的合同仲裁机构申请仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院起诉。
2、争议发生后，除甲乙双方均同意终止合同外，各方均应继续履行合同，否则视为违约。
十二、合同解除
1.因不可抗力、意外事件，或者其它原因使得本合同的履行不可能、不必要或者无意义的，经双方友好协商可以解除本合同。
2.任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对权利的放弃或对追究违约责任或义务的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利，或放弃追究对方的任何过失，不应视为对任何其他权利或追究任何其他过失的放弃。
3.如政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。由此产生的费用及损失，由双方按过错程度分担；双方均无过错的，按第十二条第5项结算已完成部分的价款，互不承担违约责任。
4.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
5.本合同解除后的结算：（1）对未经甲方验收或验收不合格的成果，甲方不予结算。（2）对于第（1）项不予支付情形外，未列明结算方式的，双方协商确定。（3）针对以上结算方式协商不成的，由甲方委托的第三方评估机构确定。
十三、合同生效及其他
1.甲方因处理乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立而产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。
2.乙方在执行合同规定的任务过程中，应严格执行国家安全生产有关法律法规规定，做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故由乙方承担，与甲方无关。因乙方履职不合格而发生的任何质量、安全事故，均由乙方承担责任，给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。
3.本合同之附件均为本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力，若附件内容与本合同正文不一致，除非另有说明，以本合同正文为准。
4.本合同首部载明的地址为甲乙双方认可的相关文件、法律文书送达地址，任何一方如更换地址的，应于更换后3日内书面通知另一方，未通知的一方自行承担法院送达不能等不利后果。
5.本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。本合同一式 拾贰 份，具有同等法律效力，甲方 陆 份，乙方 肆 份，采购代理机构  壹 份，政府采购监督部门备案方执  壹 份。
6.本合同文件使用中文书写、解释和说明。
十四、未尽事宜
1.本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律法规之规定解释。双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但需向采购代理机构提交贰份备存。
十五、合同附件
1.联合体协议书（如为联合体中标）

	                                            甲方（盖章）：

	乙方（盖章）：

	法定（授权）代表人（签字或盖章）：

	法定（授权）代表人（签字或盖章）：     

	签订日期：
	签订日期：
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[bookmark: _Toc160701728][bookmark: _Toc30831]第六章  评标办法及标准

一、评标办法：
1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，按评审总得分由高到低顺序排列，评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2、评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分。将评委对投标文件的除价格部分外的其他因素评分，并按算术平均法汇总，计算出每个投标人的除价格部分外的其他因素评审得分（保留小数点后两位）。价格标得分按法规规定的计算公式直接计算取得。除价格部分外的其他因素评审得分和价格标得分相加即为投标人的评标总得分。
3、中标候选人并列的，以投标报价较低者优先；投标报价也相同的，由评标委员会在采购人监督下以随机抽取方式确定。
4、针对小微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业的评审价格折扣按照招标文件内针对中小型企业的评审、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策相关规定执行。
2、 评分标准
（一）价格分（10分） 
1、投标报价未超过采购预算及最高限价的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。
2、将所有有效报价与投标基准价相比较：等于投标基准价的得10分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：
投标报价得分＝（投标基准价/投标报价）×10%×100
其中，以满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为投标基准价。
（二）服务方案（59分）
1.对于城市更新政策的理解和分析（5分）
评标委员会根据投标人对国家、省城市更新相关政策的理解和分析进行综合评分：
分析内容详细、理解和分析所包含的要点划分明确、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得5分；分析内容较详细、理解和分析所包含的要点较明确、每个要点均有展开阐述但不够具体、基本能够适用于本项目的得3分；分析内容简略、理解和分析所包含的要点较明确、每个要点展开简略阐述但基本能够适用于本项目的得1分；未提供或不适用于本项目的得0分。
2.对于苏州推进城市更新工作的了解与分析（16分）
（1）对于苏州市城市基本概况了解（4分）
[bookmark: OLE_LINK34]评标委员会根据投标人对城市发展定位与使命、自然地理、经济文化、发展格局、基础设施等苏州市城市基本概况的了解进行评分。
[bookmark: OLE_LINK35]了解内容包含以上要点、了解深入、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得4分；了解内容包含以上要点、了解较深入、每个要点均有展开阐述但不够具体、基本能够适用于本项目的得3分；了解内容包含的要点有缺漏、了解较深入、每个要点展开简略阐述但不够具体、基本能够适用于本项目的得2分；了解内容包含的要点有缺漏、了解不深入，每个要点未展开阐述的得1分；未提供或不适用于本项目的得0分。
（2）针对苏州市城市更新工作基础分析（7分）
评标委员会根据投标人对城市更新工作机制、民生补短板、历史文化保护利用、供排水一体治理、市政基础设施提升改造、海绵城市建设、城市更新经验做法等城市更新的以往工作基础分析进行评分。
分析内容针对以上要点、了解深入、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得7分；分析内容针对以上要点、了解较深入、每个要点均有展开阐述但不够具体、基本能够适用于本项目的得4分；分析内容针对要点有缺漏、了解不深入，每个要点展开简略阐述但基本能够适用于本项目的得1分；未提供或不适用于本项目的得0分。
（3）针对苏州市城市更新主要问题分析（5分）
评标委员会根据投标人对污水收集处理、地下管网更新改造、老旧片区改造、历史文化保护等城市更新主要方面的问题分析，以及对实施城市更新行动的重要性、必要性和可行性的分析进行评分。
分析内容针对以上要点、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得5分；分析内容针对以上要点、每个要点均有展开阐述但不够具体、基本能够适用于本项目的得3分；分析内容针对的要点有缺漏，每个要点展开简略阐述但基本能够适用于本项目的得1分；未提供或不适用于本项目的得0分。
3.针对苏州实施城市更新行动的实施思路（10分）
评标委员会根据投标人对苏州市城市更新行动的总体思路目标、污水管网全覆盖样板区建设、老旧片区更新改造、历史街区活化利用、其他集中连片片区等实施思路进行评分：
实施思路针对以上要点、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得10分；实施思路针对以上要点、每个要点均有展开阐述但不够具体、基本能够适用于本项目的得7分；实施思路针对的要点有缺漏，每个要点展开简略阐述但基本能够适用于本项目的得4分；实施思路针对的要点有缺漏，每个要点未展开粗略阐述的得1分；未提供或不适用于本项目的得0分。
4.针对苏州城市更新行动体制机制建设思路（8分）
评标委员会根据供应商对苏州市项目储备和生成机制、资金安排和筹措机制、用地保障和审批机制等城市更新行动体制机制建设思路进行评分。
建设思路针对以上要点、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得8分；建设思路针对以上、每个要点均有展开阐述但不够具体、基本能够适用于本项目的得6分；建设思路针对的要点有缺漏，每个要点展开阐述简略但基本能够适用于本项目的得4分；建设思路针对的要点有缺漏，每个要点展开阐述粗略得2分；未提供或不适用于本项目的得0分。
5.针对苏州城市韧性水平提升思路（6分）
评标委员会根据供应商对苏州市城市韧性水平建设基本情况、主要问题分析、提升方案思路进行评分。
思路针对以上要点、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得6分；思路针对以上要点、每个要点均有展开阐述但不够具体、基本能够适用于本项目的得4分；思路针对的要点有缺漏，每个要点展开简略阐述但基本能够适用于本项目的得2分；未提供或不适用于本项目的得0分。
6.针对苏州城市更新行动绩效管理措施（6分）
评标委员会根据投标单位对苏州市城市更新行动的产出、管理、资金、效益等绩效目标实现及过程管理控制措施进行评分：
措施针对以上要点、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得6分；措施针对以上要点、每个要点均有展开阐述但不够具体、基本能够适用于本项目的得4分；措施针对的要点有缺漏、每个要点展开简略阐述但基本能够适用于本项目的得2分；未提供或不适用于本项目的得0分。
7.全过程技术服务的重难点分析（4分）
评标委员会根据投标人对苏州市城市更新行动全过程技术服务过程中的重难点分析及应对措施的方案进行评分：
重难点准确、应对措施方案合理、可行性强、针对性强的得4分；重难点较准确、应对措施方案较合理、可行性较强、针对性较强的得3分；重难点较准确、应对措施方案较合理、有可行性、有针对性的得2分；重难点存在偏差、解决方案具备合理性、可行性差、针对性差的得1分；未提供或不适用于本项目的得0分。
8.全过程技术服务的进度及质量保障措施（4分）
评标委员会根据投标人对苏州市城市更新行动全过程技术服务过程中的工作进度保障措施及质量保障措施的方案进行评分：
进度及质量保证措施完善、合理、可行性强、针对性强的得4分；进度及质量保证措施较完善、较合理、可行性较强、针对性较强的得3分；进度及质量保证措施较完善、较合理、有可行性、有针对性的得2分；进度及质量保证措施不完善、具备合理性、可行性差、针对性差的得1分；未提供或不适用于本项目的得0分。
（三）项目团队人员配备比较（11分）
1.项目负责人（2分）
投标人拟派项目负责人具备注册城乡规划师证书的得2分。投标文件内提供证书扫描件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明扫描件，未提供或提供不全的不得分。（投标人为联合体投标的，项目负责人须为牵头单位人员。）
[bookmark: OLE_LINK36]2.项目团队人员配备比较（9分）
（1）投标人拟派项目团队人员（项目负责人除外）具备注册城乡规划师证书或注册公用设备工程师（给水排水）证书的，每有1人得1分，最高得5分；
（2）投标人拟派项目团队人员具有城市更新相关的技术标准、指南、手册、规范等编制工作参与经验的，每有1人得1分，最高得4分。投标文件内提供正式印发文件（须载明人员姓名）扫描件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明扫描件，未提供或提供不全的不得分。
（四）投标人综合能力比较（20分）
投标人自2023年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似城市更新相关咨询服务业绩的，每提供一个得2分，最高得10分；投标人自2023年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有片区类更新相关策划/规划等服务业绩的，每提供一个得2分，最高得10分。投标文件内提供合同扫描件，未提供不得分。（投标人为联合体投标的，业绩须由牵头单位提供，同一业绩不得重复得分。）
注：
1.投标人如为联合体投标，除单独注明外，联合体各方任意一方均可提供评分标准要求的证明材料，作为投标人得分证明材料。
2.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
3.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。
4.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。
（全文完）
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