招标文件

项目名称：凤凰镇新一轮环卫保洁市场化运作服务

标书编号：JSZC-320582-SZMK-G2026-0017

项目属性：服务类

苏州铭坤招投标咨询服务有限公司

2026年11月

目录

第一章投标邀请	3

第二章投标人须知	8

第三章合同条款及格式	27

第四章项目需求	32

第五章评标方法与评标标准	115

第六章投标文件格式	131

第一章投标邀请

凤凰镇新一轮环卫保洁市场化运作服务招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2026年11月24日09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-SZMK-G2026-0017

项目名称：凤凰镇新一轮环卫保洁市场化运作服务

预算金额：3860万元

其中标段一预算金额为：1820.1964万元

其中标段二预算金额为：1208.9317万元

其中标段三预算金额为：830.8719万元

最高限价：3836.7222万元

其中标段一最高限价为：1813.0033万元

其中标段二最高限价为：1200.9175万元

其中标段三最高限价为：822.8014万元

注：每标段投标报价超过每标段的最高限价为无效投标文件。

采购需求：本次招标的标的是凤凰镇新一轮环卫保洁市场化运作服务，拟招三家供应商为其提供服务，具体要求见招标文件第四章项目需求。

标段划分：本项目拟分成三个标段。

标段一服务区域为：新城区域、西张区域、金谷村、双龙村、双塘村、恬庄村。

标段二服务区域为：凤凰区域、港口区域及港口镇区、程墩村、清水村、凤凰村。

标段三服务区域为：西参村、魏庄村、安庆村、支山村、夏市村、高庄村、杨家桥村。

注：投标人可以按招标文件要求有选择地投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，中标顺序按已确定的标段顺序逐个确定，每个标段的最高得分者为该标段的中标候选人。每个投标人最多可中一个标段，中满一个标段后将自动失去剩余标段的中标资格不计入剩余标段的实质性响应供应商数量内。

合同履行期限：采用包工、包装备的作业方式，服务期限为12个月。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）。

（2）财务状况报告（成立不满一年不需要提供）。

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）。

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）。

（7）资格证明文件的书面承诺。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目预算总额的40%专门面向中小企业采购，并采用合同分包形式预留，其中该预留部分预留给小微企业的比例不低于60%。预留措施按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》执行。本项目未预留份额部分不允许分包或转包。

3、本项目的特定资格要求：

无

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）根据政府采购法及相关法规，采购人将对供应商进行信用查询。对被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：在“苏采云”自行免费下载招标文件

3、方式：线上获取

4、售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2026年11月24日09:30（北京时间）

2、地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、CA证书办理：

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

2、参与采购活动：

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、电子投标准备：

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

6、请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

7、招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系:

1、采购单位信息

名称：张家港市凤凰镇人民政府

地址：凤凰镇金谷路9号

联系人：夏晓峰

联系电话：13862225111

2.采购代理机构信息

名称：苏州铭坤招投标咨询服务有限公司

地址：苏州高新区塔园路379号盛运大厦1幢10楼东侧

联系人：马燕、陈军、郁文华

联系方式：0512-65615552

3.项目联系方式

项目联系人：马燕、陈军、郁文华

电话：0512-65615552

第二章投标人须知

一、总则

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州铭坤招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州铭坤招投标咨询服务有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人（甲方）：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人（供应商）：响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

潜在投标人（供应商）：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：经评标委员会评定产生、采购合同中规定的向采购方提供货物或服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.6合同：甲乙双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务及合同中规定的乙方应承担的其它义务。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10服务地点：合同中明确约定的服务项目所在地。

2.11合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.13实质响应：满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

2.14书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.15小微企业：小型企业且提供自有服务的，视同为小型企业。微型企业且提供自有服务的，视同为微型企业。

二、投标人（供应商）

3. 供应商资格要求

3.1供应商应当具备下列一般条件：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

3.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预算总额的40%专门面向中小企业采购，并采用合同分包形式预留，其中该预留部分预留给小微企业的比例不低于60%。预留措施按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》执行。本项目未预留份额部分不允许分包或转包。

3.3供应商应当具备的特定资格条件：无。

3.4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

（4）根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

注：本项目不允许进口产品投标。

4.投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

三、招标文件的说明

7.招标文件

招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，并认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款的规定，该投标有可能被拒绝。

8.招标文件的询问与澄清

8.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应在获取招标文件后按网上报名相关流程提出，采购代理机构将予以解答。

8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4至招标文件获取截止时间，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延招标文件提供期限。

9.招标文件的修改

9.1采购代理机构可依法对招标文件进行必要的澄清或者修改。

9.2采购代理机构对招标文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10. 质疑

10.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

10.2 供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

10.2.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

10.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

10.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

10.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

10.3.1供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

10.3.2质疑项目的名称、编号；

10.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

10.3.4事实依据；

10.3.5必要的法律依据；

10.3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5 接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），不接受到付件，具体联系方式详见招标公告。

10.6以下情形的质疑不予受理

10.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

10.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

10.6.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

10.6.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

10.6.5供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

10.7 其他

10.7.1 采购人或采购代理机构将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及相关的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13. 电子投标文件的组成（相关文件格式参见第六章）

13.1 封面

13.2开标一览表（按系统中的统一格式）

13.3投标配置与分项报价表（或经费测算表）

13.4投标函；

13.5资格审查投标文件

13.5.1关于资格证明文件的书面承诺；

13.5.2合格供应商的基本条件

13.5.2.1具有独立承担民事责任的能力证明【提供投标单位营业执照副本复印件，投标单位法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标单位代理人身份证复印件（如有授权）】；

13.5.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明【提供最近一期财务状况报告（成立不满一年不需提供）】；

13.5.2.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明函；

13.5.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供最近一期依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料】；

13.5.2.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

13.5.2.6落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预算总额的40%专门面向中小企业采购，并采用合同分包形式预留，其中该预留部分预留给小微企业的比例不低于60%。预留措施按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》执行。本项目未预留份额部分不允许分包或转包（提供分包协议及承接企业中小企业声明函）；

13.5.3其它有关资格证明的文件；

13.6符合性审查投标文件

13.6.1第四章项目需求中实质性要求（即斜体且有下划线部分，每条详细列出）响应对照；

13.6.2其他有关符合性证明的文件；

13.7综合评分投标文件

13.7.1服务方案

13.7.2履约能力

13.7.3其他

注：（1）以上的资料，投标人按相关要求提供并按招标文件要求加盖投标单位的电子签章或公章。

（2）投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（3）制作电子投标文件时将相关资料上传至相应模块。

14.投标文件的制作、签署、上传

14.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

14.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

14.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

14.4 投标报价（编制）要求的说明

14.4.1项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备和工具购置及维修费用、通讯费、交通费、资料费、管理费用、不可预见费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目各项应有费用。

14.4.2一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.4.3投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.4.4最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

14.4.5报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

15.投标保证金

本项目不收取投标保证金

16.投标文件的有效期

16.1自投标截止时间之日起90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改电子投标文件。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

17.投标文件的递交

17.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》。

18.投标文件的拒收

18.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.投标文件的修改

20.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

21.开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1 无效投标条款

26.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

26.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

26.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

26.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

26.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

26.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.1.8 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

26.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.1.11评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

26.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

26.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

26.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

26.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

26.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

26.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

26.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

26.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

26.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

26.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

26.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

26.2.4因重大变故，采购任务取消的；

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

七、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

27.4.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.5在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

27.4.6向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按招标文件有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

28.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

28.4评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购预算（最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购预算（最高限价）×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

28.4.1评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于上述情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

28.4.2评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。

八、确定中标原则：

29.本次评标采用综合评分法

29.1评标委员会在评标报告中将投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分前三位的供应商推荐为中标候选供应商，由采购人在收到评审报告后，根据评审报告推荐的候选供应商名单依法确定中标供应商。

29．2根据委托代理协议内容，由采购人授权评标委员会直接确定中标供应商。

九、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

十、告知招标结果

31.1 对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。

十一、签订合同

32.1中标供应商应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

32.2招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32.3中标人无正当理由不得拒绝签订政府采购合同。

十二、其他事项

33、政府采购政策

33.1 节能产品和环境标志产品

（1）政府采购所依据节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

（2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（3）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

33.2价格分评审

33.2.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的规定：

（1）在货物采购项目中，货物由小型或微型企业制造，即货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标的，其报价在评审时给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审；

（2）在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价在评审时给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（5）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（6）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

（7）中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

（8）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）等有关制度规定执行。

33.2.2 残疾人福利性单位政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标供应商若为残疾人福利性单位的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型或微型企业的，不重复享受政策。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

33.2.3 监狱企业发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标供应商若为监狱企业的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

33.3采购本国产品的支持政策

33.3.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

33.3.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

33.3.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

33.3.4供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第三章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

33.3.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

若投标供应商提供的声明函或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

34.中标服务费

由每标段中标单位支付，该费用综合含在投标报价中，具体收费以如下比例按差额定率累进法计算并支付中标服务费：

预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；

预算金额100万－500万费率为预算金额的1.1%；

预算金额500万－1000万费率为预算金额的0.8%；

预算金额1000万－5000万费率为预算金额的0.5%；

预算金额5000万元以上费率为预算金额的0.25%；

每标段代理服务费按上述规定的标准和差额定率累进法进行计算后的六折收取，由每标段中标单位在领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。该费用采购人已统筹纳入项目采购预算，请各供应商在投标报价时综合考虑。

例：若预算金额为150万，则代理服务费＝（100×1.5%＋（150－100）×1.1%）

中标服务费收款信息：

账户名：苏州铭坤招投标咨询服务有限公司

账号：504070117536

开户行：中国银行苏州沧浪支行

缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。

35.履约保证金

35.1合同签订前，中标单位向采购单位交付合同总价款2％的履约保证金。

36.监督和公证

36.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.未尽事宜

按照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

## 张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州铭坤招投标咨询服务有限公司，项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 详见第四章项目需求 |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：       元（        元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

四、转包或分包

4.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2允许中标人将部分服务分包给中小（微）企业完成。

五、服务期限：

服务期限为12 个月。自  年  月  日 到  年  月  日

六、货款支付

6.1结付程序：供方按本合同内容合格地履行义务后，凭确认结算金额、销售发票到采购单位办理合同款结算手续。

六、货款支付

6.1 结付程序：

6.2结付期限：

6.3乙方收款账户：

环卫工人工资专用账户：

6.4甲方合同款支付方式：（若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

七、税

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、管理事项

按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

九、双方权利义务

9.1 甲方的权利和义务

（1）甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求）

（2）检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。

（3）审定乙方提出的项目管理计划。

（4）协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。

（5）协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。

（6）乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。

（7）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。

（8）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。

9.2 乙方的权利和义务

（1）根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。

（2）按合同约定，履行项目管理职责。

（3）负责编制项目管理年度管理计划。

（4）工作人员统一着装，并做好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。

（5）如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。

（6）乙方必须规范用工，签订用工合同。

（7）本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料。

9.3 退出机制

（1）对投标人的环卫服务质量进行检查、验收和考核，连续2个月或一个考核年度内累计3个月考核结果不满80分，甲方有权解除合同，并取消乙方在该项目后续招标中的投标资格。

（2）因公司管理不当，在承包期间出现重大失误或安全事故并负主要责任及以上的，视情况给予经济处罚，造成恶劣影响的，可以解除合同。

（3）在苏州市级以上重要检查（如全国文明城市复评、国家卫生城市复评、苏州市环卫绩效考评等）中，因投标人保洁管理不到位导致我镇被上级通报或考核扣分，第一次由镇综合执法局约谈中标单位主要负责人，第二次可以解除合同。

（4）投标人无正当理由停止作业，可以解除承包合同。

（5）因投标人或其员工较大数额行贿、协助套取资金等严重违规违法行为，导致我镇干部被纪委监委追责处分，对我镇声誉造成不良影响的，可以解除合同。

（6）以上退出情形，采购单位有权没收履约保证金或向履约担保单位提取相应的履约保证金。投标人须继续执行本项目相关要求直至采购单位找到新的接替服务企业。解除合同后，原中标人或其关联单位三年内不得承包凤凰镇环卫保洁项目。

十、服务质量

乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

十一、违约责任

11.1甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

11.2甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方逾期办理合同款支付的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

11.3乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

11.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十四、合同其他文件

14.1下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。

（1）中标通知书；

（2）供方中标的投标书；

（3）招标文件；

（4）供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

15.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、代理机构各执一份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

第四章项目需求

一、清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凤凰镇新一轮环卫保洁市场化运作服务 | 1.00 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

- 技术要求

标段一

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目地点、概况 | 新城区域、西张区域、金谷村、双龙村、双塘村、恬庄村。 1.新城区域、西张区域内道路； 2.西张、凤凰、港口三个压缩站日常运行管理； 3.保洁区域内所有偷倒垃圾、大件垃圾、绿化垃圾清运至处置点，所有生活垃圾分类清运（收运至压缩站及凤凰镇区三个压缩站垃圾外运（东沙北控焚烧厂）服务； 4.保洁区域内11座公厕（含栏杆桥菜场公厕）日常保洁、水电维修及夜间用水管理； 5.保洁区域内动迁安置小区（安庆花苑、金谷小区、双龙花园）其他老旧居民小区建筑装潢垃圾定期清理； 6.保洁区域范围内门店垃圾分类及14个垃圾分类驿站分类上门收运（含西张水利站西侧垃圾分类驿站垃圾收集、清运）； 7.标段约定11条（段）18.14公里的镇级河道保洁； 8.保洁区域内所有的低值可回收物的合规处置服务； 9.金谷村：31个队、22个村庄及71条河道； 10.双龙村：58个队、20个村庄加86户及85条河道； 11.恬庄村：40个队、31个村庄及114条河道、绿化管护24598平方米； 12.双塘村：36个队、27个村庄及76条河道。 |
| 2 | 项目内容 | 1.西张、凤凰、港口三个片区垃圾中转站及垃圾清运服务： 1.1保洁区域内的道路（机动车、非机动车道、人行道板） 机械化清扫、路面冲洗、洒水除尘；主次干道、背街小巷、公共广场、桥梁、过街天桥及其他公共区域的人工清扫及巡回保洁，实现“墙到墙、边到边”保洁全覆盖； 1.2保洁区域内果壳箱、分类垃圾房（桶）、垃圾收集亭等环卫设施的日常保洁清洗、维护保养、消杀工作；配合环卫部门做好病媒生物防治工作，垃圾分类亭督导管理（含设施维修及运行产生水电费缴纳）； 1.3保洁区域内所有公厕日常保洁、水电维修及运行管理，设施运行所产生的水电费由中标人负责； 1.4保洁区域内道路、开放式小区辅助设施擦拭、清洗； 1.5保洁区域内所有乱涂乱贴、乱拉乱挂清除； 1.6保洁区域内主次干道沿线交通隔离栏和绿化带保洁（含绿化带内落叶清理）； 1.7保洁区域所有垃圾分类收集清运服务，凤凰片区三个垃圾中转站设备运行、维护、维修及管理，中标人负责设备运行产生的水电费用及垃圾外运服务（外运至东沙北控焚烧厂）； 1.8保洁区域内产生的厨余（含门店） 、可回收、其他、有毒有害、 园林绿化、大件、无主建筑垃圾、杂物垃圾等分类收集清运服务； 1.9保洁区域内所有河道水域水面河坡卫生管理、水草打捞及日常保洁； 1.10保洁区域乱堆放整治清理，三不管地段涉及环卫管理相关问题的整治； 1.11保洁区域内机关、学校、医疗机构、企事业单位、农贸市场、景区等由政府统一管理公共厕所化粪池的定期吸粪清渣等工作（经营性企业不在此列）； 1.12保洁区域内沿街商品房楼道长效管理（楼道及迎面楼梯清扫保洁，平台、地下室及楼道雨棚清理等）；楼道内墙面、窗台、扶手、角落的蛛网积尘清理；楼道内乱堆放杂物清理；楼道乱涂乱贴小广告清理； 1.13保洁区域内确保市政设施（含交通护栏、道路指示牌等日常保洁） 干净整洁，发现市政设施及时上报采购方维修； 1.14.保洁区域内所有的低值可回收物的合规处置服务；需在凤凰镇范围内设置暂存点或者处置点，区域内动迁安置小区及其余有物业管理的小区内低值可回收物由小区管理方自行运至暂存点。 1.15督促门店落实门前三包责任，确保门店及道路周边环境卫生优美。发现保洁区域内餐饮行业不按规定倾倒、处理餐厨垃圾，及时上报辖区综合行政执法中队，并协助综合行政执法中队依法查处； 1.16配合做好保洁区域内政府组织实施的各类环境整治行动，无条件做好参观考察线路环境卫生保障工作。在各类重大检查等关键时间节点，在现有区域已实施门店上门分类收集服务的基础上（含可回收垃圾、其他垃圾、少量有害垃圾及厨余垃圾），投标人需按照采购单位要求在服务区域内的主要道路上配备3-5名保洁人员作为门店上门分类收集机动力量补充，需将垃圾收集至统一或分散归集点，建筑装潢垃圾由门店自行负责； 1.17投标人需根据保洁区域内每个三定一督四分类投放点和归集点位置、布局及道路情况，配备符合要求的厨余垃圾、其他垃圾、大件垃圾、建筑装潢垃圾、园林绿化垃圾分类收运车辆，并协调小区物业确定居民收运时间（原则上为小区早晚两个投放时间后），进行上门精细收运并实现精准化服务； 1.18凤凰环卫所的现有场地、除自用外的办公场所、设备，在服务期间可对投标人提供无偿使用，中标人需对采购单位提供的场地、站房、除自用外的办公场所、设备等进行日常维修维护，项目服务期满后原样返还采购单位。项目服务期内的水电费用由投标人自理； 1.19各类作业车辆日常保洁维护管理。 |
|  |  | 2.金谷村、双龙村、双塘村、恬庄村区域： 2.1主、次干道（含绿化带）清扫及巡回保洁； 2.2保洁区域内公共设施（含垃圾房、公厕等）卫生管理及日常保洁（含金谷村新增点位）； 2.3保洁区域内生活垃圾（含无主垃圾）分类收集、清运服务等（含双龙村工业区内）； 2.4保洁区域内所有乱涂写、乱张贴清除； 2.5保洁区域内河道、河坡的卫生管理及巡回保洁； 2.6保洁区域内村庄（公共区域）的卫生管理和保洁（乱堆放除外）； 2.7保洁区域内病媒生物防制工作； 2.8保洁区域内环境卫生集中整治活动； 2.9恬庄村绿化管护工作； 2.10配合镇、村做好环境卫生管理其他相关工作。 |
| 3 | 项目服务标准与要求 | 1.西张、凤凰、港口三个片区垃圾中转站及垃圾运输服务： 1.1道路保洁作业要求及标准 1.1.1路面废弃物控制指标： 果皮（片/千平方米）≤5； 纸屑、塑膜（片/千平方米）≤5； 烟蒂（个/千平方米）≤6； 污水（平方米/千平方米）≤0.5； 其他（平方米/千平方米）≤2； 1.1.2降雪天气，应及时组织铲雪作业。道路融雪后，路面灰沙及其它废弃物应及时清扫干净； 1.1.3道路清扫保洁实行机械化作业，以冲洗清扫为主，人工保洁为辅，机械化清扫率不低于70%，用高压清洗车和清扫车相结合对机动车及非机动车道进行冲洗清扫作业，机械清扫作业每天不低于 2 次，重要活动根据区镇环卫处通知。道路第一遍清扫冲洗作业应于每日7：30前结束，7:30以后实行综合保洁和消杀、果壳箱垃圾分类收运、沿街门店垃圾分类收运、无主垃圾（大件垃圾、杂物垃圾、装修建 筑垃圾）清运等作业； 1.1.4对路面临时被污染以及垃圾收集点污染的要及时清扫清洗，做到路面见本色，不留痕迹； 1.1.5保洁作业时间5:00-18:00，区域内道路每天普扫2次，快车道、慢车道、人行道路面进行全面清扫，主要道路路面垃圾停留不超过15分钟，其他道路不超过30分钟。道路路面保洁做到无垃圾杂物、无积水积泥、油污、无碳迹烟蒂、无果皮纸屑、无土石杂草等，路面干净、边角路牙侧石、绿化隔离带、交通护栏等公共设施周边干净，无明显灰沙。后街巷道清扫保洁和垃圾清运要求与主次干道人工保洁同时间、同步骤、同标准； 1.1.6道路清扫工在作业时应统一着具有反光标志的工作装； 1.1.7道路保洁质量要求： 1.1.7.1主要路段应巡回保洁； （1）路面常冲洗、基本见本色，特殊情况根据区镇环卫处通知确定； （2）清扫无死角，路面基本无杂物，垃圾无漏收；雨后基本无积水； （3）雨水窨井盖无阻塞。 1.1.7.2桥面的保洁质量应与所连接的道路保洁质量标准相同； 1.1.7.3人行地道的地面保洁质量，应与所连接的道路保洁质量标准相同； 1.1.7.4其他设施的保洁： （1）垃圾桶、果壳箱等周围地面应无抛洒内部无存留垃圾；箱体摆正，无积灰； （2）果壳箱、灭蚊灯应每日擦拭1次，垃圾桶每周清洗不少于3次，垃圾亭每周清洗不少于2次，设施损坏及时上报； （3）路旁绿地、绿化隔离带、行道树穴内应无积存垃圾； （4）道路隔离设施底部无散落垃圾、无明显尘土； （5）公交候车站（台）应整洁，其保洁质量应与所在道路保洁质量标准相同； （6）沙滩石子、铺装道路、木栈道地面无杂草、无杂物垃圾。 1.1.8乱张贴、乱涂写清理： （1）沿线保洁范围内市政设施（路灯杆、隔离栏、路面栏杆等）无乱 张贴、乱涂写、违规横幅等； （2）主次干道上小广告 24 小时内清除、后街巷道内小广告 48 小时内清除； （3）清理完乱张贴、乱涂写，保持清理部位与周边一致； （4）不得随意破坏设施设备。 1.1.9作业人员无拾荒；作业期间不得选择性捡拾有价垃圾； 1.1.10清扫保洁垃圾倾倒到指定地方； 1.1.11保洁车整洁，工具摆放整齐； 1.1.12严格遵守交通法规，安全行车，作业时不得影响车辆通行与市民出行； 1.1.13政府网站、市长信箱、新闻媒体及来信、来访等投诉按照规定时限及时妥善处理，迅速整改到位。 1.2绿化作业要求及标准 1.2.1绿化带内无明显暴露垃圾，无积存垃圾，定期组织人员对沿线绿化带进行梳理； 1.2.2道路旁的出水口定期清理，防止淤泥、落叶堵塞； 绿化带每周保洁不少于2次，绿化带保持整洁，无积存垃圾、漂浮物； 1.2.3绿化带内有白色污染或杂物，在规定时间内及时清理；绿化带内的残雪，及时组织外运。 1.3.镇级河道管理要求及标准 1.3.1管理单位按管理工程实施方案落实河道管理人员及相应设施，并每天实行全方位管理（国家法定假日可安排调休）； 1.3.2河道管理人员应按时上、下岗，上岗期间应统一穿戴印有河道管理标志的服装，水上作业必须穿着救生衣及必要的防护用品； 1.3.3管理单位应制订并实施河道管理人员日常考勤考核制度，并建立相关工作台账； 1.3.4水面保持清洁，无水花生、水葫芦、青萍等水生植物，无垃圾、死禽死畜等漂浮物； 1.3.5河道保洁每天巡查和打捞不少于 1 次，包括河面、河堤等；单点位水面零星漂浮物不超过 0.5 ㎡，漂浮水草不超100㎡；发现水面漂浮物（包括水草、浮萍等）后1天内予以清除； 1.3.6河道内芦苇、茭白等水生高秆植物；无新增畜禽养殖、地笼、网簖、围网、摇网等捕捞（养殖）设施； 1.3.7河道内无新增长期停靠从事生活、经营活动船只； 1.3.8河道内无新增影响引水、行洪的建筑物、障碍物，无围垦水面、填塞河道现象； 1.3.9河坡平顺，无复垦、埋葬、取土等现象；无生活、生产、建筑垃圾，无影响河道面貌的杂树、杂草； 1.3.10河岸无柴垛草堆，无庄稼作物秸秆散放； 1.3.11河道管理公告牌干净、完好，无张贴告示、广告等； 1.3.12对河道中打捞出的水花生、水葫芦、青萍等水生植物晾晒干后可以就地掩埋（地点需与属地村居沟通），其余生活垃圾必须及时放入就近垃圾房； 1.3.13管理单位必须落实1名专职河道巡查人员负责管辖范围内河道日常巡查； 1.3.14根据河道管理部门要求，对在建项目或涉河违章实施现场看守并及时反馈情况。 1.4沿街商品房开放式小区（楼道、平台、地下室等）清扫保洁要求及标准 1.4.1开放式小区保洁主要采取人工保洁作业模式，7:30前完成普扫作业，7:30 后实行综合保洁 1+N 作业，包括：巡回清捡、 公共建筑（设施）外立面涂贴清理、环卫设施保洁和消杀等作业； 1.4.2做好开放式小区的病媒生物防治工作，病媒生物防治宣传到人，宣传到户，病媒生物防治工作达标； 1.4.3规范设置、管理、维护捕蝇笼、灭蚊灯、毒饵站等防治设施； 1.4.4每年 4-10 月外环境（绿化、下水道、公厕、垃圾收集房周边、 地下车库等）定期喷洒消杀药物； 1.4.5每年冬、春二季灭鼠药物按照规定投放等； 1.4.6参与并引导住户开展垃圾分类工作； 1.4.7开放式小区保洁管理符合国家卫生城市和全国文明城市的标准； 1.4.8保洁公司应在工作区域内设置适合的可回收物暂存仓库收集点等，方便保洁人员集中交投可回收物。统一出售可回收物所得资金应合理分配给保洁人员，提高保洁人员垃圾分类积极性； 1.4.9保洁公司应配合工作区域主管单位开展垃圾分类相关工作，倡导保洁人员主动进行垃圾分类宣传和引导。 1.5.楼道长效管理的作业要求及标准 1.5.1楼道内墙面、窗台、扶手、角落的蛛网积尘定期清理； 1.5.2楼道内无乱堆乱放杂物，无乱涂乱贴小广告； 1.5.3底层楼道及迎面楼梯每天清扫保洁，保证楼道口通道内干净整洁无蜘蛛网； 1.5.4楼梯每周清扫一次，保证扶手干净，楼梯干净； 1.5.5楼道雨棚每季度清理一次，保证干净，出水口畅通； 1.5.6定期清理乱堆乱放。底楼除车辆外一律不堆放任何杂物，楼道家门口、平台上不堆放任何东西； 1.5.7配合社区做好垃圾分类宣传。 1.6垃圾桶（房）日常保洁清洗、维护保养、消杀的作业要求及标准 1.6.1垃圾收集房（桶）设施内外环境消杀药物喷洒：每周一次； 1.6.2垃圾桶（房）每日清洗，做到垃圾房、亭、桶及墙、地面无积灰、污迹、乱涂贴，垃圾桶外表整洁，垃圾房、亭、桶无污水外溢，保 持下水口清洁、排水畅通。垃圾桶（房）周围无明显污渍、无污水 积存； 1.6.3垃圾桶/房周边大量建筑垃圾、大件垃圾妥善处理或清运，保证无主垃圾清运、保洁到位，清运完毕后应将垃圾桶放归原位，垃圾做到日产日清； 1.6.4垃圾桶（房）周围地面无抛撒、内部无存留垃圾， 箱体摆正，并一日清洗两次； 1.6.5垃圾桶按规定摆放，垃圾桶无破损、干净整洁、及时清理不得满溢； 1.6.6垃圾桶、垃圾房每周清洗一次，发现严重污损，随时清洗，设施损坏及时维修或更换。 1.7辅助设施擦拭、清洗及维护保养的作业要求及标准 1.7.1废物箱、果壳箱、垃圾桶、灭蚊灯箱等周围地面应无抛洒、内部无存留垃圾；箱体摆正，果壳箱、灭蚊灯应每日擦拭一次，垃圾桶、垃圾亭每周清洗一次；发现严重污损，随时清洗，设施损坏及时上报； 1.7.2路旁绿地、绿化隔离带、行道树穴内应无积存垃圾； 1.7.3道路隔离设施底部无散落垃圾、无明显尘土； 1.7.4沙滩石子地面无杂草、无杂物垃圾； 1.7.5铺装道路地面无杂草、无杂物垃圾； 1.7.6木栈道地面、栏杆无杂草、杂物垃圾，无积灰。 1.8门店垃圾收运管理 通过信息化监管平台将作业人员、车辆、垃圾收集、设施配置、案件办结、远程管控终端等资源有效整合，充分利用，实现“动态查过程，静态看结果”，形成智能化、精细化、规范化、实时化的管理模式。 1.9公厕管理 1.9.1公厕有专人管理、有保洁制度，管理房（工具间）物品摆放有序，整洁无杂物，无闲杂人员，不得挪作他用； 1.9.2公厕每天保洁次数应不少于2次； 1.9.3公厕内采光、照明和通风应良好，无明显臭味； 1.9.4公厕内墙面、天花板、门窗和隔离板应无积灰、污迹、蛛网，无乱涂乱画，墙面应光洁；公厕外墙面应整洁； 1.9.5公厕内地面应光洁，无积水； 1.9.6坐便器、蹲位应整洁，大便槽两侧应无粪便污物，槽内无积粪； 1.9.7小便槽（斗）应无水锈、尿垢、垃圾，基本无臭味；沟眼、管道保持畅通； 1.9.8公厕内照明灯具、洗手器具、镜子、挂衣钩、烘手器、冲水设备等应完好，无积灰、污物； 1.9.9公厕外环境应整洁，无乱堆杂物，保洁工具应放置整齐。公厕四周3～5米范围内，应无垃圾、粪便、污水等污物： 1.9.10公厕应设有醒目的标志、标识及导厕牌，方便群众如厕； 1.9.11公厕化粪池与出粪口应有盖板，无破损凹陷； 1.9.12蝇蚊孳生季节，应定时喷洒灭蚊蝇药物，有效控制蝇蛆孳生； 1.9.13公厕内卫生保洁质量控制指标应符合规定； 1.9.14公厕卫生保洁质量控制指标： 项目; 一类公厕; 二类公厕; 三类公厕. 纸片（块）; 无; ≤1; ≤2. 烟蒂（个）; 无; ≤1; ≤2. 粪迹（处）; 无; 无; 无. 痰迹（处）; 无; ≤1; ≤2. 窗格积灰; 无; 无; 微. 臭味（级）; ≤0; 水厕≤1; 水厕≤2 非水厕≤3. 苍蝇（只; 无; 无; 水厕＜3 非水厕≤5. 蛛网; 无; 无; 无. 1.10病媒生物防治 1.10.1配合镇爱卫部门开展冬春季节灭鼠投药工作； 1.10.2蝇蚊孳生季节对垃圾收集点、公厕等重点区域应每周喷洒消杀药物1次以上，在可视范围内，生活垃圾投放设施点苍蝇应少于6只/视野，无恶臭； 1.10.3镇区捕蝇笼设置，4-11月期间定期投放诱饵。 1.11垃圾清运 1.11.1镇区垃圾清运每天不少于两次（实施生活垃圾分类的街道、学校、机关、居民小区、商业服务区、企事业单位、农贸市场、沿街门店收运，按照相关规定和实际需求执行）。作业完毕及时清理垃圾房、桶及外场地，确保垃圾房、桶、果壳箱周围1米范围内无乱堆废品，无散落垃圾，无污水积存，环境整洁卫生，清运完毕后应将垃圾桶放归原位，垃圾做到日产日清； 1.11.2清运过程中保洁车辆箱盖必须密闭，车厢锁扣随时扣紧确保无扬、撒、拖挂和污水滴漏，车身底部不得积压、堆放各种垃圾； 1.11.3垃圾倾倒到指定地方。 1.12垃圾中转站设备正常运转及定期检修的作业要求及标准 1.12.1垃圾转运站必须保证每日压机设备的正常运转； 1.12.2垃圾转运站必须保证每日压机设备的定期检修； 1.12.3垃圾中转站内外场地必须保持干净整洁，无随意接受其他单位或个人倾倒垃圾，做好外运垃圾车辆承运数的台账登记，每月上报至环卫所； 1.12.4外运垃圾车辆统一运送至东沙北控焚烧厂； 1.12.5外运车辆按照环卫所要求做好定期保养维护并记录，每天保持车辆整洁，并安装 GPS 监控系统连接至镇网格化联动平台。 |
|  |  | 2.金谷村、双龙村、双塘村、恬庄村区域 2.1道路作业标准： 2.1.1 路面废弃物控制指标： （1）农村区域主要干道参考三级标准： （2）果皮（片/千平方米）≤8、纸屑 （3）塑膜（片/千平方米）≤10 （4）烟蒂（个/千平方米）≤10 （5）痰迹（处/千平方米）≤10 （6）污水（平方米/千平方米）≤1.5 （7）其他（处/千平方米）≤6 （8）乡间小道、村庄道路参考四级标准： （9）果皮（片/千平方米）≤10 （10）纸屑、塑膜（片/千平方米）≤12 （11）烟蒂（个/千平方米）≤15 （12）痰迹（处/千平方米）≤15 （13）污水（平方米/千平方米）≤2.0 （14）其他（处/千平方米）≤8 2.1.2常规作业时间：7:30—10:30；12:30--16:30； - 公司可根据季节特点对作业时段进行合理调整，但保洁不少于 6.5 小时/天。遇重大事件、重要活动时，作业时间应无条件服从镇、村安排。 2.1.3道路保洁质量要求： （1）辖区所有道路每天至少大清扫1次，主要村道开展全天候快速巡回保洁。提倡实施机械化作业。路旁绿地、绿化带、行道树穴、村庄公共活动场地内无碎砖乱瓦，无漂浮垃圾、无乱堆放、无乱涂写，无乱拉挂、无动物粪便； （2）每日的清扫作业，应避开上下班交通高峰，道路第一遍清扫作业 应于每日8:30前结束，人行道、路面、边沟、下水口、树穴等应 整洁； （3）道路发生交通事故，车辆物品洒落等意外产生路面垃圾、路面污 损的，30分钟内到达现场清扫或清洗； （4）开展主要村道两侧路边杂草清除，提倡使用机械割草，少用除草剂； （5）及时清运路边各类垃圾（含偷倒的工业、建筑、农田废弃物等其他垃圾）； （6）路面冲洗、洒水作业时应鸣报警示信号；清扫无死角，路面基本无杂物，垃圾无漏收；雨后基本无积水，雨水窨井盖无阻塞；交界处扫通（交界处搭接10米以上）； （7）桥面的保洁质量与所连接的道路保洁质量标准相同。桥栏杆应整洁； （8）村庄内道路每天清扫保洁，做到路面无垃圾，无污水污物，路边无杂草； （9）落实行道树开花、结籽、落叶期间有清理落叶、落花、落籽的阶段性清扫保洁方案，确保路面洁净； （10）降雪天气，应及时组织铲雪作业。道路融雪后，路面灰沙及其它废弃物应及时清扫干净； （11）农忙季节，道路泥土、杂物较多时，应组织人员及时铲除，必要时进行冲洗； 2.2垃圾房/亭、果壳箱、垃圾桶等公共设施保洁及管理 2.2.1垃圾房、垃圾桶等公共设施内部干净整洁，墙面无灰色广告；顶棚无蛛网，地面无积水，管道无堵塞，标牌无缺失脱落，设施损坏及时上报； 2.2.2废物箱、果壳箱、垃圾桶等周围地面应无抛洒垃圾、无乱堆放；箱体摆正，果壳箱应每日擦拭一次，垃圾桶、垃圾亭及周边地面每周高压冲洗一遍；发现严重污损，随时清洗。设施损坏及时上报。 2.3乱张贴、乱涂写清理 2.3.1沿线保洁范围内墙面、路侧石、市政设施（路灯杆、隔离栏、路面栏杆）、垃圾房（含垃圾收集房内、外墙地砖）、垃圾亭、池、桶，灭蚊灯无乱张贴、乱涂写、违规横幅等； 2.3.2清理完乱张贴、乱涂写，保持清理部位与周边一致； 2.3.3在清理中不得损坏设施设备； 2.4河道管理 2.4.1河道管理实行小组作业，定任务、定标准，每天开展巡回保洁。做到河道内无垃圾、水草、青萍及漂浮物； 2.4.2夏秋季节制定针对河道杂草、绿萍的清理方案，确保管理到位； 2.4.3配备河道管理必要的作业、安全装备； 2.4.4打捞后垃圾、水草就近倒入指定地点，水草沥水晒干后及时清运，严禁扔在河边自行腐烂。交界河道实行轮番整体作业，不得分水面共治； 2.4.5清理河边死树、枯枝和杂草，清理河坡乱堆放； 2.4.6清理影响行洪的网簖。 2.5村庄（公共区域、工业区）保洁 2.5.1村庄（工业区）内道路、空地干净整洁，居民房前屋后无污水坑，绿化带、林地、竹园内保持整洁，无垃圾漂浮物、暴露垃圾，墙面无乱涂乱画及灰色广告，无失管漏管； 2.5.2配合村做好乱堆放整治，对居民（企业主）开展环境卫生宣传； 2.5.3对星级康居乡村点位配备专职管理人员，提高管理标准，提供绿 化管护等服务； 2.5.4村工业集中区非生活垃圾实施定点堆放，上门收运，规范处理。配合村做好相关协调工作，杜绝非生活垃圾进入收运处理体系； 2.5.5村庄内巡回保洁每天不少于2遍； 2.5.6配合村做好建房户建筑垃圾清运处置。 2.6垃圾（含无主垃圾）分类收集、清运服务 2.6.1开展垃圾分类的村庄安排专人专车实施生活垃圾上门分类 收集（有害垃圾、可回收物、厨余垃圾、其他垃圾），每天至少 1 次； 2.6.2开展分类的村庄实行分类收集、分类运输、分类处置，不得 与其他垃圾混装混运，收集后的有机垃圾送镇分类垃圾处理站处理，无机垃圾送压缩站处置； 2.6.3配备专人开展村民分类知识的宣传，提高分类成效； 2.6.4配合镇、村对配合度高、分类成效好的村民实施评价、公示和奖励等工作。 2.7病媒生物防制 2.7.1每年4-11月按要求定期开展对垃圾房、公厕等开展消杀工作，每周喷洒消杀药物1次。冬春季节配合镇开展灭鼠工作。所有药品、器械由镇统一发放； 2.7.2公司配备必要的技术人员，开展日常技能培训，正确掌握消杀药 品的配比、规范作业技术及中毒后处理流程； 2.7.3严格药物管理，制定相关制度，设置专门仓库，实行专人管理， 配备相关防护用品，严防意外事故发生； 2.7.4在重点地段按规范设置捕蝇笼等设施，每周更换诱饵和清理笼子 不少于1次； 2.7.5在可视范围内，生活垃圾投放设施点苍蝇应少于6只/次，无恶臭。 2.8垃圾清运 2.8.1生活垃圾密闭吊桶作业，清运过程中保洁车辆箱盖必须密闭，车厢锁扣随时扣紧确保无扬、撒、拖挂和污水滴漏，车身底部不得积压、堆放各种垃圾； 2.8.2作业完毕及时清理周围场地，确保垃圾房周边1米范围内无散落垃圾，无污水积存，环境整洁卫生，清运完毕后应将垃圾桶放归原位，垃圾做到日产日清； 2.8.3垃圾清运到指定地方（原则上不允许跨区域倾倒，特殊情况下需经镇主管部门同意）； 2.8.4严禁焚烧树叶、枯草、垃圾等任何废弃物； 2.8.5不适合密闭吊桶运输的工业垃圾、建筑垃圾、大件垃圾清运过程中需有防洒落、扬尘措施。 2.9公厕管理 2.9.1公厕实行专人管理、有保洁制度； 2.9.2公厕保洁每天上、下午应不少于各一次； 2.9.3公厕内采光、照明和通风应良好，无明显臭味； 2.9.4公厕内、外墙面、天花板、门窗和隔离板应无积灰、污迹、蛛 网，无乱涂乱画，墙面应光洁； 2.9.5公厕内地面应光洁，无积水； 2.9.6坐便器、蹲位应整洁，大便槽两侧应无粪便污物，槽内无积粪； 2.9.7小便槽（斗）应无水锈、尿垢、垃圾，基本无臭味；沟眼、管道 保持畅通； 2.9.8公厕外环境应整洁，无乱堆杂物，保洁工具应放置整齐。公厕 四周 3~5 米范围内，无垃圾、粪便、污水等污物： 2.9.9公厕应设有醒目的标志、标识，方便群众如厕； 2.9.10公厕化粪池与出粪口应有盖板，无破损凹陷； 2.9.11蝇蚊孳生季节，应定期喷洒灭蚊蝇药物，有效控制蝇蛆滋生。 2.10恬庄村绿化管护 2.10.1及时清理绿地内落叶、修剪后的绿化垃圾、死树、枯枝等及时清运，做到不乱丢乱抛。 2.10.2绿地、林地及草坪及时除杂草。 2.10.3根据实际，对绿地、林地树木进行适时适量浇水、喷水，及时抗旱排涝。 2.10.4整枝修剪：草坪在生长季节（4月-10月）每月修剪一次，保持一定高度，修剪面平整，草屑及时扫尽运出；灌木、绿篱、球类等应每年修剪二次；树木修剪规范整齐、定枝、整枝合理均匀； 2.10.5在每年的初冬，对行道树进行抗冻处理（涂白）； 2.10.6林地、绿地保护：加强绿地巡查，确保绿地内无堆物堆料、搭棚、侵占、人为破坏、毁绿种菜等现象，如有发现及时制止并上报，留好影像资料，保持绿地、林地完整； 2.10.7应急抢险：抢险车辆、机械、绳索、人员等及时到位，不同灾害分类处理，措施有效、得当； 2.10.8其他：管护组织制度全，工作有台账，记录全。 2.11其他要求： 2.11.1作业人员无拾荒，作业期间不得选择性捡拾有价垃圾，严禁焚烧垃圾； 2.11.2清扫保洁垃圾就近倾倒到周边垃圾房，做到入桶入箱； 2.11.3道路清扫工在作业时应统一着具有反光标志的工作装； 2.11.4保洁车整洁，工具摆放整齐，作业文明规范； 2.11.5严格遵守交通法规，安全行车，作业时不得影响车辆通行与市民出行； 2.11.6居民投诉按照规定时限及时妥善处理，迅速整改到位； 2.11.7配合采购方做好人居环境、垃圾分类、文明/卫生城市等各项检查及重大活动迎检工作，针对各项重大活动做好保障方案，加强保洁力度。 |
| 4 | 人员基本配置数量要求 | 本项目作业人员依据《环境卫生技术规范》 GB51260-2017、《城市容貌标准》GB50449-2008、《全国城镇市容环境卫生统一劳动定额》、 《江苏省城市环境卫生劳动定额》等相关标准及结合项目实际需求配置。 1.人员基本配置数量要求：标段一至少需配备331人，其中未退休人员不得少于56人。 1.1管理人员配置：新城区域、西张区域、金谷村、双龙村、双塘村及恬庄村管理人员共11人，其中，项目经理2人（镇区1人、农村1人），内勤1人（镇区及农村共用），巡查人员1人，水电工1人（镇区），车队长1人（镇区），管理员5人（农村4人、垃圾堆场1人）。 1.2一线作业人员320人，其中： 1.2.1新城区域、西张区域共178人：各类机动车辆驾驶员23人、电驾21人（电瓶四轮吊桶车2人、四轮八桶餐厨垃圾清运车3人、三轮四桶垃圾收运车16人）、压缩站管理员3人，压缩房操作工12人，辅工12人（四轮八桶餐厨垃圾清运车辅工3人、生活垃圾吊桶车6人、抽粪车辅工1人、餐厨垃圾清运车辅工2人），杂工7人，公厕保洁员7人（含栏杆桥菜场公厕），公交站台保洁员3人，快速保洁员9人，沿街商品房楼道保洁员3人，路面保洁员75人，开放式小区垃圾分类督导员3人。 1.2.2镇级河道10人：巡查员1人，河道保洁员9人。 1.2.3金谷村、双龙村、双塘村、恬庄村共132人：其中，各类机动车驾驶员6人，道路保洁员63人，河道保洁员19人，公厕保洁员9人，电驾15人（三轮四桶垃圾清运车）、辅工4人，杂工15人，绿化维护员1人。 2.人员素质要求： 2.1项目经理：未退休人员，高中或以上学历，具有同类项目管理经验的优先。 2.2巡查员（含河道巡查员），未退休人员，高中或以上学历，持安全管理员证上岗。 2.3其他管理人员：（含内勤1人、管理员5人、车队长1人、水电工1人） ，未退休人员，高中或以上学历。车队长须持B证及以上驾驶证、水电工须持高压或低压电工作业人员证上岗。 2.4各类机动车驾驶员、压缩站管理员、压缩站操作工：未退休人员；各类机动车驾驶员需持有该驾驶车辆所需驾驶证、装载车驾驶员需持装载机操作证、压缩站管理员须持安全管理员证上岗； 2.5电驾、辅工、杂工、保洁员（公厕、公交站台、快速保洁、商品房楼道、道路、河道）、垃圾分类督导员、绿化维护员：男女不限，年龄70周岁以下（含），其中：68周岁≤年龄≤70周岁人员不超过此类人员总数的35%。 2.6人员其他要求： 2.6.1身体健康、精神面貌佳，应变能力强，服务态度好，责任心强的优先。 2.6.2投标人须为此服务项目中的所有人员购买意外保险。作业期间作业人员或管理人员的变动必须在3个工作日内书面报告采购人。 2.6.3上述人员配置为工作岗位所需人员最低配置且不含轮休；工作人员作业时间及具体轮休时间由投标人根据国家有关规定及实际工作需要自行安排。 |
| 5 | 车辆及设备要求 | 1.车辆及设备配置要求 管理区域; 车辆及设备配置类型; 车辆及设备配置数量; 车辆配置要求; 备注. 新城区域、西张区域; 轻型多用途货车（皮卡车）; 1; 核定载质量≥400KG. 二轮电动车; 2. 生活垃圾吊桶车; 4; 核定载质量≥2500KG; 其中1辆为新能源车后翻车，核定载质量≥1000KG. 中型扫地车; 2; 核定载质量≥1500KG、箱体后部安装双向箭头作业显示牌。. 大中型道路清洗车; 2; 核定载质量≥7000KG、具有高压冲洗和洒水作业功能。. 生活垃圾压块转运车; 9; 核定载质量≥7000KG. 餐厨垃圾清运车; 2; 核定载质量≥2000KG. 抽粪车; 1; 核定载质量≥3500KG. 中型自卸货车; 1; 核定载质量≥7000KG。. 中型以上装载车; 1; 核定载质量≥1700KG. 生活垃圾电动吊桶车; 1; 要求静音、路窄区域. 四轮八桶餐厨垃圾清运车; 3. 三轮四桶垃圾收运电动车; 16; 沿街上门收集. 电瓶三轮清运车加高加厚; 4. 背负式风管机; 2. 弥雾机; 4. 三轮高压清洗车; 3. 厢式三轮电动保洁车; 75. 镇级河道; 二轮电动车; 2. 打捞船; 5. 金谷村、双龙村、双塘村、恬庄村; 二轮电动车; 8. 生活垃圾吊桶车; 4; 核定载质量≥2500KG; 其中不少于1辆为新能源车后翻车，核定载质量≥1000KG. 中型以上装载车; 1; 核定载质量≥1700KG. 中型自卸货车; 1; 核定载质量≥7000KG。. 三轮四桶垃圾收运电动车; 15. 电瓶三轮清运车加高加厚; 7. 三轮高压清洗车; 1. 弥雾机; 2. 厢式三轮电动保洁车; 63. 打捞船; 11. 绿化工具一套（绿化工具包括但不限于绿篱机1台、割草机1台、药水机1台、手工锯1把、大平剪1把等）. 2.扫路车、清洗车等上述车辆安装好 GPS，并连接到凤凰爱卫部门监管中心平台。 3.投标人承诺上述车辆在本项目区域内专车专用；中标人在合同签订后进场作业前一周内必须提供自有或租赁上述车辆设备，并提供车辆行驶证或购车发票或产权证或租赁合同原件至采购单位备案，所报的作业车辆必须单独服务于中标区域，同时所有车辆根据采购单位要求编号，有统一标志，禁止跨区域作业。 4.环卫作业车辆需符合法律法规要求，并具有车辆保险手续，一切事故所产生费用及事故责任均由中标人承担。 5.车辆作业要求 5:30-10:00，一线作业人员全体上岗，须在7:30之前完成非机扫区域的清扫，清扫结束后以巡回保洁为主，并兼带沿线果壳箱的清理及擦拭工作；10:00-13:00，中班实行所有路段快速保洁模式；13:00-17:00，人工清扫按照上午流程再次作业17:00-21:30，夜班实行所有路段快速保洁模式； 5:30-7:30，中型扫路车对主干道沿线、人行道板进行清扫； 8:30-10:00及13:00-15:30两个时间段，中型扫路车按照上午作业区域、线路和流程进行全方位清扫（第二轮）； 清洗车分别在 6:00-7:30、8:30-10:00、13:00-15:30 三个时间段对道路进行洒水降尘，重污染天气增加作业频次，并对道路灰带、尘土浮渣等进行全面冲洗。 |
| 6 | 安全生产要求 | 1.对员工进行安全生产教育，落实责任制，落实有关安全措施。 2.行驶必须严格遵守交通规则。 3.作业人员必须统一穿着带反光标志和投标人标志的工作服。 4.作业时必须落实警示标志及防护措施。 5.保洁车必须沿马路侧石或路边摆放，不得妨碍交通。 6.须密切掌握车辆的性能状况，及时维修，杜绝事故隐患。 7.车辆年审购买保险等相关工作。 8.全额购买从业人员的工伤保险及保障员工相关劳保福利。 9.存放易燃、易爆、剧毒等危险违禁品。 10.防火措施，配足性能良好的消防器材。 11.安全用电措施，不得乱拉、乱挂、乱接电线，不使用非生产性大功率电器，不得超线路负载使用电器。 12.各类作业期间，必须按各工种的操作特性，落实各类的安全防护 措施，确保人员及财产的安全。 13.发生安全生产事故的，要在 24 小时内上报。 14.存放废旧物品和易燃易爆等违禁品，不得堆积杂物，劳动工具定 点有序摆放。 15.水渠畅通，无垃圾积聚，及时清排污水。 16.下班前必须把站场清理干净。 17.中标单位需对环卫车辆和环卫人员配备国标GPS或胸卡系统，并接入镇联动网络系统。 |
| 7 | 应急服务要求 | 1.负责特殊情况下的应急保障服务，包括突发应急事件或大型检查、重大活动保障、一般自然灾害保障等。 2.投标人应建立应急保障机制，成立应急保障领导小组，储备充分的应急物资，制定专项保障和应急预案、明确责任人员、规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理。按照充分准备、周密部署、快速反应、协调联动、果断处置的原则，开展各项应急及特勤作业的处置工作。主要包括突发性公共污染事件（道路遗撒等）应急处 置极端天气（“极端天气”包括台风、雾霾、大风污染、扬尘污染和道路积水清除等）环境卫生保障、重大活动任务临时保障等。 3.在台风或持续大雨过后，路面废弃物普遍性激增或出现大面积污染时，投标人在风雨过后，应及时组织突击清理，及时将路面泥沙及垃圾冲洗清扫干净，及时将断树枝清理干净，确保迅速恢复交通畅通，并及时清洗交通护栏、路沿石。 4.在举办大型活动时，投标人应对相关区域的环卫工作全力配合。 保持充足的环卫作业力量。根据活动规模组织环卫保洁队伍，协调解决环卫作业车辆、移动公厕，积极主动地开展环卫专业作业。 5.投标人在处理应急工作时，应做到： （1）遇有重大活动响应及时，能够有力保证作业人员、设备按需到位。 （2）环卫作业质量达到活动发生地所对应的各服务项目的相应质量标准。 （3）遇有特殊情况需要适当提高环卫服务质量标准的，能够按需完成。 |
| 8 | 其他约定 | 1.中标后，设定为期1个月的过渡适应期，中标人必须在一个月内按招标文件中的人员要求全员到岗。服务期满退场时中标人不得以任何理由无故延长过渡期。 2.投标人接管后突击整治产生的费用已包含在投标报价中。刚进场后对区域范围内的垃圾排摸整治大清除，平时区域范围内被乱倾倒的无主垃圾清除。 3.如遇国家和省、市级迎检、重大活动保障及自然灾害时，投标人必须服从镇里统一安排，增加清扫保洁人员，延长清扫保洁时间，所需费用投标人综合考虑，中标后不作增加。 4.合同期内的清洗车、办公用房、压缩站、公厕、垃圾分类督导亭等因管理产生的水电费用、清洗车作业及绿化管护用水费用包含在投标报价中（不含港口、凤凰、西张压缩站污水处理设施运行产生的水电费用）。工作人员的租赁住所必须安全合法，符合国家相关法律规定。 5.区域内的垃圾桶及果壳箱的配备及更换等相关费用有采购人承担，投标人负责定期检查，发现缺损的及时书面上报采购方采购并更换、放置到位。 6.投标人要负责区域内相关单位及小区的抽粪工作，费用已包含投标价中。 7.服务期内如投标人提出对免费使用的垃圾压缩机报废，须经政府相关部门认可。经认可压缩机或油缸等大件配件损坏报废无法使用，由采购单位负责更换。一般日常产生的维修费用由投标人承担 （如电磁阀、液压管、电器元件、加固压缩箱体及支架、润滑油等），包含在投标价中。 8.投标价格标准中包含本项目区域内垃圾收集和清理服务的装运车辆、人工、机械等各项费用，招标人不再额外结算涉及此项工作的其他任何费用。 9.垃圾清运有偿服务收费项目仍为环卫所负责，收费额全部上缴凤凰镇财政。 10.合同期结束，投标人必须保证对免费使用的房屋、压机、垃圾桶及果壳箱等设施设备完好。 11.要有合法固定场地有序停放作业车辆，保洁车辆整洁，工具摆放整齐；严格遵守交通法规，安全行车，作业时不得影响车辆通行与市民出行。 12.收到政府网站、市长信箱、新闻媒体及来信、来访等关于环卫保洁的投诉，按照规定时限及时妥善处理，迅速整改到位。投标人中标后，其投标承诺投入的专用车辆与设施等作业工具，要求在合同签订后进场作业前一周全部到位、投入并运行。进场前一周车辆不到位的，合同终止；两个月车辆配置率低于招标要求的80%，合同终止。 |
| 9 | 其他要求 | 1.投标人应保持各岗位人员相对稳定。 2.投标人所有服务人员相关证件（包括身份证复印件）需提交采购单位备案。 3.按采购单位要求在每月 25 日前按统一格式向采购单位提供相关运行资料，包括但不限于从业人员信息、工资和加班费发放、车辆信息和自查考核情况等，并确保资料信息的真实性和规范性。 4.作业服务期内，采购单位根据工作需要召开会议，投标人的法人或管理人员必须准时参加。 5.投标人应加强对员工的培训、管理，以达到符合采购单位管理要求。 6.投标人应严格督导员工的行为规范，并要求员工严格执行采购单位相关管理规定维护采购单位整体形象。 7.投标人工作中应注意安全防范。如因采购单位原因发生安全事故，由采购单位负责；如因投标人环卫保洁服务人员自身原因发生的安全事故，由投标人负责。 8.投标人按照采购单位的要求，及时更换不能胜任工作的环卫保洁工作人员；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；落实采购单位根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求，并向采购单位提供相关证明材料备案。 9.投标人应建立人员职业道德规范与行为准则、人员岗位责任制度、人员聘用、培训、管理、考核与奖惩制度、技术服务规范与工作制度、服务质量管理制度等相关制度。落实文明管理、保洁服务的措施，提供文明优质的服务。因投标人原因或保洁服务工作人员工作失职或故意行为或违法犯罪行为造成张家港市凤凰镇声誉影响或经济损失的，投标人应根据公安机关的立案调查结果或法院判决，承担相应的赔偿责任；因投标人自身原因所引发的一切纠纷，由投标人负完全责任；保洁服务工作人员在非工作时间内发生的人身意外或其他纠纷，由投标人负责处理。如投标人挪用保洁服务工作人员工资和其他薪酬、社会保险和商业保险投保费用，除承担由此引发的一切法律责任外，采购单位有权终止服务合同。 10.根据《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》《住房公积金管理条例》，投标人必须依法规范用工，符合规定条件的人员须签订劳动合同，依法参加社会保险、缴存住房公积金，未退休人员工资应不低于最新公布的投标人所在地最低工资标准（经费测算明细表中应载明社会保险、住房公积金缴存金额及员工工资）。 11.中标单位配合采购人进行进退场交接事宜，并拟定相关方案。 12.服务期间配合采购人与其他单位、部门进行协调工作。 13.配合采购方建立环卫工人工资独立账户相关工作。 14.履约能力要求 （1）投标人需提供2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）类似项目业绩，并提供该业绩的考核或满意度调查情况，考核为合格及以上的或满意度评价为满意及以上。 （2）投标人具有有效期内质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康体系相关文件并经过第三方权威机构认证。 |
| 10 | 考核机制 | 1.凤凰镇镇区环卫市场化保洁考核细则（详见其他部分附件2-1） 2.垃圾分类考核内容及评分细则（详见其他部分附件2-2） 3.凤凰镇第三方环卫服务人员车辆双轨制考核补充管理办法（详见其他部分附件2-3） 4.农村环卫考核内容及评分细则（详见其他部分附件2-4） 5.凤凰镇镇级河道管理考核办法（详见其他部分附件2-5） 6.凤凰镇镇区环卫保洁考核办法（详见其他部分附件2-6） |

标段二

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目地点、概况 | 凤凰区域、港口区域及港口镇区、程墩村、清水村、凤凰村。 凤凰区域（含中山南路、徐市郎路）、港口区域及港口镇区道路。 保洁区域内19座公厕日常保洁水电维修及夜间用水管理。 保洁区域内所有偷倒垃圾及保洁区域范围内动迁安置小区（桃源社区、恬源社区、程墩花园、凤凰花苑、徐市印象、鸷山花园）、其他老旧居民小区建筑装潢垃圾定期清理。 保洁区域范围内所有垃圾的分类收运（收运至中转站） 、门店及垃圾分类亭桶内垃圾分类上门收运。 标段约定9条段21.6公里镇级河道保洁。 保洁区域内所有的低值可回收物的合规处置服务； 桃源社区后面停车场、道路、绿化。 程墩村：38个队、34个村庄及82条河道、绿化管护81482.09平方米。 清水村：58个队、34个村庄及148条河道。 凤凰村：21个队、20个村庄及100条河道。 |
| 2 | 项目内容 | 1.凤凰区域、港口区域及港口镇区保洁服务 1.1保洁区域内的道路（机动车、非机动车道、人行道板） 机械化清扫、路面冲洗、洒水除尘；主次干道、背街小巷、公共广场、桥梁、过街天桥及其他公共区域的人工清扫及巡回保洁，实现“墙到墙、边到边”保洁全覆盖； 1.2保洁区域内果壳箱、分类垃圾房（桶）、垃圾收集亭等环卫设施的； 日常保洁清洗、维护保养、消杀工作；配合环卫部门做好病媒生物防治工作，垃圾分类亭督导管理（含设施维修及运行产生水电费缴纳）； 1.3保洁区域内所有公厕日常保洁、水电维修及运行管理，设施运行所产生的水电费由中标人负责； 1.4保洁区域内道路、开放式小区辅助设施擦拭、清洗； 1.5保洁区域内所有乱涂乱贴、乱拉乱挂清除； 1.6保洁区域内主次干道沿线交通隔离栏和绿化带保洁（含绿化带内落叶清理）； 1.7保洁区域所有垃圾（含无主垃圾）分类收集清运服务； 1.8保洁区域内产生的厨余（含门店） 、可回收、其他、有毒有害、 园林绿化、大件、无主建筑垃圾、杂物垃圾等分类收集清运服务； 1.9保洁区域内所有河道水域水面、河坡卫生管理、水草打捞及日常巡查保洁； 1.10保洁区域乱堆放整治清理，三不管地段涉及环卫管理相关问题的整治； 1.11保洁区域内机关、学校、医疗机构、企事业单位、农贸市场、景区等由政府统一管理公共厕所化粪池的定期吸粪清渣等工作（经营性企业不在此列）； 1.12保洁区域内沿街商品房楼道长效管理（楼道及迎面楼梯清扫保洁，平台、地下室及楼道雨棚清理等）；楼道内墙面、窗台、扶手、角落的蛛网积尘清理；楼道内乱堆放杂物清理；楼道乱涂乱贴小广告清理； 1.13保洁区域内确保市政设施完好（含交通护栏、道路指示牌等日常保洁） 、干净整洁； 1.14.保洁区域内所有的低值可回收物的合规处置服务；需在凤凰镇范围内设置暂存点或者处置点，区域内动迁安置小区及其余有物业管理的小区内低值可回收物由小区管理方自行运至暂存点。 1.15督促门店落实门前三包责任，确保门店及道路周边环境卫生优美。发现保洁区域内餐饮行业不按规定倾倒、处理餐厨垃圾，及时上报辖区综合行政执法中队，并协助综合行政执法中队依法查处； 1.16配合做好保洁区域内政府组织实施的各类环境整治行动，无条件做好参观考察线路环境卫生保障工作。在各类重大检查等关键时间节点，在现有区域已实施门店上门分类收集服务的基础上（含可回收垃圾、其他垃圾、少量有害垃圾及厨余垃圾），投标人需按照采购单位要求在服务区域内的主要道路上配备3-5名保洁人员作为门店上门分类收集机动力量补充，需将垃圾收集至统一或分散归集点，建筑装潢垃圾由门店自行负责； 1.17投标人需根据保洁区域内每个三定一督四分类投放点和归集点位置、布局及道路情况，配备符合要求的厨余垃圾、其他垃圾、大件垃圾、建筑装潢垃圾、园林绿化垃圾分类收运车辆，并协调小区物业确定居民收运时间（原则上为小区早晚两个投放时间后），进行上门精细收运并实现精准化服务； 1.18凤凰环卫所的现有场地、除自用外的办公场所、设备，在服务期间可对投标人提供无偿使用，中标人需对采购单位提供的场地、站房、除自用外的办公场所、设备等进行日常维修维护，项目服务期满后原样返还采购单位。项目服务期内的水电费用由投标人自理； 1.19各类作业车辆日常保洁维护管理。 |
|  |  | 2.程墩村、清水村、凤凰村区域 2.1主、次干道（含绿化带）清扫及巡回保洁； 2.2保洁区域内公共设施（含垃圾房、公厕等）卫生管理及日常保洁； 2.3保洁区域内生活垃圾分类收集、清运服务等； 2.4保洁区域内所有乱涂写、乱张贴清除； 2.5保洁区域内河道、河坡的卫生管理、水草打捞及巡回保洁； 2.6保洁区域内村庄（公共区域）的卫生管理和保洁（乱堆放除外）； 2.7保洁区域内病媒生物防制工作； 2.8保洁区域内环境卫生集中整治活动； 2.9程墩村绿化管护工作（绿化管护面积81482.09平方米）； 2.10配合镇、村做好环境卫生管理其他相关工作。 |
| 3 | 项目服务标准与要求 | 1.凤凰区域、港口区域及港口镇区保洁服务 1.1道路保洁作业要求及标准 1.1.1路面废弃物控制指标： （1）果皮（片/千平方米）≤5； （2）纸屑、塑膜（片/千平方米）≤5； （3）烟蒂（个/千平方米）≤6； （4）污水（平方米/千平方米）≤0.5； （5）其他（平方米/千平方米）≤2； 1.1.2降雪天气，应及时组织铲雪作业。道路融雪后，路面灰沙及其它废弃物应及时清扫干净； 1.1.3道路清扫保洁实行机械化作业，以冲洗清扫为主，人工保洁为辅，机械化清扫率不低于70%，用高压清洗车和清扫车相结合对机动车及非机动车道进行冲洗清扫作业，机械清扫作业每天不低于2 次，重要活动根据区镇环卫处通知。道路第一遍清扫冲洗作业应于每日7:30 前结束，7:30以后实行综合保洁和消杀、果壳箱垃圾分类收运、 沿街门店垃圾分类收运、无主垃圾（大件垃圾、杂物垃圾、装修建 筑垃圾）清运等作业； 1.1.4对路面临时被污染以及垃圾收集点污染的要及时清扫清洗，做到路面见本色，不留痕迹； 1.1.5保洁作业时间 5:00-18:00，区域内道路每天普扫 2次，快车道、 慢车道、人行道路面进行全面清扫，主要道路路面垃圾停留不超过15分钟，其他道路不超过30分钟。道路路面保洁做到无垃圾杂物、无积水积泥、油污、无碳迹烟蒂、无果皮纸屑、无土石杂草等，路面干净、边角路牙侧石、绿化隔离带、交通护栏等公共设施周边干净，无明显灰沙。后街巷道清扫保洁和垃圾清运要求与主次干道人工保洁同时间、同步骤、同标准； 1.1.6道路清扫工在作业时应统一着具有反光标志的工作装； 1.1.7道路保洁质量要求： 1.1.7.1主要路段应巡回保洁； （1）路面常冲洗、基本见本色，特殊情况根据区镇环卫处通知确定； （2）清扫无死角，路面基本无杂物，垃圾无漏收；雨后基本无积水，雨水窨井盖无阻塞； 1.1.7.2桥面的保洁质量应与所连接的道路保洁质量标准相同； 1.1.7.3人行地道的地面保洁质量，应与所连接的道路保洁质量标准相同； 1.1.7.4其他设施的保洁 （1）垃圾桶、果壳箱等周围地面应无抛洒内部无存留垃圾；箱体摆正，无积灰； （2）果壳箱、灭蚊灯应每日擦拭1次，垃圾桶每周清洗不少于3次，垃圾亭每周清洗不少于2次，设施损坏及时上报； （3）路旁绿地、绿化隔离带、行道树穴内应无积存垃圾； （4）道路隔离设施底部无散落垃圾、无明显尘土； （5）公交候车站（台）应整洁，其保洁质量应与所在道路保洁质量标准相同； （6）沙滩石子、铺装道路、木栈道地面无杂草、无杂物垃圾。 1.1.8乱张贴、乱涂写清理 （1）沿线保洁范围内市政设施（路灯杆、隔离栏、路面栏杆等）无乱张贴、乱涂写、违规横幅等； （2）主次干道上小广告 24 小时内清除、后街巷道内小广告48小时内清除； （3）清理完乱张贴、乱涂写，保持清理部位与周边一致； （4）不得随意破坏设施设备。 1.1.9作业人员无拾荒；作业期间不得选择性捡拾有价垃圾； 1.1.10清扫保洁垃圾倾倒到指定地方； 1.1.11保洁车整洁，工具摆放整齐； 1.1.12严格遵守交通法规，安全行车，作业时不得影响车辆通行与市民出行； 1.1.13政府网站、市长信箱、新闻媒体及来信、来访等投诉按照规定时 限及时妥善处理，迅速整改到位。 1.2绿化作业要求及标准 1.2.1绿化带内无明显暴露垃圾，无积存垃圾，定期组织人员对沿线绿化带进行梳理； 1.2.2道路旁的出水口定期清理，防止淤泥、落叶堵塞； 1.2.3绿化带每周保洁不少于 2 次，绿化带保持整洁，无积存垃圾、漂浮物； 1.2.4绿化带内有白色污染或杂物，在规定时间内及时清理；绿化带内的残雪，及时组织外运。 1.3镇级河道管理要求及标准 1.3.1管理单位按管理工程实施方案落实河道管理人员及相应设施，并每天实行全方位管理（国家法定假日可安排调休）； 1.3.2河道管理人员应按时上、下岗，上岗期间应统一穿戴印有河道管理标志的服装，水上作业必须穿着救生衣及必要的防护用品； 1.3.3管理单位应制订并实施河道管理人员日常考勤考核制度，并建立相关工作台账； 1.3.4水面保持清洁，无水花生、水葫芦、青萍等水生植物，无垃圾、死禽死畜等漂浮物； 1.3.5河道保洁每天巡查和打捞不少于1次，包括河面、河堤等；单点位水面零星漂浮物表面积不超过0.5 ㎡，漂浮水草面积不超过100㎡；发现水面漂浮物（包括水草、浮萍等）后1天内予以清除； 1.3.6河道内芦苇、茭白等水生高秆植物；无新增畜禽养殖、地笼、网簖、围网、摇网等捕捞（养殖）设施； 1.3.7河道内无新增长期停靠从事生活、经营活动船只； 1.3.8河道内无新增影响引水、行洪的建筑物、障碍物，无围垦水面、填塞河道现象； 1.3.9河坡平顺，无复垦、埋葬、取土等现象；无生活、生产、建筑垃圾，无影响河道面貌的杂树、杂草； 1.3.10河岸无柴垛草堆，无庄稼作物秸秆散放； 1.3.11河道管理公告牌干净、完好，无张贴告示、广告等； 1.3.12对河道中打捞出的水花生、水葫芦、青萍等水生植物晾晒干后可以就地掩埋（地点需与属地村居沟通），其余生活垃圾必须及时放入就近垃圾房； 1.3.13管理单位必须落实1名专职河道巡查人员负责管辖范围内河道日常巡查； 1.3.14根据河道管理部门要求，对在建项目或涉河违章实施现场看守并及时反馈情况。 1.4沿街商品房开放式小区（楼道、平台、地下室等）清扫保洁要求及标准 1.4.1开放式小区保洁主要采取人工保洁作业模式，7:30 前完成普扫作业，7:30 后实行综合保洁 1+N 作业，包括：巡回清捡、 公共建筑（设施）外立面涂贴清理、环卫设施保洁和消杀等作业； 1.4.2做好开放式小区的病媒生物防治工作，病媒生物防治宣传到人，宣传到户，病媒生物防治工作达标； 1.4.3规范设置、管理、维护捕蝇笼、灭蚊灯、毒饵站等防治设施； 1.4.4每年 4-10 月外环境（绿化、下水道、公厕、垃圾收集房周边、地下车库等）定期喷洒消杀药物； 1.4.5每年冬、春二季灭鼠药物按照规定投放等； 1.4.5参与并引导住户开展垃圾分类工作； 1.4.6开放式小区保洁管理符合国家卫生城市和全国文明城市的标准； 1.4.7保洁公司应在工作区域内设置适合的可回收物暂存仓库收集点等，方便保洁人员集中交投可回收物。统一出售可回收物所得资金应合理分配给保洁人员，提高保洁人员垃圾分类积极性； 1.4.8保洁公司应配合工作区域主管单位开展垃圾分类相关工作，倡导保洁人员主动进行垃圾分类宣传和引导。 1.5楼道长效管理的作业要求及标准 1.5.1楼道内墙面、窗台、扶手、角落的蛛网积尘定期清理； 1.5.2楼道内无乱堆乱放杂物，无乱涂乱贴小广告； 1.5.3底层楼道及迎面楼梯每天清扫保洁，保证楼道口通道内干净整洁无蜘蛛网； 1.5.4楼梯每周清扫一次，保证扶手干净，楼梯干净； 1.5.5楼道雨棚每季度清理一次，保证干净，出水口畅通； 1.5.6定期清理乱堆乱放。底楼除车辆外一律不堆放任何杂物，楼道家门口、平台上不堆放任何东西； 1.5.7配合社区做好垃圾分类宣传。 1.6垃圾桶（房）日常保洁清洗、维护保养、消杀的作业要求及标准 1.6.1垃圾收集房（桶）设施内外环境消杀药物喷洒：每周一次； 1.6.2垃圾桶（房） 每日清洗，做到垃圾房、亭、桶及墙、地面无积灰、 污迹、乱涂贴，垃圾桶外表整洁，垃圾房、亭、桶无污水外溢，保 持下水口清洁、排水畅通。垃圾桶（房）周围无明显污渍、无污水 积存； 1.6.3垃圾桶/房周边大量建筑垃圾、大件垃圾妥善处理或清运，保证无主垃圾清运、保洁到位，清运完毕后应将垃圾桶放归原位，垃圾做到日产日清； 1.6.4垃圾桶（房）周围地面无抛撒、内部无存留垃圾， 箱体摆正，并一日清洗两次； 1.6.5垃圾桶按规定摆放，垃圾桶无破损、干净整洁、及时清理不得满溢； 1.6.6垃圾桶、垃圾房每周清洗一次，发现严重污损，随时清洗，设施损坏及时维修或更换。 1.7辅助设施擦拭、清洗及维护保养的作业要求及标准 1.7.1废物箱、果壳箱、垃圾桶、灭蚊灯箱等周围地面应无抛洒、内部无存留垃圾；箱体摆正，果壳箱、灭蚊灯应每日擦拭一次，垃圾桶、垃圾亭每周清洗一次；发现严重污损，随时清洗，设施损坏及时上报； 1.7.2路旁绿地、绿化隔离带、行道树穴内应无积存垃圾； 1.7.3道路隔离设施底部无散落垃圾、无明显尘土； 1.7.4沙滩石子地面无杂草、无杂物垃圾； 1.7.5铺装道路地面无杂草、无杂物垃圾； 1.7.6木栈道地面、栏杆无杂草、杂物垃圾，无积灰。 1.8门店垃圾收运管理 通过信息化监管平台将作业人员、车辆、垃圾收集、设施配置、案件办结、远程管控终端等资源有效整合，充分利用，实现“动态查过程，静态看结果”，形成智能化、精细化、规范化、实时化的管理模式。 1.9公厕管理 1.9.1公厕有专人管理、有保洁制度，管理房（工具间）物品摆放有序，整洁无杂物，无闲杂人员，不得挪作他用； 1.9.2公厕每天保洁次数应不少于2次； 1.9.3公厕内采光、照明和通风应良好，无明显臭味； 1.9.4公厕内墙面、天花板、门窗和隔离板应无积灰、污迹、蛛网，无乱涂乱画，墙面应光洁；公厕外墙面应整洁； 1.9.5公厕内地面应光洁，无积水； 1.9.6坐便器、蹲位应整洁，大便槽两侧应无粪便污物，槽内无积粪； 1.9.7小便槽（斗）应无水锈、尿垢、垃圾，基本无臭味；沟眼、管道保持畅通； 1.9.8公厕内照明灯具、洗手器具、镜子、挂衣钩、烘手器、冲水设备等应完好，无积灰、污物； 1.9.9公厕外环境应整洁，无乱堆杂物，保洁工具应放置整齐。公厕四周3～5米范围内，应无垃圾、粪便、污水等污物； 1.9.10公厕应设有醒目的标志、标识及导厕牌，方便群众如厕； 1.9.11公厕化粪池与出粪口应有盖板，无破损凹陷； 1.9.12蝇蚊孳生季节，应定时喷洒灭蚊蝇药物，有效控制蝇蛆孳生； 1.9.13公厕内卫生保洁质量控制指标应符合规定； 1.9.14公厕卫生保洁质量控制指标： 项目; 一类公厕; 二类公厕; 三类公厕. 纸片（块）; 无; ≤1; ≤2. 烟蒂（个）; 无; ≤1; ≤2. 粪迹（处）; 无; 无; 无. 痰迹（处）; 无; ≤1; ≤2. 窗格积灰; 无; 无; 微. 臭味（级）; ≤0; 水厕≤1; 水厕≤2 非水厕≤3. 苍蝇（只; 无; 无; 水厕＜3 非水厕≤5. 蛛网; 无; 无; 无. 1.10病媒生物防治 1.10.1配合镇爱卫部门开展冬春季节灭鼠投药工作； 1.10.2蝇蚊孳生季节对垃圾收集点、公厕等重点区域应每周喷洒消杀药物1次以上，在可视范围内，生活垃圾投放设施点苍蝇应少于6只/视野，无恶臭； 1.10.3镇区捕蝇笼设置，4-11月期间定期投放诱饵。 1.11垃圾清运 1.11.1镇区垃圾清运每天不少于两次（实施生活垃圾分类的街道、学校、机关、居民小区、商业服务区、企事业单位、农贸市场、沿街门店收运，按照相关规定和实际需求执行）。作业完毕及时清理垃圾房、桶及外场地，确保垃圾房、桶、果壳箱周围1米范围内无乱堆废品，无散落垃圾，无污水积存，环境整洁卫生，清运完毕后应将垃圾桶放归原位，垃圾做到日产日清； 1.11.2清运过程中保洁车辆箱盖必须密闭，车厢锁扣随时扣紧确保无扬、撒、拖挂和污水滴漏，车身底部不得积压、堆放各种垃圾； 1.11.3垃圾倾倒到指定地方。 |
|  |  | 2.程墩村、清水村、凤凰村区域 2.1道路作业标准： 2.1.1 路面废弃物控制指标： （1）农村区域主要干道参考三级标准： （2）果皮（片/千平方米）≤8、纸屑 （3）塑膜（片/千平方米）≤10 （4）烟蒂（个/千平方米）≤10 （5）痰迹（处/千平方米）≤10 （6）污水（平方米/千平方米）≤1.5 （7）其他（处/千平方米）≤6 乡间小道、村庄道路参考四级标准： （1）果皮（片/千平方米）≤10 （2）纸屑、塑膜（片/千平方米）≤12 （3）烟蒂（个/千平方米）≤15 （4）痰迹（处/千平方米）≤15 （5）污水（平方米/千平方米）≤2.0 （6）其他（处/千平方米）≤8 2.1.2常规作业时间：7:30—10:30；12:30--16:30； 公司可根据季节特点对作业时段进行合理调整，但保洁不少于 6.5 小时/天。遇重大事件、重要活动时，作业时间应无条件服从镇、村安排。 2.1.3道路保洁质量要求： （1）辖区所有道路每天至少大清扫1次，主要村道开展全天候快速巡 回保洁。提倡实施机械化作业。路旁绿地、绿化带、行道树穴、村 庄公共活动场地内无碎砖乱瓦，无漂浮垃圾、无乱堆放、无乱涂写，无乱拉挂、无动物粪便； （2）每日的清扫作业，应避开上下班交通高峰，道路第一遍清扫作业 应于每日 8:30 前结束，人行道、路面、边沟、下水口、树穴等应整洁； （3）道路发生交通事故，车辆物品洒落等意外产生路面垃圾、路面污损的，30分钟内到达现场清扫或清洗； （4）开展主要村道两侧路边杂草清除，提倡使用机械割草，少用除草剂； （5）及时清运路边各类垃圾（含偷倒的工业、建筑、农田废弃物等其他垃圾）； （6）路面冲洗、洒水作业时应鸣报警示信号；清扫无死角，路面基本无杂物，垃圾无漏收；雨后基本无积水，雨水窨井盖无阻塞；交界处扫通（交界处搭接10米以上）； （7）桥面的保洁质量与所连接的道路保洁质量标准相同。桥栏杆应整洁； （8）村庄内道路每天清扫保洁，做到路面无垃圾，无污水污物，路边无杂草； （9）落实行道树开花、结籽、落叶期间有清理落叶、落花、落籽的阶段性清扫保洁方案，确保路面洁净； （10）降雪天气，应及时组织铲雪作业。道路融雪后，路面灰沙及其它废弃物应及时清扫干净； （11）农忙季节，道路泥土、杂物较多时，应组织人员及时铲除，必要时进行冲洗。 2.2垃圾房/亭、果壳箱、垃圾桶等公共设施保洁及管理 2.2.1垃圾房、垃圾桶等公共设施内部干净整洁，墙面无灰色广告；顶棚无蛛网，地面无积水，管道无堵塞，标牌无缺失脱落，设施损坏及时上报； 2.2.2废物箱、果壳箱、垃圾桶等周围地面应无抛洒垃圾、无乱堆放；箱体摆正，果壳箱应每日擦拭一次，垃圾桶、垃圾亭及周边地面每周高压冲洗一遍；发现严重污损，随时清洗。设施损坏及时上报。 2.3乱张贴、乱涂写清理 2.3.1沿线保洁范围内墙面、路侧石、市政设施（路灯杆、隔离栏、路面栏杆）、垃圾房（含垃圾收集房内、外墙地砖）、垃圾亭、池、桶，灭蚊灯无乱张贴、乱涂写、违规横幅等； 2.3.2清理完乱张贴、乱涂写，保持清理部位与周边一致； 2.3.4在清理中不得损坏设施设备。 2.4河道管理 2.4.1河道管理实行小组作业，定任务、定标准，每天开展巡回保洁。做到河道内无垃圾、水草、青萍及漂浮物； 2.4.2夏秋季节制定针对河道杂草、绿萍的清理方案，确保管理到位； 2.4.3配备河道管理必要的作业、安全装备； 2.4.4打捞后垃圾、水草就近倒入指定地点，水草沥水晒干后及时清运，严禁扔在河边自行腐烂。交界河道实行轮番整体作业，不得分水面共治； 2.4.5清理河边死树、枯枝和杂草，清理河坡乱堆放； 2.4.6清理影响行洪的网簖。 2.5村庄（公共区域、工业区）保洁 2.5.1村庄（工业区） 内道路、空地干净整洁，居民房前屋后无污水坑， 绿化带、林地、竹园内保持整洁，无垃圾漂浮物、暴露垃圾，墙面 无乱涂乱画及灰色广告，无失管漏管； 2.5.2配合村做好乱堆放整治，对居民（企业主） 开展环境卫生宣传； 2.5.3对星级康居乡村点位配备专职管理人员，提高管理标准，提供绿 化管护等服务； 2.5.4村工业集中区非生活垃圾实施定点堆放，上门收运，规范处理。 配合村做好相关协调工作，杜绝非生活垃圾进入收运处理体系； 2.5.5村庄内巡回保洁每天不少于2遍； 2.5.6配合村做好建房户建筑垃圾清运处置。 2.6病媒生物防制 2.6.1每年 4-11 月按要求定期开展对垃圾房、公厕等开展消杀工作， 每周喷洒消杀药物 1 次。冬春季节配合镇开展灭鼠工作。所有药品、器械由镇统一发放； 2.6.2公司配备必要的技术人员，开展日常技能培训，正确掌握消杀药 品的配比、规范作业技术及中毒后处理流程； 2.6.3严格药物管理，制定相关制度，设置专门仓库，实行专人管理，配备相关防护用品，严防意外事故发生； 2.6.4在重点地段按规范设置捕蝇笼等设施，每周更换诱饵和清理笼子 不少于 1 次； 2.6.5在可视范围内，生活垃圾投放设施点苍蝇应少于6只/次，无恶臭。 2.7垃圾（含无主垃圾）清运 2.7.1生活垃圾密闭吊桶作业，清运过程中保洁车辆箱盖必须密闭， 车厢锁扣随时扣紧确保无扬、撒、拖挂和污水滴漏，车身底部不得积压、堆放各种垃圾； 2.7.2作业完毕及时清理周围场地，确保垃圾房周边 1 米范围内无散落垃圾，无污水积存，环境整洁卫生，清运完毕后应将垃圾桶放归原位，垃圾做到日产日清； 2.7.3垃圾清运到指定地方（原则上不允许跨区域倾倒，特殊情况下需经镇主管部门同意）； 2.7.4严禁焚烧树叶、枯草、垃圾等任何废弃物； 2.7.5不适合密闭吊桶运输的工业垃圾、建筑垃圾、大件垃圾清运过程中需有防洒落、扬尘措施。 2.8公厕管理 2.8.1公厕实行专人管理、有保洁制度； 2.8.2公厕保洁每天上、下午应不少于各一次； 2.8.3公厕内采光、照明和通风应良好，无明显臭味； 2.8.4公厕内、外墙面、天花板、门窗和隔离板应无积灰、污迹、蛛网，无乱涂乱画，墙面应光洁； 2.8.5公厕内地面应光洁，无积水； 2.8.6坐便器、蹲位应整洁，大便槽两侧应无粪便污物，槽内无积粪； 2.8.7小便槽（斗）应无水锈、尿垢、垃圾，基本无臭味；沟眼、管道保持畅通； 2.8.8公厕外环境应整洁，无乱堆杂物，保洁工具应放置整齐。公厕四周3~5 米范围内，无垃圾、粪便、污水等污物： 2.8.9公厕应设有醒目的标志、标识，方便群众如厕； 2.8.10公厕化粪池与出粪口应有盖板，无破损凹陷； 2.8.11蝇蚊孳生季节，应定期喷洒灭蚊蝇药物，有效控制蝇蛆孳生。 2.9程墩村绿化管护 2.9.1及时清理绿地内落叶、修剪后的绿化垃圾、死树、枯枝等及时清运，做到不乱丢乱抛； 2.9.2绿地、林地及草坪及时除杂草； 2.9.3根据实际，对绿地、林地树木进行适时适量浇水、喷水，及时抗旱； 2.9.4排涝； 2.9.5整枝修剪：草坪在生长季节（4月-10月）每月修剪一次，保持一定高度，修剪面平整，草屑及时扫尽运出；灌木、绿篱、球类等应每年修剪二次；树木修剪规范整齐、定枝、整枝合理均匀； 2.9.6在每年的初冬，对行道树进行抗冻处理（涂白）； 2.9.7林地、绿地保护：加强绿地巡查，确保绿地内无堆物堆料、搭棚、侵占、人为破坏、毁绿种菜等现象，如有发现及时制止并上报，留好影像资料，保持绿地、林地完整； 2.9.8应急抢险：抢险车辆、机械、绳索、人员等及时到位，不同灾害分类处理，措施有效、得当； 2.9.9其他：管护组织制度全，工作有台账，记录全。 2.10其他要求： 2.10.1作业人员无拾荒，作业期间不得选择性捡拾有价垃圾，严禁焚烧垃圾； 2.10.2清扫保洁垃圾就近倾倒到周边垃圾房，做到入桶入箱； 2.10.3道路清扫工在作业时应统一着具有反光标志的工作装； 2.10.4保洁车整洁，工具摆放整齐，作业文明规范； 2.10.5严格遵守交通法规，安全行车，作业时不得影响车辆通行与市民出行； 2.10.6居民投诉按照规定时限及时妥善处理，迅速整改到位； 2.10.7配合采购方做好人居环境、垃圾分类、文明/卫生城市等各项检查及重大活动迎检工作，针对各项重大活动做好保障方案，加强保洁力度。 |
| 4 | 人员配备要求 | 本项目作业人员依据《环境卫生技术规范》 GB51260-2017、《城市容貌标准》GB50449-2008、《全国城镇市容环境卫生统一劳动定额》《江苏省城市环境卫生劳动定额》等相关标准及结合项目实际需求配置。 1.人员基本配置数量要求：标段二至少需配备241人，其中未退休人员不得少于24人。 1.1管理人员8人，其中，项目经理1人（镇区及农村共用）、内勤1人（镇区及农村共用）、巡查人员1人，管理员3人（农村）、车队长1人（镇区）、水电工1人（镇区）。 1.2一线作业人员233人，其中： （1）凤凰区域、港口区域及港口镇区共147人：其中：各类车辆驾驶员11人（其中装载车驾驶员1人与农村共用），电驾18人（电瓶四轮吊桶车1人、四轮八桶厨余垃圾清运车3人、三轮四桶垃圾收运车14人），四轮八桶餐厨垃圾清运车辅工3人，柴油吊桶车、抽粪车辅工5人，杂工2人，公厕保洁员9人，公交站台保洁员3人，快速保洁员6人，沿街商品房楼道保洁员6人，路面保洁员70人，垃圾分类督导员12人，港口社区保洁员2人。 （2）镇级河道11人：巡查人员1人，河道保洁员10人。 （3）程墩村、清水村、凤凰村共75人：其中：生活垃圾吊桶车驾驶员3人，中型自卸货车驾驶员1人，电驾7人（三轮四桶垃圾清运车），道路保洁员38人，河道保洁员10人，公厕保洁员1人，辅工3人，杂工9人，绿化维护员3人。 2.人员素质要求： 2.1项目经理：未退休人员，高中或以上学历，具有同类项目管理经验的优先。 2.2巡查员（含河道巡查员），未退休人员，高中或以上学历，持安全管理员证上岗。 2.3其他管理人员：（含内勤、管理员、车队长、水电工） ，未退休人员，高中或以上学历。车队长须持B证及以上驾驶证、水电工须持高压或低压电工作业人员证上岗。 2.4各类机动车驾驶员：未退休人员；各类机动车驾驶员需持有该驾驶车辆所需驾驶证、装载车驾驶员需持装载机操作证。 2.5电驾、辅工、杂工、保洁员（公厕、公交站台、快速保洁、商品房楼道、道路、河道、社区）、垃圾分类督导员、绿化维护员：男女不限，年龄70周岁以下（含），其中：68周岁≤年龄≤70周岁人员不超过此类人员总数的35%。 2.6人员其他要求： 2.6.1身体健康、精神面貌佳，应变能力强，服务态度好，责任心强的优先。 2.6.2投标人须为此服务项目中的所有人员购买意外保险。作业期间作业人员或管理人员的变动必须在3个工作日内书面报告采购人。 2.6.3上述人员配置为工作岗位所需人员最低配置且不含轮休；工作人员作业时间及具体轮休时间由投标人根据国家有关规定及实际工作需要自行安排。 |
| 5 | 车辆及设备要求 | 1.车辆及设备配置要求 管理区域; 车辆及设备配置类型; 车辆及设备配置数量; 车辆配置要求; 备注. 凤凰区域、港口区域及港口镇区道路; 轻型多用途货车（皮卡车）; 1; 核定载质量≥400KG. 二轮电动车; 2. 生活垃圾吊桶车; 4; 核定载质量≥2500KG; 其中不少于1辆为新能源车后翻车，核定载质量≥1000KG. 中型扫路车; 2; 核定载质量≥1500KG、箱体后部安装双向箭头作业显示牌。. 大中型道路清洗车; 2; 核定载质量≥7000KG、具有高压冲洗和洒水作业功能。. 抽粪车; 1; 核定载质量≥3500KG. 中型自卸货车; 1; 核定载质量≥7000KG。. 中型以上装载车; 0.4; 核定载质量≥1700KG; 与农村共用一辆. 生活垃圾电动吊桶车; 1; 要求静音、路窄区域. 三轮四桶垃圾收运电动车; 14; 沿街上门收集. 四轮八桶餐厨垃圾清运车; 3. 电瓶三轮清运车加高加厚; 4. 背负式风管机; 2. 弥雾机; 2. 三轮高压清洗车; 1. 厢式三轮电动保洁车; 70; 含新增中山南路、徐市郎路. 镇级河道; 二轮电动车; 1. 打捞船; 5. 程墩村、清水村、凤凰村; 二轮电动车; 5. 生活垃圾吊桶车; 3; 核定载质量≥2500KG; 其中不少于1辆为新能源车后翻车，核定载质量≥1000KG. 中型以上装载车; 0.6; 核定载质量≥1700KG; 与镇区共用一辆. 中型自卸货车; 1; 核定载质量≥7000KG。. 三轮四桶垃圾收运电动车; 9. 电瓶三轮清运车加高加厚; 3. 三轮高压清洗车; 1. 弥雾机; 3. 厢式三轮电动保洁车; 38. 打捞船; 7. 绿化工具一套（绿化工具包括但不限于绿篱机1台、割草机1台、药水机1台、手工锯1把、大平剪1把等）; 程敦绿化管护81482.09平方米. 2.扫路车、清洗车等上述车辆安装好 GPS，并连接到凤凰爱卫部门监管中心平台。 3.中标人承诺上述车辆在本项目区域内专车专用；投标人在合同签订后进场作业前一周内必须提供自有或租赁上述车辆设备，并提供车辆行驶证或购车发票或产权证或租赁合同原件至采购单位备案，所报的作业车辆必须单独服务于中标区域，同时所有车辆根据采购单位要求编号，有统一标志，禁止跨区域作业。 4.环卫作业车辆需符合法律法规要求，并具有车辆保险手续，一切事故所产生费用及事故责任均由中标人承担。 5.车辆作业要求 5:30-10:00，一线作业人员全体上岗，须在7:30之前完成非机扫区域的清扫，清扫结束后以巡回保洁为主，并兼带沿线果壳箱的清理及擦拭工作；10:00-13:00，中班实行所有路段快速保洁模式；13:00-17:00，人工清扫按照上午流程再次作业17:00-21:30，夜班实行所有路段快速保洁模式； 5:30-7:30，中型扫路车对主干道沿线、人行道板进行清扫； 8:30-10:00及13:00-15:30两个时间段，中型扫路车按照上午作业区域、线路和流程进行全方位清扫（第二轮）； 清洗车分别在 6:00-7:30、8:30-10:00、13:00-15:30 三个时间段对道路进行洒水降尘，重污染天气增加作业频次，并对道路灰带、尘土浮渣等进行全面冲洗。 |
| 6 | 安全生产要求 | 1.对员工进行安全生产教育，落实责任制，落实有关安全措施。 2.行驶必须严格遵守交通规则。 3.作业人员必须统一穿着带反光标志和投标人标志的工作服。 4.作业时必须落实警示标志及防护措施。 5.保洁车必须沿马路侧石或路边摆放，不得妨碍交通。 6.须密切掌握车辆的性能状况，及时维修，杜绝事故隐患。 7.车辆年审购买保险等相关工作。 8.全额购买从业人员的工伤保险及保障员工相关劳保福利。 9.存放易燃、易爆、剧毒等危险违禁品。 10.防火措施，配足性能良好的消防器材。 11.安全用电措施，不得乱拉、乱挂、乱接电线，不使用非生产性大功率电器，不得超线路负载使用电器。 12.各类作业期间，必须按各工种的操作特性，落实各类的安全防护 措施，确保人员及财产的安全。 13.发生安全生产事故的，要在 24 小时内上报。 14.存放废旧物品和易燃易爆等违禁品，不得堆积杂物，劳动工具定 点有序摆放。 15.水渠畅通，无垃圾积聚，及时清排污水。 16.下班前必须把站场清理干净。 17.中标单位需对环卫车辆和环卫人员配备国标GPS或胸卡系统，并接入镇联动网络系统。 |
| 7 | 应急服务要求 | 1.负责特殊情况下的应急保障服务，包括突发应急事件或大型检查、重大活动保障、一般自然灾害保障等。 2.投标人应建立应急保障机制，成立应急保障领导小组，储备充分的应急物资，制定专项保障和应急预案、明确责任人员、规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理。按照充分准备、周密部署、快速反应、协调联动、果断处置的原则，开展各项应急及特勤作业的处置工作。主要包括突发性公共污染事件（道路遗撒等）应急处 置极端天气（“极端天气”包括台风、雾霾、大风污染、扬尘污染和道路积水清除等）环境卫生保障、重大活动任务临时保障等。 3.在台风或持续大雨过后，路面废弃物普遍性激增或出现大面积污染时，投标人在风雨过后，应及时组织突击清理，及时将路面泥沙及垃圾冲洗清扫干净，及时将断树枝清理干净，确保迅速恢复交通畅通，并及时清洗交通护栏、路沿石。 4.在举办大型活动时，投标人应对相关区域的环卫工作全力配合。 保持充足的环卫作业力量。根据活动规模组织环卫保洁队伍，协调解决环卫作业车辆、移动公厕，积极主动地开展环卫专业作业。 5.投标人在处理应急工作时，应做到： （1）遇有重大活动响应及时， 能够有力保证作业人员、设备按需到位。 （2）环卫作业质量达到活 动发生地所对应的各服务项目的相应质量标准。 （3）遇有特殊情况 需要适当提高环卫服务质量标准的，能够按需完成。 |
| 8 | 其他约定 | 1.中标后，设定为期1个月的过渡适应期，中标人必须在一个月内按招标文件中的人员要求全员到岗。服务期满退场时中标人不得以任何理由无故延长过渡期。 2.投标人接管后突击整治产生的费用已包含在投标报价中。刚进场后对区域范围内的垃圾排摸整治大清除，平时区域范围内被乱倾倒的无主垃圾清除。 3.如遇国家和省、市级迎检、重大活动保障及自然灾害时，投标人必须服从镇里统一安排，增加清扫保洁人员，延长清扫保洁时间，所需费用投标人综合考虑，中标后不作增加。 4.合同期内的办公用房、公厕水电、垃圾分类督导亭等因管理产生的水电费用、清洗车作业及绿化管护用水费包含在投标报价中。工作人员的租赁住所必须安全合法，符合国家相关法律规定。 5.区域内的垃圾桶及果壳箱的配备及更换等相关费用有采购人承担，投标人负责定期检查，发现缺损的及时书面上报采购方采购并更换、放置到位。 6.投标人要负责区域内相关单位及小区的抽粪工作，费用已包含投标价中。 7.投标价格标准中包含本项目区域内垃圾收集和清理服务的装运车辆、人工、机械等各项费用，招标人不再额外结算涉及此项工作的其他任何费用。 8.垃圾清运有偿服务收费项目仍为环卫所负责，收费额全部上缴凤凰镇财政。 9.合同期结束，投标人必须保证对免费使用的房屋、垃圾桶及果壳箱等设施设备完好。 10.要有合法固定场地有序停放作业车辆，保洁车辆整洁，工具摆放整齐；严格遵守交通法规，安全行车，作业时不得影响车辆通行与市民出行。 11.收到政府网站、市长信箱、新闻媒体及来信、来访等关于环卫保洁的投诉，按照规定时限及时妥善处理，迅速整改到位。投标人中标后，其投标承诺投入的专用车辆与设施等作业工具，要求在合同签订后进场作业前一周全部到位、投入并运行。进场前一周车辆不到位的，合同终止；两个月车辆配置率低于招标要求的80%，合同终止。 |
| 9 | 其他要求 | 1.投标人应保持各岗位人员相对稳定。 2.投标人所有服务人员相关证件（包括身份证复印件）需提交采购单位备案。 3.按采购单位要求在每月 25 日前按统一格式向采购单位提供相关运行资料，包括但不限于从业人员信息、工资和加班费发放、车辆信 息和自查考核情况等，并确保资料信息的真实性和规范性。 4.作业服务期内，采购单位根据工作需要召开会议，投标人的法人或管理人员必须准时参加。 5.投标人应加强对员工的培训、管理，以达到符合采购单位管理要求。 6.投标人应严格督导员工的行为规范，并要求员工严格执行采购单位相关管理规定维护采购单位整体形象。 7.投标人工作中应注意安全防范。如因采购单位原因发生安全事故，由采购单位负责；如因投标人环卫保洁服务人员自身原因发生的安全事故，由投标人负责。 8.投标人按照采购单位的要求，及时更换不能胜任工作的环卫保洁工作人员；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；落实采购单位根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求，并向采购单位提供相关证明材料备案。 9.投标人应建立人员职业道德规范与行为准则、人员岗位责任制度、人员聘用、培训、管理、考核与奖惩制度、技术服务规范与工 作制度、服务质量管理制度等相关制度。落实文明管理、保洁服务 的措施，提供文明优质的服务。因投标人原因或保洁服务工作人员工作失职或者故意行为或违法犯罪行为造成张家港市凤凰镇声誉影响或经济损失的，投标人应根据公安机关的立案调查结果或法院判决，承担相应的赔偿责任；因投标人自身原因所引发的一切纠纷，由投标人负完全责任；保洁服务工作人员在非工作时间内发生的人身意外或其他纠纷，由投标人负责处理。如投标人挪用保洁服务工作人员工资和其他薪酬、社会保险和商业保险投保费用，除承担由此引发的一切法律责任外，采购单位有权终止服务合同。 10.根据《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》《住房公积金管理条例》，投标人必须依法规范用工，符合规定条件的人员须签订劳动合同，依法参加社会保险、缴存住房公积金，未退休人员工资应不低于最新公布的投标人所在地最低工资标准（经费测算明细表中应载明社会保险、住房公积金缴存金额及员工工资）。 11.中标单位配合采购人进行进退场交接事宜，并拟定相关方案。 12.服务期间配合采购人与其他单位、部门进行协调工作。 13.配合采购方建立环卫工人工资独立账户相关工作。 14.履约能力要求 （1）投标人需提供2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）类似项目业绩，并提供该业绩的考核或满意度调查情况，考核为合格及以上的或满意度评价为满意及以上。 （2）投标人具有有效期内质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康体系相关文件并经过第三方权威机构认证。 |
| 10 | 考核机制 | 1.凤凰镇镇区环卫市场化保洁考核细则（详见其他部分附件2-1） 2.垃圾分类考核内容及评分细则（详见其他部分附件2-2） 3.凤凰镇第三方环卫服务人员车辆双轨制考核补充管理办法（详见其他部分附件2-3） 4.农村环卫考核内容及评分细则（详见其他部分附件2-4） 5.凤凰镇镇级河道管理考核办法（详见其他部分附件2-5） 6.凤凰镇镇区环卫保洁考核办法（详见其他部分附件2-6） |

标段三

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目地点、概况 | 西参村、魏庄村、安庆村、支山村、夏市村、高庄村、杨家桥村。 西参村：32个队、22个村庄及68条河道。 魏庄村：27个队、23个村庄及80条河道。 安庆村：32个队、25个村庄及46条河道。 支山村：29个队、18个村庄及122条河道。 夏市村：28个队、16个村庄及80条河道。 高庄村48个队、36个村庄及189条河道。 杨家桥村：10户及108条河道58个企业。 标段约定20条段38.2公里镇级河道保洁。 |
| 2 | 项目内容 | 1.主、次干道（含绿化带）清扫及巡回保洁。 2.保洁区域内公共设施（含垃圾房、公厕等）卫生管理及日常保洁。 3.保洁区域内生活垃圾分类收集、清运服务等。 4.保洁区域内所有乱涂写、乱张贴清除。 5.保洁区域内河道、河坡的卫生管理、水草打捞及巡回保洁。 6.保洁区域内村庄（公共区域）的卫生管理和保洁（乱堆放除外）。 7.保洁区域内病媒生物防制工作。 8.保洁区域内环境卫生集中整治活动。 9.保洁区域内所有的低值可回收物的合规处置服务；需在凤凰镇范围内设置暂存点或者处置点，区域内动迁安置小区及其余有物业管理的小区内低值可回收物由小区管理方自行运至暂存点。 10.配合镇、村做好环境卫生管理其他相关工作。 11.安庆村乱堆放、栏杆集镇区域及人居环境整治、安庆村公厕7只保洁、镇区四分类亭拆除后上门收集。 |
| 3 | 服务标准与要求 | 1.道路作业标准： 1.1 路面废弃物控制指标： 农村区域主要干道参考三级标准： （1）果皮（片/千平方米）≤8 （2）纸屑、塑膜（片/千平方米）≤10 （3）烟蒂（个/千平方米）≤10 （4）痰迹（处/千平方米）≤10 （5）污水（平方米/千平方米）≤1.5 （6）其他（处/千平方米）≤6 乡间小道、村庄道路参考四级标准： （1）果皮（片/千平方米）≤10 （2）纸屑、塑膜（片/千平方米）≤12 （3）烟蒂（个/千平方米）≤15 （4）痰迹（处/千平方米）≤15 （5）污水（平方米/千平方米）≤2.0 （6）其他（处/千平方米）≤8 1.2常规作业时间：7:30—10:30；12:30--16:30； （1）公司可根据季节特点对作业时段进行合理调整，但保洁不少于 6.5 小时/天； （2）遇重大事件、重要活动时，作业时间应无条件服从镇、村安排； 1.3道路保洁质量要求： （1）辖区所有道路每天至少大清扫 1 次，主要村道开展全天候快速巡回保洁。提倡实施机械化作业。路旁绿地、绿化带、行道树穴、村庄公共活动场地内无碎砖乱瓦，无漂浮垃圾、无乱堆放、无乱涂写， 无乱拉挂、无动物粪便； （2）每日的清扫作业，应避开上下班交通高峰，道路第一遍清扫作业应于每日8:30 前结束，人行道、路面、边沟、下水口、树穴等应整洁； （3）道路发生交通事故，车辆物品洒落等意外产生路面垃圾、路面污损的，30分钟内到达现场清扫或清洗； （4）开展主要村道两侧路边杂草清除，提倡使用机械割草，少用除草剂； （5）及时清运路边各类垃圾（含偷倒的工业、建筑、农田废弃物等其他垃圾）； （6）路面冲洗、洒水作业时应鸣报警示信号；清扫无死角，路面基本无杂物，垃圾无漏收；雨后基本无积水，雨水窨井盖无阻塞；交界处扫通（交界处搭接10米以上）； （7）桥面的保洁质量与所连接的道路保洁质量标准相同。桥栏杆应整洁； （8）村庄内道路每天清扫保洁，做到路面无垃圾，无污水污物，路边无杂草； （9）行道树开花、结籽、落叶期间有清理落叶、落花、落籽的阶段性清扫保洁方案，确保路面洁净； （10）降雪天气，应及时组织铲雪作业。道路融雪后，路面灰沙及其它废弃物应及时清扫干净； （11）农忙季节，道路泥土、杂物较多时，应组织人员及时铲除，必要时进行冲洗； 2.垃圾房/亭、果壳箱、垃圾桶等公共设施保洁及管理 2.1垃圾房、垃圾桶等公共设施内部干净整洁，墙面无灰色广告；顶棚无蛛网，地面无积水，管道无堵塞，标牌无缺失脱落，设施损坏及时上报； 2.2废物箱、果壳箱、垃圾桶等周围地面应无抛洒垃圾、无乱堆放； 箱体摆正，果壳箱应每日擦拭一次，垃圾桶、垃圾亭及周边地面每 周高压冲洗一遍；发现严重污损，随时清洗。设施损坏及时上报。 3.乱张贴、乱涂写清理 3.1沿线保洁范围内墙面、路侧石、市政设施（路灯杆、隔离栏、路 面栏杆） 、垃圾房（含垃圾收集房内、外墙地砖） 、垃圾亭、池、桶，灭蚊灯无乱张贴、乱涂写、违规横幅等； 3.2清理完乱张贴、乱涂写，保持清理部位与周边一致； 3.3在清理中不得损坏设施设备。 4.河道管理 4.1河道管理实行小组作业，定任务、定标准，每天开展巡回保洁。做到河道内无垃圾、水草、青萍及漂浮物； 4.2夏秋季节制定针对河道杂草、绿萍的清理方案，确保管理到位； 4.3配备河道管理必要的作业、安全装备； 4.4打捞后垃圾、水草就近倒入指定地点，水草沥水晒干后及时清运，严禁扔在河边自行腐烂。交界河道实行轮番整体作业，不得分水面共治； 4.5清理河边死树、枯枝和杂草，清理河坡乱堆放； 4.6清理影响行洪的网簖。 5.村庄（公共区域、工业区）保洁 5.1村庄（工业区） 内道路、空地干净整洁，居民房前屋后无污水坑，绿化带、林地、竹园内保持整洁，无垃圾漂浮物、暴露垃圾，墙面无乱涂乱画及灰色广告，无失管漏管； 5.2配合村做好乱堆放整治，对居民（企业主） 开展环境卫生宣传； 5.3对星级康居乡村点位配备专职管理人员，提高管理标准，提供绿化管护等服务； 5.4村工业集中区非生活垃圾实施定点堆放，上门收运，规范处理。配合村做好相关协调工作，杜绝非生活垃圾进入收运处理体系； 5.5村庄内巡回保洁每天不少于2遍； 5.6配合村做好建房户建筑垃圾清运处置。 6.垃圾（含无主垃圾）分类收集、清运服务 6.1开展垃圾分类试点的村庄安排专人专车实施生活垃圾上门分类收集（有害垃圾、可回收物、厨余垃圾、其他垃圾），每天至少 1 次； 6.2开展分类试点的村庄实行分类收集、分类运输、分类处置，不得与其他垃圾混装混运，收集后的有机垃圾送镇分类垃圾处理站处理，无机垃圾送压缩站处置； 6.3配备专人开展村民分类知识的宣传，提高分类成效； 6.4配合镇、村对配合度高、分类成效好的村民实施评价、公示和奖励等工作。 7.病媒生物防治 7.1每年4-11 月按要求定期开展对垃圾房、公厕等开展消杀工作，每周喷洒消杀药物 1 次。冬春季节配合镇开展灭鼠工作。所有药品、 器械由镇统一发放； 7.2公司配备必要的技术人员，开展日常技能培训，正确掌握消杀药品的配比、规范作业技术及中毒后处理流程； 7.3严格药物管理，制定相关制度，设置专门仓库，实行专人管理，配备相关防护用品，严防意外事故发生； 7.4在重点地段按规范设置捕蝇笼等设施，每周更换诱饵和清理笼子不少于1次； 7.5在可视范围内，生活垃圾投放设施点苍蝇应少于6只/次，无恶臭； 8.垃圾清运 8.1生活垃圾密闭吊桶作业，清运过程中保洁车辆箱盖必须密闭， 车厢锁扣随时扣紧确保无扬、撒、拖挂和污水滴漏，车身底部不得积压、堆放各种垃圾； 8.2作业完毕及时清理周围场地，确保垃圾房周边 1 米范围内无散 落垃圾，无污水积存，环境整洁卫生，清运完毕后应将垃圾桶放归原位，垃圾做到日产日清； 8.3垃圾清运到指定地方（原则上不允许跨区域倾倒，特殊情况下需经镇主管部门同意）； 8.4严禁焚烧树叶、枯草、垃圾等任何废弃物； 8.5不适合密闭吊桶运输的工业垃圾、建筑垃圾、大件垃圾清运过程中需有防洒落、扬尘措施。 9.公厕管理 9.1公厕实行专人管理、有保洁制度； 9.2公厕保洁每天上、下午应不少于各一次； 9.3公厕内采光、照明和通风应良好，无明显臭味； 9.4公厕内、外墙面、天花板、门窗和隔离板应无积灰、污迹、蛛 网，无乱涂乱画，墙面应光洁； 9.5公厕内地面应光洁，无积水； 9.6坐便器、蹲位应整洁，大便槽两侧应无粪便污物，槽内无积粪； 9.7小便槽（斗）应无水锈、尿垢、垃圾，基本无臭味；沟眼、管道保持畅通； 9.8公厕外环境应整洁，无乱堆杂物，保洁工具应放置整齐。公厕四周 3~5 米范围内，无垃圾、粪便、污水等污物； 9.9公厕应设有醒目的标志、标识，方便群众如厕； 9.10公厕化粪池与出粪口应有盖板，无破损凹陷； 9.11蝇蚊孳生季节，应定期喷洒灭蚊蝇药物，有效控制蝇蛆孳生。 10.其他要求： 10.1作业人员无拾荒，作业期间不得选择性捡拾有价垃圾，严禁焚烧垃圾； 10.2清扫保洁垃圾就近倾倒到周边垃圾房，做到入桶入箱； 10.3道路清扫工在作业时应统一着具有反光标志的工作装； 10.4保洁车整洁，工具摆放整齐，作业文明规范； 10.5严格遵守交通法规，安全行车，作业时不得影响车辆通行与市民出行； 10.6居民投诉按照规定时限及时妥善处理，迅速整改到位； 10.7配合采购方做好人居环境、垃圾分类、文明/卫生城市等各项检查及重大活动迎检工作，针对各项重大活动做好保障方案，加强保洁力度。 |
| 4 | 人员配备要求 | 本项目作业人员依据《环境卫生技术规范》 GB51260-2017、《城市容貌标准》GB50449-2008、《全国城镇市容环境卫生统一劳动定额》、 《江苏省城市环境卫生劳动定额》等相关标准及结合项目实际需求配置。 1.人员基本配置数量要求：标段三至少需配备163人，其中未退休人员不得少于20人。 1.1管理人员配置：西参村、魏庄村、安庆村、支山村、夏市村、高庄村、杨家桥村区域，管理人员共9人（各村共用人员），其中：项目经理1人 ，内勤1人，管理员6人，巡查员1人。 1.2一线作业人员共134人，其中生活垃圾吊桶车驾驶员6人，自卸车驾驶员2人，装载车驾驶员2人，电驾18人（三轮四桶垃圾清运车），辅工5人，杂工23人，道路保洁员50人（含安庆村人居环境整治5人、1人兼职公厕保洁员），河道保洁员24人，公厕保洁员4人。 1.3镇级河道20人：巡查员1人，河道保洁员19人。 2.人员素质要求： 2.1项目经理：未退休人员，高中或以上学历，具有同类项目管理经验的优先。 2.2巡查员（含河道巡查员），未退休人员，高中或以上学历，持安全管理员证上岗。 2.3其他管理人员：（含内勤、管理员） ，未退休人员，高中或以上学历。 2.4各类机动车驾驶员：未退休人员；生活垃圾吊桶车、自卸车驾驶员需持有该驾驶车辆所需驾驶证、装载车驾驶员需持装载机操作证。 2.5电驾、辅工、杂工、保洁员（公厕、道路、河道）：男女不限，年龄70周岁以下（含），其中：68周岁≤年龄≤70周岁人员不超过此类人员总数的35%。 2.6人员其他要求： 2.6.1身体健康、精神面貌佳，应变能力强，服务态度好，责任心强的优先。 2.6.2投标人须为此服务项目中的所有人员购买意外保险。作业期间作业人员或管理人员的变动必须在3个工作日内书面报告采购人。 2.6.3上述人员配置为工作岗位所需人员最低配置且不含轮休；工作人员作业时间及具体轮休时间由投标人根据国家有关规定及实际工作需要自行安排。 |
| 5 | 车辆及设备要求 | 1.车辆及设备要求 管理区域; 车辆及设备配置类型; 车辆及设备配置数量; 车辆配置要求; 备注. 西参村、魏庄村、安庆村、支山村、夏市村、高庄村、杨家桥村; 轻型多用途货车（皮卡车）; 1; 核定载质量≥400KG. 二轮电动车; 8. 生活垃圾吊桶车; 6; 核定载质量≥2500KG; 其中不少于1辆为新能源车后翻车，核定载质量≥1000KG. 中型自卸货车; 2; 核定载质量≥7000KG。. 中型以上装载车; 2; 核定载质量≥1700KG. 三轮四桶垃圾收运电动车; 18. 电瓶三轮清运车加高加厚; 11. 背负式风管机; 2. 弥雾机; 3. 三轮高压清洗车; 1. 厢式三轮电动保洁车; 50. 打捞船; 12. 镇级河道; 二轮电动车; 2. 打捞船; 10. 2.扫路车、清洗车等上述车辆安装好 GPS，并连接到凤凰爱卫部门监管中心平台。 3.投标人承诺上述车辆在本项目区域内专车专用；投标人在合同签订后进场作业前一周内必须提供自有或租赁上述车辆设备，并提供车辆行驶证或购车发票或产权证或租赁合同原件至采购单位备案，所报的作业车辆必须单独服务于中标区域，同时所有车辆根据采购单位要求编号，有统一标志，禁止跨区域作业。 4.环卫作业车辆需符合法律法规要求，并具有机动车辆保险手续， 一切事故所产生费用及事故责任均由投标人承担。 5.车辆作业要求 5:30-10:00，一线作业人员全体上岗，须在7:30之前完成非机扫区域的清扫，清扫结束后以巡回保洁为主，并兼带沿线果壳箱的清理及擦拭工作； 10:00-13:00，中班实行所有路段快速保洁模式； 13:00-17:00，人工清扫按照上午流程再次作业； 17:00-21:30，夜班实行所有路段快速保洁模式； |
| 6 | 安全生产要求 | 1.对员工进行安全生产教育，落实责任制，落实有关安全措施。 2.行驶必须严格遵守交通规则。 3.作业人员必须统一穿着带反光标志和投标人标志的工作服。 4.作业时必须落实警示标志及防护措施。 5.保洁车必须沿马路侧石或路边摆放，不得妨碍交通。 6.须密切掌握车辆的性能状况，及时维修，杜绝事故隐患。 7.车辆年审购买保险等相关工作。 8.全额购买从业人员的工伤保险及保障员工相关劳保福利。 9.存放易燃、易爆、剧毒等危险违禁品。 10.防火措施，配足性能良好的消防器材。 11.安全用电措施，不得乱拉、乱挂、乱接电线，不使用非生产性大功率电器，不得超线路负载使用电器。 12.各类作业期间，必须按各工种的操作特性，落实各类的安全防护 措施，确保人员及财产的安全。 13.发生安全生产事故的，要在 24 小时内上报。 14.存放废旧物品和易燃易爆等违禁品，不得堆积杂物，劳动工具定 点有序摆放。 15.水渠畅通，无垃圾积聚，及时清排污水。 16.下班前必须把站场清理干净。 17.中标单位需对环卫车辆和环卫人员配备国标GPS或胸卡系统，并接入镇联动网络系统。 |
| 7 | 应急服务要求 | 1.负责特殊情况下的应急保障服务，包括突发应急事件或大型检查、重大活动保障、一般自然灾害保障等。 2.投标人应建立应急保障机制，成立应急保障领导小组，储备充分的应急物资，制定专项保障和应急预案、明确责任人员、规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理。按照充分准备、周密部署、快速反应、协调联动、果断处置的原则，开展各项应急及特勤作业的处置工作。主要包括突发性公共污染事件（道路遗撒等）应急处 置极端天气（“极端天气”包括台风、雾霾、大风污染、扬尘污染和道路积水清除等）环境卫生保障、重大活动任务临时保障等。 3.在台风或持续大雨过后，路面废弃物普遍性激增或出现大面积污染时，投标人在风雨过后，应及时组织突击清理，及时将路面泥沙及垃圾冲洗清扫干净，及时将断树枝清理干净，确保迅速恢复交通畅通，并及时清洗交通护栏、路沿石。 4.在举办大型活动时，投标人应对相关区域的环卫工作全力配合。 保持充足的环卫作业力量。根据活动规模组织环卫保洁队伍，协调解决环卫作业车辆、移动公厕，积极主动地开展环卫专业作业。 5.投标人在处理应急工作时，应做到： （1）遇有重大活动响应及时， 能够有力保证作业人员、设备按需到位。 （2）环卫作业质量达到活 动发生地所对应的各服务项目的相应质量标准。 （3）遇有特殊情况 需要适当提高环卫服务质量标准的，能够按需完成。 |
| 8 | 其他约定 | 1.中标后，设定为期1个月的过渡适应期，中标人必须在一个月内按招标文件中的人员要求全员到岗。服务期满退场时中标人不得以任何理由无故延长过渡期。 2.投标人接管后突击整治产生的费用已包含在投标报价中。刚进场后对区域范围内的垃圾排摸整治大清除，平时区域范围内被乱倾倒的无主垃圾清除。 3.如遇国家和省、市级迎检、重大活动保障及自然灾害时，投标人必须服从镇里统一安排，增加清扫保洁人员，延长清扫保洁时间，所需费用投标人综合考虑，中标后不作增加。 4.清洗车、办公用房及压缩站用水由投标人自行提供，费用包含在投标报价中，工作人员的租赁住所必须安全合法，符合国家相关法律规定。 5.合同期内的办公用房、公厕水电等因管理产生的水电费用包含在投标报价中。 6.区域内的垃圾桶及果壳箱的配备及更换等相关费用有采购人承担，投标人负责定期检查，发现缺损的及时书面上报采购方采购并更换、放置到位。 7.投标人要负责区域内相关单位及小区的抽粪工作，费用已包含投标价中。 8.投标价格标准中包含本项目区域内垃圾收集和清理服务的装运车辆、人工、机械等各项费用，招标人不再额外结算涉及此项工作的其他任何费用。 9.垃圾清运有偿服务收费项目仍为环卫所负责，收费额全部上缴凤凰镇财政。 10.合同期结束，投标人必须保证对免费使用的房屋、垃圾桶及果壳箱等设施设备完好。 11.要有合法固定场地有序停放作业车辆，保洁车辆整洁，工具摆放整齐；严格遵守交通法规，安全行车，作业时不得影响车辆通行与市民出行。 12.收到政府网站、市长信箱、新闻媒体及来信、来访等关于环卫保洁的投诉，按照规定时限及时妥善处理，迅速整改到位。投标人中标后，其投标承诺投入的专用车辆与设施等作业工具，要求在合同签订后进场作业前一周全部到位、投入并运行。进场前一周车辆不到位的，合同终止；两个月车辆配置率低于招标要求的80%，合同终止。 |
| 9 | 其他要求 | 1.投标人应保持各岗位人员相对稳定。 2.投标人所有服务人员相关证件（包括身份证复印件）需提交采购单位备案。 3.按采购单位要求在每月 25 日前按统一格式向采购单位提供相关运行资料，包括但不限于从业人员信息、工资和加班费发放、车辆信 息和自查考核情况等，并确保资料信息的真实性和规范性。 4.作业服务期内，采购单位根据工作需要召开会议，投标人的法人或管理人员必须准时参加。 5.投标人应加强对员工的培训、管理，以达到符合采购单位管理要求。 6.投标人应严格督导员工的行为规范，并要求员工严格执行采购单位相关管理规定维护采购单位整体形象。 7.投标人工作中应注意安全防范。如因采购单位原因发生安全事故，由采购单位负责；如因投标人环卫保洁服务人员自身原因发生的安全事故，由投标人负责。 8.投标人按照采购单位的要求，及时更换不能胜任工作的环卫保洁工作人员；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；落实采购单位根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求，并向采购单位提供相关证明材料备案。 9.投标人应建立人员职业道德规范与行为准则、人员岗位责任制度、人员聘用、培训、管理、考核与奖惩制度、技术服务规范与工 作制度、服务质量管理制度等相关制度。落实文明管理、保洁服务 的措施，提供文明优质的服务。因投标人原因或保洁服务工作人员工作失职或故意行为或违法犯罪行为造成张家港市凤凰镇声誉影响或经济损失的，投标人应根据公安机关的立案调查结果或法院判决，承担相应的赔偿责任；因投标人自身原因所引发的一切纠纷，由投标人负完全责任；保洁服务工作人员在非工作时间内发生的人身意外或其他纠纷，由投标人负责处理。如投标人挪用保洁服务工作人员工资和其他薪酬、社会保险和商业保险投保费用，除承担由此引发的一切法律责任外，采购单位有权终止服务合同。 10.根据《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》《住房公积金管理条例》，投标人必须依法规范用工，符合规定条件的人员须签订劳动合同，依法参加社会保险、缴存住房公积金，未退休人员工资应不低于最新公布的投标人所在地最低工资标准（经费测算明细表中应载明社会保险、住房公积金缴存金额及员工工资）。 11.中标单位配合采购人进行进退场交接事宜，并拟定相关方案。 12.服务期间配合采购人与其他单位、部门进行协调工作。 13.配合采购方建立环卫工人工资独立账户相关工作。 12.履约能力要求 （1）投标人需提供2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）类似项目业绩，并提供该业绩的考核或满意度调查情况，考核为合格及以上的或满意度评价为满意及以上。 （2）投标人具有有效期内质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康体系相关文件并经过第三方权威机构认证。 |
| 10 | 考核机制 | 1.凤凰镇镇区环卫市场化保洁考核细则（详见其他部分附件2-1） 2.垃圾分类考核内容及评分细则（详见其他部分附件2-2） 3.凤凰镇第三方环卫服务人员车辆双轨制考核补充管理办法（详见其他部分附件2-3） 4.农村环卫考核内容及评分细则（详见其他部分附件2-4） 5.凤凰镇镇级河道管理考核办法（详见其他部分附件2-5） 6.凤凰镇镇区环卫保洁考核办法（详见其他部分附件2-6） |

三、标段一、标段二、标段三 商务条款

1.服务期限：采用包工、包装备的作业方式，服务期限为12个月

2 货款支付

2.1、结付程序：供方按本合同内容合格地履行义务后，凭确认结算金额、销售发票到采购单位办理合同款结算手续。

2.2、结付期限

合同基准价格按此次中标价格执行，该报价应包括承包期内保洁服务需要的人工费（包括人员工资、福利费等）、生产设备及工具费、税费及政策性文件规定和合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。合同签订生效后预付合同价的10%即人民币       元（根据苏财购【2020】52号建立政府采购资金预付款制度的相关规定，在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。），剩余合同价分为两种拨付模式，1.服务费人民币      元分解至每季支付金额为          元。根据采购方提供的每季考核检查结果，于下季度首月30日前向中标单位支付上季度费用（因考核检查有失分，实际支付金额与基准价格存在差异）。合同履行结束，经验收合格退回履约保证金。（合同总价款2％）。2.环卫工人工资人民币      元分解至每月支付金额为          元，下月30日前支付上月工资。

2.3、结付标准

考核采取日常巡查、随机抽查、暗查、专项检查相结合的检查模式，对投标人环卫服务质量进行检查、验收和考核，根据月度最终考评得分，按季度支付每月服务费，连续两个月或累计三个月扣除20分及以上，限期一个月整改，采购单位有权解除服务合同。

3.投标货币：人民币

4.备品备件及耗材等要求：无

四、其他部分：标段一、标段二、标段三项目明细及考核细则

附件1、项目明细

1.1新城区域、西张区域路面分布

| 序号 | 路名 | 起点--终点 | 清扫 面积 | 绿化 面积 | 保洁 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金谷路及沿线 | 西塘路至温泉东门卫 | 30872 | 计入镇区绿化 | 一级 |
|  |  | 邮政银行停车场 | 2700 |  |  |
|  |  | 上场新村及上场路 | 14317 |  |  |
|  |  | 馨雅招待所后弄堂 | 112 |  |  |
|  |  | 金谷路至兽医站 | 2160 |  |  |
|  |  | 金玉弄 | 1110 |  |  |
|  |  | 长寿路 | 2320 |  |  |
|  |  | 金谷路至长寿路（双龙路东延） | 1950 |  |  |
|  |  | 金谷路东侧弄堂 | 921 |  |  |
|  |  | 金谷路西侧弄堂 | 785 |  |  |
|  |  | 供销社商住楼周边 | 2079 |  |  |
|  |  | 德盛广场区域 | 4556 |  |  |
|  |  | 万丰苑区域 | 3740 |  |  |
|  |  | 北京庄别墅区 | 9417 |  |  |
|  |  | 京庄招待所后弄堂 | 303 |  |  |
|  |  | 开发公司商住楼（建行对面） | 310 |  |  |
|  |  | 金谷路北延至塘桥交界 | 3580 |  |  |
|  |  | 大修厂商住楼周边区域 | 3513 |  |  |
|  |  | 吉家路 | 742 |  |  |
| 2 | 双龙路及沿线 | 金谷路红绿灯至苏虞张公路 | 39875 |  | 一级 |
|  |  | 工商银行对面弄堂至陆勇元家 | 1980 |  |  |
|  |  | 华联西弄堂停车场 | 6856 |  |  |
|  |  | 建行区域含老菜场 | 6458 |  |  |
|  |  | 农行区域弄堂 | 931 |  |  |
|  |  | 富民路 | 4094 |  |  |
|  |  | 小学商住楼弄堂 | 171 |  |  |
|  |  | 朱家弄对面停车场 | 6048 |  |  |
|  |  | 服装厂商住楼 | 780 |  |  |
| 3 | 张市路及沿线 | 邮电支局至西塘路 | 16539 |  | 一级 |
|  |  | 老广电站商住楼 | 906 |  |  |
|  |  | 石龙商住楼 | 1638 |  |  |
|  |  | 石龙社区沿河街道 | 1001 |  |  |
|  |  | 公厕至商住楼中间道路 | 1225 |  |  |
| 4 | 西妙路 | 金谷路路口至东河边岗亭 | 44300 |  | 一级 |
|  |  | 长寿路 | 4268 |  |  |
|  |  | 百信超市场地 | 3050 |  |  |
|  |  | 凤凰绿郡门店场地 | 4840 |  |  |
|  |  | 曹庄小游园 | 20000 |  |  |
|  |  | 三干河东路西妙桥至西塘路 | 4734 |  |  |
|  |  | 三干河西妙桥至水北桥 | 1400 |  |  |
| 5 | 西凤路 | 温泉－三角场 | 55660 | 178940 | 一级 |
| 6 | 西张镇区绿化 |  | 0 | 61325 | 二级 |
| 7 | 凤恬路 | 204—湖滨路 | 276000 | 69600 | 一级 |
| 序号 | 路名 | 起点--终点 |  |  |  |
| 8 | 凤凰大道 | 凤凰湖东桥至魏庄路 | 102438 | 112347 | 二级 |
| 9 | 济富路 | 长江路至凤恬路 | 20288 | 21980 | 二级 |
| 10 | 友谊路 | 长江路至凤恬路 | 20436 | 22479.5 | 二级 |
| 11 | 飞翔路 | 长江路至凤恬路 | 31608 | 24584 | 二级 |
| 12 | 嘉泰路 | 金谷路路口至苏虞张公路 | 22548 | 25930 | 二级 |
| 13 | 长江路 | 飞翔路路口至西小桥 | 41544 | 47775.6 | 二级 |
| 14 | 汉江路 | KK实业至凤恬路 | 23238 | 5287.5 | 二级 |
| 15 | 中山路 | 嘉泰路至凤恬路 | 23244 | 23512.5 | 二级 |
| 16 | 映山路 | 湖滨路至苏虞张公路 | 24794 | 21043 | 二级 |
| 17 | 望湖路 | 湖滨路至汉江路 | 16610 | 11660 | 二级 |
| 18 | 安庆路 | 锦栏路至塘桥交界小桥 | 30000 | 66000 | 二级 |
| 19 | 创业路 | 石龙路至苏虞张公路 | 7407 | 8861.6 | 二级 |
| 20 | 创兴路 | 济富路至东河边 | 4900 | 2940 | 二级 |
| 21 | 凤凰科技创业园 |  |  |  | 二级 |
| 22 | 生活广场西侧区域 | 润祥路、小墩路 | 3416 | 19182 | 二级 |
| 23 | 派出所东侧道路 |  | 4900 | 2940 | 二级 |
| 合计 |  |  |  |  | 二级 |

1.2西张区域沿街商品房楼道保洁人员配置

| 序号 | 路段 | 建筑名称 | 楼层数 | 楼道数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富民路 | 上场新村1幢 | 3 | 1 |
|  |  | 上场新村2幢 | 3 | 3 |
|  |  | 上场新村3幢 | 3 | 3 |
|  |  | 上场新村4幢 | 3 | 1 |
|  |  | 上场新村5幢 | 3 | 1 |
|  |  | 上场新村6幢 | 4 | 1 |
|  |  | 上场新村7幢 | 3 | 3 |
|  |  | 上场新村8幢 | 3 | 3 |
|  |  | 上场新村9幢 | 3 | 2 |
|  |  | 上场新村10幢 | 5 | 4 |
|  |  | 上场新村11幢 | 4 | 1 |
|  |  | 上场新村12幢 | 3 | 0 |
|  |  | 上场新村13幢 | 4 | 2 |
|  |  | 上场新村14幢 | 4 | 3 |
|  |  | 上场新村15幢 | 4 | 2 |
| 2 | 双龙路 | 双龙路1幢 | 3 | 3 |
|  |  | 双龙路2幢 | 3 | 1 |
|  |  | 双龙路3幢 | 3 | 2 |
|  |  | 双龙路4幢 | 3 | 4 |
|  |  | 双龙路5幢 | 5 | 2 |
|  |  | 双龙路6幢 | 4 | 3 |
|  |  | 双龙路8幢 | 3 | 3 |
|  |  | 双龙路9幢 | 4 | 3 |
|  |  | 双龙路11幢 | 5 | 3 |
|  |  | 双龙路13幢 | 4 | 2 |
|  |  | 聚仟客西幢 | 5 | 2 |
| 3 | 金谷路 | 金谷路1幢 | 3 | 2 |
|  |  | 金谷路2幢 | 4 | 2 |
|  |  | 金谷路4幢 | 4 | 2 |
|  |  | 金谷路5幢 | 4 | 2 |
|  |  | 金谷路6幢 | 4 | 1 |
|  |  | 金谷路7幢 | 4 | 5 |
|  |  | 金谷路8幢 | 4 | 1 |
|  |  | 金谷路10幢 | 3 | 0 |
|  |  | 金谷路12幢 | 4 | 2 |
|  |  | 金谷路14幢 | 4 | 3 |
|  |  | 金谷路16幢 | 4 | 3 |
|  |  | 金谷路18幢 | 4 | 1 |
|  |  | 金谷路20幢 | 4 | 1 |
|  |  | 金谷路22幢 | 4 | 1 |
|  |  | 金谷路24幢 | 4 | 1 |
|  |  | 金谷路26幢 | 4 | 1 |
|  |  | 金谷路91幢 | 4 | 3 |
|  |  | 金谷路93幢 | 6 | 3 |
|  |  | 金谷路95幢 | 6 | 3 |
| 4 | 万丰苑 | 万丰苑1幢 | 5 | 3 |
|  |  | 万丰苑2幢 | 3 | 3 |
| 5 | 贝贝东路 | 贝贝东路1幢 | 4 | 3 |
|  |  | 贝贝东路2幢 | 2 | 0 |
| 6 | 张市路 | 张市新村1幢 | 4 | 3 |
|  |  | 张市新村2幢 | 4 | 4 |
| 合计 |  |  |  | 111 |

1.3老凤凰、港口镇区道路面积明细

| 序号 | 路名 | 起点--终点 | 清扫 面积 | 绿化 面积 | 保洁 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 府前街 | 水泥厂－－影剧院 | 18084.4 | 24057 | 一级 |
| 2 | 人民街 | 团结桥--港口农贸市场桥堍 | 20953.9 | 378 | 一级 |
| 3 | 西塘街 | 彩虹桥北侧---团结桥 | 13260 | 1820 | 一级 |
| 4 | 港口程墩小区人民街 | 农贸市场南侧---景阳桥 | 13280 | 3050 | 一级 |
| 5 | 港口渔业村 | 老敬老院周边及老红旗桥北侧 | 8120 | 960 | 二级 |
| 6 | 港口育才路 | 南段---北段 | 10305 | 635 | 一级 |
| 7 | 港恬路 | 老红旗桥南侧－－渔业村桥边 | 10344 | 4710 | 二级 |
| 8 | 港口开发西区 | 204国道---吴氏染色厂 | 14400 | 5800 | 二级 |
| 9 | 恬庄镇区红绿灯西侧 | 恬庄镇区红绿灯西侧---凤恬路茶场 | 57919 | 57296 | 一级 |
| 10 | 恬庄小学 | 204国道---恬庄幼儿园 | 3360 | 220 | 一级 |
| 11 | 恬庄别墅区 | 恬庄别墅区 | 6232 | 5120 | 二级 |
| 12 | 港口商业街 | 204国道－－彩虹桥西侧 | 20970 | 2858 | 一级 |
| 13 | 港口别墅区 | 204国道----港口农贸市场 | 27276 | 2972 | 一级 |
| 14 | 景阳小区 | 大明玻璃厂南侧 | 4352 | 250 | 二级 |
| 39 | 港口老程墩路 | 彩虹桥----盐业公司桥边 | 4160 | 512 | 一级 |
| 15 | 港口华泰路 | 204国道－－天越箱柜 | 8160 | 3400 | 二级 |
| 16 | 港口景阳路 | 204国道－－景阳桥西侧 | 13872 | 1680 | 二级 |
| 17 | 凤恬路 | 湖滨路—苏虞张 | 117900 | 207000 | 一级 |
| 18 | 山歌馆周边 |  | 36000 | 19985 | 一级 |
| 19 | 永庆寺周边 |  | 15000 | 4745 | 一级 |
| 20 | 便民中心周边 |  | 11000 | 1191 | 二级 |
| 21 | 凤凰路 | 三角场—服装厂 | 73000 | 50000 | 二级 |
| 22 | 凤南路 | 小学—凤凰大桥、农商行周边、北房巷－红绿灯、凤凰大桥－走马塘 | 63000 | 19200 | 二级 |
| 23 | 程墩路 | 204国道---江阴交界 | 107376 | 142840 | 一级 |
| 24 | 周家码头 |  | 41500 |  | 一级 |
| 25 | 凤凰农贸市场 | 北门桥－金谷路，西侧弄堂、南侧停车场 | 5000 |  | 一级 |
| 26 | 东庄路 | 银龙桥－－永庆路 | 9000 | 8500 | 一级 |
| 27 | 凤码路 | 邓家宕－－苏虞张横洞 | 16000 | 9600 | 一级 |
| 28 | 凤凰老街 | 凤凰大桥－－老菜场－桦桦羊绒－－飞翔俱乐部－－老兽医站－－葫芦墩 | 15500 |  | 一级 |
| 29 | 永庆山庄 |  | 2701.48 | 227.85 | 二级 |
| 30 | 凤翔小区 （黄泥塘小区） |  | 5148.82 | 9759.43 | 二级 |
| 31 | 凤翔新村、 金龙小区 |  | 14256.15 | 26195.29 | 二级 |
| 32 | 凤东小区 |  | 7306.73 | 5839.82 | 二级 |
| 33 | 凤凰社区前面道路 |  | 1700 |  | 一级 |
| 34 | 凤凰花园后面停车场 |  | 2000 | 1300 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

1.4凤凰区域沿街商品房楼道保洁人员配置

| 序号 | 路段 | 建筑名称 | 楼层数 | 楼道数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金凤路 | 凤恬路7幢 | 5层 | 5 | 每周3次 |
|  |  | 凤凰汽修厂门口2幢楼 | 3层 | 3 |  |
|  |  | 凤凰农贸交易市场西面楼 | 3层 | 2 |  |
|  |  |  | 4层 | 2 |  |
|  |  | 海富酒店门口楼幢 | 3层 | 2 |  |
| 2 | 凤北路 | 凤北路1幢 | 5层 | 2 |  |
|  |  | 凤北路2幢 | 5层 | 2 |  |
|  |  | 凤北路3幢 | 5层 | 3 |  |
| 3 | 凤凰路 | 邮政储蓄楼 | 3层 | 2 |  |
|  |  | 农业银行宿舍楼 | 4层 | 2 |  |
|  |  | 凤凰路4幢（医院西侧楼） | 3层 | 3 |  |
| 4 | 镇中街 | 凤凰路2幢（香香土菜馆楼） | 4层 | 2 |  |
|  |  | 凤凰路5幢（阿香超市楼） | 4层 | 4 |  |
|  |  | 凤凰路7幢（金都食品楼） | 5层 | 1 |  |
| 5 |  | 凤翔小区（黄泥塘小区）9幢 | 5层 | 27 |  |
| 6 |  | 金龙小区 | 5层 | 12 |  |
|  |  |  | 4层 | 6 |  |
| 合计 |  |  |  | 80 |  |

1.5港口区域沿街商品房楼道保洁人员配置

| 序号 | 路段 | 地点 | 楼层数 | 楼道数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金阳路 | 金阳新村 | 5（2幢含车库） | 8 | 每周3次 |
| 2 | 南环路 | 南环路小区东 | 3 | 1 |  |
| 3 |  | 南环路小区西 | 3 | 5 |  |
| 4 |  | 龙潭新村三区 | 3 | 18 |  |
| 5 | 商业街 | 商业街16幢 （港口广场北） | 5（含车库） | 3 |  |
| 6 |  | 商业街10号 | 3（含店铺） | 5 |  |
| 7 |  | 商业街8幢 | 3（含店铺） | 2 |  |
| 8 |  | 商业街6幢 | 3（含店铺） | 2 |  |
| 9 |  | 商业街西52号 | 5（含车库） | 3 |  |
| 10 |  | 家具厂店面 （农商行东） | 4（含店铺） | 2 |  |
| 12 |  | 商业街朝西 | 3（含店铺） | 2 |  |
|  |  |  | 4（含店铺） | 2 |  |
| 13 |  | 商业街朝北 （格力空调） | 4（含店铺） | 1 |  |
|  |  |  | 3（含店铺） | 1 |  |
| 14 |  | 重庆烧鸡公 | 3（含店铺） | 2 |  |
| 15 |  | 心心茶饮 | 3（含店铺） | 3 |  |
| 11 | 育才路 | 育才新村 | 3（含店铺） | 5 |  |
|  |  |  | 4（含车库） | 3 |  |
| 16 | 府前街 | 老商业银行住宅 | 4（含车库） | 2 |  |
| 20 |  | 府前街3号 | 3 | 2 |  |
|  |  |  | 2 | 1 |  |
| 17 | 人民街 | 人民街2号 | 4 | 1 |  |
| 18 |  | 人民街42号 （诚惠鲜生鲜超市） | 3 | 2 |  |
| 19 |  | 人民街6号 （老农商行南） | 3 | 2 |  |
| 26 |  | 亨昌宿舍 （佳乐多超市） | 5（含店铺） | 2 |  |
| 21 | 西塘街 | 西塘街72号 （老药材店） | 3 | 1 |  |
| 22 |  | 西塘街32号 （鑫港桥北） | 3 | 6 |  |
| 23 |  | 老供销社 （陈正林空调店） | 3 | 4 |  |
| 24 |  | 西塘街1幢 | 4 | 2 |  |
| 25 | 鑫港路 | 华锋水暖 | 3 | 3 |  |
| 合计 |  |  |  | 96 |  |

1.6公厕

| 区域名称 | 数量 | 建议人员 | 保洁标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西张 | 11座 | 6人 | 一级 |  |
| 凤凰 | 8座 | 4人 | 一级 |  |
| 港口 | 8座 | 5人 | 一级 |  |
| 合计 |  | 15人 |  |  |

1.7公交站台

| 岗位 | 工作区域 | 工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保洁 | 镇、村公交站台 | 78个 | 一标 |
|  |  | 70 | 二标 |

1.8凤凰镇镇级河道保洁范围

| 区域 | 序号 | 河道名称 | 长度 （公里） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ标安庆、西参、魏庄 | 1 | 马王塘 | 1.7 |  |
|  | 2 | 长寿河（苏虞张以西） | 3.1 |  |
|  | 3 | 西参河 | 1.8 |  |
|  | 4 | 安徽洞 | 0.8 | 村道以北由塘桥保洁 |
|  | 5 | 新西河（苏虞张以西） | 3.2 |  |
|  | 6 | 沿塘河 | 4.3 |  |
|  | 8 | 老二干河 | 1.9 | 交界河段由凤凰保洁 |
|  | 9 | 夹江塘 | 3 | 香花桥以南由江阴保洁 |
|  | 10 | 华塘河 | 0.73 |  |
|  |  | 农村组团1小计 | 20.53 |  |
| Ⅲ标支山、夏市、高庄、杨家桥 | 1 | 助剂厂浜 | 2.3 | 增加类麦西塘段 |
|  | 2 | 龙房巷河 | 2.2 |  |
|  | 3 | 船舫浜 | 0.8 |  |
|  | 4 | 杨沐塘 | 1.8 |  |
|  | 5 | 支山塘 | 0.3 | 溢流坝以北段由景区物业保洁 |
|  | 6 | 西塘河 | 1.8 |  |
|  | 7 | 飞翔新开河 | 1.5 |  |
|  | 8 | 马路河 | 1 |  |
|  | 9 | 西浜 | 3.4 |  |
|  | 10 | 新横河（凤凰大道以南） | 2.5 |  |
|  |  | 小计 | 17.6 |  |
| Ⅰ标双塘、恬庄 | 1 | 北横塘 | 1.5 |  |
|  | 2 | 新西河（三丈浦以东） | 1.4 |  |
|  | 3 | 蟹婆塘 | 1.6 |  |
|  | 4 | 山东塘 | 1.9 |  |
|  | 5 | 深家浜 | 0.9 |  |
|  |  | 小计 | 7.3 |  |
| Ⅰ标西张区域、新城区域、双龙、金谷 | 1 | 支塘河（金谷路至映山路） | 1.21 |  |
|  | 2 | 长寿河（苏虞张以东） | 2.76 |  |
|  | 3 | 新西河（新横河口至三丈浦） | 2.1 |  |
|  | 4 | 新西河（三千河至三丈浦） | 1.9 |  |
|  | 5 | 居墩河 | 0.87 |  |
|  | 6 | 新横河（凤凰大道以北） | 2 |  |
|  |  | 合计 | 10.84 |  |
| Ⅱ标港口区域、程墩、凤凰区域、凤凰、清水 | 1 | 黄泥塘 | 1.4 |  |
|  | 2 | 港口镇区河 | 1 |  |
|  | 3 | 黄莲塘 | 2 |  |
|  | 4 | 白马隆 | 2 |  |
|  | 5 | 支塘河（映山路以南） | 3.3 |  |
|  | 6 | 八仙浜 | 4.8 | 含支浜 |
|  | 7 | 钱泾塘 | 1.8 |  |
|  | 8 | 曲塘泾 | 3 |  |
|  | 9 | 河泾塘 | 2.3 |  |
|  | 10 | 沉荡河 | 0 |  |
|  |  | 合计 | 21.6 |  |
|  |  | 总计 | 77.87 |  |

附件2：考核细则

2.1凤凰镇镇区环卫市场化保洁考核细则

一、道路保洁

（一）按规定时间、要求落实大清扫

1.文明作业，保洁车辆合理停放，因停放不合理影响行人、车辆通行的，扣1分/次；

2.大清扫每天未在规定时间内完成的，扣1分/次；

3.大清扫不到位，出现质量问题的，扣1分/次；

4.无路牙的路面禁止将垃圾往两边绿化或出水通道内清扫，违反规定的，扣1分/次；

5.对于适合机扫条件的快车道、慢车道，一律采用机械清扫，未按机械化要求清扫，引起道路质量问题的，扣1分/次；

6.机扫车严格按规定车速作业，及时人工补扫，清扫不到位，出现质量问题的，扣1分/次。

（二）按规定清扫、保洁、洒水、冲洗（工具、频次、时间、警示信号等）

1.扫路车、清洗车作业警示灯必须完好，如作业时发现警示灯不亮或未开启，扣1分/次；

2.清洗车作业时应开启提示音乐，未按要求开启的，扣1分/次；特殊情况（凌晨、夜间）洒水、冲水作业时，禁止噪声扰民，洒水作业时应合理避让行人，违反规定的，扣1分/次；

3.具备喷淋功能的清扫作业车辆，必须加水喷淋作业，作业时有扬尘现象的，扣1分/次；

4.机械清扫、洒水作业时不得逆向行驶，违反规定，扣1分/次；

5.作业频次低于规定次数的，扣2分/次；

6.未按规定时间保洁，产生质量问题的，扣1分/次；

7.路段无人保洁产生质量问题的，扣1分/次。

（三）按要求落实保洁、道路巡护任务

1.日常检查时，巡回保洁人员应及时到岗检查，发现有未到岗现象出现质量问题的，扣1分/次；

2.重大线路保障期间，巡回保洁人员应来回检查，发现问题不及时处理的，扣1分/次。

（四）保洁区域内纸屑、塑料袋等杂物落实半小时保洁制

1.快、慢车道（含匝道）不整洁，有零散垃圾，视线范围内超过三处或同一区域、一天内出现三次的，扣1分/次；

2.发现死角、暴露垃圾的，扣1分/次；

3.道路、水域、绿化带内有白色污染或杂物，在规定时间内未及时清理的，扣1分/次。

（五）雨后两小时内确保无积水、无路牙积泥沙或雨水口堵塞

1.雨后及时清除路牙口积水，规定时间内未清理造成泥沙沉积现象的，扣1分/次；

2.雨后及时疏通出水口，规定时间内未疏通，造成积水等现象的，扣1～2分/次。

（六）保洁路段、区域工作有序，质量到位

1.保洁时要严格按先拾后扫的原则，未按规定作业，道路、绿化、下穿通道、隔离护栏等保洁出现质量问题的，扣1分/次；

2.路面清扫如有遗漏的，扣1分/次，遗漏多处加倍扣分；

3.路牙处灰砂堆积的，扣1分/处；

4.下水道口不畅通，有堵塞物的，扣1分/处；

5.发现地摊，未及时清理干净，扣1分/处；

6.下穿通道有积水，未及时上报，扣1分/处；淤泥积存未及时清理 ，扣1分/处；保洁不到位，扣1分/处。

（七）废物箱、公交站台及周边区域保洁质量到位

1.废物箱、公交站台周边散落垃圾超过半小时无人清理的，扣1分/处；

2.废物箱有明显积灰，扣1分/只；

3.废物箱损坏，未及时上报，扣1分/处；

（八）乱张贴、乱涂写保洁到位

1.发现乱张贴、乱涂写、违规横幅等，扣1分/处；

2.未保持清理部位与周边一致，造成不良影响的，扣1分/处；

3.随意破坏设施设备，扣1分/处。

（九）作业人员按要求统一着装

1.上班统一着规定的工作服，不按要求着工作服的，每发现一人扣1分；

2.保洁人员着工作服随处小便，扣2分/次；

（十）文明作业

1.工作时间内，两人以上聚堆聊天超过十分钟的，扣1分/处；

2.工作时间内做与工作无关的事，有离岗、脱岗现象的，扣1分/处；

3.作业时有打骂、吵架等不文明行为的，扣1分/处；

4.作业时有吸烟现象的，扣1分/处；

5.有消极、怠工、瞌睡现象的，扣1分/处；

（十一）按规定处理垃圾（焚烧、乱倒）或倒在指定的地点

1.作业人员有焚烧垃圾、树叶等杂物行为的，扣1分/处；

2.产出垃圾应做到日产日清，无堆积现象，未能及时清理的，扣1分/处；

3.未在指定地点倾倒垃圾的，扣1分/处；

4.有捡拾有价垃圾现象的，扣1分/处；

（十二）路段间互相配合，交叉作业， 对各自路段的接口处相互清扫，保洁至对方区域两米左右

1.交叉路段保洁不到位，一经发现，各作业单位各扣1分/处；

（十三）雪后及时清除积雪，确保车辆通行、市民出行

1.无积冰、无残雪、路见本色，未按规定清除积雪，扣1分/次；

2.堆放在绿化带内的残雪，应及时组织外运，未及时外运的扣1分/处；

3.及时完成雪后除冰、清雪工作，不符要求的扣1分/处；

（十四）保洁车辆整洁、工具摆放整齐、资料规范、文明作业

1.作业车辆车容不整洁，标志不清晰，警示装置和指示板后缺失、扫毛不及时更换的，扣1分/处；

2.车内环境不整洁，物品乱堆乱放的，扣1分/处；

3.各种规章制度、保养维修记录齐全、完整，缺一项扣1分，记录不全扣1分；

4.驾驶员开车时赤膊、跷脚、穿拖鞋上车或开车时不遵守交通规则、吸烟、打电话的，扣1分/次；

5.停车场内地面整洁、车辆停放有序，不整齐扣1分；

6.特殊车辆的操作员必须证驾相符，发现证驾不符现象的扣1分；

（十五）特殊情况下，要按镇环卫所通知作业

1.未按要求完成环卫应急保障任务的，扣1分/次；

2.未按要求及时上报各项资料，超过时限的，扣1分/次；

3.按规定对道路进行洒水、冲洗，未及时完成的，扣1分/次；

4.延误洒水、冲洗，造成道路保洁质量产生问题的，扣1分/次；

（十六）媒体、来信、来访投诉，经查实有责的、未按照规定整改到位或造成反复投诉的

1.经上级部门反馈，查实确有责的扣2分；

2.任何来信、来电、来访投诉，需及时整改，未在规定时间内整改到位的，扣2分/次；

3.任何来信、来电、来访投诉，被媒体曝光的，经查实的确有责的，每件次扣2分；

（十七）按规定办理相关用工手续，并按相关法律规定发放工资和加班等费用等

1.未签订用工合同的，扣0.5分/人；

2.未按规定为应参保人员办理基本社会养老保险的，扣0.5分/人；

3.加班、公休、作息时间、工作任务量不符合相关规定的，扣0.5分/人；

（十八）情节严重的加重处理

1.如遇重大活动（本市主要领导、苏州、省、国家级），发现上述问题，加倍处理；

2.同一问题，一周内反复出现或指出后拒不整改的，加倍处理；同一问题遭公众、媒体及来信来访反复投诉的，加倍处理。

二、果壳箱及垃圾清运

1.果壳箱歪斜，箱体不整洁，表面存在广告纸和其他污染物的，扣1分／次；箱内垃圾因未及时清理而满溢的，扣1分／次；

2.垃圾房、桶周围1米范围内环境不整洁的，扣1分／次；

3.运输过程中箱盖敞露或未盖严，垃圾沿途溢洒造成二次污染的，扣1分／次；

4.车辆出现抛洒滴漏造成二次污染扣1分/次；

5.清运遗漏的每处扣0.5分／次；

6.出现特殊情况（车辆故障等），不及时调配其他车辆，影响清运质量而造成负面影响的，扣1分／次；

7.不遵守交通规则的（如不按规定行车路线行驶、停车不靠边等影响交通秩序），扣1分／次。在重要检查、参观等活动中发现着工作服的职工（不论休息时间）不按规定作业，违反交通法规的，一律按双倍考核处理，在此基础上造成严重事故发生的，一切后果自负；酒后作业的处理办法同上；

8.运输工具表面积存污物较多或久未清洗的，扣1分／次；

9.作业中引起的各类投诉情况，一经查实，扣1分/次；

10.收运过程中应按镇垃圾分类要求，未分类的，扣1分/次；

11.沿街门店垃圾上门收运，应每天不少于2次，每少1次扣1分，未分类收运的，扣1分/次。

三、公厕保洁

1.未在规定时间内完成头遍冲洗的，扣1分／次；

2.走廊、蹲位不干净，便槽有污垢、水锈等的，扣1分／次；

3.发现内外墙、天花板、门窗等有陈旧蛛网、积尘、污渍（含乱涂乱画）的扣1分／次；

4.冲洗后水渍未擦干的，扣1分／次；

5.管理人员在公厕内长时间清洗私人物品的，扣1分/次；

6.有专人看管的公厕私自离岗扣1分/次；

7.墙面有非法广告的，扣1分／次；

8.公厕内外地面有污水溢出的，扣1分／次；

9.公厕周边场地（门口2米、周边1米范围内）保洁不到位，有杂物的，扣1分／次；

10.有保洁工具等乱堆放现象的，扣1分／次；

11.工具间、管理间堆放杂乱的，扣1分／次；

12.工具间借予他人使用的，扣2分／次；工具间存放工具不上锁，扣1分／次；工具间卫生不到位的，扣1分／次；

13.无障碍间无故不开放的，扣1分／次；

14.公厕有私自收费或有偿出售厕纸等现象的，扣2分，再次发生的，扣5分，并调离该人员；

15.硬件设施、设备损坏，不上报扣1分/次。

四、公交站台保洁

1.确保站台区域路面整洁、干净，站台周围无杂物、烟头、纸屑、落叶及其它各类生活垃圾，发现一处扣1分。

2.保持候车座位、玻璃等站台设施清洁、无污渍、灰尘及其它脏物，确保候车环境良好，发现一处脏物扣1分。

3.站牌、站杆无污渍、无灰尘及各类乱张贴小广告，走向牌及示意图区要求清洁，干净明亮，发现一处污渍、小广告超过三天未处理的扣1分，走向牌及示意图区不干净的，发现一处扣1分。

4.站台区域若有垃圾桶、果壳箱，要及时对垃圾桶、果壳箱四周进行清扫，确保无积散垃圾。发现一处积散垃圾扣1分

5.对公交站台内的大小玻璃、支架、座椅、顶棚、指路牌、站台地面等需及时做好保洁工作，发现一处未保洁到位的扣1分。

6.公交站台各类设施（大小玻璃、支架、座椅、顶棚、指路牌、站台地面等）有损坏的，超过三天未上报的，发现一处扣1分。

7.发现破坏公交站台设施行为及时劝阻，发现一起加1分。

五、居民小区保洁

1.小区清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，保洁规范标准。每发现一项不符合扣1分。

2.小区按垃圾分类要求，垃圾日产日清，定期消毒灭杀，并配合做好病媒防治工作；建筑垃圾池定期清理，无生活垃圾。每发现一项不符合扣1分。

3.小区内道路、广场、绿化带、楼道、通道等公共部位卫生每天要清扫，并全天保洁；做到地面无积水、无杂物、无垃圾；楼梯扶栏、天台、公共玻璃窗等保持洁净；楼道内无乱张贴、乱涂写、乱堆放。每发现一项不符合扣1分。

六、媒体、来信、来访投诉处置

1.经上级部门反馈，查实确有责任的扣2分；

2.任何来信、来电、来访投诉，需及时整改，未在规定时间内整改到位的，扣2分/次；

3.任何来信、来电、来访投诉，被媒体曝光的，经查实的确有责的，每件扣2分。

七、规范用工

1.未签订用工合同的，发现一人扣1分；

2.未按规定参加基本社会养老保险的，发现一人扣1分；

3.加班、公休、作息时间、工作任务量不符合相关规定的，发现一次扣1分。

八、人员仪容及工作纪律

1.工作人员未穿戴反光标志服上岗，工作衣帽污秽不洁的，扣1分/次；

2.登高作业中无专用设施及防护措施的，扣1分/次；

3.作业过程中干私活，吃零食、聊天、随地吐痰的扣1分/次；

4.工作人员随地大小便的，扣1分/次；

5.发现酒后上岗的，扣1分/次；

6.工作人员因保洁与群众发生纠纷的，扣2分/次；

7.不服从管理，辱骂、顶撞、殴打甲方管理人员，扣2分/次。

九、其他事项

1.如遇重大活动（本市主要领导、苏州、省、国家级），发现上述问题，加倍处理；

2.同一问题，一周内反复出现或指出后拒不整改的，加倍处理；

3.同一问题遭公众、媒体及来信来访反复投诉的，按三倍处理；

4.每次作业前后图片实时上传至凤凰镇督查微信群，不按规定上传的每次扣1分。

2.2垃圾分类考核内容及评分细则

2.2.1体制机制（10 分）（查看台账，按照实际情况得分）

（1）配有不少于 1 人负责垃圾分类工作（3 分）；

（2）积极参加上级部门开展的培训（2 分）；

（3）有垃圾分类实施计划并完成相关年度任务（5 分）；

2.2.2设施维护（25 分）（按照实际情况得分）

（1）按张家港市标准配置分类投放容器（5 分）；

（2）分类点位必须配备分类督导员，主要从事垃圾分类收集点分类督导（5 分）；

（3）分类收集点设施清（擦）洗（5 分）；

（4）分类收集点位周边地面保洁、巡回清捡工作（5 分）；

（5）分类点位要有垃圾分类宣传氛围（5 分）

2.2.3分类投放（30 分）（查看台账、实地考核）

（1）分类督导员着装必须统一规范或佩戴明显分类督导标志（10 分）；

（2）分类督导员工作时长为四个半小时，对分类情况必须精准指导到位（ 10 分）；

（3）对分类督导员有考核办法、考核记录及整改记录（10 分）；

2.2.4分类收集（25 分）（查看台账、实地考核）

（1）各类型分类场所应配备分类收集人员及相应车辆，颜色、标志和对应的垃圾一致，收运频次合理（10 分）；

（2）各类型分类场所未实现垃圾实时外运的，设置不少于1处垃圾暂存点，标识明晰且有效暂存各类分类垃圾（5 分）；

（3）有考核办法、考核记录及整改记录（10 分）。

2.2.5分类运输（10 分）（查看台账）

（1）指导督促各类型分类场所分类垃圾进行分类运输。

2.2.6加减分项

2.2.6.1加分项（需提供创新举措案例详细说明）

（1）工作中有创新性举措（最多得 5 分）；

（2）媒体正向报道，国家媒体得 3 分，省级媒体得 2 分，市级媒体得 1 分（最多得 5 分）。

2.2.6.2减分项

（1）按照年度要求工作任务，未完成相关工作的（每项扣 10 分）；

（2）被主流媒体曝光并被查实的，或被市级及以上主管部门通报批评的（每 个扣 2 分）；

（3）被曝光或通报后未按期整改或整改不到位的（每个扣 2 分）；

（4）发现弄虚作假的（每次扣 3 分）。

2.3凤凰镇第三方环卫服务人员车辆双轨制考核管理办法

为进一步规范我镇环卫外包服务履约监管，压实第三方物业服务企业主体责任，从严整治人员缺编空岗、车辆闲置缺位、作业管理不规范等问题，建立刚性违约直接扣款+月度百分制打分扣款双轨考核机制，考核结果直接与月度服务费结算、合同履约评价挂钩，结合我镇工作实际，制定本办法。

一、考核总体规定

（一）考核对象

承接我镇道路保洁、垃圾收运、市容环卫保障服务的第三方物业服务企业，含全部在册一线作业人员、环卫作业车辆。

（二）考核依据

以双方签订的环卫服务合同约定人员定编、车辆配置标准、作业管理规范为考核依据。

（三）考核模式

实行双轨并行考核：

1. 刚性扣款：针对人员、车辆达不到合同定编配置标准、弄虚作假空岗闲置等根本性履约违约行为，一经查实直接单笔扣款，独立结算，不纳入百分制打分；

2. 打分扣款：针对在岗纪律、作业规范、问题整改等日常履职情况，实行月度100分量化打分，人员管理占60分、车辆管理占40分，依据最终得分核算服务费扣减金额。

两类扣款叠加执行，互不抵扣。

（四）考核组织方式

由镇市容管理科牵头，会同属地村、社区，采取日常动态巡查、随机现场清点、季度综合汇总考评的方式开展全过程监管考核。

二、刚性违约直接扣款标准（独立扣款，不计入百分制分值）

（一）人员缺编、弄虚作假刚性扣款

1. 日常在岗实际人数未达到合同约定定编人数，经现场核查，每缺岗1人，扣款200元；

2. 编造虚假考勤花名册、人员空挂在册、有名无实不上岗等弄虚作假行为，一经查实，单人一次性扣款200元；

3. 月度平均在岗人员缺口占合同定编总人数比例超过10%，属于严重履约缺位，一次性追加月度违约金2000元。

（二）车辆缺编、闲置虚在位刚性扣款

1. 每日实际上路作业车辆未达到合同约定配置台数，每缺1台作业车辆，扣款5000元；

2. 作业车辆长期停放库房、挂牌报备但长期不上线作业、虚假在岗应付检查的，单台次一次性扣款1000元；

3. 月度车辆日均上路作业率低于90%，一次性追加月度违约金3000元。

三、百分制打分考核细则（总分100分：人员60分、车辆40分）

（一）人员管理考核（60分）

1. 在岗值守管理（35分）

（1）规定作业时段擅自脱岗、空岗、提前离岗、延后到岗，每人次扣2分；

（2）非备案登记人员顶岗、替岗、无证开展环卫作业，每人次扣3分；

（3）日常考勤台账漏报、瞒报、篡改造假，每次扣5分。

2. 作业作风纪律（20分）

（1）作业期间未按要求统一穿戴工装、工作标识，着装不规范，每人次扣1分；

（2）工作期间聚众闲聊、长时间玩手机、躺坐休息、办理私事，每人次扣1分；

（3）服务态度粗暴，与辖区群众发生口角争执并产生有效投诉，每人次扣3分；

（4）拒不服从镇、村两级环卫工作统一调度，不配合专项整治、应急保障任务，单次扣3分。

3. 人员报备与问题整改（5分）

（1）作业人员离职、调岗、更换，应及时向镇市容管理科更新人员花名册，各级督查、日常巡查交办的人员管理问题，未在规定时限内整改到位，每条扣2分；

（二）车辆管理考核（40分）

1. 车辆出勤作业管理（15分）

（1）无合理报备理由，车辆擅自停运、闲置、出借，不按照排班计划上路作业，每车次扣3分；

（2）清扫、洒水、清运固定作业时段，车辆擅自提前收车、中途离岗，漏扫漏运，每车次扣2分；

（3）重大活动保障、迎检整治、雨雪天气、扬尘管控等应急工作期间，车辆未按要求全员到位，每缺1台扣3分。

2. 规范作业管控（15分）

（1）未按照合同约定作业频次开展道路清扫、洒水降尘、生活垃圾清运，缺一次扣2分；

（2）车辆作业过程发生垃圾抛洒滴漏、清运遗撒、带泥上路污染路面，单次扣2分；

3. 车辆维保与安全管理（10分）

（1）车身污垢淤积、外观脏乱，车身标识、车辆编号模糊缺失，每台车扣1分；

（2）车辆存在故障带病上路，未及时维修保养，每台车扣2分；

（3）驾驶员违规驾驶、乱停乱放，车辆年检、交强险、商业险过期，安全警示、防护设施缺失，每台车扣5分。

（三）额外加分项

如在张家港市及以上职工职业技能大赛或环卫技能大赛，代表凤凰镇参与比赛并获得各项荣誉的，当月考核可酌情加分，其中一等奖加5分、二等奖加3分、三等奖加1分。

四、百分制打分结果运用

月度满分100分，每月将人员、车辆百分制考核扣分纳入环卫一体化考核综合计算。当月物业服务费按考核结果分段累计扣除考核资金，按季度结算支付。

1. 考核结果95分（含95分）以上的，当月物业服务费按考核资金的100%给付；

2.考核结果 90~94分之间的，当月物业服务费按每扣1分扣除考核资金2000元给付；

3. 考核结果85 ~89分之间的，当月物业服务费按每扣1分扣除考核资金3000元给付；

4. 考核结果80 ~84分之间的，当月物业服务费按每扣1分扣除考核资金4000元给付；

5. 考核结果不满80分的，当月物业服务费按考核资金的80%给付。

6. 连续两个月或累计三个月扣除20分及以上，限期一个月整改，采购单位有权解除服务合同，并取消相关物业服务单位在该项目后续招标中的投标资格。

2.4凤凰镇农村一体化保洁服务质量考核评分标准

| 序号 | 标准要求 | 标准分 | 评分方法 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立管理台账， 保洁、清运、垃圾分类、环卫设施管理有方案、制度、督查、记录 | 5 | 查相关记录，缺一项每次扣 1 分。 |  |
| 2 | 保洁时间每天不少于 6.5 小时。 | 5 | 随机抽查 5 个村民小组，发现有保洁员工作时间缺岗离岗，每人次扣 1分。 |  |
| 3 | 道路、村庄每天清扫保洁 2 次以上， 并实 行巡回保洁。道路路面、路沟、边坡，无 明显垃圾、积泥、杂物， 绿化带内无明显 白色垃圾、砖块杂物，无死树枯枝、无动物粪便等。 | 10 | 随机抽查 5 个村民小组，发现保洁责 任未落实，有暴露垃圾和较多漂浮物的，一处扣 2 分。 |  |
| 4 | 主次干道沿线、村庄无乱张贴、无乱涂写现象。 | 5 | 发现有乱张贴乱涂写现象，一处扣0.5 分 |  |
| 5 | 定期组织人员对道路、边坡（含绿化带） 、 河道岸坡等处的杂草进行修剪及清理，高度不超过 10～15cm。 | 10 | 随机抽查 5 个组村民小组，发现一处 未落实扣 1 分。 |  |
| 6 | 垃圾分类收集、及时清运，不得随意倾倒 和堆放，保洁员不得焚烧垃圾。 | 5 | 发现垃圾混装混运每次扣 3 分，未及 时清运，一次扣 1 分，发现焚烧垃圾， 一次扣 2 分。 |  |
| 7 | 公共厕所有专人每天保洁 1-2 次，通风采 光无臭味， 管道通畅，冲水性能良好，各类设施完好无损坏。公共厕所内墙面、天花板、门窗和隔离板无积灰、污迹、蛛网， 地面光洁无积水和废弃物，大小便槽（斗）无积垢。 | 8 | 发现公厕未保洁，每只扣 2 分。其他 问题每项扣 1 分。 |  |
| 8 | 生活垃圾容器间、公共厕所构筑物内外墙 面无乱张贴、乱涂写痕迹，无明显积灰、 污物。保洁工具放置整齐。周边（2 米） 应 整洁， 无杂物堆放， 无散落、存留垃圾和 污水。生活垃圾收集容器（房） 定期冲洗 (3 天 1 次） ，且整洁，干净无臭味，密闭 无破损。收集房、公厕有醒目标识， 公示管理人员。 | 12 | 发现一处不达标，1 处扣 2 分。 |  |
| 9 | 农户家前屋后无杂物垃圾，无乱堆放。 | 6 | 发现农户家前屋后有乱堆放，杂物清除不及时， 发现 1 处扣 2 分。 |  |
| 10 | 生活垃圾收集房（容器） 、公共厕所、中 转站在蚊蝇孳生季节 4-11 月，做好病媒消 杀工作，做到记录齐全。捕蝇笼、毒饵站设置规范。 | 10 | 发现消杀工作不达标、不到位，每处扣 0.5 分。 |  |
| 11 | 清运过程中保洁车辆箱盖必须密闭， 车厢锁扣随时扣紧确保无扬、撒、拖挂和污水滴漏，车身底部不得积压、堆放各种垃圾； 收集车辆不得随意停放路口影响交通。 | 5 | 发现相关问题， 每处扣1 分。 |  |
| 12 | 每天开展试点村庄分类农户垃圾上门收集工作，垃圾日产日清，分类垃圾运输至指定地点。 | 5 | 发现相关工作不到位，每项扣 1 分。 |  |
| 13 | 车辆、装备配备到位，日常管理规范。 | 5 | 车辆、装备未按要求配备，每次扣 2分，管理不到位每处扣 1 分。 |  |
| 14 | 积极配合村委做好其他各类大环境卫生、绿化维护（恬庄村、程敦村）等相关工作和突击整治 | 5 | 如有不配合现象，发现一次扣2分。 绿化养护不到位（大面积死株严重、虫害等），发生一次扣1分。 |  |
| 15 | 及时做好问题整改及回复，要求在 48 小时内完成，并上传原位置整改后图片 | 4 | 各类检查中查到问题未及时整改回复的每次扣 2 分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

得分：                  考核人：

凤凰镇农村一体化保洁河道管理考核评分表

| 项 目 | 考核内容 | 扣分及原因 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河面保洁 (50 分） | 1.河面无垃圾等漂浮物，无青苔、绿萍、水花生、水葫 芦等有害水生植物，得 20 分。发现一处（1平方米以上） 扣 1 分。 2.及时清理河道内的渔网、网簖等阻水障碍物，保持通 畅， 得 10 分。发现一处扣 1 分。 3.镇级河道及村主要引排河道水系畅通， 无影响引水、 行洪的建筑物、障碍物及高秆植物等，得 10 分。发现一处扣 2 分。 4.无擅自围垦水面及填堵河道情况得 10 分。主干道沿线 及主要引排河道内发现一处扣 2 分，其余河道发现一处扣1 分。 |  |  |
| 河坡保洁 (20 分） | 1.河坡干净整洁、无乱倒垃圾、无高草，得 10 分。发现 一处扣 2 分。 2.河坡无垦种、取土、扒口等现象， 得 5 分。发现一处 扣 1 分。 3.河坡上无乱倒废渣、农药、污水及废弃物， 得 5 分。 发现一处扣 1 分。 |  |  |
| 河道管理规范 围设施（10 分） | 1.各类工程设施保持安全、完好及护堤、护岸林木无缺 损，得 4分。发现一处扣 1分。 2.河道管理范围内无乱堆乱放、乱搭乱建、无擅自占用 行为等现象，得4分。发现一处扣1 分。 3.管理公告责任牌完好、清晰、无小广告，得2分。否 则发现一处扣 1 分。 |  |  |
| 安全生产 (10 分） | 1.禁止未穿戴救生设施上岗，每发现一次扣1分。 2.禁止单人上岗， 每发现一次扣 1 分。 3.发生河道管理安全事故，本项不得分。 |  |  |
| 其他（10 分） | 1.群众举报后 2 日内未整改到位的每次扣2分。 2.对于部门日常巡查中发现的问题，2日内未整改到位 的每次扣 2 分。 3.河道保洁人员焚烧垃圾的，每发生一次扣2分。 |  |  |
| 合计 | 总分： 100 分 |  |  |

考核人：

注：本项目考核分两项，农村环卫管理以及河道保洁两部分。其中每月考核中任意一部分考核低于 80 分均以本月考核不满 80 分处理。

2.5凤凰镇镇级河道管理考核办法

为做好对全镇镇级河道的监督考核考评，全面提升河道保洁水平，根据常态化、规范化管理要求，特制订凤凰镇镇级河道管理考核办法。具体内容如下：

一、考核方式

凤凰镇镇级河道管理采用明查、暗访、巡查、社会监督等方式进行监督检查。

集中考核：由镇河长办负责组织相关部门实施，每月组织1次，每条镇级河道至少检查1个点位。检查时必须将存在问题一一记录并拍照取证，每次考核结束后由检查组所有成员签字确认。无照片、未签字的，该扣分无效。

暗访巡查：指派专人对每个标段实行每天巡查，发现问题及时签发督办单督促限期整改，视整改情况在月度考核中相应扣分。

社会监督：经上级河长办、水利部门巡查发现或是群众投诉举报、媒体曝光经查实的，予以通报批评，并视整改情况在月度考核中相应扣分。

二、考核内容和标准

考核采用百分制。考核内容主要包括河面保洁、河坡保洁、河道管理范围设施情况、安全生产等内容，详见《凤凰镇镇级河道管理考核评分表》。

三、经费拨付

镇级河道管理保洁经费按季度考核得分计算，按季度进行拨付，下季第一个月的20日前支付管理经费。

四、奖惩措施

考核以标段为单位，当季实际考核得分高于95分（含95分）的，全额支付管理经费；低于95分（90分-94分），每1分扣300元；低于90分（85分-89分），每1分扣500元；低于85分（80分-84分），每1分扣1000元；低于80分视为当季河道管理不合格，每1分扣2000元，直至当季经费扣完为止。

季度综合考核得分低于80分的为不合格，限期一个月整改，整改不及时，采购单位有权解除服务合同。

五、其它说明

1、经相关部门通报后拒不改正、整改不力或者考核不合格达二次以上，以及其他发生重大违规的标段，凤凰镇人民政府有权单方面终止合同，并索赔相关经济损失。

2、凤凰镇人民政府河道管理职能部门保留在未通知中标人的前提下，根据河道管护要求、农村环卫一体化保洁等实际情况，修改完善管理标准、考核办法和检查考核细则的权利。

凤凰镇镇级河道管理考核评分表

被考核单位：            标段   公司                               年    月

| 项目 | 考核内容及细则 | 扣分及原因 | 考核 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河道 日常 保洁 (50分) | 1、河面无垃圾等漂浮物，无青苔、绿萍、水花生、水葫芦等有害水生植物。否则发现一处（漂浮物1平方米、水生植物每100平方米）扣1分。 2、在无渔民河道内发现有新设鱼网、网簖等阻水障碍物。发现一处扣1分。 3、河道内打捞在岸坡上的水生植物、垃圾等如未及时清运。发现一处扣1分。 4、河道内发现影响引水、行洪的高秆植物。发现一处扣1分。 5、河坡发现乱堆乱放、乱倒垃圾不能指认行为人的等影响河坡环境的。发现一处扣1分。 6、河长制公示牌、河道宣传牌等标识标牌清晰、无小广告。否则发现一处扣1分。 |  |  |
| 河道 管理 报告 (20分) | 1、发现在河道周边有新增擅自填堵河道、乱搭乱建行为不上报。发现一次扣1分 2、发现河道内有疑似偷排污水现象不上报。发现一次扣1分。 3、河道旁发现有新增养猪、牛等大型家畜未上报。发现一次扣1分。 4、河道内发现有电鱼、新增围网养殖行为不上报。发现一次扣1分。 |  |  |
| 日常 整改 效率 (30分) | 1、上级交办、通报、群众举报、媒体曝光等发现的问题3日内未按要求整改到位的每次扣1分。 2、对于部门日常巡查中发现的问题，3日内未按要求整改到位的每次扣1分。 3、发生河道管理安全事故，本项得0分。 |  |  |
| 合计 | 总分：100分 |  |  |

考核人：

注：根据《凤凰镇镇级河道管理考核办法》当季实际考核得分高于95分，当季合同经费不扣款；低于95分（90分-94分），每1分扣300元；低于90分（85分-89分），每1分扣500元；低于85分（80分-84分），每1分扣1000元；低于80分视为当季河道管理不合格，每1分扣2000元，直至当季经费扣完为止。

季度综合考核得分低于80分的为不合格，连续两个月或累计三个月扣除20分及以上，限期一个月整改，采购单位有权解除服务合同。

2.6凤凰镇镇区环卫保洁考核办法

1.甲方每月对乙方工作成效进行不定期考核，每次按满分100分打分，考核结果及时反馈乙方。每月将考核平均分作为当月得分，按当月得分计算当月应发物业服务费。

2.乙方12个月的中标总价除以12即为每月考核资金，当月物业服务费按考核结果分段累计扣除考核资金。

（1）考核结果95分（含95分）以上的，当月物业服务费按考核资金的100%给付；

（2）考核结果90～94分之间的，当月物业服务费按每扣1分扣除考核资金2000元给付；

（3）考核结果85～89分之间的，当月物业服务费按每扣1分扣除考核资金3000元给付；

（4）考核结果80～84分之间的，当月物业服务费按每扣1分扣除考核资金4000元给付；

（5）考核结果不满80分的，当月物业服务费按考核资金的80%给付。

3.连续两个月或累计三个月扣除20分及以上，限期一个月整改，采购单位有权解除服务合同，并取消相关物业服务单位在该项目后续招标中的投标资格。

4.如在纪委巡查或被举报等并确认有行贿行为的，发现一起，在当月考核中加扣10分。

5.物业服务费按季度结算支付。

第五章评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则（标段一、标段二、标段三）

1.评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，中标顺序按已确定的标段顺序逐个确定，每个标段的最高得分者为该标段的中标候选人。每个投标人最多可中一个标段，中满一个标段后将自动失去剩余标段的中标资格不计入剩余标段的实质性响应供应商数量内。

3.进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应供应商数量内。

4.针对中小型企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（（财库〔2020〕46号））及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的规定，对未预留份额部分符合办法规定的小微企业报价给予10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

注：①中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策；

②以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

（2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

注：投标人如不提供以上声明函的，不得享受相关政府采购政策。

（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：投标人如不提供以上证明材料的，不得享受相关政府采购政策。

二、评标标准（标段一）

1.价格分 15.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分15.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 15.0% * 100（保留两位小数）；

2 服务方案70.0 分

2.1项目范围内道路（含绿化带）清扫及巡回保洁作业方案5.0分

根据投标人针对本项目提供的项目范围内道路（含绿化带） 清扫及巡回保洁作业方案（方案内容包括但不限于本项目服务的内容、标准、根据项目特点采取有效管理措施等方面）进行综合评分，方案内容有实质性意义且完全满足项目需求的得5分；部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.2开放式小区、背街小巷等服务区域保洁方案5.0分

根据投标人针对本项目提供的开放式小区、背街小巷等服务区域保洁方案（方案内容包括但不限于本项目服务的内容、标准、根据项目特点采取有效管理措施等方面）进行综合评分，方案内容有实质性意义且完全满足项目需求的得5分；部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.3三个垃圾中转站设备管理使用及维护方案5.0分

根据投标人针对本项目提供的三个垃圾中转站设备管理使用及维护方案进行综合评分，方案内容有实质性意义且完全满足项目需求的得5分；部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.4项目范围内生活垃圾、门店垃圾、建筑等垃圾收运方案，凤凰镇区三个压缩站垃圾外运方案5.0分

根据投标人针对本项目提供的项目范围内生活垃圾、门店垃圾、建筑等垃圾收运方案，凤凰镇区三个压缩站垃圾外运方案（方案内容包括但不限于本项目服务的内容、标准、根据项目特点采取有效管理措施等方面）进行综合评分，方案内容有实质性意义且完全满足项目需求的得5分；部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.5公厕保洁、维修管理及化粪池清掏方案5.0分

根据投标人针对本项目提供的公厕保洁、维修管理及化粪池清掏方案（方案内容包括但不限于本项目服务的内容、标准、根据项目特点采取有效管理措施等方面）进行综合评分，方案内容有实质性意义且完全满足项目需求的得5分；部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.6敞开式小区及三定一督垃圾分类管理方案5.0分

根据投标人针对本项目提供的敞开式小区及三定一督垃圾分类管理方案（方案内容包括但不限于本项目服务的内容、标准、根据项目特点采取有效管理措施等方面）进行综合评分，方案内容有实质性意义且完全满足项目需求的得5分；部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.7公共设施（含垃圾房/亭、垃圾桶、果壳箱等） 日常保洁及管理方案5.0分

根据投标人针对本项目提供的公共设施（含垃圾房/亭、垃圾桶、果壳箱等）日常保洁及管理方案（方案内容包括但不限于本项目服务的内容、标准、根据项目特点采取有效管理措施等方面）进行综合评分，方案内容有实质性意义且完全满足项目需求的得5分；部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.8各村垃圾（含无主垃圾） 分类收集及清运方案5.0分

根据投标人针对本项目提供的各村垃圾（含无主垃圾） 分类收集及清运方案（方案内容包括但不限于本项目服务的内容、标准、根据项目特点采取有效管理措施等方面）进行综合评分，方案内容有实质性意义且完全满足项目需求的得5分；部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.9水面河道保洁方案5.0分

根据投标人针对本项目提供的水面河道保洁方案（方案内容包括但不限于本项目服务的内容、标准、根据项目特点采取有效管理措施等方面）进行综合评分，方案内容有实质性意义且完全满足项目需求的得5分；部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.10应急方案5.0分

根据投标人针对本项目提供的应急方案（方案内容包括但不限于特殊季节性保洁、恶劣天气、自然灾害等应急预案）进行综合评分；方案完全包含上述内容且内容有实质性意义完全满足项目需求的得5分；部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.11重大活动保障方案5.0分

根据投标人针对本项目提供的重大活动保障方案（方案内容包括但不限于政府性重大活动、重大节假日等特殊情况制定应急处置等方面）进行综合评分，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义完全满足项目需求的得5分；部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.12内部管理架构5.0分

根据投标人针对本项目提供的内部管理架构方案（方案内容包括但不限于日常考核、激励考核机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈及处理机制等方面）进行综合评分，方案内容有实质性意义且完全满足项目需求的得5分；部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.13进退场交接方案5.0分

根据投标人针对本项目提供的进退场交接方案（方案内容包括但不限于运行资料、人员进驻、设备交接等方面）进行综合评分，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义完全满足项目需求的得5分；部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.14安全管理方案5.0分

根据投标人针对本项目提供的安全管理方案方案（方案内容包括但不限于正常营运及维护作业时和发生事故时的安全组织和安全防护措施等方面）进行综合评分，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义完全满足项目需求的得5分；部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

3.履约能力分 15.0 分

3.1投标人2023年1月1日以来的类似项目业绩6.0分

投标人具有自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）的类似项目业绩，每提供一份得1分，本项最高累计得6分。（请在投标文件中提供合同，合同中须反映相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分。同一项目不重复得分。）

3.2投标人获得的证书3.0分

投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，有一个得1分，本项最多得3分（投标文件中提供有效期内的认证证书扫描件及在中国国家认证认可监督管理委员会网站的查询截图，材料提供不全或不提供的不得分）。

3.3相关单位对投标人2023年1月1日以来类似作业考核或满意度调查情况6.0分

评委根据相关单位对投标人2023年1月1日以来类似作业考核或满意度调查情况评定。考核为合格及以上的或满意度评价为满意及以上的，有一份得1分，最高得6分。（核查内容：请在投标文件中提供考核表或满意度调查情况表的扫描件，同一项目算一份，不提供不得分。）

注：以上证明材料，不提供不得分。

评标标准（标段二）

1.价格分15.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分15.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 15.0% * 100（保留两位小数）；

2.服务方案 70.0 分

2.1项目范围内道路（含绿化带）清扫及巡回保洁作业方案6.0分

根据投标人针对本项目提供的项目范围内道路（含绿化带） 清扫及巡回保洁作业方案（方案内容包括但不限于本项目服务的内容、标准、根据项目特点采取有效管理措施等方面）进行综合评分，方案内容有实质性意义且完全满足项目需求的得6分；部分内容无实质性意义的得4分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.2开放式小区、背街小巷等服务区域保洁方案5.0分

根据投标人针对本项目提供的开放式小区、背街小巷等服务区域保洁方案（方案内容包括但不限于本项目服务的内容、标准、根据项目特点采取有效管理措施等方面）进行综合评分，方案内容有实质性意义且完全满足项目需求的得5分；部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.3项目范围内生活垃圾、门店垃圾、建筑等垃圾收运方案5.0分

根据投标人针对本项目提供的项目范围内生活垃圾、门店垃圾、建筑等垃圾收运方案（方案内容包括但不限于本项目服务的内容、标准、根据项目特点采取有效管理措施等方面）进行综合评分，方案内容有实质性意义且完全满足项目需求的得5分；部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.4公厕保洁、维修管理及化粪池清掏方案5.0分

根据投标人针对本项目提供的公厕保洁、维修管理及化粪池清掏方案（方案内容包括但不限于本项目服务的内容、标准、根据项目特点采取有效管理措施等方面）进行综合评分，方案内容有实质性意义且完全满足项目需求的得5分；部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.5敞开式小区及三定一督垃圾分类管理方案6.0分

根据投标人针对本项目提供的敞开式小区及三定一督垃圾分类管理方案（方案内容包括但不限于本项目服务的内容、标准、根据项目特点采取有效管理措施等方面）进行综合评分，方案内容有实质性意义且完全满足项目需求的得6分；部分内容无实质性意义的得4分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.6公共设施（含垃圾房/亭、垃圾桶、果壳箱等）日常保洁及管理方案6.0分

根据投标人针对本项目提供的公共设施（含垃圾房/亭、垃圾桶、果壳箱及公厕等）日常保洁及管理方案（方案内容包括但不限于本项目服务的内容、标准、根据项目特点采取有效管理措施等方面）进行综合评分，方案内容有实质性意义且完全满足项目需求的得6分；部分内容无实质性意义的得4分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.7各村垃圾（含无主垃圾）分类收集及清运方案6.0分

根据投标人针对本项目提供的各村垃圾（含无主垃圾） 分类收集及清运方案（方案内容包括但不限于本项目服务的内容、标准、根据项目特点采取有效管理措施等方面）进行综合评分，方案内容有实质性意义且完全满足项目需求的得6分；部分内容无实质性意义的得4分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.8水面河道保洁方案6.0分

根据投标人针对本项目提供的水面河道保洁方案（方案内容包括但不限于本项目服务的内容、标准、根据项目特点采取有效管理措施等方面）进行综合评分，方案内容有实质性意义且完全满足项目需求的得6分；部分内容无实质性意义的得4分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.9应急方案5.0分

根据投标人针对本项目提供的应急方案（方案内容包括但不限于特殊季节性保洁、恶劣天气、自然灾害等应急预案）进行综合评分；方案完全包含上述内容且内容有实质性意义完全满足项目需求的得5分；部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.10重大活动保障方案5.0分

根据投标人针对本项目提供的重大活动保障方案（方案内容包括但不限于政府性重大活动、重大节假日等特殊情况制定应急处置等方面）进行综合评分，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义完全满足项目需求的得5分；部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.11内部管理架构5.0分

根据投标人针对本项目提供的内部管理架构方案（方案内容包括但不限于日常考核、激励考核机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈及处理机制等方面）进行综合评分，方案内容有实质性意义且完全满足项目需求的得5分；部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.12进退场交接方案5.0分

根据投标人针对本项目提供的进退场交接方案（方案内容包括但不限于运行资料、人员进驻、设备交接等方面）进行综合评分，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义完全满足项目需求的得5分；部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.13安全管理方案5.0分

根据投标人针对本项目提供的安全管理方案方案（方案内容包括但不限于正常营运及维护作业时和发生事故时的安全组织和安全防护措施等方面）进行综合评分，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义完全满足项目需求的得5分；部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

3 履约能力分 15.0 分

3.1投标人2023年1月1日以来的类似项目业绩6.0分

投标人具有自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）的类似项目业绩，每提供一份得1分，本项最高累计得6分。（请在投标文件中提供合同，合同中须反映相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分。同一项目不重复得分。）

3.2投标人获得的证书3.0分

投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，有一个得1分，本项最多得3分（投标文件中提供有效期内的认证证书扫描件及在中国国家认证认可监督管理委员会网站的查询截图，材料提供不全或不提供的不得分）。

3.3相关单位对投标人2023年1月1日以来类似作业考核或满意度调查情况6.0分

评委根据相关单位对投标人2023年1月1日以来类似作业考核或满意度调查情况评定。考核为合格及以上的或满意度评价为满意及以上的，有一份得1分，最高得6分。（核查内容：请在投标文件中提供考核表或满意度调查情况表的扫描件，同一项目算一份，不提供不得分。）

注：以上证明材料，不提供不得分。

评分标准（标段三）

1.价格分15.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分15.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 15.0% * 100（保留两位小数）；

2.服务方案分 70.0 分

2.1道路（含绿化带）清扫及巡回保洁作业方案8.0分

根据投标人针对本项目提供的道路（含绿化带） 清扫及巡回保洁作业方案（方案内容包括但不限于本项目服务的内容、标准、根据项目特点采取有效管理措施等方面）进行综合评分，方案内容有实质性意义且完全满足项目需求的得8分；部分内容无实质性意义的得5分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.2公共设施（含垃圾房/亭、垃圾桶、果壳箱及公厕等）日常保洁及管理方案8.0分

根据投标人针对本项目提供的公共设施（含垃圾房/亭、垃圾桶、果壳箱及公厕等） 日常保洁及管理方案（方案内容包括但不限于本项目服务的内容、标准、根据项目特点采取有效管理措施等方面）进行综合评分，方案内容有实质性意义且完全满足项目需求的得8分；部分内容无实质性意义的得5分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.3水面河道保洁方案8.0分

根据投标人针对本项目提供的水面河道保洁方案（方案内容包括但不限于本项目服务的内容、标准、根据项目特点采取有效管理措施等方面）进行综合评分，方案内容有实质性意义且完全满足项目需求的得8分；部分内容无实质性意义的得5分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.4垃圾（含无主垃圾）分类收集及清运方案8.0分

根据投标人针对本项目提供的垃圾（含无主垃圾）分类收集及清运方案（方案内容包括但不限于本项目服务的内容、标准、根据项目特点采取有效管理措施等方面）进行综合评分，方案内容有实质性意义且完全满足项目需求的得8分；部分内容无实质性意义的得5分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.5应急方案8.0分

根据投标人针对本项目提供的应急方案（方案内容包括但不限于特殊季节性保洁、恶劣天气、自然灾害等应急预案）进行综合评分；方案完全包含上述内容且内容有实质性意义完全满足项目需求的得8分；部分内容无实质性意义的得5分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.6重大活动保障方案8.0分

根据投标人针对本项目提供的重大活动保障方案（方案内容包括但不限于政府性重大活动、重大节假日等特殊情况制定应急处置等方面）进行综合评分，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义完全满足项目需求的得8分；部分内容无实质性意义的得5分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.7内部管理架构6.0分

根据投标人针对本项目提供的内部管理架构方案（方案内容包括但不限于含日常考核、激励考核机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈及处理机制等方面）进行综合评分，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义完全满足项目需求的得6分；部分内容无实质性意义的得4分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.8进退场交接方案8.0分

根据投标人针对本项目提供的进退场交接方案（方案内容包括但不限于运行资料、人员进驻、设备交接等方面）进行综合评分，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义完全满足项目需求的得8分；部分内容无实质性意义的得5分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.9安全管理方案8.0分

根据投标人针对本项目提供的安全管理方案方案（方案内容包括但不限于正常营运及维护作业时和发生事故时的安全组织和安全防护措施等方面）进行综合评分，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义完全满足项目需求的得8分；部分内容无实质性意义的得5分；方案内容简略或大部分内容无实质性意义的得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

3 履约能力分 15.0 分

3.1投标人2023年1月1日以来的类似项目业绩6.0分

投标人具有自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）的类似项目业绩，每提供一份得1分，本项最高累计得6分。（请在投标文件中提供合同，合同中须反映相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分。同一项目不重复得分。）

3.2投标人获得的证书3.0分

投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，有一个得1分，本项最多得3分（投标文件中提供有效期内的认证证书扫描件及在中国国家认证认可监督管理委员会网站的查询截图，材料提供不全或不提供的不得分）。

3.3相关单位对投标人2023年1月1日以来类似作业考核或满意度调查情况6.0分

评委根据相关单位对投标人2023年1月1日以来类似作业考核或满意度调查情况评定。考核为合格及以上的或满意度评价为满意及以上的，有一份得1分，最高得6分。（核查内容：请在投标文件中提供考核表或满意度调查情况表的扫描件，同一项目算一份，不提供不得分。）

注：以上证明材料，不提供不得分。

第六章投标文件格式

# 投标主要文件目录

一、封面

二、投标函

三、开标一览表

四、资格证明文件

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

六、经费测算表

七、关于符合本国产品标准的声明函

八、服务方案

九、投标人情况介绍

十、关于投标报价合理性的澄清说明

## 一、封面

﻿

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

## 二、投标函格式

﻿

投标函格式

致：：

根据贵方的号招标文件，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表我方（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

## 三、开标一览表（以苏采云系统格式为准）

﻿

开标一览表（根据标段分别进行填报）

## 投标单位（章）：

## 投标人法定代表人或被授权人签字：

## 单位：元

| 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

## 注：

## 1.开标一览表必须加盖投标人公章（扫描件无效）。

## 2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

## 3.总价为综合报价，详见招标文件第二章报价要求。

## 4.投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。小微企业不得低于最低用工成本。

## 5.本表中的报价已包括公共责任险（第三者险），中标单位未及时投保所造成的损害责任由中标单位承担。

# 四、资格证明文件

投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；

7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；

8、中小企业声明函等（格式见后）。

﻿ 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（加盖公章）：

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖公章）：

## 1、授权委托书

本授权书声明：（供应商名称）授权(被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

2、法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）（法定代表人身份证号码：）担任(供应商名称)      （职位），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（加盖公章）：

分包意向协议及授权委托书（如为协议分包，才须提供）

#### 分包意向协议书

甲方：

乙方：

各方经协商，就响应     （项目名称）                         招标活动协议分包进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以为总承包方（即投标人代表）进行投标，并按照招标文件的规定提交资格文件。

二、在本次投标过程中，总承包方的法定代表人（负责人）或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标采购单位所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对协议投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则协议投标各方将共同履行对招标采购单位所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、协议分包投标其余各方保证对总承包方为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次协议分包投标中：

本次合同分包的份额占预算/合同总额的%（注：采用合同分包形式预留，其中该预留部分预留给小微企业的比例不低于60%。），即报价（元）

甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额

五、有关本次协议分包投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，协议分包投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式份，签约各方各持一份，中标后交采购人一份备案。

甲方单位：   （公章）                乙方单位：   （公章）

法定代表人（负责人）：（签章）       法定代表人（负责人）：（签章）

年月日                      年月日

注：分包协议书须由协议分包各方法定代表人签字或盖章，并加盖协议分包各方公章，否则按无效投标处理。

# 中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

# 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

# 监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

（证明文件）

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

# 五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

- 经费测算表

﻿

经费测算明细表（根据标段分别进行填报）

| 序号 | 项目 | 测算依据和测算式 | 月支出（元） | 个月总支出（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工工资 |  |  |  |  |
| 2 | 社会保险 |  |  |  |  |
| 3 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 4 | 服务用品费用 |  |  |  |  |
| 5 | 意外保险费用 |  |  |  |  |
| 6 | 劳保用品 |  |  |  |  |
| 7 | 办公费用 |  |  |  |  |
| 8 | 其它费用 |  |  |  | 车辆设备等 |
| 9 | 管理费 |  |  |  |  |
| 10 | 税金 |  |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

针对本项目     （是或否）使用退休人员

注：

1.上表格必须如实提供，内容表述不全的可自行添加。

2.请供应商明确针对该项目是否使用退休人员：如使用退休人员，则在横线处填写“是”；如未使用退休人员，则在横线处填写“否”。（此为必填项）

3.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独按需求内容填写经费测算明细表。

# 七、关于符合本国产品标准的声明函

# 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

# 八、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

# 九、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）

1.类似业绩

2.相关证书

……

# 十、关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州铭坤招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第28.4条要求，当政府采购评审中出现供应商“投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的”或者“投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的”或者“投标报价低于采购项目最高限价45%的”或者“评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形”时,评标委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。