## 表B.1.1 招标工程量清单封面
| 海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
|  | 招 标 人： | （盖章）
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表D.1.1 工程量清单编制(审核)说明
工程量清单编制(审核)说明
工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目
海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目最高投标限价编制说明 一、工程概况 工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目 建设地点：江苏省连云港市海州区新坝镇四里村 二、工程招标范围 海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目，中标人须完成招标人提供的工程量清单及现场交底的全部内容，包含但不限于土方工程、道路工程、排水沟、绿化工程、墙面出新、围墙、栏杆及路灯工程，具体内容详见工程量清单及招标文件的要求。 三、最高投标限价编制依据 1、建设单位提供的施工图纸； 2、与本工程有关的标准（含标准图集）、规范、技术资料； 3、 《建设工程工程款清单计价标准》GB/T50500-2024 《省住房建设厅〈建设工程工程款清单计价标准>GB50500-2024及其9本工程量计算规范的贯彻意见》 《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026版） 《江苏省市政工程消耗量》（2026版） 《江苏省安装工程消耗量》（2026版） 《江苏省建设工程费用定额》（2024版）营改增后（苏建函价[2019]178号文）调整内容编制； 4、相关费用计取说明： （1）安全生产费、文明施工、环境保护、临时设施等按相关规范文件计取，建筑工人实名制足额计取。 四、其他说明 1.投标人须市场询价综合报价，项目特征描述不全需根据施工方案综合考虑报价，报价的风险由自己承担。 2.本工程全部采用预拌砂浆、预拌砼（泵送或非泵送投标人自行考虑）； 3.施工范围内投标人根据现场情况确定排水、降水等措施费用，结算时不予调整； 4.大型机械设备进出场及安拆费用施工中不论机械型号、次数发生何种变化，结算时均不予调整； 5.施工图纸中提到的所有标准图集和规范等，投标人应充分考虑按标准图集和规范施工的费用，结算时不再增加此项费用。 6.投标人自行考虑因施工条件及施工程序限制而发生的材料、构配件等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次多多次搬运所发的费用。 7.项目特征只作重点描述，详细情况见施工图纸及相关标准图集。 8.投标单位未计取的措施项目费用均视为包含在清单分部分项综合单价中，不再单独计取；所有可竞争措施费项目，无论请单中是否列项均由投标人根据施工方案及现场踏勘情况，自行列项或综合考虑在报价中； 9.本工程最高投标限价及工程量清单应与招标文件、投标报价须知、合同条款、技术规范、施工方案等文件结合起来。查阅与理解。说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规建设 行政主管部分办法的文件为准。
注：工程量清单编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其 他需要说明的问题等内容。

## 表E.1.1 工程项目汇总表
工程项目汇总表
工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1 单项工程汇总表【海州区新坝镇四里村2026年
单项工程汇总表
单项工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-土方工程
2 | 海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-道路工程
3 | 海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-绿化工程
4 | 海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-土建工程
5 | 海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-路灯工程
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1 单位工程汇总表【海州区新坝镇四里村2026年
单位工程汇总表
工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-土方工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【海州区新坝镇四里
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-土方工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:投标人结合现场，综合考虑 2.挖土深度:挖至垫层底标高 |  | m3 | 3436.99
2 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土类别:由投标人根据地勘报告，自行确定报价 2.开挖深度:挖至设计图示垫层底标高 |  | m3 | 144.4
3 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土类别:投标人结合现场，综合考虑 2.挖土深度:挖至垫层底标高 |  | m3 | 773.39
4 | 010102007001 | 山石土回填 | 1.材料品种:外购山石土 2.密实度:压实系数为0.96 3.含石率70% |  | m3 | 629.2
5 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方来源:挖出土方 2.密实度:夯实 |  | m3 | 1337.14
6 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种:挖出土方 |  | m3 | 2388.44
7 | 080101008001 | 河道清淤 | 1.河道清淤 2.挖出淤泥外运消纳，需符合当地环保部分要求 |  | m3 | 5280.22
8 | 010103003001 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾类别:混凝土道路拆除垃圾 |  | m3 | 225
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【海州区新坝镇四里村202
措施项目清单计价表
工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-土方工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 041201017001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 041201018001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 041201016001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 041201021001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 041201023001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 041201026001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 041201028001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 041201029001 | 交通组织维护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 041201030001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
16 | 041201001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
18 | 041201004001 | 施工排水 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
19 | 041201005001 | 施工降水 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表【海州区新坝镇四里
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-土方工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 |  | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
1 | 041201019001 | 安全生产 |  |  | 1.9
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201001001 | 脚手架
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
18 | 041201004001 | 施工排水
19 | 041201005001 | 施工降水
合 计
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【海州区新坝镇四里村202
其他项目清单计价表
工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-土方工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.5.1 增值税计价表【海州区新坝镇四里村2026年度
增值税计价表
工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-土方工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【海州区新坝镇四里_1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 沥青路面 |  |  |  | 1
1 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:AC-16中粒式沥青混凝土面层 2.厚度:60mm厚 |  | m2 | 17099.27
2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:现状损坏混凝土道路 2.厚度:150mm厚 |  | m2 | 1500
3 | 040203007001 | 水泥混凝土恢复路面 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:150mm厚 |  | m2 | 1500
|  | 混凝土地面 |  |  |  | 1
4 | 040201003001 | 路基碾压 | 1.路基碾压，压实系数≥93% |  | m2 | 719.06
5 | 040202008001 | 砂砾石 | 1.石料规格:天然级配砂石 2.厚度:250mm厚 |  | m2 | 719.06
6 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.150厚C25混凝土，按4m-6m分仓跳格浇筑（路面刻痕） 2.纵向每格25m-30m设1道伸缝，缝宽（20-30） 3.内填沥青砂子，松木条嵌缝 |  | m2 | 719.06
|  | 塑胶道路 |  |  |  | 1
7 | 011101005001 | 塑胶地面 | 1.13mm厚SBR橡胶（热拌式）面层 |  | m2 | 1066
8 | 040202016001 | 水泥混凝土基层 | 1.120厚C20混凝土垫层分仓跳格浇筑，表面拍浆抹平 |  | m2 | 1066
9 | 040202004001 | 灰土垫层 | 1.300mm厚3:7灰土分两步夯实 |  | m2 | 1066
|  | 排水沟 |  |  |  | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 050201012001 | 排水沟 | 1.截面：400宽*600深排水沟 2.1:2.5水泥砂浆抹面（最薄处20厚，纵向坡度≥5‰ 3.60厚非黏土实心砖砌排水沟 4.1:2.5水泥砂浆灌缝 5.150mm厚C30混凝土 6.100mm厚碎石垫层 |  | m | 1648.54
11 | 040601029001 | 池槽盖板 | 1.混凝土篦子 2.70mm厚 3.含钢筋、支模费用 4.具体做法详见12J003-A2-a |  | m2 | 824.27
12 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:100mm宽*300mm高，五莲灰花岗岩路缘石 2.垫层材料品种、厚度:150mm厚3:7灰土 3.基座尺寸、混凝土强度等级:30厚1:3水泥砂浆 |  | m | 1648.54
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【海州区新坝镇四里村202_1
措施项目清单计价表
工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-道路工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 041201017001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 041201018001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 041201016001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 041201021001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 041201023001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 041201026001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 041201028001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 041201029001 | 交通组织维护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 041201030001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
16 | 041201001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
18 | 041201004001 | 施工排水 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
19 | 041201005001 | 施工降水 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.5.1 增值税计价表【海州区新坝镇四里村2026年度_1
增值税计价表
工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-道路工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【海州区新坝镇四里_2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 上层植物 |  |  |  | 1
1 | 050101005001 | 整理绿化用地 | 1.找平找坡要求:符合图纸及相应规范要求 |  | m2 | 2558
2 | 060106012001 | 种植土回填 | 1.外购种植土回填 |  | m3 | 885.96
3 | 050103001016 | 栽植香樟 | 1.种类: 香樟 2.胸径:22cm 3.株高:650-700cm 4.蓬径:400cm以上 5.备注：树形统一，主干三级分支以上，全冠种植，树形饱满 6.养护期限:三级养护，期限两年 |  | 株 | 3
4 | 050103001003 | 栽植广玉兰 | 1.种类:广玉兰 2.胸径:10cm 3.株高:500-600cm 4.蓬径:350cm以上 5.养护期限:三级养护，期限两年 |  | 株 | 5
5 | 050103001002 | 栽植榉树 | 1.种类:榉树 2.胸径:8cm 3.株高:550-600cm 4.蓬径:350cm以上 5.备注:红榉，姿佳，蓬型饱满，分支点统一 6.养护期限:三级养护，期限两年 |  | 株 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 050103001004 | 栽植乌桕 | 1.种类:乌桕 2.胸径:10cm 3.株高:450-500cm 4.蓬径:350cm以上 5.备注:姿佳，蓬型饱满 6.养护期限:三级养护，期限两年 |  | 株 | 7
7 | 050103001018 | 栽植乌桕 | 1.种类:乌桕 2.胸径:12cm 3.株高:550-600cm 4.蓬径:400cm以上 5.备注:姿佳，蓬型饱满 6.养护期限:三级养护，期限两年 |  | 株 | 2
8 | 050103001006 | 栽植银杏 | 1.种类:银杏 2.胸径:8cm 3.株高:500-550cm 4.蓬径:180cm以上 5.备注:雌株，姿佳，蓬型饱满 6.养护期限:三级养护，期限两年 |  | 株 | 30
9 | 050103001007 | 栽植合欢 | 1.种类:合欢 2.胸径:8cm 3.株高:350-400cm 4.蓬径:350cm以上 5.备注:全冠种植，蓬型饱满，主干四分枝以上 6.养护期限:三级养护，期限两年 |  | 株 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 050103001008 | 栽植桂花 | 1.种类:桂花 2.株高:150cm 3.蓬径:300cm 4.备注:独本金桂，蓬型饱满 5.养护期限:三级养护，期限两年 |  | 株 | 6
11 | 050103001017 | 栽植桂花 | 1.种类:桂花 2.株高:150cm 3.蓬径:250cm 4.备注:独本金桂，蓬型饱满 5.养护期限:三级养护，期限两年 |  | 株 | 13
12 | 050103001009 | 栽植鸡爪械 | 1.种类:鸡爪械 2.地径:6cm 3.株高:150-200cm 4.蓬径:150cm以上 5.备注:姿佳，蓬型饱满 6.养护期限:三级养护，期限两年 |  | 株 | 34
13 | 050103001011 | 栽植石楠 | 1.种类:石楠 2.株高:100-150cm 3.蓬径:100cm 4.备注:全冠，蓬型饱满 5.养护期限:三级养护，期限两年 |  | 株 | 4
14 | 050103001012 | 栽植山茶 | 1.种类:山茶 2.株高:100-120cm 3.蓬径:150cm 4.备注:姿佳，蓬型饱满 5.养护期限:三级养护，期限两年 |  | 株 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 050103001013 | 栽植垂丝海棠 | 1.种类:垂丝海棠 2.地径:6cm 3.株高:150-200cm 4.蓬径:150cm以上 5.备注:姿佳，蓬型饱满，分枝点＜0.5m 6.养护期限:三级养护，期限两年 |  | 株 | 16
16 | 050103001014 | 栽植红枫 | 1.种类:红枫 2.地径:5cm 3.株高:150-200cm 4.蓬径:200cm以上 5.备注:姿佳，蓬型饱满，三季红，分支点统一 6.养护期限:三级养护，期限两年 |  | 株 | 4
17 | 050103001015 | 栽植紫薇 | 1.种类:紫薇 2.地径:4cm 3.株高:100-150cm 4.蓬径:150cm以上 5.备注:姿佳，蓬型饱满 6.养护期限:三级养护，期限两年 |  | 株 | 3
18 | 050103002001 | 栽植木绣球 | 1.种类:木绣球 2.地径:5cm 3.株高:120-150cm 4.蓬径:120cm以上 5.备注:独本，姿佳，蓬型饱满 6.养护期限:三级养护，期限两年 |  | 株 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 050103002002 | 茶梅球 | 1.种类:茶梅球 2.株高:100-120cm 3.蓬径：100cm 4.备注：光球，球形饱满圆整，不脱脚 5.养护期限:三级养护，期限两年 |  | 株 | 10
20 | 050103002003 | 栽植海桐球 | 1.种类:海桐球 2.株高:120-150cm 3.蓬径:150cm 4.备注:光球，球型饱满圆整，不脱脚 5.养护期限:三级养护，期限两年 |  | 株 | 6
21 | 050103002004 | 栽植小叶黄杨球 | 1.种类:小叶黄杨球 2.株高:100-120cm 3.蓬径:30cm 4.备注:光球，球型饱满圆整，不脱脚 5.养护期限:三级养护，期限两年 |  | 株 | 10
22 | 050103002005 | 栽植红花继木球 | 1.种类:红花继木球 2.株高:100-120cm 3.蓬径:50cm 4.备注:光球，球型饱满，不脱脚 5.养护期限:三级养护，期限两年 |  | 株 | 20
23 | 050103002006 | 栽植水果兰球 | 1.种类:水果兰球 2.株高:120-150cm 3.蓬径:60cm 4.备注:光球，球型饱满，不脱脚 5.养护期限:三级养护，期限两年 |  | 株 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 下层植物 |  |  |  | 1
24 | 050103009001 | 栽植毛鹃 | 1.种类:毛鹃（毛球苗） 2.株高:25-30cm 3.蓬径:25-30cm 4.单位面积株数:25株/m2 5.养护期限:三级养护，期限两年 |  | m2 | 34
25 | 050103009002 | 栽植金边黄杨 | 1.种类:金边黄杨（毛球苗） 2.株高:30-35cm 3.蓬径:25-30cm 4.单位面积株数:25株/m2 5.养护期限:三级养护，期限两年 |  | m2 | 513
26 | 050103009003 | 栽植红花继木 | 1.种类:红花继木（毛球苗） 2.株高:30-35cm 3.蓬径:25-30cm 4.单位面积株数:25株/m2 5.养护期限:三级养护，期限两年 |  | m2 | 15
27 | 050103009004 | 栽植龟甲冬青 | 1.种类:龟甲冬青 2.株高:30-35cm 3.蓬径:25-30cm 4.单位面积株数:25株/m2 5.养护期限:三级养护，期限两年 |  | m2 | 67
28 | 050103009005 | 栽植八角金盘 | 1.种类:八角金盘 2.株高:35-40cm 3.蓬高:30-35cm 4.单位面积株数:25株/m2 5.养护期限:三级养护，期限两年 |  | m2 | 66
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
29 | 050103009006 | 栽植南天竹 | 1.种类:南天竹 2.株高:60-80cm 3.蓬径:50-60cm 4.单位面积株数:16株/m2 5.养护期限:三级养护，期限两年 |  | m2 | 11
30 | 050103009007 | 栽植法国冬青 | 1.种类:法国冬青 2.株高:30-35cm 3.蓬径:25-30cm 4.单位面积株数:36株/m2，不露土 5.养护期限:三级养护，期限两年 |  | m2 | 359
31 | 050103009008 | 栽植鸢尾 | 1.种类:鸢尾 2.株高:15-20cm 3.蓬径:15-20cm 4.单位面积株数:49株/m2，3芽一丛，不露土 5.养护期限:三级养护，期限两年 |  | m2 | 281
32 | 050103009009 | 栽植金边麦冬 | 1.种类:金边麦冬 2.株高:20-30cm 3.蓬径:15-25cm 4.单位面积株数:49墩/m2，＞12.5kg/丛，整墩种植 5.养护期限:三级养护，期限两年 |  | m2 | 20
33 | 050103015001 | 草坪 | 1.草皮种类:矮生百慕大，草卷，追播黑麦草 |  | m2 | 1159
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【海州区新坝镇四里村202_2
措施项目清单计价表
工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-绿化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 050406004001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 050406002001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 050406003001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 050406001001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 050406005001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 050406006001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 050406007001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 050406008001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 050406009001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 050406010001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 050406011001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 050406012001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 050406013001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 050406014001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 050404002001 | 大型机械进出场及安拆 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
16 | 050403001001 | 树木支撑架 |  | 四角支撑 |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.5.1 增值税计价表【海州区新坝镇四里村2026年度_2
增值税计价表
工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-绿化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【海州区新坝镇四里_3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 外墙出新 |  |  |  | 1
1 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.原有基层 2.乳胶漆两遍 |  | m2 | 4000
2 | 020901004001 | 墙面彩绘 | 1.墙面彩绘 2.部位：出新墙面 |  | m2 | 500
|  | 铺装 |  |  |  | 1
3 | 050201003001 | 花岗岩石铺设 | 1.100厚花岗岩石板 2.150厚C20混凝土 3.200厚级配碎石 |  | m2 | 53.74
|  | 小品 |  |  |  | 1
4 | 050307018001 | 成品不锈钢垃圾分类亭 | 1.3400mm长*900mm宽*2100mm高成品不锈钢垃圾分类亭 2.具体材质及样式，采购前征求甲方意见后施工 |  | 个 | 10
|  | 围墙 |  |  |  | 1
5 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 64
6 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层部位:基础垫层 |  | m2 | 80.32
7 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.报价含模板 |  | m3 | 314.8
8 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:条形基础 |  | m2 | 831.2
9 | 010502022001 | 地圈梁 | 1.混凝土种类:C30 2.混凝土强度等级:预拌 3.内掺5%抗渗剂 |  | m3 | 12
10 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板 |  | m2 | 120.06
11 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400钢筋，直径10以内 |  | t | 4.632
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 |  | m3 | 28
13 | 010401003001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:KP1型承重黏土多孔机制砖 2.墙体类型:围墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 |  | m3 | 112
14 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆 |  | m2 | 1200
15 | 011003003001 | 防腐涂料 | 1.外刷环氧沥青或聚氨酯沥青涂层，厚度大于等于500um。 2.部位：±0.00以下混凝土构件 |  | m2 | 871.2
16 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 | 1.20厚1:2水泥砂浆抹面，掺5%的抗渗剂 2.部位：-0.06以下的砌体结构表面 |  | m2 | 400
|  | 村铭牌 |  |  |  | 1
17 | 010403003001 | 石墙 | 1.石料种类、规格:块石 2.砂浆强度等级:M2.5 |  | m3 | 1.44
18 | 010702001001 | 防腐木（柱） | 1.防腐木（200*200）柱 |  | m3 | 0.1
19 | 010702002001 | 防腐木（梁） | 1.防腐木（200*200）梁 |  | m3 | 0.09
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 040205003001 | 标志牌 | 1.原木标志牌（R=0.75) 2.样式需经过甲方确认后施工 |  | 块 | 3
21 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.64
22 | 010505001003 | 垫层模板 | 1.垫层部位:基础垫层 |  | m2 | 1.12
23 | 010502002002 | 条形基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 3.15
24 | 010505002002 | 基础模板 | 1.基础类型:条形基础 |  | m2 | 8.31
25 | 010502022002 | 地圈梁 | 1.混凝土种类:C30 2.混凝土强度等级:预拌 |  | m3 | 0.14
26 | 010505012002 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板 |  | m2 | 1.27
27 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400钢筋，直径10以内 |  | t | 0.046
28 | 010401001002 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 |  | m3 | 0.34
29 | 011003003002 | 防腐涂料 | 1.外刷环氧沥青或聚氨酯沥青涂层，厚度大于等于500um。 2.部位：±0.00以下混凝土构件 |  | m2 | 8.71
30 | 010903003002 | 墙面砂浆防水 | 1.20厚1:2水泥砂浆抹面，掺5%的抗渗剂 2.部位：-0.06以下的砌体结构表面 |  | m2 | 4
|  | 原木栏杆 |  |  |  | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 020510002001 | 栏杆 | 1.原木栏杆 2.高度500mm,立柱采用56*56*2.0，横杆采用50*34*1.5，立杆采用46*20*1.0 3.具体做法详见图集《12J003》-F21-3/12J003-F22 |  | m2 | 412.14
|  | 路灯基础 |  |  |  | 1
32 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.厚度:10mm 2.材料品种、强度要求、配比:C20 |  | m3 | 2.45
33 | 010505001002 | 垫层模板 | 1.垫层部位:基础垫层 |  | m2 | 14
34 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 8.75
35 | 010505002003 | 基础模板 | 1.独立基础模板 |  | m2 | 70
36 | 010506024001 | 螺栓 | 1.螺栓种类:M18 |  | 套 | 200
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【海州区新坝镇四里村202_3
措施项目清单计价表
工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-土建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 011601007001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 011601008001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 011601006001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 011601013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 011601016001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 011601019001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 011601001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
16 | 011601002001 | 垂直运输 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
18 | 011601005001 | 施工降水 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.5.1 增值税计价表【海州区新坝镇四里村2026年度_3
增值税计价表
工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-土建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【海州区新坝镇四里_4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-路灯工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 040805001001 | 太阳能路灯 | 1.名称:太阳能路灯 2.单臂灯架 L=1.2m、灯 杆 H=4.0m 3.灯杆及灯架须做内外热镀锌处理,涂银灰色色亚光防紫外线纯聚脂粉体,所有金属件要求表面平整光洁。灯杆为圆锥杆,H=4.0米,上口径Φ80,下口径Φ140,支架为Φ60等径管。灯具外壳采用高压铸铝,反射器采用高纯铝,透光罩采用钢化玻璃、每天亮灯8小时,连续工作3-5个阴雨天,有效日照时为5.0小时。 4.LED100W、锂蓄电池 100AH 、控制器 12V/8A、太阳能板 300W、 埋地式蓄电池箱 、 智能控制器、灯源控制线、标志牌、配电门等其他配套配件 5.具体灯杆及灯具样式由业主确定 6.路灯的单体调试 7.未尽事宜，详见施工图及相关规则规范要求 |  | 套 | 50
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-路灯工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
2 | 040806001001 | 接地极 | 1.名称:热镀锌接地体 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:L50X50X5 =2500 4.未尽事宜，详见施工图及相关规则规范要求 |  | 根 | 50
3 | 040806002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 30*3 3.未尽事宜，详见施工图及相关规则规范要求 |  | m | 50
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【海州区新坝镇四里村202_4
措施项目清单计价表
工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-路灯工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 031401010001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 031401011001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 031401012001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 031401020001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 031401023001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 031401026001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 031401001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
17 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
18 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.5.1 增值税计价表【海州区新坝镇四里村2026年度_4
增值税计价表
工程名称：海州区新坝镇四里村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目-路灯工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计