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	序号
	名称
	内               容

	1
	采购编号
	JSZC-320507-RHHH-C2024-0163

	2
	项目名称
	经开区电力管线咨询服务

	3
	磋商保证金
	本项目不收取磋商保证金（采购文件中涉及磋商保证金的条款均不适用）

	4
	响应文件有效期
	响应文件提交截止之日起九十天（日历日）

	5
	质疑
	报名成功的供应商在下载采购文件后，对采购文件有质疑的，
质疑：可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
质疑递交地址：苏州市工业园区苏桐路37号2号楼5楼502室；电话：0512-65261203-8003；联系人：杨洋、厉昆）。

	6
	投标（响应）文件网上
提交截止时间
	2024年11月13日13点30分（北京时间）
响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。

	7
	开标时间
开标地点
	2024年 11月13日13点30分（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

	8
	评标时间
评标地点
	2024年11月13日13点30分（北京时间）
苏州市相城区采莲路1788号市民服务中心3号楼

	9
	投（响应）文件份数
	本项目采用电子响应文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子响应文件，投标人无需提供纸质响应文件。

	10
	现场踏勘
	本项目不组织统一勘察

	11
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金（采购文件中涉及履约保证金的条款均不适用）

	12
	中标(成交)通知书
	确定出中标(成交)人后，采购代理机构在法定时间内向中标(成交)人发出中标(成交)通知书。中标(成交)通知书将成为合同的组成部分。
请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

	13
	代理服务费
	代理服务费收费标准：
预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；
预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；
预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；
预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；
说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。
成交单位须按上述规定计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。
汇款银行资料：
账户名：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司相城分公司
银行账号：75250122000419809
开户银行：宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行
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[bookmark: _Toc31973][bookmark: _Toc22054]第一章 磋商邀请函

[bookmark: _Toc16571][bookmark: _Toc3644]
江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司受苏州相城经济技术开发区管理委员会的委托，就经开区电力管线咨询服务采用竞争性磋商方式进行采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。
[bookmark: _Toc19838][bookmark: _Toc14794]一、项目基本情况：
1、项目编号：JSZC-320507-RHHH-C2024-0163号
2、项目名称：经开区电力管线咨询服务       
3、采购方式：竞争性磋商
4、采购预算：
人民币（大写）：捌拾玖万壹仟元整
人民币（小写）：¥891000.00元
5、本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc57376406][bookmark: _Toc2412][bookmark: _Toc58248880][bookmark: _Toc6217]二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
3、本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件：
（一）时间：自本项目采购公告发布之日起至2024年11月07日
（二）地点：“苏采云”系统下载（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
[bookmark: _GoBack]（三）方式：网上获取
1、CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
2、参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3、电子投标准备 
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
4、在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
5、售价：免费获取
四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
1、提交响应文件截止时间：2024年11月13日13点30分（北京时间）；
2、开标时间：2024年11月13日13点30分（北京时间）；
3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、其他补充事宜
1、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：无。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、不同供应商响应文件的制作机器码一致，均视为无效响应。
4、政府采购管理监督电话：0512-67591005、0512-67591006
5、本采购信息公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。
6、响应保证金：本项目无需提交响应保证金。项目不收投标（响应）保证金的，投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（格式见采购文件第三章）。
7、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
8、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
1、采购人信息
名    称：苏州相城经济技术开发区管理委员会
地    址：苏州相城经济技术开发区蠡塘河路900号
联 系 人：顾剑峰 
电    话：051266180139 
2、采购代理机构信息
名    称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司
地址：苏州市工业园区苏桐路37号2号楼5楼502室
联系方式：0512-65261203-8003
3、项目联系方式
项目联系人：杨洋、厉昆、王雯婧
电      话：0512-65261203-8003
[bookmark: _Toc11400]




[bookmark: _Toc29635][bookmark: _Toc17757][bookmark: 投标人须知]第二章 磋商须知
[bookmark: _Toc58248881][bookmark: _Toc57376407][bookmark: _Toc7264][bookmark: _Toc24711][bookmark: _Toc16525]
一、响应文件的组成及要求
（一）文件组成：
1、响应文件一（报价部分）(格式见第三章)：
1.1磋商响应函；
1.2磋商报价表；
1.3磋商报价明细表；
1.4法定代表人授权委托书（如有授权）；
2、响应文件二（资格及技术部分）（部分格式见第三章）：
2.1关于资格文件的声明函；
2.2磋商响应单位基本情况表；
2.3磋商响应单位《营业执照》副本复印件或相应主体资格证明文件；
2.4磋商响应单位法定代表人身份证复印件；
2.5磋商响应单位代理人身份证复印件、法定代表人授权委托书（如有授权）；
2.6合格供应商的基本条件、特定条件所需提供的相应证明材料，具体包括：
2.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；
2.6.3履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。包括履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明等材料；
2.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。包括税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的则须提供对应证明材料。
2.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
2.6.6磋商响应单位证明其为合格供应商所具备的法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：按照相关法律法规参与本项目所必须取得国家有关主管部门的行政许可（如有）；
2.6.7特定资格要求：无；
2.6.8《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，《中小企业声明函》为必须提供的资格证明材料，否则磋商响应文件按响应无效处理。提供了《残疾人福利性单位申明函》或监狱企业证明文件的供应商视同为小型、微型企业。若供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位申明函》或监狱企业证明文件为虚假声明则视同提供虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
2.7《实施方案》；
2.8《拟投入本项目人员配备一览表》；
2.9《商务条款偏离表》《服务要求偏离表》；
2.10《投标（响应）保证承诺书》《磋商响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表》；
2.11磋商采购文件中要求必须提供的其他相关证明材料；
2.12《企业类似项目一览表》；
2.13其它有关资格证明文件：
2.13.1其他可以证明磋商供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料。
注1：以上2.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。
注2：以上1.1-2.5,2.7-2.11为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。
注3：制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
注4：磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
注5：磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
二、磋商程序
1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。
2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。
4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。
5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。
11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。
[bookmark: _Toc7726]三、质疑
1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。
2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
5、质疑递交地点：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司
质疑递交联系人、联系电话及地址详见采购公告。
[bookmark: _Toc2426]四、项目的终止
出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：
1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算及最高限价的供应商不足3家的；
4、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc31063]五、服务费及履约保证金
1、成交单位须按前附表的规定计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。成交单位如果未按规定缴纳服务费，磋商采购单位将并保留诉讼的权利。
2、缴纳代理服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。[注：仅对开票信息内容填写完整的供应商开具增值税专用发票。发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。]
	开票信息

	报名单位公司名称
	

	地址
	

	电话
	

	税号
	

	开户行
	

	银行账号
	


3、请成交单位将公司开票信息以word文档格式发送至邮箱：1615937742@qq.com。成交单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取成交通知书、合同。
4、履约保证金：本项目无需提交履约保证金。
[bookmark: _Toc31110]六、政府采购政策
（一）节能产品、环境标志产品
若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单的，供应商须在响应文件中提供所响应产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供或提供不全的将视响应文件为未实质性响应采购要求。
若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府优先采购品目清单的，供应商在响应文件中提供所响应产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在综合得分和报价相同的情况下，提供所投产品节能产品、环境标志产品认证证书数量最多的，优先成交。
[bookmark: _Toc5270]七、信用记录
1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。
2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。
4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
[bookmark: _Toc14106]











[bookmark: _Toc332][bookmark: _Toc4028][bookmark: 投标文件格式]第三章 响应文件格式

说明：
对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
[bookmark: _Toc3821][bookmark: _Toc17036][bookmark: _Toc7097]
附件1、磋商响应函
磋商响应函
致：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司
我方收到贵公司           号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：
1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包括完成本项目所需的全部服务内容、师资、交通、食宿、教材及辅材、管理、协调、人工、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任、代理服务费等各项应有费用。
2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细审查全部采购文件，包括更正公告(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日起90天。
5、我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。
6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我们承诺我公司符合采购文件中“合格磋商供应商的一般条件和特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
10、如果我们成交，我们愿意按采购文件的规定支付代理服务费。
11、综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。
所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：
单位：                             联系人：
地址：                             邮政编码：
联系电话：                         传真：
电子邮箱：
                                                    
供应商名称：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日    期：     年     月    日
[bookmark: _Toc6183]
附件2、磋商报价表

磋商报价表

采购编号：                                          价格单位：元
	项目名称
	响应总报价
（元）
	服务期限

	
	
	



注：上述报价包括完成本项目所需的全部服务内容、师资、交通、食宿、教材及辅材、管理、协调、人工、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任、代理服务费等各项应有费用。



供应商名称：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日

[bookmark: _Toc14239][bookmark: _Toc31009]
附件3、报价明细表
报价明细表
	项目种类
	项目类型
	流程内容
	单价（元）
	拟工程量（个）
	合价（元）

	一、优化阶段
	35kV及以下
	1.线路现状踏勘现场。
2.根据周边线路情况，线路走向等拟定初步方案。
3.根据初步方案，商讨优化可行性并绘制图纸。
4.将优化后方案与业主管理部门进行沟通→修改→再确定。
5.依据优化后方案，编制材料清单，做出初步的估算。
6.估算金额给予主业单位项目负责人参考并讨论。
	
	7
	

	
	35kV以上
	1.高压现状踏勘现场。
2.根据周边线路情况，线路走向等拟定初步方案。
3.根据初步方案，商讨优化可行性并绘制图纸。
4.将优化后方案与业主管理部门进行沟通→修改→再确定。
5.依据优化后方案，编制材料清单，做出初步的估算。
6.估算金额给予主业单位项目负责人参考并讨论。
	
	2
	

	二、流程阶段
	35kV以下
	1.收集甲方资料，代表业主提交供电申请。
2.协调业主签订设计合同，全程跟踪设计单位，与设计单位沟通优化设计方案，控制成本；协调图纸审核。
3.协调业主单位与供电单位签定施工合同并缴费。
4.协调供电施工单位进行物资采购等施工准备（包含物资招标）
5.施工过程中协调各施工单位，并办理相关停送电事宜，确保通电时间节点。
	
	7
	

	
	35kV
	
	
	4
	

	
	110kV
	
	
	2
	

	
	220kV
	
	
	1
	

	合计
	大写：           （小写：         元）


注：本表合计金额应与《磋商报价表》的响应总报价一致，否则以《磋商报价表》为准。


供应商名称：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日    期：     年     月    日

附件4、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司组织实施的编号为             号（项目编号）的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（公章）
法定代表人：（签字或盖章）
日      期：     年     月    日
[bookmark: _Toc31308]
附件5、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


供应商名称：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日    期：     年     月    日
[bookmark: _Toc30056]
附件6、磋商响应单位基本情况表
磋商响应单位基本情况表
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	         万元
	净资产
	                万元

	股东权益
	         万元
	销售收入
	2023年          万元

	实现利润
	2023年    万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	        平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果）
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）
	

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	



[bookmark: _Toc241][bookmark: _Toc7945]
供应商名称：（公章） 
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日    期：     年     月    日


[bookmark: _Toc21574][bookmark: _Toc19621]
附件7、服务要求偏离表
服务要求偏离表

	序号
	项目名称
	采购要求
	响应要求
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.响应人应对照磋商文件服务要求等要求，所投标的物与磋商文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。
2.未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应人对所投服务关于服务要求等详细描述和说明的替代。


供应商：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日
[bookmark: _Toc6051]
附件8、商务条款偏离表
商务条款偏离表

	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：响应人的响应文件与磋商文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日
[bookmark: _Toc5258][bookmark: _Toc23227]
附件9、实施方案
实施方案
	提示：
1.供应商应根据本次采购项目要求，对所投服务进行详细的说明与描述。
2.供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	



供应商：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日

附件10、拟投入本项目人员配备一览表

拟投入本项目人员配备一览表
	序号
	项目组所任职务
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业/资格
	从事本工作时间
	典型业务与技术专长

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	




供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日
[bookmark: _Toc5921]
附件11、企业类似项目一览表

企业类似项目一览表

	序号
	合同名称
	业主单位
	项目时间
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	




供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日

附件12、中小企业声明函
中小企业声明函

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号）的规定，本公司(联合体）参加                  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下:
1.（标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业)；承建（承接）企业为（企业名称)，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；
2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建（承接）企业为(企业名称)，从业人员    人，营业收入为___万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；
…………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


企业名称（盖章）：

日  期：
[bookmark: _Toc14042]
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件13、残疾人福利性单位声明函


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




供应商名称：（盖章）

日期:       年      月     日






[bookmark: _Toc7573]
附件14、响应保证承诺书

响应保证承诺书
致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；
2.成交后不依法与采购人签订合同；
3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；
4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

 

投标（响应）人：        （盖公章）

地址：                                                                

电话：                     传真：                      

电子邮件：                 邮编：                      

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：                                 

日期： 
[bookmark: _Toc9516]
附件15、响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

	与响应供应商存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日

[bookmark: _Toc58248882][bookmark: _Toc4098][bookmark: _Toc57376408][bookmark: _Toc23660][bookmark: _Toc6898]






第4章 [bookmark: 招标书][bookmark: _Toc19236][bookmark: _Toc23981] 采购内容


采购内容
江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司受苏州相城经济技术开发区管理委员会的委托，就其拟采购的经开区电力管线咨询服务采用竞争性磋商方式进行采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。
[bookmark: _Toc30080][bookmark: _Toc14261][bookmark: _Toc63066515][bookmark: _Toc8564][bookmark: _Toc58248884][bookmark: _Toc27667][bookmark: _Toc57376410]一、磋商编号：JSZC-320507-RHHH-C2024-0163号
[bookmark: _Toc8029][bookmark: _Toc22665]二、项目名称：经开区电力管线咨询服务
[bookmark: _Toc31907]三、采购需求：
（一）项目概述：
随着城市建设的快速发展和能源结构的优化调整，电力服务需求日益增长，对电力供应的安全性、稳定性和经济性提出了更高要求。为提升政府部门的电力服务水平，提高能源利用效率，降低项目成本，现决定开展电力咨询服务政府采购项目。本项目旨在通过引进专业的电力咨询服务单位，为政府部门提供全面、系统、高效的电力服务解决方案，包括不同电压等级的线路迁改项目的前期电力咨询和方案优化、供电流程代办等。
（二）采购内容：
1、项目前期规划阶段，提供合理、可行的迁改或入地建议方案，为整体规划方案提供有力支持。
2、项目设计阶段，优化线路路径，制定较为经济合理的方案。
3、根据优化方案作出相对精确的项目估算，为项目投资预算提供有力的支撑材料。
4、根据项目现场实际情况，制定详实、可行的供电项目节点计划书，严格按照项目节点计划书推进项目进展。
5、根据项目进度节点要求办理迁改及供配电项目的供电申请、审图、验收等流程。
6、按照工程进度节点联系并跟进项目供电外部施工进度，协调各物资生产及施工单位。
7、根据各项目实际情况，配备专业的设计、咨询和工程团队，提高项目的高效性。
备注：
1.迁改及供配电项目进度节点是按照采购单位资料齐全的前提下按期完成，若采购单位资料缺失而影响项目进度，项目进度节点则作相应顺延。
2.服务提供方不负责办理供配电项目相关测绘、规划、开挖、电缆盘占位等手续，该手续由采购单位自行办理。
3.服务清单：
	项目种类
	项目类型
	流程内容
	单价最高限价（元）
	拟工程量（个）
	单项最高限价（元）

	一、优化阶段
	35kV及以下
	1.线路现状踏勘现场。
2.根据周边线路情况，线路走向等拟定初步方案。
3.根据初步方案，商讨优化可行性并绘制图纸。
4.将优化后方案与业主管理部门进行沟通→修改→再确定。
5.依据优化后方案，编制材料清单，做出初步的估算。
6.估算金额给予主业单位项目负责人参考并讨论。
	18000
	7
	126000

	
	35kV以上
	1.高压现状踏勘现场。
2.根据周边线路情况，线路走向等拟定初步方案。
3.根据初步方案，商讨优化可行性并绘制图纸。
4.将优化后方案与业主管理部门进行沟通→修改→再确定。
5.依据优化后方案，编制材料清单，做出初步的估算。
6.估算金额给予主业单位项目负责人参考并讨论。
	45000
	2
	90000

	二、流程阶段
	35kV以下
	1.收集甲方资料，代表业主提交供电申请。
2.协调业主签订设计合同，全程跟踪设计单位，与设计单位沟通优化设计方案，控制成本；协调图纸审核。
3.协调业主单位与供电单位签定施工合同并缴费。
4.协调供电施工单位进行物资采购等施工准备（包含物资招标）
5.施工过程中协调各施工单位，并办理相关停送电事宜，确保通电时间节点。
	25000
	7
	175000

	
	35kV
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备注：任一类型的项目报价均不得超过对应的单价最高限价，否则按无效响应处理。
4.项目服务内容及时间进度节点（实际天数不得超过所需时间)：
	35kV及以上项目

	步骤
	流程内容
	所需时间
	备注

	1
	高压现状踏勘现场
	2天
	

	2
	根据周边线路情况，线路走向等拟定初步方案
	2天
	

	3
	根据初步方案，商讨优化可行性并绘制图纸
	2天
	

	4
	将优化后方案与业主管理部门进行沟通→修改→再确定
	7天
	

	5
	依据优化后方案，编制材料清单，做出初步的估算
	2天
	

	6
	估算金额给予采购单位项目负责人参考并讨论
	2天
	

	项目优化阶段总天数
	17天
	

	项目正式阶段流程

	1
	收集甲方资料，代表业主提交供电申请
	1天
	具体根据甲方的盖章时间

	2
	协调业主签订设计合同，全程跟踪设计单位，与设计单位沟通优化设计方案,控制成本;协调图纸审核
	30-60天
	具体根据甲方的盖章和付款时间

	3
	协调业主单位与供电单位签定施工合同并缴费
	7天
	具体根据甲方实际用印时间及付款时间

	4
	协调供电施工单位进行物资采购等施工准备(包含物资招标)
	30天
	

	5
	施工过程中协调各施工单位，并办理相关停送电事宜，确保通电时间节点
	60天
	

	项目正式阶段(流程)总天数
	130-160天
	

	35kV以下项目

	步骤
	流程内容
	所需时间
	备注

	1
	高压现状踏勘现场
	1天
	

	2
	根据周边线路情况，线路走向等拟定初步方案
	1天
	

	3
	根据初步方案，商讨优化可行性并绘制图纸
	1天
	

	4
	将优化后方案与业主管理部门进行沟通→修改→再确定
	3天
	

	5
	依据优化后方案，编制材料清单，做出初步的估算
	2天
	

	6
	估算金额给予采购单位项目负责人参考并讨论
	2天
	

	项目优化阶段总天数
	10天
	

	项目正式阶段流程

	1
	收集甲方资料，代表业主提交供电申请
	1天
	具体根据甲方的盖章时间

	2
	协调业主签订设计合同，全程跟踪设计单位，与设计单位沟通优化设计方案,控制成本;协调图纸审核
	21天
	具体根据甲方的盖章和付款时间

	3
	协调业主单位与供电单位签定施工合同并缴费
	7天
	具体根据甲方实际用印时间及付款时间

	4
	协调供电施工单位进行物资采购等施工准备(包含物资招标)
	15天
	

	5
	施工过程中协调各施工单位，并办理相关停送电事宜，确保通电时间节点
	40天
	停电时间需要提前一个月报计划

	项目正式阶段(流程)总天数
	85天
	



四、综合说明：
1、磋商供应商需在响应文件中明确服务内容和服务方案。
2、磋商供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、磋商供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其响应文件将被拒绝。
4、其他要求：
4.1供应商在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由供应商自行承担。如遇突发情况，供应商需协助采购人完成需要配合的服务。
4.2供应商需严格按采购文件中规定的时间完成项目全部工作内容，如在实施的过程中出现错误、误差的，供应商需及时更正至采购人确认并经主管部门验收合格。
4.3本项目不允许转包、分包，发现查实者一律取消合同。
4.4供应商应对服务危险性、潜在危险认真考虑周全，对所有项目安全负责，并承担由此可能产生的一切费用，采购人不承担任何责任；如需采购人配合的工作，供应商需及时通知采购方。
5、本项目报价包括完成本项目所需的全部服务内容、师资、交通、食宿、教材及辅材、管理、协调、人工、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任、代理服务费等各项应有费用。
6、知识产权：成交单位须保障采购人在使用该服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，成交单位须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用（含律师费）。如采购人因此而遭致损失的，成交单位应赔偿该损失。
7、服务时间：合同签订后2年或完成合同内项目委托完毕。
8、服务地点：采购人指定地点。
9、验收：
（1）验收时间：采购方根据实际情况在合理时间内进行验收。
（2）验收标准：项目完工后，需方按国家标准、采购文件及工程量清单进行验收。
10、对实施后无法进行复核的施工内容，成交单位必须留下可证明相应工程量的影像资料，结算时如无影像资料或提供资料无法反映相应的工作量，结算审核时有权按照有利于发包方的原则进行处理。
11、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上最后发布的公告为准。
12、服务费
（1）成交单位须按前附表的规定计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。
（2）成交单位如果未按规定缴纳服务费，磋商采购单位将保留诉讼的权利。
（3）缴纳代理服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。（注：仅对开票信息内容填写完整的供应商开具增值税专用发票。发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。）
13、付款方式：银行转账等。
14、付款步骤：详见合同
五、项目的终止
出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：
1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
4、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。
六、政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理
根据政府采购等相关法律法规的规定，现对相关政府采购政策的具体实施规定如下：
（一）政府采购节能产品、环境标志产品
根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，采购人拟采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的，应当通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询、了解国家确定的认证机构和获证产品相关情况，根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，依据认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，并按照节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的最新规定执行。
七、进一步明确政府采购促进残疾人就业政策
符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加本次政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
八、进一步明确政府采购支持监狱企业发展政策
符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加本次政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
九、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
本项目为专门面向中小企业采购的项目，故不执行价格评审优惠的扶持政策。





第5章 [bookmark: 合同的特殊条款][bookmark: _Toc3589][bookmark: _Toc26481] 合同及主要条款

[bookmark: _Toc32730]
合同主要条款
委托方（甲方）：
顾问方（乙方）：
甲方委托乙方就经开区电力管线咨询服务提供技术咨询，并支付技术咨询报酬，乙方接受委托提供此项技术咨询工作。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，双方经过平等协商，达成如下合同条款，共同遵守。
一、项目名称：经开区电力管线咨询服务
二、咨询的内容、形式和要求
2.1 咨询内容：
2.1.1项目前期规划阶段，提供合理、可行的迁改或入地建议方案，为整体规划方案提供有力支持。
2.1.2项目设计阶段，优化线路路径，制定较为经济合理的方案。
2.1.3根据优化方案作出相对精确的项目估算，为项目投资预算提供有力的支撑材料。
2.1.4根据项目现场实际情况，制定详实、可行的供电项目节点计划书，严格按照项目节点计划书推进项目进展。
2.1.5根据项目进度节点要求办理迁改及供配电项目的供电申请、审图、验收等流程。
2.1.6按照工程进度节点联系并跟进项目供电外部施工进度，协调各物资生产及施工单位。
2.1.7根据各项目实际情况，配备专业的设计、咨询和工程团队，提高项目的高效性。
2.2时间要求：自本合同签订之日起，按照不同电压等级的单个项目的时间节点进度计划表，严格执行，并在项目竣工验收后取得甲方的成果验收许可。
2.4 人员配置
乙方指派技术人员        组成技术咨询团队，同时指派       作为本项目的负责人。乙方指派的项目负责人和技术咨询人员应实际参与本合同的技术咨询工作。
未经甲方事先书面同意，乙方不得随意更换技术咨询人员。若乙方需变更技术咨询人员或负责人，乙方须提前3个工作日书面通知甲方并取得甲方同意。若不经甲方书面同意，乙方私自变更技术人员的，每发生一次，甲方有权要求乙方支付5000元/人的违约金，若因此出现的其他损害甲方权益的情形，乙方须进行赔偿；若甲方认为乙方指派的技术咨询人员不能胜任的，乙方应在3个工作日内及时予以更换。如在3个工作日内不能及时更换到位的，委托方有权按500元/人/日作为违约金从合同支付款中扣除，给甲方造成其他损失的，乙方应当赔偿。乙方指派的项目负责人和技术服务人员应实际参与本合同的技术服务工作。且无论因何种原因引起技术咨询人员更换的，乙方应确保更换后的技术咨询人员资质、能力不低于变更前的技术咨询人员且满足甲方要求。
三、完成期限、地点和方式
3.1 乙方应按本合同第二条的约定，在指定时间内完成相应的工作。除不可抗力或本合同另有约定之外，本合同约定的期限一律不予顺延。
3.2 合同生效期以双方签订合同日期为准，乙方应在上述约定期限内应完成最终实际工作，完成相关部门的审批。
四、委托方的协作事项
在合同签订后，甲方应在其能力范围内及时向乙方提供进行各项工作所需的资料或界定条件。
五、技术情报和资料的保密
乙方应对服务过程中接触和知悉的甲方资料和信息以及其在服务期间所获得的所有分析数据及文件严格保密，未经甲方事先书面同意，乙方或乙方雇员均不得发表、引用或向第三者提供或泄露与本项目、服务、合同或甲方的业务活动有关的任何资料或信息以及双方为履行合同而形成的工作成果和意见，也不得用于与本咨询项目无关的任何其他项目或目的。即使乙方或乙方雇员并非为了营利目的，也必须经甲方事先书面同意。否则，甲方有权要求乙方承担由此遭受的全部损失。
甲方对乙方提供文件，承担不向第三方泄露的责任，但用于实施本项目有关事项时除外。
本保密条款独立存在和生效，不因本合同的无效、被撤销、解除或终止而消灭，上述义务在本合同有效期及终止后持续有效。
六、验收、评价方法
乙方工作成果的验收以甲方最终的书面确认为准，即乙方交付之所有正式工作成果必须经甲方书面确认同意方可视为验收合格。甲方未对乙方工作成果予以书面确认的，视为不予认可，不得视为对工作成果的默认。
七、报酬及其支付方式:
7.1 合同价款：含税总金额为人民币    元（大写  ），不含税总金额为人民币      元（大写    ），税率为  %，本合同不含税金额固定，税金若因增值税税率变化，以适行税率为准。
上述合同费用包括为完成所有合同内容以及本项目所需的劳务支出、咨询费、保险、配套费用、税费、专家评审费、调查费、纸质费、通讯费、交通费、专利技术费及服务相关等所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经双方事先书面协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素、规则、规章、政策等其他变化因素而变动。
7.2 付款步骤：
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22]合同生效后，甲方按季度向乙方支付进度款，根据当季度的工作验收报告，支付当季度完成项目对应金额的50%，项目经验收合格后甲方向乙方支付余款至70%，剩余尾款在1年内付清。

7.3付款方式：银行转账等。
八、甲乙双方权利义务
（一）甲方权利义务
1.阐明咨询的问题、按照合同约定和乙方的书面要求在甲方能力范围内提供技术背景材料及有关资料，并对其完整性、真实性、时效性负责。甲方不得要求乙方提供违反国家有关法律、法规、行业标准的咨询服务。
2.在合同履行过程中，对于乙方按约定提交的优化设计方案、数据成果等，甲方应及时审批验收。
3.在乙方不存在违约的情况下，按照本合同约定日期按时支付价款。
4.甲方对合同约定的收费标准和支付时间已充分了解。
5.当咨询进度中，有需要增加或变更咨询内容时，甲方应向乙方提出书面的变更通知单。
6.甲方有权监督和了解乙方的咨询服务进度，有权随时查看乙方的服务进度，甲方如对乙方的咨询服务有任何意见或认为服务不符合甲方要求的，乙方应在甲方指定的期限内及时予以改正。
（二）乙方权利义务
1．乙方应保证具备履行并完成本合同约定内容的国家规定资质、许可和备案及符合本项目要求的资质条件，乙方项目组中具备资质的人员数量和专业应满足本项目要求，确保具备实施咨询服务的资质和专业技能，且没有被列入行业主管部门的不良信用记录。如因乙方或乙方项目组人员资质、备案、许可等事宜，而导致本合同无法实施的，则责任全部由乙方予以承担，且甲方有权立即解除本合同、要求乙方退还全部费用，并有权要求乙方赔偿合同总价的30%作为违约金，给甲方造成其他损失的，乙方还应予以赔偿。
2．乙方应利用自己的知识和经验，按照合同约定的目标、内容及范围开展咨询服务工作，甲方或政府部门或其委托的相关单位对乙方工作的任何形式的审查、确认，均不免除或减轻乙方应依法、依约承担的责任。
3．乙方应提前以书面形式通知甲方需要提供的资料清单、内容和形式，并协助甲方准备相应的资料。乙方对甲方提供的资料具有审核义务，如需甲方调整、补充提供相关材料，乙方须于收到甲方资料24小时内书面告知甲方，以便于甲方及时补充。否则，视为甲方已提供完整并符合要求的资料，乙方不得以甲方未按约提供资料或提供的资料不符合要求为由拖延合同履行。
4．乙方应根据本合同约定完成委托事务和进度安排，积极主动向甲方通报工作进展情况，接受甲方的工作进展监督和指导，按期完成咨询服务或者解答甲方的问题。
5．因履行本合同产生的工作成果，包括为履行委托事务而编制文件资料的所有权及其知识产权等权益均归甲方所有。乙方提供的工作成果，不得侵犯其他任何第三方的任何权利，否则，乙方应承担由此引起的一切后果并赔偿因此给甲方造成的损失。乙方对于甲方提供的技术背景材料、技术资料、数据应当妥善保管，并只能用于本合同项下的咨询工作。
6．未经甲方事先书面同意，乙方将本合同项下的任何工作以任何方式分包、转包或委托给任何第三方实施，甲方有权选择单方解除本合同，不再另行向乙方支付任何费用，且有权要求乙方退还全部已支付的费用，并有权要求乙方赔偿合同总价的30%作为违约金，乙方应承担由此引起的一切后果并赔偿给甲方造成的损失。
7．乙方项目组人员进入项目现场开展调查工作时，应遵守甲方及现场的安全管理制度和规定，注意自身及他人的安全，在现场工作过程中发生安全事故的，乙方应自行承担全部责任。如因乙方在现场的工作给甲方或第三方造成损失的（包括但不限于人身损害和财产损失），亦应由乙方承担全部责任。
8.乙方人员在为甲方服务期间的安全责任由乙方予以负责，乙方应为其人员购买保险并保持有效，如服务过程中发生任何人身伤害或财产损失事故的，应由乙方予以承担或通过保险进行处理，甲方不承担乙方的人员为本项目工作而发生的用工、医疗、保险及财产和人身伤害赔偿等一切费用。
9．本合同履行完毕或不论任何原因解除或终止时，乙方应在双方终止合作时或甲方要求的期限内将与本合同履行相关的一切资料（包括但不限于甲方所提供的，及乙方应甲方要求所编制的文件等）移交给甲方。乙方逾期移交，应承担相应违约责任。
九、违约金或损失赔偿额的计算方法
9.1 甲方违约责任
（1）甲方无正当理由擅自中止合同时(不可抗力或乙方违约除外)，乙方未开始服务工作的，退还甲方已付的服务服务费；乙方已开始咨询工作的，甲方应根据乙方已完成的且经甲方验收通过的实际工作量支付费用。
（2）合同履行期间，若本合同项目停缓建，双方均有权解除合同，乙方未开始服务工作的，退还甲方已付的服务服务费；已进行咨询工作的，按乙方实际完成且经甲方验收通过的工作量及时结算咨询费。
9.2 乙方违约责任
若出现以下事件，乙方应按合同总价款30%向甲方支付违约金。如出现以下第（2）-（8）项事件，甲方还有权书面通知乙方解除本合同，且不再另行向乙方支付任何费用，且有权要求乙方退还全部已支付的费用，并有权要求乙方赔偿甲方由此所遭受的损失：
（1）合同生效后，如乙方擅自中途终止或解除合同。
（2）乙方丧失履约能力或明确表示不能为甲方提供技术咨询服务的。
（3）若乙方指派的负责人或技术人员未实际参与本合同技术咨询工作或者乙方擅自更换上述人员，经甲方通知后3天内仍未纠正或已严重影响本合同履行的。
（4）乙方技术咨询工作进度或者工作内容不符合本合同约定，经甲方通知后3天内仍未纠正的。
（5）乙方违反合同约定擅自将其合同项下的任何义务转委托、转包、分包给任何第三人或者乙方擅自将技术咨询成果转让给第三人的。
（6）乙方提交的工作成果弄虚作假，不能如实反映实际情况，误导甲方后续工作的。
（7）因乙方疏忽出现商业机密或其他需要保密的信息泄露的。
（8）在合同履行期限内，因乙方过错导致甲方被相关部门问责，或者造成负面社会影响的。
9.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任并继续履行合同。
9.4乙方按国家、行业设计标准、技术规程和江苏省政府部门的相关要求，开展咨询服务工作，及时完成任务。
9.5乙方对所承担的咨询服务工作的质量负责，在满足安全质量的前提下，应尽量优化工程技术方案，合理控制工程造价。由于乙方原因造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，视损失程度应减收相应的咨询服务费，并根据责任赔偿甲方相应损失。
9.6乙方如未能按照协议约定时间节点实现供电目标，每延迟1日应向甲方支付合同总金额1%;单个项目延迟15日以上或各个项目累计延迟达30日及以上的，甲方有权解除本协议，不再另行向乙方支付任何费用，且有权要求乙方退还全部已支付的费用，并有权要求乙方赔偿合同总价的30%作为违约金，乙方应承担由此引起的一切后果并赔偿给甲方造成的损失。
十、不可抗力
10.1 除非合同另有约定，不可抗力系指甲方和乙方都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件。这类事件使合同一方的履约已变得不可能。不可抗力可以包括(但不限于)下列情况：
（1）战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动；
（2）叛乱、革命、暴动或军事政变或篡夺政权，或内战；
（3）暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在承包商或乙方雇用人员内部并且是由于从事本工程而发生的事件除外；
（4）离子辐射或放射性污染：
（5）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；
（6）自然灾害（地震、洪水、海啸、飓风、超强台风、雷击等）；
（7）瘟疫或大规模的传染病。
10.2 遇有不可抗力事件的一方因此影响合同执行时，应在不可抗力事件发生后3日内以书面形式通知对方，并应在不可抗力事件发生后7天内，提供事件详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由以及权威机构签发的书面证明材料的。按照事件对履行合同的影响程度，由双方协商解决是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行。
10.3 因合同一方拖延履行合同而发生不可抗力的，不能免除拖延履行方的责任。
十一、合同生效、变更、中止、解除和终止
11.1本合同自甲乙双方盖章后生效；履行完合同规定的义务后，本合同终止。
11.2对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或委托代理人签署书面补充文件，作为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。
11.3甲方如非因乙方原因单方要求乙方全部或部分中止执行或终止合同，则应当提前5日书面通知乙方，乙方应当立即安排停止执行咨询工作。已进行咨询工作的，按实际完成并经甲方验收通过的工作量及时结算咨询费。
十二、争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、查档费、律师费、差旅费等）由违约方承担。
在合同双方或与第三人之间进行诉讼过程中，除法律法规或国家司法机关依职权要求中止双方有争议的事项以外，本合同约定的其他事项应当继续履行。
有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
十三、其它
本合同一式肆份，具有同等法律效力。甲方执贰份，乙方执贰份。
本合同如有未尽事宜，双方可以签订补充协议予以明确，补充协议与本合同具有同等法律效力。



甲方（盖章）：                 乙方（盖章）： 
法定代表人或                   法定代表人或
授权代表人（签章）：            授权代表人（签章）：
 
签约日期：                      签约日期：
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一、评审方法
1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交单位。
2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。
3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。
4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。
二、评分标准
（一）价格基准分：20分
第一步：磋商报价低于或等于财政预算价格的，为有效磋商报价。超财政预算的磋商报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。
第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为20分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×20%×100。
（二）服务内容方案(49分)
1、针对本项目的整体可行性方案制定比较：方案依据较为充分、详尽具体、针对性强、可操作性强的得7分；方案依据一般，部分内容有针对性、可操作性的得5分；方案依据较差，针对性较差，可操作性较差得3分；未提供方案依据或者不具备可操作性的不得分。
2、针对本项目的线路路径设计方案比较：方案详尽具体、针对性强、可操作性强的得7分；方案一般，部分内容有针对性、可操作性的得5分；方案较差，针对性较差，可操作性较差得3分；未提供方案说明或者不具备可操作性的不得分。
3、项目估算的精确性比较：项目估算方案精确性高、合理性强、可行性强的得7分；项目估算方案精确性一般，部分内容有合理性、可行性的得5分；项目估算方案精确性低，合理性较差，可行性较差得3分；未提供方案说明或者不具备可操作性的不得分。
4、项目进度计划比较：进度计划具体、清晰划分的得7分；进度计划模糊，部分内容有针对性、可操作性的得5分；进度计划较差，针对性较差得3分；未提供进度计划说明或者不具备可操作性的不得分。
5、供电流程进度比较：流程进度方案详尽具体、针对性强、可操作性强的得7分；方案一般，部分内容有针对性、可操作性的得5分；方案较差，针对性较差，可操作性较差得3分；未提供方案说明或者不具备可操作性的不得分。
6、外线施工物资协调及现场管控进度比较：物资协调及现场管控进度方案详尽具体、针对性强、可操作性强的得7分；方案一般，部分内容有针对性、可操作性的得5分；方案较差，针对性较差，可操作性较差得3分；未提供方案说明或者不具备可操作性的不得分。
7、人员配备（人员资格、项目班子配备合理性和完整性等）：人员配置综合素质高，配置人员种类完整的得7分；人员配置综合素质较高，配置人员种类较完整得5分；人员配置综合素质一般，配置人员种类完整较差得3分；未提供人员配置说明不得分。
（三）拟投入项目人员（15分）
1、项目负责人：具有注册电气工程师证书得3分，具有电气或机电类中级工程师及以上职称证书的得2分，最高得5分。需提供社保机构出具的近三个月投标人为其缴纳的养老保险金缴费证明材料。
2、其他项目组成员（项目负责人除外）：
2.1、具有电力专业注册咨询工程师证书的得2分，具有注册电气工程师证书的得2分，最高得4分；
2.2、具有中级工程师及以上职称证书的，有1个得2分，最高得6分。
需提供社保机构出具的近三个月投标人为其缴纳的养老保险金缴费证明材料。
（四）企业综合实力比较（16分）
1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，有一个得1分，最高3分。（响应文件中提供有效证书原件扫描件及证书在中国国家认证认可监督委员会网站（www.cnca.gov.cn）查询有效的网页截图，否则不得分。）
2、投标人具有电力行业(送电工程、变电工程)专业的乙级及以上工程设计资质的，得3分。（响应文件中提供资质证书扫描件，否则不得分。）
3、投标人自2021年01月至今承担过类似电力咨询业绩（时间以合同签订日期为准），有1个得5分，最高得10分，需提供：①采购合同扫描件；②验收报告或验收合格证明扫描件。不提供或提供的业绩不符的不得分。
注：针对评分标准中评分的每一条，响应单位在响应文件中均应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（全文完）
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