无 锡 市 政 府 采 购

（全流程电子化）

公   开

招  标  文  件

项目编号：JSZC-320213-ZHLA-G2025-0007

项目名称：无锡市梁溪区教育设施布局规划修编项目

采购人：无锡市自然资源和规划局梁溪分局

采购代理机构： 中力奥工程建设咨询无锡有限公司

二○二五年八月

- 目   录

第一部分、投标邀请…………………………………………………3-7

第二部分、投标供应商须知……………………………………… 8-24

第三部分、采购需求………………………………………………25-28

第四部分、合同书（格式）…………………………………………29-32

第五部分、附件（投标文件格式）…………………………………33-46

- 第一部分、投标邀请

中力奥工程建设咨询无锡有限公司受无锡市自然资源和规划局梁溪分局的委托，对无锡市梁溪区教育设施布局规划修编项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡市梁溪区教育设施布局规划修编项目 项目编号：JSZC-320213-ZHLA-G2025-0007 采购方式：公开招标 采购内容：无锡市梁溪区教育设施布局规划修编采购 |
| 2 | 采购人：无锡市自然资源和规划局梁溪分局 采购人地址：无锡市梁溪区学前西路2号 采购代理机构：中力奥工程建设咨询无锡有限公司 采购代理机构地址：无锡市滨湖区蠡溪路隐秀苑附房1-8号一楼 |
| 3 | - 采购项目概况、要求： - 采购范围：无锡市梁溪区教育设施布局规划修编服务。 - 服务周期： 90日历天。 - 服务质量要求：交付成果应满足《中华人民共和国城乡规划法》、《江苏省城乡规划条例》、《无锡市城乡规划条例》以及教育系统有关法律、法规要求，满足采购人需求，并经相关单位论证通过。 - 成果要求：本项目提交的成果包括规划说明书、图集、数据库。其中图集内容至少包括区位图、幼儿园现状分析图、中小学现状分析图、居住区及人口分布图、幼儿园规划布局图、中小学规划布局图以及分片区图则。 - 本项目采购预算： 50万元。 （6）本项目最高限价： 50 万元（超出最高限价的报价无效）。 （7）合同履行期限：90日历天。 （8）本项目不接受联合体投标。 （9）本项目是否专门面向中小企业：是。 （10）本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，本项目标的所属行业为其他未列明行业。其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： - 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供关于资格的声明函，格式见附件） - 具有独立承担民事责任的能力（提供具有独立承担民事责任能力的报价供应商有效的营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件加盖公章） - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）由第三方事务所出具的2024年度的财务审计报告和所附已审财务报告的原件扫描件并加盖公章] - 有依法缴纳税收的良好记录；[提供投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或完税证明或银行代扣证明）原件扫描件并加盖公章] - 有依法缴纳社会保障资金的良好记录[提供供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料；（提供相关主管部门证明或完税证明或银行代扣证明）原件扫描件并加盖公章] - 落实政府采购政策需满足的资格要求：投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。 - 本项目的特定资格要求： - 投标供应商授权委托人必须为投标供应商在职员工；[提供法定代表人授权委托书、授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关材料] - 投标供应商必须具备城乡规划编制乙级及以上资质证书；（投标时提供原件扫描件加盖公章） - 项目负责人为投标供应商在职员工项目负责人必须为投标供应商本单位职工；[投标时提供劳动合同原件扫描件、由法定的社保收缴部门出具的由投标供应商企业为其依法缴纳最近三个月中任意一个月的社会保障资金的相关材料（提供含有县/区级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件扫描件），如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关材料。] - 项目负责人具有国家注册城乡规划师证书；（投标时提供原件扫描件加盖公章） - 投标供应商必须提供承诺书，承诺内容包括但不限于：①未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以评标当日代理机构查询结果为准）②未出现单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项的政府采购活动；（投标文件中提供承诺书，格式见附件） - 注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库（2022)3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 5 | 获取招标文件： - 获取招标文件的方式：请有投标意向的供应商在采购文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在采购文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。 - 采购文件获取时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外），截止时间后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 - 采购文件获取地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台” 售价：本项目采购文件免费。 |
| 6 | 采购文件的澄清修改： 1.投标供应商对招标文件提出澄清修改的方式：2025年 8月27日10:00时前，报价供应商对采购文件提出澄清修改要求加盖供应商公章后，以电子邮件形式发送给采购代理机构。 2.采购人对招标文件澄清修改的截止时间：2025年8月27日16:00时，以书面（或电子稿）形式发送给各潜在供应商。 3.本项目不组织统一踏勘现场，由各供应商自行踏勘，费用自理。 |
| 7 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 投标文件的接收信息： 1.网上投标截止时间：2025年9月12日13:30止，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 2.网上投标解密时间：2025年9月12日13:30 3.解密时限：开启解密后30分钟，通过江苏省政府采购（苏采云）平台（使用“CA数字证书”）解密。 4.接收地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台” |
| 10 | 开标有关信息： 开标时间：2025年9月12日13:30时 开标地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅 |
| 11 | 评审有关信息： 评审时间：2025年9月12日开标结束 评审地点：通过江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn/）线上评审 |
| 12 | 投标文件制作要求： - 因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。 2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 |
| 13 | 特别提醒： （一）供应商“账号注册”及CA办理 1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。 （2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 （3）CA驱动下载： 在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00） 2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。 3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。 技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 （二）完成项目参与，获取采购文件 供应商可在项目招标公告附件中查看公开采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”—“采购项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”—“参与投标”—“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 （三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注中力奥工程建设咨询无锡有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。 （四）线上不见面开标 1.本项目进行线上不见面开标活动，供应商应在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备，在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解密完成后及时关注开标大厅，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败，供应商自行承担后果。 |
|  | 2.若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 14 | 采购人：无锡市自然资源和规划局梁溪分局 采购单位统一社会信用代码：11320200MB18395370 采购单位联系人：张妍 联系电话： 0510-81009930 联系地址：无锡市梁溪区学前西路2号 代理机构名称：中力奥工程建设咨询无锡有限公司 代理机构统一社会信用代码：91320211MA25JHAE3B 代理机构联系人：顾芸、史隽莹、李颂庆 联系电话：0510-85039070 联系地址：无锡市滨湖区蠡溪路隐秀苑附房1-8号一楼 邮政编码：214000 电子邮件地址：zhongliao_2021@163.com |

- 第二部分、投标供应商须知

- 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 采购文件：

1.采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标供应商应在江苏政府采购网 （http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//）登录“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）下载采购文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.采购文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

4.采购文件仅作为本次招投标使用。

5.本项目不接受联合投标。

- 采购文件的解释：

1.投标供应商如有需要对采购文件要求澄清或修改的问题，请以书面或电子邮件提出，并按“投标邀请”规定的时间将书面形式或电子邮件形式至中力奥工程建设咨询无锡有限公司，联系方式详见“投标邀请”。

2.采购人、采购代理机构将按“投标邀请”规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

- 采购文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改应当在江苏政府采购网上发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.投标供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载采购文件的，还需提交获取文件回执函。采购人或者采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构对无效质疑不予受理。

- 投标文件的组成：（相应内容上传至投标客户端）

- 投标文件封面（格式见附件）

- 第一部分：商务标

1.响应函（格式见附件）

2.证明文件

2.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）

（2）投标供应商有效的营业执照或相关部门的登记证明文件（原件扫描件加盖公章）；

（3）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方事务所出具的2024年度的财务审计报告和所附已审财务报告；（原件扫描件加盖公章）

（4）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或完税证明或银行代扣证明）；（原件扫描件加盖公章）

（5）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或完税证明或银行代扣证明）；（原件扫描件加盖公章）

（6）投标供应商的《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》；（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）

（7）投标供应商法定代表人授权委托书；（格式见附件）

（8）投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证（原件扫描件，正、反双面扫描）；

（9）授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关材料；（原件扫描件，如为法定代表人可不提供）

（10）投标供应商有效期内的城乡规划编制乙级及以上资质证书（原件扫描件加盖公章）；

（11）项目负责人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关材料；（原件扫描件，如为法定代表人可不提供）

（11）项目负责人的注册城乡规划师证书（原件扫描件加盖公章）；

（12）承诺书（格式见附件）

注：①投标供应商访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。信息登记表所记录的信息如能相应满足采购文件规定的资格、资信条件的，在本项目评标评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。

②若法定代表人或负责人（法定代表人或负责人姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标的，不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。（法定代表人作为项目负责人的也不需要提供劳动合同或社保证明）

③法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加项目采购和签订合同。

④上述资格文件中的资格、资信文件必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

2.2补充证明文件：

（1）投标供应商基本情况声明（格式见附件）

（2）人员配置表（格式见附件）

（3）投标供应商认为必须提供的其他证明材料（如有自行添加）

- 3.开标一览表（格式见附件）

- 4.明细报价表（格式见附件）

- 5.服务要求响应表（格式见附件）

- 6.投标供应商认为有必要提供的承诺、声明和资料（如有自行添加）

第二部分：技术标

- 1.对项目的理解与认识

- 2.现状分析

- 3.相关规划规划分析

- 4.总体思路及设想

- 5.项目编制进度计划和各阶段进度的保证措施

- 6.项目重点、难点剖析

- 7.质量保障及后期服务承诺

- 投标文件的编制要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

- 2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 3.本招标文件中要求涉及的盖章部分均可使用CA签章。

4.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

5.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

6.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

7.投标费用自理。

8.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录政府采购交易管理一体化系统获取采购文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

9.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

10.投标供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

11.投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

12.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

13.投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

- 投标报价说明：

1. 报价应包括本次采购范围内及服务期间的各项费用报价，包括但不限于项目调研费、编制费、成果印刷费、现场费用、交通工具使用费、通信费用、测量费用、专家验收会等相关费用、服务所需地形图及相关资料等收集费、代理服务费、法定取费与税金等全部费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用包含在内），即完成本项目服务的全部费用，本项目为固定报价，报价后项目费用不受履行过程中市场变化等各因素的影响。

2.投标供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

3.所有的方案必须符合国家标准或规范的要求。

4.投标供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的方案进行自主报价。投标报价，以人民币万元或元为单位报价。

5.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，明确评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

5.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间（一小时）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

网上投标：

- 无效投标文件的确认：

- 投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

  - 电子投标文件未按规定期限上传的；

  - 电子投标文件未按采购文件要求签章的；

  - 投标供应商未按采购文件要求解密投标文件的；

  - 投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

  - 不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件；

  - 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

  - 投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

  - 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

  - 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

  - 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

  - 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

  - 投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

  - 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

  - 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

  - 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 不同供应商的响应文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的；

  - 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

  - 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

  - 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

  - 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

  - 投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

  - 未提供技术文件的；

  - 投标报价超过采购文件规定的预算金额或者最高限价的；

  - 投标报价属于启动异常低价投标（响应）审查的情形之一的，且投标供应商未能在规定时间内提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

  - 未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

  - 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

  - 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

  - 投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

- 开标、评标：

- 1.开标工作程序

- 1.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

- 1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

- 1.3投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定执行。

- 1.4投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 1.5解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

- 1.6投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不进行评审。

- 1.7投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

- 2.投标供应商资格审查

- 2.1公开招标采购项目开标结束后，投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构组建的资格审查小组负责。

- 2.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供的资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

- 2.3关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：投标供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

- 对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库（2015)150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

- 2.4查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或采购代理机构应填写《无锡市政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.5资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.评标工作程序

3.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

3.2投标文件符合性检查

3.2.1评标委员会将对资格符合的投标文件进行评审，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |
| 1 | 投标报价 | 未出现不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；未出现投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；未出现投标报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的。 |
| 2 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价，投标供应商须按规定进行在线确认。 |
| 3 | 报价合理性 | 投标报价如出现属于启动异常低价投标（响应）审查的情形，启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间（一小时）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |
| （二）商务要求 |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求（90天）。 |
| 5 | 投标文件的签署和盖章 | 未出现电子投标文件未按招标文件要求签章的；未出现投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的或没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；未出现电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；未出现投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；未出现投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的； |
| 6 | 投标文件内容 | 满足招标文件实质性要求，未出现不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；未出现不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；未出现不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；未出现同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。 |
| 7 | 附加条件 | 未出现投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 8 | 无效情形 | - 投标文件中未有法律法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| （三）技术要求 |  |  |
| 9 | 技术标 | 投标供应商按招标文件要求提供技术标。 |
| 特别说明：以上符合性审查内容，由评标委员会依据上述符合性审查的相应要求，对投标文件的有效性、完整性和具体响应情况进行整体性审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性条件的报价、商务、技术模块中。 |  |  |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.2.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2.3招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

3.2.4除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.2.5采购人及采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.2.6对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.3评委会组织负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

3.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

3.3.3对投标文件进行比较和评价；

3.3.4根据招标文件评分办法，向采购人推荐3名中标候选供应商；

3.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

3.4评委会成员应当履行下列义务：

3.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

3.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

3.4.4参与评标报告的起草；

3.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

3.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

3.5评标内容的保密

3.5.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

3.5.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

3.6比较与评价

3.6.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.6.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.6.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

4.评标方法：

4.1投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

4.2比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

在最大限度满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商，为第一中标候选供应商。

如投标供应商提供虚假材料，将按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

5.评分项目及分值（总分100分）：

（1）投标报价                              25分

（2）商务标                                25分

（3）技术标                                50分

5.1各项评分标准：

（1）投标报价（25分）

本项目价格权值为25%，采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

（2）商务标（25分）

（2.1）投标供应商业绩（3分）：投标供应商自2021年1月1日以来承担过同类项目的，每提供一个得1分，最高得3分。（业绩的起算日期以合同签订日期为准，提供项目合同原件扫描件并加盖公章上传至投标文件中，未按要求提供的不得分；）

（2.2）投标供应商认证（3分）：投标供应商具备有效期内并经全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询为有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得3分。（提供认证证书原件扫描件加盖供应商公章及查询网站截图上传至投标文件中，未按要求提供的不得分。）

（2.3）投标供应商奖项（3分）：2021年1月1日以来，供应商获得省级及以上政府部门颁发奖项的得1.5分；获得市级政府部门颁发奖项的得1分，本项最高得3分，限评两项。（提供获奖或荣誉证书原件扫描件上传至投标文件中，奖项的起算日期以获奖或荣誉证书落款时间为准，未按要求提供的不得分。）

（2.4）拟投入服务团队人员（16分）

（2.4.1）项目负责人（4分）：

①具有正高级或研究员级职称得2分，具有副高级职称得1分，本项最高得2分；（提供职称证书原件扫描件并加盖公章上传至投标文件中，未按要求提供的不得分。）

②自2021年1月1日以来承担过的规划类项目：获得省级及以上政府部门颁发奖项的得2分；获得市级政府部门颁发奖项的得1分，本项最高得2分，限评一项。（时间以奖项落款时间为准，提供项目合同及获奖或荣誉证书原件扫描件并加盖公章上传至投标文件中，未按要求提供的不得分。）

（2.4.2）项目组人员配备（项目负责人除外）（12分）：

①具有规划类专业高级（含）以上职称的，有1人得1分，最高得3分；

②具有国家注册城乡规划师的，有1人得1分，最高得1分；

③具备规划、地图学与地理信息系统、建筑、给排水、交通工程、环境工程、园林、电气工程等相关专业（以职称证书专业为准，未体现专业的另须提供职称评审表或毕业证书）的人员，有1个得1分，最高得8分；

注：投标文件中提供《人员配置表》（格式见附件）、法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为项目组成员（项目负责人除外）依法缴纳的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料[提供相关主管部门证明或银行代扣证明，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料）]、职称证书（未体现专业的另须提供职称评审表或毕业证书）、国家注册城乡规划师证书原件扫描件并加盖公章上传至投标文件中，未按要求提供的不得分。

（3）技术标（服务方案）（50分）

（3.1）对项目的理解与认识（6分）

包括：①研究背景（2分）；②规划依据（2分）；③指导思想（2分）。

- 对项目的理解与认识（包含研究背景、规划依据、指导思想）的合理性、规范性、完整性进行综合评分：以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分/项；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得1分/项；以上内容存在 1 处以上瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得0.5分/项；未提供或不满足采购需求的，得0分/项。

（3.2）现状分析（9分）

包括：①现状人口及现状学生分析（3分）；②现状幼儿园及使用效率情况（3分）；③现状中小学及使用效率情况（3分）。

- 对现状分析（包含现状人口及现状学生分析、现状幼儿园及使用效率情况、现状中小学及使用效率情况）的合理性、全面性、分析详细程度进行综合评分：以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得3分/项；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得2分/项；以上内容存在 1 处以上瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分/项；未提供或不满足采购需求的，得0分/项。

（3.3）相关规划规划分析（10分）

包括：①国土空间总体规划（2.5分）；②控制性详细规划（2.5分）；③市、区相关教育专项规划（2.5分）；④其他专项规划（如历史文化名城保护规划、绿地系统规划、城市更新规划等）（2.5分）。

对相关规划规划分析（包含国土空间总体规划，控制性详细规划，市、区相关教育专项规划，其他专项规划）的合理性、全面性、分析详细程度进行综合评分：以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2.5分/项；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得1.5分/项；以上内容存在 1 处以上瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得0.5分/项；未提供或不满足采购需求的，得0分/项。

（3.4）总体思路及设想（10分）

包括：①技术路线（2.5分）；②规划思路（2.5分）；③总体布局（2.5分）；④分片区规划（2.5分）。

对总体思路及设想（包含技术路线、规划思路、总体布局、分片区规划）的合理性、全面性、可实施性进行综合评分：以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2.5分/项；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得1.5分/项；以上内容存在 1 处以上瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得0.5分/项；未提供或不满足采购需求的，得0分/项。

（3.5）项目编制进度计划和各阶段进度的保证措施（5分）

包括：①进度计划（2.5分）；②保障措施（2.5分）。

对项目编制进度计划和各阶段进度的保证措施（包含进度计划、保障措施）的合理性、有效性、可实施性进行综合评分：以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2.5分/项；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得1.5分/项；以上内容存在 1 处以上瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得0.5分/项；未提供或不满足采购需求的，得0分/项。

（3.6）项目重点、难点剖析（5分）

包括：①工作重点（2.5分）；②工作难点（2.5分）。

对项目重点、难点剖析（包含工作重点、工作难点）的合理性、切合项目实际情况、剖析深度进行综合评分：以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2.5分/项；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得1.5分/项；以上内容存在 1 处以上瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得0.5分/项；未提供或不满足采购需求的，得0分/项。

（3.7）质量保障及后期服务承诺（5分）

对质量保障及后期服务承诺的合理性、有效性、可实施性进行综合评分：以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得3分；以上内容存在 1 处以上瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求的，得0分/项。

注：上述评分项中所称“瑕疵”是指：内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后描述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

5.2评分说明

1）未列入本评分办法的其他条件不作为评分内容。

2）每项评分的具体内容和方法按上述评分办法由评标委员会成员独立评分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。客观部分各评标委员会成员的评分应一致，主观部分评分项应当取各评标委员会成员评分的平均值，各分项得分合计即为投标供应商总得分。最终得分最高的为排名第一的成交候选供应商，评分办法的解释权属采购人。

- 定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法推荐中标候选供应商。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按招标文件的要求，在评审报告推荐的中标候选供应商中，依法确定中标供应商。采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在媒体上发布中标结果公告。采购代理机构和评标委员会小组对未中标原因不作解释。如有质疑，投标供应商按中华人民共和国财政部令【第94号】《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定提交资料：投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： （一）投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。 投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《关于印发〈政府采购质疑处理流程〉的通知》（苏财购〔2018〕86号）等有关法规处理。

2.投标、开标及定标的整个过程均接受区政府采购监管部门的监督。

3.在发布中标公告的同时，中力奥工程建设咨询无锡有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

- 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1. 符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为；

3. 投标供应商的报价超过最高限价范围的；

4. 因重大变故，采购任务取消。

- 投标保证金：

- 本项目不需要缴纳投标保证金。

- 中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

3.与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的：

4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标单位的投标文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经中力奥工程建设咨询无锡有限公司见证后生效。

- 本项目不收取履约保证金。

- 采购代理机构监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 代理服务费：

1.本项目代理服务费由中标供应商领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

2.本项目采购代理服务费，参照计价格[2002]1980号所规定的收费标准的八折计取，即100万元以下费率为1.2%。

3.中标供应商如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

- 其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

- 政府采购信用担保：

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

- 政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

- 第三部分、采购需求

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）项目背景：

1、适应人口变化形势，优化教育资源配置

积极适应人口出生、流动趋势，建立教育资源供给调度制度。科学应对因出生人口总体下降、人口类型和年龄构成差异化带来的基础教育各学段学龄人口变化，研判教育设施需求变化，增强资源配置的灵活性和适应性，及时调整优化梁溪区中小学幼儿园布局。

2、衔接梁溪区国土空间分区规划（2021—2035年）

贯彻市委、市政府关于大力推进教育高质量发展重要决策部署，适应教育改革发展需要，充分对接梁溪区国土空间分区规划（2021—2035 年），结合梁溪区教育发展实际，优化教育资源配置，促进教育优质均衡发展，全面提升区域教育现代化水平。

- 采购标的须实现的目标：

对无锡市梁溪区教育设施布局规划进行修编，结合现状学校公布，形成现状梁溪区中小学学区数据库；根据实际上学需求，分区提出差异化千人比指标标准，为各单元国土空间详细规划编制提供技术支撑；针对重点地区优化控规教育设施用地布局。

- 为落实政府采购政策需满足的要求：

本项目专门面向中小微企业。

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.法律、法规、标准

（1）《中华人民共和国教育法》（2021年修正）

（2）《中华人民共和国义务教育法》（2018年修正）

（3）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）

（4）《江苏省义务教育学校办学标准（试行）》（2015）

（5）《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（2016）

（6）《江苏省义务教育学校标准化建设监测办法（试行）》（2016）

（7）《江苏教育现代化指标体系》（2016）

（8）《县域义务教育优质均衡发展督导评估办法》（2017）

（9）《江苏省义务教育优质均衡发展县（市、区）评估实施办法》（2018年）

（10）《城市居住区规划设计标准》（2018）

（11）《江苏省优质幼儿园评估标准及评估细则》（2020）

（12）《市政府关于统筹推进城乡义务教育一体化 促进优质均衡发展的实施意见》（2017）

（13）其他相关法律法规和标准

2.相关规划

（1）《江苏省教育现代化2035》

（2）《无锡市区教育设施布局规划（2018-2035）》

（3）《无锡市梁溪区“十四五”教育设施布局规划及优化教育供给三年行动计划（2024～2026年）修编》

（4）《无锡市梁溪区国土空间分区规划（2021—2035年）》

（5）梁溪区控制性详细规划

项目实施时，若有相关新的规范、规程等颁布，则应按照新颁规范、规程实施。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1. 质量要求

交付成果应满足《中华人民共和国城乡规划法》、《江苏省城乡规划条例》、《无锡市城乡规划条例》以及教育系统有关法律、法规要求，满足采购人需求，并经相关单位论证通过。

- 2.安全要求：符合相关安全管理规定，确保安全无事故。

- 3.技术要求：严格按照以上规范标准执行。

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购标的的数量：无锡市梁溪区教育设施布局规划修编服务。

2.服务期要求：计划工作周期总计90个日历天，工作计划要求如下：

2.1 初步成果阶段

现状调查、基础资料收集，并与组织方座谈、沟通，并进行相关规划资料的收集、整理和分析，以及基础资料分析研究，同时形成初步成果。

2.2 中间成果阶段

确定规划目标，确定各街道板块就学人口规模以及就学需求规模预测，与相关部门开展必要的沟通、讨论交流，并形成中期成果。

2.3 正式成果阶段

在中期成果讨论后，根据各部门反馈的意见，进行修改完善，细化、完善方案，形成完整的论证成果，并根据论证意见，完善最终成果。（若因项目汇报安排等因素导致时间延后，则时间相应顺延）。

3.采购项目实施的地点：梁溪区行政管辖区域，含崇安寺、清名桥、惠山、北大街、广益、扬名、山北、黄巷、瞻江9个街道，总面积约72.12平方千米。

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.服务标准：交付成果应满足《中华人民共和国城乡规划法》、《江苏省城乡规划条例》、《无锡市城乡规划条例》、《无锡市控制性详细规划动态更新管理规定》以及教育系统有关法律、法规要求，满足采购人需求。

2.服务期要求：90个日历天。

3.服务内容

3.1根据实际上学需求，分区提出差异化千人比指标标准，为各单元国土空间详细规划编制提供技术支撑。优化教育设施测算标准，反映不同校区间的真实需求。针对不同校区之间的上学需求差异，通过精准测算实现供需匹配。

3.2针对重点地区优化控规教育设施用地布局。在土地资源愈加紧张的背景下，结合人口增长放缓，幼儿园及小学学生后续可能下降的趋势，针对山北、梁溪科技城、运河湾等重点片区教育设施用地集约化要求进行重点研究。

4.项目成果要求

本项目提交的成果包括规划说明书、图集、数据库。其中图集内容至少包括区位图、幼儿园现状分析图、中小学现状分析图、居住区及人口分布图、幼儿园规划布局图、中小学规划布局图以及分片区图则。

5.成果文件要求

成果的表达应当清晰、准确、规范，说明书应准确、完整地阐述设计意图和内容，同类图纸规格应统一，图纸内容必须全面。成果包括纸质成果及对应电子文件。

5.1汇报演示文件

最终成果汇报演示时间控制在30分钟以内。

5.2电子数据成果

电子数据成果的文本采用word或pdf格式，图纸采用dwg和jpg格式，数据平台采用shp格式，并符合自然资源规划行政主管部门有关规划成果电子报批和管理的格式要求，共计1套。

5.3书面成果文件形式及数量

初步成果文本A4规格，2份；

中间成果文本A4规格，2份；

正式成果文本A4规格，15份。

提供2套U盘，1套光盘，须包含全部电子文件。

5.4成果打印要求

最终设计成果包括说明书、图集，要求彩色打印，软胶装、平装制作。

- 采购标的的验收标准：

交付成果应满足《中华人民共和国城乡规划法》、《江苏省城乡规划条例》、《无锡市城乡规划条例》以及教育系统有关法律、法规要求，满足采购人需求，并经相关单位论证通过。

- 采购标的的其他技术、服务等要求：

中标供应商应根据专家评审意见及委托方意见，进行方案文本的深化完善工作，项目负责人应参与编制过程中的讨论会议、座谈会，并在成果汇报时到场。

- 第四部分、合同书（格式文本）

合同编号：

技术咨询服务合同

项目名称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订时间：     年   月   日

签订地点： 无锡市梁溪区

有效期限：   年   月至   年   月

技术咨询服务合同

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

本合同甲方委托乙方就无锡市梁溪区教育设施布局规划修编项目提供技术咨询，并支付咨询服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表述各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条  乙方进行技术咨询的内容、要求和方式：

1.咨询内容：编制无锡市梁溪区教育设施布局规划

2.咨询要求：详见无锡市梁溪区教育设施布局规划修编项目招标文件 第三部分 采购需求

3.实施地点：梁溪区行政管辖区域，含崇安寺、清名桥、惠山、北大街、广益、扬名、山北、黄巷、瞻江9个街道，总面积约72.12平方千米。

4.服务内容

4.1根据实际上学需求，分区提出差异化千人比指标标准，为各单元国土空间详细规划编制提供技术支撑。优化教育设施测算标准，反映不同校区间的真实需求。针对不同校区之间的上学需求差异，通过精准测算实现供需匹配。

4.2针对重点地区优化控规教育设施用地布局。在土地资源愈加紧张的背景下，结合人口增长放缓，幼儿园及小学学生后续可能下降的趋势，针对山北、梁溪科技城、运河湾等重点片区教育设施用地集约化要求进行重点研究。

第二条  乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的技术咨询工作：

1.服务周期： 90日历天，计划工作周期总计90个日历天；

2.工作计划要求如下：

2.1 初步成果阶段

现状调查、基础资料收集，并与组织方座谈、沟通，并进行相关规划资料的收集、整理和分析，以及基础资料分析研究，同时形成初步成果。

2.2 中间成果阶段

确定规划目标，确定各街道板块就学人口规模以及就学需求规模预测，与相关部门开展必要的沟通、讨论交流，并形成中期成果。

2.3 正式成果阶段

在中期成果讨论后，根据各部门反馈的意见，进行修改完善，细化、完善方案，形成完整的论证成果，并根据论证意见，完善最终成果。（若因项目汇报安排等因素导致时间延后，则服务时间相应顺延）。

第三条  甲方向乙方支付报酬及支付方式为：

1.报酬总额为：含税价       万元整【采购范围内及服务期间的各项费用报价，包括但不限于项目调研费、编制费、成果印刷费、现场费用、交通工具使用费、通信费用、测量费用、专家评审会等相关费用、规划所需地形图及相关规划资料等收集费、代理服务费、法定取费与税金等全部费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用包含在内），即完成本项目的全部费用，本项目为固定报价，报价后项目费用不受履行过程中市场变化等各因素的影响。】

2.报酬支付方式：

第一笔：合同签订后，甲方支付合同价款的30%给乙方；

第二笔：通过验收后，甲方支付合同价款的70%给乙方。

以上所有款项以甲方收到乙方提交的正式税务发票15个工作日内支付。

第四条  双方确定，按下列标准和方式对乙方提交的服务成果进行验收：

1.验收标准：交付成果应满足《中华人民共和国城乡规划法》、《江苏省城乡规划条例》、《无锡市城乡规划条例》、《无锡市控制性详细规划动态更新管理规定》以及教育系统有关法律、法规要求，满足采购人需求。

2.成果内容：

2.1项目成果要求：本项目提交的成果包括规划说明书、图集、数据库。其中图集内容至少包括区位图、幼儿园现状分析图、中小学现状分析图、居住区及人口分布图、幼儿园规划布局图、中小学规划布局图以及分片区图则。

2.2成果文件要求

成果的表达应当清晰、准确、规范，说明书应准确、完整地阐述设计意图和内容，同类图纸规格应统一，图纸内容必须全面。成果包括纸质成果及对应电子文件。

2.3汇报演示文件

最终成果汇报演示时间控制在30分钟以内。

2.4电子数据成果

电子数据成果的文本采用word或pdf格式，图纸采用dwg和jpg格式，数据平台采用shp格式，并符合自然资源规划行政主管部门有关规划成果电子报批和管理的格式要求，共计1套。

2.5书面成果文件形式及数量

初步成果文本A4规格，2份；

中间成果文本A4规格，2份；

正式成果文本A4规格，15份。

提供2套U盘，1套光盘，须包含全部电子文件。

2.6成果打印要求

最终设计成果包括说明书、图集，要求彩色打印，软胶装、平装制作。

3、验收的时间和地点：     年   月，无锡市自然资源和规划局梁溪分局。

第五条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定        为甲方项目联系人，乙方指定：       为乙方项目负责人，       为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1、及时联系双方，沟通有关情况 。

2、一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第六条 成果权属

1、甲方拥有本合同项目的所有中间成果和最终成果，以及与之相关的所有权利。

2、乙方有权要求甲方在公开成果时注明乙方为本合同项目受委托人，并可享有与甲方共同获得与本合同项目成果相关的荣誉证书和奖励的权利。

3、经甲方另外书面同意后，乙方可以享有本合同项目中间成果或最终成果的下列相关权利：

（1）利用本合同项目中间成果或最终成果用于学术研究，发表论文或著作；

（2）以受委托人的身份利用甲方已公开的成果对外宣传的权利；

（3）其他权利： 无 。

第七条、保密条款

1、甲乙双方应遵守国家的有关保密规定，妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密，并保护对方的知识产权。

2、乙方须以保密方式处理甲方直接或间接提供的任何资料，以及因本项目研究工作所直接或间接取得、处理或接触的任何其他资料。未经甲方书面同意，不得向第三方透露任何有关项目的内容，或公开任何项目中间成果或最终成果，亦不得用于本合同以外的目的。如发生以上情况，乙方承担一切由此引起的后果、赔偿甲方损失，并向甲方支付合同总价款20%的违约金。

第八条 违约责任

1、未经甲方许可，乙方不得将本合同项目与第三方合作，或将本合同标的全部或部分擅自转包或分包给第三方。否则，甲方有权解除本合同并要求乙方终止与第三方的合同，乙方应退回甲方已经支付的全部费用，另按合同总价 20%的标准向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

2、由于乙方工作的错误或遗漏造成本项目成果质量损失的，乙方除负责及时采取有效补救措施外，并赔偿由此导致的甲方的全部损失。

3、本合同履行期间，乙方未能按合同约定的日期（含协商延缓的日期）提交阶段性成果或成果并得到甲方认可的，甲方有权要求乙方支付该阶段合同价款每日 2‰的逾期违约金，逾期违约金总额不超过合同总价款的 20%，乙方逾期超过【15】日的，甲方有权解除合同并不支付任何费用，已经支付的费用乙方须全额退回，乙方还需赔偿由此导致甲方的全部损失。

4、乙方提供的规划方案和报告不符合合同约定条件的，应当减收或免收报酬，具体金额由甲方酌定，乙方不持有异议；乙方不提交规划方案和报告，或者所提交的规划方案和报告水平低劣，无参考价值或不能通过甲方验收的，甲方有权解除合同，乙方应当返还甲方已经支付的全部报酬，同时支付数额为合同总价款15%的违约金。

第九条  双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第 2 种方式处理：

1、提交仲裁委员会仲裁；

2、依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十条  本合同一式一式    份，甲方执   份，乙方执   份，见证方执 1 份，具有同等法律效力。

第十一条  本合同经双方授权代表签字并加盖公章或合同章后生效。

甲方：（盖章）                           乙方：              （盖章）

法定代表人/委托代理人：  （签名）       法定代表人/：委托代理人： （签名）

所在地：                                所在地：

邮编：                                  邮编：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

年    月    日                       年    月    日

见证方：（公章）

- 第五部分、 附件（投标文件格式）

（一）封面格式：

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日       期 ：

（二）响应函（格式）：

- 响应函

致无锡市自然资源和规划局梁溪分局：

- 根据已收到的项目编号为             的    （采购项目名称 ）   的招标文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和我方就上述招标项目进行投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求（包括付款方式）承担本项目服务，本项目的报价、服务期、质量要求、免费维修期、项目负责人等内容见下表：

| 无锡市梁溪区教育设施布局规划修编项目投标报价 | 大写金额： 小写金额： |
| --- | --- |
| 服务期 |  |
| 服务质量要求 |  |
| 成果要求 |  |
| 项目负责人 |  |

三、我方愿意提供招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

- 投标文件封面

- 第一部分：商务标

1.响应函

2.证明文件

2.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函

（2）投标供应商有效的营业执照或相关部门的登记证明文件（原件扫描件加盖公章）；

（3）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方事务所出具的2024年度的财务审计报告和所附已审财务报告（原件扫描件加盖公章）

（4）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或完税证明或银行代扣证明）（原件扫描件加盖公章）

（5）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或完税证明或银行代扣证明）（原件扫描件加盖公章）

（6）投标供应商的《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》

（7）投标供应商法定代表人授权委托书

（8）投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证（原件扫描件，正、反双面扫描）；

（9）授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关材料（原件扫描件，如为法定代表人可不提供）

（10）投标供应商有效期内的城乡规划编制乙级及以上资质证书（原件扫描件加盖公章）

（11）项目负责人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关材料（原件扫描件，如为法定代表人可不提供）

（11）项目负责人的注册城乡规划师证书（原件扫描件加盖公章）

（12）承诺书

2.2补充证明文件：

（1）投标供应商基本情况声明

（2）人员配置表

（3）投标供应商认为必须提供的其他证明材料

- 3.开标一览表

- 4.明细报价表

- 5.服务要求响应表

- 6.投标供应商认为有必要提供的承诺、声明和资料

第二部分：技术标

- 1.对项目的理解与认识

- 2.现状分析

- 3.相关规划规划分析

- 4.总体思路及设想

- 5.项目编制进度计划和各阶段进度的保证措施

- 6.项目重点、难点剖析

- 7.质量保障及后期服务承诺

四、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标有效期限为投标截止之日起90天。

五、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成中标任务。

六、我方认为你们有权决定中标供应商。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协商解决。如协商不能解决，双方可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

八、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （三）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

日期：

无锡市自然资源和规划局梁溪分局：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）参加本次项目的投标，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务。

我公司（单位）愿针对本次项目进行投标报价，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指报价供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见 财库〔2022〕3号文规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

- （四）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

无锡市自然资源和规划局梁溪分局：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业，法定地址：                      ，特授权         代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目编号：          ）的投标、开标等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

法定代表人身份证扫描件

正面、反面

授权代表身份证扫描件

正面、反面

- （五）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （六）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

- （七）承诺书（格式）

承诺书

（投标供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目                  （项目编号：       ）提供符合招标要求的产品和服务；

2. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.我公司未出现单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目同一合同项的政府采购活动的行为。

4.本公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

5.根据采购人（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，我公司自动放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

- （八）基本情况声明（格式）

投标供应商基本情况声明

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 |  | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

注：本表可以扩展。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人：（签名或盖章）

- （九）人员配置表（格式）：

人员配置表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 持有证书 | 工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

注：1、上表可自行延长。

2、请附人员相关证明材料复印件。

- （十）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标供应商（盖章）                          采购项目编号：

| 无锡市梁溪区教育设施布局规划修编项目投标报价 | 大写金额： 小写金额： |
| --- | --- |
| 服务期 |  |
| 服务质量要求 |  |
| 成果要求 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或其授权委托人签字和盖章：               日期：   年   月   日

注：（1）如开标一览表格式与“苏采云”系统中提供的格式不一致，以“苏采云”系统中提供的格式为准。

（2）开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章、签字。

- （十一）明细报价表（格式）：

明细报价表

项目名称：  　　　　　　　　　　　　　　采购项目编号：

| 序号 |  | 服务内容 | 数量 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | 1.服务质量： 2.服务团队配置： 3.其他承诺： （以上是主要承诺，供投标供应商参考，投标供应商应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |

投标供应商（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

- 注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

- （2）上述表格如有不尽之处，投标供应商必须自行添加相应内容并填写完善。

- （3）投标供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。

- （十二）服务要求响应表（格式）：

服务要求响应表

项目名称：  　　　　　　　　　　　　　　采购项目编号：

| 序号 | 招标文件服务要求内容 | 投标文件服务要求响应内容 |
| --- | --- | --- |
| …… | …… | …… |

投标供应商（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日