射阳县农业农村局射阳县新洋港沿线绿色廊道宜居宜业和美乡村片区规划编制设计项目

磋 商 文 件

采   购   人：       射阳县农业农村局        （盖章）

采购代理机构：  江苏苏伟项目管理有限公司     （盖章）

2025年9月

- 目 录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  合同条款及格式

第四章  项目需求

第五章  评审方法和评审标准

第六章 响应文件格式

- 竞争性磋商公告

项目概况

射阳县农业农村局射阳县新洋港沿线绿色廊道宜居宜业和美乡村片区规划编制设计项目 招标项目的潜在供应商可在“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年9月15日15点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320924-JSSW-C2025-0015

2.项目名称：射阳县农业农村局射阳县新洋港沿线绿色廊道宜居宜业和美乡村片区规划编制设计项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：100万元

5.最高限价：100万元，本项目投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标处理。

6.采购需求：根据市级部署，我县和亭湖区共建新洋港沿线绿色廊道宜居宜业和美乡村示范片区，涉及特庸镇、盘湾镇、洋马镇、黄沙港4镇10村，分别是：特庸镇王村、特庸镇红旗社区、特庸镇永兴村、盘湾镇南沃村、盘湾镇裕丰村、洋马镇港中社区、洋马镇黄海社区、洋马镇药材村、洋马镇贺东村、黄沙港镇洋中村。射阳县绿色廊道宜居宜业和美乡村片区规划，分为总体发展规划和总体设计，总体发展规划包括发展思路、目标定位、空间结构、产业引导、行动计划等，总体设计内容包括风貌控制、核心区深度设计、施工图设计、重要节点及廊道风貌设计等。

7.合同履行期限：签订合同后60日历天提交最终规划成果，并提供不少于2年的跟踪服务。（后续各类考核、绩效评价等所需材料台账等，供应商应提供相应服务，此服务不受服务期限制）

8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为服务类。本项目为专门面向中小微企业采购的项目，供应商必须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不接受非中小企业参与本项目投标。响应文件中需提供《中小企业声明函》，否则按无效标处理。具体中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号文件。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

3.本项目的特定资格要求：投标供应商必须具有独立法人资格和城乡规划编制乙级及以上资质。

- 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

- 四、响应文件提交

1.截止时间：2025年9月15日15时（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

- 五、开启

1.时间：2025年9月15日15时（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件,《苏采云系统供应商操作手册》：盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载磋商文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的磋商文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在供应商访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 磋商文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的磋商文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4. 本次磋商不收取磋商保证金，不收取质量保证金。

- 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：射阳县农业农村局

地 址：射阳县鹤都路国投大厦

联系人：顾先生

联系方式：13770147788

2.采购代理机构信息

名 称：江苏苏伟项目管理有限公司

地 址：盐城市射阳县海都路86号

联系人：王先生

联系方式：18014655317

3.项目联系方式

项目联系人：顾先生       王先生

电　　 话：13770147788　  18014655317

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1本次招标采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人或者采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人或者采购代理机构不收取标书工本费。

4.3本项目采购代理服务费按照苏政采协[2024]20号文件规定标准计取，由中标供应商在领取中标通知书前一次性支付。（本条不单独列表报价，自行综合考虑在投标报价中，中标后采购人不再另行支付）。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。（此斜体文字为实质性条款，下同）

- 7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在投标截止期十日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构提出。

- 8、磋商文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3磋商文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 证明供应商及投标标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目设定投标报价的最高限价，招标人将拒绝高于最高限价的投标报价。

12.4对于超出磋商文件的其他临时性服务项目，由甲乙双方协商解决。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、磋商响应函和开标一览表

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 15、磋商有效期

15.1磋商有效期为磋商文件规定的提交响应文件截止之日后九十（90）天。磋商有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 16、磋商有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 17、响应文件的递交

17.1 电子响应文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子响应文件。

18、提交响应文件截止时间

18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.1条规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 20、响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 响应文件的修改

20.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

- 五、响应文件的解密与评审

21、响应文件解密

21.1采购人将在磋商公告中规定的时间和地点组织开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

21.3供应商在开标过程中涉及到的响应文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、磋商小组

22.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3采购人和评标委员会不向未成交的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、评审过程中的澄清

24.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的审查

25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4磋商小组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

26.1未实质性响应磋商文件的情形

26.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.1.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.1.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.1.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.1.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体部分为实质性要求和条件）。

26.1.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.2未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.4供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在磋商过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，将在“中国政府采购网”、、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

29.2供应商认为磋商文件、磋商过程和磋商结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。

29.2.2对磋商过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收单位为江苏苏伟项目管理有限公司，联系地址：盐城市射阳县海都路86号，联系电话：18014655317。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.l成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

31、签订合同

31.l成交供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同（原则上应在15日内签订采购合同）。合同签订之日起2个工作日内公告采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

31.4成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的磋商文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8 履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

合同金额的10%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例至5%。

- 八、踏勘

供应商自行到项目现场进行踏勘，充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。

采购人在踏勘现场中介绍的项目情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

- 第三章 合同条款及格式

政府采购合同（服务）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，经竞争性磋商确定该项目供应商。为明确责任，协作配合，结合本项目的具体情况，确保项目供应商根据本项目响应文件及其它有关规定实施本项目的各项工作，并经协商一致，签订本合同，共同遵守。

项目名称：

采购人：            （简称甲方）

成交人：            （简称乙方）

甲、乙双方根据                      招标的结果，签署本合同。

- 一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 采购内容：根据市级部署，我县和亭湖区共建新洋港沿线绿色廊道宜居宜业和美乡村示范片区，涉及特庸镇、盘湾镇、洋马镇、黄沙港4镇10村，分别是：特庸镇王村村、特庸镇红旗社区、特庸镇永兴村、盘湾镇南沃村、盘湾镇裕丰村、洋马镇港中社区、洋马镇黄海社区、洋马镇药材村、洋马镇贺东村、黄沙港镇洋中村。射阳县绿色廊道宜居宜业和美乡村片区规划，分为总体发展规划和总体设计，总体发展规划包括发展思路、目标定位、空间结构、产业引导、行动计划等，总体设计内容包括风貌控制、核心区深度设计、施工图设计、重要节点及廊道风貌设计等。

1.3 履行时间（期限）：

1.4 标的质量：规划需符合国家、省、市相关规范与要求，设计方案科学、合理，满足可持续性发展的要求。服务期内服从甲方管理，协调好项目建设中各单位的关系。

1.5 履行地点：盐城市射阳县境内（采购人指定地点）

- 二、合同金额

2.1 本合同金额为：大写__________（小写：            ）。

2.2 上述合同总金额已包含但不限于所有乙方人员的工资、法定节假日加班费、社保、公积金、福利费、办公费、材料费、管理费、劳务费、培训费、风险费、税金、合理利润及政策性文件规定等各项应有费用，以及乙方为履行合同所涉及到的一切可预见和不可预见的费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。合同履行过程中，除非甲方同意，乙方不得以任何理由要求调整合同价格或者服务内容。

- 三、知识产权

3.1本项目形成的所有工作成果知识产权权和所有权益归甲方所有，乙方不得引用、发表和向第三者提供。

3.2乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物与技术）、本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，同时消除对甲方产生的不良影响并赔偿相应损失。

四、产权担保

4.1乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

4.2 乙方应保证成果均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若乙方使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。

- 五、履约保证金

5.1 乙方交纳人民币          作为本合同的履约保证金。

5.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

5.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

5.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

5.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

5.4履约保证金的退还：

5.4.1方式：无息退还至供应商缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

5.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

5.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

5.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，供应商出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他供应商串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

- 六、合同转包或分包

6.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

6.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

6.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

- 七、合同款项支付

7.1 合同签订后支付合同价的30%的预付款；

7.2 本合同项下服务全部履行完毕经甲方验收合格并通过专家评审后,甲方收到发票后1个月内，支付至合同金额的90%。

7.3余款服务期满2年后一次性结清。

7.4每次付款时乙方须提供等额发票，否则甲方有权拒绝付款。

7.5因财政审批导致的迟延支付，甲方不承担迟延支付的违约责任。

（备注：根据《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（盐财购〔2023〕17号），严格落实货物和服务采购项目预付款制度，预付款比例原则上不低于合同金额的30%。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

（备注2：根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》财办库〔2023〕243号），对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后1个月内将资金支付到合同约定的供应商账户。）

八、技术资料

8.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

8.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1若甲方未能及时验收，且无法提供合理的拒绝理由，视为验收合格。但若甲方能证明拒收是由于乙方服务成果不符合合同约定标准或存在重大缺陷，甲方有权拒收而不承担此违约责任。

11.2甲方若因不可控因素导致验收或支付延迟，且已提前书面通知乙方并说明理由，不应视为无故逾期。在排除此类情形下，甲方若逾期验收或支付，应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，直至完成验收或支付完毕。若甲方有合理证据证明乙方服务成果不符合合同约定标准或存在重大缺陷，即使超过验收期限，甲方仍有权拒收并追究乙方违约责任。

11.3 乙方逾期提供服务的，延迟按1000元/天/份罚款，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所交的成果的质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收。

11.5若乙方违反知识产权、保密条款，除支付违约金外，还应立即停止侵权行为，消除影响，并赔偿甲方因此遭受的损失。

十二、双方的权利及义务

12.1甲方对乙方的工作进度和阶段性成果进行监督、检查。

12.2乙方按照合同规定及甲方要求，按时按量完成工作。

12.3乙方须按照本项目所涉要求制定项目实施方案并报甲方同意后实施项目，履行承诺，保证质量。

12.4甲方对乙方在项目实施中发生的违法、违规、违约行为，按法律规定、协议约定进行处理。

12.5甲方须为乙方提供政策咨询及必要支持，在政策允许范围内协助乙方做好项目实施工作。

12.6在项目实施过程中，乙方不得向甲方提供虚假资料或信息。

12.7乙方应主动接受并配合甲方及相关财政、审计等部门对本项目的检查、指导和监督。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其他

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签名并加盖单位公章后生效。

15.2本合同项目招标文件、乙方的响应文件均为合同的有效组成部分。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执叁份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 项目需求

项目属性:服务类项目

- 一、项目概况

根据省委农办《江苏省宜居宜业和美乡村建设指南》、《江苏省宜居宜业和美乡村片区建设指导意见》和市委农办《关于做好市级宜居宜业和美乡村片区工作的通知》文件要求，推进村庄环境集中连片整治提升，立足不同区位资源优势，跨村、跨镇、跨县一体推进自然要素和道路、村庄、景区、园区等生产生活要素整合更新，点线结合、以点带面、串珠成链。我县和亭湖区共建新洋港沿线绿色廊道宜居宜业和美乡村示范片区，要求分县区编制并于2025年底前汇总上报规划方案。

本次规划拟对射阳县绿色廊道宜居宜业和美乡村片区规划，指导宜居宜业和美乡村片区建设发展，形成宜居宜业和美乡村片区规划成果，规划分为分为总体发展规划和总体设计，总体发展规划包括发展思路、目标定位、空间结构、产业引导、行动计划等，总体设计内容包括风貌控制、核心区深度设计、施工图设计、重要节点及廊道风貌设计等，与亭湖区做好规划衔接，并提供相应创建申报和技术指导服务。

- 二、规划依据、范围和期限

1、规划依据

《中共江苏省委 江苏省人民政府关于学习运用“千万工程”经验加快建设新时代鱼米之乡的意见》（2023年9月26日）

《江苏省宜居宜业和美乡村建设指南（试行）》《江苏省宜居宜业和美乡村建设绩效评价办法（试行）》（苏委农发〔2023〕12 号）

《关于建立学习运用“千万工程”经验加快建设新时代鱼米之乡工作推进机制的通知》（苏委农发〔2023〕13 号）

关于印发《江苏省宜居宜业和美乡村片区建设指导性意见》《关于切实做好薄弱村人居环境运维管护工作的指导意见》的通知（苏委农办〔2024〕13号）

市委农办《关于做好市级宜居宜业和美乡村片区工作的通知》

其他省、市、县出台的相关要求。

2、规划范围

特庸镇、盘湾镇、洋马镇、黄沙港4镇10村，分别是：特庸镇王村、特庸镇红旗社区、特庸镇永兴村、盘湾镇南沃村、盘湾镇裕丰村、洋马镇港中社区、洋马镇黄海社区、洋马镇药材村、洋马镇贺东村、黄沙港镇洋中村（具体数据以农业农村部门提供为准）。

3、规划期限

至2027年，展望至十五五期末。

- 三、规划任务（技术要求）

1、宏观层面，统筹片区整体策划。

区域层面梳理片区发展路径与发展定位。结合片区交通区位、资源禀赋等方面基础条件，特色错位发展，形成独特的乡村品牌。规划成果实用、管用、好用，符合乡村发展实际，有力支撑宜居宜业和美乡村片区建设。

立足整体定位，明确片区发展目标。按照宜居宜业和美乡村片区建设要求，规划围绕文化产业复兴、传统风貌彰显、生态环境织补、支撑体系完善等方面，构建特色化、精品化、宜居化的乡村目标。

保护村庄传统风貌和村庄肌理，因地制宜开展村庄设计，村庄空间形态、乡村建设、风貌特色等规划引导要求能够体现射阳地域特色、文化特点和时代特征。

关注乡村产业发展和一二三产的深度融合。明确村庄最具优势、最具潜力、最能成长的主导产业，培育根植于本村、农业比较效益好、可持续发展的特色产业。立足产业发展阶段与问题，广泛征求相关部门及村民意见，提出产业发展优化思路与优化举措。

2、微观层面，指导乡村发展建设。

学习运用“千万工程”经验，建设新时代鱼米之乡，按照村庄有规划、环境有提升、产业有发展、风貌有特色、管护有机制等“十有”标准，片区内的行政村建成宜居宜业和美乡村。村庄分类、发展目标清晰，村域用地布局合理、耕地保护有力、产业布局恰当、建设任务符合实际需求，乡村生产、生活、生态空间持续优化。突出产业发展、设施配套、治理成效等引导培育，进一步统筹优化乡村生产、生活、生态空间布局，推动农村基础设施提档升级。

- 四、主要内容（技术要求）

在宜居宜业和美乡村建设的战略框架下，深入分析示范片区发展所面临的问题和困境，聚焦价值凝练、示范引领、路径重构、行动协同等核心问题，破解发展困境，构建系统高效的发展体系。

1、凝练特色价值，构建功能协同共同体

乡村示范片区的发展需以资源禀赋为根基，全面调查评估生态、产业、文化等核心资源，精准识别城乡融合潜力与乡村文化特色。在此基础上，打破镇村行政边界限制，划定自然、空间、产业、文化等要素关联紧密的区域，在保持空间系统性的同时，凝练片区独特价值。通过整合“小散乱”的乡村空间格局，推动资源整合、产业协同与设施共享，将分散的村镇个体统筹为功能互促的地域共同体，为连片发展筑牢特色基底。

2、分类分区引领，强化示范带动效应

以“分区分类”理念为指导，基于地域功能特征，将具备协同潜力的村庄组合为差异化发展单元。围绕单元特色延伸产业链条，扩大连片地区影响力，在区域一体化中谋划错位发展。通过精准化政策引导、要素投入与资源配置，推动乡村振兴示范村、宜居宜业和美乡村培育村、特色田园乡村发挥先发优势，以“大带小、强带弱、特带平”的模式实现局部突围，强化示范引领作用，带动全域乡村协同振兴。

3、重构发展路径，完善顶层设计支撑

构建乡村片区规划体系顶层设计，重点破解五大重构问题：一是通过国土空间整治，推进高标准农田建设与闲置土地再利用，实现空间重构；二是统筹农田、住房、交通等资源配置，理顺产权关系，完成产权重构；三是明确规划编管规则，健全治理机制，达成治理重构；四是促进产业品牌与产业链融合，推动产业和业态重构；五是保障多元主体利益，实现价值重构。通过村庄规划“回头看”等举措，确保各类重构落地见效，为连片发展提供清晰路径。

4、协同建设行动，整合目标落实效能

结合片区内村庄经济差异与多部门协作特点，制定合理建设目标与任务，对标宜居宜业和美乡村片区绩效评价办法，聚焦跨镇域农村人居环境连片整治等重点工作，建立动态更新的项目库。以县委农办牵头，协调发改、自然资源和规划、农业农村、住房城乡建设、交通、水利、生态环境、文旅等部门，联动推进产业发展、住房改善、设施共享、交通畅联、风貌提升等集中整治工作，重点关注面域整体提升，同时保障村集体与村民利益，形成多方协同、高效推进的建设格局。

- 五、建设目标和关注重点（技术要求）

建设目标：片区建设要整体实现规划设计、乡村建设、产业发展、富民增收和乡村治理五个协同。片区内的行政村建成宜居宜业和美乡村；推动至少一个以上基础较好的特色产业发展壮大，有效带动片区农民就近就业、创业；永久基本农田建成高标准农田力争达85%以上，规划发展村庄等级公路通达率100%，县乡级生态河道占比达75%以上；教育、医疗、养老等基本公共服务功能完善、便利可及。

1、明确片区发展定位

根据区域特点和资源优势，科学合理确定和美乡村片区整体发展思路，与片区内自然地理、生产生活、历史文化、产业发展等资源要素相契合，放大特色资源优势，打造更有辨识度的片区特色。对和美乡村片区内的产业类型进行系统性识别，挖掘出具有突出特点与代表性的区域发展定位。围绕定位，明确和美乡村片区发展策略与发展方向，融入和美乡村片区产业链（高效农业、特色手工业、休闲康养等）并成为具体设计要素点缀于片区主线上，处处彰显特色主题。

2、促进产业空间联动发展

在明确发展定位后，需充分认知和美乡村片区内的产业基础，结合品牌明确特色产业并与村庄空间、生态空间以及旅游风景区充分链接，形成具有代表性的产业发展体系。尤其应结合各村庄的发展差异为其谋划合理的功能定位，做到差别发展、优势互补与有效联动，带动村集体与村民产业增收。因地制宜建设农田林网，合理配置生态廊道、田园休憩地。推进片区内产地冷藏保鲜设施与冷链集配中心有效衔接，打造冷链物流骨干网络。加强农业社会化服务资源合理配置，强化区域性农业综合服务中心建设，提供粮食烘干仓储、作业服务、技术推广等生产服务，促进共同利用。推进智慧农业建设，促进现代农业发展。

促进乡村生态文明价值、产业经济价值的有效转化，为村民提供更多的就业岗位并吸引外来人群积极创业，缩小村庄差距，焕发乡村发展新动能，加速实现全方位的共同富裕。

3、完善基础设施和公共服务设施

构建具有和美乡村片区特色的乡村生活圈体系，公共设施在均等化布局的基础上充分考虑文旅休闲、创业孵化、现代康养等特色需求，结合服务半径可单独布局也可复合共享，提高设施使用效率和灵活度，建设村级综合服务场所，因地制宜设置文体活动场所，配备文体设施和公共照明设施，满足片区内多元人群的使用需求。

推进农村无害化卫生户厕新建改造和整改达标，完善农村生活垃圾治理，实现农村生活污水治理全覆盖、全收集、全处置，保障农村饮用水供给和安全，完善供电网络、通信基站等设施。

4、打造畅通美观的交通体系

结合现有城乡道路基础，有效串联片区内各空间点位。主线可依托区域旅游干线，支线可依托“四好农村路”，慢行线路需结合产业空间、生态景观、人文资源、特色村庄等要素细致规划，保障通达性与游赏性。同时，完善公共交通系统，灵活建设乡野驿站、自行车租赁点、充电桩等交通服务设施，提供方便快捷、绿色低碳的交通方式。

5、推动村庄人居环境提升

注重发挥已有特色田园乡村、传统村落、宜居宜业和美乡村在片区中的带动作用，以宜居宜业和美乡村为核心，带动周边聚合提升，形成全新的村庄发展体系。按照安全、适用、经济、绿色、美观的原则改善农房，积极借鉴传统营建智慧，用好乡土建设材料，推动形成具有地域特点、乡土特色、时代特征的民居。有力推动农村危房整治，改善的农房结构安全、功能舒适、风貌协调、配套完善，与乡村环境相适应。

6、塑造特色鲜明的乡村风貌

注重乡野景观设计。明确片区内永久基本农田及生态红线管控要求，以保护为主，延续既有生态肌理。对重要的滨水地段、景观林带、广袤田园进行设计引导，结合特色景观设施、休憩设施的布局提升乡野景观风貌。

打造创意串联路径。综合村庄空间、田园空间、产业空间、生态空间等区域，识别一条具备通达性与观赏性的串联路径。对路径两侧的界面进行设计优化，形成形态连续，富有变化的景观界面，呈现沉浸式体验。有条件的区域也可尝试挖掘水上线路，提升沿岸景观空间。

优化建筑界面。对近景建筑界面重点实施风貌整治，协调新建建筑与原有建筑的风格样式，也可适当增加传统建筑构件与特色店面标识提升界面的丰富度。中远景建筑界面宜注重与田园、水体、林带的组合搭配，提升自然要素与建设风貌的契合度。

塑造精致的指向系统。在片区的主要出入口点位，重要道路交叉口以及村庄入口处设计标识体系，强化片区的指向性。标识体系设计中植入区域共同品牌logo，增强主题印象感知。

营造安逸的乡野公共空间。结合片区重要公共空间和景观空间，塑造能够体现片区主题特色、乡野风貌特色，适于人群活动、观景和体验乡野的空间场所，增强人对于大自然的感知，营造“人在村中，村在田中”的乡野空间氛围。

7、与亭湖区衔接

前期与亭湖区及其规划编制单位沟通对接，分析亭湖区村居的特点，确定总体风格、主导产业等细化内容，后期规划编制要和亭湖区标段的规划要融合贯通，编制大纲汇总后上报。

- 六、成果内容要求（技术要求）

1、成果构成

编制较为系统全面的村庄规划，包括现状分析、发展目标、用地布局和用途管控、国土空间综合整治和生态修复、产业空间布局、设施配套布局、农村居民点（规划发展村庄）村庄设计内容，明确村庄平面布局、建筑设计引导、村容村貌提升、村庄配套设施等规划建设要求等内容。涉及需成果汇交的，还要形成满足汇交要求的数据库。制定宜居宜业和美乡村片区建设方案编制大纲，编排政策清单、建设项目清单。

包括内容如下：

村域规划：现状分析、发展目标、用地布局和用途管控、耕地和永久基本农田保护、国土空间综合整治和生态修复、产业空间布局、历史文化保护传承和风貌引导、公共服务设施规划、道路交通规划、公用设施规划、防灾减灾规划。

村庄设计：村庄平面布局；村容村貌提升；村庄配套设施；建筑设计引导。

近期行动：近期行动

2、成果形式

规划成果原则上应包含文本、图件、数据库以及必要的附件等内容的文本10套。上述所有文字说明和图件内容的电子备份文件1套，文本为 DOC/PPT格式文件，图件为DWG/JPG 格式文件。

3、规划文本

包括规划总则、规划内容、附表等。附表包括规划指标表、土地用途结构调整表、项目清单、近期实施项目库（表）等。

3.1总则

3.1.1规划范围及期限

3.1.2规划依据

3.1.3上级规划主要要求

3.1.4现状分析主要结论

3.2目标定位

3.2.1发展目标与定位

3.2.2规划指标表

3.2.3自然村庄分类

3.3用地布局和用途管控

3.3.1农林用地

3.3.2自然保护与保留用地

3.3.3建设用地

3.4公共服务和公用设施规划

3.4.1道路交通规划

3.4.2公共服务设施规划

3.4.3公用设施规划

3.4.4防灾减灾规划

3.5国土空间综合整治和生态修复

3.5.1农用地整治

3.5.2建设用地整治

3.5.3生态保护与修复

3.6产业空间布局

3.6.1产业发展策略

3.6.2产业空间布局

3.6.3集体经营性建设用地

3.7历史文化保护传承和风貌引导

3.7.1历史文化名村（传统村落）保护

3.7.2乡村风貌引导

3.8村庄设计

3.8.1村庄平面布局

3.8.2建筑风貌引导

3.8.3村容村貌提升

3.8.4村庄配套设施

3.9近期实施计划

3.9.1实施步骤

3.9.2建设项目库

3.9.3投资估算

3.9.4单村设计引导

4、规划图件

包括但不限于以下图件：区位图；土地利用现状图；土地利用规划图；村域空间管控图；建设项目分布图；道路交通规划图；国土空间综合整治和生态修复规划图；产业空间布局规划图；历史文化保护和风貌引导图；公共服务设施规划图；公用设施规划图；防灾减灾规划图；规划管控图则；村庄平面图；村庄效果图；农房引导（推荐）图 ；村庄环境设计图；村庄配套设施规划图；近期实施项目图。

4.1土地利用现状图：以第三次全国国土调查及其最新年度国土变更调查成果为基础，按照用地用海分类指南，表达村域内现状各类用地的分布情况，以及主要道路、河流、村名、相邻关系、公共服务和公用设施位置等要素信息。

4.2土地利用规划图：以上级规划的国土空间规划分区图或土地利用规划图为基础，按照用地用海分类指南，表达村域各类土地规划用途，以及主要控制线、各类设施布局和相关要素信息。地类表达深度根据实际管理需要确定。

4.3村域空间管控图：以土地利用规划图为基础，表达永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界、历史文化保护线、重要基础设施及廊道控制范围等各类控制线分布，明确村庄建设边界和相关底线管控要求。

4.4建设项目分布图：以土地利用规划图为底图，叠加村庄分类信息，标注新增建设用地范围、建设项目位置和名称，主要用于指导村庄项目建设和成果汇交省级校核。

4.5数据库：包括规划图件的栅格数据和矢量数据等，并应与文本、图件“图数一致。数据库应符合成果汇交入库要求（具体要求另行制定）。

4.6附件：对规划文本和图件进行必要的补充说明，应包括村委会审议意见和村民会议或村民代表会议讨论通过的决议、专家论证意见、规划公示及相关意见采纳情况说明等。

4.7规划公开成果：村庄规划批复后，要形成规划公开成果，在村务公开栏进行长期公布。规划公开成果应包括土地利用规划图、主要规划要求，以及必要的规划示意图等。

相关要求按照苏自然资发〔2023〕251 号规定执行。

5、编制大纲

5.1基本条件

5.1.1区域范围。

以“示意图+文字说明”的形式，详细阐述和美乡村片区建设范围、边界、面积、涉及乡镇与行政村及自然村数量等。

5.1.2现状分析。

区位交通。立足区域视角，分析和美乡村片区的区位条件和功能角色。

社会经济。对和美乡村片区人口规模、村集体收入、农民人均收入、城乡收入比等社会经济数据进行综合分析。

产业发展。以农业发展为核心，分析和美乡村片区一二三产类型、空间分布、规模、经济效益等。

多样景观。梳理和美乡村片区自然景观、农业景观、人文景观等要素。

特色文化。和美乡村片区内乡村各类特色文化资源，如农业文化、民俗文化、红色文化等。

5.2建设目标和预期成果

5.2.1实施周期。和美乡村片区培育建设起止时间，以及培育建设各个流程的时序进度安排。

5.2.2发展定位。根据区域特点和资源优势，科学合理确定和美乡村片区整体发展思路，与片区内自然地理、生产生活、历史文化、产业发展等资源要素相契合，放大特色资源优势，打造更有辨识度的片区特色。

5.2.3发展目标。对照《江苏省宜居宜业和美乡村片区（带）培育建设和绩效评价办法》中明确的“五个坚持”的基本原则，明确和美乡村片区发展的目标定位。

5.2.4建设思路。建设过程中重点考虑的原则和关系。

5.2.5预期成果。明确通过和美乡村片区培育建设，可以呈现出的项目建设成果和机制探索成果等。

5.3重点任务

对应《江苏省宜居宜业和美乡村片区（带）培育建设和绩效评价办法》中明确的重点任务编制。

5.3.1宜居宜业和美乡村的打造。10个行政村培育建设计划。

5.3.2和美乡村片区整体打造。

协同推进规划设计。包括片区发展总体规划、村庄设计等方面的重点任务及项目载体。

协同推进乡村建设，包括完善基础设施、改善农村人居环境和改善环境风貌等方面的重点建设任务及项目载体。

协同推进产业发展，包括统筹推进农业绿色发展、完善农业生产经营体系、推动一二三产业融合发展等方面的重点任务及项目载体。

协同推进富民增收，包括壮大集体经济、促进农民增收和推进服务共享等方面的重点任务及项目载体。

协同推进乡村治理，包括探索协同治理机制、推出协同治理举措、协同推进文化建设等方面的重点任务及项目载体。

5.4资金管理使用

5.4.1资金测算依据。包括相关政策、投入标准、行业标准等。

5.4.2资金筹措方式。各项重点任务项目和载体的资金需求、来源渠道。

5.4.3项目绩效管理。加强项目资金管理的措施。

5.5实施方案的可行性分析

5.5.1资金保障方面。包括财政资金来源，社会资本及农民参与意愿。

5.5.2建设内容方面。

5.5.3进度科学方面。

5.5.4资金合规方面。

5.6政策与保障措施

5.6.1加强组织领导。

5.6.2强化政策支持。

5.6.3强化用地保障。

5.6.4强化监督考核。

附表：

1、宜居宜业和美乡村片区（带）建设政策清单

片区（带）名称：

| 序号 | 类别 | 政策文件 | 文号 | 印发部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 1 | 村庄规划 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 1 | 农村人居环境 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 1 | 农村公共服务 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

2、宜居宜业和美乡村片区（带）建设项目清单

片区（带）名称：

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 主要内容 | 主管部门 | 投资金额（万元）及来源 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总投资 | 中央财政资金 | 省级财政资金 |  | 市级财政资金 | 县级财政资金 | 自筹资金 |
|  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 其中人居环境专项资金 |  |  |  |
| 1 | 村庄规划设计方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 乡村建设方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 产业发展方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、商务要求

1、供应商需为本项目配备项目负责人1名，项目团队成员不少于5名。

2、工期要求：签订合同后60日历天提交最终规划成果，并提供不少于2年的跟踪服务。（后续各类考核、绩效评价等所需材料台账等，供应商应提供相应服务，此服务不受服务期限制）

3、工作成果：规划成果原则上应包含文本、图件、数据库以及必要的附件等内容的文本10套。相关阶段性汇报稿（含PPT）、图件、专栏和附件等其他基础资料。项目结束日期应交付以上资料，并满足以下要求：成果内容须符合前述编制大纲、编制要求、服务内容等规定；成果文本必须做到思路清晰、结构合理、重点突出、内容完整、切合实际；编制过程中涉及的重要过程性资料作为成果附件；文本文件、电子文件等格式文本和份数应按采购人要求提供。

4、质量标准：合格，并满足项目需求及采购人要求。

5、履约验收

5.1履约验收程序：在通过规定的规委会审查（如需）、专家评审后，采购人组织最终验收。供应商应做好相应配合工作。（具体验收流程双方可视实际情况调整）

5.2严格执行省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）文件要求，采购人应当严格把好政府采购履约关。对报价异常低且经评标委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人将重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。如供应商在中标或成交后无正当理由拒不签订政府采购合同，采购人将相关情况书面报送同级财政部门，由财政部门依法追究其法律责任；如供应商在签订政府采购合同后不严格履行合同，采购人按照政府采购合同约定追究供应商违约责任，并将不良履约行为书面报送同级财政部门。

6、报价要求

本项目采用总承包报价方式，项目总价包含但不限于中标人的所有项目服务人员工资、法定节假日加班费、社保、公积金、福利费、办公费、材料费、管理费、劳务费、培训费、风险费、税金、合理利润及政策性文件规定等各项应有费用，以及中标人为履行合同所涉及到的一切可预见和不可预见的费用。

7、付款方式

7.1 合同签订后支付合同价的30%的预付款；

7.2 本合同项下服务全部履行完毕经甲方验收合格并通过专家评审后,甲方收到发票后1个月内，支付至合同金额的90%。

7.3余款服务期满2年后一次性结清。

7.4每次付款时乙方须提供等额发票，否则甲方有权拒绝付款。

7.5因财政审批导致的迟延支付，甲方不承担迟延支付的违约责任。

（备注：根据《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（盐财购〔2023〕17号），严格落实货物和服务采购项目预付款制度，预付款比例原则上不低于合同金额的30%。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

（备注2：根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》财办库〔2023〕243号），对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后1个月内将资金支付到合同约定的供应商账户。）

- 八、其他要求

1、在项目编制过程中，需严格遵循保密原则，双方签订保密协议，对服务过程中涉及到的任何用户信息未经允许不得向其他任何第三方泄漏，以及不得利用这些信息损害采购方利益。

2、成交供应商必须严格遵守国家和地方关于劳动等法律法规及规章制度，保证按时发放派驻本项目服务团队的每位员工的报酬，且最低月工资标准不低于本地区最低标准；工作时间符合劳动法的规定。供应商应自行为员工办理必须的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均由供应商考虑并包含在投标报价中。

3、成交供应商必须严格遵守国家和地方关于劳动安全等法律法规及规章制度，制定严格的安全措施，加强安全监督管理，配备合格的劳动防护用品、安全用具，负责对项目服务人员进行培训、教育和管理，服务过程中所有安全责任、安全风险由供应商自行承担，与采购人无关。

- 九、供应商要求

1、企业实力

供应商需具备各种良好的管理体系，规范日常管理与服务流程，确保规划编制质量,积极保障员工健康，提升工作环境，防范信息泄露，以保障本项目的顺利实施。本项目对具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的供应商优先。

2、企业业绩

本项目是射阳县农业农村局射阳县绿色廊道宜居宜业和美乡村片区规划编制设计，对该区域经济社会发展非常重要，要求供应商具有丰富的工作经验，才能确保编制形成高质量的规划。本项目对自2020年1月1日以来，承担过国土空间总体规划项目、宜居宜业和美乡村片区规划项目、农业产业发展规划、特色田园规划、村庄规划类项目等类似业绩的供应商优先。

3、项目组成员

3.1项目负责人是项目目标能够实现的关键因素，水平决定了项目规划的高度。因此，本项目对项目负责人具有城市规划高级及以上职称和注册城乡规划师资格的供应商优先。

3.2本项目对技术负责人具有城市规划高级及以上职称和注册城乡规划师资格的供应商优先。

3.3本项目对投入的技术人员中（除项目负责人、技术负责人外）具有注册城乡规划师资格、农业相关专业中级及以上职称或者农林专业咨询工程师、规划类专业或土地管理专业中级及以上职称的供应商优先。

注：项目组成员须是供应商本单位的正式员工。

4、实施方案

供应商应根据国家的宏观导向，射阳县绿色廊道宜居宜业和美乡村示范片区整体项目要求、射阳县10个村实际和本采购文件要求，围绕规划目标，制定全面完整、具体详细、科学合理、切实可行的实施方案，内容如下：

4.1项目理解和现状分析

供应商应针对本项目实际，制订切实可行的项目理解和现状分析方案，内容包括但不限于对本项目任务的理解，现状分析思路、方法等方面。

4.2项目的重点和难点

供应商应根据本地实际情况，结合项目实际需求，充分合理利用现有数据及资料，认真分析本项目重点、难点，要求重点、难点把握准确，且提出明确针对性措施方案。

4.3技术方案

供应商应针对本项目实际，制订切实可行的技术方案，内容包括但不限于对本项目的目标定位、空间布局、产业策划、设施配套、环境提升、风貌塑造及与亭湖区融合方案（亭湖区的特点，亭湖区和射阳县总体风格、主导产业）等。

4.3.1要求规划内容重点突出、应对措施有效及成果形式符合规范要求。

4.3.2针对本项目需要和亭湖区规划编制单位沟通形成一个整体规划，要求对亭湖区镇、村的特点把握准确，明确针对性提出亭湖区和射阳县总体风格、主导产业方案。

4.4进度安排

供应商应针对本项目的实际情况，制订科学合理、切实可行的进度安排方案，内容包括但不限于工期进度安排、人员投入数量、任务分工及项目实施的计划等方面。要求合理安排工期，确保按时序进度完成本项目。

4.5质量保证措施

供应商应针对本项目的实际情况，制订科学合理、切实可行的质量保证措施方案，内容包括但不限于质量保障机构、质量管理制度、质量保证措施等方面。

4.6安全保密措施

供应商应根据项目保密管理和安全管理相关规定，结合本项目实际，建立严格的安全保密制度和应急预案，保密措施和安全措施科学合理，责任明确。

4.7售后服务

供应商应根据本地实际情况，结合项目实际需求，制订售后服务方案，内容包括但不限于售后服务方案、售后服务承诺及保障措施，后续工作支持和服务等方面。

- 十、其他说明

1、报价含项目成果交付前一切费用。不接受选择性报价。

2、各供应商最后报价结束后,如磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。可按照少数服从多数的原则采用投票等方式作出结论。

3、对本项目供应商资格要求、项目需求、评分标准等的质疑由采购单位或代理机构负责答复；采购单位具有项目的解释权，质疑函和答复须同时报采购代理机构备案管理。

- 十一、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 射阳县农业农村局射阳县新洋港沿线绿色廊道宜居宜业和美乡村片区规划编制设计项目 | 科学研究和技术服务业 |

- 第五章 评审方法和评审标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、中小微型企业

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业服务给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效供应商的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个供应商的得分；价格得分通过计算直接取得；价格得分加磋商小组算术平均得分，为供应商的总得分。

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 10分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10。（四舍五入保留两位小数） |
| 企业实力 | 8分 | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项得2分，本项最多得8分。投标时以证书原件扫描件和上述证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站查询页面完整截图（或在全国认证认可信息公共服务平台查询页面完整截图）为依据，否则不得分。 |
| 企业业绩 | 12分 | - 供应商自2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过国土空间总体规划项目类似业绩的得2分，不提供不得分； - 供应商自2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过宜居宜业和美乡村片区规划项目类似业绩的得2分，不提供不得分； - 供应商自2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过农业产业发展规划项目类似业绩的得2分，不提供不得分； - 供应商自2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过特色田园规划或村庄规划类项目的，每提供1个业绩得2分，本项最多得6分。 - 注：投标时以提供的相关项目合同原件扫描件并加盖单位公章为准，未提供不得分。 |
| 项目组成员 （18分） | 4分 | - 1.项目负责人具有城市规划专业高级及以上职称的得2分，具有注册城乡规划师资格的，得2分；本项最多得4分。投标时需提供相关证书原件扫描件并加盖投标人公章。未提供不得分。 |
|  | 4分 | 2.技术负责人具有城市规划专业高级及以上职称的得2分，具有注册城乡规划师资格的，得2分；本项最多得4分。投标时需提供相关证书原件扫描件并加盖投标人公章。未提供不得分。 |
|  | 10分 | 3.投入技术人员中（除项目负责人、技术负责人外）具备注册城乡规划师资格的，有1人得2分，最多得4分；具备农业相关专业中级及以上职称或者农林专业咨询工程师证书的，有1人得2分，最多得4分；具备规划类专业或土地管理中级及以上职称的，有1人得1分，最多得2分。 投标时需提供相关对应证书原件扫描件并加盖投标人公章。未提供不得分。 |
| 实施方案（52分） | 项目理解和现状分析(8分) | 供应商根据第四章第九条4.1项“项目理解和现状分析”要求，提供全面完整、理解透彻、思路清晰、方法科学、针对性强的项目理解和现状分析方案，内容包括但不限于对本项目任务的理解，现状分析思路、方法等方面。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出细致、有针对性、切实可行且和本项目规划相关内容的，可视为符合项目需求，得满分8分；方案中有上述内容，内容逻辑略有欠缺的扣2分；方案内容不完整，套用其他方案，有逻辑漏洞和错误的扣4分；未提供方案不得分。 |
|  | 项目的重点和难点(10分) | 供应商根据第四章第九条4.2项“项目的重点和难点”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、重难点把握准确、针对性和操作性方案强的项目的重点和难点方案，内容包括但不限于重点、难点把握及针对性措施方案等方面。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出细致、有针对性、切实可行且和本项目规划相关内容的，可视为符合项目需求，得满分10分；方案中有上述内容，内容逻辑略有欠缺的扣2分；方案内容不完整，套用其他方案，有逻辑漏洞和错误的扣4分；未提供方案不得分。 |
|  | 技术方案 （10分） | 供应商根据第四章第九条4.3项“技术方案”要求，提供规划内容细致完整、重点突出、应对措施有效、成果形式符合规范要求，对射阳县镇、村的特点把握准确、针对性提出亭湖区和射阳县总体风格、主导产业、针对性和操作性强的技术方案，内容包括但不限于对本项目的目标定位、空间布局、产业策划、设施配套、环境提升、风貌塑造及与亭湖区融合方案（亭湖区的特点，亭湖区和射阳县总体风格、主导产业）等方面。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出细致、有针对性、切实可行且和本项目规划相关内容的，可视为符合项目需求，得满分10分；方案中有上述内容，内容逻辑略有欠缺的扣2分；方案内容不完整，套用其他方案，有逻辑漏洞和错误的扣4分；未提供方案不得分。 |
|  | 进度安排（8分） | 供应商根据第四章第九条4.4项“进度安排”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的进度安排方案，内容包括但不限于工期进度安排、人员投入数量、任务分工及项目实施的计划等方面。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出细致、有针对性、切实可行且和本项目规划相关内容的，可视为符合项目需求，得满分8分；方案中有上述内容，内容逻辑略有欠缺的扣2分；方案内容不完整，套用其他方案，有逻辑漏洞和错误的扣4分；未提供方案不得分。 |
|  | 质量保证措施 （8分） | 供应商根据第四章第九条4.5项“质量保证措施”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的质量保证措施方案，内容包括但不限于质量保障机构、质量管理制度、质量保证措施等方面。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出细致、有针对性、切实可行且和本项目规划相关内容的，可视为符合项目需求，得满分8分；方案中有上述内容，内容逻辑略有欠缺的扣2分；方案内容不完整，套用其他方案，有逻辑漏洞和错误的扣4分；未提供方案不得分。 |
|  | 安全保密措施 （5分） | 供应商根据第四章第九条4.6项“安全保密措施”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的安全保密措施方案，内容包括但不限于安全保密制度、保密措施、安全措施、应急预案等方面。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出细致、有针对性、切实可行且和本项目规划相关内容的，可视为符合项目需求，得满分5分；方案中有上述内容，内容逻辑略有欠缺的扣2分；方案内容不完整，套用其他方案，有逻辑漏洞和错误的扣3分；未提供方案不得分。 |
|  | 售后服务方案 （3分） | 供应商根据第四章第九条4.7项“售后服务”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的售后服务方案，内容包括但不限于售后服务方案、售后服务承诺及保障措施，后续工作支持和服务等方面。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出细致、有针对性、切实可行且和本项目规划相关内容的，可视为符合项目需求，得满分3分；方案中有上述内容，内容逻辑略有欠缺的扣1分；方案内容不完整，套用其他方案，有逻辑漏洞和错误的扣2分；未提供方案不得分。 |

备注：

（1）评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

（2）评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

（3）采购人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

（4）磋商小组应记名打分，打分未记名的或未按招标文件规定的评标办法打分的，一律按无效票处理。各项汇总时，取所有主观分打分的平均值。每大项记分保留两位小数（第三位四舍五入）；总得分汇总时保留两位小数（第三位四舍五入）。

（5）在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。

- 第六章  响应文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、评分标准要求提供的材料等

十五、其他材料

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报表

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）

- 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：      年    月    日

- 四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不同时参加本项目投标，否则相关投标均无效。

我单位承诺未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

- 六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

| 法人身份证复印件 粘贴区 | 被授权人身份证复印件 粘贴区 |
| --- | --- |

- 八、磋商响应函

致：射阳县农业农村局

根据贵方的         号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

固定电话：

传真：

供应商开户行：

账号：

供应商（单位公章）：

日期：________年____月____日

- 九、中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加采购编号为      ，（项目名称）  的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

- 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十一、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商文件第四章项目需求中技术要求的内容 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十二、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商文件第四章项目需求中商务要求的内容 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十三、开标一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

投标报价

小写： （人民币：大写 ）

合同履行期限：

日期：       年   月   日

- 十四、评分标准要求提供的材料等

- 十五、其他材料

- 十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月  日

- 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。