招标文件

项目编号：JSZC-320000-HCAI-G2025-0039

项目名称：2025年中小比例尺地形图更新项目

采 购 人：江苏省基础地理信息中心

江苏汇采项目管理有限公司

二零二五年八月

目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	7

一、总 则	7

二、招标文件	7

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的递交	9

五、开标与评标	11

六、定标	14

七、授予合同	16

第三章 合同文本	18

第四章 项目需求	25

第五章 评标方法与评标标准	37

第六章 投标文件格式	42

一、评分索引表	44

二、资格审查响应对照表	45

三、符合性审查响应对照表	50

四、开标一览表	51

五、投标分项报价表	52

六、技术要求响应及偏离表	53

七、商务要求响应及偏离表	54

八、附件	55

第一章 投标邀请

江苏汇采项目管理有限公司受江苏省基础地理信息中心的委托，就其所需的2025年中小比例尺地形图更新项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。

2025年中小比例尺地形图更新招标项目的潜在投标人可在南京市汉中门大街1号金鹰汉中新城17楼E座获取招标文件，并于2025-09-10，14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320000-HCAI-G2025-0039

（二）项目名称：2025年中小比例尺地形图更新项目

（三）预算金额：人民币348.4万元；

（四）最高限价：本项目设定最高限价为人民币348.4万元，投标人的报价超过最高限价的视为无效投标。

（五）采购需求：根据江苏省“十四五”省级基础测绘规划要求，以江苏省自然资源厅统一下发的2024年度省级基础测绘、1∶10000 DLG数据库数据为本底数据，采用增量更新的技术路线，以覆盖全省的0.5米卫星影像为主要数据源，收集现势性、准确性、权威性、参考性强的各类资料，以卫星获取的影像为时间节点，采用多源数据整合等模式，更新DLG数据中变化信息，补充新增内容，完成本年度更新工作，详见本招标文件“第四章 项目需求”。

| 序号 | 内业区域 | 面积（km2） | 外业区域 | 面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无锡市、常州市 | 8998.98 | 无锡市、常州市 | 8998.98 |
| 2 | 淮安市（淮安区、洪泽区、盱眙县、金湖县）、宿迁市（宿城区、宿豫区、泗洪县） | 11464.11 | 淮安市、宿迁市 | 15944.02 |

（六）合同履行期限：项目整体要求2025年11月30日前完成所有工作，详见招标文件“第四章 项目需求”；

（七）本项目接受联合体参与投标，联合体中所有成员数量不得超过  3  名；

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如投标人为自然人的，提供其身份证明；

2.提供2024年度财务状况报告，或2025年1月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）；

3.提供在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（投标人依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料）；

4.提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.存在以下情形的不得参加本项目的采购活动：①被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重失信行为记录名单，或有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的不得参加本项目的采购活动。②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；③为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

7.提供法人授权书；

8.提供投标函；

9.为联合体投标的，联合体各方均须符合以上资格要求。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，详见“第五章评审办法与评审标准”。

（三）本项目的特定资格要求：供应商具有测绘地理信息主管部门颁发的乙级及以上测绘资质，专业包含地理信息系统工程。（提供有效的证书复印件，如为联合体投标的，联合体各方均须符合。）

三、获取招标文件

（一）时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

（二）地点：南京市汉中门大街1号金鹰汉中新城17楼E座；

（三）方式：①获取招标文件时间为每天8时整到16时整（北京时间）；②由潜在投标人下载并按要求填报附件“采购文件授权获取表”（本项目汇采编码为HC202522210），→盖章扫描后发送至邮箱baoming@huicai.cloud→代理机构审核无误后，将在两个工作日内回复邮件；③如需纸质招标文件，授权代表可持“采购文件授权获取表”盖章原件和本人身份证原件至“南京市汉中门大街1号金鹰汉中新城17楼E座”可获取；④招标文件的收款账户信息详见附件“采购文件授权获取表”，售后不退；⑤未按要求购买招标文件的供应商不得参与投标。

（四）售价：500元/套；

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）提交投标文件截止时间和开标时间：2025-09-10，14:00（北京时间）

（二）地点：南京市汉中门大街1号金鹰汉中新城17楼E座

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）本次招标不收取投标保证金；

（二）公告发布媒体：本项目相关公告在“江苏政府采购网”发布，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏汇采项目管理有限公司在该媒体上发布的更正公告；

（三）投标文件制作要求：纸质文件正本1份，副本5份，电子文件1套（word格式1份，正本盖章后的扫描件PDF格式1份，内容应与纸质文件完全一致，以U盘形式与纸质文件一并密封后递交；文件名称以及U盘外标签上需注明“单位名称+项目编号”，如因标注不清而产生的后果由投标人自负）。当电子文件与纸质正本文件不一致时，以纸质正本为准；

七、本次招标联系方式

（一）采购人信息

名  称：江苏省基础地理信息中心

地  址：南京市鼓楼区北京西路75号

联系人：朱映

联系电话：025-83757163

（二）采购代理机构信息

名  称：江苏汇采项目管理有限公司

地  址：南京市汉中门大街1号金鹰汉中新城17楼E座

联系人：郑吉玉、鲍慧

联系电话：025-86606690

（三）项目联系方式

项目联系人：郑吉玉、鲍慧

联系电话：025-86606690

第二章 投标人须知

一、总 则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏汇采项目管理有限公司（以下称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标收取采购文件工本费、代理服务费及评审费用。采购文件工本费具体收取办法详见招标公告。本项目代理服务费以中标金额为基础，参照“计价格[2002]1980号文件和发改委[2003]857号文件”收费标准的70%收取，如计算出的代理服务费低于5000元的，则按5000元收取。代理服务费及评审费由中标供应商在领取中标通知书时向代理机构缴纳。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

6.1.1投标邀请

6.1.2投标人须知

6.1.3合同文本

6.1.4项目需求

6.1.5评标方法与评标标准

6.1.6投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

7.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、开标一览表等部分。

9.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2 投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供技术和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.3 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。

13.4 开标一览表需单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独填写开标一览表。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16、投标文件份数和签署

16.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

16.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

17.2 密封的投标文件应：

17.2.1 注明投标人名称、投标项目名称、项目编号，如有分包的应注明所投分包号，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

17.2.2按投标邀请中的规定，在提交投标文件截止时间前送达至指定地址。

17.2.3 如未按要求密封或标注相关信息的，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

18、投标截止时间

18.1代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的提交投标文件截止时间。

18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的提交投标文件截止时间后提交的任何投标文件。

19.2代理机构将拒绝接收以邮寄方式送达的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1投标人在递交投标文件后，可在提交投标文件截止时间前，以书面形式通知代理机构，撤回其投标文件。

20.1.2投标人撤回投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人在递交投标文件后，可在提交投标文件截止时间前，以书面形式通知代理机构，修改其投标文件。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

20.2.3 投标人的修改后的投标文件应按规定进行编制、密封、标记和提交，并应在封套上加注“修改”字样。如修改涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在提交投标文件截止时间前送达至指定地点。

20.3 在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则按照政府采购规定追究其责任。

五、开标与评标

21、开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。

21.2开标仪式由代理机构组织，投标人授权代表及相关采购当事人等参加。

21.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

21.4 开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，代理机构当众拆封宣读每份“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

21.5代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

21.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.4代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到代理机构登记查询自己的评审得分及排序情况，逾期将不予受理。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

24.2评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.3需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“澄清响应函”上澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署或加盖投标人公章，并作为投标文件的补充部分。

24.4 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人和代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人和代理机构以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”和“中国政府采购网”查询供应商的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在评标现场向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并书面告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7异常低价投标审查

25.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.7.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

26.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线内容或标★内容为实质性要求）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”和“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 代理机构将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，代理机构将通知中标供应商领取中标通知书。供应商必须准确填写“法人授权书”中的通讯信息，并确保通讯设备畅通，如因相关信息填写错误或通讯设备不畅导致无法及时接收领取中标通知书的信息，由此引起的所有后果和责任由供应商自行承担。

28.2 中标供应商收到代理机构的中标通知书领取信息后，须立即到代理机构办理中标通知书的领取手续。

28.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

29.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章，加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章，加盖公章。

29.5代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

29.6 以下情形的质疑不予受理

29.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.6.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.6.5未按招标文件规定的要求签字并加盖公章的质疑（如供应商组成联合体参加投标的，联合体中任何一方或多方未按要求签字并加盖公章的质疑）。

29.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复。

29.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

31、标的物的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务，及与服务相关的产品）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

采购合同（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据                 的公开招标采购结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1乙方向甲方提供的服务内容：                         。（具体的服务的内容、要求、服务质量等详见采购文件、中标供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件）。

二、合同金额

2.1本合同金额（含税）为（大写）：             （小写：      元）人民币。

2.2本合同金额包含项目实施所有费用（包含工资、福利、保险、劳保等人员费用、相关产品费用、专利技术及相关所发生的全部费用）以及利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，还包括乙方应当提供的伴随服务、售后服务费用。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则乙方所报价格在合同实施期间不因市场、税率变化因素而变动。

三、合同款支付

3.1付款方式：

（1）合同签订后15个工作日内，甲方向乙方拨付项目合同总额的70%，

（2）成果经甲方验收通过后，甲方向乙方拨付剩余尾款。

3.2甲方付款前，乙方应先向甲方出具等额的发票，若乙方未出具或出具发票不符合国家规定或甲方要求的，甲方有权延期付款并不承担任何延期付款责任。

四、组成本合同的有关文件

4.1本项目采购文件、中标供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均为本合同有效附件，是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

五、服务期、服务地点

5.1服务期/交付期：签订合同后，    年    月    日前完成所有工作并交付经采购人验收合格的产品和服务。

5.2售后服务期：不少于12个月（自本项目验收合格之日起计）。

5.3交付方式：供应商在采购人指定地点交付。

5.4服务地点：采购人指定地点。

六、转包或分包

6.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

6.3若乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此造成的全部损失。

七、甲方权利和义务

7.1 甲方依法组织履约验收工作。

（1）甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应做好相应配合工作。

（2）如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

（3）甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

（4）乙方将项目成果交付甲方，并验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

7.2因突发情况，甲方需调动乙方人员和器材设备时，乙方应服从安排并予以配合。

7.3甲方有权根据国家政策或法律法规的变动对服务的需求标准和质量做出相应变动。

八、乙方权利和义务

8.1乙方应根据国家标准、行业标准和规范要求、采购文件规定的服务质量标准和有关要求及响应文件所作的承诺完成服务工作。

8.2乙方应接受并主动配合甲方及行业主管部门的检查，对甲方指出的问题，应及时做出合理解释或予以纠正。

8.3对因乙方管理不善而造成甲方的损失，乙方应负责及时修复或照价赔偿。

8.4乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料，并保证本合同提供的服务及相关的软件和技术资料等，在交付甲方前均已取得有关知识产权的权利人的合法授权，如发生侵权等争议，乙方负责处理并承担由此引发的全部责任。

8.5乙方保证所交付的产品的所有权在交付甲方前完全属于乙方，且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

8.6没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

8.7乙方应做好详细的管理台账，建立管理档案，并按双方约定将管理情况汇总报送甲方。

8.8为确保服务质量，乙方须安排管理人员进行监督管理。

8.9服务过程中，乙方必须采取周密的安全措施，若乙方在合同履行期间发生人员伤亡或财产的损失，或者造成第三方的人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任，并保障甲方免于承担由此造成的一切损害和损失。

8.10本项目新产生成果的知识产权、所有权、使用权、转让权以及收益等一切权利归甲方享有。未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式使用、复制或传播。乙方应保证甲方在使用乙方提供的服务中任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。若因侵权导致甲方损失，乙方应赔偿且甲方有权终止合同。

8.11 乙方应自行承担技术服务工作的一切有关费用，包括食宿、交通、差旅费等。

九、违约责任

9.1甲方无正当理由要求取消服务的，应按合同总价款的 5% 向乙方偿付违约金。

9.2甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日0.05% 向乙方支付违约金，累计总额不超过欠款总额的 5% 。

9.3乙方提供的服务不符合采购文件项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收。乙方愿意完善但逾期提供约定要求服务的，按乙方逾期提供服务处理。乙方拒绝完善的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

9.4乙方逾期交付的，乙方应按合同总额 每日0.05% 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个自然日（含本数）不能提供约定服务的，甲方可解除本合同。合同解除后，乙方应退还已收取款项，并向甲方支付合同总价 10% 的违约金。

9.5乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应向甲方支付合同总价款5%的违约金。

9.6乙方因侵权、数据资料泄密、人员伤亡或财产损失等违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款 30% 的违约金。

9.7如乙方违约造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

9.8 乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

十、合同的解除

10.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

10.1.1因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

10.1.2甲方有权在出现以下情形时单方面解除合同，合同解除自书面解除通知到达乙方时生效：

（1）乙方逾期超过约定日期10个自然日（含本数）不能提供约定服务的。

（2）乙方履行本合同约定义务时，未达到约定要求，修改或整改超过3次仍然无法达到约定要求。

（3）乙方有转让或未经甲方同意的分包行为。

10.2乙方应对甲方提供的资料具有保密义务，未经甲方同意，不得将与本合同相关的内容资料提供给任何第三方单位和个人，否则甲方有权解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十一、补充条款

无。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。合同有效期为自合同生效至乙方完成本合同、采购文件以及响应文件等规定的所有服务项目并通过甲方验收止。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》等有关条文执行，双方可经协商达成书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

14.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙方各执两份。

14.4 本合同载明的地址适用于本合同履行及其后可能的诉讼程序，寄送至该地址的书面通知、函件及诉讼文书等,受送达方必须签收，并在签收后三个自然日内将回执寄送给送达方。如受送达方未签收，则留置之日或者邮件退回之日即为送达之日。地址变更的，应当及时书面通知对方，并由对方出具收到该书面通知的回执，变更自回执载明的收到之日起生效，否则变更无效。合同未载明通讯地址的，以住所地为联系地址。

甲方全称（盖章）：	                       乙方全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：  	        法定代表人或授权代表（签字）：

地址：	                                 地址：

联系电话：	                             联系电话：

签订日期：  	                         签订日期：

第四章 项目需求

采购标的：

| 序号 | 采购标的 (对应中小企业划分标准) | 所属行业 (对应中小企业划分标准) | 项目属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年中小比例尺地形图更新 | 其他未列明行业 | 服务类 |

一、项目概述

根据江苏省“十四五”省级基础测绘规划要求，以江苏省自然资源厅统一下发的2024年度省级基础测绘、1∶10000 DLG数据库数据为本底数据，采用增量更新的技术路线，以覆盖全省的0.5米卫星影像为主要数据源，收集现势性、准确性、权威性、参考性强的各类资料，以卫星获取的影像为时间节点，采用多源数据整合等模式，更新DLG数据中变化信息，补充新增内容，完成本年度更新工作。

二、项目任务划分

| 序号 | 区域 | 内业区域 | 面积（km2） | 外业区域 | 面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏南 | 无锡市、常州市 | 8998.98 | 无锡市、常州市 | 8998.98 |
| 2 | 苏北 | 淮安市（淮安区、洪泽区、盱眙县、金湖县）、宿迁市（宿城区、宿豫区、泗洪县） | 11464.11 | 淮安市、宿迁市 | 15944.02 |

三、技术服务要求

1、产品指标与规格

1.1数学基础

大地基准采用2000国家大地坐标系；以任务区组织的数据库数据不分带，采用地理坐标，经纬度坐标值以“度”为单位，用双精度浮点表示，保留9位小数。

高程基准：1985国家高程基准，高程系统为正常高；高程坐标单位为“米”。

1.2等高距

平地（地面坡度＜2°＝为1m、丘陵地（2°≤地面坡度＜6°＝为2.5m、山地（6°≤地面坡度＜25°＝为5m。

1.3平面及高程精度

地物点相对附近野外控制点的平面位置中误差和高程中误差精度见表4。

表1 地物点平面及高程精度指标

| 地形类别 | 平面中误差 （图上mm） | 高程中误差（m） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高程注记点 | 等高线 |
| 平地 | 0.5 | 0.35 | 0.5 |
| 丘陵地 | 0.5 | 1.2 | 1.5 |
| 山地 | 0.75 | 2.5 | 3.0 |

特殊困难地区（大面积的森林、沼泽等）地物点平面位置中误差不得大于图上0.75 mm，高程中误差按上表相应地形类别放宽0.5倍，以两倍中误差值为限差。

1.4成果格式要求

本年度省级基础测绘最终成果由以县（区）为单元提交1∶10000 DLG数据库、1∶10000 DLG元数据库、变化量数据库、任务区接图表。

DLG数据库以县（区）级行政区域为单元，分层存放《数据规范》规定的九大类地理信息，包括空间坐标、属性和几何信息，格式为ESRI的File Geodatabase，文件名为：县（区）级行政区域代码+县（区）级行政区域中文名称.gdb。例如南京市鼓楼区的DLG数据库文件名为：320106鼓楼区.gdb。

DLG元数据，以县（区）为单元制作，统一存储在Personal Geodatabase中，元数据集的文件为：M+县（区）级行政区划代码+县（区）级行政区域中文名称.mdb。例如，南京市鼓楼区的DLG元数据库文件名为：M320106鼓楼区.mdb。

DLG变化量数据库，以县（区）为单元提取变化量（只包含STACOD属性项内容为“增加/删除/修改”的对象），格式为ESRI的File Geodatabase，变化量数据库文件名为：B+DLG数据库名称，例如南京市鼓楼区的DLG变化量数据库文件名为：B320106鼓楼区.gdb。

任务区接图表，以任务区为单元制作，统一存储在Personal Geodatabase中，任务区接图表的文件名为：TASKJHB+任务区名称.mdb。例如：TASKJHB鼓楼区.mdb。

1.5数据现势性

本年度省级基础测绘DLG产品的现势性应以本年度0.5米卫星遥感影像数据为主，影像未发现变化而实地已发生变化的要素，原则上不进行外业实地补测，可以记录在元数据中，在下一轮项目中进行更新。

1.6几何精度

各要素的图形能正确反映实地地物的形态特征，无变形扭曲。

1.7拓扑要求

数据采集时，判断两个坐标点是否相同的XY容差参数为0.2m或0.0000017975°，确保新增采集线状要素或面状要素时，同一线上的相邻坐标点之间的距离大于等于0.2m。各点与组成该要素的线段或边线之间的最小距离也应大于等于0.2m或0.0000017975°，避免出现内外环粘连（有洞的多边形内环处外环之间共点或共线）和自相交（同一多边形多个局部项角相交）的情况。

对于区边的相邻多边形，组成公共边的坐标点在两个多边形中记录的坐标值须相同，确保相邻多边形之间不存在大于0.01m或0.00000008983153°的重叠、缝隙等拓扑错误。

所有面状要素不得存在面折刺，即使是不同任务区之间的接边处也不得存在面折刺。

1.8属性精度

本年度DLG数据描述的各地形要素特征所有属性数据应正确无误，要素分类与代码必须符合《数据规范》的规定。

1.9逻辑一致性

各要素相关位置应正确，并能正确反映各要素的分布特点及密度特征。线段相交处无悬挂现象，公共边必须完全重合。对有方向性的要素其要素的方向须正确，需连通的地物应保持连通关系。各层数据间关系处理应正确。

1.10数据完整性

所有要素均应根据《数据规范》的规定分层。各要素须表达正确、完整，不能遗漏或有重复现象。

1.11接边精度

数据在几何图形方面，相邻区域接边地物要素在逻辑上保证无缝接边。任务区内的要素需进行物理接边。一般情况下，同期完成的不同任务区接边，作业单元负责接东边和南边。当生产进度不一致时，后提交成果的一方负责接边。

非同期完成的不同任务区接边时，后归档的任务区负责与前期已归档的任务区接边，如因变化地物无法正常接边时，应在元数据中记录。

在属性方面，相邻区域接边同一地物要素属性应保持一致。在拓扑关系方面，相邻任务区接边地物要素拓扑关系应保持一致。接边关联容差为0.001m。

2、已有资料情况及利用

项目使用的本底数据为江苏省“十四五”省级基础测绘2024年度DLG数据库成果；影像数据为2025年上半年获取的0.5米分辨率卫星影像数据；参考资料为县级行政区划图，各行业部门的最新专题资料，以上资料进行内业分析利用，保证更新成果的现势性符合要求。

2.1 1∶10000 DLG数据库成果

江苏省“十四五”2024年度基础测绘1∶10000 DLG数据库成果，数据格式为ESRI的File Geodatabase，此成果作为本项目更新的本底数据。数据结构按照《江苏省1∶10000基础地理信息地形要素数据规范》进行分类与组织，部分层进行了调整（CPTA、CPTL层不下发，AANP、PIPL层NAME字段调整为255）。

2.2 卫星影像

2025年6月之前获取最新的0.5米分辨率卫星影像成果。该影像作为更新的基础影像。除补充云影遮盖部分的影像外，之后接收到的卫星影像不再作为2025年更新影像源使用。

2.3 数字正射影像

2025年获取的0.2米分辨率的航摄影像，作为补充影像资料使用， PIPL层使用卫星影像采集不清时参考该影像。

2.4 县级政区图

县级政区图作为界线及行政地名更新的参考资料。

2.5 元数据

2024年度省级基础测绘制作的元数据，参考其内容制作本年度元数据。

2.6 其他专业资料

1）市县级天地图资料：最新的市县级天地图成果，作为城市道路、水厂、污水处理厂、垃圾处理厂、大型停车场、医院、行政地名、居住小区、企事业单位等要素更新的参考资料。

2）交通资料：收集交通部门的铁路、高速公路、国省道等道路资料，以及桥梁、港口、码头和车站等重大工程资料。其高速公路和普通国道的名称和编码以《公路路线标识规则和国道编号》（GB/T 917-2017）为准。

3）行政区划调整资料：收集省级、地市级或市县级行政区划调整批文。以及新增（变更、升级）的国家自然保护区、国家森林公园、风景名胜区、世界自然遗产、开发区、保税区和特殊地区等成果，作为境界与政区要素更新的参考资料。民政部网站（http://www.mca.gov.cn/）上的行政区划变更信息， 包括县级以上的行政区划名称和代码和县级以下的行政区划调整信息，作为县级以上行政区划变更的重要参考依据。

4）公开出版的图集资料：公开出版图集图册是更新的参考资料源，可在相关要素的位置确定和属性采集中提供信息。如江苏高速公路交通运输执法机构辖区示意图、江苏省公路图。

2.7 资料使用原则

数据更新优先选取无云影遮盖、成像好的卫星影像，影像中有大面积云影遮盖部分暂不更新，留待成像好的补充影像下发后更新。

对于境界与政区的更新，首先收集2025年5月之后的省级、地市级或市县级行政区划调整批文，参考政区图与地理国情监测数据中的政区数据，参考民政部发布的县级及以上行政区划代码、县级以下的行政区划调整信息，国家统计局平台发布的“统计用区划代码和城乡划分代码”中县级以下行政区划代码，两级代码不一致时，以县级及以上行政区划代码修改县级以下行政区划代码。若为政区合并、政区改名称，可直接更新处理；若为政区拆分，无法明确范围时，可暂不更新。当根据行政区划调整文件已更新政区名称、范围，但民政部、国家统计局平台未及时更新政区代码（PAC）时，PAC字段为空，相关变更情况、记录在技术总结内。

对于交通的更新，结合建库遗留问题记录、江苏省公路图、收集到的交通资料，对新增、改道、扩宽、名称改变的道路进行更新，参考资料中不能确定的，进行外业调绘。

对于地名及注记，结合建库遗留问题记录将位置、名称不一致的行政村标记出来，交由外业核实。当参考数据、外业调绘数据、统计局数据不一致时，使用顺序优先级别为：外业调绘数据>政区图>统计局数据，即优先使用现势性更高的数据，相关变更情况、不一致情况记录在技术总结内。

3、技术路线

项目的总体技术路线是以江苏省“十四五”2024年省级基础测绘1∶10000 DLG数据库成果为本底数据，提取相对固定的重要地理要素如高等级公路、主要河流等，用于生产单元的划分，同时收集利用国产卫星影像、航摄影像、行业部门的专业资料等，内业进行影像变化发现与分析，对各生产单元内的要素进行更新，对于影像判断不清的区域进行标记，标记区域与随本底数据下发遗留问题记录一并进行外业核实，同时收集相关专业资料对要素属性进行完善补充，形成外业调绘成果。根据外业调绘成果，完善更新数据，提取各任务区增加、修改、删除要素，形成增量数据包，记录更新状态和更新时间等信息，经两级检查合格后，提交检验，最终完成全省的2025年1:10000DLG数据库更新生产。

更新生产的具体工作内容包括：资料的收集整理与分析，划分生产单元，内业数据更新，外业调绘，内业整理编辑，数据接边，增量提取，成果检查、成果汇交。总体技术流程如图1。

图1  江苏省“十四五”省级基础测绘2025年度1∶10000 DLG更新技术流程图

4、总体技术要求

（1）本轮更新侧重于交通、水系、居民地及设施、管线、地名及注记、境界与政区的更新，应充分利用影像、收集到最新资料开展本轮的更新工作。

（2）下发数据中定位基础，境界与政区，交通（高速公路、国道、省道）在2024年省级建库阶段已根据收集的最新权威资料统一更新，作为本底数据下发，作业时如遇到地表大范围变化，政区调整及道路新增、改道、扩宽、名称改变按照新资料修改，其他情况不修改。

（3）对随本底数据下发的遗留问题记录进行处理。搜集可靠性高的资料完善属性信息，进行外业核实，确保数据更新的准确性。

（4）要素进行更新时，删除已消失的地形要素（下发数据库中没有变化的要素不得进行改动）。图内未更新的要素与更新的要素应合理衔接，保持关系协调；本底数据与影像因综合取舍等原因产生矛盾，本底数据尚能显示其特征时，不更新。所有更新的数据需按《数据规范》要求。

（5）各要素的表示应以地物的实地位置为准,点状要素采集该要素的定位点，线状要素采集该要素的中心线，面状要素采集该要素的影像边缘线进行构面。同一个新增线状地物，要素连续且属性相同时，不得分作多个地物要素更新。不同要素之间共线时，公共部分应严格重合。

（6）数据更新时应合理处理要素间的相互关系，各层叠加后关系应协调一致。如：居民地与道路、水库与坝、水涯线与干堤的关系等。地面线状要素（如铁路、公路、街道、乡村道路、水系结构线、单线沟渠、单线河流等）平交的应采用“捕捉”方法，并且生成节点，避免出现悬挂、打断现象等。立体相交的，按照投影规则表示完整上层线状物，且上层线状物不能生成节点，也不能打断。

（7）有向线按照线状要素中心线或定位线表示，应保持要素符号主体在数字化前进方向的右侧。

（8）点状符号的定位以图式规定的位置为准，有向点的0度方向为正北方向，按顺时针方向计算角度，角度值为[0，360）度，保留二位小数。

（9）按照《数据规范》的要求正确填写地形要素的各项必填字段的属性值。要求填写的属性项（非必填属性）,无明确内容的，该属性项内容可为空（NULL），其他未作填写要求的属性项内容应为空。属性值中不能有非法空格，括号、短线、斜杠、隔音符号等均为英文状态下的半角字符；同一属性项中有多个属性值的，其之间以“/”隔开。

（10）所有要素应填写“DATE”（现势性），记录地形要素的更新生产时间，日期填写到日（20201212），“STACOD”（更新状态标识，填写增加/修改/删除），“FEAID”（数据库标识）、“VERS”（版本标识）字段由数据库建库单位统一填写。

（11）点、线类桥、闸等对象应严格捕捉在所经过的线状要素上，重合部分节点数应一致。

（12）区域地形未发生变化，由于两期影像套合偏差在5米以内的，不进行要素更新；偏差大于5米的，应分析原因后适情况进行修改，确保变化更新的正确性，实地房屋形态无大变化的不更新，保证增量的正确性。

5、提交数据情况

区县级任务区1∶10000 DLG2025年更新数据库；

区县级任务区1∶10000 DLG2025年更新元数据库。

6、技术路线的确定及成果的汇总与提交

投标人（如为联合体投标，则牵头单位）负责技术路线的确定及成果的汇总与提交。

四、商务要求

1、完成时间

项目整体要求2025年11月30日前完成所有工作。

2、付款方式

（1）合同签订后15个工作日内，采购人向中标供应商拨付项目合同总额的70%，

（2）成果经采购人验收通过后，采购人向中标供应商拨付剩余尾款。

五、其他要求

1、制订项目实施方案

供应商应根据招标文件具体要求及本项目特点，制订项目实施方案。实施方案应包括项目作业流程、设备配备、应急方案等内容，方案应科学、完整、切实可行，能确保采购文件各项要求的实现。

2、制订总体技术方案及技术路线

供应商应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目总体技术方案及技术路线，应做到整体逻辑清晰，设计科学合理，具有可行性，对各项工作的逻辑关系、技术路线、作业流程进行详细、正确描述，作业流程清晰，可操作性强且配备具有相应资质和经验的项目经理及技术服务人员，确保本项目达到供应商的各项响应承诺要求。

3、制订项目实施组织管理制度

供应商应根据招标文件具体要求及本项目特点，制订项目组织管理制度。组织管理制度应包括项目组织管理体系的架构及项目的运作规划、岗位设置及岗位职责、制度应科学、完整、切实可行，能确保采购文件各项要求的实现。

4、制订项目进度计划

供应商应根据招标文件工期要求及本项目特点，制订具体的项目进度计划。项目进度计划应包含具体的项目进度及控制保障措施，充分考虑各项因素，项目进度应做到科学可行有序，控制保障措施应做到科学完整，确保项目能如期完成。

5、制订项目质量保障方案

供应商应根据招标文件具体要求及本项目特点，制订项目质量保障方案。方案应体现全过程质量控制，制订各个时间、工序节点的质量控制措施和质量控制岗位职责，形成全过程可追溯的质量控制记录，确保高质量完成本项目各项要求。

6、制订安全、保密管理措施

供应商应根据招标文件具体要求及本项目特点，制订项目安全、保密管理措施。措施应包括安全责任制度，制定数据资料保密管理制度，措施应科学、完整、切实可行，能确保采购文件各项要求的实现。

7、重难点分析及合理化建议

供应商根据招标文件要求，对项目实施过程中的重难点进行分析，提供合理化建议，明确指出本项目实施过程的难点、重点并进行全面的分析，提出相应的合理化建议，确保本项目的顺利实施和各项要求的实现，分析及合理化建议应做到完整全面、科学可行，有针对性。

8、供应商履约能力

（1）供应商应具备承接本项目的经验及能力，供应商（如为联合体投标，则牵头单位）具备类似本项目的中小比例尺（1:10000）DLG更新项目业绩承接案例的优先；

（2）为更好且高质量完成本项目,供应商（如为联合体投标，则牵头单位）具备质量体系认证证书的优先；

（3）供应商应配备具有相应资质、相关证书和经验的项目负责人、质量负责人以及其他技术服务人员不得少于15人，应服从采购人管理要求，提供包括各岗位的人员配备明细，岗位职责等材料，确保本项目的实施。

其中拟派项目负责人具备中级及以上职称、注册测绘师证书；质量负责人具有中级及以上职称、注册测绘师证书；项目组技术人员具备中级及以上职称、地理信息安全保密培训合格证明的优先。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分从高到低确定三名中标候选供应商。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 价格分 (10分) | 1.1价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×10分。分值保留小数点后2位。 | 10 |
| 2 项目需求响应情况 (13分) | 2.1投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件“第四章项目需求”中“三、技术服务要求”的得13分；其中有负偏离的每项减0.4分，扣完为止。（投标人需在“技术要求响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的技术及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理） | 13 |
| 3 项目实施方案 (35分) | 3.1项目实施方案 供应商应根据招标文件要求提供具体详实的项目实施方案， 方案优于招标文件要求的得5分， 符合招标文件要求的得3分， 不完全符合或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 3.2 总体技术方案及技术路线 供应商应根据招标文件要求提供具体详实的总体技术方案及技术路线， 优于招标文件要求的得5分， 符合招标文件要求的得3分， 不完全符合或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 3.3项目实施组织管理制度 供应商应根据招标文件要求提供具体详实的项目实施组织管理制度，制度优于招标文件要求的得5分， 符合招标文件要求的得3分， 不完全符合或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 3.4项目进度计划 供应商应根据招标文件要求提供具体详实的项目进度计划， 计划优于招标文件要求的得5分， 符合招标文件要求的得3分， 不完全符合或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 3.5 质量保障方案 供应商应根据招标文件要求提供具体详实的项目质量保障方案， 方案优于招标文件要求的得5分， 符合招标文件要求的得3分， 不完全符合或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 3.6安全、保密管理措施 供应商应根据招标文件要求提供具体详实的安全、保密管理措施， 措施优于招标文件要求的得5分， 符合招标文件要求的得3分， 不完全符合或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 3.7重难点分析及合理化建议 供应商应根据招标文件要求提供具体详实的重难点分析及合理化建议， 分析及建议优于招标文件要求的得5分， 符合招标文件要求的得3分， 不完全符合或未提供的不得分。 | 5 |
| 4 人员配备 （27分） | 4.1 项目负责人 （1）投标人拟为本项目配备的项目负责人具备正高级职称的得3分，具备高级职称的得2分，具备中级职称的得1分； （2）具备注册测绘师的得3分； 本项最高得6分。 | 6 |
|  | 4.2 质量负责人 （1）投标人拟为本项目配备的质量负责人具备正高级职称的得3分，具备高级职称的得2分，具备中级职称的得1分； （2）具备注册测绘师的得3分； 本项最高得6分。 | 6 |
|  | 4.3 技术人员 （1）投标人拟为本项目配备的技术人员具有中级及以上职称的，每提供1人得0.5分，最高得5分；其中具有高级及以上职称的，每提供1人加1分，最高加5分；本项最高得10分。 （2）投标人拟为本项目配备的技术人员具有地理信息安全保密培训合格证明的，每提供1人得1分。最高得5分。 注：以上4.1-4.3所有人员不重复计分，人员不得兼任；提供相应有效证书复印件及供应商自2025年1月至今任意一个月为以上人员缴纳社保的证明材料复印件并加盖供应商公章。如为联合体投标，则联合体成员提供的有效证明材料，均可计分，其他或未按要求提供的不得分。 | 15 |
| 5 投标人履约能力 （15分） | 5.1业绩 投标人（如为联合体投标，则牵头单位）具有类似本项目的中小比例尺（1:10000）DLG更新项目业绩的，每有一个得3分，最高得12分。 注：提供有效合同复印件并加盖供应商公章；其他或未按要求提供的不得分。 | 12 |
|  | 5.2 认证证书 投标人（如为联合体投标，则牵头单位）具有有效期内的质量管理体系认证证书的得3分。 注：提供有效证书复印件加盖公章；其他或未按要求提供的不得分。 | 3 |

注：在本项目合同签订前,采购人有权对中标供应商在投标文件中提供的证明材料原件进行核查，如中标供应商无法提供,或无法核实真实性的,则视为虚假响应, 按提供虚假材料谋取中标处理。

三、政府采购政策功能落实

（一）小微型企业价格扣除

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，如在货物采购项目中，供应商拟提供的货物全部由符合政策要求的小型和微型企业产品制造；或在服务采购项目中，提供的服务全部由符合政策要求的小型和微型企业承接的，则给予10%的扣除价格。用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（二）残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予同比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（三）监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予同比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）如本项目同意联合体参加投标或同意分包履行合同的，大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（六）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

（正或副本）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

日    期：

投标主要文件目录

（自行编制）

一、评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| ****** (根据本招标文件第五章的“评标标准”中评分项依次填列) |  |

二、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；如投标人为自然人的，需提供身份证明（复印件）； |  |  |
| 2 | 2024年度财务状况报告，或2025年1月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（复印件，成立不满一年不需提供）； |  |  |
| 3 | 在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月），依法缴纳税收的有效证明材料（复印件，供应商依法享受缓缴、免缴税收的，须提供有效证明材料）； |  |  |
| 4 | 在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月），依法缴纳社会保障资金的有效证明材料（复印件，供应商依法享受缓缴、免缴社会保障资金的，须提供有效证明材料）； |  |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（盖章原件，格式见后）； |  |  |
| 6 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（盖章原件，格式见后）； |  |  |
| 7 | 法人授权书（盖章签字原件，格式见后） |  |  |
| 8 | 投标函（盖章原件，格式见后） |  |  |
| 10 | 联合体协议（如供应商以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议盖章原件，格式见后） |  |  |
| 特定资格要求 |  |  |  |
| 1 | 供应商应具有测绘地理信息主管部门颁发的乙级及以上测绘资质，专业包含地理信息系统工程。 （提供有效的证书复印件，如为联合体投标的，联合体各方均须符合。） |  |  |

注：投标人必须按以上资格要求提供相关材料，否则作无效投标处理；如果供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：******

主要专业技术能力有：******

供应商名称（盖章）：

日期：

参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖章）：

日期：

法人授权书

本授权书声明：   [投标人全称]   授权__[被授权人的姓名]  为我方就  [项目名称] [项目编号]  采购项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

附：法定代表人和被授权人的有效身份证复印件；

授权单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

被授权人联系电话（手机）：

被授权人联系邮箱：

通讯地址：

日期：   年   月   日

备注：如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章；

投标函

致：   [采购人单位全称]   ，江苏汇采项目管理有限公司

根据贵方的 [项目名称]  [项目编号]   号招标文件，我方正式授权 [被授权人的姓名] 代表我方   [投标人的名称]  ，全权处理本次项目投标的有关事宜，并声明同意如下：

1.我们未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重失信行为记录名单，不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

2.我们不存在和我单位负责人为同一人，或者和我单位存在直接控股、管理关系的其他供应商，参加本项目同一合同项下的政府采购活动的情形。

3.我们不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

4.我们按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需产品（包含与货物相关的服务）。

5.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

6.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

8.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我方同意按照政府采购规定承担所有责任。

9.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

10.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

投标人全称（公章）：

日期：  年  月  日

备注：如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章；

三、符合性审查响应对照表

| 序号 | 实质性要求 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：

1、投标人必须对本招标文件“第四章 项目需求”中的实质性要求（即“斜体且有下划线内容或标★内容”）做出响应，否则作无效投标处理；除本表中明确列出的“不响应”项外，视为投标人承诺响应本招标文件的其他所有实质性要求；

2、如实质性要求提供相应证明材料的，应在“备注”栏注明证明材料在投标文件中的页码位置，否则评标委员会有权作未响应处理；

3、如本招标文件“第四章 项目需求”中无实质性要求，则无需填列本表。

四、开标一览表

| 投标人全称 （加盖公章） |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 分包号 | （如有分包，需注明分包号） |
| 投标总报价 | 大写（人民币）： 小写（人民币）： |

日 期：    年  月  日

注：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章。

2、开标一览表需单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交。

五、投标分项报价表

供应商全称：

项目名称：

项目编号：

分包号：

是否提供了中小企业声明：*否； *是（*中型 *小型  *微型，所在页码位置     ）

| 序号 | 分项服务名称 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标人的报价让利行为。招标文件中另有规定的除外。

2、对于主要服务，投标人如因分项报价不明确，而可能影响本项目实际结算的，评标委员会有权视为重大偏离处理。

六、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出/ 符合/ 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人需对本招标文件中“第四章 项目需求”中的“三、技术服务要求”做出响应，如要求提供相应证明材料的，应在本表后附相关证明材料，并在“备注”栏注明证明材料在投标文件中的页码位置，否则评标委员会有权作负偏离处理；

2、如参与多个分包的，请各投标供应商按所投分包分别列表。

七、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出/ 符合/ 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人需对本招标文件中的“商务要求”做出响应，除本表中明确列出的偏离项外，视为投标人响应本招标文件的其他所有商务要求；

2、如要求提供相应证明材料的，应在本表后附相关证明材料，并在“备注”栏注明证明材料在投标文件中的页码位置，否则评标委员会有权作负偏离处理。

八、附件

联合体协议（参考格式）

（参考格式，非联合体形式参加投标的供应商无需提供）

[联合体中各供应商全称] 在此达成以下协议：

1、我们 [联合体各供应商单位全称] 自愿组成联合体，参加江苏汇采项目管理有限公司组织的 [项目编号] [项目名称] 项目的政府采购活动。我联合体指定[供应商单位全称]为牵头单位。

2、若我们联合中标，[供应商单位1全称] 实施项目中 [工作内容] 部分工作，并承担相应的责任。 [供应商单位2全称] 实施项目中 [工作内容] 部分工作，并承担相应的责任。……。

3、其中 [小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称] 为  [企业名称] 企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的     %。

供应商单位1名称（盖章）：

供应商单位2名称（盖章）：

……

日    期：     年  月  日

备注：

（1）牵头单位必须为联合体成员;

（2）联合体中各供应商都应明示所承担的工作，并承担相应的责任；

（3）联合体中各方均须加盖单位公章；

中小微企业声明函（服务类项目）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  [采购人单位名称]  的  [项目名称]  采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、    [标的名称]     ，属于 [填报采购文件中明确的所属行业] 行业；承接企业为 [企业名称] ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于 *中型企业  *小型企业    *微型企业  ；

1、    [标的名称]     ，属于 [填报采购文件中明确的所属行业] 行业；承接企业为 [企业名称] ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于 *中型企业   *小型企业    *微型企业  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

(1)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(2)上述“相关企业”含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；

(3) 供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行对照选择产品承接企业规模类型。

(4)供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标供应商如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督；

企业名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_ [采购人单位名称] _单位的采购文件编号为_ [项目编号] _的  [项目名称]  项目采购活动提供全部由本单位制造的货物（全部由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位  [残疾人福利性单位名称]  制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标供应商如享受本项目残疾人福利单位扶持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督；

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 《中小微企业声明函》附表：

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

《统计上大中小微型企业划分标准》说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

单位公章：                     签字(签章)：                   日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。