无锡市政府采购项目

（全流程电子化）

公开采购文件

（暗标）

政府采购编号：JSZC-320214-HLXM-G2025-0009

采购项目名称：新吴区机场单元，硕放单元详细规划编制项目

采   购   人：无锡市自然资源和规划局新吴分局

采购代理机构：江苏恒立工程项目管理有限公司

2025年9月

目   录

第一章  投标邀请函	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	2

三、获取采购文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3

五、公告期限	3

六、其他补充事宜	3

七、本项目联系方式	3

八、其他	3

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

二、采购文件	7

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的递交	11

五、开标与评标	12

六、定标	18

七、授予合同	22

第三章  合同文本	24

第四章 采购需求	28

（一）技术需求：项目配置、技术参数等	28

（二）商务需求	39

第五章  评标方法与评标标准	41

第一部分评标方法	41

第二部分 评标标准	42

第六章  投标文件内容与格式	49

第一部分投标文件内容	49

第二部分投标文件格式	52

# 第一章  投标邀请函

江苏恒立工程项目管理有限公司受无锡市自然资源和规划局新吴分局的委托，对新吴区机场单元，硕放单元详细规划编制项目（JSZC-320214-HLXM-G2025-0009）进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的投标人参加投标。

项目概况

新吴区机场单元，硕放单元详细规划编制项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览采购文件，如有投标意向须在本采购文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取采购文件，并于2025年10月30日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320214-HLXM-G2025-0009；

2.项目名称：新吴区机场单元，硕放单元详细规划编制项目；

3.项目预算金额：420万元；

4.项目最高限价：420万元，超过最高限价的投标文件按无效文件处理；

5.采购需求：无锡市自然资源和规划局新吴分局新吴区机场单元，硕放单元详细规划编制项目。具体详见采购文件第四章《采购需求》；

6.合同履行期限：自合同签订之日起三年；

7.服务要求：满足采购人及相关政策文件的要求；

8.本项目是否专门面向中小微企业：是；

9.本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业；

10.本项目不接受 联合投标；

11.本项目是否需要缴纳履约保证金：否。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业。

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

- 本项目的特定资格要求：投标供应商应具有城乡规划乙级及以上资质（供应商城乡规划资质，因国家机构改革，证书有效期过期未予补办，依旧视为资质有效，需提供相关主管部门出具的证明材料或公告截图）。

## 三、获取采购文件

1.时间：本采购文件有效获取期自采购文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天00:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在采购文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在采购文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。

4.售价：本项目采购文件免费。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年10月30日13点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

## 五、公告期限

（招标公告及采购文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

无

## 七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市自然资源和规划局新吴分局

地    址：无锡市新吴区龙山路九号

联系方式：见“招标公告项目联系方式”

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏恒立工程项目管理有限公司

单位地址：江苏恒立工程项目管理有限公司（无锡市新吴区具区路108-19）

联系人：王萍萍（项目负责人）、丁海铭

联系电话：15061810731、0510-85299212

## 八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取采购文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏恒立工程项目管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

（五）纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（2份）。

（六）本招标文件中涉及的盖章部分均可使用CA签章。

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

        - 1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本采购文件仅适用于招标公告中所述项目。

        - 2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

        - 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

        - 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏恒立工程项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目采购代理服务费由中标单位支付，以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，收费标准为：中标金额100万元以下费率为成交金额的1.5%,100万元-500万元费率为成交金额的0.8%，在此基础上打七折。

        - 5.采购文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

## 二、采购文件

        - 6.采购文件构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与江苏恒立工程项目管理有限公司联系解决。

6.2投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

        - 7.采购文件的澄清

        - 7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或采购文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构以书面形式提出。

        - 8.采购文件的修改

8.1江苏恒立工程项目管理有限公司可在投标截止时间十五日前对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对采购文件进行澄清或修改，江苏恒立工程项目管理有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

## 三、投标文件的编制

        - 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与江苏恒立工程项目管理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

9.7投标费用自理。

9.8在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标（商务部分）和暗标（技术方案）两大部分，其暗标编制要求如下：

暗标不得出现投标人名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法等。

        - 10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、服务方案、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与采购文件不一致的，请以采购文件为准。

10.4特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

10.4.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

10.4.2技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

10.4.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

10.4.4不得有其他体现投标人身份的内容。

10.5暗标排版要求：字体为黑色、小四号宋体，不得出现手写，不得设置页眉，页脚；如有表格，表格中字体用宋体字，字号不作限制。如有图片可以为彩色，图片不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识。

        - 11.证明投标人及投标标的符合采购文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合采购文件规定。

11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

        - 12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

        - 13.分项报价表

13.1投标人应按照采购文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

        - 14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

        - 15.投标有效期

15.1投标有效期为采购文件规定的递交响应文件截止时间后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应采购文件而予以拒绝。

        - 16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，江苏恒立工程项目管理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝江苏恒立工程项目管理有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

        - 17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

        - 18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2江苏恒立工程项目管理有限公司可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

        - 19.投标文件的拒收

19.1江苏恒立工程项目管理有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

        - 20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

        - 21.开标

21.1江苏恒立工程项目管理有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由江苏恒立工程项目管理有限公司组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

        - 22.评标委员会

22.1开标后，江苏恒立工程项目管理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

        - 23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、江苏恒立工程项目管理有限公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3江苏恒立工程项目管理有限公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

        - 24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

        - 25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据采购文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和江苏恒立工程项目管理有限公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

        - 26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按采购文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两套（含两套）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本采购文件规定的无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对采购文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

        - 27.确定中标单位

27.1评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见采购文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3江苏恒立工程项目管理有限公司将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、江苏恒立工程项目管理有限公司行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

        - 28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或江苏恒立工程项目管理有限公司提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，江苏恒立工程项目管理有限公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向江苏恒立工程项目管理有限公司提出，由江苏恒立工程项目管理有限公司负责答复。

采购人、江苏恒立工程项目管理有限公司只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和江苏恒立工程项目管理有限公司不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、江苏恒立工程项目管理有限公司联系人、联系方式、通信地址见采购文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，江苏恒立工程项目管理有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29.中标通知书

29.l中标结果确定后，江苏恒立工程项目管理有限公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

        - 30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。采购文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏恒立工程项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

        - 31. 货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 第三章  合同文本

（投标时无需填写）

技术咨询服务合同

项目名称：新吴区机场单元，硕放单元详细规划编制项目

甲方（采购人）： 无锡市自然资源和规划局新吴分局

乙方（中标方）：

签订地点：无锡市新吴区

签订日期：2025年  月  日

甲方（采购人）：无锡市自然资源和规划局新吴分局

地址：无锡市新吴区龙山路9号

乙方（中标方）：

地址：

一、政府采购编号：

二、采购内容：新吴区机场单元，硕放单元详细规划编制项目

三、中标总金额：人民币（大写）     ；人民币（小写）    元

四、质量和服务要求及验收标准：

五、服务期或完工期：

六、服务地点和方式：

七、（1）款项支付步骤和办法：

（2）履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：     。

履约保证金缴纳金额：           元。

履约保证金的缴纳时间：     ，缴纳形式：       。

履约保证金的退付时间：     ，退付办法：       。

履约保证金不予退还的情形：                    。

逾期退还履约保证金的违约责任：                。

八、违约责任：

九、解决争议的方式：

十、其他事项：

十一、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在招标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：

合同一式六份，甲方执三份，乙方执二份，见证方一份。

十三、合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏恒立工程项目管理有限公司见证后生效。

甲方（采购人）：（盖章）              乙方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

2025年    月    日                  2025年   月   日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

采购代理机构（见证方单位盖章）：

法定(被授权）代表人：

★。备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

合同条款

根据编号招标文件和该文件的中标通知书及乙方投标文件，甲乙双方就此次新吴区机场单元，硕放单元详细规划编制项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

- 合同内容：新吴区机场单元，硕放单元详细规划编制项目。

二、价格及支付

1.本项目报酬     （大写）元整（小写：      元整）。注：投标总价应包括乙方整个服务期内全部费用的报价，包含人员工资、加班费、各项福利、办公费、管理费、为本招标项目提供服务所需的仪器设备、各类耗材、公共耗能费、专家评审费、利润、税金、地形基础资料费用、本项目招标代理费等本项目招标文件规定的全部费用。除因特殊原因经双方协商同意外，乙方不得再要求追加任何费用。

2.付款方式：

(1)合同签订后，乙方完成初步成果，经甲方财务部门审核同意之日起10个工作日内，甲方支付合同额的20%;

(2)乙方完成论证成果，通过自规部门组织的审查论证后，甲方财务部门审核同意之日起10个工作日内，甲方支付合同额的35%;

(3)乙方根据论证意见修改完善，成果取得市政府批准后，甲方财务部门审核同意之日起10个工作日内，甲方支付合同额的30%;

(4)乙方提交全套成果后，按相关要求开展成果汇交和数据库入库后，工作甲方财务部门审核同意之日起10个工作日内，甲方支付合同额的10%;

(5)合同履约期内，乙方配合甲方安排部署完成项目评优工作及详细规划实施深化工作，甲方财务部门审核同意之日起10个工作日内，甲方支付合同额的5%。

具体支付时间和金额最终以财政预算审拨数统筹为准，需方不承担违约责任，供方不得以此作为延迟履行合同的依据或理由。

三、服务内容

服务内容根据国家、省、市有关国土空间规划体系下详细规划编制要求，包括但不限于以下内容：

（一）基础工作

开展前期沟通，结合地方实际，把准发展需求，明确规划目标。制作资料清单，进行数据资料的收集、整理与分析。

1.开展现状调查

采取现场踏勘、公众调查等方式，结合国土变更调查、影像、确权登记、大数据等数据，对详细规划范围内及周边的自然条件、生态本底、历史文化资源、人口、土地利用、土地权属、地下空间利用、建筑、公共管理与公共服务设施、重要企业、综合交通、公用设施、综合防灾等现状进行详细调查，了解土壤污染状况，梳理分析上位规划及其他相关规划，必要时征求公众意愿、利害关系人意见以及相关部门意见，了解社区治理现状，总结现状特征，分析存在问题，挖掘发展条件。

2.统一底图基数

收集第三次全国国土调查（“三调”）成果、地形图、遥感影像图、国土空间总体规划底图、批地供地征收信息、城镇地籍信息（产权权属、地籍）等基础数据，结合年度国土变更调查开展地类细化调查，形成比例尺不小于1: 2000、用地分类以三级类为主的土地利用现状数据和工作底图。

3.评估规划实施

开展现行详细规划的实施评估。评估规划内容实施情况、影响规划实施的外部因素变化情况以及规划内容自身合理性情况，梳理规划实施问题，剖析问题原因，并与总体规划进行比对，提出现行详细规划延续内容与优化建议，确定详细规划编制重点。

（二）详细规划编制工作

按照《江苏省城镇开发边界内详细规划编制指南（试行）》开展详细规划分层编制，分别包括单元层次和街区层次的详细规划。

1.单元层次：

（1）目标定位

统筹考虑发展条件与上位规划要求，细化单元发展目标和功能定位，合理确定单元主导功能。

（2）规划布局

①规模控制

依据上位规划约束指标传导要求，深入研究单元人口构成和需求。合理确定人口容量、用地规模，保持人口规模、住宅规模、公共管理与公共服务设施配置的匹配关系。

②布局结构

落实上位规划的保护开发总体要求，统筹生态保护、重大设施与廊道控制、空港门户特色展示、机场净空及噪音影响等空间因素，加强产城融合，促进职住平衡，研究确定单元布局结构。

③居住用地与生活圈

结合单元住宅总量控制要求与用地潜力评价，衔接相关专项规划和部门工作计划，提出老旧小区改造、城市更新等居住环境改善的规划引导要求，明确15 分钟生活圈社区配套设施布局，提出5-10分钟生活圈社区配套要求，明确刚性和弹性管控规则。

④产业用地

落实总体规划工业保障线管控要求，明确产业用地安全防护、环境保护等控制要求，优化货运交通组织。

⑤公共管理与公共服务设施

落实上位规划确定的文、教、体、卫、养老、社区服务等公共管理与公共服务设施配置要求和标准，统筹相关专项规划，在满足服务半径基础上优化用地布局。

（3）蓝绿空间管控

落实总体规划及绿地系统专项规划确定的生态环境保护目标，合理确定单元绿地总量和重要绿地、绿廊、广场布局；结合社区生活圈构建，优化社区公园、游园布局。尊重水系现状，明确水面率控制及河道布局，形成有机连通的水域空间网络。落实上位规划分解的耕地、林地、湿地及永久基本农田、生态公益林等保护任务，依据生态保护、生态修复、国土综合整治等相关专项规划，优化耕地、林地、湿地空间布局。

（4）地下空间

评价地下空间开发潜力，落实细化总体规划、专项规划确定的地下空间开发利用分区和管控，保障地下空间资源开发利用的战略性、前瞻性与长效性。

（5）综合交通

落实总体规划及专项规划提出的道路网、公共交通、慢行交通等交通网络与设施的规模、布局要求，明确次干路、支路、慢行系统和交通场站布局，统筹协调各类空间要素，建立多层次、一体化的机场集疏运系统，拓展机场区域辐射功能。

（6）公用设施

落实总体规划及专项规划提出的各类公用设施体系布局及规模，加强公用设施空间管控。

（7）综合防灾

落实总体规划及专项规划中设施布局及规模，加强抗震、防洪排涝、消防、人防等防灾减灾基础设施空间管控。

（8）竖向规划

合理确定建设用地的场地高程和道路、桥梁、堤防等控制点标高，提出空中、地面、地下分层开发、分层赋权、统筹管控模式。

（9）城市控制线

根据上位规划划定的城市红线、绿线、蓝线、黄线的位置及边界，刚弹结合地明确控制线范围内的各类控制要求。

（10）街区管控

统筹考虑社区行政区划和公共服务等内在功能的关联性，划定详细规划街区，将“ ‘三区三线’” 、主导功能、发展规模、公共设施、蓝绿空间、城市设计和城市更新引导，以及道路交通、市政公用、环卫和防灾设施等单元层次详细规划内容管控要求分解传导至街区，明确街区主导功能、规划人口规模、建设用地总规模、强度分区。

结合单元发展定位和功能布局特色，划定城市设计重点控制区范围，深化功能布局、交通组织、开发强度、高度控制、公共空间、地下空间、景观风貌等方面规划内容，明确空间形态和风貌特色的管控目标和要求。

2.街区层次：

街区层次详细规划在严格遵循单元层次详细规划管控要求的基础上，制定地块具体管控指标和管控要求，作为规划许可的依据。

（1）优化用地布局

结合街区开发建设实际和城市更新需求，根据地块特点、权属单位开发意向及利害关系人意见，综合运用城市设计、交通分析、经济分析等方法进行深化研究，结合土地收储及开发时序优化用地布局，提高土地利用经济性和规划实施可操作性。

（2）保障设施落地

以符合单元层次详细规划约束性指标和强制性内容为前提，在满足设施服务半径要求基础上，深化设施具体空间布局，详细说明实线控制、虚线控制、点位控制等刚性和弹性的管控要求。

（3）细化竖向及立体开发控制

依据单元层次详细规划，细化确定街区内各地块场地高程和道路控制点标高，协调地上地下空间开发利用和控制要求。

（4）确定地块控制基本指标

深化地块容积率、建筑密度、建筑高度、绿地率等具体控制指标，划定各类控制线，明确地块基准容积率、指标上下限控制等具体管控要求，详细说明实施深化阶段的弹性管理规定。

位于城市设计重点控制的街区（地块）需增加相应的附加图则，细化地块层面建筑形态、公共空间、道路交通、立体空间、城市更新等精细化管控要素和管控要求，提升城市空间品质。

四、服务期限

合同履行期限：自合同签订之日起三年。

项目总时间为36个月，其中详细规划编制工作为前12个月，后续为跟踪服务期。前12个月工作进度要求安排如下：

第一阶段：历时1个月

通过现场踏勘及与各相关部门对接，完成现状调研与基础资料收集工作。

第二阶段：历时4个月

全面展开规划编制工作，形成阶段性成果，及时征求属地政府、各相关部门意见。

第三阶段：历时4个月

继续推进规划编制工作，形成完整规划草案提交市局审查，结合审查意见修改完善形成论证成果。

第四阶段：历时3个月

提请市局组织召开专家、部门论证会，根据会议意见修改完善后形成报批成果。

五、项目成果

规划成果应包括规划文本、图件（图纸、图则）、附件及数据库，内容须符合设计任务书的有关要求和国家、省、市有关标准。

规划成果包括纸质文件及相应的计算机文件，其中详细规划数据库是国土空间规划“一张图”的重要组成部分， 需在详细规划编制过程中同步建立规划成果数据库，并整合到国土空间基础信息平台，数据库须符合省、市有关标准。

六、甲方权利和义务

1.甲方对本合同研究事项负指导监督义务，有权检查乙方工作进展。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行编制，对乙方编制规划过程中的情况与乙方交换意见，但不应影响乙方的工作计划进程。

2.甲方变更委托编制项目、规模、条件等，双方需另行协商签订补充协议（或另订合同）。

3.甲方对乙方交付的成果拥有所有权，乙方可以在著述中引用、署名，但不得用于其他商务活动。

七、乙方权利义务

1.乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的要求开展相关服务，按合同规定的进度要求提交质量合格的成果资料，并对其负责。

2.乙方按本合同规定进度向甲方交付资料及文件等。

3.乙方交付编制资料及文件等成果后，按甲方要求参加相关审议、论证、评审、评优等活动，并根据相关结论意见负责对成果做必要修改、调整及补充。

4.乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让和使用甲方提交的相关资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

5.乙方在提交的成果中，不得侵犯第三方的知识产权，如因此发生争议，由乙方负责处理并承担全部责任。

八、保密条款

乙方在本合同履行期间所知悉或获取的甲方的一切信息或资料均负有保密的义务，包括甲方工作人员家庭、身份等不宜公开的隐私信息等。乙方应确保项目中甲方成果数据的安全性与保密性，未征得甲方书面同意，不得泄露和用于其他用途。本项义务不受本协议履行期限的限制，如发现此类问题，甲方有权向司法机关追究乙方相应法律责任。

九、其他说明：

（1）本项目投标总报价包括项目中标起到项目正式交付到验收所发生的一切费用。

（2）质量及验收：满足甲方及相关政策文件的要求，项目研究成果通过甲方验收并完成报批、汇交及评优工作。

（3）合同服务期内，甲方可依据国家、省、市有关国土空间规划体系下详细规划编制最新政策要求，对服务内容进行针对性补充，乙方应无条件配合；

（4）地形基础资料由乙方向具有测绘资质的单位自行购买。

十、知识产权

本项目从征集至最终成果提交过程中的各类成果及知识产权均归甲方所有而不被视为侵权乙方须无条件提供。甲方对编制过程中的阶段性成果和方案享有版权和使用权，并可以进行展览、印刷、出版等。

十一、违约责任

1.本合同履行期内，甲、乙双方任何一方无故单方终止合同则按合同额的5%向对方支付违约金。

2.除本合同另有约定外，若乙方违反本合同第三、四、六、七条之约定，则向甲方承担合同总金额5%的违约金。

3.若乙方提交的成果未达到审查、验收通过要求且经修改后仍不符合要求，或提供报告的内容虚假、不符合实际或不提供报告、成果侵权，则甲方有权解除合同，如甲方选择解除合同，乙方应退还已支付款项并承担合同总金额5%的违约金。

4.如乙方交付的成果和技术资料侵犯第三方的合法权益，发生第三方指控甲方技术侵权，乙方应承担全部责任。

十二、争议处理方式

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第2种方式处理：

1.提交仲裁委员会仲裁；

2.依法向甲方所在地人民法院起诉。

十三、其他有关约定事项

未尽事宜由双方协商解决。

（本页无正文）

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人/委托代理人： | 法定代表人/委托代理人： |
| 所在地： | 所在地： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 2025年 月 日 | 2025年 月 日 |

无锡市自然资源和规划局新吴分局

电子数据使用保密协议

甲方：无锡市自然资源和规划局新吴分局

乙方：

鉴于乙方从甲方处获取的国土资源电子数据属于涉密数据，双方当事人就乙方获取数据后的保密事宜，达成以下条款：

第一条  甲方提供使用的成果范围

甲方向乙方提供的 年度国土利用变更调查数据、地籍数据、高清影像图、城市国土空间监测数据  用于新吴区机场单元，硕放单元详细规划编制项目。

第二条  乙方的保密义务

甲方提供给乙方的资料信息的知识产权和所有权、持有权皆属甲方，未经甲方书面授权，严禁乙方以任何方式，无论口头、书面，还是磁盘、通信网络等介质向任何其他方，包括个人、公司、商社、其他经济组织等提供或转让，违者属侵权行为，乙方应承担法律责任。乙方仅能按照协议规定的用途使用该数据，未经甲方事先书面许可，不得用于其他用途。

所有由甲方提供给乙方的技术资料和商业信息乙方应采取执行有效的安全保密措施，乙方采取安全保密措施所需人力、物力、财力由乙方自行承担。

乙方无权擅自修改或移除本协议中的任何条款或权利注释。

第三条    保密期限

双方同意本协议规定的保密期限为自本协议签署之日起长期有效。

第四条    违约责任

如果乙方违反本协议约定，应承担由此带给甲方的一切损失，包括但不限于甲方的直接损失、间接损失及调查、诉讼费用。且乙方还应采取各种合理方法挽回泄密造成的影响，尽可能使涉密数据继续处于保密状态；同时，本协议继续有效。

第五条    协议的生效与效力

1.本协议自甲、乙双方签字之日起生效。

2.本协议一式两份，甲方、乙方各保留一份。两份协议具有同等法律效力。

甲方：

法人代表或授权代表（签字）

日期：       年    月    日

乙方：

法人代表或授权代表（签字）

日期：       年    月    日

# 第四章 采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品给予扶持；

2）按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，监狱企业属于小微企业的，不重复享受政策支持。

3）按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4）优先和强制采购节能产品。属于财政部、国家发展改革委《节能产品政府采购清单》有效期内产品的优先采购，属于节能产品清单中强制采购的产品强制采购。优先采购环保产品。属于财政部、生态环境部《环境标志产品政府采购清单》有效期内产品的优先采购。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

一、项目背景

为深入推进《无锡市新吴区国土空间总体规划（2021-2035年）》和《无锡硕放机场总体规划（2024年版）》实施，落实总体规划对详细规划的传导要求，加强规划统筹引领和要素保障，提升硕放机场综合枢纽功能，实现空港经济开发区功能定位、空间品质更高质量发展，按照《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》、《江苏省自然资源厅关于加强详细规划管理的通知》，启动编制《无锡市新吴区机场单元、硕放单元详细规划》。

本次详细规划积极呼应创建国家级临空经济示范区、打造活力空港新城的外部条件和历史机遇，落实并完善上位规划所确立的发展目标和要求，发挥以下三方面的作用和意义：（1）审视目标定位，明确发展方向——围绕“港产城一体化”融合发展要求，进一步明确机场地区的规划结构、功能分区和产业方向，提升机场周边临空产业的关联性，与周边城市功能、交通、风貌进一步互动衔接。（2）统筹各类规划，构建一张蓝图——依据上位规划，整合相关城市设计、专项规划、交通市政工程及专项研究等，协调相关部门要求，落实“多规合一”，形成一张蓝图，并将相关管控要求分解传导至街区层面，指导后续建设项目实施。（3）探索临空门户创新空间设计，提升场所品质，对标国际、国内临空门户区案例，加强城市设计引导，营造立体紧凑、服务便捷、多元活力的临空门户空间，提升空港国际枢纽综合竞争力。

二、规划范围

包括2个单元，即硕放单元和机场单元。

硕放单元规划范围为东至通锡高速-孙安路，南至京杭大运河-望虞河，西至华友中路-唐庄河，北至沪宁高速公路，总用地面积约14.33平方公里。

机场单元规划范围为东至华友中路-唐庄河，南至京杭大运河，西至硕梅路-雪梅路，北至沪宁高速公路，总用地面积约16.41平方公里）。

规划范围示意图

三、规划依据

1.《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）

2.《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）

3.《中华人民共和国环境保护法》（2015年修正）

4.《中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）

5.《江苏省城乡规划条例》（2019年修正）

6.《江苏省土地管理条例》（2021年修订）

7.《江苏省城市规划管理技术规定》（2011年版）

8.《江苏省土壤污染防治条例》（2022年版）

9.《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》

10.《国土空间规划城市设计指南》（TD/T1065-2021）

11.《社区生活圈规划技术指南》（TD/T1062-2021）

12.《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）

13.《江苏省城镇开发边界内详细规划编制指南（试行）》（2021年版）

14.《无锡市国土空间总体规划（2021—2035年）》

15.《无锡市新吴区国土空间总体规划（2021—2035年）》

16.其他相关法律、法规及已批准的相关规划

四、规划内容要求

（一）基础工作

开展前期沟通，结合地方实际，把准发展需求，明确规划目标。制作资料清单，进行数据资料的收集、整理与分析。

1.开展现状调查

采取现场踏勘、公众调查等方式，结合国土变更调查、影像、确权登记、大数据等数据，对详细规划范围内及周边的自然条件、生态本底、历史文化资源、人口、土地利用、土地权属、地下空间利用、建筑、公共管理与公共服务设施、重要企业、综合交通、公用设施、综合防灾等现状进行详细调查，了解土壤污染状况，梳理分析上位规划及其他相关规划，必要时征求公众意愿、利害关系人意见以及相关部门意见，了解社区治理现状，总结现状特征，分析存在问题，挖掘发展条件。

2.统一底图基数

收集第三次全国国土调查（“三调”）成果、地形图、遥感影像图、国土空间总体规划底图、批地供地征收信息、城镇地籍信息（产权权属、地籍）等基础数据，结合年度国土变更调查开展地类细化调查，形成比例尺不小于1: 2000、用地分类以三级类为主的土地利用现状数据和工作底图。

3.评估规划实施

开展现行详细规划的实施评估。评估规划内容实施情况、影响规划实施的外部因素变化情况以及规划内容自身合理性情况，梳理规划实施问题，剖析问题原因，并与总体规划进行比对，提出现行详细规划延续内容与优化建议，确定详细规划编制重点。

（二）单元层次详细规划

单元层次详细规划应承接落实国土空间总体规划和次分区规划的要求，衔接专项规划关于单元层次的空间性内容，作为指导土地利用和开发建设、开展街区（地块）层次详细规划编制与修改的依据。

1.目标定位

统筹考虑发展条件与上位规划要求，细化单元发展目标和功能定位，合理确定单元主导功能。

2.规划布局

（1）规模控制

依据上位规划约束指标传导要求，深入研究单元人口构成和需求。合理确定人口容量、用地规模，保持人口规模、住宅规模、公共管理与公共服务设施配置的匹配关系。

（2）布局结构

落实上位规划的保护开发总体要求，统筹生态保护、重大设施与廊道控制、空港门户特色展示、机场净空及噪音影响等空间因素，加强产城融合，促进职住平衡，研究确定单元布局结构。

（3）居住用地与生活圈

结合单元住宅总量控制要求与用地潜力评价，衔接相关专项规划和部门工作计划，提出老旧小区改造、城市更新等居住环境改善的规划引导要求，明确15 分钟生活圈社区配套设施布局，提出5-10分钟生活圈社区配套要求，明确刚性和弹性管控规则。

（4）产业用地

落实总体规划工业保障线管控要求，明确产业用地安全防护、环境保护等控制要求，优化货运交通组织。

（5）公共管理与公共服务设施

落实上位规划确定的文、教、体、卫、养老、社区服务等公共管理与公共服务设施配置要求和标准，统筹相关专项规划，在满足服务半径基础上优化用地布局。

3.蓝绿空间管控

落实总体规划及绿地系统专项规划确定的生态环境保护目标，合理确定单元绿地总量和重要绿地、绿廊、广场布局；结合社区生活圈构建，优化社区公园、游园布局。尊重水系现状，明确水面率控制及河道布局，形成有机连通的水域空间网络。落实上位规划分解的耕地、林地、湿地及永久基本农田、生态公益林等保护任务，依据生态保护、生态修复、国土综合整治等相关专项规划，优化耕地、林地、湿地空间布局。

4.地下空间

评价地下空间开发潜力，落实细化总体规划、专项规划确定的地下空间开发利用分区和管控，保障地下空间资源开发利用的战略性、前瞻性与长效性。

5.综合交通

落实总体规划及专项规划提出的道路网、公共交通、慢行交通等交通网络与设施的规模、布局要求，明确次干路、支路、慢行系统和交通场站布局，统筹协调各类空间要素，建立多层次、一体化的机场集疏运系统，拓展机场区域辐射功能。

6.公用设施

落实总体规划及专项规划提出的各类公用设施体系布局及规模，加强公用设施空间管控。

7.综合防灾

落实总体规划及专项规划中设施布局及规模，加强抗震、防洪排涝、消防、人防等防灾减灾基础设施空间管控。

8.竖向规划

合理确定建设用地的场地高程和道路、桥梁、堤防等控制点标高，提出空中、地面、地下分层开发、分层赋权、统筹管控模式。

9.城市控制线

根据上位规划划定的城市红线、绿线、蓝线、黄线的位置及边界，刚弹结合地明确控制线范围内的各类控制要求。

10.街区管控

统筹考虑社区行政区划和公共服务等内在功能的关联性，划定详细规划街区，将“ ‘三区三线’” 、主导功能、发展规模、公共设施、蓝绿空间、城市设计和城市更新引导，以及道路交通、市政公用、环卫和防灾设施等单元层次详细规划内容管控要求分解传导至街区，明确街区主导功能、规划人口规模、建设用地总规模、强度分区。

结合单元发展定位和功能布局特色，划定城市设计重点控制区范围，深化功能布局、交通组织、开发强度、高度控制、公共空间、地下空间、景观风貌等方面规划内容，明确空间形态和风貌特色的管控目标和要求。

11.清单引导管控

制定混合兼容正、负面清单，严守安全底线要求，因地制宜引导管控。

（三）街区层次详细规划

街区层次详细规划在严格遵循单元层次详细规划管控要求的基础上，制定地块具体管控指标和管控要求，作为规划许可的依据。

1.优化用地布局

结合街区开发建设实际和城市更新需求，根据地块特点、权属单位开发意向及利害关系人意见，综合运用城市设计、交通分析、经济分析等方法进行深化研究，结合土地收储及开发时序优化用地布局，提高土地利用经济性和规划实施可操作性。

2.保障设施落地

以符合单元层次详细规划约束性指标和强制性内容为前提，在满足设施服务半径要求基础上，深化设施具体空间布局，详细说明实线控制、虚线控制、点位控制等刚性和弹性的管控要求。

3.细化竖向及立体开发控制

依据单元层次详细规划，细化确定街区内各地块场地高程和道路控制点标高，协调地上地下空间开发利用和控制要求。

4.确定地块控制基本指标

深化地块容积率、建筑密度、建筑高度、绿地率等具体控制指标，划定各类控制线，明确地块基准容积率、指标上下限控制等具体管控要求，详细说明实施深化阶段的弹性管理规定。

位于城市设计重点控制的街区（地块）需增加相应的附加图则，细化地块层面建筑形态、公共空间、道路交通、立体空间、城市更新等精细化管控要素和管控要求，提升城市空间品质。

（四）采购数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

服务地点：无锡市辖区

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

一、服务期：自合同签订之日起三年。

项目总时间为36个月，其中详细规划编制工作为前12个月，后续为跟踪服务期。前12个月工作进度要求安排如下：

第一阶段：历时1个月

通过现场踏勘及与各相关部门对接，完成现状调研与基础资料收集工作。

第二阶段：历时4个月

全面展开规划编制工作，形成阶段性成果，及时征求属地政府、各相关部门意见。

第三阶段：历时4个月

继续推进规划编制工作，形成完整规划草案提交市局审查，结合审查意见修改完善形成论证成果。

第四阶段：历时3个月

提请市局组织召开专家、部门论证会，根据会议意见修改完善后形成报批成果。

二、成果提交

规划成果应包括规划文本、图件（图纸、图则）、附件及数据库，内容须符合设计任务书的有关要求和国家、省、市有关标准。

规划成果包括纸质文件及相应的计算机文件，其中详细规划数据库是国土空间规划“一张图”的重要组成部分， 需在详细规划编制过程中同步建立规划成果数据库，并整合到国土空间基础信息平台，数据库须符合省、市有关标准。

（六）采购验收标准

符合《中华人民共和国城乡规划法》、《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》、《江苏省城镇开发边界内详细规划编制指南（试行）》（2021）、《江苏省城市规划管理技术规定》（2011年版）及其他相关规定和规范，经无锡市人民政府批准后，完成向省自然资源厅逐级汇交规划基本内容。

（七）采购其他技术、服务等要求：

一、付款方式

(1)合同签订后，乙方完成初步成果，经甲方财务部门审核同意之日起10个工作日内，甲方支付合同额的20%;

(2)乙方完成论证成果，通过自规部门组织的审查论证后，甲方财务部门审核同意之日起10个工作日内，甲方支付合同额的35%;

(3)乙方根据论证意见修改完善，成果取得市政府批准后，甲方财务部门审核同意之日起10个工作日内，甲方支付合同额的30%;

(4)乙方提交全套成果后，按相关要求开展成果汇交和数据库入库后，工作甲方财务部门审核同意之日起10个工作日内，甲方支付合同额的10%;

(5)合同履约期内，乙方配合甲方安排部署完成项目评优工作及详细规划实施深化工作，甲方财务部门审核同意之日起10个工作日内，甲方支付合同额的5%。

具体支付时间和金额最终以财政预算审拨数统筹为准，需方不承担违约责任，供方不得以此作为延迟履行合同的依据或理由。

二、其他说明

费用说明：投标总价应包括乙方整个服务期内全部费用的报价，包含人员工资、加班费、各项福利、办公费、管理费、为本招标项目提供服务所需的仪器设备、各类耗材、公共耗能费、专家评审费、利润、税金、地形基础资料费用、本项目招标代理费等本项目招标文件规定的全部费用。除因特殊原因经双方协商同意外，乙方不得再要求追加任何费用。

# 第五章  评标方法与评标标准

## 第一部分评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

## 第二部分 评标标准

一）落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二)评分标准

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

一、价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的投标价格计算），满分30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100，结果保留两位小数。

2.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

2.1投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价〈采购项目预算×50%；

2.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

2.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

3.启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

二、商务（明标）部分（15分）

2.1、投标供应商业绩（3分）：2020年1月1日以来，投标供应商承担过类似项目业绩，有一项得1分，本项最高得3分。以签订合同时间为准，合同复印件加盖公章，业绩不满足要求不得分。

2.2、项目人员配备（10分）：

①拟派项目负责人（2分）

项目负责人同时具备高级城乡规划师职称和注册城乡规划师资格的，得1分。

自2021年1月1日（以获奖证书证明时间为准）以来项目负责人参加过的项目获得过行政主管部门颁发的勘察设计类或规划类奖项的，市级奖项每个得0.5分，省级或省级以上奖项每个得1分，本项最高得1分。（须提供获奖证书扫描件，同一项目获得多个奖项的，仅按一个项目计算）。

②拟派项目组成员（除项目负责人以外）（8分）

配备一名技术负责人：具有土地或城市（乡）规划专业高级及以上技术职称的得1分，本项最多得1分。

除项目负责人、技术负责人外，项目组成员中每增加一名注册城乡规划师，加0.5分，本项最多得2分；

除项目负责人外、技术负责人，项目组成员中具有中级职称的，每有1人得0.5分；具有高级及以上职称的，每有1人得1分；本项最多得3分。

除项目负责人外、技术负责人，项目组成员中具有一级注册建筑师的，每有1人得0.5分；本项最多得2分。

注：以上人员不得重复计分，提供证书及奖项证明文件复印件并加盖公章及社保机构出具的近一年中任意一个月份（不含开标本月）的缴费证明复印件加盖公章。

2.3、投标供应商综合实力（2分）：

①供应商同时具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，得1分。

注：提供相关证书原件扫描件，未提供或未按要求提供此项不得分。

②企业荣誉：供应商自2021年1月1日（以获奖证书证明时间为准）承担过的项目获得过行政主管部门颁发的勘察设计类或规划类奖项的，市级奖项每个得0.5分，省级或省级以上奖项每个得1分，本项最高得1分。（提供投标单位获奖证书复印件，此处获奖及荣誉的评分与前述项目负责人个人获奖同一项目不同证书可得分，同一奖项同一证书不重复得分。）

注：提供证书复印件加盖公章并放入投标文件中。未按要求提供或未提供证明材料的均不得分。

三、技术标部分（暗标）（满分55分）：

3.1对项目的总体理解（9分）

包括：①对规划背景及区位条件的认识（3分）；②现状情况的理解（3分）；③任务要求的理解（3分）。

供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容翔实、对本项目理解到位且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得9分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

3.2项目规划编制的重点难点的剖析（8分）

包括：①应对本项目重点难点的分析（4分）；②应对本项目重点难点的解决措施（4分）。

供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得8分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

3.3上位规划落实与相关规划衔接（6分）

包括：①上位规划传导内容落实（3分）；②相关规划衔接（3分）。

供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得6分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

3.4规划实施评估（6分）

包括：①现行规划评估（3分）；②对现行规划的优化建议（3分）。

供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得1.5分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得0.5分。本项最高得6分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

3.5 规划思路和规划内容阐述（18分）

包括：①项目整体规划思路（6分）；②项目规划布局方案（6分）；③规划支撑体系与行动举措（6分）。

供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得6分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得18分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

3.6 进度计划和各阶段进度的保证措施（3分）

包括：①进度计划（1.5分）；②进度保障措施（1.5分）。

投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得1.5分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得1分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得0.5分。本项最高得3分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

3.7 质量保证措施（2分）

包括：①服务人员专业素质保障（1分）；②服务成果保障（1分）。

供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得1分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得0.5分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得0分。本项最高得2分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

3.8 成果管理及后续服务方案、措施（3分）

包括：①服务全过程资料管理措施（1分）；②成果保密措施（1分）；③持续服务保障方案（1分）。

供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得1分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得0.5分。本项最高得3分，缺少内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

除招标文件“26.无效投标条款和废标条款”中涉及本项评分的情况外评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。评委一般按照上述评分要求及投标文件实际内容酌情评分。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

# 第六章  投标文件内容与格式

## 第一部分投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 被授权人具有与本企业签订的劳动合同或供应商为其缴纳的由相关部门出具的近一年任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明（新成立的企业若不满足六个月，提供成立之后被授权人相关月份的社保缴费证明）； |  |
| 4 | 投标人近一年任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度或2024年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 投标人近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 7 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 8 | 满足中小企业政策的证明文件。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |

说明：

（1）上述资格证明文件1～7项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第4、5、6项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立无法提供的，可以不提供。

按照《中华人民共和国政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

（1）上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供），否则投标文件无效。

（2）上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

## 第二部分投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

政府采购编号：JSZC-320214-HLXM-G2025-0009

采购项目名称：新吴区机场单元，硕放单元详细规划编制项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

授权委托书

我公司（单位、联合体）针对                      项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

（被授权人身份证原件扫描件附后）

说明：

（1）若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

（2）当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。

（3）供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

资格声明函

江苏恒立工程项目管理有限公司：

我公司（单位、联合体）针对本次项目               进行投标，并做如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

日期：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标人的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致江苏恒立工程项目管理有限公司：

我方收到贵方编号           招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标优惠率见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏恒立工程项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

- 我方承诺如有3个以上标段排名均为第一，则优先中标金额大的标段，放弃其余标段的中标资格，其余标段由排名第二的自动递进为第一名。

电话：             ；传真：         ；邮编：            ；

通讯地址：                                   ；

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）    针对本项目编号                 在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本次投标没有借用别人资质，递交的投标文件内容真实、准确，没有使用虚假资质或虚假资料；

3.在投标过程中不串通投标、围标、哄抬报价，或不计成本、低价抢标等行为。

4.不使用贿赂等不正当手段。

5.参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中没有因违法受到刑事处罚或处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，吊销许可证或营业执照、较大数额罚款等行政处罚。企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大安全事故和质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

6.我方本次投标提供的所有材料均为真实、有效，无虚假内容。

7.实事求是回答招标人提出的相关问题。

_____________________（投标供应商名称）将履行诚信承诺的义务，承诺如果出现上述任何一种情况后，招标人都有权取消我们的投标资格，无论中标或进场与否。在情节严重时，招标人有权将我们列入无锡市市场监督管理局的黑名单，不得参加无锡市市场监督管理局所有招投标活动。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表（给定格式）：

开标一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新吴区机场单元，硕放单元详细规划编制项目 | 投标总价 大写： 小写： |
| 服务期限： 自合同签订之日起三年。 |  |  |
| 服务要求：满足采购人及相关政策文件的要求。 |  |  |
| 项目负责人（姓名）： 联系电话： |  |  |
| 备注：本项目投标总价应包括乙方整个服务期内全部费用的报价，包含人员工资、加班费、各项福利、办公费、管理费、为本招标项目提供服务所需的仪器设备、各类耗材、公共耗能费、专家评审费、利润、税金、地形基础资料费用、本项目招标代理费等本项目招标文件规定的全部费用。除因特殊原因经双方协商同意外，乙方不得再要求追加任何费用。 |  |  |

投标人名称（签章）：

填写说明：

投标总报价应为分项报价表中的合计总价

开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须签章。

九、分项报价表（给定格式）：

分项报价表

投标人名称（签章）                                政府采购编号：

| 序号 | 项目类别 | 项目内容 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 合计 |  |  |  |  |

注：由投标供应商自行列明报价项目类别和项目内容及报价

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

十、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表

项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（签章）：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十一、项目人员配置表（格式）

项目人员配置表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位职责 | 人员证书名称 | 人员经验描述（如有要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（签章）：

注：1. 本表对应项目人员配置情况，表格不够可自行延长。