竞争性磋商文件

项目名称：冶山中心小学三号教学楼屋面渗漏、教室走廊瓷砖破损等维修工程项目

项目编号：JSZC-320116-NJMS-C2025-0003

（非专门面向中小企业）

南京茂生建设工程有限公司

2025年6月

- 总  目  录

- 磋商邀请……………………………………3

- 供应商须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………42

- 评审方法与评审标准………………………43

- 响应文件格式………………………………45

第一章  磋商邀请

受南京市六合区冶山中心小学（采购单位）委托，南京茂生建设工程有限公司（以下简称“代理机构”）就冶山中心小学三号教学楼屋面渗漏、教室走廊瓷砖破损等维修工程项目（项目名称）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320116-NJMS-C2025-0003

2.项目名称：冶山中心小学三号教学楼屋面渗漏、教室走廊瓷砖破损等维修工程项目

3.预算金额：160万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为159.870121万元。

5.采购需求（简介）：三号楼屋面渗漏修补，教室走廊瓷砖破损清除维修等内容。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：45日历天。

7.本项目不接受联合体参加磋商。

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人提供身份证明，提供复印件加盖公章并上传系统）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供信用承诺书，格式见附件）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供信用承诺书，格式见附件）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供信用承诺书，格式见附件）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供信用承诺书，格式见附件）；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第五章评审方法与评审标准。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

- 本项目的特定资格要求：

1.供应商具有建筑工程施工总承包资质三级（含）以上，并取得安全生产许可证（提供有效证书复印件加盖公章）；

2.项目经理具有注册建造师证建筑工程二级(含)以上，并具有安全生产考核合格证书（B类），（提供有效证书复印件、社保机构出具的近半年内任意一个月供应商为项目经理缴纳的养老保险资料（并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章））

3.供应商满足以下条件（提供承诺书加盖公章）：

a.未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态的企业；

b.企业没有因骗取中标、严重违约或者违规用工、拖欠工人工资以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

c.项目经理参加该项目投标时无在建工程。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 三、获取磋商文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网苏采云系统

方式：“苏采云”系统自行免费下载

售价：0.00元

### 四、提交响应文件截止时间

截止时间：2025-06-23    09:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

### 五、开启

时间：2025-06-23     09:00 （北京时间）

地点：南京市六合区雄州街道龙池路333号（南京市公共资源交易中心六合分中心四楼第二开标室）南京市六合区市民中心四楼公共资源交易中心六合分中心

### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

### 七、其他事宜

1.本项目中标后不允许分包、转包。

2.现场考察或答疑：不组织。

3.政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位CA电子公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料： （1）符合国家相关规定的财务状况报告； （2）依法缴纳税收的证明材料； （3）依法缴纳社会保障资金的证明材料； （4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺： （1）供应商被列入严重失信主体名单； （2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； （3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布的信息更正公告。任何因未及时关注江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布的该项目信息导致的任何后果均由供应商自行承担，采购人及代理机构均不承担任何责任。

供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

### 八、本次磋商联系方式

1.采购人

名  称：南京市六合区冶山中心小学

地  址：南京市六合区冶山街道四合墩社区

联系人：黄校

联系电话：13814077556

2.采购代理机构信息

地　址：南京市六合区方新路12号312室

联系人：金工

联系电话：18915949060

第二章  供应商须知

### 一、总则

#### 1.采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

#### 2.合格的供应商

2.1满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

#### 3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费及相关费用由中标供应商在领取中标通知书时支付，请充分考虑在投标报价中。

#### 5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

### 二、磋商文件

#### 6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

#### 8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3代理机构有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

### 三、响应文件的编制

#### 9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 磋商响应函；

（2）★ 法人授权书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★ 第一章磋商邀请中二、申请人的资格要求规定的资格证明材料；

（4）★《南京市政府采购供应商信用记录表》；

（5）★报价表；

（6）项目实施方案（格式自拟）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）《技术条款偏离表》；

（9）★承诺函；

（10）验收标准；

（11）供应商认为需要提供的其他技术资料。

（12）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

#### 11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.分项报价表（如有）

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

#### 13.响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

#### 15.磋商有效期

15.1磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

#### 16.磋商有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

### 四、响应文件的递交

#### 17.响应文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

#### 18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

#### 19.响应文件的撤回和修改

19.1响应文件的撤回

19.1.1供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、响应文件的解密与评审

#### 20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

#### 21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

#### 22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

#### 24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

24.3.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.3.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

#### 25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

25.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5法律法规规定的其他应当终止情形。

### 六、成交

#### 26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或代理机构工作人员恶意串通。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

#### 27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

#### 29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

#### 30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

### 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送代理机构。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2超出政府采购法定期限的质疑。

36.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 九、政策功能落实

#### 38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

冶山中心小学三号教学楼屋面渗漏、教室走廊瓷砖破损等维修工程项目

建设工程施工合同

建设单位：南京市六合区冶山中心小学

施工单位：

签订日期：   2025 年     月    日

- 合同协议书

发包人（全称）：南京市六合区冶山中心小学

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》以及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就冶山中心小学三号教学楼屋面渗漏、教室走廊瓷砖破损等维修工程项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：冶山中心小学三号教学楼屋面渗漏、教室走廊瓷砖破损等维修工程项目

2.工程地点：南京市六合区冶山中心小学。

3.工程立项批准文号：/

4.资金来源：/

5.工程内容：三号楼屋面渗漏修补，教室走廊瓷砖破损清除维修等内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围

具体详见工程量清单。

二、合同工期：

计划开工日期： 2025 年  月  日。

计划竣工日期： 2025 年  月  日。

工期总日历天数：45日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合：符合现行国家验收规范要求标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）               元整(¥元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）(¥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/(¥/元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/(¥/元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）(¥元)

2.合同价格形式：固定单价。

五、项目负责人

承包人项目负责人：。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）承包申请及声明及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（如有）；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招承包形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2025年月日签订。

十、签订地点

本合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签订之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

| 发包人：（公章） | 承包人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 组织机构代码： | 组织机构代码： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代表人： | 委托代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

二、 通用合同条款

此部分采用建设工程施工合同（示范文本）(GF—2013—0201）中第二部分 通用合同条款。

三、 专用合同条款

一、词语定义及合同文件

二、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：明确双方权利、义务的纪要、协议；本合同协议书；中标通知书；承包文件及附件；本合同专用条款；本合同通用条款；标准、规范及有关技术文件、技术要求；图纸；工程量清单；工程报价单或预算书。

三、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，不使用其他语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》以及其他有关法律、法规。《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）江苏省及南京市相关的工程建设管理和工程造价管理的地方性规章和政策性文件。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：包括但不限于本工程招标文件第四章技术规范中的规定；

发包人提供标准、规范的时间：承包人自备本工程适用的标准、规范。

国内没有相应标准、规范时的约定： 无

四、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：/

发包人对图纸的保密要求：无

使用国外图纸的要求及费用承担：无

五、双方一般权利和义务

5.1监理单位：

姓名：       联系方式：

职务：

发包人委托的职权：对工程的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、安全管理和各方协调工作，监督施工单位对工程施工进行科学管理，安全施工，文明施工，具体按监理合同及监理规范的有关规定执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权：1、工程变更（含设计变更及工程量变更）及现场签证单；2、工期顺延及费用索赔的认可或确认；3、承包人付款的审核及确认（含索赔）；4、开工/停工（在紧急状态下的情况除外）/复工/竣工指令。5、 材料设备价格及品牌的认定。

监理工程师下达给承包人或其项目经理的任何涉及工程造价的指示，必须得到跟踪审计和发包人的书面认可，该指示于发包人批准之日起有效。

5.2发包单位：

姓名：联系方式：

职务：

职权：代表发包人行使权利和履行义务，主持开展施工现场的全面工作，但工程延期、索赔及工程施工过程中需发生经济费用的一切事宜需征得发包人主管领导同意并签署意见，未经发包人主管领导同意并签署意见的事项在工程竣工结算时发包人将不予以认可。

5.3承包单位：

姓名：联系方式：

职务：

职权：⑴合同签订后，承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，承包书内承诺配备的现场项目部必须在监理工程师指定日期前进场；

⑵资格后审和招标文件中明确的项目负责人未经发包人同意不得擅自更换，否则视为违约。

⑶如因特殊原因相关人员不能履行职责而确需更换项目经理，须提前一周通知发包人。经发包人同意承包人更换项目经理时，承包人须报招标办备案；更换项目经理期间的现场管理责任由承包人负责。

⑷承包人重新调换的项目经理必须是本企业正式员工，其资历不得低于承包文件中原定人员的业务水平，经发包人考察审批后方可正式上任，在此期间承包人要保证工程质量、进度不受影响；

⑸发包人有权要求承包人在7日内撤换发包人认为不称职的现场项目部管理人员，且不免除承包人应当承担的上述违约责任；

⑹承包人在承包文件中提交的项目经理常驻现场工地承诺书作为本合同的附件。项目经理每周驻场时间不少于5个工作日、每日不少于8小时且每周不得少于40小时，项目经理必须参加每周召开的工程例会，有事不能出席必须事先请假。如项目经理未经发包人同意违反上述规定，每缺勤一日支付违约金1000元整，每缺席一次例会支付违约金500元整。

⑺项目经理必须采取有效措施保证在整个施工期间现场有足够的劳动力、材料、设备，保证工程顺利实施，并不受节假日、农忙的影响，否则视为项目经理失职，发包人有权要求承包人支付5000元/次的违约金。

如果上述各条款中的违约金不足以弥补承包人因此给发包人造成的所有损失，承包人还应当赔偿损失。

七、发包人工作

7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备施工条件。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前一周由发包人接至施工现场边，由承包人自行装表计量，承包人按表计支付实际发生费用。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已具备施工条件。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：承包人可以向发包人申请查阅地质勘探报告及地下管线资料，施工中承包人如发现有地下管线应及时向监理工程师及发包人现场代表汇报，并采取相应措施，承包人承担相应费用。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由发包人以不影响正常施工为原则进行办理，承包人应予积极配合。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：承包人进场后，发包人负责组织，监理单位、承包人参加，向承包人、监理单位移交测量放样的控制点，承包人负责做好保护工作并对其工作失误而造成的事故负赔偿责任。

（7）图纸会审和设计交底时间： /

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人会同发包人及有关部门做好周边上述工作，因承包人责任造成损害的，其损失赔偿由承包人承担。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：另行商定。

7.2发包人委托承包人办理的工作：双方根据需要另行商定。

八、承包人工作

8.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：提供实际完成工作量统计表、工程进度计划、工程建设单位供应材料使用计划及监理或发包人要求提供的其它报表，以上计划及报表必须经总监理工程师签字认可后报发包人。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人必须承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，费用含在合同价款内，由此引发的事故均由承包方负责。

承包人全面负责工地安全及施工工地保卫工作，负责施工人员的治安教育和管理工作；负责外单位车辆及人员进入场地的登记和安全保卫及教育工作，由此发生的安全事故和损失均由承包人负责。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：凡涉及到承包人的施工许可证、车辆准运证等有关证、照，均由承包人自行办理，发包人予以配合，发生的费用全部由承包人承担。

垃圾管理和道路占用等均由承包人办理相关手续并承担全部费用。因未严格执行有关文明施工、环境卫生，引起的处罚及扰民，由施工单位自行解决。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工交付前由承包人负责成品保护并承担费用（发包人要求采用特殊措施保护的部分，承包人应根据要求提供保护方案及实施、维护措施，发包人确认后承担常规保护与特殊措施保护之间的一次差额费用），因承包人施工不当造成已完成的成品、半成品（含其他单位已完工程）的损坏，承包人负全责。

竣工验收交付后由发包人负责并承担费用。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应根据发包人提供的资料及其他掌握的资料、信息采用合理的方案和可行的措施进行施工，应充分考虑到对周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护需要，因承包人造成损坏的，由承包人承担相应责任和费用。

（8）施工现场清洁卫生的要求：按承包文件约定的创建目标的相关要求执行。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：

①承包人负责场地红线范围内管理和协调，确保场内通道的畅通；

②工程竣工一周内负责将临时设施拆除，建筑垃圾由承包人在竣工验收前一周内全部运出现场；

③承包人负责工程建设单位供应材料使用计划；

④施工用水、电单独按表计量，费用在进度工程款中扣除；

⑤施工单位应负责配合监理、审计等部门，及时进行工程量核对、确认；

⑥承包人应能及时处理好突发事件；

⑦承包人有义务根据发包人提供的图纸及有关文件，提出合理化建议，将可能发生的问题消灭在萌芽状态，杜绝一切因考虑不周而发生的问题。

九、施工组织设计和工期

9、进度计划

9.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：合同签订后三日内。

工程师确认的时间：提供后三个工作日内。承包人应严格按照已确认的施工组织设计组织施工，并接受建设单位委托的监理单位对工程施工质量、进度及安全、文明施工的监督管理。

9.2群体工程中有关进度计划的要求：承包人对该工程条件等承包和合同签订前已进行了充分的了解，对工程各方面充分考虑了施工中各种不利因素，在合同工期内必须完成施工任务。

十、工期延误

10.1双方约定工期顺延的其他情况：承包人对该工程条件等承包和合同签订前已进行了充分的了解，对工程各方面充分考虑了施工中各种不利因素，在合同工期内必须完成施工任务。

若因甲方或不可抗力的因素造成工期延误，则由承包人书面提出，并有监理工程师和甲方派驻现场工程师书面确认后，可酌情延长工期。

在建设项目竣工前，双方若对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期为顺延工期时间。若工程质量经鉴定为不合格的，则鉴定期不作为顺延工期时间，因此而影响总工期的，由承包人承担违约责任。

十一、质量与验收

11、隐蔽工程和中间验收

11.1双方约定中间验收部位：合同双方另行约定。

十二、工程试车

12.1试车费用的承担：/

十三、安全施工

承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的，其责任和因此发生的费用由承包人自行承担。

为了加强安全管理，落实管理，承包人和发包人必须签订安全协议。承包人应根据本工程的实际情况落实有关安全防护措施，必须责任到人，落实到位，主动定期检查，排除隐患；

十四、合同价款与支付

14、合同价款及调整

14.1本合同价款采用固定单价合同方式确定。

（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：本合同是以工程量清单为基础的以综合单价法进行报价的合同，本工程工程量清单及发包价文件应视为合同的一部分，本工程合同价款形式为固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：承包报价日期与实际开工日期之间以及工程建设周期内的市场价格风险和预算工资单价、管理费率、利润率调整的风险。

风险费用的计算方法：合同价款中已经考虑了风险费用。

风险范围以外合同价款调整方法：

补充协议、设计变更、技术核定单及建设单位工程联系单等，工程结算时可以调整合同价款。

原则上以发包价作为合同约定总价款，该合同总价款已包含所有发包人所提供的招标工程量清单对应的施工图纸的工程内容所对应的价款，也已包含了承包人按承包文件规定的应完成全部工作内容所对应收取的全部费用。但该合同价款受以下条件约束，发生相关情况时，按以下方法进行调整。

（1）工程量按实调整（对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量），综合单价按下列办法执行：

①当工程清单项目工程量变化时综合单价不做调整，执行原有综合单价。

②无工程量清单综合单价时，综合单价的审核确认原则：

综合单价由承包人提出适当的变更价格，经发包人及监理方确认后报发包人安排的审核部门审核确认后调整，审核确认原则：按江苏省2013年计价表的执行，其中人工、机械、材料的消耗量执行计价表中含量，人工、机械、材料的单价及有关费率执行承包报价中的相关价格或费率标准。

③合同中有约定按照合同约定条款执行，合同中未约定的按照苏建价（2008）67号文执行。

（2）措施费调整办法：

一般情况下措施费不作调整（工程量清单项目工程量的变化而导致的对应的措施费（如有）除外），只有因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因导致围堰等工程量变更，造成施工组织设计或施工方案变更，措施项目费按下列原则调整：

“措施项目表一”中的措施费仍按承包时费率进行调整；“措施项目表二”中的措施费发生关联变化时，按2013年计价规范参照原组价方法调整，经发包人及监理方确认后报发包人安排的审计部门审核确认调整。

（3）招标时以暂估价计入承包报价的材料设备，或发包人指定材料品种、规格、价格由承包人采购的材料，竣工结算时用实际价减去暂估价得出差价，以价差为基数计取规费和税金后和价差合并计列。

（4）若在实际履行合同过程中，承包人承接了本合同约定的承包范围以外的项目，工程价款的确定，亦适用上述规则，即按与承包文件中同类项目或类似项目相对应的承包人报价标准一致的原则和上述调整办法进行处理，如按上述原则不能处理时，由双方另行协商签订补充协议。

（5）承包人所购材料的品牌、规格必须与承包文件所报材料相一致（发包人同意调换的材料除外），如不一致，发包人有权根据市场确定材料价格并调减相应工程量清单综合单价。

（6）点工签证必须经监理及发包人审批后，单价按现行有关文件计取，作为独立费计取税金后进入结算，与工程进度款同期支付。

（7）所有因工程设计变更、现场签证及发包人的要求而增减的工程量，必须经监理工程师和发包人驻现场工程师签证确认后方可与工程进度款同期结算。

（8）承包人承包报价时已对招标文件中的工程量清单的项目特征描述均予以认可，结算时不得以招标文件中工程量清单项目特征描述与招标图纸不符而提出工程量清单综合单价和措施费用调整，但设计变更及发包人要求变动的内容除外。

（9）招标文件中的不可竞争费施工期如有文件调整，按工程所在地的相关文件执行并予以调整合同价款和工程竣工结算价款。

（10）采用可调价格合同，合同价款调整方法：/

（11）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：/

（12）双方约定合同价款的其他调整因素：/

十五、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：/

扣回工程款的时间、比例： /

十六、工程量确认

16.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：

提交当月工作量相关计量表，由工程师和发包人代表审核。

本工程施工过程中由工程师和发包人代表审核的已完工程量报告仅作为支付工程进度款支付使用，竣工结算时以发包人安排的审核部门依据工程竣工图、设计变更、现场签证审核确认的工程量为准进行竣工结算。

十七、工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

- 合同签订后，支付合同总价的10%；

- 全部完成并经验收合格后，支付至合同总价的80%；

- 工程审计结束后支付至审计价的97%；

- 余款作为质保金，在缺陷责任期满后一个月内将剩余质保金无息返还承包人。

- 以上付款款项均为无息支付。

十八、材料设备供应

18、发包人供应

18.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符： 按通用条款；

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：按通用条款；

（3）承包人可代为调剂串换的材料：承包人应具有对发包人供应材料设备的串换能力，品牌、价格、厂家报发包人确认，满足发包人的要求后方能采购和串换；

（4）到货地点与一览表不符：由承包人负责搬、运费用由发包人承担；

（5）供应数量与一览表不符：发包人按照承包人提供的采购计划供货，如因承包人提供的采购计划有误造成损失，由承包人自行承担并赔偿发包人由此造成的损失；

（6）到货时间与一览表不符：发包人按照承包人提供的采购计划中规定的时间到货，如因承包人提供的采购计划有误造成损失，由承包人自行承担并赔偿发包人由此造成的损失；

18.2发包人供应材料设备的结算方法：如果承包人实际使用的数量超过定额用量，发包方将对超过的用量部分按照市场价扣回材料款。

十九、承包人采购材料设备

19.1承包人采购材料设备的约定：承包人自行采购的材料，质量必须符合设计及相关标准、规范的要求；

在相关职能部门规定要求的基础上，约定的由承包人采购的材料必须向发包人送样，报品牌、价格、供应商联系方式给发包人核实，经发包人和监理认可后才能用于本工程，否则造成的损失由承包人负责；

发包人和监理方对承包人采购材料的认可并不免除承包人对所购材料的责任；

由承包人根据发包人要求采购的，按发包人批准的价格计入结算。

二十、工程变更

施工中发包人需对原工程设计变更的，原则上应提前24小时以书面形式向承包人发出变更通知。特殊情况下由相关各方协商解决，如协商不成，应以发包人意见作为最终的施工依据，承包人应无条件服从。

设计变更须有设计方的设计变更通知单、技术核定单，并经发包人签字盖章后认可；

现场签证须有总监理工程师和发包人派驻现场工程师签字盖章后生效。

承包人不得随意更改设计，因承包人原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款和工期损失，对因此产生的发包人的损失由承包人承担。

二十一、竣工验收与结算

21、竣工验收

21.1承包人提供竣工图的约定：本工程竣工后，承包人应向发包人提供竣工验收所需的全套资料，主要是：

（1）竣工验收后三十日内提供符合业主要求的竣工图三套，竣工资料三套，竣工结算三套（附计算书和电子文件），消防、人防等政府职能部门要求的图纸、资料配套完善；竣工资料应符合《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328—2001）的要求。

（2）竣工验收所需的完整工程技术档案和施工管理资料，它们包括但不限于以下资料：工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；隐蔽工程验收记录及施工日志、材料、设备、构备件的质量合格证明资料等。

（3）承包人签署的工程保修书。

（4）以上资料必须提供原件两套给发包人。

以上资料应在承包人提交竣工验收报告之日起14天内交付；若经发包人书面催告后，仍拒不交付，则发包人有权暂扣所剩工程款，直至交付为止。此情形下，承包人无权要求逾期付款利息。

21.2中间交工工程的范围和竣工时间：/

二十二、违约、索赔和争议

22、违约

22.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行。

双方约定的发包人其他违约责任：/

22.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：如因承包人原因造成未能如期竣工的，每延长一天工期，即扣除工程款万分之二，以示对承包人违约行为的惩罚，罚款限额以合同总价的2%为限。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人承包的工程质量必须符合国家质量验收标准，如不符合国家验收标准所发生的一切返工费用及由此给发包人造成的经济损失均由承包人承担，并按工程结算价款的2%予以处罚，此项赔偿不能解除承包人完成工程的责任和合同规定的其它责任；如因施工质量导致安全隐患或工程质量通病留下后患，承包人承担事故处理的一切费用、工程恢复的费用及因此而造成后续工程延误费用。

双方约定的承包人其他违约责任：

1、承包人不得把发包人采购供应的材料挪作它用，如发现将发包人采购的材料挪作它用的情况，承包人向发包人支付合同价款的2%作为违约赔偿金；

2、承包人必须服从发包人发布的各项符合现行法律法规管理的规定，如承包人不服从发包人的管理，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿损失；

3、承包人应对所提供的材料计划进行严格审定，如造成挤占发包人资金，材料到现场不能及时使用等，应由承包人承担相应的经济责任，将处以承包人挤占资金的二倍罚款，材料超出预算供应计划，超出部分结算时按市场价扣除。

双方约定的承包人其他违约责任：/

二十三、争议

23.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请建设行政主管部门进行调解；

（2）采取第１种方式解决，并约定向 /　仲裁委员会提请仲裁或向工程所在地有管辖权的　人民法院提起诉讼。

二十四、其他

24、工程分包

24.1本工程发包人不同意承包人分包工程。

二十五、不可抗力

25.1双方关于不可抗力的约定：除本合同通用条款39.1款外，5级以上的地震，日降水量50㎜以上持续二天的大雨，10年以上未遇的持续二天的高温或严寒天气（气象资料以工程所在地公开发布的气象信息为准）。

二十六、保险

26.1本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：由发包人自行确定。

发包人委托承包人办理的保险事项：／

（2）承包人投保内容：必须按国家相关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害险、第三方人身险、建筑工程一切保险，上述保险费用已含在本工程承包报价中（如未明示应理解为包含在相应的工程量清单综合单价中）。

二十七、担保

27.1本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：担保合同作为本合同附件。

（3）双方约定的其他担保事项：/

二十八、合同份数

28.1双方约定合同副本份数：/

二十九、补充条款

三十、质量与验收

三十一、工程质量

31.1工程质量目标：符合国家现行施工验收规范与标准。

⑴承包人对其承包范围内的工程质量负全面责任，并不得以其他任何原因为由降低质量标准。

⑵各道工序施工质量无论是否通过监理工程师的验收确认，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任，除非质量问题是由于设计原因引起。而对此类质量问题，承包人须及时通知监理工程师并尽量减少、遏制由此造成的损失的扩大，否则发包人有权追究承包人的责任。

⑶承包人对发包人及监理工程师提出的问题应及时整改，否则发包人及监理工程师有权要求承包人支付2000元/次的违约金。

（4）须通过南京通管办同步组织通信接入查验工作。对于验收不合格的，应按照相关标准要求及时落实整改。

三十二、隐蔽工程和中间验收

32.1双方约定中间验收部位：按有关规范及规定执行，一切验收费用均由承包人承担。

三十三、材料设备供应

33.1 由承包人采购的材料设备，承包人一般推荐二种及以上品牌、样品供发包人选择。对于承包时发包人未推荐品牌的主要材料设备，必须符合设计及国家有关规范、标准及有关职能部门规定的质量标准，且必须经发包人和监理认可价格、品牌、标准后才能用于本工程。否则，造成的损失均由承包人承担。

三十四、竣工验收与结算

34.1工程竣工验收通过，承包人提供符合要求的竣工验收报告和全套竣工资料的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收并通过，且提交符合要求的竣工验收报告和全套竣工资料的日期。

三十五、竣工结算

(1)承包人应该在提供32.1条规定的竣工验收资料后28天内提交完整的竣工结算报告及结算资料。否则造成发包人、监理单位、跟踪审计单位管理费用的增加和审核时间的延长，责任由承包人承担。

(2)承包人必须按照发包人规定的竣工结算审核流程执行。承包人提交的竣工结算报告经监理审核出具初审意见；发包人对监理初审结果签署书面意见；跟踪审计全面审核竣工结算，出具工程结算审定单后报发包人相关部门批准。

(3)发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后7天内安排监理工程师初审并出具初审意见，发包人签署后报跟踪审计进行审核，最终经发包人批准。发包人根据审定的竣工结算报告向承包人支付工程竣工结算价款。

（4）所有给定价格区间的材料，若规格、型号、材质等因发包人原因发生变化，其主材单价由跟踪审计单位进行审核认定，其综合单价中主材费相应调整，其余均不做调整。承包人不得以主材价格未进行审核认定为由拖延采购影响工期

35.本工程项目承包人应自行完成，不准转包；未经发包人同意，不得擅自分包。若发现擅自分包，发包人有权要求承包人退场，一切损失由承包人承担。对确实需要分包的工程，必须经监理审核后报发包人书面备案，并提供分包单位资质证书、分包合同、进退场时间、分包工程施工方案。本合同规定的工程项目，如确认有未经发包人批准的第三方施工单位进场，发包人有权中止该分包合同，同时由承包人向发包人支付违约金10万元；发包人的实际损失高于此违约金的，承包人赔偿发包人实际损失；分包合同不得与本合同发生抵触。分包合同不解除承包人对该分包工程的任何义务与责任，承包人在现场派驻监督管理人员，保证合同的履行。

附件1：

工 程 质 量 保 修 书

发包人(全称)： 南京市六合区冶山中心小学

承包人(全称)：

为保证冶山中心小学三号教学楼屋面渗漏、教室走廊瓷砖破损等维修工程项目（项目名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

工程实施的所有内容。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1.土建工程为设计使用合理年限，屋面防水工程为  5 年；

2.电气管线、上下水管线安装工程为  2 年  ；

3.供热及供冷为   2   个采暖期及供冷期；

4.室外的上下水和小区道路等建筑工程为  2  年；

5.其他约定：。

三、质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生须紧急抢修事故 ，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的    3％   。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为     /     （大写）。质量保修金银行利率为     /     。

五、质量保修金的返还

从实际竣工之日起满两年后30日内无息付清。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发  包  人(公章)：                 承  包  人(公章)：

法定代表人(签字)：                 法定代表人(签字)：

年月日      年月日

附件2：

廉  洁  合  同

发包人（以下简称甲方）： 南京市六合区冶山中心小学

承包人（以下简称乙方）：

为了在工程项目建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据廉政建设的各项规定，结合工程项目的特点，特定立本合同如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和所在地区关于工程承发包工作规则和廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的一方，在同等条件下给与承接后续工程的优先邀请承包权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1－5％的违约金。由此给甲方单位造成的损失均有乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、本廉洁合同作为本工程承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十四、本合同一式三份，甲、乙双方各持一份，送交见证部门一份。

甲方：（盖章）                乙方：（盖章）

法定代表人：                 法定代表人：

通讯地址：                   通讯地址：

联系电话                     联系电话：

签约日期：     年  月  日             年  月  日

附件3：

建设工程承发包安全管理协议

发包单位：南京市六合区冶山中心小学（以下简称甲方）

承包单位：（以下简称乙方）

甲方将冶山中心小学三号教学楼屋面渗漏、教室走廊瓷砖破损等维修工程项目项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目

工程项目名称：冶山中心小学三号教学楼屋面渗漏、教室走廊瓷砖破损等维修工程项目

工程地址：南京市六合区冶山中心小学。

承包范围：三号楼屋面渗漏修补，教室走廊瓷砖破损清除维修等内容。

承包方式：包工包料

二、工程项目施工期限

自 2025 年月日起开工至 2025年月日完工。

三、协议内容

1、乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3、乙方在施工前要认真勘察现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4、工程项目由乙方按要求自行编实施性制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报监理备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。

5、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6、施工前由监理对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知监理委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，

8、交底材料一式三份，由甲乙双方和监理各执一份。

9、施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

10、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接受监理和甲方的督促、检查和指导。监理有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并书面报监理和甲方。

11、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

12、乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。

13、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

14、乙方的人员对施工的现场各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经监理和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。

15、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

16、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

17、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经监理和甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、 电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

18、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向监理、甲方和有关部门联系，采取保护措施。

19、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。

20．本协议经双方签字、盖章有效。作为合同正本的附件一式四份，甲、乙双方各执二份。

21．本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：                    法定代表人（签章）：

代      表（签字）                     代      表（签字）

日      期：   年   月   日       日      期：   年   月   日

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目名称：冶山中心小学三号教学楼屋面渗漏、教室走廊瓷砖破损等维修工程项目

二、最高限价：159.870121万元，超过最高限价为废标。

三、采购需求：

★1、实质性要求：供应商须按照磋商文件附件《工程量清单》及编制说明的内容及计价规范进行投标报价，未按要求进行报价的为无效报价。

★2、本项目签约合同价包含验收合格及交付使用所含盖的一切工作内容，中标单位需根据国家、省、市、区标准、要求，完成全部相应的检测，检测合格的由建设单位支付相应的检测费用，检测不合格的所有费用由供应商承担并把本次所有的材料在报告出来后的5小时内清理出项目现场。

★3、投标总价封面应由造价工程师或具备相应资格的造价编审人员签字并加盖执业资格专用章；

四、工期：45日历天。

五、付款条件：

1、合同签订后，支付合同总价的10%；

2、全部完成并经验收合格后，支付至合同总价的80%；

3、工程审计结束后支付至审计价的97%；

4、余款作为质保金，在缺陷责任期满后一个月内将剩余质保金无息返还承包人。

5、以上付款款项均为无息支付。

六、验收标准：符合国家质量验收标准。

- 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第25.1.2条第三款情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“三、评审标准中3项”得分由高到低顺序推荐。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加磋商或允许分包履行合同,大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评审标准

| 序号 | 评审 因素 | 评分标准 | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留二位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×70。 | 70分 |  |
| 2 | 企业业绩 | 供应商自2021年1月1日以来企业承担过类似项目业绩，每提供一个得4分，满分8分（提供中标（成交）通知书、施工合同、项目工程款任一发票以及竣工验收证明，缺一不可，日期以竣工验收证明日期为准，证明材料原件扫描件上传至电子响应文件中盖电子公章签章一并提交）。 | 8分 |  |
| 3 | 人员配备 | 项目经理： 项目经理具有自2021年1月1日以来企业承担过类似项目业绩，每提供一个得3分，满分6分（提供中标（成交）通知书、施工合同、项目工程款任一发票以及竣工验收证明，缺一不可，日期以竣工验收证明日期为准，证明材料原件扫描件上传至电子响应文件中盖电子公章签章一并提交，合同中须体现项目经理名称）注：企业业绩和项目经理业绩不可以兼得。 | 6分 |  |
|  |  | 项目技术负责人：具有建设类工程类中级职称的得3分，具有建设类工程类高级及以上职称的得5分。（证明材料原件扫描件上传至电子响应文件中盖电子公章签章一并提交） | 5分 |  |
|  |  | 项目组成员（项目经理、项目技术负责人除外）具有土建专业造价工程师执业资格的得4分；具有安装专业造价工程师执业资格的得分3分。（证明材料原件扫描件上传至电子响应文件中盖电子公章签章一并提交） | 7分 |  |
|  |  | 项目组其他成员：供应商拟投入本项目技术人员（资料员、施工员、质量员、专职安全员）具有相关人员证书的，每少提供一个人员证书扣1分，扣完为止，满分4分。（证明材料原件扫描件上传至电子响应文件中盖电子公章签章一并提交） | 4分 |  |
|  |  | 注：以上人员均需提供供应商为以上人员缴纳的采购公告前近三个月内任意一个月的社保缴费证明加盖社保中心参保缴费证明电子专用章的社保材料并加盖供应商公章扫描上传至电子响应文件中，未提供或资料不完整及无法辨识的不得分。项目经理、项目技术负责人、项目组成员之间均不重复计分，一人一岗，不得兼职。 |  |  |
| 4 | 合计 | 100分 |  |  |

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、信用承诺函书

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价表

六、分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、承诺函

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、信用承诺书(信用承诺书以《南京市政府采购供立商诚信档案管理系统》在线打印为准，加盖CA电子公章）

二、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：（供应商名称）授权（被授权人的姓名）作为我方就编号为的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人身份证明文件的复印件：

代理人的身份证明文件的复印件：

四、磋商响应函

- 磋商响应函

致：

根据贵方编号为的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：大型企业中型企业小型企业 微型企业（在对应内打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、磋商报价表

- 磋商报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

总报价

小写（元）：

日期：

六、分项报价表

供应商须按照竞争性磋商文件附件《工程量清单》及编制说明的内容及计价规范进行投标报价，未按要求进行报价的为无效报价。

七、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

- 承诺函

承诺函（格式自拟）

十、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）属于行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于中型企业小型企业微型企业。

2.（标的名称）属于行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于中型企业小型企业微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。