## 编制说明
工程量清单说明
1.工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同条款中约定的清单工程量计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准(《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）)、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术标准及图纸等一起阅读理解。
1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。
1.4 工程量清单各章节是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”、“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。
1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
2.投标报价说明
2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包含了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价中。
2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：暂列金额为工程量清单第100至第700章合计金额的 10％ ，结算时按规定计取。
3.计日工说明
本项目不适用。
4.其它说明
4.1 本工程量清单中,凡子目名称中注明规格型号、做法、工作内容的，投标人报价时均应按其内容进行报价，如果不按其报价有所遗漏，将不会得到计量支付。子目名称中未注明规格型号、做法、工作内容的，未注明的部分仍然应执行标准施工招标文件中第七章“技术规范”、第八章“工程量清单计量规则”并结合图纸进行报价，除非本总说明或子目名称中明确注明不包括的工作内容，如投标报价有所遗漏，将不会得到另外的计量和支付。部分项目在工程量清单计量规则中无适用项目，执行补充清单计量规则，具体详见补充清单计量规则的规定。
4.2 建筑工程一切险及第三方责任险保险金额保险金额按100章至700章清单合计（不含保险费、安全生产费）的2.5‰和1.5‰计算，事故次数不限（不计免赔额）的算，保险金不足以补偿损失的（包括免赔偿和超过赔偿限额的部分）应由承包人承担；工伤保险费，按100章至700章清单合计（不含保险费、安全生产费）的2.5‰计入报价，为不可竞争费用
4.3 安全生产费的数量及说明：安全生产费为不可竞争费，按100章至700章清单合计（不含保险费、安全生产费）的1.5%计入报价。在合同实施期间由承包人根据招标文件、《省交通运输厅关于印发《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》》（苏交规〔2025〕1号）等编制本项目的标价的安全生产费用清单（投标阶段无需编制），报监理人审批后实施。安全生产费用应当满足招标文件的相关要求，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等，不得挪作他用。
4.4 第100章中，除工程量清单单独列项外，所涉其它内容由投标人分摊在各子目清单的单价和总额价中报价，不另计量支付。
4.5 发包人不提供弃土场，所有废弃材料及非适用材料（不含淤泥）装车外运距、安置地点等投标人自行考虑，但需符合业主和城乡建设相关管理规定，投标人报价时注意。
4.6 发包人不提供取土地点，承包人自行考虑取土的所有费用（包括但不限于自行考虑土源、取土运输距离、取土地点、取土场发生的所有费用）进行报价，并对土方的质量负责，如土方需要进行处理，其相关费用含在报价中，发包人不另行支付。承包人在施工中应按监理要求优先使用现场开挖可利用方，并扣除石灰土中石灰充填体积。
4.7 招标人按照总价、工程量不变的原则，可对不合适清单单价进行适当调整；如投标人有异议，可提供相关合理的说明材料，以证明其合理性。

## 投标报价汇总表_(2018范本)
投标报价汇总表
工程名称：2025年邗江区杨庙镇农村公路桥梁改造工程-莲心桥 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额
1 | 100 | 清单 第100章 总则 | 0
2 | 200 | 清单 第200章 路基 | 0
3 | 300 | 清单 第300章 路面 | 0
4 | 400 | 清单 第400章 桥梁 | 0
5 | 600 | 清单 第600章 安全设施及预埋管线 | 0
6 | 700 | 清单 第700章 绿化及环境保护设施 | 0
7 | 第100章至第700章合计 |  | 0
8 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
9 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  | 0
10 | 计日工合计
11 | 暂列金额（不含计日工总额） |  | 80004.17
12 | 投标报价 |  | 80004.17

## 清单 第100章 总则
工程量清单表
编制范围：2025年邗江区杨庙镇农村公路桥梁改造工程-莲心桥
清单 第100章 总则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1
-c | 工伤保险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件费 | 总额 | 1
102-2 | 施工环保费
-a | 扬尘污染防治费 | 总额 | 1
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1
103 | 临时工程与设施
103-1 | 土围堰（2.5m高） | 总额 | 1
104 | 承包人驻地建设
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1
第100章 |  | 合计 人民币 | 0 |  | 元

## 清单 第200章 路基
工程量清单表
编制范围：2025年邗江区杨庙镇农村公路桥梁改造工程-莲心桥
清单 第200章 路基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
LJ01 | 场地清理
LJ0102 | 挖除旧路面
LJ010202 | 挖除沥青混凝土路面 | m3 | 126.6 |  | 0
LJ0103 | 拆除旧建筑物、构筑物
LJ010301 | 拆除老桥 | 座 | 1 |  | 0
LJ02 | 路基挖方
LJ0201 | 挖土方（桥梁挖方） | m3 | 125.8 |  | 0
LJ0202 | 挖土方（道路工程） | m3 | 43.4 |  | 0
LJ0203 | 挖淤泥 | m3 | 150 |  | 0
第200章 |  | 合计 人民币 | 0 |  | 元

## 清单 第300章 路面
工程量清单表
编制范围：2025年邗江区杨庙镇农村公路桥梁改造工程-莲心桥
清单 第300章 路面
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
10902 | 连接线工程
1090201 | 连接线工程
LJ03 | 路基填方
LJ0301 | 利用土方填筑
LJ030101 | 原地面翻松20cm掺5%石灰 | m2 | 167 |  | 0
LJ0302 | 借土方填筑
LJ030201 | 5%石灰土 | m3 | 306.2 |  | 0
LM01 | 沥青混凝土路面
LM0102 | 路面底基层
LM010201 | 18cm 12%石灰土底基层 | m2 | 357.2 |  | 0
LM0103 | 路面基层
LM010301 | 20cm水泥稳定碎石基层 | m2 | 380.2 |  | 0
LM0104 | 透层、黏层、封层
LM010403 | 封层 | m2 | 380 |  | 0
LM0105 | 沥青混凝土面层
LM010503 | 细粒式沥青混凝土面层
LM01050301 | 5cm厚AC-13C沥青砼 | m2 | 432.7 |  | 0
LM0106 | 土工合成材料
LM010601 | 高性能聚酯布 | m2 | 42 |  | 0
LM010602 | 钢塑格栅 | m2 | 360 |  | 0
LM02 | 水泥混凝土路面
LM0201 | 路面垫层
LM020101 | 碎石垫层(10cm厚再生碎石） | m2 | 21 |  | 0
LM0205 | 水泥混凝土面层
LM020501 | 20cm水泥混凝土面 (fr28d>4.0MPa) | m2 | 21 |  | 0
10905 | 改河、改沟、改渠
LJ07 | 路基防护与加固工程
LJ0701 | 一般边坡防护与加固
LJ070101 | C25格埂 | m3 | 38.4 |  | 0
LJ070103 | C30预制六角块护坡（含垫层、砂浆） | m2 | 250 |  | 0
LJ070104 | 溢流坝
LJ07010401 | C25墙身、基础 | m3 | 21.6 |  | 0
LJ07010402 | C30压顶 | m3 | 1.8 |  | 0
LJ07010403 | Φ16拉筋 | t | 0.0607 |  | 0
第300章 |  | 合计 人民币 | 0 |  | 元

## 清单 第400章 桥梁
工程量清单表
编制范围：2025年邗江区杨庙镇农村公路桥梁改造工程-莲心桥
清单 第400章 桥梁
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
10402 | 小桥工程
1040203 | 空心板桥
QL01 | 基础工程
QL0102 | 桩基础
QL010201 | 灌注桩基础
QL01020101 | 陆上钻孔灌注桩φ1.0m | m | 116 |  | 0
QL02 | 下部构造
QL0201 | 桥台
QL020101 | C30台帽混凝土 | m3 | 17.1 |  | 0
QL020102 | C30耳背墙混凝土 | m3 | 11.4 |  | 0
QL020103 | C30挡块混凝土 | m3 | 0.6 |  | 0
QL03 | 上部构造
QL0303 | 预应力混凝土空心板
QL030301 | 10m空心板梁（含钢筋、钢绞线等全部工序） | m3 | 28.7 |  | 0
QL04 | 桥面铺装
QL0402 | 水泥混凝土铺装
QL040201 | 10cm厚C50防水砼铺装（P6） | m2 | 70 |  | 0
QL05 | 桥梁附属结构
QL0501 | 桥梁支座
QL050101 | GBZY250x52(CR)板式橡胶支座 | 块 | 24 |  | 0
QL050103 | 支座钢板 | kg | 417.2 |  | 0
QL050104 | C50支座垫石 | m3 | 0.3 |  | 0
QL0502 | 伸缩缝
QL050201 | D-40型钢伸缩缝 | m | 13.4 |  | 0
QL050202 | C50钢纤维砼 | m3 | 2 |  | 0
QL0503 | 护栏与护网
QL050304 | 桥梁混凝土防撞护栏 | m3 | 10.4 |  | 0
QL06 | 其他工程
QL0601 | 防震锚栓 | 个 | 12 |  | 0
QL0602 | UPVC泄水管 | m | 3.6 |  | 0
QL07 | 钢筋工程
QL0701 | 基础钢筋
QL070101 | 光圆钢筋（HPB300） | t | 1.66 |  | 0
QL070102 | 带肋钢筋（HRB400） | t | 6.582 |  | 0
QL0702 | 下部结构钢筋
QL070201 | 光圆钢筋（HPB300） | t | 1.015 |  | 0
QL070202 | 带肋钢筋（HRB400） | t | 4.436 |  | 0
QL0703 | 上部结构钢筋
QL070301 | 光圆钢筋（HPB300） | t | 0.428 |  | 0
QL070302 | 带肋钢筋（HRB400） | t | 3.5109 |  | 0
第300章 |  | 合计 人民币 | 0 |  | 元

## 清单 第600章 安全设施及预埋管线
工程量清单表
编制范围：2025年邗江区杨庙镇农村公路桥梁改造工程-莲心桥
清单 第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
10701 | 交通安全设施
JA03 | 标志牌
JA0301 | 铝合金标志牌
JA030101 | 单柱式铝合金标志牌
JA03010101 | 2*Φ600标志 | 套 | 2 |  | 0
JA03010102 | 1600*960桥名牌 | 套 | 2 |  | 0
JA03010103 | Φ800六边形停车让行标志 | 套 | 2 |  | 0
JA030106 | 附着式铝合金标志牌
JA03010601 | 桥梁信息牌 | 块 | 2 |  | 0
JA04 | 标线
JA0401 | 路面标线
JA040101 | 热熔标线
JA04010101 | 厚1.8mm沥青路面热熔标线 | m2 | 23.4 |  | 0
JA06 | 轮廓标
JA0601 | 警示柱 | 根 | 8 |  | 0
第600章 |  | 合计 人民币 | 0 |  | 元

## 清单 第700章 绿化及环境保护设施
工程量清单表
编制范围：2025年邗江区杨庙镇农村公路桥梁改造工程-莲心桥
清单 第700章 绿化及环境保护设施
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
10801 | 主线绿化及环境保护
LH01 | 边坡绿化工程
LH0101 | 播种草籽（边坡） | m2 | 292.3 |  | 0
第700章 |  | 合计 人民币 | 0 |  | 元