苏州市吴中区政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320506-JDJS-C2025-0015号

项目名称: 溪翔新村一区雨污水管网改造工程

采购人：苏州市吴中区人民政府越溪街道办事处

采购类别: 工程类

江苏建达技术咨询服务有限公司

二〇二五年

磋商须知前附表

| 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- |
| 工程名称 | 溪翔新村一区雨污水管网改造工程 |
| 承包方式 | 包工包料 |
| 发包范围 | 本工程项目为溪翔新村一区雨污水管网改造工程 （详见特殊技术要求及工程量清单、图纸） |
| 工期要求 | 工期100日历天。 （具体开工日期以采购人通知为准） |
| 资金来源 | 财政 |
| 现场踏勘 | 不组织，自行考察 |
| 工程报价方式 | 固定综合单价 |
| 磋商保证金 | þ本次采购活动无须交纳响应保证金。 □本次采购活动须交纳响应保证金：人民币/元整。 |
| 磋商响应文件提交 | 上传截止时间：2025年12月31日13点30分（北京时间） 地点：“苏采云”系统 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应） 注：成交单位在成交后需另提供所投项目纸质响应文件（副本）叁份。 |
| 响应文件有效期 | 90日历天（从提交响应文件截止时间当日起算） |
| 成交原则 | 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 |
| 询问和质疑 | （1）可在“苏采云”系统中进行询问。代理机构通过系统收到询问后应在三个工作日内以网上答复的方式予以解答，由系统回复给询问人。 （2）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商质疑应符合政府采购质疑和投诉办法(中华人民共和国财政部令第94号)。 联系部门：江苏建达技术咨询服务有限公司 通讯地址：苏州市吴中区宝带东路264号三楼 联系人：杨营 联系方式：18913109068 |
| 代理服务费 | 本项目所产生的成交服务费均由成交供应商支付，成交人领取成交通知书前向招标代理机构一次性付清。费用收取按2022年苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表（第十九批）公示内容执行。预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100－500万费率为预算金额的1.1%。本项目代理费包含在本项目的采购预算中，请磋商响应单位综合考虑，代理费人民币32340元。 账户名：江苏建达技术咨询服务有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司苏州宝带路支行 账 号：1102260709200539339 |
| 确定成交供应商方式 | 由采购人授权磋商小组在候选供应商名单中直接确定成交供应商。 |
| 特别提醒 | 1、本项目支持网上不见面开标，供应商不需到现场参加磋商会。 2、本项目采用线上二次报价(及时关注系统，以防错过二次报价)，供应商应登录采购系统并在规定时间内进行线上二次报价。此处规定时间的计算以采购系统中的倒计时间为准。采购系统内的线上二次报价只有一次机会，请供应商慎重提交。因供应商自身原因导致线上二次报价失败的后果由供应商自行承担。 |

第一章 磋商邀请函

项目概况

溪翔新村一区雨污水管网改造工程采购项目的潜在供应商应在苏采云获取采购文件，并于2025年12月31日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320506-JDJS-C2025-0015号

项目名称：溪翔新村一区雨污水管网改造工程

采购方式：竞争性磋商

采购预算：人民币贰佰伍拾柒万陆仟肆佰零贰元贰角，小写：2576402.2元

采购需求：

1、项目概况：本工程为溪翔新村一区雨污水管网改造工程。

2、工程地点：溪翔新村一区。

3、工程质量：合格

4、不接受进口产品

具体详见磋商文件及工程量清单、图纸要求。

合同履行期限：工期100日历天。 （具体开工日期以采购人通知为准）

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业），所属行业为建筑业。

3、本项目的特定资格要求：

（1）具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质资质且具有安全生产许可证；

（2）拟选派项目经理资质等级：市政工程二级及以上建造师及建筑施工企业项目经理安全生产考核合格证书（B类证）, 且必须满足下列条件：

项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。（同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险或将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。）。

项目负责人不得同时在其他公司担任法定代表人，不得是个体工商户经营者；项目负责人不得同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。公司董事、监事、高级管理人员的变更信息以国家企业信用信息系统的变更备案信息为准

项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

（3）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、报名及采购文件的获取

（一）获取采购文件时间：公告发布之日起至2025年12月22日

（二）报名方式（网上报名）：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

（三）方式：自行下载

（四）售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年12月31日13点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动

五、开启

时间：2025年12月31日13点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、报名方式（网上报名）：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：电话：0512-65737699；地址：苏州市高新区邓蔚路105号狮山科技馆一楼服务大厅

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

2、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

3、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4、本次采购的有关信息将在江苏政府采购网、苏州市政府采购网，敬请留意。

5、苏州市吴中区政府采购监督电话：0512-65283947。

6、本项目支持政府采购合同信用融资。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：苏州市吴中区人民政府越溪街道办事处

地址：苏州市吴中区越溪街道

联系方式：沈少飞66551212

2、代理机构信息

名称：江苏建达技术咨询服务有限公司

地址：苏州市吴中区宝带东路264号三楼

联系人：杨营  18913109068

第二章供应商须知

一、总则

（一）本工程项目按照现行法律、法规和部门规章，通过竞争性磋商方式，选定承包人。

（二）现场条件：

1、施工现场平整情况：现有原状（现场具体情况各磋商供应商可在投标前到施工现场进行实地踏勘。磋商供应商由于未踏勘现场导致的报价失误或对工程量清单理解产生的歧义，其后果自行承担）。

2、场内外道路：已到位。

3、施工用电：已到位 ，装表计量。费用由承包商承担，考虑在报价中，据实际使用量支付给发包方。

（三）其他说明：（打☆为实质性响应要求）

1、发包范围: 溪翔新村一区雨污水管网改造工程

2、☆工期要求：工期100日历天。 （具体开工日期以采购人通知为准）

3、☆质量要求：合格标准。工程质量缺陷责任期：自本工程竣工验收合格之日起计算1年,质量保修期:不低于2年，自验收合格之日起算

4、供应商现场施工安排均不得影响业主方的正常工作活动，磋商响应单位须制定适合本项目的项目实施计划安排。

5、☆付款步骤：在政府采购合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额30%的预付款（乙方明确表示无需预付款的，甲方不予支付预付款）

（一）未完成审计项目

土建、市政、土方、管线、水利、装修、交通设施等未审计项目的支付限额为已完成工程量的50%, 未审计的绿化项目支付限额为已完成工程量的40%.

（三）已完成审计项目

1. 已完成审计的项目（含绿化项目），审计结束后分别于6 月底或春节前付款，以竣工验收合格时间为准，竣工验收合格一年内付到审计金额的60%, 超过一年不到两年的付到75%, 超过两年不到三年的付到90%, 余额在付到90%的基础上一年内付清，但是一个年度内只能支付一次。

2. 按上述第1条所规定金额支付后，项目余款低于10万元的，也一起付清。

（四）☆磋商响应单位资格要求

1、申请人资质类别和等级：同公告要求；

2、拟选派项目经理资质等级：同公告要求。

（五）磋商费用：

磋商供应商承担其编制及递交磋商响应文件的一切费用，无论结果如何，发包人对上述费用不负任何责任。

二、磋商文件

（六）磋商文件的组成

1、磋商文件包括下列内容：

1.1磋商须知前附表

1.2磋商邀请函

1.3供应商须知

1.4合同主要条款

1.5技术要求、工程量清单、图纸等（如有另附）。（请各潜在响应单位在附件中下载，若下载有问题请及时联系代理公司）

1.6响应文件格式

（七）磋商文件的澄清和修改

1、磋商文件的澄清、修改等内容与磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以苏州市政府采购网发布内容为准。

2、磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

（八）磋商文件

1、供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应在网上向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

2、磋商文件及其补充文件不是直接从磋商采购单位发布网上获取的，磋商采购单位对磋商文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何负责。

（九）小微企业的价格评审：

1、小微企业的价格评审：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

1.1中小微型企业的认定：中小微企业在响应文件中，提供《中小企业声明函》，否则不作为认定依据。未在响应文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

2、促进残疾人就业政策

2.1在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

2.2符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

2.3中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3、支持监狱企业发展政策

3.1在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

3.2符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、报价说明

（九）计价方式：本工程项目采用下列第 1种计价方式。

1、工程量清单计价方式

2、计价表计价方式

（十）报价方式：本工程项目采用下列第2种报价方式。

1、固定总价报价。磋商报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。

2、固定单价报价。磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同专用条款中约定。执行固定单价报价的基本规定：

2.1磋商供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按合同约定执行。

2.2本工程为限额内财政投资项目，在履行合同过程中，应按照相关文件执行变更程序。由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，经财政局批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%，超过部分不予安排财政资金。且须满足：

（1）追加金额不得超过原合同金额的10%。

（2）原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入。

2.3本工程在磋商文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中，不予调整。在施工过程中，工程变更产生的施工措施费，可以根据相关资料按实调整，并做相应的下浮。

3、规费费率详见工程量清单。江苏省安全文明施工措施费应放在措施项目清单中。投标人不得将不可竞争费用降低标准收取，不可竞争费费率详见工程量清单。

4、计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，磋商响应单位均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

5、本工程所有提供参考品牌及规格型号的主要材料，磋商响应单位可以直接选用或采用同档次产品进行报价，施工中如采购人发现投标人采用的品牌低于参考品牌的档次，影响采购人实际使用的，则采购人有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，成交单位必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且中标价格不予调整。

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府发布采购品目清单中属于强制采购产品的，供应商必须在投标文件中提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属强制采购产品未提供认证证书或提供认证证书不全的将视为未实质性响应采购要求。

本项目中采购设备如涉及“台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器和水嘴”（以上类别为节能产品政府采购品目清单中政府强制采购产品）。

6、若投标产品涉及政府采购协议供货目录内的产品，执行《关于明确台式计算机等五类货物采购事项的通知》（苏财购〔2020〕18号）。

四、磋商响应文件

（十一）磋商响应文件包括以下内容：

- 磋商响应函（格式附后）；

- 磋商报价书（格式附后）；

- 法定代表人授权委托书（格式附后）；

4、供应商代理人有效身份证件复印件、企业法人身份证复印件；

5、关于资格文件的声明函（格式附后）

6、企业资格证明材料：

(1)良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明；

(2)具备履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(4)参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式自拟）；

(5)特殊资格条件的证明材料或情况说明：拟选派项目经理符合公告要求的相应证明材料，《项目经理无在建工程承诺书》（格式附后）；

（6）中小企业声明函（格式附后）、残疾人福利性单位声明函（格式附后）、其他享受政府采购政策的证明材料；

7、本项目实质性响应要求：

（1）工程量清单明细表（按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）提供）；

（2）工期、工程质量、履约验收标准（详见合同条款）、支付方式（详见合同条款）。

8、《投标（响应）保证承诺书》(格式见第三章)

9、施工组织机构人员名单（格式附后）

10、类似业绩一览表（格式附后）

11、商务条款偏离表（格式附后）

12、磋商供应商情况表（格式附后）

13、施工组织设计（自拟）、主材品牌清单表（格式自拟）；

14、采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等；

注：响应单位所提交的所有资料文件的完整与否，将直接影响对响应单位是否实质性响应采购文件要求的评判或评分。

（十二）对磋商响应文件要求：

1、电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

2、电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

3、磋商文件中关于电子响应文件中要求供应商法定代表人或代理人亲自签署或盖章及加盖供应商公章处必须按要求签署及盖章。不按要求签字和加盖公章的视为不实质性响应采购文件要求。

4、联合体投标：如招标(采购)公告中允许联合体投标（响应），联合体的投标(响应)文件制作上传操作如下：

第一步：在投标(响应)文件中上传联合体投标（响应）协议书。

第二步：在投标(响应)文件中，由联合体中的牵头人制作投标(响应)文件。

5、供应商在提交投标(响应)文件截止时间前，可以对所递交的投标(响应)文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标(响应)文件截止时间后供应商不得撤回投标(响应)文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

（十三）磋商响应文件应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交磋商响应文件，截止时间以后收到的磋商响应文件将被拒绝。

（十四）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的，响应无效。

（十五）报价（编制）要求的说明

1、根据提供的磋商文件、工程量清单及有关资料单独编制相关项目实施的磋商报价并汇总填入《已标价工程量清单》；

2、磋商报价明细中标的物顺序和数量均应按本磋商文件提供的采购清单顺序和数量。如发现响应报价中有错算现象，一旦成交，磋商供应商自行承担错算这部分的经济损失。

3、供应商应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购要求分采购单元响应的，则供应商可以按磋商文件要求有选择地只投其中一个或几个采购单元，也可以投全部采购单元，但各采购单元应分别计算填写单价和总价。

4、一项响应内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的响应报价。

5、响应文件中报价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

（十六）磋商程序

1、磋商采购单位按磋商须知前附表规定的时间、地点主持磋商活动。磋商活动由磋商采购单位、采购人、磋商供应商代表及有关方面代表参加。

2、磋商供应商法定代表人或代理人未准时参加磋商活动及未在规定时间范围内解密成功的视为自动放弃磋商，其磋商响应文件将不予评审。

3、磋商小组审查供应商递交的磋商响应文件，此磋商响应文件的报价为第一次报价。

4、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求响应单位对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。响应单位的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容；

5、磋商小组要求响应单位澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。响应单位的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。

6、磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的响应单位。响应单位应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章

7、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商提交线上二次报价，时间以系统规定时间为准。未在规定时间提交最后报价的，响应文件按无效处理。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章,否则视为未提交最后报价。磋商小组认为某最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判/磋商现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件按无效处理。

8、在规定时间内提交最后报价的供应商少于3家的，项目终止。

9、经磋商确定最后采购需求和提交最后报价的响应单位后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的响应单位的响应文件和最后报价进行综合评分。

10、磋商小组由采购人授权，根据磋商成交原则直接确定成交供应商确定成交单位，并将结果通知所有参加磋商的响应单位。

11、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

12、信用记录评审：

（1）根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）、《层转《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》的通知》（苏财购〔2022〕4号）规定，将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（2）查询截止时点：在磋商响应截止时间之后，对供应商信用记录查询。

（3）查询渠道：统一登录苏采云系统查询供应商的信用记录。系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国的相关主体信用记录。

（4）对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，按规定登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（5）评审小组在对供应商进行失信信息审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效文件处理：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

（十七）磋商保证金：（本项目无需缴纳磋商保证金）

1、有下列情形之一的，采购方及代理公司有权依据磋商响应单位的《投标（响应）保证承诺书》，要求磋商响应单位履行违约赔偿义务。将在以下行为发生的10个工作日内，向代理公司（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）：

1）响应单位在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2）响应单位在响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交单位不与采购人签订合同的；

4）响应单位与采购人、其他响应单位或者采购代理机构恶意串通的；

5）磋商文件规定的其他情形

（十八）磋商小组

1、磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购单位代表、专家评委组成。

2、磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

3、审查磋商响应文件是否符合磋商采购文件的要求，并作出评价；

4、可以要求磋商供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或澄清；

5、受采购人委托直接确定成交供应商；

6、向磋商采购单位或者有关部门报告非法干预磋商工作的行为。

7、磋商小组成员应当履行下列义务：

7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

7.2按照磋商采购文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

7.3对磋商过程和结果，以及磋商供应商的商业秘密保密；

7.4参与评审报告的起草；

7.5配合相关部门的投诉处理工作；

7.6配合磋商采购单位答复磋商供应商提出的质疑。

（十九）出现下列情况之一的应为无效响应文件，将不予评审：

1、电子响应文件解密不符合招标文件要求；

2、未按磋商文件中要求加盖磋商供应商公章、法定代表人或其授权委托人的印鉴或签字的；

3、供应商资格要求不符合磋商公告要求的；

4、报价高于采购预算及高于招标控制价的；

5、未满足发包人要求工期和质量等级要求的；

6、改变随同磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量的。

7、未满足磋商文件中其他要求的。

（二十）项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

4、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

（二十一）成交通知书

1、确定出成交供应商后，在规定时间内向成交供应商发出《成交通知书》。

2、在发放《成交通知书》的同时，向参与项目评审的未成交供应商发放《未成交通知书》，以电子邮件的方式书面告知未成交供应商的评审得分与排名，供应商未按采购文件规定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

（二十二）合同

1采购人原则上应当自中标（成交）通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照磋商文件约定的合同文本、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、采购合同签订之日起两个工作日之内采购合同应网上公示。签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同备案。

3、采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者解除合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者解除合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

（二十三）凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上通知为准。

（二十四）未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章 合同主要条款

溪翔新村一区雨污水管网改造工程 施工合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：苏州市吴中区人民政府越溪街道办事处

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就溪翔新村一区雨污水管网改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：溪翔新村一区雨污水管网改造工程。

2.工程地点：苏州市吴中区越溪街道。

3.工程立项批准文号：           。

4.资金来源： 财政资金 。

5.工程内容：

包括溪翔新村一区雨污水管网改造工程，具体详见工程量清单及设计图纸。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

包括溪翔新村一区雨污水管网改造工程，具体详见工程量清单及设计图纸。

二、合同工期

计划开工日期：                     。

计划竣工日期：                     。

工期总日历天数： 100 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合       标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）(¥元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）(¥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）(¥元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）(¥元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）(¥元)。

2.合同价格形式：固定综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于                    签订。

十、签订地点

本合同在                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式10份，均具有同等法律效力，发包人执5份，承包人执5份。

| 发包人：(公章) | 承包人: (公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： (签字) | 法定代表人或其委托代理人： (签字) |

| 组织机构代码： |  | 组织机构代码： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |  |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  | 传 真： |  |
| 电子信箱： |  | 电子信箱： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 账 号： |  | 账 号： |  |

第二部分通用条款

参照住建部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分。

第三部分专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：

中标通知书、采购文件、工程量清单及编制说明、投标文件及其附件、双方其他书面约定以及

与本项目相关的法律法规、技术规范规程、图纸等均作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.2.5 设计人：

名    称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

按工程实际所需。

1.1.3.9 永久占地包括：

按工程实际所需。

1.1.3.10 临时占地包括：

按工程实际所需。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法（2013修正）》、现行《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和苏州市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：

现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）本合同专用条款；（4）投标书及其附件；（5）本

合同通用条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前14天向承包人提供图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图纸6 套；

发包人向承包人提供图纸的内容：详见图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：

按监理人及发包人要求；

承包人提供的文件的期限为：按监理人及发包人要求；

承包人提供的文件的数量为：按监理人及发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：按监理人及发包人要求；

发包人审批承包人文件的期限：按监理人及发包人要求。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按工程实际所需。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：本工程现场办公室；

发包人指定的接收人为：。

承包人接收文件的地点：本工程现场办公室；

承包人指定的接收人为：。

监理人接收文件的地点：本工程现场办公室；

监理人指定的接收人为：。

任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前【7】天以书面形式通知对方。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：

按相关规定要求。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：

按相关规定要求。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

按相关规定要求，但相关费用含在合同价中。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：/。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：/。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：/。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：；

身份证号：；

职    务：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：

经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使业主权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：

发包人应最迟于开工日期之前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

在开工前提供施工用水水源和用电电源，场内铺设电路、水路由施工单位自理，施工用电用水费用由施工单位含在合同价中。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：

按规定。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：

竣工验收合格后 30 日内，提供符合苏州市建设工程档案归档规范要求及苏州市城建档案馆要求的竣工资料肆套、竣工图肆套，提供符合竣工结算审计要求的相关资料,并提供符合档案及审计要求的电子档案。

承包人需要提交的竣工资料套数：4套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后30日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：

书面及电子均需要。

（6）承包人应履行的其他义务：

双方协商。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：            ；

建造师执业资格等级：            ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：               ；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

承包人对项目经理的授权范围如下：按行业惯例并符合相关规范等要求。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：常驻现场。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人自行承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场一次支付【1000】元违约金；累计超过【3】次，发包方有权更换项目经理并要求承包方支付合同总价【1】%的违约金，甲方有权从进度款中直接扣除。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人应按合同总价的【1】%支付违约金，发包人有权从进度款中直接扣除。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有正当理由要求更换项目经理，承包人应在收到书面通知后【7】日内更换。每延误一日按合同价【1%】支付违约金，超过【7】日未更换的，发包人有权另行委托，费用由承包人承担。因此造成工期延误的，由承包人承担全部损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：/。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：如发包人有正当理由要求撤换相关人员，承包人应在收到书面通知后【7】日内撤换。每延误一日，按合同总价的【1】%支付违约金，超过【7】日未更换的，发包人有权另行委托，费用由承包人承担。因此造成工期延误的，由承包人承担全部损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人书面申请报监理工程师及发包人现场代表批准。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人应按合同总价的【1 】%支付违约金，发包人有权从进度款中直接扣除。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场一次支付【1000】元违约金；累计超过【3】次，发包方有权更换施工管理人员并要求承包方支付合同总价【1】%的违约金，甲方有权从进度款中直接扣除。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按相关规定。

主体结构、关键性工作的范围：按施工图及规范要求。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：需书面申请经发包人书面确认。

其他关于分包的约定：按相关规定。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：     /             。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：/。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见本项目监理合同，并符合相关规范规程等要求。

关于监理人的监理权限：详见本项目监理合同，并符合相关规范规程等要求。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人提供并承担费用(合同价包含此费用)。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：；

职    务：；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

关于监理人的其他约定：

详见本项目监理合同，并符合相关规范规程等要求。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）/；

（2）/；

（3）/。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

合格。

关于工程奖项的约定：

实际施工质量比投标质量等级提高或评比相关优质工程，原则上均不计任何奖励及相关费用，

降低按有关文件执行，如发包人提出质量评比要求，费用奖罚按吴中开发区相关文件执行。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验

收前48小时以书面形式通知监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，监理在验收记录上签字后，承包人可进行下道工序施工。验收不合格，承包人在监理限定的时间内整改后重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

按国务院现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《苏州市建筑施工安全监督管理

办法》的有关条款以及采购文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责管理，监理和发包人监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。环境保护按苏建招﹝2010﹞10号文：关于在建设工程采购文件和施工合同中增加防止扬尘等要求的通知。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：

按项目所在地相关规定。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：

发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

按吴中开发区相关规定及发包人要求执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

同进度款支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

根据工程进度提供相应的进度计划书，单项工程必须分别编制详细施工计划，承包人应确保工

程同时完成、同时验收、同时交付，并满足相关规范规程等要求。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：

正式开工之前一周内，完善细化投标的施工组织设计，提供实施性的施工组织设计，材料、设

备、人员进场计划及当月工程进度计划。工程进度计划要充分考虑邻近工程的进度情况。工程开工后每周五向监理及发包人提供周进度计划和统计报表各两份，每月二十日提供经监理审核的验工月报、下月进度计划两份及工程进度款支付申请。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：

发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：

发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：

符合发包人进度要求。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：

不影响进场施工。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

符合发包人进度要求。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

开工前提供。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

按相关规定。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

如承包人延误总工期，每延期一天按分部分项工程费的0.1‰支付违约金，以延误天数累计，

不封顶。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

双方协商。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）建设主管部门出具的书面确认函；

（2）按国家相关规定；

（3）/。

7.8 提前竣工的奖励：无；如发包人另有工期提前要求的，按吴中开发区相关文件办理，并签订补充协议约定提前竣工奖励方式。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

承包人负责采购材料设备的，应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24 小时通知工程师清点。承包人采购的原材料、成品、半成品、均需提供必要的有效证件、产品合格证、出厂证明、产品说明书及检测报告，部分材料还需提供环保检测证明及检测报告，由监理工程师及发包人代表验收合格后方可使用。暂定价项目及重要特殊材料和设备由乙方提供样本及报价，经监理、发包人代表确认后封样方能采购和施工。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人提供并承担费用（合同价包含此费用）。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：满足施工现场实际需求并符合相关规定。

施工现场需要配备的试验设备：满足施工现场实际需求并符合相关规定。

施工现场需要具备的其他试验条件：满足施工现场实际需求并符合相关规定。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：满足施工现场实际需求并符合相关规定。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

本工程为限额内财政投资项目，在履行合同过程中，应按照吴中开发区、越溪街道关于变更备案管理的有关规定执行变更程序。由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，经财政局批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%，超过部分不予安排财政资金。且须满足：（1）追加金额不得超过原合同金额的10%。（2）原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 按合同补充条款。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。

发包人审批承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

/。

10.6 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.6.1 依法必须招标的暂估价项目：按苏州市有关二次竞价的文件执行。

10.6.2 不属于依法必须招标的暂估价项目：由项目监理、造价过程控制及发包人确认。

10.7 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按发包人要求并符合相关规定。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：/。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：以招标控制价所采用月份的材料指导价为基准价格。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：本工程采用固定综合单价合同，详见具体条款约定。

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无预付款。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按现行工程量计算规范。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后5天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（3）监理人在收到承包人提交的工程量报表后5天内未完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为计量依据，暂据此计算工程进度价款。（4）工程进度款支付各节点比例，按照吴中开发区相关文件执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：在政府采购合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额30%的预付款（乙方书面明确表示无需预付款的，甲方不予支付预付款）

（一）未完成审计项目

土建、市政、土方、管线、水利、装修、交通设施等未审计项目的支付限额为已完成工程量的50%, 未审计的绿化项目支付限额为已完成工程量的40%.

（三）已完成审计项目

1. 已完成审计的项目（含绿化项目），审计结束后分别于6 月底或春节前付款，以竣工验收合格时间为准，竣工验收合格一年内付到审计金额的60%, 超过一年不到两年的付到75%, 超过两年不到三年的付到90%, 余额在付到90%的基础上一年内付清，但是一个年度内只能支付一次。

2. 按上述第1条所规定金额支付后，项目余款低于10万元的，也一起付清。

（2）承包人若要取得工程进度款，必须提供在吴中区税务部门缴纳的、与拨付工程款相对应

的税费缴纳凭证，并提供增值税预缴税款台账，不提供前述资料的，或提供的完税凭证不是吴中区税务部门出具的，发包人不予支付进度款。

（3）承包人必须将完整的项目资料提交给发包人档案管理处存档保管。工程价款的结算最终

以审计机关的审定数为准，并于审计报告出具后乙方应开具全额发票。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按监理要求，并符合相关资料要求。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按监理及发包人要求，并符合相关资料要求。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：通常为每月的日之前。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：双方协商。

（2）发包人支付进度款的期限：按吴中开发区相关规定程序。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：双方协商。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按项目实际进度。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

（1）工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。（2）发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。（3）工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收合格的日期。（4）符合国家、省、市、区规定规范要求竣工验收的相关程序。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

双方协商。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：

双方协商。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

如承包人延误总工期，每延期一天按分部分项工程费的0.1‰支付违约金，以延误天数累计，不封顶。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按项目实际情况。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后且不得影响发包人工作需求。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后30日内向发包人和监理人提交竣工结算申请资料。

竣工付款申请单应包括的内容：

竣工验收合格后30日内，提供符合苏州市建设工程档案归档规范要求及苏州市城建档案馆要

求的竣工资料肆套、竣工图肆套，提供符合竣工结算审计要求的相关资料,并提供符合档案及审计要求的电子档案。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的完整竣工结算申请资料后按相关文件规定完成审批。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的30天内，完成对承包人的竣工部分付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按相关规定。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按吴中开发区相关要求。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止后按吴中开发区相关程序。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后按吴中开发区相关程序完成审批并向承包人颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后按吴中开发区相关程序完成支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自本工程竣工验收合格之日起计算1年。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）结算审定金额的3%的工程款；

（3）其他方式:/。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：/。

关于质量保证金的补充约定：发包人在质量保修期满后按吴中开发区相关程序，将剩余保修金无息返还承包人。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：按国家相关规定。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

1)建筑工程在保修期内出现质量缺陷的，承包人最迟应自接到发包人或发包人委托的现场物业

管理服务机构的保修通知之日起两周内到现场核查并按照发包人的要求完成维修（保修通知中对维修时间另有约定，以保修通知为准）。发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，承包人应在24小时内到现场抢修，最迟在一周内完成维修。

2)出现以下任一情形的，承包人同意由发包人自行或直接委托第三方进行维修，由此产生的全

部费用（以审计机关的审定数为准）均由承包人承担，发包人可直接从工程尾款中扣除该等费用，同时该部分工程的保修期相应顺延：

a)承包人未能按期到场核查或维修的；

b)承包人自接到保修通知之日起三日仍未给予回复的；

c)连续两次维修仍未能解决问题，修补缺陷的；

d)双方约定的其他情形。

3)因承包人负责的设计、施工或提供的材料不符合合同要求，或由于承包人未能遵守合同约定

而造成的工程缺陷，该部分工程的保修期重新计算。

4)工程竣工验收合格并交付后的保修期中，必须做好每月的回访，并填写物业公司的回访单，

对回访时物业提出的问题不能及时处理，或消极处理的，业主有权在质保金中扣除相关费用，并提供相关依据，一次性扣除。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方协商。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方协商。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按相关规定。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方协商。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方协商。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

按通用条款有关规定执行及专用条款相关约定。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）按通用条款有关规定执行及专用条款相关约定；（2）如承包人延误总工期，每延期一天

按分部分项工程费的0.1‰支付违约金，以延误天数累计，不封顶。（3）由承包人负责对不合格工程进行整改或返工，直至验收合格，并承担一切费用。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行，再由双方协商。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 按保险合同解释。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后按通用条款说明天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

承包人投保内容：按吴中开发区有关工程保险规定，工程一切险和第三方责任险，由承包人办

理，费用由承包人承担。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：/。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行办理，并符合吴中经济技术开发区有关规定。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按相关规定。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21.补充条款

21.1本工程首席建造师 （仅适用于苏住建规【2014】5号文规定的政府投资的重大(重点)工程项目）：

姓名：；

职称：；

身份证号：；

建造师执业资格证书号：；

建造师注册证书号：

建造师执业印章号：

安全生产考核合格证书号：

首席建造师受施工单位委托，为项目施工总负责人，对工程项目的施工全工程实施管理。

其职责是：负责组建项目管理部，落实项目施工主体责任，确保按图施工及施工质量、生产安全；做好施工组织和施工进度管理；配合做好工程各阶段的验收及竣工验收工作等。

其他补充：合同补充条款

注：采购文件中如有内容与以下条款矛盾，均以以下条款为准。

补充条款：

（1）合同内工程量清单不论由于工程量清单有误或漏项，还是由于设计变更、现场变更、签证引起的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均按实调整，但追加金额不得超过原合同金额的10%。其综合单价的确定方法按下原则：

A）已标价的招标工程量清单中有适用于新增（或变更）项目的，应采用该项目的综合单价。

B) 已标价的招标工程量清单中没有适用但有类似于新增（或变更）项目的，可在合理范围内参照类似项目的综合单价。

C) 已标价的招标工程量清单中没有适用也没有类似于新增（或变更）项目的，按下述第（6）条组价原则执行。

（2）中标下浮率计算公式为：﹙标底价－中标价﹚÷〔标底价－暂列金额×﹙1+规费费率﹚×﹙1+税率﹚－专项暂估价×﹙1+规费费率﹚×﹙1+税率﹚－材料暂估价包括甲供材料费×﹙1+安全文明施工措施费率﹚×﹙1+规费费率﹚×﹙1+税率﹚〕×100%；本工程中标下浮率为 %。

（3）合同工程量清单内的材料差价按照“苏住建价（2012）19号”文件中的相关规定进行调整，但材料单价的确定方式不执行“加权平均价”，执行“算术平均价”，并按合同中标下浮率下浮。

（4）合同工程量清单内的人工单价，应按照工程开竣工期间苏州市工程造价处发布的人工指导价文件进行调差，并按合同中标下浮率下浮。

（5）合同内工程量清单，如因标底工程量清单有误、设计变更、现场变更或签证等引起清单内工程数量的增减，当工程量增减变化幅度超过10%，且其影响分部分项工程费超过0.1%时，则增加部分的工程量与减少后剩余工程量的综合单价按如下三种方式确定：

A、增加部分工程量的综合单价：按标底中的使用的计价规范、定额重新组价，并按中标下浮率下浮。

B、减少后剩余工程量的综合单价：执行原投标单价。

C、工程量取消归零的综合单价：以投标单价与标底综合单价下浮中标下浮率后的单价相比，取其中金额较大者倒扣。

上述综合单价组价方式中涉及材料、人工调差者执行上述第（3）、（4）条约定。

（6）合同外新增项目的综合单价按2013清单规范、2014计价定额、费用定额重新组价，并按中标下浮率下浮。材料（设备）单价按工程开竣工期间造价处发布的材料指导价的月度算术平均价确定，并按中标下浮率下浮。如新增材料（设备）不在指导价材料清单内，需市场询价确定，则由监理单位、造价控制单位、发包人询价确认，材料（设备）价格是否按中标下浮率下浮，以发包人意见为准。人工按工程开竣工期间的造价处发布人工指导价的月度算术平均价确定，机械台班按工程开竣工期间的现行定额执行。

（7）若材料变更，施工工艺不变，仅调整材料单价，投标报价中有相同品种的采用投标价；没有投标价的，只调整两种材料同口径市场价的差价。

（8）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化的，措施项目费的调整按如下原则调整：单价措施项目同分部分项工程原则，执行投标固定单价，工程量按实；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价措施项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整，大型机械设备进退场及安拆按投标时口径折算成费率调整；原措施项目中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

（9）因工程设计变更、工程变更、现场签证等，造成工程合同价款调整的，承包人均应跟据吴中开发区、越溪街道关于变更备案管理的有关规定，配合发包人做好相应的变更备案工作，及时办理相关手续资料，做好原始数据采集、影像资料留存等工作。未按照以上规定执行审批备案的变更、签证项目，结算时不予计价认可。如无影像资料或提供资料无法反映相应的材料、工作量，结算审核时有权按照有利于发包方的原则进行处理。

（10）水、电与燃油由承包人自行解决提供，这些由政府定价的资源、能源价格调整，由发包人承担或受益。如水、电甲供，现场应建表计量，以现场读表金额从工程款中扣除；如现场无建表计量，则施工水、电按定额含量从工程款中扣除，生活区水电按现场建表计量金额扣除或按吴中开发区经验数值扣除。

（11）因承包人自身原因而导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款及工期延长。

（12）工程竣工验收结束后承包人应该做到工完场清，如果施工便道、塔吊基础等没有清理，则发包人有权委托其他单位拆除清理，具体费用从承包人工程款中扣除，若发包人要求保留，则不予扣除承包人费用。

（13）在工程实施过程中，承包人不得因为设计变更、现场变更签证的价格与发包人有分歧而影响整个工程的施工进度，若因此引起工期延误，则由承包人支付工期违约金，按合同工期违约条款执行。

（14）承包人在吴中区住建局申请施工许可前必须到国税部门办理报验登记。

（15）承包人应合理编制报审竣工结算，审计核减率超出7%以上部分的审计费由承包人承担，按核减额的4%计算。

（16）本合同约定未尽事项，按①本合同执行期间的政策性文件②甲乙双方友好协商，依次处理解决。

第四章 技术要求

一、现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按国家有关规定执行。

二、技术要求及主要材料品牌表。（如有另附）

三、工程量清单。（另附）

四、图纸（另附）

请各潜在磋商响应单位在网盘附件中下载，若清单下载有问题请及时联系代理公司，联系电话：18913109068

百度网盘：网盘：溪翔新村一区雨污水管网改造工程

链接: https://pan.baidu.com/s/10cl_Me9Olt6cCjcoRYP34w?pwd=ncwd 提取码: ncwd

第五章 评审办法

一、评审办法

1、 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

3、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。将磋商小组各成员对响应文件的评审评分按算术平均法汇总，计算出每个供应商的得分（保留小数点后两位）。报价得分按文件规定的计算公式直接计算取得，技术、资质评审得分和价格标得分相加即为供应商的总得分。

4、评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，则由磋商采购单位组织以抽签方式确定成交候选人。

5、评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

5.1投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算x50；

5.2投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价x45%；

5.3评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.4启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

二、评分标准

(一)价格基准分（10分）

第一步：磋商报价不超过财政预算价格及采购控制价的，为有效磋商报价。超财政预算及采购控制价的磋商响应文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为10分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×10%×100

（二）施工组织设计（60分）

1、总体概述：工程概述、总体安排、及施工部署及施工段划分等健全、合理、规范、高效。概述描述清晰明了、科学合理、可实施性强的得9分；概述描述清晰明了、科学合理的得6分；有涉及但不全面的得3分；没有提供不得分。

2、施工总进度计划：关于本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施科学、合理、规范、高效。进度计划描述清晰明了、科学合理、可实施性强的得9分；进度计划描述清晰明了、科学合理的得6分；有涉及但不全面的得3分；没有提供不得分。

3、分部、分项工程的施工方案：该工程分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施科学、合理、操作性强、规范、高效。工程分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施科学、合理、操作性强、规范、高效的得9分；工程分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施科学、合理、操作性强的得6分；有涉及但不全面的得3分；没有提供不得分。

4、安全文明施工措施：该工程安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施科学、合理、操作性强、规范、高效的得9分、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施科学、合理、操作性强的得6分，有涉及但不全面的得3分；没有提供不得分。

5、质量保证措施：综合评定优秀，措施科学合理、质量达到保证的得9分；综合评定良好，措施比较合理、操作性较强、考虑较周全、能满足项目实施需要的的得6分；综合评定一般，措施简单，操作性不强的得3分；没有提供不得分。

6、劳动力配备：用于该工程的劳动力配备科学、合理、操作性强、高效，措施科学合理，问题沟通和解决机制简单有效，对项目安全、环保等风险进行分析，给出应对措施，操作性强的得9分；用于该工程的劳动力配备科学、合理、操作性强、高效，措施科学合理的得6分；有涉及但不全面的得3分；没有提供不得分。

7、季节性施工：季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施科学、合理、操作性强、高效。季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施科学、合理、操作性强、高效的得6分；季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施科学的得3分；以上措施不全面有缺失的得1分；没有提供不得分。

（三）综合实力（30分）

1、项目组成员中（不含项目经理）具备工程师及以上职称的每配备一人得3分，未提供不得分，最高9分。（以相应人员的证书复印件及投标单位为其缴纳的社保证明复印件）

2、投标单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份证书得3分，未提供不得分，最高得9分。（投标文件中提供证书复印）

3、投标单位提供自2022年12月1日至今承担过的类似业绩（时间以竣工验收报告日期为准），每提供一个得3分，最高得12分。（业绩证明需提供中标通知书（适用于招标项目）、施工合同及竣工验收合格证明复印件）

第六章 响应文件格式

（ 封面）

（项目名称）工程

磋 商 响 应 文 件

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

一、磋商响应函

江苏建达技术咨询服务有限公司：

我们收到贵公司                 （采购编号）的溪翔新村一区雨污水管网改造工程（项目名称）磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起          天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在磋商文件中要求的相关资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件中“合格磋商供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位：联系人：

地址：邮政编码：

联系电话：传真：

电子邮箱：

磋商供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

二、磋商报价书

江苏建达技术咨询服务有限公司（采购代理机构名称）：

1、根据已收到的              （项目名称）工程的磋商文件，遵照现行法律法规的有关规定，我单位经考察现场和研究磋商文件后，愿以人民币（小写：¥             元），人民币：（大写）                    元的总价，按磋商文件的要求承包本次发包范围内的全部工程。我们承诺：我们的报价经过仔细测算，绝对不低于我们的成本价。在合同条款约定的范围内，不向发包人要求增加任何费用。

2、我单位拟派项目经理：        （姓名），资质等级：     级，证号         。

3、我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在        日历天内竣工。

4、我单位保证本工程质量达到                         标准。

质量保修期限：        年。工程质量缺陷责任期：          年。

5、贵单位的磋商文件、成交通知书和本磋商响应文件将构成约束我们双方的合同。

6、

| 是否属于小微企业/残疾人企业/监狱企业 | 是：属于小型企业□微型企业□残疾人企业□监狱企业□ 否：不属于□ |
| --- | --- |

磋商供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加江苏建达技术咨询服务有限公司（采购代理机构） 组织实施的编号为        （采购编号）号      （项目名称）的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年　　月　　日

本表后附法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

四、关于资格文件的声明函

江苏建达技术咨询服务有限公司（采购代理机构名称）：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为            号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年　　月　　日

五、项目经理无在建工程承诺书

项目经理无在建工程承诺书

采购人：

我公司拟派                        （项目名称）项目的项目负责人            （姓名）属于下列                  ：

（1）非变更后无在建工程

（2）变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月）

（3）因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续

（4）有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内

注：选择以上（2）、（3）、（4）的需提供证明材料扫描件，无证明材料不予认可。

投标人：                              （公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：       年        月        日

六、已标价工程量清单

说明：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）提供

七、施工组织机构人员名单

采购编号：

| 姓名 | 拟在本项目中 担任的职务 | 资格证书号（岗位证号） | 职称 | 身份证号码 | 主要资历和项目管理经历 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：资料提供参考评分标准

响应单位（公章）：

响应单位法定代表（负责人）或其授权人：（签字或盖章）：

日期：年月 日

八、类似业绩一览表

类似业绩一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目规模 | 合同签订时间 | 开、竣工日期 | 合同金额 （人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：资料提供参考评分标准。

响应单位（公章）：

响应单位法定代表（负责人）或其授权人：（签字或盖章）：

日期：年月 日

九、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 采购文件条目 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离/响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工期 |  |  |  |
|  | 质量 |  |  |  |
|  | 付款 |  |  |  |

响应单位（公章）：

响应单位法定代表（负责人）或其授权人：（签字或盖章）：

日期：  年月  日

十、磋商供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 |  | 202 年 万元 |  |
| 实现利润 | 202 年 万元 |  |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括稽查情况和结果） |  |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

十二、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业：建筑业） ；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业：建筑业） ；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）等国家有关法律法规规定追究相应责任。

3、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

十三、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购单位） 单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：年月日

十四、投标（响应）保证承诺书（必须提交）

投标（响应）保证承诺书

致： 江苏建达技术咨询服务有限公司（采购代理机构名称）：

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（盖公章）

地址：

电话：传真：

电子邮件：邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

（全文完）