启东市城市体检评估及城市更新专项规划编制项目
分散采购磋商文件

- 项目编号：JSZC-320681-YZGC-C2025-0002

启东市住房和城乡建设局

_2025_年_04_月_30_日

________________________________________________________________

地址：启东市汇龙镇世纪大道2099号启睿产业中心11号

邮政编码：226200

江苏政府采购网

目 录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件格式

- 第一部分  竞争性磋商公告

受[启东市住房和城乡建设局]的委托，就[启东市城市体检评估及城市更新专项规划编制项目]进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

[启东市城市体检评估及城市更新专项规划编制项目]的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年05月16日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-YZGC-C2025-0002

项目名称：启东市城市体检评估及城市更新专项规划编制项目

项目类型：服务

所属行业：其他未列明行业

预算金额：290万元

最高限价：290万元，投标报价超过最高限价的视为无效报价。

采购需求：详见磋商文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见磋商文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否。

二、供应商的资格要求：

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3．本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）供应商具备城乡规划编制甲级资质。

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起至 2025年05月12日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1．潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

2．潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3．“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

4．采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5．招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6．请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

1．2025年05月16日9点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待评审进行到价格环节，磋商小组或项目发起方（代理单位）在“苏采云”系统中发出最后报价指令，各供应商须在“苏采云”系统显示的截止时间内完成系统最后报价。

2．线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3．响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1．投标保证金：免收

2．项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过“苏采云”系统参加磋商活动。

3．项目演示、样品、答辩等：无。

4．对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其他部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5．供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名  称：启东市住房和城乡建设局

地  址：启东市汇龙镇世纪大道2099号启睿产业中心11号

联系人：杨先生

联系方式：0513-83117618

2．采购代理机构

名  称：江苏永正工程项目管理有限公司

地  址：启东市汇龙镇人民西路1188号中邦金座七层

联系人：龚女士

联系方式：0513-83658189

3．项目联系方式

磋商文件制作人：0513-83658189

项目磋商经办人：0513-83658189

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806。

- 第二部分  磋商须知

- （一）总则

- 1.采购方式

1.1本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人或招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购人不收取标书工本费。

- 5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由招标代理机构解释。

- （二）磋商文件

- 1.磋商文件构成

1.1磋商文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件格式

（6）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 2.磋商文件的澄清

2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

- 3.磋商文件的修改

3.1在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行修改。

3.2采购人有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- （三）响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

2.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、磋商响应函、磋商报价表、分项报价明细表、商务部分正负偏离表、技术部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 响应文件格式”要求编写响应文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购人规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4.磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- （四）响应文件的提交

- 1.响应文件的提交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.响应文件截止日期

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2采购人可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 3.响应文件的拒收

3.1采购人拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

- 4.响应文件的撤回和修改

4.1响应文件的撤回

4.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.4在响应文件截止时间至响应文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1招标代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

1.2磋商活动的文件解密工作由招标代理机构组织，在“苏采云”系统中进行磋商。

1.3供应商在磋商过程中涉及到的磋商文件解密等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，招标代理机构将组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。本中心人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

3.磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和招标代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、招标代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，招标代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购人和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以电子函件形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式在“苏采云”系统中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购人或招标代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选供应商，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.8供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。

6.被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6.1.2未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

6.1.12响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同供应商的响应文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的供应商不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，磋商小组一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15商务技术分不满40分的。

6.1.16其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5因“苏采云”系统系统故障原因造成磋商不成功的。

6.3响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- （六）成交

- 1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

1.3采购人确定成交供应商后，招标代理机构将在江苏政府采购网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人以书面形式提交质疑函。

采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 3．成交通知书

3.l成交结果确定后，招标代理机构将向成交供应商发出成交通知书（详见磋商文件第四部分）。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

- （七）授予合同

- 1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 3.合同信用融资扶持政策

- 根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

其内容包含：

（一）项目背景

实施城市更新行动，是党中央在新时期作出的重大决策部署，是新发展阶段做好城市工作、推动城市高质量发展的战略举措和重要抓手。《启东市“十四五”新型城镇化规划》明确提出要突出系统规划设计和美化设计理念，坚持保护与开发并重，积极推进城市有机更新。近年来启东市围绕老旧小区改造、口袋公园建设、美丽宜居街区建设、低效工业提质增效等方面进行了积极探索，取得了阶段性更新成效，仍需从城市更新规划体系、计划体系、政策体系、管理体系等方面，继续深化城市问题短板、存量更新资源的摸底研究，突出规划引领提升城市更新工作的协同性、统筹性，进一步提升实施城市更新行动的质量。

（二）项目范围

本项目范围为启东市中心城区，包含华龙路以南、环西大道以东、生命健康科技城-沿江公路以北、丁仓港路以西范围，启东站城镇开发边界范围，以及与中心城区集中连片的北新镇、惠萍镇城镇开发边界范围，总面积约70平方公里。（项目范围参考依据：《启东市国土空间总体规划（2021-2035）》）

（三）项目内容（即乙方应当完成的工作内容）

1. 2025年启东市中心城区城市体检及评估（包含但不限于以下内容）

城市体检指标体系评估：基于《住房城乡建设部关于全面开展城市体检工作的指导意见》（建科〔2023〕75号）、《省住房城乡建设厅关于做好2025年城市体检工作的通知》（苏建设计〔2025〕35号）的要求，根据《城市体检基础指标体系（试行）》、《南通市城市体检指标体系》（83项指标）等指标体系，结合启东市中心城区自身特征需求，重点聚焦隐患消险、设施提升、住区改善、产城融合、文脉保护、生态修复、数字化智慧化提升等领域，在满足《城市体检基础指标体系（试行）》、《南通市城市体检指标体系》（83项指标）前提下，因地制宜地完善启东市城市体检指标体系，使得体检内容更能契合本地需求，做到“好用”、“管用”。完善指标体系后，按照招标体系（若上级指标体系调整时动态进行调整），全面完成2025年度启东市中心城区城市体检和评估，体检工作做到指标全覆盖、项目全覆盖、区域全覆盖。

社会公众意愿调查：通过问卷、访谈等多种方式渠道，开展社会公众意愿调查，全面了解群众对城市人居环境质量的满意度，查找群众感受到的突出问题和短板。

分析论证及问题诊断：针对城市更新体检各项指标，根据采集的各类数据，按照定性与定量、主观与客观相结合的原则分析论证，系统评估区域发展现状，诊断“城市病”问题。

更新资源识别与校核：基于三调、工业用地调查、低效用地调查等基础数据资料，结合功能类型、建设年代、建成环境、综合效益、战略意图等相关情况，建立存量更新资源评价体系，对现状存量建设空间进行综合分析与分类评价，摸清存量更新资源的规模总量、空间分布特征及改造潜力。

提出城市治理对策建议：通过对体检评估结果的分析判断、更新资源的识别校核，按照治理难度、影响程度、影响范围，从易到难、从轻到重、从全局到局部进行排序，形成相应对策建议。民乐中路（江海路-和平路）交通拥堵问题应详细实施现场调研、区域测量，找出拥堵原因，研究缓解拥堵问题可行性方案，形成可行性研究报告。

2. 2026年-2029年启东市中心城区城市体检

根据“一年一体检、五年一评估”的城市体检要求和《住房城乡建设部关于全面开展城市体检工作的指导意见》（建科〔2023〕75号）文件要求，根据《城市体检基础指标体系（试行）》规定，参照2025年城市体检要求及上级各政府和部门新要求，完成启东市中心城区2026-2029年度城市体检。

3. 启东市中心城区城市更新专项规划、启东市中心城区城市更新“十五五”规划（包含但不限于以下内容）

制定城市更新目标和任务：依据国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划，衔接相关专项规划和城市建设相关工作部署等，根据城市发展阶段和特征、城市更新体检评估等，制定城市更新总体目标、分阶段目标，明确城市更新重点任务和方向。

谋划城市更新区域和策略：结合更新资源识别、问题短板评估、发展战略引导，从紧迫程度、影响程度、重要程度等方面综合研判，识别城市更新重点区域。针对城市更新重点任务、城市更新重点区域，围绕加强生态网络建设、优化城市空间结构、促进产业转型升级、提升社区宜居水平、保护传承历史文化、优化公共空间格局和品质、扩容升级基础设施、倡导绿色和数字智能技术等方面提出系统性分类更新重点和对策。

传导片区统筹更新意图：综合考虑空间边界、法定边界、更新资源分布、设施服务范围、综合经济效益等因素，坚持系统谋划、片区推进、整体提升，合理划定更新单元，向下传导城市更新专项规划的更新重点任务、规划战略意图和空间资源统筹需求，促进系统集成施策和片区整体提升。

制定城市更新行动计划：结合城市更新重点任务与主要内容，综合考虑区位条件、功能定位、开发条件、改造潜力、改造需求等、投资成本、实施难度等多方面因素，将城市更新单元和项目按照优先次序、主要类型等细化形成5年的城市更新行动计划，遴选出近期重点项目库。

完善城市更新政策机制：依托国家、省相关城市更新政策，结合启东城市更新工作中的难点、堵点，从优化组织管理体系、完善更新政策工具、构建多元共治机制、搭建信息管理平台等方面，因地制宜提出城市更新政策机制完善建议，有效促进更新工作的高效开展。

4. 启东市城市体检评估信息平台建设（包含但不限于以下内容）

根据《住房城乡建设部关于全面开展城市体检工作的指导意见》（建科〔2023〕75号）的要求，结合城市体检、全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查、城市信息模型（CIM）基础平台，汇聚本次体检采集的数据、体检形成的问题清单、整治建议清单、工作进度等数据，搭建城市体检数据库，按照规定做好数据保存管理、动态更新、网络安全防护等工作。以城市体检数据库为基础，建设城市体检信息平台，发挥信息平台在数据分析、监测评估等方面的作用，实现体检指标可持续对比分析、问题整治情况动态监测、城市更新成效定期评估、城市体检工作指挥调度等功能，为城市规划、建设、管理提供基础支撑。平台需支持启东市全市域城市体检评估工作数据收集、汇聚和上报等功能，并无缝衔接国家、省、南通市相关平台。平台应满足直接对接上述平台，确保相关体检等信息直接上报。同时平台应满足采购人包括但不限于将该平台融入已经建设完成或在建信息系统等要求。

5. 启东市城市体检评估数据库建设及数据更新维护

启东市城市体检数据库以地理信息时空数据为数据基座，整合社会调查、地理信息、互联网、第三方评估等数据源城市体检评估数据，实现城市、区、街道、社区四级空间的精细化体检评价，建立启东市城市体检数据库。数据类型分为城市体检专题数据和地理信息数据，城市体检数据包括城市体检评估的各类专题属性数据；地理信息数据包含启东市全域的电子地图、建城区范围、航空影像、建筑物、城市道路、管理管辖范围、行政区划、市政基础设施、国土空间规划、规划用地、现状等空间数据，通过空间与属性关联，实现城市体检专题数据和地理信息数据的精准匹配。基于城市体检数据库，能实现热力图、缓冲区等GIS分析。年度城市体检数据和评估信息应全部录入，并及时更新维护。

6. 启东市城市体检评估信息平台售后服务

①本项目信息平台运维服务期不少于5年。（供应商承诺的期限不得低于招标文件要求）。

②成交供应商免费提供上门安装、调试。

③提供平台使用培训：为了使现场维护人员能全面地了解“城市体检评估信息平台”，增强维护和使用此平台的技能，除了整个平台的产品说明书之外，还应对现场管理维护人员进行全面高质量的培训。

④提供7*24小时的故障处理及咨询支持服务。

⑤接到采购单位通知后，在8小时内负责修复。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚1000元扣款。

⑥质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新或退货。

⑦运维服务期满后，成交供应商须配合采购人进行项目交接。

7. 市政基础设施养护管理导则等

为适应城市更新需要，编制城市道路、桥梁、地下管线及相关配套设施养护管理导则，形成制度性建设，指导相关设施高质量养护管理。同时协助采购人落实城市更新体制机制建设，出台城市更新制度性文件。

8. 城市更新领域相关实施方案编制

服务期内（2026年-2029年），上级主管部门要求编制城市更新领域相关实施方案（特指中央预算内投资、超长期特别国债等中央投资申报所需实施方案，不含具体更新项目方案的策划、规划、设计、建设、运营等内容）的，中标供应商应根据城市体检结果、城市体检评估信息平台数据、启东市中心城区城市更新专项规划等成果，免费为采购人编制中心城区范围的相关实施方案，相关实施方案成果应满足上级部门要求。

（四）成果形式

《启东市中心城区2025年度城市体检评估报告》成果包括综合报告和图件，相关数据同步录入启东市城市体检评估信息平台。

《启东市中心城区2026年-2029年度城市体检报告》（分年度）成果包括综合报告和图件，相关数据同步录入启东市城市体检评估信息平台。

《启东市城市体检评估信息平台》成果包括城市体检评估信息平台。

《启东市城市体检评估数据库建设及数据更新维护》包括相关数据库录入及更新。

《启东市中心城区城市更新专项规划》成果包括文本、图件和综合报告等，相关数据同步录入启东市城市体检评估信息平台。

《启东市中心城区城市更新“十五五”规划》成果包括文本、图件和综合报告等，相关数据同步录入启东市城市体检评估信息平台。

《启东市市政基础设施养护管理导则》成果包括文本和图件。

2、格式要求

城市体检和评估、规划等成果表达应符合国家相关法律、法规、标准的要求。成果文件包括纸质文件和电子文件两部分，其中电子文件综合报告、文本、说明书格式为pdf格式、图件格式为jpg或dwg格式。

信息平台基础软件、应用软件和信息安全等方面应符合国产化信息创新（信创）的要求。

（五）成果交付

成交供应商完成所有设计成果后，向采购人提出书面验收申请。由采购人组织项目评审（评审费由采购人支付），按评审意见修改后提交最终成果。

（六）质量要求

1、城市体检和评估、规划等成果须满足国家、省相关要求，并通过上级主管部门的审查且获得审查（合格）通过结论，具体成果内容以甲方要求为准。

2、乙方开发的信息平台部署完成后开始试运行。试运行期间，乙方须对甲方相关操作人员进行培训，对甲方提出的修改建议进行修改完善，直至软件平台的功能完全符合甲方的日常办公需求且甲方完全学会软件平台的操作。试运行通过后，乙方方可向甲方申请项目验收，获得甲方或甲方组织的验收（合格）通过结论。

（七）合同履行期限：

合同签订后30日内完成前期调查；90日内完成启东市中心城区城市体检和评估；120日内完成启东市城市体检评估信息平台建设、启东市城市体检评估数据库建设；180日内完成启东市中心城区城市更新专项规划编制、启东市中心城区城市更新“十五五”规划编制、启东市市政基础设施养护管理导则编制。

2026年6月底前完成启东市中心城区2026年度城市体检和数据库录入更新。

2027年6月底前完成启东市中心城区2027年度城市体检和数据库录入更新。

2028年6月底前完成启东市中心城区2028年度城市体检和数据库录入更新。

2029年6月底前完成启东市中心城区2029年度城市体检和数据库录入更新。

上述时限应同时满足上级主管部门要求的时间。

（八）其他要求：

1．报价要求：本项目采用固定总价报价方式，报价包含但不限于完成本项目所需的调研费、报告编制费、人工费、咨询费、会务费、管理费、差旅费、成果审查费、评审专家费、利润、税金、保险、使用、培训、后续服务费、招标代理费等与此有关的一切费用，即乙方履行本合同义务所需的全部费用。供应商报价时应充分考虑现场环境以及国家政策性调整等风险因素，在合同实施期间，合同价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，也不因实际服务周期的延长或缩短而调整。

2．本项目招标代理服务费由成交供应商在领取成交通知书时支付给采购代理机构，代理费按照启行审发[2020]9号文中代理服务收费的指导标准执行，招标代理收费支付折扣70%。该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支。

3．成交供应商应充分考虑项目实施过程中的各项安全风险，并采取必要的措施予以保障；若项目实施过程中发生任何安全事故或人身伤害，则均由成交供应商自行承担。

4．成交供应商提交的成果知识产权归采购人所有，成果中不得带有独家专利性的排他性条件，且成果的相关接口应为开放接口，确保采购人后期可自主对系统进行进一步开发和接入。

（九）采购标的的其他技术、服务等要求

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

（十）付款方式：成交供应商完成2025年度城市体检评估、启东市城市体检信息平台建设、启东市城市体检评估数据库建设、启东市中心城区城市更新专项规划编制、启东市中心城区城市更新“十五五”规划编制、启东市市政基础设施养护管理导则编制、城市更新领域相关实施方案（若有）等工作，并向采购人提交符合国家和省相关文件及规程要求的成果后,经上级部门审查验收通过后付至合同价的60%；

完成2026年城市体检和城市体检数据库更新、城市更新领域相关实施方案（若有），并向采购人提交符合国家和省相关文件及规程要求的成果后付款至70%；

完成2027年城市体检和城市体检数据库更新、城市更新领域相关实施方案（若有），并向采购人提交符合国家和省相关文件及规程要求的成果后付款至80%；

完成2028年城市体检和城市体检数据库更新、城市更新领域相关实施方案（若有），并向采购人提交符合国家和省相关文件及规程要求的成果后付款至90%；

完成2029年城市体检和城市体检数据库更新、城市更新领域相关实施方案（若有），并向采购人提交符合国家和省相关文件及规程要求的成果，且信息平台运维服务期满后付清。

（备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金）

乙方如有违约行为的，在未得到纠正前，甲方可暂停履行付款义务，乙方无权要求支付暂停期间资金利用损失。

（十一）履约保证金：

1．本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2．成交供应商全部履约合同义务，最终成果通过上级主管部门验收后一次性退还履约保证金。

3．发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4．若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

（十二）本项目不接受进口产品参与。

（十三）合同条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经启东市住房和城乡建设局(以下简称：甲方)和                     (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、项目名称及服务内容

（一）项目名称：启东市城市体检评估及城市更新专项规划编制项目

（二）服务内容：同上第三部分项目需求。

二、合同履行期限、地点及质量要求：

（一）履行期限：乙方完成2025年度城市体检评估、启东市城市体检信息平台建设、启东市城市体检评估数据库建设、启东市中心城区城市更新专项规划编制、启东市中心城区城市更新“十五五”规划编制、启东市市政基础设施养护管理导则编制、城市更新领域相关实施方案（若有）等工作，并向甲方提交符合国家和省相关文件及规程要求的成果后,经上级部门审查验收通过后付至合同价的60%；

完成2026年城市体检和城市体检数据库更新、城市更新领域相关实施方案（若有），并向甲方提交符合国家和省相关文件及规程要求的成果后付款至70%；

完成2027年城市体检和城市体检数据库更新、城市更新领域相关实施方案（若有），并向甲方提交符合国家和省相关文件及规程要求的成果后付款至80%；

完成2028年城市体检和城市体检数据库更新、城市更新领域相关实施方案（若有），并向甲方提交符合国家和省相关文件及规程要求的成果后付款至90%；

完成2029年城市体检和城市体检数据库更新、城市更新领域相关实施方案（若有），并向甲方提交符合国家和省相关文件及规程要求的成果，且信息平台运维服务期满后付清。

（备注：对满足合同支付条件的，甲方应当自收到发票后30日内支付资金）

（二）履行地点：启东市。

（三）质量要求：

（1）城市体检和评估、规划等成果须满足国家、省相关要求，并通过上级主管部门的审查且获得审查（合格）通过结论，具体成果内容以甲方要求为准。

（2）乙方开发的信息平台部署完成后开始试运行。试运行期间，乙方须对甲方相关操作人员进行培训，对甲方提出的修改建议进行修改完善，直至软件平台的功能完全符合甲方的日常办公需求且甲方完全学会软件平台的操作。试运行通过后，乙方方可向甲方申请项目验收，获得甲方或甲方组织的验收（合格）通过结论。

（四）货物运维期：

乙方明确承诺所投的信息平台运维服务期   年，从项目验收合格、甲方接受并签字认可之日起计算。

（五）售后服务：

按乙方磋商响应文件承诺内容执行。

合同金额及付款

1. 本项目总合同额：（小写：￥    元）。

2. 本项目采用固定总价合同，合同价包括乙方从事本项目服务所需的一切费用，即乙方履行本合同义务所需的全部费用。包括完成本合同所需的调研费、报告编制费、人工费（包括人员工资、加班费、社会保险费用、福利费等）、咨询费、会务费、管理费、差旅费、成果审查费、评审专家费、利润、税金、保险、使用、培训、后续服务费、招标代理费等各项应有费用。同时，也包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

3. 付款方式：乙方完成2025年度城市体检评估、启东市城市体检信息平台建设、启东市城市体检评估数据库建设、启东市中心城区城市更新专项规划编制、启东市中心城区城市更新“十五五”规划编制、启东市市政基础设施养护管理导则编制、城市更新领域相关实施方案（若有）等工作，并向甲方提交符合国家和省相关文件及规程要求的成果后,经上级部门审查验收通过后付至合同价的60%；

完成2026年城市体检和城市体检数据库更新、城市更新领域相关实施方案（若有），并向甲方提交符合国家和省相关文件及规程要求的成果后付款至70%；

完成2027年城市体检和城市体检数据库更新、城市更新领域相关实施方案（若有），并向甲方提交符合国家和省相关文件及规程要求的成果后付款至80%；

完成2028年城市体检和城市体检数据库更新、城市更新领域相关实施方案（若有），并向甲方提交符合国家和省相关文件及规程要求的成果后付款至90%；

完成2029年城市体检和城市体检数据库更新、城市更新领域相关实施方案（若有），并向甲方提交符合国家和省相关文件及规程要求的成果，且信息平台运维服务期满后付清。

（备注：对满足合同支付条件的，甲方应当自收到发票后30日内支付资金）

乙方如有违约行为的，在未得到纠正前，甲方可暂停履行付款义务，乙方无权要求支付暂停期间资金利用损失。

4. 乙方开户行信息：

账户名称：

开户银行：

帐    号：

四、履约保证金

1、本项目的履约保证金为项目成交价的10%，即  （小写：       ）。
    2、乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格，无质量、进度等问题的,且最终成果通过上级主管部门验收的，甲方一次性退还履约保证金。
    3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还，不作退还部分归甲方所有：
    a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

五、成果提交（但不限于以下内容）：

1、成果内容

《启东市中心城区2025年度城市体检评估报告》成果包括综合报告和图件，相关数据同步录入启东市城市体检评估信息平台。

《启东市中心城区2026年-2029年度城市体检报告》（分年度）成果包括综合报告和图件，相关数据同步录入启东市城市体检评估信息平台。

《启东市城市体检评估信息平台》成果包括城市体检评估信息平台。

《启东市城市体检评估数据库建设及数据更新维护》包括相关数据库录入及更新。

《启东市中心城区城市更新专项规划》成果包括文本、图件和综合报告等，相关数据同步录入启东市城市体检评估信息平台。

《启东市中心城区城市更新“十五五”规划》成果包括文本、图件和综合报告等，相关数据同步录入启东市城市体检评估信息平台。

《启东市市政基础设施养护管理导则》成果包括文本和图件。

2、成果格式：城市体检和评估、规划等成果表达应符合国家相关法律、法规、标准的要求。成果文件包括纸质文件和电子文件两部分，其中电子文件综合报告、文本、说明书格式为pdf格式、图件格式为jpg或dwg格式。

信息平台基础软件、应用软件和信息安全等方面应符合国产化信息创新（信创）的要求。

3、成果交付：乙方完成所有设计成果后，向甲方提出书面验收申请。由甲方组织项目评审（评审费由乙方支付），按评审意见修改后提交最终成果。

六、验收方案

1.最终成果除需满足甲方要求外还应当符合国家及行业现行规范要求及相关部门的检查验收。

2.平台功能符合情况：平台功能达到要求甲方的要求，通过甲方的审查并签字确认。

3.平台性能、功能、安全满足需求，甲方有权根据测试结果选择是否引入第三方专家测评。

4.在乙方供货完毕后，甲方将组织验收小组根据磋商文件和乙方投标文件对乙方所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在投标文件中说明的，视为验收不合格。

七、安全保密要求

1. 乙方项目参与人须与甲方签订保密协议，本项目所有信息负有保密义务，不得侵害、外泄或以任何直接或间接的方法使任何第三人知悉或使用。

2. 乙方保证信息介质的使用安全，做好介质的管理工作，不能随意摆放。

3. 乙方保证参与甲方工作过程中严格遵守关于网络安全的相关规定。所使用的电脑软、硬件设施都满足甲方的安全要求。

4. 乙方结束甲方委托的工作时，要销毁工作期间使用的相关纸质文件和电子文档，不能保存相关文件。

八、违约责任

1. 本项目实施过程中，应严格按照期限时间段按期完成工作任务。若未能如期按照合同服务时限要求提交相应成果，每逾期一天，扣减1000元。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

2. 乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权终止合同，重新组织招标，由此造成乙方的直接损失和间接损失甲方不给予补偿和赔偿，造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿，可从合同款中扣除并可提出索赔要求，乙方已经收取甲方的款项全额退还。

3. 乙方所开发的软件不符合要求，甲方有权柜收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

4. 乙方未按本合同的规定和服务承诺提供售后、运维服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

5. 乙方递交工作成果，如属采用不真实数据、资料的，或经甲方委托的权威部门鉴别乙方递交的工作成果不能满足本合同及技术要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金，乙方所收甲方款项全额退还。

6. 乙方应遵守国家的有关保密规定，妥善保管甲方提供的数据资料，保守工作中涉及的业务秘密，未经甲方同意不得将甲方资料泄露给第三方或以营利为目的将甲方资料泄露给第三方。如发生泄密情况，乙方应承担一切由此引起的后果，并支付甲方项目合同总价款30%的违约金。

7. 甲方须保护并尊重乙方的知识产权，不得随意将项目成果以营利为目的擅自转让第三方，同时，乙方应确保递交的工作成果不侵犯第三方的知识产权，否则应承担一切由此引起的后果，并支付乙方项目总价款30%的违约金。

8. 乙方须自己完成合同内容，不得自行分包、转包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

9. 乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

10. 乙方递交的工作成果如为电子数据或软件形态的，乙方应确保甲方永久无障碍访问、使用，即使用前述电子数据或软件不受时间、范围、访问对象、频率等限制，否则，乙方应负责纠正，支付项目总价款30%的违约金。

九、其他事项

1．乙方已充分考虑项目实施过程中的各项安全风险，应采取必要的措施予以保障，若项目实施过程中发生任何安全事故或人身伤害，则均由乙方自行承担。

2. 乙方提交的成果知识产权归甲方所有，成果中不得带有独家专利性的排他性条件，且成果的相关接口应为开放接口，确保甲方后期可对自主对系统进行进一步开发和接入。

3. 乙方确定的本项目负责人：    ，项目负责人为乙方履行合同代表，有权代表乙方。项目负责人号码：         ，电子邮箱地址：                 。

4.为免生歧义，双方确认本合同条款中提到的规范性文件（除成果性文件外的带书名号文件，譬如《城市体检基础指标体系（试行）》，作为本合同内容构成部分。

5.本合同中载明的通信信息为乙方接收甲方通知渠道信息，如有变动的提早二天通知甲方，否则乙方应承担不利后果。

十、争议的解决办法

因履行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

十一、合同不可分割部分

本项目采购磋商文件、乙方磋商响应文件、合同、成交通知书及乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分。本合同中载明地址以及电话等通信渠道信息，为本方接收送达的地址，如有变更的，自变更情形发生之日起24小时通知对方，否则视为不变更，因此影响送达的，由发生变更的一方承担不利后果。

十二、合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须双方共同协商，做出补充，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同经甲、乙双方签字盖章后即生效，并报启东市财政局政府采购部门备案。本合同一式柒份，甲乙双方各执叁份，启东财政局一份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）                 乙方：（盖章）

法定代表人/委托代理人         法定代表人/委托代理人

（签字或签章）：              （签字或签章）：

项目联系人：                  项目联系人：

联系方式：                  联系方式：

通讯地址：                    通讯地址：

年  月  日               年  月  日

- 第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

不见面远程磋商模式：供应商在各自地点通过“苏采云”系统参加磋商活动。

二、评审方法和标准

评审方法：综合评分法。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在系统规定的时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的或超过第一轮报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商价格部分和商务、技术部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选供应商名单并按顺序确定成交供应商。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，得分且响应报价相同的并列。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）磋商小组对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：80分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务 方案 （40分） | 对项目的理解和认识 （5分） | 对本项目背景的认识与理解程度的深度及准确性等方面进行评分：对项目非常了解和熟悉，对本项目的重点难点分析到位，理解深刻，可行性、针对性非常强的得5分；对项目比较了解和熟悉，对本项目的重点难点分析比较到位，理解较深刻，可行性、针对性较强的得3分；对项目不太了解和熟悉，对本项目的重点难点分析不够到位，理解不够深刻，可行性、针对性一般的得1分；不提供不得分。 |
|  |  | 城市体检方案 （6分） | 对城市体检工作开展的技术思路等方面进行评分：技术框架科学合理，工作方案详细完整、可操作性强的得6分；技术框架较科学合理，工作方案较详细完整、可操作性较强的得4分；技术框架科学合理性一般，工作方案不够详细完整、可操作性一般的得2分；不提供不得分。 |
|  |  | 城市体检评估信息平台建设方案 （6分） | 对城市体检评估信息平台建设思路等方面进行评分：对平台建设需求理解透彻，技术框架先进可行，方案设计科学合理，功能模块完整清晰，安全保障措施健全，能够充分展现投标人技术实力和服务水平的得6分；对平台建设需求理解较为全面，技术框架较为可行，方案设计较为合理，功能模块较为完整，安全保障措施较为健全，能够基本展现投标人的技术实力和服务水平的得4分；对平台建设需求理解不够全面，技术框架不够完善，方案设计存在缺陷，功能模块不够完整，安全保障措施不够健全，难以展现投标人的技术实力和服务水平的得2分；不提供不得分。 |
|  |  | 城市更新专项规划编制方案(6分) | 对城市更新专项规划编制的技术框架等方面进行评分：规划技术框架科学合理，完全符合实际情况，能够充分展现投标人技术实力和服务水平的得6分；规划技术框架较科学合理，较符合实际情况，能够基本展现投标人技术实力和服务水平的得4分；规划技术框架科学合理性一般，勉强符合实际情况，难以展现投标人技术实力和服务水平的得2分；不提供不得分。 |
|  |  | 质量保证方案 （6分） | 对项目质量保障措施等方面进行综合评分：方案措施全面具体、科学可行性强的得6分；方案措施全面性、科学性与可行性较强的得4分；方案基本满足项目需求的得2分；不提供不得分。 |
|  |  | 进度保障方案 （6分） | 对项目进度计划和进度措施等方面进行综合评分：方案措施全面具体、科学可行性强的得6分；方案措施全面性、科学性与可行性较强的得4分；方案基本满足项目需求的得2分；不提供不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 （5分） | 对投标方案中后续服务保障承诺及措施等方面进行评分：保障承诺及措施非常详细完整，可行性非常强的得5分；保障承诺及措施较详细完整，可行性较强的得3分；保障承诺及措施不够详细完整，可行性一般的得1分；不提供不得分。 |
| 2 | 企业 实力 （24分） | ITSS 认证 （2分） | 1.供应商具有ITSS信息技术服务标准符合性证书评估等级三级及以上的得2分（须提供相关资质证书，不提供不得分）。 |
|  |  | 体系 认证 （2分） | 2.供应商具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系证书的得2分，缺1个扣1分。本项最高得2分（须提供相关资质证书，不提供不得分）。 |
|  |  | 企业 奖项 （6分） | 3.2021年1月1日以来，供应商获得国家级奖项的，有一个得2分；省级奖项的，有一个得1分。本项最多提供3个奖项，最高得6分（注：1.须提供相关证书，不提供不得分；2.时间以获奖证书颁发时间为准；3.奖项需由行政主管部门或在国内依法登记注册的协会颁发；4.同一项目获多层次表彰的，不重复计分，以最高荣誉计分）。 |
|  |  | 企业 业绩 （14分） | 1.2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过地级市城市体检（城市更新体检）或城市更新专项规划项目的，有一个得2分，本项最多提供4个合同，最高得8分。 2.2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过县区城市体检（城市更新体检）或城市更新专项规划项目的，有一个得1分，本项最多提供6个合同，最高得6分。 注：须提供合同及相关证明材料，不提供不得分，同一合同同时具有城市体检（城市更新体检）和城市更新专项规划的，按1个项目得分。 |
| 3 | 项目人员配置 （16分） | 项目负责人 (10分) | 1.项目总负责人：本项目拟投入的项目总负责人具备正高级及以上职称和注册城乡规划师执业资格证书的，得3分。否则不得分。 2.城市体检评估、信息平台负责人：本项目拟投入的城市体检评估信息平台负责人，具备高级及以上职称和注册测绘师证书的得3分。否则不得分。 3.2021年1月1日以来，项目总负责人作为主要完成人员获得省级及以上奖项的，每个得1分，本项最高得4分。以获奖证书日期为准。 注：拟投入项目负责人须为供应商在职员工，提供供应商为其缴纳的投标截止日前3个月内任意一个月的社保证明材料及证书、奖项证明材料，不提供不得分。项目总负责人与城市体检评估信息平台负责人不得为同1人。 |
|  |  | 项目团队成员 （6分） | 项目团队成员（除项目总负责人、城市体检评估信息平台负责人以外的其他项目团队成员）中： 具有规划、交通、园林、建筑、市政、土地专业技术人员，且同时具有高级及以上职称的，每专业得1分，只具有相关专业人员，不具有高级及以上职称的，每专业得0.5分。同一专业最多提供1人，同一人员最多得1分，本项最多6分。 注：1.专业以职称证或毕业证为准。2.项目组人员须为供应商在职员工，提供人员名单、相关证书及供应商为其缴纳的投标截止日前3个月内任意一个月的社保证明材料，不提供不得分。 |
| 备注：（1）上述要求的证书或证明材料请提供清晰的扫描件并加盖供应商单位公章，未按以上要求提供材料或缺项漏项或证明材料不清晰的，视为无效证明材料。 （2）采购人有权在规定的时间内（中标公示或质疑期间及其他采购人明确要求的时间内）对成交供应商或其他投标供应商提供的与评分办法相关的材料等评分依据（原件）的真实性进行复查。如未在采购人规定的时间内提交，采购人有权根据政府采购法律法规处理。如发现有通过提供虚假证明文件获得分值，将取消成交资格，并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。 （3）商务技术分不满40分的，作为无效投标处理。 |  |  |  |

（四）价格分：20分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1．小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2．残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3．监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4．残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5．大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6．联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7．专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8．根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，综合评审得分最高的供应商为成交候选供应商，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目（每标段）选取1名成交候选供应商，并编写评标报告。采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

（七）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放成交通知书

公告成交结果的同时，招标代理机构向成交供应商发放成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。联系电话：0513-83658189。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。成交供应商须提供二份纸质版响应文件至招标代理机构处，否则不予签订合同。

- 第五部分  响应文件格式

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）及法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），磋商代表本人身份证复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.磋商响应函（格式见附件5）；

6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

7.磋商报价表（格式见“苏采云”系统内电子投标(响应)文件中表式）；

8.分项报价明细表（格式见附件8）；

9.中小企业声明函（格式见附件9）；

10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）。

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加__________________（项目名称），__________________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                  ，

现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)：

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与********************采购项目（项目编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件5

- 磋商响应函

致：________________（采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称、项目编号）磋商文件，正式授权下述______(被授权人姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

分项报价明细表（服务类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商须按实填写各个子项中的内容，且本表各分项报价合计应当与磋商报价表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

2.主要标的信息将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件9

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小微企业扶持政策。

4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小微企业承接）。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。