- 竞争性谈判文件

- 项目编号：JSZC-320000-JSCW-T2025-0073

项目名称：图书馆（科研楼）加装电梯、卫生间改造

采 购 人：           江苏大学附属医院

代理机构：    江苏春为全过程工程咨询有限公司

二零二五年九月

前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：图书馆（科研楼）加装电梯、卫生间改造 |
| 2 | 采购数量：详见第四部分 采购需求 |
| 3 | 响应文件有效期为谈判开始后90天（日历天） |
| 4 | 谈判文件售价：免费 |
| 5 | 谈判文件发售时间：2025年9月4日至2025年9月11日(节假日除外) 响应文件接收时间：2025年9月25日14时00分（北京时间） 响应文件递交截止时间：2025年9月25日14时30分（北京时间） 供应商对谈判文件如有疑问，请将疑问于2025年9月12日17:00前以书面形式递交至江苏春为全过程工程咨询有限公司。 |
| 6 | 现场踏勘时间：本项目不组织集中踏勘，供应商自行踏勘。 |
| 7 | 投标保证金：无 |
| 8 | 响应文件：正本壹份、副本贰份（密封完好、印章齐全），PDF格式正本盖章扫描件1份拷入U盘随谈判文件一并提交。 |
| 9 | 响应文件递交地点：镇江市京口区解放路256号401 |
| 10 | 谈判开始时间：2025年9月25日14时30分（北京时间） 谈判地点：镇江市京口区解放路256号401 |
| 11 | 履约保证金：支票、汇票、银行转账、银行保函。履约保证金的金额为合同价的10%。 |
| 12 | 招标代理服务费：约7000元（最终按实际中标价计取）由中标单位支付。 |

谈判文件目录

第一部分  竞争性谈判邀请书	- 1 -

第二部分  供应商须知	- 6 -

第三部分  合同主要条款	- 23 -

第四部分  采购需求	- 47 -

第五部分  响应文件(格式)	- 49 -

- 第一部分 竞争性谈判邀请书

项目概况

图书馆（科研楼）加装电梯、卫生间改造的潜在供应商应在江苏春为全过程工程咨询有限公司通过3614188402@qq.com邮箱获取谈判文件，并于2025年9月25日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目名称：图书馆（科研楼）加装电梯、卫生间改造

2、项目编号：JSZC-320000-JSCW-T2025-0073

3、采购方式：竞争性谈判

4、本项目总控制价金额为人民币214.710588万元

5、招标范围：图书馆（科研楼）加装电梯、卫生间改造，位于江苏大学附属医院院内。主要施工内容包括：结构加固、建筑改造、电气改造、给排水改造等工作内容。

6、项目工期：80日历天；

7、承包方式：包工包料

8、本项目是否接受联合体投标：不接受

9、本项目供应商邀请方式：发布公告

10、本次采购确定的成交供应商数量:1名。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

1.1具有独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明) ;

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2024年度财务报告(成立不满一年的提供至少一个月)，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的谈判担保函等，或提供资格承诺函) ;

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供资格承诺函) ;

1.4有依法缴纳税收和职工社会保障资金的良好记录(提供参加本次政府采购活动最近6个月内（2025年3月——2025年8月）任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料,或提供资格承诺函) ;

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录(提供资格承诺函) ;

1.6动态监管核查：采购人或采购代理机构在响应文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查供应商的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的供应商进行截图保存，提供给评标委员会，资格审查不通过；

1.7法律、行政法规规定的其他条件(信用记录查询证明等)。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据苏财购〔2020〕52号及镇财采2020【12】号文件精神，本项目专门面向中小微企业采购。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（所属行业：建筑业）。

3.本项目的特定资格要求：

3.1合格的供应商必须具有建筑工程总承包三级及以上资质；

3.2项目负责人应具有注册二级及以上建造师（建筑工程专业）；并提供供应商为项目负责人缴纳的最近6个月内（2025年3月——2025年8月）任意一个月的社会保险证明；

3.3合格的供应商具有安全生产许可证，项目负责人具有安全生产考核证书且无在建工程项目。（在建工程的认定，按照苏建规字【2017】1文相关规定执行，提供项目负责人无在建工程项目的诚信承诺函）

三、谈判文件的获取

获取方式：电子邮箱获取。

获取时间：2025年9月4日至2025年9月11日，每日9时至17时（节假日除外）

报名联系人：顾春玉     联系电话：13852915380     邮箱：3614188402@qq.com

注：本项目采用资格后审的方式，获取谈判文件并不代表供应商响应文件通过资格性审查。

四、响应文件接收截止时间、开启时间和地点

1.响应文件接收时间：2025年9月25日14:00 ；

2.响应文件接收截止及开启时间：2025年9月25日14:30 ；逾期送达将作无效响应处理；

3.响应文件接收及开启地点：镇江市京口区解放路256号401开标室。

五、公告期：自本公告发布之日起三个工作日,

六、其他补充事宜

1、响应文件制作份数要求：正本份数：1份，副本份数：2份（同时提供PDF格式正本盖章扫描件1份） 。

2、本项目无需缴纳投标保证金。

3、现场查勘：自行踏勘。

4、政府采购政策功能

本项目支持和适用节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）、（财库〔2019〕18号）、财库〔2023〕7 号、财库〔2023〕35 号附件 2、财库〔2023〕52 号；支持中小微企业（财库﹝2020﹞46 号）、苏财购【2020】19号；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）；商品包装和快递包装规定的包装需求标准（财办库〔2020〕123 号）等政策。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

采购人：江苏大学附属医院

地  址：江苏省镇江市解放路438号

联系人：张老师

联系人：0511-80820337

2、采购代理机构信息

名  称：江苏春为全过程工程咨询有限公司

地　址：镇江市京口区解放路256号401

联系方式：13852915380

3、项目联系方式

项目经理及标书答疑联系人：顾春玉、袁杜翔

联系电话：13852915380、18052765827

- 第二部分    供应商须知

一、总  则

### 1、适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于图书馆（科研楼）加装电梯、卫生间改造。

### 2、定义

谈判文件中下列术语应解释为：

2.1 "采购代理机构"：江苏春为全过程工程咨询有限公司。

2.2 "采购人"：江苏大学附属医院。

2.3 "供应商"系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 "工程"系指本次采购范围内所描述的各类建设工程，包括图纸和工程量清单中的全部内容

2.5 "服务"系指本谈判文件所述供应商必须承担的工程服务以及其他类似的承诺义务。

2.6 "货物"系指本谈判文件所述工程涉及的各种建筑材料。

### 3、本次采购方式

3.1 本次采购采用竞争性谈判的方式；

3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审

3.3 本次采购确定的成交人数量：1 名

3.4 本项目是否接受联合体：☑不接受

### 4、谈判费用

4.1供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 5、适用法律、政策及约束力

本项目支持和适用节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）、（财库〔2019〕18号）、财库〔2023〕7 号、财库〔2023〕35 号附件 2、财库〔2023〕52 号；支持中小微企业（财库﹝2020﹞46 号）、苏财购【2020】19号；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）；商品包装和快递包装规定的包装需求标准（财办库〔2020〕123 号）等政策。

二、谈判文件

### 6、谈判文件构成

6.1 谈判文件包括：

（1）谈判邀请；

（2）供应商须知；

（3）合同条款；

（4）采购要求；

（5）响应文件（格式）；

（6）附件。

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照谈判文件要求和规定编制响应文件及提交相关资料，其风险应由供应商自行承担。

6.3除非有特殊要求，谈判文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

### 7、谈判文件的澄清

7.1 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，均应在谈判响应截止时间前三天按谈判文件中的通讯地址，以书面形式（如信件、传真、电报等）通知采购代理机构，采购代理机构对谈判响应截止时间前三天收到的任何澄清要求予以答复。如需对谈判文件进行书面澄清，将同时将澄清内容传送给每个领取谈判文件的供应商，澄清内容可包括所有问题，但不包括问题的来源。

7.2 在谈判日期截止日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。

7.3谈判文件的修改将以在“江苏政府采购网——苏采云平台”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布公告的方式和以书面形式告知所有领取谈判文件的供应商，此修改将成为谈判文件的有效补充，具有同等法律效力。

7.4 为使供应商编写响应文件有充分的时间对谈判文件的修改部分进行分析、研究或其它采购具体情况，采购代理机构有权推迟谈判时间，并将此时间变更书面通知所有登记领取谈判文件的供应商。

7.5 除非有特殊要求，谈判文件不单独提供项目实施所在地的自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## 三、响应文件的编制

### 8、响应文件的编写

8.1供应商应仔细阅读谈判文件，了解谈判文件的要求。在完全了解谈判文件规定的项目要求后，编制响应文件。

8.2 响应文件的正本和所有的副本均装订成册。凡修改处（书写应清楚工整）必须加盖供应商公章。

8.3响应文件需提供详细的目录，并按顺序编写页码，响应文件需胶装，响应文件须双面打印。

8.4 响应文件应有供应商法定代表人或其授权委托代理人在规定签章处逐一签署或加盖供应商的公章（副本的签字可以是复印的）。

8.5 响应文件的份数：正本份数：1份，副本份数：2份（同时提供PDF格式正本盖章扫描件1份） 。一旦正本和副本不符，以正本为准。

9、谈判响应语言及度量衡单位

9.1供应商的响应文件以及供应商就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。

9.2响应文件中所使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

### 10、响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括下列部分：

（1）按照第11、12条要求填写的谈判承诺函、谈判报价，证明其提供的工程服务符合谈判文件的规定。

（2）按照第13条要求出具的技术及服务文件，证明其成交后有能力履行合同。

（3）按照第14条要求出具的资格证明文件，证明其资格符合谈判文件的规定。

（4）具体填写格式详见谈判文件第五部分。

### 11、谈判承诺函

11.1 供应商应按照谈判文件中提供的“谈判承诺函（格式）”要求填写。

### 12、谈判报价

12.1响应文件应以人民币报价（保留至小数点后 2 位，四舍五入）。

12.2 供应商应按谈判文件要求的报价表格式进行报价。

12.3 供应商对本项目应报出具有竞争力的价格。本工程项目采用工程量清单报价方式，供应商应根据谈判文件所提供的工程量清单并充分考虑施工现场状况、施工期间各种建材的市场风险和国家政策性调整风险系数等，计算综合单价， 综合单价成交后不作调整。合同价款调整方法在合同中约定。

12.4 每种工程量只允许有一种报价，任何有选择报价将不予接受。供应商必须对谈判文件中所采购的所有工程量进行报价，只报其中部分工程量的响应文件无效。

12.5 供应商不得将以下不可竞争费用降低标准计取：（1）财政、税收、物价等部门批准的税金和行政性规费；（2）谈判文件明确的有关费用比例；（3）谈判文件中已经明确固定价格的材料、采购人供应的材料及暂定暂估的费用。

12.6 供应商应按工程量清单中列出的工程项目填报单价和合价，供应商未填单价或合价或未列出的工程项目，视作未响应谈判文件，作无效响应（废标）处理。

12.7 其他项目清单主要体现采购人提出的一些与拟建工程有关的特殊要求，但其中的暂列金额为估算价，虽在报价时计入总价，但不视为供应商所有。

12.8 供应商应按谈判文件的要求在响应文件里提供谈判首轮报价，并在所附的明细报价表上列明所提供工程的明细报价。

12.9供应商需另行准备已加盖好公章的空白“最终报价表”，以备谈判结束后在规定的时间内填报最终报价。

12.10 实质性响应的供应商应按谈判小组要求在规定时间提交最后报价。供应商需根据项目需求及自身经验填写明细报价。

12.11 在谈判过程中未对谈判内容作出实质性变更、修改的情况下，如最后报价超过首轮报价，则最后报价无效，以其首轮报价作为最后报价。

### 13、技术及服务要求的响应

13.1 供应商必须依据谈判文件中采购需求，逐条说明其提供的本工程服务符合谈判文件要求。该文件可以是文字资料、数据、图纸和电子文档。

13.2 供应商的服务承诺应按不低于谈判文件中技术及服务要求的标准做出响应。

### 14、证明供应商资格和能力的文件

14.1 供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

14.2 供应商除必须具有履行合同所需提供的工程服务的能力外，还必须具备相应的后期维修服务、财务、技术方面的能力。

### 15、投标保证金（本项目不采用）

### 16、谈判响应有效期

16.1 响应文件有效期为：采购代理机构文件规定的谈判之日起90天内有效。

16.2 在特殊情况下，采购代理机构于原谈判响应有效期满之前，可向供应商提出延长谈判响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃谈判响应，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。

## 四、谈判

### 17、响应文件的密封和标记

17.1供应商应将响应文件正本和副本密封，包装物上需加盖供应商公章，并注明供应商名称、项目名称、项目编号。

17.2未按谈判文件规定密封、装订的响应文件，采购代理机构将拒收。

17.3供应商在递交响应文件时须由法定代表人或其授权委托代理人出示居民身份证，并填写签到簿。供应商法定代表人或其授权委托代理人未出示居民身份证的，采购代理机构拒绝接收其响应文件。

### 18、谈判响应截止日期

18.1 供应商必须在谈判文件规定的响应文件提交截止时间前将响应文件送达指定的谈判地点。

18.2 采购代理机构将根据本项目须知条款，通过修改谈判文件自行推迟谈判响应截止时间。在此情况下，推迟谈判响应截止时间将以书面形式和在“江苏政府采购网——苏采云平台”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）以发布公告的方式告知所有领取谈判文件的供应商。采购代理机构和供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应延长至新的截止时间为准。

18.3 在响应文件提交截止时间后送达的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

### 19、响应文件的修改和撤回

19.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

19.2 供应商的补充、修改或撤回通知书，应按第17条的规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“补充”“修改”和“撤回”字样。

19.3 在谈判响应截止时间之后，供应商不得自行对其递交的响应文件作任何修改。

19.4 在谈判开始后至谈判文件中规定的响应文件有效期期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

## 五、谈判与评定

### 20、谈判小组组成及谈判文件确认

20.1 采购代理机构将在“谈判文件”中规定的时间和地点进行谈判活动。供应商须由法定代表人或其授权委托代理人（具法人授权委托书）准时参加谈判会议，并签字报到以证明其出席（须随身携带居民身份证，以确定其身份）。

20.2 按照第19条规定，同意撤回的响应文件将不予开封。

20.3 谈判时，由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况。

20.4采购代理机构将当众宣读递交响应文件的供应商名称、谈判顺序号。

20.5 谈判小组由3人或3人以上（单数）的技术专家、经济专家、采购人代表等组成。

20.6 谈判文件由谈判小组确认并出具书面意见。

### 21、谈判过程的保密

21.1 谈判将采取谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判的方式（不向其他供应商公布、透露其价格等信息）。谈判开始后，直至向成交的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较谈判响应的有关资料以及成交建议等，均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

21.2 在谈判过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及授予合同等方面向采购代理机构或参加谈判的人员施加任何影响，都将会导致其响应被拒绝。

### 22、响应文件的初审

22.1谈判开始后，谈判小组将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2024年度财务报告(成立不满一年的提供至少一个月)，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的谈判担保函等，或提供资格承诺函) |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供资格承诺函 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动最近6个月内（2025年3月——2025年8月）任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料,或提供资格承诺函 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供资格承诺函 |
| 6 | 信用查询 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）或“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn）、未被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的（提供查询到的网页记录） |
| 7 | 动态监管核查 | 采购人或采购代理机构在响应文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查供应商的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的供应商进行截图保存，提供给评标委员会，资格审查不通过 |
| 8 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：根据苏财购〔2020〕52号及镇财采2020【12】号文件精神，本项目专门面向中小微企业采购。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（所属行业：建筑业）。 |
| 9 | 本项目特定资格要求 | 1、合格的供应商必须具有建筑工程总承包三级及以上资质；注：依据《省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续换证期间参加房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动有关事项的公告》要求：对于住房城乡建设部已核准建设工程企业资质延续但还未收到企业资质证书原件的企业，供应商在响应文件中提供原资质证书原件扫描件、住房城乡建设部核准建设工程企业资质延续名单公告页和加盖企业公章的附件名单页，即视为提供了有效的企业资质证书原件，否则资格审查不予通过；（提供资质证书复印件加盖公章） 2、项目负责人应具有注册二级及以上建造师（建筑工程专业）；注：建造师有效期为电子证书使用时限内，超出使用时限的电子证书无效；（如拟派项目负责人为一级建造师，须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》）（建办事【2021】40 号）文件的规定提供有效的电子证书，否则资格审查不予通过；并提供供应商为项目负责人缴纳的最近6个月内（2025年3月——2025年8月）任意一个月的社会保险证明；（提供注册证书复印件加盖公章） 3、合格的供应商具有安全生产许可证，项目负责人具有安全生产考核证书且无在建工程项目。（在建工程的认定，按照苏建规字【2017】1文相关规定执行） （提供相关证书复印件加盖公章，无在建工程提供诚信承诺函） |

### 23.供应商符合性审查

23.1谈判小组应当对响应文件进行符合性审查，审查内容主要是响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度，以确定是否满足谈判文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件有效性 | 响应文件签署、盖章（含谈判承诺函、首轮报价表、法定代表人身份证明书和法人授权委托书） |
|  |  | 谈判报价 |
|  |  | 无效谈判情形的判定和处理 |
|  |  | 法律、法规和谈判文件规定的其他资格证明材料 |
| 2 | 响应文件完整性 | 响应文件内容完整性、齐全性 |
| 3 | 对谈判文件响应程度 | 审查响应文件与谈判文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |
| 4 | 已标价工程量清单 | ①投标报价不低于工程成本； ②未改变招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格； ③未改变招标文件（招标工程量清单）明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础的； ④未改变招标文件提供的工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量的； |

审查响应文件与谈判文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到谈判文件规定的工程（或服务）范围、质量和性能的，或者在实质上与谈判文件不一致，有限制采购方权利和谈判方义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应谈判文件的谈判方的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经谈判小组半数以上同意）。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

### 24.无效响应的情形

供应商存在下列情况之一的，其谈判响应无效：

（1）未按规定由供应商的法定代表人签字或盖章；或其授权委托代理人未按规定签字；或未加盖供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

（3）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（4）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn）查询结果为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的；

（5）不具备《政府采购法》第二十二条规定的资格条件的；

（6）供应商提交的首轮报价或最终报价超过预算的；

（7）谈判委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商；

（8）经评委会认定偏离程度过大影响采购人实际使用的；

（9）供应商提交的是可选择报价的；

（10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（11）供应商存在串通投标情形的；

（12）不符合法律、法规和谈判文件规定的其它实质性条款（须经谈判委员会半数以上同意）；

（13）项目完成期限超过谈判文件规定的期限；

（14）项目采购需求中“★”条款响应有负偏离的；

（15）①投标报价低于工程成本； ②改变文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格； ③改变谈判文件（工程量清单）明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础的； ④改变谈判文件提供的工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量的；⑤供应商未填单价或合价的。

### 25.串通谈判的情形

有下列情形之一的，视为供应商串通谈判，谈判响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

### 26、谈判内容及响应文件的澄清、说明或修正

26.1 谈判的内容：

（1）供应商所提供的服务内容及条款。

（2）供应商所提供工程的价格。

（3）其他与本项目有关的事项。

26.2 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

26.3 接到谈判小组澄清、说明或修正要求的供应商应派人按谈判小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或修正，书面澄清、说明或修正的内容须由供应商法定代表人或其授权委托代理人签署，并作为响应文件的补充部分。

26.4 如供应商未按本项目须知条款的规定作出澄清、说明或修正，其后果由供应商自行承担。

### 27.报价前后不一致的处理原则

27.1响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中谈判报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以谈判报价表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商法定代表人或其授权委托代理人签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其谈判无效。

### 28、响应文件的评价和比较

28.1 谈判小组仅对确定为实质上响应谈判文件要求的供应商进行评价和比较，成交的原则：成交的标准为最低评标价法,即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以最低评标价的供应商作为成交候选供应商。

28.2 谈判小组在同参加谈判的所有供应商谈判结束后，供应商按照谈判小组的要求，在统一规定的时间内进行第二次报价（最终报价）（需同时提供最终报价和最终报价清单明细）。最终成交价以第二次报价为准（谈判过程中未对谈判内容作出实质性变更、修改的情况下，第二次报价不得超过首轮报价，否则以其首轮报价作为最终报价）。

28.3 最低评标价法的程序及原则：

（1）谈判小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

（2）谈判小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容（谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权委托代理人签字或者加盖公章）。

28.4 最终评标价及成交供应商的确定

对审查后的有效响应文件，最终评标总价最低的供应商将被推荐为成交候选人。如最低评标总价相同，则由谈判小组现场抽签，确定成交候选人。

28.5 其他说明

谈判小组保留对携带原件资料的审核权，如在要求审核原件时未能提供原件的，可以用公证部门出具的证明复印件与原件一致的公证书替代。如果供应商既不能提供原件，又不能提供公证书，则视同没有。对于谈判文件要求供应商提供的资料，如出现未编入响应文件的，一律视同没有（在谈判过程中谈判小组统一要求所有供应商追加提供的资料除外）。

## 29．竞争性谈判特殊情况处理

29.1在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。

29.2 已提交响应文件的供应商，由于谈判小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

29.3 出现下列情形之一的，应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

29.3.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。

29.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

29.3.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 六、授予合同

### 30、合同授予标准

30.1 谈判小组将根据谈判结果向采购人推荐本项目的成交候选人。

30.2 采购人根据谈判小组的推荐确定最终成交供应商。

### 31、采购代理机构接受和拒绝任何或所有谈判响应的权利

31.1 为维护国家和社会公共利益，采购代理机构保留在授标（即签订合同）之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

31.2 因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，采购人保留与其他候选供应商签订合同的权利。

### 32、成交通知书

32.1在谈判响应有效期期满之前,采购代理机构将以书面形式通知成交供应商，成交供应商在收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认成交通知书已收，并同意接受。

32.2成交通知书将是合同的一个组成部分。

32.3成交供应商在领取成交通知书之前应向代理机构缴纳代理服务费。收费标准：参照国家发改价格[2011]534 号文件所规定的收费标准的45%计算,且最低不少于2500元，最高不超过15000元。

### 33、签订合同时不得对谈判响应做实质性更改

33.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照谈判文件确定的合同文本以及谈判标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

33.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务、工程或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 34、签订合同

34.1成交供应商应按成交通知书指定的时间、地点派代表前来与采购人签订合同。谈判文件、成交供应商的响应文件、澄清文件及成交供应商与采购人的有关补充协议等，均为签订合同的依据。

34.2采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

34.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

### 35、履约保证金

35.1成交供应商应在收到成交通知后五个工作日内，按照约定向采购人提交履约保证金，保证金方式：支票、汇票、银行转账、银行保函。履约保证金的金额为合同价的10%。履约保证金在竣工验收合格后，承包人无违约行为并提供相关资料向采购人申请，采购人在五个工作日后无息退还。

35.2 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

七、询问、质疑和投诉

36.询问

36.1 供应商对谈判活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.质疑

37.1质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。对谈判文件提出质疑的，自供应商获得谈判文件之日起计算；对谈判过程提出质疑的，自谈判程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告届满之日起计算。

37.2供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

37.3质疑流程及注意事项见“江苏政府采购网——苏采云平台”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）。

37.4 采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

38.投诉

38.1 质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

八、诚实信用和解释权

39.诚实信用

39.1 供应商之间不得相互串通竞标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

39.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标/成交。经查实供应商有此行为的，将在“江苏政府采购网——苏采云平台”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

39.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。

39.4根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，评标委员会（谈判小组/谈判小组）在项目评审时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn），信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

40.解释权

40.1 除相关法律、法规规定外，本谈判文件的解释权归江苏春为全过程工程咨询有限公司所有。

## 第三部分 合同主要条款

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

制定

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就***********工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：***********。

2.工程地点：。

3.工程立项批准文号：。

4.资金来源：。

5.工程内容：。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：。

#### 二、合同工期

计划开工日期：。

计划竣工日期：。

工期总日历天数：***天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）(¥元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）(¥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）(¥元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）(¥元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）(¥元)。

2.合同价格形式：固定单价。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订地点

本合同在江苏大学附属医院签订。

#### 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十一、合同生效

本合同自签订之日起生效。

#### 十二、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执壹份。

| 发包人： | (公章) | 承包人： | (公章) |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： | (签字） | 法定代表人或其委托代理人： | (签字) |
| 组织机构代码： |  | 组织机构代码： |  |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |  |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  | 传 真： |  |
| 电子信箱： |  | 电子信箱： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 账 号： |  | 账 号： |  |

### 第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）

### 第三部分 专用合同条款

本专用条款约定的内容如与国家相关法律、法规及政策相抵触，则抵触内容无效，待项目定标后，由采购人与中标人按照国家相关法律、法规及政策另行约定。

#### 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：

已获批准的施工组织设计、工程洽商记录、工程签证单、工程测量资料、工作联系函、工程变更文件、补充协议、会议纪要、与工程计价、计量有关的其它书面文件或书面明确双方权利义务的纪要、协议、承诺等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名    称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.2.2 设计人：

名    称：***********；

资质类别和等级：***********；

联系电话：***********；

电子信箱：***********；

通信地址：***********。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

工程征地红线内场地及发包人交付承包人的其他场地。

1.1.3.2 永久占地包括：

工程征地红线内场地。

1.1.3.2临时占地包括：

除征地红线内场地外，发包人交付承包人的其他场地。

- 1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：

执行通用条款。

- 1.3 标准和规范

- 1.3.1  适用于工程的标准规范包括：执行通用条款。

- 1.3.2  发包人提供国外标准、规范的名称：/；

- 发包人提供国外标准、规范的份数：/；

- 发包人提供国外标准、规范的名称：/。

- 1.3.3  发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

- 1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。

- 1.5 图纸和承包人文件

- 1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：执行通用条款；

发包人向承包人提供图纸的数量：5套；

发包人向承包人提供图纸的内容：

施工图及设计变更（如有）、地质勘探文件。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：响应文件、开工前施工组织设计；

承包人提供的文件的期限为：响应文件在合同签订前5天内，其它文件在开工前7天；

承包人提供的文件的数量为：响应文件4套，施工组织设计文件壹套；

承包人提供的文件的形式为：投标报价文件需同时提供电子版及纸质版，其余均为纸质版；

发包人审批承包人文件的期限：开工前完成。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：

执行通用条款。

- 1.6 联络

- 1.6.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

- 1.6.2 发包人接收文件的地点：发包人指定地点；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：承包人现场项目部；

承包人指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：监理人项目部；

监理人指定的接收人为：总监理工程师。

- 1.7 交通运输

- 1.7.1 出入现场的权利

- 关于出入现场的权利的约定：发包人负责办理进出施工场地所需的交通管制手续，承包人须协助办理。

- 1.7.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：发包人所提供的征地红线内场地、指定的取（弃）土场地、发包人为本工程所建设的临时便道、便桥等区域为场内交通范围，其余地方均为场外交通范围。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人仅承诺有外部道路可通达施工现场。

1.7.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由/承担。

- 1.8 知识产权

- 1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

- 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

- 1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

- 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

- 1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。

- 1.9工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：执行通用条款。

#### 2. 发包人

- 2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：；

身份证号：；

职    务：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：

（1）参与项目前期工作和项目总体实施计划的编制，负责编制工程项目施工阶段管理方案，确定项目施工管理的各项目标。

（2）负责开工前的各项准备工作，包括管杆线的迁移、交通组织方案的编制和报批等。

（3）负责制订工程实施计划和资金计划，配合工程前期工作参与招标文件的编制，配合做好各项招标工作和合同交底工作。

（4）负责办理工程质量报监、安全报监及施工许可证等手续，配合相关部门办理其他前期手续；审核工程开工报告，审查工程施工方案，督促检查各参建单位的工作。

（5）组织工程实施，督促监理单位加强对工程质量、进度、投资和安全的控制以及文明施工的管理工作；做好组织协调工作；编制并汇总各阶段的工程报表。

（6）加强工程现场管理，严格控制工程变更和现场签证；负责工程计量及工程款支付计划的编报工作。

（7）负责对甲供材供货计划的审核及现场材料设备的初步验收、计量工作，但并不能据此免除或减轻承包人的义务和责任。

（8）负责牵头组织各项目的综合检查评比工作和分部分项工程的验收工作以及工程项目的竣工预验收、试运营和临时管养工作。

（9）配合做好工程决算报审、项目实物移交、项目保修以及项目后评价工作。

（10）发包人代表不得超越授权范围决定本合同项下的具体事项。

- 2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：

发包人于正式开工前3天向承包人移交场地，如遇客观原因，不具备整体交付条件时，发包人将根据现场情况，分阶段移交场地。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）发包人提供三通一平。

（2）按规划要求，施工现场周围需进行改造的管杆线、邻近建筑物、构筑物、古树名木的迁改工作发包人负责协调处理，改造费用由发包人承担。迁改工作完成前，上述设施在施工期间的保护工作由承包人负责，费用由发包人承担。

- 2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：/。

发包人提供支付担保的形式：/。

#### 3. 承包人

- 3.1 承包人的一般义务

- 承包人提交的竣工资料的内容：执行通用条款。

- 承包人需要提交的竣工资料套数：正本两套、副本四套。

- 承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

- 承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后15日内。

- 承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版（正本、副本)、电子版。

- 承包人应履行的其他义务：/。

- 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：；

身份证号：；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

承包人对项目经理的授权范围如下：

（1）参与项目招标、投标和合同签订；

（2）参与组建项目经理部；

（3）主持项目经理部工作；

（4）决定授权范围内的项目资金的投入和使用；

（5）制定内部计酬办法；

（6）参与选择并使用具有相应资质的分包人；

（7）参与选择物资供应单位

（8）在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系；

（9）承担施工安全和质量的责任；

（10）对施工承担全面管理的责任；

（11）法定代表人授予的其他权力；

（12）代表承包人与发包人签署本项目履行过程中的相关合同、协议、确认书等文件。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：

项目经理驻场时间需满足工程需要，不低于本合同的约定、发包人的要求以及镇江市建管处考核要求。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：

发包人有权要求更换项目经理，并向建设行政主管部门通报。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：

发包人将对承包人按8000元/次扣减签约合同价。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

发包人将扣减承包人2%的签约合同价。若承包人未按发包人要求整改的，发包人将有权终止合同，并没收承包人履约保证金（如有），同时向建设行政主管部门通报，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：

发包人将扣减承包人2%的签约合同价。若承包人未按发包人要求整改的，发包人将有权终止合同，并没收承包人履约保证金（如有），同时向建设行政主管部门通报。

- 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

除执行通用条款外，承包人现场管理人员应保证投标所承诺人员到场。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：

发包人将扣减承包人1%的签约合同价。若承包人未按发包人要求整改的，发包人将有权终止合同，并没收承包人履约保证金（如有），同时向建设行政主管部门通报。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

执行通用条款。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：

发包人将扣减承包人1%的签约合同价。若承包人未按发包人要求整改的，发包人将有权终止合同，并没收承包人履约保证金（如有），同时向建设行政主管部门通报。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

发包人将对承包人按5000元/次扣减签约合同价。

- 3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：禁止分包

主体结构、关键性工作的范围：质监部门参与验收的工序验收项目及影响工程目标的关键部位，具体在现场确定。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：。

其他关于分包的约定：/。

3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：由承包人支付。

- 3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。

- 3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

履约担保的形式：支票、汇票、银行转账、银行保函

履约担保的金额:合同价的10%。

履约担保及工程款支付担保交纳时间：合同签订后3日内。

#### 4. 监理人

- 4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：执行本工程监理合同。

关于监理人的监理权限：执行本工程监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人自行负责，费用已包含在监理酬金中。

- 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：；

职    务：；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

关于监理人的其他约定：。

- 4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）；

（2）；

（3）。

#### 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：本工程质量要求为合格。

关于工程奖项的约定：/。

- 5.2 隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

- 6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：除执行通用条款外，本工程严禁发生任何安全生产事故。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应做好施工期间的扬尘管控，做到文明施工，禁止发生任何施工扰民事件。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同签定后15个工作日内，安全文明施工费支付比例不低于50%，其余随进度款支付。

#### 7. 工期和进度

- 7.1 施工组织设计

- 7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。

- 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

- 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款。

- 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。

- 7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。

- 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前3天。如遇客观原因导致场地交付不完全或行政审批手续滞后的，发包人可在后期逐步完善，不视为发包人违约。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

- 7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用条款。

- 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因未按合同工期完成竣工的，每延误1天扣减承包人签约合同价的万分之五。

- 7.6 不利物质条件

- 不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。

- 7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）日降雨量大于300 ㎜的雨日超过1天；

（2）风速大于32.7m/s的12级以上台风灾害；

（3）日气温超过42℃的高温大于3天

（4）日气温低于-20℃的严寒大于3天

（5）日降雪量100mm及以上。

- 7.8 提前竣工的奖励

7.8.1提前竣工的奖励：/。

8. 材料与设备

- 8.1材料与工程设备的保管与使用

- 8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按计价文件中采保费相关规定执行。

- 8.2 样品

8.2.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：施工时根据现场要求确定。

- 8.3 施工设备和临时设施

- 8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施：

- 关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。除执行通用条款外，承包人的临时设施不得超出项目征地红线。

#### 9. 试验与检验

- 9.1试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：施工验收按国家现行施工验收规范执行，隐蔽工程须经发包人代表检验签字后才能隐蔽，否则发包人有权复查，所产生的费用由承包人支付。若因此损坏或污染已完工程或者造成工程延期，承包人承担全部责任。竣工工程应满足发包人的合理使用要求和国家规范标准，竣工的图纸资料应与工程实物同步移交发包人。

施工现场需要配备的试验设备：应满足施工自检需要。

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

- 9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：

施工验收按国家现行施工验收规范执行，隐蔽工程须经发包人代表检验签字后才能隐蔽，否则发包人有权复查，所产生的费用由承包人支付。若因此损坏或污染已完工程或者造成工程延期，承包人承担全部责任。竣工工程应满足发包人的合理使用要求和国家规范标准，竣工的图纸资料应与工程实物同步移交发包人。

本工程质量要求：承包人的施工质量等级应符合国家质量验收标准并应通过有关部门验收合格。若为不合格工程，由承包人无偿修复至合格并承担工程质量不合格的违约责任，如果由此造成工期延误的，承包人还要承担延期交付的违约责任。

施工过程中质量要求：承包人确保工程质量符合设计要求，达到国家施工质量验收评定标准和现行施工验收规范，并满足发包人的合理要求。如达不到上述质量要求须在合同工期内进行整改。若在合同工期内未整改完毕或整改后仍达不到质量要求，由承包人无偿修复至合格并承担工程质量不合格的违约责任，如果由此造成工期延误的，承包人还要承担延期交付的违约责任。

承包人应严格按照施工规范、技术规程以及经发包人审核批复的实施性施工组织设计精心组织施工，确保工程质量。

承包人在发生工程质量问题时，故意隐瞒发包人，或有偷工减料行为、使用假冒伪劣产品行为，除需及时进行整改外，还需向发包人支付中标价10%的质量违约金，由发包人在工程款中扣除。

#### 10. 变更

- 10.1变更的范围

- 关于变更的范围的约定：执行通用条款。

- 10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：（1）已标价工程量清单或预算书有相同子目的或类似子目的，按照相同子目或类似子目单价认定。（2）已标价工程量清单或预算书无相同项目，且无类似项目的，由承包人以招标控制价组价方式及施工当期造价主管部门发布的造价信息为依据编制综合单价，并按投标下浮比例同比下浮后上报监理、发包人及跟踪审计核定，以最终核定后的综合单价认定。（3）实际工程量与招标工程量相比，变化幅度未超过15%的和工程量减少超过15%的，按中标价综合单价认定。（4）实际工程量与招标工程量相比，增幅度超过15%的，15%以内部分按原中标综合单价结算；超过15%的部分以招标控制价组价方式及施工当期造价主管部门发布的造价信息为依据编制综合单价，并按投标下浮比例同比下浮后上报监理、发包人及跟踪审计核定，以最终核定后的综合单价认定；（5）若核定的综合单价高于原投标综合单价，则按投标综合单价执行，若低于原投标综合单价，则按核定后的综合单价执行。

- 10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

- 10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3中方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准中标后由发包人确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

- 10.5 暂列金额

- 合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用条款。

#### 11. 价格调整

- 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。

材料采用第2种方式进行价格调整，人工单价按政策调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：

以发包人所在地造价管理部门发布的材料指导价格为基准（缺指导价的材料以双方确认的市场信息价为准）， 差价为施工期同类材料加权平均指导价格与合同工程基准期当月的材料指导价格的差额。

调整方式：

①承包人在已标价工程量清单中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：。

#### 12. 合同价格、计量与支付

- 12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：承包人已根据企业自身情况并充分考虑技术风险、管理风险、材料价格和施工机械使用费(风险调整范围内的)的市场风险自主报价。除非出现下列情况，其它各类风险因素均不作调整。A、合同履行期间，因人工、材料、工程设备、机械台班价格波动影响合同价款时应调整合同价款:(1)建设工程人工工资单价执行省住建厅《关于对建设工程人工工资单价实行动态管理的通知》(苏建价[2012]633号)及定期发布的人工工资指导价文件。省级建设行政主管部门发布的建设工程人工工资指导价引起合同价款调整的风险由发包人承担(但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布的除外)。(2)由承包人采购的材料价格波动影响合同价款时按本合同专用条款 11.1进行调整。承包人优先采用镇江市建设工程造价管理处发布的镇江工程造价信息中的单价作为基准价，未发布的，通过市场调查确定其基准价。(3)施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

风险费用的计算方法：无。

风险范围以外合同价格的调整方法：无。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

- 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价的10%。

预付款支付期限：接收并确认承包人预付款担保后。

12.2.2 预付款担保

预付款扣回的方式：/。

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：经发包人认可的银行按照本合同约定出具的保函。

- 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行工程量清单计算规则及规范。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定；执行通用条款。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：承包人应按第一次工地例会要求的时间按月报送已完工程的工程量报告，经监理人、跟踪审计单位（如有）按照相关规定审核后作为当期已完工程量基数。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

- 12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

1. 签订合同后，付合同价的 10%作为预付款，施工结束并竣工验收合格后付至合同价的 80%，审计结束后付至审定价的 90%，余款10%质保期结束且无任何未尽事项后付清。

2.乙方自验收合格后三个月内须将决算(包括决算书以及全套完整的决算资料，下同)报至甲方。在乙方积极全面配合的前提下，甲方自收到乙方完整的决算资料后三个月内审计结束，特殊情况，可延长/月。审计结束后甲方支付工程款至审计确认工程结算价的余款(但应扣除尚未到期的质保金)。

3.结算付款票据：本条第1款付款时，乙方应按约定的金额至少提前 7 日向甲方开具正式发票；本条第2款付款时，乙方应至少提前 7 日向甲方补足全部结算价款的正式发票。

4.乙方自验收合格后三个月内未将前述工程决算报至甲方，每逾期一个月（不足一个月的按一个月计算），扣减工程结算价的5%。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人依据专用条款第12.4.1条支付工程款。

（2）发包人支付进度款的期限：发包人依据专用条款第12.4.1条支付工程款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.5支付分解表的编制

总价合同支付分解表的编制与审批：/。

单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款。

#### 13. 验收和工程试车

- 13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

- 13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：工程竣工后移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。

- 13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：执行通用条款。

（1）单机无负荷试车费用由执行通用条款承担；

（2）无负荷联动试车费用由执行通用条款承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。

- 13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后15天内。

#### 14. 竣工结算

- 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款。

竣工结算申请单应包括的内容：除执行通用条款外，承包人应按审计部门的要求提供六份书面结算审计资料（含造价软件格式的电子版），所有资料均还需提供扫描件。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：审计单位工程结算审计完成后90个日历天。

发包人完成竣工付款的期限：按本合同12.4.1付款周期约定的时间执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

（1）发包人、承包人、监理人、审计人四方组建异议复核小组；

（2）复核小组依据审计单位的工程结算审计报告，复核竣工付款证书；

（3）若竣工付款证书与工程结算审计报告核定价款一致，则原竣工付款证书有效；若不一致，则予以修正。

- 14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式六份。

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。

（2）发包人完成支付的期限：项目缺陷责任期满后付清。

#### 15. 缺陷责任期与保修

- 15.1缺陷责任期

- 缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起两年。

- 15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（3）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/ ；

（2）/%的工程款；

（3）其他方式:详见12.4.1。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:

关于质量保证金的补充约定：/。

- 15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的墙地面和外墙面的防渗漏等自竣工验收合格之日起五年；其余工程自竣工验收合格之日起两年。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：4小时内响应。

#### 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：

/。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满180天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）项目经理须经发包人认可，认可的项目负责人不得变更，开工时或施工过程中若有变更，发包人有权解除合同。若项目经理管理能力不能让发包人满意，发包人有权要求更换项目经理，承包人从收到发包人要求项目经理更换通知之日起，14天内更换到位。

（2）承包人应严格按照设计及发包人要求、施工验收技术规范的要求来采购原材料，并应将进场施工的材料当日向发包人报验，如果在原材料的采购和施工中，以次充好、偷工减料，除责令承包人按照设计及发包人要求、施工验收技术规范的要求重新采购原材料外，承包人按中标价10%向发包人支付违约金，经发包人确认后在结算款中扣除。

（3）对于各分部分项工程，下道工序必须在上道工序隐蔽之前验收合格并经发包人书面认可后方可实施，否则承包人承担每次2000元的违约金，经发包人确认后在结算款中扣除。

（4）承包人负有“须派专人对施工后竣工交付前的成品保护”的一切责任，除采取常规的成品保护措施外，应进行看管、检查，以防在施工时产生非故意破坏及污染。第一次会对承包人口头警告，并责令承包人按发包人要求进行整改；第二次发现除按要求进行整改外，承包人还将以每次1000元支付违约金，经发包人确认后在结算款中扣除，同时承包人应无条件整改到位。

（5）工程竣工后应工完场清。承包人在施工过程中所弃建筑垃圾等杂物，由承包人清运出场。如需发包人配合挖运，费用从承包人的工程款中扣除。竣工验收合格后二周内，承包人所配人、材、机必须全部清场，否则作为未竣工处理，计算其延误工期，按照本合同约定向发包人支付违约金。

（6）承包人必须确保本工程项下的工程款优先用于农民工工资能够足额及时发放到位，确保不发生工人上访等行为，切实保障农民工利益。若出现问题，一切责任和后果都由承包人承担，发包人有权随时终止合同，承包人按合同总价的5%向发包人支付违约金，经发包人确认后在结算款中扣除，已施工完成部分的工程无偿归发包人所有。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

- 承包人每逾期竣工一天，应按合同价款的万分之五向发包人支付违约金；

- 工程质量达不到合同约定的标准，承包人按合同价的 10%向发包人支付违约金，并由承包人无偿修复至合格，如果由此造成工期延误的，承包人还要承担延期交付的违约责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

- 不按照发包人要求及时进场、完工等并警告无效的，发包人可单方面解除合同。

- 承包人逾期竣工达到 30 日，发包人有权立即解除合同。

- 工程质量达不到合同约定标准，且无法修复或成本过于巨大，发包人有权解除合同。

- 承包人违反合同约定将工程转包或分包、或者承包人不再具备履行本合同所需要的资质或能力的、或涉入重大诉讼、或被人民法院受理破产的、或受到重大行政处罚的、或出现其他重大风险的，发包人均可立即解除合同。

承包人存在明显违约且可能会对发包人利益造成重大影响，或者存在其他违约行为且未能按照发包人要求全部整改完毕，发包人均有权解除本合同。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：不支付。

无论发包人是否依法解除合同，均可要求承包人就其违约行为给发包人造成的损失全部赔偿，该损失为发包人的全部实际损失，包括直接损失和间接损失，且发包人为追究承包人违约责任而发生的诉讼费、保全担保费、律师费用等，均系发包人的实际损失，均应由承包人赔偿。

#### 17. 不可抗力

- 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按照通用条款执行。

- 17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后90天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

- 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

- 按照镇江市有关规定执行，下同。

- 18.2 其他保险

关于其他保险的约定：执行通用条款。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

#### 20. 争议解决

- 20.1 争议评审

- 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

- 20.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向镇江仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21.其他约定

21.1 为防止施工单位高估冒算，工程项目进行工程款结算时，施工单位按下列规定承担审计费用：

（1）单位工程核减率在10%及以上的，按照核减额乘核减率的金额承担审计费用；

（2）单位工程核减率在5%—10%之间的，按照核减额的5%承担审计费用；

（3）单位工程核减率在5%及以下的，不需承担审计费用。

21.2 水电费

关于施工过程中产生的水电费，有安装计量表的，承包人按照计量表数及市价的单价向发包人支付；未安装计量表的，承包人按照审计工程结算价的1.5%向发包人支付。

21.3本项目由发包人组织实施跟踪审计。

21.4 发包人基于避免和减少因承包人违约给发包人造成的损失之目的，对未经竣工验收或未通过竣工验收的工程提前使用，并不表示放弃需由承包人承担包括质量在内的各项责任，亦不影响发包人维护自身其他各项权益。

21.5本合同《第一部分 合同协议书》尾部所列地址和联系方式，以及《第三部分 专用合同条款》第1.6.2条所列承包人接收文件和地点以及指定的接收人，既可作为发包人向承包人送达使用，亦可作为法院或仲裁机构向承包人送达使用，且据此所作的前述送达均为有效。

21.6 发包人的相关制度亦对承包人具备对应的约束力，构成承包人在本合同项下的义务来源并应得到承包人的全面遵守。

21.7 本合同所述的各项义务，承包人均应切实履行，即使双方存在付款、开票等任何争议，承包人亦无权以任何借口或理由拒绝履行。前述义务包括但远远不限于向发包人全面移交工程资料、切实履行质保义务、配合相关检查和审核等。

21.8 承包人应严格按照设计及发包人要求、施工验收技术规范的要求采购材料，并应将进场施工的材料当日向监理单位和发包人报验，如果在原材料的采购和施工中，以次充好、偷工减料，除责令改正外，承包人应按此批次材料的总额向发包人支付违约金。

21.9 应由承包人承担的审计费用以及施工过程中产生的水电费，发包人既可要求承包人直接支付给发包人，亦可直接从发包人应向承包人支付的任何一期款项当中一次性全额扣除。

- 第四部分 采购需求

一.项目概况

项目名称:江苏大学附属医院图书馆（科研楼）加装电梯、卫生间改造

建设单位：江苏大学附属医院

项目地点：镇江市江滨医院内

范围：设计图纸和工作量清单的所有内容，

项目所属行业：建筑业

二.采购标的汇总表

（一） 采购标的

1.工程类标的

| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 要求简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆（科研楼）加装电梯、卫生间改造 | 项 | 1 | 结构加固、建筑改造、电气改造、给排水改造等工作内容 |  |

三.技术要求

详见工程量清单及编制说明

四.项目注意事项

- 谈判报价应以谈判文件提供的工程量为基础作明细报价，供应商应核对谈判文件提供的工程量清单。响应文件中提供的工程量清单如有缺项、漏项、数量不足或不明确等情况，各供应商应及时提出，否则一切后果由供应商自行承担。

- 施工中如遇现场施工与原设计有异或与原设计有冲突，应及时报知采购人及设计方，并由采购人协调解决。

- 成交单位在施工过程中注意对已完工的成品保护。

- 质量要求:验收合格，同时符合有关建设工程的标准和规范、规程，建筑质量验收评定标准、规程等。

- 工程竣工验收包含现场验收（按国家及行业最新规范执行）和档案资料验收（按镇江市城建档案馆相关要求执行）。

★6. 施工过程中主要材料的技术指标和性能应当不低于编标依据，进场前应取得采购人的认可和书面确认，否则采购人保留甲供材的权利。

五.项目工期：80日历天

六.质量要求：合格

七.付款方式：

1、签订合同后，付合同价的 10%作为预付款，施工结束并竣工验收合格后付至合同价的 80%，审计结束后付至审定价的 90%，余款10%质保期结束且无任何未尽事项后付清。

- 2、履约保证金：合同价的10%。支付方式：支票、汇票、银行转账、银行保函。

- 第五部分    响应文件(格式)

谈  判  响  应  书

项目编号：JSZC-320000-JSCW-T2025-0073

项目名称：图书馆（科研楼）加装电梯、卫生间改造

供应商：

年   月   日

## 一、谈判承诺函

致：江苏春为全过程工程咨询有限公司：

根据贵方关于图书馆（科研楼）加装电梯、卫生间改造谈判项目的谈判邀请书【JSZC-320000-JSCW-T2025-0073】，正式授权下述签字人 (姓名和职务)代表供应商（供应商单位名称），提交下述文件正本1份。

1）谈判（报价）一览表；

2）工程量清单及报价明细表；

3）供应商相关信息一览表；

4）企业情况简介；

5）本项目人员配备情况介绍；

6）商务技术条款偏离表

7）资格及资信证明文件；

8）按谈判文件要求供应商能够提供的其他文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按谈判文件规定所提供服务的唯一报价见最终报价表。

2、我方承诺：根据谈判文件及响应文件的规定和承诺，完成项目合同的相应责任和义务（如有偏离，响应文件中另作说明）。

3、我方承诺：采购人在使用我方提供的服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的产品和服务而引起的侵权指控，我方将承担全部责任。

4、我方已详细审核全部谈判文件，包括谈判文件修改通知（如果有），我公司完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

5、我方保证向采购代理机构提供的响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效并对其负责。

6、我方同意从规定的谈判日期起遵循本谈判文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。

7、如果在规定的谈判开始时间后，我方在谈判有效期内不得撤回响应文件。

8、同意向贵方提供贵方可能要求的与本谈判有关的任何证据或资料。

9、我方完全理解贵方不一定接受收到的任何响应文件。

10、我方如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我公司如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

11、本次谈判文件内容与响应文件内容偏离（技术和商务）见偏离说明（如果有）。

12、本公司承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

13、遵守谈判文件中要求的收费项目和标准。

14、与本谈判活动有关的一切正式往来通讯请寄：

15、本公司承诺：遵守江苏大学附属医院相关防疫政策，做好防疫工作，如因我单位原因造成影响和损失的，一切责任由我公司自行承担。

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

法定代表人、授权委托代理人签字：

供应商（公章）________________

日期：  年   月   日

## 二、谈判（报价）一览表

首轮报价表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 图书馆（科研楼）加装电梯、卫生间改造 |
| 总报价（人民币） | 金额（大写）：人民币元整 ￥：元 |
| 项目工期 | 日历天 |
| 质量 |  |
| 项目负责人 |  |

注： 1、“总报价”包括工程所涉及的所有费用（应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、清理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等）及各种税费等。首轮报价不得超过招标控制价。

2、供应商必须据实填具此表，应与响应文件的有关内容一致。

法定代表人或其授权委托代理人签字：

日期：  年  月   日

最终谈判报价表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 图书馆（科研楼）加装电梯、卫生间改造 |
| 总报价（人民币） | 金额（大写）：人民币元整 ￥：元 |
| 项目工期 | 日历天 |
| 质量 |  |
| 项目负责人 |  |

注：1、“总报价”包括工程所涉及的所有费用（应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、清理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等）及各种税费等。

★2、供应商必须据实填具此表，应与响应文件的有关内容一致(此表原件必须上交代理机构）;

3、拟做第二次报价的，要随身携带此报价表一式两份并加盖公章，以备谈判时填写,作二次报价的以二次报价为准，最终报价不得超过控制价；

4、谈判过程中未对谈判内容作出实质性变更、修改的情况下，如二轮报价超过首轮报价，则二轮报价无效，仅以其首轮报价作为最终报价，如被评定为成交供应商，其首轮报价即为成交价格。

法定代表人或其授权委托代理人签字：

日期：      年   月   日

三、报价明细表（首轮/最终）

（按工程量清单投标格式填写）

最终谈判报价表必须现场递交原件，最终报价明细表需在1.0小时以内现场递交或将扫描件（加盖公章）发送至规定的邮箱（3614188402@qq.com），并提交评标委员会最终评审。请各供应商提前做好准备，以便在最短的时间完成最终报价。

## 四、供应商相关信息一览表

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称： |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金： |  |  | 3 | 公司地址： |  |
| 4 | 成立日期： |  |  | 5 | 法定代表人： |  |
| 6 | 开户银行： |  |  | 7 | 账号： |  |
| 8 | 项目联系人： |  |  | 9 | 联系电话： |  |
| 10 | 从业人数 |  |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |
| （一） | 2024年财务状况 |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  |  | 2 | 利润总额（万） |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万）： |  |  | 4 | 年末“流动资产”余额（万）： |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万）： |  |  | 6 | 年末“长期负责”余额（万）： |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  |  | 8 | 年末“货币资金”余额（万）： |  |
| 三 | 供应商其他信息 |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司获得的荣誉及表彰情况（含成交情况） |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 公司经营活动状况 |  |  |  |  |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录，应回避本项目采购，如没有请声明。（请勿复制此段文字） |  |  |  |  |

注：1、如行数不够请自行添加。

日期：年   月   日

五、本项目人员配备情况介绍

（一）本项目拟投入人员配备一览表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员 类别 | 技术证书名称与级别 | 类似工作经验 及技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| ： |  |  |  |  |  |

注：1、行数不够请自行添加，响应文件中须附相关工作人员的技术证书的复印件；2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

日期：年   月   日

（二）拟派本项目负责人及主要技术人员情况简介

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| *****师证书编号 |  |  |
| 其他专业资质 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目负责人的项目 |  |  |

注：1、项目负责人为*****师，提交相关证书复印件加盖公章。2、列入上表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

日期：年   月   日

六、商务技术条款响应偏离表

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 响应文件的应答 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料所在位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .. |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，如果虚假响应或简单复制招标文件提供的商务要求，将可能被视为无效的响应。

2.该表不能作为提供服务的技术文件，供应商应在响应文件中单独评估证明文件。

3.行数不够可自行添加。

七、资格证明文件

1、法人授权委托书、法定代表人身份证明书（原件加盖公章）;

2、营业执照（复印件加盖公章）;

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（2024年度财务状况报告，成立不满一年提供至少1个月财务状况报告复印件加盖公章，或提供资格承诺函）；

4、依法缴纳税收相关材料（参加本次政府采购活动最近6个月内（2025年3月——2025年8月）任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件加盖公章，或提供资格承诺函）；

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供资格承诺函）；

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供资格承诺函）；

7、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）或“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn）、未被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的（提供查询到的网页记录）

8、请提供中小企业声明函（原件加盖公章）；

9、供应商具有建筑工程总承包三级及以上资质（提供资质证书复印件加盖公章）；

10、项目负责人应具有注册二级及以上建造师（建筑工程专业）；并提供供应商为项目负责人缴纳的最近6个月内（2025年3月——2025年8月）任意一个月的社会保险证明，且无在建工程（提供注册证书复印件加盖公章，同时提供项目负责人无在建工程项目的诚信承诺函）；

11、供应商安全生产许可证及项目经理安全生产考核证书（提供证书复印件加盖公章）；

12、项目要求的其它材料。

八、文件（格式）

法人授权委托书

本授权书声明：  （供应商名称） 的法定代表人（姓名） 授权  （被授权人的姓名、职务及身份证号） 我方就江苏春为全过程工程咨询有限公司JSZC-320000-JSCW-T2025-0073项目的谈判活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目谈判有关的事务（含合同签订）。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

授权代表（被授权人）签字：

职    务：

供应商名称（公章）：

日     期

附：被授权人居民身份证复印件

注：“法定代表人”授权其他人谈判响应的，需填写法定代表人身份证明书和本委托书。被授权人个人居民身份证携带备查。

法定代表人身份证明书

兹证明 （姓名） 同志，性别，居民身份证号，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

单位盖章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1、“法定代表人”直接参加谈判响应活动的仅需填写本身份证明，个人居民身份证携带备查。

2、法定代表人法人章与其签字效力等同。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 
日期：  年   月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件网址如下：

http://www.gov.cn/zwgk/2011-07/04/content_1898747.htm

- 资格承诺函

致：	（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号：）项目的政府采购活动，现

承诺如下：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 我方参加本项目釆购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：	日期：

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的， 应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第 3 项的，则应按釆购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 诚信承诺书

(采购人名称) :

我公司参加(采购项目名称) 的政府采购活动，现郑重承诺如下:

一、我单位在参加本标段投标选择拟委派的项目负责人时，已核实委派的项目负责人无在建工程并充分确保该信息的准确性。

二、如未在己标价工程量清单中填报采购人明确要求的主要厂家品牌产品的，我单位承诺使用采购人提供的品牌，在合同履行过程中进行选择。

三、我单位承诺不出借资质(被挂靠)。

上述承诺事项均为我公司真实意思表达，如有与本承诺内容不符的事实，自愿按有关规定，接受监管部门给予的失信行为公示;如涉及弄虚作假、串通投标、出借资质等违法行为，自愿接受监管部门依法依规给予的处罚。

本诚信承诺书经我单位加盖单位公章和法定代表人(或企业法定代表人委托代理人)印章(或签字)后生效。

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

江大附院招投标工作廉政协议书

项目名称：

甲方：江苏大学附属医院

乙方：

为进一步规范我院的招、投标工作，防止违纪违法事件的发生，根据医院廉政建设的有关规定，在医疗器械、药品，基建项目等招投标时，与各投标单位签订廉政协议，明确廉洁经商的义务，约束双方交易行为，特制订本协议如下：

一、甲方的廉政责任

（一）甲方工作人员有责任向乙方介绍本单位有关廉政建设的制度、规定。甲方的纪检监察人员有权对双方在招、投标及合同执行过程中的廉政情况进行监督。

（二）甲方工作人员不得向乙方泄露招、投标中的商业秘密。

（三）甲方工作人员在招、投标过程中以及合同执行过程中，不得以任何形式向乙方索要贿赂、收受回扣或变相收受贿赂。

（四）对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方工作人员要坚决谢绝，无法拒绝的要在两周内上交甲方的纪检监察部门或上级纪检监察部门。

（五）甲方工作人员负责在招标及执行合同过程中，召开廉政会议，通报情况，解决廉政建设问题。

（六）甲方工作人员在招标及执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其他有关规定。

二、乙方的廉政责任

（一）乙方有权了解甲方在廉政建设方面的各项制度和规定，并主动配合甲方遵守执行。

（二）乙方的工作人员不得以任何方式向甲方工作人员了解招投标中的商业秘密。

（三）乙方的工作人员在投标过程及中标后的合同执行过程中，不得向甲方的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等；不得向甲方工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给甲方工作人员报销任何费用；不得为甲方工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受甲方工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为甲方工作人员的亲属及朋友等安排工作、安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方工作人员赠送钱（含有价证券）、物。

（四）乙方有责任对本单位工作人员进行廉政教育，按时参加甲方的廉政会议。

（五）乙方发现甲方工作人员有不廉政的行为，必须在48小时内署名报告甲方的纪检监察人员或有关领导。

三、违约责任

（一）甲方工作人员违反廉政责任，经调查属实的，甲方将依据党、政纪对当事人视情况予以通报批评、警告、记过等处分。情节严重者将追究其经济与法律责任。

（二）乙方违反廉政责任，经调查属实，甲方有权退回其投标；对中标的乙方，甲方有权撤销中标决定，或一次性扣罚与其签订的经济合同总价款的1—20%直至终止合同执行，由此造成的经济损失由乙方承担。在今后项目中，甲方不再考虑与乙方的合作。

四、协议的生效

（一）本协议在双方签字盖章后即生效。

（二）本协议一式两份，双方各执一份。

（三）本协议在本次招、投标及合同授予、履行的过程中保持有效，并作为主合同的附件。

甲方： 江苏大学附属医院

法人代表（授权代表签字）：_______________

盖章：

签字日期：

乙方：

法人代表（授权代表签字）：_______________

盖章：

签字日期：