招　标　文　件

项目名称：扬州市生态环境局2024年走航监测车运维服务

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2024-0063

扬州市公共资源交易中心

2024年5月

总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	16

第四章 采购需求	19

第五章  评标方法与评标标准	29

第六章  投标文件格式	32

第一章  投标邀请

受[扬州市生态环境局]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州市生态环境局2024年走航监测车运维服务](JSZC-321000-JZCG-G2024-0063)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(扬州市生态环境局2024年走航监测车运维服务) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网” “扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2024年6  月21日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2024-0063

2.项目名称：扬州市生态环境局2024年走航监测车运维服务

3.预算金额：113万

4.本项目设定最高限价，最高限价为113万元。

5.采购需求（简介）：中共中央国务院《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》提出了关于三大污染防治攻坚战的明确要求，深入打好蓝天保卫战，是污染防治攻坚战重中之重。目前细颗粒物（PM2.5）与臭氧（O3）污染是影响扬州市环境空气质量目标任务完成的主要因素，为加强PM2.5和O3协同控制，针对主要污染排放的重点行业、重点领域开展PM2.5和O3前体物的走航监测，2022年扬州市生态环境局采购了3辆大气环境走航监测车并于当年投入使用，期间走航车对于污染精准溯源、改善环境空气质量起到了重要作用，目前运维服务到期，需采购2024年度3辆走航监测车运维服务。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订之日起一年

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6供应商信用承诺函。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2024年5月30日至2024年6月21日，每日上午00:00-12:00，下午12:00-23.59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：扬州市政府采购网，江苏省政府采购网

3:方式：网上获取

4:售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2024年 6月21日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市生态环境局

地址：扬州市邗江区扬子江北路446号

联系人：王彬

联系方式：15252793588

2.扬州市公共资源交易中心信息

地　址：扬州市文昌东路9号

联系人：舒畅

联系方式：0514-82087195

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向向采购人提出，由采购人负责答复。

交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___零___元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

一、合同签订，甲方自收到发票之日起10个工作日内，支付乙方合同总价30%的预付款；

二、前三季度，甲方每三个月对乙方工作成果进行绩效考核，经评审通过的，甲方收到乙方发票之日起10个工作日内支付合同总价的17.5%（根据考核结果支付实际款项）；

三、合同签订一年后，乙方须提交相应全年工作成果，经评审通过，验收合格后，甲方收到发票之日起10个工作日内支付合同尾款。（根据考核结果支付实际款项）。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

## 一、总体要求

（1）投标人须提供完整的运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

（2）在运维及管理期间，中标人应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到规定的系统及仪器设备考核指标要求。

（3）针对大气VOCs秒级多组分走航监测系统、颗粒物激光雷达检测系统、车载常规污染六参数微型站、单颗粒气溶胶质谱仪、道路积尘负荷监测仪及走航监测车进行常规运维、耗材更换、仪器校准、质控、车辆保养等工作。

（4）对车辆以及附属设施进行日常维护，保持车辆外观、内饰干净整洁，及时上报反馈车辆及设备运行情况。进行必要的技术治理，落实《乘用车辆车内空气质量评价指南》的空气质量标准。

（5）对整车进行车载仪器、车辆运行、车辆出勤、维护、保养等操作。根据采购人提出的需求，制定详细的、科学、高效的实施方案开展工作。

（6）中标人提供数据分析服务，根据要求提交高质量的数据分析报告。

（7）中标人应配备专用仪器维修工具（包括便携式电脑、远程数据查询系统等）、通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）。

（8）中标人在合同签订后应配备充足的原厂维修配件及耗材，妥善保管，并根据采购人要求及相应更换周期，定期更换。

（9）中标人应具备详尽的运维方案、工作流程、设备台帐、日常运行记录、报告等文件资料，建立完善的质量控制、质量保证体系。

（10）中标人必须建立完善的内部管理制度，对项目经理、走航工程师、无人机飞手、专职驾驶员进行规范管理，严格按照制度使用车辆、操作仪器、处理数据，按照采购人拟定任务时间出勤，并根据工作需要，完成临时应急性任务。

（11）响应时间：中标人接到采购人出勤通知后，按照拟定时间到达现场实施工作，不得迟到、早退、旷工等；如发生仪器设备故障，工程师在2日内到达现场。

（12）委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和车辆、设备、软件、配套设施和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

（13）中标人承担本服务周期内所有运维安全主体责任，包括人员安全、车辆安全、设备安全等。

## 二、人员要求

项目驻场团队共需配置7人，包括项目经理1人、走航工程师2人、无人机飞手2人、专职驾驶员2人。

（1）走航工程师

学历及经验要求：

工程师为本科及以上学历，具备2年以上相关走航监测工作经验

工作内容：

1）根据每日走航任务安排，开展走航监测工作并编制走航监测报告，若临时于计划外开展走航监测工作，须在收到任务后一小时内响应；

2）对污染高值区域进行排查，锁定污染高值区域，并实时记录并汇报相关污染信息；

3）根据采购人要求，协助开展现场执法检查、精准溯源等工作。

4）负责车内监测设备的运行维护，故障报修等工作

（2）无人机飞手

资质及工作经验要求:

具备半年以上无人机驾驶经验，拥有由中国航空运输协会认证的无人驾驶航空器系统操作手合格证。

工作内容：

1）根据每日走航任务安排，跟车开展无人机监测工作，若临时于计划外开展走航监测工作，须在收到任务后一小时内响应；

2）跟车走航，根据监测数据精确排查异常点，锁定污染源头、拍摄取证，协助执法人员进行环境执法工作。

3）负责无人机的日常检查、维修保养、故障报修等工作。

（3）驾驶员

资质及工作经验要求:B照且拥有3年驾驶经验

工作内容：

1）根据每日走航任务安排，开展走航监测工作，若临时于计划外开展走航监测工作，须在收到任务后一小时内响应；

2）负责车内外的清洁工作，保证走航车干净整洁；

3）负责车辆的车况检查、维修保养、故障报修等工作。

## 三、运维要求

针对车载大气VOCs秒级多组分走航监测系统、颗粒物激光雷达检测系统、车载常规污染六参数微型站、单颗粒气溶胶质谱仪、道路积尘负荷监测仪及无人机进行常规运维、耗材更换、仪器校准、质量控制、维修保养等工作。

### （1）常规运维服务如下：

1）维护响应：

响应时间：提供7*24小时的故障维修服务，接到采购人故障报告后，2小时内响应，24小时内给出解决方案；

维修、维护停机时间：单次维护期间占用的设备停机时间不超过5天；维护过程中如发现设备需要维修，则提前通知采购人，且因本次维护累计停机时间不得超过10天。设备发生故障后，单次修复时间控制在报修后的10天内；

维修技术报告：每次维修工作完成之后，提供《故障维修记录表》或《技术服务单》，列明维修用到的配件清单和维修工时、故障原因并按需提供仪器可正常运行的测试报告。

2）维护内容：

- ①　保持仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

- ②　检查供电、通讯的情况，保证系统的正常运行；

- ③　定期对数据备份，按需报送原始数据；

- ④　提供非人为原因造成的故障部件的更换，常用备件耗材的更换，软件升级，仪器的清洁、调整、润滑、检验、校准和测试等检修保养服务，以保证仪器的正常运行；

- ⑤　做好突发环境事件期间仪器运行的保障和支持工作；

3）异常数据的审核与检验要求

对监测数据异常值进行分析，查明原因，如属于数据正常或仪器故障，按需以表格或者纸质打印格式处理并上报。

4）质量控制资料整理要求

按照填写《运维登记表》、《车载走航系统定期巡检与日常维护表》、《耗材更换情况统计表》、《SPIMS校准记录表》，确保监测数据准确无误。各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查等质量保证与质量控制记录按要求进行填写，每季度进行整理归档，更换下来的耗材与备件保留备查。

5）备件和耗材更换周期要求

中标人应中标合同签订后2个月内完成耗材备件的调配工作，耗材及其更换周期如下所示：

| 序号 | 仪器名称 | 耗材名称 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机物监测仪 | 紫外灯 | 12个月 |
|  |  | PDMS膜 | 30-50天 |
|  |  | 微通道板 | 12个月 |
|  |  | 金属过滤器 | 12个月 |
| 2 | 颗粒物激光雷达 | 微孔光阑 | 按需更换 |
|  |  | OLED 液晶屏单元 | 按需更换 |
| 3 | 单颗粒气溶胶质谱仪 | DFU过滤器 | 12个月 |
|  |  | 微孔片 | 按需更换 |
|  |  | 电离激光滤芯 | 12个月 |
|  |  | 硅胶干燥剂 | 按需补充 |
|  |  | 电离激光冷却水 | 3个月 |
| 4 | 道路积尘负荷监测仪 | 滤膜 | 按需更换 |
|  |  | 沉淀舱 | 按需更换 |
|  |  | 进出气管等 | 按需更换 |
| 5 | 其他 | 标气 | 12个月 |
|  |  | 特氟龙进样滤膜（直径 5 微米） | 按需更换 |

6）针对不同的走航车辆，工程师需进行针对性运维

车辆运维设备及服务一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 走航车一 |  |  |  |
| 1 | 挥发性有机物监测仪 | 1套 |  |
| 2 | 颗粒物激光雷达 | 1套 |  |
| 3 | 车载常规污染六参数微型站 | 1台 |  |
| 4 | 无人机 | 1套 | 搭载微型气体监测仪 |
| 5 | 走航监测数据分析软件平台 | 1套 |  |
| 走航车二 |  |  |  |
| 1 | 单颗粒气溶胶质谱仪 | 1套 | 含辅件配件及耗材 |
| 2 | 车载常规污染六参数微型站 | 1台 |  |
| 走航车三 |  |  |  |
| 1 | 道路积尘负荷监测仪 | 1套 |  |

### （2）主要常规设备运维要求

1）大气挥发性有机物在线质谱仪运维服务、质控要求

- ①　1次/天 进行仪器电路及其通讯口连接检查（包括检查通讯口连接是否牢固、连接是否通畅等）；查看仪器采集软件、分析软件运行是否正常。检查仪器是否有异常报警，数据传输是否正常；

- ②　1次/周 标准气瓶、减压阀及其气路连接漏气检查（包括检查标准气瓶是否过期、减压阀是否正常等）；

- ③　1次/月 每月对设备进行一次多点校准，使用标准物质为：PAMS、TO14、苯、有机硫，标准物质应符合相关规范要求，必须为一级（国家级）气体标准物质或二级（部门级）气体标准物质；

- ④　1次/月 采样管路检查（包括气密性、管路是否污染、是否结露、采样泵工作是否正常等），清洁采样管路，反吹维护；每月对设备进行一次多点校准，使用标准物质为：PAMS、TO14、苯、有机硫，标准物质应符合相关规范要求，必须为一级（国家级）气体标准物质或二级（部门级）气体标准物质；

- ⑤　1次/季度 仪器性能检查（包括仪器采样流量、仪器数据准确度、灵敏度，稳定性，仪器内部温度、电源电压；系统光路光斑、激光能量检查等）；

- ⑥　1次/半年 进样膜、紫外灯离子源组件检查，不满足工作状态需要定期更换；

- ⑦　1次/年 预防性维护，对系统进行检查与清洁，更换必要的耗材与配件，真空规定期清洗维护。

2）颗粒物激光雷达检测系统运维服务、质控要求

- ①　1次/天 远程查看仪器性能状态，确保仪器正常运行时间；现场查看监测车内外环境检查（包括清洁监测车内外环境、监测车是否安全牢固、是否漏水等）；现场查看监测车供电电源检查（包括总电源开关、电表、供电电压、防感应雷部件等）；现场查看仪器电路及其通讯口连接检查（包括检查通讯口连接是否牢固、连接是否通畅等）、查看仪器采集软件、分析软件运行是否正常、检查仪器GPS信号、数据传输是否正常；

- ②　1次/周 检查设备固定是否牢靠，检查激光光路，确保设备不出现偏光现象；

- ③　1次/月 对仪器进行维护校准，包括粒径校准及质量校准，保证仪器准确运行，并提交仪器校准报告；

- ④　1次/季度 进行仪器维护、检测，按照《日常维护检查项目》表进行维护检测，并填写仪器日常维护巡检表；提交一次维护报告，包含远程查看、例行检查、质控检查、例行维护记录和维修情况（如有）等。

3）单颗粒气溶胶质谱仪运维服务、质控要求

- ①　1次/天 线上查看一次仪器性能状态，确保仪器正常运行时间；

- ②　1次/季度 上门进行仪器维护、检测；

- ③　1次/季度 对仪器进行维护校准，包括粒径校准及质量校准，保证仪器准确运行，并提交仪器校准报告；

- ④　1次/季度 更换电离激光冷却水；

- ⑤　1次/年 更换电离激光水循环滤芯。

4）道路积尘负荷监测仪

- ①　每次采样前 检查仪器电路及其通讯口连接，电池、平板提前充电（220V市电）；

- ②　每次采样时 遇到有水路面，切勿运行设备；遇到减速带、低洼地带，谨慎通过，避免损伤进气组件；

- ③　每次采样后 将本底采样装置放回车内，避免进水；

- ④　1次/周 清理进气管路、过滤组件、缓冲仓组件、仓内积尘，具体根据采样频率。

5）其他

对车载常规污染六参数微型站、无人机设备，应在每次使用时确认其状态，进行1月/次的电源、电池、感应器检查，如设备出现问题，应及时上报并返回原制造厂商进行维修。

### （3）车辆运维要求：

1）保证车辆的安全性，及时上报和处理违章及交通事故；

2）定期进行车辆的日常清洁，保持车辆外观、内部整洁；

3）定期进行车辆维护、保养工作，保持车况良好，留存保养记录单；

4）坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆运行；

5）每次出车任务返回，需形成行车记录，简要汇报出车情况；

6）车辆用毕后，车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等；

7）走航车辆行驶至7500公里时需前往专用门店进行保养，并保存好相关单据内容；

8）需按照国家规定，根据车辆行驶证登记日期每年进行车辆年检。

## 四、走航要求

（1）走航频次：合同有效期内，每天走航时间原则上不得少于6小时，车辆充电期间及雨雪天除外，其中：

1）车1每月完成1次重点区域（由采购人指定的国控点、省控点、工业园区、企业集群）全覆盖VOCs走航监测；

2）车2每半年使用单颗粒气溶胶质谱仪对扬州市5个国控点开展PM2.5源解析，每个国控点不低于2次，每次时间不少于10天；

3）车3每月完成1次采购人指定的重点区域（包括乡镇地区）工地道路积尘负荷走航监测；

4）采购人安排的其他临时性及应急性走航监测。

（2）任务响应时间：接到采购人任务通知后，1小时内响应，2小时内到达现场；

（3）走航任务开始前，走航工程师及驾驶员须对走航车车况、车内所有监测设备性能（准确性、稳定性）、任务详细需求进行系统检查及核实确认，确保任务顺利开展；

（4）根据采购人制定的工作计划，开展走航监测工作。针对走航监测系统获得的异常报警信息，结合风向信息，开展疑似污染源绕厂走航监测，并协助执法人员进一步溯源。走航工程师对报警点位周边进行现场排查，并将现场照片及巡检结果及时上报工作群（必要时采用无人机进行航拍），督促相关部门及责任人及时对现场情况进行处理，降低其对周边环境的影响，对排查出的问题点位进行复查，复查情况及时上报工作群；

（5）走航任务结束后，第一时间将走航原始数据、异常高值信息汇总存档，对于采购人提出的走航问题，及时回复并解答。按日、按周汇总排查问题、整改复查情况并上报工作群，按月提交问题交办与复核情况通报。

## 五、报告要求

（1）报告时效性：每日规定时间内须将前一日报告发送至采购人项目负责人，应急走航监测根据采购人需求，中标人须在走航结束后1小时内出具走航监测简报；

（2）VOCs走航监测报告内容须包含走航概况分析、TVOC 分析、单体物种分析、异常高值分析及相应管控建议等；

（3）颗粒物走航监测报告内容须包含走航总体结论，颗粒物激光雷达、车载常规污染六参数微型站走航结果总体分析、走航区域、气象条件、雷达监测结果分析（包含消光、退偏比等分析）、车载常规污染六参数微型站走航结果分析、污染高值路段分析及管控建议等；

（4）单颗粒气溶胶质朴分析报告内容包含PM2.5数浓度与质量浓度相关性分析、月度颗粒物成分分析、月度颗粒物成分纵向分析比较、月度平均源解析分析、污染源贡献率随时间变化趋势分析、污染源月度纵向分析比较、重污染天气分析等。

1）周报，监测期间按需提供，内容包括从污染源及化学成分上分析重污染过程的原因、污染过程总体源解析饼图、污染过程中污染源比例变化分析；

2）月度综合报告12份/年，内容包括PM2.5数浓度与质量浓度相关性分析、月度颗粒物成分分析、度颗粒物成分纵向分析比较、月度平均源解析分析、污染源贡献率随时间变化趋势分析、污染源月度纵向分析比较、污染天气分析；

3）季度综合报告1份/季度，内容包括季度总体颗粒物成分分析、季度平均源解析分析、季度内每月源解析饼图并分析变化、典型重污染天气变化过程分析、重点污染源高时间分辨率变化分析；

4）年度平均颗粒物成分分析、年内各季度颗粒物成分对比分析、年度平均源解析分析、年内各季度源解析对比分析、不同重污染过程成分及污染源变化分析、区域源解析结果对比；

5）春夏季PM2.5浓度超过40μg/m³，秋冬季PM2.5浓度超过75μg/m³（轻度污染）时，应采购人需要启动快报分析。

## 六、其他要求

1、中标人需承诺对本次项目的监测数据承担保密责任，并提供具体的保密措施方案，保证不得私自以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据；不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换、文章发表等。否则，采购人有权解除合同，并有权追究其相应法律责任。

2、中标人对采购人相关技术人员进行技术培训，并提供具体的培训方案，包括课程安排、培训内容等，内容包括设备原理、设备及走航车使用及维护、数据处理及报告编制等，在运维期中标人要做好传帮带工作，加强对采购人相关技术人员业务培训，确保采购人的相关技术人员能独立实现走航监测仪器熟练操作及分析报告编制。

# 3、服务标准

- （1）《长三角生态绿色一体化发展示范区挥发性有机物走航监测技术规范》（DB31/T 310002-2021）

- （2）《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 1010-2018）

- （3）《环境空气自动监测标准传递管理规定（试行）》

- （4）《国家环境监测网环境空气自动监测质量管理办法（试行）》的通知（总站质管字[2014]227号）

- （5）《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T 193-2005）

- （6）《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017 ）

- （7）《江苏省生态环境数据资源交换共享实施规范》（苏环办〔2019〕398号）。

# 4、验收标准

乙方完成合同要求的成果后，在交付前应对服务成果作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，交给甲方。甲方在收到乙方提交的项目成果15个工作日内组织开展验收评审，验收时乙方必须在现场。通过验收评审方为完成验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

甲方每季度须根据工作完成情况对乙方进行考核，并根据考核结果对每季度支付金额进行相应的扣减（每季度最多扣减合同总额的5%）；项目尾款也须根据乙方实际考核结果进行相应的扣减后支付（最多扣减合同总额的5%）。

# 5、考核标准

- 5.1考核内容

- 考核内容参照“扬州市生态环境局走航监测车辆采购项目”招标文件、《扬州市大气走航工作技术方案》及采购人后续提出的走航运维服务工作要求，主要分为以下两个部分：

- (1)运行维护工作：包括任务完成情况、日常运维情况、故障响应情况、清洁保养情况、问题反馈情况及报告编制情况；

- (2)污染溯源工作：走航工作日内发现涉气污染问题不得少于5处/天。若因临时降雨、降雪、车辆故障等突发情况中止走航的，报备采购人经批准后当日不纳入考核。

## 5.2考核细则

考核评价实行打分制，初始得分为100分，根据工作完成情况每季度由考核小组统计结算并对中标单位进行考核，规则如下：

- （1）运行维护工作

考核分数(季度)=该季度3个月总分数/3，满分100分。

- 1.得分≥90分的，则视为“优秀”，全额拨付季度款项；

- 2.60分≤得分＜90分的，则视为“合格”，扣除当季度运维服务费=（100分-得分）/100分×100%；

- 3.得分≤60分的，视为“不合格”，扣除当季度全部运维服务费。

- 4.每季度考核扣款上限为合同款的5%。

- （2）污染溯源工作

考核分数（季度）=实际发现问题总数/当季度应发现问题总数×100%；

- 1.得分≥90分的，则视为“优秀”，全额拨付季度款项。若当季度得分达到90分，超过90分部分发现的问题数可补足前几季度不足90分部分或累积至下季度进行计算；

- 2.60分≤得分＜90分的，则视为“合格”，暂扣当季度运维服务费=（100分-得分）/100分×100%；

- 3.得分≤60分的，视为“不合格”，暂扣当季度全部运维服务费。

4.每季度考核扣款上限为合同款的5%。

- 5.3考核明细表

| 考核 内容 | 明细 | 检查要点 | 每月扣分上限（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行维护工作 | 任务完成 | 每月未对13个重点区域开展1次全覆盖VOCs检查(车一)、未对国控站周边(3公里、5公里)工地及工业园园区开展1次全覆盖道路积尘检查(车三)，每少1次(处)扣1分(因下雨天或采购人要求不需要走航的特殊情况，不纳入考核扣分)。 | 10 |
|  | 清洁保养 | 发现车内卫生情况“脏、乱、差”，扣0.5分/次； | 5 |
|  |  | 未按时对车辆进行保养，扣0.5分/次； | 5 |
|  | 日常运维 | 未按照规定进行日常运维并填写对应车辆“运维登记表”的，每少1天扣1分； | 10 |
|  |  | 未按照规定进行定期巡检并填写“车载走航系统定期巡检与日常维护”表的，每少1次扣1分； | 10 |
|  |  | 未按运维要求及时更换备件耗材并填写“耗材更换情况统计表”的，每少1次扣1分； | 10 |
|  |  | 每月未对车辆仪器进行校准质控并填写“SPIMS校准记录表(标准曲线)”表格，每少1次扣1分； | 10 |
|  | 故障响应 | 设备故障24小时内未提供解决方案，每发生1次扣1分； | 10 |
|  |  | 设备故障经维修解决后未提供设备故障维修记录表或维修技术服务单的，少1次扣1分； | 10 |
|  | 问题反馈 | 发现涉气污染问题须半小时内在工作群内进行反馈，问题描述须与现场实际情况保持一致，未及时反馈或描述不一致的，扣0.5分/次； | 5 |
|  |  | 问题反馈须拍摄现场照片(必要时启动无人机航拍),未拍摄照片扣0.5分/次； | 5 |
|  | 报告编制 | 未在规定时间内将报告发送至工作群，扣0.5分次； | 5 |
|  |  | 报告存在明显逻辑性错误或因子、数值与数据库不一致的，扣0.5分/次； | 5 |
| 污染溯源工作 | 涉气污染具体问题查找 | 走航工作日发现涉气污染具体问题至少5处/天(含VOCs、颗粒物、大气常规六参数),每少1处扣0.5分，每多1处加0.5分；通过走航发现的高值问题，成功立案查处的，每多1处加1分，若因临时降雨、降雪、车辆故障等突发情况中止走航的，报备采购人经批准后当日不纳入考核。 | / |

| 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| 扬州市生态环境局2024年走航监测车运维服务 | 未列明行业 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目推荐中标候选人3家。

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业采购

1、小微型企业价格扣除

（1） 对小型和微型企业提供的服务给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （20分） |  | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分20分。其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×20×100％。 |
| 技术部分 （56分） | 针对车辆运维服务方案 （5分） | 投标人提供技术服务方案，包括车辆管理、服务关键点的应对或措施、应急方案等内容，根据方案是否充分考虑用户需求，服务相关技术规范性，有无技术亮点，测评标准和整改方案是否合理等进行综合评分。 优于招标要求的，得5分； 完全符合招标要求的，得3分； 不符合招标要求的或不提供的，不得分。 |
|  | 针对大气挥发性有机物在线质谱仪运维服务 方案 （5分） | 投标人提供技术服务方案，包括服务内容、服务关键点的应对或措施、应急方案等内容，根据方案是否充分考虑用户需求，服务相关技术规范性，有无技术亮点，测评标准和整改方案是否合理等进行综合评分。 优于招标要求的，得5分； 完全符合招标要求的，得3分； 不符合招标要求的或不提供的，不得分。 |
|  | 针对颗粒物激光雷达运维服务 方案 （5分） | 投标人提供技术服务方案，包括服务内容、服务关键点的应对或措施、应急方案等内容，根据方案是否充分考虑用户需求，服务相关技术规范性，有无技术亮点，测评标准和整改方案是否合理等进行综合评分。 优于招标要求的，得5分； 完全符合招标要求的，得3分； 不符合招标要求的或不提供的，不得分。 |
|  | 针对单颗粒气溶胶质谱仪运维服务方案 （5分） | 投标人提供技术服务方案，包括服务内容、服务关键点的应对或措施、应急方案等内容，根据方案是否充分考虑用户需求，服务相关技术规范性，有无技术亮点，测评标准和整改方案是否合理等进行综合评分。 优于招标要求的，得5分； 完全符合招标要求的，得3分； 不符合招标要求的或不提供的，不得分。 |
|  | 针对道路积尘负荷监测仪技术服务方案 （5分） | 投标人提供技术服务方案，包括服务内容、服务关键点的应对或措施、应急方案等内容，根据方案是否充分考虑用户需求，服务相关技术规范性，有无技术亮点，测评标准和整改方案是否合理等进行综合评分。 优于招标要求的，得5分； 完全符合招标要求的，得3分； 不符合招标要求的或不提供的，不得分。 |
|  | 报告制度 （5分） | 投标人提供走航报告的设计方案，根据报告的分类、报告内容等内容是否满足招标文件需求进行综合评分。 优于招标要求的，得5分； 完全符合招标要求的，得3分； 不符合招标要求的或不提供的，不得分。 |
|  | 培训方案 （5分） | 根据投标人提供的培训方案进行综合评分。 优于招标要求的，得5分； 完全符合招标要求的，得3分； 不符合招标要求的或不提供的，不得分。 |
|  | 服务承诺及保密措施 （5分） | 根据投标人的服务承诺进行评分。 优于招标要求的，得5分； 完全符合招标要求的，得3分； 不符合招标要求的或不提供的，不得分。 |
|  | 人员配置 （16分） | 1.拟投入本项目工程师为需本科及以上学历，2年以上相关走航监测工作经验。每配备1人得2分，本项最多得4分； 2.拟投入本项目专职驾驶员具备3年以上驾驶经验。每配备1人得2分，本项最多得4分； 3.拟投入本项目无人机飞手具备中国航空运输协会认证的无人驾驶航空器系统操作手合格证，每有1人得2分，本项最多得4分； 4.拟投入本项目的成员具备VOCs或大气中挥发性有机物设备培训合格证的，每提供一名得1分，最高4分。 注：以上人员须提供有效期内证书及投标人近3个月内任意1个月为其缴纳社保的证明材料，原件扫描上传。 |
| 商务部分 （24分） | 业绩 （12分） | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），承担过类似项目的，每提供一个业绩得2分，本项最高得12分； （提供合同原件，扫描上传。合同上的单位名称要与投标人名称一致，未按要求提供的不得分。） |
|  | 企业综合 能力 （12分） | 1.投标人具有IS09001质量管理体系认证证书的得1分（体系包含监测车，没有不得分。）； 2.投标人具有ISO14001环境质量体系认证证书的得1分（体系包含监测车，没有不得分。）； 3.投标人具有ISO45001职业健康体系认证证书的得1分（体系包含监测车，没有不得分。）； 4.投标人取得核心运维设备（挥发性有机物监测仪、单颗粒气溶胶质谱仪、道路积尘负荷监测仪）制造商售后服务承诺书（内容需包括备品备件供应），每获得一份承诺书得3分，本项最多得9分，未提供不得分； （以上相关证书及承诺书均须在有效期内，原件扫描上传） |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 六、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：扬州市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他为列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

大写： （人民币：圆）

日期：       年   月   日

十六、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。