招

标

文

件

项目名称：徐州市政务云和灾备项目监理

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0100

采 购 人：徐州市大数据管理中心

采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司

二〇二五年七月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市大数据管理中心

《徐州市政务云和灾备项目监理》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏中际招标代理有限公司对徐州市大数据管理中心“徐州市政务云和灾备项目监理”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州市政务云和灾备项目监理

(二)项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0100

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年8月4日北京时间09:30。

（二）开标时间：2025年8月4日北京时间09:30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市大数据管理中心

（二）地址：江苏省徐州市云龙区昆仑大道1号行政中心北2区

（三）联系方法：0516-80800095

（四）采购项目联系人：孟帅

六、采购代理机构

（一）名称：江苏中际招标代理有限公司

（二）地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1908室

（三）联系方法：0516-83205102

（四）采购项目联系人：赵茜茜  邓克杰

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

要求详见《第三章  投标资料表》（三十八）的规定。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

（4）如投标人在本次招投标活动前两年内，在其他招投标活动中存在提供虚假信息等不诚信行为的，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市大数据管理中心 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 二、此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： (1)由采购人查询信用信息。 (2)查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“信用中国（江苏徐州）”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (3)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (4)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (5)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件。 2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份；或提供投标人上年度财务报告；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）。 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（即提供投标人的至少2名为本项目服务人员的劳动合同（书）扫描件）。 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6、提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,如不填写完整，视为无效）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 7、投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“4、”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2、《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术方案 1、监理工作规划； 2、质量控制方案； 3、进度控制方案； 4、投资控制方案； 5、合同、信息及文档管理方案； 6、组织协调方案； 7、安全管理方案； 8、合理化建议； 9、协助审计的相关能力。 （二）商务部分 1、人员证书； 2、企业资质； 3、投标人业绩。 五、价格折扣文件格式 无。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责； 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过152万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括本项目的全部费用，用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七）2 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过“苏采云”系统的设置。 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年8月4日09:30）前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2025年8月4日09:30（标准时间）。 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术方案总得分顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金：无。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：赵茜茜、邓克杰；联系电话：0516-83205102； 办公地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1908室。 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）及纸质投标文件两本。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息：

收款人：江苏中际招标代理有限公司

开户银行：徐州农村商业银行股份有限公司彭园支行

账号：3203020171010000003980

行号：314303000180

- 评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 价格分（10分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10 （分值计算结果保留两位小数） |
| 技术方案（54分） | 监理工作规划（6分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“四、技术服务要求”中“（一）监理工作内容”中“1、监理工作规划”（共1项）进行完善。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（6分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 质量控制方案（6分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“四、技术服务要求”中“（一）监理工作内容”中“2、质量控制”（事前、事中、事后质量控制，共3项）进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 进度控制方案（6分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“四、技术服务要求”中“（一）监理工作内容”中“3、进度控制”（事前、事中、事后进度控制，共3项）进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 投资控制方案（4分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“四、技术服务要求”中“（一）监理工作内容”中“4、投资控制”（共5项）进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容存在缺陷得0分。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 |
|  | 合同、信息及文档管理方案（7分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“四、技术服务要求”中“（一）监理工作内容”中“6、合同、信息及文档管理”（共10项）进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得7分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容存在缺陷得0分。 未提供的得0分，本项最高得7分，最低得0分。 |
|  | 组织协调方案（5分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“四、技术服务要求”中“（一）监理工作内容”中“7、组织协调”（共5项）进行完善。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得5分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容存在缺陷得0分。 未提供的得0分，本项最高得5分，最低得0分。 |
|  | 安全管理方案（8分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“四、技术服务要求”中“（一）监理工作内容”中“8、安全管理”（共4项）进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得8分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得8分，最低得0分。 |
|  | 合理化建议（6分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“四、技术服务要求”中“（一）监理工作内容”中“9、合理化建议”（共1项）进行完善。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，内容每存在一处缺陷扣2分，单项内容分（6分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 协助审计的相关能力（6分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“四、技术服务要求”中“（一）监理工作内容”中“10、协助审计”（共1项）进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，内容每存在一处缺陷扣2分，单项内容分（6分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 |
| 商务部分（36分） | 人员证书（18分） | 1、委派的总监理工程师需具备高级及以上职称证书（信息系统或计算机或电子信息工程相关专业）和信息系统监理师证书，在满足此项基础上每具备以下一个证书得1分，共5分。 ①注册信息安全专业人员（CISP）证书； ②IT服务项目经理证书； ③信息安全工程师证书； ④软件评测师证书； ⑤软件工程造价师证书。 ⑥信息系统项目管理师证书或系统规划与管理师证书。 2、委派总监理工程师代表须具备高级及以上职称证书（信息系统或计算机或电子信息工程相关专业）和信息系统监理师证书，在满足此项基础上每具备以下一个证书得1分，最高得3分。 ①注册信息安全专业人员（CISP）证书； ②软件工程造价师证书； ③软件评测师证书。 ④信息系统项目管理师证书或系统规划与管理师证书。 3、拟配备监理服务团队不少于8人（除总监理工程师及总监理工程师代表，一人多证只算一证）在具备信息系统监理师证书的基础上： ①至少2人具有信息安全工程师证书，每有一个证书得1分，共2分； ②至少2人具有信息系统项目管理师证书，每有一个得1分，共2分； ③至少1人具有注册监理工程师，计2分； ④至少1人具有系统集成项目管理工程师证书，计2分； ⑤至少1人具有软件评测师证书，得2分； 注：项目所有监理成员需提供证书扫描件和投标时间前连续三个月在本单位缴纳的社保证明扫描件，并加盖公章。 |
|  | 企业资质（14分） | 1、投标人具有信息系统工程监理服务标准贯标甲级单位证书得3分，乙级得1分，其他不得分。 2、投标人具有涉密信息系统集成资质证书（工程监理）得3分。 3、投标人具有配套的信息化项目监理相关的管理软件或平台（投标文件中提供证明材料，加盖公章），得3分。 说明： ①属于投标人自有的：需提供①信息化项目监理相关的管理软件或平台的著作权登记证书扫描件，证书著作权人名称须与投标人名称一致； ②属于投标人购买的，需提供①信息化项目监理相关的管理软件或平台的著作权登记证书扫描件；②购买合同扫描件； ③属于投标人取得授权使用许可的，需提供①信息化项目监理相关的管理软件或平台的著作权登记证书扫描件；②授权许可使用合同扫描件； ④提供以上相关证明材料扫描件并加盖投标人的电子签章，未按要求提供或提供不齐全不得分； ⑤多个信息化项目监理相关的管理软件或平台的著作权登记证书包含内容重复的，只计算一次分值。 4、投标人具有信息安全服务资质认证证书得1分。 5、①投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书、②ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、③ISO14001环境管理体系认证、④ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，具备一项得1分，最高得4分。 |
|  | 投标人业绩（4分） | 投标人2022年1月1日以来独立承担过信息化服务项目监理的，每提供一个得2分，最高得4分。 注:时间以合同签订时间为准，投标文件中提供业绩证明材料(能够清晰反映合同首页、合同内容、合同盖章页等关键页)扫描件加盖公章，否则不得分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法，评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

合

同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

徐州市政务云和灾备项目监理监理服务合同

甲方（采购人）：___________________________

甲方地址：_________________________________

乙方（中标供应商）：_________________________________

乙方地址：___________________________________________

合同编号：

甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》以及公开招标采购文件、中标通知书，经甲、乙双方协商，达成如下合同条款。

  - 、项目概况及监理范围、内容、提交资料、人员等

- 1、项目名称：

- 2、项目概况：

- 3、项目投资：

- 4、监理范围及工作内容

本监理项目的主要工作内容，是对政务云、灾备云项目建设和服务过程进行全程监理。政务云、灾备云使用过程中产生的各类合同、文件、协议及相关标准规范制度，均为主要的监理依据。监理工作，应履行四控（质量控制、进度控制、投资控制、变更控制）、三管（合同管理、信息及文档管理）和一协调（协调有关单位工作关系）的职责，协助政务云管理单位完成平台相关的日常管理、服务考核和必要的项目审计等工作。

- 5、乙方应提交报告及要求

监理规划（合同签订一周内、一份）、监理实施细则（合同签订一周内、一份）、监理月报（项目期内、每月一份）、监理总结报告（项目验收一周内、一份）。

- 6、总监理工程师姓名：

身份证号码：

注册号：

  - 、服务条件

- （一）服务地点：徐州市

- （二）监理服务时间：自合同签订之日起至政务云服务项目和灾备服务项目三年服务期结束时间。如政务云和灾备服务项目服务期限结束日期不一致，以最终结束日期为准。

  - 、合同价款

1、合同总价款为人民币（大写）：  元整（¥   元）。

2、合同总价包括：服务费、技术费、设备费、人员费、管理费和其他费用等所有监理服务的费用。

3、合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

  - 、款项结算

（一）提交预付款保函的

      - 、支付进度：

1）合同签订30日内且乙方提供相同金额的预付款保函后，支付合同总价款的30%，即人民币（大写）  元整（¥  元）。

2）服务期满12个月考核合格后30日内支付合同总价款的20%，即人民币（大写）  元整（¥  元）。

3）服务期满24个月考核合格后30日内支付合同总价款的20%，即人民币（大写）  元整（¥  元）。

4）服务期满36个月验收合格后30日内支付合同总价款的30%，即人民币（大写）  元整（¥  元）。

      - 、支付方式：银行转账。

      - 、结算方式：

1）乙方开具发票，持中标通知书、服务合同、发票，与甲方结算。

- 2）在服务期内，甲方定期会组织相关专家对监理公司的服务进行考核。并依据考核结果支付费用；若考核不通过，采购人有权利终止合同。
   （二）不提交预付款保函的
   1、支付进度：

1）合同签订后30日内，支付合同总价款的30%，即人民币（大写）  元整（¥  元）。

2）服务期满12个月考核合格后30日内支付合同总价款的20%，即人民币（大写）  元整（¥  元）。

3）服务期满24个月考核合格后30日内支付合同总价款的20%，即人民币（大写）  元整（¥  元）。

4）服务期满36个月验收合格后30日内支付合同总价款的30%，即人民币（大写）  元整（¥  元）。

- 2、支付方式：银行转账。

- 3、结算方式：

1）乙方开具发票，持中标通知书、服务合同、发票，与甲方结算。

2）在服务期内，甲方定期会组织相关专家对监理公司的服务进行考核。并依据考核结果支付费用；若考核不通过，采购人有权利终止合同。

  - 、双方的权利和义务

- （一）甲方的权利和义务

1、甲方应无偿向乙方提供项目有关的资料。在本合同履行过程中，甲方应及时向乙方提供最新的与项目有关的资料。

2、甲方应为乙方完成监理与相关服务提供必要的条件。甲方应负责协调项目建设中所有外部关系，为乙方履行本合同提供必要的外部条件。

3、甲方应授权一名熟悉项目情况的代表，负责与乙方联系。甲方应在双方签订本合同后7天内，将甲方代表的姓名和职责书面告知乙方。当甲方更换甲方代表时，应提前通知乙方。

4、甲方应在约定的时间内，对乙方以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。

5、甲方有权对乙方承诺的服务事项进行监督并提出合理化建议。对乙方未按合同约定履行服务义务，有权要求乙方整改到位。

6、乙方调换总监理工程师须事先经甲方同意。

7、甲方有权要求乙方提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

8、当甲方发现乙方人员不按监理合同履行监理职责，或与云服务商串通给甲方或工程造成损失的，甲方有权要求乙方更换人员并要求乙方承担相应的赔偿责任，造成10万元以上损失的有权终止合同。

- （二）乙方的权利和义务

1、对云服务项目中出现的问题，向甲方的建议权。

2、审核组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向甲方提出建议，并提出书面报告。

3、主持云服务项目有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向甲方发出书面通知，协调结果向甲方提交书面报告。

4、征得甲方明确书面同意，监理方有权发布开工令、停工令、返工令、复工令，但应当事先向甲方进行书面通知。如在特别紧急情况下，不立即执行将损害甲方利益未能事先通知的，则应在24小时内向甲方作出书面报告。

6、政务云服务项目交付进度的检查、监督权，以及实际交付日期提前或超过服务合同规定的交付期限的签认权。

7、在政务云服务项目合同约定的项目范围内，行使工程量计量和工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经监理方签字确认，不进行交付验收。

8、乙方在甲方授权范围内，行使工程变更审核权。如果由此严重影响了工程费用或质量或进度，则这种变更须经甲方事先批准。乙方应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、信息工程建设有关标准及本合同履行职责。乙方应及时更换有下列情形之一的监理人员：（1）严重过失行为的；（2）有违法行为不能履行职责的；（3）涉嫌犯罪的；（4）不能胜任岗位职责的；（5）严重违反职业道德的。甲方可要求乙方更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

9、在监理与相关服务范围内，甲方和云服务商提出的意见和要求，乙方应及时提出处置意见。当甲方与云服务商之间发生合同争议时，乙方应协助甲方、云服务商协商解决。当甲方和云服务商发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供做证的事实材料。

10、乙方按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向甲方报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，乙方应在所监理项目的实施过程中根据项目具体情况采取旁站、巡视、平行检验等监理形式，并按合同约定，定期向甲方报告监理工作。

11、乙方在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为甲方提供符合信息化工程监理规范要求的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

12、乙方使用甲方提供的设施和物品属甲方的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给甲方。

13、在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本合同业务有关的保密资料。

14、乙方应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、项目建设有关标准及本合同履行职责。在监理与相关服务范围内，甲方和云服务商提出的意见和要求，乙方应及时提出处置意见。当甲方与云服务商之间发生合同争议时，乙方应协助甲方、云服务商协商解决。当甲方与云服务商之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，乙方应提供必要的证明资料。

15、熟悉云服务项目方案，并参加由甲方主持的云服务项目方案评审；审查云服务商提交的服务计划和服务级别协议（SLA），重点审查质量保证计划的有效实施；检查云服务商服务能力、组织机构和人员资格。

16、通过云服务商人员的质量活动，确保质量保证计划的有效实施。按照服务规范交付约定的服务。根据服务计划和SLA协议进行实施，实施过程得到有效记录。

17、定期对现行的各项服务管理制度、流程进行适用性评估，以考核为依据提出整体服务体系评估意见及完善建议。对不符合的行为进行改进并总结分析，确保改进措施得到有效实施。对于重大质量问题，编制专项报告；对于质量实施工作，要接受建设单位的检查。

18、以云服务项目合同文件为依据，保证云服务项目投资的有效性；监理服务过程中，保证信息安全在可用性、保密性、完整性与可维护性技术环节上没有冲突；协助甲方对云服务商进行绩效考核与能力管理；督促云服务商人员在安全管理制度和安全规范下严格执行安全操作和管理，建立安全意识。

19、检查云服务商是否存在服务过程中的安全隐患行为或现象等，确保整个服务过程中的安全服务和安全应用。云服务商不得中断服务，若因维护等原因需要中断服务的，必须征得甲方同意并提前做好相关准备工作。

20、审查云服务商提交的验收申请，编写项目服务评估报告；参加项目验收，签署验收意见。云服务项目验收结束后一个月内，整理完毕与监理有关的资料并全部移交甲方。

21、乙方承诺具有履行本合同的条件和资质，并投入合格的、充足的项目实施人员和服务保障人员，保障服务的实施。乙方应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测工具。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位乙方人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。乙方可根据项目进展和工作需要调整项目监理机构人员。乙方更换总监理工程师时，应提前30天向甲方书面报告，经甲方同意后方可更换；乙方更换项目监理机构其他人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知甲方。乙方应及时更换有下列情形之一的乙方人员：①严重过失行为的；②有违法行为不能履行职责的；③涉嫌犯罪的；④不能胜任岗位职责的；⑤严重违反职业道德的。⑥甲方要求乙方更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

22、需要取得甲方批准才能行使的职权：①对服务对象的变更，技术指标的变更、修改；②追加合同价款和费用补偿；③工期顺延；④现场签证申请单及签证单的确认；⑤下达开工令、停工令、复工令。以上未经甲方签认的任何签证均无效。

23、乙方向甲方提供的一切服务、资料、资源以及履行合同提供的全部资源应通过合法途径获得，任何第三方不得向甲方主张权利。乙方应独立完成合同义务，未经甲方同意不得将合同内容转包、分包给任何第三方。

  - 、质量保证

（一）乙方提供服务必须执行下列条款：

保证所提供的监理服务按国内外通行的现行标准和相应的技术规范，以及质量、安全、环保标准和要求执行，这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。包括但不限于：

GB/T19668.1-2014《信息技术服务监理第1部分：总则》

GB/T19668.2-2017《信息技术服务监理第2部分：基础设施工程监理规范》

GB/T19668.3-2017《信息技术服务监理第3部分：运行维护监理规范》

GB/T19668.4-2017《信息技术服务监理第4部分：信息安全监理规范》

GB/T19668.5-2018《信息技术服务监理第5部分：软件工程监理规范》

GB/T19668.6-2019《信息技术服务监理第6部分：应用系统：数据中心工程监理规范》

GB/T19668.7-2022《信息技术服务监理第7部分：监理工作量度量要求》

GB/17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则

GB/T 9361-2011 计算机场地安全要求

GB/T22239-2019 信息安全技术—网络安全等级保护基本要求等与信息安全有关标准的要求

（二）监理方案和方式科学、可行，人员配置合理，全面满足要求，符合国家有关服务规范要求，确保项目达到合格标准。

（三）在质量控制、投资控制、进度控制、信息管理、合同管理、组织协调等几个方面对监理项目采取必要和完善的监督、控制和管理措施，保证监理项目能够按时、按质、按量提供对应服务。

（四）必须定时（每周）向甲方通报项目进展情况及项目服务过程中所遇到的问题。监理服务人员要求：

1、总监理工程师  名；

2、总监理工程师代表  名；

3、专业监理工程师  名；

4、为保证监理服务质量，监理机构需根据服务工作开展阶段对现场及后端支撑服务人员进行及时调整，保证对服务工作的全方位管控、协调、监督。

（五）乙方所供监理服务因侵权而产生的一切后果由乙方负责，甲方保留索赔权利。乙方向甲方提供监理服务过程中的所有资料，未经甲方同意不得向第三方提供。

  - 、验收

（一）服务期间，甲方按照考核标准对乙方服务按季度进行考核，考核不合格的，甲方有权扣除相应期限的监理服务费。项目服务期满后，由甲方依据采购文件、投标（响应）文件、国家有关标准等文件对监理服务进行最终验收。验收时乙方应派人员参加，共同对验收结果进行确认，并承担相关责任。验收合格后，填写验收单作为对服务的最终认可。

（二）乙方向甲方提交服务过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

（三）验收依据：

1、招标文件、投标（响应）文件、澄清表（函）；

2、本合同及附件文本；

3、国家相应的标准、规范；

4、考核结果。

  - 、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供监理服务或监理服务质量不能满足合同要求，甲方应当将乙方违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，甲方有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求乙方承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规对乙方的违法行为进行相应的处罚。

3、在本合同履行过程中，双方因违约或造成对方经济、社会效益等损失的应当赔偿。因乙方违约，甲方解除或终止监理合同的，未支付的监理报酬，不再支付。

4、乙方对于云服务商现场的管理机构人员不到位、擅自离场，管理人员工作能力、工作态度严重不足等，不进行检查、督促、处理，不向甲方报告，被甲方发现的，乙方必须限期改正。甲方因此提出限期改正超过2次的，甲方有权解除本合同。

5、未经甲方同意，乙方不得擅自将本合同服务转包第三方承担，否则转包无效。并且乙方须向甲方支付本合同总价款30%的违约金。

6、乙方在监理过程中不得泄露甲方和云服务商声明的秘密，如有违反，甲方有权更换参加监理的工作人员，并由乙方支付违约金10000元/次。

7、乙方每周向甲方提交项目进度及项目的相关报告，如累计漏交5次，由乙方支付违约金3000元，甲方有权中止乙方监理资格，直至监理工作满足甲方要求。

8、乙方在监理服务期间，需提供四名驻场服务，要暂时离开监理现场2天以上，应征得甲方的同意。乙方每次请假时间不得超过3天，本监理服务累计离场时间不得超过10天。乙方未经许可离开监理现场的累积时间超过十日的，核算乙方离开的总天数，按照合同额千分之三的标准，由乙方向甲方支付违约金。乙方不在监理现场期间，必须指定适合的监理代表履行其职责，并通知甲方。监理服务现场必须满员满岗，休假人员超过30%或擅自离岗超过3次时，甲方有权终止监理合同或要求支付违约金。各专业监理工程师请假必须向总监理工程师汇报并报甲方代表备案，获批准后，方可离开，否则按违约处理。

9、乙方必须在监理过程中对项目各个环节发现的问题及时做到一次性告知，如发现监理工作人员就同一事项前后多次提出不同问题和要求，造成服务期延误的，每次由乙方支付违约金1000元；如发现3次，甲方有权要求更换监理工作人员；如发现5次，甲方有权中止乙方监理资格。

10、因乙方及其委托的监理人员原因造成甲方形象、名誉等损失的，甲方有权提出处罚意见和决定，直至解除合同。乙方要制定出严格的工作制度及监理程序。若因乙方不负责任放弃监督、失职等原因使云服务项目出现质量事故并造成一定经济损失，乙方应自行承担因此导致的事故责任。甲方因此承担的责任有权向乙方追偿，同时甲方将根据情况上报有关部门追究相应责任人的责任。

11、乙方不得随意更换总监理工程师，如需要更换，应至少提前30天书面通知甲方，并征得甲方的同意；如需要更换乙方其他监理服务人员，应至少提前15天书面通知甲方，并征得甲方同意，由后任者继续履行本合同约定的职权和义务，新委派的总监理工程师或乙方其他监理服务人员的资格证和能力须等同或高于投标所报总监理工程师或乙方其他监理服务人员的资格（证）和能力。否则，由乙方承担违约责任。如更换后仍不能胜任本职工作的，甲方有权解除合同。

12、若发现下列情况，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除本合同，未支付的监理报酬不再支付，乙方另应向甲方交纳违约金人民币50000元，并赔偿甲方造成的其他损失：

（1）以欺诈、隐瞒、弄虚作假等不诚信方式欺骗甲方，或与云服务商共同作假；

（2）与云服务商串通，损害甲方利益；

（3）向云服务商索取生活待遇和经济利益，或向云服务商介绍分包单位或材料、设备供应商；

（4）对云服务商提供的服务未进行质量认定，或者检验不合格或明知检验不合格而同意或默许使用；

（5）未尽到监理责任，致使云服务商提供的服务与招标文件约定不一致。

乙方同意赔偿甲方的损失额包含项目直接和间接损失以及其他与本项目有关的第三方索赔诉求、律师费、诉讼费、财产保全费等。

  - 、知识产权

1、除合同条款另有约定外，甲方提供给乙方的为实施云服务项目自行编制或委托编制的技术规格书以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

2、除合同条款另有约定外，乙方为云服务项目监理所编制的文件的著作权属于乙方，甲方可因云服务项目的运行、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经乙方书面同意，甲方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

3、合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。

4、合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

  - 、保密条款

1、乙方应遵守国家有关保密的法律法规和行业规定，并对甲方提供的资料负有保密义务。未经甲方同意，不得将承接政府服务项目获得的政府、公民个人等各种信息和资料提供给其他单位和个人。如发生以上情况，甲方有权索赔。

2、甲方有义务保护乙方的知识产权，未经乙方同意，不得将乙方交付的具有知识产权性质的成果文件、资料向第三方转让或用于本合同以外的项目。如发生以上情况，乙方有权索赔，但甲方依据相关法定职责对外公开的除外。

3、本条款为独立条款，本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。

  - 、争议解决

1、本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的提交甲方所在地法院诉讼。

2、本条款为独立条款，本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。

  - 、合同变更

在合同的执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。如因项目需求情况发生变化，需要项目变更的，应双方协商后签订项目变更协议确认后生效（如双方变更事项不能达成一致的，仍按原合同履行，否则视为违约）。

  - 、合同生效

本合同一式    份，甲方   份，乙方  份，本合同甲、乙双方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效（合同的服务承诺长期有效）

  - 、其他事项

（一）招标文件、投标（响应）文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（二）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商并经双方确认后签订政府采购补充合同，与原合同具有同等法律效力。

附件：

1、监理范围及工作内容

2、考核标准

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 被授权代表：（签字） | 被授权代表： （签字） |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 附件一、监理范围及工作内容

一、项目概述

二、建设内容

三、监理服务范围

四、监理工作目标

（一）监理工作规划

（二）质量控制

（三）进度控制

（四）投资控制

（五）变更控制

（六）合同、信息及文档管理

（七）组织协调目标

（八）安全管理

（九）合理化建议

（十）协助审计

五、监理工作内容

（一）准备阶段监理的工作内容：

（二）项目实施阶段监理的工作内容：

（三）项目交付验收阶段监理的工作内容

六、监理工作流程

（一）成立项目监理组

（二）组织项目首次会议

（三）编制并提交监理规划及细则

（四）准备阶段监理

（五）实施阶段监理

（六）交付验收阶段监理

（七）编制并提交监理工作总结报告

七、监理服务方式

（一）监理服务的基本原则

（二）服务方式

八、监理人员组织结构

（一）为保证监理工作优质、高效、有序地进行，本公司拟成立监理项目部。依据招标文件要求为本项目配备专业的监理服务团队。

（二）职责分工

九、监理服务文档和交付物

- 附件二、考核标准

监理机构服务质量考核表

| 项目名称 |  |  |  | 考核日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求单位 |  |  |  | 监理单位 |  |
| 服务单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 评价标准 |  |  | 满意情况 |
| 1 | 项目监理 机构情况 | 监理机构健全，满足项目对工作机构的要求 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
|  |  | 人员落实到位，满足项目对工作人员的要求 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
| 2 | 项目监理 实施情况 | 监理及相关服务覆盖了监理工作各个阶段 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
|  |  | 审核服务单位的服务制度/方案，并督促修改完善 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
|  |  | 核查服务单位的服务人员、工具到位情况 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
|  |  | 督促服务单位按照项目计划执行,并抽查执行情况 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
|  |  | 检查评估备案、评估报告及评估记录的完整性，督促评估服务单位及时补充完善 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
|  |  | 定期对服务质量进行考核和评估,发现问题及时报告甲方并签发监理通知单，督促服务单位整改落实 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
|  |  | 对服务关键时间节点进行检查，发现偏差时组织多方会议会商，要求服务单位限期整改 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
|  |  | 审核项目各阶段付款申请，出具支付意见 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
|  |  | 监理实施过程中，监理及相关服务响应及时 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
| 3 | 安全保密 控制情况 | 能及时消除失泄密隐患 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
|  |  | 无安全保密违规行为 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
| 4 | 合同管理 情况 | 按标准要求执行合同管理，执行情况良好 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
|  |  | 能有效处理合同内各种问题，合同管理效果良好 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
| 5 | 资料管理 情况 | 按标准文档管理要求整理汇总、保管监理文档，管理情况良好 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
|  |  | 每月提供监理月度工作报告 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
|  |  | 每月检查服务单位服务资料完整性 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
|  |  | 监理资料真实、完整、及时 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
| 6 | 组织协调 情况 | 会议、报告制度健全且满足相关要求 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
|  |  | 沟通灵活、及时、有效、协调效果良好 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
| 7 | 监理服务 能力 | 监理人员有较高的业务能力和组织协调能力，能胜任本职工作 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
|  |  | 项目监理人员稳定 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
| 8 | 效能管理 | 协助甲方制定运行维护绩效考核管理方案，明确绩效考核组织结构和绩效考核指标项 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
|  |  | 协助甲方做好服务项目绩效考核管理体系的执行工作 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
| 评价结果 |  | □合格（满意率≥85%） □基本合格（85%>满意率≥60%） □不合格（满意率<60%） |  |  |  |
| 总体评价： 建设单位： 日 期： |  |  |  |  |  |

第六章  采购需求

## 一、说明

（一）采购人：徐州市大数据管理中心

（二）采购项目名称：徐州市政务云和灾备项目监理

（三）采购标的：徐州市政务云和灾备项目监理服务

（四）预算金额：152万元人民币。
（五）报价要求

1.本项目不接受超过152万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

2.本项目报价包含完成本项目的全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
    （六）本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。徐州市政务云和灾备项目监理对应的中小企业划分标准所属行业为（软件和信息技术服务业）。

## 二、项目概况

为保障徐州市政务云服务项目和市级政务云灾备服务项目顺利执行，采购信息化工程监理服务。同时客观评价政务云、灾备云服务商的服务质量，评估政务云、灾备云服务商提供的政务云平台集约化程度、政策效能、透明程度、网络安全和专业化水平，运维服务质量，为支付政务云、灾备云服务商费用和后续持续购买服务提供客观参考，对政务云、灾备云服务商提供的政务云、灾备云服务开展质量评估。包含针对政务云服务项目包1，包2的，以及市级政务云灾备服务项目整体的监理工作。

徐州市政务云项目采购预算14006.2万，市级政务云灾备服务项目采购预算740.25万，服务期限都是三年。本次采购监理项目服务周期与政务云、云灾备服务期限一致。

## 三、监理工作目标

坚持以“质量第一、预防为主，科学、公正、守法”作为监理原则，依据国家、省级、市级的有关标准和规范实施监理，其监理目标包括：

（一）投资目标：通过可操作的付款控制流程，为政务云服务商、灾备云服务商、政务云使用单位、采购人之间的收付款提供足够的依据；按需处理政务云、灾备云使用过程中相关的变更控制，保障政务云项目的投资效益。

（二）质量目标：严格按照政务云管理单位的要求监督管理政务云、灾备云服务商，要求政务云、灾备云服务商能够为政务云使用单位提供先进、实用、可靠、安全的政务云服务和灾备服务。对政务云、灾备云服务商的服务质量开展质量评估。中标人需要设计评估指标体系，安排专业评估人员现场实施，对政务云、灾备云服务商进行评估打分，出具评估报告。投标人应根据整体工作计划和安排完成质量评估工作，评估交付物齐全，符合项目要求及有关标准的规定；撰写的报告详实、客观。

（三）进度目标：跟踪政务云使用单位、政务云服务商、灾备云服务商及政务云管理单位的相关工作环节，以及政务云、灾备云服务商的日常人员管理、技术运维执行情况，确保政务云项目管理的工序正确、进度合理。

（四）合同和项目管理目标：在政务云和灾备云使用单位实施业务期间，对项目实施期间产生的各种合同、方案以及其产生过程，提供行之有效的过程审核，确保政务云、灾备云服务商有效运维政务云服务和灾备云服务，政务云使用单位合理规范使用政务云和灾备服务。

（五）文档管理目标：编制文档目录，对全部文档进行标准化、规范化的制作、归集、保管，确保产生的文档及时、完整、有效。

## 四、技术服务要求

### （一）监理工作内容

本监理项目的主要工作内容，是对政务云、灾备云项目建设和服务过程进行全程监理。政务云、灾备云使用过程中产生的各类合同、文件、协议及相关标准规范制度，均为主要的监理依据。监理工作，应履行四控（质量控制、进度控制、投资控制、变更控制）、三管（合同管理、信息及文档管理）和一协调（协调有关单位工作关系）的职责，协助政务云管理单位完成平台相关的日常管理、服务考核和必要的项目审计等工作。

#### 1、监理工作规划

监理单位应根据监理工作的需要情况，编制项目监理规划，确定监理机构的具体工作目标和任务，规定监理工作制度、程序、方法和措施。

#### 2、质量控制

依据政务云平台相关的技术标准、合同（协议），向政务云、灾备云服务商提供的政务云、灾备云服务开展监管，要求对不符合要求的政务云、灾备云服务开展整改，确保政务云、灾备云质量常态化达标，通过事前预防、事中控制、事后纠正等措施，审查、监督、控制政务云、灾备云服务质量。中标人需要在采购人对“徐州市政务云服务项目”平台进行服务评估和考核前，从政务云平台的功能、性能、信息安全等方面进行质量评估工作，并出具评估报告。

##### ①事前质量控制

1）对政务云、灾备云服务商的政务云、灾备云建设过程进行监督管理，配合政务云管理单位完成对政务云、灾备云服务商服务评估工作。

2）对政务云、灾备云服务商的建设情况，出具相关的建设评估意见及报告。

3）按照《信息技术云计算云服务运营通用要求》（GB∕T 36326-2018）要求进行全面评估，进而根据发现的问题与不足督促云服务商进行完善和整改。

4）开展通用处理器算力检测和算力网络测试两项服务，出具云计算算力评估报告。

5）制定相关平台管理制度与服务规范。通过云管理体系评估建设完善应用系统上云的流程规范，建立健全配套制度标准等，包括但不限于政务云管理办法、政务云上云流程、平台运维安全管理规范等，特别是政务云上云流程等相关管理规范。

##### ②事中质量控制

1）参与审核政务云、灾备云服务商提交的政务云、灾备云整体技术方案、数据备份及应急接管实施方案等技术方案，确保规划与方案的一致性。

2）评估政务云、灾备云服务商所使用的关键技术实现方法、工作流程及保障措施的合理性、可行性。

3）检查政务云、灾备云服务商的阶段性质量监督、控制措施，并做监理日志；出现质量问题并经确认后，监理方签发监理通知单，报政务云管理单位，并责令政务云、灾备云服务商整改。

4）及时协调处理政务云、灾备云服务商的关键环节工作安排及其流程（步骤）衔接工作，审核其合理性后签认，并做监理日志。

5）按照监理细则规定的程序处理质量事故：组织软件工程、系统集成工程等质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理。

6）若发现重大质量隐患，应及时向政务云、灾备云服务商签发停工令，并报政务云管理单位知晓，同时监督政务云、灾备云服务商进行整改；整改完毕后，及时处理复工申请。

7）核实政务云资源服务开通使用情况，确保政务云服务商提供的资源服务与使用单位需求以及政务云管理单位审核意见一致。评估云资源利用率，对资源利用率较低的资源应予及时降低资源配置，对资源利用率超出正常阈值的资源应及时预警并要求云服务商进行扩容。按月、季度、半年出具资源利用率评估阶段报告

8）从政务云、灾备云服务商的响应情况、保障情况、平台运行情况等方面对服务质量进行季度评估工作。对各业务系统的政务云资源利用情况进行梳理，提供整改建议，协助采购人督促政务云、灾备云服务商整改，并复核政务云、灾备云服务商的政务云服务资源提供情况。

##### ③事后质量控制

1）对政务云、灾备云服务商的服务质量开展质量评估，综合季度评估情况，出具政务云、灾备云质量评估季、年度的监理报告。

2）协助审核服务评估和考核计划及其方案：明确服务评估和考核目标、各方责任、服务评估和考核内容、服务评估和考核标准、服务评估和考核方式和服务评估和考核结果等内容，审核后签署监理审核意见。

3）协助政务云、灾备云服务商对服务评估中发现的质量问题进行评估，根据质量问题的性质和影响范围，确定整改要求和整改后的服务评估方式，且以监理通知单的形式告知政务云、灾备云服务商。

4）监督政务云上系统的运行，督促解决试运行中出现的质量问题。

5）对于大幅度变化的关键性技术指标，在论证其对政务云、灾备云影响时，要求政务云、灾备云服务商出具第三方测试机构的测试报告；第三方测试机构应经政务云使用单位、政务云管理单位和监理方同意。

6）督促政务云、灾备云服务商完成政务云实施方案中确定的培训，并对培训效果做出评估。

7）跟踪政务云、灾备云运行维护期内的状况，要求政务云、灾备云服务商督促相关软硬件厂家做好售后服务。

8）过程材料：中标人应详实记录评估过程，留存响应指标项的评分依据，包括但不限于文字、图片、访谈记录等材料，汇编成册作为评估过程材料交付采购人。

#### 3、进度控制

审查政务云、灾备云服务商相关工作的进度计划，并监督计划的执行，通过事前预防、事中控制、事后纠正的措施，确保工序正确、进度合理。

##### ①事前进度控制

1）协助编制工作计划，进行项目进度管理，分析其内容及过程，对进度提出监理意见，监理方负责计划的执行跟进情况。

##### ②事中进度控制

1）审核进度计划的可行性、合理性及各阶段工作成果，签署监理审核意见。

2）根据进度计划，确定阶段性进度监督、控制的措施及方法，作为监理细则的内容；督促政务云、灾备云服务商提交阶段性进度计划，审核阶段性进度计划合理性，签署审核意见。

3）审核开工申请，检查开工准备情况，签发开工令，并报政务云管理单位签认后，通知政务云、灾备云服务商开始项目实施。

4）对项目实施进度进行实时跟踪，定期检查、记录实际进度情况，确保实际进度与计划相一致；并要求政务云、灾备云服务商对进度计划进行动态调整， 以确保总体进度目标的实现。

5）若发现政务云、灾备云服务商项目未能按计划进行时，需向政务云管理单位详细报告，并分析原因和提出对策，同时要求政务云、灾备云服务商采取必要措施调整实施进度，以使实际项目进度符合合同的要求。

##### ③事后进度控制

1）当监理单位发现政务云、灾备云服务商服务发生变化，不能满足相关使用单位的应用要求时，监理方应对此提出相应的解决方案，并督促政务云、灾备云服务商开展整改。

2）对服务评估和考核阶段的进度安排提出监理意见。

#### 4、投资控制

（1）提供云服务费用评估服务，统筹所有评估内容，包括服务能力、资源申请使用量、资源利用率、用户满意度等，做好日常政务云资源需求评审，每半年撰写云服务费用评估报告，报告会涵盖云平台服务能力评估报告、资源利用率评估报告等。通过政务云服务第三方评估，满足政务云日益增长的监管评估需求，形成长效的评估机制，有效评估、规范与监督政务云服务商，保证其提供高质量的政务云服务；动态监测政务云资源利用率，避免出现资源浪费；科学确定核算政务云服务费，客观评估云服务费用合理性、合规性，并出具评估报告，为政务云费用结算提供依据。

（2）审核和控制项目进度款的申报和支付，保证项目阶段用款计划顺利执行。

（3）从项目的质量、进度等方面对项目变更进行审核，协助政务云、灾备云服务商做好未预期的变更成本控制。

（4）提出预算建议，开展审核工程量清单等投资控制工作。

（5）配合采购人针对云服务费用结算进行相关费用审计工作。

#### 5、变更控制

（1）及时处理变更申请，审核变更的合理性，保证总体质量、进度不受影响。

（2）对政务云、灾备云服务商提出的设计变更申请进行初步审核，出具书面意见并报项目各方审定，且应有变更清单及会议纪要。

#### 6、合同、信息及文档管理

（1）协助政务云使用单位、政务云服务商、政务云管理单位三方签订协议；协助处理各类合同（协议）执行过程中的延期、纠纷调解及违约、索赔、仲裁等问题。

（2）监督履行协议：跟踪检查各类合同（协议）的执行情况，确保按时履约；对工期的延误、暂停、复工等事宜进行审核确认。

（3）按需监督相关单位和个人签署保密协议，履行保密义务，一式3份，分别留存政务云管理单位、政务云服务商及监理方。

（4）协调相关单位签署廉政承诺书，规范履约行为，预防合同履约过程中违纪违法情况发生。

（5）监理方负责实施项目各环节的例会、周会、技术讨论会、评审会等的会务，并按要求形成会议纪要，留存会议签到表。

（6）政务云服务商按照政务云管理单位的统一要求，参与编写每周、每月政务云平台工作情况、资源统计情况报告，内容包括（但不限于）总体运行情况、安全状况监控及分析、资源数据统计等，并定期提交给政务云管理单位，汇总形成政务云整体周、月报；监理方要定期检查核对文档所述内容、数据的真实性和有效性。

（7）监理方不定期以抽查形式，对政务云、灾备云服务商所存文档进行检查，及时形成工作检查记录，若政务云服务商的操作不符合文档管理制度要求，责令其整改。

（8）监理方对政务云的运维和安全管理相关文档进行标准化、规范化的制作和管理，确保文档及时、完整和有效。负责收集、管理监理工作各类文书资料，对监理工作文档、收发文签收登记等进行管理；收集项目进展过程中各类日志、会议纪要、备忘录、电子邮件、传真、电话记录等资料，完成资料的整理、审核，按归档要求进行分类整理归档，按时完成年度服务评估资料（包括监理工作方面的资料）。监理方协助做好固定资产的清点入库、资产管理、文档制定和制度建设等。

（9）监理方建立项目的进度台账，每周提交一次项目进度表和一周工作报告，总结一周内的监理工作并列出下周工作安排；每月提交一次月度工作报告，总结一个月内的监理工作并列出下月工作安排。

（10）监理方应及时掌握政务云平台的动态信息，向政务云管理单位提交监理情况的工作文档，建立全面、准确反映状况的图表、文档，收集和管理各类文档资料。

#### 7、组织协调

（1）协调政务云使用单位、政务云服务商、灾备云服务商，督促检查政务云、灾备云服务商的服务运维工作和制度规范落实情况；协助政务云管理单位实施运维监测、安全检查和服务考评工作，并提供监理意见。

（2）政务云管理单位组织或委托监理方召开例会，研讨近期重点工作内容、难点问题、解决方案和工作计划。监理方应根据要求组织会议，会后 1 日内发出会议纪要，并及时发至相关单位指定的联络人；必要时督促相关单位对会议纪要签字盖章。

（3）与政务云、灾备云服务商沟通，要求其基于现场跟踪、文档审阅、上报流程等形成运维文档；文档要做到内容真实、数据可靠、表述清晰，以备查验。

（4）所有涉及政务云、灾备云运行管理情况的信息，必须经政务云管理单位审核后方能对外发布；监理方要做好沟通协调，不得外泄。

（5）政务云管理单位、政务云使用单位、政务云服务商和灾备云服务商之间的沟通，可采用电话、邮件、会议等形式，重要事项采用公文形式进行沟通。若沟通存在分歧及问题时，监理方应告知政务云管理单位牵头进行协调。

#### 8、安全管理

信息安全符合GB17859-1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》、GB/T 9361-2011《计算机场地安全要求》、GB/T 22239-2019《信息安全技术—网络安全等级保护基本要求》等与信息安全有关标准的要求；满足平台的安全要求，满足合同要求和使用单位需求。

（1）信息安全服务监理过程中，保证信息系统的安全在可用性、保密性、完整性与信息系统的可维护性技术环节上没有冲突；

（2）在成本控制的前提下，确保信息安全服务设计上没有漏洞；

（3）督促服务的信息安全服务人员在安全管理制度和安全规范下严格执行安全操作和管理，建立安全意识；

（4）检查政务云、灾备云服务商是否存在设计过程中的安全隐患行为或现象等，确保整个服务监理过程中的安全实施和安全应用。

#### 9、合理化建议

监理作为独立第三方，可以通过专业视角提出优化空间，推动项目安全、效率等。

#### 10、协助审计

监理需要根据采购人的要求，协助采购人的审计工作，编制协助审计方案、预审计方案等。

### （二）投标文件要求

（1）投标文件中提供《技术服务方案》文件。

（2）《技术服务方案》对照《监理工作内容》编制，包括：监理工作规划方案、质量控制方案、进度控制方案、投资控制方案、合同和信息及文档管理方案、组织协调方案、安全管理方案、合理化建议、协助审计方案。

## 五、监理工作过程

监理方总体把关实施方案、设计方案，在质量控制、进度控制、投资控制、合同和信息及文档管理、组织协调工作等方面，政务云使用过程的各阶段提供 7 ×24 小时的现场全程监理服务，确保项目质量、进度和投资计划的顺利实施。

### （一）政务云测试阶段

（1）协调上政务云系统环境部署测试。

（2）沟通协调政务云服务商、政务云使用单位，和第三方安全服务团队，监督系统安全检测，审核提交的《系统测试报告》、《安全扫描报告》等文档，并备案。

### （二）政务云部署阶段

（1）针对上政务云业务，使用单位需要向主管部门发起需求申请，主管部门进行批准之后，才可正式部署上云，监理针对上云业务系统进行备案。

（2）沟通协调政务云管理单位、政务云使用单位和政务云服务商签订服务协议。

（3）监督系统部署、割接实施及网络安全工作。

（4）协调服务交付，开展业务系统上云评估工作，参与编制《应用迁移和部署测试报告》，并备案。

### （三）政务云运行维护阶段

（1）监督政务云、灾备云服务商日常运维及升级改造工作，督促政务云、灾备云服务商出具运维工作报告、问题处理报告、应急预案及应急演练方案、联系人通讯录等。

（2）按照政务云管理单位对政务云、灾备云服务商的考核办法，组织开展对政务云、灾备云服务商的考核，形成《第三方考核意见》，并备案。

（3）审核政务云、灾备云服务商维保期间值班安排并备案存档。

（4）定期审核政务云、灾备云服务商人员和设备进出记录，配合政务云管理单位加强对机房运维管理的监督。

## 六、人员配备和要求

### （一）监理人员的要求及资质

（1）监理服务人员均需具备信息系统监理师证书（参加全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试获取的）。

（2）总监理工程师至少1名；

（3）总监理工程师代表至少1名；

（4）专业监理工程师至少8名；

（5）中标人须安排四人驻场。

（6）要求中标人可自行提供开展监理工作过程中使用到的相关软硬件设备。

（7）对于团队人员组成，要求在人员配备方案中给出具体的人员名单；中标人不得无故随意变更团队人员，如有变更，提前1个月向采购人提出申请，并提供人员变更承诺函，保证人员满足招标要求，人员变更申请需经采购人同意。

所有监理人员的要求及资质具体详见评分标准。

## 七、保密要求

中标人的服务人员均应与采购人签订保密协议。在执行服务过程中应严格按照保密协议相关要求执行。本项目的内容涉及徐州市政务云服务和灾备服务项目的所有资料都视为徐州市大数据管理中心拥有的政务秘密，投标人有责任和义务保证项目所涉及全部内容的保密和安全，对本项目中所涉及的全部内容安全保密。

八、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致：江苏中际招标代理有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0100]招标文件，        (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.江苏中际招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中际招标代理有限公司确定。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

移动电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：徐州市政务云和灾备项目监理

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0100

货币单位：人民币元

详见苏采云系统中的格式。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：徐州市政务云和灾备项目监理

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0100

货币单位：人民币元

格式自拟。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

本款说明：

1. 中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏中际招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：徐州市政务云和灾备项目监理

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0100

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（徐州市政务云和灾备项目监理）（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0100）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：               受托人（签字）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（徐州市大数据管理中心）的（徐州市政务云和灾备项目监理）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（徐州市政务云和灾备项目监理），属于（软件和信息技术服务业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的服务属于软件和信息技术服务业。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：徐州市政务云和灾备项目监理

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0100

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州市政务云和灾备项目监理（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0100）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

九、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。