政府采购竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320591-CCCC-C2024-0008

采购人：苏州工业园区教育局

采购内容：斜塘河南地块学校（DK20200232）信息通信基础设施工程

采购类别：工程类

苏州市永诚建设咨询有限公司

二○二四年四月

目    录

- 竞争性磋商公告

- 响应须知

- 采购需求

- 评审办法及评分标准

- 合同文本

- 附件格式

一、竞争性磋商公告

项目概况

斜塘河南地块学校（DK20200232）信息通信基础设施工程采购项目的潜在供应商应在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载磋商文件，并于2024年05月08日09:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320591-CCCC-C2024-0008 号

2、项目名称：斜塘河南地块学校（DK20200232）信息通信基础设施工程

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：人民币壹佰柒拾万元整（￥1700000.00元）

最高限价：人民币壹佰肆拾叁万伍仟元整（￥1435000.00元）

5、采购需求：

5.1工程概况：

斜塘河南地块学校（DK20200232），项目位于苏州工业园区金鸡湖大道北、金堰路东、东宏路南，拟建设规模为120班九年义务教育制学校，占地面积69864.36平方米，总建筑面积为101452.37平方米（其中地上90917.98平方米、地下10534.39平方米），容积率为1.266，绿地率为15%。

建筑物包含1#教学楼（5层）、2#教学行政楼（9层）、3#文化中心（4层）、4#教学楼（5层）、5#食堂（2层）、6#教学楼艺体报告厅（5层）、7#地库、8#门卫消控室、9#开闭所。

5.2施工范围及内容：

本次招标内容为全校范围（所有建筑包括地下室）的三网运营商信号覆盖。

5.3工程地点： 苏州工业园区东宏路南、金鸡湖大道北、金堰路东；

5.4资金来源：财政资金

5.5承包方式：包工包料

5.6工期要求：45日历天（具体开工日期以采购人通知为准）

5.7质量要求：合格

5.8技术要求、图纸；

1）符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按国家有关规定；

2）施工设计图纸；

3）工程量清单；

5.9验收标准：满足采购需求要求；

5.19工程质量保修期限：二年，保修期限自工程竣工验收合格交付使用之日起算。

5.20本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。

3、本项目的特定资格要求：

3.1申请人资质类别和等级：具有通信工程施工总承包叁级及以上资质；

3.2具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

3.3拟选派项目经理资质等级：具有通信与广电工程专业二级注册建造师及以上资质并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类）及响应单位为其缴纳社保。项目经理必须满足： ①项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。②项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月)，或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。

注：

（1）根据政府采购法及相关法规，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件：

1、时间：2024年04月22日至2024年04月28日。

2、本项目为网上招投标项目，供应商应在“苏州市政府采购网-苏采云-项目参与-采购项目”，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、获取采购（磋商/谈判）文件及信息获取方式：

供应商登录苏州市政府采购网站首页下侧 “苏采云-已参与项目”中，根据提示，下载招标（采购）文件。

4、磋商文件售价：免费；

5、CA办理及使用指南： 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见苏州市政府采购网苏采云登陆页面右下角点击【新CA办理指南】--江苏省政府采购数字证书（供应商)数字证书CA及电子签章办理指南。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

进入“苏采云”政府采购交易系统后按照《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。供应商可在采购系统中下载《苏采云系统供应商操作手册》。

6、考虑到熟悉苏采云系统操作需要一定的时间，请提早准备以免耽误采购活动。

7、供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在苏采云系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

8、投标人（供应商）应自行在苏采云政府采购一体化平台上下载/获取招标（采购）文件及其澄清（答疑）、工程量清单、图纸等相关招标（采购）资料，恕不另行通知。四、响应文件提交

1、截止时间：2024年05月08日09：30（北京时间）

2、地点：苏州市政府采购网站-苏采云系统

3、响应文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1、时间：2024年05月08日09：30

2、本项目支持网上不见面开标，供应商不需到现场参加磋商会。

3、本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。

4、线上参加（观看）开标会方式：苏州市政府采购网点击“苏采云”进入交易系统，点击“开标大厅-我的项目”，找到对应项目进行线上参加（观看）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、评审结果会在磋商会结束的同时通过苏采云政府采购一体化平台告知供应商。供应商应及时登陆苏采云政府采购一体化平台进行查看，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

（2）苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）。

（3）财库【2022】19号关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知。

（4）苏财购【2022】16号关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知。

3、请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的磋商准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件。

4、苏州工业园区财政审计局电话：0512-66681110、0512-66186093。

5、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布，敬请留意。

6.技术支持

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 苏州工业园区教育局

地    址： 苏州工业园区现代大道999号现代大厦

联系方式：0512-66606075

联系人：钱桢

2.采购代理机构信息

名    称：苏州市永诚建设咨询有限公司

地　　址：苏州市东吴北路221号满庭酒店7楼

联系方式：0512-69157588-809

3.项目联系方式

项目联系人：金树梅，朱琳

电　　 话：0512-69157588-809

苏州市永诚建设咨询有限公司

二、响应须知

- 总则

  - 响应单位资格要求

    - 详见第一章竞争性磋商公告中“二、申请人的资格要求”。

    - 响应单位不得存在下列情形之一：

（1）苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件规定应拒绝的失信信息。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。本项目的此类供应商是：无。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

    - 联合体投标：第一章竞争性磋商公告规定接受联合体投标的，联合体除应符合上述资格要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应当向采购人提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务，否则投标无效。

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则各相关投标均无效。

（4）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

  - 分包

本项目☑不允许分包

□允许分包，分包要求：

  - 磋商费用

    - 供应商应自行承担所有准备及参加磋商的相关费用。不论磋商结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

    - 成交服务费：成交人在领取成交通知书时向采购代理机构支付。

收费标准：预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%，预算金额100－500万费率为预算金额的1.1% ，最低收费4000元。本次代理服务费为22700元。

1.3.3保密

参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

  - 语言文字

磋商文件响应文件使用的语言文字为中文。使用外文的，应附有中文注释或译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。因未附注释或译本引起的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

  - 计量单位

除磋商文件有特殊要求外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 扫描件

扫描件是指原件的各种彩色复制件，包括扫描、照片等。

  - 知识产权

供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

1.8现场踏勘

供应商可自行对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

1.9集中现场考察

（1）根据自身投标需要，供应商可对项目相关情况进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由供应商自己承担。

（2）采购人或采购代理机构向供应商提供的有关本项目的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（3）经采购人允许，供应商可为考察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担考察现场的责任和风险。

（4）供应商应在现场考察时，熟悉现场及本项目的背景概况等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

（5）由于未进行现场考察造成的任何问题由供应商自行承担。

1.10法律适用

本次采购活动及因本次采购产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 磋商文件的说明

  - 磋商文件的获取

见第一章竞争性磋商公告

  - 磋商文件的询问

供应商在收到磋商文件后，若有问题需要询问，应于下载磋商文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答。

  - 磋商文件的澄清或修改

2.3.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正（补充）公告”的形式在原公告发布媒体上对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

2.3.2为保证供应商有足够时间修正响应文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延提交首次响应文件截止之日。

2.3.3供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

  - 磋商文件的约束力

2.4.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

2.4.2供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、条款和规范等要求，按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 响应文件说明

响应单位应详细阅读磋商文件的全部内容，不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，其风险由响应单位自行承担，并根据有关条款规定，可能导致响应无效。

  - 磋商保证金：无

  - 响应文件的组成

    - 开标一览表

    - 资格性审查文件

3.2.2.1具有独立承担民事责任的能力的材料：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.2.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：最近一期经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

3.2.2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

3.2.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料：供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

3.2.2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录的书面声明函（格式见第六章）；

3.2.2.6中小企业声明函（格式见第六章）；

3.2.2.7残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第六章）；

3.2.2.8监狱企业证明文件（如有），由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具；

    - 符合性审查文件

3.2.3.1响应函（格式见第六章）；

3.2.3.2磋商响应报价表（格式见第六章）；

3.2.3.3采购需求偏离表（格式见第六章）；

3.2.3.4法人授权委托书（如有授权委托，格式见第六章）或法定代表人身份证

3.2.3.5代理人身份证（如有授权委托）

3.2.3.6投入本项目人员配备一览表；

3.2.3.7采购需求中所涉及到的或响应单位认为需加以说明或证明的其他材料、证明；

3.2.4 综合评审文件

评分标准中所涉及到的各项方案、相关制度及其他材料、证明等。

3.2.5价格折扣文件（如有）

以上3.2.2.1---3.2.2.5项是资格审查要求必须提供的材料，专门面向中小企业的项目还必须提供3.2.2.6或3.2.2.7或3.2.2.8项资料，否则响应无效。

以上3.2.3.1-3.2.3.4、3.2.3.6、3.2.3.7为符合性审查必须提供的资料，如有授权委托，还必须提供3.2.3.5项材料，否则响应无效。

注：制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

供应商应保证上传的投标（响应）文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

响应单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应磋商文件，响应无效。

如供应商响应文件中某些条款不响应磋商文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

  - 响应报价

    - 响应报价应包括完成本采购项目全部内容的一切费用，除非合同条款中另有规定，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

    - 如果磋商文件要求分标段投标的，则供应商可以根据自身经营许可范围，选择响应其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

    - 供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，其响应无效。

    - 一项采购内容只允许一个报价，任何有选择性响应报价的，其响应无效。

    - 任意一次报价（包括首次报价、多轮报价）超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的，包括报的各标的物的单价超过预算单价的（针对采购文件标明预算单价的项目），其响应文件按无效文件处理。

    - 除因磋商文件修改导致成本增加外，供应商二次报价超过第一次报价的，其响应文件按无效文件处理。

    - 报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以该次报价总价为准。

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

  - 电子投标（响应）文件的编制与递交

    - 电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

    - 电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

    - 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

    - 联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。

第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

    - 如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

  - 响应文件开启（解密）

    - 线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

    - 响应文件开启时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

    - 供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的，响应无效。

    - 供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

    - 开标大厅系统出现故障、断电断网等特殊情形导致无法直播时，交易中心将通过微信直播对外公布相关情况，供应商可登录微信直播平台（微信-发现-直播-搜索视频号“园小易直播”）观看现场实况。

  - 技术支持

    - CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221

苏州市及区县“苏采云”系统客服热线：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

  - 响应文件的修改和撤回

    - 供应商在提交投标（响应）文件截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

- 磋商程序

  - 磋商小组

    - 采购代理机构负责组织评审工作；磋商小组由相关专家及采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。磋商小组负责具体评审事务，并独立履行法律、法规规定的职责。

    - 磋商小组与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避:

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

磋商小组发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现磋商小组与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

    - 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

    - 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

  - 响应文件审查

    - 由磋商小组按磋商文件的资格条件进行资格性审查，未通过资格性审查的响应无效。

    - 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

（1）查询时间：响应文件递交截止时间。

（2）查询渠道：通过“信用中国”、“信用江苏”及“中国政府采购网” 上的信用信息查询供应商的信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，磋商小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名（章）确认。同时，采购代理机构工作人员应根据磋商小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：磋商小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效文件处理：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

    - 接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

    - 符合性审查：磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

    - 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

  - 磋商

    - 本项目采用线上磋商：磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商可通过查看【磋商响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。

    - 磋商小组认为有必要与供应商进行磋商的，磋商供应商按顺序进行磋商。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

    - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

    - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式（通过“苏采云”系统）同时通知所有参加磋商的供应商。

    - 供应商应当在规定时间内按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求通过“苏采云”系统重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。重新提交的响应文件按磋商文件进行评审。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。

  - 澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

    - 本项目采用线上澄清。

    - 线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

    - 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

  - 最后报价

    - 磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价（除因磋商文件修改导致成本增加，二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价），最后报价作为评审价格（各磋商供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

    - 本项目采用线上最后报价：磋商小组将在“苏采云”系统中向符合条件的供应商发布“最后报价要求函”及分项报价表（如有），要求其在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章,否则视为未提交最后报价。在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

    - 供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

    - 磋商小组认为某最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判/磋商现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件按无效处理。

    - 未在规定时间提交最后报价的，响应文件按无效处理。

    - 在规定时间内提交最后报价的供应商少于3家的，项目终止。

    - 如磋商过程中出现本磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

- 项目终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项的情形除外。

项目终止后，采购代理机构应当将项目终止的理由告知所有供应商。

- 成交

  - 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到底顺序推荐3名成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

  - 磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商。

  - 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在政府采购信息媒体上发布成交结果，成交公告期限为1个工作日。

  - 采购人或采购代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供

应商发出《成交通知书》。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担）；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

  - 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

- 履约保证金

  - 详见本采购文件合同文本中的约定。

- 合同

8.1采购人原则上应当自中标（成交）通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

8.2采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同苏采云备案。

8.3采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

8.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 质疑

  - 质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。

  - 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

  - 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

  - 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

对采购文件内容质疑时，需提供在“苏采云”系统中下载本项目磋商文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取磋商文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

  - 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求（及采购需求中列明的供应商实质性响应条件）、评分标准、公开招标项目资格审查结果、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

  - 接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。 供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

  - 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行

三、采购需求

受苏州工业园区教育局之委托，苏州市永诚建设咨询有限公司对其需采购的斜塘河南地块学校（DK20200232）信息通信基础设施工程在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

一、采购编号：

二、采购内容：斜塘河南地块学校（DK20200232）信息通信基础设施工程项目

三、项目概况：

（一）项目简介

## 工程概况

斜塘河南地块学校（DK20200232），项目位于苏州工业园区金鸡湖大道北、金堰路东、东宏路南，拟建设规模为120班九年义务教育制学校，占地面积69864.36平方米，总建筑面积为101452.37平方米（其中地上90917.98平方米、地下10534.39平方米），容积率为1.266，绿地率为15%。

##### 建筑物包含1#教学楼（5层）、2#教学行政楼（9层）、3#文化中心（4层）、4#教学楼（5层）、5#食堂（2层）、6#教学楼艺体报告厅（5层）、7#地库、8#门卫消控室、9#开闭所。

##### 项目目前土建主体已完成，正在进行安装、装饰工作。

## （二）场地状况：具体请现场查勘:投标人认可现场施工状况，能够提供满足施工现场的施工装备和人员，能够在保证在不破坏现场的情况下按期完成所有工作，对现场其它专业已完成的工作造成破损的，按价赔偿并接受处罚。

# （三）招标范围

# 1、概述

本次招标内容为全校范围（所有建筑包括地下室）的三网运营商信号覆盖

2、界面划分

##### 采购内容：包括材料、设备的采购、安装、调试、接通、验收交付

##### 中标单位安装的设备，涉及供电的，需自行安装带远传功能的计量电表，纳入现场能耗系统统一管理；需要增加电表的数量、位置请自行考虑，价格含在报价中，不再变更增加。

##### 涉及明装的线缆需规范施工，横平竖直，有桥架的位置需桥架内敷设；无桥架的地方需要套管安装，颜色与现场整体一致，不突兀；严禁野蛮施工，严禁飞线。

##### 施工过程中，如果对其它专业造成破坏的，按价赔偿。

##### 中标单位需提升施工工艺，做到横平竖直，设备安装美观大方，设备间布局合理规范，涉及增加的费用含在报价中。

##### 三网现场安装设备具体位置，需与总包单位、监理单位沟通后，挑选合适的安装位置，做到整洁美观，机房（设备间）内施工规范，严禁飞线。

##### 本项目除合同范围内的材料、设备施工采购安装外，还需与三家运营商（电话、移动、联通）沟通协调；将三家运营内信号接入开通，为本项目招标内容之一；三大运营商信号开通方后可申报竣工验收，三家运营商信号未开通，招标人可暂停后续款项支付直至开通。

##### 涉及到过墙或楼板开孔和封堵的，自行解决，含在总报价里不得变更增加。

##### 3、准备阶段工作

##### 承包商一旦中标，纳入总包管理范围，服从总包统一管理，配合费用含在总体报价内，投标人自行考虑。

##### 临时水电：中标单位自行解决

###### 本工程无临时给水、污水接驳点。

###### 施工临时用水及排水由承包商自行解决，并需满足属地政府相关管理要求。

###### 发包人不提供临时用电，承包商须自备发电机组。

##### 投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，以及在招标工期等约定的其他条件下的为完成上述内容，达到招标质量标准所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、现场因素及措施费等所有费用，以及包括施工管理费等政府有关部门和有关单位收取的费用、为满足招标文件要求而完成其他工作所需费用等全部费用。

4、进场施工前，按政府规定办理相关手续

现场协调管理工作

##### 即使图纸没有标示或说明，但按照规范、行业标准正常使用要求需要的做法、设施、更改等，承包商应无条件的按相关规范要求进行，不应以此作为增加造价的理由。

##### 承包商需按时提供项目周报，需涵盖工程进度、质量、安全等方面内容，需图文并茂以彩色文档形式打印供发包人查阅

##### 中标单位进场后需纳入总包管理范围，服从总包统一管理，签署相关协议。

##### 5、验收工作

##### 承包商必须协助业主完成竣工验收的相关工作。

##### 验收时，需提供各楼栋各楼层的信号电平测试表、设备接地电阻值表。

# 质量及工期标准

##### 6、质量标准：按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013达到合格标准。

##### 本工程工期为90天，开工日期暂定 2024年5月6日 ，具体开工日期以开工报告为准(已包括所有节假日、雨雪天)，所有管线敷设工作需在开工后45天内完成。

##### 承包商应充分了解工程所在地的气象资料及水文地质资料，考虑到本工程所在地气候因素、水文地质条件对工程施工的影响，一旦中标发包人将认为承包商在报价中已充分考虑了由此而引起的赶工措施费用。

# 7、安全文明施工标准

# 按属地政府相关部门要求执行

# 8、其它

##### 承包商必须提供经批准使用的安全帽、安全背心、安全鞋等劳保用品供监理工程师、发包人及所有进入施工区域人员使用。

##### 承包商对进场工人进行入场安全教育，贯彻落实三级教育制度，根据总承包的安全教育、培训计划，对专业分包人的施工人员进行教育、培训。

##### 上述条款仅为项目安全管理的基本要求，未尽之处均参照相关规范条文执行。

# 工程材料、设备的质量要求及拟用品牌、规格

##### 具体材料品牌/规格要求见附件。

# 工程资料要求

##### 承包商负责完成工程资料的收集、整理，发包人提供配合，竣工资料包括但不限于如下：

###### 承包商支付所有相关档案装订、审核、电子化档案录入整理费用，经验收完毕的资料需移交给使用方。

###### 配合相关政府部门的验收要求，按时提供相应的竣工图纸等资料。

##### 项目竣工后，承包商需向业主（使用方）移交两套完整的工程竣工资料及竣工图纸，移交完成时间不得晚于项目结算送审时间。

##### 本项目为政府资金，需接受财政审计，施工过程资料及各项报审报验资料需请及时申报、收集，需符合财政要求。

# 工程检测相关

##### 检测由发包人委托并支付相关费用。

##### 配合发包人委托的第三方检测单位完成项目施工过程所必需的各种试验、检测的工作。

# 工程管理罚则

# 合同违规处罚条款统计

| 序号 | 违规内容 | 承包商违约金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 随意倾倒垃圾 | 5000元/次 |  |
|  | 警告标志不符合要求 | 2000元/天 |  |
|  | 公共/地下设施的损坏 | 2万-10万元/次 |  |

## 其他违规处罚办法

##### 发包人在现场如发现下列违规现象时，发包人将予以拍照记录，同时从承包商的到期款项或快到期款项中扣罚违约金。

##### 具体标准见下表：

| 序号 | 违规内容 | 承包商违约金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进入施工现场不戴安全帽 | 500元/例 |  |
| 2 | 不穿安全背心、不扣帽带等其它行为 | 100元/例 |  |
| 3 | 现场材料乱堆乱放 | 500元/次 |  |
| 4 | 未经验收即进行下一步施工 | 2000元/次 |  |
| 5 | 严重施工质量缺陷（除常规处理外） | 5000元/处·次 |  |
| 6 | 打架斗殴 | 10000元/例 |  |
| 7 | 高空作业不系安全带 | 2000元/次 |  |
| 11 | 高空抛物 | 2000元/次 |  |
| 12 | 未在规定时间内完成发包人口头或书面下达的指令 | 5000元/次 |  |
| 13 | 野蛮施工，除纠正外另行罚款 | 1000元/次 |  |
| 14 | 对他人成品半成品造成破损未及时修复 | 1000元/天 |  |
| 15 | 线缆飞线、掰弯桥架盖板 | 1000元/处 |  |

（四）项目要求：

1、为保障项目正常运行，本项目至少需配备项目经理1名，项目组成员若干名。

2、承包方式：包工包料

3、施工要求：

（1）成交单位应组织成立施工项目组。

（2）施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，如有对施工工艺的特殊要求，按图纸及国家有关规定执行。

（3）工程质量要求：合格。

（4）项目组人员配置符合国家及行业相关规定。

四、报价要求：

1、计价方式：本工程项目采用下列第  （1）  种计价方式。

（1）工程量清单计价方式

（2）计价表计价方式

2、报价方式：本工程项目采用下列第  （2）  种报价方式。

（1）固定总价报价。竞争报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定成交单位，报价不作调整。

（2）固定单价报价。供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同条款中约定。执行固定单价报价的基本规定：

①供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按预算单价下浮之后的综合单价执行【成交下浮率＝（预算价-成交价）/[预算价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括采购方供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）]】，当工程量清单项目工程量的变化幅度未超过10%（含10%），则综合单价不调整；若工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，并且影响分部分项工程费超过0.1%的，综合单价可调整；其增加部分的工程量或者减少后剩余部分的工程量的综合单价由成交单位提出，经采购方确认后，作为支付进度款的依据。最终价格以审计为准，最终价格比合同金额增加部分经采购方批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

②本工程中新增加的工程量清单项目（如报价时工程量清单漏项、因设计变更或采购方要求而新增加的内容等，引起的新工程量清单项目）的价格，原则上按计价表定额和现行规范、费率计价，并做相应的下浮，作为新的综合单价计价，成交下浮率＝（预算价-成交价）/[预算价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括采购方供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）]。

③在采购文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在采购文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，结算时不予计入。

④实质性响应条款：①追加费用不得超过原合同金额的10%。②原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入。

小额工程在履行合同时，发生工程变更的，按照工程变更管理的相关规定办理变更手续。工程完工验收合格后，按发包方要求进行审计。

3、计价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准，否则报价无效。

4、计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，供应商均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

五、综合说明及其它要求：

1、磋商响应总报价包括完成该项目所需的全部人工费、材料费、机械费、管理费、利润、工程风险、规费、税金，以及所需的施工准备、施工过程、保修期等所需的供货、运输、运杂保险、装卸、备品、备件、损耗、安装、调试、人员培训、售后服务、专利技术、代理服务费等一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，上述总价款在合同实施期间不因政策法令变化、市场价格变更等任何因素而变动。

2、供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、工程施工期间涉及安全由成交单位全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由成交单位承担。工程施工期间，非因采购方原因导致在施工场地及其毗邻地带造成的采购方、施工人员及任何第三者人身伤亡和财产损失均由成交单位承担赔偿责任。若由此给采购方造成任何损害或损失的，包括但不限于相关政府部门的罚款、采购方支付给第三方的赔偿金等，成交单位对此亦承担全部赔偿责任。

4、质量必须达到合格，凡非因采购方责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

5、伴随服务：

成交单位除应履行按期按量交付合格的工程及设备、材料的义务之外，还应提供下列服务：

（1）设备的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）。

（2）除合同另有约定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购方不再另行进行支付。

6、成交单位应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由成交单位负责。

7、工程未交付之前，成交单位应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

8、施工人员需服从采购方安全管理。

9、验收

（1）验收标准：根据现行国家技术、施工及验收规范规程及采购需求由采购人进行验收。

（2）验收时间：根据采购人进度安排确定。

六、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布的文件为准。

四、评审方法及评分标准

一、评审方法

1、成交原则：响应文件中最终报价（二次报价）不超过最高限价，响应内容的质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，且经评审最终报价（二次报价）最低的供应商为成交供应商；若两个或两个以上最终报价（二次报价）最低且相同，则由采购人以抽签方式确定成交供应商。

二、政府采购政策

（一）评审价格调整的情形及评审价格调整办法：

A、小微企业的价格分评审：根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2011〕181 号”关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知规定，对属于小型、微型企业的投标人给予评审加分：（本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业）

（1）如投标人属于小型企业且提供生产产品或自有服务的，对其报价给予 5%的扣除；如投标人属于微型企业，且提供生产产品或自有服务的，对其报价给予5%的扣除；扣除后的价格参与价格评审。

（2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（3）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300 号通知”。

（4）中小微企业在响应文件中，须提供《中小企业声明函》。未在响应文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（5）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等有关制度规定执行。注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300 号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②行业选择范围：（一）农、林、牧、渔业。（二）工业。（三）建筑业。（四）批发业。（五）零售业。（六）交通运输业。（七）仓储业。（八）邮政业。（九）住宿业。（十）餐饮业。（十一）信息传输业。（十二）软件和信息技术服务业。（十三）房地产开发经营。（十四）物业管理。（十五）租赁和商务服务业。（十六）其他未列明行业。

③若投标人提供的“中小企业声明函”或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

B、在政府采购活动中，如投标人属于残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供生产产品或自有服务的对其报价给予5%的扣除；扣除后的价格参与价格评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见第五章），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

C、在政府采购活动中，如投标人属于监狱企业视同小型、微型企业，提供生产产品或自有服务的对其报价给予5%的扣除；符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）本次采购标的物清单中均不属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品。

本次采购标的物清单中均不属于政府采购环境标志产品采购品目范围内产品。

二、评分标准：

（一）价格基准分：30分

第一步：磋商报价低于或等于财政预算价格及最高限价的，为有效磋商报价。超财政预算及最高限价的磋商报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

磋商报价得分＝（评审基准价/最后磋商报价）×30%×100

（二）施工组织设计（50分）

1、施工组织总体设想、方案针对性；10分

方案包括工程概述、总体安排、及施工部署及施工段划分等，相关内容描述详细、可操作性强的得 10分；相关内容描述较简单、可操作性稍显不足的得 6分；内容描述特少，可操作性差，的得3分，未提供不得分。

2、施工进度计划和各阶段进度的保证措施；8分

关于本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施科学、合理、规范、高效，内容描述详细的得 8分；科学性稍有不足、合理性稍有不足、规范性稍有不足、高效性稍有不足，内容描述较简单的得5分；不够科学、不够合理、不够规范、不够高效，内容描述特少的得 2分，未提供不得分。

3、施工现场平面布置和临时设施布置方案；8分

- 施工现场平面布置及临时设施、临时道路等施工现场的布置科学、合理、规范、高效，内容描述详细的得 8 分；科学性稍有不足、合理性稍有不足、规范性稍有不足、高效性稍有不足，内容描述较简单的得 5 分；不够科学、不够合理、不够规范、不够高效，内容描述特少的得2分，未提供不得分

4、分部、分项工程的施工方案；8分

该工程分部分项工程的施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、具体施工技术措施科学、合理、操作性强、规范、高效，内容描述详细的得 8分；科学性稍有不足、合理性稍有不足、规范性稍有不足、高效性稍有不足，内容描述较简单的得 5 分；不够科学、不够合理、不够规范、不够高效，内容描述特少的得 2 分，未提供不得分。

5、安全文明施工保证措施；8分

该工程安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施科学、合理、操作性强、规范、高效，内容描述详细的得 8分；科学性稍有不足、合理性稍有不足、规范性稍有不足、高效性稍有不足，内容描述较简单的得 5 分；不够科学、不够合理、不够规范、不够高效，内容描述特少的得2分，未提供不得分。

6、发事件的应急情况及相关应急措施；8分

突发事件的应急情况及相关应急预案是否完善，有效，应急保障措施是否适应、可行；应急措施最完整、科学、合理、全面的得8分；应急措施较完整、较合理、但有缺陷的得5分；应急措施不够完整、不够合理、且有重大缺陷的得2分，不提供不得分。

（三）项目组成员配备（10分）

1、项目负责人具有高级工程师证书的得2分，（响应文件中提供供应商为人员缴纳的的社保证明复印件，否则本项不得分。）

2、项目技术负责人具有安全A类证书且具备高级工程师证书的得2分，（响应文件中提供供应商为人员缴纳的的社保证明复印件，否则本项不得分。）

3、拟投入机电工程师具有注册电气工程师证书的得2分。（响应文件中提供供应商为人员缴纳的社保证明及人员证书复印件，否则本项不得分。）

4、拟投入项目组人员中具有特种作业操作证（高处作业）的得2分，具有特种作业操作证（低压电工作业）的得2分，最高4分（响应文件中提供供应商为人员缴纳的社保证明及人员证书复印件，否则本项不得分。）

（四）供应商综合实力比较（10分）

1、供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有一个得2分，最高得6分。（响应文件中提供证书复印件以及在中国国家认证认可监督管理委员会网站的完整查询截图，不提供不得分）。

2、供应商自2021年1月至今（以合同签订时间为准）承接的类似业绩，每个得2分，最高得4分。（响应文件中提供施工合同复印件，未提供的本项不得分。）

注：供应商须提供相关证明资料，并以此作为评分依据。针对评分标准中评分的每一条，供应商在磋商响应文件中均应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

五、合同主要条款及格式

合同编号：

建设工程施工合同

乙种本

（GF-96-0206）

建设单位：

乙方：

项目名称：

采购编号：

建设工程施工合同

发包方（甲方）：  苏州工业园区教育局

承包方（乙方）：

根据甲方申请的斜塘河南地块学校（DK20200232）信息通信基础设施工程政府采购计划，依据甲方委托苏州市永诚建设咨询有限公司进行本项目政府采购编号JSZC-320591-CCCC-C2024-0008的竞争性磋商结果，确定为本次成交乙方，现按照《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和《政府采购法》的规定，依照本项目成交通知书、采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，结合本工程具体情况，双方达成如下协议签订本合同书。

第1条  工程概况

1.1工程名称：斜塘河南地块学校（DK20200232）信息通信基础设施工程

1.2工程地点： 苏州工业园区东宏路南、金鸡湖大道北、金堰路东；

1.3承包范围：斜塘河南地块学校（DK20200232）信息通信基础设施工程

1.4承包方式：包工包料

1.5工期：45日历天（具体开工日期以现场开工报告为准）

1.6工程质量：   合格

1.7合同价款（人民币大写）：                     （¥：      元）

第2条   甲方工作

2.1开工前向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2指派_____为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

2.4如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.5协调有关部门做好现场管理方面的工作。

第3条  乙方工作

3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。

3.2指派______为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范、安排操作规程、防火安全规定(动用明火须经甲方同意,并按规定做好相关安全措施)、环境保护规定。严格按照图像或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.7拆除的风机、风管等设备由乙方自行处理，因此产生的任何费用甲方不做签证。

3.8工程施工期间涉及安全由乙方全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由乙方承担。

3.9质量必须达到合格，凡因乙方责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

3.10乙方应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由乙方负责。

3.11工程未交付之前，乙方应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

3.12施工人员需服从甲方安全管理。

3.13施工期间乙方要服从学校的安排和调整，不能影响学校的教学秩序，对于垂直交叉作业面要做好安全围护，施工区域要进行必要的围护。

第4条  关于工期的约定

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2本合同内因甲方未按约定完成工作或甲方原因影响工期，工期顺延,由此导致的工程增加费用由乙方自行承担。

4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，由此导致的工期逾期责任由乙方承担。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延，由此导致的工程增加费用由乙方自行承担。

第5条  关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

5.5由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知  7  日内组织验收，并办理验收、移交手续，如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

第6条  关于工程价款及结算的约定

6.1双方商定本合同价款采用固定单价合同。综合单价包含的风险范围包括但不限于以下内容：a法律、法规及国家有关政策变化影响合同价款的；b人工、材料及影响合同价款的其它因素单价的升降。风险费用的计算方法：由乙方自行考虑在签约合同价中。除合同另有约定外，乙方不得以任何理由和方式要求调整固定单价。执行固定单价报价的基本规定：

（1）乙方报价时，必须按统一的工程量清单报价。成交后，本工程工程量清单各子目综合单价的确定方式为：以乙方首轮报价清单各子目综合单价为基准，按其成交价与首轮报价相比的下浮系数同比例下浮。

（2）本工程响应文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。除因设计变更或其他原因导致合同内工程量清单数量调整所引发的施工措施费项目调整，可以根据相关资料按实调整外，其余均不做调整。

6.2  本合同生效后，按以下约定支付工程款。

（1）工程预付款：本项目无预付款。

（2）工程进度款：进度款每月支付上个月经监理和甲方确认合格工程量的45%。工程完成并通过竣工验收后，支付至签约合同价内已完合格工程金额的75%；竣工结算审计结束后，支付至审定金额的97%。

（3）余款：自竣工验收合格之日起保修期满2年后并经甲方确认已发生的问题均已保修完毕后付清余款。

工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述完整资料  30 天内审查完毕。

6.3本工程为园区财政投资项目，以园区审计部门审定结果为建设项目价款结算依据；如工程结算、决算核减金额超过总价的7％，则其结算、决算审计费用的浮动部分中，超过7％部分按核减造价4％计算确定的审计费用原则上由乙方承担（由甲方在工程款中代扣）。

6.4本工程为园区财政投资项目，在履行合同过程中，由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，经财政局批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%，超过部分不予安排财政资金。且须满足：（1）追加金额不得超过原合同金额的10%。（2）原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入。

6.5合同生效后，乙方必须核对工程量清单的准确性（特殊清单项目除外），如工程量清单缺漏，应在合同生效之日起30日内向甲方提出，未在规定时间内提出的，乙方须按工程量清单偏差绝对值总金额的5%向甲方支付违约金，该违约金在工程结算审计时从审定价中扣除。

6.6乙方自行办理建筑工程一切险、安装工程一切险、第三方责任险、建筑、安装施工人员意外伤害险、及自有建筑设备等财产保险，其费用由乙方承担。乙方应按工程所在地要求办理农民工工伤保险，其费用由乙方承担。因乙方未及时办理农民工工伤保险，当发生其保险范围的事项时，导致工程及其他损失均由乙方承担。在竣工结算时，若乙方不能提供《建筑企业农民工工伤保险参保登记表》等有效证明，则在工程结算审计时扣除该项费用。甲方有权推荐保险公司办理工程保险。

6.7乙方应遵守保险条件，并对未保险的超出部分及保险责任以外的部分所发生的索赔和责任负责。

6.8 乙方应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。乙方需要变动保险合同条款时，应事先征得甲方同意，并通知监理人。保险人作出变动的，乙方应在收到保险人通知后立即通知甲方和监理人。

6.9 乙方应以自己的费用与保险人谈判解决所有索赔事项，应向甲方、保险人或保险代理人提供所要求的一切文字和资料，以便安排、更新、保持及索赔能以实施。因乙方延误造成的经济损失由乙方承担。

第7条  关于材料供应的约定

7.1乙方供材，严格按照投标时乙方的材料送样进行采购，如达不到送样材料要求，乙方应返工，工期不予顺延。

第8条  有关安全生产和防火的约定

8.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

8.3甲方确认的图纸或作法说明，如有违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，乙方应按国家有关规定提请甲方改进并调整。

8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

8.5施工中乙方应采取相关安全措施,承担安全责任。

第9条  奖励和违约责任

9.1由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方5000元违约金，逾期超过【 】天，甲方有权解除合同，乙方应在甲方通知期限内撤场并向甲方承担相关违约责任。

9.2乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

9.3甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

9.4未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9.5未办理验收手续，甲方提前使用或擅自使用，造成损失由甲方负责。

9.6乙方擅自停工、不履行合同或甲方因乙方违约而解除合同的，甲方有权要求乙方承担合同总价30%的违约金，如违约金不足弥补甲方经济损失的，乙方应补足赔偿甲方经济损失。

第10条  争议或纠纷处理

10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由工程所在地人民法院裁决。

第11条  其它约定

11.1施工现场需保持环境整洁，施工所产生的垃圾由乙方负责清理，日产日清，现场不得留存施工垃圾。

11.2、经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方应与办理“园采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。乙方银行账户如需变更，应至少于付款期限届满前10个工作日书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。

11.3、有权解除合同的一方，应当在其知道或者应当知道解除事由之日起【一年】内书面通知对方提出解除合同；另一方如有异议，应当在解除合同通知到达之日起【7】日内提出异议，否则视为无异议。

第12条   附则

12.1 本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

12.2 本合同自双方签章后生效，一式六份，甲乙双方各执两份，备案部门及采购代理机构各执一份。

12.3本合同履行完成后自动终止。

12.4下列文本为本合同不可分割部分，优先适用顺序如下：

（1）成交通知书

（2）本合同及其附件

（3）采购文件；

（4）乙方在谈判过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

（5）乙方响应文件；

（6）已标价工程量清单。

甲方：（公章）                乙方：（公章）

法定代表人：                 法定代表人：

或                           或

委托代理人：                 委托代理人：

签约日期：2024年  月   日  签约日期：2024年  月  日

- 安全施工协议书

甲方（发包单位）：

乙方（中标单位）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规。为了保证双方生产安全，明确各自的安全管理职责和应当采取安全措施，就本工程的安全生产施工事项达成以下协议：

- 工程概况

工程名称：斜塘河南地块学校（DK20200232）信息通信基础设施工程

工程地点：苏州工业园区东宏路南、金鸡湖大道北、金堰路东；

- 中标单位资质及安全生产条件：

中标单位应对承揽本工程所提供的资质、安全生产资格证书、安全生产条件等有关资料真实性负责。

- 现场负责人及安全生产管理人员：

中标单位指定本工程项目经理为现场负责人；并落实为专职安全生产管理人员，未经甲方批准不得离岗，如由项目经理兼任，则应常驻现场。

- 发包单位的责任和权利

- 发包单位应要求中标单位制定施工安全措施，在开始施工前报发包单位备案。

- 发包单位有协助中标单位搞好安全生产、安全管理以及督促检查的义务。发包单位有权检查督促中标单位执行有关安全生产方面的工作规定，对中标单位不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

- 发包单位指派本工程现场工程师负责与中标单位联系安全生产方面的工作。

- 中标单位在施工中发生的人身、财产事故，发包单位有责任负责调查、统计上报。中标单位在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，发包单位有权督促中标单位立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求中标单位提供事故调查书面结论及处理意见。

- 发包单位不得要求中标单位违反安全管理规定进行施工。因发包单位原因导致的事故由发包单位承担责任。

- 中标单位的责任和权利

- 中标单位负责人是安全生产的第一责任人，对安全生产负全责。

- 中标单位的安全目标应与发包单位总体安全目标相一致。

- 严格执行发包单位的安全生产管理制度及发包单位的质量、职业健康安全、环境管理体系标准。遵守国家有关法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。

- 建立健全安全生产保证体系及安全组织机构，设立专职安全生产管理人员，建立健全现场安全责任制和消防安全责任制度。

- 中标单位的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员应按照国家有关规定经过培训考核合格后，持岗位证上岗。

- 中标单位投入现场的全部机械及各类生产工具，必须经检验合格，符合国家的有关标准并遵守操作规程。

- 中标单位必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，支付保险费，并将保单复印件交给发包单位备查。

- 根据工程特点在施工组织设计（或中标单位方案）中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项方案。做好安全教育和安全技术交底工作，保证进场施工人员经过安全教育，必须持本岗位有效证书上岗。

- 施工过程中对人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工，杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现。

- 中标单位施工现场的安全控制由中标单位负责人负责。服从监理单位、建设单位对施工现场的安全管理。

- 按部颁JGJ59-2011标准要求对施工现场进行有效控制。如有严重违反JGJ59-2011标准保证项目条款，发包单位有权提出停工并要求中标单位支付违约金。

- 平时进行安全检查，对安全隐患及时整改。对发包单位签发的安全检查整改通知单应无条件地整改。

- 中标单位有权对发包单位的安全管理提出合理化建议。

- 每月在规定的时间内及时向发包单位上报各种安全统计数据。

- 中标单位在施工过程中一旦发生安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报；生产安全事故发生后，中标单位应当采取措施防止事

故扩大，保护事故现场。按照国家有关规定进行调查、处理，作好事故的善后处理工作。同时必须明确事故的责任主体为中标单位，不得将经济损失和矛盾转移到发包单位。不得将事故隐瞒不报。

- 中标单位在施工中必须加强安全管理，由于管理不到位造成负面影响，中标单位将承担全部责任，并承担由此给发包单位造成的名誉及经济损失。

- 如果中标单位不遵守本合同条款，发包单位将取消其分包商资格，不再继续与其合作。

- 施工安全违约金

若施工过程中发生安全事故，中标单位除承担相应的经济赔偿责任及其它法律责任外，并因此给发包单位增加额外工作的，发包单位有权扣除中标单位应得工程款3%以内的金额作为安全违约金。

- 其他

- 本协议书签订后，未经双方共同协商同意，任何一方不得私自改动或终止。

- 本协议作为工程合同的附件，与工程合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。

- 本协议有效期为其甲乙双方签署之日起至该乙方负责的标段工程项目竣工验收后止。

| 甲 方：（盖章） 法定代表人： 或 （签字） 其委托代理人： 单位地址： 电 话： | 乙 方：（盖章） 法定代表人： 或 （签字） 其委托代理人： 单位地址： 电 话： |
| --- | --- |

本合同于2024年  月  日签署于苏州工业园区。

- 工程建设廉政协议

为了贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和国家及苏州市有关工程建设、廉政建设的法律法规，加强工程建设中的党风廉政建设，保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，保证工程建设优质高效、健康有序地进行，（以下简称甲方），与 （以下简称乙方）就试桩工程 订立如下协议：

- 甲乙双方约定

  - 甲乙双方应共同遵守国家和省、市以及行甲方管部门关于加强基础设施建设管理以及党风廉政建设的各项规定。

  - 甲乙双方应认真执行约定的合同文件，自觉按合同办事。

  - 除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁搞损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度的不正当交易。

  - 甲乙双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处本方的违法违纪行为。

  - 甲乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

  - 甲乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

- 甲方在廉政建设方面的责任

  - 甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。

  - 甲方及其工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

  - 甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。

  - 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供方便。

  - 甲方工作人员不得在家里或宿舍接待乙方有关工程事项的询访。

- 乙方在廉政建设方面的责任

  - 乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠礼品。

  - 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报支需由其个人支付的任何费用。

  - 乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加由公款支付的娱乐性活动。

  - 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。

  - 乙方人员不得到甲方人员家里或宿舍里询访有关工程建设事项。

- 违约责任

  - 甲方有违反本合同第一条第1至5款和第二条的，除按甲方单位的廉政建设规定和有关行业规定处罚外，另外罚款1000元和5000元；给乙方单位造成损失的，应予以赔偿。

  - 乙方有违反合同第一条第1至5款和第三条的，除按乙方单位的廉政建设规定和基础设施建设有关行业规定处罚外，视情节轻重和造成损失大小分别给予合同价款1%至5%（最高不超过合同价款的5%）的违约罚款或1-3年内不得进入苏州工业园区建设工程市场的处罚。

五、    其它

本协议有效期为其甲乙双方签署之日起至该乙方负责的标段工程项目竣工验收后止。

本协议作为工程合同的附件，与工程合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。

甲方单位：                               乙方单位：

法定代表人：                             法定代表人：

- 工程质量保修书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就斜塘河南地块学校（DK20200232）信息通信基础设施工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：为本项目合同范围内的全部内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；

3．装修工程为年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；

5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；

7．其他项目保修期限约定如下：。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：/  。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方(公章)：        乙方(公章)：          

地址：      地址： 

法定代表人(签字)：      法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：      委托代理人(签字)：

电话：    电话：

传真：    传真：  

开户银行：    开户银行：

账号：       账号：

邮政编码：      邮政编码：

六、附件格式

说明：

对本章所有的格式，磋商供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

法人授权委托书

本授权书声明：   （供应商名称）   授权  （被授权人的姓名）_  为我方授权代表（即代理人），参加       组织实施的编号为   （采购编号）   的竞争性磋商采购。代理人在本次磋商活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码：                         。

被授权人联系电话：（手机）                。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

后附：代理人身份证复印件

备注：供应商如有授权委托，必须提供该法人授权委托书及代理人身份证，否则响应无效；

供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证，否则响应无效。

响应函

致：          ：

我方已仔细研究了本项目的磋商文件，决定参加本次采购活动。

1、我方愿意按提供满足磋商文件全部要求的货物及服务工作，提供磋商文件要求的所有资料，磋商响应总报价包括完成本采购项目全部内容的一切费用。

2、如果成为成交供应商，我方将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我方承诺该项响应在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

4、我方保证全部响应文件内容真实有效，若有虚假，愿意承担与此相关的一切责任。

5、我方承诺响应过程中不存在以下行为：

a）提供虚假材料谋取中标、成交；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况。

g）本函填写的电子邮箱为我方此次采购活动中的授权邮箱，该邮箱发至采购人或代理机构的函件无论是否签字或盖章，均视为我方的意思表示，我方均予以承认并承担相应后果。

所有有关响应文件的函电，可按下列地址联系：

联系人：              联系电话：               电子邮箱：

地址：                                         邮政编码：

磋商响应报价表

项目编号：                                                             价格单位：元

| 序号 | 名称 | 单项总价 | 备注（根据清单报价） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 磋商响应报价（人民币大写）：￥： |  |  |  |

注：1.报价应包含响应单位各项成本核算和投入的成本明细（以整个服务期限计算），包含一切由供方承担的费用。

2.报价金额全部采取人民币表示。

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：            ：

我单位         （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的磋商，并承担因此引起的一起后果。

单位名称

日期

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加   （单位名称）的 （项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于软件和信息技术服务业；承接企业为     （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于               （中型企业、小型企业、微型企业,三者选一填写）；

2. （标的名称） ，属于软件和信息技术服务业；承接企业为     （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于               （中型企业、小型企业、微型企业,三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4、	响应文件中的电子签章视为供应商对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：    年  月  日

注：响应文件中的电子签章视为供应商对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

投入本项目人员配备一览表

项目编号：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 证书情况 | 从事本工作时间 | 健康 状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.供应商需在响应文件中提供详细的岗位设置和人员配备（相关信息填入附件《投入本项目人员配备一览表》），未提供或低于人数要求的或人员资质未达到采购需求的，视为非实质性响应，响应无效。

3.请将相关人员证明材料扫描件附在本表后面。

采购需求偏离表

项目编号：

| 序号 | 采购需求 | 响应内容 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的服务、技术、商务等与磋商文件规定有偏离的，应在此表中说明。未说明偏离的，将被认为响应磋商文件的规定。但该表不作为供应商对所投标服务、技术、商务等的详细描述和说明的替代。

类似项目业绩一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 （人民币） | 采购单位 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：请将相关证明材料附在后面。

若事项较多，供应商可根据响应内容的实际情况另纸说明。

全书完。