连云港市“十五五”生态环境保护规划前期重大课题研究及规划

编制项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320700-YJGC-C2025-0007

### 采   购   人：连云港市生态环境局

采购代理机构：连云港云玖工程咨询有限公司

2025年05月

目 录

第一章 竞争性磋商采购公告

第二章 供应商须知

第三章 合同文本

第四章 项目需求

第五章 评审方法与评审标准

第六章 响应文件格式

# 第一章竞争性磋商公告

受连云港市生态环境局的委托，连云港云玖工程咨询有限公司就[连云港市“十五五”生态环境保护规划前期重大课题研究及规划编制项目](  JSZC-320700-YJGC-C2025-0007  )进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

连云港市“十五五”生态环境保护规划前期重大课题研究及规划编制项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载竞争性磋商文件，并于2025年5月20  日 15:00 （北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-YJGC-C2025-0007

项目名称：连云港市“十五五”生态环境保护规划前期重大课题研究及规划编制项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：60万元，响应报价超过预算金额的按无效响应处理。

规划范围：全面分析“十四五”以来生态环境保护各项任务完成情况，深入研究“十五五”时期生态环境保护工作面临的重点、难点问题，形成《连云港市“十五五”生态环境保护规划》，具体详见项目需求。

对本项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订后365日历天内完成项目所有成果。

（1）合同签订后2025年6月30日前，完成连云港市“十五五”生态环境保护规划基本思路研究。

（2）2025年9月30日前，形成“十五五”生态环境保护规划初稿。

（3）2025年12月31日前，完成“十五五”生态环境保护规划向社会征求意见并修改完善。

（4）2026年3月31日前，完成规划专家论证。

（5）2026年6月30日前，提交“十五五”生态环境保护规划审议报批稿及相关材料。

本项目（是/否√）接受联合体。

注：本项目采购方式为竞争性磋商，评审过程中依次有磋商环节和二次（最后）报价环节，供应商须在采购会议结束后，用CA登录供应商系统，并及时刷新页面，在“澄清/磋商/谈判”模块中等待磋商指令；磋商环节结束后，供应商须在“报价”模块中等候报价环节指令。磋商前、最后报价前请务必在“供应商系统”中等候，评审过程中不再另行通知。如供应商因个人原因错过相应环节，责任自负。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023或2024年度经审计的财务状况报告，成立不满一个年度的不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（提供参加政府采购活动前3个月内（2025年1月-2025年3月）磋商供应商任意一个月的社会保险缴纳证明相关材料，税收相关材料是指：主管税务部门出具的税收证明或完税凭证或银行出具的税收缴款证明。社保相关材料是指：在人社部门或税务机关或银行缴纳社保的凭证）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据（连财购〔2023〕4号）文件规定，磋商供应商资格要求（2）、（3）条款可以选择提供相关证明材料，也可以选择承诺函，承诺函具体详见（响应文件格式）

2.落实政府采购需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目的其他资格要求：

（1）响应文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

（2）若磋商供应商法定代表人参与投标，则仅需提供法定代表人身份证；若授权代理人参与投标，则需提供企业法人委托书、授权人身份证、被授权人身份证。

（3）磋商供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关投标均无效；

（4）本项目不接受联合体参与投标，成交后不得分包、转包。

5.法律、行政法规规定的其他条件。

三、获取磋商文件

时间：2025年5月 8 日至 2025年5月 15 日，上午8：30 - 11：30，下午14：30～17：30（北京时间，下同）（法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：供应商办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

提交响应文件截止时间：2025年5月 20  日15:00（北京时间）

开启时间：提交响应文件截止时间

开启地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次磋商采购不收取磋商保证金。

2.本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对磋商文件进行修改、补充或者变更，其内容作为磋商文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致响应文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请供应商按照《操作手册》要求获取采购文件，制作、提交（上传）电子响应文件，参加开启，澄清、说明或者补正，参加磋商和提交最后报价。因供应商未按要求操作原因导致电子响应文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名称：连云港市生态环境局

地址：连云港市海州区海昌南路78号

联系方式：0518-85521378

2.采购代理机构信息

名称：连云港云玖工程咨询有限公司

地址：连云港市海州区兴隆路26号苍梧生活广场A区东南侧3楼

联系方式：程工0518-85086445

3.项目联系方式

项目联系人：王女士

电话：0518-85521378

第二章供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1 满足磋商公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件全部实质性要求和条件的规定。

2.3 符合上述条件的供应商应承担参与磋商采购及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次磋商采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参与磋商采购活动有关的费用，无论磋商采购过程中的做法和结果如何，采购人和连云港云玖工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 采购代理费5000.00元，由中标人在领取中标通知书时一次性支付，供应商在报价时应综合考虑以上相关费用，不得单列。

5、磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件的构成

6.1 磋商文件由以下部分构成：

（1）磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。

8、磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人和采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

8.2 采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间和开启时间。

8.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、响应文件编制

9、响应文件编写注意事项

9.1 供应商应当仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解采购内容、技术性能要求和商务条件后，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对磋商文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、响应文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和采购代理机构就有关磋商采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、响应文件的构成

11.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

11.2 如响应文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的磋商文件不一致，请以江苏政府采购网发布的磋商文件为准。

11.3 特别提醒供应商，混乱的编排导致响应文件被误读或竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）查找不到有效文件是供应商的风险。

12、证明供应商及响应标的符合磋商文件规定的文件

12.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合磋商文件规定。

12.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 供应商委托代理时应当提交授权委托书，请按磋商文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、分项报价表

13.1 供应商应根据响应报价要求在分项报价表中列明各项单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），售后服务等。供应商应对磋商文件中的技术要求与商务要求作出响应或偏离。

14.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 供应商应根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 供应商应根据磋商文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 供应商应根据磋商文件要求提供响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、磋商响应函

16.1 供应商应按照磋商文件提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

17、磋商有效期

17.1 磋商有效期为磋商文件规定的开启之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件提交

18、电子响应文件的提交

18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并提交（上传）电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1 供应商提交（上传）电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的截止时间。

供应商应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件提交（上传）不成功的按照本磋商文件第二章第29.1条规定作无效响应处理。

19.2 采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在磋商文件规定的截止时间后提交（上传）的任何响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在提交（上传）响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

21.3 在提交（上传）响应文件截止时间至磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其电子响应文件。

五、响应文件开启（解密）与评审

22、响应文件开启（解密）

22.1 采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织响应文件开启。供应商应当按时参加，并在“苏采云”系统规定的时间内对其电子响应文件进行解密。

22.2 供应商在开启（解密）过程中涉及到的响应文件解密、开启结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.5 供应商未参加开启（解密）的，视同认可开启（解密）结果。

22.6 供应商在开启（解密）、澄清、磋商、最后报价、评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

23、磋商小组

23.1 响应文件开启（解密）后，采购代理机构将组织磋商小组进行评审。

23.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 磋商小组按照磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较有关的资料以及成交建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

24.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、响应文件的澄清

25.1 评审期间，磋商小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明或者补正要求的供应商如未按要求响应，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商采购的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商资格，查询结果留存并归档。

（2）符合性审查：磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的供应商，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的文件应当是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应。

27、磋商程序

27.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“磋商函”。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”，并加盖CA电子公章。供应商未按照要求作出响应的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商采购，应在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”，并加盖CA电子公章。

27.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在“苏采云”系统中向其发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定的时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未实质性响应。

供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

28、评审方法与评审标准

28.1 评审方法。详见本磋商文件第五章。

28.2 评审标准。详见本磋商文件第五章。

29、未实质性响应磋商文件的情形和采购活动终止

29.1 未实质性响应磋商文件的情形：

（1）供应商未按照磋商文件要求提交（上传）电子响应文件的。

（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

（3）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。

（4）供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）不符合磋商文件规定的实质性要求和条件的。（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（6）供应商未通过符合性审查的。

（7）供应商未按照要求对磋商或者最后报价作出响应的。

（8）供应商提交两个（含两个）以上不同的最后报价的。

（9）供应商的最后报价超过了采购预算或者最高限价的。

（10）磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。

（11）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）响应文件未按照磋商文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应磋商文件的情形。

29.2 有下列情形之一的，视为供应商串通，响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异。

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

29.3 采购活动终止的情形：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开启（解密）不成功的，或者至磋商文件规定的截止时间成功解密电子响应文件的供应商不足三家的。

（2）磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）除本磋商文件第二章第27.2条第三款规定的情形外，符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

六、成交

30、确定成交单位

30.1 磋商小组根据综合评审情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

30.2根据采购人授权，磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商，代理机构将公告成交结果，公告期限为1个工作日，同时向成交供应商发出成交通知书。

30.3 若有充分证据证明，成交供应商存在下列情形之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）属于本磋商文件规定的无效情形，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

（7）将政府采购合同转包的。

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

31、成交通知书

31.1 成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供成交通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由成交供应商自行承担。

31.2 成交通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31.3 成交供应商应在成交后七个工作日内，向采购代理机构提供三份与电子响应文件一致的纸质打印胶装响应文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

32、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

33、签订合同

33.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。自合同签订之日起2个工作日内将合同在“江苏省政府采购平台”上公告。

33.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺、磋商响应等文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

34、合同标的的追加

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

35、政府采购履约资金扶持政策

35.1 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

36、询问

36.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

37、质疑提出

37.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

37.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、成交结果公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

37.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

37.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见磋商文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

37.5 质疑函应当使用范本，详见磋商文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

38、质疑函的受理和答复

38.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

38.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

38.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

38.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式提交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

38.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

39、质疑处理

39.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

39.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

39.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

39.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

39.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

39.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

39.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政策功能

对于小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为成交价和合同签约价。成交价和合同签约价仍以其投标报价为准。

40、价格给予扣除标准：

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小微企业，也不适用《办法》。

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。对提供的服务全部由小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位承接的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标报价-小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。

41、参加政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

41.1 供应商为小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第四章  投标文件格式）。

41.2 供应商为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章  投标文件格式）。

41.3 供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参与政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第三章合同文本

（备注：以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。签订合同时请删除本条备注。）

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

成交供应商：

政府采购合同（服务）

甲方：【采购单位】__________________

乙方：（卖方）____________________

甲、乙双方根据______年_____月______日【项目名称】_______________项目（项目编号：【项目编号】_______________）磋商的结果，签订本合同。

一、采购标的

1.1 服务内容：_________________________________。

1.2 服务要求：_________________________________。

1.3 服务期限：________________________________ 。

1.4 补充条款：_________________________________。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________元整（¥__________）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、合同履行

本合同项下服务的提供按照合同文件的具体要求履行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。

四、知识产权

4.1 乙方须保障甲方在使用该相关服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、著作权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.2本项目履行过程中所形成的各项成果版权归甲方所有，未经同意不得随意传播、复制。

五、验收

甲方在合同履行期间，有权对乙方提供的相关服务或交付的工作成果进行验收。验收时甲方可对每一项服务的履约情况进行确认。因乙方提供的服务不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

经验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，甲方有权依照法律程序解除合同，并追究乙方违约责任。

六、转包或分包

6.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、合同款支付

7.1第一次付款：《连云港市“十五五”生态环境保护规划》经专家论证通过后，甲方支付乙方合同总金额的30%；

7.2第二次付款：《连云港市“十五五”生态环境保护规划》提交给甲方经市发改委等有关部门审核通过后付清70%余款（无息）。

八、税费

8.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、合同责任

9.1甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持。

9.2乙方保证其对为履行本合同交付的工作成果、使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵或侵权行为使得本合同履行侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。

9.3乙方在履行合同中产生的一切非因甲方过错导致的损失，均由乙方自行承担责任。

9.4甲乙双方均应指定专人作为本合同履行期间双方之间的联络人，所有一方向相对方正式知会事项的通知到达相对方指定联络人即视为到达对方。

十、争议解决

10.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第 （1） 种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十一、合同生效及其它

11.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

11.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

11.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份，采购代理机构及财政监管部门各执一份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

第四章 项目需求

说明：项目采购方式为竞争性磋商，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

一、总体要求

“十五五”是我市生态环境保护工作进入由量变到质变跨越的新阶段，科学编制“十五五”生态环境保护规划对全面推进美丽连云港建设，以高品质生态环境支撑高质量发展具有重要意义。贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《江苏省生态环境保护条例》等法律法规，根据市政府办《关于开展“十五五”规划前期研究重大课题研究工作的通知》《连云港市“十五五”规划编制工作方案》等文件精神，开展“十五五”生态环境保护规划前期研究和“十五五”生态环境保护规划编制工作。

为做好“十五五”生态环境保护规划编制和前期研究工作，拟委托第三方机构提供“十五五”生态环境保护规划编制技术支持服务。“十五五”生态环境保护规划是一项复杂的任务，需要专业的知识和技能来完成，这些第三方机构或团队具有相关的专业背景和经验，能够更全面、更科学分析研判全市生态环境保护现状问题、面临形势，厘清规划编制的工作思路，统筹谋划确定主要目标、重点任务及工程，有效提高规划的前瞻性、系统性、科学性和可操作性。

二、项目内容

1、全面总结分析连云港“十四五”生态环境保护的成效、经验和不足，从机遇和挑战两个层面，研判“十五五”生态环境保护面临形势。

2、在广泛调研的基础上，围绕2030年生态环境实现根本好转、2035年人与自然和谐共生的美丽连云港全面建成的战略部署和总体要求，科学编制《连云港市“十五五”生态环境保护规划》，提出“十五五”生态环境保护规划的基本思路，制定规划目标和指标体系，谋划关键任务，筛选重大工程项目。

3、做好与江苏省生态环境保护规划和市发展改革委关于连云港市国民经济和社会发展“十五五”规划纲要的衔接，做好与市有关部门“十五五”规划的衔接，确保生态环境保护相关指标和任务协同一致。

三、成果要求

2025年9月底前，形成《连云港市“十五五”生态环境保护规划》初稿；2026年6月底前在广泛征求部门、地方及专家等各方面意见的基础上，形成《连云港市“十五五”生态环境保护规划》报批稿。

- 四、服务期限

合同履行期限：合同签订后365日历天内完成项目所有成果。

（1）合同签订后2025年6月30日前，连云港市“十五五”生态环境保护规划基本思路研究初稿。

（2）2025年9月30日前，形成“十五五”生态环境保护规划初稿。

（3）2025年12月31日前，完成“十五五”生态环境保护规划向社会征求意见并修改完善。

（4）2026年3月31日前，完成规划专家论证。

（5）2026年6月30日前，提交“十五五”生态环境保护规划审议报批稿及相关材料。

五、商务要求

1、付款方式

第一次付款：《连云港市“十五五”生态环境保护规划》经专家论证通过后，甲方支付乙方合同总金额的30%；

第二次付款：《连云港市“十五五”生态环境保护规划》提交给甲方经市发改委等有关部门审核通过后付清70%余款（无息）。

- 2、知识产权

- 本项目履行过程中所形成的各项成果版权归连云港市生态环境局所有，未经同意不得随意传播、复制。

- 3、验收标准

- 采购人在合同履行期间，有权依照招标文件相关要求对中标人提供的相关服务或交付的工作成果进行阶段性验收或总体验收。工作应遵循《生态环境规划编制技术导则》（HJ1359-2024）要求，依据国家及省生态环境厅相关文件要求开展，工作成果应满足采购人工作需求。

- 4、团队配备

- （1）供应商需针对本项目，配备高能力、高资质的相应人员组成项目部，项目的负责人和实施人员具备实施类似行业项目的服务经验，能提供快捷的服务响应，能完全参照采购方采购需求，在规定的时限内完成工作任务。

- （2）参与履行本项目的服务机构及所有人员，对工作中所涉的数据、资料及文件等负有保密义务，任何情况不得向第三方泄露。如存在上述情况，采购人将按违约行为严重程度依法追究机构相关责任。

- 5、报价要求

- 本项目由中标人负责提供所需服务全部相关工作，故投标报价应包含以上全部工作所需的一切费用。对于本招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。中标价格一经确认，中标人不得向采购人追加任何费用。

- 六、其他要求

- 1、供应商应具有实施本项目的专业能力及项目经验。

- 2、供应商针对本项目提供全面详细的项目技术方案。提供总体理解，包括但不限于项目背景、业务需求、相关规划的理解程度，要求认识和理解全面、详细；提供编制方案，内容包括但不限于对总体思路、技术路线、指标体系构建、重点任务、预期成果等的理解和论述，须符合项目要求，思路清晰、明确，编制方案合理可行；根据项目整体服务时间，供应商应制定科学合理的工作计划进度安排，确保在要求时间内完成本项目；针对本项目提出项目重难点的分析和解决方案，重点难点分析准确透彻，解决方案合理可行；针对本项目提供完善合理的质量保障、进度保障、人员保障等质量保证措施。

第五章 评审方法和评审标准

一、磋商小组

本采购项目磋商小组由采购人代表和评审专家组成。

二、评审方法

经磋商确定最终项目需求和确定提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

三、评审原则

磋商小组必须客观、公正、审慎，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评审标准

（一）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评审因素的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

1.价格分：15分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×15分（小数点保留两位）

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

- 2.商务技术分：85分

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 项目团队 （16分） | 1、供应商针对本项目拟派的项目负责人具有生态环保相关专业正高级技术职称的得6分，副高级职称的得3分。 2、供应商针对本项目拟派的项目组成员（项目负责人除外）具有生态环保相关专业正高级职称的，一个得3分；具有生态环保相关专业副高级职称的，一个得2分；具有生态环保相关专业中级职称的，一个得1分，最高得2分；本项最高得10分。 提供项目组成员证书复印件并加盖供应商公章及2025年1月-2025年3月任意一个月的为其缴纳社保的证明材料复印件加盖公章，不提供不得分。 |
| 业绩及获奖 （34分） | 1、供应商自2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担生态环境保护规划、生态文明规划编制或修编等相关业绩，省级或以上业绩的每提供一项得5分；承担过市级业绩的每提供一项得3分；承担过市级以下业绩的每提供一项得2分；最高得15分。 2、供应商自2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）负责完成过省级以上生态环境保护、污染防治类方案意见等政策文件制定相关业绩的，每提供一项得2分；完成过市级以上生态环境保护、污染防治类方案意见等政策文件制定相关业绩的，每提供一项得1分；最高得10分。 3、供应商自2020年1月1日以来获得生态环境保护或生态文明建设规划相关奖项，省部级或以上奖项每项得4分，厅局级奖项每项得2分，最高得6分。 4、供应商自2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过市（厅）级或以上生态环境科研课题的，每提供一项得1分；最高得3分。 注：提供合同复印件或委托函等有效证明材料加盖单位公章，未提供、提供上述材料不全、提供材料模糊不清无法辨认的不得分。 |
| 项目理解 （10分） | 根据供应商提供的总体项目理解进行综合评分，包括但不限于项目背景、业务需求等。 1、认识和理解全面、详细的得10分 2、认识和理解较全面、较详细的得8分 3、认识和理解一般、详细程度一般的得6分 4、认识和理解差、不详细的得3分 5、未提供不得分 |
| 整体方案 （10分） | 根据供应商提供的编制方案中的规划编制思路、技术方案、重难点分析内容进行综合评分。 1、符合项目要求，思路清晰、明确，编制方案合理可行，对项目重难点及应对措施可操作性论述翔实充分的，得10分； 2、较为符合项目要求，总体思路较清晰，方案较合理可行，对项目重难点及应对措施可操作性论述较充分的，得8分； 3、基本符合项目要求，总体思路基本明确，方案基本合理，可行性一般，对项目重难点及应对措施可操作性论述基本合理的，得6分； 4、基本符合项目要求，总体思路不够明确，方案不够全面、可行性低，对项目重难点及应对措施可操作性论述不够充分的，得3分； 5、未提供不得分。 |
| 重难点分析及措施（5分） | 供应商针对项目内容，对生态环境保护规划过程中可能出现的重点难点进行全面分析，提出应对措施。 - 对项目实施可能存在的问题、难点及应对措施可操作性论述充分、认识准确，保障措施详尽完善，得5分； - 2、对项目实施可能存在的问题、难点及应对措施可操作性论述较充分、认识基本准确，保障措施基本完善，预期成果比较满足项目要求的，得4分； 3、对项目实施可能存在的问题、难点及应对措施可操作性论述基本全面，认识不够到位，有一定保障措施，得3分； 4、未提供不得分。 |
| 进度安排 （5分） | 根据供应商对项目进度安排进行综合评分。 - 组织实施严谨、规范，分工明确，计划进度安排合理、可行得5分； - 2、组织实施较为严谨、规范，分工较为明确，计划进度安排较为合理、可行得4分； 3、组织实施不够严谨，分工不够明确，计划进度安排不合理，可行性低得3分； 4、未提供不得分。 |
| 质量保证措施（5分） | 根据供应商提供本项目的质量保证措施进行评分。 - 质量保证措施完善、合理得5分； - 2、质量保证措施较完善、较合理得4分； 3、质量保证措施完善性、合理性一般得3分； 4、未提供不得分。 |

五、成交标准

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照商务技术总分由高到低顺序推荐。

第六章 响应文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期 ：

响应文件目录（自拟）

（格式自定，请标记页码）

响应函

磋商报价表

报价明细表

资格性和符合性检查响应对照表

资信证明文件

项目需求响应方案

……

评分索引表

| 序号 | 评分项目 | 对应页码 |
| --- | --- | --- |

1、请供应商编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

2、此表为参考格式，行数不够可自行增加，所有投标响应材料必须有对应页码。

## 响应函、报价表及项目相关文件

1、响应函

响 应 函

致：【采购单位】

根据贵方【标段名称】（标段编号：【标段编号】）磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方理解你们无义务必须接受投标报价最低的投标，并有权拒绝所有的投标文件和报价。同时也理解你们不承担我方本次投标的费用。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

注：不得实质性变动上述内容，加盖供应商公章并经法人签字或盖章。未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查。

2、磋商报价表（开标一览表）

首磋商报价表（开标一览表）

项目编号：【项目编号】

项目名称：【项目名称】

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 响应报价 |  |
| 服务期限 |  |

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年  月  日

注:

（1）有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

（2）供应商不得实质性改动开标一览表格式及内容。

3、磋商报价明细表

磋商报价明细表

| 序号 | 费用明细 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价总价 | 人民币（大写）： 元整 ￥ . |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）相关设计、调研、人员、后续服务及其他所有费用由供应商自行计算填列。

（3）总价=单价*数量，数量由供应商自行计算并填列。

（4）此总计数应当等于“开标一览表”中“响应报价”数。

4、技术条款偏离表

技术要求偏离表

项目名称：          项目编号：

| 序号 | 原技术规范主要条款描述 | 供应商技术规范描述 | 偏离情况（+/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商全称（公章):

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）供应商根据设计方案添加的服务等也请列出。

（3）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（4）供应商必须仔细阅读本招标文件“第四章”项目内容、成果要求”所有技术要求条款和相关要求，并对实际响应的条目列入上表，未列入上表的视为完全响应。供应商必须根据所投货物、工程或服务的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

（5）若投标文件中出现技术服务条款与此表表述不一致的，以此表为准。

5、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：          项目编号：

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）供应商根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出。

（3）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（4）供应商必须仔细阅读本招标文件“第四章”中各分包的所有商务条款和相关服务要求，商务条款和服务要求列入上表，未列入上表的视为完全响应。供应商必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

6、技术方案

（按照招标文件的评审标准中项目理解、整体方案、重难点分析及措施、进度安排和质量保证措施要求提供）

7、团队人员一览表

团队人员一览表

| 序号 | 姓 名 | 本项目拟任 职 务 | 技术 职称 | 其他证书 | 相关工作经验 | 证明材料 （第几页—第几页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目负责人（1人） |  |  |  |  |

注：（1）此表为表样，须填写完整，行数可自行添加，但表式不变。

（2）按评审标准要求提供相关证明材料附后。

8、业绩

| 序号 | 业绩名称 | 采购单位 | 签订时间 | 证明材料 （第几页—第几页） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）此表为表样，须填写完整，行数可自行添加，但表式不变。

（2）按评审标准要求提供相关证明材料附后。

9、单位能力

| 序号 | 能力类别 | 能力名称 | 时间 | 证明材料 （第几页—第几页） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）此表为表样，须填写完整，行数可自行添加，但表式不变。

（2）按评审标准要求提供相关证明材料附后。

10、其他

（各供应商根据各分包评标办法的要求提供的其他证明材料等，格式自拟）

注：1－5项为必须提供的内容，且不得实质性变动其内容，每一项均须单独盖章，仅盖骑缝章不能作为其有效提供的依据。未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查。

## 二、资格证明文件

| 序号 | 招标文件要求的 资格证明文件 | 对应页码 | 是否 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件； |  |  |
| 2 | 提供开标前三个月内（2025年1月-2025年3月）任一月份的财务报表复印件（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）； |  |  |
| 3 | 提供开标前三个月内（2025年1月-2025年3月）任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料） |  |  |
| 4 | 提供“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”的书面承诺（格式见第六章第三节相关附表格式）； |  |  |
| 5 | 参加本次政府采购采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见第六章第三节相关附表格式）。 |  |  |

上述所列资格证明文件为必须提供内容，未提供或未提供有效材料的，将不能通过资格性审查。

## 三、相关附表格式

1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件

提供证明文件复印件

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供开标前三个月内（2025年1月-2025年3月）任一月份的财务报表复印件（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- 提供开标前三个月内（2025年1月-2025年3月）任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）

注：税种名称为增值税、印花税、企业所得税、城市建设税等为依法缴纳税收的证明，仅提供个人所得税的属于未提供纳税证明；税种名称为基本医疗保险费、生育保险费、失业保险费、工伤保险费、企业职工基本养老保险费、残疾人就业保障金等均为社会保险费的证明。

- 4.“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”的书面承诺

我单位郑重声明：我单位具有履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具有如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商全称（公章）：

日期：

### 5.声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商全称（公章）：

日期：

6.中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加江苏苏瑾创招标代理有限公司的（采购编号为：JSZC-320000-JSSJ-G2024-0021）江苏省“十五五”生态环境保护规划编制(含前期研究)项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 江苏省“十五五”生态环境保护规划编制(含前期研究)项目 ，属于其他未列明行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为      万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加JSZC-320000-JSSJ-G2024-0021 江苏省“十五五”生态环境保护规划编制(含前期研究)项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 8. 监狱和戒毒企业证明材料

（提供证明材料）

### 9.其他

（各供应商根据招标文件规定的要求提供相关证明材料等，格式自拟）

### 10.法人授权委托书

法人授权委托书（非法定代表人使用）

本授权书宣告：注册于       （供应商住址）的       （供应商名称）法定代表人             （法定代表人姓名）代表本公司授权           （供应商代表姓名、联系电话）为本公司的合法代理人，合法地代表我单位参加贵公司组织的（采购编号为：        ）项目名称               的采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

授权期限：至上述事宜处理完毕止。代理人无转委托权。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附：法定代表人身份证复印件（正反面）及法定代表人授权代表身份证复印件（正反面）

法定代表人资格证明书（法定代表人使用）

本人    （姓名、联系电话）系   （供应商名称）的法定代表人。代表我单位参加贵公司组织的（采购编号为：   ）项目名称          的采购活动，并处理一切与之有关的事务。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附：法定代表人身份证复印件（正反面）及营业执照复印件