贾汪区农业农村局2025年度中央财政补助高标准农田建设项目监理、第三方检测服务

招 标 文 件

招 标 人：徐州市贾汪区农业农村局（牵头单位）

代理机构：南京建淳造价师事务所有限公司

2025年11月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评分标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

贾汪区农业农村局2025年度中央财政补助高标准农田建设项目监理、

第三方检测服务招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

南京建淳造价师事务所有限公司对徐州市贾汪区农业农村局“贾汪区农业农村局2025年度中央财政补助高标准农田建设项目监理、第三方检测服务”项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：贾汪区农业农村局2025年度中央财政补助高标准农田建设项目监理、第三方检测服务

(二)项目编号：JSZC-320305-JCZJ-G2025-0013

（三）项目概况与招标范围

1.项目建设地点：贾汪区境内。

2.项目总体建设内容：

采购包①江庄镇关口村、江庄村、竹园村、杏沃村建设高标准农田新建0.45万亩，工业园区管委会岗子社区、泉河村，鹿楼村高标准农田新建项目（财政补助）建设高标准农田新建0.3万亩，主要建设内容为：田块整治、灌溉排水、田间道路、农田输配电、农田防护和生态环境保护工程；总投资金额：2250万元。

采购包②塔山镇塔山村、聂庄村、张场村，现代农业产业园区曹庄村建设高标准农田新建0.89万亩，紫庄镇阮庄村、临运村建设高标准农田新建0.36万亩，主要建设内容为：田块整治、灌溉排水、田间道路、农田输配电、农田防护和生态环境保护工程；总投资金额：2937.5万元。

采购包③江庄镇关口村、江庄村、竹园村、杏沃村建设高标准农田新建0.45万亩，工业园区管委会岗子社区、泉河村，鹿楼村高标准农田新建项目（财政补助）建设高标准农田新建0.3万亩，塔山镇塔山村、聂庄村、张场村，现代农业产业园区曹庄村建设高标准农田新建0.89万亩，紫庄镇阮庄村、临运村建设高标准农田新建0.36万亩，主要建设内容为：田块整治、灌溉排水、田间道路、农田输配电、农田防护和生态环境保护工程；总投资金额：5187.5万元。

- 项目范围：

- 采购包①2025年度江苏省徐州市贾汪区江庄镇（关口片）高标准农田新建项目（财政补助）、2025年度江苏省徐州市贾汪区茱萸山街道、工业园区管委会（不老河片）高标准农田新建项目（财政补助）施工及缺陷责任期全过程监理（对工程进行“三控制、两管理、一协调及安全管理”）；对应建设投资金额：约2250万元；相应监理费用概算金额：约41万元。

采购包②2025年度江苏省徐州市贾汪区塔山镇（聂庄塔山片）、现代农业产业园区高标准农田改造提升项目（财政补助）、2025年度江苏省徐州市贾汪区紫庄镇高标准农田改造提升项目（财政补助）施工及缺陷责任期全过程监理（对工程进行“三控制、两管理、一协调及安全管理”）；对应建设投资金额：约2937.5万元；相应监理费用概算金额：约54万元。

采购包③贾汪区2025年度中央财政补助高标准农田建设项目工程原材料及构配件、建（构）筑物、金属结构、机电设备等质量检测服务。对应建设投资金额：约5187.5万元；相应检测费用概算金额：约12万元。

二、对投标人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.财务状况报告

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包①：

- 1.供应商需具备水利工程或水利水电工程施工监理乙级及以上资质；

- 2.项目总监理工程师具有水利监理工程师资格、且有工程类高级及以上技术职称，无在监工程。

采购包②：

- 1.供应商需具备水利工程或水利水电工程施工监理乙级及以上资质；

- 2.项目总监理工程师具有水利监理工程师资格、且有工程类高级及以上技术职称，无在监工程。

采购包③：

（1）供应商具备水利工程质量检测 (专业类别应包括岩土工程、混凝土工程、量测3个专业)乙级及以上资质，且具有省级及以上计量认证行政主管部门颁发的计量认证资质证书(含金属结构、机械电气两大类)；

（2）供应商拟派项目负责人的要求：省级及以上行政主管部门核发的试验检测培训考试合格证书或岗位证书或具有水利类中级及以上技术职称或水利工程质量检测员资格证书；

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年12月8日北京时间10：00。

（二）开标时间：2025年12月8日北京时间10：00。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市贾汪区农业农村局（牵头单位）

（二）地址：江苏省徐州市贾汪区泉城新区府佐路B座

（三）联系方法：0516-68009710

（四）采购项目联系人：周科长

六、采购代理机构

（一）名称：南京建淳造价师事务所有限公司。

（二）地址：徐州市云龙区民主南路时代广场C2602室

（三）联系方法：0516-83331020

（四）采购项目联系人：崔兴俊； 联系电话：0516-83331020

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（3）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（4）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（5）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

3. 中标人无正当理由拒签合同的，或在签订书面合同时向招标人提出修改合同或者附加条件，招标人取消其中标资格，其投标保证金(如有)不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金(如有)数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。该损失包括但不限于重新招标费用、成交价格高于本次招标价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应在签订采购合同前，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.履约保证金退还：待服务期满凭收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害甲方、乙方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给甲方、乙方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址:http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市贾汪区农业农村局（牵头单位） |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：南京建淳造价师事务所有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2.此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 3.本项目的特定资格要求： 采购包①： - 供应商需具备水利工程或水利水电工程施工监理乙级及以上资质，项目总监理工程师具有水利监理工程师资格、且有工程类高级及以上技术职称，无在监工程。 采购包②： - 供应商需具备水利工程或水利水电工程施工监理乙级及以上资质，项目总监理工程师具有水利监理工程师资格、且有工程类高级及以上技术职称，无在监工程。 采购包③： （1）供应商具备水利工程质量检测 (专业类别应包括岩土工程、混凝土工程、量测3个专业)乙级及以上资质，且具有省级及以上计量认证行政主管部门颁发的计量认证资质证书(含金属结构、机械电气两大类)； （2）供应商拟派项目负责人的要求：省级及以上行政主管部门核发的试验检测培训考试合格证书或岗位证书或具有水利类中级及以上技术职称或水利工程质量检测员资格证书； 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； 5.江苏省政府采购信用评价系统。 (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 （六）供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。 （七）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。 |
| (七) | 招标代理服务费按徐州中介超市中选价格收取。 采购包1：10000元；采购包2：10000元；采购包3：5000元。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 5.投标人认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。 二、资格条件（1～5项必须提供，否则投标无效） 1.具有独立承担民事责任的能力，投标人提供合法有效的法人的营业执照或事业法人证或其他组织应提供合法证明文件或自然人提供身份证件原件的扫描件。 2.财务状况报告，投标人至少提供： 投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人上年度财务报告扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份。 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。 4.投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6、特定资格要求 采购包①： - 供应商需具备水利工程或水利水电工程施工监理乙级及以上资质，项目总监理工程师具有水利监理工程师资格、且有工程类高级及以上技术职称，无在监工程。 采购包②： - 供应商需具备水利工程或水利水电工程施工监理乙级及以上资质，项目总监理工程师具有水利监理工程师资格、且有工程类高级及以上技术职称，无在监工程。 采购包③： （1）供应商具备水利工程质量检测 (专业类别应包括岩土工程、混凝土工程、量测3个专业)乙级及以上资质，且具有省级及以上计量认证行政主管部门颁发的计量认证资质证书(含金属结构、机械电气两大类)； （2）供应商拟派项目负责人的要求：省级及以上行政主管部门核发的试验检测培训考试合格证书或岗位证书或具有水利类中级及以上技术职称或水利工程质量检测员资格证书； 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 四、综合评审评分项 详见第四章评分标准。 五、价格折扣文件格式： 无，此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 采购包1:贾汪区农业农村局2025年度中央财政补助高标准农田建设项目监理、第三方检测服务（监理一标段），本项目采用费率招标，报价范围:1.5%-2.0%(含1.5%和2.0%)为有效报价，投标人费率报价不得高于和低于报价费率范围，按中标费率与项目工程实际结算审计价的总和计算监理取费； 采购包2:贾汪区农业农村局2025年度中央财政补助高标准农田建设项目监理、第三方检测服务（监理二标段），本项目采用费率招标，报价范围:1.5%-2.0%(含1.5%和2.0%)为有效报价，投标人费率报价不得高于和低于报价费率范围，按中标费率与项目工程实际结算审计价的总和计算监理取费； 采购包3:贾汪区农业农村局2025年度中央财政补助高标准农田建设项目监理、第三方检测服务（检测标段），本项目采用费率招标，有效报价为：不超过所报标段施工合同总价的0.25%，投标人费率报价不得高于报价费率，按中标费率与项目工程实际结算审计价的总和计算检测取费。 报价应包括招标文件中所确定的服务范围内所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。投标人应充分了解该项目的总体情况、各类市场风险以及影响投标报价的其他要素风险。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 报价方式：以费率报价。 |
| (十七)4 | 要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密，投标文件不得超过150M！。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明：投标人应用CA数字证书以及自备的能够正常运行及登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标截止时间：2025年12月8日北京时间10时00分 2.投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年12月8日10：00（北京时间） 2.开标地点：线上地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。 三、本项目按照采购包1、采购包2、采购包3顺序开标、评标。 在前一采购包中标后，可以参与下一采购包的评标，但不得再次中标，不再作为后续采购包的中标候选人。 |
| （二十九） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六)1 | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：崔兴俊；联系电话：0516-83331020； 办公地址：徐州市云龙区民主南路时代广场C2602室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向代理机构提供纸质版响应文件一正二副及电子响应文件《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括: （1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： ①投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%； ②投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； ③评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （2）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当通过“苏采云”系统要求相关投标人在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。 4、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别提醒：1、文件中如需“法定代表人或授权委托人签字或盖章”，投标人可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。 2、“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |

- 评标标准

- 采购包1

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 价格 （30分） | 各供应商价格得分=最低报价（供应商的最低评审价格）÷各供应商评审价格×30。分值保留小数点后2位。 注：经评标委员一致认定投标报价低于成本价的作废标处理。 |
| 商务 部分 （20分） | 人员配备（11分） | - 投标人拟投入人员： - 1、专业监理工程师人员（不含总监）2名，投标人拟派每名项目专业监理工程师同时具备注册监理工程师、注册一级建造师、注册安全工程师、工程类相应专业工程师或高级技术职称4项资质，每人每项可得0.5分，每人最多得2分，本项最高得4分。 2、驻地监理员4名及以上监理员，每提供1名驻地监理员具有中级及以上职称的得1分，本项最高得4分。 - 3、根据本项目分项专业需要，驻场监理人员中，专业配备（土建、机电、水利、造价）的得2分，不全有一项扣0.5分，本项最高得2分。 4、造价工程师1名，取得注册一级水利造价工程师执业资格证书得1分，具备二级造价师资格证书的得0.5分，本项最高得1分。 注：以上人员不得重复计分。投标文件中提供相关证书原件扫描件，同时需提供开标时间前三个月内（不含开标当月）任意一个月投标人为其缴纳的社保证明。提供证明材料不完整或未提供的不得分。 |
|  | 类似业绩（4分） | - 自2022年1月1日至今的类似工程项目监理业绩，每提供一个业绩得2分，本项最高得4分。 - 注：1.提供中标通知书和合同关键页扫描件加盖电子章（包含：签约时间、项目名称、双方盖章页）作为评审依据，时间以合同签订时间为准，否则不得分。 2. 类似工程是指：水利工程或者土地整理或者高标准农田建设。 |
|  | 仪器设备（5分） | 投标人配备有全站仪、经纬仪、水准仪、测距仪、回弹仪每一台得1分，本项最高得5分。 注：每种仪器，不重复计算分值。 需提供发票扫描件，否则不予认可。 |
| 技术 部分 （50分） | 技术方案 （12分） | 根据监理技术方案的格式规范、内容齐全、条理清晰、表述准确、内容无前后矛盾，对项目的总体流程、详细流程、标准规范编制等阐述明晰、分类合理进行综合评价。 先进性（4分）：方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得4分；内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得 3分；内容一般、基本可行的得2分；内容差的得1分；无内容的得0分。 周密性（4分）：方案内容完整、针对性强、符合要求得4分；内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得 3分；内容一般、基本可行的得2分；内容差的得1分；无内容的得0分。 可操作性（4分）：方案内容完整、合理、可操作性强得4分；内容基本完整、基本符合要求的得 3分；内容一般、基本可行的得2分；内容差的得1分；无内容的得0分。 本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 项目实施方案 （12分） | 根据供应商组织机构齐全，各项制度健全，责任分工明确等管理措施进行综合评价。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；不全面得2分；内容有缺陷的得1分；无内容的得0分。 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性不强得2分；内容有缺陷的得1分；无内容的得0分。 可行性(4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得3分；可行性一般得2分；可行性欠缺得1分；无内容的得0分。 本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 质量保证措施 （8分） | 根据供应商的项目成果质量目标是否明确，保证措施是否切实可行、责任明确，质量承诺是否符合项目要求，对内容的全面性、针对性进行综合评价。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；不全面得2分；无内容得0分。 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性不强得2分；无内容得0分。 未提供的得0分，本项最高得8分。 |
|  | 安全保密措施 （6分） | 根据供应商制定安全责任制度、数据生产安全控制措施、应急预案及数据资料保密制度科学合理性、针对性进行综合评价。 合理性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；不全面得1分；无内容得0分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分；无内容得0分。 未提供的得0分，本项最高得6分。 |
|  | 合理化建议 （6分） | 供应商依据城市部件普查相关规范要求，结合实际情况，对本次工作的重点、难点进行详细分析并提出合理化建议进行综合评价。 全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；不全面得1分；无内容得0分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分；无内容得0分。 未提供的得0分，本项最高得6分。 |
|  | 售后服务和培训 （6分） | 在项目监理过程中和项目完成后为采购人提供有关售后服务的措施，根据方案可行、培训服务多方面进行综合评定，对内容的全面性、针对性进行综合评价。 全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；不全面得1分；无内容得0分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分；无内容得0分。 未提供的得0分，本项最高得6分。 |

- 采购包2

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 价格 （30分） | 各供应商价格得分=最低报价（供应商的最低评审价格）÷各供应商评审价格×30。分值保留小数点后2位。 注：经评标委员一致认定投标报价低于成本价的作废标处理。 |
| 商务 部分 （20分） | 人员配备（11分） | - 投标人拟投入人员： - 1、专业监理工程师人员（不含总监）2名，投标人拟派每名项目专业监理工程师同时具备注册监理工程师、注册一级建造师、注册安全工程师、工程类相应专业工程师或高级技术职称4项资质，每人每项可得0.5分，每人最多得2分，本项最高得4分。 2、驻地监理员4名及以上监理员，每提供1名驻地监理员具有中级及以上职称的得1分，本项最高得4分。 - 3、根据本项目分项专业需要，驻场监理人员中，专业配备（土建、机电、水利、造价）的得2分，不全有一项扣0.5分，本项最高得2分。 4、造价工程师1名，取得注册一级水利造价工程师执业资格证书得1分，具备二级造价师资格证书的得0.5分，本项最高得1分。 注：以上人员不得重复计分。投标文件中提供相关证书原件扫描件，同时需提供开标时间前三个月内（不含开标当月）任意一个月投标人为其缴纳的社保证明。提供证明材料不完整或未提供的不得分。 |
|  | 类似业绩（4分） | - 自2022年1月1日至今的类似工程项目监理业绩，每提供一个业绩得2分，本项最高得4分。 - 注：1.提供中标通知书和合同关键页扫描件加盖电子章（包含：签约时间、项目名称、双方盖章页）作为评审依据，时间以合同签订时间为准，否则不得分。 2. 类似工程是指：水利工程或者土地整理或者高标准农田建设。 |
|  | 仪器设备（5分） | 投标人配备有全站仪、经纬仪、水准仪、测距仪、回弹仪每一台得1分，本项最高得5分。 注：每种仪器，不重复计算分值。 需提供发票扫描件，否则不予认可。 |
| 技术 部分 （50分） | 技术方案 （12分） | 根据监理技术方案的格式规范、内容齐全、条理清晰、表述准确、内容无前后矛盾，对项目的总体流程、详细流程、标准规范编制等阐述明晰、分类合理进行综合评价。 先进性（4分）：方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得4分；内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得 3分；内容一般、基本可行的得2分；内容差的得1分；无内容的得0分。 周密性（4分）：方案内容完整、针对性强、符合要求得4分；内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得 3分；内容一般、基本可行的得2分；内容差的得1分；无内容的得0分。 可操作性（4分）：方案内容完整、合理、可操作性强得4分；内容基本完整、基本符合要求的得 3分；内容一般、基本可行的得2分；内容差的得1分；无内容的得0分。 本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 项目实施方案 （12分） | 根据供应商组织机构齐全，各项制度健全，责任分工明确等管理措施进行综合评价。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；不全面得2分；内容有缺陷的得1分；无内容的得0分。 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性不强得2分；内容有缺陷的得1分；无内容的得0分。 可行性(4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得3分；可行性一般得2分；可行性欠缺得1分；无内容的得0分。 本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 质量保证措施 （8分） | 根据供应商的项目成果质量目标是否明确，保证措施是否切实可行、责任明确，质量承诺是否符合项目要求，对内容的全面性、针对性进行综合评价。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；不全面得2分；无内容得0分。 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性不强得2分；无内容得0分。 未提供的得0分，本项最高得8分。 |
|  | 安全保密措施 （6分） | 根据供应商制定安全责任制度、数据生产安全控制措施、应急预案及数据资料保密制度科学合理性、针对性进行综合评价。 合理性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；不全面得1分；无内容得0分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分；无内容得0分。 未提供的得0分，本项最高得6分。 |
|  | 合理化建议 （6分） | 供应商依据城市部件普查相关规范要求，结合实际情况，对本次工作的重点、难点进行详细分析并提出合理化建议进行综合评价。 全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；不全面得1分；无内容得0分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分；无内容得0分。 未提供的得0分，本项最高得6分。 |
|  | 售后服务和培训 （6分） | 在项目监理过程中和项目完成后为采购人提供有关售后服务的措施，根据方案可行、培训服务多方面进行综合评定，对内容的全面性、针对性进行综合评价。 全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；不全面得1分；无内容得0分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分；无内容得0分。 未提供的得0分，本项最高得6分。 |

采购包3

| 项目 |  | 评分依据 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） |  | 各供应商价格得分=最低报价（供应商的最低评审价格）÷各供应商评审价格×30。分值保留小数点后2位。 注：经评标委员一致认定投标报价低于成本价的作废标处理。 | 30 |
| 商务部分 （12分） | 类似业绩 | 1、投标人自2022年01月01日以来承担过类似质量检测业绩，每提供一个得1分，最高得2分。 2、项目负责人自2022年01月01日以来承担过类似质量检测业绩,每提供一个得1分，最高得2分。 注：（1）投标申请人及项目负责人业绩证明材料以中标通知书及检测工程合同原件扫描件为准，时间、检测费用或工程投资额以检测合同为准。 （2）类似质量检测业绩指:农业农村部门承担的高标准农田建设工程、水利部门承担的水利工程、资规部门承担的土地整治工程、旱改水工程的质量检测。 | 4 |
|  | 项目成员配备 | - 项目负责人具有省级及以上行政主管部门核发的试验检测培训考试合格证书或岗位证书或具有水利类中级及以上技术职称或水利工程质量检测员资格证书得2分，不具备的不得分。本项最高得2分。 2.拟投入的项目组成员（不含项目负责人）应不低于6人，且应具有水利工程类相关专业中级及以上技术职称或具有水利工程质量检测员资格证书，每有一个人员得1分，最高得6分； 注：①提供证明材料均需提供原件扫描件方为有效，如未提供不得分。 | 8 |
| 技术部分 （58分） | 人员的培训、管理 | - 1、有明确的人员的培训、管理方案：得8分； 2、有较明确的人员的培训、管理方案：得6分； 3、有基本的人员的培训、管理方案：得4分。 - 未提供不得分，本项最高得8分。 | 8 |
|  | 机械设备和材料投入计划 | - 1、有明确的机械设备和材料投入计划：得10分； 2、有较明确的机械设备和材料投入计划：得8分； 3、有基本的机械设备和材料投入计划：得6分。 - 未提供不得分，本项最高得10分。 | 10 |
|  | 服务方案 | 根据对项目需求的理解和总体方案的阐述，提出的方案是否内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰，是否满足项目需要，综合比较方案是否具有针对性、合理性、可行性等。 针对性强、符合实际切实可行的得15分；针对性一般、较可行的得13分；欠缺针对性和可行性的得10分。 未提供的不得分，本项最高得15分。 | 15 |
|  | 安全保证措施及应急预案 | 1、有明确的安全保证措施及应急预案：得15分； 2、有较明确的安全保证措施及应急预案：得13分； 3、有基本的安全保证措施及应急预案：得10分。 未提供的不得分，本项最高得15分。 | 15 |
|  | 数据分析、处理及报送方案 | 1、有明确的机械设备和材料投入计划：得10分； 2、有较明确的机械设备和材料投入计划：得8分； 3、有基本的机械设备和材料投入计划：得6分。 未提供不得分，本项最高得10分。 | 10 |

本章说明：

本项目采用综合评分法。评分结果精确到小数点后两位。

第五章　拟签订的合同文本

项目名称：贾汪区农业农村局2025年度中央财政补助高标准农田建设项目监理、第三方检测服务

项目编号：JSZC-320305-JCZJ-G2025-0013

所属分包：采购包  1、2

政府采购合同

采购人：（以下称甲方）

供应商：（以下称乙方）

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第一部分 协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 工程规模：

4. 建设内容：

二、监理服务内容、期限

1、监理服务内容：

2、监理服务期限：940天（其中含24个月缺陷责任期监理）

3、监理目标：

投资控制目标：

进度控制目标：

质量控制目标：

安全文明控制目标：

三、监理服务酬金

监理正常服务酬金为：项目施工标段审定价格的       %，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

四、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标确认书；

3. 专用条件；

4. 通用条件；

5. 补充协议

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

五、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定支持与配合监理人的监理工作，并按本合同约定支付酬金。

六、合同份数

本合同一式     份，均具有同等法律效力，委托人执   份，监理人执   份。

七、合同订立

1. 订立时间：      年     月     日。

2. 订立地点：          。

本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

委托人：                            监理人：

地址：                              地址：

邮政编码：                           邮政编码：

法定代表人                          法定代表人或

其授权的代理人：                     或其授权的代理人：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

第二部分 通用条件

1. 定义与解释

1.1定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件或监理与相关服务建议书。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分 专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用  /   。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

1.2.2.1双方在合同执行过程中达成的书面补充和修正文件；

1.2.2.2本合同第一部分《建设工程委托监理合同》；

1.2.2.3中标通知书；

1.2.2.4合同第三部分《专用条件》（含本附加协议条款）；

1.2.2.5招标文件及答疑纪要、修正文件；

1.2.2.6合同第二部分《标准条件》；

1.2.2.7投标书及其附件（含监理人在评标期间递交和确认的并经委托人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

1.2.2.8技术标准、规范；

1.2.2.9图纸、地质勘察报告（含招标文件答疑修正文件与此有关的部分，如果有）；

1.2.2.10构成合同组成部分的其他文件。

如监理人在投标文件及其附件（含监理人在评标期间递交和确认的并经评标委员会同意的对有关问题的补充资料和澄清文件，下同）中作出有比招标文件及答疑记要、修正文件（含图纸和有关技术文件）和本合同（含本合同第一部分《协议书》、第二部分《通用条件》、第三部分《专用条件》和附加协议条款，下同）更有利于委托人的响应（该是否有利于委托人的解释权双方同意最终归委托人所有），则投标文件及其附件中更有利于委托人的相关条款内容的解释顺序优于招标文件及答疑记要、修正文件（含图纸和有关技术文件）、和本合同，监理人须按这些响应承诺履行。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：                      ，其监理服务内容包括上述招标范围内的施工准备期、施工期[施工内容具体以招标发出的工作任务书为准]、竣工结算期、质量保修期全过程监理服务及工程竣工结算审核及协调等相关工作。

2.1.2 监理工作内容还包括：

（1）项目监理机构应及时建立完成工程量和工程量统计表，对工程进度、实际完成量与计划完成量等进行比较、分析、制定调整措施，并应在监理月报中向委托人报告，对于工程量及项目进度情况应以表格形式每月汇报两次。

（2）项目监理机构应监督工程，控制工程质量，施工过程中出现的质量缺陷，应及时下达通知，或如发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故时或已经造成质量事故时，经委托人同意下达工程暂停令，要求承包人进行整改，经检查整改结果符合有关规定后签认，经委托人同意后签署工程复工令并报委托人。对需要返工处理或加固补强的质量事故，应责令承包人报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，并对处理过程和处理结果进行检查和验收。

（3）项目监理机构应全力配合高标办的项目检查工作，提供检查工作中所需的文件。

（4）施工过程中有出现严重质量问题，多次建议整改，而未能及时整改，施工进度严重偏离计划安排，而未能提出合理理由的，项目监理机构应根据相关规定向招标人汇报并出具书面报告。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

1.法律法规：按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》《水利工程施工监理规范》、《建设工程质量管理条例》

2.本委托监理合同；

3.本工程的招标文件和投标文件；

4.委托人和监理人签订的合同及补充协议备忘录；

5.经委托人审查认可的本工程正式的工程地质勘察报告、施工图纸、说明以及会审记录、有关工程洽商的技术、施工洽商记录、设计修改和变更文件，相关会议纪要；

6.建设地区现行的有关预结算定额和文件；

7.国家和江苏省现行的设计规范（规程）、建筑工程质量检验评定标准、施工和验收规范；

8.经委托人审批认可，由监理人编制的监理规划、质量计划和监理细则。

2.2.2 相关服务依据包括：           /                   。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.4履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：

（1） 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；并向委托人提出书面报告。如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或监理合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（2） 审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（3） 主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（4） 征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

（5） 工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（6） 工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际完工日期提前或超过工程施工合同规定的完工期限的签认权。

（7） 在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

在涉及工程延期   /   天内和（或）金额    /   万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：当监理人要求承包人调换其人员时需经委托人同意。

2.5提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理规划1份，开工前提交；监理日志、月报每月1份，当月5日前提交上月月报；专项报告及其他根据工程实施情况确定。

2.7使用委托人的财产

无

3. 委托人义务

3.4委托人代表

委托人代表为：                                        。

3.6答复

委托人同意在7天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1支付货币

币种为： 人民币

5.2付款方式：

5.2.1 采购人不支付报价以外的任何费用。

5.2.2本合同总金额为：相应标段施工审定价的    %，经双方协商一致，选择以下第 二  种付款方式。

付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之四十(40%) 即￥，大写：      人民币元整，在双方签订合同15个日后且乙方提供满足甲方财务需求对应金额的发票，由甲方办理政府采购资金结算手续，财政资金到位后，经审核支付给乙方。

合同价款的百分之六十（60%）即￥ ，大写：        人民币元整， 项目竣工验收合格后15日内乙方提供满足甲方财务需求对应金额的发票，由甲方办理政府采购资金结算手续，财政资金到位后，经审核支付给乙方。相关资料报送采购人后，本项目政府审核结束，乙方提供满足甲方财务需求对应金额的发票，由甲方办理政府采购资金结算手续，财政资金到位后，余款一次性付清。

付款方式二：不提交预付款保函的

1期：委托人在监理合同签订后1个月内支付合同价10%作为预付款；

2期：整体工程完成70%支付至监理合同价的50%；

3期：工程完成至100%时支付至监理合同价的80%；

4期：待工程竣工验收合格、工程竣工资料存档备案完成后支付清余下的20%工程监理酬金。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：双方签订合同后即时生效。

6.2 变更

因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2调解

本合同争议进行调解时，可提交               进行调解。

7.3仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  （2）  种方式：

（1）向   /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 贾汪区人民法院起诉。

8. 其他

8.1保密

委托人申明的保密事项和期限：          /               。

监理人申明的保密事项和期限：          /               。

第三方申明的保密事项和期限：           /              。

8.2著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：/

9. 补充条款

拟签订的合同文本

项目名称：贾汪区农业农村局2025年度中央财政补助高标准农田建设项目监理、第三方检测服务

项目编号：JSZC-320305-JCZJ-G2025-0013

所属分包：采购包   3

政府采购合同

采购人：（以下称甲方）

供应商：（以下称乙方）

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：

乙方：

签订地点：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，按照中标（成交）通知书及采购文件要求，按照平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

一、项目名称及内容

1、项目名称：贾汪区农业农村局2025年度中央财政补助高标准农田建设项目监理、第三方检测服务 [项目编号：         ]

2、项目内容及要求：详见招标文件 [项目编号：        ]

3、服务范围：贾汪区农业农村局2025年度中央财政补助高标准农田建设项目质量检测

4、服务时间：自    年    月    日起至     年    月    日止。

二、付费标准及方式

合同价款及结算方式

1、合同总价：施工标度审定价的          %。

以上价格包括但不限于检测费、劳务费、住宿费、交通费、耗材及设备折旧费、相关材料打印费、税金、利润等全部费用。甲方不再支付报价以外的任何费用。

2、结算方式

经双方协商一致，选择以下第 （2）  种付款方式：

（1）提交预付款保函的

项目合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后15个工作日内支付合同价款的50%，即人民币（大写）     （小写：     元）；完成合同全部内容并通过甲方验收后30个工作日内支付剩余合同价款，即人民币（大写）     （小写：    元）。

（2）不提交预付款保函的

合同生效后，乙方全部任务完成并提交检测报告后，甲方支付全部合同款项(经双方协商可另约定中期支付)。

注：每次付款前，乙方须开具相应金额增值税专用发票给甲方，否则甲方有权拒绝付款，乙方不得因上述原因导致的付款延迟追究甲方的责任。

三、双方的权利与义务

（一）甲方的权利和义务：

1、甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持；

2、甲方有权对乙方选派的服务人员进行资格审查；

3、甲方有权对乙方的服务过程进行监督；

4、甲方应按照本合同约定按时向乙方支付费用。

（二）乙方的权利和义务：

1、乙方应保证服务人员具有相应的资质和业务能力，并配备相关设备，按时保质保量地完成任务。未经甲方同意，不得随意调换服务人员；

2、乙方所承担的检测工作须严格遵守国家的有关法律、法规、技术规范的规定，检测采样分析过程按照现行有效的各类检测技术规范执行，应确保项目的检测质量，按时完成检测工作；

3、乙方对检测结果的真实性、完整性、准确性和可靠性负责，并负有保密义务，不得擅自提供给其他单位以及利益相关方。对提供不实或内容虚假的检测结果以及擅自对外提供检测数据的，除由乙方自行承担法律责任外，甲方有权扣除合同款并采取必要措施终止合作，情节严重的，依法提请有关部门追究供应商和相关责任人的法律责任；

4、乙方不得以任何形式对承包项目进行分包或转让；

5、乙方应对服务人员的人身和财产安全负责。

四、保密条款

甲、乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意，不得向任何第三方泄露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

五、风险责任

根据甲、乙双方协商确定。乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方承担，甲方不承担责任。

六、履约保证金：无

七、违约责任

1、合同生效后，由于甲方原因而终止合同的，甲方应向乙方支付已完成工作量的试验检测费用，甲方无须就合同终止承担违约责任。

2、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之一支付逾期付款违约金。

3、乙方不能按时提供服务，或服务质量达不到项目需求的，甲方有权要求乙方偿付违约金，补偿甲方损失。乙方不能及时整改的，甲方有权解除合同。

4、其他未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

八、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、合同生效及其他

1、本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

（1）双方加盖公章或合同专用章；

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标（成交）通知书；

（2）乙方投标（响应）文件；

（3）采购文件；

（4）乙方在招标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十、其他

1、本合同未尽事宜双方协商解决，协商不一致时，可向甲方所在地的人民法院起诉；

2、本合同一式    份，具有同等法律效力，甲方    份，乙方    份，代理公司存档    份。

| 甲方（签章）： 地址： 邮编： 电话： 法定代表人或授权代表(签名)： 年 月 日 | 乙方（签章）： 地址： 邮编： 电话： 法定代表人或授权代表(签名)： 开户银行： 银行账号： 年 月 日 |
| --- | --- |

# 第六章采购需求

采购包1

一、本项目采用费率招标，报价范围:1.5%-2%(含1.5%和2%)为有效报价，投标人费率报价不得高于和低于报价费率范围，按中标费率与项目工程实际结算审计价的总和计算监理取费。

二、工程概况

采购主要内容为：施工期及保修阶段全过程监理（对工程进行“三控制、两管理、一协调和安全管理”）服务。

1.项目建设地点：贾汪区境内。

2.项目总体建设内容：

江庄镇关口村、江庄村、竹园村、杏沃村建设高标准农田新建0.45万亩，工业园区管委会岗子社区、泉河村，鹿楼村高标准农田新建项目（财政补助）建设高标准农田新建0.3万亩，主要建设内容为：田块整治、灌溉排水、田间道路、农田输配电、农田防护和生态环境保护工程；总投资金额：2250万元。

3.项目范围：

2025年度江苏省徐州市贾汪区江庄镇（关口片）高标准农田新建项目（财政补助）、2025年度江苏省徐州市贾汪区茱萸山街道、工业园区管委会（不老河片）高标准农田新建项目（财政补助）施工及缺陷责任期全过程监理（对工程进行“三控制、两管理、一协调及安全管理”）；对应建设投资金额：约2250万元；相应监理费用概算金额：约41万元。

4.项目内容

本项目要求投标人能够对2025年度江苏省徐州市贾汪区江庄镇（关口片）高标准农田新建项目（财政补助）、2025年度江苏省徐州市贾汪区茱萸山街道、工业园区管委会（不老河片）高标准农田新建项目（财政补助）全过程进行工程质量控制、进度控制、费用控制和风险控制。要求投标人对项目建设进行整体目标管理、信息及文档资料管理、培训管理、组织协调。

5.监理范围与服务周期

监理范围包括项目施工期及保修阶段全过程监理（对工程进行“三控制、两管理、一协调和安全管理”）。

监理服务周期940天（其中含24个月缺陷责任期监理）。

三、服务范围及要求

1.项目名称：贾汪区农业农村局2025年度中央财政补助高标准农田建设项目监理、第三方检测服务（监理一标段）

2.项目地址：江庄镇、工业园区管委会境内；

3.服务期限：940天（其中含24个月缺陷责任期监理）；

4.采用的技术规范：执行国家、江苏省及徐州市颁发的现行行业规范、相关标准及相关文件；

5.质量标准：符合施工质量要求（符合国家验收标准）；

6.监理方案要求

本项目要求供应商按照工程的建设内容需求，遵循国家标准《建设工程监理规范》及相关标准规范，依据工程建设合同和采购方需求，采用先进、科学、合理的适合本工程特点的管理技巧和手段，对工程的各个层面进行全方位的管理、控制和协调。对工程的建设质量、进度和投资等几个方面进行全面控制；对施工安全、知识产权，以及工程建设合同、文件资料等进行规范管理；对工程建设各方进行有效的协调，从而使本工程“按期、保质、高效、节约”地完成。

供应商的响应文件要包括对贾汪区农业农村局2025年度中央财政补助高标准农田建设项目监理、第三方检测服务（监理一标段）的理解，监理流程的全面管理和监理实施的技术保障。

1、工作内容要求

供应商应在贾汪区农业农村局2025年度中央财政补助高标准农田建设项目监理、第三方检测服务（监理一标段）范围内开展监理工作，包括但不限于以下内容：

1.1 质量控制

1.1.1 依据项目招标文件、响应文件、合同和管理规范对贾汪区农业农村局2025年度中央财政补助高标准农田建设项目监理、第三方检测服务（监理一标段）建设进行工程质量控制；

1.1.2 采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制项目建设质量；

1.1.3 根据项目的特点，制定包括验收标准，验收方法和质量控制措施在内的详细监理控制方案；

1.1.4 编制重大质量问题的处理预案，包括项目建设过程中可能出现的重大质量问题的处理预案；

1.1.5 组织项目建设质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理；

1.1.6 组织项目建设质量检查和验收；

1.1.7 督促项目承建单位整改存在问题；

1.1.8 参与项目竣工验收和交接；

1.1.9 跟踪项目完成升级改造后在质保期内的运行状况。

1.2 进度控制

1.2.1 审查项目的建设进度计划，监督计划的执行；

1.2.2 采用先进的项目管理工具，确定项目建设的工序顺序，控制项目施工进度；

1.2.3 发现项目建设进程未能按计划进行时，要求项目承建单位调整或修改计划，采取必要措施加快施工进度，以使实际施工进度符合合同的要求；

1.2.4 当项目建设进度拖后可能导致合同工期严重延误时，有责任作详细报告分析原因和提出对策，供采购人采取措施或做出决定。

1.3 投资控制

1.3.1 动态管理跟踪项目建设成本，进行成本、费用控制和分析；

1.3.2 审查项目建设进度款申报；

1.3.3 严格控制和审查项目变更，核算成本和变化量，报采购人审批；

1.3.4 审核承建单位的工程量清单和工程竣工结算。

1.4 合同管理

1.4.1 协助采购人与项目承建单位签订合同；

1.4.2 监督检查项目承建单位履行合同；

1.4.3 协助采购人处理项目建设实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题。

1.5 信息管理

1.5.1 及时向采购人提交反映工程动态和监理工作情况的项目文档；

1.5.2 建立全面、准确反映工程各阶段状况的图表、文档，收集、管理工程各类文档和资料；

1.5.3 督促、检查承建单位及时完成各阶段设备资料、项目技术资料的整理和归档工作；

1.5.4 转发采购人发出的一切指示、通知和工作联系单，督促、检查承建单位完成情况，并及时报采购人；

1.5.5 采用图表、统计技术或其他先进的管理方法，定期公布项目质量、进度、成本数据，就项目中存在或出现的问题向采购人、承建单位提出独立、公正、公平的意见建议或解决方案；

1.5.6 当项目建设出现质量问题或严重偏离计划时，应及时向采购人报告，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施解决。

1.6 组织协调

1.6.1 监督各方履行职责，协调各方的工作关系；

1.6.2 建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使工程信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

1.6.3 施工安全监督

1.6.4 检查督促项目承建单位建立、完善安全生产制度；

1.6.5 组织项目安全事故的调查与处理；

1.6.6 确立项目建设安全监督的工作目标。

1.7监理大纲

1.7.1监理范围、工作内容、及监理目标的指定；

1.7.2项目监理机构的制定；

1.7.3工作计划的制定；

1.7.4对安全生产管理监理工作内容的制定；

1.7.5对质量、造价、进度控制方法的要求；

1.7.6监理工作制度的要求；

1.8监理制度

1.8.1监理工作制度，应该全面、规范、可行；

1.8.2技术文件审核、审批制度及技术交底制度；

1.8.3开工报告审批制度；

1.8.4原材料、构配件和工程设备检验制度；

1.8.5工程质量检验制度、工程计量付款签证制度；

1.8.6会议制度；

1.8.7施工现场紧急情况报告制度及工程质量事故处理事故；

1.8.8隐蔽工程验收制度；

1.9旁站

1.9.1明确旁站的范围、内容、程序和旁站人员职责等；

1.9.2在了解工程特点及监控重点的基础上，确定必须加以重点控制的关键工序、特殊工序，制定旁站作业指导方案；

1.9.3旁站记录是监理工程师或者总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据，对于旁站的关键工序、特殊工序，凡没有实施旁站或者没有旁站记录的，专业监理工程师和总监理工程师不得在相应的文件上签字。

1.9.4在工程竣工验收后，工程监理单位应当将旁站记录存档备查。

1.10平行检验

1.10.1依据建设工程监理合同编制符合工程特点的平行检验方案；

1.10.2明确平行检验的方法、范围、内容、频率等，并设计各平行检验记录表式；

1.10.3平行检验方面的文件资料单独整理、归档。平行检验的资料是竣工验收资料的重要组成部分。

2、工作职责要求

2.1供应商的定位

2.1.1 供应商应在采购人授权范围内，为项目实施阶段提供全过程监理的服务机构。

2.1.2供应商应在国家法律法规、行业标准、技术标准、合同、设计文件和各种约束性文件规定的范围内独立开展监理工作。坚持公正、公开、公平的监理原则。

2.1.3供应商应对国家法律、法规、行业标准、技术标准的适用性全面负责，应以此为依据审核工程建设质量、验收标准、实施方案等。

2.1.4供应商应负责对工程建设进行质量、进度、成本控制；负责合同管理、信息管理；负责在工程各有关方之间进行协调，保持关系融洽顺畅；应确保项目的质量、进度、成本符合采购人的要求。

2.1.5 应制订公开、透明的监理工作流程。应对各主要工作环节规定工作时限，对关键的工作设置检查点。

2.1.6 供应商应对现场监理工程师及相关工作人员进行有效管理，对监理工作人员的工作过错、失职、渎职行为负完全责任。供应商应采取有效措施确保监理工作人员能够坚持公正、公开、公平、独立的监理原则。

2.1.7 供应商应对项目实施活动中的各项工作任务进行计划、落实、监督与控制，以使项目能够实现或超过采购人的需求和期望。

2.2供应商工作职责要求

2.2.1供应商应独立开展项目监理工作，对本项目负责，其职责包括：遵循国家相关法律法规，对项目合同进行管理并落实合同相关事项，执行项目管理小组的决定，监督工程承建单位严格遵循合同、协议的约定开展工作，严格控制项目三要素（质量、进度、成本）以保证项目按质如期完成，审核和控制项目变更，管理项目文档和资料等。

2.2.2 负责制订本项目整体的监理工作计划和监理实施细则，保持与项目各相关方的沟通畅通，监理工作计划和监理实施细则要体现采购人、承建单位各方合理、合法的要求。供应商的监理工作计划和监理实施细则需经采购人审批方可执行。

2.2.3 坚持公正、公开、公平的监理原则，在国家法律法规、行业标准、技术标准、项目合同、设计文件和各种约束性文件规定的范围内独立开展监理工作。

2.2.4 对国家法律、法规、行业标准、技术标准在项目中的适用性全面负责，供应商应以此为依据审核项目承建单位的项目计划、采购计划、安装实施方案等。

2.2.5 制定项目建设总体监理计划，制定各子项的监理计划，提交采购人审批。

2.2.6供应商负责对项目进行质量、进度、成本控制，负责项目管理、信息管理，在项目各有关方之间进行协调，保持关系融洽顺畅，确保项目的质量、进度、成本符合采购人的要求。

2.2.7 受采购人委托负责定期召集由承建单位、采购人、监理单位参加的项目工作例会，并形成工作报告。

2.2.8建立完整的项目建设验收标准和验收流程、设备存放管理规定、设备运输安全管理措施等规章制度，执行并提交过程记录。

2.2.9建立现场管理控制流程，编制各子项的现场测试方案和表格模板。

8.项目实施要求

1 对供应商的基本要求

1.1 供应商应遵守的基本准则

1.1.1 遵照《建设工程监理规范》GB50319-2013的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护委托方与承建方的合法权益。监理应做到：

1.1.2 执行有关工程建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责；

1.1.3 不得收受被监理单位的任何礼金；

1.1.4 不得泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项；

1.1.5 遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等；

1.1.6 坚持公正、公平、公开、独立地处理有关项目各方的争议；

1.1.7 坚持科学的态度和实事求是的原则；

1.1.8 在坚持按监理合同的规定向采购人提供技术服务的同时，帮助被监理单位完成所担负的建设任务。

1.2 供应商工作时应遵循的有关标准、规范或文件

1.2.1《建设工程监理规范》GB50319-2013；

1.2.2市政基础设施工程施工技术文件管理规定（建城【2002】221号）；

1.2.3《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 ；

1.2.4《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）；

1.2.7《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）；

1.2.8《工程测量规范》（GB50026-2007）；

1.2.9《建筑工程检测试验技术管理规范》（JGJ190-2010） ；

1.2.10《建设工程文件归档规范》（GBT50328-2014） ；

1.2.11《建设工程文件归档整理规范》（GB／T50328-2001）；

1.2.12《建设工程项目管理规范》（GBT50326-2006）；

1.2.13《质量管理体系要求》 GB/T 19001-2008；

1.2.14与本项目有关的其它文件。

2对项目部及人员的要求

2.1对项目部的要求

供应商应组建项目部，项目部必须满足以下要求：

2.1.1 实行总监理工程师负责制，同时成立项目监理委员会，对项目重大决策提出建议和意见。

2.1.2 项目监理要求以驻场监理为主要方式进行，要求供应商在徐州市必须有常设服务机构，机构有固定的工作场所和必要的软硬件设备，应有必要的交通工具，保证能正常地开展项目监理工作。

2.1.3 供应商应派驻相应的专业人员进行项目监理。其中总监理工程师一名，本次招标对供应商拟选派的专业监理工程师和其他监理人员不作要求，中标人在合同签订时按照江苏省住建厅公告〔2017〕第 35 号文规定进行配备。供应商所派驻人员随时为采购人提供服务，供应商应保证参与该项目的总监理工程师及监理工程师必须为全职人员，并在响应文件中对此作出承诺。

2.1.4总监理工程师驻现场每周不得少于5天、每天不少于8小时，其他监理人员驻现场每周不少于6天、每天不少于10小时。

2.1.5供应商需提供项目部组成人员名单及具体工作职责说明，项目部组成人员须提供相应社保证明复印件。总监及现场监理工程师，须提供具体的人员名单，人员简历及信息系统监理工程师资格证书复印件、其他资历证明复印件，复印件上加盖供应商公章。

2.1.6 供应商必须保证项目部组成人员能够按响应文件中提供的人员名单及时准确到位，并须专职从事本项目监理工作。若需更换项目监理机构人员的，必须提前10个工作日书面报采购人批准后方可更换，替代人员必须具有与原人员相当或更高的资质和能力。不允许中途更换总监理工程师。若未经采购人同意或替代人员未达要求，采购人将取消其供应商资格，并追究相应的赔偿责任。

2.2 对总监理工程师的要求

须具有国家注册监理工程师资质证书，响应文件中须提供国家注册监理工程师资质证书复印件，复印件上加盖供应商公章，投标时需提供原件核查后方为有效。

2.3 对监理工程师的要求

须具有省监理工程师及以上资质证书，响应文件中须提供监理工程师资质证书复印件，复印件上加盖供应商公章，投标时需提供原件核查后方为有效。

2.4 其他要求

2.4.1 因不可抗力因素导致项目部组成人员发生变更的，供应商必须在3个工作日内书面通知采购人，替代人员必须具有与原人员相当或更高的资质和能力。

2.4.2 出现下列情况之一的，供应商必须在3个工作日内书面通知采购人：

（1）项目监理机构人员辞职或解聘；

（2）项目监理机构监理工程师受到取消监理工程师资格处分的；

（3）其他原因已不适合在本项目做监理工作的。

2.4.3采购人有权书面要求供应商撤换任何不称职的监理人员，更换人员必须具有与原人员相当或更高的资质和能力。

3. 对项目实施内容的要求

3.1 对质量控制措施的要求

3.1.1 制定完整的质量控制流程，控制项目承建单位的项目质量；

3.1.2 采取先进的质量控制工具和控制方法，控制实施过程质量；

3.1.3 在关键的质量控制点，要有清楚明确的事前控制、事中监管、事后纠正的具体措施；

3.1.4 供应商应在项目实施准备阶段就开始制定具体的质量控制措施和方法，确保项目顺利开工；

3.1.5 供应商应有明确的措施或方法来确保项目承建单位提供的资源能够满足项目的质量要求；

3.1.6 供应商应有一套方法能评估承建单位在项目准备阶段工作的适度性，确保不因项目准备不足而出现质量问题。

3.1.7 供应商应有具体的控制措施以确保项目承建单位的工作符合合同要求，防止有缺陷的设备被使用，有监控设备运输、保管、安装过程的具体措施，防止设备的意外损坏；

3.1.8 供应商应有措施或方法确保设备采购到货后的存放安全，防止设备在存放期间出现意外损坏。

3.1.9 供应商应有对设备安装过程中不可逆工序的实施控制，必要时要进行工序评估语确认；应有对隐蔽工程的质量控制方法；

3.1.10 供应商应建立能够及时发现采购材料、设备的质量问题的机制，以及问题通报和处理流程；应有问题处理跟踪流程；

3.1.11 供应商应有一套有效的控制材料、设备采购质量的测试方法，使用该方法可以准确地验证材料、设备的质量，或显露存在的质量问题；

3.1.12 供应商应有一套控制设备安装质量的测试流程或方法，使用该方法可以准确地评估设备安装的质量。

3.1.13 供应商在项目建设的验收阶段应有控制工程质量的能力或措施，确保承建单位的验收准备工作、验收阶段的项目质量满足规定要求；

3.2 对进度控制措施的要求

3.2.1 在项目建设开始之前，供应商应会同采购人、承建单位等确定项目进度安排，在项目进行过程中严格审查项目进度，确保项目的工期。

3.2.2 供应商应有一套完整的有效的项目进度控制的方法和措施，并提供必要的项目进度控制的工具；

3.2.3 供应商应有处理项目进度延期的能力和策略，确保不因局部延期影响整体工程进度；

3.2.4 供应商应有控制项目进度的具体措施，操作细则；

3.2.5 供应商应有检查项目进度的机制，应有进度延期的预警机制，应能准确评估局部进度出现偏差对整体工程的影响；

3.2.6 供应商应有项目进度动态管理方法，应有项目进度可视化的方法或措施；

3.2.7 供应商应有分析进度延期原因的能力，应有跟踪解决导致进度延期原因的措施或方法；

3.2.8 供应商应建立项目进度协调与控制机制。

3.3 对工程投资控制的要求

3.3.1 供应商应有项目投资成本控制的管理办法；

3.3.2 供应商应有计量工程量与投资的能力，有控制投资的具体措施或方法；

3.3.3 供应商应有工程竣工结算的管理与控制能力；

3.3.4 供应商应有确保独立、公平、公正的竣工结算流程。

3.4 对安全管理措施的要求

3.4.1 供应商应有完整的安全检查制度和安全条款；

3.4.3 供应商应有一套完整的能够用于设备安装施工方面的安全检查与考评的方法，供应商应有针对本项目的安全检查与考评方法。

3.5 对合同管理的要求

3.5.1 供应商应有一套合同管理的方法；

3.5.2 供应商应有控制合同变更的流程和方法；

3.5.3 供应商应有控制变更的流程和方法，确保不出现随意变更现象。

3.6 关于工程暂停及复工管理措施的要求

3.6.1 供应商应该根据本项目的特点，针对本项目在实施过程可能出现的问题制定各种方案和预案，列明应由总监理工程师应签发工程暂停令的暂停条件。

3.6.2 当出现项目暂停情况之后，供应商应该行使有效的项目暂停管理工作，以确保项目暂停令得到有效执行，并能保证项目质量和项目进度。

3.6.3 供应商应有项目暂停管理制度与措施；

3.6.4 供应商应有项目暂停时期的沟通协调管理机制；

3.6.5 供应商应有项目复工管理制度与措施；

3.6.6 供应商应有项目复工的评估方法，确保导致项目暂停的原因和问题得到解决。

3.7 对项目延期管理及处理措施的要求

3.7.1 供应商应制定明确的合理的工程延期受理条件；

3.7.2 供应商应有针对项目延期影响的评估方法；

3.7.3 供应商应建立项目延期的协商沟通制度；

3.7.4 供应商应有项目延期费用索赔的评估方法或协调机制。

3.8 关于费用索赔与合同争议调解的要求

3.8.1 供应商应列明项目中出现的各种情况下的费用索赔的处理依据；

3.8.2 供应商应列明费用索赔的受理条件，受理流程；

3.8.3 供应商应编制本项目的费用索赔处理程序；

3.8.4 供应商应制定合同争议的调解程序；

3.8.5 供应商应制定合同争议的处理程序；

3.8.6 供应商应制订关于违约处理的措施。

3.9 对工程例会管理的要求

3.9.1 供应商应建立完整的项目例会的管理制度；确定各种例会的启动流程和参加对象；

3.9.2 供应商应有项目例会要求的跟踪、督促检查、完成验证制度。

3.10 对监理工作成果的要求

3.10.1 供应商应有监理工作成果的管理制度，应有监理工作成果清单；

3.10.2 供应商应对监理工作成果的内容制定明确的达标标准；

3.10.3 供应商应有明确的签字制度，确保监理工作成果的真实性；

3.10.4 供应商应有监理工作成果的责任保管制度，应符合文档管理的基本原则要求；

3.10.5供应商应制定明确的资料分发制度，控制资料的分发范围，确保资料送达的及时性。

9.其他要求

1、保密

供应商保证在项目过程中有可能涉及到的涉密数据、个人隐私数据的安全。如由于供应商不慎泄露涉密数据或隐私数据，由此引发的刑事、民事责任由供应商自行承担。

2、如工程延期监理报酬原则上不予增加。除政策发生改正除外。

四、其他要求：详见第五章《合同主要条款》。

采购包2

一、本项目采用费率招标，报价范围:1.5%-2.0%(含1.5%和2.0%)为有效报价，投标人费率报价不得高于和低于报价费率范围，按中标费率与项目工程实际结算审计价的总和计算监理取费。

二、工程概况

采购主要内容为：施工期及保修阶段全过程监理（对工程进行“三控制、两管理、一协调和安全管理”）服务。

1.项目建设地点：贾汪区境内。

2.项目总体建设内容：

塔山镇塔山村、聂庄村、张场村，现代农业产业园区曹庄村建设高标准农田新建0.89万亩，紫庄镇阮庄村、临运村建设高标准农田新建0.36万亩，主要建设内容为：田块整治、灌溉排水、田间道路、农田输配电、农田防护和生态环境保护工程；总投资金额：2937.5万元。

3.项目范围：

2025年度江苏省徐州市贾汪区塔山镇（聂庄塔山片）、现代农业产业园区高标准农田改造提升项目（财政补助）、2025年度江苏省徐州市贾汪区紫庄镇高标准农田改造提升项目（财政补助）施工及缺陷责任期全过程监理（对工程进行“三控制、两管理、一协调及安全管理”）；对应建设投资金额：约2937.5万元；相应监理费用概算金额：约54万元。

4.项目内容

本项目要求投标人能够对2025年度江苏省徐州市贾汪区塔山镇（聂庄塔山片）、现代农业产业园区高标准农田改造提升项目（财政补助）、2025年度江苏省徐州市贾汪区紫庄镇高标准农田改造提升项目（财政补助）等全过程进行工程质量控制、进度控制、费用控制和风险控制。要求投标人对项目建设进行整体目标管理、信息及文档资料管理、培训管理、组织协调。

5.监理范围与服务周期

监理范围包括项目施工期及保修阶段全过程监理（对工程进行“三控制、两管理、一协调和安全管理”）。

监理服务周期940天（其中含24个月缺陷责任期监理）。

三、服务范围及要求

1.项目名称：贾汪区农业农村局2025年度中央财政补助高标准农田建设项目监理、第三方检测服务（监理二标段）

2.项目地址：江苏省徐州市贾汪区境内；

3.服务期限：940天（其中含24个月缺陷责任期监理）；

4.采用的技术规范：执行国家、江苏省及徐州市颁发的现行行业规范、相关 标准及相关文件；

5.质量标准：符合施工质量要求（符合国家验收标准）；

6.监理方案要求

本项目要求供应商按照工程的建设内容需求，遵循国家标准《建设工程监理规范》及相关标准规范，依据工程建设合同和采购方需求，采用先进、科学、合理的适合本工程特点的管理技巧和手段，对工程的各个层面进行全方位的管理、控制和协调。对工程的建设质量、进度和投资等几个方面进行全面控制；对施工安全、知识产权，以及工程建设合同、文件资料等进行规范管理；对工程建设各方进行有效的协调，从而使本工程“按期、保质、高效、节约”地完成。

供应商的响应文件要包括对贾汪区农业农村局2025年度中央财政补助高标准农田建设项目监理、第三方检测服务（监理一标段）的理解，监理流程的全面管理和监理实施的技术保障。

1、工作内容要求

供应商应在贾汪区农业农村局2025年度中央财政补助高标准农田建设项目监理、第三方检测服务（监理二标段）范围内开展监理工作，包括但不限于以下内容：

1.1 质量控制

1.1.1 依据项目招标文件、响应文件、合同和管理规范对贾汪区农业农村局2025年度中央财政补助高标准农田建设项目监理、第三方检测服务（监理一标段）建设进行工程质量控制；

1.1.2 采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制项目建设质量；

1.1.3 根据项目的特点，制定包括验收标准，验收方法和质量控制措施在内的详细监理控制方案；

1.1.4 编制重大质量问题的处理预案，包括项目建设过程中可能出现的重大质量问题的处理预案；

1.1.5 组织项目建设质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理；

1.1.6 组织项目建设质量检查和验收；

1.1.7 督促项目承建单位整改存在问题；

1.1.8 参与项目竣工验收和交接；

1.1.9 跟踪项目完成升级改造后在质保期内的运行状况。

1.2 进度控制

1.2.1 审查项目的建设进度计划，监督计划的执行；

1.2.2 采用先进的项目管理工具，确定项目建设的工序顺序，控制项目施工进度；

1.2.3 发现项目建设进程未能按计划进行时，要求项目承建单位调整或修改计划，采取必要措施加快施工进度，以使实际施工进度符合合同的要求；

1.2.4 当项目建设进度拖后可能导致合同工期严重延误时，有责任作详细报告分析原因和提出对策，供采购人采取措施或做出决定。

1.3 投资控制

1.3.1 动态管理跟踪项目建设成本，进行成本、费用控制和分析；

1.3.2 审查项目建设进度款申报；

1.3.3 严格控制和审查项目变更，核算成本和变化量，报采购人审批；

1.3.4 审核承建单位的工程量清单和工程竣工结算。

1.4 合同管理

1.4.1 协助采购人与项目承建单位签订合同；

1.4.2 监督检查项目承建单位履行合同；

1.4.3 协助采购人处理项目建设实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题。

1.5 信息管理

1.5.1 及时向采购人提交反映工程动态和监理工作情况的项目文档；

1.5.2 建立全面、准确反映工程各阶段状况的图表、文档，收集、管理工程各类文档和资料；

1.5.3 督促、检查承建单位及时完成各阶段设备资料、项目技术资料的整理和归档工作；

1.5.4 转发采购人发出的一切指示、通知和工作联系单，督促、检查承建单位完成情况，并及时报采购人；

1.5.5 采用图表、统计技术或其他先进的管理方法，定期公布项目质量、进度、成本数据，就项目中存在或出现的问题向采购人、承建单位提出独立、公正、公平的意见建议或解决方案；

1.5.6 当项目建设出现质量问题或严重偏离计划时，应及时向采购人报告，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施解决。

1.6 组织协调

1.6.1 监督各方履行职责，协调各方的工作关系；

1.6.2 建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使工程信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

1.6.3 施工安全监督

1.6.4 检查督促项目承建单位建立、完善安全生产制度；

1.6.5 组织项目安全事故的调查与处理；

1.6.6 确立项目建设安全监督的工作目标。

1.7监理大纲

1.7.1监理范围、工作内容、及监理目标的指定；

1.7.2项目监理机构的制定；

1.7.3工作计划的制定；

1.7.4对安全生产管理监理工作内容的制定；

1.7.5对质量、造价、进度控制方法的要求；

1.7.6监理工作制度的要求；

1.8监理制度

1.8.1监理工作制度，应该全面、规范、可行；

1.8.2技术文件审核、审批制度及技术交底制度；

1.8.3开工报告审批制度；

1.8.4原材料、构配件和工程设备检验制度；

1.8.5工程质量检验制度、工程计量付款签证制度；

1.8.6会议制度；

1.8.7施工现场紧急情况报告制度及工程质量事故处理事故；

1.8.8隐蔽工程验收制度；

1.9旁站

1.9.1明确旁站的范围、内容、程序和旁站人员职责等；

1.9.2在了解工程特点及监控重点的基础上，确定必须加以重点控制的关键工序、特殊工序，制定旁站作业指导方案；

1.9.3旁站记录是监理工程师或者总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据，对于旁站的关键工序、特殊工序，凡没有实施旁站或者没有旁站记录的，专业监理工程师和总监理工程师不得在相应的文件上签字。

1.9.4在工程竣工验收后，工程监理单位应当将旁站记录存档备查。

1.10平行检验

1.10.1依据建设工程监理合同编制符合工程特点的平行检验方案；

1.10.2明确平行检验的方法、范围、内容、频率等，并设计各平行检验记录表式；

1.10.3平行检验方面的文件资料单独整理、归档。平行检验的资料是竣工验收资料的重要组成部分。

2、工作职责要求

2.1供应商的定位

2.1.1 供应商应在采购人授权范围内，为项目实施阶段提供全过程监理的服务机构。

2.1.2供应商应在国家法律法规、行业标准、技术标准、合同、设计文件和各种约束性文件规定的范围内独立开展监理工作。坚持公正、公开、公平的监理原则。

2.1.3供应商应对国家法律、法规、行业标准、技术标准的适用性全面负责，应以此为依据审核工程建设质量、验收标准、实施方案等。

2.1.4供应商应负责对工程建设进行质量、进度、成本控制；负责合同管理、信息管理；负责在工程各有关方之间进行协调，保持关系融洽顺畅；应确保项目的质量、进度、成本符合采购人的要求。

2.1.5 应制订公开、透明的监理工作流程。应对各主要工作环节规定工作时限，对关键的工作设置检查点。

2.1.6 供应商应对现场监理工程师及相关工作人员进行有效管理，对监理工作人员的工作过错、失职、渎职行为负完全责任。供应商应采取有效措施确保监理工作人员能够坚持公正、公开、公平、独立的监理原则。

2.1.7 供应商应对项目实施活动中的各项工作任务进行计划、落实、监督与控制，以使项目能够实现或超过采购人的需求和期望。

2.2供应商工作职责要求

2.2.1供应商应独立开展项目监理工作，对本项目负责，其职责包括：遵循国家相关法律法规，对项目合同进行管理并落实合同相关事项，执行项目管理小组的决定，监督工程承建单位严格遵循合同、协议的约定开展工作，严格控制项目三要素（质量、进度、成本）以保证项目按质如期完成，审核和控制项目变更，管理项目文档和资料等。

2.2.2 负责制订本项目整体的监理工作计划和监理实施细则，保持与项目各相关方的沟通畅通，监理工作计划和监理实施细则要体现采购人、承建单位各方合理、合法的要求。供应商的监理工作计划和监理实施细则需经采购人审批方可执行。

2.2.3 坚持公正、公开、公平的监理原则，在国家法律法规、行业标准、技术标准、项目合同、设计文件和各种约束性文件规定的范围内独立开展监理工作。

2.2.4 对国家法律、法规、行业标准、技术标准在项目中的适用性全面负责，供应商应以此为依据审核项目承建单位的项目计划、采购计划、安装实施方案等。

2.2.5 制定项目建设总体监理计划，制定各子项的监理计划，提交采购人审批。

2.2.6供应商负责对项目进行质量、进度、成本控制，负责项目管理、信息管理，在项目各有关方之间进行协调，保持关系融洽顺畅，确保项目的质量、进度、成本符合采购人的要求。

2.2.7 受采购人委托负责定期召集由承建单位、采购人、监理单位参加的项目工作例会，并形成工作报告。

2.2.8建立完整的项目建设验收标准和验收流程、设备存放管理规定、设备运输安全管理措施等规章制度，执行并提交过程记录。

2.2.9建立现场管理控制流程，编制各子项的现场测试方案和表格模板。

8.项目实施要求

1 对供应商的基本要求

1.1 供应商应遵守的基本准则

1.1.1 遵照《建设工程监理规范》GB50319-2013的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护委托方与承建方的合法权益。监理应做到：

1.1.2 执行有关工程建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责；

1.1.3 不得收受被监理单位的任何礼金；

1.1.4 不得泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项；

1.1.5 遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等；

1.1.6 坚持公正、公平、公开、独立地处理有关项目各方的争议；

1.1.7 坚持科学的态度和实事求是的原则；

1.1.8 在坚持按监理合同的规定向采购人提供技术服务的同时，帮助被监理单位完成所担负的建设任务。

1.2 供应商工作时应遵循的有关标准、规范或文件

1.2.1《建设工程监理规范》GB50319-2013；

1.2.2市政基础设施工程施工技术文件管理规定（建城【2002】221号）；

1.2.3《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 ；

1.2.4《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）；

1.2.7《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）；

1.2.8《工程测量规范》（GB50026-2007）；

1.2.9《建筑工程检测试验技术管理规范》（JGJ190-2010） ；

1.2.10《建设工程文件归档规范》（GBT50328-2014） ；

1.2.11《建设工程文件归档整理规范》（GB／T50328-2001）；

1.2.12《建设工程项目管理规范》（GBT50326-2006）；

1.2.13《质量管理体系要求》 GB/T 19001-2008；

1.2.14与本项目有关的其它文件。

2对项目部及人员的要求

2.1对项目部的要求

供应商应组建项目部，项目部必须满足以下要求：

2.1.1 实行总监理工程师负责制，同时成立项目监理委员会，对项目重大决策提出建议和意见。

2.1.2 项目监理要求以驻场监理为主要方式进行，要求供应商在徐州市必须有常设服务机构，机构有固定的工作场所和必要的软硬件设备，应有必要的交通工具，保证能正常地开展项目监理工作。

2.1.3 供应商应派驻相应的专业人员进行项目监理。其中总监理工程师一名，本次招标对供应商拟选派的专业监理工程师和其他监理人员不作要求，中标人在合同签订时按照江苏省住建厅公告〔2017〕第 35 号文规定进行配备。供应商所派驻人员随时为采购人提供服务，供应商应保证参与该项目的总监理工程师及监理工程师必须为全职人员，并在响应文件中对此作出承诺。

2.1.4总监理工程师驻现场每周不得少于5天、每天不少于8小时，其他监理人员驻现场每周不少于6天、每天不少于10小时。

2.1.5供应商需提供项目部组成人员名单及具体工作职责说明，项目部组成人员须提供相应社保证明复印件。总监及现场监理工程师，须提供具体的人员名单，人员简历及信息系统监理工程师资格证书复印件、其他资历证明复印件，复印件上加盖供应商公章。

2.1.6 供应商必须保证项目部组成人员能够按响应文件中提供的人员名单及时准确到位，并须专职从事本项目监理工作。若需更换项目监理机构人员的，必须提前10个工作日书面报采购人批准后方可更换，替代人员必须具有与原人员相当或更高的资质和能力。不允许中途更换总监理工程师。若未经采购人同意或替代人员未达要求，采购人将取消其供应商资格，并追究相应的赔偿责任。

2.2 对总监理工程师的要求

须具有国家注册监理工程师资质证书，响应文件中须提供国家注册监理工程师资质证书复印件，复印件上加盖供应商公章，投标时需提供原件核查后方为有效。

2.3 对监理工程师的要求

须具有省监理工程师及以上资质证书，响应文件中须提供监理工程师资质证书复印件，复印件上加盖供应商公章，投标时需提供原件核查后方为有效。

2.4 其他要求

2.4.1 因不可抗力因素导致项目部组成人员发生变更的，供应商必须在3个工作日内书面通知采购人，替代人员必须具有与原人员相当或更高的资质和能力。

2.4.2 出现下列情况之一的，供应商必须在3个工作日内书面通知采购人：

（1）项目监理机构人员辞职或解聘；

（2）项目监理机构监理工程师受到取消监理工程师资格处分的；

（3）其他原因已不适合在本项目做监理工作的。

2.4.3采购人有权书面要求供应商撤换任何不称职的监理人员，更换人员必须具有与原人员相当或更高的资质和能力。

3. 对项目实施内容的要求

3.1 对质量控制措施的要求

3.1.1 制定完整的质量控制流程，控制项目承建单位的项目质量；

3.1.2 采取先进的质量控制工具和控制方法，控制实施过程质量；

3.1.3 在关键的质量控制点，要有清楚明确的事前控制、事中监管、事后纠正的具体措施；

3.1.4 供应商应在项目实施准备阶段就开始制定具体的质量控制措施和方法，确保项目顺利开工；

3.1.5 供应商应有明确的措施或方法来确保项目承建单位提供的资源能够满足项目的质量要求；

3.1.6 供应商应有一套方法能评估承建单位在项目准备阶段工作的适度性，确保不因项目准备不足而出现质量问题。

3.1.7 供应商应有具体的控制措施以确保项目承建单位的工作符合合同要求，防止有缺陷的设备被使用，有监控设备运输、保管、安装过程的具体措施，防止设备的意外损坏；

3.1.8 供应商应有措施或方法确保设备采购到货后的存放安全，防止设备在存放期间出现意外损坏。

3.1.9 供应商应有对设备安装过程中不可逆工序的实施控制，必要时要进行工序评估语确认；应有对隐蔽工程的质量控制方法；

3.1.10 供应商应建立能够及时发现采购材料、设备的质量问题的机制，以及问题通报和处理流程；应有问题处理跟踪流程；

3.1.11 供应商应有一套有效的控制材料、设备采购质量的测试方法，使用该方法可以准确地验证材料、设备的质量，或显露存在的质量问题；

3.1.12 供应商应有一套控制设备安装质量的测试流程或方法，使用该方法可以准确地评估设备安装的质量。

3.1.13 供应商在项目建设的验收阶段应有控制工程质量的能力或措施，确保承建单位的验收准备工作、验收阶段的项目质量满足规定要求；

3.2 对进度控制措施的要求

3.2.1 在项目建设开始之前，供应商应会同采购人、承建单位等确定项目进度安排，在项目进行过程中严格审查项目进度，确保项目的工期。

3.2.2 供应商应有一套完整的有效的项目进度控制的方法和措施，并提供必要的项目进度控制的工具；

3.2.3 供应商应有处理项目进度延期的能力和策略，确保不因局部延期影响整体工程进度；

3.2.4 供应商应有控制项目进度的具体措施，操作细则；

3.2.5 供应商应有检查项目进度的机制，应有进度延期的预警机制，应能准确评估局部进度出现偏差对整体工程的影响；

3.2.6 供应商应有项目进度动态管理方法，应有项目进度可视化的方法或措施；

3.2.7 供应商应有分析进度延期原因的能力，应有跟踪解决导致进度延期原因的措施或方法；

3.2.8 供应商应建立项目进度协调与控制机制。

3.3 对工程投资控制的要求

3.3.1 供应商应有项目投资成本控制的管理办法；

3.3.2 供应商应有计量工程量与投资的能力，有控制投资的具体措施或方法；

3.3.3 供应商应有工程竣工结算的管理与控制能力；

3.3.4 供应商应有确保独立、公平、公正的竣工结算流程。

3.4 对安全管理措施的要求

3.4.1 供应商应有完整的安全检查制度和安全条款；

3.4.3 供应商应有一套完整的能够用于设备安装施工方面的安全检查与考评的方法，供应商应有针对本项目的安全检查与考评方法。

3.5 对合同管理的要求

3.5.1 供应商应有一套合同管理的方法；

3.5.2 供应商应有控制合同变更的流程和方法；

3.5.3 供应商应有控制变更的流程和方法，确保不出现随意变更现象。

3.6 关于工程暂停及复工管理措施的要求

3.6.1 供应商应该根据本项目的特点，针对本项目在实施过程可能出现的问题制定各种方案和预案，列明应由总监理工程师应签发工程暂停令的暂停条件。

3.6.2 当出现项目暂停情况之后，供应商应该行使有效的项目暂停管理工作，以确保项目暂停令得到有效执行，并能保证项目质量和项目进度。

3.6.3 供应商应有项目暂停管理制度与措施；

3.6.4 供应商应有项目暂停时期的沟通协调管理机制；

3.6.5 供应商应有项目复工管理制度与措施；

3.6.6 供应商应有项目复工的评估方法，确保导致项目暂停的原因和问题得到解决。

3.7 对项目延期管理及处理措施的要求

3.7.1 供应商应制定明确的合理的工程延期受理条件；

3.7.2 供应商应有针对项目延期影响的评估方法；

3.7.3 供应商应建立项目延期的协商沟通制度；

3.7.4 供应商应有项目延期费用索赔的评估方法或协调机制。

3.8 关于费用索赔与合同争议调解的要求

3.8.1 供应商应列明项目中出现的各种情况下的费用索赔的处理依据；

3.8.2 供应商应列明费用索赔的受理条件，受理流程；

3.8.3 供应商应编制本项目的费用索赔处理程序；

3.8.4 供应商应制定合同争议的调解程序；

3.8.5 供应商应制定合同争议的处理程序；

3.8.6 供应商应制订关于违约处理的措施。

3.9 对工程例会管理的要求

3.9.1 供应商应建立完整的项目例会的管理制度；确定各种例会的启动流程和参加对象；

3.9.2 供应商应有项目例会要求的跟踪、督促检查、完成验证制度。

3.10 对监理工作成果的要求

3.10.1 供应商应有监理工作成果的管理制度，应有监理工作成果清单；

3.10.2 供应商应对监理工作成果的内容制定明确的达标标准；

3.10.3 供应商应有明确的签字制度，确保监理工作成果的真实性；

3.10.4 供应商应有监理工作成果的责任保管制度，应符合文档管理的基本原则要求；

3.10.5供应商应制定明确的资料分发制度，控制资料的分发范围，确保资料送达的及时性。

9.其他要求

1、保密

供应商保证在项目过程中有可能涉及到的涉密数据、个人隐私数据的安全。如由于供应商不慎泄露涉密数据或隐私数据，由此引发的刑事、民事责任由供应商自行承担。

2、如工程延期监理报酬原则上不予增加。除政策发生改正除外。

四、其他要求：详见第五章《合同主要条款》。

# 采购包3

一、本项目采用费率招标，有效报价为不超过所报标段施工合同总价的0.25%，投标人费率报价不得高于报价费率范围，按中标费率与项目工程实际结算审计价的总和计算检测取费。

二、服务内容

贾汪区2025年度中央财政补助高标准农田建设项目工程原材料及构配件、建（构）筑物、金属结构、机电设备等质量检测服务。对应建设投资金额：约5187.5万元；相应检测费用概算金额：约12万元。根据技术要求制定切实可行的检测实施方案，方案应明确项目目标、范围、任务，明确进度、质量控制及合同管理。

- 质量检测任务

对贾汪区农业农村局2025年度中央财政补助高标准农田建设项目进行质量检测跟踪抽检服务。

四、服务要求

质量检测抽检重点执行：

1、《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334.2-2013）；

2、《水利工程混凝土耐久性技术规范》（DB32-T2333）；

3、《回弹法检测砼抗压强度技术规程》（JGJ23-2011）；

4、《水工混凝土试验规程》（SL352-2006）；

5、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（CECS03:2007）；

6、《土工试验规程》（SL237-1999）；

7、工程设计文件及图纸。

五、安全监督抽查的服务内容及标准要求

| 服务内容 | 服务标准和要求 |
| --- | --- |
| 建设过程中的安全监督抽查 | （一）对危险性较大的工程的安全监督抽查； （二）工程建设过程中，应结合工程进展情况适时对施工现场安全生产状况进行抽查，尤其加强对重点部位和关键环节的安全监督抽查。 |
| 工程即将投入使用前安全监督抽查 | 排查已完工程安全隐患、抽查安全设施投入使用情况、提出初步安全抽查意见、针对后续工程安全生产工作提出指导意见等。 |
| 特殊时期安全监督抽查 | 针对重大节日、恶劣天气、自然灾害等特殊时期，安排安全监督抽查。 |
| 安全抽查报告 | （一）对工程项目安全生产管理工作总体评价； （二）对照相关法规法规及规范，分别指出现场工作存在问题； （三）安全抽查报告一式两份，甲乙双方各执一份。 |
| 安全监督档案管理 | 在合同执行期间，乙方须留存一套完整的安全监督抽查报告长期备查。 |

六、安全监督抽查的重点

工程建设过程中，应对以下内容加强现场抽查：

（一）对项目法人的安全生产行为抽查内容主要包括：

1.是否向施工单位提供施工现场和毗邻区域内有关资料；

2.是否为工程的安全生产提供作业环境和条件，落实安全施工措施费用；

3.是否按规定将保证安全生产措施方案、专项方案、安全生产目标管理计划、度汛方案和拆除、爆破工程有关资料报安全生产监督机构备案，并能在安全生产的情况发生变化时及时对措施方案进行调整；

4.是否督促参建单位开展危险源辨识和风险等级评价，编制危险源辨识与风险评价报告，并报属地水行政主管部门备案；

5.是否组织有关参建单位制订项目事故隐患排查治理制度，并开展事故隐患排查工作；

6.是否随意压缩工程合同约定的工期；

7.是否强行指令施工单位购买或使用不合格的安全防护用具及机械设备；

8.是否建立内部安全生产责任制并得以落实；

9.其他安全生产职责履行情况。

（二）对监理单位的安全生产行为抽查内容主要包括：

1.监理单位资质等级及现场安全监理人员配置是否满足要求；

2.是否建立、落实安全监理责任制、安全生产管理制度及监理人员安全教育培训制度；

3.是否编制含有安全监理内容的项目监理规划及监理实施细则；

4.是否严格审查施工组织设计、专项施工方案，总、分包单位资质和安全生产许可证，各类人员资格和施工单位安全保证体系等；

5.是否参与确定施工现场重大危险源，并对重大危险源施工进行旁站监理，及时发现并督促施工单位消除安全隐患；

6.是否对发现的安全隐患下达监理通知书，并对拒不消除安全隐患的行为向水利工程建设安全监督机构报告。

（三）对施工单位的安全生产行为抽查内容主要包括：

1.施工单位的资质等级是否满足要求、是否取得安全生产许可证；

2.是否建立与工程规模相适应现场安全管理机构，配备专职安全生产管理人员，“三类人员”是否通过水行政主管部门安全考核并持有安全生产考核合格证；

3.是否按照经审批的施工组织设计及专项施工方案进行施工；

4.是否正常开展安全生产活动，按规定进行日常安全生产检查、安全技术交底，三级安全教育是否落实到位；

5.特种作业人员是否做到持证上岗；

6.是否编制施工现场生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织、配备应急救援器材及设备并按计划组织演练；

7. 是否开展危险源辨识和风险等级评价，并绘制“红橙黄蓝”四色空间分布图；

8、是否编制事故隐患排查清单并组织开展事故隐患排查工作，对发现的事故隐患是否按照责任、时限、措施、资金、应急预案“五落实”要求整改到位；

9.现场机械设备完好情况是否满足要求。起重机械、高压锅炉等特种设备是否经法定检测机构检测；

10.对达到一定规模的危险性较大的工程是否编制专项施工方案，是否有专职安全生产管理人员进行现场监督；

11.是否按规定为施工人员配备符合国家或行业标准的劳动防护用品，并督促教育施工人员正确佩戴和使用；

12.安全生产资金投入是否满足要求，是否在财务管理中单独列出安全防护项目费用清单；

13.施工现场“五牌一图”、安全标志、警示标语设置是否满足要求；是否存在违章指挥，违章操作，违反劳动纪律现象；饮食卫生保障措施、消防安全措施是否落实到位；

14.施工现场临时用电是否满足安全技术规范；

15.施工现场安全防护实体和安全施工设施是否合符规范和标准要求。

16.是否按要求及时做好安全台帐收集、整理工作。

（四）对勘测设计单位的安全生产行为抽查内容主要包括：

1.勘测设计单位资质等级是否满足要求、勘测设计文件签章是否规范、齐全；

2.勘测文件能否满足安全生产的需要；设计单位是否考虑项目周边环境对施工安全的影响，对涉及施工安全的重点部位和环节，在设计文件中注明，并提出防范生产安全事故的指导意见；

3.采用新材料、新结构、新工艺及特殊结构的工程，是否在设计中提出保障施工人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

- 服务期限：至工程完工验收合格后。

八、其他要求：见《招标文件》附件：6、《合同草案条款》。

# 第七章投标文件相关格式

目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、偏离表

五、授权委托书

六、中小企业声明函

七、残疾人福利性单位声明函

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

九、具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料

十、预付款保函支付条款

一、投标函格式

致：

根据          项目[项目编号： ]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 南京建淳造价师事务所有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由南京建淳造价师事务所有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：                              （盖单位电子签章）

投标人法定代表人或其授权代表：        （签字或盖章）

日期：     年   月   日

二、开标一览表格式

项目名称：贾汪区农业农村局2025年度中央财政补助高标准农田建设项目监理、第三方检测服务

项目编号：

单位：%

| 项目名称 | 项目内容 | 报价费率（小写） |
| --- | --- | --- |
| 贾汪区农业农村局2025年度中央财政补助高标准农田建设项目监理、第三方检测服务（监理一标段） | 详见投标文件 |  |
| 贾汪区农业农村局2025年度中央财政补助高标准农田建设项目监理、第三方检测服务（监理二标段） | 详见投标文件 |  |
| 贾汪区农业农村局2025年度中央财政补助高标准农田建设项目监理、第三方检测服务（检测标段） | 详见投标文件 |  |
| 报价费率（大写）： |  |  |

投标人：                              （盖单位电子签章）

投标人法定代表人或其授权代表：        （签字或盖章）

日期：     年   月   日

三、分项价格表格式

项目名称：贾汪区农业农村局2025年度中央财政补助高标准农田建设项目监理、第三方检测服务

项目编号：

货币单位：人民币元

【格式自拟】

投标人：                              （盖单位电子签章）

投标人法定代表人或其授权代表：        （签字或盖章）

日期：     年   月   日

本款说明：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

3.本项目不接受超过人民币    万元（采购项目预算金额）的报价，报价包含项目完成所需全部费用（含税费），采购人不再支付报价以外的任何费用。

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。②投标人对以上数据的真实性负责。

南京建淳造价师事务所有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：贾汪区农业农村局2025年度中央财政补助高标准农田建设项目监理、第三方检测服务

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                              （盖单位电子签章）

投标人法定代表人或其授权代表：        （签字或盖章）

日期：     年   月   日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：                  职务：

统一社会信用代码：

受托人：                               性别：男（女）

年龄：岁                                民族：族

职务：

身份证号：

兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与（贾汪区农业农村局2025年度中央财政补助高标准农田建设项目监理、第三方检测服务）项目（项目编号：  ）的招、投标活动及签订合同。（）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（）无转委托权。委托期限自年月日起至年月日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：                 受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

(受托人身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：贾汪区农业农村局2025年度中央财政补助高标准农田建设项目监理、第三方检测服务

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）请选择；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：

注：本项目采购的服务属于服务业。

备注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业规模类型自测小程序

“中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。看下列截图。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：贾汪区农业农村局2025年度中央财政补助高标准农田建设项目监理、第三方检测服务

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                              （盖单位电子签章）

投标人法定代表人或其授权代表：        （签字或盖章）

日期：     年   月   日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加贾汪区农业农村局2025年度中央财政补助高标准农田建设项目监理、第三方检测服务（项目编号：             ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                              （盖单位电子签章）

投标人法定代表人或其授权代表：        （签字或盖章）

日期：     年   月   日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明格式

项目名称：贾汪区农业农村局2025年度中央财政补助高标准农田建设项目监理、第三方检测服务

项目编号：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：        项目，项目编号：）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：              （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：       （签字或盖电子签章）

日期： 年 月 日

- 预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。