竞争性磋商文件

项目名称：盐城市新污染物治理技术服务项目

项目编号：JSZC-320900-JSFT-C2025-0010

盐城市生态环境局

2025年5月

总 目 录

- 第一章  竞争性磋商采购公告……………………………………3

- 第二章  磋商须知  ………………………………………………7

- 第三章  合同条款及格式…………………………………………23

- 第四章  项目需求…………………………………………………30

- 第五章  评审方法与评审标准……………………………………33

- 第六章  竞争性磋商响应文件格式………………………………37

- 竞争性磋商采购公告

项目概况

盐城市新污染物治理技术服务项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取采购文件，并于2025年   6月5日15点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320900-JSFT-C2025-0010

2、项目名称：盐城市新污染物治理技术服务项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：50万元

5、最高限价：50万元，投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

6、采购需求：根据《江苏省化学物质环境信息统计调查方案》《省生态环境厅关于做好〈第一批化学物质环境风险优先评估计划〉实施工作的通知》《省生态环境厅关于加强重点管控新污染物及优先控制化学品环境管理工作的通知》等文件要求，拟委托第三方开展盐城市2025年新污染物治理技术服务项目。具体内容及要求详见招标文件采购需求。

7、服务期：合同签订之日起至2025年12月31日

8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告(成立不满一年不需提供)；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。)；

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）；

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求：

投标人须具有中国计量认证CMA资质。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00元

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年6月5日15点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

1.时间：2025年6月5日15点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.潜在供应商访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA全省通用。盐城地区政务CA办理请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883。

4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6.请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

7.各供应商在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。

8.供应商不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

9.供应商存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

10.因供应商的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

11. 本次磋商不收取磋商保证金，不收取质量保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市生态环境局

地　址：盐城市盐都区府西路1号

联系人：胡先生

联系电话：0515-86668808

2.采购代理机构信息

名    称：江苏方天工程建设咨询有限公司

地　　址：盐城市盐马路288号9号楼附3幢4楼

联 系 人：刘女士

联系电话：15151004947

3. 项目联系方式

联系人：胡先生

联系电话：0515-86668808

第二章  供应商须知

### 一、总则

#### 1、采购方式

#### 1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

#### 2、合格的供应商

#### 2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

#### 2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

#### 3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理费按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协【2022】002号）收费标准的100% 收取，由中标供应商在领取中标通知书之前直接向招标代理机构缴纳。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

### 二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，招标代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，招标代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2招标代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

### 三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与招标代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.116.1磋商有效期为采购中心规定的提交响应文件截止之日后九十（90）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，招标代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 招标代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 招标代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1招标代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和招标代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，招标代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 招标代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的；

26.3.11组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

26.3.12与磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

26.3.13与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率不一致的；

26.3.14与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

26.3.15响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

26.3.16未按磋商文件规定的格式填写，未按响应文件编制要求编写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

26.3.17未对磋商文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；

26.3.18不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件（IP、MAC地址一致的）。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与招标代理机构及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，招标代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者招标代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或招标代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。

采购人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，招标代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购线上合同信用融资政策

33.1根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的磋商文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

34、履约保证金

34.1 本项目不收取履约保证金。

34.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

35、预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为 30 %。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款及格式

盐城市新污染物治理技术服务项目

政府采购合同书

项目编号：

委托单位：盐城市生态环境局

受托单位：

委托单位：盐城市生态环境局                 （以下简称“甲方”）

受托单位：                  （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就及有关事项协商一致，共同达成如下协议：甲乙双方在平等互利、协商一致的基础上，订立如下条款，以兹共同遵守。

一、项目名称：盐城市新污染物治理技术服务项目。

二、项目地点：盐城市境内。

三、采购范围及内容：根据《江苏省化学物质环境信息统计调查方案》《省生态环境厅关于做好〈第一批化学物质环境风险优先评估计划〉实施工作的通知》《省生态环境厅关于加强重点管控新污染物及优先控制化学品环境管理工作的通知》等文件要求，拟委托第三方开展盐城市2025年新污染物治理技术服务项目，具体内容及要求详见本合同。

四、合同价

本项目合同价为人民币       （¥     ），本合同价是指乙方为完成磋商文件中的所有内容，乙方已充分考虑为完成上述内容所必须的全部费用，即主要包括（但不限于）：现场调查、资料搜集、设备仪器检定、现场核查、计算分析、结果核查费、调研费、咨询费、人工费、专家验收费、办公费、办公用品费、差旅费（含交通费）、食宿费、管理费、税金、利润、不可预见费及其他技术服务一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

五、服务要求

5.1项目内容

（1）开展化学物质环境信息统计调查。指导国家化学物质环境信息统计调查行业范围内企业完成2025年度详细环境信息、重点管控信息、公约履约信息调查，对调查对象填报的数据进行审核，形成《盐城市2025年化学物质环境信息统计调查报告》。

（2）开展优先评估化学物质加密监测及风险评估。组织开展盐城市优先评估化学物质工业源、消费使用源、固体废物利用处置源排查，形成排放源清单；根据《盐城市2025年优先评估化学物质加密监测工作方案》，对优先评估化学物质生产使用企业相对集中的区域、排放相对集中的典型园区污水处理厂周边及其排放影响较大的区域、人口密集区的污水处理厂进行环境样本采集和监测，开展优先评估化学物质风险评估，形成《盐城市2025年优先评估化学物质加密监测和风险评估报告》。

（3）协助申报国家新污染物治理试点。根据区域特点，结合盐城市工作基础和条件，为申报国家新污染物治理提供技术指导，协助建立健全新污染物治理环境管理制度。

（4）开展工作方案跟踪评估考核。根据《国家新污染物治理行动方案》实施情况跟踪评估要求及省评估工作要求，协助开展新污染治理工作评估，形成《盐城市新污染物治理末期自评估报告》。

（5）开展重点管控新污染物环境风险管控措施落实情况核查。协助核查涉及重点管控新污染物生产、加工使用的相关企业是否采取相应的禁止、限制、限排、环境监测、隐患排查、环境风险评估等环境风险管控措施，形成核查报告。

（6）开展优先控制化学品环境风险管控措施落实情况核查。协助核查涉及《优先控制化学品名录（第一批）》和《优先控制化学品名录（第二批）》化学品的相关企业是否采取纳入排污许可制度管理、实行限制措施（限制使用、鼓励替代）实施清洁生产审核及信息公开等一种或几种风险管控措施，形成核查报告。

（7）协助开展新化学物质管理登记。结合化学物质统计调查工作，组织企业开展生产、进口和加工使用新化学物质自查，指导涉新化学物质企业开展常规登记、简易登记或备案并落实相关管理要求。

（8）落实持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约。结合统计调查结果，筛查涉斯德哥尔摩公约中持久性有机污染物企业，指导相关企业落实各项管控措施，形成管控措施落实情况核查报告。

（9）推进化工园区新污染物治理。指导大丰港石化新材料产业园、江苏滨海经济开发区沿海工业园完成废水、废气、土壤和地下水全要素特征污染物名录库数据更新，并参照省化工园区新污染物治理管控规范，制定园区治理工作方案。

（10）配合完成新污染物治理其他相关工作。

5.2项目进度和技术服务要求

（1）2025年6月底前，完成国家化学物质环境信息统计调查数据审核并提交《盐城市2025年化学物质环境信息统计调查报告》。

（2）2025年6月底前，完成优先评估化学物质排放源识别，提交排放源清单；9月底前，完成优先评估化学物质加密加测和风险评估，提交《盐城市2025年优先评估化学物质加密监测和风险评估报告》。

（3）2025年7月底前，指导申报国家新污染物治理试点，根据区域特点，结合工作基础和条件，建立健全新污染物治理要求的环境管理制度，明确有关工作程序。

（4）2025年12月底前，完成新污染治理工作评估，形成《盐城市新污染物治理末期自评估报告》。

（5）2025年11月底前，完成涉重点管控新污染物企业环境风险管控措施落实情况核查，提交核查报告。

（6）2025年11月底前，完成涉优先控制化学品企业环境风险管控措施落实情况核查，提交核查报告。

（7）2025年11月底前，协助完成《中国现有化学物质名录》以外的新化学物质企业登记执法检查，提交登记执法检查报告。

（8）2025年11月底前，完成涉斯德哥尔摩公约中持久性有机污染物企业管控措施落实情况核查，提交管控措施落实情况核查报告。

（9）2025年7月底前，指导大丰港石化新材料产业园、江苏滨海经济开发区沿海工业园参照省化工园区新污染物治理管控规范，制定园区治理工作方案；8月底前，完成废水、废气、土壤和地下水全要素特征污染物名录库数据更新。

5.3项目成果

（1）提交《盐城市2025年化学物质环境信息统计调查报告》。

（2）提交优先评估化学物质排放源清单；提交《盐城市2025年优先评估化学物质加密监测和风险评估报告》。

（3）提交《盐城市新污染物治理末期自评估报告》。

（4）提交《涉重点管控新污染物企业环境风险管控措施落实情况核查报告》。

（5）提交《涉优先控制化学品企业环境风险管控措施落实情况核查报告》。

（6）提交《新化学物质登记执法检查报告》。

（7）提交《涉斯德哥尔摩公约中持久性有机污染物企业管控措施落实情况核查报告》。

（8）提交江苏滨海经济开发区沿海工业园、大丰港石化新材料产业园特征污染物名录库清单。

六、合同履行期限

合同签订之日起至2025年12月31日。

七、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

八、付款方式

（1）乙方按照采购文件和合同的要求提供服务，合同签订后，甲方在收到乙方预付款增值税发票后10个工作日内，支付合同总额的30%；提交《盐城市2025年化学物质环境信息统计调查报告》、优先评估化学物质排放源清单、《盐城市2025年优先评估化学物质加密监测和风险评估报告》《涉斯德哥尔摩公约中持久性有机污染物企业管控措施落实情况核查报告》后，支付合同额的30%；提交《盐城市新污染物治理末期自评估报告》《涉重点管控新污染物企业环境风险管控措施落实情况核查报告》《涉优先控制化学品企业环境风险管控措施落实情况核查报告》《新化学物质登记执法检查报告》和江苏滨海经济开发区沿海工业园、大丰港石化新材料产业园特征污染物名录库清单，并经甲方验收通过后，支付合同额的40%。

（2）服务成果每少1项，扣减合同总额5% ；项目成果提交每延时1个月（特殊情况需经甲方同意），扣减合同总额5%。

注：达到付款时间和条件时，甲方支付款项前由乙方开具符合甲方财务要求的发票以及相应付款资料给甲方审核，甲方审核无误的，按照合同约定转账至乙方提供的账户，如乙方提供的发票及其他资料存在瑕疵则由乙方重新补足提交审核，甲方的付款时间相应顺延并不负任何违约责任。

九、结算方式

9.1 本项目采用“固定总价”合同，合同实施过程中中标（合同）总价一律不予调整（除甲方调整服务内容或合同约定调整外）。

9.2结算价=中标（合同）总价±甲方调整服务内容或合同约定调整价款。

十、违约责任

10.1甲方未按要求支付乙方服务费时，按照逾期时间分别处理：甲方应以逾期天数，按日向乙方支付逾期应付款0.01%的违约金，合同继续履行。

10.2乙方逾期交付服务成果的，乙方应按2000元/日向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期一个月不能交付的，扣减合同总额5%，同时甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方另支付合同总额10%的违约金；如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.3对于乙方提供的技术资料以及属于乙方的成果，甲方有义务保密，不得向第三方提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权要求甲方按本合同服务总价款的5%支付违约金。

10.4合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方向甲方赔偿按本合同服务总价款的10%的违约金，并归还甲方所支付的全部合同价款。

10.5乙方提交的成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重新评估或者采取补救措施，以达到竞争性磋商文件规定的要求。因成果质量不符合合同要求（而又非甲方提供的资料原因所致）造成后果时，乙方应对因此造成的损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责）。如重新评估或补救后提交成果超过合同约定期限的，按照逾期提交成果处理。

10.6如乙方转包、分包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付服务总价款的30%违约金。

十一、各方当事人的义务或协作事项及承担的责任：

11.1甲方的权利和义务：

11.1.1 自合同签订之日起 3 日内向乙方提供有关资料。

11.1.2 应当保证乙方工作的顺利，并对乙方工作人员提供必要的工作条件。

11.1.3 甲方保证服务款按时足额到位，以保证项目的顺利进行。

11.1.4 在合同履行期间和履行完成后，承担获取或知悉的涉密信息的保密责任，并与乙方签订保密协议。

11.2乙方的权利和义务：

11.2.1 乙方必须按项目规定的进度要求提交合格的成果文件，确保项目如期完成。并对其完整性、正确性负责。

11.2.2 允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属于乙方所有的信息成果。

11.2.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

十二、验收

12.1甲方对乙方的技术服务，按照《关于印发〈盐城市政府采购文件评审因素编制指引（试行 ）〉〈盐城市政府采购合同签订和履约验收操作指引（试行 ）〉的通知》（盐财购函〔2024〕3号）要求，邀请专家及相关专业人员对乙方落实竞争性磋商文件、乙方投标文件及国家有关法律法规、标准、技术规范等情况进行审查。

12.2乙方服务前，应对照甲方的要求和具体项目合同要求，做出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，一起提交甲方。

十三、最终成果

13.1更新江苏滨海经济开发区沿海工业园、大丰港石化新材料产业园特征污染物名录库。

13.2形成优先评估化学物质排放源清单，编制完成《盐城市2025年优先评估化学物质加密监测和风险评估报告》。

13.3形成《盐城市2025年化学物质环境信息统计调查报告》《盐城市新污染物治理末期自评估报告》《涉重点管控新污染物企业环境风险管控措施落实情况核查报告》《涉优先控制化学品企业环境风险管控措施落实情况核查报告》《新化学物质登记执法检查报告》《涉斯德哥尔摩公约中持久性有机污染物企业管控措施落实情况核查报告》。

十四、知识产权约定

14.1本项目一切成果的版权及所有权等权利归属甲方。

14.2甲方在合同约定款项付清之后乙方擅自使用或修改使用甲方最终成果中的数据或报告而导致的侵权，甲方可依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

14.3甲方付清总费用后，未经甲方同意，乙方不得将最终成果中的部分内容或全部内容用于一切商业或非商业用途之传播、播映、翻录、制作等。

14.4甲方拥有该方案的著作权（包括发表权、发行权、复制权等）。

14.5乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、争议的解决

甲、乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商仍得不到解决，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院起诉。

十七、合同生效及其他

17.1 乙方在受托为甲方从事服务过程中，应采取安全防护措施和环境条件控制，使之符合相关法律法规、规范和标准要求。由此产生的人身意外伤害和发生的费用甲方不承担责任。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

17.3如需补充合同内容，经协商，甲、乙双方应签署书面补充合同协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

17.4竞争性磋商文件和乙方的投标文件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

17.5本合同一式陆份，以中文书写，甲、乙双方各执叁份，经甲、乙双方签字盖章后生效。

甲    方（盖章）：                    乙    方（盖章）：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人（签章）：                  法定代表人（签章）：

委托代理人（签字）：                  委托代理人（签字）：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

签订日期：                            签订日期：

第四章  项目需求

一、项目名称

盐城市新污染物治理技术服务项目。

二、资金来源

该项目经费从市级专项资金中安排，预算标的经费50万元（实际以中标价为准）。

三、项目基本情况

（一）项目内容

1、开展化学物质环境信息统计调查。指导国家化学物质环境信息统计调查行业范围内企业完成2025年度详细环境信息、重点管控信息、公约履约信息调查，对调查对象填报的数据进行审核，形成《盐城市2025年化学物质环境信息统计调查报告》。

2、开展优先评估化学物质加密监测及风险评估。组织开展盐城市优先评估化学物质工业源、消费使用源、固体废物利用处置源排查，形成排放源清单；根据《盐城市2025年优先评估化学物质加密监测工作方案》，对优先评估化学物质生产使用企业相对集中的区域、排放相对集中的典型园区污水处理厂周边及其排放影响较大的区域、人口密集区的污水处理厂进行环境样本采集和监测，开展优先评估化学物质风险评估，形成《盐城市2025年优先评估化学物质加密监测和风险评估报告》。

3、协助申报国家新污染物治理试点。根据区域特点，结合盐城市工作基础和条件，为申报国家新污染物治理提供技术指导，协助建立健全新污染物治理环境管理制度。

4、开展工作方案跟踪评估考核。根据《国家新污染物治理行动方案》实施情况跟踪评估要求及省评估工作要求，协助开展新污染治理工作评估，形成《盐城市新污染物治理末期自评估报告》。

5、开展重点管控新污染物环境风险管控措施落实情况核查。协助核查涉及重点管控新污染物生产、加工使用的相关企业是否采取相应的禁止、限制、限排、环境监测、隐患排查、环境风险评估等环境风险管控措施，形成核查报告。

6、开展优先控制化学品环境风险管控措施落实情况核查。协助核查涉及《优先控制化学品名录（第一批）》和《优先控制化学品名录（第二批）》化学品的相关企业是否采取纳入排污许可制度管理、实行限制措施（限制使用、鼓励替代）实施清洁生产审核及信息公开等一种或几种风险管控措施，形成核查报告。

7、协助开展新化学物质管理登记。结合化学物质统计调查工作，组织企业开展生产、进口和加工使用新化学物质自查，指导涉新化学物质企业开展常规登记、简易登记或备案并落实相关管理要求。

8、落实持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约。结合统计调查结果，筛查涉斯德哥尔摩公约中持久性有机污染物企业，指导相关企业落实各项管控措施，形成管控措施落实情况核查报告。

9、推进化工园区新污染物治理。指导大丰港石化新材料产业园、江苏滨海经济开发区沿海工业园完成废水、废气、土壤和地下水全要素特征污染物名录库数据更新，并参照省化工园区新污染物治理管控规范，制定园区治理工作方案。

10、配合完成新污染物治理其他相关工作。

（二）项目进度和技术服务要求

1、2025年6月底前，完成国家化学物质环境信息统计调查数据审核并提交《盐城市2025年化学物质环境信息统计调查报告》。

2、2025年6月底前，完成优先评估化学物质排放源识别，提交排放源清单；9月底前，完成优先评估化学物质加密加测和风险评估，提交《盐城市2025年优先评估化学物质加密监测和风险评估报告》。

3、2025年7月底前，指导申报国家新污染物治理试点，根据区域特点，结合工作基础和条件，建立健全新污染物治理要求的环境管理制度，明确有关工作程序。

4、2025年12月底前，完成新污染治理工作评估，形成《盐城市新污染物治理末期自评估报告》。

5、2025年11月底前，完成涉重点管控新污染物企业环境风险管控措施落实情况核查，提交核查报告。

6、2025年11月底前，完成涉优先控制化学品企业环境风险管控措施落实情况核查，提交核查报告。

7、2025年11月底前，协助完成《中国现有化学物质名录》以外的新化学物质企业登记执法检查，提交登记执法检查报告。

8、2025年11月底前，完成涉斯德哥尔摩公约中持久性有机污染物企业管控措施落实情况核查，提交管控措施落实情况核查报告。

9、2025年7月底前，指导大丰港石化新材料产业园、江苏滨海经济开发区沿海工业园参照省化工园区新污染物治理管控规范，制定园区治理工作方案；8月底前，完成废水、废气、土壤和地下水全要素特征污染物名录库数据更新。

（三）项目成果

1、提交《盐城市2025年化学物质环境信息统计调查报告》。

2、提交优先评估化学物质排放源清单；提交《盐城市2025年优先评估化学物质加密监测和风险评估报告》。

3、提交《盐城市新污染物治理末期自评估报告》。

4、提交《涉重点管控新污染物企业环境风险管控措施落实情况核查报告》。

5、提交《涉优先控制化学品企业环境风险管控措施落实情况核查报告》。

6、提交《新化学物质登记执法检查报告》。

7、提交《涉斯德哥尔摩公约中持久性有机污染物企业管控措施落实情况核查报告》。

8、提交江苏滨海经济开发区沿海工业园、大丰港石化新材料产业园特征污染物名录库清单。

四、其他

4.1根据本项目的上述实际需求，投标人拟派项目经理负责人中具有环境保护类正高职称、环保注册工程师、取得过省级以上环境保护相关奖项的优先；拟派技术团队中具有境保护类正高级职称工程师的优先。

4.2根据本项目的上述实际需求，投标人获得生态环境保护主管部门的环境保护类奖项的、具备优先评估化学物质监测及定量分析相关实验室的、具有 CMA 认可的新污染物检测能力，可以出具带有 CMA标识的检测报告的优先。

4.3根据本项目的上述实际需求，需要投标人团队人员包括项目负责人以及组员等，投标人需提供人员相关证书及2024年9月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳的证明材料。

4.4为了择优选择中标单位，展现企业实力，鼓励供应商提供实验室的国家市场监管总局或省级市场监督管理部门颁发《检验检测机构计量资质认定证书》（即CMA认证证书）的优先。从事过物质环境信息统计调查、环境风险管控措施核查、园区污染物名录库清单排查更新核查业务的优先。

4.5本项目不收取履约保证金。

4.6根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本采购标的所属行业为其他未列明行业。

第五章  评审方法和评审标准

一、定标原则

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》，格式自拟。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

7、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（〔2023〕7号）执行。

二、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 评审内容 | 评标分项 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（20分） | 投标报价 | 20分 | 满价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低（未超采购最高限价）的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。（得分保留两位小数） |
| 商务部分（43分） | 企业资历 | 15分 | 1、投标人获得生态环境保护主管部门的环境保护类奖项的，每提供省级及以上1份得2分、地市级1份得1分，最高得5分。 2、投标人具备优先评估化学物质监测及定量分析相关实验室的，有一项得3分，该项最多得6分没有，不得分。 3、投标人具有 CMA 认可的新污染物检测能力，可以出具带有 CMA标识的检测报告，有5 类新污染物的，得2分；1-5类的得1分。在5 类基础上，每增加一类再得 0.5 分，最多得2分。本项最高得4分。CNAS认可等不得分。 |
|  | 业绩 | 16分 | 投标人自2019年1月1日以来承接过类似项目业绩（包括物质环境信息统计调查、环境风险管控措施核查、园区污染物名录库清单排查更新核查项目等），每提供一份得4分，本项最高得16分。 注：须同时提供合同复印件加盖投标单位公章，其中合同须体现甲乙双方名称、签订时间、服务项目以及服务内容，提供不全或未提供的本项不得分。 |
|  | 项目负责人 | 6分 | 1.项目负责人具有环境保护类正高级职称的，得4分；具有环境保护类副高级职称的，得2分。本项最高得4分。 2.项目负责人具有环保注册工程师，或取得过省级以上环境保护相关奖项的，每有一项得1分，本项最高2分. 注：提供项目负责人近半年社保证明、相关证书复印件证明材料，并单位盖章，否则不得分。 |
|  | 项目团队 | 6分 | 项目组人员（项目负责人除外）具有环境保护类正高级职称的，每提供一人得2分；具有环境保护类高级职称的，每提供一人得1分，以上人员不重复计分。本项最高得6分。 注：提供项目组人员近半年的社保证明、相关证书复印件证明材料，并单位盖章，否则不得分。 |
| 技术部分（37分） | 总体理解 | 7分 | 评委根据投标人对本项目的总体思路明确，对项目内容认知客观，符合用户实际需求。投标方案总体需要设计科学，充分理解本次项目的建设需求和目标，技术路线清晰可行，并提出规范合理的总体设计方案，能满足业主方需求。评委根据投标方案进行打分。 方案优于采购文件要求的得7分，方案符合采购文件要求的得5分，方案不满足或未提供的得0分。 |
|  | 技术支撑 | 15分 | - 工作方案（8分）：根据《江苏省化学物质环境信息统计调查方案》《省生态环境厅关于开展2024年化学物质环境信息统计调查工作的通知》《盐城市2024年化学物质环境信息统计调查工作方案》等文件要求，制定相关方案，要突出针对性和可操作性的。方案优于采购文件要求的得8分，方案符合采购文件要求的得6分，方案不满足或未提供的得0分。 - 项目重点难点分析、应对措施方案（4分）：根据投标人提供的服务方案或工作概要，对项目重点、难点分析内容进行评定，考查投标人针对本项目的重点、难点分析是否合理、得当、透彻，应对措施是否具体、可操作性是否强，是否符合地方实际情况与需求，是否完全响应。方案优于采购文件要求的得4分，方案符合采购文件要求的得3分，方案不满足或未提供的得0分. - 突发事件应急保障能力（3分）：在突发事件等紧急情况下，针对本项目提出的应急方案科学、合理、可行可行进行评审计分。方案优于采购文件要求的得3分，方案符合采购文件要求的得2分，方案不满足或未提供的得0分。 |
|  | 质量保证措施 | 6分 | 质量保障措施明确，确保工作实际情况与项目工作内容相符合的具体措施合理，质量保证措施、内部校审制度齐全，管理体系合理、详实。方案优于采购文件要求的得6分，方案符合采购文件要求的得4分，方案不满足或未提供的得0分。 |
|  | 项目进度安排 | 5分 | 根据投标人的项目进度方案，针对进度安排与采购需求切合性，节点之间细化合理性，进度控制措施科学合理性评分。方案优于采购文件要求的得5分，方案符合采购文件要求的得3分，方案不满足或未提供的得0分。 |
|  | 服务 承诺 | 4分 | 评委根据投标人后续服务方案，安排合理、周到，满足委托单位需求，针对方案合理性、操作性可行进行评审计分。方案优于采购文件要求的得4分，方案符合采购文件要求的得2分，方案不满足或未提供的得0分。 |

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目名 称：

项 目编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，磋商供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式附后）

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见磋商文件）；

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、磋商报价表

八、法定代表人/单位负责人身份证明书

九、法定代表人/单位负责人授权委托书

十、磋商响应函

十一、中小企业声明函

十二、残疾人福利性单位声明函

十三、分项报价明细表（如有）

十四、技术要求响应及偏离表

十五、项目组组成人员一览表

十六、项目实施方案等

十七、供应商业绩情况表

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

十九、联合体协议（如有）

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，磋商供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称（公章）：

- ________年____月____日

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

- ________年____月____日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、磋商报价表

货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-320900-JSFT-C2025-0010

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城市新污染物治理技术服务项目 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写： |  |

供应商（电子签章）：

日期： 年 月 日

八、法定代表人/单位负责人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓名：             性别：         年龄：         职务：

系                          的法定代表人/单位负责人。为服务           的项目，签署上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：(盖章)

________年____月____日

- 九、法定代表人/单位负责人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　     　　　　（供应商名称）的法定代表人/单位负责人，现授权委托　　　　　　　　　　　（姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加　　　　　　（项目名称）　       　　标段的投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　性别：　　　　年龄：　　　　联系方式：

供应商（盖章）：

法定代表人/单位负责人（签字或盖章）：

________年____月____日

附：

（法定代表人及代理人身份证复印件粘贴处）

十、磋商响应函

致（采购人）：               ：

根据贵方的 （项目名称） 磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

- 1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：

联系电话：

供应商名称（公章）：

________年____月____日

- 十一、中小企业声明函（服务）（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加            （招标人）的         （项目名称）招投标活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）   ，属于             （招标文件中明确的所属行业）   ；承接企业为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为        万元1，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：供应商如不提供此声明函或不提供证明材料的，投标报价将不做相应扣除。

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.所属行业：其他未列明行业。

- 十二、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：       ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：________年____月____日

- 十三、分项报价明细表（如有）

| 序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

________年____月____日

- 十四、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标内容 及要求 | 投标单位服务响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |

注：1.投标人应根据本磋商文件中的第五章“招标内容及项目需求”中第二项的“技术参数及要求”进行逐条响应并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”，投标人按照自身实际服务能力填写投标技术参数，所有技术参数必须在此表体现，不接受其他形式的投标技术响应说明；投标技术指标不得低于招标文件要求的技术要求，未填写投标技术指标及达不到技术指标要求的作无效标处理。

2.投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,将被列入不良行为记录名单，情节严重的禁止其1-3年内参加政府采购活动。

投标单位：                    （全称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人：                   （盖章或签字）

- 年    月    日

十五、项目组组成人员一览表

| 机 构 | 职 位 名 称 | 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 专 业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人项目部人员 | 项目 经理 |  |  |  |  |
|  | 项目组 成员 |  |  |  |  |

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：    年    月   日

十六、项目实施方案等

（供应商根据项目需求中的相关要求并结合评分细则中的内容自行编制，格式自制）

- 十七、供应商业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主方 | 项目内容 | 合同金额(万元) | 签订合同时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

供应商法定代表人或授权代表姓名（签字）：

供应商名称：（盖章）

________年____月____日

注：

1、如果行列数不够，请自行增加。

2、根据评分细则中要求的提供相关材料加盖投标单位公章。

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”中与本单位相关的信息；；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月   日

（十九）联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加建盐城市残疾人联合会组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：