招标文件

项目名称：南通市通州区2024年零星绿化工程施工项目

项目编号：JSZC-320612-TZTY-G2024-0007

采购人：南通市通州区住房和城乡建设局

采购代理机构：南通市通州天元建设监理咨询有限公司

2024年4月30日

招标文件备案表

招标代理：(盖章) 编制人： 日 期：2024年 月 日

采购人：(盖章) 审阅人（签字）： 日 期：2024年 月 日

第一章  投标邀请

受南通市通州区住房和城乡建设局委托，南通市通州天元建设监理咨询有限公司就南通市通州区2024年零星绿化工程施工项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市通州区2024年零星绿化工程施工项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年5月28日 9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320612-TZTY-G2024-0007

2.项目名称：南通市通州区2024年零星绿化工程施工项目。

3.预算金额：人民币 500万元。

4.本项目设定最高限价，最高限价为下浮率绝对值不得小于20%。

5.采购需求：建成区范围内零星地块绿化、街旁节点绿化、新建小区围墙外绿化、市政工程道口移苗、管线维修改造移苗、河道整治项目两侧绿化、游园绿道标识喷涂、标识标牌的安装及维修、公园绿地管理房的维修以及出让土地原有苗木移植等。

6.合同履行期限：2024年5月31日起至2024年12月31日（一般单块地段一个月，具体以合同签订时间为准）。

7.项目类型：工程。

8.所属行业：建筑业。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）。

（二）本项目的特定资格要求：

1.具有独立的法人资格且具有有效的企业法人营业执照；

2. 本项目拟派的项目负责人须为投标供应商正式职员，拟派的项目负责人须无在建工程。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（四）本项目是否专门面向中小企业：是（本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策）。

（五）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：

地点：江苏政府采购网

获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持国信CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的国信CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。

2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年5月28日9点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次招标不收取投标保证金。

2、本次招标落实的政府采购政策（本项目不适用）

（1）按照《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（2）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（4）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

（5）关于节能产品和环境标志产品：

3、投标产品如属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,否则作无效投标处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

4、投标产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书扫描件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,否则作无效投标处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

六、本次招标联系方式

采购人：南通市通州区住房和城乡建设局

地址：南通市通州区建工大厦10楼

联系人：吴先生

电  话：0513-81691909

2.采购代理机构信息

采购代理机构：南通市通州天元建设监理咨询有限公司

地 址：南通高新区润和大厦8楼

联系人：俞先生

电 话：0513-86516066

交易系统软件维护人员：0513-59001839

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费、南通市通州区公共资源交易中心不收取中标服务费。

4.3招标代理服务费3630元，由采购人支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）技术标准和要求

（5）采购需求

（6）评标方法与评标标准

（7）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、商务技术标文件、报价标文件等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 未按照投标文件格式及要求填写的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构负责答复。供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、履约保证金

32.1中标人在收到中标通知书后，中标人应在签订合同前向采购人缴纳中标价的4.5%的履约保证金，履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标人不同意按照规定去做，采购人有权取消本次采购中标决定，其投标保证金不予退还。

32.2履约保证金的退还：履约保证金中质量保证金在工程竣工验收合格后无息退还，如施工单位已在合理时间内递交申请，甲方迟于约定时间退还履约保证金，除不可抗力因素外，自超过付款期限之日起，每周甲方应付给乙方未退还金额万分之一的违约金，违约金总计不超过应退履约保证金总金额的5%，不足一周按一周计算。

33、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

园林绿化工程施工合同

示范文本（试行）

（GF—2020—2605）

# 建设工程施工合同

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：南通市通州区住房和城乡建设局

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南通市通州区2024年零星绿化工程施工项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：南通市通州区2024年零星绿化工程施工项目。

2.工程地点：南通市通州区。

3.工程立项批准文号：                。

4.资金来源：区财政拨款。

5.工程内容：工程量清单及施工图纸所含全部内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：建成区范围内零星地块绿化、街旁节点绿化、新建小区围墙外绿化、市政工程道口移苗、管线维修改造移苗、河道整治项目两侧绿化、游园绿道标识喷涂、标识标牌的安装及维修、公园绿地管理房的维修以及出让土地原有苗木移植等。

7.建议有资质的专业测绘单位定点放线，硬质场、路符合国土用地规范，未经有资质的专业测绘单位定点放线施工，造成的后果由施工单位自负。

#### 二、合同工期

计划开工日期：    年   月   日（实际以开工报告发放之日为开工时间）

计划竣工日期：      年     月   日（含不可预知的停工、阻工时间，含各类节假日，但因不可抗力引起的延期除外）。

工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量：合格。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                     (¥               元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                  (¥                  元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥         元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）      /         (¥    /      元)。

2.合同价格形式：    固定下浮率   。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：         。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，进行工程结算，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于          年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在南通市通州区签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 承、发包双方法定代表人或委托代表人签字并盖法人公章后 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 贰 份。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字）                            （签字）

组织机构代码：                      组织机构代码：

地  址：                            地  址：

邮政编码：                          邮政编码：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电  话：                            电  话：

传  真：                            传  真：

电子信箱：                          电子信箱：

开户银行：                          开户银行：

账  号：                          账  号

### 第二部分  通用合同条款

（详见GF—2013—0201）

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：经监理工程师、发包人代表签字并经发包人盖章确认的涉及工期、质量、价款调整内容的签证单、联系函、技术核定单。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                           ；

资质类别和等级：                                       ；

联系电话：                                           ；

电子信箱：                                           ；

通信地址：                                           。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                          ；

资质类别和等级：                                    ；

联系电话：                                          ；

电子信箱：                                          ；

通信地址：                                          。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /       。

1.1.3.9 永久占地包括：   发包人项目红线范围内的用地   。

1.1.3.10 临时占地包括：           /      。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：     /       。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：        /       。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：            /          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：            /          。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：       /        。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）施工合同专用条款；（4）招标文件及其补充文件；（5）投标书及其附件；（6）施工合同通用条款；（7）图纸；（8）标准、规范及有关技术资料。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：       开工前      ；

发包人向承包人提供图纸的数量：3套；

发包人向承包人提供图纸的内容：   承包范围内的施工图   。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：开工前7天提供施工组织设计、工程总进度计划，每周四下午5点前提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、承包人自购材料清单、认质认价材料清单、材料进场计划、劳动力等资料。分项的施工组织设计施工方案在该分项开工前7天向发包人提供。专项施工方案等在施工日前15天提交；其它文件如大样图、协调配合图等由承包人根据发包人、监理人要求和本工程的实际需要编制、提交。

承包人提供的文件的期限为：    同上     ；

承包人提供的文件的数量为：   一式叁份        ；

承包人提供的文件的形式为： 书面    ；

发包人审批承包人文件的期限：   收到后7天     。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包人负责准备现场图纸。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在   叁  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  发包人办公室  ；

发包人指定的接收人为：                   。

承包人接收文件的地点：    项目现场办公室    ；

承包人指定的接收人为：                   。

监理人接收文件的地点： 项目现场办公室   ；

监理人指定的接收人为：                    。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：①承包人已对施工场地现场勘察，由发包人按现状交付承包人施工，且施工场地平整等费用已包含在合同价款中。②承包人独立、有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的施工单位、个人和其他因承包人原因可能出现阻挠施工的情况，若因此发生机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等，由承包人自行承担，并已列入合同价款中，且因此发生的延误工期不予顺延。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 发包人的用地红线范围为边界   。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：均由承包人完成，费用已含在约定的合同价款计价方法中。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 均归发包人所有   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用条款约定   。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  均归发包人所有 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款约定 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的，承包人在投标阶段未提出答疑，施工图纸中已能体现该工程量缺项、漏项的，合同价格不予调整。

（2）工程量清单出现偏差，若单个分部分项实际工程量与招标时的单个分部分项工程量清单偏差超过±5%（不含±5%），允许调整合同价格。但清淤土方量、回填量以工程量清单量为准不调整。

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的，允许调整合同价格。允许调整合同价格的工程量偏差范围：当工程量清单项目工程量的变化幅度超过15%，且其影响分部分项工程费超过1%时。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                               ；

身份证号：                               ；

职    务：                               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使本合同约定的发包人的权力和监理人需要取得发包人批准的权力，但涉及工期、质量、价款调整的内容应由发包人盖章确认  。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：   按通用条款      。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： （1）现状提交；（2）临时供电（高、低压）、供水由承包人负责解决，且水、电费用由承包人自行承担，费用已包含在合同价款中。（3）施工时临时用地由承包人自行解决，且费用已包含在合同价款中。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：     /             。

发包人是否提供支付担保：       不提供         。

发包人提供支付担保的形式：       /           。

3.监管方代表

3.1监管方代表

姓    名：

联系电话：

3.2监管方对代建项目的工程质量、施工进度进行监督，及时参加各类专项验收，配合完成工程验收，按有关规定办理项目接收手续。

3.3监管方负责施工图及合同约定以外的有关工程变更的报批，发包方予以配合。

#### 4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  承包人应按《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014）及建设部建城[2002]221号文关于《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》的要求，向发包人提供经过总监理工程师审核认可的完整并符合要求的竣工资料，含竣工图及其它资料。工程的竣工资料中必须包含雨污水400以上管道（含400）管内cctv影像资料和满足《城市地下管线探测技术规程》CJJ61－2003/《江苏省城市地下管线数据标准》DGJ32/TJ 187-2015的雨污水竣工图。

承包人需要提交的竣工资料套数：  叁套（其中图纸DWG格式文件1份及雨污水成果表xls格式文件1份）  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担，费用已包含在约定的合同价款计价方法中  。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收通过后一个月内，如承包人不按约定送交竣工资料，发包人即有权没收竣工资料。(部分规模较小的工程，竣工资料必须有市政中心办公室及相关科室的接受证明）

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面及电子文档  。

（10）承包人应履行的其他义务：

1、在本合同签订后至开工前，承包人应积极做好开工前的各项准备工作。

2、施工场地要设立标语、标牌，活动板房的建设必须符合《中华人民共和国消防法》、现场安全施工必须符合《中华人民共和国安全生产法》的相应规定，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。

3、施工时临时用地由承包人自行解决，费用已包含在合同价款中。

4、临时用电(高、低压)由承包人自行解决，费用包含在合同价款中。

5、红线范围内开标前，原地面以上红线范围内的垃圾、杂土及道路结构层拆除及清运由承包人负责弃运，已拆除及未拆除建筑物的遗留物（包括地面以上及地下基础）、未拆除的场地、地坪、道路由承包人负责拆除及弃运，数量由承包人根据现场情况自行计算，并已在土石方工程的分部分项工程量清单中报价，该费用一次性包死，且已含在合同总价中。

6、承包人已仔细勘察并充分考虑施工范围内地面以上及地面以下未拆迁位置将产生的建筑垃圾、杂土清运的工程量，且费用已包含在合同价款中。

7、给水管道回填土方数量承包人已在投标时根据现场情况自行测算，费用已在土方回填工程量清单子目报价中一并予以考虑；施工中清淤量、回填量已由承包人根据现场情况自行测算，费用在土方工程量清单子目报价中一并予以考虑；上述费用一次性包死，且已含在合同总价中。

8、道路施工围档必须采用硬质材料进行围档，高度不低于2.5m，标有相关施工标识并严格按城建、城管部门要求执行。

9、临时照明由承包人实施，费用已含在合同价款中。

10、承包人在施工时应保证：侧石质量必须经发包方认可后方可进场施工；

11、道路范围内所有管道、弱电、强电井框与面层高差的调平由承包单位实施。

12、承包人应在本合同签订后五日内按照通州区政府相关规定要求办理安全生产责任保险，承包人未按规定要求办理的，发包人有权解除合同，并由承包人自行承担一切责任。

13、承包人应及时按发包人和监理工程师的通知或要求参加各种会议和协调，作出有利于工程建设施工的建议或结论，否则引起的后果由承包人自负。

14、承包人委派至本工程的所有人员，包括但不限于项目经理、施工管理人员均应接受发包人或监理单位的考核，具体的考核办法按发包人制定的相关制度执行，相应的考核结果作为承包人提交竣工验收资料必不可少的内容之一。

15、承包人在交付中和交付前绿地内不得有农作物及附属物，否则扣除工程款总报价的10%。

4.2 项目经理

4.2.1 项目经理：

姓    名：                             ；

身份证号：                             ；

建造师执业资格等级：                        ；

建造师注册证书号：                          ；

建造师执业印章号：                          ；

安全生产考核合格证书号：                     ；

联系电话：                                    ；

电子信箱：                                    ；

通信地址：                                ；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责本工程项目施工全过程中全面管理的责任和义务，全权代表承包人履行合同义务    。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  项目经理必须保证每周出勤不少于6天，每月由监理人负责检查考核，并报发包人；每月项目经理请假不得超过三次，三次以上每次罚款4000元。承包人的项目经理必须参加工程例会并汇报工程情况，工程竣工前项目经理请假经批准不参加例会次数最多不超过三次，三次以上按城建管理规定执行。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担因此产生的全部损失和责任，工期不予顺延  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 第一次罚款贰仟元，第二次罚款肆仟元，第三次除罚款捌仟元外发包人同时有权解除合同，并向承包人追索由此造成各项损失的违约责任。项目经理连续五天或一个月内累计十五天无故不在现场，则视为承包人无能力完成本工程，发包人有权解除合同并要求承担违约责任，承包人退出施工现场。

4.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  在本工程完工前，承包人不得擅自更换项目经理，否则发包人有权解除合同，承包人依约退出施工现场 。

4.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人要求更换项目经理而承包人无正当理由拒绝更换的，发包人有权解除合同，承包人依约退出施工现场  。

4.3 承包人人员

4.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  按通用条款   。

4.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人要求撤换主要施工管理人员而承包人无正当理由拒绝撤换达两次的，发包人有权解除合同，承包人退出施工现场  。

4.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监工程师批准，发包人认可方可离开。

4.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人擅自更换主要施工管理人员而发包人不予认可的，发包人有权解除合同，承包人退出施工现场。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人主要施工管理人员擅自离开工地现场的，每发现一次给予1000元的处罚  。

4.5 分包

4.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款             。

主体结构、关键性工作的范围：     /                   。

4.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：路灯、交通安全设施分部分项工程  。

其他关于分包的约定：             无         。

4.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /     。

4.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  按通用条款  。

4.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    承包人提供履约担保       。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人应在本合同签订前以银行汇票或现金支票的方式向发包人提供履约担保；其中质量履约保证金为3%；农民工工资支付保证金为1.5％，按《南通市通州区建设领域农民工工资保证金制度实施细则》的规定要求进行交纳，退还。

履约保证金中质量保证金在工程竣工验收合格后无息退还，如施工单位已在合理时间内递交申请，甲方迟于约定时间退还履约保证金，除不可抗力因素外，自超过付款期限之日起，每周甲方应付给乙方未退还金额万分之一的违约金，违约金总计不超过应退履约保证金总金额的5%，不足一周按一周计算。

5. 监理人

5.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：对本工程施工及保修阶段的质量、进度、投资进行控制，对安全生产、文明施工、信息、合同管理、组织协调施工现场和各方关系，以及《建设工程委托监理合同》内发包人委托的职权  。

关于监理人的监理权限：  凡涉及工期、质量、价款调整的内容及本工程《建设工程委托监理合同》明确的内容  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人免费提供发包人和监理人办公室等办公设施。        。

5.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                             ；

职    务：      总监工程师             ；

监理工程师执业资格证书号：             ；

联系电话：                             ；

电子信箱：                             ；

通信地址：                             ；

关于监理人的其他约定：    无         。

5.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）              /                     ；

（2）              /                     ；

（3）               /                    。

#### 6. 工程质量

6.1 质量要求

6.1.1 特殊质量标准和要求：

关于工程奖项的约定：

（1）工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

（2）双方对工程质量有争议时，由有权的工程监督机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

（3）建设工程达到合同约定的质量创建目标时，按照达到的质量等次计取按质论价费用；未达到合同约定的质量创建目标时，按照实际获得的质量等次计取按质论价费用。

6.2隐蔽工程检查

6.2.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  按通用条款      。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  72     小时。

#### 7. 安全文明施工与环境保护

7.1安全文明施工

7.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》和建设工程安全防护、文明施工管理的有关规定，采取相应安全措施组织施工，达到市级标化工地要求。若承包人违反上述条件，发包人、监理可进行违章处罚，初次违章每项、每（人）次处罚500元，累次加倍处罚。发生安全事故或可能遭受的损失，一切责任概由承包人承担 。

7.1.4 关于治安保卫的特别约定：   由承包人负责办理，统一管理施工场地治安保卫事项  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  承包人负责   。

7.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到市级文明工地要求。

7.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  承包人承诺：合同价款中所含的安全文明施工费同意按照合同专用条款12.4条的约定，在支付工程进度款时一并支付，对此并不影响承包人采取相应安全防护措施组织施工，如若发生安全事故，不能据此推断是发包人的责任。

#### 8. 工期和进度

8.1 施工组织设计

8.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：   按通用条款    。

8.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：    按通用条款    。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 按通用条款 。

8.2 施工进度计划

8.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  按通用条款 。

8.3 开工

8.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  按通用条款  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /                   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /                   。

8.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起      天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

8.4 测量放线

8.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：          按通用条款。

8.5 工期延误

8.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①按通用条款；②非承包人原因造成的停工、停水、停电超过24小时的；③发生合同约定任一可顺延工期的情况时，承包人必须办理延期手续，得到监理机构签认，并报发包人书面批准后方可顺延；承包人未按通用条款时间要求提出报告的，视为该顺延的情形没有发生，不予顺延。

8.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每延迟一天，按肆仟元/天承担违约金，超过10天的，除没收质量履约保证金外，超过部分按合同价款每天千分之五承担违约金。发包人的损失超过违约金的，超过部分也由承包人承担。

承包不配合或不能配合发包人办理工程竣工验收备案的，每天按以上约定承担违约责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：     无约定  。

8.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：        无    。

8.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 有权部门发布并认定属于异常恶劣气候的 ；

（2）         /                                ；

（3）         /                                。

8.9 提前竣工的奖励

8.9.2提前竣工的奖励：   无                           。

#### 9. 材料与设备

9.4材料与工程设备的保管与使用

9.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 发包人供应材料设备的保管费用承包人已自行考虑，且已计入合同价款中 。

9.6 样品

9.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按设计及相关要求实施 。

9.8 施工设备和临时设施

9.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：     如发生，由承包人自行承担  。

#### 10. 试验与检验

10.1试验设备与试验人员

10.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  承包人按本工程需要和规范要求办理  。

施工现场需要配备的试验设备：     同上                            。

施工现场需要具备的其他试验条件：     同上                        。

10.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：        /                              。

#### 11. 变更

11.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款。

11.4 变更估价

11.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  /  。

11.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   按通用条款       。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   按通用条款       。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                   / 。

11.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

11.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2 种方式确定。

11.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：             /                。

11.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：       /     。

#### 12. 价格调整

12.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：风险范围内的不予调整，风险范围外的，按合同约定。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：        /            。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

（1）施工期内，人工单价发生变化且承包人对人工单价的报价不高于发布价的，双方按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本文件调整合同价款，执行时间按文件规定且适用于其后发生的人工成本。

（2）施工期内，机械使用费调整的，按照国家或省级、行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的机械台班单价或机械使用费系数进行调整，执行时间按文件规定且适用于其后发生的机械使用费。

（3）承包人已充分考虑施工期间各类材料、工程设备的市场风险和政策性风险。对物价波动引起材料价格的调整参照执行江苏省建设厅《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》[苏建价（2008）67号文]：

①主要建筑材料分为第一类主要材料和第二类主要材料。第一类主要材料是指材料费占单位工程费2%（不含2%）至10%以内的各类建筑材料；第二类主要材料是指材料费占单位工程费10%以上（不含10%）的各类建筑材料。

②当工程施工期间第一类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在10%以内的，其差价由承包人承担或受益，超过10%的部分由发包人承担或受益；当工程施工期间第二类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在5%以内的，其差价由承包人承担或受益，超过5%的部分由发包人承担或受益。

③施工期间除主要建筑材料以外的材料价格上涨或下降的，其差价均由承包人承担或收益。

④主要建筑材料差价的取定：以造价管理部门发布的指导价格为基准，价差为施工期（工期计算按后⑤确定）内指导价的算术平均值与合同工程招投标执行的材料指导价格的差额。

⑤施工期内指导价的算术平均价计算时间：按开工（以实际开工时间）后至工程完工期间每期指导价的算术平均价格计。

施工期间工程设备价格变化的，双方同意不作调整。

(4)发生合同工程工期延误的，应按照下列规定确定合同履行期的价格调整：

①因非承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者。

②因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。

#### 13. 合同价格、计量与支付

13.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

（一）本合同价款按下列约定的可调整情形和内容进行调整，除下列约定的可调整情形和内容外的其它情况是承包人的风险内容和范围  。

1、工程变更

①工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化，应按照下列规定调整：

a已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价调整。但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过15%时，该项目单价调整；当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价以投标单价下浮5%，当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价以投标单价上浮5%；

b.已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价调整；如果参照类似项目的单价调整的，应经发（承）包方和监理工程师签认。

c.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：承包人报价浮动率L=（1—中标价/招标控制价）×100%。

d.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

②工程变更引起施工方案改变，并使措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

a. 安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目依据规范规定计算。

b.采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目按本条前a—d款的规定确定单价。

c.按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以前面第③款规定的承包人报价浮动率计算。

如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

③当发包人提出的工程变更因非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，导致承包人发生的费用或（和）得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未被包含在任何替代的工作或工程中时，承包人放弃应得到的合理费用及利润补偿。

2、项目特征不符。承包人应按照发包人提供的设计图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现设计图纸（含发包人同意的设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目工程造价增减变化的，应按实际施工的项目特征，按本条第1款的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。

3、工程量清单缺项：

（1）合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程清单项目的，且确需调整合同价格的，应按照本条第1款的规定确定综合单价，并调整合同价款。

(2)新增分部分项工程清单项目后，引起措施项目发生变化的，应按照本条第2款的规定，在承包人提交的实施方案被发包人批准后调整合同价款。

(3)由于招标工程量清单中措施项目缺项，合同价款不予调整。

4、工程量偏差。合同履行期间，当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差，偏差达到本合同专用条款第1.13款约定幅度的，按本条第1款约定发承包双方应调整合同价款。

5、发包人和监理均认可的现场签证，按照本条第1款的规定确定调整价款。

6、本合同中明确规定的影响合同价款调整的其它情形。

（二）上述合同价款的调整最终以审计部门的审计结果为准，在支付工程竣工结算价款时依约支付。

（三）最终结算价不得超过500万元，否则视为对招标人的优惠。

风险费用的计算方法：/  。

风险范围以外合同价格的调整方法：/  。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  /

风险费用的计算方法：     /     。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /       。

3、其他价格方式：      /       。

13.2 预付款

13.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：    /                    。

预付款支付期限：         /                         。

预付款扣回的方式：      /                         。

13.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：     /                   。

预付款担保的形式为：            /                    。

13.3 计量

13.3.1 计量原则

工程量计算规则：   以相关的国家标准、行业标准为依据   。

13.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：        按周                      。

13.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：每周四下午5:00前提供下周计划和本周完成情况统计表，完成工程量价款汇总（一式四份）交监理机构  。

13.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：     /                      。

13.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /            。

13.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

13.4 工程进度款支付

13.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：    按约定的形象进度           。

13.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：    已完成约定进度的证明，相应金额的税务发票    。

13.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  在完成约定进度后7日内提交  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /   。

13.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：     按通用条款       。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  按通用条款     。

（2）发包人支付进度款的期限：      按通用条款     。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  按银行同期贷款基准利率的两倍承担违约金    。

13.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：        /          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /    。

4、双方约定的本工程工程量的确认和进度款、结算价款的支付：

乙方施工的工程量必须经监理工程师及甲方书面确认，每个月向甲方报一次结算。施工进场付合同价的 10%（含安全文明施工费、农民工工资）。合同期满或者合同价完成后进行竣工验收，合格后付至合同价的50%工程费；竣工验收合格满一年后，付至审计价的100%（养护期为竣工验收合格后一年，养护费用包含在中标价以内，养护费为中标价的5%，养护标准按照南通市绿化养护二级。）

每次支付前，承包人（南通市范围以外）应出具项目所在地（南通市通州区）税务部门开具的相应金额的税务发票。否则发包人有权拒付工程款，且不承担延期支付款项的违约责任。

5、承包人须按照发包人的派工指令单完成施工任务，派工指令单须由发包方签字确认，未经发包方确认的派工指令单或派工指令单以外的工程量均不予认可。每个单项施工任务完成后，承包人自行收集完善派工资料（包括派工指令单、工程量、竣工图、施工前后对比照片、工程结算等）。

#### 14. 验收和工程试车

14.1 分部分项工程验收

14.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   72    小时。

14.2 竣工验收

14.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：        按通用条款              。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款。

14.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款           。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   按通用条款    。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   除按通用条款外，承包人赔偿未按时移交工程给发包人产生的其他损失    。

14.3 工程试车

14.3.1 试车程序

工程试车内容：     按通用条款              。

（1）单机无负荷试车费用由   已含在双方约定的计价中   承担；

（2）无负荷联动试车费用由    已含在双方约定的计价中  承担。

14.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     /              。

14.6 竣工退场

14.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：       7天                。

#### 15. 竣工结算

15.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：/ 。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款，提交的竣工结算资料必须完整，发包人不分次接受竣工结算资料；承包人逾期提交结算资料，造成竣工结算迟延支付的，发包人不承担违约责任。

15.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人收到承包人递交的完整竣工结算报告及结算资料后六个月内审计完成，承包人应积极配合审计并及时给于修正和确认，承包人不配合、不及时修正、不及时确认的，发包人有权相应顺延审计期；竣工结算的审计单位为发包人指定的具有相应资质的审计单位    。

发包人完成竣工付款的期限：    按专用合同条款12.4.6款约定          。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：     按通用条款约定     。

15.4 最终结清

15.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     3份           。

承包人提交最终结算申请单的期限：     按通用条款        。

15.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  按通用条款   。

（2）发包人完成支付的期限：  按通用条款    。

#### 16. 缺陷责任期与保修

16.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   24个月         。

16.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：    扣留质量保证金  。

16.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：        /           ；

（2） 3  %的工程款；

（3）其他方式:          /          。

16.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:              /            。

关于质量保证金的补充约定：      /      。

16.4保修

16.4.1 保修责任

工程保修期为：本工程的质量保修期按国家相关规定、标准执行。

16.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：     12个小时     。

#### 17. 违约

17.1 发包人违约

17.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：      按通用条款                。

17.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按银行同期贷款基准利率标准的2倍计算的利息作为承担的违约金  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  发包人有权根据实际情况增减部分工程量，承包人对此不提出索赔   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  发包人承担因此给承包人增加的费用并顺延工期  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  发包人承担因此给承包人增加的费用并顺延工期  。

（7）其他：     无          。

17.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 56 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

17.2 承包人违约

17.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：    按本合同16.2.2条及其它条款的约定     。

17.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：本工程严禁转包和违法分包。如发现转包或违法分包的，发包人有权取消承包人承包资格、解除合同且要求承包人清场，已完成的工程量不予结算支付或要求返还已支付的款项，因此给发包人造成的一切损失由承包人承担。

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料与工程设备的违约责任：本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责，工期不予顺延；如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责，工期不予顺延。

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任：未能一次性验收认定工程质量达到施工合同约定的质量要求标准的，由承包人无偿返工直至达到质量标准为止，因此影响工期的同时承担工期违约责任。施工期间每发生一起严重质量事故，视情况由承包人承担1—3万元的违约金，每发生一起重大质量事故，承包人除接受政府相关部门的处罚外，还应向发包人承担10万元的违约金。同时，承包人应无条件返工至合格并采取措施清除不良影响。

（4）承包人违反第8.9款[材料与设备专用于工程]的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：由承包人重新运回或采购并承担所有损失，工期不予顺延，同时按壹万元/次罚款。

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的违约责任：按7.5条约定 。

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任：发包人两次通知未到场处置或维修，由发包人另行派人维修，按发生维修费用的三倍从保修金中扣除。

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：工程施工期间，承包人未按工程师确认的进度计划施工且在工程师通知要求的期限内整改赶不上进度计划的，或因承包人原因造成暂停施工7天以上不能复工的，或经工程师通知复工而承包人拒绝复工达7天以上的，或承包人擅自停工5天以上的，以及本合同约定承包人行为表明不履行合同的其他情形，发包人均有权认为承包人的行为已不能实现合同目的而解除合同，承包人已完成的工程量价款不予结算和支付，且发包人有权另行落实施工单位继续施工，而无需对承包人已完成的工程量进行固定，承包人自行撤场。

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的违约责任：

①承包人应按时按规定自行组织发放农民工工资，承包人未按上述要求发放，造成农民工上访事件，发包人有权在应付工程款中先行垫付，因此造成发包人的利息等损失由承包人承担，并在支付工程款时扣除；承包人无应付工程款的，如发包人先行垫付的，承包人按同期银行贷款利率的四倍承担发包人的利息损失和其它所有损失。

②承包人未按约定履行本合同义务，由此而造成发包人的其它损失（包括但不限于发包人为实现合同权利而支出的诉讼费、财产保全费、律师费，调查取证费用，执行费，公告费用等），均由承包人承担。

③承包人要做到减少噪音及环境污染，文明施工达标，如因承包人原因导致工地在市、区检查中被评为不合格工地的，按每有一起罚款4000元。

④包人在施工过程中，如有以下情形，发包人可对承包人直接处以500～5000元的罚款：A：施工期间工程资料不能及时到位的；B：隐蔽部位不经验收通过就进行下一道工序的；C：不论以何种形式被发现偷工减料、以次充好的；D：不按施工图及设计规范的要求，擅自施工的；E：没有达到分部分项工程进度和里程碑节点考核办法的；F:安全文明生产措施不到位。

⑤施工过程中，因承包人施工原因，而造成煤气、自来水管道、雨污分流管等受到破坏的，除承包人须按规定修复或承担相应修复费用外，发包人可对承包人处以2000元/次处罚，并承担一切责任。

17.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  任何一方依约依法解除合同后，承包人均应在解除合同之日起7日内清场完毕，承包人不及时清场的，按每天贰万元计算违约金，在发包人应支付给承包人已完工程量价款中直接扣除。因承包人的违约行为导致合同解除，承包人已完工程量根据监理工程师和发包人已签认的《已完工程量报表》确定并按其80%计价结算，承包人放弃任何损失赔偿。其它条款对合同解除有特别约定的，从其约定  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：     不计费用    。

#### 18. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/ 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 56 天内完成款项的支付。

#### 19. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人必须按规定办理由承包人投保的一切险（ 包括但不限于工程施工期间的一切险、工程第三方责任险、人身意外险等） 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：    各自办理              。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：        应当     。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：     按通用条款         。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：         /           。

选定争议评审员的期限：         /                   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /              。

其他事项的约定：                 /               。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：         /               。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向           /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地有管辖权的   人民法院起诉。

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（签订合同时按标准合同格式提供）

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（签订合同时按标准合同格式提供）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录（签订合同时按标准合同格式提供）

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（签订合同时按标准合同格式提供）

附件6：承包人主要施工管理人员表（签订合同时按标准合同格式提供）

附件7：分包人主要施工管理人员表（签订合同时按标准合同格式提供）

附件8：履约担保格式（签订合同时按标准合同格式提供）

附件9：预付款担保格式（签订合同时按标准合同格式提供）

附件10：支付担保格式（签订合同时按标准合同格式提供）

附件11：暂估价一览表（签订合同时按标准合同格式提供）

附件3：                          工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                           （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

本工程完工时实际完成的所有工作内容 。

二、质量保修期

本工程项目质量保修期为一年，其他项目根据《建设工程质量管理条例》及有关规定执行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。工程缺陷责任期为竣工验收合格后1年，养护费5%；费用包含在中标价以内，养护按南通市公共绿地二级标准。

1.缺陷期管理要求

A、树木及色块养护：主要包括浇水、松土、除草、病虫害防治、施肥、支撑、抹芽、修剪、枯损树木的及时补植、扶正及环境清理等。

①浇水及抗旱：根据不同的环境条件，本地季节特点，各类树木的生物生态习性，适时淋水、浇水、抗旱，既要满足树木生长要求，又要做到树木叶面无积尘。一般连续15天晴好天气，即要进行淋水浇水作业。7-9月高温季节，每周另增加浇透水1次（如遇中雨除外）。绿化处发出浇水专项指令后，按指令按时、保质完成浇水任务。

②松土、除草应选在晴朗或初晴天气。松土深度以不影响根系生长为限；及时清除绿地内杂草；每年应在树穴周围对草坪进行切边。使用化学除草剂必须保证对植物安全，不产生危害，同时上报批准后方可使用。

③制定病虫害防治方案，并做好植物病虫害的提前预测和防治控制。做到用药配比正确、安全操作、不发生药物危害，喷药时间应在清早或傍晚，为防止虫害抗性，应轮流使用多种药剂。确保无大面积病虫害危害现象，无大面积树干蛀空、树皮腐蚀等现象。每年11月中下旬对相关乔木进行一次涂白，涂白高度整齐一致，涂白液按要求配制。

④树木休眠期和栽植前需施基肥，生长期根据植物长势自主施肥，同时按园林部门要求组织普施肥，每年报送施肥计划，实施时应及时报验，并要由业主管理人员签证，否则业主方不予认可。施肥每年不少于两次（秋季实施为腐熟有机肥，春季实施符合国家标准的俄罗斯复合肥），另根据树势需要适当追肥，喜酸性树种另外增施硫酸亚铁等酸性肥料。施肥实施前告知业主方，接受业主单位的指导和监管。施肥量应达到二级养护标准要求，保证苗木生长需要，以业主单位现场计量为准。管护单位也可以根据各自管护绿地的特点，增加施肥内容，以促进树木生长。如未按业主要求实施或未实施到位的，按0.5元/平方米·次扣减不合格施肥费用。

⑤每年做好防冻处理，并在树木休眠期内进行扶正；采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝等措施，及时做好高大乔灌木抗风雪的预防工作。如风雪来临，应及时检查、妥善处理。用于支撑、固定的材料应紧固耐用，整齐一致，采用软性材料同植物接触；初冬均需对主要树木进行根基培土、主干包扎、涂白。及时清除树冠、树枝积雪。

⑥绿地内的死树死苗，应连同根部及时清除，并按工程量清单中的品种、规格要求及时补植；

⑦香樟等黄化病的处理，按要求定期三月份施用硫酸亚铁等专用肥和微量元素肥（药）及时有效控制。

⑧切边和树穴整理：对绿地内树穴、绿篱、色块、花境与草坪交接处要进行切边，保持线条流畅清晰。（树木胸径15CM以下树穴直径是树木胸径的6-8倍，树木胸径15CM以上树穴直径统一为120CM。）

B、草坪养护：草坪覆盖率100%、地面平整、无明显空缺，及时控制病虫害，及时挑除杂草、保证草坪色泽正常、生长良好、无杂草。

①草坪修剪后高度：冷季型宜为6-8CM、暖季型宜为5-10CM，草坪年修剪次数按草坪生长情况而定。

②冷季型草坪宜在春秋季施追肥，暖季型草坪宜在晚春施追肥。追肥的时间和数量按草坪的生长情况而定。一般采用撒施和根外追肥的方法。施肥量应不少设计要求。

③清除杂草：草坪杂草应及时清除，做到除早、除小、除净。

④病虫害应预防为主、综合防治，尽量采用生物防治。如采用化学防治应选择无公害药剂或高效低毒农药，同时做好安全工作。

⑤草坪中的树木、色块等边缘应进行切边，保持线条清晰，防止草皮窜生到色块、绿篱中。

⑥做好秋季草坪内黑麦草的套播工作（须在当年10月上旬以前完成），保质保量，黑麦草复播工作根据专项通知要求执行，黑麦草成坪率必须达到90%以上，成坪均匀。如成坪率低于90%的，则按照3元/平方米·年扣减不合格面积的费用。

C、绿地环境卫生

（1）绿地内环境卫生整洁、美观、无垃圾杂物、枯枝、污物，无卫生死角；

（2）树木、绿地内建（构）筑物等设施上无刻画、涂写、张贴和乱悬挂现象；

（3）垃圾（包括修剪的枝叶）日产日清，绿地无坑洼积水；

（4）对乱扔、乱排、乱倒等现象予以制止、劝告，并及时清理。

D、设施、秩序维护

（1）园林建筑物、构筑物、亮化设施、护栏、园林小品、运动器械等绿地内设施基本完好，运作正常，整洁完好无缺损、无乱涂乱画、常年见新。木质及铁艺品每年至少油漆一次。园路平整无积水，园桥安全无锈蚀，，无摆设摊点、摊晒物品等现象，发现问题及时汇报，及时维护、及时处理。如有损坏或缺失的，管护单位必须按原样及时修复，费用包含在养护费用中。

（2）绿化带内发现擅自搭建、开挖、占用、堆放、悬挂或虽经批准但超范围、超数量、超体量、超高度等违规占绿及毁绿现象及时制止并清理恢复，同时要及时向执法部门报告，并向相关部门汇报情况。

（3）维护秩序：对绿化带内不文明行为、违法活动要劝告、制止，对有可能发生意外状态的要立即处置，并及时向相关部门报告。

2.考核及奖惩办法

考核分值为100分，按《通州区城区绿化管护百分考核细则》分项考核，由代建单位组织有关人员，并通知受查单位派员参加的检查，每月一次，原则上在每月下旬或重大活动之前进行，具体时间由代建单位决定；考核结果每月汇总一次，并作为扣款的依据，中标单位必须无条件接受。

2.1考核办法

考核人员按养护情况对照百分考核细则进行打分，以90分为基本分(合格分)，达到基本分的，不扣当月养护费；低于90的，每少0.5分(以0.5分为一档,不足0.5分的按0.5分计算扣款)扣1500元；低于80分扣当月工程缺陷责任期养护费的50％。在上级检查考核中被扣分、通报批评、及新闻曝光的，每次另扣5000元。发生的费用从中标单位的工程款中扣减。

2.2直接扣分、扣款事项及标准：

1、对考核中发现的问题通过现场打分、现场照相、现场指正等方式即时记录。打分时按照检查中发现的问题，归入相应条款打分，扣分一般不超过标准得分。

2、项目负责人或现场负责人如无故不在现场或不履行义务，缺席各类绿化工程缺陷责任期会议、培训、考察等活动的，项目负责人或现场负责人必须24小时保持通信畅通，微信、QQ在线，半小时内联系不上，被检查发现一次扣除违约金2000元，二次扣除违约金5000元，三次及以上业主有权单方解除合同并没收质量保证金。

3、对工程缺陷责任期管理标段内出现的问题或数字城管案卷、市民热线投诉等管护问题，经指正后不按要求按期整改或整改不到位的、相关部门及领导、市民反映投诉并经核查属实的、发生问题后通讯不畅的，除了按考核规定扣5分，每次扣除违约金5000元。

4、为确保养护质量，各单位每天应安排专人巡查，执行动态管护制度，对工程缺陷责任期中存在的问题做到自查自纠，并做好每日巡视记录。确保在第一时间发现、制止、擅自移伐、乱修剪树木、交通事故、擅自在绿地内搭建、开挖、占用、堆放、悬挂等占绿、毁绿现象，即时处置，并及时向有关部门回复处理情况，不即时处置报告，扣5分/次，同时扣除违约金5000元/次，记不良记录1次。

5、承包方在工程缺陷责任期期间，必须采取周密的安全措施，以避免对施工人员和他人的生命财产造成损害。贯彻谁管护谁负责的原则，明确安全责任主体。因工程缺陷责任期管护不到位、安全措施不周密、管护操作不规范等（如蛀干虫害未及时防治，引起枝条砸落等），造成人身及其它财产损失和事故的一切安全责任，由工程缺陷责任期单位承担；并扣2-5分/次，同时扣除违约金2000-5000元/次；如处理不当或不及时，造成不良后果的，扣6-10分/次，同时扣除违约金6000-10000元，记不良记录1次。业主有权视情况单方解除合同并没收质量保证金。

6、因不可抗力因素引发突发情况（如树木突然倒塌、碰线、碰屋、伤人、伤物），承包方在应知道或接到有关方通知后，应迅速组织力量，半小时内到达现场及时处理；如承包方久拖不决，造成交通堵塞或损失进一步扩大，业主有权从承包方工程款中每次扣除违约金人民币5000元。

7、工程缺陷责任期管理中某项工作未能及时或按标准完成而影响整体效果的，考核时可直接认定为不合格，同时业主有权安排第三方完成，所发生的费用加20％的管理费，从承包方的工程款中扣除。工程缺陷责任期内业主随时可以要求承包方对死亡树木花草及时补植或对长势差的品种进行更换。若未按规定补植更换，业主有权安排第三方实施，所发生的费用加20％的管理费，从承包方全年费用中扣除。

8、苗木补（移）植和更换要根据业主要求如期高质量完成，如果补（移）植和更换不到位将根据所缺苗木数量按指导价（无指导价的苗木依据市场价）的双倍计算扣除。如达不到养护标准，根据面积按中标报价的双倍扣款。套播黑麦草要做到适时、均匀，确保发芽率90%以上，如发芽率达不到90%将按照3元/平米以上价格扣款。

9、在接待上级领导参观考察、文明城市长效管理等检查或区以上重大活动期间，如承包方的管护区域内发生问题，每次另扣5分，同时扣除违约金5000元/次，记不良记录1次。在市区两级考核中被通报批评的，扣除所有质保金。

10、擅自使用化学除草剂，造成植物长势衰弱影响绿化景观效果的，每发生一次扣5分。未及时采取防治措施，导致病虫害爆发或反复发生的，每发生一起扣5分，同时扣除违约金5000元/次，记不良记录1次。

11、工程缺陷责任期范围内无农作物，发现一次扣5分，同时扣除违约金5000元/次，长期整改不到位，发现大面积农作物，记不良记录1次。

12、设施设备维护、修缮：如有损坏或缺失的，管护单位必须按原样及时修复，费用由管护单位全额承担，拒不修缮、维护或修缮、维护不到位，业主有权安排第三方实施，所发生的费用加20％的管理费，从承包方工程款用中扣除。每次另扣5分，同时扣除违约金5000元/次，记不良记录1次。

13、工程缺陷责任期地块、地段树木上有不符合规范的护撑、铁丝、护树草绳、布及挂在树木上的漂浮物，每次考核发现一处扣除违约金100元。

工程质量保修金为工程竣工结算价的3%，本工程质量保修金的返还时间为工程竣工验收合格一年后，待审计通过付清质量保修金（不计息）。

如对工程质量保修金的管理政府相应管理部门有新规定的，双方同意按照政府的相应规定办理。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修（除不可抗力外）。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。若发包人委托他人修理的，发生的费用由承包人承担，具体工程量以发包人和监理单位签证为准，结算费用按《江苏省建设工程费用定额》*1.2计取，并在当年付清给发包人委托的修理人。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  施工合同专用条款中对质量保修有规定的，按照专用条款的规定执行  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字）                            （签字）

组织机构代码：                      组织机构代码：

地  址：                            地  址：

邮政编码：                          邮政编码：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电  话：                            电  话：

传  真：                            传  真：

电子信箱：                          电子信箱：

开户银行：                         开户银行：

账  号：                           账  号：

廉 洁 协 议

甲方：

立协议单位:

乙方：       中标单位

为了在工程建设中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省、区有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

一、甲、乙双方应当自觉遵守国家、省、区关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公开执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相关工作，不得为获取某些正当利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～5%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、本廉洁协议作为                   工程承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十四、本协议一式两份，甲方执一份、乙方执一份。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

签约日期：       年    月    日

安全生产合同

业主(全称)：

承包商(全称)：

为在                       工程施工合同的实施过程中创造安全高级的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同：

一、业主职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包有及时处理发现的各项隐患。

二、承包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主” 和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑凳高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给

予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因业主或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

业主：            （盖章）                   承包人：            （盖章）

法定代表人                                   法定代表人

或其授权代理人：     （签字）               或其授权代理人：     （签字）

日期：

发包人保留对合同文本的修改和完善的权利。

派工单格式

零星绿化工程派工单

| 序号 | 派工单位 | 派工人（签字） | 派工地点及施工内容 | 接收单位 | 接收人（签字） | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

注意事项：

1、每个派工项目须附施工前、后对比照片和施工决算单结算和送审；

2、接收单位须在接到指派任务后及时完善派工手续并在规定的期限内完工单个项目；

3、施工单位接到任务未能及时完工的将根据影响给予相应的处罚。

# 第四章 技术标准和要求

## 一、本工程采用的技术规范

本工程应按以下规范与标准执行（包括并不限于）。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。

1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002；

2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002；

3、《工程测量规范》GB50026-93；

4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001；

5、《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012；

6、其它应执行的相关工程施工、检测、验收的相关规范；

## 二、本工程对施工工艺的特殊要求

1.施工期间要注意周边环境，尽量避免对周围居民生活的影响。

2.工程主要部位和特殊要求由建设、设计、监理三方讨论后以书面开式通知施工单位实施。

## 三、本工程对绿化工艺的特殊要求

一、通则

1.1  一般规定

1、施工期间的环境保护

(1) 承包人应遵守国家和地方有关环境保护、控制环境污染的规定，采取必要的措施防止施工中的燃料、油、污水、废料和垃圾等有害物质对河流、湖泊、池塘和水库的污染，防治扬尘、汽油等物质对环境空气的污染，防治噪声对环境的污染，把施工对环境、空气和居民生活的影响减少到法规允许的范围内。同时，应遵守通州区工程建设的各项规定，服从监理和业主现场人员的安排，不得对已建设施进行破坏和污染。

(2) 任何因施工造成的环境破坏和污染，承包人都有责任采取措施予以防治的消除，并且保证业主免于承担由于这种破坏和污染而产生的一切索赔和罚款。

(3) 由于承包人的过失、疏忽、或者未及时按图纸规定和监理工程师指示做好永久性的保护工程，导致需要另外采取环境保护措施，这部分额外工作的费用应由承包人负担。

(4) 施工前承包人应制定施工期间环境保护措施送交监理工程师批准，做到统筹规划，合理布置，综合治理，化害为利。

2、绿化工作

(1) 绿化工程的布置和种植种类要求均应按图纸或监理工程师的指令执行，并在有利于种植的季节进行施工。

(2) 种植前应在种植区内进行地表准备。

(3) 在施工及缺陷责任期间，绿化工作的管理与养护以及任何缺陷的修正和弥补，均是承包人的责任。

(4) 承包人应根据工程量至少配备1名专业园林工程师，负责全部绿化工程。

1.2 苗木的质量要求和检测

树种、苗木的规格应符合设计图纸文件的要求。

乔木

(1) 测量标准

a、高度(H)

树冠顶端与树干根部的垂直距离为树高(H)，以米为测量单位。

b、冠幅(L)

通过树冠中心部位并与地面平行的线段长度为冠幅(L)，以米为测量单位。

c、胸径(D)

地面以上1.3米处树干的直径，以厘米为单位测量。

(2) 质量标准

a、干形：主干要直，分枝均匀，树冠完整，忌弯曲和偏向，树干平滑无大结节（大于直径20mm的未愈合的伤痕）的突出异物。全冠移植苗，三级分枝以上，有明显骨架。

b、叶色：除色叶种类外，通常叶色要深绿，叶片光亮。

c、丰满度：枝多叶茂，整体饱满。防眩主树种叶密实平整，忌脱脚（脱脚即指枝叶离地面超过20厘米）。

d、无病虫害：叶片通常不能发黄发白，无虫害或虫卵寄生。

e、树龄：壮苗，忌小老树。树龄用年轮法抽样检测。

2、灌木

(1) 测量标准

a、高度(H)

树冠顶端与树干根部的垂直距离为树高(H)，以米以测量单位。

b、冠幅(L)

通过树冠中心部位并与地面平行的线段长度为冠幅(L)，以米为测量单位。

c、地径(D)

灌木主干离地面30厘米处干径为地径，以厘米测量。

(2) 质量标准

a、干形：分枝多而低为好， 通常第1分枝应3枝以上，分枝点不宜超过30厘米。

b、叶色：绿叶类叶色呈翠绿，深绿，光亮，色叶类颜色要纯正，如红枫叶片的红色为鲜红等，不能出现杂色。

c、丰满度：灌木要分枝多，叶片密集饱满，特别是一些球类，或需要剪成各种造型的灌木，对枝叶的密实度要求较高。

d、无病虫害：植物发病叶片由绿转黄，发白或呈现各色斑块。观察叶片有无被虫食咬，有无虫子或虫卵寄生。

3、草坪

(1) 核对所选草种是否正确，若草种有误，要及时更正。

(2) 草种中不得含有其它杂草种籽。

(3) 播种法种植时，草坪应出苗均匀，疏密恰当，丰满无斑秃；移栽法种植时，草坪草块大小基本一致，草茎与土壤密结，草坪平整。

(4) 草坪色泽绿茵，无病虫害。

1.3 表土材料和施工

1、表土应为松散的、具有透水作用并含有有机物质的土壤（采集时，表土上生长有茂盛农作物、草或其他植物时，则证明该土质是良好的）有利植物生长，不应含有盐、碱土，且无有害物质以及大于30mm的石块、棍棒、垃圾等。

2、利用的表土，是指清理场地或道路挖方开挖存放的材料。

3、开挖的表土，是指承包人可以在用地界内取得，其开挖的部位、深度，应在监理工程师指导下进行；如当地无表土可取，承包人应负责自他处取得。

4、表土的提供

(1) 承包人应在表土铺设前至少7天前通知监理工程师。

(2) 承包人应作出采集表土的计划安排，支付所有的费用，并应给监理工程师提供有关良好表土的样品：附上一份副本，说明挖取的表土以及恢复该地区的安排。采集地在用地界外应经有关机构批准。

5、地表面的准备

(1) 覆盖表土范围的地表面，应进行深翻，将土块打碎使成为均匀的种植土；路堑石质边坡表面，应用风镐进行深挖，将不适宜材料挖除。不能打碎的土块，大于30mm的砾石、树根、树桩和其他垃圾应清除并运到监理工程师同意的地点废弃。

(2) 通过翻松、加填或挖除以保持地表面的平整。

6、铺设

(1) 准备工作经监理工程师认可后，应即铺设表土，铺设厚度应符合表4-1的要求。当表土过分潮湿或不利于铺设时，不应进行铺设。除非另有规定，表土铺设完成后，其表面标高应比路缘石、集水井、人行道、车行道或其他类似结构低25mm。

表4-1  植物生长的最小土层厚度

| 植物种类 | 植物生长的最小厚度(m) |
| --- | --- |
| 短草 | 0.15 |
| 小灌木 | 0.30 |
| 大灌木 | 0.45 |
| 浅根性乔木 | 0.60 |
| 深根性乔木 | 0.90 |

(2) 表土铺设达到要求厚度后，其完成的工程应符合所要求的线型、坡度、边坡。

(3) 铺设后，承包人应用机具将表土滚压，并形成至少深50mm的纵向沟槽。全部铺设面积应具有均匀间隔的沟槽，其方向宜垂直于天然水流，以利于排水，但图纸或监理工程师另有要求者除外。

1.4 肥料、水

1、肥料

1：1营养土。

2、水

种植或养护植物用水应无油、酸、碱、盐或其他对植物生长有害的物质，并应符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-1992）的要求。

二、撒播草种、铺设草坪

2.1 范围

按照图纸所示或监理工程师指示，在铺设表土的层面上撒播草种或铺设草皮和施肥等作业。

2.2 施工要求

应按照图纸或监理工程师的要求选用撒播草种或直接移栽草皮铺设的方法。由于工期较紧，如果图纸中未有规定，一般应用技术采用直接移栽草皮铺设的方法。

1、准备好地表面

(1) 同本节第1.3条的规定。

(2) 地面无天然表土或天然表土厚度小于图纸规定的厚度时，承包人应技术规范表4-1规定的要求加铺表土，以形成厚度符合要求的表土层。

(3) 平整场地并进行彻底的人工除草，如采用化学除草，则不应对所播草种和所铺草坪的生长构成影响。

2、播种方法及用量

(1) 承包人应事先将采用机具和播种方法通知监理工程师。必要时承包人应在工程开始前作工艺的野外试验。

(2) 除图纸另有规定或监理工程师指示外，草籽播种量：一般情况下每1000m2平地面不少于15kg，坡地面不少于20kg。

(3) 将草籽和混合肥料拌和，均匀地撒播到已准备好的表土区内。也可在播种前不多于48h施肥，使肥料深入到表土层内，施肥量每1000m2不少于70kg。

(4) 应在播种的前一天，将场地全面灌透水一次，在地面无积水的情况下，重新拉松表土，撒播草粒，并尽可能量使其均匀，撒好后覆土、滚压。然后加强对场地的喷水次数，使草粒出苗快、出苗齐。

三、 施工要求

1、种植季节

各类植物应在当地最适应的季节进行种植，除非图纸上另有标明或监理工程师指示；土壤条件不适合种植时不应种植。

2、提供植物、检查及运送

(1) 承包人应在种植前14天，向监理工程师提从有关植物供应来源的全部资料，监理工程师可随时前来检查。所有种植物应符合现行关于植物病害及昆虫传染检疫的法规，承包人应送交监理工程师必要的全部检疫证明。

(2) 从苗圃或采集场地运出前不少于7天，承包人应以书面通知监理工程师，在苗圃或采集场地挖移从前检查所有种植物。监理工程师同意挖移的植物，并不意味着最后验收。

(3) 在运出植物前，应将植物挖出、包扎、打捆，以备运输；任何时候，植物根系应保持潮湿、防冻、防止过热。落叶树在裸根情况下运输，必须将根部涂上粘上浆，然后包装在稻草袋内。所有常青树及灌木的根部，均应连同掘出的土球用草袋或草绳包扎；运到工地及种植前，这些土球应结实，包扎完好。

(4) 植物以单株、成捆运到工地时，均应分别系有清楚的标签，标明植物名称、规格、数量或其他详细资料，这对鉴别植物是否符合规定是必要的。

3、储存和保护

(1) 1天内种不完的植物，应存放在阴凉潮湿处，以防日晒风吹。

(2) 裸根树种应将包打开，放在沟内，根部暂盖堕土，并保持湿润。

(3) 带有土球及草袋包扎的植物，应用土、稻草或其他适当材料加以保护，并保护土、稻草等潮湿，以防根系干燥。

4、种植准备

(1) 承包人应按绿化工程布置的图纸进行放样，并标出种植地段、种植位置及品种的轮廊；在种植之前这些布置应得到监理工程师的检查认可。

(2) 种植地段应修整到监理工程师认可的线形和坡度。在种植中，所有大土块、石块、硬土及其他杂物和不适于种植的材料，均应由承包人自工地移走。处理好的表土和底土应分开，并得到监理工程师的认可。

(3) 乔木坑应比土球直径或比根系展开范围大约400mm；乔木坑一般深800mm，或比放在合理深度的根部土球或根系底部深200mm，坑壁垂直，底部水平。通常乔灌木土球与挖坑穴的关系见表4-2。

(4) 在种植时，先在坑底工松填约150mm厚的表土。

5、种植

(1) 对裸根植，应向坑底回填表土，其厚度约150mm，随即撒布2.5kg(视表土性质而定)有机肥，或30-50g化肥。回填土50-100mm，使根系不接触肥料。随后将裸根植物放在树坑中央，以自然形态散开根系，所有折断或损坏的根系，应予截去使根部有良好的生长。

在树坑四周回填土并捣固和恰当压紧；当回填到根系一半深度时，将植物稍提起，随即再回填土并压实。植物四周应由土围成与树坑大小相同的浅盆形凹穴以利畜水，深约150mm。

表4-2  乔灌木土球及挖穴表

| 类 别 |  | 胸(地)径 (厘米) | 挖穴规格（厘米） |  | 土球大小 （厘米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直径 | 深度 |  |
| 乔 木 | 大树 | ≥15 | 100-120 | 90 | 按胸径6-8倍 |
|  | 中树 | 6~15 | 70-110 | 80 | 60-100 |
|  | 小树 | ≤5 | 60-70 | 50 | 40-50 |
| 灌 木 | 大树 | ≥5 | ≥65 | 45 | ≥45 |
|  | 中树 | 3-5 | 60-65 | 40 | ≥35 |
|  | 小树 | ≤3 | 50 | 35 | ≥20 |

(2) 根部带有土球的植物，应和上述(1)一样进行处理，并将表土及肥料放在穴内。随即将乔木或灌木垂直栽在坑底放稳，栽种深度应比在苗圃时深50mm。

回填土随即填在植物土球周围并捣实。土球上部的麻(草)袋应割开并移去，将土球上部的土松开并摊平，然后将其余回填土填下，还应做好浅土盆的蓄水池。

(3) 在种植后应对乔木或灌木浇水，并要浇透，半月之内，再浇透水2-3次。其后每周一般浇水一次，视气候情况而定，直至植物成活为止。

(4) 种植前和种植后，应进行修剪，去掉有病的、破坏的或枯萎的、过密的及不平衡细枝和枝叉，以减少水分蒸发，并使树木外形美观。

(5) 对胸径10公分以上的常绿乔木或高大落叶乔木，栽植后应立即打桩或拉牵扶持。

6、植物管理

(1) 种植前和种植后，就进行修剪，以保持各植物的自然形态。修剪工作应由有经验的人员，按照正常的园艺惯例进行，将有病的、损坏的或枯萎的及不平衡细枝和枝叉去掉。

(2) 在对植物生长有人为或其他妨害的种植区，承包人应设置标志、或立枝柱牵索、设临时篱笆等警告、防护措施，以保证措植物的成活及正常生长。

(3) 种植区内应保持整洁，不得堆放杂物或用作临时场地。

四、植物养护与管理

4.1化学物品

(1) 农药、除草剂及其他农用化学物品应由承包人按园艺要求的方法、季节及当地气候和所有物品的有关性质来选用。

(2) 在工作开始至少7天前，承包人应将各化学物品的样品以及有关资料送交监理工程师批准。

4.2养护要求

1、乔、灌木的养护

(1) 灌溉：植物的栽植后，应视天气情况及土壤干湿情况及时灌溉、浇水、叶面喷水。特别是在夏季高温季节，更需加强管理。

(2) 病虫害防治：根据设计中各树种的生长特性，及时进行病虫害防治。在病虫害发生前喷广谱农药预防，发生后即时针对性喷药处理。

(3) 修剪：每年应结合植物的特性及功能需要，在春、秋季对植物进行修剪，并对部分已经死亡的植株（枝条）进行清除与更换。

(4) 施肥：可根据植物的特性、其所处的地形，适时、适当地在春、秋季施肥1-2次，以促进植物生长或延长绿期。施肥方法可视具体情况采用叶面喷施或坑施。

2、草坪的养护

(1) 灌溉：保持土壤湿润，促草坪生长，并在正常生长期间视需要进行“返青”、“封冻”和“抗旱”的灌溉。

(2) 修剪除草：根据生长势适时适度修剪，进行人工拔除杂草或化学除草，并应对部分草坪切边处理。

(3) 施肥：春秋两季各施一次肥料，以有机肥和复合肥交替施用为好。

(4) 防治病虫害：应以预防为主，在病虫害易发的高温高湿度定期预防性喷药，发生病虫害后及时针对喷药治疗。

4.3成活率要求

乔、灌木种类发芽率100%，年内成活率95%，承包人应对死亡的植株和草坏应补植、补栽，苗木在验收时保存率100%，草坪验收时覆盖率应为100%，杂草率不得大于2%。

4.4养护期要求：Ⅱ级养护；缺陷责任期养护：竣工验收合格后一年。

五、施工注意事项及施工图与实不符处的施工处理

5.1绿化施工要求施工单位在挖穴时注意地下管线走向，遇地下异物时做到“一探、二试、三挖”，保证不挖坏地下管线和构筑物，同时，遇到问题应及时向工程监理单位、设计单位及工程主管单位反映，以使绿化施工符合现场实际。

5.2种植高大乔木，遇空中有高压线时应及时反映，高压线下必须有足够的净空安全高度，一般不宜种植高大乔木。具体参照有关规范标准。

5.3如遇绿化施工图有与现场不符处，应及时反映给工程监理单位及设计单位，以便及时处理。

5.4现场地下水位较高，如放样时发现部分不耐水湿的品种栽植区较低，在征得业主、设计、监理意见后可适当调整，点植的大树应放在相对地形高处，兵征得同意后可适当堆栽，确保成活率。

## 第三节  施工现场要求与条件

一、现场条件与施工要求

1、清障基本情况

清障基本上完成，已具备景观绿化施工条件。

施工临时用地和生活办公用地由承包商自行解决。

。合同终止或承包单位撤出工地后，施工临时用地设施由承包商自行拆除并清理。

2、从总配电房至施工临时用电设备线路的安装由承包商负责实施，费用由承包商支付，包含在工程总报价中。

3、临时供水

供水管路至施工各临时用水点管路安装、布置由承包商负责实施，其安装费，管材购置费及水费由承包商支付，包含在工程总报价中。

4、道路交通条件

工程施工时，承包商如需要增加临时道路，由承包商自行负责施工并支付相应费用。

二、安全文明施工和环境要求

1、控制排污

所有的废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，否则，由此而产生的后果由承包商自行负责。

所有的施工垃圾应按批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统。

2、降低施工噪音

工程施工期间，应控制噪声对环境的影响，必须满足国家和市有关规定要求。必须符合《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)和《城市区域环境震动标准》(GB10070-80)的要求。

要选择施工设施、设备及施工方法时，承包商必须考虑由产生的噪声对承包人的劳动和周围地区居民的影响。由施工噪音引起的任何民事纠纷由承包商负责协调解决。

3、减小施工振动

投标人应认真踏勘现场，在标书中提出减少工程施工振动对周围环境影响的措施。由于施工所产生的振动不得影响周围建筑物安全，不得损害周围居民的身体健康。由于施工振动引起的任何民事纠纷由承包商负责协调解决。

如振动超过极限值时，监理工程师可指示承包商改变其施工方法，使其符合有关规定。

4、办理施工许可证

承包商应按区有关规定要求办理施工许可证。承包商应充分考虑节假日及城市有关部门重大活动等期间限制夜间施工而工期造成影响。由于夜间施工对周围居民、企事单位造成影响而引发的各种争议，由承包商负责协调解决，业主尽可能予以协助。

5、安全措施

承包商在合同执行期间，应组织提供适当数量的保安人员，负责工程及施工物资、机械装备和施工人员的安全保卫工作，并配合足够的夜间照明和围挡设施；该保卫工作，在夜间及节假日时也应是不间断的。

在各出入口，承包商应设置大门，并有门卫制度。对破损的施工围墙应及时修缮。

根据业主的要求，施工单位必须无条件接受区安全生产监督管理部门的安全监督管理，及时办理相关手续，按照安全监督管理部门的要求，切实做好安全生产和文明施工工作。

6、现场文明措施

承包商应服从业主管理，施工应参照区文明工地创建活动的有关文件执行。

(1)生活和环境卫生

承包商要制定生活和环境卫生管理制度，搞好职工宿舍卫生和食堂的饮食卫生；要设置水冲式厕所，做好厕所的保洁工作。不乱倒生活垃圾，生活垃圾集中纳入城市垃圾处理系统；临时搭进须经业主批准，且应整齐美观。

(2)现场文明气氛

施工临时用地内必须张贴宣传标语，要黑板报或报栏，内容应经常更换；施

工现场及入口处应悬挂宣传标语横幅。

承包商的所有雇员和代表都应该穿戴整齐，行为文明，胸前佩戴由承包商提供的工作证，工作证应标明姓名、职务、身份及编号；承包商的所有机械及设备都应醒目地注上承包商的名称。

三、工程质量检测

检测频率按《工程施工技术规范》及相关规范、规程执行，检测费用由承包商支付。承包商应备交通车辆，负责向质量检测单位送样。检测费用由发包方支付。

| 城区道路等绿化养护管理百分考核细则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 条目 | 考核内容及管护要求 | 标准 得分 | 扣分细则 |
| 1 | 绿化 长势 (20分) | 1 | 绿地及道路内树木生长正常，无死株、断枝、枯枝、枝干空洞，无大片光秃落叶。 | 6 | 乔灌木有死树枯苗，扣1分/株；绿篱色块小苗死株，扣0.1分/株；树上有断枝、枯枝、大片光秃落叶、枝干空洞未修补等，扣0.5分/株；乔灌木生长不正常或叶色大量黄化等,扣0.5分/株, 绿篱色块小苗扣0.5分/㎡. |
|  |  | 2 | 绿地内乔灌木有缺株，绿篱及模纹、色块、花卉图案有空缺应及时补缺，少数树种因季节不能及时补种除外。 | 6 | 乔灌木未按规定及时补缺，扣1分/株；绿篱未及时补缺，扣0.5分/m；模纹、色块、花卉等未及时补缺扣0.5分/㎡。 |
|  |  | 3 | 绿地内树木无倾斜、倒歪现象，高大树木在大风来临时应采取防倒有效措施，因台风等灾害天气造成树木倒伏时，应在24小时内及时扶正支撑；树木无受冻害现象，冬季来临前畏寒树木及时采取防褰保暖措施。 | 3 | 正常情况下，绿地内乔木、大中灌木有倒伏现象，扣1分/株,小苗有倒伏的,扣0.2分/株；有明显倾斜现象，扣0.5分/株；因灾害天气造成树木倒伏，未及时扶正支撑扣0.5分/株；支撑残缺零乱不齐整，扣0.2分/株；铁丝等废旧绑扎物未及时去除,扣0.2分/株;因未采取有效防冻害风灾措施而致树木死亡的，扣1分/株。 |
|  |  | 4 | 草坪、地被、花卉应长势良好，无黄化、枯萎、空缺、不平展及其它野生植物混杂现象；草本时令花卉适时更换。 | 5 | 草坪、地被、花卉长势不良、黄化、枯萎、空缺、不平展、不纯正、残花未及时去除等现象，扣0.2分/㎡；草本时令花卉未适时更换，扣0.5分/㎡；未按规定及时复播黑麦草、扣5分。 |
| 2 | 整枝 修剪(10分) | 5 | 树木修剪规范整齐，定枝、整枝合理均匀；花灌木修剪及时、准确；色块、绿篱适期修剪，曲线润畅，轮廓、界限明显，不脱脚，不缺损；绿篱三面平整；球类修剪圆整；造型景观树层次分明，富有艺术性。 | 5 | 乔灌木不及时修剪、整形，扣0.5分/株；修剪不合理，扣0.2分/株；绿篱有脱脚、剪面不平直，宽度不匀，扣0.5分/m；色块轮廓不流畅、界限不明显、剪面不平整，扣0.5分/㎡；球类不圆整，同地域趋向不一，扣0.2分/株；造型景观树未及时修整、层次不分明，扣0.5分/株。 |
|  |  | 6 | 根据树木习性及时修剪剥芽除萌孽，修剪符合要求，树木通风透光良好。 | 2 | 树木未及时抹芽，扣0.1分/株；乔木萌孽（15cm以上）未及时去除，扣0.1分/株；树木通风透光不良，扣0.2分/株。 |
|  |  | 7 | 草坪适时修剪，保持一定高度，修剪面平整，边角无遗留。草坪修剪高度:冷季型冬季不超过6㎝，夏季不超过8cm；暖季型夏季不超过8cm，冬季尽量低剪。 | 3 | 草坪高度达12-15cm不及时修剪，扣1.5分；高度达15cm以上，扣3分；修剪面不平整，边角有遗留，扣0.5分/处；色斑明显，扣0.5分/处；草屑未及时清除，扣2分/处；修剪过低，每次扣2分。 |
| 3 | 病虫 防治 (8分) | 8 | 积极预防，加强巡查，发现病虫害积极防治，效果明显。 | 5 | 病虫害症状轻微扣1分/次；有明显病虫害，扣2分/次；危害症状明显、影响景观的，扣3分/次；病虫害大面积危害严重的扣5分/次。 |
|  |  | 9 | 使用农药严格按操作规程和有关规定进行配比、用量正确，无药害产生。 | 1 | 使用农药不当发生药害，致使植物落叶死亡，扣0.5分/处。 |
|  |  | 10 | 冬季树木及时涂白，结合修剪及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体。 | 2 | 不实施，有一项扣2分；涂白未按规定进行、高度不一致、浓度不均、剥落较多的，扣1分/项。 |
| 4 | 松土 锄草 (10分） | 11 | 绿地及时松土除草去杂树等，保持土壤疏松无杂草杂木。 | 7 | 树穴、绿地土壤板结，长期不疏松，扣1分/处；绿地有明显杂草，扣0.2分/㎡；树穴有杂草,扣0.5分/个；有杂树影响景观的扣0.5分/株。 |
|  |  | 12 | 草坪内树穴与绿篱、色块、花卉及时切边，草坪与树木、绿篱、色块、花卉应有分隔沟。 | 2 | 草坪内不及时对树穴、绿篱色块、花卉等边缘草皮切边、无明显分隔沟，扣0.5分/处；大面积未实施的扣2分。 |
|  |  | 13 | 使用除草剂需保证园林植物的安全，确保不发生药害。 | 1 | 发现除草剂药害扣0.5分/处；症状较重扣1分/处；大面积杂草未及时清除该项也不得分。 |
| 5 | 施肥 (6分） | 14 | 绿地植物生长健壮，按要求施肥及时，每年休眠期施基肥，生长期施追肥，规范操作，施肥后及时覆盖。 | 6 | 植物大面积长势瘦弱，或不按规定及时施肥、施肥时不通知业主，扣6分/次；施肥不按要求进行、或偷工减料，扣3分/次；不及时覆盖，扣1分/处；有明显缺肥症状、长势瘦弱，扣1分/处。发生肥害，扣1分/处，致使植物死亡，加倍扣分。 |
| 6 | 浇灌 排水 （6分） | 15 | 根据实际，对绿化树木及草坪、花卉进行适期适量浇水、喷水，及时抗旱，确保正常生长。 | 4 | 未及时浇水、喷水，致使树木花卉、地被草坪呈明显缺水萎蔫状，树木扣0.5分/株，花卉地被草坪扣0.5分/㎡，致植物死亡的加倍扣分。 |
|  |  | 16 | 绿地、行道树、铺装等不积水，坑洼处及时填平，确保雨后积水24小时内及时排除。 | 2 | 雨后绿地、铺装等积水未及时排除，或有明显坑洼处，扣0.5分/处；致植物死亡等的加倍扣分。 |
| 7 | 园林 设施 维护 (10分） | 17 | 绿地内园路、广场、铺装、护栏、花坛、水池、喷泉、灯具、桥梁、亭廊等设施与建筑保持完好安全，无缺失损坏。 | 4 | 发现设施有缺损或存在明显安全隐患，扣2分/处；设施缺损严重的不得分；虽修复但未按原设计样式的，扣1分/处。 |
|  |  | 18 | 绿地内护栏、桥梁、亭廊花架等铁质、木质设施及其它构筑物墙面应每年油漆粉刷保护，无锈蚀腐烂剥落。 | 4 | 设施、墙面等未按规定期限及时进行防锈防腐油漆、粉刷的，扣4分；有锈蚀、腐烂、剥落的，扣1分/处；锈蚀腐烂剥落严重的扣2分/处。 |
|  |  | 19 | 绿地内水电、照明、喷泉、活动休闲设施等有专人负责，按规定使用，运行正常。 | 2 | 运行不正常或不按规定正常使用的，扣1分/项；无专人负责扣1分/项。 |
| 8 | 卫生 保洁 (6分） | 20 | 公园、广场、绿地有专人保洁，整洁干净，无垃圾杂物、杂草淤泥，无卫生死角，树体无缠绕植物、无悬挂杂物。水体清洁无异味，无漂浮、沉淀物，水池按规定定期换水。修剪后的枝叶及时清运不过夜，不乱丢乱抛。 | 4 | 绿地、广场、道路、水体等不卫生的，扣1分/处；树体有悬挂物、缠绕物的，扣0.5分/株；水池不按规定定期换水的，扣1分/处；无专人保洁，扣4分。修剪后枝叶当天不清运、或乱丢乱抛的，扣2分/次。 |
|  |  | 21 | 景点标志牌、栏杆、垃圾箱（桶）、座椅及园林小品等设施与建筑完好有序，清洁无污垢、无乱贴乱画乱张挂；公厕按规定管理到位。 | 2 | 园林小品、设施、建筑等卫生保洁达不到要求、置放无序的，扣0.5分/处；有乱贴乱画乱张挂的，扣0.5分/处；公厕未按规定保洁管理的，扣1分/处。 |
| 9 | 安全 文明 管理 (6分) | 22 | 有完善的安全文明生产规章制度，组织网络健全，安全措施周密、台账资料齐全。 | 1 | 无安全文明生产规章制度、组织网络、安全措施、台账资料的，扣1分/项。 |
|  |  | 23 | 养护作业中，严格遵守安全操作规范，做好相应安全警示与安全防护，规范使用机械设备与农药等危险物品，遵守交通规则，杜绝不安全的操作与行为。 | 2 | 养护作业时无相应的安全警示与防护措施,或未规范使用机械设备、危险物品，以及养护人员不遵守交通规则的，扣2分/次。 |
|  |  | 24 | 对养护作业及绿地中影响秩序或存在安全隐患的潜在问题（如妨碍通行的树木等），要采取有效措施及时防控。公园、广场、大型绿地等安保有专人负责，按要求配备消防设施设备，杜绝火灾事故发生。 | 2 | 未按照安全生产操作要求作业，或公园、广场、绿地中存在明显安全隐患的，发现一次扣1分/次；发生安全生产事故的，扣2分/次；无专人安保巡查的扣2分；发生责任事故未及时上报的扣2分/次。 |
|  |  | 25 | 养护管理人员应统一着装（反光衣）、文明作业、行为规范，不与他人发生不必要的矛盾和冲突。 | 1 | 养护人员未统一着装（反光背心）、或发现有不文明、不规范的作业与行为的，扣0.5分/次/人。 |
| 10 | 秩序 管理 (6分) | 26 | 绿地完整，无违章占绿、违法建设，无砍树毁绿，无乱修剪，无乱种植，无侵占破坏园林设施行为。 | 3 | 发现有被违法占绿占地、毁绿、乱修剪、设施遭侵占破坏、乱种植（作物蔬菜等）现象，情节一般的扣1分/处；较重的扣2分/处；严重的不得分；未及时上报的扣1分/次。 |
|  |  | 27 | 公园、广场、绿地秩序良好，无乱堆乱放、乱搭乱挂、乱摆摊点及其它各类不文明行为或违法犯罪活动。经业主许可的占用或活动等，进行有效监管。 | 3 | 公园、广场、绿地内秩序混乱，有乱堆乱放、乱搭乱挂、乱摆摊点等现象或其它不文明行为的，扣1分/处；有违法犯罪活动未及时有效阻止的，扣3分/处。经业主许可的占用或活动等，未进行有效监管的，扣2分/次。 |
|  | 人员 管理 （4分） | 28 | 项目负责人、现场负责人坚持在岗管理，请假履行正常手续； 通讯畅通；月度考核时到位，准时参加会议、活动及各类业务培训等。 | 2 | 养护管理责任人无故不在岗管理，或参加会议、活动、月考核等不到位，扣2分/次；通讯不畅扣0.5分/次；参加会议等迟到或早退的，扣1分/次。 |
|  |  | 29 | 配备足够养护管理作业人员，11月初-2月底每2公顷不得少于1人；3月初-10月底，一级养护路段每公顷养护人员不少于1人，二级养护路段每1.2公顷不少于1人，三级养护路段每1.4公顷不少于1人。作业人员条件符合相关法律规定。 | 2 | 现场无养护人员，扣2分；养护人员不足，扣1分。现场作业人员条件不符合相关法律规定，扣1分。 |
| 11 | 其它 (8分） | 30 | 管护组织、制度健全，管护档案完整规范；各项工作有专类台帐，记录全，月度养护计划、养护作业记录、自评报告每月底前上报。重要地段需设立管护公示牌。 | 2 | 管护组织、制度不健全，月管护计划、巡查记录、养护手册、台帐不全，扣1分/项；资料不及时上报，或上报不全，每次扣1分；不按管护制度、计划执行的，扣1分/项；无养护手册、或敷衍塞责，弄虚作假者，扣2分/次。重要地段无管护公示牌的，扣1分/处。 |
|  |  | 31 | 做好各类突发事件应急预案，发生各类突发事件或其它重大危急情况时，能及时汇报并迅速采取得力措施，消除或防止危情进一步扩大。 | 3 | 突发事件、危急情况未及时处置、措施不力的的扣3分/次；未及时上报扣1分/次。没有突发事件应急预案的，扣2分。 |
|  |  | 32 | 上级检查中养护段绿地未被扣分、未发生被领导批评、群众举报、投诉、新闻媒体曝光等情况。 | 3 | 上级检查中被扣分、被上级批评或被群众举报、投诉、媒体曝光并查明属实的，扣3分/次。 |

注：1、每条目扣分数超过该条目标准分的,按标准分的双倍值扣分计算。

2、施肥情况必须凭监理、业主人员检查认可的记录凭证为准。

第五章 采购需求

# 一、投标报价

# （1）投标报价应包括：采购文件所确定采购范围内相应工作量及相关资料包括的全部内容。以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、脚手架搭设使用、清洗、养护、淋水、验收、安全措施、技术措施，作为一名有经验的投标人所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。其中应包括移植苗的修剪、养护、淋水、存贮、运输、劳务、缺陷修补、维护、培训、管理、利润、规费、措施费、税金、技术措施、施工方法、工程档案、合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用等。根据国家、地方规范和标准、各种文件规定、质监部门要求执行的而施工图和工程量清单中未明确的施工内容，在投标报价时必须综合到相关子目中进行报价，施工时不另行签证。

# （2）本工程所用的材料、苗木均由供应商负责采购，由供应商和苗木商签订供货合同，并承担全部责任。采购的材料品牌、品名、型号、规格、材质等必须经采购人及监理书面认可。材料必须到采购人认可的质检部门送检，合格后方可使用。

# 工程苗木、材料、制品的供应、运输、保护：

# 1)采购人保留供应材料或指定材料的权利。

# 2)凡施工用的各种材料、成品、半成品、苗木都必须符合质量标准、设计要求及国家规定的技术指标；电缆、管材、配电箱等进场时有质保书或出厂检验合格证等相关质保资料。

# 3)本工程主要材料设备推荐品牌（厂家）如下，各供应商必须按采购文件推荐的材料品牌（厂家）或者不低于推荐品牌（厂家）档次及标准的其他品牌（厂家）进行投标报价并进场施工。投标时可不明确所选品牌（厂家），成交后必须按规定将材料设备生产厂家、产地、品牌报采购人批准后方可进行采购，报采购人确认后方可进场，实际施工时由采购方和监理方认质，且价格不予调整。若采购人发现成交人提供的主要材料设备品牌（厂家）在招标人推荐品牌（厂家）范围以外，且低于采购人推荐品牌（厂家）等级及标准的，采购人可选择推荐品牌中任一品牌（厂家），成交人不得拒绝，且中成交人不得要求调整材料价格，结算价格不作调整。

# 管材：联塑、天一金牛、公元、中财、上丰。

# 灯具中的光源部分：飞利浦、亚字、欧普、三雄极光、雷士

# 4)如供应商所采购的材料设备不能满足招采购人认可的质量要求时，则投供应商应无条件的接受采购人确定的指定供货商。

# 5)植株应小心包裹、运送、拿放，以确保不受损伤。在栽种前除坏死部分外不要修剪，不得用有可能导致树皮破损、断枝或损坏树形的方式弄弯、捆、缚苗木。

# 6）若植株不处于休眠状态,要在运送前根据供应商建议在叶面上喷洒防脱水剂。

# 7）任何对根系、茎干、枝叶不宜的保护措施都可以导致植株被淘汰。所有苗木在运输和储存期间均应保护湿润，不可将苗木置于工地两天以上而不栽种。

# 8）避免持枝干抬举或移动苗木。

# 9）在装卸苗木时须小心，以防枝干、根系受损伤, 受损的苗木应被淘汰。

# 10）运输时应用防雨布或其他适宜的覆盖物保护苗木不因风吹日晒而干萎。

# 11）在做好种植准备后,应及时运送和栽植。

# 12）应将不能立即栽植的苗木置于种植器中培养,水生植物在栽种前必须有防干措施。

# （3）成交人不得将施工过程中的泥浆水排入原有雨污水系统，以免造成堵塞。

# （4）本工程有关施工的相关要求如下：

# 1）本工程所用砼采用商品混凝土，且其供应厂商必须获得业主及总监认可。

# 2）安全文明施工：

# 本工程施工时，务必要把安全放在首位，实行施工现场标准化管理。

# 本工程经常有领导视察现场，投标人需把相关现场文明措施费用综合考虑在报价中。

# 各投标人自行勘察现场，结合本工程现场实际情况，在工程施工需要的施工场地设置隔离护栏，参照文明施工要求统一采用全新夹芯彩钢板护栏，高度符合市文明工地要求，并考虑维护、保洁、照明及安全标示及公告牌，所涉及的一切费用列入相关子目中，工程结算时不单独计量与支付。

# 临时交通标志：为保证工程施工期间的交通安全，须在道路端头和交叉口处放置醒目的标准交通警示标志，承包商须委托专业单位制作安装并及时更换施工过程中损坏的标志。临时交通标志设置的位置、数量必须无条件服从发包人的要求。

# 临时设施：本工程所有临时设施均采用彩钢板进行搭建，并达到消防要求，临时设施内部需硬化，外围用夹芯彩钢板进行维护。临时设施应做到美观大方。临时设施外侧需挂牌注明工程名称、工程范围、工期(日历天)、各主要负责人及联系电话等内容。所挂牌子要求蓝底白字、大小适中。

# 进入现场人员必须戴好安全帽、统一着装。现场应按要求设置各种安全标志牌。现场的机具设备一律应设安全防护罩。

# 做好场容场貌管理工作，建筑材料按区域整齐堆放，施工区域内做到 “工完料尽场地清”。

# 作业环境强调落手清，建筑垃圾及时归堆及外运，物料堆放要整齐，不乱倒生活垃圾。

# 现场施工，须采取可靠必要的成品保护施工措施，对自身成品、周边绿化及其他成品进行保护。

# 外部道路保洁：承包商须负责材料运输通道及相关道路的保洁工作。不得在沥青路面上拌和砂浆、混凝土，进出工地的材料运输车辆不得发生抛洒滴漏等现象。如发生污染道路现象，业主将向承包商收取违约金 10000 元/次。承包方需先做好道路交通指示、及道路封闭公示牌，并申报交警等相关部门同意。

# 运输车辆：为保证已建道路设施，在本工程施工期间，承包商使用的土方及建材运输车辆的载重吨位须满足交通管理部门的规定并遵照有关规定办理交通运输许可证。严禁使用无牌无证社会车辆。如由此造成影响导致业主声誉受损，业主将向承包商收取违约金 10000 元/次。

# 与原老管线单位协调与管线保护：由于该施工路段连接周边地块（包括农业地块），已投入运行老管线较多，且分布较乱，部分管线如保护不当易发生安全事故，如供电、电信、燃气、自来水等，承包商须派专人开展管线调查、协调迁移等工作，并负责管线安全。施工时由承包人通知相关管线产权单位派人进行监护施工。

# 地方协调：工程实施期间，承包商须派专人协助业主开展地方协调、拆迁等工作，严禁租用或购买当地村民的房屋作为施工临时设施。如有线路、田地、绿化迁移、拆迁等及相关赔偿由施工单位自行处理。

# 承包商在工程竣工后，要负责完成工程产品及施工区域的清理工作，达到交付使用要求。

# 3）各供应商应充分考虑本工程各项费用风险，周密调研，理性报价。

# 4）各供应商应考虑施工道路范围内的工厂、单位、住户的安全、便利出行所采取的措施，费用列入报价。

# （5）成交人进场后，应对施工区域周边地下管线进行细致勘察，对施工图的各项数据进行复测，并请监理监督见证，留下全过程影像资料。如未进行该项工作，导致未实现施工图意图所造成的一切损失由承包人承担。

# （6）成交人在施工过程中必须收集齐全所有隐蔽项目（包含但不限于土方开挖外运、围堰搭拆、基层处理剂厚度测量、降水、回填、管道开挖安放、井开挖砌筑抹灰等）等施工全过程影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或招标文件列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。

# （7）与本工程相关专业承包商间的协调、配合、通信关系，由供应商自行解决，确保各分项工程满足设计图纸、验收规范等要求，发生的一切费用由供应商自行承担，并相互做好成品保护工作，供应商应确保各分项工程满足设计图纸、验收规范等要求，减少工序交叉施工的影响，并与工程相关专业承包商共同相互做好成品保护工作，采购人不再另行支付任何涉及工序交叉影响的一切费用。

# （8）中标后，施工现场交由供应商负责接管，此后发生土方被盗、被置换等问题由供应商自行承担。

# （9）供应商须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的机械设备、建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场，相关费用由供应商在报价时自行考虑到投标报价中，竣工结算时不作任何调整。清理标准应得到采购人认可。否则，如发生相关费用则由采购人在工程结算价款中扣除。

# （10）本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，供应商均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

# （11）因施工场地狭小而发生的一切费用由各供应商自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

# （12）供应商自行考察施工现场情况，采取切实可行的措施，尽可能减小对周围环境秩序的影响，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

# （13）施工期间要求承包人做好施工期间的扬尘排污措施，执行《市政府办公室关于转发市物价局等四部门《南通市城市施工工地扬尘排污费征收管理试行办法》的通知》（通政办发〔2016〕21号）和区相关文件要求，编制专项施工组织设计，经采购人、监理认可后施工，此外供应商需做好申报工作（如需），如因措施不到位导致违反上述规定要求的，供应商将承担所有扬尘排污费用。

# （14）供应商自行考察施工现场情况，采取切实可行的措施，尽可能减小对周围环境秩序的影响，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

# （15）本工程施工过程中所发生的排水、降水、围堰、调水费用，以及施工过程中发生的其它措施费用，均由供应商自行考虑并将其费用列入投标报价，竣工结算时一律不作调整。

# （16）供应商在报价时应考虑到周边水系的水会对施工可能带来影响，并在投标报价中综合考虑，一旦中标，供应商不得对周围条件提出额外要求，并以任何理由要求额外增加工程费用，采购人不再另行签证。

# （17）供应商应充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用，采购人不再承担此类费用。

# （18）供应商成交后应根据国家、省、市、工程所在地政府及相关部门的规定办理相关备案、报监等手续，并缴纳供应商应承担的有关费用，该费用已包含在报价中，采购人不另行给付，费用缴纳的标准供应商可向有关部门查询。按照有关规定及时办理相关备案、报监等手续。

# （19）不可竞争费用(安全文明施工措施费、规费和税金的费率)、暂列金额、暂估价、甲供材料价格（如有）在投标报价时不得调整。否则，按无效投标文件处理。

# （20）本工程垂直运输费、脚手架费用等措施费用，由供应商自行报价，工程结算时不再调整。

# （21）所有土石方包死的项目，结算时人工、材料及机械费均不作调整。（若非供应商的原因，工程实施范围发生变化，结算时需进行相应调整）

# （22）绿化工程养护等级及养护期，具体养护要求详见合同条款。

# （23）本工程中涉及的所有苗木（胸径、地径、高度、蓬径、形态等）栽种前，须由现场业主代表和监理认可后方可实施，否则发生的一切后果由投标人自行承担。

# （24）本工程中所涉及到的不锈钢材质均为“304”不锈钢。

# （25）供应商可根据招标文件、施工规范及施工现场情况自行增加措施费用。

# （26）本工程弃土需严格按照南通市城市管理局等六部门联合发布的《关于进一步加强建筑垃圾和工程渣土处置管理工作的意见》（通城管发【2012】62号）及市、区有关部门等规定进行合法处置，并到相应城市管理部门办理相关手续，接受城市管理部门的管理。需做到工程弃土由渣土处置资质的单位实施，工程签订合同后一周内，施工单位需到城管局办理土方处置相关手续，手续完备后工程方可开工建设。

# （27）误工费，赶工措施费，雨天导流及应急排涝费，零星管线，电杆，房屋及零星设施支护费用，进场临时道路、零星设施的水、电等配件器材等其他不可预见，未预料因素发生的费用，由供应商自行考虑，费用自行计算列入其他项目清单中，工程结算时不作调整。

# （28）供应商必须认真仔细踏勘施工现场，结合本工程实际情况，并在投标报价时综合考虑赶工措施费、夜间施工费、已完工程及设备保护费并计入报价，该费用一次性包定，结算时一律不作调整。已完工程及设备如有损坏，应按照不低于原设计标准恢复，费用列入报价。

# （29）本工程涉及的群众问题及施工过程中出现的临时交通维护、绿化及青苗补偿、零星建筑物拆除及补偿、土地压废赔偿、垃圾清理、清杂及可能出现的窝工、停工、待工、对施工过程中遇到的由采购人承担拆迁以外的其他所有前期问题（含零星建筑物拆除及补偿）的补偿费用由供应商自行解决，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

# （30）红线范围内，开标前原地面以上红线范围内的垃圾、杂土清运由供应商负责弃运，该费用由供应商自行解决，并列入相应子目投标报价，不另行计量与支付。

# （31）各供应商应到现场进行详细调研和访查，施工过程中遇到原地面以下施工范围内的所有地下障碍物（包括暗河水渠、不良土质、管线设施、建筑及生活垃圾、房屋及厂房基础、老旧道路及其他附属设施等）时，供应商应当按照规范要求处置到位并符合设计文件和质量检验标准要求，由此引发的换填、拆除、弃运、处理等所有费用均一次性包死，结算不另行增加费用。

# （32）前述（30）（31）条款中提及的地上、地下障碍物是指可见或不可见，已拆除、正在拆除或未拆除等可以预见或不能预见的所有情况。供应商应当详细踏勘现场，充分考虑各类不确定因素，审慎报价，费用列入工程报价，结算时（人工费、机械费等）均不予调整。

# （33）各投标单位应充分考虑本工程各项费用风险及合同要求，周密调研，理性报价。

# 二、技术标准和要求

# 1、本工程采用的结算依据

# 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007版）、《江苏省市政工程计价定额》2014年版、《江苏省建设工程费用定额》2014年版、《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》苏建价（2016）154号、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》苏建函价苏建函价〔2018〕298 号、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价〔2019〕178号以及相应补充规定和现行省、市有关规定。本工程采用一般计税方法计税。

# 2、本工程采用的技术规范

# 中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定，当对同一问题各种规定或与合同文件要求产生不一致时，以国家、行业或当地颁布的技术标准、规范、规定或合同文件中要求严格、标准高者为准。

# 3、本工程对施工工艺的特殊要求

# （1）施工期间要注意周边环境，尽量避免对周围居民生活的影响。

# （2）冬、雨季施工要采取相应的保护措施。

# （3）工程的主要部位和特殊要求由建设、设计、监理三方讨论后以书面形式通知施工单位实施。

# 三、需要补充的其它内容：

# 1、现场条件

# (1)施工现场拆迁及平整情况：以施工场地的现状为准。招标人提供的现状场地，中标人必须无条件接受。各投标人根据踏勘现场的情况自行制定相应措施，所发生的费用由各投标人自行考虑，并列入投标报价。一旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得因现场条件要求增加费用。

# (2)施工用水、电、通信线路：本工程所有临时用水、用电及施工用水、用电(含水源、电源、管线接入、计量表等)费用均由承包人自行承担，上述费用由各投标人自行在投标报价中考虑，工程结算时不单独计量与支付。

# (3)场内外道路：场内、外道路已通。施工便道由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

# (4)其他：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行在投标报价中考虑，工程结算时不单独计量与支付。

# 中标单位应独立、有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的施工单位、个人和其他可能出现阻挠施工等不可预料突发的情况，若因此发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

# 投标人务必自行认真踏勘现场条件，如若对现场施工条件有疑问，请在招标文件规定的时间前提出，否则视同认可。一旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用。

# 当采购人不统一组织现场踏勘时，请供应商务必自行认真踏勘现场条件并综合考虑到报价中，一旦中标不得对现场条件提出额外要求。

# 2、其他

# （1）签订合同后十日内按照通州区政府相关规定要求办理安全生产责任保险。

# （2）农民工工资方面：承包人按照《劳动法》、《保障农民工工资支付条例》国务院724号令、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》、南通市人力资源和社会保障局等七部门关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》的通知通人社监[2022]5号、《关于做好全市工程建设领域农民工工资保证金管理工作的通知》通人社监[2023]2号等相关规定使用和管理农民工，农民工工资专款专用，设置农民工维权信息公示牌，实行按月足额支付工资制度、实名制管理制度等，切实做好农民工工资保障工作。特别提醒：请承包人主动与人社部门对接，并按文件要求办理农民工工资保证。

# （3）建管交接方面：严格执行南通市市政和园林局、南通市财政局文件（通政园管【2019】101 号文精神（关于印发《南通市区园林绿化工程建管交接管理办法》的通知。）

# （4）竣工资料方面：按南通智慧园林要求，竣工图测绘需标注树点位，并提供电子档和纸质版。

# （5）移送城建档案馆资料装订要求：

# ①符合规范要求，具体组卷三孔棉线装订，厚度不超过2cm，每卷卷首为目录，卷尾为备考表，每一页需打上页码。

# ②保留分部、分项验收记录，把检验批剔除；保留苗木进场及其它原材料进场的验收记录及检验、检测、试验记录；保留隐蔽验收及电器安全性能检测记录。

# ③建设、施工、监理、设计四方责任主体对该工程验收形成评估报告，附入归档资料。

# ④绘制竣工图，加盖竣工章，整理入档。

# ⑤监理资料一并入档。

# ⑥工程前期报批资料入档。

# （6）本项目土方工程分两个阶段，即：一阶段为清杂、取杂填土至清单深度并外运；二阶段为回填种植土（适宜植物生长的土）至设计标高或清单深度，以上两个阶段作为两道施工工序来控制验收，验收时必须有业主、监理、施工单位三方共同验收，合格后才能进行苗木种植。未按工序验收，审计扣除以上工作量和报价费用。

# （7）肥料的使用和控制。本标段应根据设计标准合理使用营养土、有机肥、复合肥，所有肥料应在整好地后一次性采购进场并附检验报告，数量和质量都符合设计要求后才能使用，有机肥符合江苏省商品有机肥标准（NY525-2012）的规定，否则监理、业主有权勒令施工单位停工。有机肥施用量根据设计要求。施肥时必须有业主、监理、施工单位三方共同验收，未按工序验收，审计扣除以上工作量和报价费用。

第六章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法。

本项目先进行资格审查，通过审查的单位进入商务技术标、价格标的评审。

一、资格评审标准：

1、投标声明函；

2、法人身份证明书；法人授权委托书（如有授权）；

3、企业营业执照；

4、拟派项目负责人及授权委托人为供应商正式人员：必须提供投标人（或投标人下属不具备独立法人资格的分支机构）与其签订的有效劳动合同书和投标人（或投标人下属不具备独立法人资格的分支机构）为其缴纳的投标截止日前最近3个月（2024年1月到2024年3月）的社保缴费证明（社保缴纳证明材料需含缴费起止时间、缴费单位、缴费人员姓名并由社保机构加盖缴费证明专用章，社保机构官网上打印件与线下的盖章件具有同等效力，缴费单位须与投标人名称一致（投标人下属不具备独立法人资格的分支机构缴纳的社保视为本单位）。若社保缴费证明材料中体现缴费类别的，则至少包含养老保险。）]。

5、拟派项目负责人无在建承诺书（详见投标文件格式）；

6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（详见投标文件格式）；

7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见投标文件格式）；

8、中小企业声明函（详见投标文件格式）；

9、投标响应函（详见投标文件格式）。

注：①以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章。

②以上任意一条不符合要求，按无效标处理。

二、评分细则

2.1本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下表所列评分办法和标准进行评分，总分值为100分（其中技术标80分，价格标20分）。

商务技术标（80分）

| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术标评分标准（满分80分） | 施工组织设计 | 评标委员会对供应商提供的针对本项目制定的施工组织设计主要内容满足项目要求的得10分；基本满足项目要求的得6分；不满足项目要求的得2分；未提供相应内容的不得分。 |
|  | 施工方案的总体部署 | 评标委员会对供应商提供的针对本项目制定的做好工作计划、组织实施方案、设备人员材料的管理办法等满足项目要求的得6分；基本满足项目要求的得3分；不满足项目要求的得1分；未提供相应内容的不得分。 |
|  | 主要工程施工方案 | 评标委员会对供应商提供的针对本项目制定的工程实施重点的关键施工技术及主要工程的施工顺序满足项目要求的得6分；基本满足项目要求的得3分；不满足项目要求的得1分；未提供相应内容的不得分。 |
|  | 工程进度计划与措施 | 评标委员会对供应商提供的针对本项目制定的进度安排、进度保证措施满足项目要求的得6分；基本满足项目要求的得3分；不满足项目要求的得1分；未提供相应内容的不得分。 |
|  | 工程质量保证措施 | 评标委员会对供应商提供的针对本项目制定的明确工程质量目标、质量保证措施、质量控制方法满足项目要求的得6分；基本满足项目要求的得3分；不满足项目要求的得1分；未提供相应内容的不得分。 |
|  | 安全保证体系与措施 | 评标委员会对供应商提供的针对本项目制定的安全生产管理体系及保证措施满足项目要求的得6分；基本满足项目要求的得3分；不满足项目要求的得1分；未提供相应内容的不得分。 |
|  | 季节性施工方案 | 评标委员会对供应商提供的针对本项目制定的夏季高温、雨季施工技术措施满足项目要求的得6分；基本满足项目要求的得3分；不满足项目要求的得1分；未提供相应内容的不得分。 |
|  | 缺陷管养期的保证措施 | 评标委员会对供应商提供的针对本项目制定的绿化缺陷管养期的计划工作满足项目要求的得6分；基本满足项目要求的得3分；不满足项目要求的得1分；未提供相应内容的不得分。 |
|  | 成品保护措施 | 评标委员会对供应商提供的针对本项目制定的已有设施、管线、植物的保护措施满足项目要求的得6分；基本满足项目要求的得3分；不满足项目要求的得1分；未提供相应内容的不得分。 |
|  | 设计方案分析 | 评标委员会对供应商提供的针对本项目制定的对设计方案进行分析研究并提出施工计划满足项目要求的得6分；基本满足项目要求的得3分；不满足项目要求的得1分；未提供相应内容的不得分。 |
|  | 合理化施工意见 | 评标委员会对供应商提供的针对本项目制定的结合现场踏勘结果提出合理施工意见满足项目要求的得6分；基本满足项目要求的得3分；不满足项目要求的得1分；未提供相应内容的不得分。 |
|  | 项目负责人资格要求 | 项目负责人必须是（1）获得国家级园林绿化及相关专业高级职称的技术人员；（2）获得国家级园林绿化及相关专业中级职称3年以上的技术人员；（高级职称得5分，中级职称得2分） |
|  | 供应商业绩 | 近年来供应商完成过类似项目每有一个得1分，最多得5分。 注：业绩证明材料须提供中标通知书（或成交通知书）、施工合同和竣工验收证明（提供复印件并加盖公章），否则不得分。 |

价格标（20分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/最后投标报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

三、中标人的确定

3.1评标委员会工作组计算的分值经复核无误后为定值。

3.2最终以各投标人投标文件的最后综合得分的高低排出次序，得分最高的为第一名，得分次高的为第二名，如此类推。如果有两个或以上的投标人的最后综合得分相同，则在最后综合得分相同的投标人中按报价的评标得分高低排出次序，得分高的排前，得分低的排后。如果出现投标人的最后综合得分及报价得分均相同时，则用抽签的方式确定得分相同的投标人的排名次序，并编写评标报告。

3.3采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

四、采购人代表宣布评标结果。

五、公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

六、发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

第七章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

资格审查文件格式如下：

法定代表人身份证明书

单位名称：_______________________________________________________

单位性质：_______________________________________________________

地址：_______________________________________________________

成立时间：____________年_______月_______日

经营期限：________________________________________________________

姓名：__________ 身份证号码：______________联系电话（手机）：___

性别：________  年龄：________ 职务：________系（投标人单位名称）的法定代表人（或企业负责人）。

特此证明。

投标人：__（加盖CA电子公章）

日期：__________年______月_____日

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法人或者其他组织的营业执照等证明文件

劳动合同及养老保险证明

拟派项目负责人及授权委托人为供应商正式人员：必须提供投标人（或投标人下属不具备独立法人资格的分支机构）与其签订的有效劳动合同书和投标人（或投标人下属不具备独立法人资格的分支机构）为其缴纳的投标截止日前最近3个月（2024年1月到2024年3月）的社保缴费证明（社保缴纳证明材料需含缴费起止时间、缴费单位、缴费人员姓名并由社保机构加盖缴费证明专用章，社保机构官网上打印件与线下的盖章件具有同等效力，缴费单位须与投标人名称一致（投标人下属不具备独立法人资格的分支机构缴纳的社保视为本单位）。若社保缴费证明材料中体现缴费类别的，则至少包含养老保险。）]。

拟派项目负责人无在建工程承诺书

（采购人单位名称）：

我方参加你方的                 工程（以下简称“本工程”）施工投标的申请，拟派项目负责人为              。现我方向你方慎重承诺：

拟派项目负责人                  无在建工程，如果我方经本工程评标委员会评定为第一成交候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，那么取消我方第一成交候选人资格。

投标人（盖CA电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

投标人（盖CA电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有

重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖CA电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

# 中小企业声明函（工程、服务）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

# 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为 	 万元，资产总额为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖CA电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

# 投标响应函

致：（采购人）

根据贵方的       号招标文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目采购的有关事宜。

据此函，兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的投标有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

8.与本采购有关的正式通讯地址为：

投标人（盖CA电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

商务技术标文件格式：

请按第六章评标办法商务技术标评分标准制作商务技术标文件。

## 价格标文件格式：

## 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标下浮率（%）

备注：因CA系统原因，开标一览表中需填投标总价 元，本项目为下浮率报价，如投标单位所报下浮率为 22 %，就填写 22 元。

日期：  年月日

## 投标函

（采购人）           ：

（一）根据已收到的                          项目的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定并根据本工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以：下浮率绝对值不小于    %，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

（二）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在规定时间内竣工。

（三）我单位保证本工程质量达到 合格标准  。

（四）响应文件、成交通知书和本招标文件将构成约束我们双方的合同。

（五）我单位充分理解该工程项目实施的实际情况，确认本招标文件确定的投标截止时间不影响我单位正常编制投标文件并参与投标。

投标人（盖CA电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

## 计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功率(KW) | 生产能力(MH) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 主要施工人员表