首届“金茉莉”视听论坛

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320000-JITC-G2025-0149 招标编号：JSTCC2500513049

招标人：江苏省广播电视局本级

招标代理机构：江苏省招标中心有限公司

2025年5月

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	5

第三章 评标标准	14

第四章 采购需求	21

第五章 合同主要条款及格式	30

第六章 投标文件格式	34

招标公告

项目概况

首届“金茉莉”视听论坛项目JSZC-320000-JITC-G2025-0149招标项目的潜在投标人应在https://www.jstcc.cn/获取招标文件，并于2025年6月18日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-JITC-G2025-0149（招标编号：JSTCC2500513049）

项目名称：首届“金茉莉”视听论坛

预算金额：330万元

最高限价（如有）：330万元

采购需求：

江苏省广播电视局本次采购“金茉莉”视听论坛具体执行单位，为本次“金茉莉”视听论坛的筹备组织和策划执行提供全面服务。“金茉莉”视听论坛开展的目的是研讨交流和创意孵化，构建集政策解读、思想传播、学术研讨、项目对接、成果展示于一体的高端交流平台，为推动全省广播电视和网络视听繁荣发展提供有力支持。论坛包括主论坛、分论坛、创投活动等项目。（具体需求详见第四章 采购需求）

合同履行期限：从合同签订之日起至本项目活动内容全部结束。

本项目（是/否）接受联合体投标:否

二、申请人的资格要求

- （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 无

- （四）本项目的特定资格要求：

未被“信用中国”网站（www.creditchina。gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

- 1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

- 2.地点：https://www.jstcc.cn/

方式：详见投标人须在https://www.jstcc.cn/平台注册并下载电子版招标文件（注册、登录入口为“JSTCC（新版）”，之前在“JTCC（旧版）”注册过的投标人，请从“JSTCC（新版）”入口登录，并完善用户信息后再关注下载本项目招标文件。技术支持电话：4000580203）。注册时的联系人须为负责本项目的联系人。本项目后续相关通知将通过https://www.jstcc.cn/平台直接发送给此联系人。投标人注册的联系人信息错误是其自身的风险，招标人及招标代理机构对此不承担责任。

- 售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-06-18 09:30（北京时间）

地点：南京市郑和中路118号D座16楼1602室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.本项目招标文件获取截止时间为2025年6月5日17:00

2.本项目预算金额及最高投标限价均为含税金额。

3.本项目不面向中小企业预留采购份额。

4.本项目不接受进口产品。

5.本项目现场开标，投标文件请于开标截止时间前递交至南京市鼓楼区郑和中路118号16楼1602室。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：江苏省广播电视局本级

单位地址：南京市中山东路132号

联系人：袁老师

联系方式：025—84752220

2.采购代理机构信息

名    称：江苏省招标中心有限公司

地    址：南京市鼓楼区郑和中路118号

联系人：沈蓉、叶逢春

联系方式：18351005875

3.项目联系方式

联 系 人：沈蓉、叶逢春

联系电话：18351005875

投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

本项目招标公告和中标公告在江苏省政府采购网官网发布。

（二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.投标人应到江苏省招标中心有限公司购买招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

（三）招标文件的解释：

1.投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并在2025年6月6日18:00前将需要澄清的问题发送至邮箱sr@jitc.cn。

2.本文件的最终解释权归采购人。

（四）招标文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容为招标文件、投标邀请书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2．澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，并用书面形式通知所有投标人，其作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等约束力，投标人应立即以书面形式回复江苏省招标中心有限公司，确认已收到修改文件。

（五）投标文件的组成：

详见第六章 投标文件格式

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有投标人盖公章、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标人报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

6.投标费用。

6.1 不论投标结果如何，投标方应承担其投标文件编制与递交、参与澄清所涉及的一切费用，业主对上述费用不负任何责任。

6.2 本次招标，中标人须缴纳中标服务费，采购代理服务费参照《招标代理业务收费管理暂行办法》[2002]1980号服务类费用70%收取。该费用应在中标通知书发出后7日内向招标代理机构一次性支付。

（七）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.投标文件未按规定的期限、地点送达的；

2.投标文件未按要求签署、盖章的；

3.投标人的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

4.投标人的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

5.不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格资信证明文件的；

6.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

7.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

8.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

9.恶意串通其他投标人，故意哄抬价格或压价的；

10.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格资信证明文件等）；

11.投标文件未加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；

12.不同投标人投标文件相互混装的；

13.不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

14.不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

15.不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

16.投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

17.未提供技术文件的；

18.超过招标文件规定的最高限价的；

19.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

20.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

21.经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

22.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

23.对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；

24.付款方式及交付时间不响应招标文件要求的；

25.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

26.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

27.不同投标人的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

28.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

29.法律法规规定的其他围标、串标行为的；

30.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（八）投标文件的递交：

1、投标文件的密封和递交

1.1.投标人应在投标截止时间之前递交投标文件。

投标文件一式8份（1份正本、7份副本），电子版本一份（以U盘的形式提供投标文件盖公章正本的PDF扫描件及excel格式开标一览表）。投标文件用中文编写，A4纸软面胶装，逐页编制页码，并提供目录。

投标人须对于第三章《评标办法》中的评分要求逐项说明在投标文件中的装订页码。

开标一览表（格式见 附件2）须装订在投标文件中，另外还需要装订一式两份,单独密封并在信封上标明“开标一览表”字样提交。

1.2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

1.3.供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在投标文件逐条应答。

1.5.采购人或采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

2、有下列情形的投标文件将拒收：

2.1 逾期送达的投标文件，采购人、采购代理机构将拒收。

3、投标文件的修改和撤回

3.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

3.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

4、诚实信用

4.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

4.2 在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

5、投标有效期

5.1 本项目投标有效期：自投标截止之日起90个日历日。

5.2 按照招标文件要求，投标文件应在投标有效期内保持有效。特殊情况下，在原投标有效期结束日之前，招标人可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝招标人的这种要求，接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会要求其相应地延长其投标文件的有效期。

（九） 开标、评标：

1、开标

1.1招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

1.2投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的，不开标；

1.3开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2、投标人的资格资信审查

详见招标文件要求

3.评标组织

3.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

4.评标工作程序

4.1 投标文件的符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

4.1.1 出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

4.1.2 在评标期间，通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家情形的，比照4.1.1款执行。

4.2 澄清有关问题。

4.2.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。

4.2.2 投标文件的澄清、说明或者补正应当采用书面形式。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3评审委员会严格按照评分细则规定项目及其分值范围独立打分；

5. 评标方法

本项目采用综合评分法（计分均保留2位小数），评分统计方法采用百分制（满分100分）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按得分高低依次确定中标侯选单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6.评分细则

详见招标文件第三章评标标准。

（十） 定标：

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.中标人确定后，在《江苏省政府采购网》网站公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

3.中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

4.中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

5.中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

6.所有投标文件不论中标与否，均不退回。

（十一）投标保证金：

本项目无须缴纳投标保证金。

（十二）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（6）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）质疑和投诉：

1、质疑

1.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

1.2 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

1.3 质疑人必须是直接参加所质疑采购项目政府采购活动的当事人，质疑人质疑时，应当提交质疑书和相关证明材料。质疑书应当由主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑人委托代理人办理质疑事务时，应当提交质疑人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。质疑书应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑书的，质疑不予受理。

采购代理机构将在一定范围内公开质疑人的名称、质疑事项、质疑处理结果，供有关采购人、财政部门、行业协会查询。

1.4 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

1.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

1.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内做出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

2、投诉

2.1质疑投标人对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

评标标准

以下内容是对本招标文件“第二章 投标人须知”有关内容的具体化和补充。

一、资格审查

评审专家按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过以下内容资格审查的为无效投标文件，不参与评审。

| 审查标准 |  |
| --- | --- |
| 有独立承担民事责任的能力（企业“三证合一”营业执照副本（复印件）等） | 是否符合招标文件规定 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 无重大违法行为声明 |  |
| 法律、行政法规规定的其他条件 |  |

二、符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对响应文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

未通过以下符合性审查的为无效响应文件，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标申请及声明 | 是否符合招标文件的要求 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 是否符合招标文件的要求 |
| 签署和盖章 | 是否符合招标文件规定 |
| 报价 | 格式、填写要求是否符合招标文件规定（报价未超过预算或最高限价） |
| 投标文件对招标文件的实质性条款的响应性 | 是否符合招标文件规定 |

三、评标办法

注：本评分项中业绩、人员材料、社保证明等所有评分项涉及到的材料各供应商应如实提供，中标后采购人有权进行对相关材料进行复核，如发现弄虚作假，采购人有权取消中标资格并上报有关部门。

| 序号 | 评分项 | 分值 | 评审因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 20 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20（小数点保留两位）。 |
| 2 | 提升绩效和影响力方案 | 10 | 投标人根据招标文件要求，围绕完成招标人设置的绩效目标、提升论坛坛影响力提出方案，方案内容包括： 1.为达到活动绩效目标采用的创意策划和措施； 2.为提升论坛活动影响力采用的创意策划和措施。 评标委员会根据投标人提供的方案内容进行评分： （1）方案科学合理，创意突出，可操作性、针对性强，优于预定绩效目标和影响力，得10分。 （2）方案基本合理，创意尚可，可操作性、针对性尚可，能达到预定的绩效目标和影响力，得7分。 （3）方案一般，创意一般，可操作性和针对性一般，低于预定绩效目标和影响力，得4分。 （4）未提供的不得分。 |
| 3 | 总体方案策划与调度 | 8 | 投标人根据招标文件要求提供总体方案策划与调度计划，方案内容包括： 1.拟定首届“金茉莉”视听论坛活动总体实施方案，包括活动组织方案、经费支出计划明细、意识形态风险评估报告、突发事件应急预案； 2.筹备和服务工作统筹调度计划； 评标委员会根据投标人提供的方案内容进行评分： （1）方案科学合理，创意突出，可操作性、针对性强，优于采购需求，得8分。 （2）方案基本合理，创意尚可，可操作性、针对性尚可，满足采购需求，得5分。 （3）方案一般，创意和针对性一般，低于采购需求，得2分。 （4）未提供的不得分。 |
| 4 | 主论坛方案 | 8 | 投标人根据招标文件要求提供主论坛方案，方案内容包括： 1.主论坛场地、设施租赁及相关服务； 2.策划执行《“苏服拍”广播电视和网络视听文艺创作服务指南（2025版）》的发布； 3.策划执行2025江苏影视剧热门取景地的发布； 4.策划执行全省网络视听数字应用典型场景的发布； 5.策划执行媒体融合和智慧广电新服务案例的发布； 6.策划执行领导讲话、主旨演讲、高端对话。 评标委员会根据投标人提供的方案内容进行评分： （1）方案科学合理，创意突出，可操作性、针对性强，优于采购需求，得8分。 （2）方案基本合理，创意尚可，可操作性、针对性尚可，满足采购需求，得5分。 （3）方案一般，创意和针对性一般，低于采购需求，得2分。 （4）未提供的不得分。 |
| 5 | 分论坛方案 | 8 | 投标人根据招标文件要求提供分论坛方案，方案内容包括： 1.分论坛场地、设施租赁及相关服务； 2.策划执行电视剧分论坛； 3.策划执行动画片分论坛； 4.策划执行电视纪录片分论坛； 5.策划执行微短剧分论坛； 6.策划执行频道频率建设分论坛。 评标委员会根据投标人提供的方案内容进行评分： （1）方案科学合理，创意突出，可操作性、针对性强，优于采购需求，得8分。 （2）方案基本合理，创意尚可，可操作性、针对性尚可，满足采购需求，得5分。 （3）方案一般，创意和针对性一般，低于采购需求，得2分。 （4）未提供的不得分。 |
| 6 | 创投活动方案 | 8 | 投标人根据招标文件要求提供创投活动方案，方案内容包括： 1.创投活动场地、设施租赁及相关服务； 2.策划执行动漫创投活动； 3.策划执行网络剧片创投活动。 评标委员会根据投标人提供的方案内容进行评分： （1）方案科学合理，创意突出，可操作性、针对性强，优于采购需求，得8分。 （2）方案基本合理，创意尚可，可操作性、针对性尚可，满足采购需求，得5分。 （3）方案一般，创意和针对性一般，低于采购需求，得2分。 （4）未提供的不得分。 |
| 7 | 专业观众邀请及志愿者招募管理方案 | 6 | 投标人根据招标文件要求提供专业观众邀请及志愿者招募管理方案，方案内容包括： 1.观众宣传推广及专业观众邀请； 2.志愿者招募、培训与管理； 3.专业观众、志愿者盒饭。 评标委员会根据投标人提供的方案内容进行评分： （1）内容全面，理解准确，满足采购需求，得6分。 （2）内容基本全面，理解基本准确，基本满足采购需求，得4分。 （3）内容欠缺，理解有偏差，基本满足采购需求，得2分。 （4）未提供的不得分。 |
| 8 | 宣传工作方案 | 6 | 投标人根据招标文件要求提供宣发工作方案，方案内容包括： 1.策划执行新闻发布会； 2.现场活动全程摄影摄像与快剪； 3.全过程宣传报道工作； 4.受众反响收集与舆情处置。 评标委员会根据投标人提供的方案内容进行评分： （1）内容全面，理解准确，满足采购需求，得6分。 （2）内容基本全面，理解基本准确，基本满足采购需求，得4分。 （3）内容欠缺，理解有偏差，基本满足采购需求，得2分。 （4）未提供的不得分。 |
| 9 | 后勤服务及安全保障工作方案 | 6 | 投标人根据招标文件要求提供后勤服务及安全保障工作方案，方案内容包括： 1.论坛邀请函制作与邮寄； 2论坛会务指南设计与制作； 3.环保手提袋及宣传品设计与制作； 4.各类证件制作； 5.酒店服务协调； 6.部分嘉宾酒店食宿； 7.车辆保障； 8.紧急医疗保障。 评标委员会根据投标人提供的方案内容进行评分： （1）内容全面，理解准确，满足采购需求，得6分。 （2）内容基本全面，理解基本准确，基本满足采购需求，得4分。 （3）内容欠缺，理解有偏差，基本满足采购需求，得2分。 （4）未提供的不得分。 |
| 10 | 项目组人员配备 | 2 | 1）项目负责人具备类似活动经验的，提供3个以上案例的得1分，具有宣传策划等相关专业副高以上职称的，得1分。 提供证明材料的复印件或扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。 |
|  |  | 3 | 2）项目团队配备人员数量充足、团队架构清晰、岗位分工合理且有明确的岗位职责的得3分；人员数量较充足、分工较合理、有岗位职责的得2分；人员数量、分工、岗位职责方面安排较一般的得1分，未提供不得分。 |
| 11 | 类似业绩 | 5 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似项目执行案例3个以上的，得2分；自2020年1月1日以来获得国内宣传策划、视频制作等类似奖项的，有1个得1分，最多得3分。 注：提供证明材料复印件或扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 12 | 述标 | 10 | 针对本次服务中的重点内容进行10分钟以内的阐述，再依据评审专家可能提出的问题进行答复，评标委员会根据述标情况进行综合评审。 阐述内容详细完整，紧密贴合实际，现场问题回答内容详细清晰，得10分； 阐述内容基本完整，基本贴合实际，现场问题回答内容尚可，得7分； 阐述内容一般，现场问题回答差，得4分； 不阐述不得分。 |
|  | 总分 | 100 |  |

采购需求

本章所有要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则将被视为无效投标文件。

一、项目概况

为深入贯彻习近平文化思想和总书记关于江苏工作重要讲话指示精神，贯彻落实省委省政府关于加快推进社会主义文化强省建设的部署要求，经批准，江苏省广播电视局将于2025年9月在南京举办首届“金茉莉”视听论坛。论坛贯彻以人民为中心的发展思想和新发展理念，以社会主义核心价值观为引领，以推动新时代广电视听高质量发展为主题，坚持正确的政治方向、价值取向、舆论导向、审美趣向，开展研讨交流和创意孵化，构建集政策解读、思想传播、学术研讨、项目对接、成果展示于一体的高端交流平台，为推动全省广播电视和网络视听繁荣发展提供有力支持。论坛包括主论坛、分论坛、创投活动等项目，总预算330万元。

江苏省广播电视局成立“金茉莉”视听论坛组委会，负责论坛筹备和组织工作。根据有关规定，决定通过公开招标方式择优选出一个对论坛策划宣传、创投筹备实施、业内嘉宾邀请、现场会务服务等具备丰富经验的企业作为具体执行单位，为本次“金茉莉”视听论坛的筹备组织和策划执行提供全面服务。

二、举办时间与地点

时间：2025年9月26日—27日，26日上午举办主论坛，26日下午—27日全天举办分论坛及创投活动。

地点：南京国际展览中心（南京市玄武区龙蟠路88号）

三、绩效目标

（一）主论坛绩效目标

聚焦推动新时代广电视听高质量发展主题，通过邀请领导和业界专家代表围绕广电视听发展的重大前沿问题展开交流、对话，帮助全省行业在理论和实践的结合上，更好把握形势、深化认识、凝聚共识、开阔思路，为谋划广电视听领域改革、推动广电视听高质量发展提供借鉴。同时，通过系列发布、宣传和展示，宣介江苏广电视听优惠政策和优良服务，推广全省广电视听发展特色亮点和经验做法。主论坛内容应当涵盖广电媒体系统性变革、广电视听媒体融合创新、智慧广电网络新服务新业态、前沿技术在广电视听领域应用、广电视听现象级精品生产创作等重大问题，具有较强的行业引领性。

（二）分论坛绩效目标

聚焦推动新时代广电视听高质量发展主题，通过政策解读、研讨交流、成果展示，为广电内容生产细分行业分别搭建交流平台，帮助全省行业进一步把握广电视听内容生产规律，推动广电视听文艺繁荣发展。同时，通过新闻发布和媒体宣传推广，展示江苏在电视剧、动画片、纪录片、微短剧等精品创作和频道频率建设的最新成果。分论坛内容应当突出电视剧、动画片、纪录片、微短剧、频道频率等重点领域，具有较高的专业水准。

（三）创投活动绩效目标

聚集推动新时代广电视听高质量发展主题，在前期项目征集、活动邀约基础上，对参加的影视动漫、网络剧片创意项目开展提案路演、项目交流、投资洽谈，组织业界专家、决策人进行专业点评和指导，促进项目对接和创意转化。现场参加路演项目不少于36部，促成不少于8部以上达成意向签约。

四、项目需求

（一）负责“金茉莉”视听论坛活动整体方案策划实施

1-1.根据组委会要求，拟定首届“金茉莉”视听论坛活动总体实施方案，包括活动组织方案、经费支出计划明细、意识形态风险评估报告、突发事件应急预案。

1-2.做好“金茉莉”视听论坛统筹调度工作。

（二）负责主论坛的策划执行

2-1.负责主论坛的策划执行。时间2小时（初定9月26日10:00-12:00），参加人员约350人。主要环节：领导致辞，2位嘉宾主旨演讲，5位嘉宾高端对话。

2-2.配合邀请嘉宾、省内重点影视基地和制片机构负责人、媒体记者等参加活动。

2-3.负责租赁可容纳400人的主论坛室内场所，做好主论坛整体造型策划，搭建相应舞台和观众区域，配置音响、灯光、大屏等相关设施设备，布置氛围环境，提供通信、消防、空调等设施及服务。

2-4.根据省广播电视局相关处室的要求，完整收集整理江苏影视题材资源、政策资源等，制作《“苏服拍”广播电视和网络视听文艺创作服务指南（2025版）》彩印宣传册（300页1000册），更新省广播电视局官方网站和微信公众号相关栏目页面内容。策划制作宣介视频（3分钟）并组织发布。

2-5.根据省广播电视局相关处室提供的素材，提前策划制作2025江苏影视剧热门取景地的宣介视频（4-5分钟）和证书，“2025跟着影视去旅行”宣传视频（10条，每条3分钟以内），在省级以上电视频道、省级以上新媒体客户端等媒体上进行宣推。

2-6.根据省广播电视局相关处室提供的素材，提前策划制作全省网络视听数字应用典型场景的宣介视频（3分钟）和PPT，在省级以上新媒体客户端等媒体上进行宣推，在省级以上新闻媒体主要栏目进行报道。

2-7.根据省广播电视局相关处室提供的素材，提前策划制作广电媒体融合优秀案例和智慧广电新服务案例的宣介视频（5分钟）、彩印宣传册（200册）。

2-8.做好嘉宾接待引导、礼仪服务、茶水服务以及观众咨询引导等相关服务保障，做好统筹调度、现场秩序管理及应急处置工作，确保论坛顺利进行并达到预期效果。

（三）负责五个分论坛的策划执行

3-1.负责“电视剧”分论坛的策划执行。时间半天，参加人员约140人，主要环节：领导致辞（5分钟），专家主旨演讲（2名嘉宾30分钟左右），行业嘉宾访谈（6名嘉宾40分钟左右）。

3-2.负责“电视动画片”分论坛的策划执行。时间半天，参加人员约120人，主要环节：领导致辞（5分钟），专家主题演讲（3名嘉宾90分钟左右）。

3-3.负责“电视纪录片”分论坛的策划执行。时间半天，参加人员约120人，主要环节：领导致辞（5分钟），专家主题演讲及沙龙（8名嘉宾120分钟左右）等环节。

3-4.负责“微短剧”分论坛的策划执行。时间半天，参加人员约150人。主要环节：领导致辞（5分钟），“微短剧+”主题创作入选项目发布（8分钟，须制作3分钟发布视频），专家主旨演讲（1-2名嘉宾30分钟左右），“微短剧+”赋能千行百业圆桌论坛（6-7名嘉宾90分钟左右）。

3-5.负责“频道频率建设”分论坛的策划执行。时间半天，参加人员约120人。主要环节：领导致辞（5分钟），专家主题演讲（8名嘉宾120分钟左右）。

3-6.以上五个分论坛，配合邀请嘉宾、专家、企业代表、创作人以及专业观众等，演讲嘉宾应当具有较高专业水准和行业影响力。

3-7.负责租赁5个分论坛室内场所，可分别容纳180人。做好5个分论坛整体造型策划，搭建相应舞台和观众区域，配置相关灯光、音响、大屏等设施及服务，布置氛围环境。

3-8.做好嘉宾接待引导、主持服务、礼仪服务、茶水服务、观众咨询引导、材料分发、安全保障等工作，为论坛提供通信、消防、空调等设施及服务,做好统筹调度、现场秩序管理及应急处置工作，确保论坛顺利进行并达到预期效果。

（四）负责创投活动的策划执行

4-1.负责租赁2个室内创投活动场所，可分别容纳180人。做好2个创投活动整体造型策划，搭建创投活动所需的舞台和观众区域，提供音响、灯光、大屏相关设施设备及服务，布置氛围环境。

4-2.根据省广播电视局相关处室提供的素材，提前做好创投活动预热短片制作工作，包括江苏优秀电视动画片展演（3分钟）、江苏优秀网络剧片展演（2分钟）。

4-3.负责动漫创投活动策划执行。时间1天半，参与人员约150人。主要环节：提前半天和1个晚上路演培训（筛选出16个左右项目），活动开始后播放预热短片、创投项目依次路演互动（预计16个项目，拟上午下午各一场），现场意向签约，投资洽谈（晚上）等。

4-4.负责网络剧片创投活动策划执行。时间1天，参与人员约160人。主要内容环节：提前一天路演培训（筛选出20个左右项目），活动开始后播放预热短片，网络文学IP视听转化推荐发布（PPT20分钟），网络视听新技术应用案例发布（PPT20分钟），创投项目依次路演互动（预计20个左右项目），现场投票及现场意向签约等。

4-5.以上2项创投活动，须做好前期项目征集、活动邀约工作，配合邀请嘉宾、省内重点影视基地和制片机构负责人、媒体记者等参加活动。投资人应当具备一定的投资意愿和投资实力。

4-6.做好嘉宾接待引导、主持服务、礼仪服务、茶水服务、材料分发、观众咨询引导等工作，为论坛提供通信、消防、空调等设施及服务，做好统筹调度、现场秩序管理及应急处置工作，确保论坛顺利进行并达到预期效果。

（五）负责观众邀请及志愿者募集工作

5-1.通过宣传推广和定向邀请，确保参与专业人员不少于各论坛和创投活动确定的人数。专业人员是指广播电视和网络视听系统从业人员、相关领域专业技术人员、高校相关专业师生等。

5-2.招募、调度不少于50名志愿者为论坛提供服务，加强培训及调配，为志愿者提供工作盒饭。

（六）负责论坛新闻发布会和宣传报道工作

6-1.协调组委会在论坛举办前举行新闻发布会，邀请不少于3家中央、15家省市相关媒体参加。

6-2.论坛期间，协调各类媒体推送论坛宣传报道不少于50篇，其中中央媒体报道不少于5篇、省级媒体报道不少于10篇。内容应当坚持正确的政治方向、价值取向、舆论导向，把握好时度效，确保宣传报道内容的准确性和时效性。

6-3.落实意识形态工作责任制、维护社会稳定责任制有关规定，成立意识形态风险防控工作组，把好演讲人员关、内容关，制定论坛活动舆情防控预案，严密关注受众反响，加强风险评估，杜绝负面舆情。

6-4.做好现场活动的摄影摄像工作，做到全程录像和各环节摄影，做好活动视频快剪。

（七）负责论坛后勤服务及安全保障工作

7-1.协助组委会做好领导及重要嘉宾出席论坛活动期间的接待工作。

7-2.制作嘉宾和工作人员证件、车辆通行证件、论坛指南（1000本）、环保袋及宣传品（1000份）。

7-3.在展馆附近预订酒店（须经省广电局确认方可投入使用），保证充足的房间供应，并会同酒店做好房间分配、房量调控、入住退房手续办理和用餐安排工作。最终住宿人数、天数及房型，以活动实际需要为准。

7-4.对接展馆方，协调办理各项进馆手续，协调处理各类费用。论坛及创投会场外每半天提供一次茶歇。

7-5.做好交通保障工作，为嘉宾提供接送站车辆服务以及酒店与会场之间的车辆接驳服务。

7-6.协调落实安保、消防、紧急医疗等会场保障及配套服务，制定落实科学有效的应急预案。

（八）负责提供论坛后期服务工作

8-1.对参加论坛人员进行回访，收集整理意见建议，形成书面报告；对资金使用情况、取得成效和存在问题进行总结评估，形成书面报告；对加强意识形态风险防范工作主要做法、取得成效、存在问题及有关建议进行总结，形成书面报告，为后续改进论坛举办工作提供参考。

8-2.编制“金茉莉”视听论坛总结报告。报告分四大部分：一是绩效目标，主论坛、5个分论坛、2个创投活动分别取得的成绩成效；二是经验做法；三是存在问题；四是对做好明年论坛活动意见建议。

8-3.分类整理论坛的所有策划文档、宣传资料、现场照片、视频素材、观众数据等，整理形成完整论坛活动档案（含电子文档）。主论坛和5个分论坛、2个创投活动需分类归档。

- 五、工作进度要求

1.中标后20天内完成论坛活动整体方案策划，报组委会审核同意后组织实施。

2.6月23日前，修订完成首届“金茉莉”视听论坛活动实施方案、经费预算方案、论坛活动的意识形态风险评估报告、处理突发性事件的应急预案，启动场地对接和酒店预订工作。

3.8月30日前，完成主论坛、分论坛、创投活动、现场发布项目所需的视频、文稿、网页、宣传片等制作工作，完成主论坛、分论坛、创投活动场地设计方案。

4.9月15日前，完成重要嘉宾邀请、志愿者招募工作；完成媒体记者邀请；完成各类证件、标识、会务指南、环保手袋的制作工作。

5.9月23日前，完成主论坛、分论坛、创投活动场所设计及周边环境布置工作。

6.9月25日前，完成新闻发布会。全面完成论坛活动各项准备工作，并做好相关的测试、彩排、预演等工作。

7.10月20日前，向组委会提交论坛后期服务的相关报告、图文资料汇编，并移交全部档案资料。

- 六、团队要求及服务承诺

鉴于该项目活动内容较多，供应商须建立一个不少于20人的固定团队，从筹备到论坛结束全过程服务本项目。服务团队应具备较丰富的承办大型活动、会议的经验，有较强的组织策划和协调执行能力，对广电视听行业较为熟悉了解，能够准确把握相应活动内容要求，能够妥善处置现场各种突发情况。

供应商应就本项目服务作出以下承诺：

1.承诺能够快速落实组委会相关要求，及时修改调整、优化项目方案和配套服务工作，无条件保质保量地按时完成各项任务。

2.承诺承担各项目的安全责任，周密做好安保、消防、紧急医疗等会场保障及配套服务，确保论坛活动全程安全有序。

3.承诺严格遵守财经法律法规，专款专用，资金使用符合《政府采购管理办法》标准的第三方结项审计要求。

- 七、付款方式

本项目为江苏省广播电视发展专项资金支持项目，由江苏省广电局与供应商签订服务合同。合同签订后一个月内支付40%的预付款，项目执行完毕后一个月内支付40%，项目专项审计结束后一个月内支付剩余20%尾款。

- 附件

项目需求一览表

| 序号 | 类别 | 分项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体方案策划与调度 | 拟定首届“金茉莉”视听论坛活动总体实施方案，包括活动组织方案、经费支出计划明细、意识形态风险评估报告、突发事件应急预案 |
|  |  | 筹备和服务工作统筹调度 |
| 2 | 主论坛 | 主论坛场地、设施租赁及相关服务 |
|  |  | 策划执行《“苏服拍”广播电视和网络视听文艺创作服务指南（2025版）》的发布 |
|  |  | 策划执行2025江苏影视剧热门取景地的发布 |
|  |  | 策划执行全省网络视听数字应用典型场景的发布 |
|  |  | 策划执行媒体融合和智慧广电新服务案例的发布 |
|  |  | 策划执行领导讲话、主旨演讲、高端对话 |
| 3 | 分论坛 | 分论坛场地、设施租赁及相关服务 |
|  |  | 策划执行电视剧分论坛 |
|  |  | 策划执行动画片分论坛 |
|  |  | 策划执行电视纪录片分论坛 |
|  |  | 策划执行微短剧分论坛 |
|  |  | 策划执行频道频率建设分论坛 |
| 4 | 创投活动 | 创投活动场地、设施租赁及相关服务 |
|  |  | 策划执行动漫创投活动 |
|  |  | 策划执行网络剧片创投活动 |
| 5 | 专业观众邀请及志愿者招募管理 | 观众宣传推广及专业观众邀请 |
|  |  | 志愿者招募、培训与管理 |
|  |  | 专业观众、志愿者盒饭 |
| 6 | 宣发工作 | 策划执行新闻发布会 |
|  |  | 现场活动全程摄影摄像与快剪 |
|  |  | 全过程宣传报道工作 |
|  |  | 受众反响收集与舆情处置 |
| 7 | 后勤服务及安全保障工作 | 论坛邀请函制作与邮寄 |
|  |  | 论坛会务指南设计与制作 |
|  |  | 环保手提袋及宣传品设计与制作 |
|  |  | 各类证件制作 |
|  |  | 酒店服务协调 |
|  |  | 部分嘉宾酒店食宿 |
|  |  | 车辆保障 |
|  |  | 紧急医疗保障 |
| 8 | 会后服务 | 论坛回访与报告编制 |
|  |  | 论坛成果报告编制 |
|  |  | 档案整理归集 |

合同主要条款及格式

江苏省政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》（合同编）等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏省招标中心有限公司的招标结果签订本合同。

第一条  合同标的

“金茉莉”视听论坛策划及承办服务项目

第二条  合同总价款

本合同项下服务总价款为人民币      元（大写：     万元），分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

第三条  组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条  权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条  质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条  交付使用和验收

1、乙方应当在合同签订后，按规定日期完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。

第七条  知识产权

乙方为甲方制作的宣传册、音视频等作品，知识产权归甲方所有。

第八条  合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：本项目为江苏省广播电视发展专项资金支持项目，由江苏省广电局与供应商签订服务合同。合同签订后一个月内支付40%的预付款，项目执行完毕后一个月内支付40%，项目专项审计结束后一个月内支付剩余20%尾款。

第九条  违约责任

１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

4、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条  合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加江苏省设备成套股份有限公司组织的政府采购活动。

第十一条  合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条  争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条  诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条  合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，一份交招标机构存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

以下无正文，为签字盖章页

| 甲方（委托方）：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期：2025年 月 日 | 日期：2025年 月 日 |

投标文件格式

投 标 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：

二〇二五年   月   日

一、投标申请及声明

致：江苏省广播电视局本级

根据贵方            （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人            （姓名和职务）代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）      元人民币。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成相关服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：       年    月    日

二、开标一览表

| 项目名称： |  |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 内容 |  |  |  |  | 备注 |
|  | 小写： 人民币 大写： 人民币 |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |
| 服务时间 | 从合同签订之日起至本项目活动内容全部结束 |  |  |  |  |  |

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案或提供单独提交的报价函。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响服务整体质量。

2、本项目最高限价为人民币330万元，投标单位报价超过最高限价的，按无效投标处理。

投标人名称：

投标人法人或授权代表：

- 三、投标人资格证明文件

- 3.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

- 3.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

- 3.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

- 3.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

投标人名称：                      （盖章）

投标人法人或授权代表 ：                （签字或签章）

- 3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称：                      （盖章）

投标人法人或授权代表 ：                （签字或签章）

格式：法定代表人授权委托书

致：江苏省招标中心有限公司

本授权书声明：注册于           （投标人住址）的        （投标人名称）法定代表人             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的               （项目名称），     （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于  年 月 日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）:

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日     期：  年 月 日

附：法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件

格式：中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员___人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、中标、中标供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、本项目行业为租赁和商务服务业。

格式：残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

注：中标、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 四、投标人企业实力

1、投标人简介和经营情况说明；

2、投标人的历史、背景和近年主要业绩介绍；

3、对应评分标准所需的其他证明材料。

格式：类似业绩

| 项目 业主 | 项目名称 | 合同主要内容 | 项目期限： 年月至年月 | 合同金额 （万元） | 项目联系人与联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表后请附相关合同等证明文件的复印件并加盖公章。

五、商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：1.如投标中无任何偏离，也需在偏离表中注明。 |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

六、技术需求偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标技术要求 | 投标技术情况 | 具体说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人须根据所投标技术要求填写此表，作为投标文件重要的组成部分。

2. 作为投标文件重要的组成部分，任何通过简单拷贝招标文件技术要求或简单标注“符合”“满足”的投标文件将被视为实质性不符合。

3．偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。无偏离也应该予以说明。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

七、项目方案

根据评分办法进行制作，格式自拟

八、服务承诺

根据评分办法进行制作，格式自拟

九、项目组成人员情况

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号 |

十、项目人员简历表

项目名称：

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建或已完类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方单位 |  | 项目名称及主要服务内容 |  |  | 合同金额 |  | 合同签订时间 |  | 在该项目中担任职务 |  | 备注 |

注：项目机构主要人员均须填写此表，并附相应职称证书、资质证书、社保证明及相关材料复印件。

十一、投标文件的其他部分

投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。