## 1.1 封-1 封面
| 宜居宜业和美乡村通州石港片区-刘桥镇2025年农村水环境项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年07月24日

## 1.2 扉-1 扉页
|  | 宜居宜业和美乡村通州石港片区-刘桥镇2025年农村水环境项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2025年07月24日 | 复 核 时 间： | 2025年07月24日

## 1.3 表-01 总说明
总说明
工程名称：宜居宜业和美乡村通州石港片区-刘桥镇2025年农村水环境项目 |  | 第1页 共1页
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 2.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：慎修村闻慎路路边河塘清淤 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 要求： 1、采用水力冲挖泥浆泵施工，河道产的弃土量运送到积土区，积土区由业主指定（积土区围岸自行考试） 2、施工现场：投标人自行勘察 3、按照技术要求，按照图纸，对照规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用的全部工作内容 4、机械不计进退场费 | m3 | 2784.31
2 | 050101007001 | 清杂 | 要求： 1、河坡枯黄植物割除 2、河坡杂树砍伐 控业主要求外运堆放 3、按设计图纸对乔木的栽植河坡场地处理要求进行 | m2 | 858.31
3 | 050101010001 | 整坡 | 要求： 1、河坡拉坡整平 2、人工占20%、机械占80$ 3、按照图纸图集规范要求施工，且含视河坡种植需回填部份的回填 | m2 | 858.31
4 | 040205012001 | 隔离护栏 | 一、安装部位：按业主要求 二、要求： 成品水泥仿木护栏,底部做条形基础,垫层采用C20混凝土，条基采用C30混凝土，垫层10cm高，宽40cm，条基宽30cm，高20cm，配4*Φ12、篐筋Φ6@200 三、按照技术要求，按照图纸，对照规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用的全部工作内容 | m | 115
分部分项工程清单合计
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 2.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：慎修村闻慎路路边河塘清淤 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 041109001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
2 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 041109008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 041109009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 04B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  | 0
12 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 2.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：慎修村闻慎路路边河塘清淤 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 2.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：慎修村闻慎路路边河塘清淤 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 2.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：慎修村闻慎路路边河塘清淤 | [7 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 2.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：慎修村闻慎路路边河塘清淤 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 2.7 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：慎修村闻慎路路边河塘清淤 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工 |  | 0
人工小计
二 | 材料 |  | 0
材料小计
三 | 施工机械 |  | 0
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 2.8 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：慎修村闻慎路路边河塘清淤 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元)
1 | 发包人供应材料 | 0 |  | 项目价值
2 | 发包人发包专业工程 | 0 |  | 项目价值
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 2.9 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：慎修村闻慎路路边河塘清淤 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 2.10 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：慎修村闻慎路路边河塘清淤 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 2.11 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：慎修村闻慎路路边河塘清淤 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 2.12 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）
工程名称：慎修村闻慎路路边河塘清淤 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格 指数F0 |  | 现行价格 指数Ft | 备注
| 定值权重A |  |  | - |  | -
合 计 |  | 1 |  | - |  | -
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：慎修村闻慎路路边河塘河坡绿化 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 050102005001 | 栽植绿篱灌木 | 要求： 按照图纸，对照规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用的全部工作内容 | 株 | 156
分部分项工程清单合计
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：慎修村闻慎路路边河塘河坡绿化 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 021007001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
2 | 021007010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 021007002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 021007004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 021007005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 021007006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 021007007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 021007008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 021007009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 02B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 02B002 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 02B003 | 反季节栽植影响措施 |  | 0
13 | 021007011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 021007012001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：慎修村闻慎路路边河塘河坡绿化 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：慎修村闻慎路路边河塘河坡绿化 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 3.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：慎修村闻慎路路边河塘河坡绿化 | [7 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 3.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：慎修村闻慎路路边河塘河坡绿化 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 3.7 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：慎修村闻慎路路边河塘河坡绿化 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工 |  | 0
人工小计
二 | 材料 |  | 0
材料小计
三 | 施工机械 |  | 0
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 3.8 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：慎修村闻慎路路边河塘河坡绿化 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元)
1 | 发包人供应材料 | 0 |  | 项目价值
2 | 发包人发包专业工程 | 0 |  | 项目价值
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 3.9 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：慎修村闻慎路路边河塘河坡绿化 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 3.10 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：慎修村闻慎路路边河塘河坡绿化 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 3.11 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：慎修村闻慎路路边河塘河坡绿化 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 3.12 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）
工程名称：慎修村闻慎路路边河塘河坡绿化 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格 指数F0 |  | 现行价格 指数Ft | 备注
| 定值权重A |  |  | - |  | -
合 计 |  | 1 |  | - |  | -
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：慎修村羌渡西横河清淤、护岸 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
羌渡西横河—通刘路西侧
1 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 要求： 1、采用水力冲挖泥浆泵施工，河道产的弃土量运送到积土区，积土区由业主指定（积土区围岸自行考试） 2、施工现场：投标人自行勘察 3、按照技术要求，按照图纸，对照规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用的全部工作内容 4、机械不计进退场费 | m3 | 3176.05
2 | 050202002001 | 原木桩驳岸 | 1、木材种类:优质杉木桩 2、桩直径(稍径):10cm 3、桩单根长度:3.5m(含桩尖) 4、端部处理:端部30cm作削尖处理 5、壹根圆木（杉木）横档，与木桩间用覆塑钢丝绑扎固定， 6、土工布:采用80×300g/m2无纺2m宽土工布，通长设置 7、按照技术要求，按照图纸，对照规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用的全部工作内容 8、工程量按业主要求进行调整， 9、含机械进退场费啊 | m | 530
3 | 050202003001 | 生态袋 | 1、生态袋:100*50*30cm，装士后的规格80mx35cmx20cm(+-8%) 2、装填:内灌土 3、自购土源 | 袋 | 2177
4 | 050101007001 | 清杂 | 要求： 1、河坡枯黄植物割除 2、河坡杂树砍伐 控业主要求外运堆放 3、按设计图纸对乔木的栽植河坡场地处理要求进行 | m2 | 2571.33
5 | 050101010001 | 整坡 | 要求： 1、河坡拉坡整平 2、人工占20%、机械占80$ 3、按照图纸图集规范要求施工，且含视河坡种植需回填部份的回填 | m | 1836.67
分部小计
羌渡西横河—通刘路东侧
6 | 040101005002 | 挖淤泥、流砂 | 要求： 1、采用水力冲挖泥浆泵施工，河道产的弃土量运送到积土区，积土区由业主指定（积土区围岸自行考试） 2、施工现场：投标人自行勘察 3、按照技术要求，按照图纸，对照规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用的全部工作内容 4、机械不计进退场费 | m3 | 4501.6
7 | 050202002002 | 原木桩驳岸 | 1、木材种类:优质杉木桩 2、桩直径(稍径):10cm 3、桩单根长度:3.5m(含桩尖) 4、端部处理:端部30cm作削尖处理 5、壹根圆木（杉木）横档，与木桩间用覆塑钢丝绑扎固定， 6、土工布:采用80×300g/m2无纺2m宽土工布，通长设置 7、按照技术要求，按照图纸，对照规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用的全部工作内容 8、工程量按业主要求进行调整， 9、含机械进退场费啊 | m | 660
8 | 050202003002 | 生态袋 | 1、生态袋:100*50*30cm，装士后的规格80mx35cmx20cm(+-8%) 2、装填:内灌土 3、自购土源 | 袋 | 2711
9 | 050101007002 | 清杂 | 要求： 1、河坡枯黄植物割除 2、河坡杂树砍伐 控业主要求外运堆放 3、按设计图纸对乔木的栽植河坡场地处理要求进行 | m2 | 2184.59
10 | 050101010002 | 整坡 | 要求： 1、河坡拉坡整平 2、人工占20%、机械占80$ 3、按照图纸图集规范要求施工，且含视河坡种植需回填部份的回填 | m | 1560.42
分部小计
分部分项工程清单合计
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：慎修村羌渡西横河清淤、护岸 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 041109001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
2 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 041109008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 041109009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 04B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  | 0
12 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：慎修村羌渡西横河清淤、护岸 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 4.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：慎修村羌渡西横河清淤、护岸 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 4.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：慎修村羌渡西横河清淤、护岸 | [7 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 4.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：慎修村羌渡西横河清淤、护岸 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 4.7 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：慎修村羌渡西横河清淤、护岸 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工 |  | 0
人工小计
二 | 材料 |  | 0
材料小计
三 | 施工机械 |  | 0
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 4.8 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：慎修村羌渡西横河清淤、护岸 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元)
1 | 发包人供应材料 | 0 |  | 项目价值
2 | 发包人发包专业工程 | 0 |  | 项目价值
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 4.9 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：慎修村羌渡西横河清淤、护岸 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 4.10 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：慎修村羌渡西横河清淤、护岸 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 4.11 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：慎修村羌渡西横河清淤、护岸 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 4.12 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）
工程名称：慎修村羌渡西横河清淤、护岸 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格 指数F0 |  | 现行价格 指数Ft | 备注
| 定值权重A |  |  | - |  | -
合 计 |  | 1 |  | - |  | -
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 5.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：慎修村羌渡西横河护岸绿化 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
羌渡西横河—通刘路西侧
1 | 050102013001 | 喷播植草(灌木)籽 | 1、草(灌木)籽种类:矮生百慕大 25g/m2 2、秋冬季补播黑麦草 3、养护期:Ⅲ级养护二年(工程竣工验收合格之日起) | m2 | 2571.33
分部小计
羌渡西横河—通刘路东侧
2 | 050102013002 | 喷播植草(灌木)籽 | 1、草(灌木)籽种类:矮生百慕大 25g/m2 2、秋冬季补播黑麦草 3、养护期:Ⅲ级养护二年(工程竣工验收合格之日起) | m2 | 2184.59
分部小计
分部分项工程清单合计
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 5.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：慎修村羌渡西横河护岸绿化 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 021007001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
2 | 021007010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 021007002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 021007004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 021007005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 021007006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 021007007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 021007008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 021007009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 02B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 02B002 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 02B003 | 反季节栽植影响措施 |  | 0
13 | 021007011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 021007012001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 5.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：慎修村羌渡西横河护岸绿化 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 5.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：慎修村羌渡西横河护岸绿化 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 5.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：慎修村羌渡西横河护岸绿化 | [7 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 5.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：慎修村羌渡西横河护岸绿化 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 5.7 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：慎修村羌渡西横河护岸绿化 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工 |  | 0
人工小计
二 | 材料 |  | 0
材料小计
三 | 施工机械 |  | 0
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 5.8 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：慎修村羌渡西横河护岸绿化 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元)
1 | 发包人供应材料 | 0 |  | 项目价值
2 | 发包人发包专业工程 | 0 |  | 项目价值
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 5.9 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：慎修村羌渡西横河护岸绿化 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 5.10 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：慎修村羌渡西横河护岸绿化 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 5.11 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：慎修村羌渡西横河护岸绿化 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 5.12 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）
工程名称：慎修村羌渡西横河护岸绿化 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格 指数F0 |  | 现行价格 指数Ft | 备注
| 定值权重A |  |  | - |  | -
合 计 |  | 1 |  | - |  | -
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 6.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒋一种村蚕桑园二期河清淤、护岸 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 要求： 1、采用水力冲挖泥浆泵施工，河道产的弃土量运送到积土区，积土区由业主指定（积土区围岸自行考试） 2、施工现场：投标人自行勘察 3、按照技术要求，按照图纸，对照规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用的全部工作内容 | m3 | 2940.61
2 | 050202002001 | 原木桩驳岸 | 1、木材种类:优质杉木桩 2、桩直径(稍径):10cm 3、桩单根长度:3m(含桩尖) 4、端部处理:端部30cm作削尖处理 5、壹根杉木方横档，规格：10*10cm木方通长错缝设置（100以上）与木桩间用覆塑钢丝绑扎固定， 6、土工布:采用80×300g/m2无纺2m宽土工布，通长设置 8、按照技术要求，按照图纸，对照规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用的全部工作内容 | m | 492.1
3 | 050202003001 | 生态袋 | 1、生态袋:100*50*30cm，装士后的规格80mx35cmx20cm(+-8%) 2、装填:内灌土 3、自购土源 | 袋 | 2020
4 | 050101007001 | 清杂 | 要求： 1、河坡枯黄植物割除 2、河坡杂树砍伐 控业主要求外运处置 3、按设计图纸对乔木的栽植、播种草皮对河坡场地处理要求进行 | m2 | 1071.69
5 | 050101010001 | 整坡 | 要求： 1、河坡拉坡整平(含河坡回填) 2、人工占20%、机械占80% 3、按照技术要求，按照图纸，对照规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用的全部工作内容 | m | 1071.69
6 | 040501004001 | 塑料管 | 部位：按业主指定 要求： 1、管材：PVC-U 双壁波纹管 DN315 SN8 2、按照技术要求，按照图纸，对照规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用的全部工作内容 | m | 75
7 | 040504001001 | 平箅双-篦式雨水口 |  | 座 | 1
8 | 040301001001 | 人行桥2座—预制钢筋混凝土方桩 | 方桩尺寸300*300*7000mm C30混凝土 预制方桩 按照技术要求，按照图纸，对照规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用的全部工作内容 | m3 | 11.34
9 | 040901002001 | 预制构件钢筋 | 按照技术要求，按照图纸，对照规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用的全部工作内容 | t | 3.772
10 | 040303006001 | 混凝土支撑梁及横梁 | 按照技术要求，按照图纸，对照规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用的全部工作内容 | m3 | 4.64
11 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 按照技术要求，按照图纸，对照规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用的全部工作内容 | t | 0.541
12 | 011101001001 | 防腐木地面 | 按照技术要求，按照图纸，对照规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用的全部工作内容 | m2 | 41.63
13 | 011503002001 | 人行桥2座—防腐木栏杆 | 1、材质：章子松防腐木 规格：栏杆高度1100、柱120*120、柱距1600 | m | 36.2
14 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 围挡链条条基 | m3 | 40.5
15 | 010501001001 | 围挡链条条基垫层 | 按照技术要求，按照图纸，对照规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用的全部工作内容 | m3 | 13.5
16 | 010501002001 | 围挡链条带形基础 | 按照技术要求，按照图纸，对照规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用的全部工作内容 | m3 | 16.2
17 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 按照技术要求，按照图纸，对照规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用的全部工作内容 | t | 1.34
18 | 011503001001 | 成品围挡 | 成品围档链条、柱子间距2米设置 其他不详,按业主要求 | m | 270
19 | 011503001002 | 成品护栏隔离网 | 图纸不详,按业主要求 | m | 300
分部分项工程清单合计
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 6.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：蒋一种村蚕桑园二期河清淤、护岸 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 041109001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
2 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 041109008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 041109009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 04B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  | 0
12 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 6.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：蒋一种村蚕桑园二期河清淤、护岸 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 6.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：蒋一种村蚕桑园二期河清淤、护岸 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 6.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：蒋一种村蚕桑园二期河清淤、护岸 | [7 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 6.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：蒋一种村蚕桑园二期河清淤、护岸 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 6.7 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：蒋一种村蚕桑园二期河清淤、护岸 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工 |  | 0
人工小计
二 | 材料 |  | 0
材料小计
三 | 施工机械 |  | 0
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 6.8 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：蒋一种村蚕桑园二期河清淤、护岸 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元)
1 | 发包人供应材料 | 0 |  | 项目价值
2 | 发包人发包专业工程 | 0 |  | 项目价值
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 6.9 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：蒋一种村蚕桑园二期河清淤、护岸 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 6.10 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：蒋一种村蚕桑园二期河清淤、护岸 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 6.11 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：蒋一种村蚕桑园二期河清淤、护岸 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 6.12 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）
工程名称：蒋一种村蚕桑园二期河清淤、护岸 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格 指数F0 |  | 现行价格 指数Ft | 备注
| 定值权重A |  |  | - |  | -
合 计 |  | 1 |  | - |  | -
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 7.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒋一村蚕桑园二期河护岸绿化 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 050102013001 | 喷播植草(灌木)籽 | 1、草(灌木)籽种类:矮生百慕大 25g/m2 2、秋冬季补播黑麦草 3、养护期:Ⅲ级养护二年(工程竣工验收合格之日起) 4、含原草皮修复36平方 5、按照技术要求，按照图纸，对照规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用的全部工作内容 | m2 | 1116.69
2 | 050102005001 | 栽植绿篱灌木 | 要求： 按照图纸，对照规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用的全部工作内容 | 株 | 810
分部分项工程清单合计
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 7.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：蒋一村蚕桑园二期河护岸绿化 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 021007001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
2 | 021007010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 021007002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 021007004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 021007005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 021007006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 021007007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 021007008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 021007009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 02B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 02B002 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 02B003 | 反季节栽植影响措施 |  | 0
13 | 021007011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 021007012001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 7.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：蒋一村蚕桑园二期河护岸绿化 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 7.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：蒋一村蚕桑园二期河护岸绿化 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 7.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：蒋一村蚕桑园二期河护岸绿化 | [7 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 7.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：蒋一村蚕桑园二期河护岸绿化 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 7.7 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：蒋一村蚕桑园二期河护岸绿化 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工 |  | 0
人工小计
二 | 材料 |  | 0
材料小计
三 | 施工机械 |  | 0
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 7.8 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：蒋一村蚕桑园二期河护岸绿化 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元)
1 | 发包人供应材料 | 0 |  | 项目价值
2 | 发包人发包专业工程 | 0 |  | 项目价值
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 7.9 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：蒋一村蚕桑园二期河护岸绿化 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 7.10 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：蒋一村蚕桑园二期河护岸绿化 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 7.11 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：蒋一村蚕桑园二期河护岸绿化 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 7.12 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）
工程名称：蒋一村蚕桑园二期河护岸绿化 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格 指数F0 |  | 现行价格 指数Ft | 备注
| 定值权重A |  |  | - |  | -
合 计 |  | 1 |  | - |  | -
【清单大师计价软件江苏版V9.65】