昆 山 市 政 府 采 购

竞争性谈判采购文件

| 采购编号： | JSZC-320583-SZGZ-T2025-0097 |
| --- | --- |
| 采 购 人： | 昆山市淀山湖镇人民政府 |
| 项目名称： | 2025年度淀山湖镇站闸看护服务 |

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司

二〇二五年

目   录

第一章、谈判邀请函	3

第二章、供应商须知	6

第三章、谈判响应文件格式	15

1、（供应方）法定代表人授权委托书	15

2、谈判响应函	16

3、投标承诺函	17

4、谈判报价表	18

5、分项报价表	19

6、中小企业声明函	20

7、附件残疾人福利性单位声明函	24

8、技术要求偏离表	27

9、商务条款偏离表	27

10、投标单位情况表	28

11、项目人员配置表	29

12、类似业绩证明材料	29

13、安全责任承诺书	30

第四章 采购需求	31

第五章 合同主要内容	38

第六章 合格性评审办法	44

# 第一章、谈判邀请函

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司受昆山市淀山湖镇人民政府委托，为其拟采购的2025年度淀山湖镇站闸看护服务组织竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参与。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-SZGZ-T2025-0097；

2.项目名称：2025年度淀山湖镇站闸看护服务；

3.服务期：1年；

4.预算金额：人民币壹佰叁拾万元整（¥1300000.00）；

5.采购需求：保障防汛排涝站闸设施在汛期正常稳定运行，确保淀山湖防汛安全。详见第四章采购需求；

6.本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

提供营业执照及满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函（格式自拟）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）本项目的特定资格要求：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。提供网站对应查询截图（查询方式：“信用中国”首页→“专项查询”版块→根据要求分别查询）。

三、获取谈判文件

1.获取谈判文件时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日；

2.获取谈判文件方式：“苏采云”系统；

3.谈判文件售价：0元。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.提交响应文件截止时间：2025年08月22日14:30（北京时间）；

2.开标时间：2025年08月22日14:30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.远程CA预解密时间：以开标时“苏采云”系统为准；

5.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式。供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告信息

1.公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

六、其它补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网——法规政策——《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

（一）采购人信息

1.名称：昆山市淀山湖镇人民政府；

2.地址：昆山市淀山湖镇府前路78号；

3.联系人：王彬；

4.联系方式：0512-57481578。

（二）采购代理机构信息

1.名称：苏州公正建设咨询房地产评估有限公司；

2.地址：昆山市萧林路189号光大广场401、501室；

3.联系人：迟富伟、胡廷象；

4.联系方式：0512-57172999。

# 第二章、供应商须知

- 说明和释义

- 说明

  - 本谈判文件仅适用于苏州公正建设咨询房地产评估有限公司组织的谈判活动。

  - 本次谈判活动及因本次谈判产生的合同受中国法律制约和保护。

  - 本谈判文件的解释权属于苏州公正建设咨询房地产评估有限公司。

- 词语释义

  - 供应商：经认定有资格响应的法人或其他组织和自然人。

  - 响应：供应商根据采购人发布的谈判文件，编制响应文件并按规定投标的行为。

  - 合同：采供双方根据谈判文件和成交的响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

  - 甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的行政机关、事业单位或团体组织。

  - 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

  - 伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

  - 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

  - 天：日历日。

  - 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

  - 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

  - 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

  - 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

- 政策功能

  - 政府采购促进中小企业发展，小微企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，具体详见本采购文件内容。

  - ★残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业（需提供残疾人福利性单位声明函，详见本采购文件），享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

- 供应商

- 合格供应商的范围

  - 详见“第一章”中供应商要求。

- 投标委托

  - 如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。

- 投标费用

  - 无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 联合投标

  - 详见“第一章”中供应商要求。

- 谈判文件的说明

- 谈判文件

  - 谈判文件由谈判文件总目录所列内容组成。供应商应详细阅读谈判文件的全部内容。不按谈判文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致投标无效。

- 文件的澄清

  - 供应商在获取谈判文件后，若有疑问，应于答疑问题提交截止时间之前，在苏采云系统上向采购代理人提出，采购代理人将在项目交易系统上予以解答。

- 谈判文件的修改

  - 在网上投标截止时间前，采购代理人有权在出于实际需要或澄清供应商问题的情况下，以补充文件的形式对谈判文件进行修改。

  - 采购代理人对谈判文件的修改，将以更正公告形式发布于政府采购信息发布媒体上，敬请供应商及时查询。更正内容作为谈判文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

为保证供应商有足够时间按照谈判文件的修改要求考虑修正响应文件，或出于其他合理原因，采购代理人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并于原网上投标截止时间前将此变更通知在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

  - 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本谈判项目有无变更公告。

- 质疑

  - 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理人提出质疑。招标代理人应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函按中华人民共和国财政部政府采购供应商质疑函范本提交，否则不予受理。

  - 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。未依照采购公告要求实行网上获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

  - 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理人有权不予受理。

  - 上述应知其权益受到损害之日是指：

    - 对采购文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；

    - 对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

    - 对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

  - 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理人或采购人不予受理：

    - 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

    - 质疑项目的名称、编号；

    - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

    - 事实依据；

    - 必要的法律依据；

    - 提出质疑的日期。

  - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

  - 被质疑人在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，如对采购文件进行必要的澄清或者修改的，参照本须知“采购文件的修改”条款执行。

  - 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

- 响应文件说明

- 响应文件计量单位和使用文字

  - 响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

  - 响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件，由此引起对供应商不利后果的，采购代理人概不负责。

- 电子响应文件的组成

  - 基本目录：

      - 封面；

      - 谈判报价表（格式见第三章）；

      - 分项报价（格式见第三章）；

  - 资格条件：

      - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：提供营业执照及满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函（格式自拟）；

      - 本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

      - 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。提供网站对应查询截图（查询方式：“信用中国”首页→“专项查询”版块→根据要求分别查询）；

  - 符合性条件

      - 偏离表（格式见第三章）；

      - 授权委托书（如有）、谈判响应函、投标承诺函、投标单位情况表（格式见第三章）

      - 项目人员配置表（格式见第三章）

      - 类似业绩证明材料（格式见第三章）；

      - 其他（如有）；

  - 价格折扣文件格式：

      - 提供《中小企业声明函》（如有）（格式见第三章）；

      - 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章）；

      - 监狱企业证明文件（如有）。

以上“13.2-13.3”为资格性、符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。投标人所提交的投标书（技术及相关文件部分）完整与否，将直接影响投标人的评分；

- 响应文件编制说明

  - 电子投标文件按采购文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

  - 开标一览表为在开标仪式上网上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容（格式见第三章）

- 对本次投标的详细说明的编制

  - 对本次投标的详细说明由供应商视各自的情况自行编制，附于正文之后，与正文页码统一编目。

- 投标报价

  - 投标应以总价报价。除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的整个投标项目的报价应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装及相关措施、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及谈判响应供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

  - 供应商应按《谈判响应报价表》中的谈判项目计算单价和总价。《谈判响应报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

  - 供应商应对谈判文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，则投标为无效标。但如果谈判文件要求分标段投标的，则供应商可以根据自己经营许可内容有选择地只投其中一个或几个或全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

  - 一项谈判内容只允许一个报价，采购代理人不接受任何有选择性的谈判报价。

  - 响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的主要条款另有规定。

  - 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

- 响应文件的有效期

  - 自投标截止之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

  - 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或媒体发布的方式进行。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件，投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的供应商的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

- 投标截止时间

  - 电子响应文件必须按《谈判邀请函》规定的网上投标截止时间前提交。

  - 采购人推迟投标截止时间时，应以网上公布的形式，通知供应商，在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

- 响应文件的修改和撤回

  - 响应文件的修改应在网上投标截止时间前进行。

- 开标和评标

- 开标

  - 采购代理人按《谈判邀请函》规定的时间、地点进行开标。开标仪式根据委托人授权由采购代理人主持。

  - 参加开标的投标人的法定代表人或被授权人应登录苏采云平台进行远程开标，苏采云平台解密时间以开标时“苏采云”系统为准，解密时间超过10分钟的，视为无效投标。

  - 出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 供应商的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将把废标的理由通知所有供应商。

- 谈判小组

  - 谈判小组的评标工作由采购单位负责组织，具体评标事务由谈判小组负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

  - 谈判小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

    - 审查响应文件是否符合谈判文件的要求，并作出评价。

    - 可以要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清。

    - 推荐成交候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定可以交单位。

  - 评标内容的保密

    - 开标后，直到宣布授予成交单位成交为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予成交的信息都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

    - 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予成交的过程中，供应商对招标代理人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

    - 在评标期间，招标代理人将通过指定联络人与供应商进行联系。

- 对响应文件的审核

  - 采购人或者采购代理人资格证明文件要求进行供应商资格审查，如缺少内容，视为无效投标；

  - 对价格的计算错误按下述原则修正：

    - 如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

    - 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

    - 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

    - 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    - 供应商不同意以上修正，则其投标为无效投标。

  - 与谈判文件有重大偏离的响应文件为无效投标。重大偏离系指系统和服务的质量、数量及交货期明显不能满足谈判文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但采购代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

  - 谈判小组对响应文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

  - 下列响应文件为无效投标：

    - 与谈判文件有重大偏离。

    - 供应商的报价是选择性的。

    - 供应商的报价只报了部分内容。

    - 投标报价超过预算的。

    - 未按投标邀函请规定的数额和办法交纳投标保证金的。

    - 不具备谈判文件中规定的资格要求。

    - 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

    - 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人。

    - 不同供应商的响应文件异常一致。

    - 不同供应商的响应文件相互混装。

    - 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。

    - 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。

    - 没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号和技术参数，而是直接拷贝谈判文件技术要求的；

    - 不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在谈判文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。

    - 服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

    - 不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求的。

    - 谈判小组认定的其它为无效投标的事项。

- 响应文件的澄清

  - 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

  - 必要时谈判小组可要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式作出，并应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

- 响应文件的评价

  - 谈判小组对响应文件是否实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评审。

  - 评价和比较采用最低评标价法，谈判小组严格按照谈判文件的要求、条件，对供应商所作的实质性响应内容进行评审。

- 授予合同

- 成交单位的确认

  - 谈判小组根据供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商响应文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，须注明评审不合格原因。

各投标单位如对公示结果有异议，应在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署。采购人将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在成交公告发布之日起七个工作日后向采购人提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署，采购人有权对该质疑不予答复。

- 合同授予标准

  - 确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

- 成交通知书

  - 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出成交通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

  - 成交通知书将成为合同的组成部分。。

- 合同的签订

  - 成交单位应按成交通知书中规定的期限，与甲方签订合同。

  - 签订合同及合同条款应以谈判文件和成交单位的响应文件为依据，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

  - 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 履约保证金（如有）

  - 成交的供应商应按《谈判邀请函》中的规定提交履约保证金。

  - 成交的供应商必须在合同备案前按《谈判邀请函》中的规定将履约保证金交至指定帐户（不接受保函形式），未缴纳履约保证金不得备案。

  - 履约保证金（无息）将在乙方履行完合同并经验收合格后，凭乙方的收款收据在五个工作日内退返乙方。

- 诚实信用

- 诚实信用

  - 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

  - 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

  - 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

  - 供应商不得向工作人员、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》等规定执行。

- 其他事项

- 成交服务费

  - 成交单位须按规定支付成交服务费，该费用应在合同签订后三天内付清。

  - 按差额定率累进法计算收费: 按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%；10000-100000万元，收取0.05%，最低不少于3000元；该费用由成交单位另行支付至我司成交服务费专用账户（苏州公正建设咨询房地产评估有限公司  帐  号：3715 0188 0000 00965 开户行：光大银行昆山高新技术产业园区支行）

- 监督

  - 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

- 未尽事宜

  - 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

# 第三章、谈判响应文件格式

说明：

对本章所有的格式 ，谈判供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

## 1、（供应方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （供应单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州公正建设咨询房地产评估有限公司组织实施的编号为           号的谈判邀请活动。代理人在谈判活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自谈判活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

## 2、谈判响应函

谈判响应函

：

我们收到贵公司            号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加谈判活动。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装及相关措施、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及谈判响应供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部采购文件，包括补充文件(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们响应采购文件中要求的投标有效期.

5、我们愿意提供谈判采购单位在采购文件中要求的所有资料。

6、我们认为你们有权决定成交单位，还认为你们有权接受或拒绝所有的谈判供应商。

7、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该谈判响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们愿意按采购文件的规定交纳谈判保证金，并同意谈判供应商须知中关于没收谈判保证金的规定。

10、如果我们成交，我们愿意按采购文件的规定支付成交服务费，并提供一正一副书面投标文件供项目归档使用。

11、我们承诺本公司所提交的谈判响应文件中所有关于谈判响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

12、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关谈判文件的函电，请按下列地址联系：

供应商：（单位盖章）

地址：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

联系人：              联系电话：

日期：      年     月     日

## 3、投标承诺函

投标承诺函

致：___________________________(采购人名称）

我单位自愿参加___________________（项目名称）的投标，并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本采购文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

1、在采购文件规定的投标(响应)有效期内实质上修改或撤回投标；

2、中标(成交)后不依法与采购人签订合同；

3、在投标（响应）文件中提供虚假材料；

4、恶意串通；

5、其他违法违规情形。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人（公章）：

法定代表人（法人章或签字）：

日期：      年     月     日

## 4、谈判报价表

以苏采云系统为准。

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：JSZC-320583-SZGZ-T2025-0097

分包号：采购包1

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 2025年度淀山湖镇站闸看护服务 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期： 年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

供应商报价说明：

1、采购人不需再支付报价以外的任何费用。

2、偏离说明：详见《偏离表》。

3、报价大小写不一致以大写为准。

## 5、分项报价表

2025年度淀山湖镇站闸看护服务项目投标报价表

项目名称：2025年度淀山湖镇站闸看护服务

采购编号：JSZC-320583-SZGZ-T2025-0097

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 最终报价 | 金额大写 元 （¥： 元） |  |  |  |  |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年     月      日

## 6、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加昆山市淀山湖镇人民政府的2025年度淀山湖镇站闸看护服务采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 ，属于    （中型企业、小 型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目所属行业为其他未列明行业，中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

投标人：（公章）

日期：    年  月  日

附件

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 7、附件残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

## 8、技术要求偏离表

技术要求偏离表

单位名称（盖章）：

| 项 目 | 采购要求（详见采购文件） | 投标内容（响应情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标的物 |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………（根据采购内容自行列明） |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

## 9、商务条款偏离表

商务条款偏离表

单位名称（盖章）：

| 项 目 | 采购要求（详见采购文件） | 投标内容（响应情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期（服务期） |  |  |  |
| 响应时间（如有） |  |  |  |
| 质保期（如有） |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

## 10、投标单位情况表

谈判供应商情况表

单位名称（加盖公章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  |  | 单位2024年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 企业规模 | □大型 □中型 □小型 □微型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 主营范围 1._____________________________________ 2. ____________________________________ 3.____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 11、项目人员配置表

项目人员配置表

| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 职称或上岗证 | 所担任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附谈判内容中相关人员要求的证明材料。

响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：    年    月    日

## 12、类似业绩证明材料

类似业绩证明材料

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：供应商应提供双方签订的合同扫描件。

响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：    年    月    日

## 13、安全责任承诺书

安全承诺责任书

昆山市淀山湖镇人民政府：

如我单位中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。

响应单位（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：      年   月   日

# 第四章 采购需求

受昆山市淀山湖镇人民政府委托，苏州公正建设咨询房地产评估有限公司对其2025年度淀山湖镇站闸看护服务进行竞争性谈判采购。欢迎有资格条件的供应商前来参加谈判。

一、项目编号：JSZC-320583-SZGZ-T2025-0097

二、采购内容：2025年度淀山湖镇站闸看护服务

1.采购需求：昆山市淀山湖镇10个圩区管理（包含28座排涝站、50座防洪闸门等）的运行管理巡查，以及特殊天气辅助防汛。

2.服务内容：负责圩区管理、管理站闸的日常保洁、维护管理、常规设备巡检、机电设备调试运行 、做好相关台账记录整理、每年2座精细化站闸的台账资料编制整理和按时完成甲方指定任务等工作。

三、人员配备及其他要求

（一）人员配备

| 序号 | 岗位 | 人数 | 年龄要求 | 性别 | 岗位要求及职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 35-50周岁 | 男 | - 本科及以上学历，水利工程专业中级工程师职称； - 有持续性降雨、强降雨、台风等汛情险情时，全天配合采购单位工作； 3、工作职责：负责队伍管理，汇总处理上报问题，分派任务，具备处理应急突发状况能力；负责整理汇总站闸看护、按时上报、提交巡查各类台账；负责完成采购单位及上级主管部门安排的其他站闸看护相关工作。 | 非汛期每月不少于10工作日，汛期每月不少于22工作日 |
| 2 | 专职技术负责人 | 1人 | 35-55周岁 | 男 | - 大专及以上学历，具有水利工程专业工程师职称证书； - 工作时间07:30~11:30，13:00~17:00，有突发任务时，服从调配，有持续性降雨、强降雨、台风等汛情险情时，全天配合采购单位工作； - 工作职责：有突发任务时，服从调配，有持续性降雨、强降雨、台风等汛情险情时，全天配合采购单位工作。负责本项目运行现场技术管理工作。 | 全年常驻，每月不少于22工作日 |
| 3 | 圩区管理人员 | 4人 | 25-55周岁 | 男 | - 水利水电专业安全生产考核合格证2名，高压电工作业证书1名，低压电工作业证书1名，能熟练操作各类柴油发电机组； - 工作时间：全天值班，手机保持24小时畅通； - 工作职责：负责圩区管理，监督管理站闸日常保洁，常规设备巡检，机电设备调试运行，设备维修，设备应急故障处理，及时发现上报问题。特殊天气情况下，配合完成区镇防汛工作。 | 全年常驻，每月不少于22工作日 |
| 4 | 站闸看护人员 | 34人 | 65周岁以下 | 男 | - 工作时间07:30~11:30，13:00~17:00，如遇持续性降雨、强降雨、台风等恶劣天气，需全天候值班，手机保持24小时畅通; - 工作职责：负责站闸的日常保洁，办公场所管理工作，协助项目负责人处理问题；负责完成采购单位及上级主管部门安排的其他站闸看护相关工作。（看护人员值班值守，不可居住） | 全年常驻，每月不少于22工作日 |

（二）其他要求：

1.项目负责人须提供水利工程专业中级工程师职称证书扫描件，谈判单位近期为其缴纳社保的证明并加盖公章。

2.专职技术负责人须提供水利工程专业工程师职称证书扫描件，谈判单位近期为其缴纳社保的证明并加盖公章。

3.圩区管理人员须提供2人水利水电专业安全生产考核合格证扫描件，2人高压或低压电工作业证书扫描件；谈判单位近期为其缴纳社保的证明并加盖公章。

4.谈判单位3年内至投标截止日（以合同签订时间为准），承担过水利设施看护或水利设施维修业绩（提供合同扫描件并加盖公章）

注：以上材料未按要求提供做无效标处理。

四、服务要求

（一）基本要求

（1）负责泵站和水闸运行管理、安全管理工作。

（2）承担泵站和水闸运行及非运行期间的安全责任。

（3）准确迅速响应采购单位泵站开停机指令，开停机操作规范、水闸运行指令及操作规范。

（4）做好泵站和水闸设备的日常管理，保障设备可靠整洁。

（二）整体要求

（1）检查各类规章制度上墙，各类标识标牌规范齐全，醒目美观，发现问题上报。

（2）保持好站容站貌，室内外整齐清洁，无乱堆放，泵房、配电房、发电机房、变电室等功能间禁止放置无关物品。房屋无损漏，门窗齐全，站闸管理范围内无“四乱”（乱垦乱种、乱搭乱建、乱堆乱放、乱晒乱挂）及畜禽养殖等脏乱差现象。

（3）做到熟悉设施设备操作规程，严格遵守操作程序，禁止麻木蛮干，禁止无调度私自运行设备。

（4）严禁擅自出租、外借站闸设备；严禁外来人员居住、逗留；严禁私自外接电源、外接水现象；严禁无关人员进入站闸区域内，严禁私自在闸站内留宿、严禁站闸内聚会、聚餐；严禁站闸内从事赌博等违法违规行为。

（5）站区内绿化修剪整齐，搭配合理，无杂草杂物；站区周边范围及主要通道两侧整洁，绿化修剪整齐，无杂草杂物。

（6）电瓶车停放整齐有序，严禁在室内等相对封闭空间内停放或充电。

（7）堤防无掏空、渗漏、管涌及乱搭建、畜禽养殖、垦种现象；定期对闸口两侧清理，无生活垃圾、建筑垃圾、各类杂物；岸线整洁，绿化养护到位，无杂物、垃圾等。

（8）各类设施设备清洁完好，接电良好可靠。机泵表面洁净，无油污、灰尘，运行平稳，无异常震动及噪音；轴承润滑良好，油封密封可靠；橡皮轴承排水管理通畅，润滑安全可靠。出水拍门开闭灵活，止水良好，水泵出水流量正常。配电盘、操作盘整洁，走线整齐，仪表、指示灯完好，指示正确，刀闸、开关、按钮操作顺畅。照明开关、插座、灯具完好。变压器、避雷器、熔丝具、电缆完好。闸门完好，启动灵活，密封可靠，止水良好，配套设备齐全，保养良好，运行可靠。

（9）各项安全设施配套齐全，保存完好，安全警示标牌醒目。

（10）上岗精神饱满、举止文明、坐端站直、大方得体、值勤时不抽烟、不叉腰、不前倾后靠、不弯腰驼背，不看书、看报、不做与工作无关的事。

（11）强降雨、台风等特殊天气实行24小时值班，保持通讯畅通，真实详细地做好泵站运行记录，值班期间不得有饮酒等现象。汛期及突发性暴雨灾害天气要加强站闸值班。对站闸值班情况不定期进行抽查。

（12）做好防盗、防破坏水利设施工作。

（13）严格用水用电用气安全，不得私拉乱接，不得使用大功率电器，不得室内电瓶车充电、不得使用液化气钢瓶，不得存储易燃易爆物品。

（14）安全配套设施齐全，走线整齐，接地良好。配备必要的消防器材，做到会检查、使用消防器材。

（15）发现各类问题、隐患，第一时间解决，无法解决的要及时上报。

（16）严格执行各级及采购人关于站闸看护的其他制度和要求。

（三）问题记录与上报

其他相关业务人员保持良好的沟通和协作，原则上每周开展一次例会，互相学习、交流经验，提高工作效率。由资料员负责汇总会议纪要并汇总相应台账，每周五下班前提交至甲方。（详见下表3.1）

（1）设备巡检人员

1.巡检人员需在每次巡检后形成报告，由项目部汇总每周向甲方提交巡检报告，记录巡检过程中发现的问题、处理情况以及需要进一步关注的风险点。

2.巡检报告应包括设备运行状态、检查项目、检查结果、存在问题及处理建议等内容。

3.巡检报告应提交给相关负责人进行审核，确保问题得到及时处理。

4.巡检人员的巡检记录应妥善保存，以便进行设备状态分析、故障追踪以及后续维修保养计划制定。

5.表3.1

| 序号 | 项目 | 工作频次 | 所需台账 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢闸门巡检 | 每月完成一次整体全部设备的巡检和试运行，汛期时巡检及试运行次数翻倍为每月二次。 | ①日常巡检记录表；②每周巡检报告； |
| 2 | 轴流泵巡检 |  |  |
| 3 | 贯流泵巡检 |  |  |
| 4 | 启闭机巡检 |  |  |
| 5 | 配电柜巡检 |  |  |
| 6 | 设备运行 | 每月对设备进行试运行 |  |
| 7 | 卫生保洁 | 每周对排涝站进行大扫除工作。 |  |

（四）站闸设备巡检要求

（1）巡检任务安排

1.定期对轴流泵、贯流泵、升卧式钢闸门、横移式钢闸门、卷扬式启闭机、液压启闭机、螺杆启闭机等设备、柴油发电机、配电设备进行巡检，确保设备运行状态良好。

2.每月对圩区内水利设施完成一次巡查工作，每月完成一次整体全部设备的巡检和试运行，汛期时巡检及试运行次数加大。

（2）巡检内容及要求

1.轴流泵和贯流泵

1.1检查轴流泵和贯流泵的外观、泵轴承、密封装置、叶轮、电机、运行参数、振动与噪音、安全防护设备、应急设备。

1.2确保设备的完整性、密封性、安全性。确保轴承工作正常，确保叶轮运行平稳；确保电机正常运行；确保震动与噪音符合相关标准要求；确保安全防护设完好无损；确保应急设备完好可用；分析泵的工作效率和性能；巡检过程发现问题对关键部件进行拍照记录；保持良好沟通与协作确保巡检过程中发现的问题得到及时处理。

1.3注意点：①确保泵的各部件完好无损；②检查泵的进、出口无杂物堵塞；③确保操作人员具备技能，了解泵的操作要求；④进行定期巡查、维护和保养。

2.钢闸门

2.1检查闸门的主要承重结构、支撑结构和导向结构、钢丝绳、止水装置、吊耳等连接部件、滚轮及其支架、搁门器、电气控制系统、闸门周边环境、润滑系统、安全防护设备、闸门操作情况。

2.2确保无异常磨损、损坏或松动等现象；确保其无断裂、磨损、松动或锈蚀现象；确保其完好无损；确保其牢固无损；确保滚轮转动灵活、无卡滞现象，支架无变形、松动或锈蚀；确保运行正常；确保电气设备正常运行，无短路、漏电等安全隐患；确保设备运行环境安全稳定；确保启闭机、齿轮、链条、滚轮等部件的润滑正常；确保完好无损；记录闸门的开启和关闭次数，以及操作过程中的异常情况（如异响、卡顿等）；巡检过程发现问题对关键部件进行拍照记录；保持良好沟通与协作确保巡检过程中发现的问题得到及时处理。

2.3注意点：①操作前确认闸门、启闭机及传动部件完好无损；②确保操作人员经过培训，具备相应技能；③严禁在闸门未完全关闭或打开时进行人工干预；④进行定期巡检、维护和保养。

3.卷扬式启闭机

3.1检查外观、钢丝绳、滚轮和搁门器、电动机、制动器、润滑系统、传动链轮、限位开关、控制系统、安全防护设备。

3.2确保设备完整性和运行安全；确保安全可靠；保证启闭机滚动平稳、减少摩擦力；确保电动机正常运行；确保启闭机在停止时能够稳定地锁定；确保关键部件润滑良好；提高启闭机的工作效率；确保启闭机在正常运行范围内工作；保证系统正常工作；确保操作人员和设备安全。巡检过程发现问题对关键部件进行拍照记录；保持良好沟通与协作确保巡检过程中发现的问题得到及时处理。

3.3注意点：①确保启闭机各部件完好无损；②操作前检查启闭机周围无杂物堵塞；③确保操作人员具备技能，④了解启闭机操作要求；⑤进行定期巡查、维护和保养。

4.螺杆式启闭机

4.1检查外观、螺杆与螺母、传动轴承、电动机、制动器、限位开关、控制系统、控制系统、安全防护设备。

4.2确保设备的完整性和运行安全；确保螺杆转动顺畅；保证轴承正常工作；确保电动机正常运行；确保启闭机在停止时能够稳定地锁定；确保启闭机在正常运行范围内工作；保证系统正常工作；

确保关键部件润滑良好；确保操作人员和设备安全，巡检过程发现问题对关键部件进行拍照记录；保持良好沟通与协作确保巡检过程中发现的问题得到及时处理。

4.3注意点：①确保启闭机各部件完好无损；②操作前检查启闭机周围无杂物堵塞；③确保操作人员具备技能，④了解启闭机操作要求；⑤进行定期巡查、维护和保养。

5液压启闭机

5.1检查外观、液压系统、电动机与控制系统、限位器与传感器、润滑系统、安全防护设备。

5.2确保设备的完整性和运行安全；确保无泄漏、损坏或异常现象；确保电动机正常运行；确保在闸门启闭过程中能够准确地限制行程；确保关键部件润滑良好；确保操作人员和设备安全，巡检过程发现问题对关键部件进行拍照记录；保持良好沟通与协作确保巡检过程中发现的问题得到及时处理。

5.3注意点：①确保启闭机各部件完好无损；②操作前检查启闭机周围无杂物堵塞；③确保操作人员具备技能，④了解启闭机操作要求；⑤进行定期巡查、维护和保养。

6配电柜

6.1 10kV进线柜巡检：

6.1.1检查进线柜外观；电缆头及接地线的连接状态、断路器、隔离开关、避雷器等关键部件、观察电压、电流、功率等运行参数、底部封堵情况。

6.1.2确保无明显损坏、变形或腐蚀；确保连接牢固，无烧损现象；确保正常工作；确保符合正常范围。

6.2 10kV出线柜巡检：

6.2.1检查出线柜的外观、电缆头及接地线的连接状态、断路器、隔离开关、避雷器等关键部件、观察电压、电流、功率等运行参数、底部封堵情况。

6.2.2确保无明显损坏、变形或腐蚀；确保连接牢固，无烧损现象；确保正常工作；确保符合正常范围。

6.3出线柜巡检：

6.3.1检查出线柜的外观、电缆头及接地线的连接状态、断路器、隔离开关、避雷器等关键部件、观察电压、电流、功率等运行参数、

6.3.2确保无明显损坏、变形或腐蚀；确保连接牢固，无烧损现象；确保正常工作；确保符合正常范围。

6.4无功补偿柜巡检

6.4.1检查无功补偿柜的外观、电容器、接触器、保护器等关键部件状态、观察电压、电流、功率因数等运行参数、清理无功补偿柜内部灰尘、底部封堵情况。

6.4.2确保无明显损坏、变形或腐蚀；确保正常工作；确保无功补偿系统正常运行；确保良好散热和通风条件。

6.4.3注意点：①确保配电柜各部件完好无损；②定期检查电缆连接是否牢固，避免电气火灾；③确保操作人员具备技能，了解配电柜操作要求；④进行定期巡查、维护和保养。

（五）其他要求

1.成交供应商必须按照要求配备办公场所及相关设备，且承诺投入办公场所及设备均为该项目专用，不得用于其他项目。在合同履行过程中，如发现专用办公场所及设备用于其它项目的，视为违约，采购人有权对成交供应商按成交价中《分项报价表》价格或参考同类报价、再或市场价加倍处罚，若出现二次（含）以上该违约现象，采购人有权解除合同。

2.成交供应商需按谈判文件落实用工人员，签订劳动合同或协议。

3.项目经理用工人员相对固定，不得随意调换，确需调换需报采购人进行审核，人员资质不得低于谈判文件要求。

4.成交供应商需统一运行维护人员、后勤保障人员、应急抢险人员服装，服装样式需经昆山市淀山湖镇建设管理办公室（水利）确认许可，需为看护巡查工作配备必要的劳保用品及安全防护用具。

5.成交供应商需负责站闸内水电的基础检查，需更换的器件由甲方提供。站闸水电费、信息化项目通信服务费由甲方承担。站闸建筑物、机电设施设备维修保养由甲方负责，费用由甲方承担，成交供应商协助实施。

6.按照甲方要求，成交供应商做好台账整理汇总工作，做到分类清晰、内容完整，并及时上报甲方。

7.成交供应商须切实做好安全管理，服务过程中发生的任何安全事故由成交供应商负责。应合法用工，承担用工安全责任。

8.成交供应商支付其用。

9.成交供应商需对员工建立考核机制，每季度不少于一次，并将考核结果上报甲方。

10.甲方有权根据看护情况变动作相应调整，成交供应商应予同意，其单价按谈判报价按实结算。

11.除上述要求外，成交供应商须服从甲方安排，执行各级及甲方关于本项目服务范围的其他要求。

五、综合说明及其他要求：

1.谈判单位提供的服务能够至少达到以上要求，否则视为非实质响应谈判文件。谈判文件中人员配置要求为最低要求，各谈判单位可以根据自身实力及需要进行配置，但不得低于谈判文件要求。

2.谈判单位必须承诺谈判文件中提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3.谈判总报价包括在承包期内本项目看护服务范围内的需要的人工费（包括人员工资、所有发生的加班工资、通讯、食宿、人员的社保、保险等），看护、巡查工具等相关机械设备使用费、台账资料材料费、交通费以及在看护巡查过程中发生的一切费用。报价中还包括耗材、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。谈判单位应自行考虑市场风险和责任。

4.凡涉及谈判文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布的文件为准。

# 第五章 合同主要内容

甲方：

乙方：

根据采购项目编号为JSZC-320583-SZGZ-T2025-0097的竞争性谈判文件及该谈判文件的谈判响应文件和成交通知书，甲乙双方就2025年度淀山湖镇站闸看护服务工作，签订本合同书。

- 合同内容：

1.乙方负责2025年度淀山湖镇站闸看护服务

服务时间：壹年，自      年      月      日至      年       月      日。在协议有效期内一方不得擅自变更或中止此项协议，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。此项协议需终止或续签，应在协议期内提前半个月书面通知对方。

2.下列文件为本合同不可分割部分：

①成交通知书；

②乙方的谈判响应文件；

③乙方在谈判过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④竞争性谈判文件及其附件；

⑤合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

2.服务范围及工作内容：

（1）昆山市淀山湖镇10个圩区管理（包含28座排涝站、50座防洪闸门等）的运行管理巡查，以及特殊天气辅助防汛。

（2）服务内容：负责圩区管理、管理站闸的日常保洁、维护管理、常规设备巡检、机电设备调试运行、做好相关台账记录整理和按时完成甲方指定任务等工作。

二、价格与支付：

1.本合同金额为人民币（大写）：           元整（¥：          元）

合同总金额应包括全部服务所需的人工费（包括人员工资、所有发生的加班工资、人员的社保、保险等），看护、巡查工具等相关机械设备使用费、台账资料材料费、交通费以及在看护巡查过程中发生的一切费用。报价中还包括耗材、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.付款方式：每季度支付一次，每季度支付的合同价款=∑（合同金额/4-本季度的考核奖惩金）（具体金额以甲方外包服务考核表结果基础进行核定。每季度考核成绩达到90分及以上的，当季度作业经费全额拨付；考核成绩低于90分的，每低1分扣减当季度作业经费的1%。）付款前乙方开具与付款金额相对应的符合甲方要求的发票，否则甲方有权延付、拒付且不承担任何违约责任。

三、看护及巡查要求：按谈判文件、行业及甲方及上级单位要求执行。

四、人员工作时间和要求：

1.各岗位人员工作业时间及要求按谈判文件规定；

2.若遇重大活动，乙方应无条件服从甲方对站闸看护及巡查作业时间的调整。

五、考核标准：详见附件1《2025年度淀山湖镇站闸看护服务承包企业考核管理办法》、附件2《2025年度淀山湖镇站闸看护服务考核表》。

六、奖惩机制：

1.在堤防上出现一次明显问题巡查员应发现未发现的或者由上级部门通报属巡查人员职责范围内失职导致的，按照每月工资计算扣除当日工资。

2.每发现一次办公区门卫违反服务工作要求的，对责任人按照每日相应工资扣除当日全部工资。

七、甲、乙双方的责任：

（一）甲方的权利和义务

1.对乙方给予工作的指导、监督、管理和考核，按照安全作业的相关要求，对乙方的安全工作进行检查考核。

2.乙方应严格按照甲方及上级部门相关要求做好发包内容各项具体业务工作。如出现下列情况之一的，甲方有权终止合同，乙方应退还甲方已支付的全部费用并向甲方赔付合同总金额5%作为违约金，如造成甲方损失的应当赔偿。

2.1在甲方组织的考核中连续2个季度考核分低于90分；

2.2因乙方管理不善、措施不力导致发包项目中的具体工作一年内被上级部门通报批评3次（含）以上的；

2.3因乙方管理不善、措施不力导致发包项目中的具体工作一年内被昆山市级（含）以上媒体曝光2次（含）以上，造成负面影响的；

2.4发生重大安全生产责任事故，导致人员重伤或死亡的；

2.5项目负责人、专职技术负责人、圩区管理人员到岗率低于50%的；

2.6服务单位转包本项目。

3.发现看护巡查工作中不应出现的问题，由甲方根据有关规定做出处理，乙方应在甲方提出问题3日进行整改，若乙方未及时改正或拒绝改正的，甲方有权另请第三方整改，整改费用由乙方承担，甲方可在应支付的款项中扣除。

4.根据检查考核结果，甲方按时支付承包款。

5.听取乙方提出的建议并给予答复。

（二）乙方的权利和义务

1.按管护考核内容和标准开展看护巡查工作。

2.乙方必须与服务人员签订用工合同及购买人身意外伤害保险（额度不低于100万元），每年进行一次体检。乙方按月支付服务人员工资，严禁发生拖欠服务人员工资的重大违规现象。

3.乙方须按照甲方提供的格式要求编制月度台账，并将台账记录上报给甲方审阅。

4.乙方必须向甲方作出安全承诺，承担服务人员的全部安全的责任，定期对服务人员进行岗位职责和安全教育。因乙方管理不当、违规操作等原因发生任何人身、财产、安全等事故，由乙方承担一切经济和法律责任。对甲方造成损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。

5.乙方所聘用的服务人员应遵纪守法、文明作业，统一着装。

6.遇重大节日或举办重大活动，乙方应服从甲方的要求和安排，做好突击性的看护巡查工作。

7.接受社会和广大市民的监督，对群众提出的合理要求必须在规定时间内进行整改。

8.按照本附件中考核办法，接受甲方的各类检查、考核及其结果。

9.准时参加甲方召开的会议。

10.不得将中标项目再行转包，转包甲方有权终止合同。

11.乙方应执行国家有关规定，负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

12.因乙方工作原因，造成甲方人员或其他第三人伤害或财产损坏，乙方应当及时赔付，甲方因处理上述事件而支出的全部费用由乙方承担，甲方可在应支付的款项中扣除。

13.乙方违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由乙方负责调解与处理，甲方不承担责任。

14.自觉接受甲方和各级管理部门的检查工作。

15.乙方未能在合同约定时间内进场（即人员全部配备到位）的，每逾期一日按合同总金额的每日万分之五支付违约金，乙方逾期超过5日的，甲方有权解除合同，乙方应当退还甲方已支付的全部费用并向甲方赔付合同总金额5%作为违约金，如造成甲方损失的应当赔偿。

八、履约保证金：无

九、其它约定：

1.保密要求：

①乙方须对本项目服务的工作严格保密，甲方在和乙方签订服务合同的内容中应包涵有关保密条款，以便进行保密约束。

②乙方必须与本项目服务的司法鉴定执业人员签订保密协议。

③乙方要严格资料保密制度，必须保证所提供的服务、过程资料和鉴定结果等资料在没有征得甲方同意的情况下，不得向甲方以外的第三方透露相关内容或用于本合同以外的其他目的，否则，乙方必须承担相应的法律责任。该保密义务在本合同终止或解除（无论何种原因）之后仍需履行，乙方违法该保密义务的，应承担一切法律责任并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

2.服务期内完成全部合同金额，服务合同立即终止。

十、违约责任：

1.甲方违反本合同要求的规定，造成乙方损失的，甲方应给予乙方经济赔偿，并承担相应的法律责任。如果项目需要办理财政直接支付手续，因财政资金拨款延误而导致甲方逾期付款，甲方不承担逾期付款的违约责任，并且此情况不能成为乙方暂停服务的理由。

2.乙方违反本合同及招标文件相关要求的规定，未能达到服务约定，甲方有权要求终止合同；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿，并承担相应的法律责任。

3.本合同的法律依据为中华人民共和国有关法律、法规和规章。

十一、附则：

1.本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效率，合同与附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或互相矛盾之处,以时间在后的文件为准。

2.双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

3.本合同执行期间，甲方双方的任何一方由于不可抗力的原因，不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，在提供相应证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。

4.本合同在履行中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向昆山市人民法院起诉。

5.本合同一式贰份，均具有同等法律效力。甲方、乙方各壹份。自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方：                                   乙方：

法定代表人（授权代表）：                 法定代表人（授权代表）：

签约日期：                               签约日期：

开户行：

帐户：

附件1：2025年度淀山湖镇站闸看护服务承包企业

考核管理办法

为进一步提升淀山湖镇站闸看护管理水平，深入推进管理标准化、专业化，根据《昆山市水利工程站闸管理办法（试行）》的通知（昆水【2018】49号）、《昆山市水利工程站闸标准化管理实施细则（试行）》（昆水【2018】86号）、《昆山市圩区（站闸）管护市场化工作指导意见》（昆水【2018】58号）等文件要求等相关文件精神，特制定淀山湖镇站闸管护服务承包企业考核管理办法（试行）。

- 考核范围

淀山湖镇站闸管护服务承包企业考核涉及服务承包企业所承包的范围内的站闸及周边区域管护工作，考核范围如下：全镇排涝站及院内、站闸上下游、排涝站附属设施。

- 考核组织

淀山湖镇站闸管护服务承包企业考核由昆山市水事综合管理中心淀山湖管理站（以下简称淀山湖管理站）组织实施，淀山湖管理站组成考核小组（考核小组成员由淀山湖管理站根据实际情况决定）按月对承包企业站闸管护工作进行考核。

- 考核方式和标准

依据昆山市水利工程站闸管理办法、昆山市水利工程站闸标准化管理实施细则等文件，淀山湖管理站制定了相应考核标准。具体考核内容及赋分详见附件“淀山湖镇站闸管护服务承包企业考核评分表”。考核实行百分制，按照考核表进行逐项打分，统一评分。

四、考核结果及运用

考核结果纳入对服务承包企业承包费用拨付的重要参考内容，月度考核成绩达到90分的，当月承包经费全额拨付；未达到90的，按考核成绩每降低1分在当月承包经费中扣除5%，依次类推。

五、其他

本办法自2023年4月1日起实施；本办法由昆山市水事综合管理中心淀山湖管理站负责解释。

附件2：2025年度淀山湖镇站闸看护服务考核表

核日期：    年  月  日

| 序号 | 考核 内容 | 标 准 要 求 | 标准分值 | 考核 得分 | 扣分 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台账资料（10分） | 台账资料。能建立资料齐全、分类清晰的台账资料，内容翔实并及时制成电子台账。无电子台账不得分，台账缺失、分类不明不得分。 | 5 |  |  |
|  |  | 宣传教育。每月开展安全教育培训，规范巡查。缺少1月扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 3 | 管理效果（90分） | 泵房、管理房、配电房、走廊无灰尘，无乱堆放，发现一处灰尘扣2分，泵房、配电房发现一处乱堆放扣5分，管理房、走廊发现一处乱堆放扣3分。扣完为止。 | 10 |  |  |
|  |  | 迎检、自查自纠。全力配合市第三方考核，建立自查、自纠机制，发现一条扣分单子，每条扣1分，单月累计5条单子追加扣5分，累计8条单子不得分。同时及时整改发现问题。扣完为止。 | 20 |  |  |
|  |  | 引排河道通畅，拦污栅内外无漂浮物等，无堵塞现象，拦污栅不洁一处扣2分，因堵塞造成机泵损坏扣10分。扣完为止。 | 10 |  |  |
|  |  | 按规范要求到岗到位，汛期特殊情况24H值守，提前根据指令预降水位，持续关注水位变化情况；定期开展巡查工作，特殊天气情况下，专人巡查，上报巡查情况；发现一次不在岗扣10分，发现水位预降不到位，一次扣10分。 | 20 |  |  |
|  |  | 保持站容站貌，室内干净整齐，站闸管理范围内禁止“四乱”（乱垦种、乱搭乱建、乱堆乱放、乱晒乱挂）以及畜禽养殖等脏乱差现象，同时定期开展站内绿化养护，发现一处扣5分，绿化未养护（脏乱）一处扣5分。扣完为止。 | 10 |  |  |
|  |  | 各类工程管理标志、标牌（里程桩、禁行杆、界牌、警示牌、工程简介牌等）齐全、醒目美观。发现问题及时上报，发现1处未上报扣2分，扣完为止。 | 10 |  |  |
|  |  | 应急措施完备，服从调配，媒体负面曝光及各平台交办件处理情况。投诉或负面曝光、不服从调配不得分。 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

考核人员（签名）：

# 第六章 合格性评审办法

一、评审办法

1、本次中标，谈判响应报价共有两次报价机会，第二次报价为最终总报价；若谈判响应单位未在最后一次报价中分别报各个产品单价的，则其各个产品的单价按最终总报价与首次报价之比同比例下浮。

2、本次采购评审采用最低评标价法，即在符合采购采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价（以第二次报价为准）的供应商作为成交供应商。

3、评标委员会各成员独立对每个进入合格性评审程序的谈判供应商的谈判响应文件按合格性评审办法进行评审和评价。

4、评委对谈判供应商的谈判响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性审查，经评委评审，如以下评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商谈判文件评审合格。如某一项条款内容不合格的，评委需要在备注栏中注明不合格原因。

5、评委小组人数为3人单数。如在某一条款评审内容中，出现评委意见不一致的，则按少数服从多数的原则，确定该一项条款是否合格。评审内容中（本次评审内容共四项）有内容评委一致认为不合格的，则该谈判响应文件将被视为不合格，且不具备中标资格。在评审合格的响应文件中以提出最低报价的谈判供应商作为成交候选供应商或成交供应商。如果两个或两个以上谈判供应商的最终谈判报价相同且均最低的，则由采购方以抽签方式在提出最低报价的供应商中确定成交候选人。

6、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内（30分钟），提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

二、采购政策

（一）中、小、微企业

1、专门面向中小企业采购的

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则必需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。

2、非专门面向中小企业采购的

①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，如投标人认定本企业为小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

②根据《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的且根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》，对其报价给予6%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

3、加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。

（五）若投标人提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评审内容表

| 评审内容 | 是否合格（是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1.合格谈判供应商的资格条件 |  |  |
| 2.谈判响应服务的数量、技术要求等是否符合谈判文件要求 |  |  |
| 3.服务时间、付款方式、服务期限等其他综合内容承诺 |  |  |
| 4.其他（除供应商资格条件及采购技术内容以外的其他涉及实质性响应谈判文件的条款内容） |  |  |

备注：

1.各供应商必须通过苏采云系统进行网上电子响应，否则视为无效响应。

2.谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。提交最后报价的规定时间为十分钟，超过规定的时间视为放弃提交最后报价。