	合同编号：
	


技术服务技术咨询合同

项  目  名  称：2025年江苏省林草生态综合监测（森林、草地、湿地样地调查）

项  目  地  点：               江苏省                 

委  托  单  位：            江苏省林业局              

承  担  单  位：    国家林业和草原局华东调查规划院    

委托单位（甲方）：           江苏省林业局            
承担单位（乙方）：  国家林业和草原局华东调查规划院  
甲方委托乙方承担 “2025年江苏省林草生态综合监测（森林、草地、湿地样地调查）”工作， 经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订

1.1  《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国湿地保护法》、《中华人民共和国野生动物保护法》等。

1.2  国家及地方有关建设工程勘察设计、林业调查规划设计等管理法规和规章。

1.3  建设工程（项目）等批准文件。

第二条  本合同项目名称、履行期限、规模、投资、类别、议定费用和支付进度

2.1  项目名称：2025年江苏省林草生态综合监测（森林、草地、湿地样地调查）
2.2  委托主要内容：①完成国家下发江苏省的2182个样地调查任务（森林样地1714个、草地样地39个、湿地样地429个），调查成果须符合国家规定的质量要求，顺利通过国家级质量检查，按国家要求提交成果并顺利验收入库。②经国家局验收入库后，编制全省2025年森林、草地、湿地样地调查工作报告。③按国家林业和草原局、省林业局要求完成生态综合监测（森林、草地、湿地样地调查）相关工作事项。
2.3  履行期限：2025年8月7日至2026年6月30日                                 

2.4  项目建设规模： 1560000 公顷

2.5  项目估算总投资：479万元
2.6  项目类别：〇调查  ●工程咨询  ●年度监测    〇工程设计  〇评估评价  〇使用林地现状调查与评价   〇鉴定   〇招标咨询  〇管理咨询      〇其他项目

2.7  技术服务与咨询费：双方议定总费用为 477.32 万元。本合同价款为固定总价，包含所有乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，如人工、产品价、税金、检验、保险、验收、售后服务、咨询费、评审费、专家费、指导费等全部费用。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付报价以外的任何费用。
2.8  技术服务与咨询费支付进度：

2025年11月底前，全面完成2182个森林、草地、湿地样地调查并通过省级验收，按国家要求提交成果并顺利验收入库，编制样地调查工作报告后，支付至合同总价款的100%。

合同总额中已包含软著实施服务费用人民币（大写）壹佰肆拾叁万元整（￥ 1430000元），其中：①“森林生态保护利用修复运维交互系统V1.0”（证书号：软著字第14384942号，登记号：2024SR1981069）软著实施服务费用人民币（大写）伍拾万元整（￥500000元）；②“森林资源规划设计调查数据处理软件V1.0”（证书号：软著字第9540783号，登记号：2022SR0586584）软著实施服务费用人民币（大写）贰拾壹万元整（￥210000元）；③“林业生态保护利用修复监测智能化系统V1.0”（证书号：软著字第14383936号，登记号：2024SR1981063）软著实施服务费用人民币（大写）柒拾贰万元整（￥720000元）。

第三条  甲方向乙方提供的资料与文件

甲方于2025年8月10日前，向乙方提供上期森林样地卡片，乙方复印后用于外业调查参考。

第四条  乙方向甲方交付的成果材料

乙方于2026年06月30日前，向甲方提交相关成果材料（详见附件2）。

第五条  双方责任

5.1  甲方责任:

1、甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交项目工作所需资料及文件，并对其完整性、正确性及时效性负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准开展工作。

2、甲方未按照约定提供必要的资料，影响乙方工作进度的，由甲方承担不利后果。
3、甲方变更委托项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成项目工作人员需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付工作费用。
4、甲方应为派赴现场开展本合同有关技术服务与咨询工作的人员提供必要的工作配合和工作便利条件。

5、甲方负责组织技术服务与咨询成果资料的审查和验收工作。

5.2  乙方责任：

1、乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的合理要求，进行项目操作和成果编制，按合同规定的进度要求提交质量合格的成果资料，并对其负责。

乙方采用的主要技术标准是：

①《自然资源部国家林业和草原局关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见》（自然资发〔2022〕5 号）

②《国家林业和草原局办公室关于常态化开展林草生态综合监测工作的通知》（办资字〔2022〕96 号）

③《江苏省自然资源厅 江苏省林业局关于开展全省森林草地湿地沙化普查工作的通知》（苏自然资函〔2024〕540号）

④自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室关于印发《年度森林草原湿地荒漠化调查监测与国土变更调查协同机制工作方案（试行）》的通知（自然资办发〔2025〕12号）

2、乙方按第四条提交成果的内容、进度及份数向甲方交付成果材料。超过规定的份数，乙方另收工本费。
3、乙方负责对技术服务与咨询文件出现的遗漏或错误进行修改或补充。

4、乙方交付技术服务与咨询文件后，参加有关审查工作，并根据审查结论负责不超出原定技术服务与咨询任务范围内的必要调整补充；调整补充的内容如超过原定技术服务与咨询任务范围，甲方需要乙方继续承担服务时，应按实耗工作量另收服务费。

第六条  违约责任

6.1  在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同的，乙方未开始开展工作的，不退还甲方已付的定金；已开始开展工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段费用的一半支付；超过一半时，按该阶段费用的全部支付。
6.2  甲方未按本合同规定时间付款时，应偿付逾期违约金，每逾期支付一天，应向乙方缴纳该项目应付费用的1‰的逾期违约金。逾期超过15天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。
6.3  由于乙方错误造成质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的费用。

6.4  由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的成果材料交付时间，每延误一天，应向甲方缴纳该项目已收费用1‰的逾期违约金。
第七条  其他

7.1  甲乙双方工作人员在工作期间，必须遵守劳动安全规定。若发生意外人身事故，甲乙双方各自承担相应责任。

7.2  由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

7.3  本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地行政主管部门调解。调解不成时，由原告所在地人民法院诉讼管辖。

7.4  本合同一式 伍 份，甲方  叁  份，乙方  贰  份。

7.5  本合同经双方法定代表或授权代表签字、加盖公章或专用章后生效。

7.6  本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

7.7  其它约定事项：无

	甲方名称：江苏省林业局
	乙方名称：国家林业和草原局华东调查规划院

	（盖章）
	（盖章）

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	联系地址：南京市鼓楼区定淮门大街

22号江苏林业大厦
	联系地址：杭州市上城区德胜东路3311号

	邮政编码：
	邮政编码：310019

	开户银行：
	开户银行：中国农业银行杭州市九堡支行

	户    名：
	户    名：国家林业和草原局华东调查规划院

	银行帐号：
	银行帐号：19—033301040011499

	纳税人识别号：11320000014001354W
	纳税人识别号：12100000470085248M

	联 系 人：徐  钊
	联 系 人：肖舜祯

	电    话：13913025854
	电    话：0571-81069633

	签订日期：2025年8月7日
	签订日期：2025年8月7日

	


附件1：

乙方交付成果材料清单

	序号
	成果内容（名称）
	项目阶段
	份数
	提交日期
	提交

地点
	成果验

收方式
	备注

	1
	完成国家下发江苏省的2182个样地调查任务（森林样地1714个、草地样地39个、湿地样地429个），提供样地调查工作报告
	第一阶段
	1
	2025.11.30前
	国家林草资源 智慧管理平台
	现场验收
	

	2
	提交全省2024年森林、草地、湿地样地调查工作成果报告
	第一阶段
	1
	2026.06.30前
	江苏省
	现场验收
	


注：成果验收方式分：现场验收、会议评审、其他方式。
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