竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320113-ZSGC-C2025-0015

项目名称：八卦洲街道思亲苑消险改造工程

采购人：南京市栖霞区人民政府八卦洲办事处

采购代理机构：江苏钟山工程项目管理有限公司

二〇二五年五月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  竞争性磋商须知	9

第三章  评分标准	17

第四章  磋商项目技术要求	19

第五章  合同格式	22

第六章  竞争性磋商文件格式及附件	84

- 第一章  竞争性磋商公告

八卦洲街道思亲苑消险改造工程

JSZC-320113-ZSGC-C2025-0015

项目概况：八卦洲街道思亲苑消险改造工程的潜在投标人应在江苏政府采购网获取竞争性磋商采购文件，并于2025年05月23日14点30分（北京时间）前递交竞争性磋商响应文件。

一.项目基本情况：

1.项目编号：JSZC-320113-ZSGC-C2025-0015

2.项目名称：八卦洲街道思亲苑消险改造工程

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：人民币86.84万元

5.最高限价：人民币86.40585万元

6.采购需求：拟建设3个六角焚烧塔、4个祭台、4个洗手池、2个拖把池；拟建设建设节地生态穴位约205个,详见磋商文件项目具体需求。

7.质量要求：合格。

8.合同履行期限：满足甲方要求，合同签订后施工工期为6个月。本项目将分批进行，项目实施由供应商协调各方后方可进行。

9.本项目不接受联合体投标。

二. 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证。扫描件加盖公章）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺书，格式见采购文件）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式见采购文件）；
（4）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式见采购文件）；
（5）法律、行政法规规定的其他条件：无。

备注：根据南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》(宁 财购通[2021]5号) 文件，信用承诺应用：

（一 ）在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料：

1）符合国家相关规定的财务状况报告；

2）依法缴纳税收的证明材料；

3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

（二）供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。 经核验无误后， 由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

1）供应商被列入严重失信主体名单；

2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

（7）落实政府采购促进中小企业发展要求的资格证明材料：

《中小企业声明函》（如有）；

《联合体共同投标协议》（如有）；

《分包意向协议》（如有）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照采用以下第（1） 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购工程。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购工程。

（3）本项目通过以下第（） 种方式预留部分采购份额采购中小企业工程：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_ %。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_ %。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见采购文件评标办法与标准。

3.本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体投标，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)

(1)供应商具有建筑施工总承包三级(含)以上，并具有有效期内的安全生产许可证(提供证书扫描件加盖公章)；

(2)项目负责人具有注册建造师证建筑工程二级(含)以上并具有有效的安全生产考核合格证书(B类证)(提供证书扫描件加盖公章)；

(3)中标后不允许转包、分包本工程(提供承诺书扫描件加盖公章，格式自拟)；

(4)供应商及项目负责人应承诺未被列入红牌、黄牌警示(提供承诺书扫描件加盖公章，格式自拟，红、黄牌警示信息均以南京市公共资源交易中心网上发布的信息为准)；

(5)根据《关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》(〔2018〕第6号)、《关于建筑业企业资质动态监管不合格企业参加招投标相关事宜的复函》(苏建函建管〔2019〕233号)，资格审查时，若供应商在投标截止时间前供应商资格要求资质的核查结果为不达标，仍在公示期的，将作为资格审查不通过处理。(提供承诺书扫描件加盖公章，格式自拟，企业动态资质查询信息以江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台发布的信息为准)；

(6)本项目要求项目负责人无在建工程(提供承诺书扫描件加盖公章，格式自拟)。

三、获取磋商文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：“江苏政府采购‘苏采云’系统”自行免费下载

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

磋商文件售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年05月23日14点30分（北京时间）

地点：“江苏政府采购‘苏采云’系统”

五、开启

时间：2025年05月23日14点30分（北京时间）

地点：“江苏政府采购‘苏采云’系统”网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.拒绝下述供应商参加本次采购活动

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.是否接受进口产品：不接受。

3.集中考察现场及答疑时间、地点：不组织。供应商如果对采购需求有疑问请和采购单位联系人沟通。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复，请各潜在投标供应商务必对采购文件进行仔细认真地阅读，在随后的采购中，对采购文件所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标供应商负责。

4.供应商诚信档案

（1）根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/），点击主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目并登录系统，在“信用记录”栏目中点击“信用记录打印”，打印《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（2）供应商必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。供应商拟申请网上注册的，应当按以下程序进行：

a.在“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”新用户注册界面，自行设置账号、登录密码，如实填写注册页信息，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

b.系统审核后，供应商即可登录系统，进行《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》下载打印；

c.南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366-622。供应商可就用户注册与打印事宜进行咨询。

- 供应商参加本次政府采购活动时，在招标文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“南京公共采购信息网”在线打印其《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，加盖单位公章后作为投标文件的组成部分。

- 5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

- 6、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与本项目，需要办理江苏省政府采购数字证书CA及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并在规定时间内上传电子响应文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京市栖霞区人民政府八卦洲办事处

地址：南京市栖霞区八卦洲街道

联系方式：涂科长   电话：17798506750

2.采购代理机构信息

名称：江苏钟山工程项目管理有限公司

地址：南京市栖霞区和燕路396号苏宁名都汇7栋305室

联系方式：刘工    电话：13675167166

- 第二章  竞争性磋商须知

- 一、总则

1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”是指本采购文件中所述相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3. 政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加响应的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加响应的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品响应，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品响应，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品响应,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

4.磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目招标代理服务费按照国家计委《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）文件标准计算记取，计费基数为中标金额；工程量清单、招标控制价编制费用的收取，按江苏省物价局、建设厅关于印发《江苏省建设工程造价咨询服务收费管理办法》的通知（苏价服[2014]383号）标准的计算收取，计费基数为本项目的招标控制价，以上费用中标人支付；评委费以实际产生的费用为准，由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付。

- 二、响应文件编制

5. 现场响应

5.1 供应商应按照采购文件要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。并由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的响应时间内完成响应。

5.2 供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在响应文件中逐条应答。

5.3 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）编制在响应文件中。

5.4 供应商应逐一说明响应产品品牌、型号、产地、性能参数。

5.5 响应产品属于国家认定的节能产品、环保产品、信息安全产品，响应文件中应提供认证证书扫描件。

5.6 响应产品属于小微企业生产的产品，应在响应文件中说明。

5.7 供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。

6.响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商所使用的币种位应为人民币，单位为“元”。响应产品如果属于进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率。

6.4 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

6.5 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。

6.6 响应文件应按照采购文件规定的顺序，由于编排混乱导致采购文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.7供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7.响应文件的组成

7.1 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对采购文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 响应文件的商务部分。

商务部分是证明供应商有资格参加响应和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 磋商申请及声明；

（2）★ 法定代表人授权委托书、法定代表人及委托代理人的身份证扫描件；

（3）★ 第一章竞争性磋商公告中《二、申请人的资格要求》规定的资格要求条件证明文件；

（4）★ 已标价工程量清单；

（5）★ 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（6）★《商务条款偏离表》；

（7）合同条款；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合采购文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★《技术条款偏离表》；

（2）★实施方案；

（3）★服务承诺；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 响应文件的价格部分；包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★磋商报价汇总表；

（2）★磋商分项报价表

（2）价格部分是对货物和服务价格构成的说明，采购文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

（3）报价应包含完成本货物和服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，单价将确定，不予调整。如果有漏项，视同让利。

7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

8.磋商保证金：无。

- 三、响应文件签署与提交

9.响应文件的修改、撤回和签章

9.1 供应商在响应截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。更改、撤回的确认书必须在递交响应文件截止期前上传至电子系统内。

9.2中标供应商须在中标公告结束后，领取中标通知书前向采购人免费提供叁份（一正二副）上传至苏彩云系统的纸质投标文件（下简称纸质投标文件）纸质投标文件（正、副本）均应加盖中标单位公章，且装订成册。

- 四、磋商

10.联合体：本项目不接受联合体。

11.磋商组织

11.1 在提交响应文件时间截止后，代理机构在规定的时间组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

11.2 磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

12.磋商程序

12.1 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应采购文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应采购文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

12.2 对于通过资格审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

12.3 磋商过程中，磋商小组根据采购文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

12.4 磋商结束后，磋商小组将在规定时间内在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

12.5 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

12.6 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）未按磋商文件规定签章的；

（2）不具备采购文件中规定资格条件的；

（3）未实质性响应采购文件要求的；

（4）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等；

（5）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在磋商现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（7）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求。

12.8 出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）供应商的最终报价超过采购预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。

（7）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

（8）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

13.评定成交标准

13.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评审的总得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

13.2 评定方法，详见采购文件第三章。

- 五、评审

14.确定成交供应商

14.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按项目组人员得分优劣顺序排列。磋商小组将综合排名前三名的供应商确定为成交候选供应商。

14.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商；

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

14.3 成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时在原采购公告发布媒体上发布公告，向成交供应商发出成交通知书。

14.5 代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

14.6 所有响应文件不论成交与否，代理机构均不退回。

15.编写评审报告

15.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）评审日期和地点，磋商小组成员名单；

（3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（4）提出的成交候选人的名单及理由。

15.2 评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

16.签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对采购文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

16.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，在一至三年内不得参加采购人组织的政府采购活动。

16.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

16.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

17.询问

17.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

18.质疑

18.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送江苏钟山工程项目管理有限公司。

18.2 质疑供应商的质疑行为和质疑函的主要内容应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

18.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

18.4质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

18.5 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

18.6 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

18.7 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。

18.8 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

20.投诉

20.1 质疑供应商对代理人的答复不满意，或代理人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

20.诚实信用

20.1 供应商之间不得相互串通响应报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

20.2 供应商不得以向代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

20.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

20.5 供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章 评分标准

本项目采用综合评分法；总分为100分，在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按项目组人员得分优劣顺序排列。磋商小组将综合排名前三名的供应商确定为成交候选供应商。

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### 价格 （70分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×70（保留到小数点后两位，第三位四舍五入）。 | 70 |
| 2 | #### 项目经理业绩 （4分） | 自2022年5月1日（含）以来，项目经理承担过且已完成类似项目业绩的，每有1个得4分，最高得4分。（提供中标通知书、合同、竣工验收证明、三者缺一不可；时间以竣工验收证明材料中的竣工验收合格时间为准。如相关证明材料未能反映数据的，视为未提供。 | 4 |
| 3 | 人员配置 #### （22分） | 3.1项目经理具有工程建设类中级及以上工程师职称的得2分。 3.2供应商拟投入的技术负责人具备建设工程类中级及以上技术职称的得2分，具有建设工程类专业高级及以上职称证书的得4分。 3.3造价人员具有住建部注册造价工程师证书（土木建筑）二级的得2分，具有一级的得4分。 3.4项目管理机构配备施工员、质检员、安全员、材料员的得1分/岗位，满分4分;其中具有二级及以上建造师证书和相对应的考核合格B证书的加2分/人，最多加8分;每岗位配备多人的按1人计分，本项最高得12分。 注：①项目负责人和项目组成员不能兼任，项目组成员之间不可兼任。提供近半年(2024年11月至2025年4月)为所投项目组成员缴纳的养老保险缴费证明（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，必须是社保机构出具的社保证明材料，须加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码）,若项目负责人属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料。 ②以上所有人员均须按上述要求提供相应岗位考核合格证书、职称证书、资质证书等。 | 22 |
| 4 | #### 承诺书 #### （4分） | 1、供应商承诺在接到使用单位报修电话后：2小时内响应、4小时内到现场的，得2分。 2、供应商承诺在满足本项目要求的质量保修期的基础上，免费质量保修期每增加1年的，得2分，最高得2分，不提供不得分。 （以上须提供承诺书，加盖公章，格式自拟，未提供的不得分。） | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1、得分相同按报价由低到高排序，得分且报价相同的，由评委抽签确定。

2、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品 必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

3、对小微企业生产的产品给予投标价的10%（工程类为5%）价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%（工程类为5%）价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.1. 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）投标人为小企业，且符合中小企业划分标准；企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件。

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

（3）小微企业，认定材料须应当提供《中小企业声明函》（制造商和投标人须同为小微企业）。

5、监狱和戒毒企业的价格扣除

5.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

6、残疾人福利性单位的价格扣除

6.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

6.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

7、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8、若供应商提供虚假资料，一经查实作无效投标处理。

9、评标委员会不保证有效报价最低的供应商成交。

10、本采购项目所属行业为建筑业，供应商根据自身实际情况填报中小企业声明函。

- 第四章 磋商项目技术要求

一、工程概况：

八卦洲街道思亲苑消险改造工程，拟建设3个六角焚烧塔、4个祭台、4个洗手池、2个拖把池；拟建设建设节地生态穴位约205个。具体详见招标文件及相关说明。

1、合同履行期限：满足甲方要求，合同签订后施工工期为6个月。本项目将分批进行，项目实施由供应商协调各方后方可进行。

2、老百姓用户因用穴而产生的矛盾，不管是使用前检查发现的矛盾还是用穴过程中的矛盾，全部由供应商承担处理，并在4小时内赶至现场解决。（提供承诺书，承诺书格式见附件）

3、环境保护要求等：按省、市环保主管部门的规定

4、质量：符合国家现行质量验收标准进行验收评定。工程质量不符合设计要求或质量不能达到合同约定标准的，采购人有权要求成交单位返工或解除合同，成交单位无条件接受；需返工的返工费用由成交单位承担，工期不予顺延。

二、招标范围：

1、采购标的需实现的功能及标准、规范:符合国家及行业的相关标准。

工程使用的所有材料，成交单位须提供样板并经采购人、设计师及现场监理单位确认，符合工程要求的方可使用。如发生所供材料等与封样不符，采购人有权拒用，损失由成交单位承担。

施工的其它要求。

（1）供应商考虑对现有工程的保护、并结合项目日常需要考虑采取必要的安全防护等。

（2）为了使施工的质量和工艺符合国家、省及南京市相关规范、规程要求推荐了 品牌或型号，供应商可以采用其他同等品牌的产品进行投标，所投产品功能和参数必须能满足采购项目整体性能的要求。若成交供货商选择推荐品牌外的产品需经采购人确认后方可施工；采购人有权要求更换为推荐品牌中任一品牌的同质产品，所报材料单价不调整。所有材料进场前必须报采购人确认品牌和质量后方可批量进场，否则一切后果自行承担。

检测：若因检测不合格产生的所有费用将由供应商承担并向采购人支付合同价20%的赔偿款。

2、投标人应对招标文件及其附件和本次工程项目进行报价（包括综合单价及合价），如漏报或少报项目，则视为其费用已含在其它项目的综合单价或合价中，结算时不调整。

3、本次采购项目采用综合单价承包。供应商人按招标文件规定的质量要求，结合作业地段实际和企业自身实力自主报价并将涉及到的费用按单项列出清单。有关本项目所需的一切费用均计入报价。如果有漏项，视同让利。

4、承包人一律不得将本项目分包、转包及变相经济转承包；一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的法律责任及一切经济损失。

5、为避免供应商非理性报价、防范恶意低价谋取成交影响项目实施，磋商小组在认为供应商最终报价明显低于其他实质响应供应商报价、有可能影响施工质量、难以诚信履约时，可以要求供应商在现场合理的时间内提供书面说明同时加盖本单位公章和本单位注册造价工程师的执业印章并签字，内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。供应商不能按磋商小组要求说明报价合理性的，磋商小组可以将其作为无效响应。
    说明的内容包括但不限于：其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由（包括综合单价的合理性分析、成本的计算公式、材料市场价格分析及相关证明资料）、后期的履约保证等。

二、质保期：2年（24个月）。

三、付款条件：

(1)工程竣工验收合格后付至合同价(遇工程量变小时，按已经完成工程量计算；遇工程量增加时，按合同价计算)的80％(扣除暂列金额、暂估价、甲供材后)；

(2)工程竣工验收合格经审计单位审计结束后付至审定价的97％；

(3)剩余尾款一年后付清，余款不计利息。

四、其他须说明的问题

1、投标报价单价均应充分考虑材料（过桥过路费包含在投标报价内，结算时不再另行计取）；

2、工程量清单应与招标文件、项目图纸等文件结合起来查阅与理解,工程量清单中所描述的项目特征仅为采购人对该分部分项工程特征的概述,而非是工程特征的全面描述,工程量清单特征描述不全时，应结合招标文件及项目现场实际情况，并应当综合考虑专业技术要求、施工规范、地方规章等要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但计价规范中注明的工程内容，承包人在报价中应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中；

3、对采购人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改采购人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费投标人须全面考虑，除招标文件中另有规定外，如有漏项，按投标人让利考虑。措施费未实施的，结算时予以扣除；

4、本工程地质情况、场地条件、施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，由投标人根据招标文件、工程勘察报告或通过踏勘现场等途径自行了解，并将可能发生的费用计入报价，采购人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入。

六、备注：

1、本章所有要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效报价。

2、所有实质性要求在竞争性磋商中经采购人代表确认允许进行实质性变动。

3、采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。

4、如有疑问请与采购人联系。

- 第五章  合同格式

南京市政府采购合同

项目名称：

使用单位：

施工单位：

签订日期：

计划号：

采购人：     (以下称甲方)            供应商：  (以下称乙方)

住所地：                               住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法 规的规定， 甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列采购内容：详见清单内容。

2、具体执行要求详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款

1、本合同总价款为      (大写) 人民币，分项价款在乙方“投标文件价格部分” 中有明确规定。

2、本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

3、本工程采用固定单价报价，按实结算。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、施工合同；

2、乙方提供的响应文件和响应文件价格部分；

3、技术条款偏离表；

4、投标承诺/服务承诺；

5、成交结果通知书；

6、甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方应按照国家有关部门最新颁布的标准及规范为准执行该采购项目。

第六条 交付和验收

1、工期：          天。

2、验收标准：符合国家质量验收标准。

第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、付款条件：

(1)工程竣工验收合格后付至合同价(遇工程量变小时，按已经完成工程量计算；遇工程量增加时，按合同价计算)的80％(扣除暂列金额、暂估价、甲供材后)；

(2)工程竣工验收合格经审计单位审计结束后付至审定价的97％；

(3)剩余尾款一年后付清，余款不计利息。

第八条 违约责任

1、乙方必须按照甲方的要求完成任务。若出现不能按照甲方要求完成任务的，扣除费用5000元/次；合同期内，出现2次未按甲方要求完成任务或者工期超过甲方规定的进度工期的，双方合同自动解除，甲方不用支付乙方已发生费用，并且乙方必须支付合同总额的20%给甲方作为赔偿。

2、甲方无正当理由不验收的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

3、甲方未按合同规定的期限向乙方支付工程款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

4、如乙方不能按时竣工验收的，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金。

5、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5%的滞纳金。如乙方逾期交付达5天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

6、乙方所交付的工程不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向

甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果施工。

7、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限)，如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8、乙方未按本合同的规定和相关承诺提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的20%向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测不能满足竞争性磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第九条 项目履约验收

甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因工程质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第(1)种方式解决争议：

(1)向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2)向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

4、老百姓用户因用穴而产生的矛盾，不管是使用前检查发现的矛盾还是用穴过程中的矛盾，全部由供应商承担处理，并在4小时内赶至现场解决。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，壹份交监管部门存档备案，壹份交采购代理机构存档备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

使用单位 (盖章) ：                施工单位 (盖章) ：

(简称“乙方”)                 (简称“甲方”)

法定代表人 (签字或盖章) ：法定代表人 (签字或盖章) ：

年    月   日                            年   月   日

采购单位 (盖章) ：

年   月  日

附件:施工合同

(GF— 2017—0201)

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部

制定

- 国家工商行政管理总局

第一部分合同协议书

发包人 (全称) ：

承包人 (全称) ：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就      工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                工程

2.工程地点：八卦洲，招标人指定。

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：已落实

5.工程内容：详见工程量清单。

6.工程承包范围：详见工程量清单 。

二、合同工期：

计划开工日期：           年  月  日

计划竣工日期：           年  月  日

工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合：符合国家质量验收标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币 (大写)  (¥元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币 (大写)  (¥元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额： 人民币 (大写)  (¥元)；

(3) 专业工程暂估价金额： 人民币 (大写)  (¥元)；

(4) 暂列金额：

人民币 (大写)  (¥元)。

2.合同价格形式：。

五、项目经理

承包人项目经理：。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 成交结果通知书 (若有) ；

(2) 投标函及其附录 (若有) ；

(3) 专用合同条款及其附件；

(4) 通用合同条款；

(5) 技术标准和要求；

(6) 图纸 (若有) ；

(7) 已标价工程量清单或预算书；

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属 于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当 事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合 同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和 安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修 责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一 工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.承包人承诺在施工现场禁止使用国一及以下和排放不达标的非道路移动机 械。施工现场全部使用水性建筑涂料。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于     年    月     日签订。

十、签订地点

本合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自生效。

十三、合同份数

本合同一式  份，均具有同等法律效力，发包人执  份，承包人执  份。

发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

法定代表人：

委托代表人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

法定代表人：

委托代表人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

- 第二部分 通用合同条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本 (GF—2013—0201) 中《第二部分通用条款》

- 第三部分 专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.1 其他合同文件包括：1. 竞争性磋商文件及公竞争性磋商文件修改澄清 (含答疑)；2.工程报价单或预算书；3.本合同履行过程中双方达成的补充协议、 承诺书、会议纪要等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 监理人：

名    称：；资质类别和等级：；联系电话：；

电子信箱：；通信地址：。

1.1.2.2 设计人：

名    称：；资质类别和等级：；联系电话：；

电子信箱：；通信地址：。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：暂无，如需要，另外协商解决。

1.1.3.2 永久占地包括：/。

1.1.3.3 临时占地包括：为实施本工程相关的所有临时道路、临时用地等，由承 包人自行考虑，费用已含在签约合同价中。

1.2 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共 和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法 实施条例》《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国增值税条例及实施细 则》及建设部、江苏省、南京市颁布的有关法律、法规、条例、规范性文件等。

1.3 标准和规范

1.3.1 适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国、有关部门及省市颁发的 现行标准、规范和文件。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.3.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：如有，协商补充协议。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1) 补充协议书；

(2) 合同协议书；

(3) 成交结果通知书 (如果有) ；

(4) 投标函及其附录 (如果有) ；

(5) 专用合同条款及其附件；

(6) 通用合同条款；

(7) 技术标准和要求；

(8) 图纸；

(9) 已标价工程量清单或预算书；

(10) 其他合同文件。上述均视为本合同的组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前 7 天提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：贰套。承包人需要增加图纸套数的，发包人可代为复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内全套施工蓝图。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：

(1) 用于办理备案的企业及项目部相关人员资质证书、设备的合格证等；

(2) 合同签订后 2 日内提供总体施工组织设计及施工方案文件，包括详细的 施工总进度计划、劳动力进场计划、机械与材料进场计划及主要的施工技术方案 等。分项的施工组织设计、专项施工技术方案、专项安全施工方案等，在开工前 向发包人提供。根据发包人、监理等相关部门出具的评审意见进行及时修改完善；

(3) 每周周三按发包人及监理人要求提供已完工程量报表 (含工程变更及签 证预算) ，每周周三提供下周施工进度计划、材料供应计划、承包人采购材料计 划清单、发包人供应的设备进场计划、劳动力及用款计划等发包人需要的各种报 表，每周三按要求报上周施工进度及本周进度计划，以上计划及报表必须经监理 工程师签字认可后报发包人。每周三不能及时按照要求汇报上周施工进度及本周 施工工作计划，每次支付违约金 2000 元；未能按照计划完成进度，每次支付违约 金 5000 元。

(4) 开工前承包人应编制施工临时用水、电方案，方案须经监理及发包人批 准后，方可施工，承包人自行安装的电力线路、设备，临时用水、供水用水设施 等必须分别符合供电部门和南京市有关用水的要求，承包人对所有用电、供水设 施的设计、安装、维修负责，并确保其安全可靠；

(5) 应项目需要按发包人要求必须提供的其他文件；

承包人提供的文件的期限为：根据承包人提供的文件类型，由发包人、监理 单位等相关部门提出不同的期限要求，承包人必需无条件响应；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：书面形式，必须加盖承包人公司公章或项目专用章；

发包人审批承包人文件的期限：收到资料后七日内。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：。

1.6 联络

1.6.1 发包人和承包人应当在七天内将与合同有关的通知、批准、证明、证 书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：发包人指定地点；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：项目部；

承包人指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：项目部；

监理人指定的接收人为：总监理工程师。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：对进出工地的所有人员进行挂牌持证管理。只有项目施工人员办理许可证才能进入施工现场，禁止与本工程无关人员、车辆进入施工现场，如果擅自进入现场，由此而产生的后果由承包人自行负责。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 以规划红线为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人根据现场场地条件自行负责修建、维修、养护和管理施工所需的临 时道路 (路基要求压实，能够满足渣土运输、商品砼及钢材等各种材料运输车辆 的行走) 、管线、临时设施和交通设施，及竣工结束后的拆除或恢复原状 (发包 人要求保留的除外) 等工作，包括维修、养护和管理发包人提供的道路、管线、 临时设施和交通设施，费用含在投标报价中，同时场内道路必须符合扬尘控制相 关规定。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供给发包人和监理使用。

1.7.3 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担 (该费用已包含在签约合同价中) 承担。

1.8 知识产权

1.8.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托 编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：无。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人履行上述文件的保密 义务，承包人未经发包人书面同意，不得将上述文件内容泄露给无关的第三方或将上述文件用于非发包方同意的本工程以外的其他工程(具体方式包括但不限于： 出卖、出借、复制等) 。也不得做除本工程承包工作以外的任何用途。工程质量 保修期满后，除存档需要的上述文件外，承包人应将全部上述文件退还给发包人。 承包人应对发包人提供的资料、图纸、文件等一切资料，妥善专人保管。若因承 包人保管不当、遗失、转借他人、复制等原因造成泄密后果，发包人对此保留终 身追究责任的权利。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：/。 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。

1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的 承担方式：无。

1.9 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量清单存在缺项、漏项、 错误时的可调整合同价格。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：当工程量偏差超过 15%时，可以调整 该子目合同价格。

- 2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名 ：；

身份证号：；

职    务 ：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：上述代表仅有签收相关文件的权利， 无决定权和确认权。针对承包人提出的顺延工期的签证、对发生的不可抗力造成 工程无法继续施工的处置、设计变更及施工条件变更等所有内容的签证，以及确 认工程竣工验收报告、确认工程进度款、确认竣工结算款等内容必须加盖发包人公章后方为有效。作为发包人驻现场代表，行使发包人的权利和义务，负责现场 内外的协调。具体职权包含且不限于以下内容：

(1)依据发包人的管理办法审核承包人提出的顺延工期的签证；

(2)对发生的不可抗力造成工程无法施工事件的处置；

(3)依据发包人的管理办法对设计变更、工程量及施工条件变更等有关签证的 审核；

(4)依据发包人的管理办法对工程竣工验收报告的审核；

(5)工程进度款的审核；

(6)对监理单位、跟踪审计位、施工单位的工作进行监督管理；

(7)代表发包人行使本合同约定的其它权利和义务。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应于开工日期 3 天前向承包人 移交施工现场。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： (1) 施工所需临时水、电 由承包人负责实施，接入费由承包人承担，相关费用已含在签约合同价中；施工 所需的水、电费由承包人承担， 自行缴纳。

(2) 现场施工场地及公共道路以承包人投标前踏勘的场地条件为准，发包人 对此将不增加任何投入。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：/。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(1) 承包人提交的竣工资料的内容：提供经监理工程师签字确认的符合城建档案馆和行政质检监督部门以及发包人档案室要求的完整竣工资料 (含竣工图纸 及竣工图电子档) 。

承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担，已含在签约合同价中。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格之日起 28 天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及电子光盘。

(2) 承包人应履行的其他义务：1)承包人必须遵守江苏省及南京市、栖霞区 的相关规定，服从行采购人管部门的管理，凡涉及到承包人的安全监督、质量监 督、施工合同备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发包人给予 配合，发生的费用全部由承包人自行承担。

2)发包人需要时，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求 做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用。

3)本项目严格防止工地污染，强化扬尘治理，承包人必须建立施工现场巡查 督查机制，严格落实“六必须、四不准、一确保”要求，保证施工工地周围环境 整洁。施工现场主要道路、施工场地、办公区、生活区进行硬化处理，出入口地面进行硬化处理，现场须配备不少于两处车辆冲洗台，不带泥浆上路；施工现场的裸车进行全覆盖，及时清运弃土、弃料及其他建筑垃圾。同时落实市有关渣土车管理的相关规定，防止抛洒滴漏，确保净车出场。严格执行市政府《关于施工机械及工程车辆使用清洁油品的通告》，并按国家、省要求，执行非道路移动机械第三第四阶段污染物排放标准，相关费用均已含在签约合同总价中，结算不再另行计量与支付。

4)承包人必须签收监理工程师发出的书面资料，如有异议必须在收文之日起 3 日内书面回复，否则视同认可。

5)所有临时设施由承包人自行承担建设和日常维护及安全文明管理等责任，相关费用由承包人自行承担。

6)承包人按照工程所在地有关规定及发包人要求负责施工现场的安全保卫、 施工人员的治安教育和管理工作以及施工照明，承包人须承担工程进行期间由本工程引致的人身伤亡事故的法律责任并承担全部的损失、费用 (包括索赔或诉讼的责任) 。

7)承包人按规定办理夜间施工、材料及机械进退场、市区道路通行许可、现场噪声、排污、排水、与周边居民单位的协调工作等工程所需的一切手续；涉及的相关手续发包人予以协助办理。现场尽量降低噪音污染，管理应符合发包人要求。相关费用已含在签约合同价中。因上述因素给第三方造成损害的赔偿，由承包人自行承担。

8)施工中未经发包人同意或有关部门批准，不得随意拆改建筑物结构及各种设备管线。工程施工过程中及完工后在未与发包人办理工程验收交付手续前，成品由承包人负责保护，费用由承包人自行承担。

9)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑) 、古树 名木的保护要求及费用承担：保护工作包括遮盖、封闭、隔离等必要保护措施， 还包括对已有植物的保护 (除砼包封、改线、沉降迁移等实体性保护外) ，费用均由承包人自行承担。如有保护不周而至毁坏、死亡的，承包人依法恢复原状或进行赔偿，发包人有权向承包人收取违约金人民币 5000 元。

10)在施工过程中发现古墓葬、古遗址等遗迹现象及化石或其他有考古研究价 值的古物时，承包人应采取保护措施，按发包人指令配合考古人员做好清理发掘工作，如承包人不配合，发包人有权向承包人收取违约金人民币 5000 元。

11)承包人若发现合同、图纸、标准、规范和技术要求之内或相互之间有任何 差异，须立刻以书面形式通知发包人、监理工程师和设计单位，说明差异之处， 同时停止相关的施工并保护好已施工部分的现场，由发包人和监理工程师给予书 面的澄清，同时提出处理方法，承包人按处理方法进行施工。若承包人继续进行 错误施工或对已施工部分不加保护，造成施工范围无法准确界定的，承包人将承 担所有由此造成的费用，并不予延长工期。

12)承包人在本工程中使用新的施工工艺或专利产品，承包人必须保证工程的 品质能得到提高，并提交详细的施工方案，在取得发包人及监理工程师的书面同意后，方可实施，发包人并不承担由此产生的一切法律责任及费用。

13)因政府性大型活动、环境管控而要求停工的，发包人按照正式文件规定允 许工期顺延。但承包人应考虑其对本工程工期、人员调配、施工降效、材料运输及现场管理等其他影响，费用已包含在签约合同价中。

14)承包人需根据现状情况自行协调解决现状公共道路与施工场地通行的矛 盾与困难，及时维护道路畅通和整洁。相关费用已包含在签约合同价中，发包人不再另外支付承包人费用。

15)承包人在施工及材料设备运输过程中须采取措施对周边及工程现场管线进行保护并承担相关费用。若因承包人原因损坏周边管线，由此产生相关赔偿费及其他费用由承包人承担。除招标时已提供的资料外，其余的如果承包人认为必须，须在开工前 7 天内要求发包人提供，由发包人开工前以书面形式提供给承包人，否则视为承包人已自行获得，由此产生的一切后果由承包人承担。

16)要求承包人为监理及跟踪审计单位提供办公用房共 2 间，相关费用均已包 含在签约合同价中。

17)工地应实行全封闭管理，根据发包人要求，现场周边设置高 2.5 米及 1.8 米的绿植围挡，悬挂标志或宣传标语 (具体以发包人要求为准) 。禁止利用施工现场围挡设置户外广告。施工现场不按要求设置围挡的，发包人将对其进行处罚或令其限期改正或停工整改，逾期不改的，将按违约处理。所有围挡设置方案需 经发包人同意后实施，现场按实际设置情况，按米计量。

18)渣土外运单位配合工作

①满足环保和发包人的规定和要求，否则因承包人的行为使发包人由此导致 索赔、赔偿、诉讼费用及其它开支时，应由承包人承担一切责任及费用。

②承包人须考虑施工现场的土方挖运方案、土方挖掘装车和渣土外运单位之间的工作衔接与配合；

③承包人不得随意外弃所挖土方，弃土临时堆放位置的选择应和渣土外运单位的渣土装车工作有效配合。承包人应负责车辆冲洗台的设置，设置不少于两个冲洗台，冲洗台的设置需符合南京市渣土运输的相关规定。冲洗台具体数量、位 置由承包人根据现场实际情况报采购人审核确定。

④承包人应在渣土运输期间安排专人负责对渣土车辆冲洗工作，满足相关主管部门要求，渣土运输车辆出门前，承包人应对车辆冲洗效果进行检查确认，不 洁车辆不得出场。涉及到渣土车辆冲洗的设备及水电费用等，均由承包人承担；

⑤承包人必须建立渣土外运单位车辆进出放行的岗位职责及责任追究制度；同时应负责渣土外运单位在施工现场的安全管理，并对施工区内的安全负总责；

⑥承包人必须查验渣土运输车辆的安全证、准运证和通行证，无证车辆不得进场装载渣土；

⑦承包人必须监督渣土外运单位规范作业，装载渣土不得超高；

⑧承包人应负责渣土运输期间施工区域内的道路保洁和场地清理工作 (保持出入口及道路两侧各 300 米范围内的清洁) ；确保项目符合南京市规定的场内市级文明施工现场要求，同时应满足住建委、环保、城管等有关部门的场外有关规定。因承包人责任造成的费用由承包人承担，承包人违反规定造成的损失由承包 人负责；因承包人文明施工管理不到位，导致政府处罚的，或因承包人原因导致居民投诉或媒体曝光的，责任均由承包人承担，发包人有权视情况追究承包人违约责任 (违约金额每次 1 万元-20 万元) 。

19)承包人应按国务院《保障农民工工资支付条例》相关规定执行，建立农民 工工资 (劳务费) 专用账户，实行农民工实名制管理，按月足额支付农民工工资， 实行总包代发。承包人应严格按照建市[2019]18 号文《建筑工人实名制管理办法 	(试行) 》，落实实名制管理的专项责任人，落实相关设备和资金，服从主管部门的监督检查；

20)如承包人现场工作人员不服从发包人、监理人的现场管理，从而对工程质 量、工程进度、现场安全等造成影响的，发包人可书面要求承包人更换相关人员；

21) 本项目检验试验费由发包人承担，承包人负责材料取样、送检；

22) 工程未交付前，承包人负责已完工程 (含分包工程，如有) 的保护工作并承担费用。在此期间如发生损坏的 (包括毁损、火灾、丢失等) ，由承包人负责修复或赔偿。如交付后，发包人要求承包人继续保护，费用另行商定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理： 姓    名 ：；

身份证号：；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理代表承包人负责履行合同，负责并协调现场施工。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：施工单位项目负责人必须保证每周不少于 6 天、每天不少于 10 小时 (不含夜间) 在施工现场组织、安排施工，重大分部分项并有特殊安全要求的施工项目，项目负责人必须在现场。项目负责人每天到岗情况必须向发包人现场管理人员报告和登记，发包人现场管理人员对施工单位项目负责人在岗情况进行实时记录。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人必须提供与项目经理签订的劳动合同原件和为项目经理缴纳社会保险的证明，否则发包人有权要求承包人承担 20 万元的违约金，并有权更换项目经理。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经批准擅自离开施工现场的，发包人有权向承包人收取违约金人民币 5000 元/次。项目负责人应按采 购人要求参加工程会议，未能按照要求参加工程会议发包人有权向承包人收取违 约金 5000 元/次；

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理必须是本工程投标的 项目经理，承包人不得擅自更换项目经理，发包人有权向承包人收取违约金人民币10 万元。同时，发包人有权解除合同，并责令承包人退场，并报建设行政主管部门备案。如果因客观原因更换项目经理 (如遇客观原因需更换项目经理，承包人需提供相关证明材料。如项目经理离职的，须提供离职证明、社保转移证明材料等；如项目经理生病住院不能进行现场管理工作，须提供住院证明，病历发票、病假条等。) 必须得到发包人的批准，并满足最新规范文件的要求。更换的项目经理必须是本企业正式员工 (出具半年以上本企业的劳保统筹交费证明原件) ，并且不低于本工程竞争性磋商文件对于投标项目经理的要求 (如资质、业绩等) ，否则不予更换。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：如发包人认为项目经理不能胜任，有权利要求承包人更换项目经理，承包人无正当理由不得拒绝，否则发包人有权向承包人收取违约金人民币 20 万元并负责赔偿由此给发包人带来的一切损失，且发包人有权解除合同，并报建设行政主管部门备案。承包人在 接到发包人更换项目经理的通知后应在 7 天内完成更换。承包人如因工程进度、 质量、安全、配合等问题而导致项目经理被发包人调换，发包人有权向承包人收取违约金人民币 1 万元/次。项目经理被发包人调换 2 次，承包人赔偿发包人因此所造成的全部损失，发包人有权向承包人收取签约合同总价 2%的违约金，且发包人有权与承包人解除合同。项目部其他人员因上述原因被调职调岗者，发包人有权向承包人收取违约金人民币 2000 元/次，若更换超过 2 次 (含) ，采购人有权 解除合同。双方约定项目经理其他责任：

(1) 工程项目所有关键事宜如对投资、质量、工期、有重大影响的文件 (签证、 变更、支付、预、结算审核等) 必须由项目经理审定和签发，发包人对该工程施 工范围内任何工程款的支付，须持有项目经理的付款签字。每发现一次项目经理 签字为非本人签署的，发包人有权向承包人收取违约金人民币 2 万元，超过三次 (含三次) ，承包人赔偿发包人因此所造成的全部损失并支付签约总价 5%的违约金，同时发包人有权与承包人解除合同，并保留向公安机关报案追究相关当事人责任的权利。

(2) 承包人对项目经理在发、承包双方的书面往来文件 (如签证、联系单等) 上 的签字均认可，文件盖章后即生效。

(3)本合同施工过程中与发包人就工程相关问题进行沟通的人必须是合同规定的 项目经理 (包括但不限于施工过程中签证、变更等) ，除此之外视为违约，如违约一次，发包人有权向承包人收取违约金人民币 2 万元，同时发包人有权解除合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工 前 15 天。

(1)本工程要求进场的项目管理机构成员必须为投标时所报的项目管理机构 成员，且在工程项目未竣工交付使用前不得更换。除项目经理外，项目管理机构组成至少还须包括技术负责人、施工员、专职安全员、质量员等，不得兼任且须长驻现场，必须具有上岗证。本工程的项目管理机构人员及联络人员必须是本企业的正式员工，同时必须出具与企业签订的劳动合同原件和企业为其缴纳社保的 证明，并且项目管理机构人员的上岗证书原件必须交给发包人核验。主要管理人

员每周不少于 6 天，每天不少于 10 小时在岗处理事务。

(2)如果因客观原因更换上述主要管理人员，必须向监理提出申请，监理审后， 报发包人批准方能更换。更换的管理人员必须是本企业正式员工 (须提供劳动合 同原件) ，并且与原岗位的管理人员具有同等条件，如资质、业绩等。

(3)发包人有权要求承包人调离不称职或发包人认为其雇用是不恰当的人员， 未有发包人书面准许，不可再用此人。

(4)承包人其他主要驻工地管理人员：技术负责人：，施工员：，安全员：， 质量员：，上述人员所辖工程或分项工程施工期间 (包括施工准备和收尾阶段) ， 均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。否则如果承包人违约，除发包人有 权向承包人收取违约金人民币 2 万元，还须予以纠正。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人以下人员，有以下行为的，经发包人提出后，必须在 24 小时内调离本工程范围，否则发包人有权向承包人收取违约金人民币 1000 元/人/次；同时，承包人应在 3 天内用发包人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。 (1) 发包人有证据确 认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等；  (2) 不能积极配合监理及发包人正常工作者； (3)违反发包人或承包人工地现场管理规定者； (4)无证上岗者； (5)与本合同规定名册不符者； (6)与本工程施工无关的人员。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：如承包人主要施  工管理人员有特殊原因不能保证上述在岗时间的或正常在岗时间离开工地现场的，必须以书面请假条形式报监理审核后，报发包人批准。

3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担 2 万元/人/次的违约金，并且发包人有权在支付的工程进度款中直接将违约金扣除。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担 1000 元/人/次的违约金，并且发包人有权在支付的工程进度款中直接将违约金扣除。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：所有项目均不得分包，若发现承包人擅自转包或分包， 发包人有权追究项目经理管理责任，一切损失和后果均由承包人承担，并视情况向建设行政主管部门报告，并负责赔偿由此给发包人带来的一切损失。

主体结构、关键性工作的范围： 以现行法律法规及规范为准。3.4.2 分包的确定允许分包的专业工程包括：所有项目均不得转包及违法分包。

其他关于分包的约定：本工程应由承包人自行完成项目，严禁擅自转包分包。 3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：无。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：无。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。

- 4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程质量控制、进度控制、造价控制、安全控制、 信息管理、合同管理、、现场协调。监督施工单位对工程施工进行科学管理、安 全施工、文明施工，核定完成工作量，负责组织单位及总体工程的初步竣工验收， 配合发包人完成工程总体竣工验收，具体见本工程监理合同。

关于监理人的监理权限：详见本工程监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详 见本工程监理合同。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：；

职务：；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

关于监理人的其他约定：详见发包人与监理人签订的委托监理合同。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下 事项进行确定：

(1) 暂无，如有另行约定；

(2) /；

(3) /。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 及省、市现行施工及验收规范标准。同时还须达到以下要求：

(1)承包人应按照 GB/T19002－ISO9002 质量管理体系标准，建立并保持一个 健全的工程质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程。

(2)承包人应该严格按照施工规范、技术规程以及经监理工程师和发包人审核 批复的实施性施工组织设计精心组织施工，施工过程中，承包人确保工程质量符 合设计要求，达到国家施工质量验收评定标准和现行施工验收规范。

(3)无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包 的工程的质量所负责任。

(4)无论工程材料是由承包人自行供应或是由发包人指定的供应商供应，均不 解除承包人所负的工程全面质量的责任，承包人应该对各种材料按规范进行检查， 拒绝不符合要求的材料用于工程。无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。

(5)承包人应按 竞争性磋商文件及有关技术规范要求，设置专门的测量岗位， 完成工程所有的测量工作，并积累完整的技术资料。

(6)工程按质论价费用最终以取得的政府相关职能部门或行业协会证书为准。

关于工程奖项的约定：无。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：24 小时前。监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：24 小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受发包人、监理及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故 隐患。在承包人施工范围内发生或因承包人施工活动有关的安全事故及所有损失 均由承包人负责处理并承担责任。

(1) 承包人在现场的安全管理、教育和安全事故责任由承包人负全责，费用已含在签约合同价款中。

(2) 承包人随时接受当地政府安全、环境、劳动监察等管理部门的检查和监督。安全和职业健康实行月、季和年的定期的安全综合检查和例会制度，做好安全防护措施，减少或是消除安全隐患，加强整改制度，降低事故风险，评估各项危险源的危险等级，辨识危险源，针对危险性较大工作制定出专项安全施工方案，编制综合应急预案，针对重大危险源编制专项应急预案，并做好各类应急响应的各项准备工作，安全施工防护费已含在合同价款内。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。发包人及监理有权对承包人违章现场提出整改要求，承包人接到书面整改通知后 24 小时内未采取相应措施整改的，发包人有权向承包人收取违约金人民币 1000 元。

(3) 承包人应严格按照国家《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》 等相关的法律法规和国家标准配置足额的安全生产管理人员，发包人有权要求承 包人按规定增加安全管理人员，并持续在岗工作，不得擅自离岗。承包人应对其 在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。并根据施工场地周 边条件和环境采取相应措施，加强对相邻建筑、道路及人员的安全防护，确保安全施工。承包人应确保本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故。

(4) 在施工场地内禁止使用明火。因施工特殊情况，确需使用明火时，应事先办理审批手续，经发包人及监理人同意后，按用火规定，采取严格防火措施， 严禁在有火灾爆炸危险的场所使用明火。建筑工程中采用的电器产品、燃气用具 等质量必须符合国家标准或行业标准，具体安装和线路管路的敷设必须符合国家 有关消防安全技术规范，对需要安装大功率电器设备，应经监理人及发包人同意 后方可安装使用。

(5) 对现场临时消防设施的要求：施工现场消防安全监督管理应符合江苏省建设厅《建设工程施工现场消防安全标准》的要求。现场临时消防设施产生的费 用已包含在签约合同价款中。

(6) 承包人应保证在整个合同履行过程中所用的全部工器具、设备、施工机 械及现场设施等的安全、性能和状态完好，能够实现预定的作用，满足合同约定和发包人的要求。与工程有关的大中型施工机械、现场变配电设备以及重要施工 器具等的检修、维护须提前 7 天通知发包人和监理工程师。

(7) 承包人必须服从发包人的现场安全考核管理办法。发包人按照规定对承 包人在施工过程中所产生的安全文明施工费用进行审核，并按照相关规定发放给承包人，承包人不得把安全文明施工费用转借、挪用，发包人有权扣除不规范使用的安全文明生产费用。

(8) 发包人在施工检查当中发现现场施工人员存在违规操作、违章指挥或是存在事故安全隐患，有权责令承包人进行整改甚至停工整顿，直至消除安全隐患，对于整改不力或是不彻底的，承包人应按照发包人要求承担违约金。发包人按照相关的法律法规制定出或是下发的一系列有关于安全、环境保护和职业健康的管理文件、规章制度、措施等，承包人须按要求执行，不按要求执行而造成安全生产事故的则由承包人全权负责。

(9) 发包人监督承包人安全文明施工管理。本工程施工过程中由于承包人的违规操作、违章指挥而发生安全文明事故，承包人应负全责并承担一切费用。

(10) 承包人必须遵守《南京市扬尘污染防治管理办法》，必须按照相关规定及发包人要求采取扬尘污染防治措施，相关措施费用已含在本项目签约合同价中。

(11) 因承包人原因造成的任何和安全文明施工相关的事故如遭媒体曝光，则所发生的应该支付的损失、赔偿费、补偿费用等责任均由承包人承担，且应向 发包人支付签约合同价的 1%作为违约金。同时承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人和监理，由此给发包人带来的任何影响，发包人有权保留进一步追偿的权利。因承包人引发的安全文明事故处罚造成项目整体停工并导致其他单位的索赔责任由承包人承担。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：在实施和完成本工程过程中，承包人应充 分关注和保障所有在场人员的安全，承包人对安全防护工作负全责 (包括但不限于责任和费用) ，并禁止非施工人员、车辆进入现场。为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工 程师或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。如承包人未履行上述约定及通用条款相关义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任，赔偿损失及支付发生的一切费用，且发包人有权按 5000 元/次扣除违约金。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：必须在开工前或施工合同签署后 14 日内编写针对本工程的实施性施工组织设计，综合考虑本工程所涉及的一切安全因素编写出施工安全预案，包括但不限于脚手架搭设、临时用电、安全挡护、职 工安全教育和安全管理、机电设备使用管理办法、突发情况应急方案、明确提出 施工现场规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音措施等，报送监理工程师和 发包人审批之后严格执行。进驻现场后，承包人应及时、严格地按安全规范和安 监部门安全管理要求办理一切安全手续，承包人未按规定办理相关安全手续，应 承担由此造成的一切安全后果，且发包人有权扣除 1 万元违约金。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按照南京市建设行政主管部门颁发的文明施工管理规定和承包人施工组织设计中编制的文明施工措施执行，并做到包含但不限于以下：

1.施工安全：  (1) 承包人报请监理工程师和采购人代表审批的施工组织设计 中应有安全施工方案，要有安全施工管理系统，配备安全管理人员负责工程、车 辆机械和施工人员的安全工作，将施工安全落到实处。

(2)承包人要认真做好施工机械的保养维护工作和操作人员的安全教育工作， 施工机械不得野蛮操作，操作人员不得带病作业，不得违规操作，杜绝施工安全 事故，如承包人未按上述要求执行，发包人有权按 5000 元/次扣除违金。

(3) 承包人的所有雇员和代表都应穿戴整齐，行为文明。要佩带由承包人提供的工作证，工作证上应标明姓名、职务、身份及编号，在现场期间应一直佩带 在胸前。承包人的所有机械及设备都应醒目地标注承包人的名称，如承包人未按 上述要求执行，发包人有权按 5000 元/次扣除违约金。

(4) 设置、维修和管理临时排污系统；

(5) 按照南京市有关对施工工地扬尘处理办法，对施工工地进行扬尘处理，场地内土方裸露部分应及时覆盖，24 小时内未覆盖到位，发包人有权向承包人收取违约金人民币 1000 元/次，相关措施费用已含在本项目签约合同价中，向环境保护行政主管部门缴纳的规费由发包人负责。

(6) 每天保持施工道路的畅通与清洁，负责保养及维修进入工地施工区域道路，费用由承包人承担，否则，发包人有权向承包人收取违约金人民币 5000 元/ 次；

(7) 收集和处理施工现场和生活区域内的垃圾，直到竣工交付为止，否则发包人有权向承包人收取违约金人民币 5000 元/次。

2.施工噪音：工程施工期间，噪声对环境的影响必须满足国家和南京市有关法规要求。

施工噪声遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523－2011) 。在选择施工设备及施工方法时，承包人必须考虑由此产生的噪声标准及对施工人员和周围单位和居民的影响。在工程施工过程中，若发生施工噪声超标扰民事件，由承包人负责解决，发包人予以配合。

3.污水排放：所有的废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，否则，由此而引起的后果由承包人自行负责。

4.垃圾处理：所有的生活垃圾、施工垃圾必须远离生活设施和施工场地，施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统，相关费用已含在签约合同价内。

5.夜间施工：承包人应按南京市有关规定要求办理夜间施工许可证。施工单位应充分考虑中考、高考、节假日及城市有关部门重大活动等期间限制夜间施工而对工期造成的影响，由于施工可能对周围居民、企事业等单位造成影响，可能由此而引发各种争议，争议由承包人负责协调，发包人予以协助。

6.临时设施：临时设施应按照发包人批准的本工程现场平面布置图搭设。施工现场要保持场容场貌整洁，各种料具要按施工平面图位置存放、堆放整齐。承包人应及时清理施工现场的各种垃圾，竣工验收合格后一周内拆除所有临时设施，并按发包人要求将建筑垃圾清运出场，做到工完场清。否则由发包人指定相关单位清运垃圾，承包人无条件的承担垃圾清运所发生的各种费用。现场的清理标准应征得发包人认可，否则如发生相关费用由发包人在工程竣工结算价款中扣除。

7.各级政府相关管理部门对施工现场进行的有关建筑工程安全防护、文明施工的各种检查而发生的费用，无论在已标价工程量清单中是否单独列出，均视为已含在本项目签约合同价中。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：文明施工费部分按合同计算控制与进度款同期支付，最后统一结算。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：进度计划 (含总进度计划、时间节点进度计划等) 、成品保护方案、夜间施工及冬雨季施工等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：签订合同后，应在三天内做出详细的施工组织设计及文明施工标化现场方案报监理人和发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到需要确认的文件资料后 14 日内组织审核批准或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 无。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：无。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：无。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：无。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知

的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前 7 天发包人、承包人及监理单位、跟踪审计四方按施工图进行现场交验，并提供书面报告交承包人。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(1) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：非承包人原因造成的政府部门指令的停工、暂停施工作业。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  (1) 如因承包人原因，导致投标承诺及经批准的施工组织方案节点工期延误，发包人有权向承包人按工期每延误一天收取违约金人民币 5000 元，发包人有权直接从应支付的工程款中扣除此违约金，此违约金并不能免除承包人应完成的工程责任及合同规定的其他责任。

(2) 如因承包人原因，导致竣工工期滞后于合同工期，发包人有权向承包人按工期每滞后一天收取违约金人民币 50000 元，发包人有权直接从应支付的工程款中扣除此违约金，此违约金并不能免除承包人应完成的工程责任及合同规定的其他责任。

(3)如因承包人原因导致实际进度与原定的具体分项工程完成进度计划不符， 承包人无改进措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，发包人有权对部分分项工程指定其他承包人施工，承包人必须无条件服从和配合；此分项工程费用由发包人按实际发生费用从承包人的工程款中扣除，并扣除等额发生费用的违约金；

(4) 如因承包人原因造成竣工工期延误达 20 天以上或逾期违约金达到合同价的5%时，发包人有权单方面终止合同，承包人必须立即清场并赔偿发包人的一切损失，承包人承担由此引起的一切法律责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：结算总价的 10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：①地勘过程中未发现的特殊岩层构造；

②埋葬于地下的未引爆的炸弹；③有毒的土壤。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 风速达到 8 级以上持续 24 小时的大风；

(2) 24 小时内降雨量 200mm 以上，下雪为 30mm 以上；

(3) 40℃及以上持续 24 小时的高温。

发生异常恶劣的气候条件时，承包人应及时通知监理人和发包人，并在通知中明确描述异常恶劣的气候条件的内容，提供“异常恶劣的气候条件”有关的证据资料 (如当地气象资料等) ，以及自身无法预见的理由，按照监理人发出的指令，采取积极、有效措施继续施工，若承包人未履行减损义务，则无权就损失扩大部分获得任何补偿。另外，发包人无需支付承包人利润的损失。

7.8 提前竣工的奖励

7.8.1 提前竣工的奖励：无。

- 8. 材料与设备

8.1 材料与工程设备的保管与使用

8.1.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人按约定的计划提供

材料设备，由承包人派人与发包人共同清点。承包人负责发包人供应材料、设备的卸货，下力费、保管费费用双方另行协商。本工程暂无发包人供应材料。因承包人原因造成乙供材料 改为甲供材料的，不予计取保管费及其相应税金。由于承包人原因发生材料设备 丢失或损坏的，由承包人负责按原价进行赔偿。

8.2 样品

8.2.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  (1) 双方约定由承包人采购的材料必须是优质产品，必须符合有关规范、设计图纸、竞争性磋商文件规定的质量要求，同时提供产品的样品并封样，并报发 包人、监理人、设计单位确认，发包人、监理人、设计单位将在承包人提供样品后的七个工作日内予以确认；经确认后，承包人方可进行订货，否则因此造成的一切损失由承包人负责。

(2) 双方约定,除甲供材或甲控乙购材料外，其它材料均为乙购，所有乙购材料进场前应将采购的材料设备以书面形式对其性能、产地、厂家、品牌、规格型号、价格等向发包人作出说明，并提供产品出厂证明、质量说明、质量合格证书、准用证，进口产品还应提供原产地证明、报关手续等证明资料。以上文件必须有书面资料，否则如果乙供材料出现质量问题，承包人除按此批次材料费的5% 支付给发包人违约金还需承担由此给发包人造成的全部损失，同时追究项目经理，监理及相关人员连带责任。采用甲控乙供采购方式的由承包人采购的材料：  (1) 承包人在采购之前应按竞争性磋商文件及投标文件要求将厂商资料、样品等提供 给发包人且必须经发包人确认并实物验收合格方能购买或使用。

(2) 材料按标准、规范和设计文件要求的检验或复试报告、质量合格证书、 质保资料及使用、维修说明书等其他相关技术文件应要求供应商与货物同时完整交付，由承包人并作为交工文件的一部分妥善保存，以备竣工时移交发包人。

(3) 材料设备在按规定在使用前必须进行材料设备的检测或复试，不合格的不得使用，按规定需要检测或复试的材料设备要在有资质的检测单位进行,材料的检测或复试结果证明材料设备合格的方能购买或使用。承包人使用代用材料前，代用材料的采购价格和品牌及其他其他相关技术文件必须经发包人和监理人的书面认可后方可进行采购,如发包人或监理人发现不合格的材料设备进场，有权责令其无条件退场；对于已经使用的不合格材料设备，承包人应无条件返工；不按要求退场或返工的，承包人承担相应责任及赔偿由此给发包人带来一切损失。

(4) 如购进的主要材料与封样的样品不一致时或在施工过程中擅自更换，承包人必须无条件退货，承包人承担相应责任及赔偿由此给发包人带来一切损失。

承包人采购材料设备不符合上述要求的，发包人将不支付相应部分材料款。

(5) 承包人应对其采购的材料设备的数量、规格及供应时间负责，满足工程要求。除发包人已明确采购范围的，必须选用市场主流品牌厂家的优质产品如承包人所采购的材料市场价格明显低于投标时所报单价，发包人有权选择由发包人供应或重新核定单价由承包人采购。

(6) 部分乙供材料发包人推荐了品牌范围，承包人必须在推荐的品牌范围中选择唯一一种进行报价，并在投标文件中按合同附件要求格式注明品牌名称。如供应商未注明唯一品牌，则发包人有权指定品牌表中任意一种，承包人不得拒绝，否则视为违约，扣除该项材料价款的百分之二十作为违约金，结算时按照承包人在投标时承诺的价格结算。若选择推荐品牌外的产品需经采购人确认后方可使用；采购人有权要求更换为推荐品牌中任一品牌的同质产品，所报材料单价不调整。

(7) 对大宗乙供材料，发包人应作为材料供应合同的鉴定方，来控制乙供材的质量、付款及进度。

(8) 对于由承包人采购的材料 (包括成品、半成品和配件等) ，承包人应根据材料规格、

平面尺寸等自行测算其加工损耗，材料的加工辅助材料费用、加工人工机械费用、采保费、包装费、运输费、上下力费等均包含在合同价中。

(9)监理工程师或发包人对承包人自行采购材料的批准或认可并不解除承包人应负的质量、工期的责任，也不解除承包人对材料设备应负的职责。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用， 需要临时占地的，由承包人自行办理申请手续并承担相应费用。

- 9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：承包人应提供试验设备、取样装置、试验场 所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。发包人委托的检测项目，承包 人无偿提供检验试验场所和检验试验样品，并承担配合使用的人员、材料、仪器、设备等费用。

施工现场需要配备的试验设备：承包人配置的试验设备要符合相应试验规程 的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

施工现场需要具备的其他试验条件：暂无，如需要，另行协商解决。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺 试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，经发包人审核后，承包人应 根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查，发 生的所有费用已含在投标报价中。

- 10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：1.施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前 以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时， 发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变 更的相应图纸和说明。

承包人按照发包人现场代表发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变 更：

(1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

(2) 增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

(3) 取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

(4) 改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

(5) 改变有关工程的时间安排和实施顺序；

2.施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的 费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

3.承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的 更改及对材料、设备的换用，须经发包人同意。承包人提出的合理化建议如被发 包人采用，或承包人在施工前及时纠正图纸错误，发包人可根据实际情况酌情予 以奖励。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包 人的有关损失，延误的工期不予顺延。

4.合同范围以内的核减工作，应有承包人、监理工程师、跟踪审计及发包人 四方确认后方可实施，以便结算审计时核对。

5.发包人保留变更或调整工程量的权力，承包人不得拒绝变更，更不得以变 更为由提出不合理的要求。

6.承包人必须按发包人提出的指令完成项目范围内的变更或合同外增加的 零星的工作，在本合同约定的计价原则基础上，承包人不得再以未确定价格或价 格未达成一致为由拒绝或拖延执行发包人的指令，否则视为承包人违约，发包人 有权追究承包人的违约责任，同时发包人有权交由第三方承包商完成，并从承包 人的工程款中扣除第三方承包商报价金额，并扣除等额第三方承包商报价的违约 金。

7.变更导致工期的顺延由监理工程师审核，发包人批准执行。

8．承包人提出的工程变更申请必须严格按照发包人规定的签证或设计变更 管理流程执行，未经发包人批准的设计变更、工程签证不得向发包人索取任何费 用和工期。

9.设计单位出具的设计变更必须得到发包人的批准。承包人不得直接从设计 单位取得设计变更，或者以贿赂等不正当手段影响本工程的设计师进行变更。否 则，由此增加的工程费均由承包人承担，工期不予顺延。

10.为规范签证变更流程，提高工作的效率，针对工程签证、变更资料报送 的有明确要求，承包人工程签证、变更报送必须符合发包人《工程设计变更工作 规则》所载明的规定。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：签证、变更、变动后的子目或漏项的综合单价，按以 下办法调整：

⑴已标价工程量清单中已有工作内容和价格组成相同于变更子目或单项的综合单价时，按已有综合单价执行。

⑵已标价工程量清单中只有工作内容和价格组成类似于变更子目或单项的综合单价时，可以参照类似综合单价，由双方协商调整后确定变更的综合单价。

⑶已标价工程量清单中没有工作内容和价格组成相同或类似于变更子目或单项的综合单价时，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格 (工程造价管理机构发布的信息价格缺价的根据市场询价双方协商) 和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，经监理方及跟踪 审计审核后报发包人确认。承包人报价浮动率可按下列公式计算：

承包人报价浮动率 L= (1-中标价/招标控制价) *100%

注：中标价/招标控制价均为扣除专业工程暂估价、暂列金额及其他属于采购 人款项的价格。

(4) 除前述约定外，通用合同条款中的其它变更估价的约定不再适用。

(5) 因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

(6)针对工程量发生变化的隐蔽工程及发包人提出的对已完的分项工程进行 变更，承包人应在施工前将施工方案报工程及监理工程师确认，对于有可能重复 利用的材料设备，承包人应小心保护，属于承包人拆除时未采取保护措施或拆除 后保护不当的，由承包人负责赔偿损失。

变更其他约定：  (1) 因设计变更发生由承包人采购材料设备的，按照专用条

款确定材料价格；

(2)发包人保留对承包人所报材料品牌、型号进行修改、更换的权利。

10.3 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：无。

发包人审批承包人合理化建议的期限：无。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的 方法和金额为：另行协商。

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。 10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3 种方式确定。 第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人具备实施暂估价项目的资格和 条件的，经发包人认可后，可由承包人自行实施暂估价项目。承包人应按照本合 同相应条款的规定提出实施价格随直接实施书面申请报发包人审批，由跟踪审计单位审核，需询价的由发包人组织，监理、跟踪审计单位及承包人参加，进行市 场实际询价 3-4 家，结合发包人有关材料核价的规定程序形成核价结果。最终以 竣工结算审计单位审计确认的结果为准。承包人应根据施工进度计划，在直接实 施前 28 天向监理人提出直接实施书面申请。监理人应当在收到申请后 14 天内审 查并报送发包人，发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发 包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额应按照发包人的要求使用， 发包人按照本合同的规定支付后，暂列金额余额归发包人所有。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整： 第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/； 第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：/。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于 基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/% 时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/% 时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的： 专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价 涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分 据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的： 专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超 过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：1) 人工费政策调整按照苏建函价 ﹝ 2023 ﹞ 63 号文相关规定执行；在政府的人工调整时点之前，承包人必须会同监理、跟审 及发包人相关人员根据现场实际形象进度做好已完工程量统计，否则发包人有权 不予调整；

2) 材料调价方式参照苏建价 (2008) 67 号文相关规定执行。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  (1) 采用固定单价合同，除非经发包人同意的设 计变更、现场签证及出现本合同规定的可以调整价款的情形，投标单价一经合同 约定，今后不再调整。

综合单价包含的风险范围：

1) 一周内非承包人原因停水、停电造成累计停工在八小时以内的风险；

2) 招标图纸范围内的或在 竞争性磋商文件中已经明示或暗示的风险；

3) 作为一个有经验的承包人可以或应该预见的，为完成整体工程内容所必须 考虑的风险；

4) 双方约定的不可抗力范围以外的施工风险；

5)  竞争性磋商文件中的暂估价以及原图纸或招标清单中未实施项的项目结算中予以扣除的风险。

6) 包括施工组织设计的技术、安全措施。

风险费用的计算方法：风险费用已包含在签约合同价中。承包人投标时是在仔细阅读竞争性磋商文件、设计图纸、设计规范、现场踏勘等前提下，结合承包人针对本工程的施工方案，并结合对本工程的风险分析，做出自己的投标报价并与发包人签订本合同的。除本合同另有约定外结算不再调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：参照“专用合同条款 10.4.1 关于变更估

计的约定”。

1.双方约定合同价款的其他调整因素：

(1) 发包人、承包人双方认可经审计后的设计变更；

(2) 发包人、监理方均认可经审计后的签证；

(3) 当单项设计变更和工程签证经双方估算确认费用超过合同价款的 10%时， 由发包人项目部牵头，承、发包人可另签订补充协议。

2.对于变更、签证计价及结算的约定：

①有效工程变更签证的认定原则：变更、签证实施前 (提前至少五个工作日) 由承包人先报签证申请单，签证申请经监理方、跟踪审计及发包人确认后方可实 施；实施完成后承包人及时办理签证确认单，签证确认单上必须有监理工程师(总 监理工程师) 、发包人代表、跟踪审计人员、承包人 (项目经理) 的签字和盖章， 最终经发包人盖公章后的签证确认单方可作为竣工结算的依据；若未按时履行签 证手续，双方视作该设计变更或增加工程项目不涉及费用增加，费用减少的不受 签证影响，发包人可直接扣除。承包人报审签证单须明确签证的原因、位置、尺 寸、数量、材料、人工、机械台班、价格等，隐蔽工程还须由带尺寸标示的影像 资料。且工程签证需按专业分类编号，编号必须连续，不得串号，否则不予认可 该签证内容。

②关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工 作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价 (是综合单价，已含管 理费和利润) ；

③当变更的工作内容完成之后，承包人要及时督促监理人员和发包人代表签 字确认，对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费 用的报送，否则发包人可以不予支付；对于其他签证，承包人要及时督促监理人 员和发包人代表必须在完工后 10 日内签字确认；

④承包人每月 25 日前报送符合本条款范围的变更签证预算；

⑤每月 5 日前，发包人、承包人应就截止上月末尚未确定最终审定价的变更 的费用预算书，进行综合性核对和价格商谈，并形成核对与商谈记录清单。结算 时发包人有权委托审计单位进行初审，最终审核以审计单位审核为准。所有现场 的设计变更及签证办理 (包括图纸会审和由施工方发起的技术核定单) ，必须符 合发包人内部流程及管理办法。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则 工程量计算规则： 总则

(1) 工程计量方法按《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)(简

称本规定)中的计量规范执行，本规定作为计算工程量的统一依据，在执行本规定时，为了说明工作的确切性和工作条件，须根据施工设计图纸的要求和合同规定 配套使用。

(2) 本规定未包括的项目，可制订补充协议，并作为合同附件。新增项目按本合同约定的工程综合单价、计价原则、方法、计价费率结算造价。

(3) 任何工程项目的计量，都应是根据发包人批准的图纸所完成的、或监理工程师和发包人书面指示已完成工程量的计量。

(4) 计量与支付应同时参照技术规范、合同条款、工程量清单、以及图纸进行。

(5) 若非应发包人的书面要求所致，凡超过图纸所示的任何长度、面积或体积都不予计量与支付。

(6) 有关技术规范允许的施工必要损耗，由承包人在投标报价时综合考虑，施工过程中对此不再予以计量。

(7) 设计变更等引起的已完工程的拆改，须有发包人、跟踪审计、监理、承包人四方共同计量。

(8) 当月计量部分必须当月汇总，否则发包人可以拒。 计量

(1) 措施项目措施费

措施费项目包括但不限于:临时设施费、夜间施工增加费、二次搬运费、已完工程及设备保护费、施工排水降水费，检验试验、脚手架费(承包人应自行踏勘现场，如总包所提供的脚手架不能满足施工需求(包括总包单位提前拆除脚手架的风险)，自行考虑吊篮等相关费用并计入投标总价，结算时不再增加任何费用、模板 及支架费、赶工措施费等。

(a) 本项目指按合同要求完成全部相关项目工程所需的临时房屋及设施，包括进行修建、维护或拆除等全部工作，该类项目为合价包干，合同执行期间合价固定不变，即不作任何调整，临时设施需按发包人要求进行修建，不增加任何费用。

(b) 临时供水:本项目指按合同要求完成全部相关项目工程所需的临时供水工程，包括进行修建、维护或拆除等全部工作，该类项目为合价包干，合同执行期间合价不作任何调整。

(C) 临时供电工程:本项目指按合同要求完成全部相关项目工程所需的临时供电工程，包括进行修建、维护或拆除等全部工作，该类项目为合价包干，合同执行期问合价固定不变不作任何调整。

(d) 施工期间排水:本项目指按合同要求完成全部相关工程所需进行的现场积水、污水、雨水、地下渗水的排放，以及基坑排水，该项目为合价包干，合同执行期间合价不作任何调整。

(e)大型施工设备进场:本项目指按合同要求完成全部相关项目工程所需的大型施工设备进退场，该类项目为合价包干，合同执行期问合价不作任何调整。

(f)监理工程师用房及设施:本项目指按合同要求完成相关项目工程全部监理工程师用房及设施的费用，包括进行修建，维护或拆除等全部工作，该项目为合价包干，合同执行期问合价不作任何调整。

(g)监测与控制:本项目指合同要求的沉降等工作的监测和控制，应按投标文件提供的手段、仪器、监测记录等分期计量。

(2)不予计量的规定

有下列情况之一者，不予计量与支付:

(a)无开工报告或开工报告未经批准；

(b)无计量资料或计量资料不完整；

(c)因施工错误而增加的工程量；

(d)工程量计算不符合相关计算规则；

(e)措施项目超出投标报价措施项目费总额；

(f)材料未按规定试验，或未被确认为合格；

(g)合同外项目费用未按发包人有关规定办理审批手续。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月进行，工程量经监理单位、发包人审核确认。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：无。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

(1)工程竣工验收合格后付至合同价(遇工程量变小时，按已经完成工程量计算；遇工程量增加时，按合同价计算)的80％(扣除暂列金额、暂估价、甲供材后)；

(2)工程竣工验收合格经审计单位审计结束后付至审定价的97％；

(3)剩余尾款一年后付清，余款不计利息。

其他：

(1)上述工程款支付的金额均为扣除专业工程暂估价、暂列金额及其他属于采购人款项的价格。

(2)发包人支付给承包人的工程进度款，承包人只能用于与本工程相关的劳力、材料、机械等费用，如工程进度款用于支付与本工程无关的费用，发包人有权选择停止支付工程款,并由承包人支付该合同总价2%的违约金。

(3)承包人必须按发包人要求优先支付工人工资，并按发包人要求填写工程款及工人工资发放情况表，否则，发包人有权选择停止支付工程款,并由承包人支付该合同总价2%的违约金。

(4)在下列情况下，发包人有权暂时停止支付工程款，直至承包人解决问题：

1)承包人工程质量未达到合同约定标准；

2)承包人无正当理由故意拒绝或拖延执行发包人代表的指示；

3)工地未符合标化文明施工要求；

4)发生与工人工资纠纷、拖欠农民工工资的有关事件。承包人保证及时给工人结算、支付工人工资。确保不拖欠工人工资，否则发包人有权直接扣除部分承包人应收工程款以支付工人工资。如因拖欠工人工资引起工人信访、诉讼等群体性事件，发包人将追究项目经理管理责任，同时解除合同，并有权按工程最终决算审计价款的5%扣除承包人工程款作为承包人应付的违约金。

5)工程资料没有与工程形象进度及其他合同约定资料同步提交；

6)发生安全事故，引起或可能引起发包人承担赔偿责任或连带责任。

7）老百姓用户因用穴而产生的矛盾，不管是使用前检查发现的矛盾还是用穴过程中的矛盾，全部由供应商承担处理，并在4小时内赶至现场解决。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：无。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1)单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人应于每月25日前向发包人和监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和其他有关资料。

(2)总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

(1)监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7个工作日内完成审查并报跟踪审计，跟踪审计应在收到后7个工作日内完成审批并报发包人批准。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：监理和跟踪审计完成审批后发包人应在14个工作日内完成审批。

(2)发包人支付进度款的期限：发包人应在完成审批后14个工作日内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.5 支付分解表的编制

1、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 监理人不能按时进行验收时，应提前 48 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收程序

1、关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

2、工程完工后，在合同约定的完工时间通过验收并办理相关手续，并向采购

人交齐所有合格的竣工资料，如因成交供应商原因影响竣工验收或导致不能通过验收，则应按合同价款20%赔偿采购人损失。

13.2.2 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。 承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：参照逾期违约条款。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：暂无，如有需要另行协商约定。

(1)单机无负荷试车费用由暂无，如有由承包人承担；

(2)无负荷联动试车费用由暂无，如有由承包人承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：暂无，如有另行约定。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工时间以发包人组织的竣工验收合格日期为准。承包人必须负责承包范围内的各项工程的验收，保证其合格。工程竣工验收后，施工单位的施工人员、材料、设备必须在七天内全部退出现场。每延迟一天退场，发包人有权向承包人收取违约金人民币1万元。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按发包人工程审计要求办理。 竣工付款申请单应包括的内容：按发包人工程审计要求办。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：1)承包人应该在工程竣工验收合格28日内提交完整的竣工结算报告及结算资料。结算资料按发包人提交的清单一次报齐，均应加盖公章，否则每延迟一天发包人有权向承包人收取违约金人民币5000元/次。承包人应保证所提交的竣工结算的准确性和资料的完整性，否则造成发包人、监理单位、跟踪审计单位管理费用的增加和审核时间的延长，责任由承包人承担。发包人收到承包人递交完整的竣工结算报告及结算资料后30天内报送结算审计，竣工结算审计自结算资料报送至结算单位之日起算。

如承包人未在上述规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催告后14天内仍未提供或未明确回复或拒不提供的，发包人有权根据已有资料进行审计，由此产生的一切责任均由承包人承担。

(2)承包人报送工程结算文件时，必须满足合同规定的结算条件，并提供相应证据，竣工验收证明等。结算包含不同专业工程时，应在结算书中分别列项、计算和汇总。

(3)承包人报送工程结算单，所提交内容应为清晰、资料完备、计算准确的结算资料。

①凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据如补充协议、经审定的补充预算书、工作联系单、订货单、现场签证单、竣工图等等，且所提供依据中有相关单位签署、盖章的才是有效依据。

②结算内容必须一次报全。

③上报结算书中有漏项或计算错误，责任由承包人自负。

④涉及造价变化的设计变更及工程联系单均需附设计变更及签证确认单，否则不作为结算的依据。

⑤竣工图纸内容应真实，如有遗漏，则不予调整，如发现竣工图有弄虚作假，应在发包人规定时间内整改到位，如给发包人带来损失的，则必须赔偿发包人相关费用。

⑥结算过程中如承包人未在发包人规定的时间内配合对账及征求意见，或结算对账人员与承包人无社保关系的，发包人有权向承包人收取违约金人民币1-5元。

(4)如发包人发现承包人在结算书中重复报项或将没做的工程计入结算书中，每发现一处向承包人收取该项费用的双倍工程款。

(5)工程竣工结算时，承包人应遵循实事求是的原则编制工程造价，对于工程竣工结算审计费用支付的约定：工程结算审计核减率在10%内的，全部审计费用由发包人承担；工程结算审计核减率在10%及以上的，超出部分的审计费用由施工单位承担。承包人签字确认结算审计报告后，应由承包人承担的结算审计费用，在承包人的工程款中直接扣除，且承包人开具的发票要包含结算审计费用，发包人不再向承包人开具结算审计费发票或收据。承包人应配合竣工结算审核工作；如工程结算资料不完整，承包人应在3个工作日内重新补充报送直至完整；如未在规定时间内报送或报送仍不符合要求的，按14.2.1条承担违约责任。审核工作完成后，承包人应在7天内对审计结果进行书面确认；如逾期视同承包人认可审计结果。结算资料提交2套,具体如下:

一、书面资料：(2套，其中原件1套)

1、《项目核准备案书》/《立项批文》

2、《结算资料报送承诺书》

3、①工程开工报告、②竣工报告

4、招标：①竞争性磋商文件、②投标文件、③中标通知书、④合同/补充协议；

5、①编制说明、②结算报价(检查汇总报价与明细价之和是否相等)、③工程量计算书(①②③需装订成册，并加盖公章)

6、签证、变更、材料报验单、隐蔽工程验收依据等原始资料

7、竣工图

8、水电费缴纳说明，

1)施工单位直接向收费方缴费的，提交缴费复印件，甲方经办人、项目负责人签字确认水电费已结清；

2)施工单位单独挂表计量的，与项目部共同确定水电费的使用情况及缴纳情

况，发包人代表、项目负责人签字确认；

3)若未使用水电费，施工单位写情况说明，发包人代表、项目负责人签字确认。

9、工程结算资料交接单、工程结算资料审查意见表(监理审核)、工程结算资料审查意见表(跟踪审计审核)；

10、未完成项目报结算的原因及相关批准材料；

11、资料不全的原因(缺少何种资料以及缺少资料的原因，工程部经办人、项目经理签字并盖章)。

二、电子资料：

(1)投标报价、结算报价(未来软件版本)

(2)工程量计算书(EXCEL版本)

(3)竣工图(CAD版本)

三、建设单位要求提供的其他资料。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的60天内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按发包人工程审计要求办理。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式五份。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款。

14.3.2 最终结清证书和支付

(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。

(2)发包人完成支付的期限：按通用条款。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12个月。

15.2质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.2.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/  %；

（2）3 %的工程款；

（3）其他方式：。

- 15.2.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：/。

关于质量保证金的补充约定：详见合同附件“工程质量保修书”。

15.3 保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：详见附件：工程质量保修书。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：12小时内。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延，不附带任何补偿费用。

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按专用条款第

12.4.4条。

(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人保留根据工程实际情况及设计变更增减工程量的权利。

(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。

(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，不附带任何补偿费用。

(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。

(7)其他：另行协商。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满180天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：(1)因承包人原因导致技术文件(包括但不限于签证、竣工图纸、竣工档案资料、竣工结算书等发包人及监理人要求承包人按时提供的所有相关文件资料)未能按约定时间提交的；

(2)承包人擅自停工或单方面终止合同的执行；

(3)承包人把发包人采购供应的材料挪作它用；

(4)承包人不服从发包人制定的各项符合现行法律、法规的管理规定；

(5)承包人未按要求投入人员、机械设备及资金；

(6)因承包人原因造成的安全文明生产责任事故。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：(1)工程若达不到国家工程质量验收标准及相关规范要求的，除返工合格外，发包人有权向承包人收取结算价款的10%并承担由此给发包人造成的损失；同时发包人将向国家相关质量管理监督部门通报，承包人应自觉接受行政检查及罚款。如承包人返工后仍达不到国家规范的质量验收标准的，此时发包人有权解除本合同，承包人除了承担上述违约责任外，造成工期延误的，承包人还应按照本合同专用条款有关约定支付工期延误违约金。

(2)承包人未做到投标时承诺条件的，发包人有权向承包人收取合同总价款2％的违约金；情况严重的，发包人有权将承包人清退出施工场地并向建设行政主管部门报告。

(3)承包方未经发包人和监理认可，擅自购置使用的材料和设备或者未按照合同约定进行材料的采购，必须无条件更换，被发包人查获，每发现一起，发包人有权扣除承包人工程款10000元作为违约金，在支付工程进度款时扣除。并承担由此造成的一切损失。

(4)在施工期间，每发生一起重伤事故，承包人除接受政府相关部门处罚外，承包人负责向发包人赔偿违约金5万元；每发生一起人身伤亡事故，承包人除接受相关处罚外，承包人负责向发包人赔偿违约金10万元。同时承担一切经济赔偿费用，工期不予顺延，发包人有权解除合同，并按相关法律法规的规定进行处理；如因施工质量事故导致的安全事故，承包人应承担事故造成的一切损失，工期不予顺延。

(5)本工程应由承包人自行完成项目，严禁擅自转包或分包。若发现擅自转包或分包，发包人有权要求承包人退场，一切损失和后果均由承包人承担，并视情况向建设行政主管部门报告，同时发包人有权向承包人收取合同总价的5%作为违约金，并负责赔偿由此给发包人带来的一切损失。

(6)承包人应该严格按照施工规范、技术规程以及经监理工程师和发包人审核批复的实施性施工组织设计精心组织施工，施工过程中，承包人确保工程质量符合设计要求，达到国家施工质量验收评定标准和现行施工验收规范。若承包人阶段性工程质量验收或者过程性工程质量验收(分部验收)有一次验收不合格的，需承担10万元的违约金，直接在应付工程款中扣除，并不免除维修和整改的义务；两次及以上验收不符合设计要求或者达不到工程质量合格标准，发包人有权解除合同。

(7)承包人的工程质量未达到国家规范质量标准的，发包人有权向承包人收取工程结算价款10%的违约金，违约金将在结算价款中扣除。同时，并不免除承包人通过修补、返工使施工质量达到合同要求质量标准的责任。所发生的一切返工费用及由此给发包人造成的经济损失均由承包人承担。此项赔偿并不能解除承包人完成工程的责任及合同规定的其他责任。

如因施工质量导致安全事故，承包人负责承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此而造成后续工程延误费用。

(8)承包人签订施工合同后，不得以任何理由不履行合同(比如发包人根据工程实际情况及设计变更增减工程量。)承包人不按合同履行应承担的工作，对工程进展造成影响时，发包人有权自行或委托他人完成合同约定的该项工作，所产生的费用按承包人应得的工程款的双倍从进度款中直接扣除，不足部分由承包人偿付。对拒不履行合同的承包人，发包人有权与其解除合同关系，拒付工程款，没收履约保证金，并追究承包人相应经济和法律责任。

(9)承包人不得以任何理由(非发包人原因)擅自停工，对发包人的复工通知应积极响应，复工人员必须是原项目管理机构管理人员，收到二次复工通知书拒不复工的，发包人将与其解除合同关系，并拒付工程款，并追究承包人相应经济和法律责任。

(10)在施工过程中以及质量保修期内，由于承包人原因出现的有关质量问题、安全事故或其它方面的不良事件，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关部门的通报，给本工程的社会形象造成严重负面影响时，承包人承担至少人民币5万元的违约金，发包人可在当期工程款中或质量保修金中扣除。

(11)因承包人原因导致技术文件(包括但不限于签证、竣工图纸、竣工档案资料、竣工结算书等发包人及监理人要求承包人按时提供的所有相关文件资料)未能按约定时间提交的，每迟一天，发包人有权向承包人收取5000元的违约金。同时并不免除承包人继续交付上述技术文件的义务。

(12)若承包人擅自停工或单方面终止合同的执行或违约，造成合同无法履行，在本合同解除后，承包人必须在7天内无条件退场。发包人将按承包人已完成合格工程量的70%给予结算，承包人承担由此而给发包人造成的一切损失并承担相应的法律责任。

(13)承包人不得把发包人采购供应的材料挪作它用，如发现此类情况，承包人向发包人支付挪用材料价值的3~5倍金额作为违约金。

(14)承包人必须服从发包人制定的各项符合现行法律、法规的管理规定，如承包人不服从发包人及监理方的管理，除发包人有权向承包人收取2000元违约金外，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿损失。

(15)对于未正式移交发包人的已完工程，承包人应负责成品保护工作，期间道路清洁、通行、养护等工作均由承包人负责，如发生损坏，承包人负责修复或赔偿。

(16)承包人无施工、安全方案或未经监理人审批通过就进行施工的，发包人或监理人每发现一次，发包人有权向承包人收取2000元/次违约金。

(17)发包人或监理人发现安全事故隐患及时制止且提出书面整改要求的或承包人拒不整改或者不停止施工，发包人有权向承包人收取2000-5000元/次违约金。

(18)发包人或监理人发现承包人安全台账存档不规范、不齐全且提出书面整改要求的或承包人拒不整改，发包人有权向承包人收取2000-5000元/次违约金。

(19)发包人或监理人员发现承包人有质量问题、遇到质量问题处理不当及处理方法不按规定程序处理而擅自处理的，除承担相应的责任外，发包人有权向承包人收取2000-5000元/次违约金。

(20)发包人或监理人发现质量隐患、事故及时制止且提出书面整改要求后承包人拒不整改或者不停止施工，除承担相应的责任外，发包人有权向承包人收取5000-10000元/次违约金。

(21)发包人或监理人随即抽查承包人施工日志等过程资料，若发现与事实不符、事后后补、签字不真实等情况，发包人有权向承包人收取1000-2000元/次违约金。

(22)承包人宴请监理人或与监理单位的人员赌博，发包人有权向承包人收取5000-10000元/次违约金。发现第二次则建议调换人员处理，发现第三次可终止施工合同；

(23)发包人或监理人发现承包人相关人员在施工现场未佩戴或未正确佩戴安全帽，发包人有权向承包人收取200元/人/次违约金。

(24)所有违约金和赔偿金的支付不免除承包人合同项下的任何责任和义务，发包人有权在应付款项中直接扣除；由此导致发包人解除合同的，承包人应按专用条款16.2.3第2项的约定承担违约责任。

(25)接到中标通知书三日内无条件进场，未按要求进场，对工程开工产生影响的，发包人有权收取承包人违约金，30000元/天，该项累计违约金额达到合同价2%时，发包人有权解除合同。

(26)承包人违约行为超过2次，采购人有权向上级主管部门对其进行投诉且有权解除合同。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：1.除上述约定外，如有下列情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，通知自送达承包人或其在现场的项目部后生效：

(1)承包人在施工过程中擅自停工、窝工或其他因承包人原因致使合同约定的 工期根本无法达到要求的；

(2)承包人施工质量无法达到合格要求,经发包人要求整改却无正当理由拒绝 整改的；

(3)承包人擅自更换本工程项目经理的，经发包人提出异议后七日内不予纠正 的；

(4)若承包人没有在规定时间之内执行发包人指令，而在收到发包人催促执行 的书面通知后 7 日之内，承包人仍未执行；

(5)因承包人原因出现人员死亡、火灾等工程建设重大事故；

(6)承包人不得以任何理由 (非发包人原因) 擅自停工，在收到发包人复工通 知书后拒不复工的；

(7) 经核实承包人存在挂靠行为的。

2.合同解除后的处理

(1) 合同解除后，承包人应支付合同总价 10%的违约金，并承担因解除合同 给发包人造成的损失。

(2)合同解除后,已完工程量由双方核对确认后进行结算,工程款参照合同的 约定支付。承包人不配合结算工作的，发包人有权自行安排跟踪审计审核，审核 结论对双方均具有约束力。

(3)合同解除后，承包人应于接到发包人通知后 7 日内做好现场安全、质量保 护、资料、材料、工程实体移交并退出工程现场。如逾期仍未按要求撤离完毕， 应赔偿发包人每日 10000 元。同时，发包人有权采取强制手段清理现场。为此发 生的费用从未付工程款中扣除。

(4)合同的解除并不免除承包人对已完工工程的质量责任和保修责任以及合 同履行过程中的违约责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：1、自 然灾害、战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、 火灾，或九级及以上的持续 1 小时以上的台风、7 度及以上地震烈度等情况。风、 雨、雪、洪、震等自然灾害按 50 年一遇为不可抗力。其余按照通用条款执行。施 工单位须自行收集真实可靠且有说服力的书面资料作为主张依据，没有依据的结 算时不予调整。

2、不可抗力事件发生后，承包方应立即通知监理，在力所能及的条件下迅速 采取措施，尽力减少损失，发包方应协助承包方采取措施。不可抗力事件结束后 48 小时内承包方向监理通报受害情况和损失情况及预计清理和修复的费用。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的 支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

(1) 发包人投保内容：无

(2) 承包人投保内容：建筑工程一切险、第三方责任险，因投保产生的保险 费和其他相关费用均由承包人承担，已含在签约合同价中。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：  (1) 承包人必须按国家相关规定为从事作业的职工办 理意外伤害保险以及其他依据国家、江苏省、南京市有关法律、法规、规章、规范性文件应当办理的人身、财产保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工 机械设备办理保险，支付保险费用。

(2) 承包人须对进入施工现场人员的意外或伤亡负全部责任。对包括但不限 于任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于承包人或其分包人，发包人皆不负 任何法律上的赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。

(3) 承包人须对与本工程有关、本工程进行期间发生及本工程引致的人身伤 亡及财产损坏负费用、损失、索偿或诉讼等法律责任，并须保障发包人免负该等责任。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：无。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：变更前 3 天通知。

20. 争议解决

20.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

20.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：

(1) 向/仲裁委员会申请仲裁；

- (2) 向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

附件

附件 1：工程质量保修书

附件 2：安全施工协议

附件 3：工程建设项目廉政责任书

- 附件 1：

工程质量保修书

发包人 (全称) ：

承包人 (全称) ：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商 一致就                      (工程全称) 签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、 房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程， 以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  五   年；

3．装修工程为 两    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   两    年；

5．供热与供冷系统为   两   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  两    年；

7．其他项目保修期限约定如下：本工程质量保修期为两年 ，防水工程五年。 质量保修期、维保期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先 于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。

承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相 应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：

地  址 ：

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电  话 ：

开户银行：

账  号 ：

承包人(公章)：

地  址 ：

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电  话 ：

开户银行：

账  号 ：

附件 2：

安 全 施 工 协 议

建设单位 (甲方) ：

施工单位 (乙方) ：

为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，明确发、承包单位双方安全文明施工 职责，做好安全管理工作，实现安全施工，现根据国家和上级的有关规定，结合公司《环境、 职业健康安全管理规定》，双方在签订建筑工程合同的同时，特签订本协议。

一、承包工程项目

1、工程项目名称：

2、工程地点：

3、承包范围：详见施工合同内内容。 乙方所承担的施工范围内容见上述。

二、工程项目期限：详见施工合同

三、 甲方安全职责

1.向乙方提供有关安全文明施工的规章和有关规定。

2.审查乙方的安全施工资质。

3.协调乙方在交叉施工安全中存在的问题。

4.负责审查乙方编制的安全技术措施。

5.负责对乙方进行安全监督、检查和指导，对事故隐患提出限期整改意见，对乙方“三 违 (违章指挥、违章作业、违反劳动纪律) ”等行为及不服从甲方安全管理的、管理混乱、 事故不断的提出警告、罚款、停工、直至解除合同等处理。

6.组织乙方参加甲方的安全活动。

7.协调处理乙方与甲方的其他分包单位在交叉施工中发生的事故。

8.甲方有权拒绝超龄人员、童工及未成年工、素质低下等人员进入作业现场。甲方有权 不定期对乙方人员进行抽查，对未经审查、培训进入的人员将处 100 元/人的罚款。

9.甲方有权对乙方项目经理、专兼职安全人员的资格证书及履行安全生产职责情况进行 检查，对不履行职责人员有权提出警告直至驱逐出现场。

10.乙方发生重复性人员违章、拒绝安全文明施工设施投入以及乙方发生各类事故后， 甲方有权扣除乙方的安全保证金、罚款直至将乙方清退出场。

四、乙方安全职责

1.认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、规定等，遵守和执行甲方制定的有关 安全文明施工规章制度。接受甲方的监督、检查、指导，但并不因此减轻乙方的责任。

2.在与甲方签订工程项目合同前，必须经甲方安全资格审查合格后，方可承包工程。

3.乙方签订合同后必须在施工前对所承包的施工项目编制安全施工技术措施，并经甲方 审查合格后方可施工。

4.30 人以上的必须配有专职安全员，30 人以下的可设兼职安全员并能满足现场管理要 求。若乙方安全管理差，应增加安全管理人数，直至现场安全文明施工管理能够到位，现场 管理必须实施全过程管理，无论何时只要有人，施工现场必须有安全管理人员在现场监督。

5.乙方在开工前，必须对本单位参加工程建设的全体人员进行安全教育，内容包括本附

件，并进行安全考试和体检，受教育人员名单和考试成绩、体检情况送甲方备案。  (也可委 托甲方进行安全教育，费用自理) 经甲方抽考 (查) 合格后方可允许进入现场施工。补增人 员或调换工种时，及时到甲方办理手续。

6.乙方应每周组织本单位人员进行安全活动，每月组织安全检查，及时纠正和处理“三 违”。在每个项目施工前，乙方必须对施工人员进行安全施工技术措施交底，确保安全施工。

7.乙方队伍中的特种作业人员，必须持证上岗，名单报甲方，并出示原始证件，复印件 留存，严禁无证操作。

8.乙方必须为所属施工人员配备符合国家标准的劳动防护用品 (安全帽、工作服由甲方 统一配置，费用由乙方承担) 、用具、工器具，并符合安全使用要求，接受甲方的抽查。管 理人员不按规定佩戴安全防护用品每次罚款 50 元，工人不按规定佩戴安全防护用品每次罚 款 50 元，以现金形式处罚。

9.乙方携带的施工机械必须做到安全防护装置完好，符合安全使用要求，对其中的起重 机械、压力容器等特种设备必须出示有关产品合格证、国家有关部门的检测资料等。起重机 械在安装前， 自行向当地有关部门办理申报手续和申请检测，合格后方可投入使用。

10.乙方在施工前必须对作业场所认真检查，做好安全防护工作。在施工过程中，形成 的“四口、五临边”时必须及时设置牢固可靠的防护设施，并负责管理和维护。危险场所标 志明显，有专人管理，施工机械、用电设施的安全装置必须齐全、有效。并做到按序施工、 物料堆放整齐，工完料尽场地清、文明施工。

11.乙方在施工中，未经甲方代表许可，不得擅自使用甲方的施工器材、设施、机械等， 否则，由此而发生的事故，由乙方负责，交叉作业，有碍施工安全时，乙方有权提出协调， 但应服从甲方的统一调度。

12.乙方在施工中发生工伤事故，除立即报告隶属上级和劳动部门外，应及时通报甲方， 并由乙方按“四不放过”原则进行调查、分析、统计、上报，送甲方备案，凡因乙方责任造 成的人身、火灾、设备等事故，其经济损失，由乙方全部承担，并负责处理上报。如因多方 责任，按责任分析承担相应的经济损失。

13.乙方必须及时将进入现场的各类人员名单报甲方审核，负责组织新进场人员参加甲 方的一、二级安全教育；乙方负责本单位人员的三级安全教育，并保留培训记录备查。

14.乙方有权拒绝甲方安排的危及员工生命安全与健康的各项工作；对需甲方协调而甲 方未及时协调解决危及员工安全健康的问题，可越级上告直至清除隐患。

15.乙方有义务执行甲方的各类安全管理规章制度，并组织本单位员工进行培训、学习。

16.乙方有义务将施工生产过程中的各类危险以书面形式告知本单位员工；有义务投入 安全经费、改善作业环境、并消除或控制各类危险；督促本单位员工作好事故防范工作。

甲方 (盖章)

年   月   日

乙方 (盖章)

年   月   日

附件 3：

工程建设项目廉政责任书

建设单位 (甲方) ：

施工单位 (乙方) ：

工程项目名称：

工程项目地址：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包的各项活动，防止发生各种谋 取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建 设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

( 一) 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活 动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二) 严格执行建设工程项目承包合同文件， 自觉按合同办事。

(三) 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则 (除法律法规另有规 定者外) ，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、 施工安装的规章制度。

(四) 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严 重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守 以下规定：

( 一) 不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、 感谢费等。

(二) 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三) 不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女 的工作安排及出国 (境) 、旅游等提供方便。

(四) 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五) 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设 备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和 要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程 建设和有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

( 一) 不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价 证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二) 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三) 不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工 作安排及出国 (境) 、旅游等提供方便。

(四) 不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、 健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

( 一)  甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，根据有 关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责 任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有 关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责 任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双 方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：  (盖章)                           乙方单位：  (盖章)

年   月   日                               年   月   日

- 第六章、竞争性磋商文件格式及附件

竞争性磋商响应文件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

供  应  商 ：

日      期 ：

- 评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| 行数不够，自行添加 |  |

注：建议投标供应商为《投标书》制作详细目录，并将该《评分索引表》放在投标书目录之前。

- 一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：南京市栖霞区人民政府八卦洲办事处

根据贵方 八卦洲街道思亲苑消险改造工程 （项目名称）       （项目编号）磋商邀请，我方授权	 （姓名和职务）代表	    （供应商名称）提交响应文件并参加磋商，据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方的资格条件符合政府采购法和本次磋商要求，我方同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。

2、我方的报价为（大写）    ；（小写）￥	   万元，工期：       ，项目经理：       。

3、我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

6、我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目经理等），在采购文件发布日上月至提交响应文件截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

7、我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

8、我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

9、我方已详细审阅全部采购文件及其有效补充文件，放弃对采购文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

10、一旦我方成交，将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

11、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

12、与本次磋商有关的联系方式为：

地 址：

电 话：

传 真 ：

开户银行：

银行帐号：

法定代表人或授权代表（签章）：

供应商名称（签章）：

日  期：     年     月     日

- 二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

南京市栖霞区人民政府八卦洲办事处：

本授权书声明：注册于                      （供应商注册地址）的              （供应商名称）法定代表人                  （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                （授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目编号：             ，项目名称                         ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商（签章）：

日    期：       年    月    日

注：提供法定代表人和法定代表人的授权代表身份证扫描件加盖公章。

- 三、磋商报价汇总表

磋商报价汇总表

项目编号：JSZC-320113-ZSGC-C2025-0015

项目名称：八卦洲街道思亲苑消险改造工程

| 响应报价 | 合计 | 小写： 万元 大写： | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |
| 合同履行期限 | 日历天 |  |  |
| 供应商是否属于中小型企业 | （填写“是”或“否） |  |  |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 | （填写“是”或“否） |  |  |
| 供应商是否属于监狱企业 | （填写“是”或“否） |  |  |

供应商（签章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

注：1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品或服务整体功能。

2、“供应商是否属于中小型企业” “供应商是否属于残疾人福利性单位” “供应商是否属于监狱企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商须提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。

- 四、磋商分项报价表

磋商分项报价表（按招标工程量清单格式报价）

- 五、资格证明

资格证明

（格式由供应商自定，据实提交，含《中华人民共和国政府采购法》规定的条件证明文件、采购人根据采购项目的特殊要求提出的特定条件证明文件以及供应商认为需要提供的其他资格证明文件等。）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（通过“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印，带有二维码）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20   年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

六、承诺书

承诺书1

南京市栖霞区人民政府八卦洲办事处：

我公司将严格遵循中华人民共和国法律法规和邀请函开展工作，在服务过程中保持沟通协调，并对服务成果负责，承诺如下：

1、我公司依法设立并合法存续，有权签署并有能力履行合同，具备所规定的从事技术服务的资质。

2、我公司无不良经营行为，具有良好的业内声誉和健全的财务会计制度，未受到过行政处罚、民事或刑事责任追究，未处于被责令停业、整顿、破产、解散，及财产被接管、冻结的状态，无司法行政部门的惩戒记录。

3、我公司遵循公开公正和诚实守信原则自愿参加本次项目的报价活动，并对服务过程中接触到的信息严格保密。

4、我公司没有下面三个行为：

a、投标文件及资格审查资料中的重要内容失实或者弄虚作假；

b、供应商处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

c、供应商因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

特此承诺。

报价单位：（全称并加盖签章）

年   月   日

承诺书2

南京市栖霞区人民政府八卦洲办事处：

我公司承诺如下：

1）符合国家相关规定的财务状况报告；

2）依法缴纳税收的证明材料；

3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商名称（签章）：

法定代表人（签字或签章）：

年    月   日

承诺书3

南京市栖霞区人民政府八卦洲办事处：

如果我公司中标（成交），我公司承诺如下：

1、满足甲方要求，合同签订后施工工期为6个月。本项目将分批进行，项目实施由供应商协调各方后方可进行。

2、老百姓用户因用穴而产生的矛盾，不管是使用前检查发现的矛盾还是用穴过程中的矛盾，全部由供应商承担处理，并在4小时内赶至现场解决。

供应商名称（签章）：

法定代表人（签字或签章）：

年    月   日

《施工现场大气污染防治措施承诺书》

南京市栖霞区人民政府八卦洲办事处：

如我单位中标，在项目名称的施工过程中，我公司郑重承诺：

1、施工现场禁止使用国一及以下和排放不达标的非道路移动机械（如有）。

2、施工现场全部使用水性建筑涂料（如有）。

如本企业未按上述承诺执行，将依法依规接受查处。

承诺企业名称（签章）

年月日

#### 安全生产责任承诺书

致：南京市栖霞区人民政府八卦洲办事处

我公司现向贵公司承诺，我公司在                  (项目名称)实施过程中，保证不发生重大人员伤亡事故，在此此项目实施过程中所发生的一切工伤事故，或安全事故，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（签章）

法定代表人（签字或签章）

日期：

供应商资格承诺函

南京市栖霞区人民政府八卦洲办事处：

我公司（供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

如果我公司中标（成交），将在结果公告发布后7 个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（签章）：

日期：    年   月   日

- 七、商务条款响应表

商务条款响应表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … | … | … | … |
|  | （行数不够，自行添加） |  |  |

供应商（签章）

授权代表（签字）

日期：年月日

- 八、项目实施方案

项目实施方案

（格式自拟）

供应商（签章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

- 九、项目组成人员一览表

项目组成人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 证书 | 在本项目拟任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（签章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

- 十、技术规格偏离表

技术规格偏离表

（由投标人据实提交）

项目编号：JSZC-320113-ZSGC-C2025-0015

项目名称：

| 序号 | 采购文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（签章）

授权代表（签字）

日期：年月日

注：1.按照项目需求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被暂停进入南京市政府采购活动。

4.请供应商根据磋商实际情况填写，如果磋商实际响应与供应商提供的证明资料有实质性偏离的，将作无效磋商处理。

- 十一、质量保证及服务承诺

质量保证及服务承诺

我公司就项目编号为“JSZC-320113-ZSGC-C2025-0015”的八卦洲街道思亲苑消险改造工程采购项目质量保证及服务承诺如下：

（供应商自拟）

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

- 附件一：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：             。

供应商（签章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月

日

- 附件二：无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市栖霞区人民政府八卦洲办事处：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商（签章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

- 附件三：中小企业声明函格式、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展 管理 办法》（财库（2020）46号）的规定， 本公司（联合体）参加                 （单位名称）的           （项目名称）采购活动，提供施工或服务单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

l.   (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元， 属于（ 中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（ 中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（签章）：

日　　　　　　期：

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为        （符合/不符合）   条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（签章）：

日  期：

监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

- 附件四：投标人根据磋商招标文件，认为需要提供的相关证明材料。