## 封面
2026年宁合高速日常综合养护项目
养
护
清
单
采 购 人：南京市公路事业发展中心
采购代理：江苏鸿标工程项目管理有限公司
二○二五年十二月

## 总说明
养护清单说明
1、养护清单应与招标文件、合同条款等文件结合起来查阅与理解。
2、养护清单中所列须求数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。
3、除非合同另有规定，养护清单中有标价的单价和总额价均已包含了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
4、养护清单中的每一个细目都需填入单价。对于没有填入单价或合价的细目，其费用应视为已包括在养护清单的其他单价或合价中，承包人必须按采购人指令完成养护清单中未填入单价或合价的工程细目，但不能得到结算与支付。
5、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的养护清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或合价之中。
6、养护清单中所列清单量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准完成任务和修复缺陷的责任。
7、养护清单中各项金额均以人民币（元）结算。

## 汇总表
2026年宁合高速日常综合养护项目养护清单汇总表
线路：宁合高速龙华立交至苏皖交界 |  |  |  | 里程：约24.386km | 货币单位：人民币元
序号 | 章次 | 科目名称 | 基价类 |  | 单价类
|  |  | 金额（元） | 备注 | 金额（元） | 备注
1 | 100 | 总则 | 0 |  | 0
2 | 200 | 路基 | 0 |  | 0
3 | 300 | 路面 | 0 |  | 0
4 | 400 | 桥梁、涵洞 | 0 |  | 0
5 | 500 | 沿线安全设施 | 0 |  | 0
6 | 600 | 绿化 | 0 |  | 0
7 | 清单小计 |  | 0 |  | 0
8 | 暂列金额（清单小计×8%） |  | 0 |  | 0
9 | 安全生产费（清单小计×2%） |  | 0 |  | 0
10 | 合计（清单小计+暂列金额+安全生产费） |  | 0 |  | 0
11 | 总计 |  | 0

## 第100章
2026年宁合高速日常综合养护项目养护清单
线路：宁合高速龙华立交至苏皖交界 | [6 empty] | 里程：约24.386km |  | 货币单位：人民币元
100章 总则
基价类 | [5 empty] | 单价类
项目编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
101 | 养护基础台账图表技术档案 | 套 | 1 |  | 0 | 冬防101-1 | 装载机50型 | 包月 | 6 |  | 0 | 2台×3月
102 | 日常巡视检查 | km | 29.884 |  | 0 | 冬防101-2 | 融雪撒布机（8m³以上） | 包月 | 24 |  | 0 | 8台×3个月
103 | 公共责任险 | 项 | 1 |  | 0 | 冬防101-3 | 撒布机底盘车 | 包月 | 24 |  | 0 | 8台×3个月
104 | 公路标志服 | 人/年 | 60 |  | 0 | 冬防101-4 | 滚刷 | 包月 | 12 |  | 0 | 4台×3个月
105 | 垃圾清运费用 | 年 | 1 |  | 0 | 冬防101-5 | 滚刷底盘车 | 包月 | 12 |  | 0 | 4台×3个月
单价类 项目编号: 冬防101-6; 单价类 项目名称: 雪铲; 单价类 单位: 包月; 单价类 数量: 12; 单价类 合价: 0 | 4台×3个月
单价类 项目编号: 冬防101-7; 单价类 项目名称: 雪铲底盘车; 单价类 单位: 包月; 单价类 数量: 12; 单价类 合价: 0 | 4台×3个月
[6 empty] | 冬防101-8 | 环保融雪剂 | 吨 | 350 |  | 0
[6 empty] | 冬防101-9 | 冬防人工 | 人次 | 1500 |  | 0
[6 empty] | 102 | 防汛 | 项 | 1 |  | 0
基价类100章小计（结转至清单汇总表） |  |  |  |  | 0 | 单价类100章小计（结转至清单汇总表） |  |  |  |  | 0

## 第200章
2026年宁合高速日常综合养护项目养护清单
线路：宁合高速龙华立交至苏皖交界 | [6 empty] | 里程：约24.386km |  | 货币单位：人民币元
200章 路基
基价类 | [5 empty] | 单价类
项目编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
201 | 清除中分带、路肩杂物 | km | 24.934 |  | 0 | 201 | 路基排水沟维修 | m | 200 |  | 0
202 | 路基横向排水沟清理 | m | 6930 |  | 0 | 202 | 新增急流槽 | m | 100 |  | 0
203 | 纵向排水沟清理 | m | 14800 |  | 0 | 203 | 修理急流槽 | m | 100 |  | 0
204 | 人工捡拾垃圾 | 工日 | 9125 |  | 0 | 204 | 边坡培素土 | m³ | 400 |  | 0
205 | 路肩护坡维护 | ㎡ | 358608 |  | 0 | 205 | 边坡培8%灰土 | m³ | 300 |  | 0
206 | 路侧边坡割草 | ㎡ | 478144 |  | 0 | 206 | 矩形暗沟维修砌筑 | m | 100 |  | 0
207 | 中分带绿化修剪除草维护 | m | 24934 |  | 0 | 207 | 实心六角块 | ㎡ | 740 |  | 0
[6 empty] | 208 | 空心六角块 | ㎡ | 50 |  | 0
[6 empty] | 209 | 边沟混凝土压顶维修（C25） | m | 2000 |  | 0
[6 empty] | 210 | 边沟勾缝 | m | 3000 |  | 0
[6 empty] | 211 | 挡墙、护坡修理砌筑（M7.5浆砌片石） | m³ | 50 |  | 0
[6 empty] | 212 | 挡墙、护坡破面勾缝 | m | 2000 |  | 0
[6 empty] | 213 | 锥坡压顶修复 | ㎡ | 220 |  | 0
[6 empty] | 214 | 边沟盖板（加强型） | 块 | 100 |  | 0
基价类200章小计（结转至清单汇总表） |  |  |  |  | 0 | 单价类200章小计（结转至清单汇总表） |  |  |  |  | 0
注：路段两侧边坡冲土质为局部为膨胀土，易造成路基边坡多处出现冲沟。原清单量：50㎡数量不足。 建议调整为740㎡

## 第300章
2026年宁合高速日常综合养护项目养护清单
线路：宁合高速龙华立交至苏皖交界 | [6 empty] | 里程：约24.386km |  | 货币单位：人民币元
300章 路面
基价类 | [5 empty] | 单价类
项目编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
301 | 机械清扫 | km | 15957.76 |  | 0 | 301 | 灌缝 | m | 29900 |  | 0
302 | 路面洒水冲洗、降尘 | 车 | 2000 |  | 0 | 302 | 路缘石勾缝 | m | 500 |  | 0
303 | 人工捡拾垃圾 | 工日 | 2555 |  | 0 | 303 | 路缘石砂浆抹面 | ㎡ | 10 |  | 0
304 | 机械清扫（匝道） | 公里 | 3136 |  | 0 | 304 | 路缘石更换 | m | 100 |  | 0
305 | 声屏障、挡墙积沙清除 | m | 8000 |  | 0 | 305 | 沥青路面坑槽（切割修补）5cm深 | ㎡ | 200 |  | 0
306 | 路面洒水、冲洗降尘（匝道） | 车 | 300 |  | 0 | 306 | 沥青路面坑槽（切割修补）5-12cm深 | ㎡ | 150 |  | 0
[6 empty] | 307 | 沥青路面坑槽（切割修补）12cm深以上 | ㎡ | 100 |  | 0
[6 empty] | 308 | 路面铣刨 | m³ | 183 |  | 0
[6 empty] | 309 | SMA13玄改沥青砼（4cm） | ㎡ | 1000 |  | 0
[6 empty] | 310 | SUP20改性沥青砼（6cm） | m³ | 60 |  | 0
[6 empty] | 311 | SUP25改性沥青砼（8cm） | m³ | 80 |  | 0
[6 empty] | 312 | 粘层油 | ㎡ | 6000 |  | 0
[6 empty] | 313 | 基层处理 | m³ | 5 |  | 0
[6 empty] | 314 | 冷补料 | 吨 | 3 |  | 0
基价类300章小计（结转至清单汇总表） |  |  |  |  | 0 | 单价类300章小计（结转至清单汇总表） |  |  |  |  | 0

## 第400章
2026年宁合高速日常综合养护项目养护清单
线路：宁合高速龙华立交至苏皖交界 | [6 empty] | 里程：约24.386km |  | 货币单位：人民币元
400章 桥梁、涵洞
基价类 | [5 empty] | 单价类
项目编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
401 | 桥涵伸缩缝清理保养 | m | 2670 |  | 0 | 401 | 桥梁泄水管更换 | m | 300 |  | 0
402 | 桥梁泄水孔疏通 | 个 | 950 |  | 0 | 402 | 桥梁泄水管卡箍更换 | 个 | 200 |  | 0
403 | 桥梁混凝土护栏保洁 | m | 49102.68 |  | 0 | 403 | 桥梁护栏裂缝维修 | m | 100 |  | 0
[6 empty] | 404 | 桥梁泄水孔篦子 | 块 | 50 |  | 0
[6 empty] | 405 | 桥梁刷漆 | ㎡ | 0 |  | 0
[6 empty] | 406 | 伸缩缝维修 | m | 25 |  | 0
[6 empty] | 407 | 伸缩缝橡胶条 | m | 150 |  | 0
[6 empty] | 408 | 涵管疏通 | m³ | 1200 |  | 0
[6 empty] | 409 | 桥梁铭牌安装 | 块 | 66 |  | 0
基价类400章小计（结转至清单汇总表） |  |  |  |  | 0 | 单价类400章小计（结转至清单汇总表） |  |  |  |  | 0
注：（1）桥涵经常性检查不列入本合同范围；（2）目标桥梁外观尚可，该项工作(15000㎡)建议27年度整体实施;（3）伸缩缝破损，整体维修量较少，建议数量从2025年的55米调整为25米；（4）橡胶条易老化破损，建议新增该项目;（5）全线71道涵洞中约27处涵洞易淤积，建议数量从2025年度的100m³调整到1200m³；（6）全线桥梁铭牌缺失，建议新增项目，共计66块；

## 第500章
2026年宁合高速日常综合养护项目养护清单
线路：宁合高速龙华立交至苏皖交界 | [6 empty] | 里程：约24.386km |  | 货币单位：人民币元
500章 沿线安全设施
基价类 | [5 empty] | 单价类
项目编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
501 | 防眩板保洁 | 块 | 9500 |  | 0 | 501 | 单悬臂标牌 | 块 | 1 |  | 0
502 | 波形梁护栏保洁 | m | 76400 |  | 0 | 502 | 双立柱标牌 | 块 | 1 |  | 0
503 | 隔音屏清洗 | ㎡ | 32000 |  | 0 | 503 | 单立柱标牌 | 块 | 1 |  | 0
504 | 隔离栏清理 | m | 59768 |  | 0 | 504 | 标牌反光膜更换 | ㎡ | 30 |  | 0
505 | 高杆灯维护 | 个 | 7 |  | 0 | 505 | 热熔标线补划 | ㎡ | 300 |  | 0
[6 empty] | 506 | 震荡标线补划 | ㎡ | 50 |  | 0
[6 empty] | 507 | 公里牌更换 | 块 | 20 |  | 0
[6 empty] | 508 | 百米桩更换 | 根 | 69 |  | 0
[6 empty] | 509 | 防眩板更换（含支架） | 块 | 150 |  | 0
单价类 项目编号: 510; 单价类 项目名称: 护栏更换; 单价类 单位: m; 单价类 数量: 1252; 单价类 合价: 0 | 1800
[6 empty] | 511 | 防撞缓冲垫安装 | 个 | 6 |  | 0
[6 empty] | 512 | 圆形反光轮廓标 | 个 | 2000 |  | 0
[6 empty] | 513 | 更换隔离栅 | 块 | 400 |  | 0
[6 empty] | 514 | 声屏障阳光板更换 | ㎡ | 60 |  | 0
[6 empty] | 515 | 声屏障立柱更换 | kg | 500 |  | 0
[6 empty] | 516 | 声屏障更换（发泡铝） | ㎡ | 20 |  | 0
[6 empty] | 517 | 声屏障更换（铝合金） | ㎡ | 20 |  | 0
[6 empty] | 518 | 环境专项整治费 | 次 | 3 |  | 0
[6 empty] | 519 | 日常应急保障及处置 | 次 | 1600 |  | 0
基价类500章小计（结转至清单汇总表） |  |  |  |  | 0 | 单价类500章小计（结转至清单汇总表） |  |  |  |  | 0
注：（1）宁合全线21处防撞垫。经2024防撞垫维修4个，2025截止7月份维修2个，预估每年需要6个满足全线防撞垫更换的需求，原清单无子项。建议新增；（2）因大部分路段无照明，且原路段无夜间反光效果较好的圆形轮廓标，建议新增

## 第600章
2026年宁合高速日常综合养护项目养护清单
线路：宁合高速龙华立交至苏皖交界 | [6 empty] | 里程：约24.386km |  | 货币单位：人民币元
600章 绿化
基价类 | [5 empty] | 单价类
项目编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
601 | 绿地维护 | ㎡ | 361193 |  | 0 | 601 | 清除乔木 | 株 | 100 |  | 0
602 | 行道树（整枝抹芽修剪） | 株 | 10879 |  | 0 | 602 | 清除灌木 | 株 | 600 |  | 0
[6 empty] | 603 | 草皮补种 | ㎡ | 500 |  | 0
[6 empty] | 604 | 树木刷白 | 棵 | 10879 |  | 0
[6 empty] | 605-1 | 补植香樟（杆径:8cm-10cm） | 株 | 30 |  | 0
[6 empty] | 605-2 | 补植紫叶李（杆径:7cm-8cm） | 株 | 60 |  | 0
[6 empty] | 605-3 | 补植丛生紫薇（杆径:6cm-7cm） | 株 | 250 |  | 0
[6 empty] | 605-4 | 补植红叶石楠球（P:120-150cm） | 株 | 250 |  | 0
[6 empty] | 605-5 | 补植红叶石楠（H:60-70cm，36株/平） | m2 | 300 |  | 0
[6 empty] | 605-6 | 补植夹竹桃 | ㎡ | 130 |  | 0
[6 empty] | 605-7 | 蜀桧 | 株 | 150 |  | 0
[6 empty] | 605-8 | 补植海桐苗（H:50-60cm，36株/平） | m2 | 200 |  | 0
基价类600章小计（结转至清单汇总表） |  |  |  |  | 0 | 单价类600章小计（结转至清单汇总表） |  |  |  |  | 0