- 竞争性磋商文件

项目名称：文化路北侧与鼓楼路南侧空地区域临时绿化工程

- 项目编号：JSZC-321283-JSTJ-C2025-0001

采购人：江苏省泰兴经济开发区管理委员会

代理机构：江苏天眷建设集团有限公司

2025年5月

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

文化路北侧与鼓楼路南侧空地区域临时绿化工程采购项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2025年6月5日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321283-JSTJ-C2025-0001

项目名称：文化路北侧与鼓楼路南侧空地区域临时绿化工程；

采购方式：竞争性磋商；

预算金额：907064.87元；

最高限价：716581.25元（报价高于最高限价为无效报价）；

采购需求：为了提升园区环境，拟将文化路北侧与鼓楼路南侧空地区域栽植麦冬，其中文化路北侧约1.3万㎡，鼓楼路南侧约为1.5万㎡。共计2.8万平方米。具体详见工程量清单。

合同履行期限： 30 日历天；

付款方式：合同签订进场施工预付合同价款的10%，工程竣工验收合格后付至合同价款的60%，待养护、一年缺陷修补，成活率98%(含)以上付至合同价款的70%，余款在第二年养护结束、验收合格付清审定结算价。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

基本资格条件的承诺（根据供应商提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业的项目。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有独立法人资格；

（2）项目负责人须具备[市政公用工程建造师二级](含)以上资格或具有园林绿化相关专业中级及以上职称（注：园林绿化相关专业是指与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业），若职称证书显示专业不明确，则需提供能反映园林绿化相关专业的“职称评审表”。

（3）项目负责人是建造师的，必须具备有效的安全生产考核合格证书 (B 证 ) ; 项 目 负 责 人是园林绿化相关专业中级及以上职称的，则无需提交安全生产考核合格证书 (B 证 ) ;

（4）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包含但不仅限于以下情形：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

③在其他单位担任法定代表人。

注：此项评审方式为承诺制，如查实供应商在《诚信投标承诺书》中虚假承诺，按弄虚作假处理。

- （5）拟派项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续。

注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。此项评审方式为承诺制，如查实供应商在《诚信投标承诺书》中虚假承诺，按弄虚作假处理。

（6）提供本项目拟任项目负责人由供应商为其缴纳的（提交响应文件截止时间本月或上月）的养老保险证明材料（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；

（7）存在下列情形的供应商，不得参加本项目采购活动：

①因违约失信等问题正处于调查期间的供应商；

②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标活动；

③被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（以查询结果网页打印的形式提供证明）

三、获取采购文件

1.获取时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.获取方式：线上获取。

4.售价：免费。

四、提交首次响应文件

1.截止时间：2025-06-05     09：00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、开启

1.时间：2025-06-05     09：00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

2.采购信息发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

3.潜在供应商自行踏勘。（请各潜在供应商对项目现场进行自主踏勘，未现场踏勘和未提出疑义的潜在供应商被视为已踏勘，认同采购项目要求的内容，由此造成的后果由潜在供应商负责）

4.在磋商结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。

5.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果响应人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）），进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。

7.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：江苏省泰兴经济开发区管理委员会

地 址：泰兴市滨江镇福泰路1号

联系方式：0523-87604499

2.采购代理机构信息

名称：江苏天眷建设集团有限公司

地	址：泰兴市曾涛路168号二楼西侧

联系方式：13805266287

3.项目联系方式

项目联系人：江苏省泰兴经济开发区管理委员会   万祥

电　话：0523-87604499

项目联系人：江苏天眷建设集团有限公司     钱钱

电　话：13805266287

- 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：江苏省泰兴经济开发区管理委员会 地址：泰兴市滨江镇福泰路1号 联系人：万祥 联系电话：0523-87604499 |  |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：江苏天眷建设集团有限公司 地址：泰兴市曾涛路168号二楼西侧 联系人：钱钱 联系电话：13805266287 |  |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：文化路北侧与鼓楼路南侧空地区域临时绿化工程 项目编号：JSZC-321283-JSTJ-C2025-0001 |  |
| 1.2.1 | 付款方式 | 合同签订进场施工预付合同价款的10%，工程竣工验收合格后付至合同价款的60%，待养护、一年缺陷修补，成活率98%(含)以上付至合同价款的70%，余款在第二年养护结束、验收合格付清审定结算价。 |  |
| 1.3.1 | 采购范围 | 见竞争性磋商公告 |  |
| 1.3.2 | 合同履行期限 | 30日历天 |  |
| 1.4.2 | 要求供应商具备的特定条件 | 见竞争性磋商公告 |  |
| 2.1 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 | 工程量清单 |  |
| 2.2 | 供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间 | 2025年5月28日17时30分 |  |
| 3.1 | 响应文件的组成 | 1.响应函。 2.供应商基本资格条件承诺书。 3.中小企业声明函（若需）。 4.资格及资信证明文件。 5.采购需求响应表。 6.技术标内容。 7.企业综合实力证明材料 8.供应商认为应列入响应文件的其他材料。 |  |
| 3.2.3 | 报价的其他要求 | 按照磋商小组的要求，在规定的时间内通过“苏采云”系统提交最后报价。 |  |
| 3.3.3 | 响应文件的份数 | 电子响应文件壹份 |  |
| 3.3.4 | 响应文件的签署 | 响应函、供应商基本资格条件承诺书、中小企业声明函（若需）须加盖供应商法人章并经法定代表人或经其授权的代表签字或签章。授权代表签字或签章时，须将《法定代表人授权书》及其附件编制在响应文件中 |  |
| 4.1.1 | 响应文件开启时间和地点 |  | 1.本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。 “CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/ help.html。 使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交响应文件。 “苏采云”系统使用要求： 使用谷歌浏览器参与不见面开标及开标环节。 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。 开标时间：2025年6月5日9时0分 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。） 2.一轮评审结束后，采购代理机构或采购人代表将通过苏采云采购系统提示符合要求的投标供应商进行最终报价(二轮报价)，一轮评审的时长不确定，请投标供应商自行关注报价系统，在报价系统开启后的20分钟内提交最终报价(二轮报价)。未能在规定时间内完成报价的供应商视为放弃投标。 供应商最终报价应在工程数量、要求、服务等方面不降低的情况下，不得高于前一次报价。否则，磋商小组有权拒绝该磋商报价并不再给予报价补救机会。 |
| 5.1.1 | 竞争性磋商小组 | 小组人数：3人。 |  |
| 7.1 | 签订合同的 时间要求 | 自成交通知书发出之日起30日内 |  |
| 8.1 | 履约保证金 |  | - 履约保证金形式:☑银行电汇或网上银行支付 - ☑银行保函 - ☑保证保险 （2）金额：中标价的5%。 （3）缴纳时间：在确定成交供应商之后,签订采购合同前。 （4）退还时间：合同期满后后无息退还。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 质疑和投诉 |  | 按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理 |
| 9.2 | 文件的解释 |  | 由采购人负责 |
| 9.3 | 其他 |  | 1、本项目招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前支付，收费标准参考发改价格【2011】534号文件规定收费标准的58%计取（暂定5220元），最终按实际成交价结算，此项费用包含在响应报价中，不单独立项。 - 2、各供应商应慎重报价，不得恶意降价，若中标候选人因报价过低放弃中标或不能履约等，采购人将上报监管部门，进行不良行为公示。 - 3、本项目无需供应商编制工程量清单。最终确定的承包价格按招标控制价总价下浮率同比下浮到各个子目形成综合单价，作为结算依据；其中，本工程预算清单中不可竞争费（暂估价、暂列金额）不参与下浮。 - 4、承包人应按照《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）及《泰州市工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（泰人社发【2018】439号）文件规定要求严格落实劳动用工实名制管理、农民工工资按月足额支付、农民工工资（劳务费）专用账户、银行代发农民工工资、农民工工资保证金等制度，如若发现承包单位和个人有拖欠农民工工资行为，将依据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》（人社部规﹝2017﹞16 号）等文件规定进行联合惩戒。 - 5、根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(2023第26号)文件要求，2024年3月9日起，旧版电子证照停止使用，因拟派项目负责人二级建造师注册证书作废、无效引起的一切后果由投标人承担。 - 6、友情提醒：请各投标单位认真阅读建办市【2021】40号文“住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知”。根据建办市【2021】40号文规定，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写个人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。请各投标单位引起高度重视。 |

- 1.总则

- 1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商采购。

1.1.2采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。

- 1.2付款方式

- 1.2.1付款方式：见供应商须知前附表。

- 1.3采购范围与合同履行期限

1.3.1采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2合同履行期限：见供应商须知前附表。

- 1.4供应商资格要求

- 1.4.1供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2根据采购项目特殊要求，要求供应商具备的特定条件：见供应商须知前附表。

- 1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

（5）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态；

（6）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（7）供应商近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的；

（8）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人的；

（9）被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；

- （10）法律、行政法规规定的其他条件。

- 1.5费用承担

无论采购结果如何，供应商为准备和参加采购活动发生的费用自理。

- 1.6语言文字

响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.7计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 2.竞争性磋商文件

- 2.1竞争性磋商文件的组成

- 2.1.1本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）竞争性磋商；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）响应文件的编制要求及参考格式；

（7）供应商须知前附表规定的构成竞争性磋商文件的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

- 2.2竞争性磋商文件的澄清

供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求采购人或采购代理机构对竞争性磋商文件予以澄清。

竞争性磋商文件的澄清将在提交首次响应文件截止时间5日前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距提交首次响应文件截止时间不足5日，并且澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。

- 2.3竞争性磋商文件的修改

采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的修改，修改后的内容是竞争性磋商文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改竞争性磋商文件的时间距提交首次响应文件截止时间不足5日，并且修改内容影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。

- 2.4竞争性磋商文件的重新发布

竞争性磋商文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、采购标的等实质性内容时，将重新发布竞争性磋商公告。

- 3.响应文件

- 3.1响应文件的组成

响应文件的组成：见供应商须知前附表。

- 3.2报价

3.2.1供应商应按竞争性磋商小组经过谈判后提供的竞争性磋商文件中规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

3.2.2供应商须按竞争性磋商小组的要求在规定的时间内提交最后报价。

3.2.3报价的其他要求：见供应商须知前附表。

- 3.3响应文件的编制

3.3.1供应商可以按照第六章“响应文件的编制要求及参考格式”要求编制响应文件。需另行增加的相关内容和材料应编入响应文件相应章节，作为响应文件的组成部分。

3.3.2供应商应对竞争性磋商文件中的资格要求、合同履行期限、技术、服务标准和要求等内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。

3.3.3响应文件的数量：见供应商须知前附表。

3.3.4响应文件的签署：见供应商须知前附表。

- 3.4响应文件的递交

供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在规定的提交首次响应文件截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成响应文件的上传。

- 3.5响应文件的修改与撤回

在提交首次响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。修改的响应文件应按照本竞争性磋商文件规定进行编制和重新提交。

- 3.6响应文件的确认

供应商可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传响应文件，以规定的提交首次响应文件截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份响应文件为准。

- 3.7响应文件的拒收

在规定的提交首次响应文件截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受响应文件的上传。

- 4.响应文件的开启

- 4.1响应文件的开启

响应文件的开启将在“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定参加，并在规定的时间内解密响应文件。

- 4.2特殊情况的处置

4.2.1在提交响应文件截止时间后，不见面开标系统出现下列情况之一时，响应文件未开启的，暂停开启活动；正在开启的，立即暂停，待系统恢复正常后再组织。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）其他无法保证信息安全的情形。

4.2.2因供应商自身原因造成响应文件无法解密的，视为撤销响应文件。

4.2.3供应商对响应文件开启活动或开启结果等有疑义的，可向采购人提出。

- 4.2.4供应商未在系统中确认开启结果的，视同认可开启结果。

- 5.响应文件的评审

- 5.1竞争性磋商小组

5.1.1响应文件的评审工作由采购人依法组建的竞争性磋商小组负责。磋商小组由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，且符合现行的政府采购相关规定。

- 5.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

- （4）法律、行政法规规定的其他条件。

- 5.2评审

评审活动遵循公正、客观、审慎的原则。磋商小组严格按照本竞争性磋商文件第三章规定的评审程序和标准进行独立评审。本文件中没有规定的评审标准，不得作为评审依据。

- 6.成交

- 6.1确定成交人

采购人从磋商小组提出的成交候选人中根据符合采购需求且评审得分最高的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。

- 6.2成交公告及成交通知书

自成交人确定之日起2个工作日内，在发布竞争性磋商公告的媒介上公告成交结果。同时，向成交人发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。

- 7.合同

7.1采购人和成交人在供应商须知前附表规定的时间内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成损失的，成交人还应当予以赔偿。

7.2成交人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照本章6.1条规定的原则确定其他供应商作为成交人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

- 8.履约保证金

8.1成交供应商应按采购人须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向采购人提交履约保证金。

8.2成交供应商不能按本采购文件要求提交履约保证金的，视为放弃成交，给采购人造成损失的，成交供应商还应当予以赔偿。

- 9.需要补充的其他内容

- 需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

- 第三章  竞争性磋商

竞争性磋商前附表

| 1.1资格审查 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审事项 | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| 资格审查 | 基本资格条件的承诺 |  |  | 根据供应商提供的承诺书，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（内容及格式参照第六章《供应商基本资格条件承诺书》） |
|  | 招标人根据本项目特点，要求供应商具备的条件 |  |  | 详见竞争性磋商公告及供应商须知（含落实政府采购政策需满足的资格要求），提供签章完备的诚信投标承诺书。 |
| 响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。 |  |  |  |  |
| 4.2响应性评审 |  |  |  |  |
| 评审事项 | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| 响应性 评审 | 报价 |  | 有且只有一个有效报价，未超过最高限价 |  |
|  | 响应文件的编制和签署 |  | 符合第二章“供应商须知”第3.3项规定 |  |
|  | 响应函 |  | 符合采购文件格式，响应采购文件要求 |  |
|  | 技术要求 响应 |  | 如磋商后技术要求有变动的，按磋商后确定的技术要求提供相应材料 |  |
|  | 商务要求 响应 |  | 如磋商后商务要求有变动的，按磋商后确定的商务要求提供相应材料 |  |
|  | 合同草案条款响应 |  | 如磋商后合同草案条款有变动的，按磋商后确定的合同草案条款响应 |  |
| 响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。 |  |  |  |  |
| 5.2详细评审 |  |  |  |  |
| 评审因素 |  | 评审内容及标准 |  |  |
| 价格部分（50分） |  |  |  |  |
| 报价评审 （50分） |  | 按满足竞争性磋商文件要求且最终有效报价最低的作为磋商基准价，其价格分为满分；其他供应商的价格分按以下公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/最终响应报价）×50（分值保留两位小数）。 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组有权将其作为无效标处理。 |  |  |
| 商务部分（20分） |  |  |  |  |
| 企业资信（3分） |  | 供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证书的，每有一个得1分，本项最高得 3分。 注：上述证书均必须在有效期内并能够在国家认证认可监督管理委员会网址可查询。查询网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page。 提供相应证书扫描件。 |  |  |
| 企业业绩（10分） |  | 自2022年1月1日以来，供应商承担过类似绿化工程施工的，有一个得2分，最高得10分。 时间以“工程竣工验收证明资料”中载明的竣工验收日期或完工日期为准。供应商须同时提供中标通知书、合同、工程竣工验收证明资料扫描件，否则不得分。 |  |  |
| 人员配备（7分） |  | 1.拟派技术负责人具有工程类高级职称（含以上）证书得3分，具有工程类中级职称证书得1分。本项仅以技术负责人取得的最高职称证书进行计分，不累计得分，最高得3分。 2.除项目负责人、技术负责人外，供应商拟投入本项目成员具有工程类中级及以上职称的，每有一个得2分，最高得4分。 项目成员不得兼任，提供相关证书及供应商为上述人员缴纳的养老保险证明（要求同公告中项目负责人的养老保险要求）扫描件，否则不得分。 |  |  |
| 技术部分（30分） |  |  |  |  |
| 施工总体部署方案 （5分） |  | 对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、施工实施计划等内容进行评分。 细致全面、合理、完全响应需求，技术可行性强,得5分； 较为完整、基本响应需求的,得3分； 内容不全面、响应度低、技术可行性低,得1分； 未提供的不得分。 |  |  |
| 主要施工方案 （5分） |  | 对施工方案、关键施工技术、具体施工技术措施等内容进行评分。 完全了解项目实际需求、方案科学可行性高、技术服务方案切合当地实际，具有针对性、合理性、可行性、科学性，得5分； 准确了解项目实际需求，方案较科学可行，技术服务方案较切合当地实际，有一定的针对性，合理性、可行性、科学性一般，得3分； 基本了解项目实际需求，方案基本可行、技术服务方案针对性、合理性、可行性、科学性不强，得1分； 未提供的不得分。 |  |  |
| 施工总进度计划及保证措施 （5分） |  | 关于本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施： 准确了解项目实际需求，方案科学可行性高，重点难点把握精确，技术服务方案切合实际、具有针对性、合理性、可行性、科学性，得5分； 比较了解项目实际需求，方案可行，重点难点把握比较准确，技术服务方案有一定的针对性，合理性、可行性、科学性一般，得3分； 基本了解项目实际需求，方案基本可行，重点难点把握基本准确，技术服务方案针对性、合理性、可行性、科学性不强，得1分； 未提供的不得分。 |  |  |
| 质量保证措施（5分） |  | 针对本项目实施后能达到验收标准的有效保证措施 准确了解项目实际需求，质量保证措施方案科学可行性高，重点难点把握精确，技术服务方案切合实际，具有针对性、合理性、可行性、科学性，得5分； 比较了解项目实际需求，质量保证措施方案可行，重点难点把握比较准确，技术服务方案有一定的针对性，合理性、可行性、科学性一般，得3分； 基本了解项目实际需求，质量保证措施方案基本可行，重点难点把握基本准确，技术服务方案针对性、合理性、可行性、科学性不强，得1分； 未提供的不得分。 |  |  |
| 安全文明施工等措施（5分） |  | 对安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施进行评分。 细致全面、合理、完全响应需求，技术可行性强得5分； 较为完整、基本响应需求的得3分； 不完全、响应度低、技术可行性低得1分； 不提供不得分。 |  |  |
| 服务保障方案（5分） |  | 针对本项目提出的服务保障措施方案是否科学严谨、切实可行、合理。 服务保障方案细致全面、可行性强的得5分； 服务保障方案较为完整、基本响应需求的得3分； 服务保障方案内容不完全、响应度低、技术可行性低得1分； 未提供的不得分。 |  |  |

- 1.资格审查

- 1.1资格审查

1.1.1资格审查由竞争性磋商小组负责。

1.1.2资格审查因素和标准：见竞争性磋商前附表。

- 2.磋商

- 2.1确定磋商对象

磋商小组邀请资格审查合格的供应商参加磋商。

- 2.2磋商

- 2.2.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）

2.2.2磋商小组与供应商就采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行磋商。

2.2.3磋商结束后，磋商小组依据磋商的情况，形成经磋商确定的磋商文件。

2.2.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.2.5在提交最后报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商。

- 3.再次提交响应文件

- 3.1技术、服务要求和合同草案条款响应

供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出响应。

- 3.2最后报价

供应商按照磋商小组的要求，在规定的时间内，通过“苏采云”系统提交最后报价。

- 4.响应性评审

4.1响应性评审由竞争性磋商小组负责。

4.2响应性评审因素和标准：见竞争性磋商前附表。

- 5.详细评审

5.1详细评审由竞争性磋商小组负责。

5.2详细评审因素和标准：见竞争性磋商前附表。

- 6.推荐成交候选人

磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

- 7.确定成交供应商

采购人从磋商小组提出的成交候选人中根据符合采购需求且评审得分最高的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。

- 8.澄清、说明或补正

8.1磋商小组在评审过程中，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

8.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

8.3供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。

8.4供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 8.5磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

- 9.评审过程中特殊情况的处理规定

- 9.1磋商小组成员的更换

9.1.1评审过程中，因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，采购人将依法补足后继续评审。被更换的磋商小组成员所作出的评审意见无效。

9.1.2无法及时补足磋商小组成员的，采购人将停止评审活动，封存所有资料，依法重新组建磋商小组进行评审。原磋商小组所作出的评审意见无效。

- 9.2异常低价的处理

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理。

- 9.3争议解决

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的成员须在评审报告上签署不同意见及理由。

- 9.4评审终止

磋商小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人沟通并作书面记录。采购人确认后，终止评审活动。

- 9.5得分相同

评审得分相同的，最后报价低的优先；评审得分且最后报价相同的，技术指标得分高的优先；评审得分、最后报价和技术指标得分均相同的，采购人现场随机抽取方式确定。

- 9.6评审报告签署

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

- 10.判定无效响应的规定

10.1响应文件开启过程中，有下列情形之一的，作无效响应处理。

10.1.1响应文件无法解密；

10.1.2响应文件未在规定的时间内解密成功。

10.2资格审查结果为不合格的，作无效响应处理。

10.3评审过程中，有下列情形之一的，作无效响应处理。

10.3.1未按照磋商小组要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；

- 10.3.2响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

- 10.4法律、法规规定的其他无效响应情形。

- 第四章  合同条款

建设工程施工合同
（示范文本）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：   江苏省泰兴经济开发区管理委员会

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 文化路北侧与鼓楼路南侧空地区域临时绿化 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：文化路北侧与鼓楼路南侧空地区域临时绿化工程。

2.工程地点：                                        。

3.工程立项批准文号：                                。

4.资金来源：                                        。

5.工程规模：                                        。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：                                    。

二、合同工期

计划开工日期：        年    月    日。

计划竣工日期：        年    月    日。

工期总日历天数：      天，阶段性工期：             。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合        标准；

园林绿化养护质量符合¨《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）或þ《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（地方标准）中三级标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（不含税）为：

人民币（大写）                         (¥        元)；税率：    %；

含税金额：人民币（大写）                (¥        元)。

其中：

（1）安全文明施工费（含税）：

人民币（大写）                         (¥        元)；

（2）暂估价金额（含税）：

人民币（大写）                         (¥        元)；

（3）暂列金额（含税）：

人民币（大写）                         (¥        元)；

（4）农民工工伤保险（含税）：

人民币（大写）                         (¥        元)。

2.合同价格形式：                                   。

- 五、承包人项目负责人

姓名：            ；身份证号：                      。

- 六、预付款

预付款：发包人在合同签订后，    个工作日内支付合同价的     %作为工程预付款。

- 七、绿化种植及养护要求

1.在施工过程及绿化养护期内植物死亡，须按原设计品种和规格更换，更换费用由承包人承担。

2.竣工验收时苗木成活率约定（乔木、灌木、地被、草坪等）：    98%(含)以上      。

3.养护期满移交时苗木成活率约定（乔木、灌木、地被、草坪等）：   98%(含)以上   。

- 八、其他要求：                /               。

- 九、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 十、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，及时足额支付人工费用至农民工工资专用账户，并加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任；按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本工程农民工工资。农民工工资拨付周期不超过1个月。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 十一、词语含义

本协议书中词语含义与通用合同条款、专用合同条款中赋予的含义相同。

十二、签订时间

本合同于        年    月    日签订。

十三、签订地点

本合同在                                       签订。

十四、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十五、合同生效

本合同自                                       生效。

十六、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：（公章）                                 承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：                       法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                        （签字）

社会统一信用代码：                               社会统一信用代码：

地  址：                                         地  址：

邮政编码：                                       邮政编码：

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

电  话：                                         电  话：

传  真：                                         传  真：

电子信箱：                                       电子信箱：

开户银行：                                       开户银行：

账  号：                                         账  号：

第二部分 通用合同条款

通用合同条款共计20条，采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

- 1.1 词语定义

本款修改1.1.2.4、1.1.2.5，补充1.1.3.11、1.1.3.12、1.1.3.13、1.1.4.8。

1.1.1合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）本合同专用条款（4）本合同通用条款（5）投标书及其附件（6）标准、规范及有关技术文件（7）图纸（8）工程量清单（9）工程报价单或预算书；合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人和总监理工程师：

名    称：                                         ；

资质类别和等级：                                   ；

总监理工程师姓名：        ；联系电话：             ；

总监理工程师执业资格证书号：                       ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         。

1.1.2.5 设计人和设计项目负责人：

名    称：                                         ；

资质类别和等级：                                   ；

项目负责人姓名：         ；联系电话：              ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  /  。

1.1.3.9 永久占地包括：            /               。

1.1.3.10 临时占地包括：          /                 。

1.1.3.11 园林绿化工程：是指新建、改建、扩建公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地、区域绿地，以及对城市生态和景观影响较大建设项目的配套绿化，主要包括园林绿化植物栽植、地形整理、园林设施设备安装及园林建筑、小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、绿地广场、驳岸、园林景观桥梁等。

1.1.3.12 绿化工程：是指树木、花卉、草坪、地被植物等的种植工程。

1.1.3.13 绿化养护：是指对绿地内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护（如防台风、防寒）等技术措施。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.8 绿化养护期：是指承包人按照合同约定进行绿化养护的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。绿化养护期最长不得超过24个月。

- 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关国家和地方法律、法规、规章。

- 1.4 标准和规范

本款修改1.4.1、1.4.2。

1.4.1适用于工程的标准规范包括：

园林绿化工程施工及验收规范（CJJ82）；

园林绿化养护标准（CJJ/T287）；

建设工程工程量清单计价规范（GB50500）；

园林绿化工程工程量计算规范（GB50858）；

与园林绿化行业相关的行业标准、地方标准：《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》、现行有关园林绿化工程的规范、规程，园林绿化工程施工及验收规范（DGJ32/TJ201-2016）,江苏城市园林绿化养护管理规范及合格标准（苏建园【2015】383号文），相关质量验收评定标准，施工图纸及设计文件所载明的标准、规范、规程等   。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：          /         。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求  /  。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：  按照通用条款执行  。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：   开工前      ；

发包人向承包人提供图纸的数量：    肆套       ；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套图纸（含图纸会审纪要和设计交底等） 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：项目人员表、投标文件、施工组织设计方案(包括但不限于质量控制、进度控制、施工安全管理、文明施工管理、施工测量控制、施工人员安排及管理架构、施工材料设备进场计划、成品保护措施等)。

承包人提供的文件的期限为：中标通知书发出后15日历天内提供；

承包人提供的文件的数量为：叁套；

承包人提供的文件的形式为： 纸质书面材料并签字盖章 ；

发包人审批承包人文件的期限： 7天  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用（如有） 。

- 1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场或建设单位办公室；

发包人指定的接收人为：      发包人现场代表          。

承包人接收文件的地点：   施工现场或建设单位办公室   ；

承包人指定的接收人为：      承包人现场代表        。

监理人接收文件的地点： 施工现场或建设单位办公室   ；

监理人指定的接收人为：      监理人现场代表         。

- 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  发包人办理出入施工现场所需的所有批准或许可，并承担相关费用    。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：   规划红线   。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 施工便道、场内道路及交通设施均由承包人负责施工、维修、养护，并承担施工、维修、养护费用。承包人必须服从发包人的安排和管理。承包人必须精心组织场内外交通，并承担相关费用，承包人必须指派专人做好交通管理。保证交通安全，严防交通事故的发生   。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：   发包人   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方   。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：    发包人              。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：   承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：   已包含在签约合同价中   。

1.13 工程量清单错误的修正

本款修改为：

承包人应在合同签订后对发包人提供的工程量清单、图纸和现场进行核查和踏察，如发现差异，应在 7 天内以书面形式向发包人提出；有下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：    是     。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：   执行计价规定   。

2. 发包人

- 2.1 许可或批准

- 本款补充2.1.1、2.4.3。

2.1.1 根据相关规定提供园林绿化施工所需的许可或批准。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：          ；身份证号：                   ；

职    务：                                         ；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：  负责处理与协调工程施工中的重大问题，协调外部工作联系。确认有关工期延误、设计变更、现场签证、工程量、进度款支付、验收检验、竣工验收、竣工结算文件、索赔材料，及发包人另行批准的其它职权。工程价款洽商、索赔事项的处理、合同的变更等，需要在监理人的配合下完成，但需经发包人签字盖章后才能最终生效  。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：   开工前   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  协助承包人将施工用水、电力、通信线路等施工所必需的条件接至施工现场内（按现场条件提供）；协助承包人考察正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作；其他有关基础资料  。

2.4.3 提供基础资料

发包人还应提供项目施工区域内现状树木一览表（附件2）、现状土壤指标、   /   等。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

本款修改为：

发包人提供资金来源证明的期限要求：        /          。

发包人提供支付担保期限及方式：发包人应在签订合同后  / 天内，向承包人提供工程款支付担保，确保农民工工资按时足额支付。发包人提供支付担保的形式：        /         ，担保有效期至工程款拨付完成为止（不含质量保证金）。

3. 承包人

- 3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 1、完整的技术档案盒施工管理资料；2、有工程使用的主要建筑材料、建筑构件和设备的进场试验报告、复检报告以及苗木检验检疫证明；3、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；4、有施工单位签署的工程质量保修书；5、规范要求的其它资料；6、按照法律法规和当地竣工验收备案部门的有关规定，完成竣工资料的立卷及归档 。

承包人需要提交的竣工资料套数：  按照法律法规和当地竣工验收备案部门的有关规定  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人自行承担   。

承包人提交的竣工资料移交时间：   验收合格一个月之内   。

承包人提交的竣工资料形式要求：   书面资料及电子文档   。

（10）承包人应履行的其他义务：  1、造型类的树木需严格执行设计要求，等级必须达到精品级；2、所有造型类树木在进场前由业主和设计单位共同到采购地逐一确认，符合要求后方可进场；3、工程施工过程中产生的矛盾由承包方负责调处，协调费用由承包方自行承担   。

- 3.2 项目经理

本款修改为：

3.2.1 项目负责人：

姓    名：          ；身份证号：                   ；

相关证书及编号：                                   ；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：   代表承包商履行合同所必需的一切权利   。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：   驻场施工   。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：   解除合同，没收履约保证金，并上报行政主管部门   。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：   发包人抽查发现不在现场承包人支付2000元/次的违约金，一个月内累计擅自离岗三次以上，其公司一年内不得参加发包人实施施工项目的投标   。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：   承包人的项目负责人及项目部组成人员与投标时不一致，又未经发包人同意更换，则发包人可自行解除施工合同并没收履约保证金，并由承包人按第16.2.2 条约定承担违约金   。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：  发包人有权责令停工整改，并由承包人按签约合同价的5%承担违约金    。

- 3.3 承包人人员

本款补充3.3.6。

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：   承包人应在接到开工通知后 7 天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告。承包人按照苏建建管[2017]236 号文及相关文件的要求配备项目管理机构及其他人员   。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：   责令停工整改，并支付违约金2000元每人，由此造成的损失由承包人承担   。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 承包人的主要施工人员离开现场每月累计不超过5天，应报监理人同意。超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  责令停工整改，并处2000元人民币违约金每人，由此造成的损失由承包人承担  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  处1000元人民币/人违约金每次，由此造成的损失由承包人承担   。

3.3.6 技术负责人

姓名：                ；身份证号：                   ；

专业：                ；职称等级：                   。

- 3.5 分包

本款修改3.5.1、3.5.2。

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：    全部工程       。

主体结构、关键性工作的范围：    /            。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：       /         。

涉及分包的工程内容，分包工程承包人的资格应符合国家相关规定。

其他关于分包的约定：         /              。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：       /        。

- 3.6 工程照管与成品、半成品保护

- 本款补充3.6.2。

3.6.1 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：   发包人向承包人移交施工现场之日起     。

3.6.2 现状树木的保护起始时间：         /           。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：       是         。

本款补充：

履约担保金额及方式：成交供应商需在签订采购合同前，提交履约担保，金额：中标价的5%，履约保证金形式:☑银行电汇或网上银行支付☑银行保函☑保证保险。履约担保的有效期至本工程竣工验收合格为止。

4. 监理人

- 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：       见监理合同          。

关于监理人的监理权限： 对本工程施工阶段的质量、进度、造价进行控制，以及对合同、安全、信息和现场进行管理，其中涉及到工程造价、工期、质量标准等事项的变更，需发包人书面确认 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担。

- 4.2 监理人员

关于监理人的其他约定：                             。

- 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                     /                         ；

（2）                     /                         ；

（3）                     /                         。

5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：            /             。

关于工程奖项的约定：            /                   。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  检查前48小时书面通知监理人检查  。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

- 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：   /   。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：   执行通用条款      。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   执行通用条款  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：   /      。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：   /  。

- 6.3 环境保护

本款补充：

合同当事人对农药、肥料的使用要求：       /         。

- 工期和进度

- 7.1 施工组织设计

- 本款修改7.1.1。

- 7.1.1 工程涉及以下内容的，合同当事人约定的施工组织设计还应包括此类工程内容的专项施工方案：

- ¨现状树木保护；

- ¨古树名木保护;

- ¨土壤改良;

- þ其他内容：        执行通用条款            。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  执行通用条款  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 执行通用条款。

- 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

- 7.3 开工

本款修改7.3.1。

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  执行通用条款  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

7.3.2 开工通知

因发包人原因或监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

- 7.4 测量放线

本款修改7.4.1。

7.4.1 发包人或发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 执行通用条款 。

- 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：通用条款 7.5.1中（1）至（6）条造成的工期延误经发包人与监理确认后予以顺延，但费用不予以索赔。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 由于承包人原因造成施工工期延误，未能在合同工期内竣工验收合格的，每逾期1天，违约金按1000元人民币/天计算。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  /  。

- 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：   另行协商    。

- 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）24小时内降水量达到 50—99.9mm 的暴雨；

（2）风速达到8级的台风；

（3）日气温超过38度或低于零下10度；

（4）其他另行协商。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：        /          。

8. 材料与设备

- 8.4 材料与工程设备的保管与使用

本款修改8.4.1。

8.4.1 发包人供应的苗木、材料设备的保管费用的承担： / 。

- 8.6 样品

- 8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 根据工程实际情况双方商定  。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：        /          。

9. 试验与检验

- 9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

本款补充9.3.4。

9.3.4 关于送检材料的约定：         /            。

- 10. 变更

- 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： 按泰政办发〔2020〕52号文及泰政办发〔2023〕40号文件执行。

- 10.4 变更估价

本款补充10.4.3。

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计算规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整；已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计算规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。上述综合单价调整时，当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予以调低（超过增加部分工程量的综合单价*97%），当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予以调高（超过减少部分工程量的综合单价*103%）。注：报价浮动率L为：{1- [中标价-（暂列金额 +暂估价）]/[招标控制价-（暂列金额+暂估价）]}X100%，其中：材料及工程设备暂估价应包括总价措施项目费  。

10.4.3 变更估价的支付方式及时间

关于变更价款的支付方式及时间的约定： 按付款方式执行  。

- 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  执行通用条款  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  执行通用条款  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：       另行协商   。

- 10.7 暂估价

本款补充10.7.1、10.7.2。

暂估价材料的明细详见附件3：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用合同条款中第 1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用合同条款中第 1 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 由发包人、承包人、监理方、跟踪审计方四方共同认价，承包人负责采购 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  按通用条款规定执行  。

11. 价格调整

- 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：     否      。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： 以投标截止日前28天为基准日的指导价为基准价，无指导价的以市场价为基准价 。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 10 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 10 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 10 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 10 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 10 %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：       /          。

12. 合同价格、计量与支付

- 12.1 合同价格形式

1.单价合同。

综合单价包含的风险范围： 市场价格波动、因法律变化引起的调整不包含在风险范围内  。

风险费用的计算方法：  市场价格波动执行专用条款第11.1款第二种方式，因法律变化引起的调整执行通用条款第11.2款  。

风险范围以外合同价格的调整方法： 人工单价发生变化按照省造价管理总站发布的人工费等文件调整合同价格，并扣除原让利部分。但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外 。

2.总价合同。

总价包含的风险范围：             /               。

风险费用的计算方法：             /               。

风险范围以外合同价格的调整方法：       /         。

3.其他价格方式：            /                。

- 12.2 预付款

本款修改12.2.1、12.2.2。

12.2.1 预付款的支付

预付款扣回的方式：           无              。

12.2.2 预付款担保

无              。

- 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  工程量清单中的工程量计算规则按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定执行  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   跟付款同步      。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  严格执行《现场工程计量管理规定》的规定，如有违反不作为工程结算 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：         /           。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      /        。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：        /          。

- 12.4 工程进度款支付

本款修改12.4.4。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   按通用条款规定执行    。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款规定执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     /       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  执行通用条款规定 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 通用条款第12.4.4第（1）款不执行，发包人在七天内完成审批并签发进度款支付证书 。

- 承包人根据工程进度申请支付工程款，每期工程进度款按以下方式选择支付：

¨按实际完成工程量的百分比支付：

；

¨按形象进度支付：

；

¨按月实际完成工程量     %支付；

þ其它：  合同签订进场施工预付合同价款的10%，工程竣工验收合格后付至合同价款的60%，待养护、一年缺陷修补，成活率98%(含)以上付至合同价款的70%，余款在第二年养护结束、验收合格付清审定结算价   。

发包人在收到工程款进度申请后    个工作日内完成支付，累计支付达到合同价款的     %时，停止支付进度款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 执行通用条款 。

12.4.6 支付分解表的编制

2.总价合同支付分解表的编制与审批：     /    。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /   。

13. 验收和工程试车

- 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

- 13.2 竣工验收

- 本款补充13.2.1、修改13.2.5。

- 13.2.1 竣工验收条件

- （3）竣工资料内容和份数：符合国家或地方的法律法规、规范等要求   。

- 13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   按通用条款执行   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   按通用条款执行   。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

绿化工程移交期限： 工程竣工验收合格，并资料存档后7天内  。

其他工程移交期限： 工程竣工验收合格，并资料存档后7天内 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 双方另行约定  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每逾期1天，违约金按1000元人民币/天计算  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：      执行通用条款     。

（1）单机无负荷试车费用由       承包人      承担；

（2）无负荷联动试车费用由       承包人      承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  执行通用条款      。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：    另行协商       。

- 14. 竣工结算

- 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：   执行通用条款    。

竣工结算申请单应包括的内容：   执行通用条款    。

14.2 竣工结算审核

本款修改为：

- 发包人审批竣工付款申请单的期限： 通用条款第14.2条第（1）款不执行，收到承包人提交的完整结算资料后，由发包人委托造价咨询公司在60天内完成审计 。

- 结算款支付方式及时间：按付款方式执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 1、监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。 2、发包人应在监理人收到进度付款中请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。3、监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   按通用条款执行   。

承包人提交最终结算申请单的期限：   按通用条款执行   。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 通用条款第14.4.2第（1）款不执行，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书 。

14.5 竣工归档资料

本款补充：

（1）施工中未发生设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章提交发包人。

（2）施工过程中发生设计变更的，需经相关方书面确认后由设计单位出具设计变更材料，由承包人提供加盖竣工图章的竣工图给发包人。

（3）工程竣工验收结算后 28 天内，承包人应提供给发包人     套完整符合要求的竣工图、竣工归档资料。

竣工归档资料的形式和格式：  符合国家或地方的法律法规、规范等要求 。

- （4）因承包人拖延或不办理竣工归档资料时，经发包人催告，    个月内未按发包人要求提供相关竣工归档资料的，发包人有权委托第三方机构整理，相关费用由 承包人 承担。

15. 缺陷责任期与保修

本条补充15.5。

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  工程通过竣工验收之日起24个月（即养护期2年） 。

15.3 质量保证金

本款修改为：

工程质量保证金的支付方式和时间：工程质量保证金为结算款的   0  %（≤3%），采用以下方式执行：

¨担保；

¨保险；

¨其他：                                            。

工程缺陷责任期满，承包人履行缺陷责任期内质量保修义务及绿化养护义务且合格移交后，在  /  天内结清工程质量保证金。在工程项目竣工验收前，承包人提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：     /       。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 乙方收到相关质量问题的整改通知后，应在24小时内组织人员更换到位，若乙方不能按时到达现场进行维修的，则甲方可自行或指派第三方进行维修，由此发生的维修费用和各方损失由乙方承担，并处以与整改费用一致的罚款 。

- 15.5 绿化养护期

绿化养护期的具体期限：  工程通过竣工验收之日起24个月（即养护期2年）   。

绿化养护期内双方责任约定：                         。

绿化养护期内水电费支付：       承包人支付         。

16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：         无            。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     /     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：       工期顺延            。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  工期顺延   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：       工期顺延 。

（7）其他：            /             。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：       /          。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： ①承包人应承担其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期，增加的费用和（或）延误的工期由监理方和造价控制方确认。②承包人转包工程或非法分包工程的，发包人有权解除合同，并由承包人承担签约合同价10%的违约金，同时对承包人已完合格工程量按70%的标准进行结算。③由于承包人违约导致发包人解除合同的，承包人需配合发包人在28天内对已完合格工程量进行确认并退场，承担签约合同价10%的违约金，同时对承包人已完合格工程量按70%的标准进行结算。如承包人拒不配合确认工程量，发包人可以会同监理方、造价控制方对现场已完工程量进行测量、确认 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款规定执行  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    发包人无偿使用     。

17. 不可抗力

- 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /   。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

- 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：    由承包人支付   。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：       承包人自行考虑        。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 承包人自行考虑 。

- 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行 。

20. 争议解决

- 20.3 争议评审

本款补充20.3.1。

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。

20.3.1 争议评审小组的确定

关于评审机构的约定：      按通用条款执行      。

争议评审小组成员的确定：    按通用条款执行       。

选定争议评审员的期限：       按通用条款执行        。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  按通用条款执行   。

其他事项的约定：         无            。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     执行通用条款        。

- 20.4 仲裁或诉讼

本款修改为：

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2 种方式解决：

（1）向      /       仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向    泰兴市     人民法院起诉。

- 20.6 通知送达

- 本款补充：

- 双方确认本合同载明的联系方式（联系电话、电子信箱、传真号码及通信地址）准确无误，如有变更应以书面方式及时通知另一方。由于一方联系方式错误、不详或者无法识别等导致无法送达，或者联系方式变更未及时通知另一方，以及其他不可归责于送达方原因造成相关通知或者文件无法送达、拒绝签收，则相关通知或文件自寄送或发送后第 7 天起视为已送达。

21. 合同补充条款：

1.实际开工日期以开工报告为准，非发包方原因造成的工期延误，工程造价在遇到国家、省、市等政策性调减时，按实调减；在遇到政策性调增时，一律不执行调增。

2.承包人项目部主要管理人员实行每日考勤签到制度，由监理人或发包人复核并确认，考勤签到资料随竣工决算资料一并报审计单位审核。无考勤签到资料的工程，工程款按原有中标下浮率结算后再按80%计取。因发包方原因导致的窝工、停工，在窝工、停工期间可不考勤，但正常施工时需执行考勤制度。

3.承包人负责处理施工中非发包人因素可能发生的地方矛盾，并且不产生费用索赔。

4.承包人应按规定做好施工现场的安全防护措施，如有疏忽，因此造成的一切安全事故责任均由承包人自行承担。

5.施工范围内的强电、弱电、自来水、管线、线杆、房屋、桥梁、道路、绿化等设施的保护费用包含在合同价中。

6.施工过程中应做好环境保护、防止扬尘等措施，如对环境造成影响和经济损失，均由承包人自行承担。

7.承包人的项目负责人与投标时不一致，又未经发包人同意更换，则发包人可自行终止施工合同并没收履约保证金，承包人按专用条款第16.2.2条约定承担违约责任。

8.工程竣工验收合格一个月内报送决算资料，决算资料内必须包含工程前后影像资料。如因承包人自身原因造成延迟竣工验收和决算资料延期报送，一切后果由承包人自行负责。

9.工程结算经审计审核后，核减率达到5%(采用合同价加变更结算方式的，核减率为核减额与送审的变更价之比)的，核减部分审计、审核费用由承包人负担；核减率达到10%的，所有审计、审核费用全部由承包人承担；核减率达到15%的，除所有审计、审核费用全部由承包人承担外，发包人有权再行按核减额的5%核减承包方工程结算额；以上核减费用由发包人直接在结算款中扣减承包人的工程款。该项目结算审核后一年内，发包人进行结算复审时若进行工程费用核减的，核减的工程费用由承包人在已收取的工程款中无条件退还。

10.在工程实施过程中，承包人必须完全服从发包人根据现场实际情况，提出的增加或减少工程量，其价格参照综合单价的调整方式。

11.在竣工验收时，凡是发现标高与设计图纸不符的，一律返工整改，工期不顺延，增加的费用由承包人承担，对该分项工程总价再扣减30%结算。

12.工程中发生的变更以及工程量的增减所产生的造价均按中标下浮率同比下浮。

13.承包人严格把好材料关、工序关等，确保工程质量、安全等，采购人将对回填土的压实度和平整度进行验收。若为达到采购人要求，采购人有权拒付相关工程款项。

14.承包人进场材料未按招标文件、项目特征等相关的要求进场，建设单位有权要求施工单位清退，拒不执行的，建设单位有权没收，承包人需缴纳所进场材料价格30%的违约金，违约金在工程款中直接扣除。

15.因承包人原因逾期（评标结果公示结束之日起7日内）缴纳履约保证金及完成签订合同的，每天须缴纳500元的违约金，逾期7日及以上的，发包人有权取消承包人的中标资格，并上报招投标监管部门予以公示曝光。

16.因本合同中所述产生的的经济处罚将由采购人直接在工程款中直接扣除。

- 附件1：

- 承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名 称 | 建设规模 | 主要内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件2：

- 现状树木一览表

| 树木名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 生长情况 | 是否古树名木 | 处置情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件3：

- 暂估价一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件4：

- 发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材 料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量 等级 | 供应 时间 | 送达 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件5：

- 发包人供应苗木一览表

| 序号 | 苗木材料名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 供 应 时 间 | 送 达 地 点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件6:

绿化养护责任书

发包人和承包人根据《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）或

（地方标准）等相关规定，经协商一致就

（工程全称）签订绿化养护责任书。

一、责任范围和内容

承包人在绿化养护期内，按照有关法律规定和合同约定，承担施工范围内的绿化养护责任。

内容包括对养护范围内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护（如防台风、防寒）等技术措施；其他内容双方约定如下：

。

二、养护标准

绿化养护质量按照¨《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）或

¨                  （地方标准）中    级标准。

三、考核标准

由发包人按                     （¨国家标准¨行业标准¨地方标准）中    级标准进行考核，相关费用从质量保证金中扣除。

四、绿化养护期

绿化养护期    个月，从工程竣工验收合格之日起计算。

五、养护责任

1．为确保养护质量，承包人应安排专业队伍和人员进行养护管理。

2．承包人在养护过程中应采取安全措施，避免造成对第三方人身和财产的损害。因承包人操作不当、管理不善而造成人身伤害或财产损失的，由承包人承担。发生紧急事故需处置的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场处置。

3．苗木成活率按合同约定执行，发生苗木等植物材料死亡，须按原设计品种和规格及时更换，更换费用由承包人承担。

4．绿化养护期满后，由发包人组织验收。

5．其他责任约定：

。

六、养护费用

养护费用由承包人承担。

- 七、其他约定：

- 。

绿化养护责任书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至绿化养护期满。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地  址：

电  话：

日  期：      年   月   日

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地  址：

电  话：

日  期：      年   月   日

- 附件7：

工程质量保修书

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）以及            （地方标准），经协商一致就

（工程名称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程，绿化工程、园林附属工程（园路与广场铺装、假山、叠石、置石、园林理水、园林设施安装），以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                                  。

二、质量保修期

工程的质量保修期如下：

- 1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为     年；其他防水工程    年。

3. 装修工程为    年；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为    年；

5．供热与供冷系统为    个采暖期、供冷期；

6. 绿化工程为          个月；

7. 园林附属工程为      个月；

8. 其他项目保修期限约定如下：                      。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 缺陷责任期

- 工程缺陷责任期为    个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

- 缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 质量保修责任

- 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担，从质量保证金中扣除。

- 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

- 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地住房和城乡建设行政主管部门及有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

- 在工程质量保修期内，未能在合理期限对工程质量问题进行修复，或拒绝按要求进行修复的，承包人应向发包人支付修复工程支出的实际金额。

- 质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、双方约定的其他工程质量保修项：                  。

- 工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

社会统一信用代码证号：

地  址：

邮政编码：

电  话：

传  真：

开户银行：

账  号：

日  期：      年   月   日

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

社会统一信用代码证号：

地  址：

邮政编码：

电  话：

传  真：

开户银行：

账  号：

日  期：      年   月   日

- 附件8：

廉政建设责任书

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政建设责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人从事该建设工程项目的负责人和工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式两份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地  址：

电  话：

日  期：      年   月   日

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地  址：

电  话：

日  期：      年   月   日

第五章  采购需求

- 一、项目概况：

文化路北侧与鼓楼路南侧空地区域临时绿化工程，文化路北侧与鼓楼路南侧空地区域栽植麦冬，其中文化路北侧约1.3万㎡，鼓楼路南侧约为1.5万㎡。共计2.8万平方米。工程内容包括：清除现场建筑垃圾及原有农作物、外购种植土、整理绿化场地、铺种草皮等。具体详见工程量清单。

二、工程量清单说明（具体内容详见招标控制价清单及编制说明）

- 三、施工要求：

1、本工程施工必须符合国家相关规范要求，确保通过验收。

2、建筑垃圾外运、材料运输、机械设备进退场等工作中，出现与交通运输、城市管理有关的矛盾由成交人自行解决，产生的任何费用由供应商在投标报价时自行考虑；

3、施工过程中不得污染周边环境，不得对周边环境造成影响，否则一切责任由承包人承担，由此造成的一切损失由成交人承担。

4、安全生产施工现场内及周边须设置防护设施、临时警示标牌标志、警示灯、夜间照明、夜间交通指示灯（夜间必须正常显示）以及施工现场内、外的临时交通安全设施等。

5、承包人须做好现场环境保护，做好防尘、降噪等措施，费用已包含在投标报价中；

6、承包人搭建的临时设施和材料堆场必须服从发包人和监理单位的统一安排。如承包人不服从，发包人有权根据项目管理规定对承包人进行处罚。

7、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保该项目工程的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

8、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

9、本工程在施工中执行现行的国家、省级及工程所在地颁发的环保、节能、电器安装、防雷、安全、消防等有关规定。

10、承包人要对施工人员进行上岗安全培训和安全交底工作,做到规范施工，对整个工程的安全负全责，并承担因承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。在工程验收前应向发包人提供招标工程的一套完整的安全资料。本工程承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。承包人必须成立项目安全管理小组，所有工程施工过程均必须有专职安全管理人员在施工现场，实施安全监督。

11、承包人必须及时支付材料设备供应商的合同款，承包人必须按国家规定及时支付工人工资，发包人将对承包人支付工人工资履行情况进行监督。发包人有权使用履约保证金支付拖欠的工人工资。如因承包人未能及时发放农民工工资引发农民工群体性上访事件，每发生一次群体性上访事件扣罚成交人10万元，由承包人承担由此产生的一切后果。

12、承包人必须根据发包人的要求在发包人规定的时间内拆除临时设施、施工机械及其基础，并将其垃圾运离施工现场，所发生的费用由承包人承担，清理完成后承包人须报监理、采购人验收确认；施工场地外围5米范围内必须与施工场地内一样整洁、干净、文明施工；若发包人安排人员完成上述工作，所发生的费用将双倍从工程款中扣除。

13、发包人有权进行变更、对工程量进行增加、调减，这均属于合同范围，承包人应及时按变更进行施工，不得以任何理由拒绝。变更（或通知书）经总监理工程师和建设单位工程师共同确认转交给承包人，承包人才能按变更（或通知书）进行施工。

14、承包人应自行处理好材料供应、设备供应等矛盾，如引起施工中断，中断期间不计取任何费用，该风险由供应商在投标报价时自行考虑。承包人须加强对场地周边城市、公建配套管网的保护，如发生破坏，由承包人负责赔偿，并承担全部责任。

15、供应商必须认真踏勘现场，考虑行人、行车干扰，相关费用已包含在供应商投标报价中。

16、工程使用的所有材料、设备必须经建设单位认可后方可进场使用，如不经发包人和监理单位认可，承包人擅自进场使用的，发包人有权拒付该部分款项同时有权对承包人处违约金5万元的处罚并终止合同，同时承包人还须赔偿建设单位实际损失。

17、本工程发生工程变更或产生签证引起工程造价增减的，最终价格以“工程竣工结算核对并经发包人、承包人双方确认签字”的文件为准。

18、在工程施工过程中，若有新规范、新工艺、新材料推广应用的，发包人有权进行变更，变更发生后价格结算时按相关定额执行，有关材料设备有信息指导价的，按工程结算费率同比例计算；没有信息指导价的按认质认价方式定价，纳入结算总价。

19、供应商要充分了解项目情况，对招标控制价（即最高限价）如有异议，供应商需按采购文件约定的时间提出异议，如供应商在投标期间无异议，那供应商成交后不得再以任何理由向采购人提出任何费用。

20、农民工工资支付及担保按照国家、省市相关规定执行。

21、承包人须重点考虑可能影响项目进度、安全、质量的各种因素，须全面服从发包人对于项目管理提出的各项要求。承包人须严格落实安全防护措施，承包人安全防护设施不到位或出现相关文件（如安全生产的相关法律、法规，建设工程的相关安全规范等）规定须暂停施工的情形，监理人有权立即责令承包人停止施工，要求承包人进行整改，承包人整改满足相关文件（如安全生产的相关法律、法规，建设工程的相关安全规范等）要求且得到发包人和监理人批准后方可恢复施工。

22、根据自身的施工方法自主报价。

三、投标报价说明

本项目无需供应商编制工程量清单。最终确定的承包价格按招标控制价总价下浮率同比下浮到各个子目形成综合单价，作为结算依据；其中，本工程预算清单中不可竞争费（暂估价、暂列金额）不参与下浮。

第六章  响应文件的编制要求及参考格式

1.响应文件的构成

（1）报价一览表（系统填报）

（2）响应函

（3）资格及资信证明文件

·法定代表人授权委托书（法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书，格式附后）

·供应商营业执照复印件加盖公章

·拟派项目经理注册建造师证书或园林绿化相关专业职称证书复印件加盖公章

·拟派项目经理是建造师的，提供安全生产考核合格证书复印件加盖公章

·供应商为项目经理缴纳养老保险的复印件加盖公章（具体要求见评审办法）

·《诚信投标承诺书》（格式附后）

·供应商认为需要提供的其他资格及资信证明文件

（4）中小企业声明函

（5）采购需求响应表

（6）供应商综合实力证明文件

（7）技术标

（8）根据评标办法应列入投标文件的其他材料

2.响应文件的编制内容及编制要求

2.1报价一览表

按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。

2.2 响应函

2.2.1供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2响应函应加盖供应商法人公章并经法定代表人或经其正式授权的代表签字或签章。授权代表签字或签章时，须将《法定代表人授权书》附在投标文件中。

2.2.3响应函和法定代表人授权书的格式见附件。

2.3 投标报价明细表及分析说明（如有时）

2.3.1供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，表格中各项可进一步细分，栏数不够可自行添加。

2.3.2投标报价构成表及分析说明见附件。

2.4 资格及资信证明文件

2.4.1该部分内容是资格性审查和综合评分的依据，供应商应根据第三章评审办法的评审内容和评审标准提供相应的材料。

2.4.2资格及资信证明文件应包括而不限于以下内容：

·法定代表人授权委托书（法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书，格式附后）

·供应商营业执照复印件加盖公章

·拟派项目经理注册建造师证书或园林绿化相关专业职称证书复印件加盖公章

·拟派项目经理是建造师的，提供安全生产考核合格证书复印件加盖公章

·供应商为项目经理缴纳养老保险的复印件加盖公章（具体要求见评审办法）

·《诚信投标承诺书》（格式附后）

·供应商认为需要提供的其他资格及资信证明文件

2.5采购需求响应表

供应商应仔细阅读招标文件第四章采购需求，结合自身的实际情况，如实填写编制采购需求响应表。

2.6技术标

对照第三章评标办法中的综合评分中的评审因素，针对本招标项目特点，自行编制。

2.7企业综合实力证明材料

对照第三章评标办法中的综合评分中的评审因素，针对本招标项目特点，自行编制。

2.8根据评审办法应列入投标文件的其他材料

3.响应文件参考格式

3.1响应文件封面格式

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：  （盖法人章）

联系人：

联系电话：

邮箱：

日期：      年      月      日

3.2报价一览表

报价一览表

按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。

3.3响应函

响应函

致：(采购人名称)：

根据    （项目名称）      竞争性磋商文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

1、应提交和交付的磋商总报价为：            元（小写）              元(人民币大写)。

2、我方将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3、我方已详细审查全部竞争性磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、在响应有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、我方承诺：所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担一切责任。同时我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

供应商(加盖CA电子公章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字或签章)：

日期：    年   月  日

3.4供应商资格条件证明文件

3.4.1供应商基本资格条件承诺书

供应商基本资格条件承诺书

一、按照《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件，我公司郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目采购文件第二章第1.4.3条所列情形之一。

供应商名称(加盖CA电子公章)：

法定代表人(签字或签章)：

日期：   年  月  日

3.4.2中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本企业参加     的         采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于建筑业行业；承建企业为（企业名称），营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

注：（1）营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一-年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（4）响应单位根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》提供的“中小企业声明函”内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）若本项目为专门面向中小企业的，响应单位必须提供中小企业声明函，否则作无效响应文件处理。

3.4.3 法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：		年		月		日

经营期限：

姓名：		性别：	 	年龄：

身份证号码：

系（供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

（须附身份证复印件）

供应商：（加盖CA电子公章）

法定代表人签名或盖章：

日期：   年  月  日

3.4.4授权委托书

授权委托书

委托人（供应商）：

地址：

法定代表人：

受委托人：

受委托人身份证号码：

受委托人电话：

现委托上述受委托人在（采购项目名称）招标投标活动中，作为委托人的授权委托人。

委托权限：领取竞争性磋商文件、与采购人（采购代理机构）接洽各项投标事宜，编制、签署、递交、澄清、说明、补正投标文件，参加开标，签订合同和处理有关事宜等特别授权。受委托人联独立行使的委托权限，其法律后果由委托人承担。

授权委托人无转委托权。采购人（采购代理机构）有权拒绝其他任何代表委托人行使的投标事宜，以及超出本授权范围的其他事宜。

委托期限自     年     月     日起，至     年     月     日止。

（须附法定代表人、受委托人身份证复印件）

委托人：（加盖CA电子公章）

法定代表人：（签字或签章）

受委托人：（签字）

年   月   日

3.5采购需求响应表

| 项目名称 | 采购要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

3.6投标报价明细表及分析说明（工程量清单）

本项目无需供应商编制工程量清单。最终确定的承包价格按招标控制价总价下浮率同比下浮到各个子目形成综合单价，作为结算依据；其中，不可竞争费不参与下浮。

供应商名称(加盖CA电子公章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字或签章)：

日期：年  月  日

3.7资格及资信证明文件

资格及资信证明文件应包括而不限于以下内容：

·法定代表人授权委托书（法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书，格式附后）

·供应商营业执照复印件加盖公章

·拟派项目经理注册建造师证书或园林绿化相关专业职称证书复印件加盖公章

·拟派项目经理是建造师的，提供安全生产考核合格证书复印件加盖公章

·供应商为项目经理缴纳养老保险的复印件加盖公章（具体要求见评审办法）

·《诚信投标承诺书》（格式附后）

·供应商认为需要提供的其他资格及资信证明文件

项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 身份 证号 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老 保险 |
| 注：1.养老保险栏应填写“已缴”或“未缴”，未填写的视同未缴。 2．供应商不按实填写本表的，以弄虚作假处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（法人章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

（二）项目经理简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 职称 |  | 职务 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于学校专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |  |

供应商（法人章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

诚信投标承诺书

致江苏省泰兴经济开发区管理委员会：

我单位自愿参加                   的采购活动，并做如下承诺：

1.在本项目的采购活动中，自觉遵守相关法律法规的规定，遵循诚实信用的原则。

2响应文件中所有内容均为我单位真实意思表达，且均已核实并保证真实有效。

3.无法律、法规及招标文件中规定的限制参加投标的行为。

4.不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

5.不与采购人（招标代理）或其他投标人相互串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

6.公平竞争，不背后搞小动作，无恶意投诉、诋毁、排挤其他投标人的行为。

7.不向采购人（招标代理）或者磋商小组行贿、打招呼，以谋取中标。

8.中标后在磋商文件规定的时间内依法与采购人签订合同。

9.不进行缺乏事实根据或法律依据的投诉。

10.本投标人拟派往本工程的施工项目负责人现阶段没有担任其他在建工程项目的项目负责人。

11.本投标人拟派往本工程的工程项目负责人未同时在两个或两个以上项目中担任工程施工项目负责人。

12.本投标人拟派往本工程的工程施工项目负责人未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

13.无建筑市场不良行为在江苏省建设工程招标网、泰州市住房和城乡建设局官网、泰州市公共资源交易平台上被曝光。

14.不存在磋商文件第二章供应商须知第1.4.3项规定的情形。

如我单位违反上述承诺内容，自愿接受采购人、主管部门调查处理，并承担由此引发的一切后果。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

承诺人法定代表人（印章或签字）：

日期：

3.7供应商认为应列入响应文件的其他材料