昆山市政府采购

公开招标文件

项目编号：JSZC-320583-SZYE-G2025-0055

采购项目：昆山开发区挥发性有机物治理管家驻点服务项目

采购单位：江苏昆山经济技术开发区管理委员会（昆山经济技术开发区安全生产监督管理和环境保护局）

苏州宇恩项目咨询有限公司

二〇二五年十一月

总目录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	5

第三章 投标文件格式	14

第四章 招标书	30

第五章 合同条款	39

第六章 评标方法、评分标准	44

第一章 投标邀请函

________________________：

受江苏昆山经济技术开发区管理委员会（昆山经济技术开发区安全生产监督管理和环境保护局）委托，苏州宇恩项目咨询有限公司对其所需采购的昆山开发区挥发性有机物治理管家驻点服务项目进行公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-SZYE-G2025-0055；

2.项目名称：昆山开发区挥发性有机物治理管家驻点服务项目；

3.预算金额：叁佰万元整（￥3000000.00元）；

4.最高限价：无；

5.服务期限：1年；

6.采购需求：昆山开发区挥发性有机物治理管家驻点服务项目；

| 包段号 | 内容 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 包一 | 夏驾河以西区域内挥发性有机物治理管家驻点服务 | 160 |
| 包二 | 夏驾河以东区域内挥发性有机物治理管家驻点服务 | 140 |

注：①评标顺序按照包一、包二进行。

②投标人可选择二个包中一个或多个包投报，但最多只能在一个包中标。已中标的投标人不再计入其他包的供应商数量且不参与其他包评审。每个采购包评审的实质性响应且具有得标权的投标人不得少于三家，如不足三家，应认定该采购包招标失败。

③投标人的报价不得超过每包的预算金额，否则作无效投标。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格条件：无。

4.根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取采购文件

1.获取招标文件时间：上网之日起至2025年11月20日17:00（北京时间）；

2.获取招标文件方式：“苏采云”系统下载。

3.招标文件售价：0元。

4.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

5.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

6.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接:

https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年12月04日9:30（北京时间）；

2.开标时间：2025年12月04日9:30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式。供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、中标服务费：以差额累计法收费（按项目预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%）；

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人：江苏昆山经济技术开发区管理委员会

（昆山经济技术开发区安全生产监督管理和环境保护局）

地址：昆山市开发区时代大厦7楼

联系人：张科

联系电话：0512-50197634

2、招标代理机构名称：苏州宇恩项目咨询有限公司

地址：昆山市玉山镇萧林路1999号5号楼A区11楼

联系电话：0512-57383089

联系人：薛媛媛、姜晓明

八、供应商诚信管理：

为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的规定执行。

九、昆山市政府采购管理部门监督电话：0512-57310854

十、其他补充事宜

1、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

苏州宇恩项目咨询有限公司

2025年11月11日

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1、本招标文件仅适用于苏州宇恩项目咨询有限公司组织的招标活动。

1.2、本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3、本招标文件的解释权属于苏州宇恩项目咨询有限公司。

2. 词语释义

2.1、招标人：具体组织实施招标活动的法人。

2.2、投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3、响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4、合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5、甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

2.6、乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7、伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8、知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

2.9、天：日历数。

2.10、交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.11、合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

2.12、产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.13、不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

二、 投标人

1．合格投标人的范围

详见“第一章投标邀请函”中投标人要求。

2、投标委托

如投标人代表不是法人，须持有《法人授权委托书》（格式见附件）。授权投标人（质疑、投诉）必须为投标单位正式员工（提供社保证明）。

3、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4、为保证项目质量，本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的说明

1、招标文件

招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

2、招标文件的澄清和修改

2.1、供应商在获取招标文件后，若有疑问，应于提交投标文件截止时间前，向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定时间内予以答复。

2.2、在提交投标文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

2.3、采购代理机构对招标文件的澄清或者修改，将按规定在提交投标文件截止时间前以补充公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。

2.4、供应商应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。

3、质疑

3.1、供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应当在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（（在苏州市公共资源交易平台昆山分中心下载中心“【政府采购】质疑函范本”）。采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。

3.2、 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。

3.2.1、质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、开标时间。

3.2.2、提供网上获取采购文件时间截图并加盖单位公章、提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）。

3.2.3、认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）。

3.2.4、质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）。

3.2.5、质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

3.2.6、供应商委托代理质疑的，被授权质疑人必须为投标单位正式员工（提供社保证明），应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.3、采购代理机构如对被质疑文件进行必要的澄清或者修改的，将在“苏州市政府采购网”、“苏州市公共资源交易平台”上以公告方式通知，与质疑事项有关的供应商可通过 “苏州市政府采购网”采购公告栏、“苏州市公共资源交易平台” 更正公告栏自行查看、下载相关采购项目的补充通知。

3.4、供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，我公司将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

3.5、投标供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则将不予接受。

四、投标文件说明

1、投标文件计量单位和使用文字

1.1、投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

1.2、投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，招标人概不负责。

2、电子投标文件的组成和顺序

2.1基本目录：

2.1.1封面；

2.1.2开标一览表（格式见第三章）；

2.1.3远程参与开标会议诚信承诺书（格式见第三章）；

2.1.4法定代表人授权委托书及法人身份证明（如有授权）（格式见第三章）；

2.1.5投标承诺函（格式见第三章）；

2.1.6投入本项目人员一览表（格式见第三章）；

2.1.7资格证明文件（格式见第三章）；

2.1.8招标文件其他要求相关证明材料。

2.2资格条件：

2.2.1投标单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供各相关证明材料）；

2.2.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

2.2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供响应承诺函或提供近期相应证明材料）；

2.2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

2.2.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应承诺函或提供近期相应证明材料）；

2.2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供响应承诺函或提供相应证明材料）。

2.2.2第一章投标邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件：

2.2.2.1 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 （查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询）

2.2.3落实政府采购政策需满足的资格要求（以下任选其一）：

2.2.3.1提供《中小企业声明函》（如有）（格式见第三章）；

2.2.3.2残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章）；

2.2.3.3监狱企业证明文件（如有）。

2.3符合性条件：

2.3.1报价分析表；

2.3.2商务偏离表；

2.3.3技术偏离表；

2.4综合评审评分项：

2.5价格折扣文件格式证明（以下任选其一）：

2.5.1提供《中小企业声明函》（如有）（格式见第三章）；

2.5.2残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章）；

2.5.3监狱企业证明文件（如有）。

注：

（1）序号“2.1-2.3、2.5”须提供相关资料并加盖投标人电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（2）投标人所提交的投标书（综合评审评分项）完整与否，将直接影响投标人的评分；

3、投标文件编制说明

3.1电子投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章或使用加盖公章及签字的彩色扫描件，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

3.2开标一览表为在开标仪式上网上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

3.3制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，否则将认定相关材料无效。

4、投标报价

4.1、投标单位对本项目的报价应包括完成本项工作不限于包括调查费、培训费、人工费（包括人员工资、福利费、加班费、人身意外伤害险等）、驻点费、验收费、设备工具费、成果编制费（含印刷费）、通讯费、交通费、差旅费、后续服务费、风险费、利润、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

4.2、投标单位应按《投标报价表》中的招标项目计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

4.3、投标单位应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性投标招标文件。如果招标文件要求分标段投标的，则投标单位可以根据自身经营许可范围，选择投标其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

4.4、投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

5. 投标文件的有效期

自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

五、投标文件的提交、修改和撤回

1.投标文件应当在提交投标文件的截止时间前通过供应商投标工具客户端进行提交；

2.在提交投标文件的截止时间前，供应商可以撤回或者修改投标文件。

六、开标和评标

1、开标

1.1、代理机构按《投标邀请函》规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式根据委托人授权由采购代理机构主持，买方代表及有关工作人员参加。

1.2、远程开标CA预解密时间为开标开始后10分钟内，各投标单位参与远程开标时需要随身携带CA证书及CA密码，输入CA密码的时间不超过远程开标CA预解密10分钟限制时间且CA密码输入次数不超过十次（以CA内置的错误计数为准），否则视为无效响应。

1.3、在开标时，有下列情况之一者将视为无效：

1.3.1、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

2、资格审查、信用查询

2.1、公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

2.2、投标人根据资格要求提供相应资料供资格审查（具体要求详见第一章投标邀请）。

2.3、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

2.3.1、查询时间：进入评审环节前。

2.3.2、查询渠道：“苏采云”系统提供的来自“信用中国”网站查询的相关主体信用记录。

2.3.3、查询证据留存方式：打印查询的信用报告，对存在失信信息的供应商，采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.3.4开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

3、评标委员会或评标小组

3.1、评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）由采购人依法组建。

3.2、评标委员会或评标小组负责具体的评标事，并独立履行以下职责：

3.2.1、审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。

3.2.2、可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清。

3.2.3、推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人。

3.2.4、向招标采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.3、评标委员会成员应当履行下列义务：

3.3.1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

3.3.2、按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任。

3.3.3、对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密。

3.3.4、参与评标报告的起草。

3.3.5、配合财政部门的投诉处理工作。

3.3.6、配合招标采购人答复投标供应商提出的质疑。

3.4、公开开标后，直到宣布中标单位中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

3.5、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格

3.6、在评标期间，招标人将通过指定联络人与投标人进行联系。

3.7、评标委员会不向落标人解释原因。

4、对投标人及投标文件的审核

4.1、采购人或招标代理人按招标文件规定进行投标人资格审查，如缺少内容，视为无效投标；

4.2、对价格的计算错误按下述原则修正：

4.2.1、如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。

4.2.2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准；

4.2.3、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4.2.4、如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

4.2.5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.2.6、投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

4.3、与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指货物和服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正，但招标代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

4.4、招标人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

4.5、投标文件有下列情况之一者为无效投标：

4.5.1、投标报价超过项目预算的；

4.5.2、投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

4.5.3、不具备招标文件中规定的资格要求；

4.5.4、与招标文件有重大偏离；

4.5.5、投标人拒绝修正错误；

4.5.6、投标人的报价是选择性的；

4.5.7、投标人的报价只报了部分内容；

4.5.8、不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

4.5.9、不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

4.5.10、服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

4.5.11、不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的；

4.5.12、供应商查询中，不同供应商上传投标文件所使用的电脑的MAC地址和标书制作工具客户端标识码均一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；

4.5.13、其他被评委会认定无效的情况。

5、投标的澄清

5.1、评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求，投标人必须按照招标代理人通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

5.2、必要时采购代理机构可要求就澄清的答复作书面回答，该书面回答应有法定代表人或被授权人签署，并将作为投标内容的一部分。

5.3、投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格及实质性内容。

6、废标

6.1、在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

6.1.1、符合条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家；

6.1.2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.1.3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

6.1.4、因重大变故，采购任务取消的；

6.1.5、因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的；

6.1.6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.1.6.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

6.2、废标后，招标人将把废标的理由通知所有投标人。

7、投标文件的评价和比较

7.1、评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

7.2、评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所作的实质性响应内容进行比较。

七、中标结果

1、中标单位的确认

1.1、评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标人的委托向招标人推荐中标候选单位。

1.2、采购代理机构在评标结束后两个工作日内将中标单位在政府采购信息媒体上发布中标公告，投标单位如有质疑，应于中标公告发布之日起七个工作日内按法规规定要求向采购代理机构提出。

2、中标通知书

  - 2.1、确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在中标通知书中给出中标单位的中标标价、交货时间（或服务期限）、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

2.2、中标通知书将成为合同的组成部分。

3、合同的签订

3.1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

3.2、中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权委托人与甲方代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

3.3、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3.4、采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、	诚实信用

1、诚实信用

1.1、供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

1.2、供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

1.3、供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

1.4、供应商不得向工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》等规定执行。

九、其他事项

1、中标服务费

1.1、中标单位须按规定支付中标服务费，该费用应在中标公示结束后三天内付清。

每包中标服务费：以差额累计法收费（按项目预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%）；

1.2、中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标人将保留诉讼的权利。

2、监督

2.1、政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

3、绿色采购

3.1若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，供应商须在投标文件中提供产品有效期内的认证证书扫描件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

3.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

4、未尽事宜

4.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

4.2如果对投标流程不熟悉，请查看苏州公共资源交易信息平台/昆山分中心/下载中心“供应商投标工具客户端操作手册和视频”、苏州公共资源交易信息平台/昆山分中心/办事指南“昆山市政府采购供应商投标快速指引。”

第三章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

投标文档结构表

| 标书名称 | 文档名称 | 标题名称 |
| --- | --- | --- |
| 标书结构 | 投标承诺函 | 1、投标承诺函 |
|  | （投标方）法人授权委托书 | 2、（投标方）法人授权委托书 |
|  | 开标一览表 | 3、开标一览表 |
|  | 投标报价表 | 4、投标报价表 |
|  | 安全承诺责任书 | 5、安全承诺责任书 |
|  | 本项目人员一览表 | 6、本项目人员一览表 |
|  | 偏离表（技术、商务） | 7、偏离表（技术、商务） |
|  | 中小企业声明函（如有） | 8、中小企业声明函 |
|  | 残疾人福利性单位声明函（如有） | 9、残疾人福利性单位声明函 |
|  | 业绩 | 10、业绩 |
|  | 资格证明文件 | 11、资格证明文件 |
|  | 投标单位情况表 | 12、投标单位情况表 |
|  | 远程参与开标会议诚信承诺书 | 13、远程参与开标会议诚信承诺书 |

1、投标承诺函

致：___________________________(采购人名称）、苏州宇恩项目咨询有限公司：

经仔细阅读和研究，我单位同意招标文件的各条款要求，自愿参加___________________（项目名称及项目编号）的投标，并做出如下承诺：

1.我单位已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）以及全部参考资料和有关附件；

2.我单位同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有虚假，我单位承担一切责任；

3.我单位愿意按照招标文件的一切要求，响应该项目的全部实质性内容。

4.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

5.我单位同意按采购单位确定的评标办法及评分标准有评标专家进行评审，并对评标结果无任何异议。

6.除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本采购文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

（1）在采购文件规定的投标(响应)有效期内实质上修改或撤回投标；

（2）中标(成交)后不依法与采购人签订合同；

（3）在投标（响应）文件中提供虚假材料；

（4）恶意串通；

（5）其他违法违规情形。

7.我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为采购人要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用

8.我单位同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

2、（投标方）法人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州宇恩项目咨询有限公司组织实施的编号为   号的招标活动。代理人在开标、评标、合同过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权再委托

特此委托

投标单位：（盖章）

法人：（签字）

代理人：（签字）

年     月    日

3、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： 元 |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：  年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 4、投标报价表

项目投标报价表

| 序号 | 服务内容 | 期限 | 单价 | 每年总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  | … |  |  |
| 总报价 | 金额大写 : 元 （¥： 元） |  |  |  |  |

注：

- 各投标单位可参照上述格式自制《投标报价分析表》投标，本表格未列出的费用明细各投标单位可根据实际情况自行添加，需满足采购需求。

- 报价包括调查费、培训费、人工费（包括人员工资、福利费、加班费、人身意外伤害险等）、驻点费、验收费、设备工具费、成果编制费（含印刷费）、通讯费、交通费、差旅费、后续服务费、风险费、利润、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。报价中还包含各种相关风险因素，风险因素包括现场情况的不确定因素、遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

- 5、安全承诺责任书

安全承诺责任书

致：（采购人名称）、苏州宇恩项目咨询有限公司：

如我单位中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

- 6、投入本项目人员一览表

6.1投入本项目人员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 资格证或上岗证 | 所担任岗位 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

6.2项目负责人情况一览表

| 1 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话： |  | 传真： |  | 电子邮箱： |  |
| 4 | 从事工作时间： |  |  |  |  |  |
| 5 | 项目经理等级： |  |  |  |  |  |
| 6 | 所获表彰： |  |  |  |  |  |
| 7 | 职称： |  |  |  |  |  |
| 8 | 本公司承诺： 该项目负责人在我单位已任职且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

注：以上格式仅供参考，投标单位可自行编辑管理人员配备表，格式自拟，满足采购需求。

7、偏离表（技术、商务）

| 项 目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 (负偏离/正偏离/无偏离) |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（单位盖章）：

法人/被授权人（签字或盖章）：

年  月  日

注：以上内容必须按招标文件要求填写，未填写为不默认响应招标文件要求。

8、中小企业声明函

______________________：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本项目所属行业为：其他未列明行业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人：（公章）

日期：    年  月  日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

9、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__    _单位的____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（公章）

日期：  年   月   日

10、业绩

类似项目业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 服务内容 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 共 份合同。 |  |  |  |  |

注：以上格式仅供参考，投标单位可自行编辑类似项目业绩汇总表，表格内容需至少包含上表要求提供的内容。

法定代表人（或其授权代理人）签字：

投标单位（公章）：

日期：  年  月  日

11、关于资格文件的声明函

苏州宇恩项目咨询有限公司 ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为    号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标方）法人签字：

（投标方）公章：

年	     月 	    日

12、投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

13、远程参与开标会议诚信承诺书

致: (采购人)

我方郑重承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件,严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。

二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中,我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。

九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承诺单位(盖章):

法定代表人(签名):

授权委托人(签名):

日期：   年  月  日

第四章 招标书

受江苏昆山经济技术开发区管理委员会（昆山经济技术开发区安全生产监督管理和环境保护局）委托，苏州宇恩项目咨询有限公司对其所需采购昆山开发区挥发性有机物治理管家驻点服务项目进行公开招标。欢迎有资格的单位参加投标。

一、项目编号：JSZC-320583-SZYE-G2025-0055；

二、项目名称：昆山开发区挥发性有机物治理管家驻点服务项目；

三、服务期限：1年。

四、本项目所属行业为:其他未列明行业。

五、招标内容：

(一)项目背景：

2024年3月19日，苏州市生态环境局印发《关于进一步强化乡镇（街道）VOCs 治理管家驻点服务工作的通知》的通知，为强化 VOCs 全流程治理，进一步推进乡镇（街道）VOCs治理管家驻点服务工作，逐步实现重点区域、领域全覆盖。为贯彻落实国家、省、市大气污染防治工作部署，加快推进挥发性有机物“夏病冬治”，全面摸清昆山开发区企业挥发性有机物排放现状，全面提升企业VOCs治理水平，全面提升基层人员VOCs管理水平，全面坚持企业VOCs减排长效管理，深度挖掘企业VOCs减排潜力，实现区域工业企业VOCs减排科学、精准、可持续，期望有效削减挥发性有机物排放总量、改善提升空气质量。结合《苏州市乡镇（街道）挥发性有机物治理管家驻点服务技术指南（试行）》相关要求，昆山开发区积极组织推动实施，拟采购第三方开展昆山开发区挥发性有机物治理管家驻点服务。

（二）项目实施依据：

1、《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）；

2、《关于印发〈2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气〔2020〕33号）；

3、《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）；

4、《关于印发江苏省2020年挥发性有机物专项治理工作方案的通知》（苏大气办〔2020〕2号）；

5、《省大气办关于印发〈江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案〉的通知》（苏大气办〔2021〕2号）；

6、《省大气污染防治联席会议办公室关于印发〈2022年江苏省挥发性有机物减排攻坚方案〉的通知》（苏大气办〔2022〕2号）；

7、省应急管理厅省生态环境厅关于印发《蓄热式焚烧炉（RTO炉）系统安全技术要求（试行）》的通知（苏应急〔2021〕46号）；

8、《江苏省VOCs排放重点企业污染治理方案（“一企一策”）评估及治理效果核实指南（试行）》；

9、《关于印发苏州市重点行业挥发性有机物综合治理工作方案的通知》（苏气办〔2019〕81号）；

10、《关于持续推动苏州市挥发性有机物治理攻坚工作的通知》（苏气办〔2020〕22号）；

11、《关于印发〈苏州市涉挥发性有机物储罐大气污染整治工作方案〉的通知》（苏气办〔2021〕2号）；

12、《关于印发〈苏州市乡镇（街道）挥发性有机物治理管家驻点服务试点工作方案〉的通知》（苏气办〔2021〕12号）；

13、《苏州市乡镇（街道）挥发性有机物治理管家驻点服务技术指南（试行）》；

14、《关于加快推进重点企业集群和储罐排查整治的通知》（苏环办字〔2020〕293号）；

15、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；

16、《蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ1093-2020）；

17、《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2027-2013）；

18、《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）；

19、《环境保护产品技术要求工业有机废气催化净化装置》（HJ/T 389-2007）；

20、《环境保护产品技术要求工业废气吸收净化装置》（HJ/T 387-2007）；

21、《环境保护产品技术要求工业废气吸附净化装置》（HJ/T 386-2007）；

22、《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）。

- （三）服务内容及技术、成果要求：

包一：夏驾河以西区域内挥发性有机物治理管家驻点服务

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉VOCs排放企业清单动态更新 | VOCs数据动态管理平台 | 为昆山开发区提供VOCs数据动态管理平台服务，核算VOCs排放量、臭氧生成潜势，维护平台正常运行。 |
|  |  | 涉VOCs排放企业清单动态更新 | 根据VOCs排放企业上一年度实际情况（包含基本信息、VOCs原料使用信息、产生与排放信息、末端治理设施信息等）更新辖区内所有涉VOCs排放企业清单。 |
| 2 | 新增企业VOCs污染全过程排查 | 完成新增企业VOCs污染排查 | 根据新增涉VOCs排放企业，开展企业VOCs治理状况全覆盖排查，逐步完善清单数信息。从环评审批和排位许可、源头控制、过程控制、末端治理、日常管理五个方面对企业进行全面排查，梳理企业存在的问题。根据问题清单，针对VOCs治理现状较差、问题较多企业，要求企业制定“一企一策”整治方案。 |
| 3 | 治理过程指导评估 | 完成企业VOCs整治方案审核 | 参照《江苏省VOCs排放重点企业污染治理方案（“一企一策”）评估及治理效果核实指南（试行）》要求，VOCs治理驻点管家对企业编制的VOCs整治方案进行审核，出具审核意见 |
| 4 |  | 完成企业实施效果评估 | 全程参与企业VOCs治理过程，重点治理企业进行指导帮扶，并对企业从源头控制、过程控制、末端治理、排放监测等方面进行验收，做好质量监督评估。 |
| 5 | 日常巡查检查及业务培训 | 每月一次企业清单数据库动态更新 | 根据昆山开发区涉VOCs排放企业新增、关停、提标改造等情况，定期对涉VOCs排放企业清单数据进行更新完善（删除关停企业信息，录入新增企业，更新产能或设施有变化企业信息，重新核定排放量）。 |
| 6 |  | 企业日常检查 | 重点企业1次/季度非重点企业1次/半年度：协助昆山开发区对涉VOCs排放企业原料替代情况、废气治理设施运维情况、废气检测情况、台账记录情况等开展定期抽查。抽查发现的问题形成清单，每周报属地管理部门。根据属地管理部门的整改要求，跟踪帮扶督促企业落实整改。 |
| 7 |  | VOCs管理技术培训 | 定期组织昆山开发区涉VOCs排放企业负责人、环保管理人员、现场操作人员开展日常业务培训，解读最新政策标准、日常运行管理要求，月度、季度检查中存在的问题和如何整改 |
| 8 |  | 技术团队支撑 | 项目过程必须配备1名环保高级职称、环评工程师作为项目总负责人，1名技术负责人、1名培训负责人，成立不少于8人的技术服务团队，并派驻1名具有丰富VOCs治理相关工作经验的工程师，配合进行日常相关工作，编制月度报告，每月汇报工作开展情况。 |
| 9 |  | 协助完成重污染应急管控及治理成效量化核算评估 | 根据生态环境部《关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施的指导意见》，优化调整重污染应急管控措施。协助管理单位开展应急减排清单修订、AB类企业培育工作。结合审查污染源减排清单，通过电量分析、现场核查、台账核查和运输核查等手段核查重点企业重污染期间管控措施落实情况。在重污染天气和重点管控时段对区域内重点企业安排人员实施驻厂服务。参照国家主要污染物减排核算指南要求，针对企业VOCs减排核算结果，核实评估治理减排成效。 |
| 10 | 评估总结 | 完成相关总结报告编制 | 编制《昆山开发区2025-2026年工业企业VOCs治理评估总结报告》。 |
| 11 | 融合清单 | 协助完成大气污染物与温室气体融合排放融合清单更新 | 协助指导企业完成省级、市级的大气污染物与温室气体融合排放融合清单数据填报更新工作。 |
| 12 | 大气站点空气质量保障 | 大气站点空气质量保障 | 污染源清单及分布图构建及更新:构建平巷社区（市控）站点周边3km本地化污染源清单，绘制可视化污染源一张图，并季度更新清单和一张图； |
| 13 |  |  | 重污染天气应急排查： - 重度污染天气期间，开展平巷社区（市控）站点周边污染源应急排查和综合分析，形成专项分析报告； - 轻、中度污染天期间开展平巷社区（市控）站点周边污染源巡查，并形成巡查笔记和常规分析日报。 - 3）在PM2.5突高50%时开展平巷社区（市控）站点周边污染源异常巡查，并形成巡查笔记。（每小时数据超过昆山市平均值50%定义为突高） |
| 14 |  | 无人机飞航 | 利用多旋翼无人机，开展飞行走航，有效弥补了地面走航车区域限制排查的不足，在走航车无法到达的区域上空进行排查，梳理出站点周边关键污染源。飞航次数为10次，编制10份飞航报告。 |

1、技术要求：

（1）涉VOCs排放企业清单动态更新

根据VOCs排放企业上一年度实际情况（包含基本信息、VOCs原料使用信息、产生与排放信息、末端治理设施信息等）更新辖区内所有涉VOCs排放企业清单。

- 新增企业VOCs污染全过程

- 根据新增涉VOCs排放企业，开展企业VOCs治理状况全覆盖排查，逐步完善清单数信息。从环评审批和排位许可、源头控制、过程控制、末端治理、日常管理五个方面对企业进行全面排查，梳理企业存在的问题。根据问题清单，针对VOCs治理现状较差、问题较多企业，要求企业制定“一企一策”整治方案。

（3） 治理过程指导评估

A、VOCs治理提升方案审核

结合现场排查，分析企业VOCs治理在环评审批和排污许可、源头替代、过程控制、末端治理全流程控制以及监测监控、台账记录、旁路整治等方面存在的主要问题，形成问题清单移交企业纳入VOCs治理提升方案编制，督促企业加快整改。协助管理单位对方案编制内容的完整性、信息的准确性、数据的有效性、技术的可行性和评估的合理性进行审核。

B、实施效果评估

企业按照VOCs治理提升方案要求完成全部整改任务并稳定运行后，由企业提出评估申请并提交相关材料。协助管理单位实施效果评估，重点关注源头控制、生产管理过程、末端治理、排放监测等方面。

（4）日常巡查检查

半年度对区域内VOCs排放企业完成1轮全覆盖检查，重点企业每季度至少检查1次，包括废气排放达标情况、治理设施运行维护情况、LDAR实施情况、台账记录和在线监测等。发现的问题及时整理形成清单，报送管理单位和属地生态环境部门，并根据管理单位整改要求和各级日常监管执法要求，跟踪帮扶指导企业落实整改。

A、排放情况检查

使用便携式FID检测仪等设备抽测企业废气排放浓度、排放速率以及无组织排放情况；核查企业含VOCs原辅材料使用情况；初步评估企业VOCs治理设施运行效果等。

B、治理设施运行维护核查

重点核查企业VOCs治理设施运行和维护情况。

C、台账记录核查

重点核查企业生产设施运行管理信息、污染治理设施运行、自行监测和非常工况等台账记录。台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不得少于5年。

D、自动监测检查

重点检查重点排污单位是否按照大气污染防治法、排污许可证申请与核发技术规范、排污单位自行监测技术指南以及固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范（HJ 75-2017）和《固定污染源废气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南（试行）》（环办监测函〔2020〕90号）等技术标准要求，开展监测站房建设、自动监测设备安装、运行维护、数据记录与审核等工作。

（5） 相关业务培训

每月需组织辖区涉VOCs排放企业负责人、环保管理人员、现场操作人员开展日常业务培训，解读最新政策标准，提升企业环保人员管理水平。培训内容需包括但不限于以下内容：最新政策标准解读、现场排查要点、涉VOCs原辅料使用台账及治理设施运行管理台账记录要求、不同治理设施的运行管理要求等。

（6）其他服务

A、重污染天气管控工作

根据生态环境部《关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施的指导意见》，优化调整重污染应急管控措施。协助管理单位开展应急减排清单修订、企业核查等工作。结合审查污染源减排清单，通过电量分析、现场核查、台账核查和运输核查等手段核查重点企业重污染期间管控措施落实情况。

B、企业治理成效量化核算评估

参照国家主要污染物减排核算指南要求，根据企业VOCs减排核算情况，综合评估治理减排成效。

- C、大气污染物与温室气体融合排放融合清单工作

协助指导企业完成省级、市级的大气污染物与温室气体融合排放融合清单数据填报更新工作。

- D、大气站点空气质量保障

①污染源清单及分布图构建及更新:构建平巷社区（市控）站点周边3km本地化污染源清单，绘制可视化污染源一张图，并季度更新清单和一张图；

②重污染天气应急排查：1）重度污染天气期间，开展平巷社区（市控）站点周边污染源应急排查和综合分析，形成专项分析报告；2）轻、中度污染天期间开展平巷社区（市控）站点周边污染源巡查，并形成巡查笔记和常规分析日报。3）在PM2.5突高50%时开展平巷社区（市控）站点周边污染源异常巡查，并形成巡查笔记。

③无人机飞航

利用多旋翼无人机及VOCs监测仪器，开展飞行走航，梳理站点周边关键污染源。飞航次数为10次，编制10份飞航报告。

2、工作成果要求：

在本项目服务期限内，供应商需达成下列工作目标或提供下列成果（包括但不限于）：

1、审核并指导企业修改2025年VOCs整改方案、指导企业完成VOCs整治。

2、形成长效管理，定期检查和培训企业，编制月报，跟踪企业整改情况。

3、编制《昆山开发区2025-2026年工业企业VOCs治理评估总结报告》、10份飞航报告。

包二：夏驾河以东区域内挥发性有机物治理管家驻点服务：

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉VOCs排放企业清单动态更新 | 涉VOCs排放企业清单动态更新 | 根据VOCs排放企业上一年度实际情况（包含基本信息、VOCs原料使用信息、产生与排放信息、末端治理设施信息等）更新辖区内所有涉VOCs排放企业清单。 |
| 2 | 新增企业VOCs污染全过程排查 | 完成新增企业VOCs污染排查 | 根据新增涉VOCs排放企业，开展企业VOCs治理状况全覆盖排查，逐步完善清单数信息。从环评审批和排位许可、源头控制、过程控制、末端治理、日常管理五个方面对企业进行全面排查，梳理企业存在的问题。根据问题清单，针对VOCs治理现状较差、问题较多企业，要求企业制定“一企一策”整治方案。 |
| 3 | 治理过程指导评估 | 完成企业VOCs整治方案审核 | 参照《江苏省VOCs排放重点企业污染治理方案（“一企一策”）评估及治理效果核实指南（试行）》要求，VOCs治理驻点管家对企业编制的VOCs整治方案进行审核，出具审核意见 |
| 4 |  | 完成企业实施效果评估 | 全程参与企业VOCs治理过程，重点治理企业进行指导帮扶，并对企业从源头控制、过程控制、末端治理、排放监测等方面进行验收，做好质量监督评估。 |
| 5 | 日常巡查检查及业务培训 | 每月一次企业清单数据库动态更新 | 根据昆山开发区涉VOCs排放企业新增、关停、提标改造等情况，定期对涉VOCs排放企业清单数据进行更新完善（删除关停企业信息，录入新增企业，更新产能或设施有变化企业信息，重新核定排放量）。 |
| 6 |  | 企业日常检查 | 重点企业1次/季度非重点企业1次/半年度：协助昆山开发区对涉VOCs排放企业原料替代情况、废气治理设施运维情况、废气检测情况、台账记录情况等开展定期抽查。抽查发现的问题形成清单，每周报属地管理部门。根据属地管理部门的整改要求，跟踪帮扶督促企业落实整改。 |
| 7 |  | VOCs管理技术培训 | 定期组织昆山开发区涉VOCs排放企业负责人、环保管理人员、现场操作人员开展日常业务培训，解读最新政策标准、日常运行管理要求，月度、季度检查中存在的问题和如何整改 |
| 8 |  | 技术团队支撑 | 项目过程必须配备1名环保高级职称、环评工程师作为项目总负责人，1名技术负责人、1名培训负责人，成立不少于8人的技术服务团队，并派驻1名具有丰富VOCs治理相关工作经验的工程师，配合进行日常相关工作，编制月度报告，每月汇报工作开展情况。 |
| 9 |  | 协助完成重污染应急管控及治理成效量化核算评估 | 根据生态环境部《关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施的指导意见》，优化调整重污染应急管控措施。协助管理单位开展应急减排清单修订、AB类企业培育工作。结合审查污染源减排清单，通过电量分析、现场核查、台账核查和运输核查等手段核查重点企业重污染期间管控措施落实情况。在重污染天气和重点管控时段对区域内重点企业安排人员实施驻厂服务。参照国家主要污染物减排核算指南要求，针对企业VOCs减排核算结果，核实评估治理减排成效。 |
| 10 | 评估总结 | 完成相关总结报告编制 | 编制《昆山开发区2025-2026年工业企业VOCs治理评估总结报告》。 |
| 11 | 融合清单 | 协助完成大气污染物与温室气体融合排放融合清单更新 | 协助指导企业完成省级、市级的大气污染物与温室气体融合排放融合清单数据填报更新工作。 |
| 12 | 大气站点空气质量保障 | 大气站点空气质量保障 | 污染源清单及分布图构建及更新:构建震川中学（省控）站点周边3km本地化污染源清单，绘制可视化污染源一张图，并季度更新清单和一张图； |
| 13 |  |  | 重污染天气应急排查： - 重度污染天气期间，开展震川中学（省控）站点周边污染源应急排查和综合分析，形成专项分析报告； - 轻、中度污染天期间开展震川中学（省控）站点周边污染源巡查，并形成巡查笔记和常规分析日报。 - 3）在PM2.5突高50%时开展震川中学（省控）站点周边污染源异常巡查，并形成巡查笔记。（每小时数据超过昆山市平均值50%定义为突高） |

1、技术要求：

（1）涉VOCs排放企业清单动态更新

根据VOCs排放企业上一年度实际情况（包含基本信息、VOCs原料使用信息、产生与排放信息、末端治理设施信息等）更新辖区内所有涉VOCs排放企业清单。

- 新增企业VOCs污染全过程

- 根据新增涉VOCs排放企业，开展企业VOCs治理状况全覆盖排查，逐步完善清单数信息。从环评审批和排位许可、源头控制、过程控制、末端治理、日常管理五个方面对企业进行全面排查，梳理企业存在的问题。根据问题清单，针对VOCs治理现状较差、问题较多企业，要求企业制定“一企一策”整治方案。

（3） 治理过程指导评估

A、VOCs治理提升方案审核

结合现场排查，分析企业VOCs治理在环评审批和排污许可、源头替代、过程控制、末端治理全流程控制以及监测监控、台账记录、旁路整治等方面存在的主要问题，形成问题清单移交企业纳入VOCs治理提升方案编制，督促企业加快整改。协助管理单位对方案编制内容的完整性、信息的准确性、数据的有效性、技术的可行性和评估的合理性进行审核。

B、实施效果评估

企业按照VOCs治理提升方案要求完成全部整改任务并稳定运行后，由企业提出评估申请并提交相关材料。协助管理单位实施效果评估，重点关注源头控制、生产管理过程、末端治理、排放监测等方面。

（4）日常巡查检查

半年度对区域内VOCs排放企业完成1轮全覆盖检查，重点企业每季度至少检查1次，包括废气排放达标情况、治理设施运行维护情况、LDAR实施情况、台账记录和在线监测等。发现的问题及时整理形成清单，报送管理单位和属地生态环境部门，并根据管理单位整改要求和各级日常监管执法要求，跟踪帮扶指导企业落实整改。

A、排放情况检查

使用便携式FID检测仪等设备抽测企业废气排放浓度、排放速率以及无组织排放情况；核查企业含VOCs原辅材料使用情况；初步评估企业VOCs治理设施运行效果等。

B、治理设施运行维护核查

重点核查企业VOCs治理设施运行和维护情况。

C、台账记录核查

重点核查企业生产设施运行管理信息、污染治理设施运行、自行监测和非常工况等台账记录。台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不得少于5年。

D、自动监测检查

重点检查重点排污单位是否按照大气污染防治法、排污许可证申请与核发技术规范、排污单位自行监测技术指南以及固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范（HJ 75-2017）和《固定污染源废气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南（试行）》（环办监测函〔2020〕90号）等技术标准要求，开展监测站房建设、自动监测设备安装、运行维护、数据记录与审核等工作。

（5） 相关业务培训

每月需组织辖区涉VOCs排放企业负责人、环保管理人员、现场操作人员开展日常业务培训，解读最新政策标准，提升企业环保人员管理水平。培训内容需包括但不限于以下内容：最新政策标准解读、现场排查要点、涉VOCs原辅料使用台账及治理设施运行管理台账记录要求、不同治理设施的运行管理要求等。

（6）其他服务

A、重污染天气管控工作

根据生态环境部《关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施的指导意见》，优化调整重污染应急管控措施。协助管理单位开展应急减排清单修订、企业核查等工作。结合审查污染源减排清单，通过电量分析、现场核查、台账核查和运输核查等手段核查重点企业重污染期间管控措施落实情况。

B、企业治理成效量化核算评估

参照国家主要污染物减排核算指南要求，根据企业VOCs减排核算情况，综合评估治理减排成效。

- C、大气污染物与温室气体融合排放融合清单工作

协助指导企业完成省级、市级的大气污染物与温室气体融合排放融合清单数据填报更新工作。

- D、大气站点空气质量保障

①污染源清单及分布图构建及更新:构建震川中学（省控）站点周边3km本地化污染源清单，绘制可视化污染源一张图，并季度更新清单和一张图；

②重污染天气应急排查：1）重度污染天气期间，开展震川中学（省控）站点周边污染源应急排查和综合分析，形成专项分析报告；2）轻、中度污染天期间开展震川中学（省控）站点周边污染源巡查，并形成巡查笔记和常规分析日报。3）在PM2.5突高50%时开展震川中学（省控）站点周边污染源异常巡查，并形成巡查笔记。

2、工作成果要求：

在本项目服务期限内，供应商需达成下列工作目标或提供下列成果（包括但不限于）：

1、审核并指导企业修改2025年VOCs整改方案、指导企业完成VOCs整治。

2、形成长效管理，定期检查和培训企业，编制月报，跟踪企业整改情况。

3、编制《昆山开发区2025-2026年工业企业VOCs治理评估总结报告》。

（四）其他服务要求：

（1）投标单位不可直接责令企业整改，不可参与服务范围内企业VOCs改造工程承包等工作，如发现有上述行为的，采购人有权立刻终止项目合同。

（2）每包段投标单位应具有涉VOCs咨询服务经验，为本项目成立不少于8人的项目组（包括：项目总负责人1名、技术负责人1名、培训负责人1名、其他服务人员若干）。

（3）每包段驻点人员要求：投标单位应为本项目确定1名驻点技术人员，积极配合采购人进行相关工作。驻点人员应满足下列要求：环保专业、本科及以上学历、具有相关大气治理工作经验。

（4）每包段驻点车辆要求：投标单位应为本项目提供驻点车辆至少1辆。

（5）采购人有权检查监督投标单位服务实施质量，如投标单位工作人员存在技术不达标或服务质量未达到采购人要求的，采购人有权要求更换相关人员，投标单位应无条件更换相关人员，直至人选合格为止。

（6）投标单位严格按采购人规定的时间完成项目的各项工作内容，如在项目实施过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至采购人确认合格。

（7）投标单位在项目进行过程中产生的任何安全、用工、经济等责任事故一律由投标单位自行承担，采购人不承担任何责任。

（8）投标单位应确保其提供的成果涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标单位承担。

# 第五章 合同条款

甲方：                        （以下简称甲方）

乙方：                        （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确招标人（甲方）和服务单位（乙方）在合同履约过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

- 服务内容：

包一：详见第四章

包二：详见第四章

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：               元整（￥           ）。

合同总价包括完成项目工作中所需的所有费用，包括调查费、培训费、人工费（包括人员工资、福利费、加班费、人身意外伤害险等）、驻点费、验收费、设备工具费、成果编制费（含印刷费）、通讯费、交通费、差旅费、后续服务费、风险费、利润、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。报价中还包含各种相关风险因素，风险因素包括现场情况的不确定因素、遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。

三、服务期及服务地点

3.1服务期限：

包一：1年

包二：1年

3.3、项目地点：

包一：按采购人要求

包二：按采购人要求

四、付款方式

1、付款方式：

包一和包二：：乙方单位要按照《苏州市乡镇（街道）挥发性有机物治理管家驻点服务技术指南（试行）》相关要求，保质保量完成各项工作任务。付款步骤如下：

（1）合同签订后，乙方投入所有人员满足甲方使用要求并经双方确认后（采购方、中标方）付合同价的10%。

（2）第一阶段：完成重点企业首轮季度巡查，形成问题清单；完成新增企业VOCs污染全过程排查，并编制分析报告。完成第一阶段后由甲方在十五个工作日内向乙方支付合同金额的30%。

（3）第二阶段：完成首轮全覆盖巡查（包含重点、非重点企业），形成问题清单；完成VOCs源清单排放量更新；完成站点污染源清单及分布图构建及更新。完成第二阶段后，由甲方在十五个工作日内向乙方支付合同金额的30%。

（4）第三阶段：每月以工作简报或专报形式向甲方进行汇报，每半年进行驻点服务进展情况中期评估，每年进行年度总结汇报。乙方完成所有合同内容，甲方根据主要任务完成情况和VOCs减排效果、空气质量改善情况等，对乙方相关服务进行年度综合考评。通过考评后，合同余款由甲方在十五个工作日内向乙方一次性付清。

2、中标方须提供正式的税务发票，采购人凭中标人开具的税务发票进行付款。

五、验收办法

5.1甲方依法组织履约考核工作。

5.2详见附件考核评分表

六、甲方权利和义务：

6.1 按照合同规定拨付款项。

6.2 提供技术要求及规范。

6.3 审定乙方技术方案及履行合同情况。

6.4对乙方承担的项目进行监理和质量验收。

6.5 因项目实施过程中出现特殊情况的，甲乙双方可协商具体的工期。

七、乙方权利和义务

7.1、乙方自觉接受甲方管理，遵守甲方的一切规章制度，文明上岗，提供符合甲方要求的服务。

7.2、投标文件中明确为项目组人员与进场作业人员一致，不得随意更换，如发现未经甲方许可随意更换主要技术人员，按乙方违约处理。

7.3、如甲方认为乙方工作人员不能胜任本职工作的，乙方应及时调整。乙方如需调离已在履行职责的工作人员，须征得甲方同意。

7.4、乙方应定期对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因乙方管理不当、违规操作发生安全事故对甲方造成损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。

7.5、乙方工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中）发生的一切安全事故，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。

7.6、乙方在服务过程中应当做到安全文明工作，为工作人员提供必要的劳动保护条件，为工作人员办理人身安全保险，合同期内若发生安全事故均由乙方负责承担。

7.7、乙方必须按照国家有关规定聘用人员并支付薪资报酬、缴纳社保等。

7.8、乙方自行承担合同实施期间其人员的人身安全、仪器设备的使用正常及其一切可能产生的后果。乙方除应为其人员提供必要的劳动保护条件外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险。一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

7.9、乙方应具备处理各类突发事件的能力，建立各类应急预案，产生的费用由乙方承担。

7.10、乙方应自己负责实施合同期间其工作人员的食宿、通讯、差旅、交通、水电、资料收集以及调查用工器具的搬迁等一切费用。

7.11、乙方须维护甲方的基础资料及审核成果，不得转让给第三方重复使用。

7.12、乙方人员进场，需持有身份证、职称证书或学历等相关证明资料复印件，经与投标文件核对无误，方能上岗工作，人员变动，需法定代表人签字或盖章，阐明变动原因，并需经甲方同意。

八、转包或分包

8.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

8.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将服务分包给他人；

8.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、税

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、保密要求

10.1 乙方在工作期间必须遵守甲方的相关保密制度。

10.2 项目成果最终所有权属甲方，在项目完成时乙方必须全部移交。

10.3 乙方工作人员不得以任何形式将项目相关资料带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播。

10.4 乙方须维护甲方的基础资料、信息采集和审核成果，不得转让给第三方重复使用。

十一、违约责任

10.1甲方违约责任

11.1.1甲方未按合同的约定支付项目款给乙方，甲方应付给乙方逾期付款违约金。

11.1.2在实施过程中，因甲方更改已确定的技术要求或设计方案引起工作量的增加，给乙方造成窝工、人工及材料的损失，应承担补偿责任，同时工期顺延。

11.2乙方违约责任

11.2.1乙方必须保证进场作业人员不低于招标文件的要求；其中项目负责人主要技术负责人不得更换（甲方经事实证明其无法胜任所在职务，可要求更换）；其他技术人员必须保证80%不更换；前述条款，如有违反，甲方有权终止合同，同时乙方应按项目合同总价的10%偿付甲方损失。

11.2.2乙方需保证人员的数量和工作进度，对因未能保证而导致工期延误的，每拖延一天将扣除2000元项目款，拖延时间超过5天的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿合同总金额15%的误工等损失；如出现特殊原因的，由甲乙双方协商处理。

11.2.3乙方未派任投标文件中提供的主要技术人员进场作业，或主要技术人员相关证书及其主持承办的重大项目相关证明为假的，从而造成项目实施质量无法保证的情况，甲方有权终止合同，乙方必须按照已完成项目部分总价的200%偿付甲方损失。

11.2.4乙方在项目实施过程中，发生重大失误、差错或弄虚作假的，每有一家单位扣1000元；项目实施质量未达到上级部门考核要求导致被苏州市级通报批评的，每次扣除1%合同款，累计满3次，甲方有权终止合同；被江苏省级通报批评的，每次扣除2%合同款，累计满2次，甲方有权终止合同；被国家通报批评的，甲方有权终止合同。当出现上述情况导致合同终止时，乙方应按项目合同总价的20%偿付甲方损失。

11.2.5 本项目不允许转包、分包，发现查实者一律取消合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1、 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

12.2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为昆山市。

十四、合同其他文件

14.1 下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

（1）《中华人民共和国政府采购法》；

（2）中标通知书；

（3）供方中标的投标书；

（4）招标文件；

（5）供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经甲、乙双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效，生效后至昆山市财政局采购科备案。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》等有关条文执行。

15.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方、采购代理机构各执壹份。

甲方：                                         乙方：

法人（授权代表）：                             法人（授权代表）：

签约日期：                                     签约日期：

开户行：				                       开户行：

帐户：						                   帐户：

合同签定地：

附件：考核评分表

| 序号 | 考核内容 | 权重（分） | 详细考评内容 | 佐证材料 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作内容 | 40 | 基本要求：驻点管家中标单位需按照合同要求，在服务期内完成各项工作内容，其中包括主要任务完成情况，VOCs减排效果和空气质量改善情况等。 扣分项：未完成一项工作扣2分，扣完为止。 | 提供合同内工作完成清单、总结报告及佐证材料 |  |  |
| 2 | 技术团队 | 15 | 基本要求：驻点管家服务人员满足环保相关专业本科及以上至少8人，并派1名工作人员在服务期内驻点昆山开发区安环局做好日常工作，以及参与现场检查及管家咨询服务。 扣分项：每少一人扣1分；缺乏团队现场检查及咨询服务材料的扣1分。 | 提供名单、提供缴纳社保证明、股东注册证明材料 |  |  |
| 3 | 基础设备要求 | 10 | 基本要求：驻点管家提供驻点车辆1辆、风速仪1台、VOCs便携式仪器1台。 扣分项：每少一项扣3分，扣完为止。 | 现场提供相关设备及佐证材料 |  |  |
| 4 | 专家技术力量 | 15 | 基本要求：驻点管家专家中需有环保相关专业高级职称、注册环评工程师（或注册环保工程师）。 扣分项：其中自有专家得15分，提供缴纳社保证明或股东注册证明，每少一人扣2分；外聘专家得9分，提供聘用合同，每少一类扣2分。 | 提供名单、证书复印件、佐证材料（社保或股东或合同） |  |  |
| 5 | 履职规范 | 10 | 基本要求：甲方抽查中标单位在服务期内是否存在吃、拿、卡、要及私接企业工程项目等行为。（抽查服务范围内企业总数10%以上） 扣分项：甲方单位发现一次扣2分，企业投诉一次扣2分，扣完为止。 | 调查表 |  |  |
| 6 | 驻点人员考勤 | 10 | 基本要求：1名驻点工作人员服务期内是否严格按照甲方工作单位规章制度开展驻点工作，是否存在迟到、早退、工作懈怠、矿工等情况。 扣分项：每少一项扣3分，扣完为止。 | / |  |  |
| 合计 |  |  | / |  |  |  |
| 评分人签字 |  |  |  |  |  |  |

注：评分95分以上为全款，得分90~95分，结95%，得分90以下结90%。

# 第六章 评标方法、评分标准

一、评标办法

1、本次招标评标方法为综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2、综合评分的主要因素为：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值100分，价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术与质量及其它90%（权重）。

3、评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；价格得分通过计算直接取得；价格得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分，综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同，且投标报价相同的，按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同，且投标报价和技术评分均相同的，则由采购人抽签决定中标人。

二、采购政策

（一）中小微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购。如投标人认定为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业。证明文件电子件放置于投标文件中提交。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。

- （五）异常低价投标审查

- 1.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

- 1.1投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

- 1.2投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

- 1.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 2.启动异常低价投标审查程序后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内(由评审委员会商定澄清时间，澄清时间不少于20分钟)，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。审查相关情况应当在评审报告中进行记录

三、评分标准

（一）价格（10分）

1、投标总报价大于项目预算或最高限价价格的为无效投标报价，无效投标报价的投标文件不进行评审，作无效标书处理。

2、价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100%；（计算到小数点后二位）

（二）技术及其他（90分）

初审评审指标

| 指标 | 描述 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 资格性检查 |  |  |
| 符合性检查 | 服务期限、付款方式、投标内容等 |  |

复审评审指标

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（10分） | 价格评审指标 （10分） | 价格得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100%；（计算到小数点后二位）10分 | 10 |
| 技术部分（90分） | 项目理解程度 | 项目理解程度方案，要求每项内容符合采购人需求且详细完善，至少包括： - 项目工作背景，1分； - 工作目标，1分； - 项目熟悉情况3分； - 现状分析3分； - 最终成果1分； 存在缺项或者不符合项目实际需求的，每项对应扣分。 | 9 |
|  | 涉VOCs排放企业清单动态更新方案 | 根据投标单位提供的涉VOCs排放企业清单动态更新方案，要求每项内容符合采购人需求且详细完善，至少包括： - 标准依据，1分； - 技术路线，1分； - 实施方案，3分； - 人员安排，1分； 存在缺项或者不符合项目实际需求的，每项对应扣分。 | 6 |
|  | 新增企业VOCs污染全过程排查方案 | 根据投标单位提供的新增企业VOCs污染全过程排查方案，要求每项内容符合采购人需求且详细完善，至少包括： - 标准依据，1分； - 技术路线，1分； - 实施方案，3分； - 人员安排，1分； 存在缺项或者不符合项目实际需求的，每项对应扣分。 | 6 |
|  | 治理过程指导评估方案 | 治理过程指导评估方案，要求每项内容符合采购人需求且详细完善，至少包括： - 标准依据，1分； - 技术路线，1分； - 实施方案，3分； - 人员安排，1分； 存在缺项或者不符合项目实际需求的，每项对应扣分。 | 6 |
|  | 日常巡查检查及业务培训方案 | 日常巡查检查及业务培训方案，要求每项内容符合采购人需求且详细完善，至少包括： - 标准依据，1分； - 技术路线，1分； - 实施方案，3分； - 人员安排，1分； 存在缺项或者不符合项目实际需求的，每项对应扣分。 | 6 |
|  | 重污染应急管控、治理成效量化核算评估服务方案 | 重污染应急管控、治理成效量化核算评估服务方案，要求每项内容符合采购人需求且详细完善，至少包括： - 标准依据，1分； - 技术路线，1分； - 实施方案，3分； - 人员安排，1分。 存在缺项或者不符合项目实际需求的，每项对应扣分。 | 6 |
|  | 融合清单编制服务方案 | 融合清单编制服务方案，要求每项内容符合采购人需求且详细完善，至少包括： - 标准依据，1分； - 技术路线，1分； - 实施方案，3分； - 人员安排，1分。 存在缺项或者不符合项目实际需求的，每项对应扣分。 | 6 |
|  | 大气站点空气质量保障方案 | 空气站点空气质量保障方案，要求每项内容符合采购人需求且详细完善，至少包括： - 标准依据，1分； - 技术路线，1分； - 实施方案，3分； - 人员安排，1分。 存在缺项或者不符合项目实际需求的，每项对应扣分。 | 6 |
|  | 进度安排及质量保障措施 | - 1、投标单位在分析项目需求的基础上，制定详细完整的工作进度计划方案得4分（包含项目进度计划图表 2分，进度保障措施2分）。 - 2、根据投标单位提供详细完整的服务质量保障措施得4分（包含质控细则2分、质控保障2分）。 - 上述每项应逐条叙述，内容完整、叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。 | 8 |
|  | ▲项目总负责人 | 投标单位拟投入本项目的总负责人具有环保相关类高级职称的得3分；具有注册环境影响评价工程师证书的得2分；具有环保相关类学士及以上学位的得1分。本项最高得6分。 - 注：上述评分项涉及针对本项目配备的负责人不得重复，所有人员须提供投标单位为其缴纳的近期社保或股东注册证明材料（股东提供工商查询链接及截图），以及评分项中要求提供的其他证书（如学位证书、职称证书等）证明材料，（职称无法体现专业的以学历证书专业为准，环保相关类包含：环境科学类、环境工程类、生态学类、市政工程、应用化学等），复印件加盖公章，资料提供不全则相应人员不得分。 | 6 |
|  | ▲项目技术负责人 | 投标单位拟投入本项目的技术负责人具有环保相关类高级职称和环保相关类硕士及以上学位的得5分；具有环保相关类高级职称和环保相关类学士学位的得3分。本项最高得5分。 注：上述评分项涉及针对本项目配备的负责人不得重复，所有人员须提供投标单位为其缴纳的近期社保或股东注册证明材料（股东提供工商查询链接及截图），以及评分项中要求提供的其他证书（如学位证书、职称证书等）证明材料，（职称无法体现专业的以学历证书专业为准，环保相关类包含：环境科学类、环境工程类、生态学类、市政工程、应用化学等），复印件加盖公章，资料提供不全则相应人员不得分。 | 5 |
|  | ▲项目培训负责人 | - 投标单位拟投入本项目的培训负责人具有环保相关类高级职称和环保相关类硕士及以上学位的得5分；具有环保相关类高级职称和环保相关类学士学位的得3分。本项最高得5分。 - 注：上述评分项涉及针对本项目配备的负责人不得重复，所有人员须提供投标单位为其缴纳的近期社保或股东注册证明材料（股东提供工商查询链接及截图），以及评分项中要求提供的其他证书（如学位证书、职称证书等）证明材料，（职称无法体现专业的以学历证书专业为准，环保相关类包含：环境科学类、环境工程类、生态学类、市政工程、应用化学等），复印件加盖公章，资料提供不全则相应人员不得分。 | 5 |
|  | ▲项目其他组成人员 | 投标单位拟投入本项目的项目组其他组成人员（不包括项目总负责人、技术负责人、培训负责人）满足5人及以上，且其中至少有一名骨干成员具有环保相关类高级职称和环保相关类硕士及以上学位的得5分。本项最高得5分。 注：上述评分项涉及针对本项目配备的负责人不得重复，所有人员须提供投标单位为其缴纳的近期社保或股东注册证明材料（股东提供工商查询链接及截图），以及评分项中要求提供的其他证书（如学位证书、职称证书等）证明材料，（职称无法体现专业的以学历证书专业为准，环保相关类包含：环境科学类、环境工程类、生态学类、市政工程、应用化学等），复印件加盖公章，资料提供不全则相应人员不得分。 | 5 |
|  | ▲类似业绩 | 2022年1月1日（以合同签订日期为准）至今投标单位独立承担过环保管家、区域型排污总量收储或重污染天气应急减排清单项目业绩的，有一项得2分，最高得6分。 注：投标中须提供项目合同证明材料，未提供不得分。 | 6 |
|  | ▲仪器设备 | - 投标单位针对该项目提供： - 便携式 VOCs 检测仪器，有1台得2分，最高得2分； - 风速仪设备，有1台得2分，最高得2分； - 注：提供发票复印件 | 4 |

备注：

1.为确保货物、服务质量，投标单位除投标价格得分以外的分值低于75%作无效标处理。

2. 投标单位在进行网上投标时，以收到系统自动发回的PDF格式投标回执为上传成功的唯一标志，否则视为无效投标。

3.投标文件中的内容需和招标文件相关指标对应绑定，无绑定不得分。

4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.技术标内一律不得含有报价，否则视为无效投标。

6.打“▲”项目为客观分。