无锡市政府采购项目

竞 争 性 磋 商

采  购  文  件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320200-ZJZX-C2025-0032

采购项目名称：园区道路及周边改造工程

采购人：上海市保健医疗中心

采购代理机构：中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司

二〇二五年五月

目录

第一部分    磋商邀请

第二部分    供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同书

第五部分    附件

- 第一部分 磋商邀请

中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司受上海市保健医疗中心的委托，对园区道路及周边改造工程进行竞争性磋商，欢迎你单位参加报价并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：园区道路及周边改造工程 政府采购编号：JSZC-320200-ZJZX-C2025-0032 采购方式：竞争性磋商 |
| 2 | 采购项目概况、要求： - 1、项目概况：上海市保健医疗中心园区道路及周边改造工程,位于无锡市滨湖区。本工程主要包含室外市政工程、室外景观工程以及室外景观照明安装工程等。 - 2、招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的园区道路及周边改造工程，包括不限于室外市政工程、室外景观工程以及室外景观照明安装工程等。 - 3、工期：120 天；误期违约金：3000元/天。 - 4、质量标准：一次性验收合格。质量违约金：合同价的3%。 5、质保期：工程验收合格后二年。 6、本项目采购预算价：387.15125万元。 7、本项目最高限价：386.91254万元(报价不得超过最高限价，否则作为无效投标处理）。 8、标段划分：本项目共1个标段。 - 9、本项目（是/否）接受联合体投标：否。 |
| 4 | 报价供应商资格要求： 1、基本资格要求：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件 （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）本项目是否专门面向中小企业：是。 本项目所属行业：建筑业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，建筑业：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 3、特定资格要求： （1）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动； （3）报价供应商必须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质和有效的企业安全生产许可证； （4）项目负责人（项目经理）必须具备二级及以上注册建造师资质（市政公用工程专业）并具备项目负责人安全生产考核合格证书； （5）本项目不接受联合体招标。 注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 - 2）重大违法记录是指报价供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） - 3）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 - a.同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险； - b.将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。 - 项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 - 以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。 |
| 5 | 采购文件获取信息： 1.采购文件获取时间： 自本公告发布之日起五个工作日内。五个工作日后仍可下载磋商文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 2.获取采购文件的方式和地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/，磋商文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 现场踏勘、提疑（答疑）、澄清、修改： 报价供应商要求澄清磋商文件的截止时间：2025年6月9日10:00时前，以书面(含电子邮件）形式发送给采购代理机构。 采购人对磋商文件答疑、澄清、修改的时间：采购人或者采购代理机构在报价截止时间五日前以书面(含电子邮件）形式发送给提疑供应商。如涉及澄清或者修改，在原磋商公告媒体上发布。 现场踏勘：本次磋商不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 7 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 8 | 投标有效期：磋商截止之日起90天 |
| 9 | 响应文件接收信息： 1、网上投标截止时间：2025年6月16日13:30，投标截止时间后的磋商文件恕不接受。 2、网上投标解密时间：2025年6月16日13:30，解密时限：开启解密后30分钟。 3、磋商文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 特别提醒： 本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 |
| 10 | 评审有关信息： 评审时间：2025年6月16日13:30 评审地点：中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司（无锡市滨湖区太湖西大道2168号中锐佳诚国际大厦A栋603评标室） |
| 11 | 确定成交有关信息： 确定成交单位时间：2025年6月16日 确定成交单位地点：中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司（无锡市滨湖区太湖西大道2168号中锐佳诚国际大厦A栋603评标室） |
| 12 | 本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 本项目为线上不见面采购，报价供应商无需到开标现场及递交纸质文件。成交供应商在收到成交通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子磋商文件一致的纸质响应文件正本一份，副本二份。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函或电话联系。 采购人：上海市保健医疗中心 采购人统一社会信用代码： 联系地址：无锡市滨湖区大箕山67号 联系人：赵老师 联系电话：0510-82336090 采购代理机构：中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司 统一社会信用代码：913202117168919532 联系人：刘明、龚茜茜、赵亦文 联系电话：0510-68102198 电子邮件地址：48156015@qq.com 联系地址：无锡市滨湖区太湖西大道2168号中锐佳诚国际大厦A栋608室 邮政编码：214000 |
| 14 | 1.潜在报价供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法 （1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件--将采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）可以直接通过苏采云 (http://jszfcg.jsczt.cn/)进入注册界面。 （3）报价供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html） （4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册 （5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》。 （7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”发布的信息。 3.特别提醒： 若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/磋商小组对响应文件存在疑问，报价供应商被授权代表须在接到在线询标函后30分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若报价供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为报价供应商默认资审结果或评审结果。 |

- 第二部分 供应商须知

- （一）遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）采购文件

1.磋商文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应磋商文件的所有要求。

2.报价供应商登录江苏省政府采购（苏采云）平台 (http://jszfcg.jsczt.cn/)在线申请获取磋商文件及有关资料，按磋商文件要求提交全部资料并对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.报价供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本磋商文件中所有条件和规定。

4.磋商文件仅作为本次采购招标使用。

- （三）采购文件的解释

1.供应商如有需要对磋商文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“磋商邀请”规定的时间将书面（含电子邮件）形式送至中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司，联系方式详见磋商邀请。

2.采购人、中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司将按“磋商邀请”规定的时间对供应商针对磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

- （四）采购文件的补充或修正

1．采购人或者采购代理机构可在投标截止时间五日前对磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。不足五日的，将顺延提交磋商文件的截止时间和开标日期。

2. 澄清或者修改应当在江苏省政府采购、中国政府采购网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原磋商公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的报价材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

- （五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。潜在供应商针对磋商文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的磋商文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的磋商文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《报价供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目磋商文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。（联系人：刘明、赵亦文；联系电话：0510-68102198；电子邮件地址：48156015@qq.com；联系地址：无锡市滨湖区太湖西大道2168号中锐佳诚国际大厦A栋608室）

2.3供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4 上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.4.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.4.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.4.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.6供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.7供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.8以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- （六）响应文件的组成（磋商文件中要求的资料,有目录的上传至“苏采云”响应文件制作系统对应目录中，无对应目录的可上传至“商务”模块中，技术方案（暗标）只能上传至暗标对应的目录中，其他节点不得重复上传，否则按无效响应文件处理）

第一部分 商务标

1.响应函（格式见附件）

2.证明文件：

（1）资格、资信证明文件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

①关于资格的声明函（格式见附件）

②具有独立承担民事责任能力的报价供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件（报价供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供报价供应商分支机构的营业执照原件扫描件）；

③报价供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（报价供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及磋商文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

④报价供应商法定代表人身份证原件扫描件（身份证应为正、反面）；

⑤报价供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

⑥报价供应商提供近一年中任意一个月份(不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023或2024年度的财务审计报告原件扫描件；

⑦报价供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）扫描件；

- ⑧报价供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）扫描件；

- ⑨政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- ①投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

- （三）本项目的特定资格要求：

- ①报价供应商必须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质且有效的企业安全生产许可证；

- ②项目负责人必须具备二级及以上注册建造师资质（市政公用工程专业）并具备项目负责人安全生产考核合格证书；

- ③未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供信用报告及查询截图）

- ④单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。（提供承诺书，格式自拟）

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

上述资格、资信证明文件中的资格证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件⑥、⑦、⑧三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明或情况说明复印件。报价供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。报价供应商所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其响应文件的审核和评分结果。

第二部分 补充证明文件

- （1）报价供应商简介和经营情况说明。

- （2）《投标（响应）承诺书》（格式见附件）。

- （3）报价供应商认为必须提供的其他证明材料。

- （4）成交供应商与采购人及其他供应商无利害关系声明（格式见附件）。

第三部分 响应函部分

- （1）报价一览表（格式见附件）；

- （2）项目管理机构配备情况表（格式见附件）

- （3）项目负责人简历表（格式见附件）

- （4）项目技术负责人简历表（格式见附件）

- （5）项目管理机构配备情况辅助说明资料（格式见附件）

- （6）报价供应商认为有必要提供的承诺、声明和资料。

第四部分 技术标（暗标）：本项目技术文件为暗标，采用暗标形式，须按下列格式编制，否则视为无效响应文件：（1）技术文件需设置目录，目录可在暗标第一章正文前同时上传（目录不在技术标页数内），不得设置页码、页眉、页脚，纸张必须为A4纸。（2）技术文件内不得出现可识别报价供应商身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称等），相关人员姓名应以职务或职称代替。（3）技术文件中出现的效果图、照片、图片等可采用彩色图片，文字大小颜色不作限制，但不得出现能体现报价供应商身份的信息。（4）技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置。

施工组织设计部分：

（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分

（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置

（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施

（4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施

（5）安全文明施工及环境保护措施

（6）劳动力、机械设备和材料投入计划

- （七）投标报价说明：

- （1）本工程的磋商报价应采用GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程量清单计价格式。

- （2）报价供应商的投标报价的总额应是报价供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成竞争性磋商文件工程量清单计价所列项目的全部费用。包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。综合单价包括完成工程量清单中一个法定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。总之磋商报价应为完成该项目的全部费用。包括达到工完清场、移交竣工验收、保修期满。

- （3）本工程竞争性磋商文件所提供的工程量清单是按照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》和施工图设计计算确定。

- （4）除非采购人对竞争性磋商文件予以修改，报价供应商应按采购人提供的工程量清单及其计价格式，填报单价和合价。报价供应商未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。如实际施工的工程量与采购人提供的工程量清单中的数量不一致时，量差部分结算时可按实调整，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

- （5）报价供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

- （6）所有的施工方案的费用以及按国家标准或施工验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测（防雷检测、消防材料检测、室内空气检测等）所需的试验、检测费用应列入报价供应商认为合适的细目中，在工程量清单分析中反映出来。工程量清单分析中未列细目的，其施工方案费用及试验、检测费用应被视为已分摊在报价供应商认为合适的细目报价中。

- （7）报价供应商不得将下列不可竞争费用改变标准收取：1）现场安全、文明施工措施费：基本费、省级标化增加费、扬尘污染防治增加费；2）社会保障费；3）公积金；4）税金。

- （8）报价供应商对不可竞争费用不得改变标准计取，费率详见工程量清单。如改变不可竞争费费率的，按无效响应文件处理。

- （9）不可竞争费是按苏建价〔2016〕154号 《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、省住房和城乡建设厅〔2018〕24号《关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》、苏建函价【219】178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》规定的标准计列的。

- （10）各种材料的价格当采购人未提供市场价格或限定价格时，由报价供应商自行进行市场调查后决定报价，但各报价供应商应充分考虑在工程建设周期内市场价格的波动风险，并将认为适合的风险费用计列在内，凡未列的，将视为已包含在报价之中，一经报价确定，结算时将不作调整。

- （11）设计单位在设计文件中所介绍的施工方案仅作参考，报价供应商应根据施工现场的实际情况、本竞争性磋商文件中载明的施工组织要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的施工组织方案，自主合理报价。各报价供应商应认真踏勘现场，充分考虑临时通道、临时排水、临时路灯、居民、村民和沿线企事业单位出入临时通道、来自周围居民村民可能产生的干扰以及配合规划管线施工或因维护交通或因安排夜间施工使工效受到影响等因素，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，以及借道村、镇道路需发生修复费用的，均可列入，凡未列的一旦发生，将视为由报价供应商自理。

- （12）本项目计税方法为营改增后的一般计税方法。

- （13）经磋商小组认定报价供应商的报价明显低于其他通过符合性审查报价供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，报价供应商必须在半小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。报价供应商不能证明其报价合理性的，经磋商小组应当将其作为无效投标处理。

- （八）响应文件的制作

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.响应文件由报价供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.报价供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.响应文件格式部分，应由报价供应商按给定格式提供，不得更改。

5.响应文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6.响应文件应按“响应文件的组成”的顺序制作。

7.报价费用自理。

8.报价供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上报价时间内，凭CA数字证书登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取磋商标文件，在投标客户端制作响应文件（电子数据），并在报价截止时间之前上传响应文件。

9.报价供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

10.报价供应商按磋商文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

11.报价供应商应当对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

12.报价供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

13.报价供应商进行网上报价请参照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》（网址http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/11/4080287.shtml）。

- （八）无效响应文件的确认

报价供应商有下列情况之一者，响应文件无效：

1.电子响应文件未按规定期限报价的，纸质响应文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

2.电子响应文件未按磋商文件要求加盖公章或签电子公章的；

3.报价供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

4.报价供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

5.不具备磋商文件中规定的资格要求及未按磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；

6.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.响应文件未按磋商文件规定的格式、内容和要求填写；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；暗标未按磋商文件要求编制或上传的；

8.电子响应文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

9.响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容的；

10.恶意串通其他报价供应商，故意哄抬价格或压价的；

11.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

12.响应文件未加盖报价供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

13.不同报价供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

14.不同报价供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

15.不同报价供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

16.同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

17.响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

18.不同报价供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

19.商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效响应文件的；

20.改变磋商文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

21.改变磋商文件提供的工程量清单中的名称、计量单位、采购数量及采购需求的；

22.未按要求提供技术文件的或技术标暗标不符合磋商文件要求的；

23.响应文件商务标中同一方案有选择性投标报价且未声明以哪一个为准的；

24.超过磋商文件规定的最高限价的；

25.磋商小组认为报价供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查报价供应商的报价的，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效投标处理；报价供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，磋商小组应当将其作为无效投标处理；

26.未通过初步资格性审查、响应文件资格性检查、响应文件符合性审查的；

27.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

28.报价供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

29.不同报价供应商的响应文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

30.不同报价供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

31.不同报价供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

32.不同报价供应商的响应文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

33.各报价供应商的响应文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同响应文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为报价供应商相互围标、串标，其投标无效；

34.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

35.电子响应文件与磋商文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

36.启用响应文件电子文本的项目，报价供应商因自身原因造成响应文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标；

37.响应文件内容不全或不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

38.未按要求提供电子光盘或U盘内容不全、不符合要求的。

39、拟派项目负责人有在建工程的（以投标截止前在江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台查询的信息为准）。

- （九）磋商、评审

1.开标工作程序

1.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。报价供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各报价供应商名称和开标信息。

1.3报价供应商在开标过程中涉及的响应文件解密、唱标结果确认等工作，应按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.5解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按磋商文件规定时间解密，在评审过程中保持在线，等待磋商小组的询问，并等待评审结果。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

1.6磋商截止时间后参加报价的供应商或解密响应文件的供应商不足三家的，不进行评审。

1.7响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经报价供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，报价供应商不确认的，其报价无效。

2.报价供应商资格审查

2.1竞争性磋商采购项目开标结束后，响应文件资格性检查由磋商小组负责。

2.2依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定报价供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

2.3关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：报价供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的报价供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

2.4查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.5资格审查不合格的报价供应商的响应文件不进入后续评审。

3.磋商工作程序

3.1由专家及采购人代表组成磋商小组，并实行回避制度。

3.2响应文件符合性检查

3.2.1磋商小组将对资格符合的响应文件进行评审，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |
| 1 | 投标报价 | 投标报价是固定唯一价，且没有超过本项目预算金额或最高限价。 |
| 2 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价,报价供应商须按规定进行在线确认。 |
| 3 | 报价合理性 | 磋商小组认为报价供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查报价供应商的报价的，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效报价处理；报价供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。 |
| （二）商务要求 |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期满足磋商文件要求（90天）。 |
| 5 | 响应文件的签署和盖章 | 响应文件符合磋商文件的签署和签章要求。 |
| 6 | 响应文件内容 | 满足磋商文件实质性要求。 |
| 7 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |
| 8 | 无效情形 | 响应文件中未有法律法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |
| （三）技术要求 |  |  |
| 9 | 投标方案 | 报价供应商提供的投标方案及报价方案固定，满足暗标要求 |
| 特别说明：以上符合性审查无需报价供应商另外提供资料上传，由磋商小组依据上述符合性审查的相应要求，对响应文件的有效性、完整性和具体响应情况进行整体性审查，以确定是否满足符合性审查的要求。响应文件制作过程中，响应文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性审查的报价（或商务或技术）模块中。技术方案（暗标）只能上传至暗标对应的目录中，其他节点不得重复上传，否则按无效响应文件处理。 |  |  |

特别提醒：符合性审查不合格的报价供应商的响应文件不进入后续评审。

3.2.2实质性响应的投标应该是与磋商文件要求的标的、数量、质量、养护期、价款或者报酬、履约期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中采购人的权利或报价供应商的义务，也不得对其他实质性响应的报价供应商的竞争地位产生不公正影响。

3.2.4磋商文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，报价供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

3.2.5对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求报价供应商做出必要的澄清、说明或者补正。

报价供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。报价供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.2.6磋商小组认为报价供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效投标处理。

3.2.7除上述情形外，对响应文件的判定，只依据响应文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.2.8采购人及采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，报价供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.2.9对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

- 3.3.磋商程序

3.3.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

3.3.2关于磋商报价：响应文件里的报价作为第一轮报价，然后进行第二轮报价，磋商小组根据实际情况看是否需要进行第三轮报价等，以供应商的最后一轮报价作为最终报价，相应的清单子目单价，根据“（磋商最终报价-暂列金额-暂估价）/（响应文件报价-暂列金额-暂估价）”的比例，进行同比例调整。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

3.3.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

3.3.4供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云系统”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待磋商小组的询问、按要求报价，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.4磋商小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

3.4.1审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

3.4.2要求报价供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明；

3.4.3对响应文件进行比较和评价；

3.4.4根据磋商文件评分办法，向采购人推荐3名成交候选供应商；

3.4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

3.5磋商小组成员应当履行下列义务：

3.5.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.5.2按照磋商文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

3.5.3对磋商过程和结果，以及报价供应商的商业秘密保密；

3.5.4参与磋商报告的起草；

3.5.5配合采购人及采购代理机构答复报价供应商提出的质疑；

3.5.6配合有关部门的投诉处理工作。

3.6磋商内容的保密

3.6.1公开开标后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向报价供应商或与评标无关的其他人泄露。

3.6.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，报价供应商对采购代理机构和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

3.7比较与评价

3.7.1响应文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效响应文件的确认”的响应文件不进入比较与评价程序。

3.7.2经评审有效的响应文件按磋商文件中规定的评标方法和标准，由磋商小组进行比较与评价。

3.7.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下（如有），汇总各报价供应商商务标和技术标得分，确定各报价供应商总分和最终排序。

4.评审方法

4.1报价供应商通过资格性检查和符合性检查的，磋商后并提交最后有效报价的供应商，方可进入比较与评价程序。

4.2比较与评价采用综合评分法。

磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定报价供应商的分值；各报价供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

在最大限度满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评审标准，对每个供应商进行综合评审后，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商，为第一成交候选供应商。以此类推，按排名先后顺序选取三名成交候选人。

如报价供应商提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

5.评审标准

5.1综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。

5.2评分项目及分值

（一）价格分                          30分

（二）商务资信分                      24分

（三）技术分                          46分

5.3各项目评分标准

（一）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价，磋商小组认为报价供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的报价供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效投标处理。

本项目所属行业：建筑业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，建筑业：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业

（二）、商务资信分（24分）

（1）业绩（8分）

报价供应商自2022年1月1日以来承担过类似工程业绩的有一个得2分，最高得8分。（提供合同原件扫描件上传至电子响应文件，不提供或未按要求提供不得分。时间以合同签订时间为准）

（2）人员配备（10分）：以项目管理机构配备情况表中人员为准

①项目管理机构配备人员（除项目负责人）齐全得基本分6分（技术负责人一名、专职安全员一名、质量员一名、材料员一名、资料员一名、造价师一名），上述人员缺少1人扣1分，直至此项分数扣完为止，本项最高得6分。

②人员配备中技术负责人具有中级职称得2分，高级及以上职称得4分。

注：以上人员不重复计分，提供相关人员岗位证书或岗位证明、职称证书和《职工养老保险手册》【内附近一年中任意一个月份（不含磋商截至当月）的缴费清单】或由社保机构出具的本企业近一年中任意一个月份（不含磋商截至当月）的缴费证明，不提供或者提供不全不得分。原件扫描件上传至电子响应文件，不提供或未按要求提供不得分。

（3）体系证书（6分）：报价供应商具备有效期内的质量管理体系、环境管理体系证书和职业健康安全体系证书，有1个得2分，本项最高得6分。（提供以上体系证书原件扫描件上传至电子响应文件，以上认证均需在认监委网上认证中心可查询且处于有效状态，提供查询截图上传至电子响应文件，不提供或未按要求提供不得分）

（三）、技术标（46分）

（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分  10分

内容需包括①项目总体概述；②施工组织总体设想；③方案针对性；④施工段划分。要求内容表述清晰、理解准确、贴合采购需求。按照下列评分幅度对该项进行评分：每有一项阐述且满足采购需求的得2.5分，基本完善但存在欠缺的得1.5分，有待完善的得1分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得10分。

（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置       6分

内容需包括①施工现场平面布置；②施工现场临时设施、临时道路布置。要求：内容详尽合理、清晰准确。按照下列评分幅度对该项进行评分：每有一项阐述且满足采购需求的得3分，基本完善但存在欠缺的得2分，有待完善的得1分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得6分。

（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施             6分

内容需包括①施工进度计划；②各阶段进度的保证措施。要求：施工进度计划内容清晰详尽、各阶段进度的保证措施针对性强、可行性强。按照下列评分幅度对该项进行评分：每有一项阐述且满足采购需求的得3分，基本完善但存在欠缺的得2分，有待完善的得1分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得6分。

（4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施         6分

内容需包括①各分部分项工程的施工方案；②确保工程质量的保证措施。要求：结合项目阐述具有针对性、可操作性各分部分项工程的施工方案及质量保证措施。按照下列评分幅度对该项进行评分：每有一项阐述且满足采购需求的得3分，基本完善但存在欠缺的得2分，有待完善的得1分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得6分。

（5）安全文明施工及施工环境保护措施        9分

内容需包括①对本项目总体安全文明施工措施阐述、问题沟通和解决机制；②对项目安全、环保等风险分析；③各环节安全文明施工措施。要求：内容科学合理、简明高效、操作性强。按照下列评分幅度对该项进行评分：每有一项阐述且满足采购需求的得3分，基本完善但存在欠缺的得2分，有待完善的得1分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得9分。

（6）劳动力、机械设备和材料投入计划         9分

内容需包括①人员投入计划；②机械设备投入计划；③材料投入计划。要求：劳动力、机械设备和材料投入计划翔实具体、满足采购需求。按照下列评分幅度对该项进行评分：每有一项阐述且满足采购需求的得3分，基本完善但存在欠缺的得2分，有待完善的得1分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得9分。

注1：本项目技术文件为暗标，采用暗标形式，须按下列格式编制，否则视为无效响应文件：（1）技术文件需设置目录，目录可在暗标第一章正文前同时上传（目录不在技术标页数内），不得设置页码、页眉、页脚，纸张必须为A4纸。（2）技术文件内不得出现可识别报价供应商身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称等），相关人员姓名应以职务或职称代替。（3）技术文件中出现的效果图、照片、图片等可采用彩色图片，文字大小颜色不作限制，但不得出现能体现报价供应商身份的信息。（4）技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置。（5）技术部分内容繁琐（超过100页）的，每超1页扣0.1分，“暗标目录”不计入技术标页数内。

注2：磋商小组在3人及3人以上的，取所有磋商小组成员的平均值。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- （十）定标

1．采购人在收到评标报告5个工作日内按评标报告推荐的成交候选供应商顺序，依法确定成交供应商。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体中国政府采购网、江苏政府采购网发布公告中标、成交结果公告。采购人对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达采购人。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由报价供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。采购人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。报价供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或报价供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入报价供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.成交结果确定后，中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司将向中标人发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

- （十一） 废标的确认

出现下列情况之一的，应予废标：

- 1.符合专业条件的报价供应商或者对采购文件做出实质性响应的供应商不足三家；

- 2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 3.供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 4.因重大变故，采购任务取消。

- （十二）成交无效的确认

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他报价供应商的；

（3）与招标采购单位、其他报价供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在磋商过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和成交供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

报价供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同

1．采购人代表应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经见证后生效。

2．国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，采购人应当确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，也可以重新招标。

3．成交供应商非因不可抗力未履行磋商文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。

- （十四）政府采购履约担保

以合同约定为准。

- （十五）政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如磋商文件中有其他要求的，投标人应满足磋商文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

- （十六）采购代理服务费

1.本项目代理服务费包括代理费及编标费：代理费以成交金额为计费基础，按差额定率累进法计算，代理费：100万元及以下费率为1%，100万-500万费率为0.7%，500万元-1000万元费率0.55%，1000万元-5000万元费率0.35%，编标费以招标控制价为计费基础：500万元以下费率为0.38%，500万元-1000万元费率 0.34%，1000万元-5000万元费率0.3%，并按此基础的70%计取，评标费按实结算，由成交供应商支付领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

- （十七）其他

磋商文件的条款必须认真审阅，报价供应商应自行检查响应文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由报价供应商负责。

- 第三部分 采购需求

- 一、项目概况

- 1.为改善疗养环境，提升服务水平，对园区道路及周边环境进行改造提升，具体包括室外市政工程、室外景观工程以及室外景观照明安装工程等。

- 2.招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的园区道路及周边改造工程，包括不限于室外市政工程、室外景观工程以及室外景观照明安装工程等，详见工程量清单及编制说明。

- 3.工期：120天；误期违约金：3000元/天。

- 4.质量标准：一次性验收合格。质量违约金：合同价的3%。

5.质保期：工程验收合格后二年。

二、报价说明

1.报价供应商的磋商报价的总额应是供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成磋商文件工程量清单计价所列项目的全部费用。

2. 本工程竞争性磋商文件所提供的工程量清单是按照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》和施工图设计计算确定。

3.报价供应商须对采购项目的全部内容进行响应，并不得出现选择性报价，只报其中部分内容的，为无效报价。

4.报价供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

5.质量及验收：工程质量验收标准按国家规范严格执行。由报价供应商负责组织验收，依据为国家有关规定、磋商文件、成交供应商的响应文件以及其他相关文件和资料。验收情况作为支付货款的依据。

6.品牌说明：

6.1本工程未设置品牌的装饰材料、设备及颜色、质地等相关要素施工前需经采购人确认。

6.2承诺本项目中所使用的产品品牌为磋商文件中所提供的厂家或品牌，具体品牌于后期合同履行时选择其中一种品牌并由采购人确认后进行采购、施工，价格按成交价格不变。

6.3若报价人拟增加厂家或品牌的，应在磋商文件规定的澄清答疑期限结束之前提出，满足磋商文件中明确的技术标准和质量要求，并由采购人同意。施工图设计或清单的要求、参数不改变，同品牌不同型号之间的替换，采购人不调整合同价格，报价人在投标时应充分考虑同品牌不同规格型号之间的价格差异进行报价。报价人所采购材料必须符合设计图纸、技术规格书及相关规定的要求，如发现报价人所采购材料不符合要求，采购人可要求报价人更换直至符合要求为止。

三、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

- 2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

- 3.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

- 4.认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

- 5.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

- 6.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

- 7.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

- 8.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

- 9.中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

- 10.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

四、其他说明及要求

1.凡承包人采购的各种材料设备必须符合设计要求，并附有质保书、出厂检验合格证、备案证明、生产许可证及江苏省无锡市规定的有关材料，所提供的质保资料应与采购的材料、设备实物相符合。用量较大的材料选定均需事前办妥自检、报验手续，经发包人、监理人签认，由现场监理监督验收合格后方可使用。所有材料应经封样，并经监理人和发包人确认后，方可采购。发包人如有特殊要求，指定有关材料设备供应单位，承包人应按发包人要求采购，按发包人、监理人签认的实际采购价格进行结算。承包人应对验收通过的甲供材料（如有）、设备进行无条件的进场验收，并负责卸车、场内运输、堆放、抽检检测、保管等，相应的费用及损耗应包括在工程量清单的单价（综合单价）和总价中。

2.所有材料的检测、测试、试验费用、芯片购买、相关部门的手续等费用、专业工程检测评估费用（除专业分包工程外）、包含（但不限于）建筑能效测评、照明检测、通风空调检测、室内环境检测、消防检测、节能检测、门窗幕墙检测（如有）、技防验收检测、扬尘及噪音监测等在报价中综合考虑，费用包含在合同价中，如由发包人与第三方签订合同的，该合同费用从本项目施工承包合同款中按实际发生费用扣除。如发包人实际支付的价格大于投标报价或未列明细，则发包人按实际费用在施工合同总价中扣除（扣除时间为：当期进度款支付时）。

3.本项目拆除工程界面定义为：所有拆除工程拆除至全部能够按新图纸要求施工为止。

4.所有拆除下来的建筑垃圾，均需堆放院方指定地点，并做到及时清运,堆放建筑垃圾处要按文明施工要求做好围挡，建筑垃圾不得在围挡外堆放，如发现违反此规定发现一次按1000~5000元/次处罚。

5.废空调设备及管线、废钢管等可回收的物品，由中标人（施工单位）拆除后堆至院方指定地点，由院方回收处理,如发现施工方擅自回收处理,发现一次按1000~5000元/次处罚；其他零星建筑垃圾、不回收的办公家具等，由施工单位综合处理。

6.渣土（含建筑垃圾、土方、泥浆、淤泥）（以下统称“渣土”）场内场外外运结算时按以下原则：

①投标单位报价时已充分了解并响应招标文件中合同条款的所有（含拆除）内容，可现场踏勘。所有拆除下来的建筑垃圾及局部室外管道开挖产生的土方等渣土的场内与场外运输（包括请环卫等运输部门外运费用）均含在总价内，拆除按装修改造区水平投影面积报价，总价包干，综合单价不作调整，不论施工期有无影响渣土单价的文件出台、不论渣土施工（运输）方案有无变化、不论渣土施工条件（及现场条件）有无变化、不论工程量有无变化等原因，均不作调整。渣土外运相关工作应遵守国家、江苏省和无锡市现行管理文件的相关规定。

②承包人应与经无锡市的市容环卫单位确认的渣土外运单位签订渣土外运合同并支付外运费用。

③承包人负责渣土装车、场地清理、运输车清洗、路面保洁等工作内容。

④承包人为渣土外运安全工作的责任主体，渣土外运单位的安全协调工作由承包人全权协调管理。

⑤承包人应监督渣土外运单位在施工场地内的规范操作，如发现违规情况有权拒签运输确认单。

⑥承包人自行负责渣土外运数量的确认工作。

7.本工程措施项目费（除模板、脚手架外）固定包干，不作调整。（墙面地面顶面开槽及修补、楼板墙体打洞及修补封堵、除分部分项清单已说明外的防火封堵均计入措施费中）。措施项目费用总价闭口包干，不作调整。本工程安全防护要求包含所有道路、通道、建筑的防护，通道还需设置安全防护棚。凡招标文件中未提示的，承包人应该考虑到本工程将发生的措施均应列入措施项目其他报价。不得以工程量的变化或其他任何理由提出调整。

8.本工程现场不提供住宿，办公场地在装修区域范围内自行解决。在装修区域范围内施工现场办公设施搭设场地、装配式构件堆放场地等，由承包人自行考虑和布置，发包人不再另外提供场地。所搭设布置的临时办公场地（用房）与办公设施需满足发包人（项目管理方）和施工监理的现场临时办公能正常工作需要，且需配备办公桌椅及必需的电气、空调、网络设施等。

9.本工程合同包含税金（若免税，今后在结算时予以扣除，承包人需协助招标人办理工程税金解缴手续）。定额编制费、质量监督费不再计取。社会保险费按照相关规定在规费中计列。

10.招标工程范围内的室外地下管线探查与清障：发包人提供的管线图和勘察报告（如有）仅供参考，现场仍需承包人进行详细勘探，并考虑相关风险因素，在投标总价中综合考虑，固定包干不作调整。

11.承包人不得将本工程款用于其他工程并确保工程资金的合理使用。由于承包人原因造成专业分包资金不能及时到位并影响正常工程进度时，发包人有权直接从承包人的工程款中抵扣支付，并在结算总价中扣除不少于10万元的违约款。

12.承包人不按工程质量保修书约定履行义务，发包人可另行委托有相应资质的施工队进行维修，但费用由承包人全部负责。由此发生的费用无需经承包人认可。若保修金不足支付维修费用的，其差额仍由承包人全部负责。

13.承包人擅自超出设计图纸范围或自身原因造成的返工工程量，发包人将不予计量。

14.本工程严禁挂靠、转包及违法分包，承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。否则发包人除了有权解除合同外，还有权要求承包人支付其违法转包部分的工程款的10%的违约金。

15.因本工程需要由承包人发生的优化、深化等由承包人无偿提供。

16.成品、半成品保护：移交发包人之前所有的成品、半成品保护（包括发包人指定的现场需保留的原有成品）发生的费用由投标人在投标报价中综合考虑，发包人不再额外支付费用。包括拆除以及拆除后与原保留成品界面的修复工程中发包人指定需保留的原有的装饰饰面及设备管道等成品均包含在投标报价内；不予以签证。

成品、半成品保护破坏：产品移交前，施工的成品、半成品（包括发包人指定的现场需保留的原有成品）遭到破坏，由承包方施工单位自行负责修复如初，且需达到验收要求；如未能确定责任人，所造成的损失由承包方承担。

19.承包人应协助或负责办理施工许可证或项目报建及竣工备案（如需）等手续，以及协助或负责办理各项施工后消防与竣工等各类验收手续，及时提供各项资料，且负责所提供的各项资料和证件的真实、有效性，满足办理各项施工、验收手续的进度要求。

# 第四部分．合同条款(格式,投标时不需填写）

建设工程施工合同
（示范文本）

（GF—2017—0201）

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：上海市保健医疗中心           

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就园区道路及周边改造工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：园区道路及周边改造工程 。

2.工程地点：项目建设地点位于无锡市大箕山上海市保健医疗中心(原华东疗养院）院内。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：            。

5.工程内容：                                      。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

                                           。

#### 二、合同工期

计划开工日期：2025年月日。

计划竣工日期：  2025年  月  日。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合一次性通过验收，100%合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元）。

2.合同价格形式：固定单价                  。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标/竞争性磋商形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自     双方签字盖章后      生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式  陆  份，均具有同等法律效力，发包人执  叁 份，承包人执 贰 份，见证方执 壹 份。

发包人：  (公章）             承包人：  (公章）

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

见证方：      （公章）

### 第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：(1）补充协议书或合同履行期内经双方签署的备忘录及其附件（在签订者的有效授权范围内并须经 合同当事人签字或盖章）、 (2) 成交通知书、(3）竞争性磋商文件、（4）响应文件、(5) 本合同专用条款 、（6）本合同通用条款、(7) 标准、规范及有关技术文件、(8) 图纸、（9）已标价的工程量清单或预算书。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.2 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.2 永久占地包括：项目相关批准文件规定的为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.3 临时占地包括：项目批复范围以外用于临时占地的使用，在得到建设方同意后由承包人依据施工先后顺序综合考虑，由承包人自行解决，由承包人承担相关费用。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、现行的国家法律和行政法规，工程所在地政府的有关法规和规章。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。

- 1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      无       ；

发包人提供国外标准、规范的份数：    /                ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   /                。

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

- 1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

1. 本合同协议书

2. 中标通知书

3. 响应文件函及附录

4. 本合同专用条款及其附件；

5. 本合同通用条款

6. 磋商文件（包括工程量清单）

7. 补充文件及相关附件

8. 技术标准和要求

9. 图纸

10.已标价工程量清单

11.其他合同文件

12．标准、规范及有关技术文件

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优 先解释顺序。

- 1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场施工前10天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：4套（含PDF盖章扫描版），承包人需要增加图纸份数、发包人应代为复制、费用由承包人承担；依据经发包人确认的工程进度计划，如发包人提供的图纸不完整，承包人应在该项工程或分项工程开工十个工作日之前向发包人提交补充图纸及资料的使用需求时间表，列明在不影响现场施工进度的条件下，发包人在整个工期内应向承包人提供补充的图纸及资料的种类及最后期限。承包人编制的图纸需求计划应得到发包人的确认，当发包人办理补充图纸的合理周期，由于承包人提出的计划过晚而大于承包人提出的时间要求时，且造成工程延期时，工期不予调整。在工程施工过程中，承包人亦须以书面形式及早向发包人进行提示。如果承包人未能按上述要求提出书面申请，因图纸来不及补充而造成的工期损失由承包人承担，工期不予顺延；如果发包人不能在承包人提出的最后期限前补全所缺图纸，则由此造成的工期损失由发包人承担，工期予以顺延；

发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 施工组织设计及专项施工方案，专项文明施工措施方案(符合院方部分机房运营中施工的方案措施）、防汛防台预案；施工图预算、每月20日向发包人提供当月工程建设报表及下月进度计划，各阶段进度计划、完成量报表、其他施工过程中所需的管理性文件、承包人承包范围内需施工方进一步自行细化的图纸及方案、竣工（备案）资料等（不仅限于此。

承包人提供的文件的期限为：以满足施工和发包人要求为准，其中施工图预算在发包人提供施工图纸后30日内提供、现场施工组织设计在工程开工前10日内提供、各分部分项工程施工方案在各分部分项项目开始前7日内提供；

承包人提供的文件的数量为：施工图预算、现场施工组织设计和各分部分项工程施工方案一式四份；（含盖章电子文档一份） ；

承包人提供的文件的形式为：经相关单位及项目负责人或执业人员审核批准的书面文档 ；

发包人审批承包人文件的期限：依据发包人内部管理流程确定

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。

- 1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：现场项目部    ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：现场项目部            ；

承包人指定的接收人为：项目负责人（注册建造师） 。

监理人接收文件的地点：监理人现场办公室   ；

监理人指定的接收人为：总监理工程师    。

- 1.7 交通运输

- 1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：根据发包人指定线路及时间段进入施工进场，费用含在合同总价中。承包人应在投标前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

- 1.7.2 现场交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：根据发包人指定的边界为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：现场所需全部道路和交通设施由承包人自行解决，由于场内施工引发的场外道路增设交通设施由承包人自行解决，费用已包含在合同总价中； 由于承包人导致院内的道路等设施损坏、污损由承包人承担修复等，发包人不再为此支付任何费用 。

1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人    承担。

- 1.8 知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用条款执行

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款执行

- 1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：            已包含在合同价内。

1.9工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 除非本合同特殊约定，否则本工程合同单价应视为已经包括工程量清单、招标图纸、相关技术规范要求、工作界面划分等所要求 的工作内容   。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：发生工程量偏差时调整工程量，不调整单价  。

#### 2. 发包人

- 2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使业主权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜。发包人代表包括发包人委托进行项目管理项目管理方负责人。

- 2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天 。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）开工前 7 天提供临时水电接驳点，接驳点至施工场内临时水管、电线电缆、计量设备等铺设费用及施工过程中的施工用水、用电费用由承包人自行承担解决，费用已经包含在合同价中，发包人不另行支付。承包人须自备发电机组设备（费用已经包括在合同价中），以保证偶然停电情况下正常施工所需用电以及为满足合同工期要求赶工所需用电，自行发电所产生的费用由承包人承担，已包含在合同价中。发包人不提供电讯线路接驳点，承包人负责接驳到现场的工作，相关一切费用已包含在承包人合同价中，发包人不另行支付。承包人在施工过程中，为保障院方正常运营发生的包括但不限于增加电缆和管道、管线修改等临时措施费均包含在总价内。

所发生的后续接驳费用由承包人计入措施费中，包干使用；施工临时用水、临时用电发生的费用按相关规定执行。

(2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已到位。

(3）工程地质和地下管线资料的提供时间：需要时工程地质勘察报告、地下管线资料（如有）由发包人提供，承包人协助收集。

(4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：施工许可证，正式开工前。

(5）水准点与坐标控制点交验要求：正式开工前，现场交接。

(6）图纸会审和设计交底时间：正式开工前。

(7）协调处理现场开挖探查勘查地下管线、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：承包人负责处理，如有费用支出由发包人承担。
2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/         。

发包人是否提供支付担保：        不提供      。

发包人提供支付担保的形式：         /         

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容： 提供满足江苏省或无锡市档案编制的要求及发包人需求，及符合规范要求的竣工图纸及资料，并向发包人提供竣工图电子版及完整的点位资料及编号。

承包人需要提交的竣工资料套数： 4套提交给发包人以及按需提供给其他职能部门进行验收，竣工资料（包含各类检测报告等）和竣工图各 4 套（其中一套必须是原件）及加盖公章的电子文档一套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    承包人承担           。

承包人提交的竣工资料移交时间：经监理及发包人在竣工验收合格后的竣工资料，在验收合格后30日内一并移交   。

承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质文件及盖章版电子文件，并承担工程项目工程资料验收及归档（含发包人、  监理单位相关资料））  。

- （2）承包人应履行的其他义务：

- 1）质量违约：本工程必须达到合格标准，如达不到合格，承包人必须返修至合格，其返修费用均由承包人自行承担，并需支付成交价的3%的违约金，返修工期计入总工期考核。

- 2）施工过程中，承包人必须接受发包人代表（包括项目管理单位 下同）及监理的监督，服从发包人的协调，并主动配合；如有不服从，发包人有权责令其停工整顿或退场，同时为保证工程按时、高质量完成，承包人必须承诺施工过程中发包人有权在下列情况下将承包人清退出场：

- a）承包人未经发包人同意分包工程；

- b）工程进度明显滞后于施工进度计划表；

- c）工程质量明显很差，经整改后还未符合要求；

- 3）承包人应按投标承诺委派项目经理和项目技术负责人，应保证及时到位并常驻现场，如果需要更换，应事先取得发包人同意。如果监理工程师或发包人认为委派的项目经理、项目技术负责人的工作能力、业务水平不称职，承包人在接到通知后，应尽快撤回上述人员，同时委派经发包人同意的、新的项目经理或项目技术人员，否则将视为违约，发包人有权扣除成交价2%的违约金直至终止施工合同并没收履约保证金。

- 4）承包人应保证成交后工程不转包，且项目负责人必须满足每周在工地工作时间不少于40小时，每个工作日必须在现场，由监理考核，发包人（包括项目管理单位）抽查，如发包人查实有二次抽查项目负责人不在现场，则按2000元/每工作日/次支付违约金给发包人

- 5）承包人应按照成交的施工方案组织施工，发包人在必要时有权要求承包人对施工方案做进一步完善，以确保质量与进度，成交价不因此予以调整，除非因发包人原因（如重大设计变更）导致施工方案无法实施。

- 6）发包人委托承包人办理的施工所需临时水、电、设施，如投标报价已包含以上费用的，工程竣工验收后，上述水、电设施应完好交还给发包人。

- 7）若承包人未能按照响应文件载明的施工计划和劳动力、机械设备进场计划如期开工，可能导致工程拖期，或者将预付款用于与本工程无关的支出，或者擅自分包工程等其他未按约履行合同义务的，发包人有权终止合同，并不承担由此造成的一切损失。

- 8）根据无锡市建设局、无锡市人力资源和社会保障局、中国人民银行无锡市中心支行锡建工〔2005〕17号文规定，建设工程施工企业不得以任何理由拖欠工人工资。若总承包企业未按合同约定支付专业承包企业或劳务作业分包企业分包工程款，造成分包企业无法按时足额支付工人工资的，由总承包企业先行垫付工人工资或经市清欠办同意，由施工企业履约担保人或施工企业付款担保人履行担保责任。承包人应办理“农民工工资支付保函”，额度为合同价5%。待担保金额支付完毕或工程竣工验收合格之日起一个月内退回承包人。

- 9）施工期间，承包方要做到文明施工，并符合附件《现场安全文明施工标准》要求。在施工过程中如受到有关部门的通报批评或发包人发出通知书，则每次按成交价的1%扣款。工程车辆上路行驶时抛洒滴漏涉及环卫方面的问题，由承包方负责解决及承担可能出现的费用。

- 10）施工期间，承包人应严格执行相关安全生产的规范条例，应对施工人员进行安全教育，从开工之日起至验收结束，交接之日止，不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中发生质量、安全事故及责任和经济损失均由承包人负责。

- 11）工程通过交工验收后，承包人应在两个月内（自交工验收单日期起算）上报决算，发包人收到该决算后初审并报上级主管部门审批。如承包人不能在上述期限内上报决算，则每拖延一天发包人按成交价的万分之一罚款。

- 12）承包人承诺成交后，投标的项目管理机构全员到位（不可抗力除外），若承包人违约，发包人有权给予取消成交资格、没收磋商保证金、网上公布弄虚作假失信行为、已签合同的按合同约定支付违约金，直至没收履约保证金责令退场的处理。

- 13）承包人投标承诺的机械设备须全部到位，若承包人违约，造成工期滞后达半个月及以上的，发包人有权责令退场，发包人以后的招标工程可以拒绝承包人投标。

- 14）承包人在报价时应充分考虑水泥，钢材等材料价格的市场风险因素，结算时不再调整。

- 15）施工单位在进场施工前根据现场情况上报绿化迁移及市政开挖方案，若涉及超出划定施工范围外的绿化及市政开挖费用均由承包人自行综合在报价中，上述费用结算时不再调整。

- 16）承包人已在投标报价中已充分考虑各类临时供电措施及相关费用，施工时无论采用何种接电方式，竣工结算时不得调整。

- 17）施工单位按月进度，每月20日前提供单位工程生产月报。

- 18）甲定乙供、暂定价设备（若有）必须提前30日并在不影响工程施工进度的情况下向项目施工监理单位、财务监理单位、发包人提出申请确认。

- 19）承包人必须负责整个工程各机电安装设备系统的综合协调工作，在各系统管线施工前平衡解决设计中各机电安装设备系统管线之间的矛盾并根据发包人对建筑装修的效果及室内顶标高、室内空间等的具体要求提供各机电安装管线综合平衡图，使其符合装修效果及机电设备功能要求。如因承包人自身原因未能协调解决此类矛盾而造成各系统管线互相串位、碰撞等不良后果，一切因此而造成的费用和工期损失均由承包人承担。

- 20）承包人必须负责整个工程垂直运输机械的管理与协调。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权负责本工程施工范围内的一切事宜    。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  见本合同承包人应履行的其他义务 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款执行。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 见本合同承包人应履行的其他义务。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 为确保本工程安全质量达标，项目经理在中标后必须及时到位，未经发包人批准同意，不得更换项目经理；承包人确需调换项目经理，须提前14天以书面形式通知发包人，经发包人同意后方可调换。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行合同约定的职责。承包人擅自更换项目经理将支付20万元/人的违约金，同时发包人有权终止施工合同并有权要求其退场。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  如果监理工程师或项目管理方或发包人认为委派的项目负责人、项目技术负责人的工作能力、业务水平不称职或相关人员满足不了现场施工需求时，发包人有权要求承包人更换或增派人员，承包人在接到通知后，应在5日历天内更换上述人员，同时委派或增派经发包人同意的、新的项目负责人或项目技术负责人。否则将视为违约，发包人有权要求承包人承担合同总价5%的违约金，并于工程进度款中直接扣除。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天    。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：见本合同承包人应履行的其他义务。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：发包人及监理人双方批准。

3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 处以5万元/人的罚款，限期整改，并报建设行政主管部门。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处罚1000元/人/次，以及本合同承包人应履行的其他义务。 承包人承诺的成员在本工程工地工作每周不少于5天，将通过监理方考勤确认其到岗率，发包人进行抽查。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作，如有发生视作承包方违约，发包方有权终止本合同，承包方将承担全部相应的法律责任和经济损失        。

主体结构、关键性工作的范围：                      。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：以发包人确认为准                  。

其他关于分包的约定：    以发包人确认为准                    。

3.5.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：除通用条款3.5.4条约定内容外，如因分包价款支付导致工期延误，按照工期延误处理     。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自发包人向承包人移交施工现场之日起，由承包人负责照管工程；甲供材料或设备由发包人或其委托人负责清点后移交给承包人负责照管和保护。

- 成品、半成品保护：

移交发包人之前所有的成品、半成品保护（包括发包人指定的现场需保留的原有成品）发生的费用由投标人在投标报价中综合考虑，发包人不再额外支付费用。包括拆除以及拆除后与原保留成品界面的修复工程中发包人指定需保留的原有的装饰饰面及设备管道等成品均包含在投标报价内；不予以签证。

2）成品、半成品保护破坏：产品移交前，施工的成品、半成品（包括发包人指定的现场需保留的原有成品）遭到破坏，由承包方施工单位自行负责修复如初，且需达到验收要求；如未能确定责任人，所造成的损失也由承包方承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：银行保函、签订合同时提供中标价10%的银行保函（如中标价比有效报价平均值低5%以上，则承包人还需在合同签订前按照中标价与投标报价平均值之差向发包人另行提交中标差额保证金）。合同签订后14天内提交且发包人支付预付款前。保函期限至工程竣工后28天。

承包人提供风险担保金额的形式、金额及期限：对于中标价低于最高投标限价20%及以上的承包人，由承包人提供银行保函作为风险担保。低价中标风险担保金=（投标限价-中标价）*10%，期限为合同签订之日起至项目竣工验收止。

履约保证金缴纳金额：                      元。

履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。

履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

履约保证金不予退还的情形：                     。

逾期退还履约保证金的违约责任：                 。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：    见监理合同       。

关于监理人的监理权限：    见监理合同       。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  由承包人提供办公室，费用由承包人承担  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ;

（2）                                   ;

（3）                                   .

#### 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合相关行业标准要求，一次性验收通过，100%合格。

关于工程奖项的约定：         /                                   。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  共同检查前48小时书面通知监理人 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按建设行政主管部门的有关规定执行且按通用条款并须符合招标文件要求。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：   按通用条款并须符合招标文件要求， 安全事故由责任方承担一切后果。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前3天，按通用条款并须符合招标文件要 求    。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按建设行政主管部门的有关规定执行，如因承包人文明施工管理不力，被市、区级政府相关部门处罚，承包人应承担因此所产生的一切费用，发包人还将视其影响程度，对承包人处以2万元～5万元的罚款 。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 纳入合同总价支付，安全文明施工费由承包人包干使用，合同签订后于首付款同步支付安全文明施工费的50%。 后续文明施工费由总包方报监理审核发包方抽查符合实际情况后支付       。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  开工前10天内提交施工组织设计。计划应有Project软件编制的横道网络图。施工组织设计及进度计划须报发包人及发包人委派的监理工程师审查。承包人向发包人及监理工程师提交符合工程实际情况的施工组织设计和工程进度计划，并得到监理工程师的认可。施工组织设计应详细说明整个工程进度计划、劳动力计划、机械设备进场计划、材料计划、安全文明施工措施费使用计划、需要配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施，承包人必须按照监理工程师确认的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查和监督。每月20日前报下月施工进度计划，每周例会前2日历天报下周进度计划。在施工过程中，工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，承包人应按现场监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行，因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  合同签订后 7 天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内 。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后7天内  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：      合同签订后 7 天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   合同签订后 7 天内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：      合同签订后 7 天内。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：    开工前7天内           。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形： 按通用条款执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：扣除报价中的赶工措施费，每拖延一天承包人需按3000元/天支付违约金，承包人自报不得低于该约定，实际以承包人自报执行，若承包人未承诺的按该要求执行 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10%。一旦达到最高限额，发包人可考虑终止合同，也可要求承包人继续履行合同，但承包人应赔偿发包人因此而导致的直接经济损失。

由于材料价格的确认或由于变更工程量价格的确认发生争议，发包人与承包人无法协商取得一致意见时，承包人应按发包人的指示进行材料采购及施工，不应由于上述原因影响正常施工，否则由此造成的工期的延长，发包人不予认可。其他按通用条款中约定的内容执行。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /         。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）        双方另行协商                       ；

（2）                                           ;

（3）                                           .

- 7.8 提前竣工的奖励

7.8.1提前竣工的奖励： 如提前竣工（包括施工验收资料按档案编制要求同步完成），每提前一天奖励3000元/天   。

#### 8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担，投标人在投标总价中综合考虑，招标人不再额外支付费用      。

- 8.2 样品

8.2.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按发包人选样封样制度执行；样品费用应综合考虑在投标总价中，不予以签证。

样板间（段）所发生的装修费用均包含在总价中，不予以签证。

- 8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担，所需费用已含在合同价中，发包人不再为此支付任何额外费用  。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：     按有关规定执行       。

施工现场需要配备的试验设备：     按有关规定执行     。

施工现场需要具备的其他试验条件：     按有关规定执行  。

- 9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：    按有关规定执行    。

#### 10. 变更

10.1关于变更的范围的约定：  执行通用条款

变更的范围当发生以下情况时，可以进行变更：

(1）分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程建议补充工程变更，造成增加新的工程量清单项目；

(2）若施工中出现施工图（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，造成综合单价变化的；

(3）招标清单中的暂估价（包括暂估材料单价、专业工程暂估价）；

(4）工程变更及现场有效的经济（费用）签证（过程仅确认事实及工作量，费用待结算时一并考虑）；

(5）设计变更或发包人对《合同工程量清单》中的材料或设备进行变更（须经发包人签字人认可）；

(6）施工承包合同约定的施工承包范围或内容发生变更或调整（综合单价不以工程量的增减而变更，总价可以根据结算数量的变化调整）；

(7）在施工期间，凡发生工程业务联系单（非设计原因）、技术核定单等，必须由承包人报送监理工程师、设计单位、招标人、财务监理办理确认手续，否则视为无效处理；

(8)以上涉及的所有变更均需在报送相关资料时，及时报送费用变化情况，并得到发包人书面确认。

- 10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

①无论变更工程量增加或者减少，均不调整综合单价。

②已标价工程量清单无相同项目及类似项目的，按下述原则确定变更工作的单价。

（1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

（2）合同中已有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

（3）合同中没有适用或类似的综合单价，在不违背招投标文件的原则下，由承包人按照以下原则确定变更工作量单价，提交发包人和财务监理单位核准后，准予变更合同价款。

A．要素消耗量按下列现行预算定额执行：

a.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）

b.《江苏省安装工程计价定额》（2014）

c.《江苏省市政工程计价定额》（2014）

d.《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）

e.上述定额的相配套附件、相应费用计算规则；

f.现行预算定额没有适用子目的，由发包人、财务监理、承包人通过现场测算确定耗量。

g.江苏省建设主管部门颁发的有关定额工程造价的其他现行文件和规定。

h.国家、江苏省、无锡市、区建设主管部门颁发的现行相关建设工程的施工、技术、质量的规程、标准以及安全文明施工等规定。

B. 要素单价：按已标价工程量清单中要素投标价格，没有投标价格的要素，按施工当月“信息价”（由无锡工程造价网http://www.wxgczj.com.cn--价格信息--建材信息价上发布，下同）计取（若施工持续2个月及以上的，则取平均值）。既没有投标价格，也没有“信息价”的要素价格通过市场调查后，经发包人、财务监理和承包人共同协商后确认。上述价格均为除税价，该部分变化不属于价格波动调差范围。

C．费率（包括增值税、规费）按已标价的工程量清单中的规定的费率执行，增值税按

国家规定的最新的标准执行。

D.因中标人自身原因导致的工程变更，中标人无权要求追加合同条款。

E.因图纸会审不严谨造成施工不便或工种相互冲突而形成的工程变更，中标人无权要求

追加合同条款。

F.由于设计变更引起清单项目工程数量的增减，综合单价（除暂定主材单价）不得调整

（承包人不得由此项发生的费用增减提出任何形式的索赔、补偿）。投标文件中的材料单

价、机械单价、人工单价、综合费率等将在暂列金额项目中被沿用。投标报价工程量清单计 价中没有该项单价，参照类似子项单价；如投标报价工程量清单计价中没有类似子项单价，以合同双方协商合理单价并经财务监理审核建设单位认定后的单价为准。

G.在施工期间，设计变更必须由设计单位出具书面变更通知或设计修改补充图纸交发包

人，发包人应及时递交中标人签收。在施工期间，凡发生工程业务联系单（非设计原因）、技术核定单等，必须由承包人一周内报送监理工程师、设计单位、建设单位、财务监理办理确认手续，相关内容需绘入竣工图中，否则视无效处理。

关于变更估价的其他约定： 按通用条款的相关规定执行。

注：签证/变更手续费需按项目管理大纲中的相关制度执行 。

10.3 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：     收到后 7 天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：     收到后 7 天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /    。

- 10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   / 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 凡属承包范围内的所有甲定乙供材料工程量清单中提供材料（或设备）的暂定价格为暂定单价，承包人按此编报综合单价。实际施工中，由发包人和承包人按照国家相关招标投标法规、规定程序及筹建办流程进行采购。超过招标规定限额的材料和设备必须进行公开招标；限额以下的可以由承包人选报三家以上的供应商，上报材料（设备）的品牌、规格、型号、产地、质量等级、单价、必要时经施工监理与发包人复核封样，经发包人审核同意后方可采购，并在竣工结算时仅调整综合单价中的材料（设备）单价。其单价应包括包装、运输、仓储、场内驳运、保管、损耗、检验检测等所有费用。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。合同价款调整因素：① 按批准的竣工图调整招标时的工程数量，同时调整相应的合同价；② 专业分包工程和暂列金额均按实调整合价；③ 因工程设计变更及其他变更而引起的合同价款的变更，承包人必须先将变更签证单和费用计算清单提交监理单位的总监理工程师审核，由总监理工程师根据实际情况对事实进行认定，然后由财务监理单位的财务总监根据总监理工程师的意见对费用进行审核，最后报发包人代表确认。④ 发包人给出“暂定单价”“暂定品牌”或“指定单价”的主材或设备，在采购前，主材或设备单价须经监理单位的总监理工程师、财务监理单位的财务总监和发包人确认。同时，仅调整综合单价中主材或设备单价，投标时综合单价中的其他价格、材料消耗量和取费费率均不予调整  。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：     否        。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：      ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：   见“12.合同价格、计量与支付”中相关条款  。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1）单价合同。

综合单价包含的风险范围：各种因素引起的施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素不作调整(除“风险范围以外合同价格的调整方法”中规定的相关内容外）。

风险费用的计算方法： 风险费用由承包人根据工程特点和市场行情综合考虑，在综合单价中体现，并包含在综合单价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：

(1）当工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，且其影响分部分项工程费超过0.1%时，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价重新调整，经发包人和审计部门确认后作为结算的依据。

(2）工程变更及现场签证综合单价确定原则：（本条款适用于本工程中的所有设计变更及现场签证价格的确定）：

a.合同中已有的项目，执行原合同项目单价；

b.合同中有类似的项目，参照原合同类似项目单价；

c.合同中没有适用或类似项目的，按照以下原则进行价格确认：

①工程量计算规则：执行相应的计价表计算规则。

②计价原则：按江苏省造价站发布的《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及苏建函价〔2019〕178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》《江苏省安装工程计价定额》（2014），按照折减系数（安装92%、装饰92%（（中标价-暂列金额-专业工程暂估价）/（标底价-暂列金额-专业工程暂估价），若以上公式计算得出的折减系数≥92%时，则折减系数取 92%）），如小于 92%按实际计算让利值计算，对该综合单价进行下浮调整，确定综合单价。

③材料价格：执行发出中标通知书当月《无锡工程造价信息》信息价，信息价中没有的，需要双方根据市场情况进行材料价格的协商确认，承包人应提供三种以上不同品牌的材料，经发包人选择确认后方可进场。已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整材料差价，其他都不变。材料价格的调整方法执行锡建价〔2008〕5号文。以暂估价形式列入的材料按清单中规定的暂估价格和施工时发包人和承包人看样定货定价的价格调整材料价差，其他不作调整。

（3）工程价款报告应由承包方在合同约定时间内向发包方提出，经发包方确认后调整合同价款，承包方未在合同约定时间内提出工程价款调整报告的，视为不涉及合同价款的调整；收到工程价款调整报告的发包方应在合同约定时间内确认或提出协商意见，否则，视为工程价款调整报告已经确认；

（4）经发、承包双方确定调整的工程价款，作为追加(减）合同价款与工程进度款同期支付。

（5）本工程若发生不合理报价，则按以下方式调整：投标报价中，中标价虽已被发包人接受，但合同履行中发包人发现投标方投标报价中有故意或非故意采取了不合理报价，当某一清单子目中的工、料、机含量、费率超过了《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）（除设计要求外）的任何一项或几项，及材料价格超过《无锡建设工程价格信息》的5%时视为不合理报价。发包人将对清单子目按计价表规定的含量及费率对高含量调减计算综合单价后再乘以折减系数（安装92%、装饰92%（（中标价-暂列金额-专业工程暂估价）/（标底价-暂列金额-专业工程暂估价），若以上公式计算得出的折减系数≥92%时，则折减系数取 92%））如小于 92%按实际计算让利值计算），对低报价的清单子目不调整。

（6）人工费不调整。

（7）工程跟踪审计费由发包人承担。

（8）工程结算审计核减率超过5%，结算审计费由承包人承担；审计核减率在5%(含5%）以下，结算审计费由发包人承担。

（9）合同范围内工程结算（包括变更或签证部分），审定价低于合同价，按审定价结算；审定价高于合同价，按合同价结算。

（10）根据上海市保健医疗中心内部控制操作手册第五章要求，对一年内连续有2个建设工程项目的造价审减金额超过15％，或一个建设工程项目的造价审减金额达到30％的施工单位，应责令其退场，取消其继续在疗养院承担施工项目的资格。

（11）最终工程造价以发包人委托的有资质审计单位的审计结果报告为准。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：           /                    。

风险费用的计算方法：        /                       。

风险范围以外合同价格的调整方法：         /          。

3、其他价格方式：                 /            。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）、《江苏省安装工程计价表》（2014 年）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014版《江苏省安装工程计价定额》、2007版《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》、2014版《江苏省市政工程计价定额》；费用定额：按《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）营改增后调整内容（苏建函价〔2019〕178 号文）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告【2018】第 24 号》、《关于贯彻省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取办法的通知（锡建建市〔2018〕17 号）》以及其他江苏省及无锡市关于土建工程、装饰工程、安装工程、市政工程、景观绿化工程等工程取费的有关规定，本工程招标文件。             。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  承包人每月25日提交工程量计量报告，由监理工程师和发包人代表进行审核。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   按月计量            。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                             。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                       。

12.4 工程款支付

12.4.1 付款周期

（1）关于付款的约定：整体工程结束，结算审价完毕且完成支付审批流程后30天内，付至审计核定价的97%，余款视保修情况在质保期（2年）满后的三个月内支付。

（2）工程竣工验收合格且承包人向发包人办妥一切移交手续，承包人应在递交竣工验收报告的同时，向发包人和财务监理递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人按有关规定进行审核（如因承包人原因，造成竣工审计无法正常进行的而延期，责任由承包人自负。）

（3）整体工程审计后，一旦存在核减的内容，承包人需要根据审计批复意见将核减费用退回项目基建专户，由发包人与承包人另行协商核减费用的支付。

（4）签证、核定部分费用在施工过程中仅对工程量予以核定。待竣工结算时一并结算支付。

12.4.5 支付分解表的编制

1、总价合同支付分解表的编制与审批：        /

2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：           /

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：          按通用条款执行                 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 按通用条款执行        。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后7天    。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  按通用条款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  如承包人不能在承诺工期内完成承包范围内的工程，则每拖延一天按3000元支付违约金给发包人。承包人无正当理由不移交工程的，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，并承担发包人相应损失。

13.3 工程试车

13.3.1  验收和试车程序

工程试车内容：            /   。

（1）单机无负荷试车费用由       承包人              承担；

（2）无负荷联动试车费用由       承包人              承担。

13.3.2 投料试车

- 关于投料试车相关事项的约定：         /               。

- 13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：      颁发工程接收证书后3天内             。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

（1）工程竣工验收合格且承包人向发包人办妥一切移交手续，承包人应在递交竣工验收报告的同时，向发包人和财务监理递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人按有关规定进行审核（如因承包人原因，造成竣工审计无法正常进行的而延期，责任由承包人自负）。整体工程审计后并完成支付审批流程后30天内付至审计核定价的97%。保留审定金额的3%作为质量保修金，保修期满贰年，承包人凭发包人无质量问题书面签证，发包人在叁个月内支付剩余保修金（无息）。

(2）整体工程审计后，一旦存在核减的内容，承包人需要根据审计批复意见将核减费用退回项目基建专户，由发包人与承包人另行协商核减费用的支付。

(3）签证、核定部分费用在施工过程中仅对工程量予以核定，不支付进度款。待竣工结算时一并结算支付。

承包人提交竣工付款申请单的期限：  工程竣工验收合格后28天内        。

竣工付款申请单应包括的内容：    见通用条款           。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到承包人递交的完整的竣工结算报告后3个月内。

发包人完成竣工付款的期限：收到经过发包人审核通过后的竣工结算报告后30天内  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：     见通用条款

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   四份       。

承包人提交最终结算申请单的期限：    缺陷期满7天内                。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28天内。

（2）发包人完成支付的期限：   申请签发后14天内                    。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月  。

- 15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：      扣留    。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

- 15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  1  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  工程结算审计价的3%    ；

（2）    %的工程款；

（3）其他方式：                                       。

- 15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：                                    。

关于质量保证金的补充约定：                           。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：       见工程质量保修书                         。

15.3.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：       承包人在工程保修期内应及时响应，重大紧急维修2小时内到场，一般维修24小时内到场，以甲方通知为准。未能及时响应的，发包人有权另行组织抢修、急修，相关材料费及人工费支出从承包人质保金中扣除，同时承包人还应承担相应比例的违约金。同时总承包单位在与所有分包单位签订合同时，须附带此项内容   。

#### 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                      。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   双方另行商定    。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  双方另行商定     。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    双方另行商定           。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  双方另行商定  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行商定      。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    双方另行商定      。

（7）其他：                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                         。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 发包人有权就承包人违反本合同的行为，向其发出书面整改通知。如承包人未按照整改通知要求实质改善上述行为的，发包人有权直接聘请第三人替代承包人这方面的工作，直至这部分工作被完成并符合合同要求。由此发生的所有费用由承包人承担，发包人可从本合同应付承包人的款项中扣除。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：如承包人违反以下方面的任何一项或多项，

即：

① 没有合理原因而在工程竣工前完全中断施工；

② 没有正常和努力地进行施工管理，致使区域装修工期延误15天及以上；

③项目主要管理人员（项目负责人、技术负责人、资料员、安全员、质量员）连续3天无故缺席不到岗或一个月内有无故缺席不到岗5天的。

④拒绝或忽略遵守发包人发出的要求承包人拆除缺陷工程，或运走不合格材料、货物的书面通知，而该拒绝或忽略对本工程有实质性影响。               。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：      承包人           。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /   。

- 17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：      按通用条款执行         。

- 18.2 其他保险

关于其他保险的约定：        按通用条款执行                 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    按通用条款执行    。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：    按通用条款执行        。

#### 19. 争议解决

- 19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /  。

- 19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：           /               。

选定争议评审员的期限：           /                 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /                。

其他事项的约定：           /                       。

- 19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：      /                   。

- 19.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   本项目所在地  人民法院起诉。

20.2.1 因诉讼产生的一切合理费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、差旅单等）均由过错方承担。

#### 20.补充条款

20.1 承包人应协助或负责办理施工许可证或项目报建及竣工备案（如需）等手续，以及协助或负责办理各项施工后消防与竣工等各类验收手续，及时提供各项资料，且负责所提供的各项资料和证件的真实、有效性，满足办理各项施工、验收手续的进度要求。

20.2 凡承包人采购的各种材料设备必须符合设计要求，并附有质保书、出厂检验合格证、备案证明、生产许可证及江苏省无锡市规定的有关材料，所提供的质保资料应与采购的材料、设备实物相符合。用量较大的材料选定均需事前办妥自检、报验手续，经发包人、监理人签认，由现场监理监督验收合格后方可使用。所有材料应经封样，并经监理人和发包人确认后，方可采购。发包人如有特殊要求，指定有关材料设备供应单位，承包人应按发包人要求采购，按发包人、监理人签认的实际采购价格进行结算。承包人应对验收通过的甲供材料（如有）、设备进行无条件的进场验收，并负责卸车、场内运输、堆放、抽检检测、保管等，相应的费用及损耗应包括在工程量清单的单价（综合单价）和总价中。

20.3 所有材料的检测、测试、试验费用、芯片购买、相关部门的手续等费用、专业工程检测评估费用（除专业分包工程外）、包含（但不限于）建筑能效测评、照明检测、通风空调检测、室内环境检测、消防检测、节能检测、门窗幕墙检测（如有）、技防验收检测、扬尘及噪声监测等在报价中综合考虑，费用包含在合同价中，如由发包人与第三方签订合同的，该合同费用从本项目施工承包合同款中按实际发生费用扣除。如发包人实际支付的价格大于投标报价或未列明细，则发包人按实际费用在施工合同总价中扣除（扣除时间为：当期进度款支付时）。

20.4 本项目拆除工程界面定义为：所有拆除工程拆除至全部能够按新图纸要求施工为止。

20.5 所有拆除下来的建筑垃圾，均需堆放院方指定地点，并做到及时清运,堆放建筑垃圾处要按文明施工要求做好围挡，建筑垃圾不得在围挡外堆放，如发现违反此规定发现一次按1000~5000元/次处罚

20.6 废空调设备及管线、废钢管等可回收的物品，由承包人（施工单位）拆除后堆至院方指定地点，由院方回收处理,如发现承包人擅自回收处理,发现一次按1000~5000元/次处罚；其他零星建筑垃圾、不回收的办公家具等，由承包人综合处理。

20.7 渣土（含建筑垃圾、土方、泥浆、淤泥）（以下统称“渣土”）场内场外外运结算时按以下原则：

（1）承包人报价时已充分了解并响应磋商文件中合同条款的所有（含拆除）内容，可现场踏勘。所有拆除下来的建筑垃圾及局部室外管道开挖产生的土方等渣土的场内与场外运输（包括请环卫等运输部门外运费用）均含在总价内，拆除按装修改造区水平投影面积报价，总价包干，综合单价不作调整，不论施工期有无影响渣土单价的文件出台、不论渣土施工（运输）方案有无变化、不论渣土施工条件（及现场条件）有无变化、不论工程量有无变化等原因，均不作调整。渣土外运相关工作应遵守国家、江苏省和无锡市现行管理文件的相关规定。

（2）承包人应与经无锡市的市容环卫单位确认的渣土外运单位签订渣土外运合同并支付外运费用。

（3）承包人负责渣土装车、场地清理、运输车清洗、路面保洁等工作内容。

（4）承包人为渣土外运安全工作的责任主体，渣土外运单位的安全协调工作由承包人全权协调管理。

（5）承包人应监督渣土外运单位在施工场地内的规范操作，如发现违规情况有权拒签运输确认单。

（6）承包人自行负责渣土外运数量的确认工作。

20.8 本工程措施项目费（除模板、脚手架外）固定包干，不作调整。（墙面地面顶面开槽及修补、楼板墙体打洞及修补封堵、除分部分项清单已说明外的防火封堵均计入措施费中）。措施项目费用总价闭口包干，不作调整。本工程安全防护要求包含所有道路、通道、建筑的防护，通道还需设置安全防护棚。凡磋商文件中未提示的，承包人应该考虑到本工程将发生的措施均应列入措施项目其他中报价。不得以工程量的变化或其他任何理由提出调整。

20.9 本工程现场不提供住宿，办公场地在装修区域范围内自行解决。在装修区域范围内施工现场办公设施搭设场地、装配式构件堆放场地等，由承包人自行考虑和布置，发包人不再另外提供场地。所搭设的临时办公场地（用房）与办公设施需满足发包人（项目管理方）和施工监理的临时办公满足正常工作需要，且需配备办公桌椅及必需的电气、空调、网络设施等。

20.10 本工程合同包含税金（若免税，今后在结算时予以扣除，承包人需协助发包人办理工程税金解缴手续）。定额编制费、质量监督费不再计取。社会保险费按照相关规定在规费中计列。

20.11 招标工程范围内的室外地下管线探查与清障：发包人提供的管线图和勘察报告（如有）仅供参考，现场仍需承包人进行详细勘探，并考虑相关风险因素，在投标总价中综合考虑，固定包干不作调整。

20.12 承包人不得将本工程款用于其他工程并确保工程资金的合理使用。由于承包人原因造成专业分包资金不能及时到位并影响正常工程进度时，发包人有权直接从承包人的工程款中抵扣支付，并在结算总价中扣除不少于10万元的违约款。

20.13 承包人不按工程质量保修书约定履行义务，发包人可另行委托有相应资质的施工队进行维修，但费用由承包人全部负责。由此发生的费用无需经承包人认可。若保修金不足支付维修费用的，其差额仍由承包人全部负责。

20.14承包人擅自超出设计图纸范围或自身原因造成的返工工程量，发包人将不予计量。

20.15 本工程严禁挂靠、转包及违法分包，承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。否则发包人除了有权解除合同外，还有权要求承包人支付其违法转包部分的工程款的10%的违约金。

20.16 因本工程需要由承包人发生的优化、深化等由承包人无偿提供。

#### 21、附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表（无分包）

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件12: 建设工程廉政责任书格式

附件13: 安全生产协议格式

附件14: 文明施工责任协议书格式

附件15：施工现场违章处罚制度

附件16：廉洁经营承诺书

附件17：承包人选定品牌（或厂家）表

附件1：承包人承揽工程项目一览表

| 单位工 程 名称 | 建设规 模 | 建筑面积 (平方米） | 结构形 式 | 层数 | 生产能 力 | 设备安装 内容 | 合同价格 （元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、设 备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 质量等 级 | 供应时 间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》， 经协商一致就      	（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为          年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为          年；

5．供热与供冷系统为           个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为           年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为           个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部 工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约

定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设 行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出 保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                            。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至

保修期满。

发包人(公章）：

地  址：

法定代表人(签字）：

委托代理人(签字）：

电  话：

传  真：

开户银行：

账  号：

邮政编码：

承包人(公章）：

地  址：

法定代表人(签字）：

委托代理人(签字）：

电  话：

传  真：

开户银行：

账  号：

邮政编码：

附件4：主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备 名称 | 规格型 号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率 (kW) | 生产能 力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：承包人主要施工管理人员表

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：分包人主要施工管理人员表

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：履约担保

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                 （发包人名称，以下简称“发包人 ”）与

（承包人名称）（以下称“承包人 ”）于      年     月     日就	 	（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                  元(¥               ） 。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日（     年     月     日）起至你方签发或应签发工 程接收证书之日（     年     月     日）止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书 面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请          仲裁委员会 仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年          月          日

附件9：预付款担保

预付款担保

（发包人名称）：

根据                  （承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于       年      月      日签订的                     （工程名称）《建设工程施工合同》， 承包人按约 定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给 承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元(¥               ） 。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面 通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同 约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请          仲裁委员会 仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件10: 支付担保

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与              （发包人名称）（以下称“发包人”）于     年     月    日签订了              （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请， 我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的        %，数额最高不超过人民币元（大写：        ） 。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为： 自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后      日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期 做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证 金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的 证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我 方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的， 自保证期间届满次日起，我方 保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的， 自本保函承诺的保证期间届满次日起，我 方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时， 自我方向你方支付（支 付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦 解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起    个工作日内，将本保函原件返还我 方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其 相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面 同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限  制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第       种方式解 决：

（1）向                       仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                       人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年        月        日

附件11：暂估价一览表

11-1：材料暂估价一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件12：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人和承包人双方的行为，防止谋取不正当利 益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和 廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件， 自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外），不得为获 取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级 主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规 定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及 出国(境）、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务 活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有 关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好 处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国 (境）、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等 活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一，二条责任行为的，依据有关法律法规给予处理；涉嫌犯 罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一，三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的， 移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式陆份，发包人承包人各执叁份，具有同等效力。

发包人：               (单位公章） 法定地址：

法定代表人或其

委托代理人：           (签字或盖章）

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

账号：

邮政编码：

承包人：                 (单位公章）

法定地址：

法定代表人或其

委托代理人：            (签字或盖章）

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

账号：

邮政编码：

附件13：安全生产协议格式

### 安全生产协议

发包人：

承包人：

为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强建设工程施工现场安全生产管理，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省建设工程施工现场管理办法》等有关规定，双方本着平等、自愿的原则，在新区安全生产委员会的指导下，签订本协议。

一、目标和任务

坚决杜绝较大以上安全事故，不发生死亡事故，有效减少一般安全事故。

二、发包人权利义务

（一）发包人有权审查承包人施工资质、安全生产资质及安全生产信誉度。

（二）发包人有权对承包人进行随时和不定期的安全生产监督检查，对发现的问题和存在的隐患有权要求承包人限期整改和消除隐患；对逾期不整改或整改不到位不彻底的，发包人有权责令承包人停止一切施工并限期整改到位。对拒不履行整改意见或再次逾期整改的，发包人有权单方面终止与承包人的工程合同，一切责任均由承包人自负。

（三）发包人有义务对承包人进行安全生产职责告知。

（四）发包人设立安全生产管理办公室，负责公司安全生产日常事务。

三、承包人权利义务

（一）严格遵守国家安全生产的法律法规，贯彻执行国家相关方针政策及发包人各项安全管理制度，依法履行本建设工程安全生产主体责任。

（二）切实加强安全管理，建立健全以安全生产责任制为中心的各项安全生产管理制度和安全操作规程，严格执行有关安全生产的国家标准和行业标准，完善安全生产条件，自觉接受并配合有关部门的监督管理，确保安全生产。

（三）加强安全生产管理机构和队伍建设，定期召开安全生产会议，及时解决安全生产的重大问题，加强施工现场安全生产管理。

（四）承包人有义务在入场一周前上报该工程项目劳务人员花名册及其管理人员分工情况。

（五）承包人指派        为现场安全员，负责本工程安全生产的现场管理工作。

（六）单位主要负责人、分管安全的负责人和安全管理人员必须依法通过相关有资质单位组织的安全生产知识和管理能力的培训考核后方可任职。加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证其具备并掌握必要的安全生产知识和安全操作技能。管道疏通等特种作业人员必须经专门培训，取得岗位操作证书后方能上岗作业。对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底。

（七）保证对安全生产的有效投入，积极推广和应用安全生产先进技术，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的工艺、设备，提高安全生产水平。

（八）建立应急救援体系，定期组织演练。切实加强重大危险源监测预警，进行定期检测、评估、监控。

（九）加强工作场所以及发包项目的安全生产管理，凡安全措施不到位，员工对岗位安全知识不熟知的，不准进行生产或进行相应的施工作业。对涉及安全生产必须取得行政许可的有关事项，必须依法取得行政许可。

（十）健全并落实安全生产检查制度，定期组织安全生产检查活动，对发现的事故隐患，及时组织并落实整改，确保安全生产。

（十一）落实安全生产工作定期履职报告制度，每季度填写《安全生产工作履职报告书》，由单位主要负责人签名后于下季度第一个月2日前报送发包人安全生产管理办公室。

（十二）接到有关安全生产事故报告后，项目负责人应及时赶到事故现场，组织事故抢救和善后处理，防止事故扩大，并按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的有关规定，如实报告，同时负责事故现场的保护。

（十二）承包人负责施工的工程项目及设施在施工期发生对第三方及发包人的人身财产损害的，由承包人承担一切赔偿责任。

（十三）承包人承建的项目，禁止再行转包。非主体工程需要分包的，必须报发包人工程项目主管部门批准。承包人必须对分包方进行安全管理与监督，分包工程发生安全事故时，承包人与分包单位承担全部责任（包括连带责任）。

（十四）承包人根据安全生产管理目标，制定安全管理计划和安全施工方案，并在发包人安全生产管理办公室同意后实施。承包人在工人进场一周内，要填写三级教育卡，不得缺人漏人，三级教育卡由承包人保存并备查，经常教育由承包人负责。

（十五）承包人须建立安全生产管理台账，接受发包人及上级有关部门检查。

（十六）做好安全生产法律法规规定的其他工作。

四、对本协议所确定的安全生产职责双方均应严格遵守和履行，对发生在各自职责范围内的安全生产事故由责任方承担全部责任，因此而给对方造成损失的，由责任方负责赔偿。

五、本协议作为工程合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。

六、本协议有效期为双方签署之日起至该工程项目全部结算完毕时止。

本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份。

发包人：（公章）	                          承包人：（公章）

地址：｛招标人办公地址｝                      地址：

法定代表人：（签字）                        法定代表人：（签字）

年     月      日                           年    月   日

附件14：文明施工责任协议书格式

文明施工责任协议书

为贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》和《上海市建设工程文明施工管理暂行规定》， 认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理 中的各自职责，并签订如下协议。

一、双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程 建设中的文明施工。

二、双方要认真贯彻“发包人负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由发 包人项目管理组牵头，建立三方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工 地。发包人按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、开展评选工作，创建活动的实 施由承包人负责。

三、承包人在其施工大纲中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要 求：

1、施工现场必须按规定要求设置施工铭牌，所有施工管理、作业人员应佩戴胸卡上岗。

2、施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续、稳固、整洁、美观和线形和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。

3、在施工的路段要有保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行的安全便道。凡在施工 道路的交叉路口，均应按规定设置交通标志(牌），夜间设示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。如遇台 风、暴雨季节要派人值班，确保安全。

4、要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未经 沉淀直接排入下水道。

5、施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等(包括土方）做到有序堆放，不得侵占车 行道、人行道。施工中要加强对各种管线的保护。

6、施工中必须采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对本 市环境的污染，严格控制噪声。

7、为配合实施国家和上海市开展环境保护和减少污染的要求，承包人必须在每年5-8月委托政府环 保监督部门对施工过程中的噪声、粉尘、废水进行一次测试， 出具相应的测试报告，并提交发包人备 案。

8、如发现承包人未进行上述环境保护测试工作，此测试工作由发包人代为办理，其费用由承包人 加倍承担。

四、承包人负责施工区域及生活区域的环境卫生，建立完善相关的规章制度，落实责任制。做到 “五小”生活设施齐全，符合规范要求。

五、发包人对承包人开展创建文明工地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对承包人存在 的问题应及时通知承包人进行整改，并有权以承包人责任违约，对责任单位每次处罚500至5000元，并采 取强化整改措施，对未按要求限期整改的或整改不力，情节严重的，对责任单位每次处罚1万至5万元不 等，整改所发生的费用从安全抵押金中扣除，最高上限为10万元。

六、因承包人违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使 发包人受到的经济损失，均由承包人承担。

七、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

发包人：（盖章）                     承包人：（盖章）

法定代表人： (签字或盖章）            法定代表人： (签字或盖章）

签约日期：

附件15：

施工现场违章处罚制度

| 分类 （款） | 条 | 类别 | 违章行为 | 处罚标准（元/次） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 个人 | 单位 |
| （一） 个人防 护用品 | 1 | 安全帽 | 进入现场不戴安全帽、不扣帽带、标识不规范 | 100 | 5000 |
|  | 2 | 安全带 | 高处作业安全带不发、不戴、挂设不规范 |  |  |
|  | 3 | 防护用品 | 电焊工、电工无三宝、登高穿硬底鞋 |  |  |
|  | 4 | 人员穿戴 | 进入施工现场穿拖鞋、赤膊或高处作业穿高跟皮鞋 |  |  |
| （二） 现场用 电 | 5 | 电箱使用 | 一箱多用、混用、使用不标准箱、缺漏电防护、缺插座防护损坏、电 箱防护门缺失、缺巡视记录、接地、接零不规范、松动、混接、失灵 | 200 | 1000 |
|  | 6 | 电线铺设 | 随意挂设在脚手架上或拖拉、拖线过长、无绝缘措施、无保护、地埋 不达标或无警示标志 | 200 | 1000 |
|  | 7 | 施工照明 | 小太阳灯不符合公司要求、应使用安全电压的场所未使用安全电压 | 200 | 2000 |
| （三） 机械设 备 | 8 | 验收检测 | 无验收、无检测、无检测封闭 | 200-500 | 1000-5000 |
|  | 9 | 保养 | 无巡检、无保养记录（例行保养） | 100-500 | 100-1000 |
|  | 10 | 焊机 | 无二次空载、虚接、电焊搭铁不规范、电线老化， 一次线超过5米 | 100-200 | 5000-10000 |
|  | 11 | 电动工具 | 绝缘未检测、电线过长、接电不规范、使用无绝缘设施、无验收记录 | 200-500 | 500-2000 |
|  | 12 | 加工机械 | 接地、接零混接、挂设不统一、无防护罩（棚），需使用砂轮机而不 配置 | 200-500 | 500-2000 |
|  | 13 | 机械操作 | 缺指挥、安全门不关、无证操作、吊装无警戒、无日常保养记录、机 械带病操作，起重机械违反“十不吊”规定，在机械操作岗位聊天、 看报、干私活 | 200-500 | 1000-5000 |
|  | 14 | 机械及作 业 | 不按操作规范作业或使用不符合规范、明令禁止使用的施工机械 | 500 | 5000 |
| （四） 消防 | 15 | 吸烟 | 施工区域吸烟、重点部位、装饰装潢有烟蒂、卧床、易燃物、危险品 场所吸烟、非施工区吸游烟 | 500 | 5000-10000 |
|  | 16 | 消防器材 | 无巡视记录、配置不足、不规范、药剂过期、随意玩弄、不定期保养 | 500 | 500-1000 |
|  | 17 | 动火作业 | 无动火证、未配置有效灭火机、监护人员不在、防范措施不落实 | 500 | 5000-10000 |
|  | 18 | 化学危险 品 | 无化学危险品仓库、不按规定存放，氧气瓶、乙炔瓶运输使用不规 范、无回火装置、表具损坏、皮管老化 | 500 | 5000-10000 |
| （五） 防护设 施 | 19 | 设施保护 | 拆除不报告、无监护、不复位，脚手架、栏杆等设施擅自用作他用或 使用载荷超过方案规定 | 500 | 500-5000 |
|  | 20 | 临边与防 坠 | 缺设施、擅自移动、洞口封闭不坚固、无吊装区域措施、无防坠设施 | 200 | 500-3000 |
|  | 21 | 登高及平 台 | 使用无防滑措施的竹梯或缺挡竹梯、无牵绳的人字梯的或自制不规范 登高设施及作业平台 | 200 | 1000 |
| （六） 方案与 制度 | 22 | 施工方案 | 方案没编制、未审批就施工、变更无补充、不按方案实施操作 |  | 5000-10000 |
|  | 23 | 安全交底 | 无安全交底、交底无针对性、危险源告知不清 | 500 | 2000 |
|  | 24 | 作业操作 | 不按方案实施、不按程序操作、不按交底作业 | 500 | 5000 |
|  | 25 | 安全制度 | 不落实安全检查制度，不按要求对施工班组进行安全考核，安全检 查、安全考核记录不全的，不落实公司其他有关安全管理制度的 | 100-500 | 5000-10000 |
| （七） 人员管 理 | 26 | 特种作业 | 无证件、假证件、失效证件、证卡不齐、证件不带 | 100-500 | 200-5000 |
|  | 27 | 进出场管 理 | 进场不告知、不登记、不通报、出场不销项，进施工现场不戴胸卡 | 50 | 200-500 |
|  | 28 | 综合保险 | 不上报、不购买、不及时、资料缺损 | 200 | 200-500 |
|  | 29 | 安全进班 组 | 无兼职安全人员、不实施日、周、月检查和讲评 | 200 | 200-500 |
|  | 30 | 上岗制度 | 酒后上岗，超过12小时连续作业 | 500 | 5000 |
| （八） 其他 | 31 |  | 未含上述内容的其他违章行为 | 50-500 | 200-10000 |

上述制度解释权归******

年 月

附件16：

廉洁经营承诺书

有限公司郑重承诺：

我公司在与上海市保健医疗中心的业务经营活动中，积极响应政府及贵院关于廉政建设的有关规定，抵制经济活动中的不正之风。在向上海市保健医疗中心提供设备销售、技术服务、工程建设及消耗性物品买卖等经营过程中自觉做到：

一、严格按照公开、公平、公正的原则，通过招标后向上海市保健医疗中心提供合格、正规、满足需求的商品。如不需招标的商品，由华疗内部议标。不得利用不正当手段中标。

二、不邀请上海市保健医疗中心职工参加各类宴会或其他消费性活动。

三、不给上海市保健医疗中心职工个人赠送礼品、礼金、有价证券、回扣、折扣和好处费，或者以其他形式给予礼品、礼金和好处费。

一经发现以上任何一项行为的，我公司完全接受被取消在贵院的经营资格，并愿意接受相关法律责任。

如在与上海市保健医疗中心经济活动中，受到刁难、卡、拿、要等情况，我公司将积极向上海市保健医疗中心纪委、纪检监察室举报（电话： 0510-82335000转）

本承诺书一式陆份（承诺人单位叁份、另叁份与我方合同一并归档），同合同一并签订。

单位（盖章）：

承诺人姓名：

20     年     月     日

附件17承包人选定品牌（或厂家）表

- 第五部分 附件（响应文件格式）

项目竞争性磋商

响应文件

政府采购编号：

采购项目名称：

供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

- （一）响应函（格式）

- 响应函

致中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司：

我们收到你们   ****项目     采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的投标。

一、我们愿意按照采购文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见开标一览表。

二、我方愿意提供中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司在采购文件中要求的文件、资料。

- 三、我方同意按磋商文件中的规定，本响应文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

- 四、如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行合同义务。

- 五、我方认为贵方有权决定中标者。

- 六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由单位协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

- 七、我方认可并遵守磋商文件的所有规定，放弃对磋商文件提出质疑的权利。

- 八、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行磋商文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行的处理。

- 九、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

报价供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

开户行：                            开户行账号：

- （二）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

政府采购编号：

中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（项目名称：　     　　）进行投标，响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

报价供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：上述所称“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚【“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定】

- （三）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

政府采购编号：

中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目                    的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

报价供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：    年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

| 被授权代表身份证复印件 （正面） |  | 被授权代表身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

- （四）政府采购投标及履约承诺函（格式）

政府采购投标及履约承诺函

（报价供应商名称）在此承诺：

我公司(单位）愿针对此次             （项目名称）进行投标。我单位承诺如下：
    1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

4.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

5.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

6.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

8.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

9.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

10.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他报价供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他报价供应商的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。

11.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目磋商文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所做的一切承诺履约。

12.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目磋商文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他报价供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

13.我单位已认真核实了响应文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对响应文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的响应文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

14.我单位承诺不非法转包、分包。

15.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他报价供应商不公平的行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

16.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________，传 真：__________________

代表姓名：_______________，职 务：__________________

报价供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

- （五）企业简介和经营情况说明（格式）

企业简介和经营情况说明

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2023年万元 |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

- （六）开标一览表及附录（格式）

开标一览表

项目编号：                                                货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章（电子签章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

- 开标一览表附录

项目名称：                              政府采购编号：

| 工期 |  |
| --- | --- |
| 质量标准 |  |
| 质保期 |  |
| 拟派项目负责人 |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

- （七）投标（响应）承诺书（格式）

承诺书一（格式）

（采购人名称）      ：

我公司保证参与（拟采购项目名称）磋商的拟任项目负责人无任何在建工程项目，提交的项目负责人的注册建造师注册证书是真实的，以上承诺如有不实，采购人可取消我方报价资格，如成交采购人可取消本公司的成交资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。

供应商：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书二  不拖欠农民工工资承诺书（格式）

致：   （采购人名称）

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本企业如果中标承建                       工程项目，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。

4、本公司同意：在合同执行期间由业主按合同规定每月扣留合同约定的工程计量款作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

供应商：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书三 供应商廉洁承诺书（格式）

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照磋商文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

供应商：   （盖章）

法定代表人签名或盖章：

日期：     年   月    日

承诺书四 品牌选定承诺书（格式）

我公司承诺本项目中所使用的产品品牌为磋商文件中所提供的厂家或品牌，具体品牌于后期合同履行时选择其中一种品牌并由采购人确认后进行采购、施工，价格按成交价格不变。

供应商：   （盖章）

法定代表人签名或盖章：

日期：     年   月    日

- 八）中标供应商与采购人及其他供应商无利害关系声明（格式）

上海市保健医疗中心：

我公司声明在（项目名称）                    采购活动中，与招标人员及直接相关人员无利害关系，满足《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定：“（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”

特此声明！

如果以上声明不真实，我方承担虚假投标（响应）的责任，中标（成交）无效，并按法律法规的规定接受处罚。

供应商：   （盖章）

法定代表人签名或盖章：

日期：     年   月    日

- （九）中小企业声明函（工程）

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）  行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、 （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）  行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （十）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### （十一）项目管理机构配备情况（格式）

（1）项目管理机构配备情况表               表1

（2）项目负责人简历表                     表2

（3）项目技术负责人简历表                 表3

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料     表4

### （1）项目管理机构配备情况表

工程					                            表1

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |  | 已承担在建 工 程 情 况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位成交，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （2）项目负责人简历表

### 工程                                        表2

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 注册建造师注册编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已 完成 |  | 工程质量 |

### （3）项目技术负责人简历表

工程                                                                         表3

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已 完 |  |  | 工程质量 |

### （4） 项目管理机构配备情况辅助说明资料

工程                                             表4

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及报价供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不作统一规定，由报价供应商自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本响应文件一起上传）。

### （十二）投标报价表格式附件（附上已标价的工程量清单）

目 录

一、投标总价                                     表1

二、建设项目投标报价汇总表                       表2

三、单项工程投标报价汇总表                       表3

四、单位工程投标报价汇总表                       表4

五、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表       表5

六、综合单价分析表                               表6

七、总价措施项目清单与计价表                     表7

八、其他项目清单与计价汇总表                     表8

九、暂列金额明细表                               表9

十、材料（工程设备）暂估单价及调整表             表10

十一、专业工程暂估价及结算价表                   表11

十二、计日工表                                   表12

十三、总承包服务费计价表                         表13

十四、规费、税金项目计价表                       表14

十五、总价项目进度款支付分解表                   表15

十六、发包人提供材料和工程设备一览表             表16

十七、承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）表17

十八、承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）表18