建湖县旅游二号线宜居宜业和美乡村

片区规划项目

招 标 文 件

采 购 单 位：       建湖县农业农村局     （盖章）

采购代理机构：江苏科矩工程项目管理有限公司（盖章）

二0二五 年 十 月

目 录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

一、投标须知前附表	5

二、总  则	6

三、招标文件	6

四、投标文件	7

五、开标及资格审查	11

六、评  标	12

七、定  标	15

第三章  招标内容及要求	19

第四章  评标办法及评分标准	25

第五章 合同主要条款	28

第六章 投标文件及格式	33

- 第一章  招标公告

项目概况

建湖县旅游二号线宜居宜业和美乡村片区规划项目JSZC-320925-KJDL-G2025-0002 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目） 获取招标文件，并于2025-11-03 09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320925-KJDL-G2025-0002

项目名称：建湖县旅游二号线宜居宜业和美乡村片区规划项目

预算金额：150万元

最高限价（如有）：/

采购需求：根据省委农办《江苏省宜居宜业和美乡村建设指南》《江苏省宜居宜业和美乡村片区建设指导意见》和市委农办《关于做好市级宜居宜业和美乡村片区工作的通知》等文件要求，推进村庄环境集中连片整治提升，立足不同区位资源优势，跨村、跨镇、跨县一体推进自然要素和道路、村庄、景区、园区等生产生活要素整合更新，点线结合、以点带面、串珠成链。

本次规划拟对建湖县旅游二号线宜居宜业和美乡村片区规划，指导宜居宜业和美乡村片区建设发展，形成宜居宜业和美乡村片区规划成果，内容包括发展思路、目标定位、空间结构、产业引导、行动计划、分村引导等，并提供相应创建申报和技术指导服务。

合同履行期限：签订合同后，20日历天前提交相关成果初稿，30日历天提交最终规划成果，并提供不少于2年的跟踪服务。（后续各类考核、绩效评价等所需材料台账等，供应商应提供相应服务，此服务不受服务期限制）

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式附后）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购，投标人须为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件的中小微企业，不接受大型企业参与本项目投标（投标时须提供中小企业声明函）；

2.政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品；

3.执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）”执行；

4.执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照“关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）”执行。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.投标人具有主管部门颁发的城乡规划编制乙级及以上资质；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-11-03 09:00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标文件获取方式：本项目采用网上注册登记方式

1.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“苏采云”系统供应商操作指南详见盐城市政府采购网-办理指南下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》）。

1.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

1.3“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持意源CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的意源CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

1.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

1.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

1.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

3.投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。

3.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.2投标人递交无竞争力投标文件的。

4.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

5.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

6.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：建湖县农业农村局（本级）

单位地址：建湖县双湖路东首

联系人：蒋先生

联系电话：13770201237

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏科矩工程项目管理有限公司

单位地址：建湖县湖中南路471号三楼

联系人：王女士

联系电话：15861900920

3.项目联系方式

项目联系人：王女士

电话：15861900920

- 第二章  投标须知

- 一、投标须知前附表

| 项目名称 | 建湖县旅游二号线宜居宜业和美乡村片区规划项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购需求 | 具体内容详见招标文件第三章 |  |  |
| 项目地点 | 采购人指定地点 |  |  |
| 标段划分 | 一个 |  |  |
| 采购单位联系人 | 蒋先生 | 电 话 | 13770201237 |
| 代理机构联系人 | 王女士 | 电 话 | 15861900920 |
| 投标保证金 | 为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免缴投标保证金。 |  |  |
| 履约保证金 | 中标单位在签订合同前须向采购人交纳中标价的5%作为履约保证金，合同履行结束后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。 |  |  |
| 合同履行期限 | 详见招标公告 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日起60天（日历天） |  |  |
| 投标截止时间 | 时间:2025年11月03日 09时 |  |  |
| 开标时间及地点 | 时间:2025年11月03日09时 地点:建湖县公共资源交易中心不见面开标厅 |  |  |
| 投标文件 | 电子投标文件一份(通过系统提交)，纸质投标文件正本壹份，副本贰份（中标公告后由中标候选人邮寄至江苏科矩工程项目管理有限公司，未中标单位不需要提供）。 |  |  |
| 预算金额 | 详见招标公告 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 质疑受理部门 | 联系部门：建湖县农业农村局/江苏科矩工程项目管理有限公司 联系电话：13770201237/15861900920 通讯地址：建湖县双湖路东首/建湖县湖中南路471号三楼 |  |  |
| 投诉受理部门 | 联系部门：建湖县财政局 通讯地址：建湖县双湖路建设大厦 联系方式：0515-86233622 |  |  |
| 软件技术支持 | 联系方式：0519-86722805 |  |  |
| 其他要求 | 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,列入不良行为记录名单。 |  |  |
| 解释权 | 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。 |  |  |

- 二、总  则

1．适用范围

1.1本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的服务采购。

2．定义

2.1“采购人”、“采购单位”系指本次采购项目的业主方；

2.2“采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方；

2.3“投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商；

2.4“投标文件有效期”系指投标截止日起60天（日历天）；

2.5不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3.申请人的资格要求：详见招标公告。

- 三、招标文件

4．招标文件的构成

4.1招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

4.1.1招标公告；

4.1.2投标人须知；

4.1.3招标内容及要求；

4.1.4评标办法及评分标准；

4.1.5合同主要条款；

4.1.6投标文件格式。

4.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

5．招标文件的澄清、修改及补充：

5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以规定的时间和方式（2025年10月29日17:00前）向采购人或代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

5.2在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及盐城市政府采购网等相关网站发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.3 标书以外的内容，一律拒绝答复。

5.4 投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.5 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。

- 四、投标文件

6．投标文件的编制

6.1要求

6.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

6.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.2投标语言及计量单位

6.2.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

6.2.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

6.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

6.3电子投标文件其他要求

6.3.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

6.3.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

6.3.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

6.3.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

6.5投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

7．为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。

8．投标报价：

8.1投标方应在招标文件所附的投标报价表上写明投标产品的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。

8.2报价应包含以下内容：投标人应根据自己的实力和条件报价，投标报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

8.3本项目采购预算为150万元，投标报价高于采购预算的作无效标论处。

8.4 开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

8.5 招标代理服务费：经研究决定，如中标人响应成交，领取中标通知书并签订合同后向采购代理机构交纳招标代理服务费，费用为人民币18800元（通过数字人民币方式交款）；

该费用由中标单位在领取中标通知书并签订合同后一次性支付，此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑。

8.6投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。

9．线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

9.1基本目录

（1）《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（2）《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）；

9.2资格条件（1-7必须提供，否则投标无效）

（1）有效的营业执照（副本）原件彩色扫描件；

（2）上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

（3）投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）中小企业声明函原件扫描件；

（7）投标人具有主管部门颁发的城乡规划乙级及以上资质原件扫描件。

9.3符合条件（符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》，否则投标无效）

（1）报价：①《投标函》；②清单报价表；

- （2）商务资信：①供应商登记表；②公共资源交易投标信用承诺书；③建湖县政府采购事前信用承诺书；④《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》(加盖电子签章，格式见招标文件第七部分《投标文件相关格式》)；⑤项目人员配置表；⑥服务承诺函。

- （3）技术响应：《技术响应表》

9.4企业报价折扣证明

投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

9.5招标文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料原件或复印件。

注：

1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责，投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有材料的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10．投标文件线上格式要求

10.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

10.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

10.3 本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

11．线上投标文件的密封、签署、盖章要求

11.1投标文件的密封（加密）要求：

投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

11.2投标文件的签署要求：见招标文件第六章《投标文件相关格式》。

11.3投标文件的盖章要求：见招标文件第二章《线上投标文件编制要求》和招标文件第六章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

11.4投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

12. 投标文件的提交与接收

12.1 投标文件提交与接收时间：

线上提交与接收时间：提交投标文件截止时间前。

12.2投标文件提交与接收地点：

线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件规定做无效投标处理。

13．投标文件的撤回与修改

13.1投标文件的撤回

13.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

13.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

13.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标及资格审查

14．开标、唱标、资格审查

14.1 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

14.2所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

14.3开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

14.4 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

14.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

14.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

14.7同时出现14.3-14.6中两种以上不一致的,按照14.3-14.6的顺序修正。修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

14.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.9资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人或采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第二项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。

采购人及采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

- 六、评  标

15．组建评标委员会

采购单位根据项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关评审专家组成。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，推荐1名合格的中标候选人。

16．投标文件的审查

16.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

16.2评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

16.3评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

16.3.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

16.3.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

16.3.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；

16.3.4评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

16.4符合性检查：

16.4.1符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。

（1）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（2）投标人未在规定解密时间内进行解密；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标人串通投标；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形（如低于当地最低工资标准）；

（11）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（13）评标委员会启动异常低价投标审查后，投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
    （14）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章；

（15）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

16.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

16.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

16.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。

16.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。

16.5.4不同投标人的投标文件相互混装的。

16.5.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的。

16.5.6有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。

16.5.7评标委员会认定的其他串标、围标情形。

16.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标单位：

（1）符合专业条件的服务单位或者对招标文件作实质性响应的投标单位不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标单位的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（6）因系统故障原因造成开标不成功的。

16.7异常低价审查

16.7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

16.7.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

17．比较与评价

17.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。

18．评标过程及保密原则

18.1凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

18.2在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

- 七、定  标

19．定标原则

19.1本次招标评标方法为综合评分法。投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。按评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

19.2推荐的中标候选人数：1名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

20．确定中标供应商

采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。

21．中标通知书和签订合同

21.1评审结束后，中标公告在江苏政府采购网、盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易电子化服务平台等相关媒体发布；在公告中标结果的同时向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。

21.2 政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

21.3 采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html上公示。

21.4中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改招标文件内容而拖延合同签订，按照政府采购法相关法律法规执行。

22．质疑和投诉：

22.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

22.2 质疑供应商必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

22.3 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

22.4 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

22.5 投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向建湖县财政局投诉。

22.6 质疑或投诉程序：

投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到建湖县财政局提出投诉。

投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。

22.7 恶意投诉情形：

下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：

（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

（6）一年内三次以上失实投诉的；

（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

23. 投标人有下列行为之一造成招标人重新招标的，招标人重新招标时可以拒绝其参加投标：

（1）无故放弃中标；

（2）串通投标；

（3）存在弄虚作假行为；

（4）以可能影响履约的异常低价参加投标；

（5）其他违反法律、法规的行为。

对三年内在与招标人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致招标人重大损失或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，招标人可以拒绝其参加投标。

24. 电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

25.政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

26.其他

26.1 本项目落实预付款制度，预付款比例为 30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

26.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

- 第三章  招标内容及要求

项目属性：服务类项目。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320925-KJDL-G2025-0002

2.项目名称：建湖县旅游二号线宜居宜业和美乡村片区规划项目

3.预算金额：150万元

4.采购需求：根据省委农办《江苏省宜居宜业和美乡村建设指南》《江苏省宜居宜业和美乡村片区建设指导意见》和市委农办《关于做好市级宜居宜业和美乡村片区工作的通知》等文件要求，推进村庄环境集中连片整治提升，立足不同区位资源优势，跨村、跨镇、跨县一体推进自然要素和道路、村庄、景区、园区等生产生活要素整合更新，点线结合、以点带面、串珠成链。

本次规划拟对建湖县旅游二号线宜居宜业和美乡村片区规划，指导宜居宜业和美乡村片区建设发展，形成宜居宜业和美乡村片区规划成果，内容包括发展思路、目标定位、空间结构、产业引导、行动计划、分村引导等，并提供相应创建申报和技术指导服务。

5.合同履行期限：签订合同后，20日历天前提交相关成果初稿，30日历天提交最终规划成果，并提供不少于2年的跟踪服务。（后续各类考核、绩效评价等所需材料台账等，供应商应提供相应服务，此服务不受服务期限制）

6.本项目不接受联合体投标。

二、技术要求及相关说明

1、规划依据

《中共江苏省委 江苏省人民政府关于学习运用“千万工程”经验加快建设新时代鱼米之乡的意见》（2023年9月26日）

《江苏省宜居宜业和美乡村建设指南（试行）》《江苏省宜居宜业和美乡村建设绩效评价办法（试行）》（苏委农发〔2023〕12 号）

《关于建立学习运用“千万工程”经验加快建设新时代鱼米之乡工作推进机制的通知》（苏委农发〔2023〕13 号）

关于印发《江苏省宜居宜业和美乡村片区建设指导性意见》《关于切实做好薄弱村人居环境运维管护工作的指导意见》的通知（苏委农办〔2024〕13号）

盐城市委农办《关于做好市级宜居宜业和美乡村片区工作的通知》

其他省、市、县出台的相关要求。

2、规划范围

规划片区位于县域西部，沿旅游二号线南北向分布，南起恒济镇建河村，北至建阳镇职工村，南北跨度约26公里，面积约113.6平方公里。涉及恒济镇、九龙口区镇、建阳镇，户籍人口17657人，常住人口12562人，合计18个行政村，85个自然村庄。（其中，九龙口区镇8个村：收成村、梅苏村、九龙口村、合荡村、竹元村、亥河村、五谷村、金徐村，建阳镇7个村：新阳村、西尖村、新桥村、交睦村、建南村、顾东村、职工村，恒济镇3个村：建河村、恒东村、东袁村。

3、规划期限

至2027年，展望至十五五期末。

- 4、规划任务

4.1统筹片区整体策划

区域层面梳理片区发展路径与发展定位。结合片区交通区位、资源禀赋等方面基础条件，特色错位发展，形成独特的乡村品牌。规划成果实用、管用、好用，符合乡村发展实际，有力支撑宜居宜业和美乡村片区建设。

立足整体定位，明确片区发展目标。按照宜居宜业和美乡村片区建设要求，规划围绕文化产业复兴、传统风貌彰显、生态环境织补、支撑体系完善等方面，构建特色化、精品化、宜居化的乡村。

保护村庄传统风貌和村庄肌理，因地制宜开展村庄发展引导，村庄空间形态、乡村建设、风貌特色、项目安排等规划引导要求能够体现建湖地域特色、文化特点和时代特征。

关注乡村产业发展和一二三产的深度融合。明确村庄最具优势、最具潜力、最能成长的主导产业，培育根植于本村、农业比较效益好、可持续发展的特色产业。立足产业发展阶段与问题，广泛征求相关部门及村民意见，提出产业发展优化思路与优化举措。

4.2指导乡村发展建设。

学习运用“千万工程”经验，建设新时代鱼米之乡，按照村庄有规划、环境有提升、产业有发展、风貌有特色、管护有机制等“十有”标准，片区内的行政村建成宜居宜业和美乡村。做到村庄分类、发展目标清晰，衔接村庄规划，促进村域用地布局合理、耕地保护有力、产业布局恰当、建设任务符合实际需求，乡村生产、生活、生态空间持续优化。突出产业发展、设施配套、治理成效等引导培育，进一步统筹优化乡村生产、生活、生态空间布局，推动农村基础设施提档升级。

- 5、主要内容

在宜居宜业和美乡村建设的战略框架下，深入分析片区发展所面临的问题和困境，聚焦价值凝练、示范引领、路径重构、行动协同等核心问题，破解发展困境，构建系统高效的发展体系。

5.1凝练特色价值，构建功能协同共同体

乡村片区的发展需以资源禀赋为根基，全面调查评估生态、产业、文化等核心资源，精准识别城乡融合潜力与乡村文化特色。在此基础上，打破镇村行政边界限制，划定自然、空间、产业、文化等要素关联紧密的区域，在保持空间系统性的同时，凝练片区独特价值。通过整合“小散乱”的乡村空间格局，推动资源整合、产业协同与设施共享，将分散的村镇个体统筹为功能互促的地域共同体，为连片发展筑牢特色基底。

5.2分类分区引领，强化示范带动效应

以“分区分类”理念为指导，基于地域功能特征，将具备协同潜力的村庄组合为差异化发展单元。围绕单元特色延伸产业链条，扩大连片地区影响力，在区域一体化中谋划错位发展。通过精准化政策引导、要素投入与资源配置，推动乡村振兴示范村、宜居宜业和美乡村培育村、特色田园乡村发挥先发优势，以“大带小、强带弱、特带平”的模式实现局部突围，强化示范引领作用，带动全域乡村协同振兴。

5.3重构发展路径，完善顶层设计支撑

构建乡村片区规划体系顶层设计，重点破解五大重构问题：一是通过国土空间整治，推进高标准农田建设与闲置土地再利用，实现空间重构；二是统筹农田、住房、交通等资源配置，理顺产权关系，完成产权重构；三是明确规划编管规则，健全治理机制，达成治理重构；四是促进产业品牌与产业链融合，推动产业和业态重构；五是保障多元主体利益，实现价值重构。通过村庄规划“回头看”等举措，确保各类重构落地见效，为连片发展提供清晰路径。

5.4协同建设行动，整合目标落实效能

结合片区内村庄经济差异与多部门协作特点，制定合理建设目标与任务，对标宜居宜业和美乡村片区绩效评价办法，聚焦跨镇域农村人居环境连片整治等重点工作，建立动态更新的项目库。以县委农办牵头，协调发改、自然资源和规划、农业农村、住房城乡建设、交通、水利、生态环境、文旅等部门，联动推进产业发展、住房改善、设施共享、交通畅联、风貌提升等集中整治工作，重点关注面域整体提升，同时保障村集体与村民利益，形成多方协同、高效推进的建设格局。

- 6、建设目标和关注重点

建设目标：对标省级和美片区要求，片区建设要整体实现规划设计、乡村建设、产业发展、富民增收和乡村治理五个协同。片区内的行政村建成宜居宜业和美乡村；推动至少一个基础较好的特色产业发展壮大，有效带动片区农民就近就业、创业；永久基本农田建成高标准农田力争达85%以上，规划发展村庄等级公路通达率100%，县乡级生态河道占比达75%以上；教育、医疗、养老等基本公共服务功能完善、便利可及。

6.1明确片区发展定位

根据区域特点和资源优势，科学合理确定和美乡村片区整体发展思路，与片区内自然地理、生产生活、历史文化、产业发展等资源要素相契合，放大特色资源优势，打造更有辨识度的片区特色。对和美乡村片区内的产业类型进行系统性识别，挖掘出具有突出特点与代表性的区域发展定位。围绕定位，明确和美乡村片区发展策略与发展方向，融入和美乡村片区产业链（高效农业、特色手工业、休闲康养等）并成为具体设计要素点缀于片区主线上，处处彰显特色主题。

6.2促进产业空间联动发展

在明确发展定位后，需充分认知和美乡村片区内的产业基础，结合品牌明确特色产业并与村庄空间、生态空间以及旅游风景区充分链接，形成具有代表性的产业发展体系。尤其应结合各村庄的发展差异为其谋划合理的功能定位，做到差别发展、优势互补与有效联动，带动村集体与村民产业增收。因地制宜建设农田林网，合理配置生态廊道、田园休憩地。推进片区内产地冷藏保鲜设施与冷链集配中心有效衔接，打造冷链物流骨干网络。加强农业社会化服务资源合理配置，强化区域性农业综合服务中心建设，提供粮食烘干仓储、作业服务、技术推广等生产服务，促进共同利用。推进智慧农业建设，促进现代农业发展。

促进乡村生态文明价值、产业经济价值的有效转化，为村民提供更多的就业岗位并吸引外来人群积极创业，缩小村庄差距，焕发乡村发展新动能，加速实现全方位的共同富裕。

6.3完善基础设施和公共服务设施

构建具有和美乡村片区特色的乡村生活圈体系，公共设施在均等化布局的基础上充分考虑文旅休闲、创业孵化、现代康养等特色需求，结合服务半径可单独布局也可复合共享，提高设施使用效率和灵活度，建设村级综合服务场所，因地制宜设置文体活动场所，配备文体设施和公共照明设施，满足片区内多元人群的使用需求。

推进农村无害化卫生户厕新建改造和整改达标，完善农村生活垃圾治理，实现农村生活污水治理全覆盖、全收集、全处置，保障农村饮用水供给和安全，完善供电网络、通信基站等设施。

6.4打造畅通美观的交通体系

结合现有城乡道路基础，有效串联片区内各空间点位。主线可依托区域旅游干线二号路和七号路，支线可依托“四好农村路”打造区域精品路线体系，延伸到每个村庄和资源点，加强对外衔接与差异化发展。慢行线路需结合产业空间、生态景观、人文资源、特色村庄等要素细致规划，保障通达性与游赏性。同时，完善公共交通系统，灵活建设乡野驿站、自行车租赁点、充电桩等交通服务设施，提供方便快捷、绿色低碳的交通方式。

6.5推动村庄人居环境提升

注重发挥已有特色田园乡村、传统村落、宜居宜业和美乡村在片区中的带动作用，以宜居宜业和美乡村为核心，带动周边聚合提升，形成全新的村庄发展体系。按照安全、适用、经济、绿色、美观的原则改善农房，积极借鉴传统营建智慧，用好乡土建设材料，推动形成具有地域特点、乡土特色、时代特征的民居。有力推动农村危房整治，改善的农房结构安全、功能舒适、风貌协调、配套完善，与乡村环境相适应。

6.6塑造特色鲜明的乡村风貌

注重乡野景观打造。明确片区内永久基本农田及生态红线管控要求，以保护为主，延续既有生态肌理。对重要的滨水地段、景观林带、广袤田园进行设计引导，结合特色景观设施、休憩设施的布局提升乡野景观风貌。

打造创意串联路径。综合村庄空间、田园空间、产业空间、生态空间等区域，识别一条具备通达性与观赏性的串联路径。对路径两侧的界面进行设计优化，形成形态连续，富有变化的景观界面，呈现沉浸式体验。有条件的区域也可尝试挖掘水上线路，提升沿岸景观空间。

优化建筑界面。对近景建筑界面重点实施风貌整治，协调新建建筑与原有建筑的风格样式，也可适当增加传统建筑构件与特色店面标识提升界面的丰富度。中远景建筑界面宜注重与田园、水体、林带的组合搭配，提升自然要素与建设风貌的契合度。

塑造精美的指向系统。在片区的主要出入口点位，重要道路交叉口以及村庄入口处设计标识体系，强化片区的指向性。标识体系设计中植入区域共同品牌logo和文化元素，增强主题印象感知。

营造安逸的乡野公共空间。结合片区重要公共空间和景观空间，塑造能够体现片区主题特色、乡野风貌特色，适于人群活动、观景和体验乡野的空间场所，增强人对于大自然的感知，营造“人在村中，村在田中”的乡野空间氛围。

- 7、成果内容

7.1成果构成

编制较为系统全面的片区发展规划，包括现状分析、发展目标、发展定位、发展策略、总体布局、发展路径、产业空间布局、设施配套布局、农村居民点分类引导、精品路线布局、特色风貌布局，项目实施清单，村庄发展引导等，制定宜居宜业和美乡村片区建设方案编制大纲，编排政策清单、建设项目清单。

7.2成果形式

规划成果原则上应包含综合报告及必要的附件等内容的文本10套。

上述所有文字说明和图件内容的电子备份文件1套，文本为 PDF/PPT格式文件。

三、服务保障和承诺要求

1. 各投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。

2. 项目服务期间，中标方所有的工作人员的人身安全以及中标方在服务期间产生的各类安全责任事故均由中标方自行承担。因中标方管理不善，造成服务范围内的设施、设备等损坏的，由中标方负责赔偿。

3. 对于采购人提出更换现场不称职技术人员的要求，中标方须无条件服从。

四、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建湖县旅游二号线宜居宜业和美乡村片区规划项目 | 其他未列明行业 |

- 第四章  评标办法及评分标准

一、评标办法：综合评分法。

1. 为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2. 任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

3. 总得分最高的即为中标候选人。

4. 推荐的中标候选人数：1名。

二、政府采购政策功能落实：

1.因本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

3.供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

4.本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

三、评标细则（总分值为100分）

| 评分项 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 （10分） | 投标报价 | 10分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10，结果保留两位小数（有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 注：小微企业、残疾人福利单位、监狱和戒毒企业优惠政策详见本文第四章第二项。 |
| 企业实力（23分） | 荣誉 | 2分 | - 投标人自2022年10月1日以来（以获奖时间为准）类似项目获得行业市级及以下奖项的，得1分，获得过省部级及以上奖项的，得2分，此项最高得2分，不提供不得分。 注：上述奖项内容须与本项目内容项目相关，须提供相关证明材料原件扫描件，同一类奖项不重复计分。 |
|  | 企业业绩 | 6分 | 投标人自2022年10月1日以来（以合同签订时间为准）,投标人承担过类似项目业绩的每提供一个得3分，本项最高得6分（提供业绩合同原件扫描件，否则不得分）。 注：上述类似项目业绩是指投标人所提供的业绩需与本项目采购内容类似的项目业绩。 |
|  | 人员配备 | 5分 | 1、项目负责人具有人社部门颁发的城市(乡)规划等相关专业中级职称的得2分，高级及以上职称的得3分；具有注册城乡规划师资格证书的，得2分；本项最多得5分，没有不得分。 |
|  |  | 10分 | 2、除项目负责人以外，拟投入技术人员具有城市（乡）规划、建筑、风景园林、给排水、道路交通等相关的专业，具备以上相关专业中级及以上职称的，每有一个得2分，本项最多得10分。 注：上述1-2项投标时须提供相关人员证书原件扫描件及从投标截止之日当月向前1个月均已在本单位缴纳养老保险证明；如投标人项目团队聘用70周岁以下的退休高级职称技术人员或者注册城乡规划师（甲级资质单位不超过2人，乙级资质单位不超过1人）须提供聘用合同原件扫描件，未提供或提供不全的不得分。职称证上未显示具体专业的以毕业证上的专业为准，上述人员一人多证不重复计分，且同一人员不可兼任，同一专业不累计得分。 |
| 项目实施方案 （67分） | 项目理解和现状分析 | 10分 | 供应商应开展“项目理解和现状分析”，提供全面完整、理解透彻、思路清晰、方法科学、针对性强的项目理解和现状分析方案，内容包括但不限于对本项目任务的理解，现状分析思路、方法等方面。 项目背景内容完整，理解透彻、思路清晰，现状分析内容完整，现状问题阐述清晰明了，符合实际情况。得10分； 项目背景内容相对完整，思路较好，现状分析内容相对完整，现状问题阐述较清晰。得9分； 项目背景内容一般，思路一般，现状分析内容一般，现状阐述问题不够清晰，思路一般。得8分。 注：应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性，未提供的不得分。 |
|  | 项目的重点和难点 | 15分 | 供应商应开展“项目的重点和难点”分析，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、重难点把握准确、针对性和操作性方案强的项目的重点和难点方案，内容包括但不限于重点、难点把握及针对性措施方案等方面。 规划重点内容完整，分析思路清晰明了、技术先进、科学合理及可行性强。得15分； 规划重点内容相对完整，分析思路较好、可行性较好。得13.5分； 规划重点内容一般，分析思路一般、可行性一般。得12分。 注：应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性，未提供方案的不得分。 |
|  | 技术方案 | 25分 | 供应商应提出“技术方案”，提供规划内容细致完整、重点突出、应对措施有效、成果形式符合规范要求，对建湖县镇、村的特点把握准确、针对性提出建湖县总体定位、总体布局、主导产业等针对性和操作性强的技术方案，内容包括但不限于对本项目的目标定位、空间布局、产业策划、设施配套、环境提升、风貌塑造等方案。 方案能中内容全部响应要求，提出细致、有针对性、可行性强，符合项目实际情况。得25分； 方案中内容相对完整，思路较好，可行性较好。得23.5分； 方案内容内容一般，思路一般，可行性一般。得22分； 注：应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性，未提供方案的不得分。 |
|  | 进度安排 | 9分 | 供应商应提出“进度安排”，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的进度安排方案，内容包括但不限于工期进度安排、人员投入数量、任务分工及项目实施的计划等方面。 方案内容完整，分析思路清晰明了、技术先进、科学合理及可行性强、符合项目实际情况。得9分； 方案内容相对完整，分析思路较好、可行性较好。得8.5分； 方案内容一般，分析思路一般、可行性一般。得8分； 注：应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性，未提供方案的不得分。 |
|  | 质量保证措施 | 8分 | 供应商应提出“质量保证措施”，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的质量保证措施方案，内容包括但不限于质量保障机构、质量管理制度、质量保证措施等方面。 供应商提供的方案能全部响应要求，措施科学合理，服务响应承诺及时高效，优于项目需求。得8分； 方案内容相对完整，服务响应承诺及时，符合项目需求。得7.5分； 方案内容一般，服务响应承诺一般，基本达到项目需求。得7分； 注：应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性，未提供方案的不得分。 |

备注：上述加分项中需提供相关证明材料的，在该项目中标公示上网之日起一个工作日内，向招标人提供原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。

- 第五章 合同主要条款

采购人（全称）：       建湖县农业农村局      （以下简称甲方）

中标人（全称）：                                  （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲、乙双方就建湖县旅游二号线宜居宜业和美乡村片区规划项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同标的

1. 中标价即为合同价。

2. 合同中合同总价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用。对乙方认为没有考虑到的费用项目甲方将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

3. 履约保证金

3.1乙方在签订合同时，须向甲方交纳项目中标价5%的履约保证金，于项目服务期满后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

3.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.3履约保证金的退还：

3.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.3.2时间：项目服务期满后退还。

3.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

3.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

4. 项目实施期间，乙方所有的工作人员的人身安全以及乙方在实施期间产生的各类安全责任事故均由乙方自行承担。

5. 甲方或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方的履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

- 二、项目基本情况

1. 服务内容：根据省委农办《江苏省宜居宜业和美乡村建设指南》《江苏省宜居宜业和美乡村片区建设指导意见》和市委农办《关于做好市级宜居宜业和美乡村片区工作的通知》等文件要求，推进村庄环境集中连片整治提升，立足不同区位资源优势，跨村、跨镇、跨县一体推进自然要素和道路、村庄、景区、园区等生产生活要素整合更新，点线结合、以点带面、串珠成链。

本次规划拟对建湖县旅游二号线宜居宜业和美乡村片区规划，指导宜居宜业和美乡村片区建设发展，形成宜居宜业和美乡村片区规划成果，内容包括发展思路、目标定位、空间结构、产业引导、行动计划、分村引导等，并提供相应创建申报和技术指导服务。

2. 服务地点：采购人指定地点。

- 3. 本项目经理：         ，乙方在服务期内不得更换，如遇特殊情况，须对项目经理更换，均应以书面材料征得招标人的同意后并按有关规定办理变更手续。

三、实施要求

1、编制较为系统全面的片区发展规划，包括现状分析、发展目标、发展定位、发展策略、总体布局、发展路径、产业空间布局、设施配套布局、农村居民点分类引导、精品路线布局、特色风貌布局，项目实施清单，村庄发展引导等，制定宜居宜业和美乡村片区建设方案编制大纲，编排政策清单、建设项目清单（具体要求详见招标文件“项目需求”）。

2、成果形式

规划成果原则上应包含综合报告及必要的附件等内容的文本10套。上述所有文字说明和图件内容的电子备份文件1套，文本为 PDF/PPT格式文件。

四、交付与验收

1. 服务时间：签订合同后，20日历天提交相关成果初稿，30日历天提交最终规划成果，并提供不少于2年的跟踪服务。（后续各类考核、绩效评价等所需材料台账等，供应商应提供相应服务，此服务不受服务期限制）

2. 质量要求：符合现行有效的法律法规和政策文件并通过相关主管部门的验收。

五、结算方式及期限

1. 结付程序：乙方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票办理服务费用结算手续。

2. 结付方式及期限：

2.1根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后30日内，甲方收到发票10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同预算金额的30%。签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额，甲方可不适用该条款；

2.2乙方完成中期方案汇报后，支付合同总价的30%；

2.3乙方完成专家咨询论证或省级主管部门组织的专家咨询论证或成果经甲方同意后，支付合同总价的30%；

2.4乙方对成果进行修改完善，向甲方提交最终成果并满足跟踪服务期，付清余款10%。

注：以上付款按实际提交的编制成果结算，最终结算金额不超过中标金额。

（支付货款时须提供正式发票）。

六、安全问题

1. 本项目中标人必须确保安全实施，若发生安全问题，由乙方自行负责处理并承担一切经济和法律责任，其与甲方一切无关。如发生安全质量事故或人身伤害事故，乙方  应承担一切法律和经济责任（包含应负的连带责任），与甲方无任何关系。若乙方不能及时处理发生的问题和责任，并影响到甲方的工程进度及相关工作，甲方有权从乙方的项目款中直接支付费用以处理相关事务。余额不足的，由受伤害人自行向乙方追债。

2. 乙方必须按照规定对项目实施人员进行人身意外伤害的相关保险。

七、对乙方成果的所有权、使用权和著作权归属的约定

所有成果的所有权、使用权及著作权均归甲方拥有。乙方在成果资料提交后10日内移交并归还本次工作所得各种数据成果及全部原始资料。

八、 违约责任

1. 合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 甲方违约责任

甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的技术成果，应当承担乙方由此造成的损失。

3. 乙方违约责任

（1）乙方不能提交技术成果，或提交的技术成果不合格从而影响甲方正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期提交的，应在提交前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提交并应按照逾期提交技术成果的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内答复乙方，办理解除合同手续。逾期不答复的，视为同意提交技术成果，但乙方仍需按本条约定承担逾期交付成果的违约责任。

九、不可抗力

1. 甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2. 不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。

十、其他事项

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后 7 天内支付，否则应按未付金额的 10% 支付违约金。

十一、合同争议解决方式

- 本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十二、其他

1. 合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2. 本合同有效期：    年    月    日至     年    月    日（以下单日为准）。

3. 任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

4. 本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各贰份，江苏科矩工程项目管理有限公司贰份。

5. 本合同附件包括：招标文件、中标通知书、投标文件。

6. 该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。

- 第六章 投标文件及格式

- （一）开标一览表

项目编号：JSZC-320925-KJDL-G2025-0002

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 建湖县旅游二号线宜居宜业和美乡村片区规划项目 | 详见采购文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写： |  |

投标人公章：              （电子签章）

日期：     年     月    日

（二）投标函

采购人：建湖县农业农村局

- 根据已查看的 建湖县旅游二号线宜居宜业和美乡村片区规划项目的招标文件，遵照相关规定，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为（大写）

- 元，（小写）              元的投标报价完成本项目的服务，按招标要求实施此项目。

2. 一旦我方中标，我方承诺在签订合同后，20日历天提交相关成果初稿，30日历天提交最终规划成果，并提供不少于2年的跟踪服务。（后续各类考核、绩效评价等所需材料台账等，供应商应提供相应服务，此服务不受服务期限制）

3. 我方拟投入本项目项目经理为         。如果我公司中标，保证在收到贵方发出的书面进场通知后立即履行合同，派驻投标文件提供的项目组人员及时进场。我方接受招标文件中的货款支付条件。

4. 如果我方在招标文件规定的截止时间后撤回投标文件，或在接到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，我单位自愿接受被列为不良行为记录。

5. 我方接受招标文件中的货款支付条件。

6. 如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳招标文件规定的履约保证金。

7. 我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任。

8. 我方承诺项目实施过程中所有工作人员的人身安全以及我方在实施期间产生的各类安全责任事故均由我方自行承担。

9. 你方的中标通知书和本承诺书将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：     年     月    日

（三）无重大违法记录声明函

采购人：建湖县农业农村局

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖县旅游二号线宜居宜业和美乡村片区规划项目的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（四）供应商登记表

年   月   日

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  | 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 联系 人 |  | 职 务 |  | 所在部门 |  |
| 营业面积 |  | 在册员工 | 名 | 技术人员 | 名 |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 手 机 号 |  |  | 网 址 |  |  |
| 供应商品 范 围 |  |  |  |  |  |
| 企业概况 |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |

（五）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年      月      日

经营期限：

姓    名：           身份证号：                       系

(投标单位名称)的法定代表人。

特此证明。

投标单位(公章) ：

日期：        年      月      日

（六）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　　性别：　    　  　年龄：

代理人联系电话（手机号）：

投　标　人（公章）：

法定代表人（印章）：

年　　月　　日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

（七）中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加            （单位名称）    的        （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）   ，属于             （采购文件中明确的所属行业）   ；承接企业为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为        万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：因本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（八）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 建湖县农业农村局 的建湖县旅游二号线宜居宜业和美乡村片区规划项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

授权代表亲笔签名：

日 期：________年____月____日

- 公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

投标人（盖章）：

年    月   日

- 建湖县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时更新维护建湖县政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

（十一）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

（十二）清单报价表

建湖县农业农村局：

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需服务并保证所供服务质量。

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建湖县旅游二号线宜居宜业和美乡村片区规划项目 | 详见技术参数要求及相关说明 | 1项 |  |  |  |
| 总价 （与开标一览表一致） |  | （大写） （小写） |  |  |  |  |

注： 1.投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，报价明细表中的报价应包括全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

2. 本项目采购预算为150万元，高于采购预算的作无效标论处。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

（十三）技术响应表

| 序号 | 服务内容 | 招标文件技术要求 | 投标技术指标（不得完全复制，并且必须逐条对应招标文件技术要求） | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应根据招标文件 第三章“技术要求及相关说明”，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”，投标人按照投标服务指标填写投标技术指标，所有服务响应必须在此表体现，不接受其他形式的投标服务响应说明；投标服务指标不得低于招标文件要求的服务要求，未填写投标服务指标及达不到服务指标要求的作无效标处理。

2. 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,将承担相应法律责任。

法定代表人或委托代理人：                   （盖章或签字）

投标单位：                    （全称并加盖公章）

年    月    日

- （十四）投入本项目人员配置表

| 机构 | 职位名称 | 姓名 | 证书名称 | 身份证号码 | 其他情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人项目部人员 | 项 目 负责人 |  |  |  |  |
|  | 项目组 成 员 |  |  |  |  |

备注、此表格式供投标单位参考，投标人可以自行扩展。

投标单位：          （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：      （签字或盖章）

年   月   日

（十五）服务承诺函

| 服 务 内 容 | 1. 各投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价并提供服务，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。 2. 项目服务期间，中标方所有的工作人员的人身安全以及中标方在服务期间产生的各类安全责任事故均由中标方自行承担。因中标方管理不善，造成服务范围内的设施、设备等损坏的，由中标方负责赔偿。 3. 对于采购人提出更换现场不称职技术人员的要求，中标方须无条件服从。 |
| --- | --- |
| 承 诺 |  |

注：各投标人须响应本项目招标文件的服务保障和承诺要求逐条响应，未响应或部分响应的作无效标处理。

法定代表人或委托代理人：                （盖章或签字）

投标单位：                  （全称并加盖公章）

年    月    日

- （十六）实施方案

（投标人根据评标细则中的相关要求自行编制，格式自制）