苏州市吴中区政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320506-ZXCG-C2025-0014

采购内容：关于开展太湖新城景周街南、天颜路西地块配电

设施提升改建工程

采购单位：苏州太湖新城吴中管理委员会

集建单位：苏州吴中轨道开发有限公司

采购类别：工程类

苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司

二零二五年九月

目  录

一、竞争性磋商公告

二、磋商须知前附表

三、供应商须知

四、响应文件格式

五、磋商采购内容

六、合同主要条款

七、技术要求、图纸

八、评标方法与评标标准

一、竞争性磋商公告

项目概况：关于开展太湖新城景周街南、天颜路西地块配电设施提升改建工程项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统”）获取采购文件，并于2025年09月28日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320506-ZXCG-C2025-0014

项目名称：关于开展太湖新城景周街南、天颜路西地块配电设施提升改建工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币捌拾肆万柒仟柒佰伍拾柒元捌角玖分（¥：847757.89）

最高限价：人民币捌拾肆万柒仟柒佰伍拾柒元捌角玖分（¥：847757.89）

- 采购需求：吴中太湖新城正处于全面开发建设阶段，为了更好的打造宜居新城，提升太湖新城城市界面形象，提升太湖新城居民的幸福感和获得感。拟对景周街以南、天颜路以西地块配电设施进行改造提升。

工程范围：关于开展太湖新城景周街南、天颜路西地块配电设施提升改建工程

- 合同履行期限：180日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。

- 本项目不接受联合体投标。

- 申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2、本项目的特定资格要求：

（1）申请人资质类别和等级：具有输变电工程专业承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上或电力工程施工总承包三级及以上资质证书，并且同时具备承装类承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质证书；

（2）企业具备安全生产条件，并取得《安全生产许可证》；

（3）拟选派项目经理资质等级：具有机电工程二级(含)以上建造师注册证书并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类）且无在建工程项目；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购；

（2）响应单位须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。本项目标的所属行业：建筑业。

三、获取采购文件

网上报名截止时间：自本公告发布之日起五个工作日

地点：“苏采云”系统

方式：网上报名

1.供应商必须进入“苏采云”系统进行网上注册及资料填报。

2.登录报名。供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4.CA办理：“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（办理地点：苏州市姑苏区平泷路251号政府服务中心4楼交易中心窗口，窗口电话：0512—69820834）

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

- 提交响应文件截止时间、开标时间和地点（上传）

截止时间：2025年09月28日13:30

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动。

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

- 开启

时间：2025年09月28日13点30分（北京时间）

- 地点：苏州市相城区庆元路168号相城市民活动中心3号楼二楼（响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动）

- 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

- 其他补充事宜

- 本公告同时在江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布。

- 本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

- 本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 1、采购人信息

- 名称：苏州太湖新城吴中管理委员会（集建单位：苏州吴中轨道开发有限公司）

地址：苏州市吴中区龙翔路777号

联系方式：孙益成    0512-66589671

- 采购代理机构信息

- 名称：苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司

- 地址：苏州市吴中区苏蠡路59号蠡和大厦1211室

- 联系方式：17712610360、13013773346

- 3、项目联系方式

- 项目联系人：范朦、顾文霞

- 电话：17712610360、13013773346

二、磋商须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 关于开展太湖新城景周街南、天颜路西地块配电设施提升改建工程 |
| 2 | 建设地点 | 采购单位指定地点 |
| 3 | 采购预算 | 人民币：捌拾肆万柒仟柒佰伍拾柒元捌角玖分（¥：847757.89） |
| 4 | 最高限价 | 人民币：捌拾肆万柒仟柒佰伍拾柒元捌角玖分（¥：847757.89） |
| 5 | 建设规模 | 见工程量清单 |
| 6 | 承包方式 | 包工包料 |
| 7 | 质量标准 | 合格 |
| 8 | 发包范围 | 关于开展太湖新城景周街南、天颜路西地块配电设施提升改建工程（详见工程量清单） |
| 9 | 工期要求 | 180日历天（具体开工日期以采购人通知为准） |
| 10 | 资金来源 | 财政 |
| 11 | 现场踏勘 | 本项目不统一踏勘现场，由各响应单位自行踏勘现场。 （磋商响应单位由于未踏勘现场导致的报价失误或对工程量清单理解产生的歧义，其后果自行承担）。 |
| 12 | 磋商供应商的资质等级要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 2、本项目的特定资格要求： （1）申请人资质类别和等级： 具有输变电工程专业承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上或电力工程施工总承包三级及以上资质证书，并且同时具备承装类承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质证书； （2）企业具备安全生产条件，并取得《安全生产许可证》； （3）拟选派项目经理资质等级：具有机电工程二级(含)以上建造师注册证书并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类）且无在建工程项目； 3、落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）本项目专门面向中小企业采购； （2）响应单位须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 （3）本项目标的所属行业：建筑业。 |
| 13 | 工程报价方式 | 固定综合单价 |
| 14 | 磋商保证金 | 保证金：无。 注：响应单位应在响应文件中提交《响应保证承诺书》加盖公章（详见附件），未提交的视为无效响应。 |
| 15 | 澄清与和质疑 | - 本项目如对采购文件有必要的澄清或者修改的，将以“苏州市政府采购网”上发布补充通知的形式告知各潜在供应商，请与之相关的潜在供应商通过“苏州市政府采购网”-“采购公告”栏自行查看相关的补充通知。 - 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商进行网上报名后打印、保留“网上报名确认单”，质疑时与质疑函一并提交。 - 联系人：范朦；地址：苏州市吴中区苏蠡路59号蠡和大厦1211室；联系电话：17712610360 |
| 16 | 解密 | - 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态 |
| 17 | 响应文件份数及其他 | 供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件。 注1：成交单位在成交后需另提供所投项目响应文件（副本）肆份。 注2：不同投标（响应）文件制作机器码一致，表明各投标（响应）文件在同一台电脑上制作，各供应商之间涉嫌串通投标。“机器码一致”情形列为无效响应。 |
| 18 | 响应文件有效期 | 90日历天（从提交响应文件截止时间当日起算） |
| 19 | 响应文件递交截止时间（磋商时间）及地点 | 时间：2025年09月28日13：30整（北京时间） 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动。 |
| 20 | 评审会 | 时间：2025年09月28日13：30整（北京时间） 地点：苏州市相城区庆元路168号相城市民活动中心3号楼二楼（响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动） |
| 21 | 履约保证金 | / |
| 22 | 代理服务费 | 服务费：按苏财购告【2017】24号规定的收费标准收取，由中标供应商领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清，预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；100～500万元以内1.1%差额定率累进法计算,如按上述方法计算的金额低于人民币3500元整的，则代理服务费按人民币3500元整计收。 |
| 23 | 其他 | 工程量清单等在附件中下载。 |
| 24 | 告知 | 在发放《中标（成交）通知书》的同时，向参与项目评审的未中标（成交）供应商发放《未中标（成交）通知书》，以电子邮件的方式书面告知该未中标（成交）供应商的评审得分与排名，未中标（成交）供应商未按约定的时间（收到通知电子邮件之日起三个工作日内回复“收到”）和方式（电子邮件）获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。 注：响应单位应在磋商响应函中提供电子邮箱，未提供的视为自动放弃并自行承担相应后果。 |
| 25 | 附件 | 本项目工程量清单请至百度网盘自行下载 链接: https://pan.baidu.com/s/1wYQde8ldJnJHjcMk0HSbdQ 提取码: rcfh |

# 三、供应商须知

（一）总  则

1、本工程项目根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，按照现行法律、法规和部门规章，通过竞争性磋商方式，选定承包人。

2、现场条件：

2.1施工现场平整情况：现有原状。

2.2场内外道路：现有原状。

2.3施工用电: 由施工方自行解决，费用自行考虑 。

3、发包范围:关于开展太湖新城景周街南、天颜路西地块配电设施提升改建工程（详见工程量清单）。

4、工期要求：180日历天（具体开工日期以采购人通知为准）

5、质量要求：合格。

6、磋商单位资格要求

6.1供应商应当具备下列一般条件：

6.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

6.1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

6.1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

6.1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

6.1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.2供应商应当具备下列特殊条件：

6.2.1申请人资质类别和等级：具有输变电工程专业承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上或电力工程施工总承包三级及以上资质证书，并且同时具备承装类承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质证书；

6.2.2企业具备安全生产条件，并取得《安全生产许可证》；

6.2.3拟选派项目经理资质等级：具有机电工程二级(含)以上建造师注册证书并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类）且无在建工程项目；

6.2.4本项目不接受联合体响应。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.3落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购；

（2）响应单位须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。本项目标的所属行业：建筑业。

7、磋商费用：

磋商供应商承担其编制及递交磋商响应文件的一切费用，无论结果如何，发包人对上述费用不负任何责任。

- （二）磋商采购文件

8、磋商采购文件的组成

8.1磋商采购文件包括下列内容：

8.1.1竞争性磋商公告

8.1.2磋商须知前附表

8.1.3供应商须知

8.1.4响应文件格式

8.1.5磋商采购内容

8.1.6合同主要条款

8.1.7技术要求、图纸

8.1.8评标方法与评标标准

9、磋商文件的澄清

9.1 响应单位在收到本文件后，如有疑问需要澄清，可按网上报名相关流程提出，质疑等相关事宜按照政府采购相关法律法规及采购文件要求执行。有关该采购活动的澄清、修正及成交信息亦在苏州市政府采购网发布，请定期关注。

9.2磋商文件的澄清、修改等内容与磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

9.3磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

- 磋商文件

10.1供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

（三）磋商报价说明

11、计价方式：本工程项目采用下列第（1）种计价方式。

（1）工程量清单计价方式

（2）计价表计价方式

12、报价方式：本工程项目采用下列第（2）种报价方式。

（1）固定总价报价。竞争报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。

（2）固定单价报价。磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同专用条款中约定。执行固定单价报价的基本规定：

①磋商供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按标底单价下浮之后的综合单价执行【成交下浮率＝（预算价－中标价）/[预算价－暂列金额×(1＋规费费率)×(1＋税率)-专业工程暂估价×(1＋规费费率)×(1＋税率)-材料暂估价包括甲供材料费×(1＋安全文明施工措施费率)×(1＋规费费率)×(1＋税率)】，由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减，若工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，并且影响分部分项工程费超过0.1%的，综合单价可调整；其增加部分的工程量或者减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为支付进度款的依据。最终价格以审计为准。

②本工程中新增加的工程量清单项目（如报价时工程量清单漏项、因设计变更或发包人要求而新增加的内容等，引起的新工程量清单项目）的价格，原则上按计价表定额和现行规范、费率计价，并做相应的下浮，作为新的综合单价计价，成交下浮率＝（预算价－中标价）/[预算价－暂列金额×(1＋规费费率)×(1＋税率)-专业工程暂估价×(1＋规费费率)×(1＋税率)-材料暂估价包括甲供材料费×(1＋安全文明施工措施费率)×(1＋规费费率)×(1＋税率)]。

③本工程在磋商文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在磋商文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，可以根据相关资料按实调整，并作相应的下浮。

- 报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准，否则报价无效。规费费率详见工程量清单。江苏省安全文明施工措施费应放在措施项目清单中（仅计取基本费，增加费不计）。磋商单位不得将不可竞争费用降低标准收取，不可竞争费费率详见工程量清单。

14、计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，响应人均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

15、服务费：见前附表。

- （四）磋商响应文件

16、磋商响应文件组成：

（1）磋商响应函；

（2）磋商响应报价表（第一次报价）；

（3）工程量清单报价明细表（须含综合单价分析表）；

（4）预算清单内产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中的产品须提供清单汇总（格式自拟）及对响应产品的认证证书（如有）；

（5）施工组织机构人员名单（格式附后）；

（6）施工组织方案（格式自制）；

（7）《类似业绩一览表》；

（8）关于资格文件的声明函；

（9）法定代表人授权委托书（如有授权），授权委托人身份证扫描件；

（10）磋商响应单位情况表；

（11）企业资格证明材料：

①具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。提供最近一期（2024年度）经审计的财务报告扫描件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明扫描件；

③履行合同所必备的设备和专业技术能力的书面声明。根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第十三条及相关部门规章的规定，企业法人性质的政府采购供应商应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动；提供具备履行合同所必备的设备和专业技术能力的声明函（格式自拟）；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供税务登记证（如有）和最近一期依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和最近一期依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面申明函；

⑥供应商资质证书扫描件，安全生产许可证扫描件；

⑦拟选派项目经理资质证书扫描件、安全生产考核合格证（B类）扫描件、无在建承诺书（格式自制）；

（13）提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（14）工期、质保期、售后服务等其他综合内容承诺等（格式自拟）；

（15）磋商采购文件及评审内容要求的其他材料。

18、对磋商响应文件要求

1、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2、磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

3、磋商文件中关于电子响应文件中要求供应商法定代表人或代理人亲自签署或盖章及加盖供应商公章处必须按要求签署及盖章。不按要求签字和加盖公章的视为不实质性响应采购文件要求。

4、本项目采用线上二次报价：

登录苏采云系统，评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面，点击【确认报价】提交流程至签章环节，供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

19、节能产品和环境标志产品

本次采购标的如涉及到财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府优先采购和强制采购品目清单。根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2021〕10号）文件执行。若所投产品属于强制采购的节能产品或环境标志产品采购品目，投标人必须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

20、信用记录评审

（1）根据苏州市财政局文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对每个联合体成员进行信用记录的查询，如联合体成员其中一名成员存在失信信息，视同联合体存在失信信息。

（2）信用记录的使用规则：评标委员会在对供应商进行资格性审查时，应根据信用查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（2.1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2.2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息。

第2.1条的失信信息应通过“中国政府采购网”网（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）的“政府采购严重违法失信名单”栏目予以查询。

第2.2第二项失信信息应通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”，“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）的“社会法人失信名单”、“重大税收违法案件联合惩戒名单”、“工商失信违法名单”，以及“诚信苏州”网（www.szcredit.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”予以查询。

（3）查询渠道：

统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

（4）查询截止时点：在响应文件递交截止时间之前，供应商完成报名解密后，“供应商信用查询”系统将自动完成对供应商信用记录的查询。

（5）证据留存具体方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

21、报价（编制）要求的说明

21.1根据提供的磋商文件、工程量清单及有关资料单独编制相关项目实施的磋商报价并汇总填入《已标价工程量清单》；

21.2磋商报价明细中标的物顺序和数量均应按本磋商文件提供的采购清单顺序和数量。如发现响应报价中有错算现象，一旦成交，磋商供应商自行承担错算这部分的经济损失。

21.3供应商应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购要求分采购单元响应的，则供应商可以按磋商文件要求有选择地只投其中一个或几个采购单元，也可以投全部采购单元，但各采购单元应分别计算填写单价和总价。

21.4一项响应内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的响应报价。

21.5响应文件中报价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

（五）磋商评审

22、磋商程序

（1）采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

（2）供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

（3）由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

（4）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（5）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当供应商点击答疑澄清按钮，进入询标回复界面，供应商点击【响应】按钮，进行询问响应，填写询问响应内容后，进行询问响应函签章，内容校验后进行提交。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

（6）对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

（7）在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

（8）供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求，各供应商应及时关注【评审】环节等待询标澄清进行回复。

（9）磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

（10）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（11）磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

（12）如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

23、出现下列情况之一的应为无效报价文件，将不予评审；

（1）磋商响应文件未加盖磋商供应商公章、法定代表人或其授权委托人的印鉴或签字的；

（2）供应商资格不符合磋商公告要求的；

（3）报价高于采购预算或最高限价；

（4）未满足发包人要求工期和质量等级要求的；

（5）擅自变更项目经理的；

（6）改变随同磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量及不可竞争费用等的；

（7）未提供磋商文件中要求的原件及相关证明的；

（8）未满足磋商文件中其他要求的。

24、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

25、关于磋商的有关说明

（1）报价超过采购预算或最高限价的，不能成交；

（2）供应商的二次报价均超过采购最高限价的，磋商采购失败。

（3）评审不合格的不能成交；

（4）评审合格不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购最高限价内不满三家的，磋商采购失败。

（5）凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的为准。

# 四、响应文件格式

说明：

对本章所有的格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、封面

（ 封面）         工程

竞 争 磋 商 报 价 文 件

响应人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：  年   月   日

2、磋商响应函

磋商响应函

我们收到贵公司JSZC-320506-ZXCG-C2025-0014采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

- 我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3．我们已详细审查全部采购文件，包括补充文件(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为磋商开始后90天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。

6、我们认为你们有权决定成交单位，还认为你们有权接受或拒绝所有的磋商供应商。

7、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、如果我们成交，我们愿意按采购文件的规定支付成交服务费；

10、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

响应单位：

联系人：                             联系电话：

地址：                               传真：

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

3、响应人资格承诺

磋商响应人资格承诺书

采购编号：

| 序号 | 响应单位部分资格要求 | 是否完全响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：    年    月    日

- 4、授权委托书

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我      （姓名）系         （磋商供应商名称）的法定代表人，现授权委托   （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加       （采购人名称）的       工程的报价。委托代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人：     性别：     年龄：     部门：      职务：

响应单位（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

委托代理人签字:

附：法定代表人身份证扫描件（双面）

委托代理人身份证扫描件（双面、如有授权）

日期：    年    月    日

5、报价书

报 价 书（第一次报价）

：

（一）根据已收到的         工程的磋商文件，遵照现行法律法规的有关规定，我单位经考察现场和研究磋商文件后，愿以人民币      （大写）元（¥元）的总价，按磋商文件的要求承包本次发包范围内的全部工程。

（二）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在      天内竣工。

（三）我单位保证本工程质量达到 合格。

（四）贵单位的磋商文件、成交通知书和本磋商文件将构成约束我们双方的合同。

磋商供应商（盖章）：

法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：年月日

6、已标价工程量清单

7、施工组织方案（格式自拟）

7.1施工组织机构人员名单

施工组织机构人员名单

| 姓名 | 拟在本项目中担任的职务 | 职称/资格证书号（岗位证号） | 身份证号码 | 主要资历和项目管理经历 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：    年    月    日

8、类似业绩一览表

类似业绩一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目规模 | 合同签订时间 | 开、竣工日期 | 合同金额 （人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

附：合同、竣工验收单或相关竣工证明材料扫描件。

响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：    年    月    日

9、技术偏离表

技术偏离表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 采购技术要求 | 响应技术指标 | 选择项（符合、正偏离、负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应单位应对照采购文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，响应单位必须提供所投设备的具体参数值。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

10、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 |  |  |  |
| 2 | 付款步骤 |  |  |  |
| 3 | 其他商务要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：响应单位的响应文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

11、资格证明文件

(1)关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号的采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年  	 月 	日

(2)响应单位情况表

响应单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人（负责人） |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 2024年 万元 |
| 实现利润 | 2024年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（3)中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（建筑业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业

收入为      万元，资产总额为           万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（建筑业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业

收入为      万元，资产总额为           万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：”

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（4)残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

(5)响应保证承诺书

响应保证承诺书（格式）

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本采购文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应人：               （盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或授权代理人（签章）：

日期：   年    月    日

# 五、磋商采购内容

苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司受苏州太湖新城吴中管理委员会（集建单位：苏州吴中轨道开发有限公司）的委托，就关于开展太湖新城景周街南、天颜路西地块配电设施提升改建工程以竞争性磋商方式进行采购，欢迎有资格的供应商前来参加本次磋商采购。

一、采购编号：JSZC-320506-ZXCG-C2025-0014

二、采购概况：

1、采购内容：关于开展太湖新城景周街南、天颜路西地块配电设施提升改建工程，具体工程量清单明细另附。

2、采购方式：竞争性磋商

3、采购预算：人民币捌拾肆万柒仟柒佰伍拾柒元捌角玖分（¥：847757.89）

4、最高限价：人民币捌拾肆万柒仟柒佰伍拾柒元捌角玖分（¥：847757.89）

5、工期要求：180日历天（具体开工日期以采购人通知为准）

6、工程地点：采购单位指定地点

三、采购需求：

1、工程概况：本工程为关于开展太湖新城景周街南、天颜路西地块配电设施提升改建工程, 具体详见工程量清单。

2、编制依据：

（1）建设单位提供的本工程设计图纸及相关资料、省市相关文件规定等。

（2）住房与城乡建设部发布的《建设工程工程量清单计价标准》（GB50500-2024）及9本工程量计算标准。

（3）《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)；《江苏省安装工程计价定额》(2014年)及相关规定。

（4）2014年江苏省建设厅颁发的《江苏省建设工程费用定额》。

（5）江苏省建设厅发布的《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》苏建价〔2016〕154号文及附件，《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》苏建函价〔2018〕298号文，《住房城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》苏建函价〔2019〕178号及有关文件。

（6）现场安全文明施工费计取基本费（按苏建筑安全委办[2022]13号计取）。

（7）苏安码管理增加费按苏州市住房城乡建设局发布的苏住建建〔2020〕26号文件计取。

（8）材料预算价格参考苏州市工程造价信息2025年第8月及市场询价。

（9）本工程无甲供材，风险费不计。

（10）本工程人工费：按苏建函价[2025]273号文计取。

（11）建设单位提供的答疑回复文件。

四、综合说明及其它要求：

1、响应人必须承诺磋商文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、本工程追加费用不得超过原合同金额的10%；原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入。

3、承包方应根据自身生产力水平对照招标清单逐项进行报价，不得低于其成本报价，发包方要求追加工作量，承包方不得拒绝；对于明显高于市场价格，显失公平的清单项，经该项目总监理工程师或项目咨询造价工程师认定后，发包方有权不按承包方报价进行进度款支付及结算,承包方应与发包方进行磋商，协商一致的按协商一致的价格调整，若无法协商一致，过程中可按监理工程师或造价工程师确定的价格先行支付工程款，结算时由承包方根据计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出单价，由审核（审计）造价工程师进行审核，报发包方确认后调整。

4、因承包方自身原因而导致的工程变更，承包方无权要求追加合同价款及工期延长。
    5、工程竣工验收结束后，承包方应该做到工完场清，如果施工便道等没有清理，则发包方有权委托其他单位拆除清理，具体费用从承包方工程款中扣除，若发包方要求保留，则不予扣除承包方费用。

6、在工程实施过程中，承包方不得因为设计变更、现场变更签证的价格与发包方有分歧而影响整个工程的施工进度，若因此引起工期延误，则由承包方支付工期违约金，按合同工期违约条款执行。

7、对实施后无法进行复核的变更签证，承包方必须留下可证明相应工作量的影像资料，结算时如无影像资料或提供资料无法反映相应的工作量，结算审核时有权按照有利于发包方的原则进行处理。对财政跟踪评审的项目，承包方提出的变更签证，须经财政跟踪评审签字、确认，否则，结算时将不予以许可。

8、凡涉及磋商文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上最后发布的公告为准。

# 六、合同主要条款

发包人（甲方）： 苏州太湖新城吴中管理委员会（集建单位：苏州吴中轨道开发有限公司）

联 系 人：

联系电话：

联系地址：

承包人（乙方）：

联 系 人：

联系电话：

联系地址：

签订地点：

根据采购编号JSZC-320506-ZXCG-C2025-0014号采购文件及《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就苏州太湖新城吴中管理委员会关于 关于开展太湖新城景周街南、天颜路西地块配电设施提升改建工程项目协商一致，共同达成如下协议：

- 第一部分 合同协议书

- 一、工程概况

1.工程名称：关于开展太湖新城景周街南、天颜路西地块配电设施提升改建工程 。

2.工程地点：                  。

3.工程立项批准文号：/。

4.资金来源：   财政资金  。

5.工程内容：关于开展太湖新城景周街南、天颜路西地块配电设施提升改建工程。

6.工程承包范围:  详见工程量清单  。

- 二、合同工期

计划开工日期：    年    月   日。

计划竣工日期：      年    月   日。

工期总日历天数： 180 天。工期总历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：              元

人民币（大写）(¥元)；

注：（1）追加合同价款不得超过原合同价的10%。（2）原合同价10%以内的追加合同价款，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程价款，原合同外工程内容不得计入。

2.合同价格形式：固定综合单价。

- 五、项目经理

承包人项目经理：       。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于     年    月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在 苏州市吴中区 签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自合同签订双方盖章签字之日生效。

- 十三、合同份数

本合同一式八份，均具有同等法律效力，发包人执二份，集建单位执二份，承包人执二份，招标代理机构及政府采购监管部门各执一份。

发包人：  (公章)                                承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

集建单位：（公章)

法定代表人或其委托代理人：

- 第二部分 通用合同条款

按《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）通用合同条款执行

第三部分 专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：成交通知书、磋商文件、磋商响应文件，以及在履行合同过程中，双方具有相应权限的管理人员书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.10监理人：

名    称：    ；

资质类别和等级：  ；

联系电话：    ；

1.1.2.20 设计人：

名    称：                  ；

资质类别和等级：          ；

联系电话：              ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.10 作为施工现场组成部分的其他场所包括：发包方提供的施工场地 。

1.1.3.20 永久占地包括：依据设计图纸确定 。

1.1.3.30临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等   。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：  现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /；

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/ 。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）成交通知书、（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸（如有）；（7）谈判文件（8）谈判响应文件及已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。  。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：  开工前7天      。；

发包人向承包人提供图纸的数量：按承包人实际需求   ；

发包人向承包人提供图纸的内容：详见图纸。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：与工程实施相关的开工报审表、施工组织设计、进度计划、质量安全措施等各类资料，并符合档案管理要求；

承包人提供的文件的期限为：按监理人及发包人要求；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：双方另行确定     ；

发包人审批承包人文件的期限：7日内。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按工程实际所需  。

1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：本工程现场办公室；

发包人指定的接收人为：/。

承包人接收文件的地点：  本工程现场办公室    ；

承包人指定的接收人为：/。

监理人接收文件的地点：本工程现场办公室；

监理人指定的接收人为： /。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以项目施工范围为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：除工程红线范围内的土地征用等工作由发包人在开工前完成，其余工作由承包人自行解决，费用计入合同总价中。

1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.8 知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面批准不得向第三者提供任何图纸。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款     。

- 2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：   ；

身份证号：                 ；

职    务：     ；

联系电话：     ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导承包人、工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认、现场经济技术签证，审核工程进度报表。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：已具备施工条件 。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工所需的水、电、电讯线路、道路均已提供，相关费用由承包人承担。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /。

发包人是否提供支付担保：/         。

发包人提供支付担保的形式： /      。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：  书面正式验收申请并提供竣工图纸、文字资料和工程照片 。

承包人需要提交的竣工资料套数：三套。

承包人提交的竣工资料的费用承担由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后10天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

（2）承包人应履行的其他义务：①承包人必须提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫，确保过路行人的安全。因承包人未设置以上照明、围栏导致的安全事故由承包人负责，并承担可能产生的一切费用；②需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续；③已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；④承包人应按发包人、政府有关部门的要求负责做好施工场地地下管线和临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。不得破坏施工现场的地下管线，不得破坏施工场地及周围的建筑物、构筑物、树木等，如人为破坏，必须赔偿一切损失；⑤在施工过程中，应配合可能进入施工现场发包人的其他承包人，并无条件服从发包人的协调；禁止向河道和绿地倾倒或排放建筑、生活垃圾以及污水，并承担由此而造成的一切责任。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：       ；

身份证号：                     ；

建造师执业资格等级：           ；

建造师注册证书号：             ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：   ；

承包人对项目经理的授权范围如下：作为项目负责人，负责合同履行，按要求组织安全文明施工，保质、保量、按期完成任务，解决由乙方负责的各项事宜。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同响应文件承诺时间    。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以1000元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险                      。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以1000元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失      。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以5000元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失       。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以5000元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前2天。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人处以1000元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   由发包人批准。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以1000元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以1000元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：/   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见本项目监理合同，并符合相关规范规程等要求。

关于监理人的监理权限：详见本项目监理合同，并符合相关规范规程等要求。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见本项目监理合同，并符合相关规范规程等要求。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：执行通用条款。

关于工程奖项的约定：/。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，监理在验收记录上签字后，承包人可进行下道工序施工。验收不合格，承包人在监理限定的时间内整改后重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按住建部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《苏州市建筑施工安全监督管理办法》的有关条款以及招标文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责管理，监理和发包人监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。环境保护按苏建招﹝2010﹞10号文：关于在建设工程招标文件和施工合同中增加防止扬尘等要求的通知   。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：按项目所在地相关规定。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应严格遵守安全文明施工有关规定，注意高压电线、电缆、管线、设备、灯具等可能带来施工安全隐患的问题，并承担由此可能产生的费用。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同总价内支付。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：根据工程进度提供相应的进度计划书，单项工程必须分别编制详细施工计划，承包人应确保工程同时完成、同时验收、同时交付，并满足相关规范规程等要求。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：不影响进场施工。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：符合发包人进度要求。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：由承包人自行委托      。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：如果发包人的现场交付发生延误，则实际开工日和工期应由发包人代表核准后顺延，但承包人不对这类开工的延误而引起的任何损失或损坏提出费用索赔。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：施工单位应在接到建设单位通知后一天内到达施工现场进行踏勘并制定实施方案，并应在建设单位要求的时间内完成施工。若未按照建设单位要求时间响应或未按照规定时间完成，按照1000元/天进行处罚，罚款将在履约保证金或工程款中扣除。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）因甲方要求的设计变更或非乙方原因造成停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延       ；

（2）双方另行确定；

7.8 提前竣工的奖励

7.8.1提前竣工的奖励：/。

- 8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担，执行通用条款 。

8.2 样品

8.2.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：因工程设计变更、工程变更、现场签证等，造成工程合同价款调整的，承包人均应按照规定，及时办理相关手续资料，做好原始数据采集、影像资料留存等工作。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:( 1)追加合同价款不得超过原合同价的10%。（2）原合同价10%以内的追加合同价款，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程价款，原合同外工程内容不得计入。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：/  。

发包人审批承包人合理化建议的期限： /。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.4 暂估价

关于暂估价的约定 按苏州市有关二次竞价的文件执行  。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按发包人要求并符合相关规定。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   按补充条款   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第   2   种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：以招标控制价所采用月份的材料指导价为基准价格  。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：  /   。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：不计取风险费。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法： /。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按现行工程量计算规范。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后5天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（3）监理人在收到承包人提交的工程量报表后5天内未完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为计量依据，暂据此计算工程进度价款。（4）工程进度款支付按照合同约定支付。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：合同签订生效后15日内，甲方向乙方支付合同价款的30%，在设备到货且安装调试完成后付至合同价的50%，两年质保期，以竣工验收合格时间为准，项目验收合格且审计结束完成第一年质保支付至审定价的60%，完成第二年质保付至审定价的75%，超过二年不到三年付至审定价的90%，余款在90%基础上一次付清（不满10万一次付清），但是一个年度只能支付一次。若遇国家审计抽审，以国家审计为准。

注：付款单位为集建单位（苏州吴中轨道开发有限公司）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按规定要求提供相应材料。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按规定要求提供相应材料。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。

（2）发包人支付进度款的期限：/。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.5 支付分解表的编制

1、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

- 13. 验收

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：（1）工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。（2）发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。（3）工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收合格的日期。（4）符合国家、省、市、区规定规范要求竣工验收的相关程序。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：双方商定。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按相关规定执行。

发包人完成竣工付款的期限：按相关规定执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

按相关规定执行。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：按国家相关规定。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：否。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  /  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2）3%的工程款；

（3）其他方式: / 。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 / 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：       。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时内。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  按通用条款有关规定执行及专用条款相关约定   。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  （1）按通用条款有关规定执行及专用条款相关约定；（2）施工单位应在接到建设单位通知后一天内到达施工现场进行踏勘并制定实施方案，并应在建设单位要求的时间内完成施工。若未按照建设单位要求时间响应或未按照规定时间完成，按照1000元/天进行处罚，罚款将在履约保证金或工程款中扣除；（3）由承包人负责对不合格工程进行整改或返工，直至验收合格，并承担一切费用   。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用条款执行，再由双方协商  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：     双方协商    。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可/抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：发包人委托承包人办理的保险事项：工程一切险和第三方责任险（包括建设工程、发包人自有人员、第三人生命财产 、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备），由承包人负责代为办理，费用由承包人承担，包含在合同价中。。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：/。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

- 20. 争议解决

- 20.1争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /    。

- 20.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。

选定争议评审员的期限：  /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/  。

其他事项的约定：  /  。

- 20.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/  。

- 20.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向        工程所在地             人民法院起诉。

- 21. 补充条款

（1）不论由于工程量清单有误或漏项，还是由于设计变更、现场变更、签证引起的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均按实调整。其综合单价的确定方法按下原则：

A）已标价的招标工程量清单中有适用于新增（或变更）项目的，应采用该项目的综合单价。

B) 已标价的招标工程量清单中没有适用但有类似于新增（或变更）项目的，可在合理范围内参照类似项目的综合单价。

C) 已标价的招标工程量清单中没有适用也没有类似于新增（或变更）项目的，按下述第（6）条组价原则执行。

（2）中标下浮率计算公式为：﹙标底价－中标价﹚÷〔标底价－暂列金额×﹙1+规费费率﹚×﹙1+税率﹚－专项暂估价×﹙1+规费费率﹚×﹙1+税率﹚－材料暂估价包括甲供材料费×﹙1+安全文明施工措施费率﹚×﹙1+规费费率﹚×﹙1+税率﹚〕×100%；

（3）合同工程量清单内的材料差价按照“苏住建价（2012）19号”文件中的相关规定进行调整，但材料单价的确定方式不执行“加权平均价”，执行“算术平均价”，并按合同中标下浮率下浮。单位工程施工期间材料的算术平均价按如下原则计算：

- 钢材（含钢筋）、商品混凝土、装配式预制钢筋砼构件按单位工程基础垫层开始浇筑之日至主体结构封顶期间的指导价（由市造价管理部门发布，下同）的月度算术平均值计算。

B、安装工程中材料按主体结构封顶至工程竣工之日期间指导价的月度算术平均值计算。

C、管桩等桩基主材按打桩施工期间的指导价的月度算术平均值计算。

D、沥青、混凝土、水泥稳定碎石按摊铺施工期间的指导价的算术平均值计算。

E、除钢材（含钢筋）、商品混凝土、装配式预制钢筋砼构件、沥青以外的其他可调价要素按单位工程开竣工期间的指导价的算术平均值计算。

F、叠合板、预制楼梯等PC构件的占比，按单位工程中每个品种的PC构件计算，即某品种PC构件占比=单位工程中的该品种PC构件数量*中标单价/该单位工程分部分项工程费*100%。

上述单位工程是指本工程招标工程量清单中所列的单位工程。

（4）合同工程量清单内的人工单价，应按照工程开竣工期间苏州市工程造价处发布的人工指导价文件进行调差，并按合同中标下浮率下浮。“工程开竣工期间”是指各单位工程的实际开完工期间。

（5）合同内工程量清单，如因标底工程量清单有误、设计变更、现场变更或签证等引起清单内工程数量的增减，当工程量增减变化幅度超过10%，且其影响分部分项工程费超过0.1%时，则增加部分的工程量与减少后剩余工程量的综合单价按如下三种方式确定：

A、增加部分工程量的综合单价：按标底中的使用的计价规范、定额重新组价，并按中标下浮率下浮。

B、减少后剩余工程量的综合单价：执行原投标单价。

C、工程量取消归零的综合单价：以投标单价与标底综合单价下浮中标下浮率后的单价相比，取其中金额较大者倒扣。

上述综合单价组价方式中涉及材料、人工调差者执行上述第（3）、（4）条约定。

（6）材料（设备）单价按工程开竣工期间造价处发布的材料指导价的月度算术平均价确定，并按中标下浮率下浮。如新增材料（设备）不在指导价材料清单内，需市场询价确定，则由监理单位、造价控制单位、发包人询价确认，材料（设备）价格是否按中标下浮率下浮，以发包人意见为准。人工按工程开竣工期间的造价处发布人工指导价的月度算术平均价确定，机械台班按工程开竣工期间的现行定额执行。

（7）若材料变更，施工工艺不变，仅调整材料单价，投标报价中有相同品种的采用投标价；没有投标价的，只调整两种材料同口径市场价的差价。

（8）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化的，措施项目费的调整按如下原则调整：单价措施项目同分部分项工程原则，执行投标固定单价，工程量按实；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价措施项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整，大型机械设备进退场及安拆按投标时口径折算成费率调整；原措施项目中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

（9）水、电与燃油由承包人自行解决提供，这些由政府定价的资源、能源价格调整，只要有价差均由发包人承担或受益，不存在正负5%的风险或受益。如水、电甲供，现场应建表计量，以现场读表金额从工程款中扣除；如现场无建表计量，则施工水、电按定额含量从工程款中扣除，生活区水电按现场建表计量金额扣除或按开发区经验数值扣除。

（10）因承包人自身原因而导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款及工期延长。

（11）工程竣工验收结束后承包人应该做到工完场清，如果施工便道、塔吊基础等没有清理，则发包人有权委托其他单位拆除清理，具体费用从承包人工程款中扣除，若发包人要求保留，则不予扣除承包人费用。

（12）在工程实施过程中，承包人不得因为设计变更、现场变更签证的价格与发包人有分歧而影响整个工程的施工进度，若因此引起工期延误，则由承包人支付工期违约金，按合同工期违约条款执行。

七、技术要求、图纸

1、现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。

2、工程量清单。（另附，网盘获取详见前附表）

- 八、评标方法与评标标准

（一）价格分（10分）

1、投标报价不超过采购预算（最高限价）的为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

2、价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价。

其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100。

3、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购代理机构组织以抽签方式确定成交候选人。

4、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

本项目专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

供应商应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

- 根据苏财购〔2025〕62号《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》文件。

- A.评审过程中出现下列情形之一的评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- （1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

- （2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- （3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- B.启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释。

- C.投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料 或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（二）施工组织设计比较（67分）

1、工程概述、总体安排及施工部署及施工段划分等方面比较（9分）：

工程概述、总体安排、及施工部署、项目组织管理机构等健全、合理、规范、高效，具有可操作性强，内容描述详细的，得9分；可操作性尚可，内容描述较详细的，得7分；可操作性一般，内容描述一般的，得5分；可操作性差，内容描述特少的，得2分；没有描述的不得分。

- 2、施工总进度计划及保证措施比较（9分）：

- 关于本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施科学、合理、规范、高效，具有可操作性强，内容描述详细的，得9分；可操作性尚可，内容描述较详细的，得7分；可操作性一般，内容描述一般的，得5分；可操作性差，内容描述特少的，得2分；没有描述的不得分。

3、施工准备与资源配置计划（9分）：

- 用于该工程的技术、资源，劳动力、主要材料、机械及各种设备的使用管理等内容比较，具有可操作性强，内容描述详细的得9分；可操作性尚可，内容描述较详细的得7分；可操作性一般，内容描述一般的得5分；可操作性差，内容描述特少的得2分；没有描述的不得分。

4、施工过程中的安全保护措施及安全文明措施（9分）：

须提供现场安全施工承诺书，未提供的本条不得分。安全保护措施及安全文明措施科学、规范、合理，具有可操作性强，内容描述详细的得9分；可操作性尚可，内容描述较详细的得7分；可操作性一般，内容描述一般的得5分；可操作性差，内容描述特少的得2分；没有描述的不得分。

5、应急救援预案（9分）：

施工区域内可能存在的危险应急响应预案科学合理、规范、高效，具有可操作性强，内容描述详细的得9分；可操作性尚可，内容描述较详细的得7分；可操作性一般，内容描述一般的得5分；可操作性差，内容描述特少的，得2分；没有描述的不得分。

6、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案比较（9分）：

关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案比较，具有可操作性强，内容描述详细的得9分；可操作性尚可，内容描述较详细的得7分；可操作性一般，内容描述一般的得5分；可操作性差，内容描述特少的得2分；没有描述的不得分。

- 7、工程技术资料管理比较（6分）：

- 提供完整的工程技术资料管理措施，方案详细完整、科学合理、可实施性强的得6分；方案较详细完整、较科学合理，可实施性较强的得4分；方案简略、科学合理性一般，可实施性一般的得2分；没有描述的不得分。

- 8、后期维护方案比较（7分）：

- 有完善的售后服务保障体系，承诺到位、响应时间迅速、应急处理能力强、质量保证期内产品维护措施切实可行的得7分；有基础的后期维护方案但不够细致，能基本满足项目需求的得4分；维护方案较少，相关维护措施有所欠缺的得1分；没有描述的不得分。

（三）公司履约能力比较（23分）

1、响应单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每符合一项得3分，最高为9分（响应文件中需提供认证证书扫描件及对应证书在平台（http://cx.cnca.cn）查询结果的完整网页截图且显示为有效；未按要求提供的，对应项不得分）

2、项目经理（4分）：

项目经理具有中级及以上工程师职称的得4分；具有初级职称的得1分；最高得4分（响应文件中须提供职称证书及社保证明扫描件，未提供不得分）。

3、履约能力比较：2022年1月1日至今（以竣工验收证明时间为准），具有类似业绩，有一项得5分，最高得10分（提供合同及竣工验收证明扫描件加盖公章）

（全文完）