单一来源采购文件

项目名称：海州区城乡环卫作业服务项目

项目编号：JSZC-320706-JZCG-D2025-0008

2025年5月

# 目  录

第一章 单一来源采购邀请	4

第二章 供应商须知	6

第三章 合同文本	20

第四章 项目需求	26

第五章 响应文件格式	37

# 第一章  单一来源采购邀请

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320706-JZCG-D2025-0008

项目名称：海州区城乡环卫作业服务项目

预算金额：17000 万元整

为深入推进我区环卫作业市场化进程，实现城乡环卫一体化运行管理，提高公共服务质量，现决定对全区环境卫生作业服务进行采购。环境卫生作业服务内容如下：

1、道路保洁作业长度约155.3572千米，道路机械化作业面积约544.5万平方米（按清扫两遍计算）；道路人工清扫面积约1354.2万平方米；

2、公共厕所保洁管理：338座（环卫产权286座、代管镇街52座）；

3、垃圾转运管理：全区在营运垃圾中转站27座（目前在册30座，其中富强路和杏坛路中转站未启用，海州开发区中转站停用，步行中街临时型移动站未计入固定站范围）；全区生活垃圾转运规模约800吨/天。

采用单一来源采购方式的原因及说明：

（一）保障服务稳定性及延续性

江苏海州环卫集团有限公司已承担本区域环卫服务，建立了完善的人员管理、设备调度及应急响应体系，熟悉区域环卫需求特点（如老旧街区、商业密集区等特殊场景），且服务质量已得到认可。延续原供应商可确保服务标准、作业流程的连贯性。

（二）保障社会稳定性

项目关系到环卫工人社会特殊群体就业生存和权益保障，由于采购方将原有的环卫人员经过打包后由江苏海州环卫集团有限公司进行了接收，现有一线员工2500人。原供应商与现有环卫工人已签订长期或固定期限劳动合同，已为工人建立相对稳定的薪酬体系（如基础工资+绩效补贴）及福利政策（如高温津贴、节日慰问等），符合“稳就业、保民生”政策导向。

（三）应急处置能力保障

城市管理工作中，经常会遇到各类突发应急事件，如自然灾害、公共卫生事件、重大保障活动等。江苏海州环卫集团有限公司作为区属国有企业，拥有高度的政治站位，勇担社会责任的意识，在过往的服务中，已建立了一套成熟的应急处置机制和专业的应急处置队伍，具备完善的应急处置能力。

（四）节约财政投资

江苏海州环卫集团有限公司已配置专用环卫设备（环卫专业作业车辆约400辆，除雪专业车辆设备约170台），具备完善的信息化管理系统，办公及设备停放场地40000m²，避免重复投资。

综上所述，本项目符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条规定：政府采购法第三十一条第一项规定的情形，是指因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。

## 二、合格单一来源供应商资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交项目文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第五章 项目文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，供应商被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（响应文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 三、提交响应文件截止时间、地点

首次响应文件提交的截止时间：2025年5月28日10:30:00（北京时间）

递交地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 四、本次单一来源采购联系方式

1.采购人信息

名  称：连云港市海州区环境卫生管理处

地  址：海州区海昌南路43号

联系人：庄工

联系方式：0518-85588898

2.采购代理机构信息

名    称：海州区政府采购中心

地    址：连云港市海州区秦东门大街56号8楼803室

联 系 人：单强

联系电话：0518-80560687

# 第二章  供应商须知

## 一、总则

### 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采用单一来源采购方式，本采购文件仅适用于单一来源采购邀请中所述项目。

### 2、合格的供应商

2.1 满足采购文件中合格单一来源供应商的资格要求的规定。

2.2银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本采购文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的供应商应承担响应及履约过程应承担的全部责任与义务。

### 3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、相关费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加本次采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，海州区政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购采购人和采购中心不收取标书工本费与成交服务费。

### 5、采购文件的约束力

5.1供应商一旦接收了本项目单一来源采购文件（以下简称“采购文件”）并决定参加单一来源采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自接收本采购文件之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

## 二、采购文件

### 6、采购文件构成

6.1 采购文件由以下部分组成：

（1）单一来源采购邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

### 7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在响应文件接受截止时间（以下简称“截止时间”）三日前按采购邀请中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购中心。

### 8、采购文件的修改

8.1 在截止时间前，采购中心可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟截止日期。

8.3 采购文件的补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

## 三、响应文件的编制

### 9、响应文件编写注意事项

9.1供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制单一来源谈判响应文件（以下简称“响应文件”）。响应文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

### 10、响应文件的语言及度量衡单位

10.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、响应文件构成

11.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、单一来源响应函等部分。

### 12、证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件

12.1供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合采购文件规定。

12.2 采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 13、分项报价表

13.1供应商应按照采购文件规定格式填报分项报价表。

13.2报价货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。供应商需对采购文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 供应商需根据采购文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 供应商需根据采购文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 供应商需根据采购文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16、单一来源响应函

16.1 供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写单一来源响应函。

### 17、单一来源采购有效期

17.1 单一来源采购有效期为采购中心规定的响应文件接受截至之日后三十（30）天。有效期比规定期限短的将被视为未实质性响应采购文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原有效期满之前，可向供应商提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃单一来源采购活动，同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、响应文件的递交

### 18、响应文件的密封和标记

18.1供应商应将纸质版单一来源响应文件一式叁份（正本壹份、副本贰份）密封装在包装中，且在响应文件上标明“正本”、“副本”字样。

18.2密封包装上应注明供应商名称、项目名称和项目编号。

### 19、响应截止时间

19.1 供应商递交响应文件的时间不得迟于采购文件中规定的单一来源响应文件接收截止时间。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长单一来源响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

### 20、响应文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的截止时间后递交的任何响应文件。

### 21、响应文件的撤回和修改

21.1供应商可在截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购中心。

21.2补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

21.3 在单一来源响应文件接收截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

21.4 在单一来源响应文件接收截止时间至采购文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

## 五、评审与协商

### 22、单一来源协商

22.1将在单一来源采购邀请中规定的时间和地点组织单一来源采购人员与供应商谈判协商采购标的的价格、质量、服务等。供应商应委派携带授权函和有效证件的代表准时参加，并且单一来源协商期间未经单一来源采购小组同意不得离开单一来源谈判现场。

### 23、单一来源采购人员

23.1采购人、采购代理机构应当组织具有相关经验的专业人员与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量。

23.2单一来源采购人员（以下简称“采购人员”）由具有相关经验的专业人员、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3采购人员应当按照客观、公正、审慎的原则评审供应商的响应文件，并与供应商协商采购标的的价格。

### 24、单一来源协商过程的保密与公正

24.1采购人员和采购中心工作人员、相关监督人员等与协商工作有关的人员，对评审、单一来源协商情况以及在评审、单一来源协商过程（以下简称“协商过程”）中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在协商过程中，供应商不得以任何行为影响评审及协商过程，否则将会导致其响应文件被拒绝。

### 25、评审及协商过程中的澄清

25.1项目评审及协商过程中，采购人员有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商必须就澄清的问题作出书面答复，书面答复的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为单一来源响应文件的补充部分，但相关实质性的内容不得做任何修改。

### 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人员依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加单一来源谈判的资格。

采购人员在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备响应资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由采购人员从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

26.2在正式进行协商之前，采购人员将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务。重大偏离由采购人员按照少数服从多数的原则认定。采购人员决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应采购文件的情形

26.3.1未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的。

26.3.2供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.3供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

26.3.4供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.5不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.6供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.7  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.8 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而单一来源供应商所协商产品不在强制采购范围内的。（采购的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.4未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，采购人员将予以拒绝。

### 27、单一来源协商及成交原则

27.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，采购人员将与其根据采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况在项目预算金额下商定合理的成交价格，并保证采购项目质量。

27.2成交原则

采购人员根据政府采购相关法律、规章的规定，在供应商的响应情况能保证采购项目质量且协商价格合理的基础上确定其为成交候选人。

对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将通过苏采云系统与其就采购标的的价格、服务等内容进行单一来源谈判。

供应商应当在苏采云系统中以书面形式对谈判过程中做出的承诺与澄清进行确认，并在谈判小组规定的时间内完成最后报价。

注：本次谈判采取二次报价的方式即提交采购文件中的报价为首次报价，谈判过程中再作一次报价作为最终报价。

27.3单一来源采购终止情形处理

出现下列情形之一的，采购中心将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

27.3.1 因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

27.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3.3供应商最后报价超过采购预算的；

27.3.4供应商的技术方案、服务承诺、商务条款等不能满足采购人或谈判小组的要求；

27.3.5 法律、法规、规章规定的其他应当终止的情形。

27.4采购人员应当编写协商情况记录，主要内容包括：

（一）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；

（二）协商日期和地点，采购人员名单；

（三）供应商提供的采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明；

（四）合同主要条款及价格商定情况。

协商情况记录应当由全体采购人员签字认可。

27.5争议事项处理

对协商情况记录有异议的采购人员，应当签署不同意见并说明理由。采购人员拒绝在记录上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。

## 六、成交

### 28、确定成交供应商

28.1采购人根据单一来源采购人员推荐的成交候选人确定成交供应商。

28.2采购中心将在江苏政府采购网发布成交公告，公告期限为1个工作日。

28.3 若有充分证据证明，成交供应商存在下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人员、其他供应商或者采购中心恶意串通的。

（4）向采购人员、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的。

（7）将政府采购合同转包的。

### 29、成交通知书

29.1 成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

29.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

### 30、签订合同

30.1 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件、成交供应商响应文件及单一来源协商过程中确定的事项，与采购人签订政府采购合同。

30.2 采购文件、成交供应商的响应文件及协商过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

### 31、标的物的添购

31.1 政府采购合同履行中，采购人需添购与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但添购资金总额不超过原合同采购金额10%。

### 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 33、询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购中心应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购中心委托授权范围的，采购中心应当告知供应商向采购人提出。

### 34、质疑提出

34.1供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、成交公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.2 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购中心。采购人、采购中心不具有法定调查、认定权限。

35.3 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见采购文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.4 质疑函应当使用范本，详见采购文件第五章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合质疑要求的，采购人、采购中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 采购人、采购中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

### 36、质疑处理

36.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

### 37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

37.2残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

37.3享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。供应商使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

### 49、政府采购需求标准

49.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章  合同文本

（备注：以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，签订合同时请删除本条备注。）

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据  年  月  日项目（项目编号：）单一来源采购的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：。

1.2 服务要求：。

1.3 服务标准：。

1.4 补充条款：。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：元（¥）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：。

九、合同内容的交付

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

9.4 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。

9.5 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十、合同款支付

10.1 付款方式：_________。

10.2 当实际开展工作量与采购数量不一致时，乙方根据实际工作量提供服务和成果，合同的最终结算金额按实际工作量进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见采购文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的。

14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的。逾期超过约定日期不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方交付的产品或服务不符合采购文件规定标准、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

# 第四章  项目需求

- 一、项目概况

为深入推进我区环卫作业市场化进程，实现城乡环卫一体化运行管理，提高公共服务质量，创造良好的人居环境，根据《海州区城乡环卫作业服务项目单一来源采购》结果，采购人将环境卫生作业服务交于投标人实施。

- 二、服务技术要求

1、服务内容

本项目服务范围主要为连云港市海州区的18个镇街。

2、服务技术要求

严格按照现行的各级行业作业规范标准执行。

3、项目的实施地点

浦南镇、宁海街道、板浦镇、新坝镇、锦屏镇、新浦街道、新东街道、新南街道、新海街道、路南街道、浦西街道、郁洲街道、花果山街道、南城街道、朐阳街道、幸福路街道、海州街道、洪门街道。

- 三、人员配备要求

人员配备要求各岗位具体人数如下：

①道路人工作业人员不少于 2648人；

②公厕保洁人员不少于 243 人；

③机械化作业人员不少于 420人。

- 四、服务期限

本协议服务期限为1年，自协议签订之日起算。协议期满前90天，双方根据审计结果及考核情况，确定新的一轮作业服务采购事项。（服务期限、服务内容及费用调整）

- 五、服务标准

1、质量要求：

甲方的权利和义务

（一）甲方的权利

（1）对乙方提供的环境卫生作业服务及本协议约定的义务履行情况进行监督、考核，以及采取相应的奖罚措施。

（2）对乙方违反协议规定义务的行为，有扣除其相应作业服务费的权利。

（3）对乙方违约造成不良社会影响的行为，有相应实施惩罚的权利。

（4）根据实际情况，要求乙方对有关工作机制、流程等方面进行调整、整改。

（二）甲方的义务

（1）甲方按照协议约定的期限、方式和金额，及时向乙方支付作业服务费。

（2）本协议确定的服务期间，根据服务需要，甲方有协助乙方向有关单位和部门办理相关业务、协调有关事项的义务。

乙方的权利和义务

（一）乙方的权利

（1）在执行服务协议过程中，有自主调配车辆及人员的权利。

（2）如乙方对甲方扣除作业服务费有异议，有要求甲方提供扣费依据，及申辩的权利。

（3）对甲方违约所造成的经济损失（非甲方原因），有要求赔偿的权利。

（二）乙方的义务

（1）乙方有自觉接受甲方业务指导、监督管理，服务质量考核检查的义务。

（2）乙方有严格按照甲方制定的环卫综合保洁作业时间和质量标准完成任务的义务。

（3）乙方对甲方提出存在的质量问题，应及时整改。

（4）为实现全区“墙到墙、边到边”一体化保洁作业，达到“以克论净”高标准深度保洁作业标准，着力打造干净、整洁、有序的市容环境，本项目实施工作须满足以下文件作业标准及要求：

①《江苏省城市环境卫生作业质量标准》（DGJ32/TC01-2015）

②《城市道路环卫机械化作业质量标准》（DGJ32/TJ172-2014）

③《城市道路清扫保洁质量与评价标准》（CJJ/T126-2022）

④《连云港市城市环境卫生管理考核暂行办法》（连城管发〔2018〕28号）

⑤《海州区环境卫生作业监督考核办法》

⑥现行的其他国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

乙方应达到以上文件作业标准及要求，服从和配合海州区各项重大活动、创建检查、节假日环卫保障，确保服务质量达标。

（5）乙方在服务期内自行承担生产、交通等安全责任；如发生事故及其他意外事件，所造成的经济损失，一律由乙方承担。

（6）乙方有义务对环卫作业人员进行上岗前的行为规范培训，定期开展全规范作业、交通安全常识、人身安全防范等方面的教育培训，督促其落实文明、安全、规范作业要求。

（7）乙方根据相关要求须对环卫作业人员统一着装作业，环卫作业车辆统一按规定统一标识。

（8）乙方责任范围路段内每日清扫的垃圾须统一运至固定的地点，不得随意焚烧、乱丢乱弃，垃圾倾倒点需报甲方备案，甲方有权对垃圾的倾倒地点及后续的处理工作进行监管。

（9）乙方的责任路段范围内临时出现大量积遗撒物，自接到通知后2小时内须清理干净。

（10）乙方的责任路段范围内出现易燃易爆、有毒有害物质遗撒泄漏，乙方应及时报告行政主管部门。

（11）乙方应合法用工，劳动、雇佣、工伤等纠纷全部由乙方自行解决和承担责任。

（12）乙方需制定环卫工作应急预案。

工作内容要求：

（一）城区范围内道路路面（墙到墙区域）清扫、洒水、冲洗和保洁，道路护栏清洗，道路沿线设施、建筑物外立面小广告清除，道路两侧绿化带保洁（不含道路两侧由住建、水利、交通等部门管护的大面积绿化部分）；

（二）城乡生活垃圾收集容器设置、清洗、消杀和维修，道路城市家具擦洗；

（三）城乡生活垃圾分类收集、中转、运输，中转站管养、垃圾渗滤液抽吸运输；公厕管养、维修、化粪池清理、粪便运输；

（四）重点区域道路雾炮车、洒水车抑尘作业；

（五）环卫作业范围内无主生活垃圾、少量无主建筑装潢垃圾和废弃杂物清运和卫生死角清理；

（六）区级及以上范围内的重大活动、重要节日期间，主管部门指定的空间范围内的环境卫生保障、秩序维持；

（七）台风暴雨、雨雪冰冻等恶劣天气、自然灾害情况下的应急保障服务；

（八）配合甲方做好市、区两级涉环卫考核项目；甲方委托的其他环卫有关服务事项。（包括但不限于附件1-3）

以上（一）-（五）项总计作业量增减3%以内的，不再另行调整协议；（六）-（七）项产生费用按实结算。

2、安全要求：

符合相关安全管理规定，确保安全无事故。

3、机械作业设备要求：

本项目拟配大、小型作业车辆不低于  407 辆，配置如下：

（1）8吨洗扫车（总质量≥18000kg，每天每车作业里程32公里）不低于  32  辆；

（2）8吨吸尘车（总质量≥18000kg，结冰季节作业，每天每车作业里程32公里）不低于  2  辆；

（3）小型扫路车（总质量≥4000kg，慢车道洗扫作业，每天每车作业里程30公里）不低于  10  辆；

（4）高压清洗车（总质量≥15000kg，配备冲洗喷嘴和洒水喷嘴，最高冲洗宽度6车道，洒水宽度4车道，每天每车作业里程48 公里）不低于 17  辆；

（5）3吨护栏清洗车（总质量≥7000kg，每天每车作业里程20公里）不低于2辆；

（6）雾炮车（总质量≥18000kg）不低于 9  辆；

（7）8吨生活垃圾压缩车（总质量≥15000kg）不低于  30  辆，其中无泄漏船型收集车不少于不低于  13   辆；

（8）8吨生活垃圾转运车（总质量≥15500kg）不低于  26  辆；

（9）3吨生活垃圾收集车（总质量≥4000kg）不低于  88   辆；

（10）吸粪车（吸污车）（总质量≥6500kg）不低于   9  辆；

（11）无主垃圾收集车（农用车）（总质量≥4000kg）不低于  23   辆；

（12）生活垃圾上门收集电瓶车不低于  130   辆；

（13）小广告冲洗车不低于   29  辆。

本项目所在市行政区域范围内的固定的环卫办公及机械、设备、车辆停放场所以及具有符合相关要求的无主垃圾和机扫垃圾临时存放点场地，场地应满足以下要求：

（1）车辆停放要求，车辆停放场所场地面积不少于 20000 平方米及以上,且有足够的办公场所；

（2）场地硬化，地面应硬质铺装，无裸露泥土；

（3）现场雨污分流，污水接管；

4、质量与考核要求：

（1）供应商应认真按照本协议约定的质量标准进行作业，随时接受采购人的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。

（2）供应商退出本服务项目，需在规定时间内按要求整改到位后交付，逾期整改不到位由接管方进行整改，所需费用由供应商支付。

（3）环卫保洁工作的日常检查与考核标准，详见：

①《连云港市城市环境卫生管理考核暂行办法》（连城管发〔2018〕28号）

②《海州区环境卫生作业监督考核办法》

协议履行期间，如有区级以上考核作业标准发生调整的，以新的标准为准。

- 六、付款方式与履约保证金

1、付款方式

协议履行期间，作业服务费的90%作为供应商正常运行费用，由采购人于当月20日前，逐月按实拨付给供应商（财政部门原因除外）；作业服务费的10%作为考核奖励资金，由采购人每月实施百分制考核，按考核结果给付。扣分标准参照省市区及国家行业主管部门制定的有关作业考核办法执行。另根据上级要求及工作实际，采购人与供应商在正式协议签订之后，因服务费用测算需要近2个月时间，为不影响供应商履行协议内容，根据《中华人民共和国民法典》有关法律规定，经双方协商一致，前2个月的服务费用拨付以供应商实际人员工资福利（含五险一金）计每月1130万元拨付给供应商，其它费用支出仍由采购人负责。待2个月期满，采购人按协议内容正常履行拨付义务。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

- 七、报价要求

报价须包含设备使用、耗材、人员的工资、五险、公积金、防暑降温费、超过法定工时的工作日加班、周末加班、法定休假日加班等费用、福利、税费、合理利润等费用。

- 八、其他

本项目报价不得超过预算价。

特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

- 九、附件

附件1

市、区涉环卫考核项目

一、项目内容

“海州区2025年度生活垃圾分类和治理工作任务”。配合采购人打造50个提质增效小区，打造42个新建垃圾分类小区，共新建141个垃圾分类房，打造69个提升改造小区，共提升改造179个垃圾分类房，打造14个“四分类”“小区，新开展1个垃圾分类涉农镇街，推进海州区建筑垃圾资源化利用厂前期建设目标达成。

二、工作要求

（一）总体要求。本项目包含对新增提质增效小区、提升改造小区、新建垃圾分类小区、“四分类”小区、垃圾分类涉农镇街的设施设备设置配置、改造及日常维护保养，垃圾分类宣传氛围营造，对居民小区及公共机构生活垃圾分类、收集、运输服务，以及对海州区垃圾分类现有终端处置场所及运输车辆的正常运行及日常维护。

（二）各类任务小区解释。1.提质增效小区要求为在满足垃圾分类达标小区的基础上稳定运行；2.新建垃圾分类小区要求为按照《江苏省垃圾分类小区评价标准（修订版）》要求，增设垃圾分类相关设施设备；3.提升改造小区要求为以安全、便捷居民使用为目标，对现有垃圾分类房及配套设施设备改造提升；4.“四分类小区要求为设置四分类垃圾桶及宣传氛围营造；5.涉农镇街要求为根据《江苏省农村生活垃圾收运处置体系运维工作计分细则》要求开展工作，涉农镇街行政村要全覆盖，行政村开展生活垃圾分类是指行政村至少要有1个以上的自然村开展生活垃圾分类，其中村部所在自然村必须开展。

（三）任务细则

1.新建垃圾分类小区、提质增效小区按照《江苏省垃圾分类小区评价标准（修订版）》要求，及时制定工作机制、配备人力资源、广泛宣传、开展工作培训，做好分类投放点建设及维护管理、分类收集容器配置及维护管理、收运机具配置及管理，提升分类投放准确率、群众参与率。

2.提升改造小区、“四分类”小区按照《江苏省垃圾分类小区评价标准（修订版）》中宣传培训时间、频次等要求，广泛开展宣传及工作培训，按需配备或改造相关垃圾分类设施设备。

3.制作本区的生活垃圾四分类宣传视频；建立稳固的宣传渠道，做好定期宣传报道。

4.建立垃圾分类投放清运台账，及时统计小区、公共机构各类垃圾收集运输量，做好每日垃圾处置的数据登记统计及相关数据的分析工作。

5.每月前2个工作日上报上月的工作情况(包括各类垃圾收集量的相关数据及统计汇总)、本月重点工作计划、上月资金使用情况，提供支付凭证（合同、发票、现场照片、授权支付凭证）；按照采购人要求及时上报或填报各类生活垃圾分类工作信息。

6.供应商保障采购人现有九岭厨余垃圾处置场及朐山有害垃圾暂存点的日常运行，做好标识标志张贴，现场维护，需现场整洁、无乱堆乱放等现象，并符合消防、防灾等要求。

7.完成海州区环境卫生管理处交办的其他工作任务。

三、服务形式

采购人以单件工单形式将工作任务派单给供应商，由供应商配合完成。

附件2

城镇垃圾处理费现场核定项目

一、项目内容

名称：海州主城区城镇垃圾处理费现场核定项目

内容：根据《连云港市市区城镇垃圾处理费征收管理办法》（连政规发〔2021〕10号）文件规定，自2021年7月1日起，城镇生活垃圾处理费的征收职责由城管部门移交至税务部门。供应商配合采购人做好核定缴费人的征收标准、计费数据、应交费额等，并登记个体工商户及企业基本信息，向税务部门传递费源汇总表。

二、工作要求

1.装璜核定工作——协助海州主城区沿街门面及大型综合体装璜垃圾处理费的核定工作。对沿街门面的装璜面积进行精准测量与核算；针对大型综合体复杂的装璜工程，深入现场勘查，结合施工图纸与实际进度，科学核定装璜垃圾处理费用。

2.外勤核定工作——协助核定并下达海州区沿街商户的城镇垃圾处理费核定通知书。每年11月前须完成海州主城区全年的城镇垃圾处理费现场核定及核定通知书送达工作，鉴于当前工作任务繁重，供应商需增加人员配备，优化人员结构，以更好地满足工作需求，提升工作质量和效率。

3.内勤管理工作——协助日常核定通知书的录入工作，确保信息准确、及时录入系统。同时，还负责接听与城镇垃圾处理费相关的各类咨询电话，并及时处理12345平台转来的相关投诉。此外，内勤人员要定期对台账数据进行梳理与汇总，并报送至采购人。

4.协助每年11—12月份全面开展复核工作，复核开展比例原则上不低于40%，确保核定结果的准确性和完整性，并在整理后根据数据汇总及时提出改进意见和建议。

三、服务形式

采购人以单件工单形式将工作任务派单给供应商，由供应商配合完成。

附件3

海州城市驿站管理项目

一、项目内容

名称：海州城市驿站管理项目（含暖心小屋等惠民设施）

内容：依据《区政府关于印发2023年海州区50件民生实事任务》文件精神，协助采购人为解决环卫工人等户外工作者歇脚难题，同时向市民提供歇脚、充电、饮水、打气、消防应急等服务，我区在原有13个“海州城市驿站”基础上，将41座“核酸采样小屋”改造为“暖心小屋”，并统一纳入“海州城市驿站”管理体系。

二、工作要求

（一）日常运营管理

开放管理：指定专人负责管理，每日定时保洁、消毒，保持环境整洁。严格按规定时间开放，如需暂停或关闭，须提前向主管部门报备，并在显著位置设置告示牌。遇极端天气或特殊情况，按主管部门要求延长开放时间。

设施维护：每日早晚对暖心小屋内设施、物品进行全面清查和安全检查，定期开展设备维修保养工作，确保休憩、饮水、急救药品、饭菜加热、雨具等基础服务功能正常运行。若公共物品出现遗失或损坏，应及时补充或维修，并根据主管部门要求持续完善设施、优化服务。

（二）应急与投诉处理

建立健全突发事件应对机制，对群众咨询、求助、投诉及建议等情况，及时响应并妥善处置。重点做好12345平台转办问题的处理工作，积极化解矛盾，避免引发负面舆情。

三、双方权责

采购人权责（环卫处）：

- 向供应商提供海州城市驿站、暖心小屋的设施清单、管理制度、历史运维记录等基础资料（含后续新增设施），协助完成交接工作。

- 协助解决设施运维过程中的用水、用电等资源接入问题，提供相关政策支持。

- 定期对设施运维情况进行监督考核，对供应商提出的设施改造、功能升级等建议，及时审核并反馈意见。

供应商权责（环卫集团）：

- 严格遵守相关管理规定，规范开展日常管理工作，确保设施正常开放、服务到位，不得擅自改变设施用途或缩减服务功能。

- 建立完善的运维管理台账，积极配合上级部门的工作检查，对上级检查存在的问题及时整改反馈。

- 具有自主使用权，为环卫工人提供遮风避雨、饮水休息的场所，增强员工归属感，提高员工福利。

# 第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 一、单一来源响应函

单一来源响应函

致：采购人名称

根据贵方的JSZC-_________________号采购文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目单一来源采购的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的递交响应文件截至时间起遵循本响应文件，并在规定的单一来源谈判有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与单一来源采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本单一来源采购有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

供应商开户行：

账        号：

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 二、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购人名称

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人，以我方名义全权处理一切与 （项目名称） 项目（项目编号：）采购有关的事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：采购人名称

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

- 三、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 四、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 七、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、同类项目合同

（如有，请按要求提供）

- 十、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 十一、报价一览表

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目编号 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十二、分项报价表

分项报价表

| 序号 | 分项服务名称 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：） |  |  |  |  |

备注： 报价采用总承包方式，供应商的报价应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十三、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十四、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：         项目编号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十五、项目实施方案

- 十六、项目技术方案

- 十七、认为需要的其他文件或说明

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。