招标文件

项目编号：JSZC-320000-JSGX-G2025-0018

项目名称：西园学生公寓5号楼修缮出新项目

采购人：江苏医药职业学院

采购代理机构：江苏国信政府采购服务中心有限公司

2025年6月

- 目  录

第一章  招标公告	1

第二章  供应商须知	6

第三章  评标方法和标准	20

第四章  采购项目技术、规格要求	26

第五章  合同草案条款	40

第六章  投标文件格式	56

- 第一章  招标公告

项目概况 学校西园学生公寓5号楼修缮出新项目潜在投标人应在江苏国信政府采购服务中心有限公司获取招标文件，并于2025年 7 月 16 日下午3点00分（北京时间）前提交投标文件。

- 一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320000-JSGX-G2025-0018

2、项目名称：西园学生公寓5号楼修缮出新项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：345万元

5、最高限价（如有）：345万元

6、采购需求：西园学生公寓5号楼修缮，建设地点位于江苏医药职业学院西校区。具体见招标文件及施工图纸及工程量清单。

7、合同履行期限：工期 50日历天（具体以书面开工令上开工之日起计算），详见采购文件。

8、本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体。

- 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度审计报告或2024年度审计报告或2024年财务报表复印件加盖公章，新成立不满一年的供应商不提供）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关证明材料复印件加盖公章或书面声明的原件）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（2024年12月-2025年5月）至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，复印件加盖公章）。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明的原件）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照采用以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求:

(1)本项目整体专门面向中小企业采购服务

(2)本项目整体专门面向小微企业采购服务。

(3)本项目通过以下第  种方式预留部分采购份额采购中小企业服务:①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

(4)本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见采购文件。

3、本项目的特定资格要求：

（1）申请人资质等级和范围：投标申请人应具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上（或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上）资质的独立法人，并取得安全生产许可证。（提供有效期内的证书扫描件）

（2）项目负责人资质类别和等级：具有建筑工程专业的二级及以上建造师注册证书，并取得安全生产考核合格证（B类）。且未担任其他在建工程项目的项目经理，为供应商正式在职人员（提供有效期内的证书扫描件及与本单位签订的劳动合同）

（3）项目负责人须为供应商本单位正式职工，从投标截止日当月向前连续6个月均在供应商本单位缴纳养老保险（例：如投标截止日期为2025年7月*日，则为2024年12月-2025年5月养老保险均在本单位缴纳）。

（4）投标供应商没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内；没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态。

（5）采购人不接受联合体方式投标，中标后不得以任何方式进行转包。

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（自行承诺）。

（7）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

项目负责人无在建工程指项目负责人不得同时在其他建设工程项目中担任关键岗位人员、不在本项目兼任本项目的其它岗位。

在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。

（8）至响应截止时间查询，未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、政府采购严重违法失信行为记录名单（此项内容采购代理机构将对参与投标的供应商进行信息查询，确认供应商截止响应文件递交截止时间，参加政府采购活动前三年内是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等）

- 三、获取招标文件

时间：2025年 6 月 24 日起至2025年 6 月 30 日下午5:30时前（5个工作日）

地点：盐城市人民南路38号新龙广场4-11F

联系人：王工

电  话：0515-88265199，19962391798

方式：符合下列条件之一，请携带下列资料：

现场领取或通过电子邮件方式将报名材料发送至邮箱：gx19962391798@126.com；供应商将单位介绍信或授权委托书（注明联系人、联系方式及邮箱，以便及时联系，无法联系的责任由申请人自负）和被授权人身份证复印件及营业执照（复印件即可）加盖公章至江苏国信政府采购服务中心有限公司领取（地址见本公告。注:未领取的任何单位或个人没有参与权以及相关知情权）。逾期的不予接收，文件工本费：500元/份，售后不退。

注意事项：有关本次招标事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“江苏医药职业学院网”发布的更正公告信息。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年 7月 16日下午3点00分（北京时间）

2.文件接收地点：江苏医药职业学院（盐城市解放南路283号）行政楼210室

3.文件递交份数：正本1份，副本4份。副本可为正本的复印件。电子版响应文件壹份[所提供的投标文件电子档为PDF格式，内容为正本加盖公章的扫描件、U盘形式（单独封装）]。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

- 五、公告期限

自本公告在法定媒体发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.现场踏勘

现场踏勘时间：自行联系，贾老师，联系电话：18262395908。前来现场踏勘的人员须提前联系进校报备。放弃现场踏勘或踏勘工作不详细的投标供应商均视为认可该项目的所有现状，中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何要求。

2.本项目开标方式为不见面开标。开标当日，投标供应商无需到达开标现场，投标供应商可以在开标前下载“腾讯会议”直播APP，在任意地点通过PC端或移动端的“腾讯会议”及具有视频功能相应的配套硬件设备上观看直播和在线交流。

具体流程如下：

(1)各供应商以邮寄方式递交投标文件，且必须在递交投标文件截止时间前，将投标文件密封好送达，逾期送达或未密封，将被拒收。快递邮寄地址：江苏医药职业学院（盐城市解放南路283号）行政楼210室，联系电话：19962391798，联系人：王工。

供应商应充分考虑投标文件邮寄在途时长，以及注重文件包装的严密性、防水性。供应商须自行承担邮寄标书丢失、破损等风险、以及投标被否决的后果。

(2)供应商的授权委托人通过腾讯会议方式参与开标会，会议开始时间为2025年 7 月    16日下午2：45时，未参加腾讯会议的，视为认可开标结果。具体操作：各投标供应商需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，注册腾讯会议-点击加入会议-输入会议号: 499-919-641 。

(3)各供应商自行准备相关硬件设备，确保网络畅通，音响保持正常使用状态，如因视频设备问题造成无法核实身份的，作无效标处理，不得因未能观看到视频直播对开标会议提出质疑。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购单位联系方式

招 标 人：江苏医药职业学院

联系人：贾老师

联系电话：18262395908

2.代理机构联系方式

采购代理机构：江苏国信政府采购服务中心有限公司

联系人：王工

联系电话：19962391798

3. 项目联系人

联系人：贾老师

联系电话：18262395908

4.提醒

对项目需求部分的询问、质疑请向项目联系人提出，由项目联系人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问、质疑向代理机构提出。

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 招 标 人：江苏医药职业学院 联系人：贾老师 联系电话：18262395908 地址：盐城市解放南路283号 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：江苏国信政府采购服务中心有限公司 联系人：王工 联系电话：19962391798 地址：盐城市人民南路38号新龙广场4-11F |
| 3 | 采购项目名称 | 西园学生公寓5号楼修缮出新项目 |
| 4 | 项目实施地点 | 江苏医药职业学院指定地点 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 7 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日（供应商应承诺投标有效期不少于90日） |
| 8 | 供应商企业信用信息 | （1）查询人：采购代理机构； （2）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）； （3）查询时间：开标结束后； （4）查询记录留存方式：由采购代理机构负责将供应商各网站信用记录截图打印保存，并作为本项目档案资料留存； （5）查询结果处理：对具有违法失信记录的供应商作无效投标处理。 |
| 9 | 投标文件拒收情形 | （1）投标截止时间之后送达的； （2）未按招标文件要求密封的； （3）法律、法规和招标文件规定的其他拒收情形。 |
| 10 | 无效标条款 | 1、投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理： （1）没有按照招标文件要求盖章或签字的； （2）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的； （3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人； （6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （7）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的； （8）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； （9）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的； （10）不符合资格要求及特定资格要求的。 （11）没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的； （12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （13）评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。 2、有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商： （1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的； （4）因重大变故，采购任务取消的； （5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。 （6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。 |

## 一、总 则

1.适用法律

1.1本项目参照《省住房和城乡建设厅关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》（苏建规字〔2017〕1 号文）、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《财库〔2020〕46号令》《财库〔2017〕141号》《财库〔2014〕68号》《苏财购〔2020〕45号》《财库〔2004〕185号令》（节能环保）执行。

2.定义

“供应商”“投标供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

3.政策功能

3.1 促进中小企业发展。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业，按规定享受价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小微企业之间不得存在投资关系。

特别说明：

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业扶持政策。

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 支持监狱和戒毒企业。监狱和戒毒企业提供的产品和服务，在评标时将按照财库〔2014〕68号获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 促进残疾人就业。残疾人福利性单位提供的产品和服务，在评标时将按照财库〔2017〕141号获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

3.4 强制采购节能产品、优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 采购的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

3.6采购的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

3.7绿色包装规定

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。

- 二、招标文件

4.招标文件组成

4.1 招标文件由投标邀请、供应商须知、评标办法、采购需求、合同条款、附件等组成。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

5.招标文件的澄清修改

5.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标

6. 现场投标

6.1 供应商应由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的投标时间内，按时递交投标文件。

6.2 供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在投标文件中逐条应答。

6.3 供应商应当提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）。

6.4 供应商应逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数。

6.5 投标产品属于国家认定的节能产品、环保产品、信息安全产品，应附认证证书复印件。

6.6 供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）规定的，应按要求在投标文件中填写《中小企业声明函》，否则不享受相应政策。

6.7 供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

7.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 供应商应用人民币报价。

7.4 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

8.联合投标和分包

8.1 采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。

8.2 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，并按规定享受价格扣除。

8.3 联合体各方之间应当签订联合体共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8.4 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

8.5 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.6 预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9.投标费用

9.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2 招标代理费

9.2.1 投标供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏国信政府采购服务中心有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2.2招标代理费按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）文件规定的收费标准×40%（如低于3000元的，按3000元计取）。招标完成后，由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构一次性付清。（本条不单独列表报价，自行综合考虑在投标报价中）

10.投标文件组成

投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

11.投标文件的商务部分

商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 投标函（投标申请及声明，格式见附件）；

（2）★ 法定代表人授权委托书（格式见附件）及委托代理人的身份证扫描件；

（3）★第一章招标公告第三条规定的资格证明材料；

（4）★《供应商信用承诺书》；

（5）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

12.投标文件的技术部分

12.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

12.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.3 提供的技术如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在并逐条说明。

12.4 投标文件应按照招标文件要求 技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★项目实施方案（格式自拟）；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）验收标准；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

13.投标文件的价格部分

13.1 供应商应对清单中的工程项目、产品和服务分别报价，每一项分部分项工程、产品和服务仅接受一个价格。

13.2 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

13.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.4 供应商提供小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《报价一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

14.投标文件的其他部分

供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。

15.投标保证金

本项目不收取保证金。

16.投标有效期

16.1 自开标之日起六十日内投标有效。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。

17. 投标报价

17.1 供应商应对招标文件内的《产品清单》分别报价，并汇总报价。

18. 投标文件的修改和撤回

18.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回。

18.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回，如果撤回的，一年内不得参加南京市政府采购活动。

19. 投标文件盖章

19.1 供应商应按照招标文件要求，对需要加盖公章的资格证明文件和有关资料加盖公章。

19.2 供应商应在投标文件指定位置加盖公章和签字。

- 四、开标、评标与确定中标供应商

20. 开标

20.1 投标截止时间后由代理机构组织开标。

20.2 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的，不开标。除采购任务取消情形外，可按监管部门规定转为其他采购方式。如果变更为竞争性谈判采购的，代理机构根据招标文件中的采购需求编制竞争性谈判文件，与参加投标的两家供应商进行竞争性谈判采购。

21. 评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由代理机构组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对投标文件进行比较和评价；

推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查

21.2.1.1 采购人代表依法对投标供应商的资格进行审查。

21.2.1.2 采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、《供应商信用承诺书》等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违 法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体 ，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

21.2.2 投标文件的符合性审查

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）没有按照招标文件要求盖章或签字的；

（2）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（8）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（9）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（10）不符合资格要求及特定资格要求的。

（11）没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

21.2.2.5 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

21.2.3 投标文件的进一步评审

21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

21.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价格，调整后的价格应对投标供应商具有约束力。如果投标供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标供应商相应的名次排列。

21.2.3.4 澄清有关问题。投标截止时间后，供应商根据评标委员会要求对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容在线作出必要澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.5 比较与评价。

按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 评标标准详见文件第三章。

22.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

22.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

22.6 对未通过资格审查的供应商，将告知其未通过的原因；如采用综合评分法评审的，告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

22.7 所有投标文件不论中标与否，代理机构均不退回。

23.编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

评标过程的保密

24.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。

- 五、签订合同

25.签订合同

25.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动 。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26.询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.质疑

27.1 供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人。

27.2 质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3 上述应知其权益受到损害之日是指

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

27.5 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

27.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将报财政部门记入供应商诚信档案。

28.投诉

质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29.诚实信用

29.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购 管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏 造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为 记录名单，并依法予以处罚。

29.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

29.5供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》 ，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章  评标方法和标准

- 一、评标方法

1.本项目非专门面向中小企业采购，中小企业参加政府采购活动，须出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（请从财政部官方网站下载。以财政部官方网站公布的为准），投标人未出具《中小企业声明函》的，按无效处理。

2.投标人应当以合理的报价参加竞争。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的，按无效投标处理。

3.本项目采用“综合评分法”。本项目将按照法律法规及招标文件规定（投标人须知等）及本章的规定评标。各项评分均保证到小数点后2位；评分统计（含报价分计算）按4舍5入精确到小数点后 2 位。

- 二、评分标准

| 序号 | 评审项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（40分） | 以满足招标文件要求且投标折扣价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标价格得分=（评标基准价/投标折扣价）×40（小数点后保留两位，四舍五入） | 40 |
| 2 | 相关业绩（10分） | 1、供应商自2022年1月1日以来（以竣工验收证明时间为准）承接过类似工程维修项目业绩的，每提供1个得2分，最多得8分； 须提供施工合同、竣工验收证明材料复印件并加盖投标人公章，时间以竣工验收证明上的竣工验收时间为准；原件备查。【如合同中不能充分反映的，须提供其合同甲方（招标人）出具的（加盖其合同甲方公章）相关证明文件（充分证明或说明的复印件】未提供上述证明材料或提供不全的不得分，业绩不重复计分。 2、项目经理(项目负责人)自2022年1月1日以来（以竣工验收证明时间为准），在类似本项目工程中担任项目经理(项目负责人)的，每提供1个得2分，最多得2分； 须提供其合同及竣工验收证明复印件并加盖投标人公章，原件备查。【如合同中不能充分反映的，须提供其合同甲方（招标人）出具的（加盖其合同甲方公章）相关证明文件（充分证明或说明的复印件】未提供上述证明材料或提供不全的不得分。 注：以上合同业绩原件备查，如投标文件中合同业绩不清楚或评标小组有异议的，且投标人未提供原件备查的，此单个业绩不得分。 | 10 |
| 3 | 人员配备（5分） | 1、针对本项目拟投入项目负责人（项目经理）具有建设工程类中级及以上技术职称得1分，最高得1分。 2、针对本项目拟投入的其他项目组成员（除项目经理以外）中每有一名具有建筑工程专业的二级及以上建造师注册证书的，每提供一个得0.5分，最高得1分。 3、针对本项目拟投入的其他项目组成员（除项目经理以外）中具备注册建造师证建筑工程一级资质或具备建设工程类中级及以上职称的，每提供一个得1.5分，最高得3分。 投标时须提供有效期内的相关资质、证书的复印件及该项目组成员的近三月以来任意一个月的社保证明并加盖投标人公章，未提供不得分，同一人证书不重复计分。 | 5 |
| 4 | 企业奖项（3分） | 投标人自 2022年1月1日以来（以获奖时间为准），获得过设区市以上政府机关颁发的工程类奖项（荣誉）的（例：市住房和城乡建设局、市人民政府），每提供1个得1分，最多得3分； 投标时须提供获奖证书复印件并加盖供应商公章，并提供奖项所公示媒体的网址或申报批复的文件复印件，未提供此项不得分，同一项目获得的奖项（荣誉）不重复计分。 | 3 |
| 5 | 施工组织设计 （30分） | 1、投标人须针对本项目建设可行性方案（内容应包括但不限于对项目的总体实施概述、项目建设实际特点、提出合理化的技术建议、对施工的特点及关键技术问题进行分析、提出对应措施，对具体的实施过程与实施方式等进行详细的表述）6分： 投标人根据采购文件的相关要求及项目的特性，制定项目整体设想及重难点分析方案。方案内容满足以上要求且符合本项目实际需求的，得6分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分，扣完6分为止（即：得0分）。 2、工作计划（包括但不限于施工工作内容、施工方案及计划工作量、施工进度计划和时间安排与质量管理措施等）4分： 投标人根据采购文件的相关要求及项目的特性，制定项目整体工作计划方案。方案内容满足以上要求且符合本项目实际需求的，得4分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分，扣完4分为止（即：得0分）。 3、针对本项目提供安全施工措施方案（包括但不限于各建设阶段的施工条件、特点、方法，预测施工安全难点和事故隐患和预防措施的管理并提供施工现场各安全防护点的防护措施以及详细的安全管理制度及方法等）4分： 投标人根据采购文件的相关要求及项目的特性，制定项目整体施工安全措施方案。方案内容满足以上要求且符合本项目实际需求的，得4分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分，扣完4分为止（即：得0分）。 4、项目管理机构组成（包括但不限于施工员、质量员、安全员、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员等）4分： 投标人根据采购文件的相关要求及项目的特性，制定整体项目管理机构组成方案。方案内容满足以上要求且符合本项目实际需求的，得4分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分，扣完4分为止（即：得0分）。 5、拟投入的施工材料及施工设备（包括但不限于列明品种、规格数量、性能指标等）4分： 投标人根据采购文件的相关要求及项目的特性，制定项目中各种施工材料及施工设备投入的方案。方案内容满足以上要求且符合本项目实际需求的，得4分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分，扣完4分为止（即：得0分）。 6、安全和绿色施工保障措施（方案包括但不限于施工区域安全、设施、建筑垃圾清运及周边环境保护等）4分： 投标人根据采购文件的相关要求及项目的特性，制定项目中所涉及安全和绿色施工保障措施的方案。方案内容满足以上要求且符合本项目实际需求的，得4分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分，扣完4分为止（即：得0分）。 7、质保期内的服务及后期工程对接方案（包括但不限于质保服务承诺、质保服务内容、质保服务流程、问题解决方案、处理时限、现场服务响应时间、退换货时间、人员安排合理度、免费服务年限、各类故障应急措施以及符合本项目的后期工程对接承诺等）4分： 投标人根据采购文件的相关要求及项目的特性，制定项目中所涉及到质保期内的服务及后期工程对接方案的方案。方案内容满足以上要求且符合本项目实际需求的，得4分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分，扣完4分为止（即：得0分）。 | 30 |
| 6 | 项目经理现场答辩 （10分） | 1、项目自述：根据投标人对项目建设相关情况理解、分析、说明的准确、清晰、深入程度打分（时间控制在2分钟以内）。 充分理解用户需求，需求分析透彻，对需求响应程度高，目标明确，得5分； 理解用户需求，需求分析全面、对需求响应程度较好，目标较明确，得 4分； 基本理解用户需求，需求分析基本全面、对需求响应程度一般，得3分。 2、由评标小组就本项目拟定问题，由投标人拟派本项目的项目经理（限本人，不参加答辩不得分）在规定的时间内进行回答。评标小组根据项目经理回答问题的针对性、条理性、简洁性等方面进行综合评分。 总计拟定2道问题（答辩限时3分钟，答辩顺序按签到顺序进行） 回答问题简洁准确，条理性强且回答得完全满足要求或对主要需求完全理解正确的，得5分； 回答问题较为简洁准确，条理性较强的且回答问题比较满足主要要求的或对主要需求比较理解的，得4分； 回答问题基本简洁准确，回答问题基本能满足主要要求的或对主要需求基本理解的，得3分； 回答问题不够简洁准确，条理性不够强的且回答问题不能满足主要要求的或对主要需求不理解的，得1分； 注：超过规定时间（5分钟）的答辩内容不计分。答辩时间明显超时的（指评标小组提醒后，仍不停止表达的）不得分。 | 10 |
| 7 | 节能环保 （2分） | 供应商拟投入本项目所使用的装修或施工主要材料中的产品属于最新“节能产品政府采购品目清单”或“环境标志产品政府采购品目清单”中并经国家认证，每有一个产品条目加 0.5 分；提供拟投入本项目所使用的产品，同时属于最新“节能”或“环保”两个品目清单中产品的，每一个产品条目加1.0 分；本项最高得2分。 投标时须提供第三方认证机构出具的节能产品、环境标志产品认证证书复印件或扫描件，且证书在有效期内（强制采购产品除外)，否则不得分。 | 2 |

说明：

1. 实质性要求不得 负偏离；否则，按照无效报价处理。

2.对国家认定的节能、环保产品分别给予投标价的3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件加盖公章为准）。

3.小微企业的扣除

3.1对于非专门面向中小企业的采购项目，给予小微企业报价5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5.残疾人福利性单位的价格扣除

5.1本项目对残疾人福利性单位，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.所有认证、证明和业绩均以有效的复印件加盖公章为依据（有特别说明的除外）。

8.定标原则

（1）本项目采用综合评分法确定中标候选人。总分值为100分，小数点后保留两位。

（2）使用综合评分法的采购项目，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列。评审后得分且投标报价相同的，按照技术满足得分最高的投标人为中标候选人。

# 第四章  采购项目技术、规格要求

- 一、项目名称：西园学生公寓5号楼修缮出新项目 。

- 二、项目概况

1、基本情况：西园学生公寓5号楼修缮，作男生宿舍使用。建设地点位于江苏医药职业学院西校区。具体见招标文件及施工图纸及工程量清单。

2、基本改造说明

（1）1~6层南侧12间宿舍总体不变（4人间），3、5、6层北侧原有卫生间和宿舍两两打通设置为四人间；

（2）2及4层北侧取四间改造成生活用房，设置一间为公共卫生间（设2个蹲位、2个小便斗和3个洗手位） ，一间开水房及洗衣房和一间清洁间。其他4间宿舍+4间卫生间两两打通，打造成4间四人间；

（3）1层南侧12间宿舍不变（4人间），北侧房间改为2间四人间宿舍，其他为公共服务间（设1间自习室，1间公共浴室，1间强电间，1间弱电间，1间宿管员室）。

为方便学生使用，在每间宿舍阳台内设置洗手盆并单独隔出一个卫生间，卫生间内设置马桶（甲供）。

3、宿舍内改造

（1）依据图纸拆除各类墙体、门窗、家具、洁具、灯具及各类装饰等。

（2）依据图纸进行水电改造，强弱电建楼板开洞用以引桥架上楼，2至5层均楼板开洞、墙体开洞布置电井。

（3）一层所有防盗窗拆除；一至六层部分窗户玻璃损坏需更换，具体按实结算；一层所有卫生间内给水管道处安装新水阀；所有宿舍增加纱窗，纱窗需按实际窗户尺寸测量制作安装；

（4）宿舍入户门门槛拆除,更换入户门（单独实施）、安装指纹锁（单独实施）,喷涂门牌号。门上定制安装亚克力宿舍信息插槽，参照已建楼宇。

（5）宿舍地面水磨石出新，与阳台交界处制作门槛石和玻璃隔断墙，修补拆改墙体破损的水磨石地面，墙面吊顶均为白色乳胶漆，使用深色乳胶漆做踢脚线。

（6）定制安装各类家具、灯具、空调、窗帘及插座开关等（家具、空调及窗帘单独实施，其他部分材料甲供）。

（7）阳台安装洗手池（洗手池中的台盆及水龙头附件等为甲供）、毛巾架（甲供）、晾衣杆、镜子（部分宿舍安装折叠镜），墙体乳胶漆，贴100高瓷砖脚线，顶面乳胶漆出新。

（8）卫生间制作止水坎安装75系列轻钢龙骨石膏板墙，墙体留位置安装定制不锈钢壁龛（甲供）。安装马桶（甲供），吊顶安装换气扇，安装木质套装门（门单独实施），部分宿舍门上安装银镜），墙体饰面800mm高铝塑板，800mm以上均为碳晶板，地面做防水贴300×300防滑砖，吊顶300×300集成吊顶。

（9）阳台内所有晾衣竿、毛巾架（甲供）、伸缩镜（镜架、镜框）等均为304不锈钢制。

4、宿舍公共区域改造

（1）墙面乳胶漆全部铲除至基层，依据图纸新做乳胶漆,墙砖按实修补。

（2）值班室、多功能间墙面顶面白色乳胶漆，安装新灯具，地面水磨石打磨出新，订购安装新家具。

（3）强弱电室墙面顶面白色乳胶漆，安装新灯具，地面安装抗静电地板。

（4）楼梯扶手及其栏杆除锈后水性油漆出新。

（5）公共区域地面水磨石打磨出新，墙面顶面使用白色乳胶漆涂刷出新，换新灯具。

（6）吊顶新增桥架，与原有桥架配合进行强弱电分离。

（7）晾衣阳台墙面300×600墙砖及白色乳胶漆，顶面白色乳胶漆，安装新晾衣竿（同宿舍内材料做法），地面水磨石打磨出新。

（8）拆除通道门，扩大门洞，门洞上方需使用角钢固定，安装新常开式防火门，安装门禁系统。

（9）东西两侧强弱电间均楼板开洞做电井直通六层。

（10）走道晾衣阳台处安装两个拖把池（甲供），墙面开30mm应急排水孔。

（11）走道封闭门洞处安装碳晶板。

5、公共浴室

将每栋宿舍楼一层北侧隔出公共浴室，具有更衣间和淋浴间两种功能，内部装饰装修由专业厂家深化实施 。

6、生活用房、公共卫生间和清洁间

（1）将每栋宿舍楼二、四层北侧中间单元划分为生活用房、公共卫生间和清洁间，水电改造，贴墙地面瓷砖，吊顶涂刷白色乳胶漆。安装新灯具（电力灯具等甲供）。

（2）生活用房制作地台安装开水机和洗衣机等设备。

（3）公共卫生间砖砌地台安装蹲便器、小便斗、卫生间隔断和砖砌水池等（部分水卫设施甲供）。

（4）清洁间安装成品不锈钢拖把池。

7、宿舍外墙改造

2F以下位置外墙砖修补，外墙格栅保护性拆除，施工完毕后恢复，按总量的10%补缺。

对外墙落水管进行更换，具体工作包括：更换建筑立面的管道，地面开挖并铺设管道，使其接通至南侧路面的雨水主管。为便于后续维修设置检查井。

宿舍楼外墙墙面涂料修补（外墙风化严重或墙面渗水处局部修补）。

8、宿舍屋面改造

（1）拆除屋面原琉璃瓦装饰面层及防水层和木望板，铲除天沟部位的原外露防水卷材，对于铲除后的基层部位进行晾晒处理，彻底清理原屋面结构层次内的存水。

（2）对天沟及平屋面部位铲除后的基层使用1:2.5的水泥砂浆进行修补找平处理，要求基面平整、无尖锐角、无明水，并达到下一道工序的施工要求;同时对天沟及平屋面部位的排水坡度进行修复并增大坡度处理，加快排水速度，防止积水现象的出现。

（3）天沟及平屋面部细部节点处理好后，大面积满粘铺贴高性能弹性体改性沥青防水卷材+砂面改性沥青防水卷材。热熔融合搭接缝：搭	接缝卷材必须均匀、全面的烘烤，必须保证搭接处卷材间的沥青密实熔合，且有熔融沥青从边端自然溢出，以保证接缝的密封防水功能，	自我检查验收合格后保护好已做好的防水层，防水层施工完毕，进行淋水试验，2小时不漏水为合格。

（4）斜结构屋面拆除原屋面瓦及防水层、木望板，清理干净后，安装40×60×3.0热镀锌方管檩条，上方铺设20mm厚木望板，铺设SBS防水卷材铺贴，铺设树脂瓦。树脂瓦厚度为国标3mm，密度不小于6KG ，难燃B1级。

（5）屋面树脂瓦改造具体做法根据[合成树脂（复合塑料）瓦屋面建筑构造]国家建筑标准设计参考图  ，屋面构造做法（三）图集号 05CJ04,第7页。另挑檐、檐沟、悬山、硬山山墙、立墙泛水及变形缝、屋脊、斜脊、老虎窗等细部节点根据图集号 05CJ04,第19-25页 。

（6）对外墙落水管进行更换，具体工作包括：更换建筑立面的管道，地面开挖并铺设管道，使其接通至南侧路面的雨水主管。为便于后续维修设置检查井。

（7）外墙及屋顶亮化、通讯等设施保护性拆除，移交学校保管，施工完成后原样恢复。。

9、宿舍内火灾报警及消防联动系统

在宿舍楼内每层走道上安装光电感烟探测器，探测器需连接至一层弱电间集中管理。在弱电间内设置火灾报警主机。弱电间为独立网络，单独配置一根光纤。弱电间内安装城市联网装置，装置与校园消防总控室之间进行数据传输，校园消防总控室内需安装通讯板口。

10、电气及给排水改造工程

（1）在宿舍一层东侧西侧分别设置强电间和弱电间，开楼板做管道井引桥架上楼，走道侧开检修门；

（2）在每层楼的公共走道新增桥架，配合原有桥架实现强弱电线路分离；

（3）在各楼层安装楼层配电箱，每个宿舍依据图纸安装独立强电配电箱和弱电配电箱，弱电配电箱与弱电桥架之间使用波纹管相连；

（4）依据图纸布管布线，安装各类插座、开关及灯具等用电设备；

（5）原建筑的给排水管道、建筑外围的排污排水管道换新，污水管道接通现状化粪池。

（6）外墙落水管进行更换，具体工作包括：更换建筑立面的管道，地面开挖并铺设管道，使其接通至南侧路面的雨水主管。为便于后续维修设置检查井；

（7）依据图纸布置上下水管道，安装各类阀门、洁具等用水设备；

PS：施工单位选用安装的消防设备的品牌型号需能够和校园总控室内的设备建立连接，保证满足使用要求。

甲供材料由施工单位统筹实施，安装所需配件及安装等费用不另行测算，由施工单位在总费用中自行消化解决。

项目施工过程中的主要材料检测及竣工后环境质量检测等检测服务费用由施工单位承担（检测项目由校方核定，数量参照国家有关标准）。

- 三、工程期限

50日历天完成，并通过采购人验收合格（详见需求部分前附表；具体开工日期以采购人的通知为准）

如因施工单位自身施工组织问题造成工期延误的，延误时间如超过3天，每延误一天，处罚1000元，如因工期延误，造成学校重大影响的，学校有权追究责任。（工程延误处罚款项在审计时直接扣除）

- 四、保修期或质保期

本工程质保期五年。质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算，具体保修范围、保修期限、保修责任、保修金的支付、返还应按《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》及双方约定执行。

五、付款方式：

项目验收合格后无质量问题支付合同价的60%款项；审计合格后付至审计价的80%，一年后无质量问题付至审计价的90%，三年后无质量问题付至95%，余款待验收合格质保结束后无质量问题一次性无息付清。

- 六、验收标准：

工程质量要求按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收合格标准。若质量验收评定不能达到合格，所造成的一切损失由施工单位承担。

- 七、其他要求：

1、现场踏勘：本项目采购人不组织集体勘查现场，投标供应商须自行与采购人联系踏勘现场，充分了解项目现场情况。熟悉了解一切可能影响施工、投标报价的因素，投标供应商踏勘现场发生的费用自理。采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标供应商在编制投标文件时参考，采购人不对投标供应商据此作出的判断和决策负责（踏勘联系方式详见前附表）。

采购人不安排成交供应商在现场及学校内食宿；成交供应商凭成交通知书或合同到学校保卫处办理出入证和签订安全责任书，施工许可证等相关手续。

2、投标供应商应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：

2.1应提供计划、报表的名称及完成时间：按采购人和监理工程师的要求。

2.2承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求：①本工程必须确保安全，投标供应商自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非采购人原因，发生的一切问题和责任与采购人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。②投标供应商必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》。③投标供应商进场后，必须服从采购人、监理单位对施工场地总平面的规划，服从采购人、监理单位的统一调度和指挥。④采购人、监理单位将不定期对投标供应商的施工质量、安全、文明施工进行检查，如发现工程现场及生活区内安全、文明施工管理较差，有权要求承包单位整改并通报批评，如发生二次通报批评情况，可按现场有关规定进行处罚。⑤投标供应商在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅顺。服从采购人及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地脏乱、交通不顺等违反文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由投标供应商承担，同时还须接受采购人的经济处罚。

2.3承担协调解决工程实施中的各种矛盾及费用。

2.4需投标供应商办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续： 根据现场情况，投标供应商自行协调解决，并承担由此发生的费用。

2.5承担费用负责已竣工但未交付采购人之前的工程保护工作；对工程成品保护的特殊要求及费用承担：投标供应商负责做好工程成品保护，并承担相应的费用。

2.6保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且做到：文明施工，施工垃圾按有关标准规范处理。

2.7双方约定的乙方应做的其他工作：招标时，采购人已要求投标供应商自行到施工现场踏勘。采购人仅提供现有的施工场地现状，施工用水、电手续由投标供应商自行办理，其费用由投标供应商自行挂表并到相关部门缴纳，此费用已经包含在合同价中，结算时不另行调整。

3、安全施工

3.1投标供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于投标供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由投标供应商承担。

3.2投标供应商应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。采购人不得要求投标供应商违反安全管理的规定进行施工。

3.3发生重大伤亡及其他安全事故，投标供应商应按有关规定立即通知采购人并上报有关部门，同时按政府有关部门要求处理，由投标供应商承担发生的费用。

3.4此工程必须确保安全，若因成交供应商原因发生的不安全问题，由成交供应商自行负责处理并承担一切责任。

3.5采购人、投标供应商对事故责任有争议时，应按政府有关部门认定处理。

- 八、施工要求：

8.1该工程施工过程中项目经理和投标时确认的项目部人员必须常驻现场实施施工管理，并参与建设单位的日常考勤。中途项目经理和项目部人员需离岗必须履行书面请假手续并经采购人同意。若未经采购人同意而擅自离岗的，将处以每人每天500元的违约金，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。若擅自离岗连续达7 天以上的，经采购人提出仍未改正的，采购人有权终止合同，因此给采购人造成损失的，采购人将依法追偿。

8.2成交供应商在选择材料、设备时，应在满足本项目设计标准、质量和使用要求的前提下，选用同档次的优质优价的产品。

8.3成交供应商已对现场进行了充分勘察，并将临时施工便道考虑在投标报价中，费用包干，成交供应商提出与此有关费用的索赔采购人不予支付。

8.4成交供应商已进行现场勘察，并将从采购人指定的水、电接口接至施工现场的电缆、水管等材料及施工费用考虑在投标报价中，费用包干；施工过程中所用水、电向建设单位协调，费用交建设单位。

8.5成交供应商在投标时已充分考虑在施工期间必须设置醒目的交通安全标志、标牌及警示灯，同时保证道路正常通行。

8.6成交供应商必须到现场进行勘察向采购人了解施工现状，充分考虑本工程施工中可预见或不可预见的情况，各项事宜必须服从采购人安排和管理。

8.7工程价款一律通过银行非现金结算。

- 九、主要设备材料采购人推荐品牌一览表

主要设备材料采购人推荐品牌一览表

| 序号 | 材料设备名称 | 材料主要性能要求 | 采购人推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线电缆 | 合格品及其以上等级 | 远东、江南、上上 |
| 2 | 开关、插座、面板 | 合格品及其以上等级 | ABB、施耐德、西门子 |
| 3 | 阀门 | 合格品及其以上等级 | 竹箦、精工、上海杰康 |
| 4 | 灯具 | 合格品及其以上等级 | 雷士、欧普、飞利浦、松下 |
| 5 | 给水管、排水管、电线管 | 合格品及其以上等级 | 公元、中财、联塑、日丰 |
| 6 | 配电箱和内元器件 | 合格品及其以上等级 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 7 | 消防报警设备 | 合格品及其以上等级，与现有设备匹配 | 海湾、松江、蓝天 |
| 8 | 综合布线系统 | 合格品及其以上等级 | 一舟、普联、康普 |
| 9 | 乳胶漆 | 合格品及其以上等级，环保等级达E1级 | 立邦、多乐士、华润、三棵树 |
| 10 | 防水材料 | 合格品及其以上等级 | 北京东方雨虹、德高、卓宝、科顺 |
| 11 | 墙砖、地砖 | 合格品及其以上等级 | 诺贝尔、冠军、马可波罗、东鹏、斯米克、冠珠 |
| 12 | 铝板集成吊顶 | 合格品及其以上等级 | 顶上、奇力、奥普 |
| 13 | 卫生间隔断 | 三聚氰胺板 E1级 | 可赛、富美家、露水河 兔宝宝、莫干山 |
| 14 | 纸面石膏板 | 合格品及其以上等级 | 优时吉博罗、龙牌、可耐福、圣戈班 |
| 15 | 铝塑板 | 合格品及其以上等级 | 欧斯宝、七色、吉祥 |
| 16 | 轻钢龙骨 | 合格品及其以上等级 | 博罗拉法基、龙牌、可耐福、圣戈班 |
| 17 | 碳晶板 | 合格品及其以上等级 | 兔宝宝、莫干山、千年舟 |

注：

1、以上材料在进场前须经建设单位和设计单位认可，建设单位有权在颜色、样式、用量、材质、配置等方面做出适当调整，但价格不予调整。

2、投标供应商投标时需选择某一具体品牌。如投标供应商采用推荐品牌以外的其他产品供货的，质量和性能等技术指标必须优于或者相当于推荐品牌。一旦中标，中标人不得以任何理由更换推荐品牌,并于领取中标通知书后三天内向建设单位提供样品，经建设单位认可后方可签订合同。

十、江苏医药职业学院5号宿舍楼改造项目主要物料表

| 材料（设备）名称 | 使用 位置 | 参照图片 | 规格尺寸 | 技术参数 含材质、颜色、纹饰、质量等 | 环保等级 | 防火 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、白色无机涂料 | 详见装修施工图《(装修材料选用表》 |  | ㎡ | 1.白色无机涂料主要成分：液态硅酸钾，有机氧化金属和矿物物质填充物。特点：不褪色、不脱落、抗冲击力强与墙体结合为一体 | 满足国家相关标准规范要求 | A级 |
| 2、浅灰色瓷砖 | 卫生间 |  | 600x600x（10mm ）/300x300x（10mm ） | 1.颜色：灰色（防滑） 2.耐磨性：磨损体积≤175 静摩擦系数0.60≤COF＜0.70 3.吸水率：平均值：0.08，单个值：0.06～0.10 4.具体尺寸和厚度详见施工图。 5.所选砖在订购前需由设计师审核批准 6.按照工程地所在的规范，承包商将提供业主适合的密封剂以防污垢及水分的渗透。 7.运输前，制造商必须提供12寸（30公分）X12寸（30公分）的砖完成面样本，让设计师检查和批准。 | 满足国家相关标准规范要求 | A级 |
| 3、人造石 | 水池台面 |  | 20mm厚 | 20mm厚石材，颜色及纹理由业主及建筑师通过上墙样品确定；石材抗弯强度不低于8.3Mpa，强度等级MU130，吸水率小于0.4％，质量满足《天然花岗岩石荒料》JC/T204-2011和《天然花岗岩石建筑板材》GB/T18601-2009规定。 同一工程应采用同一矿源的同一层面的石材，石材用量较大时应有备料，同一颜色幕墙石材表面应进行六面防护处理(通常采用有机硅石材防护液处理);当石材含放射物质时，应符合现行标准《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010的规定。镜面石材的光泽度应符合GB/T 18601、GB/T 19766 的规定，镜面石材光泽度的差异应符合设计要求；火烧板应按样板检查火烧后的均匀程度，火烧石不得有暗纹、崩裂情况。 整体上墙石材有明显色差、暗纹等感观及质量问题的，招标人有权要求更换。 | 满足国家相关标准规范要求 | A级 |
| 4、三聚氰胺板 | 卫生间隔断 |  | 25mm | 所有材料的质量及防火等级要符合国家装修规范。 1.具备LEED绿色建筑认证;2.防火等级B1级；3.银离子洁菌功能酚醛树脂板；4.抗菌检测时间不低于24小时，洁菌率>99%；5.抗霉菌检测时间不低于28天，霉菌生长面积0%；6.耐光色牢度>4级；7.TVOC 24小时释放率<25；8.防水、防污、耐刮擦。9.原材料提供进口报关单。10.GreenGuard Gold级别环保认证。11.现场选样 | 满足国家相关标准规范要求 | B1级 |
| 5、铝扣板 | 卫生间 |  | 300x300 | 1、符合GB 50325-2001，符合GB 50210-2001，符合JGJ 133-2001 2、(1)所有面板均在工厂加工成型，不得在现场进行二次加工；(2)表面平整、无开裂、起皱、起泡、掉楞、缺角现象；(3)表面色泽一致，无色差；(4)涂层：静电粉末喷涂 3、A级防火 4、形状：无孔 材质：金属 颜色：白色 5、执行国标，厚度：1.0 | 满足国家相关标准规范要求 | A级 |
| 6、合页 | 门 |  |  | 1. 材质：不锈钢 304 壁厚2.5mm 2. 用途：对开门配套组合插销及配件 3. 组合名称：上口为自动暗插销， 下口为手动暗插销； 配套防尘筒 4. 表面处理为古铜拉丝抗指纹封釉处理 | 满足国家相关标准规范要求 | A级 |
| 7、常开防火门释放装置 | 防火门 |  |  | 1.尺寸507*31*36(mm) 2.输入电压DC24V 3.承重45~120(KG) 4.反馈功能，干触点信号(开门/闭门真实信号反馈) 5.联动方式:可直接与火警主机模块防火门监控器模块对接联动 6.材质:铝合金 7工作电流≤40mA 8.控制方式:联动信号控制、电控、手动按钮 | 满足国家相关标准规范要求 | A级 |
| 8、普通 门锁 | 普通门 |  |  | 基础参数 锁体：符合EN12209标准20万次使用寿命，锁边距55mm；锁芯距72mm 执手：符合EN1906检测标准，采用304不锈钢（含镍量大于8）材质，款式如参考图片 锁芯:全铜材质，符合EN1303标准尺寸，可制作5级管理系统通过国标GB12955-2008要求的1.5小时防火型式检验及3C检测报告 锁体符合EN12209性能要求（Grade2-公共场合使用） 锁体不锈钢斜舌以及方舌；斜舌外露12mm；方舌为高防盗两段式开启，外露20mm（10+10mm） | 满足国家相关标准规范要求 | A级 |
| 9、门顶防撞硅胶 | 普通门 |  |  | 柔韧硅胶材质，不低于10mm厚 | 满足国家相关标准规范要求 | A级 |
| 10、集成灯 | 通用 |  | 600x600/300x300 | 5700k 30w |  | A级 |
| 11、吸顶灯 | 通用 |  | 40cmx40cm | 5700k 30w |  | A级 |
| 12.排风扇 | 卫生间 |  | 300x300 | 16w |  | A级 |
| 13、铝塑板 | 卫生间 |  | 见图纸 | 上下层：高纯度铝合金板，厚度通常在0.8mm。 中间层：无毒低密度聚乙烯（PE）芯板，具有良好的隔热性和耐火性。 总厚度4mm 单位重量：4mm厚5.5kg/m²。 热膨胀系数：约为3.0×10⁻⁵℃⁻¹。 热传导率：0.102 Kcal/m·hr·℃。 弯曲强度：≥60MPa。 拉伸强度：≥100MPa。 剥离强度：≥4N/mm。 最小弯曲半径：横向45mm，压延方向70mm。 |  | A级 |
| 14、碳晶板（选样） | 过道、卫生间 |  | 见图纸 | 8mm厚碳晶板 表层：覆盖PVC、PET、PP等膜材，提供耐磨、防刮及装饰效果。 中间层包含PP共挤结皮层和蜂窝状六角形分子结构的竹炭层，增强稳定性和抗变形能力。 底层：光固层与基材结合，确保各层紧密粘合。 密度：1.5–2.0 g/cm³ 耐候性：耐紫外线、高温（-60~120°C）、湿度变化，不变色、不开裂。 防水防潮：吸水率低至0.3%。 防火等级：B1级阻燃。 环保等级：E0级无甲醛。 |  | B1级 |

# 第五章 工程施工合同

- 第一部分  协议书

发包人（甲方全称）：江苏医药职业学院

承包人（乙方全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：西园学生公寓5号楼修缮出新项目  。

2.工程地点： 江苏医药职业学院西校区  。

3.工程立项批准文号：                 。

4.资金来源：自筹。

5.工程内容：                      

6.工程承包范围：招标文件、图纸、工程量清单及补充通知、承诺函中包含的所有工程。

二、合同工期

计划开工日期：     年  月日。

计划竣工日期：     年  月日。

工期总日历天数：50日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）                  (¥       元)；

2.合同价格形式：限定总价审计结算，本工程中工程量清单项目的综合单价按承包人己标价工程量清单下浮之后的综合单价执行。

3.付款方式：

项目验收合格后无质量问题支付合同价的60%款项；审计合格后付至审计价的80%，一年后无质量问题付至审计价的90%，三年后无质量问题付至95%，余款待验收合格质保结束后无质量问题一次性无息付清。

五、项目经理

承包人项目经理：     。执业证书信息：            。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）招标文件与答疑纪要；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸及图纸答疑；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺严格按照招标合同执行，不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.本项目完工后设备在保修期内出现故障，承包人负责抢修，且抢修响应及到场时间在24小时以内，相关费用含在总价中。

5.伴随服务：本项目竣工后承包人需负责对采购人使用部门人员培训工作。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2025年   月    日签订。

十、签订地点

本合同在江苏医药职业学院签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包方和承包方的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式   份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执   份。

发包人：  (公章)                       承包人：  (公章)

法定代表人：                       法定代表人：      

委托代理人：                       委托代理人：

组织机构代码：                   组织机构代码：  

地  址：                 地  址：  

邮政编码：                 邮政编码：

电  话：               电  话：

传  真：               传  真：  

电子信箱：                             电子信箱：

开户银行：               开户银行：

账  号：                   账  号：

合同签订日期：

## 第二部分 通用合同条款

详见“《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）”通用合同条款

## 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：中标通知书、招标文件、投标响应文件，以及在履行合同过程中，双方具有相应权限的管理人员书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名    称：             ；

资质类别和等级：                 ；

联系电话：        ；

1.1.2.2 设计人：

名    称：             ；

资质类别和等级：           ；

联系电话：        ；

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》 等 ；

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：      /        ；

1.3.2发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：     /

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件与答疑纪要（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸及图纸答疑；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：按发包人要求；

发包人向承包人提供图纸的数量：3份；

发包人向承包人提供图纸的内容：全部施工图纸。

1.5.2 承包人文件

承包人向发包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计及方案、进度计划、安全防护方案等；

与工程实施相关的开工报审表、施工组织设计、进度计划、质量安全措施等各类资料，并符合档案管理要求；

承包人提供的文件的期限为：按发包人要求；

承包人提供的文件的数量为：3份；

承包人提供的文件的形式为：书面文件；

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.6 知识产权

1.6.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。

1.6.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

1.6.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行 。

1.7工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：根据情况双方协商确定。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：增加工程量不得超过原工程量清单工程量10%，且不得超过现合同价的10%。最终价格以审计为准。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：       ；

联系电话：        ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：施工过程中协调工作，监督工程质量、进度和安全及与本工程建设有关的事宜。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工所需的水、电、电讯线路、道路均已提供，相关费用由承包人承担。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务:按通用条款执行 。

承包人提交的竣工资料的内容：提供符合要求的竣工图及竣工资料

书面正式验收申请并提供竣工图纸、文字资料和工程照片。

承包人需要提交的竣工资料套数：3套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：本工程验收前7日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

承包人应履行的其他义务：承包人应按建筑行政管理部门和相关部门的要求，设置护板、围栏等设施，以保护公共安全，费用自理。杜绝重大人身伤亡及设备事故，如有发生，损失由责任方承担。由承包人负责重要地段、路口道路畅通，处理好与周边居民的关系，并承担费用及与此相关的所有责任。施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护均由承包人负责，费用承包人自理，因调查不详造成防护不当的责任和损失由承包人负责。承包人负责施工用水、电、通讯、道路等设施日常维护工作，以确保施工正常安全进行，费用自理。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：  ；

建造师注册证书号：            ；

安全生产考核合格证书号：      ；

联系电话：     ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权处理本项目的一切事务 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少5日，每天必须不少于8小时在现场组织施工。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担1000元/天的违约金。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人在投标书中承诺的项目经理必须到位，无论任何原因，不得擅自更换项目经理，承包人提出更换时，须经发包人和监理工程师书面同意，且每更换一次需先提交1万元的违约金后予以更换 。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：在施工过程中未经发包人同意不得在其他项目工地兼职、更换。对不称职的项目经理，发包人有权要求承包人更换，承包人必须在3日内更换。承包人如未按时更换，须向发包人交纳1万元/人（天）的违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前2天内 。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担3000元/人的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 由总监理工程师批准，发包人认可方可离开 。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担3000元/人的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担1000元/次的违约金。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许分包   。

不允许承包人将工程转包和违法分包给任何第三方，如发现转包或违法分包行为，限令改正，否则发包人有权立即中止合同，扣除履约担保，承包人负违约责任。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行 。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同总价款的履约担保金额为合同总额的  %。履约担保方式：承包人以履约保证金方式在合同签订前向发包人提供履约担保，验收合格，正式交付使用后退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同 。

关于监理人的监理权限：见监理合同。凡涉及工程价款及工期调整的，须经发包人书面确认后方为有效。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：           ；

职    务：      ；

监理工程师执业资格证书号：         ；

联系电话：        ；

关于监理人的其他约定：  / 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 合格，因承包人原因所承包工程未能达到其所投报质量标准等级视为违约：扣罚合同总金额的2.5%，并由承包人负责采取返工、返修或其他弥补措施，由此引起的工期延误及费用由承包人承担；如果经采取措施加以弥补后仍不能达到质量标准时，扣罚合同总金额的5%，并承担修复所发生的全部费用。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。

未尽事宜按通用条款执行。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生人员伤亡或火灾事故，承包方应承担由此引发的一切损失和责任。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定： 按通用条款执行 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  开工前提供  。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前7天 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后7天内   。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后7天内   。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  开工前  。

7.3.2开工通知

因发包人原因未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：如果发包人的现场交付发生延误，则实际开工日和工期应由发包人代表核准后顺延，但承包人不对这类开工的延误而引起的任何损失或损坏提出费用索赔。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

如因施工单位自身施工组织问题造成工期延误的，延误时间如超过3天，每延误一天，处罚300元，如因工期延误，造成学校重大影响的，学校有权追究责任。（工程延误处罚款项在审计时直接扣除）7.6异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）因甲方要求的设计变更或非乙方原因造成停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

（2）地震、暴风雪。

8. 材料与设备

8.1材料及设备的进场验收：承包人应按投标样品或投标文件和招标文件有关标准要求采购       工程所需材料设备，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在采购前和材料设备进场前必须得到发包人和本工程监理工程师的认可，未经认可不得进场。

8.2材料与工程设备的保管与使用

8.2.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担 。

8.3 样品

8.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门及发包人要求确定  。

8.4 施工设备和临时设施

8.4.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按相关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按相关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按相关规定执行。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；但变更追加总金额不得超过原合同采购金额的百分之十，合计不得超过项目预算。超过原合同采购金额百分之十的，应重新组织采购活动。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）已标价工程量清单中有适用的综合单价，按照已有的中标综合单价确定；

（2）已标价工程量清单中有类似的综合单价，参照类似的中标综合单价确定；

（3）已标价工程量清单中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，综合单价不高于招标时采用的江苏省定额和施工期的盐城市造价管理部门发布的材料价格信息及省、市有关造价管理规定计算并进行优惠，经发包人审核后确定变更综合单价，变更优惠率为：〔1-（中标价-暂列金额-暂估价）/（招标控制价-暂列金额-暂估价）〕×100%，其中按双方认可的市场价格计入的材料、设备等价格，该材料、设备不再优惠。

10.3暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件：《暂估价一览表》。

10.3.1暂估价项目

由发包人和承包人以招标或询价方式共同确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在采购工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价采购方案和工作分工。确定暂估价中标成交人后，由发包人、承包人与中标成交人共同签订暂估价合同。暂估价价差在项目决算时进行税前调整；如果有分包施工项目时，决算时应追加承包人暂估价项目2%的总承包管理费。

10.3.2 暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式: 限定总价审计结算。

12.2 计量

12.2.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)或其适用的修订版本。

12.2.2 计量周期

关于计量周期的约定：按形象进度计量。

12.3 工程进度款支付

12.3.1项目验收合格后无质量问题支付合同价的60%款项；审计合格后付至审计价的80%，一年后无质量问题付至审计价的90%，三年后无质量问题付至95%，余款待验收合格质保结束后无质量问题一次性无息付清。

12.3.2支付条件：承包人向发包人提供支付申请书及相关资料，经发包人确认后，予以支付。承包人须提供完整合法的发票和有效的支付手续，否则不予支付。

12.3.3双方约定所有工程款项支付均由发包人以银行转账方式划入承包人账户。

12.3.4工程款支付时应预留审定价款的5%作为质量保证金，工程缺陷责任期满后，无质量问题再行支付给承包人。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

由项目单位主管领导组织初验。大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当首先邀请国家认可的质量检测机构验收合格。国家规定强制性检测的采购项目，项目单位必须委托国家认可专业检测机构进行验收合格。初验合格后，向国资处提供竣工验收资料（初验合格报告、采购文件及附件、投标文件及附件、政府采购合同、竣工图纸、施工单位工程竣工报告、监理单位工程竣工质量评价报告、工程质量控制资料记录等），由学校牵头，验收工作组成员不少于5人。验收合格后，要按照本合同约定的支付方式，提交支付申请、验收报告等资料，办理资金支付手续。

项目施工过程中的主要材料检测及竣工后环境质量检测等检测服务费用由施工单位承担（检测项目由校方核定，数量参照国家有关标准）。

14. 竣工结算

14.1本工程采用限定总价审计结算方法，按合同以中标单价和实际工作量计算总价，经审计后确认合同审计总价，但合同审计总价不得高于中标总价（不包含签证变更部分）。

14.2工程结算方式：

14.2.1本工程采用限定总价审计结算方法，按合同以中标单价和实际工作量计算总价，经审计后确认合同审计总价，但合同审计总价不得高于中标总价（不包含签证变更部分）。

14.2.2结算总价=合同审计总价+签证变更的审计总价。

14.2.3工程竣工验收合格后乙方应提交工程结算资料，要求资料齐全，计算准确，若本工程审计核减率(含复审)达10%(含10%)以上的，全部审计费用由施工单位承担；若核减率在5%-10%之间的，其审计费用由施工单位和建设单位各承担50%；若核减率(含复审)为5%及其以下的审计费用，由学校承担。

14.2.4工程竣工验收合格后，乙方提出工程竣工结算并将有关合格的竣工资料一式三份送交项目单位。项目单位自接到上述资料后送审，审计后按本合同付款办法支付。

15. 缺陷责任期与保修

本工程质保期五年。质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算，具体保修范围、保修期限、保修责任、保修金的支付、返还应按《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》及双方约定执行。

16. 违约

16.1 承包方的责任：

工程质量不符合合同规定，负责无偿修理或返工。由于修理返工或承包方其他原因造成重大影响的，合同总金额的5%予以扣除。

若发包人发现承包人违法转包、分包，发包人有权依法解除合同，并有权保留相应权利。由此给发包人造成的一切损失由承包人承担。

施工单位进场后必须在开工前将有关资质证明资料复印件加盖公章报监理单位备案，不报或未按时报罚款1000 元。

现场所使用材料设备（品牌或厂家等）需提供采购单据，并经甲方及监理单位审查确认后使用，违者除材料退场外还将罚款2000元/次。

材料设备进场后施工单位应进行自检，自检合格后向监理机构报验。报验时应提交厂家资质证书、出厂检验单、出厂合格证和有效的质量抽检报告，对于重要的材料还应进行见证取样送检，经进场检验合格后方可使用，违者每次罚款3000元。

对重要的工序、隐蔽工程进行双控，施工单位应提交“工程报验申请表”（监理表格）经监理机构初验后报甲方进行复验，验收合格后方可进行下道工序施工，违者罚款 1000 元/次。甲方、监理对工程质量提出整改要求时，施工单位必须积极主动配合落实，按时完成整改。对整改不按时或有意推脱的每项/次罚款1000元。

如因施工单位自身施工组织问题造成工期延误的，延误时间如超过3天，每延误1天，处罚1000元，如因工期延误，造成学校重大影响的，学校有权追究责任。（工期延误处罚款项在审计时直接扣除）

16.2 发包方的责任：

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：     双方另行确定  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     双方另行确定。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：      /                 。

（7）其他：          /                           。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

工程中途停建、缓建或由于设计变更错误造成的停工180天，应采取措施弥补或减少损失。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  / 。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：发包人委托承包人办理的保险事项：工程一切险和第三方责任险（包括建设工程、发包人自有人员、第三人生命财产 、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备），由承包人负责代为办理，费用由承包人承担，包含在合同价中。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  按通用条款执行   。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行  。

19. 争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，可向工程所在地人民法院起诉。

20. 补充条款：

20.1发包方负责提供水源电源接点，施工用电、用水费用由承包方装表据实缴纳或审计时扣除。

20.2承包人在投标文件中拟定的施工项目经理、主要技术人员、管理人员的有关证件，进驻现场之日起应交发包人对照审验，凡与招标文件不相符的人员，一律不准进入施工现场参与施工工作，由此造成的一切后果，均由承包人负责。

20.3承包方对施工人员应加强管理，严格遵守国家和学校的有关法律法规和制度，施工期间发生任何事故及其费用均与发包人无关。

20.4施工垃圾应按发包方指定地点堆放，及时清理。工程竣工3天内，承包人要全部清除运出施工现场的一切垃圾、废料、设备等，保持场地整洁，费用由承包人自理。

20.5其它

附件：工程安全生产责任状

工程安全生产责任状

发包人：

承包人：

为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，切实加强工程管理，确保施工中人身和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订工程安全生产管理目标责任状如下：

一、工程名称：

二、发包人的主要安全责任：

1.及时宣传贯彻国家、省、市有关安全生产的方针、政策、法律、法规。

2.严肃查处工程各类安全隐患并落实整改责任单位和责任人，涉及查处等事项及时通报承包人。

3.指派专职安监员深入施工现场，加强工程安全行为和建筑实体的安全督查。

4.根据招标文件以及工程施工合同明确的文明工地创建目标，督促和鼓励本工程施工、监理单位做好施工现场安全和文明施工管理。

三、承包人的主要安全责任

1.承包人所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2.现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。承包人必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

3.材料进场需要检查是否有出产合格证，同时应经发包人现场负责人或监理工程师验证后方可使用。

4.施工期间，承包人应指派专职安全员作为安全工作联系和现场安全管理。

5.承包人一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁施工。

6.开工前，承包人应组织全体施工人员进行安全教育。特种作业人员必须有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

7.承包人应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。

8.承包人施工过程中应做到日产、日清，确保施工场地卫生整洁。

9.做好文明施工、安全施工;施工过程中需使用电、水源，应事先与发包人取得联系，不得私拉乱接;做好施工临时用电;按规范要求搭设脚手架做好安全防护工作，确保施工人员安全。

10.办理施工现场作业人员意外伤害保险。

11.工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位依法将工程分包给其他单位的，分包合同中应明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分承包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

12.建立整改责任制，对检查中发现的质量安全隐患，采取有效措施立即进行整改，落实专人负责监控，确保质量安全。

13.现场工地要切实加强节日期间安全、文明生产工作，一旦发生各类突发事故和紧急情况，要立即启动预案，并按照有关规定及时上报和妥善处置。

14.保障本工程安全负责人联络电话（移动电话）24小时开机。

四、考核目标：无安全生产事故。

五、考核奖惩

1.发包人认真行使安全生产“一票否决权”，对造成安全生产重大事故的责任单位和个人，发包人会同相关部门视情节轻重，给予通报批评、警告、责令限期整改、停业整顿等处罚。责任单位和个人不得参加评优、评先。

2.对安全生产管理渎职行为造成重大安全事故的责任人，由司法机关依法追究其刑事责任。

六、其他

1.本责任状一式陆份，甲、乙双方各执三份。

2.本责任状自签订之日起生效，工程竣工验收并且移交后自动失效。

发包人：                    承包人：（施工单位）

（单位印鉴）                 （单位印鉴）

年    月   日

# 第六章 投标文件格式

正本/副本

投 标 文 件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 投标文件主要目录及相关证明材料格式

一、投标申请及声明

二、法定代表人授权书

三、报价一览表

四、分项报价表

五、资格审查资料

六、商务条款偏离表

七、技术条款偏离表

八、项目实施方案

九、服务质量保证承诺书

十、供应商认为需要提供的其他证明文件及材料（若有)

- 资格审查索引表（可按需调整）

| 资格审查内容 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

- 评分索引表（可按需调整）

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

注：各供应商可根据企业自身实际情况以及对投标文件的响应程度进行编制响应文件，以下各格式及表格仅供参考，可按需调整。

- 目录一 投标申请及声明

投标申请及声明

致：

根据贵方                       （项目名称）            （项目编号）投标邀请，我方授权            ，代表投标供应商递交投标文件并声明如下。

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.我方的总报价为             元。

3.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购 严重违法失信行为记录名单。

5.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

6.我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目负责人等)，在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

9.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，递交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。 否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

10.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

11.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

12.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、 决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

13.与本次投标有关的联系方式为：

地 址：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行账号：

授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日 期：

- 目录二 法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

：

本授权书声明：注册于                             （供应商地址）的                   （供应商名称）             （法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字的               （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                     （项目名称）         （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日        期：        年    月    日

法定代表人身份证明文件的复印件：

代理人的身份证明文件的复印件：

身份证复印件粘贴处（正反面且须与原件一致）：

- 目录三 报价一览表格式

报价一览表

项目名称：                                                 项目编号：

| 投标报价 | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 工期 | 日 |
| 保修期 | 年 |
| 是否小微企业 | （填写“是”或“否”） |
| 是否残疾人企业 | （填写“是”或“否”） |
| 是否监狱企业 | （填写“是”或“否”） |
| 项目负责人姓名 及联系电话 |  |

供应商名称:                                                  （盖章）

- 目录四  资格审查资料

（根据资格审查要求提供资料，格式自拟）

- 目录五  商务条款偏离表格式

商务条款偏离表（如有）

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 招标要求 | 响应内容 |  | 偏离 |  |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

- 目录六 技术条款偏离表格式

技术条款偏离表（如有）

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标项 | 参数要求 | 响应内容 |  | 偏离 |  |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

按照第四章  采购项目技术、规格要求中的“二、项目概况”“八、主要设备材料采购人推荐品牌一览表”中的技术内容逐条响应。

- 目录七  拟投入本项目人员一览表

拟投入本项目人员一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

标段：

| 序号 | 姓 名 | 学历 学位 | 持证 情况 | 类似项目 经验 | 项目实施时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：

1.须提供相关证明材料；

2.人员一旦确定，成交后原则上不再变更，若变更，须征得采购人同意。

- 目录八 供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

供应商名称：                   （盖章）

年   月    日

- 目录九 项目实施方案（格式自拟）

项目实施方案

（供应商根据公开招标文件要求自行填写）

- 目录十  供应商认为需要提供的其他证明文件及材料（若有）

供应商认为需要提供的其他证明文件及材料

- 附件一、中小企业声明函（工程、服务类）格式

中小企业声明函（工程、服务类）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的 （ 项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包 意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （项目名称），属于          （采购公告中明确的所属行业） 行业。承建（承接）企业为       （填写企业名称），从业人员         人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于          （填写：中型企业、小型企业或微型企业）；

- （项目名称），属于          （采购公告中明确的所属行业） 行业。承建（承接）企业为       （填写企业名称），从业人员         人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于          （填写：中型企业、小型企业或微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日期：  年  月  日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、上述“相关企业”含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；

3、供应商不得修改中小企业声明函格式，须列明全部货物制造商信息，未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

4、供应商对以上数据的真实性负责，成交供应商如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的成交结果同时公告，接受社会监督。

5、项目所属行业：本项目所属行业为“建筑业”。

- 附件二、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明：

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利 性单位，且本单位参加              （采购人单位名称）的                （项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                    （盖章）

日期：       年    月    日

- 附件三、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 附件四、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

：

我单位                     （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

供应商名称：                 （盖章）

日期：       年    月    日

- 附件五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

供应商名称：                 （盖章）

日期：       年    月    日

- 附件六、供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

：

我公司                （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

（5）投标供应商没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内；没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态。

（6）采购人不接受联合体方式投标，中标后不得以任何方式进行转包。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                 （盖章）

日期：      年   月   日

- 附件七、供应商信用承诺书

供应商信用承诺书

（提供供应商信用承诺书，格式自拟）

- 附件八、主要设备材料采购人推荐品牌一览表

| 序号 | 材料设备名称 | 材料主要性能要求 | 采购人推荐品牌 | 投标供应商选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线电缆 | 合格品及其以上等级 | 远东、江南、上上 |  |
| 2 | 开关、插座、面板 | 合格品及其以上等级 | ABB、施耐德、西门子 |  |
| 3 | 阀门 | 合格品及其以上等级 | 竹箦、精工、上海杰康 |  |
| 4 | 灯具 | 合格品及其以上等级 | 雷士、欧普、飞利浦、松下 |  |
| 5 | 给水管、排水管、电线管 | 合格品及其以上等级 | 公元、中财、联塑、日丰 |  |
| 6 | 配电箱和内元器件 | 合格品及其以上等级 | 施耐德、ABB、西门子 |  |
| 7 | 消防报警设备 | 合格品及其以上等级，与现有设备匹配 | 海湾、松江、蓝天 |  |
| 8 | 综合布线系统 | 合格品及其以上等级 | 一舟、普联、康普 |  |
| 9 | 乳胶漆 | 合格品及其以上等级，环保等级达E1级 | 立邦、多乐士、华润、三棵树 |  |
| 10 | 防水材料 | 合格品及其以上等级 | 北京东方雨虹、德高、卓宝、科顺 |  |
| 11 | 墙砖、地砖 | 合格品及其以上等级 | 诺贝尔、冠军、马可波罗、东鹏、斯米克、冠珠 |  |
| 12 | 铝板集成吊顶 | 合格品及其以上等级 | 顶上、奇力、奥普 |  |
| 13 | 卫生间隔断 | 三聚氰胺板 E1级 | 可赛、富美家、露水河 兔宝宝、莫干山 |  |
| 14 | 纸面石膏板 | 合格品及其以上等级 | 优时吉博罗、龙牌、可耐福、圣戈班 |  |
| 15 | 铝塑板 | 合格品及其以上等级 | 欧斯宝、七色、吉祥 |  |
| 16 | 轻钢龙骨 | 合格品及其以上等级 | 博罗拉法基、龙牌、可耐福、圣戈班 |  |
| 17 | 碳晶板 | 合格品及其以上等级 | 兔宝宝、莫干山、千年舟 |  |

注：1、以上材料在进场前须经建设单位和设计单位认可，建设单位有权在颜色、样式、用量、材质、配置等方面做出适当调整，但价格不予调整。

2、供应商投标时需选择某一具体品牌。如供应商采用推荐品牌以外的其他产品供货的，质量和性能等技术指标必须优于或者相当于推荐品牌。一旦中标，中标人不得以任何理由更换推荐品牌,并于领取中标通知书后三天内向建设单位提供样品，经建设单位认可后方可签订合同。

供应商（单位公章）：

年   月   日

- 附件九、已标价的工程量清单

注：根据采购人提供的清单填写报价及汇总价格。