常州市政府采购项目竞争性磋商文件示范文本

（试行）（2022年版）

项目名称：2025年金坛区测绘保障服务项目

项目编号/包号：JSZC-320413-JTHY-C2025-0015

采 购 人：常州市金坛区自然资源和规划局

采购代理机构：江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司

- 目      录

第一章   采购邀请

第二章   供应商须知

第三章   评审程序、评审方法和评审标准

第四章   采购需求

第五章   合同草案条款

第六章   响应文件格式

- 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320413-JTHY-C2025-0015

2.项目名称：2025年金坛区测绘保障服务项目

3.项目预算金额：200万元

4.最高限价：200万元。响应报价不得高于最高限价，否则作无效响应处理。

5.采购需求：（1）2025年一季度卫星影像为基准，根据现有全区正射影像核对地形变化图斑和服务中心下发的2025年一季度地形不一致图斑，进行1:500、1:1000地形图修测及数据入库；（2）对金坛区行政规划亟需的地下管线进行探测更新与入库，预计约为133.33公里；（3）开展金坛区实景三维数据更新，主要包括地理场景数据更新、基础地理实体数据更新以及相应元数据制作，预计约为5平方公里；（4）开展实景三维在森林防火当中的应用探索，赋能林业工作。主要工作包括数据处理、建模，以及应用系统研发，应用系统功能包括火灾隐患点分类管理、护林站及救援物资数据管理等；（5）常州市金坛区自然资源和规划局委托的无人机摄影测量、勘测定界测量、测量标志巡查、测绘质量检查、测绘宣传等。

6.合同履行期限：自合同签订之日起至2025年12月31日止。

7.本项目是否接受联合体响应：■是。

8.本项目是否接受进口产品响应：■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：供应商具有有效期内工程测量乙级及以上测绘资质。

三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至2025年6月9日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台；

3.方式：供应商持政务CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价： 0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年6月17日上午9:00（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，响应人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210、0519-85588163

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

- 供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由响应人自行承担。

- 3.关于常州市中小企业政府采购信用融资

- 根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）、《常州市财政局关于全面开展常州市中小企业政府采购信用融资工作的通知》等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资。金融机构根据政府采购项目中标通知书或中标合同，为中标中小企业供应商提供相应额度贷款的融资。

- 申请条件及操作流程等事项详见《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：常州市金坛区自然资源和规划局

地址：常州市金坛区清风路1号

联系方式：0519-82696304

2.采购代理机构信息

名 称：江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司

地　址：常州市金坛区南环二路106号四楼

联系方式：0519-82660686

3.项目联系方式

项目联系人：钱女士

电　话：0519-82660686

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性： ■ 服务 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： ■ 否 |
| 3 | 现场考察 | ■ 不组织 |
|  | 磋商前答疑会 | ■ 不召开 |
| 4 | 标的所属行业 | 1.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业，【《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照询价文件格式要求提供《中小企业声明函（工程、服务）》。请正确填写中小企业申明函（工程、服务），未填报或缺项、漏项则报价不做相应扣除。提交中小企业声明函并中标的，随中标公告一同公示。 2.根据财库〔2020〕46号财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条要求，在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在服务采购项目中，服务全部由符合政策要求的中小企业承接，对于符合条件的小型和微型企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位、监狱企业的视同小微企业，给予价格扣除。供应商需按照谈判文件的要求提供相应的《中小企业声明函（工程、服务）》，请正确填写中小企业申明函（工程、服务），如填写错误或未填报或缺项、漏项则报价不做相应扣除。否则不予价格扣除。 3.以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》等有关制度规定执行。 |
| 5 | 报价 | 报价的特殊规定： ■ 响应报价不得高于最高限价，否则作无效响应处理。 |
| 6 | 磋商保证金 | 免收 |
| 7 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 8 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■ 不允许 |
| 9 | 询问 | 询问送达形式：响应人如对采购文件有疑问，须在2025年6月10日上午11：00时前，各响应人将疑问以书面形式并加盖响应人公章，以邮件传至江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司247220171@qq.com并电话0519-82660686联系，并将疑问书面原件送至江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司，逾期不予受理。 |
| 10 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司； 联系电话：0519-82660686； 通讯地址：常州市金坛区南环二路106号四楼。 |
| 11 | 代理费 | 收费对象： ■ 成交供应商 收费标准：以成交金额为依据按差额定率累进法计算，即：100万（含）以内部分执行1.31%的费率，超出100万元不足500万元的部分，费率为0.7%，代理费最低3000元。请响应人在报价时综合考虑； 缴纳时间：中标单位在领取中标通知书时一次性支付给采购代理单位。 |
| 12 | 是否允许联合体 | ■ 否 |
| 13 | 磋商报价次数 | 本项目采用二轮报价，响应文件中书面报价为首轮报价，第二轮报价不得超过首轮报价，第二轮报价即为最终报价；否则作无效报价处理。 |
| 14 | 采购人对磋商文件澄清、修改时间 | 2025年5月30日至响应文件接收截止之日5日前 |
| 15 | 是否收取履约保证金 | ■ 否。 |

供应商须知

- 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.7 绿色采购政策

4.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

4.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

- 二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

- 三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

- 四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。供应商根据竞争性磋商文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

- 五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

- 六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

1.1磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子扫描件或电子证照 |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 1、本项目接受联合体响应，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目响应和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《响应文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 供应商具有有效期内工程测量乙级及以上测绘资质。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

注：上述资料为响应人资格后审审查材料的必要材料，必须按要求提供证明文件的电子件或电子证照，否则视作无效响应，资料不全或不符合要求的作资格审查不合格处理，资格审查不合格的响应人不再进入后续评审。

1.4《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”政府采购一体化平台系统提交最终报价。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：______。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：/。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×10。 | 0 | 10 | 否 | 是 |
| 2 | 商务分 （客观分） | 50 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 类似业绩 | 7 | 2022年1月1日以来供应商（响应截止日往前推算）承担过类似项目业绩的（以合同签订时间为准），每有一个得1分，最高得7分。 注：提供业绩的合同扫描件（或照片）。不提供不得分。 | 0 | 7 | 否 | 是 |
| 2.2 | 认证证书 | 8 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每有一项得2分，最高得8分。 注：提供认证证书扫描件（或照片），不提供不得分。 | 0 | 8 | 否 | 是 |
| 2.3 | 企业实力 | 6 | 2022年1月1日以来供应商承担的测绘项目获得过国家级奖项的，得3分；获得过省级奖项的，得2分；获得过地市级奖项的，得1分，最高得6分。（项目不得重复，按最高奖项计）。 注：提供相关证明材料扫描件（或照片），不提供不得分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 2.4 | 项目人员配备 | 24 | 1.拟投入项目负责人（1人）具有测绘类高级及以上职称证书、注册测绘师资格证书的，有一个得1分，最高得2分。 2.拟投入本项目的技术负责人（1人）具有测绘类高级及以上职称证书、注册测绘师资格证书的，有一个得1分，最高得2分。 3.拟投入本项目的技术人员（除项目负责人、技术负责人外）具有注册测绘师资格证书或测绘类中级及以上职称证书的，有一人得1分，最高得14分。 4.拟投入本项目的技术人员（除项目负责人、技术负责人外）具有国家测绘主管部门颁发的个人技能荣誉证书的，有一人得2分，最高得6分。 注：提供人员相关证书及近半年内（自响应截止日之日起往前推算）任意一个月供应商为其缴纳的社保证明材料扫描件（或照片）。不提供或提供不全不得分。 | 0 | 24 | 否 | 是 |
| 2.5 | 设备配备 | 5 | 供应商为本项目配备：管道声呐检测系统、超深管线精确测量系统、惯性陀螺管线定位仪(管线陀螺仪)、无人机、测量无人船设备仪器的，有1个得1分，同类仪器不重复计分，最高得5分。 注：提供购买发票（发票上购置方必须为供应商）扫描件（或照片），否则不得分。 | 0 | 5 | 否 | 是 |
| 3 | 技术分 （主观分） | 40 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 技术方案 | 8 | 供应商基于项目背景和项目需求，面向建设目标和建设内容，提供合理的技术方案。 方案内容响应全面，方案编制完整、可行、规范，得8分； 方案内容响应较全面，方案编制较完整、可行、规范，得6分； 方案内容响应基本全面，方案编制基本完整、可行、规范，得4分； 方案内容响应片面，方案编制一般得2分。 本项最高得8分，不提供方案不得分。 | 0 | 8 | 否 | 否 |
| 3.2 | 组织管理 | 6 | 项目组织管理体系的架构及项目的运作规划科学、合理，岗位设置及岗位职责完善。 方案完整且具体的得6分； 方案较完整且有较强可操作性的得4分； 方案基本满足要求，可操作性一般的得2分； 方案不能满足采购人要求，且没有具体可操作性的得1分。 本项最高得6分，不提供方案不得分。 | 0 | 6 | 否 | 否 |
| 3.3 | 质量保障措施 | 6 | 根据供应商提供的有关质量保证措施合理性、科学性，完备性内容进行综合评审： 方案完整且具体的得6分； 方案较完整且有较强可操作性的得4分； 方案基本满足要求，可操作性一般的得2分；方案不能满足采购人要求，且没有具体可操作性的得1分。 本项最高得6分，不提供方案不得分。 | 0 | 6 | 否 | 否 |
| 3.4 | 资料安全保障措施 | 8 | 资料安全等保障措施完整性、合理性。制定明确的成果资料安全保障手段。 方案完整且具体的得8分； 方案较完整且有较强可操作性的得6分； 方案基本满足要求，可操作性一般的得4分； 方案不能满足采购人要求，且没有具体可操作性的得2分。 本项最高得8分，不提供方案不得分。 | 0 | 8 | 否 | 否 |
| 3.5 | 合理化建议 | 5 | 供应商根据本项目提出的合理化建议，对项目重点和难点进行详细分析。 方案完整且具体的得5分； 方案较完整且有较强可操作性的得4分； 方案基本满足要求，可操作性一般的得3分；方案不能满足采购人要求，且没有具体可操作性的得2分。 本项最高得5分，不提供方案不得分。 | 0 | 5 | 否 | 否 |
| 3.6 | 售后服务 | 2 | 售后服务细致制定免费培训方案，技术支持保障措施。 方案完整且具体的得2分； 方案较完整且有较强可操作性的得1.5分； 方案基本满足要求，可操作性一般的得1分；方案不能满足采购人要求，且没有具体可操作性的得0.5分。 本项最高得2分，不提供方案不得分。 | 0 | 2 | 否 | 否 |
| 3.7 | 数据安全保障措施 | 5 | 根据供应商为本项目制定的数据安全保障措施进行综合评审： 方案完整且具体的得5分； 方案较完整且有较强可操作性的得4分； 方案基本满足要求，可操作性一般的得3分；方案不能满足采购人要求，且没有具体可操作性的得2分。 本项最高得5分，不提供方案不得分。 | 0 | 5 | 否 | 否 |

注：1）进场时，若有货物及相关服务参数未能满足采购文件要求而成交供应商未在偏离表中明确的情况，须无条件按采购人及采购文件要求整改，否则采购人有权解除合同并没收履约保证金，同时追究成交供应商因此造成的损失。

2）评标标准中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供扫描件，材料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。采购小组成员半数以上认定模糊无法辨认的不得分；

3）评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

4）扫描件必须直接用原件扫描，要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形；

5）响应人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，成交后均作为合同的组成部分。

- 第四章   采购需求

一、采购标的

1．项目名称：2025年金坛区测绘保障服务项目

2．预算金额：200万元

3．最高限价：200万元。响应报价不得高于最高限价，否则作无效响应处理。

4．采购项目概况：（1）2025年一季度卫星影像为基准，根据现有全区正射影像核对地形变化图斑和服务中心下发的2025年一季度地形不一致图斑，进行1:500、1:1000地形图修测及数据入库；（2）对金坛区行政规划亟需的地下管线进行探测更新与入库，预计约为133.33公里；（3）开展金坛区实景三维数据更新，主要包括地理场景数据更新、基础地理实体数据更新以及相应元数据制作，预计约为5平方公里；（4）开展实景三维在森林防火当中的应用探索，赋能林业工作。主要工作包括数据处理、建模，以及应用系统研发，应用系统功能包括火灾隐患点分类管理、护林站及救援物资数据管理等；（5）常州市金坛区自然资源和规划局委托的无人机摄影测量、勘测定界测量、测量标志巡查、测绘质量检查、测绘宣传等。

5．合同履行期限：自合同签订之日起至2025年12月31日止。

6．是/否接受联合体投标：是

7．是/否接受分支机构参与响应：否

8．是/否属于政府购买服务：是

9．是/否接受进口产品投标：否

10．是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11．本项目的特定资格要求：供应商具有有效期内工程测量乙级及以上测绘资质。

12．项目类别：服务类

二、商务要求

1．实施期限和范围：自合同签订之日起至2025年12月31日止，常州市金坛区。

2．付款方式：项目成果通过验收后支付合同价的100%。付款前，供应商需开具等额的符合规定的正式发票。

3．包装和运输：无

4．售后服务（质保期等）：无

5．保险：无

三、技术要求

1.基本要求

1.1  项目建设背景：

地形图、地下管线、实景三维等基础测绘数据是测绘地理信息中最基础的底图数据，为自然资源和规划管理、城市建设工作提供了重要的数据依据和底图参考，信息表达规范完整的基础地形图数据能够支撑各项空间工作开展时的查询、分析、统计等工作，实现带图设计、带图审批、带图监督，发挥了重要作用。随着城镇化改造和城乡基础设施建设工作的推进，金坛区现有基础地形图需要开展年度地形更新工作，确保地形图的现势性，满足城市建设、自然资源和规划管理工作的需求。

城市地下管线是智慧城市的基础和重要组成部份，是现代化城市高效、高速运转的基本保证。为适应金坛区城市建设的需要，优化城市基础设施建设，规范城市地下管线建设程序，减少与避免城市建设过程中的人为损失和重复投资，确保金坛经济建设和城市发展的有序进行，进行城市地下管线敷设现状的基础资料探测工作，准确摸清城市地下管线的分布情况，是城市规划、设计、施工、建设和科学化管理的重要依据。

实景三维和基础地理实体是新型基础测绘的重要成果。实景三维模型具有真实性和高精度的特点，能够真实还原现实场景，金坛区2023-2024年完成了全区实景三维模型建设，该成果为自然资源管理、智慧城市、应急管理等提供了基础支撑，随着城乡建设项目的开展，需开展实景三维的现势更新工作，保障数据的现势性。

自然资源规划管理需要准确的地理信息作为依据，日常自然资源和规划管理中涉及到测绘项目需要及时测绘，例如：根据自然资源和规划管理工作具体需求进行的地形测绘、监督测量、正射影像图制作等相关测绘服务工作。进行及时的自然资源技术保障服务工作，能够为自然资源规划管理提供现势、准确的地理信息数据。

1.2  项目建设必要性

随着金坛区的不断发展和变化，原有地形图已经无法准确反映当前的地理状况。准确的地形图能够帮助决策者更好地了解区域状况，作出科学合理的决策。同时，对自然资源管理、环境保护等方面也至关重要，能让相关部门更好地掌握资源分布和环境状况，采取相应的措施。

由于地下管线的状况在不断变化，地下管线更新测绘可以保证数据的准确性，为城市规划和管理提供可靠依据。准确的地下管线信息有助于及时发现和解决潜在问题，避免管线事故的发生，保障城市运行安全。此外，地下管线更新能优化管线布局，提高管线利用效率，降低维护成本。

实景三维更新是数字化转型的基石，通过真实反映物理世界的动态变化，为自然资源管理、智慧城市、应急管理等场景提供高精度、高时效的空间数据底座，确保数字孪生环境与真实世界的同步映射。通过局部更新实景三维和基础地理实体，可以大幅降低数据维护成本，避免重复建设带来的资源浪费。

开展金坛区地形测绘、正射影像图制作等自然资源技术保障服务为城市可持续发展提供支持，正射影像图能够全面快速、全面、真实地反映测区内的现状，地形测绘可以为测区内提供准确的现势性地形图，为规划、建设和管理提供准确的基础数据。

2  总体建设方案

2.1  建设原则

整个项目在建设推进过程中，应遵循以下原则：

2.1.1 整体设计、标准统一

项目围绕基础地理信息数据建设与更新开展，应进行整体设计和详细技术方案编制，相关数据成果标准应严格与相关国家标准、行业标准以及自然资源部、江苏省自然资源厅、常州市自然资源和规划局发布的通知要求相呼应，满足基础测绘成果逐级汇交要求。更新的地形图、地下管线，应满足《常州市基础地理信息地形要素数据规范》、实景三维常州数据库（地理场景分库、地理实体分库、元数据库）以及金坛区基础地形图数据图库一体的入库要求。相关测绘技术保障服务成果应满足金坛区局相关业务科室的管理要求。

2.1.2  资源复用、节省投资

项目建设需充分利用前期基础测绘建设成果，充分利用实景三维建设系列成果，有效整合已有的基础地理等数据资源，确保前期基础测绘投资的充分利用，节约经费。

2.1.3  安全可靠、创新实用

在项目生产和数据更新过程当中，应当充分利用当前创新使用的测绘技术和手段，使用先进的测绘仪器，确保采集和治理的成果质量可靠、符合精度要求、入库要求。在项目建设过程中，应当严格按照国家、行业有关安全保密规定，做好基础测绘地理信息数据安全保密管理。

2.2  建设目标

通过本项目的开展为金坛区提供基础数据，为经济建设和社会治理提供地理信息保障。

（1）为自然资源和规划管理提供现势性、标准化地理信息数据和地图服务；为实景三维常州建设提供金坛成果。

（2）为各级政府、部门在经济结构调整、重大规划编制、应急抢险救灾等重大决策部署提供一系列准确的统计数据；

（3）服务民生，为社会公众提供现势性权威地理信息服务；

（4）展示城市经济与社会事业的发展成果，反映城市的城市面貌、建设成果和资源环境等。

2.3  建设内容

2.3.1  地形图更新

（1）地形图更新及入库内容

1:500、1:1000地形图修补测及数据入库，以2025年一季度卫星影像为基准，根据现有全区正射影像核对的地形变化图斑和服务中心下发的2025年一季度地形不一致图斑，进行地形图修测及数据入库的。

按照《常州市1:500 1:1000基础地理信息地形要素数据规范》的要求，完成金坛区范围的1:500、1:1000地形图更新；同步同范围按照相关标准要求，完成相关地理信息属性调查和录入。

（2）地形更新范围

按照委托方下达的任务要求，对金坛全区960km2范围内相关地物、地貌进行全面更新。

2.3.2  地下管线更新

地下管线更新内容及范围: 对金坛区行政规划亟需的地下管线进行探测更新与入库。

2.3.3  实景三维更新

实景三维数据更新主要包括地理场景数据更新、基础地理实体数据更新以及相应元数据制作。

（1）地理场景数据更新

基于金坛区自然资源和规划工作需要开展的无人机倾斜摄影测量所获取的Mesh模型，根据规定的坐标原点、瓦片大小、地面分辨率要求，开展地理场景模型更新工作，做好场景接边、颜色协调。

（2）基础地理实体数据更新

结合金坛区年度更新的大比例尺地形图，按照常州市基础地理实体转换工作方案要求，通过转换生产的方式，将更新地形图转换成基础地理实体数据，并进行增量实体数据入库。

（3）元数据更新

结合更新的地理场景、地理实体，制作相应的元数据。

2.3.4  实景三维在森林防火系统中的应用

开展实景三维在森林防火当中的应用探索，赋能林业工作。主要工作包括数据处理、建模，以及应用系统研发。

（1）数据处理、建模

防火基础设施（蓄水池、防火通道、天然水源、管道等）的建模与入库，以及火灾隐患点（道观、道场、公墓、露营地等）和护林站数据的整理与入库。

（2）应用系统研发

研发森林防火应用系统，主要功能包括：火灾隐患点分类管理；护林站及救援物资数据管理；基于实景三维技术的三维电子沙盘构建，直观展示森林地形地貌、植被分布、设施位置及隐患点分布；提供着火点救援最近路线规划功能，辅助快速响应与精准救援。

2.3.5 测绘保障服务

常州市金坛区自然资源和规划局委托的无人机摄影测量、地形修测等；根据往年统计情况，工作量预计为10km2正射影像；100余项零散测量（含地形修测、放样测量、面积测量等）；300余项的勘测定界测量；每年2次，共52个测量标志巡查；配合完成测绘质量检查、测绘宣传等项目。

2.4 建设成果

电子数据成果具体如下：

（1）符合《常州市基础地理信息地形要素数据规范》的分幅地形图（.dwg）；

（2）满足金坛区基础地形图图库一体数据库入库标准的数据（.edb）。

（3）地下管线图（数据格式mdb）；

（4）实景三维模型（osgb）

（5）基础地理实体数据（gdb）

（6）正射影像数据（数据格式tif）；

（7）合同约定的其他项目成果或工作量清单。

文档资料成果如下：

（1）项目技术设计书；

（2）项目技术总结；

（3）项目质检报告。

- 3   实施安排计划

实施进度安排

| 序号 | 阶段 | 时间节点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资料收集、汇总 | 5月 |
| 2 | 地形图更新、地下管线更新、自然资源服务保障 | 5-11月 |
| 4 | 实景三维在森林防火上的应用 | 7-11月 |
| 5 | 实景三维更新 | 10-11月 |
| 6 | 项目质检 | 11月 |
| 7 | 成果提交 | 12月下旬 |
| 8 | 项目验收 | 12月下旬 |

4．采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2025年金坛区测绘保障服务项目 | 其他未列明行业 |

5.服务类产品清单

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地形图更新 | 1:500、1:1000地形图修补测、更新及数据入库 | 平方千米 | 35 |
| 2 | 地下管线更新 | 对金坛区行政规划亟需的地下管线进行探测更新与入库。 | 千米 | 133.33 |
| 3 | 实景三维更新 | 包括地理场景数据更新、基础地理实体数据更新以及相应元数据制作。 | 平方千米 | 5 |
| 4 | 实景三维在森林防火系统中的应用 | 开展实景三维在森林防火当中的应用探索，赋能林业工作。主要工作包括数据处理、建模，以及应用系统研发。 | 个 | 1 |
| 5 | 自然资源技术保障服务 | 常州市金坛区自然资源和规划局委托的无人机摄影测量、勘测定界测量、测量标志巡查、测绘质量检查、测绘宣传等。 | 项 | 1 |

- 第五章   合同草案条款

服务合同

合同编号：

项目编号：

项目名称：

采购人：

供应商：

签订日期：    年    月     日

甲方：（采购人）_________

乙方：（供应商）_________

甲、乙双方根据2025年金坛区测绘保障服务项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：交付的成果应满足国家及地方有关法律、法规及国务院、省、市各级政府及自然资源部、江苏省自然资源厅对城镇开发边界局部优化的有关要求，经省厅和自然资源部审查通过，更新国土空间规划相关成果数据库。

1.3 标的数量（规模）：1项

1.4 履行期限：自合同签订之日起至2025年12月31日止。

1.5 履行地点：常州市金坛区

1.6履行方式：提供服务、完成服务合同要求的全部内容。

1.7服务内容：

1.7.1技术目标： （1）随着金坛区的不断发展和变化，原有地形图已经无法准确反映当前的地理状况。准确的地形图能够帮助决策者更好地了解区域状况，作出科学合理的决策。同时，对自然资源管理、环境保护等方面也至关重要，能让相关部门更好地掌握资源分布和环境状况，采取相应的措施。

（2）由于地下管线的状况在不断变化，地下管线更新测绘可以保证数据的准确性，为城市规划和管理提供可靠依据。准确的地下管线信息有助于及时发现和解决潜在问题，避免管线事故的发生，保障城市运行安全。此外，地下管线更新能优化管线布局，提高管线利用效率，降低维护成本。

（3）实景三维更新是数字化转型的基石，通过真实反映物理世界的动态变化，为自然资源管理、智慧城市、应急管理等场景提供高精度、高时效的空间数据底座，确保数字孪生环境与真实世界的同步映射。通过局部更新实景三维，可以大幅降低数据维护成本，避免重复建设带来的资源浪费。

（4）将实景三维技术融入森林防火系统极为必要。实景三维模型可精准还原森林地形、植被分布及防火基础设施、火灾隐患点、护林站等的空间位置；通过三维电子沙盘直观呈现信息，可优化火灾应急救援决策，助力精准高效救援；同时能够强化森林资源管理与保护，整理各类数据入库，辅助合理规划防火设施、排查治理隐患点，推动森林资源的科学化、精细化管理。

（5）开展金坛区地形测绘、正射影像图等测绘保障服务项目为城市可持续发展提供支持，正射影像图能够全面快速掌握测区内的高精影像资料，全面、真实地反映测区内的现状，地形测绘可以为测区内提供准确的现势性地形图，为规划、建设和管理提供准确的基础数据。  。

1.7.2技术内容：（1）1:500、1:1000地形图修补测及数据入库，以2025年一季度卫星影像为基准，根据现有全区正射影像核对地形变化图斑和服务中心下发的2025年一季度地形不一致图斑，进行地形图修测及数据入库；（2）对金坛区行政规划亟需的地下管线进行探测更新与入库；（3）对实景三维数据进行更新，包括地理场景数据更新、基础地理实体数据更新以及相应元数据制作；（4）开展实景三维在森林防火当中的应用探索，赋能林业工作。主要工作包括数据处理、建模，以及应用系统研发，应用系统功能包括火灾隐患点分类管理、护林站及救援物资数据管理等；（5）甲方委托的无人机摄影测量、勘测定界测量、测量标志巡查、测绘质量检查、测绘宣传等。

1.7.3技术方法和路线：（1）地形图更新技术路线：现势基础地理资料整理、方案制定→控制测量→现势更新→图形编绘及数据处理→数据质量检查与修改→编制技术总结和检查报告→成果检查验收与归档→数据入库。

（2）地下管线更新技术路线：资料收集与地下管线现况调绘→控制测量→地下管线探测→建立数据库→编制技术总结和检查报告→成果检查验收与归档→数据入库。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____________元整（____________元）人民币。

三、乙方应按下列进度完成研究开发工作：

1.  5-11月开展地形图更新、地下管线更新；

2.  5-12月开展自然资源服务保障；

3.  7-11月开展实景三维在森林防火中的应用；

4.  9-11月开展实景三维数据更新；

5.  11-12月份开展成果质检、项目验收 。

四、甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

1．技术资料清单：(1)项目技术设计书；（2）项目技术总结；（3）项目质检报告；（4）项目电子数据成果（包括dwg\tif\img\osgb\gdb\mdb\pdf等格式数据）。

2．研究开发成果交付的地点：甲方指定地点现场交付。

3.本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：按甲方归档要求提交给甲方。

五、双方责任

1.甲方责任

（1）甲方委托本项目任务时，必须向乙方明确金坛区地形图现势更新测绘的内容、技术深度要求和阶段划分，按本合同第四条之规定向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、准确性和时效性负责；

（2）甲方应按本合同约定按时支付项目建设费用；

（3）相关合同组成文件及补充协议中甲方应负的其他责任；

2.乙方责任

（1）乙方应组成固定的测绘团队，同时明确相对固定的专业负责人；乙方应确保测绘人员名单的准确性和稳定性；

（2）乙方按本合同第五条规定向甲方交付报告。报告应符合国家及地方有关地形图测量技术规范和技术标准和合同约定的编制内容和技术深度要求；

（3）最终向甲方提交的测绘成果的内容和质量，由乙方全权向甲方负责，并由乙方全权负责对测绘成果出现的遗漏或错误进行修改、补充；

（4）乙方在项目过程中应派技术负责人员参加甲方组织的关于该项目的相关讨论、论证、评审、验收等会议活动，乙方必须做好汇报、收集意见、听取相关会议的意见和建议等工作；

（5）乙方不得将甲方提供的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本项目外的项目，如发生上述情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任；

（6）乙方提交的测绘成果待甲方付清全部测绘费后的知识产权归甲方所有，未经甲方同意，乙方不得向第三方泄露、转让该测绘成果或用于本合同外的项目；

（7）相关合同组成文件及补充协议中乙方应负的其他责任。

六、履约保证金

本项目  不收取  履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1分期付款：项目成果通过验收后支付合同价的100%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后支付。

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：

地址：

帐号：

九、税费

9.1 合同价中已含税，本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、验收标准

1.整体设计、标准统一

项目围绕基础地理信息数据建设与更新开展，应进行整体设计和详细技术方案编制，相关数据成果标准应严格与相关国家标准、行业标准以及自然资源部、江苏省自然资源厅、常州市自然资源和规划局发布的通知要求相呼应，满足基础测绘成果逐级汇交要求。治理更新的地形图、地下管线，应满足《常州市基础地理信息地形要素数据规范》、实景三维常州基础地理实体数据预处理以及金坛区基础地形图数据图库一体的入库要求。相关测绘技术保障服务成果应满足金坛区局相关业务科室的管理要求。

2.资源复用、节省投资

项目建设需充分利用前期基础测绘建设成果，充分利用实景三维建设系列成果，有效整合已有的基础地理等数据资源，确保前期基础测绘投资的充分利用，节约经费。

3.安全可靠、创新实用

在项目生产和数据更新治理过程当中，应当充分利用当前创新使用的测绘技术和手段，使用先进的测绘仪器，确保采集和治理的成果质量可靠、符合精度要求、入库要求。在项目建设过程中，应当严格按照国家、行业有关安全保密规定，做好基础测绘地理信息数据安全保密管理。

十一、违约责任

1.甲方未按本合同之规定及时提交有关资料集文件的，乙方有权将交付编制文件的时间相应顺延。

2.在合同履行期间，甲方擅自要求终止或解除合同的，乙方未开始测绘工作的，不退回预付款；已开始测绘工作的，甲方应根据乙方该阶段实际完成工作量支付测绘费。

3.在合同履行期间，乙方要求终止或解除合同，乙方应返还甲方已支付的测绘费用，还应赔偿甲方由此造成的直接损失。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1 双方确定双方对本合同有关的知识产权权利归属特别约定如下： 归甲方所有 。

14.2 乙方利用研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产，归甲方所有。 双方确定，乙方应在向甲方交付测绘成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该测绘成果相关的技术服务。

14.3 本合同项目开展过程中经双方认可的工作大纲、来往传真、会议纪要等均视为本合同的组成文件，如与合同文件存在歧义或不一致，则以后形成的文件内容为准；

14.4 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.5 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.6 本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方、采购代理各执二份。

| 甲方名称：（盖章） | 乙方名称：（盖章） |
| --- | --- |
| 项目部门负责人：（签字） | 法定代表人：（签字或盖章） |
| 项目部门分管领导：（签字） | 或委托代理人：（签字） |

签订日期：   年    月    日

第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- 3 本项目的特定资格要求

- 3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

__________ 及 __________就“________________（项目名称）”采购项目的响应事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_____________牵头，__________参加，组成联合体共同进行采购项目的响应工作。

- ___________为本次响应的牵头人，联合体以牵头人的名义参加响应，联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按磋商文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ___________负责_________，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- ___________负责_________，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：______________

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______

盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

- 注：联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。

- 3-2其他特定资格要求

- 供应商具有有效期内工程测量乙级及以上测绘资质。

- 注：上述资料为响应人资格后审审查材料的必要材料，必须按要求提供证明文件的电子件或电子证照，否则视作无效响应，资料不全或不符合要求的作资格审查不合格处理，资格审查不合格的响应人不再进入后续评审。

- 4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

6  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：__________________（供应商名称）的________________（法定代表人姓名、职务）代表响应人授权_______________（被授权人的姓名、职务）为       项目响应的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目谈判、签订合约以及与之相关的各项工作。本响应人对代理人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                   日期：

职务：                                   联系电话：

单位名称：                               地址：

身份证号码：

代理人签字或盖章：                       日期：

职务：                                   联系电话：

单位名称：                               地址：

身份证号码：

供应商：（加盖公章）

地址：                                   电话：

传真：                                   邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（复印件）

7  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8  报价一览表（实质性格式）

报价一览表

单位：元

| 采购项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 |  |  |  |
| 报价 | 元 | 项目负责人 |  |

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9  分项报价表（实质性格式）

- 分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________                    报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 地形图更新 | 1:500、1:1000地形图修补测、更新及数据入库 | 35 | 平方千米 |  |  |
| 2 | 地下管线更新 | 对金坛区行政规划亟需的地下管线进行探测更新与入库。 | 133.33 | 千米 |  |  |
| 3 | 实景三维更新 | 包括地理场景数据更新、基础地理实体数据更新以及相应元数据制作。 | 5 | 平方千米 |  |  |
| 4 | 实景三维在森林防火系统中的应用 | 开展实景三维在森林防火当中的应用探索，赋能林业工作。主要工作包括数据处理、建模，以及应用系统研发。 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 自然资源技术保障服务 | 常州市金坛区自然资源和规划局委托的无人机摄影测量、勘测定界测量、测量标志巡查、测绘质量检查、测绘宣传等。 | 1 | 项 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

- 日期：_____年______月______日

- 10  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中的所有内容 |  |  |  |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“响应内容”列填写“完全响应”或“不完全响应”或“不响应”，若“不完全响应”或“不响应”，则应在“说明”列进行说明。

3.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”，若无偏离，则写明“无偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12  中小企业声明函

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

13  项目实施方案（格式自拟）

14  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据磋商文件评标方法和评标标准要求提供相关附件材料。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 15  响应人认为需要提供的其它说明和资料

- 响应人认为需要提供的其它说明和资料

内容：响应人认为需要提供的其它说明和资料（格式自拟）