## 1.1 扉-1 扉页
|  | 南通市第二中学外墙修缮工程(三) |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2025年05月28日 | 复 核 时 间： | 2025年05月28日

## 2.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除空鼓处墙砖 （如墙面空鼓面积大，须拆除整墙面）； 2.包含整个立面范围，包含檐口、盖顶等； 3、.该工程量为暂估工程量，实际工程量以签证形式确认，范围需要经过业主确认后才可施工； 4.投标单位针对不同部位综合考虑报价，结算时不得以其他理由增加造价。 | m2 | 504.45
2 | 011604001001 | 保温层拆除 | 1.将空鼓保温铲除至砖砌墙体（墙面局部保温层空鼓度不深，可铲至牢固处，但结算时面积打折；大面积空鼓，须整面铲除） 2.该工程量为暂估，实际工程量以签证形式确认，范围需要经过业主确认后才可施工； 3.投标单位针对不同部位综合考虑报价，结算时不得以其他理由增加造价。 | m2 | 384.45
3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.空鼓处面砖和保温砂浆铲除后清理干净； 2.用防渗水泥砂浆分层粉刷（砖、保温层局部铲除的，粉刷修补至原面砖厚度，修补粉刷层厚度大于20mm时,须加钢丝网片分层粉刷；整面墙铲除的，分层粉刷20mm厚） 3.投标单位自行查看现场综合考虑厚度报价，结算时不分厚度，按统一报价结算。 | m2 | 504.45
4 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.墙面清理干净； 2.刷界面剂； 3.穿墙件四周做封闭措施及防锈防水处理； 4.批抗裂砂浆2遍共3mm厚，中间嵌入玻纤网格布耐碱玻纤网格布（规格160g、网孔4mm*4mm）； 5.石材颗粒饰面砂浆专用(水泥基)找平； 6.石材颗粒饰面砂浆专用底涂； 7.1.5粒径石材颗粒饰面砂浆面层（厚度2-3mm,分格和颜色按照现有外墙墙砖样式）； 8.罩光漆一遍; 9.有排水要求的部位应做滴水线(槽)，滴水线(槽)应整齐顺直，滴水线应内高外低. | m2 | 1991.68
5 | 07B001 | 绿化恢复 | 1.根据原有绿化，进行恢复 2.该费用投标单位自行查看现场，综合考虑报价，部分绿化缺失需要补齐 3.查看现场实际环境，根据绿化情况综合报价 | 项 | 1
6 | 07B002 | 成品保护 | 1.施工范围内墙面处，门窗、空调、雨棚、落水管、插座、扶手等一切等原有设施及道路、广场砖的保护 2.投标单位自行查看现场，针对现场考虑拆保护措施 3.施工完成后恢复至原样 4.投标单位自行考虑报价，结算时不再调整 | 项 | 1
7 | 07B003 | 格栅拆除与恢复 | 1.格栅拆除（范围，现场踏勘时确认），待外墙施工完成后再恢复,其中所需螺栓和螺母及配件格改用304不锈钢; 2.拆除后放置在指定地点; 3.如过程中有损坏，投标单位采用相同样式恢复（该项一次性包死，结算时不予调整）. | 项 | 1
8 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.铲除块料及保温砂浆等垃圾的清理及清运 2.投标单位综合考虑垃圾的堆放及运距，结算时不得以其他理由增加费用 | 项 | 1
分部分项工程清单合计
1 | 011701001001 | 脚手架 | 1.外立面可选用脚手架、吊篮、升降平台车等方案施工 2.投标单位自行查看现场自行选用合适的措施 3.投标单位自行考虑报价，结算时不得以其他理由增加费用 | 项 | 1
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.本工程所需要的全部垂直运输费用 2.投标单位自行查看现场自行选用合适的措施 3.投标单位自行考虑报价，结算时不得以其他理由增加费用 | 项 | 1
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 011707008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 011707009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.3 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：食堂 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除空鼓处墙砖 2.包含整个立面范围，包含檐口、盖顶等 3.该工程量为暂估工程量，实际工程量已签证形式确认，范围需要经过业主确认后才可施工 4.投标单位针对不同部位综合考虑报价，结算时不得以其他理由增加造价 | m2 | 160
2 | 011604001001 | 保温砂浆铲除 | 1.将空鼓保温铲除至砖砌墙体（墙面局部保温层空鼓度不深，可铲至牢固处，但结算时面积打折） 2.该工程量为暂估，实际工程量以签证形式确认，范围需要经过业主确认后才可施工； 3.投标单位针对不同部位综合考虑报价，结算时不得以其他理由增加造价。 | m2 | 100
3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.空鼓处面砖和保温砂浆铲除后清理干净； 2.用防渗水泥砂浆分层粉刷（砖、保温层局部铲除的，粉刷修补至原面砖厚度，修补粉刷层厚度大于20mm时,须加钢丝网片分层粉刷；整面墙铲除的，分层粉刷20mm厚） 3.投标单位自行查看现场综合考虑厚度报价，结算时不分厚度，按统一报价结算。 | m2 | 160
4 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.墙面清理干净； 2.刷界面剂； 3.穿墙件四周做封闭措施及防锈防水处理； 4.批抗裂砂浆2遍共3mm厚，中间嵌入玻纤网格布耐碱玻纤网格布（规格160g、网孔4mm*4mm）； 5.石材颗粒饰面砂浆专用(水泥基)找平； 6.石材颗粒饰面砂浆专用底涂； 7.1.5粒径石材颗粒饰面砂浆面层（厚度2-3mm,分格和颜色按照现有外墙墙砖样式）； 8.罩光漆一遍; 9.有排水要求的部位应做滴水线(槽)，滴水线(槽)应整齐顺直，滴水线应内高外低. | m2 | 3120.78
5 | 07B001 | 绿化恢复 | 1.根据原有绿化，进行恢复 2.该费用投标单位自行查看现场，综合考虑报价，部分绿化缺失需要补齐 3.查看现场实际环境，根据绿化情况综合报价 | 项 | 1
6 | 07B002 | 成品保护 | 1.施工范围内墙面处，门窗、空调、雨棚、落水管、插座、檐口等一切等原有设施及道路、广场砖的保护 2.投标单位自行查看现场，针对现场考虑拆保护措施 3.施工完成后恢复至原样 4.投标单位自行考虑报价，结算时不再调整 | 项 | 1
7 | 07B003 | 东立面外挑窗拆除与恢复 | 1.挑窗拆除后，待外墙施工完成后再恢复 2.拆除后放置在指定地点 3.如过程中有损坏，投标单位采用相同样式恢复（该项一次性包死，结算时不予调整） | 项 | 1
8 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.铲除块料及保温砂浆等垃圾的清理及清运 2.投标单位综合考虑垃圾的堆放及运距，结算时不得以其他理由增加费用 | 个 | 1
分部分项工程清单合计
1 | 011701001001 | 脚手架 | 1.外立面可选用脚手架、吊篮、升降平台车等方案施工 2.投标单位自行查看现场自行选用合适的措施 3.投标单位自行考虑报价，结算时不得以其他理由增加费用 | 项 | 1
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.本工程所需要的全部垂直运输费用 2.投标单位自行查看现场自行选用合适的措施 3.投标单位自行考虑报价，结算时不得以其他理由增加费用 | 项 | 1
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 011707008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 011707009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.3 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：体育馆 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍楼(1#2#3#) |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除空鼓处墙砖（如墙面空鼓面积大，须拆除整墙面）； 2.包含整个立面范围，包含檐口、盖顶等； 3.该工程量为暂估工程量，实际工程量以签证形式确认，范围需要经过业主确认后才可施工； 4.投标单位针对不同部位综合考虑报价，结算时不得以其他理由增加造价。 | m2 | 1955.53
2 | 011604001001 | 保温砂浆铲除 | 1.将空鼓保温铲除至砖砌墙体（墙面局部保温层空鼓度不深，可铲至牢固处，但结算时面积打折；如面积空鼓较大，则铲除整面） 2.该工程量为暂估，实际工程量以签证形式确认，范围需要经过业主确认后才可施工； 3.投标单位针对不同部位综合考虑报价，结算时不得以其他理由增加造价。 | m2 | 1685.84
3 | 07B001 | 空调外机格栅窗移位 | 1.拆除空调外机格栅窗（注意保护）； 2.安装空调外机格栅窗（要求发泡剂填充、砂浆粉刷、抹胶防水） | 樘 | 24
4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.空鼓处面砖和保温砂浆铲除后清理干净； 2.用防渗水泥砂浆分层粉刷（砖、保温层局部铲除的，粉刷修补至原面砖厚度，修补粉刷层厚度大于20mm时,须加钢丝网片分层粉刷；整面墙铲除的，分层粉刷20mm厚） 3.投标单位自行查看现场综合考虑厚度报价，结算时不分厚度，按统一报价结算。 | m2 | 1955.53
5 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.墙面清洗干净； 2.刷界面剂； 3.辊涂墙面防水剂一遍 4.穿墙件四周做封闭措施及防锈防水处理； 5.刷粘结胶浆一遍 6.批抹抗裂砂浆3mm厚一遍，嵌入玻纤网格布耐碱玻纤网格布（规格160g、网孔4mm*4mm）； 7.石材颗粒饰面砂浆专用(水泥基)找平； 8.石材颗粒饰面砂浆专用底涂； 9.1.5粒径石材颗粒饰面砂浆面层（厚度2-3mm,分格和颜色按照现有外墙墙砖样式）； 10.罩光漆一遍; 11.有排水要求的部位应做滴水线(槽)，滴水线(槽)应整齐顺直，滴水线应内高外低. | m2 | 6532.46
6 | 07B002 | 绿化恢复 | 1.根据原有绿化，进行恢复（含花池修补、水泥砂浆粉刷）； 2.该费用投标单位自行查看现场，综合考虑报价，部分绿化缺失需要补齐； 3.查看现场实际环境，根据绿化及花池修补情况综合报价。 | 项 | 1
7 | 07B003 | 成品保护 | 1.施工范围内墙面处，门窗、空调、雨棚、落水管、插座、扶手等一切等原有设施及道路、广场砖的保护 2.投标单位自行查看现场，针对现场考虑拆保护措施 3.施工完成后恢复至原样 4.投标单位自行考虑报价，结算时不再调整 | 项 | 1
8 | 07B004 | 空调外机下水维护 | 1.空调外机洞地面清理； 2.地漏清理疏通； 3.空调外机冷凝水管（每个洞两个外机，平均每根水管2米长，更换时接口须牢固）更换 ； 4.供应商须认真踏勘现场综合报价。 | 组 | 88
9 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.铲除块料及保温砂浆等垃圾的清理及清运 2.投标单位综合考虑垃圾的堆放及运距，结算时不得以其他理由增加费用 | 项 | 1
10 | 07B005 | 铝板封边 | 1.幕墙四周铲除空鼓面砖时保留65mm 2.用厚3mm铝单板（颜色同于原幕墙断桥铝色，须厂里定制）折边包边（40mm+70mm+50mm）(具体折边尺寸现场确定) 3.包边时根据现场做好切缝、打胶、密封、防水，平整美观 4.投标供应商须踏勘现场，综合报价 | m2 | 41.3
11 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料（花坛处） | 1.墙面清洗干净 2.刷界面剂 3.辊涂墙面防水剂一遍 4.穿墙件四周做封闭措施及防锈防水处理 5.刷粘结胶浆一遍 6.批抹抗裂砂浆3mm厚一遍，嵌入玻纤网格布耐碱玻纤网格布（规格160g、网孔4mm*4mm） 7.石材颗粒饰面砂浆专用(水泥基)找平 8.石材颗粒饰面砂浆专用底涂 9.1.5粒径石材颗粒饰面砂浆面层（厚度2-3mm,分格和颜色按照现有外墙墙砖样式）； 10.罩光漆一遍 11.有排水要求的部位应做滴水线(槽)，滴水线(槽)应整齐顺直，滴水线应内高外低. | m2 | 73.18
分部分项工程清单合计
1 | 011701001001 | 脚手架 | 1、外立面可选用脚手架、吊篮、升降平台车等方案施工 2、投标单位自行查看现场自行选用合适的措施 3、投标单位自行考虑报价，结算时不得以其他理由增加费用 | 项 | 1
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、本工程所需要的全部垂直运输费用 2、投标单位自行查看现场自行选用合适的措施 3、投标单位自行考虑报价，结算时不得以其他理由增加费用 | 项 | 1
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍楼(1#2#3#) |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 011707008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 011707009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 4.3 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：宿舍楼(1#2#3#) |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 5.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼(1#3#) |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除空鼓处墙砖 2.包含整个立面范围，包含檐口、盖顶等 3.该工程量为暂估工程量，实际工程量已签证形式确认，范围需要经过业主确认后才可施工 4.投标单位针对不同部位综合考虑报价，结算时不得以其他理由增加造价 | m2 | 620
2 | 011604001001 | 保温砂浆铲除 | 1.将空鼓保温铲除至砖砌墙体（墙面局部保温层空鼓度不深，可铲至牢固处，但结算时面积打折） 2.该工程量为暂估，实际工程量以签证形式确认，范围需要经过业主确认后才可施工； 3.投标单位针对不同部位综合考虑报价，结算时不得以其他理由增加造价。 | m2 | 400
3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.空鼓处面砖和保温砂浆铲除后清理干净； 2.用防渗水泥砂浆分层粉刷（砖、保温层局部铲除的，粉刷修补至原面砖厚度，修补粉刷层厚度大于20mm时,须加钢丝网片分层粉刷；整面墙铲除的，分层粉刷20mm厚） 3.投标单位自行查看现场综合考虑厚度报价，结算时不分厚度，按统一报价结算。 | m2 | 620
4 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.墙面清洗干净； 2.刷界面剂； 3.辊涂墙面防水剂一遍 4.穿墙件（如有）四周做封闭措施及防锈防水处理； 5.刷粘结胶浆一遍 6.批抹抗裂（抹面）砂浆3mm厚一遍，嵌入玻纤网格布耐碱玻纤网格布（规格160g、网孔4mm*4mm）； 7.石材颗粒饰面砂浆专用(水泥基)找平； 8.石材颗粒饰面砂浆专用底涂； 9.1.5粒径石材颗粒饰面砂浆面层（厚度2-3mm,分格和颜色按照现有外墙墙砖样式）； 10.罩光漆一遍; 11.有排水要求的部位应做滴水线(槽)，滴水线(槽)应整齐顺直，滴水线应内高外低. | m2 | 6185.48
5 | 07B001 | 绿化恢复 | 1、根据原有绿化，进行恢复 2、该费用投标单位自行查看现场，综合考虑报价，部分绿化缺失需要补齐 3、查看现场实际环境，根据绿化情况综合报价 | 项 | 1
6 | 07B002 | 成品保护 | 1、施工范围内墙面处，门窗、空调、雨棚、落水管、插座等一切等原有设施及道路、广场砖的保护 2、投标单位自行查看现场，针对现场考虑拆保护措施 3、施工完成后恢复至原样 4、投标单位自行考虑报价，结算时不再调整 | 项 | 1
7 | 07B003 | 格栅拆除与恢复 | 1、格栅拆除（南北回廊内侧不拆，现场踏勘时确认），待外墙施工完成后再恢复,其中所需螺栓和螺母及配件格改用304不锈钢; 2、预埋件须除锈、油漆；预埋件空洞须用细石混凝土填补、粉平至面砖平面； 3、拆除后放置在指定地点; 4、如过程中有损坏，投标单位采用相同样式恢复（该项一次性包死，结算时不予调整）. | 项 | 1
8 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、铲除块料及保温砂浆等垃圾的清理及清运 2、投标单位综合考虑垃圾的堆放及运距，结算时不得以其他理由增加费用 | 项 | 1
分部分项工程清单合计
1 | 011701001001 | 脚手架 | 1、外立面可选用脚手架、吊篮、升降平台车等方案施工 2、投标单位自行查看现场自行选用合适的措施 3、投标单位自行考虑报价，结算时不得以其他理由增加费用 | 项 | 1
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、本工程所需要的全部垂直运输费用 2、投标单位自行查看现场自行选用合适的措施 3、投标单位自行考虑报价，结算时不得以其他理由增加费用 | 项 | 1
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 5.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼(1#3#) |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 011707008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 011707009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 5.3 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：教学楼(1#3#) |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】