竞争性磋商文件

项目名称：徐州高新区综合交通（含慢行系统、停车场库及交通场站）专项规划

项目编号：JSZC-320312-RJXM-C2024-0002

## 采 购 人：徐州高新技术产业开发区管理委员会

采购代理机构：江苏瑞杰项目管理顾问有限公司

二〇二四年四月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320312-RJXM-C2024-0002

（供应商）：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《政府购买服务管理办法》的规定, 经政府采购监督管理部门批准，本公司对徐州高新区综合交通（含慢行系统、停车场库及交通场站）专项规划采取竞争性磋商采购方式进行采购。如贵单位有意参与，请按以下竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加磋商。

### 第一章 项目说明

一、采购人：徐州高新技术产业开发区管理委员会

二、项目名称：徐州高新区综合交通（含慢行系统、停车场库及交通场站）专项规划

三、项目编号：JSZC-320312-RJXM-C2024-0002

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：竞争性磋商

六、供应商资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：企业须具备在有效期内（或批准延长有效期）的城乡规划编制乙级（含）以上资质；拟派项目负责人须具备市政或交通专业中级及以上职称（如职称证书反映不出市政或交通专业则必须提供专业毕业证书或者职称评审表）。

注：说明：

1、本项目不允许分包。

2、本项目不接受联合体参与采购活动。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

5、查询及使用供应商信用记录：

⑴由采购人查询信用信息。

⑵查询渠道包括：

①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

③“信用中国（江苏）”网（http://www.jscredit.gov.cn/）；

④“信用中国（徐州）”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）

⑤“江苏省政府采购信用评价系统”。

⑶截止时点（查询环节）：评审结束前。

⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

⑸信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。

七、采购预算：57万元

八、采购需求：见《磋商文件》第九章《项目要求（采购需求）》

九、合同草案条款：见《磋商文件》 第十章 4.《合同草案条款》。

十、报价要求

1.供应商报价为要约，江苏瑞杰项目管理顾问有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏瑞杰项目管理顾问有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2.按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3.报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不再支付报价以外的任何费用。

### 第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金：不需交纳。

### 第三章 响应文件要求

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2024年5月09日10:00，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1、提交时间

首次响应文件提交的截止时间2024年5月09日10:00前。

2、提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2024年5月09日10:00。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（二）资格条件（1～6项必须提供原件扫描件，否则响应无效）

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)。

2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标时间当月）的资产负债表、利润表原件的扫描件各一份；或提供投标人2022年度或2023年度财务报告扫描件；）(加盖电子签章)。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件。（加盖电子签章）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）

5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）

6.《中小企业声明函》供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》原件（电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。首次响应文件开启后资格审查结束前,在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、“诚信徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5. 授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；

6. 供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（四）综合评审评分项

1、技术部分

1.1《规划方案》（要求见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》及附件1、《评分细则》）；

2、商务部分

2.1奖项及其他综合实力评价；

2.2项目团队实力；

2.3项目类似业绩；

2.4评分细则中评分得分需提供的相关证明文件原件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件。

（五）价格折扣文件格式

1、企业报价折扣证明：无。

（六）提交的首次响应文件的加密、签署、盖章要求：

1、加密要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。

3、盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：

1、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2、采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

### 第四章 磋商相关说明

十五、磋商要求

1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3、供应商授权的磋商人员需携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6、未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7、未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8、被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

十六、评审方法和评审标准

1.评审方法：综合评分法

2.评审标准：详见《评分细则》

十七、评审程序

1、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

2、磋商小组在阅读完所有磋商供应商的响应文件后，集中与单一磋商供应商代表分别就技术参数等技术问题及价格和售后服务等内容进行磋商。

3、磋商后，磋商小组可以修改磋商文件，但修改的内容，要以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

4、磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商可按照磋商小组的要求在磋商现场进行报价，后一次报价不得高于前次报价。首轮报价不公开，本项目二次报价为最后报价。

5、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣（得分）顺序推荐。

7、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

十八、有下列情形之一的，其响应无效：

1、电子响应文件未按规定期限提交的；

2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

4、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5、不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

8、响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容；

9、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

10、不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

11、不同供应商的响应文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

12、不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

13、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

14、项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

15、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17、评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

18、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

19、响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的；

20、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。

### 第五章 确定成交供应商及合同签订等

十九、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交供应商放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，采购人将把合同授予排名第二的供应商。采购人对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

二十、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实。如供应商不能提供有效文件，采购人将根据客观事实，有权取消成交供应商，同时供应商承担相应的法律责任。

二十一、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务要求、采购金额、履约期限、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

二十二、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃成交资格。

### 第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十三、竞争性磋商文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取竞争性磋商文件的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

### 第七章 询问和质疑

二十四、询问和质疑

1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。 供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。

质疑接收人：杨可  联系电话：18118560008 接收地址：徐州铜山高新技术开发区电子科技园孵化楼九楼902室

3、供应商对评审过程、成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。

4、采购人和采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并告知本项目的有关供应商。

二十五、质疑时效期间的计算：（1）对磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或磋商文件公告期限届满之日；（2）对磋商过程提出质疑的，为磋商程序各环节结束之日；（3）对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。

二十六、成交供应商领取成交通知书时一次性支付招标代理服务费，收费标准见 第十章 响应文件相关格式。

二十七、成交结果在徐州政府采购网上公布。

二十八、联系方式

1.采购人信息

名称：徐州高新技术产业开发区管理委员会

地址：徐州市铜山区珠江东路11号

联系方式：胡丹 15305208868

2.采购代理机构信息

名称：江苏瑞杰项目管理顾问有限公司

地址：徐州铜山高新技术开发区电子科技园孵化楼九楼902室

联系方式：杨可 18118560008

3.项目联系方式

项目联系人：杨可

电话：18118560008

### 第八章 评分细则

| 序号 | 评分因素 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （10分） | 价格 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分（小数点保留两位）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/投标报价）×10 | 10 |
| 2 | 技术部分 （78分） | 项目理解 （15分） | 对项目编制背景及现状的了解，形成较为准确的对项目编制内容及重点的基本判断，分析是否全面、合理、可行进行评价。 全面性(5分)：全面具体详实得5分；较全面得3分；不全面得1分。 合理性(5分)：合理性强得5分；合理性较强得3分；合理性不强得1分。 可行性(5分)：符合实际切实可行得5分，较切实可行得3分，可行性欠缺得1分。 注：本项最高15分，最低得0分。 | 15 |
|  |  | 规划设计技术路线和重点、难点分析（20分） | 根据项目特征梳理技术路线，形成较为完整的技术思路，对工作重点是否理解深刻，分析是否全面、具有针对性、先进性、可行性进行评价。 全面性(5分)：全面具体详实得5分；较全面得3分；不全面得1分。 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得3分；针对性不强得1分。 先进性(5分)：先进性具体详实得5分，较全面得3分，不全面得1分。 可行性(5分)：符合实际切实可行得5分，较切实可行得3分，可行性欠缺得1分。 注：本项最高20分，最低得0分。 | 20 |
|  |  | 规划方案（13分） | 规划方案：对相关规划进行解读并分别对本项目提出规划编制初步方案。根据相关规定，明确规划编制的基本内容，调理清晰、逻辑严密，符合实施操作的具体要求，从全面性、准确性、可操作性方面进行打分，最高得13分。 全面性（5分）：内容全面具体详实得5分，内容较全面得3分，内容不全面得1分； 准确性（5分）：特点把握是否准确得5分，较准确得3分，不准确的得1分； 可操作性（3分）：操作性强3分，操作性较强的得2分，操作性不强的得1分； 没有不得分。 注：本项最高13分，最低得0分。 | 13 |
|  |  | 进度安排和质量保证措施（15分） | 对响应文件中进度安排、工期管理措施，质量保证措施、质量管理措施等方案进行打分。 完整性(5分)：具体完整详实得5分；较完整详实得3分；不完整得1分。 合理性(5分)：合理性强得5分；合理性较强得3分；合理性不强得1分。 可行性(5分)：符合实际切实可行得5分，较切实可行得3分，可行性欠缺得1分。 注：本项最高15分，最低得0分。 | 15 |
|  |  | 后续服务保障体系及应对措施 （15分） | 对响应文件中后期保障体系完备周全、应对措施健全科学的完整性、合理性、可行性等进行打分。 完整性(5分)：具体完整详实得5分；较完整详实得3分；不完整得1分。 合理性(5分)：合理性强得5分；合理性较强得3分；合理性不强得1分。 可行性(5分)：符合实际切实可行得5分，较切实可行得3分，可行性欠缺得1分。 注：本项最高15分，最低得0分。 | 15 |
| 3 | 商务 部分 （12分） | 项目团队实力 （8分） | （1）项目负责人具有高级工程师及以上职称，同时具有注册城乡规划师得1分；（专业以毕业证或注册专业为准）。 （2）项目组成员（除项目负责人外），具有注册城乡规划师，同时具有高级工程师及以上技术职称的，每有一人得1分，最高得3分；（专业以毕业证或注册专业为准）。 （3）项目组成员（除项目负责人外），具有市政专业或交通专业中级工程师及以上技术职称的，每有一人得1分，最高得4分（专业以毕业证或职称证专业为准）。 （以上各项提供上述人员的人员名单及相关证明材料，身份证、职称证、毕业证、注册执业资格证书（注册证明）、投标人为连续缴纳近三个月社保证明，证明材料的扫描件加盖公章，未提供不得分） | 8 |
|  |  | 类似项目业绩 （4分） | 投标人自2021年4月1日（含）以来承接过相同或类似项目业绩的，（时间以合同签订时间为准）每有1个得2分，最高得4分。 （须提供合同扫描件加盖公章，未提供不得分） | 4 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

### 第九章 采购需求

- 采购项目预算金额

本项目不接受超过57万元（采购项目预算金额）的投标报价。合同总价包括完成本项目服务工作期间所需的人工、材料、使用软件费、机械、车辆、会务、调研（含外地）、论证、评审、验收、差旅、保险、利润、税金、通讯、办公设备、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目履行期限：自合同签订之日起12个月

三、项目内容：徐州高新区综合交通（含慢行系统、停车场库及交通场站）体系规划

四、项目来源和依据

随着《徐州市国土空间总体规划（2021-2035年）》的批复，到 2035 年，徐州市现代化综合立体交通网基本建成，将成为有效支撑建设“一带一路”重要节点城市，江苏向西开放门户和淮海经济区对外开放枢纽。高新区作为徐州中心城区南部的门户节点，区域和交通发展迎来一个新时期。因此，在新的规划背景下，根据国土空间总体规划对高新区的最新要求，采用区域化、一体化的视角，基于活动等新的规划手段，整合与提升既有规划，协调城市发展和交通体系发展目标，系统编制高新区综合交通体系规划，对高新区城市和交通发展具有重大意义。

五、项目范围

研究范围为高新区管辖全域，含新区街道和三堡街道，共108平方公里。

六、规划期限

研究基准年：2024年；

研究目标年：规划至2035年，远景展望至2050年。

七、规划主要成果

1、高新区综合交通规划

（1）高新区综合交通体系发展现状

分析高新区的对外综合客、货运枢纽，城市内部交通枢纽的规划、建设和运行状况，总结高新区综合交通枢纽体系的发展特征，以高新区对外联系便捷性、枢纽空间布局适应性、枢纽集疏运体系、物流节点布局等现状为基础，总结高新区综合交通体系规划建设中的主要经验和存在问题。

（2）国内外综合交通体系发展趋势

分析国内外枢纽发达城市在经济快速发展、城市规模不断扩大过程中，枢纽与城市关系处理、枢纽体系空间布局优化，以及各类枢纽主导功能的变化趋势，总结枢纽从单体发展向多枢纽相互配合与系统发展，并呈现“一体化、集约化、多元化”的发展趋势。

（3）高新区综合交通发展目标与战略

按照区域和城市发展要求，根据综合交通系统发展阶段及特征，明确高新区综合交通枢纽体系的总体战略目标以及各系统的发展策略及措施，促进区域协调发展、枢纽和城市协调发展，以及枢纽与各交通系统协调发展。

（4）高新区综合交通体系与布局规划

根据高新区城市整体战略地位、战略目标和战略布局的要求，在明晰高新区外内客货运交通枢纽体系层次结构的基础上，重点研究以下关键问题，形成全方位、一体化的现代综合交通枢纽体系，促进货畅其流、人便于行。

- 高新区停车设施布局专题

以城市社会经济为基础，国土空间规划为前提，停车需求预测为依据，现状、规划用地条件为约束，定量与定性分析相结合、发展与可实施性相结合，主要内容包括城市停车设施现状与评价、停车需求预测、停车发展战略、停车分区发展策略、公共停车场规划、路内停车位设置要求、停车设施配建标准分析、典型片区停车综合改善、停车管理政策、近期行动计划、规划实施保障措施。

- 高新区交通场站布局专题

优化完善中心城区公交场站规划布局，建立完整的公交场站体系，顺应公交线网运营的发展趋势；促进公交场站布局与城市用地、人口布局间的协调发展；通过提升公交场站与轨道车站一体化衔接水平，提高城市公共交通服务水平和服务效率；借助国土空间规划平台的法定严肃性，提高公交场站规划选址的可实施性；探索公交场站多元化发展，推动大数据、互联网等新技术与公交运营模式乃至公交场站运营的深度融合。加快形成城市基础设施发展与生态文明建设相互促进、与资源环境承载力相匹配的良好局面，增强城市基础设施可持续健康发展能力。

4、高新区慢行交通设施规划专题

深入贯彻“慢行优先，公交优先，绿色优先”发展理念，全面落实慢行系统工作部署，从“街道空间更加活力、各类设施更加融合、治理模式更加协同、环境氛围更加友好、居民出行更加健康”等五方面，持续推进城市慢行系统发展，不断提升慢行交通出行品质，鼓励和支持市民更多采用“步行+自行车骑行”的出行方式，提高市民慢行出行的获得感。推动水、路、绿三网融合，提升慢行系统舒适度，强化慢行交通秩序管理等。

八、时间要求

2024年5月30日前，完成现状调研；

2024年6月10日前，形成规划初步方案，初步方案论证并修改；

2024年6月20日前，形成规划中期方案，征求相关区和部门意见并修改完善；

2024年6月底前，编制成果，完成项目论证并修改完善。

九、成果要求

成果包含《徐州市高新区综合交通规划》以及高新区停车布局规划专题、高新区公交场站布局规划专题、高新区慢行交通设施规划等三个专题，上述成果内容须符合编制任务书要求，包括纸质文件及相应的电子文件。纸质规划内容必须清晰完整，全部研究成果均应制作电子文件，规划文本、规划说明书应提交WORD格式文件，规划图集采用PDF格式文件，场站布局等落地性项目需提交各类分布图矢量数据。按照《徐州市专项规划审批办法》等要求，通过专家论证、批前公示、审查审批、批后公布、一张图管理等审批程序。

十、人员要求

项目组成员应包括规划编制相关专业内容的技术人员不少于8人（除1名项目负责人外，城乡规划专业持有注册城乡规划师并具有高级职称不少于2人，市政或交通专业具备高级职称不少于3人），响应文件中提供明确的人员名单及相关证明材料，分别是身份证、职称证、注册执业资格证书（注册证明）、投标人为上述人员连续缴纳近三个月社保证明。

十一、其他要求

本次徐州高新区综合交通（含慢性系统、停车场及交通场站）体系规划应符合国土空间总体规划并在其基础上进行深化研究，满足规划建设条件。

十二、其他

见磋商文件《拟签订的合同文本》。

# 第十章 响应文件相关格式

（本章仅提供响应文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了响应文件所需的全部资料）

1.《磋商报价表》

2.《分项价格表》

3.《偏离表》

4.《合同草案条款》

5.《承诺书》

6.《授权委托书》

7.《中小企业声明函》

8.《残疾人福利性单位声明函》

9.《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

10.《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

11.《预付款保函支付条款模板》

12.《代理服务收费标准》

1、磋商报价表

本次为首次报价                            货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-320312-RJXM-C2024-0002

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州高新区综合交通（含慢行系统、停车场库及交通场站）专项规划 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以单价汇总为准，大小写不一致以大写为准；

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2．分项价格表

项目编号：JSZC-320312-RJXM-C2024-0002

格式自拟

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应磋商文件。②供应商对以上数据的真实性负责。

江苏瑞杰项目管理顾问有限公司有权将以上内容进行公示。

3、偏离表

（首次报价）

项目编号：JSZC-320312-RJXM-C2024-0002

| 序号 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

4、合同草案条款

政府采购合同

项目编号：

项目名称：

采购单位：

成交供应商：

合同签订日期：    年  月  日

有情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方（采购人）：                            合同编号：

乙方（供应商）：                            签订地点：

签订时间：     年    月    日

甲乙双方根据         采购的结果以及《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规规定，在平等、自愿、协商一致的基础上签署本合同。

1.1合同文件

下列关于磋商文件、响应文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）磋商文件[项目编号：JSZC-320312-RJXM-C2024-0002]；

（2）乙方的响应文件（与磋商文件有抵触的除外）；

（3）成交通知书；

（4）服务承诺；

（5）甲乙双方商定的其他必要文件。

1.2合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

2、合同金额

根据上述合同文件要求，项目合同总金额（大写）       人民币￥      元。

3、项目建设内容

乙方根据所中标的建设内容完善。

4、合同期限

自合同签订日期起 12个月，

2024年5月30日前，完成现状调研；

2024年6月10日前，形成规划初步方案，初步方案论证并修改；

2024年6月20日前，形成规划中期方案，征求相关区和部门意见并修改完善；

2024年6月底前，编制成果，完成项目论证并修改完善。

5、知识产权

乙方根据本合同约定所完成的成果均为本合同项所属，甲乙双方共同享有全部成果的知识产权。

6、付款

6.1 本合同以人民币付款

6.2 付款方式：合同项下的款项由区财政集中支付中心办理结算。

6.3 付款条件：

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后  7  个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之五十（50%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后 7  个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之五十（50%），小写￥      大写：人民币          。

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后，供应商提交资料清单后，采购人于七个工作日内付至合同价款的30%；

（2）供应商提交规划文本和研究报告后，采购人于七个工作日内付至合同价款的40%；

（3）成果文件通过甲方组织的专家评审并正式实施后，采购人于七个工作日内一次性付清余款。

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

7、甲乙双方的权利和义务

7.1甲方的权利义务

7.1.1甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行规划设计，否则乙方有权终止履行合同。

7.1.2甲方有权提出规划的正常变更要求，但提出规划变更时，应采取正式书面文件形式，并由甲方代表签字并加盖甲方公章方为有效变更请求及确认，否则乙方有权不予修改。

7.1.3甲方指定为项目代表与乙方对接项目联系事宜，甲方有权变更项目代表，并以书面形式通知乙方。

7.2乙方的权利义务

7.2.1乙方应按国家规定技术规范、标准、规程及合同约定的规划要求，进行项目的规划编制，按合同规定的进度要求提交质量合格的规划资料，并对其负责。

7.2.2乙方按要求提交规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。

7.2.3乙方交付设计资料及文件后，按规定组织有关的设计审查，并根据审查结论做必要调整补充。

7.2.4乙方保证向甲方提交的成果文件不会侵犯任何第三方的版权或任何其他权利，否则应承担由此所引起甲方的直接损失。

7.2.5在履行本合同过程中，乙方不应从事可能与甲方利益有冲突的任何活动。

7.2.6乙方指定为项目代表与甲方对接项目联系事宜，如需变更项目代表，需征求甲方同意并以书面形式通知甲方。

8、甲乙双方确定

8.1 在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的规划成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

8.2 在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲方所有。

9、甲乙双方违约责任

违反本合同其他条款，违约方应承担因此给守约方造成的全部损失并以本合同总金额为限。

10、保密

10.1乙方获取甲方涉密内容的仅可将该涉密内容用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的工程技术人员使用。获取甲方涉密内容的应当采取适当有效的方式保护所获取的涉密内容，不得未经授权使用、传播或公开涉密内容。除非有甲方的书面许可，或该信息已被拥有方认为不再是涉密内容，或已在社会上公开，该涉密内容应当在年内不得对外披露。

10.2乙方应在本合同后附签字或盖章的保密协议。

10.3信息安全

甲乙双方同意采取相应的安全措施以遵守和履行上述条款所规定的义务。经一方的合理请求，该方可以检查对方所采取的安全措施是否符合上述规定的义务。

11、验收

11.1阶段成果验收

乙方按合同完成的规划成果，按规划编制办法的要求，采用专家评审（或与甲方约定的符合当地管理要求的）方式验收，所需费用由乙方负责。

11.2最终成果验收

成果包含《徐州市高新区综合交通规划》以及高新区停车布局规划专题、高新区公交场站布局规划专题、高新区慢行交通设施规划等三个专题，上述成果内容须符合编制任务书要求，包括纸质文件及相应的电子文件。纸质规划内容必须清晰完整，全部研究成果均应制作电子文件，规划文本、规划说明书应提交WORD格式文件，规划图集采用PDF格式文件，场站布局等落地性项目需提交各类分布图矢量数据。按照《徐州市专项规划审批办法》等要求，通过专家论证、批前公示、审查审批、批后公布、一张图管理等审批程序。

徐州高新区综合交通（含慢性系统、停车场及交通场站）体系规划应符合国土空间总体规划并在其基础上进行深化研究，满足规划建设条件。

12、不可抗力

12.1 如果双方由于不可抗拒力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。

12.2 本条所述的“不可抗拒力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。

12.3 受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发后尽快以传真通知对方，双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。

13、履约保证金

本项目不收履约保证金。

14、纠纷解决办法

14.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，双方同意由甲方所在地人民法院诉讼解决。

14.2 在诉讼期间，本合同应继续执行。

15、合同变更

本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提供变更合同权利与义务的请求，另一方应当在7日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

1、国家法律、法规、政策、技术标准和规范、政府计划调整；

2、采购项目任务书变更。

16、破产终止合同

如果乙方出现破产或无清偿能力状况时，甲方可以在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

17、合同生效及其它

17.1 合同应在甲方、乙方签字或盖章后生效。

17.2 合同有效期限：

17.3 本合同一式伍份，以中文书写，甲、乙双方各持贰份,招标代理机构、采购机构所在地政府采购监督管理部门各备案一份。

17.4本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。有关协议及双方认可的来往电报、传真、会.议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

17.5如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或补充协议，提交见证方一份备案。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

17.6 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

法人或代表人（签字）：          法人或代表人（签字）：

联系电话：                      单位账号：

联系地址：                      银行行号：

_________年____月 ____日        开户行：

联系电话：

联系地址：

________年____月 ____日

5、承诺书

致江苏瑞杰项目管理顾问有限公司：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320312-RJXM-C2024-0002 ）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供服务保证符合国家有关规定和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、供应商同意在授予合同后，按照磋商文件的有关规定支付代理服务费。

九、江苏瑞杰项目管理顾问有限公司有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏瑞杰项目管理顾问有限公司确定。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

6、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（        ）全权代表我企业（公司）参与徐州高新区综合交通（含慢行系统、停车场库及交通场站）专项规划项目[项目编号：JSZC-320312-RJXM-C2024-0002]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自     年  月   日起至    年  月    日止。

委托人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

受托人（签字）：

(受托人身份证复印件附后)

年   月   日

7、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）       的  （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于       （中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期 ：

本项目采购的服务属于：其他未列明⾏业。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业规模类型自测小程序

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。

联系电话：0516-83861958

8、残疾人福利性单位声明函

项目编号：JSZC-320312-RJXM-C2024-0002

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（徐州高新区综合交通（含慢行系统、停车场库及交通场站）专项规划）项目（项目编号：JSZC-320312-RJXM-C2024-0002）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

10、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺格式

项目名称：徐州高新区综合交通（含慢行系统、停车场库及交通场站）专项规划

项目编号：JSZC-320312-RJXM-C2024-0002

响应供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：徐州高新区综合交通（含慢行系统、停车场库及交通场站）专项规划，项目编号：JSZC-320312-RJXM-C2024-0002）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

响应供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

11、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

12、代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿以上 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |

徐州市政府采购代理服务费行业指导价格

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

8.以上价格为协会指导价，具体价格双方可协商确定。

9.代理费由成交供应商支付，支付信息如下：

账户名称： 江苏瑞杰项目管理顾问有限公司徐州分公司

账户：32050171893600001311

开户银行：中国建设银行徐州泉山支行