无锡市政府采购项目

竞争性磋商文件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320213-JSZH-C2025-0059

采购项目名称：梁溪区扬名街道扬名花园一期至五期消防设施改造工程项目

采购人：无锡市梁溪区扬名街道办事处

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

二〇二五年七月

目    录

一、磋商须知前附表.......................................................1

二、供应商须知...........................................................7

三、采购需求............................................................25

四、合同条款（格式）....................................................27

五、附件（响应文件格式）................................................72

一、磋商须知前附表

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司受无锡市梁溪区扬名街道办事处的委托，就梁溪区扬名街道扬名花园一期至五期消防设施改造工程项目进行竞争性磋商，欢迎你单位参加报价并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：梁溪区扬名街道扬名花园一期至五期消防设施改造工程项目 采购项目编号：JSZC-320213-JSZH-C2025-0059 采购人：无锡市梁溪区扬名街道办事处 采购方式：竞争性磋商 |
| 2 | 采购人：无锡市梁溪区扬名街道办事处 地址：无锡市梁溪区南湖大道588号 采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司 地址：无锡市新吴区太湖国际科技园菱湖大道180-8号B栋9楼 |
| 3 | 采购项目概况、要求： （1）采购范围：对位于无锡市梁溪区扬名街道扬名花园一期至五期消防设施进行改造，改造覆盖楼栋63栋。主要建设内容包括:消火栓、自动喷水灭火、火灾报警、应急照明及疏散指示、排烟、防火分隔等消防系统改造，消防控制室广播及市电设备、污水管消防管道修复更换，灭火器增设等。具体内容详见图纸和工程量清单。 （2）建设地点：无锡市梁溪区扬名街道。 （3）工期：90日历天。 （4）误期违约金：5000元/天。 （5）本工程质量标准：一次性验收通过，100%合格。 （6）质量违约金：合同价款的3% （7）预算金额：260.7万元。 （8）本项目最高限价：250.6437万元（供应商报价不得高于此最高限价，否则按无效报价处理）。 （9）本项目标的所属行业：建筑业。 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，建筑业：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 - （10）本项目（是/否）接受联合体投标：否。 - （11）本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）：是。 |
| 4 | 磋商供应商资格条件： - （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - （2）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》原件；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》原件； （3）本项目的特定资格要求： - ①供应商必须为中华人民共和国境内注册的独立法人单位或者其他组织； - ②供应商具备[消防设施工程专业承包(2015新标准)二级]（含）以上资质证书和安全生产许可证（有效期内，原件扫描件加盖公章）； ③项目负责人须具备[机电安装工程注册建造师二级]（含）以上注册建造师资格证书和《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）（有效期内，原件扫描件加盖公章）； ④未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以开标当日代理机构查询结果为准）。 |
| 5 | 采购文件提供期限时间：自本公告发布之日起5个工作日。五个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据； - 售价：本项目不收取报名费； 采购文件获取地点方式：江苏省政府采购（苏采云）平台，潜在供应商可在项目采购公告附件中查看磋商文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载磋商文件[“无锡政府采购网——江苏省政府采购（苏采云）平台”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取磋商文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传响应文件。供应商须对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 采购人、江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将以线上不见面、电话咨询、电子邮件（邮箱：1141515048@qq.com）等方式开展线上答疑服务。截止至2025年7月23日10:00前，有关单位对于磋商文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对磋商文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“梁溪区扬名街道扬名花园一期至五期消防设施改造工程项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前以邮箱形式发送给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。 采购人对磋商文件澄清修改的截止时间：2025年7月23日17时前，以书面形式（或电子稿）发送给各供应商。 |
| 7 | 踏勘现场：由供应商自行踏勘现场。 |
| 8 | 本项目不收取磋商保证金。 |
| 9 | 报价有效期：磋商截止时间起90天 |
| 10 | 响应文件接收截止时间：2025年7月29日上午9:30，截止期后的响应文件恕不接受。 响应文件递交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台 |
| 11 | 磋商时间：2025年7月29日上午9:30 解密时间：2025年7月29日上午9:30开启解密后半小时 磋商地点：江苏省政府采购（苏采云）平台，供应商无需到达磋商现场。 特别提醒： 1.磋商截止时间后将无法上传或撤回、修改响应文件，请报价供应商谨慎处理。 2.请报价供应商关注开标大厅的提示进行解密，解密时间为30分钟，报价供应商未解密但解密剩余时间为0秒后，视为报价供应商放弃投标。 3.本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见“苏采云”系统供应商操作手册。 |
| 12 | 成交供应商确定时间：2025年7月29日评审结束 成交供应商确定地点：江苏省政府采购（苏采云）平台 |
| 13 | 响应文件份数： 1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在磋商截止时间前网上上传电子响应文件。 2.供应商在磋商前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端。 3.本项目为不见面开标，供应商无需递交纸质响应文件至现场，仅成交供应商在成交公告结束后递交纸质版响应文件一正二副至采购代理机构。若纸质响应文件与电子响应文件不符，则以电子响应文件为准。 4.供应商请仔细阅读供应商注册流程和磋商文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。 5.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，磋商文件发布、报价、评审和成交结果发布全程电子化。 |
| 14 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市梁溪区扬名街道办事处 联系地址：无锡市梁溪区南湖大道588号 联系人：林旭 联系电话：0510-85440096 采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司 联系人：许居磊 联系电话：18013775326 传真：/ 邮箱：1141515048@qq.com 联系地址：无锡市新吴区太湖国际科技园菱湖大道180-8号B栋9楼 邮政编码：214000 |
| 15 | 其他事项： 1.请有意参加本项目投标的报价供应商按以下流程进行操作： （1）访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。 （2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 （3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 （4）技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00） 2.完成苏采云注册的报价供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。 3.报价供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，报价供应商自行承担由此而产生的一切后果。 4.如报价供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由报价供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统报价供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江苏政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统报价供应商操作手册。 技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。 5.报价供应商可在项目公告附件中查看竞争性磋商文件，如确定参加本次项目采购，必须在竞争性磋商文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取竞争性磋商文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的竞争性磋商文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对竞争性磋商文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。 特别提醒：本项目进行线上不见面采购活动，报价供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续。 |

二、供应商须知

- 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 磋商文件：

1．磋商文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应磋商文件的所有要求。

2．供应商应登录“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）下载采购文件及有关资料，按要求制作、上传响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3．供应商一旦参加本项目竞争性磋商，即表明承诺接受了本磋商文件中的所有条件和规定。

4．磋商文件一经售出、一律不退，磋商文件仅作为本次竞争性磋商使用。

（三）磋商文件的解释：

1.供应商如有需要对磋商文件要求澄清的问题，请按“第一部分 磋商须知前附表”第6项规定向采购人、江苏智汇锡建工程项目管理有限公司提出，联系方式详见“第一部分 磋商须知前附表”第14项。

2.采购人、江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将按“第一部分 磋商须知前附表”第6项规定的时间对供应商针对磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

（四）磋商文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可在递交响应文件截止时间五日前对竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，不足5日的，将顺延递交响应文件的截止时间。

2.如需对竞争性磋商文件进行澄清或者修改，澄清或者修改应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网）上发布更正公告，该澄清或修正的内容为竞争性磋商文件的组成部分。供应商应在递交响应文件截止时间前登录投标客户端或关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时更新上传响应文件或全面地关注更正公告导致其提交的响应材料不符合要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

3.供应商认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自获取竞争性磋商文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取竞争性磋商文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载采购文件的，还需提交获取文件回执函。采购人或者采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。磋商供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构对无效质疑不予受理。

（五）响应文件的组成：

响应文件需上传至投标系统中，应包含所有响应内容。

响应文件由证明文件部分、响应函部分、报价部分、技术文件部分四部分组成。

1.	证明文件部分

1.1：资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；（原件扫描件上传投标系统）

（2）供应商有效的营业执照或相关部门的登记证明文件（原件扫描件加盖公章上传投标系统）；

（3）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与的除外，格式见附件）；（原件扫描件上传投标系统）

（4）供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（原件扫描件加盖公章，正、反双面扫描上传投标系统）；

（5）授权代表应为供应商本单位在职员工，提供与企业签订的劳动合同和由法定社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含磋商当月）供应商为其缴纳的社会保险证明（社保缴费证明是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件）（如供应商为新成立公司则提供自公司成立以来至最近一个月（不含磋商当月）的社保缴纳证明、法定代表人亲自参加的除外）（原件扫描件加盖公章上传投标系统）；

（6）供应商具备[消防设施工程专业承包(2015新标准)二级]（含）以上资质证书和安全生产许可证（有效期内，原件扫描件加盖公章上传投标系统）；

（7）项目负责人须具备[机电安装工程注册建造师二级]（含）以上注册建造师资格证书和《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）（有效期内，原件扫描件加盖公章上传投标系统）；

（8）项目负责人提供与企业签订的劳动合同和由法定社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含磋商当月）供应商为其缴纳的社会保险证明（社保缴费证明是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件）（如供应商为新成立公司则提供自公司成立以来至最近一个月（不含磋商当月）的社保缴纳证明、法定代表人亲自参加的除外）（原件扫描件加盖公章上传投标系统）；

（9）供应商近一年中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（原件扫描件加盖公章上传投标系统）；

（10）供应商近一年中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件加盖公章上传投标系统）；

（11）供应商近一年中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件加盖公章上传投标系统）；

（12）供应商须提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）；（原件扫描件上传投标系统）

（13）承诺书（格式见附件）。（原件扫描件上传投标系统）

注：①供应商访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。信息登记表所记录的信息如能相应满足采购文件规定的资格、资信条件的，在本项目评标评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。

②若法定代表人或负责人（法定代表人或负责人姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加磋商的，不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。（法定代表人作为项目负责人的也不需要提供劳动合同或社保证明）

③法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加项目采购和签订合同。

④上述资格文件中的资格、资信文件必须按要求全部提供，否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2：补充性文件部分

（1）供应商简介和经营情况说明（格式见附件）；

（2）项目管理机构配备表（格式见附件）；

（3）业绩一览表（格式见附件）；

（4）供应商认为必须提供的其他证明材料（参考评分标准）。

2．响应函部分：

（1）响应函（格式见附件）；

（2）报价一览表（格式见附件）；

（3）响应偏离表（格式见附件）；

（4）磋商供应商认为有必要提供的承诺、声明和资料（格式自拟）。

3. 报价部分（详见附件工程量清单）

注：以发放的软件版清单格式为准。

4.技术文件部分：

（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；

（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

（4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；

（5）安全文明施工及环境保护措施；

（6）劳动力、机械设备和材料投入计划；

（7）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案。

（六）报价说明：

1.报价

1.1 本工程采用固定单价报价，报价应是磋商文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。该报价是供应商完成采购范围以及项目整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作等所产生的全部费用。

1.2供应商应根据磋商文件要求及充分踏勘施工现场条件，在报价时应充分考虑项目实施期间各类人工、材料、机械等市场风险及政策性调整等风险计入报价。

1.3 报价编制依据

（1）采购单位提供的工程量及做法。

（2）规范及定额使用：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省房屋修缮工程计价定额》（2009版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、苏建函价〔2019〕178号文《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》及其他相关文件。

2. 报价货币

2.1 报价应以人民币为单位报价。

3. 报价的编制要求。

3.1 磋商供应商须根据采购人提供的工程量清单进行报价。

3.2 工程中产生的垃圾均需由成交供应商自行负责清运，费用由成交供应商承担。

3.3 磋商供应商可自行对施工现场和周围环境进行勘察，以充分了解工地位置、环境、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价之情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等情况一律不予认可。

3.4采购人向磋商供应商提供的有关施工现场的资料和数据是采购人现有的能使磋商供应商利用的资料。采购人对磋商供应商由此做出的推论、理解和结论概不负责。

3.5采购人提供临时水电，施工场内临时水管、电线电缆等铺设费用及施工过程中的施工用水、用电费用由承包人自行承担，费用包含在投标价中。

4.磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内（自通知之时起一小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效标处理。

5.磋商供应商的最后一轮报价为最终报价，相应的清单子目单价，进行同比例调整。

（七）响应文件的编制要求：

- 1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

- 2.响应文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 3.供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

- 4.响应文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

- 5.供应商在制作电子响应文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。

- 6．响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

- 7.报价费用自理。

- 8.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取采购文件，在投标客户端制作响应文件（电子数据），并在磋商截止时间之前上传响应文件。

- 9.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 10.供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 11.供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 12.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

13.供应商进行网上投标请参照“苏采云”系统供应商操作手册。

14．响应文件的份数：

（1）成交单位在成交公告结束后递交纸质版响应文件一正二副至采购代理机构，若纸质响应文件与电子响应文件不符，则以电子响应文件为准。

（2）供应商请仔细阅读供应商注册流程和磋商文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

（3）本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，磋商文件发布、报价、评审和成交结果发布全程电子化。

（八）网上投标

1、报价供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。报价供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。报价供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因报价供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功地做无效响应处理。

2、响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请报价供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，报价供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案：无。

3、报价供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。报价供应商在响应文件开启过程中涉及的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。报价供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后未提出的，视同认可开启结果。

4、因报价供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因报价供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，报价供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

5、报价供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

6、报价供应商应当对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

7、报价供应商对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

特别提醒：开标后，报价供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按竞争性磋商文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待磋商小组的询标和评标结果，中途不得离开。报价供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由报价供应商自行承担。

（九）无效响应文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

- 1.电子响应文件未按规定时间上传的；

- 2.电子响应文件未按竞争性磋商文件要求加盖公章或签电子公章的；

- 3.报价供应商未按竞争性磋商文件要求解密响应文件的；

- 4.报价供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 5.不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求及未按竞争性磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 6.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 7.响应文件未按竞争性磋商文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 8.响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 9.响应文件中有竞争性磋商文件未允许提供的选择性内容的；

- 10.恶意串通其他报价供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 11.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 12.响应文件未加盖报价供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

- 13.不同报价供应商响应文件相互混装的；

- 14.不同报价供应商响应文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 15.不同报价供应商聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；

- 16.不同报价供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 17.不同报价供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 18.响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 19.改变竞争性磋商文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；竞争性磋商文件规定的工期、误期违约金、质量标准及质量违约金为负偏离的；

- 20.被本项目磋商小组确认为无效响应文件的；

- 21.改变竞争性磋商文件提供的工程量清单中的清单编码、计量单位、工程数量、项目特征；

- 22.未按要求提供技术文件的；

- 23.未按要求提供电子版或电子版内容不全、格式不符要求的；

- 24.响应文件报价出现前后不一致，报价供应商拒不确认修正后的报价的；

- 25.超过竞争性磋商文件规定的最高限价的；

- 26.磋商小组认为报价供应商报价明显低于其他通过符合性审查报价供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，报价供应商必须在评标现场1小时内提供书面说明及提交相关证明材料；报价供应商不能证明其报价合理性的；

- 27.未通过初步资格性审查、响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；

- 28.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 29.报价供应商的报价畸高或畸低，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 30.不同报价供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 31.不同报价供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、上传系统的文档信息一致或雷同的；

- 32.不同报价供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 33.同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 34.不同报价供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

- 35.不同报价供应商的响应文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 36.报价供应商的响应文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同响应文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为报价供应商相互围标、串标,其投标无效；

- 37.电子响应文件与竞争性磋商文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 38.启用响应文件电子文本的项目，报价供应商因自身原因造成响应文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标；

39.响应文件内容不全或不符合法律法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（九）磋商、评审：

- 1.所有磋商供应商在采购文件规定的时间内解密各自响应文件；

解密后，报价供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、CA锁、无线网络热点）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按竞争性磋商文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待磋商小组的询标（如有）、按要求报价，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由报价供应商自行承担。

2.响应文件递交截止时间后参加磋商的供应商或解密响应文件的供应商不足三家的，不开标；

- 3.磋商时，响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- （1）响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价磋商小组应当以书面形式要求磋商供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，其响应无效。

4.电子响应文件与纸质响应文件（如有）不符的，以电子响应文件为准。

5.磋商供应商未参加磋商的，视同认可磋商结果。

6.评审程序

依照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定由专家及采购人代表（如有）组成磋商小组，并实行回避制度。

（1）响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。磋商小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在磋商截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

②符合性检查。磋商小组依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

- 符合性审查表（商务、技术、报价）

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |
| 1 | 投标报价 | 投标报价唯一，且没有超过本项目预算金额或最高限价。 |
| 2 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价，报价供应商须按规定进行在线确认。 |
| 3 | 报价合理性 | 磋商小组认为报价供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查报价供应商的报价的，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效投标处理；报价供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。 |
| （二）商务要求 |  |  |
| 1 | 投标有效期 | 投标有效期满足竞争性磋商文件要求。 |
| 2 | 响应文件的签署和盖章 | 响应文件符合竞争性磋商文件的签署和签章要求。 |
| 3 | 实质性响应 | 磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了竞争性磋商文件的要求。实质性响应的投标应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。 所谓重大偏离或保留是指与竞争性磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人和代理机构的权利或报价供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的报价供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。评委决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。 如果响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，其响应文件无效，报价供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。 |
| 4 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |
| 5 | 无效情形 | 响应文件中未有法律法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。 |
| （三）技术要求 |  |  |
| 6 | 技术文件 | 满足技术文件要求 |
| 注：以上符合性审查无需报价供应商另外提供资料上传，由磋商小组依据上述符合性审查的相应要求，对响应文件的有效性、完整性和具体响应情况进行整体性审查，以确定是否满足符合性审查的要求。响应文件制作过程中，响应文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性审查对应的模块中。 |  |  |

C.未通过资格审查或符合性审查的报价供应商，将在“苏采云”系统中发送询标内容，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

（2）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起询标，要求磋商供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。磋商供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）磋商小组讨论、确定磋商程序和磋商内容。

（4）磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。磋商轮次由磋商小组视情况决定。

（5）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。如有实质性变动，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定的时间内重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。如有负偏离，将作为无效报价。

（6）磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于2家。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（7）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（8）通过初审和磋商，并提交最后报价的磋商供应商，可进入综合评分阶段。

磋商供应商的最后一轮报价为最终报价，相应的清单子目单价，进行同比例调整。

- 7.评审方法和主要因素：

磋商小组遵循公平、公正、科学、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值。各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。若评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

（一）评分项目及总分（总分100分）

- 1、报价                                    30分

- 2、磋商供应商评价                          20分

- 3、技术文件部分                            50分

- （二）各项目评分标准：

- 1、报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他磋商供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(评标基准价／最后磋商报价)×价格权值×100。

- 2、磋商供应商评价（20分）

（1）企业业绩（6分）：磋商供应商自2022年1月1日（以合同签订日期为准）承接过同类项目合同业绩，有一个得2分，最高得6分。（须提供中标通知书以及施工合同复印件上传至投标系统内并加盖磋商供应商电子公章，提供不全或未按要求提供的不得分。）

（2）项目负责人业绩（2分）：项目负责人自2022年1月1日（以合同签订日期为准）承接过同类项目合同业绩，有一个得2分，最高得2分。（须提供中标通知书以及施工合同复印件上传至投标系统内并加盖磋商供应商电子公章，提供不全或未按要求提供的不得分。）

（3）针对本项目的人员配备（9分）：

① 项目管理人员除项目负责人外其他人员配备要求：至少配备技术负责人(中级及以上职称) 1名、质量员1名、施工员1名、安全员（C证） 1名，资料员1名，材料员1名，全部配备齐全的得6分，提供不全或未按要求提供的不得分。

② 项目负责人具有建设工程相关专业工程师职称的得1分，具有建设工程相关专业高级及以上工程师职称的得2分，本项最高得2分。（须提供职称证书复印件上传至投标系统内并加盖磋商供应商电子公章，提供不全或未按要求提供的不得分。）

③ 项目管理人员中具有低压电工证书的有一个得1分，本项最高得1分。（须提供相关证书复印件并加盖公章附入响应文件，提供不全或未按要求提供的不得分）

注：1、项目负责人业绩与企业业绩重复不得分；

2、上述人员需提供与企业签订的劳动合同、法定社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含磋商当月）供应商为其缴纳的社会保险证明（社保缴费证明是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件），如供应商为新成立公司则提供自公司成立以来至最近一个月（不含磋商当月）的社保缴纳证明；投标文件提供相关证明资料上传至投标系统内并加盖磋商供应商电子公章，提供不全或未按要求提供的不得分。

（4）认证体系（3分）：磋商供应商具备有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，每个得1分，最高得3分。（须提供以上有效期内证书的扫描件和该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图上传至投标系统内并加盖磋商供应商电子公章，提供不全或未按要求提供的不得分。）

- 3、技术文件（50分）

（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分（6分）：

内容包括但不限于①编制说明及编制依据；②工程概况及特点；③施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分。磋商供应商须针对每条内容进行阐述。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；内容较完整、具体，具有一定的针对性，该条得1分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得0.5分。本项最高得6分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置（8分）：

内容包括但不限于①平面布置；②材料堆放。磋商供应商须针对每条内容进行阐述。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较完整、具体，具有一定的针对性，该条得3分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得1分。本项最高得8分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施（8分）：

内容包括但不限于①施工进度计划；②确保工期的保证措施。磋商供应商须针对每条内容进行阐述。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较完整、具体，具有一定的针对性，该条得3分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得1分。本项最高得8分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施（8分）：

内容包括但不限于①主要工程项目的施工方案、施工方法；②确保工程质量的保证措施。磋商供应商须针对每条内容进行阐述。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较完整、具体，具有一定的针对性，该条得3分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得1分。本项最高得8分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（5）安全文明施工及环境保护措施（8分）：

内容包括但不限于①安全、文明施工及保证措施；②环境保护措施。磋商供应商须针对每条内容进行阐述。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较完整、具体，具有一定的针对性，该条得3分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得1分。本项最高得8分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（6）劳动力、机械设备和材料投入计划（6分）：

内容包括但不限于①人员投入计划；②施工机械投入计划；③材料投入计划。磋商供应商须针对每条内容进行阐述。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；内容较完整、具体，具有一定的针对性，该条得1分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得0.5分。本项最高得6分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（7）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案（6分）：

内容包括但不限于①关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点；②关键施工技术、工艺及工程项目实施的难点； ③关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点和难点的解决方案；磋商供应商须针对每条内容进行阐述。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；内容较完整、具体，具有一定的针对性，该条得1分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得0.5分。本项最高得6分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

注：技术文件所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。除技术文件编制粗糙、缺漏项较多的外，评委一般按照上述评分要求及投标技术文件实际内容酌情评分。

技术标评委在3人及3人以上的，取所有成员的平均值。本次评标，核算各磋商供应商的得分取所有评标成员的平均值。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（十）确定成交供应商：

1．磋商小组根据磋商文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按磋商文件的要求依法推荐成交供应商。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按磋商文件的要求，在评审报告推荐的成交候选单位中，依法确定成交供应商。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在媒体上发布成交结果公告。

2．如有质疑，按照中华人民共和国财政部令第94号——政府采购质疑和投诉办法执行，报价供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合下述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司。对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或报价供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入报价供应商在江苏省和无锡市的政府采购“报价供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

3.提出质疑的报价供应商应当是参加所质疑项目采购活动的报价供应商。潜在报价供应商已依法获取其可质疑的竞争性磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对竞争性磋商文件提出质疑的，应当在获取竞争性磋商文件或者竞争性磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

4.报价供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

①报价供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的名称、编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期。

报价供应商为自然人的，应当由本人签字；报价供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.采购代理机构及采购人将在收到经报价供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署和加盖公章（原件）的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如报价供应商在成交公告发布之日起七个工作日后向采购代理机构提出质疑或质疑未经报价供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署和加盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。报价供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或报价供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入报价供应商在江苏省和无锡市的政府采购“报价供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

6．磋商、开标及定标的整个过程均接受相关监管部门的监督。

7．在发布成交公告的同时，将向成交供应商发出成交通知书。

（十一）采购项目的终止：

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（十二）磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

（十三）成交无效的确认：

1.提供虚假材料谋取成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6.采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的；

7.成交供应商拒绝签订政府采购合同的。

供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同并及时至苏采云系统完成合同签署。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.成交方非因不可抗力未履行磋商文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购人将根据具体情况提请政府采购监督管理部门作出相应处理。

（十五）代理服务费：

1.本项目代理服务费由成交供应商领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。

2.本项目采购代理服务费以成交金额为计费基础，按差额定率累进法计算，成交金额100万元以下费率为1.0%，100万元-500万元为0.7%；编标费500万元以下费率为0.38%。

3. 成交供应商如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

（十六）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标（成交）供应商可根据自身情况，在江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标（成交）供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

（十七）其他：

磋商文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查磋商文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的磋商价格失误，由供应商负责。

三、采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购标的需实现的功能或者目标：对位于无锡市梁溪区扬名街道扬名花园一期至五期消防设施进行改造，改造覆盖楼栋63栋。主要建设内容包括:消火栓、自动喷水灭火、火灾报警、应急照明及疏散指示、排烟、防火分隔等消防系统改造，消防控制室广播及市电设备、污水管消防管道修复更换，灭火器增设等。具体内容详见图纸和工程量清单。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：本项目专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）

2.《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）

3.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2017）

其他相关的国家、省、市相关验收规范

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.质量标准：一次性验收通过，100%合格。

2.质量违约金：合同价款的3%。

3.安全要求：遵守政府有关安全法律法规，有相应的安全保障措施，并对现场的人员、设备的安全负责。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.采购标的的数量：详见附件工程量清单。

2.预算金额：260.7万元。

3.最高限价：250.6437万元。

4.工期：90日历天。

5.误期违约金：5000元/天。

6.建设地点：无锡市梁溪区扬名街道。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.质量要求：合格。

2.工期：90日历天。

六、采购标的的验收标准：

《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2017）

其他相关的国家、省、市相关验收规范

七、其他：

1.施工期间，施工方负责人对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程，需遵守采购人各项规章制度，服从采购方管理人员和保安的管理，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告安全生产事故。

2.付款方式：竣工验收合格后付至合同价的60%；审计结束后付至审定价的97%；余款于竣工验收合格质保期满且无质量问题后一次性付清。（质保期自竣工验收合格之日起开始计算）。以上款项均不另计利息，每次付款时承包人须出具相应的增值税专用发票。提供发票后10日内付清。

3.施工期间，施工方采购的消防产品应符合《认监委关于发布消防产品强制性产品认证实施规则的公告》（2020年第26号）、《国家认监委关于调整消防应急照明和疏散指示产品强制性认证实施要求的公告》（2025年第11号）等相关规定。不符合要求应及时更换符合规范要求的消防产品。

- 四、合同条款（格式）

建设工程施工合同
（示范文本）

制定

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

- 第一部分  合同协议书

发包人（全称）：无锡市梁溪区扬名街道办事处

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 梁溪区扬名街道扬名花园一期至五期消防设施改造工程项目  工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：梁溪区扬名街道扬名花园一期至五期消防设施改造工程项目。

2.工程地点： 无锡市梁溪区扬名街道 。

3.工程立项批准文号：  /  。

4.资金来源： 街道 。

5.工程内容： 对位于无锡市梁溪区扬名街道扬名花园一期至五期消防设施进行改造，改造覆盖楼栋63栋。主要建设内容包括:消火栓、自动喷水灭火、火灾报警、应急照明及疏散指示、排烟、防火分隔等消防系统改造，消防控制室广播及市电设备、污水管消防管道修复更换，灭火器增设等。具体内容详见图纸和工程量清单 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围： 主要建设内容包括:消火栓、自动喷水灭火、火灾报警、应急照明及疏散指示、排烟、防火分隔等消防系统改造，消防控制室广播及市电设备、污水管消防管道修复更换，灭火器增设等。具体内容详见图纸和工程量清单 。

二、合同工期

计划开工日期：2025年    月    日。

计划竣工日期：2025年    月    日。

工期总日历天数：90日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）              （¥          元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）             （¥         元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）    /   （¥    /  元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）        （¥      元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）        （¥      元）。

2.合同价格形式： 固定单价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理：        。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年     月     日签订。

十、签订地点

本合同在 无锡市梁溪区扬名街道办事处 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章并见证后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 柒 份，发包人执  叁  份，承包人执 叁 份，见证单位执 壹 份。

发包人：  （公章）                          承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                   （签字）

组织机构代码：                              组织机构代码：

地  址：                                    地  址：

邮政编码：                                  邮政编码：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电  话：

传  真：                                    传  真：

电子信箱：                                  电子信箱：

开户银行：                                  开户银行：

账  号：                                    账  号：

见证单位：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

### 第二部分 通用合同条款

按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分 通用合同条款执行。

第三部分 专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

除本合同外，其他合同文件包括：（1）中标通知书；（2）施工过程中签订的补充协议；（3）磋商文件澄清答疑、磋商文件；（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。

- 1.1.2 合同当事人及其他相关方

- 1.1.2.1监理人：

名    称：                              ；

资质类别和等级：                        ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                              。

1.1.2.2设计人：

名    称：                              ；

资质类别和等级：                        ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                              。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括： 执行通用条款 。

1.1.3.2永久占地包括：                     。

1.1.3.3临时占地包括：  临时用地、仓储用地、装配加工用地、临时道路、施工围挡用地等为实施工程需要临时占用的土地。发包人委托承包人办理临时用地手续，相关费用已包含在磋商报价中 。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行 。

1.3标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：本工程应按以下规范与标准执行（包括并不限于）：《工程建设标准强制性条文》（城镇建设部分）、《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）、《建筑工程油漆涂料施工及验收规范》（GB/T 9756-2001）等现行规范、标准及设计要求进行检查验收。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。

- 1.3.2发包人提供国外标准、规范的名称：  如有涉及，双方另行协商约定  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：           /           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          /            。

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /          。

- 1.4合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书及补充协议；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。各方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同协议条款的组成部分。组成本合同的文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 1.5图纸和承包人文件

1.5.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场施工前10天内 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：3份 ；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套图纸。

1.5.2承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：开工前3天内提交施工组织设计，每半月向发包人提供工程建设报表及进度计划各一式两份，其他报表及计划按发包人现场管理要求提供 ；

承包人提供的文件的期限为：按发包人需求；

承包人提供的文件的数量为：按发包人需求；

承包人提供的文件的形式为：按发包人需求；

发包人审批承包人文件的期限：收到相关文件后7天内 。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款  。

- 1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：工地现场办公室  ；

发包人指定的接收人为：    /   ；

承包人接收文件的地点：工地现场办公室 ；

承包人指定的接收人为：本合同工程承包人项目经理；

监理人接收文件的地点：工地现场办公室 ；

监理人指定的接收人为：    /    。

- 1.7 交通运输

- 1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：    /    。

- 1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用。

关于满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责实施并承担相关费用。

1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

- 1.8 知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权归发包人所有  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款  。

- 1.8.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 著作权归发包人所有  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款  。

- 1.8.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担 。

1.9工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 由双方根据工程量情况协商确定  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：   /    。

2. 发包人

- 2.1发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                ；

身份证号：                                ；

职    务：                                ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                。

发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使发包人权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜 。

- 2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前7天 。

2.2.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前7天提供临时水电接驳点，施工场内临时水管、电线电缆等铺设费用及施工过程中的施工用水、用电费用由承包人自行承担，费用已经包含在合同价中，发包人不另行支付。承包人须自备发电机组设备（费用已经包括在合同价中），以保证偶然停电情况下正常施工所需用电以及为满足合同工期要求赶工所需用电，自行发电所产生的费用由承包人承担，已包含在合同价中。发包人不提供电讯线路接驳点，承包人负责接驳到现场的工作，相关一切费用已包含在合同价中，发包人不另行支付 。

3.承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：  提供符合无锡市建设工程档案归档规范要求及无锡市城建档案馆要求的竣工图纸及资料，并向发包人提供竣工图及资料的电子版  。

承包人需要提交的竣工资料套数：  3套  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格后30日内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面及电子  。

（2）承包人应履行的其他义务：

1）承包人宗旨：保证与发包人密切配合，服从统一指挥、统一安排，高标准、严要求、安全优质、快速地完成该合同工程的施工建设，确保发包人满意。

2）本工程确保一次验收100％达到合格标准，如因承包方原因一次验收达不到合格工程标准，则承包方必须返修整改达到合格标准为止，才能交付发包方，其返修费用均由承包方自行承担。返修工期计入总工期考核，并支付发包方合同价款3%的质量违约金。

3）工程竣工验收通过后，承包方在60天内提供全部结算资料，由发包方委托具备相应资质的第三方咨询机构进行项目结算审核。

4）涉及工程价款的签证，应由监理方审核签署、跟踪审计复核、发包方确认作为结算依据。所有签证承包方必须在事件发生后3天内报出签证申请，逾期作为让利。超出规定额度的还需由建设行政主管部门审核确认后方可作为结算依据。

5）施工期间，承包方要做到文明施工，并符合市创建卫生城市的要求，材料堆放整齐，做好工地文明创建工作，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则每次按该工程总建筑面积0.5元／M2扣款。工程车辆上路行驶时抛、洒、滴、漏，涉及环卫方面的问题，由承包人负责解决及承担可能出现的费用。

6）严格施工安全，承包人应对施工人员进行安全教育，避免发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由承包人负责，并按相关管理部门论定的责任相应处理。

7）一旦中标项目负责人和专职安全员不得更换，必须全过程管理直至工程竣工，否则作违约处理，施工单位清理出场，承担一切直接、间接的经济损失并没收履约担保金。项目负责人必须保证每周有40小时在施工现场，专职安全员必须与施工同步在岗，由总监和甲方代表考核，缺勤乙方支付违约金1000元/小时给甲方，如有事需请假应征得监理人和甲方同意。

8）工期： 90日历天；计划开工时间以甲方开工令为准。延误工期承包方应按照2000元/天支付违约金给发包方，误期赔偿费不设上限。

9）除通用条款约定的不可抗力外，另要约定的不可抗力由发包方、承包方及监理视事件情况共同论定。

10）承包人采购或发包人供应的建筑材料，必须符合现行国家质量标准的要求。材料进场时必须附有出厂合格证，并按规定会同发包人（监理）工地代表共同抽样，送质检部门认可有效的检测单位复验，当发包人或质检部门按高于规范和规定的要求另行要求检验试验所发生的复验费以及新材料、新工艺、新设备的试验费，其费用按江苏省物价局、江苏省建设厅苏价物〔2001〕113号关于核定《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》的通知规定由发包人承担费用；其余根据有关国家标准或验收规范要求的检验项目的试验费用由承包人承担。经复验合格后的材料，并对该进场后的复验材料进行实物检查，与复验结果相符的才能使用。遵循谁采购谁负责的原则，不合格的材料、设备由材料来源的采购方组织处理、清出现场。

11）对施工过程中的主要质量控制的主要要求：施工方法、施工顺序承包人必须严格按发包人（监理）工地代表批准的施工组织设计（施工方案）组织施工，并由发包人（监理）工地代表监督实施。

12）工程竣工后承包人逾期（60天）提交合同范围内的工程竣工结算时，发包人可相应延期支付承包人的工程款。

13）有暂估价的材料按暂估价报价，中标后由发包方、承包方双方共同看样订货，发包方以确认单的形式明确材料的结算价格。

14）关于农民工工资事项合同条款：a.承包人是本工程农民工管理的责任人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和农民工工资发放等工作；b.承包人在施工过程中，必须确保按规定、按时支付农民工工资，农民工工资必须直接发放到农民工本人手中；c.发包人按合同约定支付工程款的，因承包人拖欠农民工工资而发生农民工上诉、上访情况，由发包人先行垫付农民工工资及相关费用，垫付费用由发包人按垫付总额乘以N（具体数额见《系数N取值表》）系数向承包人收回，从工程款中直接扣除；d.发包人未按《合同》约定按时支付工程款，造成承包人拖欠农民工工资的，由发包人无条件支付农民工工资及相关费用。

系数N取值表

| 序号 | 工程合同造价M （万元） | 系数N取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | M<500 | 1.5 |
| 2 | 500≤M<1000 | 1.3 |
| 3 | 1000≤M<5000 | 1.2 |
| 4 | M≥5000 | 1.1 |

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                              ；

身份证号：                              ；

建造师执业资格等级：                    ；

建造师注册证书号：                      ；

建造师执业印章号：                      ；

安全生产考核合格证书号：                ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                              ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  每月不得少于80%的天数，有事临时离开需提前向发包人代表请假 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 处以2万元违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  若项目经理未获发包人同意擅自离职，按2000元/天向发包人支付违约金，发包人有权直接在工程款中扣除 。

3.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任： 处以10万元违约金，同时发包人有权终止合同并有权要求其退场 。

- 3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 处以10万元违约金，同时发包人有权终止合同并有权要求其退场 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前3天 。

3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 处以5000元/人次罚款，同时发包人有权终止合同并有权要求其退场  。

3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 发包人和监理人双方批准 。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 处以5000元/人次罚款，同时发包人有权终止合同并有权要求其退场  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 处以5000元/人次罚款，同时发包人有权终止合同并有权要求其退场 。

3.4分包

3.4.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：不允许分包 。

主体结构、关键性工作的范围：不允许分包 。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许分包 。

其他关于分包的约定：  /    。

3.4.3分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /   。

3.5工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其他特殊要求的，费用由承包人承担  。

3.6履约担保

承包人是否提供履约担保：                         。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：                              。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  详见本项目监理合同  。

关于监理人的监理权限：  详见本项目监理合同  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 详见本项目监理合同  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                ；

职    务：                                ；

监理工程师执业资格证书号：                ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                ；

关于监理人的其他约定：详见本项目监理合同。

4.3商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1)                                  ；

(2)                                ；

(3)                                   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：        /         。

关于工程奖项的约定：        /          。

- 5.2隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前48小时书面通知监理人  。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第 120 号）和《市政府办公室关于印发无锡市企业安全生产风险抵押金管理暂行办法的通知》（锡政办发【2014】2 号）的有关条款以及磋商文件中技术标准和要求的规定执行，由承包人负责管理，监理和发包人监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。环境保护按苏建招〔2010〕10 号文：关于在建设工程磋商文件和施工合同中增加防止扬尘等要求的通知。由承包人负责承担施工范围内的一切安全责任 。

6.1.2关于治安保卫的特别约定：  安全事故由承包人承担一切后果  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  开工前3天 。

6.1.3文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  按建设行政主管部门的有关规定执行 。

6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：     /         。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：开工前3天内提交施工组织设计。计划应有横道网络图。施工组织设计及进度计划须报发包人及发包人委派的监理工程师审查。承包人向发包人及监理工程师提交符合工程实际情况的施工组织设计和工程进度计划，并得到监理工程师的认可。施工组织设计应详细说明整个工程进度计划、劳动力计划、机械设备进场计划、材料计划、安全文明施工措施费使用计划、需要配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施，承包人必须按照监理工程师确认的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查和监督。每月25日前报下月施工进度计划，每周例会前2日历天报下周进度计划。在施工过程中，工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，承包人应按现场监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行，因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款   。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前3天 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到施工组织设计后7天内。发包人和监理人对承包人提交的施工组织设计（包括修改后的施工组织设计）的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务  。

7.2 施工进度计划

7.2.1施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后5天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后、开工前  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /     。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /      。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工前3天  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  ①重大设计变更而影响施工进度；②不可抗力，此延误工期须在发现能办理签证之日起七天内办理签证，逾期不予认可 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 每拖延一天承包人需按2000元/天的标准支付违约金 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   误期赔偿费不设上限   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：      /         。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）            双方另行协商                  ；

(2)                                          ；

(3)                                          。

8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担  。

- 8.2样品

8.2.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  按发包人要求提供    。

- 8.3施工设备和临时设施

8.3.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担，所需费用已含在磋商报价中。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按有关规定执行  。

施工现场需要配备的试验设备：     按有关规定执行     。

施工现场需要具备的其他试验条件：   按有关规定执行    。

- 9.2现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：     按有关规定执行     。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）在工程实施过程中，发包人发出的设计变更、签证、增减或调整工作内容及施工进度、变更材料、材质的指令等，是合同的一部分，承包人须无条件按发包人的要求实施并承担合同义务，否则视作违约。（2）发生变更、施工条件变化等，要由监理工程师、发包人、跟踪审计同时确认方为有效；由于设计变更、现场签证等引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，其综合单价由承包人提出，经发包人及跟踪审计单位确认后，作为竣工结算依据  。

- 10.2变更估价

10.2.1变更估价原则

关于变更估价的约定:   见本合同条款第12条  。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：        /            。

发包人审批承包人合理化建议的期限：        /            。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。

- 10.4暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.4.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。

10.4.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：         /         。

10.5暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  经发包人同意  。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：       /          。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                 ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：      /           。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： 政策性风险可以调整，市场价格波动风险范围参照锡建价〔2009〕5号文规定 。

风险费用的计算方法：   按无锡市建设行政主管部门的相关规定计取，承包人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用包含在磋商报价中    。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）未发生工程变更的计价：磋商报价时的分部分项综合单价（不论工程量变更作多大增减），工程数量以监理工程师、跟踪审计人员及发包人签证作为付款的依据，并按实调整。

（2）施工期间如有变更情况，而工程量清单中未包含变更工程的综合单价、工程量清单漏项、发包人指令或经发包人同意的设计变更引起新的工程量项目，其相应综合单价由承包人按以下规定提出，经发包人确认后作为结算依据：①已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整材料价差，其他不变。②因设计变更、施工条件引起变更或减少工程，报价中有投标价的按磋商报价中的综合单价执行；无投标价时，按下列方式确定综合单价：材料价格按无锡市造价部门公布的施工当月除税指导价，无指导价的按施工期间承发包人双方确认的市场除税价，套用《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、苏建价〔2016〕154号 《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、苏建函价〔2019〕178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》×让利系数 %结算（该让利系数为=中标价/招标控制价（即最高投标限价）×100%，保留小数点后两位）。在清单中以暂估价和预留金形式列入的项目对造价作调整时均按乘以让利系数  %（该让利系数为同上文规定）后进行结算。（让利系数计算公式中均不包括甲供材和甲控乙供材、暂列金）。

（3）本工程若发生不合理报价，则按以下方式调整：磋商报价中，中标价虽已被发包人接受，但合同履行中发包人发现投标方磋商报价中有故意或非故意采取了不合理报价，当某一清单子目中的工、料、机含量、费率超过《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）、2014《江苏省建筑与装饰工程计价定额》《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、苏建价〔2016〕154号 《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、苏建函价〔2019〕178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（除设计要求外）的任何一项或几项，及材料价格超过同期的本市信息指导价（无信息指导价的材料按招标同期的材料市场价格）所组成的综合单价的10%时，视为不合理报价。合同履行中发包人发现投标方磋商报价中有故意或非故意采取了不合理报价，且当清单项目工程量变化幅度超过 10%，中标时价格虽被接收，发包人仍将对中标综合单价进行调整，调整原则为按计价表规定的含量及费率对高含量调减计算综合单价后再×折减系数（该折减系数：中标价/最高限价（均不包括甲供材和甲控乙供材、暂列金），对低价报价的清单子目不作调整。

（4）投标时各单位工程中同一清单子目对应的综合单价报价应保持一致，如不一致，结算审计时以所报综合单价中最低的作为结算依据。

（5）不可抗力因素所造成的损失由双方及无锡市有关部门协商解决。

（6）工程变更：施工过程中，若发包人有工程变更，以书面形式通知承包人并由承包人负责编制预算，经审核单位审核确认后，按规定办理书面签证手续。对于无中标综合单价的工程变更单项变更金额超过2万元、有中标综合单价的工程变更单项变更金额超过5万元，还须经相关行政主管部门确认后方可实施。

（7）承包人无条件接受财政或上级部门组织的审核，审核结果作为竣工结算最终依据。

（8）承包方提供的结算审减率≤5%由建设方支付审计费，5%＜结算审减率＜8%双方各承担一半审计费，结算审减率≥8%由施工方支付审计费。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： /   。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式：      /      。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为：  /  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）    。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：     按月计量      。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：     按月计量       。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：        /               。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：竣工验收合格后付至合同价的60%；审计结束后付至审定价的97%；余款于竣工验收合格质保期满且无质量问题后一次性付清。（质保期自竣工验收合格之日起开始计算）。以上款项均不另计利息，每次付款时承包人须出具相应的增值税专用发票。提供发票后10日内付清。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  承包人每月20日提交工程量计量报告，由监理工程师、发包人代表和跟踪审计三方进行审核  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   收到申请后7天内     。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：            /             。

（2）发包人支付进度款的期限：                 /                  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     /      。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：    执行通用条款      。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   执行通用条款  。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   颁发工程接收证书后7天内     。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     /      。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：    /     。

- 13.3竣工退场

13.3.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   颁发工程接收证书后3天内     。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：    工程竣工验收合格后28天内   。

竣工结算申请单应包括的内容：     执行通用条款      。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   收到竣工付款申请单28天内     。

发包人完成竣工付款的期限：     签发竣工付款申请单28天内     。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    执行通用条款     。

14.3最终结清

14.3.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     四份      。

承包人提交最终结算申请单的期限：   质保期满7天内    。

14.3.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   收到申请28天内  。

（2）发包人完成支付的期限：    申请签发后14天内     。

15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   24个月   。

- 15.2质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留  。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.6条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

- 15.2.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /              ；

（2）  3% 经审计后的工程价款；

（3）其他方式：          /                             。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：                                     。

关于质量保证金的补充约定：    /      。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  详见合同附件《工程质量保修书》   。

15.4.2修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  影响居民正常生活的要求24小时内到场并修理（时间以电话通知为准），如在48小时内未到场解决问题，甲方有权另行安排施工队伍进行修理，其修理费用甲方有权直接在工程款里扣除   。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  双方另行商定   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：     双方另行商定      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   双方另行商定    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人的原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   双方另行商定     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   双方另行商定  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   双方另行商定   。

（7）其他：                                          。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

如承包人存在违约行为，由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.2因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   执行通用条款     。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   双方另行商定     。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   按保险合同解释   。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在审计确定发包人应支付款项后  60  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险   。

- 18.2其他保险

关于其他保险的约定：    执行通用条款      。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    执行通用条款      。

18.3通知义务

- 关于变更保险合同时的通知义务的约定：   执行通用条款     。

19.争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向         /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    本工程所在地    人民法院起诉。

安全生产协议书

甲方（采购人）：无锡市梁溪区扬名街道办事处

乙方（成交方）：

为加强工程建设现场安全生产管理，保障工程建设工作顺利进行，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在工程建设过程中安全生产。

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程建设过程中的安全管理规定。

2、按照“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理。

3、做到生产与安全工作同步管理和检查。

4、不定期召开安全生产会议，及时传达地方有关安全生产的精神。

5、针对发现的工程建设现场出现的安全隐患，及时督促乙方处理和整改。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程建设过程中的安全管理规定。

2、按照“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理。

3、自觉接受发包人、监理、监督单位（人）及社会各界对工程建设中安全生产的监督，乙方及时处理和整改发现的安全隐患。

4、制定施工安全管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专职安全员，并认真落实各项施工安全管理规定。

5、所有工程建设施工作业人员都要经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的执业上岗证书。

6、保证在工程建设中安全管理的重点场所、施工现场进出口等部位设立安全围挡及醒目的警示标志。

7、工程建设施工中需要的各种原材料和辅助材料（设备）都要有产品格合证书，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定。

8、工程建设施工期间发生的任何安全责任事故，由乙方承担一切责任。

甲方（采购人）：                （盖章）乙方（成交方）：             （盖章）

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

年      月      日                       年      月      日

廉政协议书

甲方（采购人）：无锡市梁溪区扬名街道办事处

乙方（成交方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设中有关各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家相关的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政协议。

一、甲乙双方应自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度，不得为获取不正当利益，就项目费用、材料供应、工程量变动、项目验收、项目质量等问题相互串通，损害国家、集体或他人利益，并主动接受相关部门监督。

二、甲方应按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

1、不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目协议规定以外的材料、设备和服务等。

2、不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用。

3、不准参加乙方安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受乙方购置和提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

4、不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

5、甲方或其工作人员配偶、子女不得参与乙方承包本项目有关的设备材料供应、项目分包、劳务等经济活动。

6、其他有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

三、乙方应按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

1、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

2、不以任何方式向甲方或其工作人员赠送回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不以任何形式报销甲方或其工作人员及其亲友的各种票据及费用。

3、不邀请甲方或其工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐等活动；不向甲方或其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、不向甲方或其工作人员为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

5、不向甲方或其工作人员的配偶、子女提供乙方承包本项目有关的设备材料供应、项目分包、劳务等经济活动。

6、其他有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

四、甲乙双方发现对方在业务活动中有违反本协议行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向对方上级有关部门举报的权利。

甲方（采购人）：                 （盖章）乙方（成交方）：             （盖章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

年      月      日                       年      月      日

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：支付担保格式

附件10：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积（平方米） | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下： 本项目质保期2年。

质量保修期自工程交工验收合格之日起计算。质保期满后，发包人应退还扣留的质量保证金。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用在工程款中扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                            承包人（公章）：

地  址：                                    地  址：

法定代表人（签字）：                        法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                        委托代理人（签字）：

电  话：                                    电  话：

传  真：                                    传  真：

开户银行：                                  开户银行：

账  号：                                    账  号：

邮政编码：                                  邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率（kW） | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下简称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件10：

10-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、附件（响应文件格式）

响

应

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：

磋商供应商：

二〇二五年 月 日

- （一）响应函（格式）：

响应函

致：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

一、根据已收到的采购编号为        的（采购项目名称）的磋商文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对磋商文件等所有文件的研究后，我方愿以人民币（大写）元（RMB￥    元）的磋商报价并按上述合同条款质量标准和工程量清单的条件要求承包工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

二、我方已详细审核全部磋商文件，包括修改文件（如有）及有关附件，并响应磋商文件各条款。

三、我方承认响应函附录是我方响应函的组成部分。

四、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分；

五、我方愿意提供江苏智汇锡建工程项目管理有限公司在磋商文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

响应文件需上传至投标系统中，应包含所有响应内容。

响应文件由证明文件部分、响应函部分、报价部分、技术文件部分四部分组成。

1.	证明文件部分

1.	证明文件部分

1.1：资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；（原件扫描件上传投标系统）

（2）供应商有效的营业执照或相关部门的登记证明文件（原件扫描件加盖公章上传投标系统）；

（3）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与的除外，格式见附件）；（原件扫描件上传投标系统）

（4）供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（原件扫描件加盖公章，正、反双面扫描上传投标系统）；

（5）授权代表应为供应商本单位在职员工，提供与企业签订的劳动合同和由法定社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含磋商当月）供应商为其缴纳的社会保险证明（社保缴费证明是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件）（如供应商为新成立公司则提供自公司成立以来至最近一个月（不含磋商当月）的社保缴纳证明、法定代表人亲自参加的除外）（原件扫描件加盖公章上传投标系统）；

（6）供应商具备[消防设施工程专业承包(2015新标准)二级]（含）以上资质证书和安全生产许可证（有效期内，原件扫描件加盖公章上传投标系统）；

（7）项目负责人须具备[机电安装工程注册建造师二级]（含）以上注册建造师资格证书和《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）（有效期内，原件扫描件加盖公章上传投标系统）；

（8）项目负责人提供与企业签订的劳动合同和由法定社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含磋商当月）供应商为其缴纳的社会保险证明（社保缴费证明是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件）（如供应商为新成立公司则提供自公司成立以来至最近一个月（不含磋商当月）的社保缴纳证明、法定代表人亲自参加的除外）（原件扫描件加盖公章上传投标系统）；

（9）供应商近一年中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（原件扫描件加盖公章上传投标系统）；

（10）供应商近一年中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件加盖公章上传投标系统）；

（11）供应商近一年中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件加盖公章上传投标系统）；

（12）供应商须提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）；（原件扫描件上传投标系统）

（13）承诺书（格式见附件）。（原件扫描件上传投标系统）

注：①供应商访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。信息登记表所记录的信息如能相应满足采购文件规定的资格、资信条件的，在本项目评标评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。

②若法定代表人或负责人（法定代表人或负责人姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加磋商的，不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。（法定代表人作为项目负责人的也不需要提供劳动合同或社保证明）

③法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加项目采购和签订合同。

④上述资格文件中的资格、资信文件必须按要求全部提供，否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2：补充性文件部分

（1）供应商简介和经营情况说明（格式见附件）；

（2）项目管理机构配备表（格式见附件）；

（3）业绩一览表（格式见附件）；

（4）供应商认为必须提供的其他证明材料（参考评分标准）。

2．响应函部分：

（1）响应函（格式见附件）；

（2）报价一览表（格式见附件）；

（3）响应偏离表（格式见附件）；

（4）磋商供应商认为有必要提供的承诺、声明和资料（格式自拟）。

3. 报价部分（详见附件工程量清单）

注：以发放的软件版清单格式为准。

4.技术文件部分：

（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；

（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

（4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；

（5）安全文明施工及环境保护措施；

（6）劳动力、机械设备和材料投入计划；

（7）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案。

六、我方同意按磋商文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为成交通知书发出之日起90天。

七、如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

八、我方认为你们有权决定成交人。

九、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由江苏智汇锡建工程项目管理有限公司协调解决。如协商不能解决，任何一方有权向采购人/委托方住所地人民法院提起诉讼。

十、我方认可并保证遵守磋商文件的所有规定，放弃对磋商文件提出质疑的权利。

十一、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

磋商供应商：（盖章）

法定代表人或被授权代表：（签字或盖章）

电话：传真：

地址：邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- （二）报价一览表（格式）：

- 报价一览表

磋商供应商全称（加盖公章）：                      采购编号：

| 采购项目名称 | 梁溪区扬名街道扬名花园一期至五期消防设施改造工程项目 |
| --- | --- |
| 项目总报价 （人民币：元） | 总价（大写）： （小写）： |
| 工期 |  |
| 误期违约金 |  |
| 质量标准 |  |
| 质量违约金 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期：年月日

#### （三）承诺书（格式）：

- 承诺书一

- （磋商供应商名称）在此承诺：

- 我公司（单位）愿针对此次（项目名称）进行投标。我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；

- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （六）响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

- 磋商供应商（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：       年   月   日

- 承诺书二

- 致：（采购人名称）

- 我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，我公司主动放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

- 磋商供应商（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：       年   月   日

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。（详见财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见]

- 承诺书三（不拖欠农民工工资承诺书）

致：（采购人名称）

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本企业如果中标承建项目，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。

4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

- 磋商供应商（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：       年   月   日

- 承诺书四（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵局为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵局招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照磋商文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

- 磋商供应商（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：       年   月   日

### 承诺书五  项目负责人无在建工程承诺书（格式）

致：   （采购人名称）      ：

我公司保证参与（拟采购项目名称）投标的拟任项目负责人无任何在建工程项目，提交的项目负责人的证书是真实的，以上承诺如有不实，采购人可取消我方报价资格，如中标采购人可取消本公司的中标资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。

- 磋商供应商（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：       年   月   日

### （四）报价文件格式（详见附件工程量清单）

### 注：以发放的软件版清单格式为准

### （五）偏离表（格式）：

- 响应偏离表

（请逐条对应采购文件中的商务条件，填写该表）

| 项号 | 采购文件要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

### （六）供应商简介和经营情况说明（格式）

供应商简介和经营情况说明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称人数、 高级职称人数 |  |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 |  | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

### （七）类似业绩一览表（格式）：

- 类似业绩一览表

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 合同金额 | 建设单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- （八）项目管理机构配备表（格式）

- 项目管理机构配备表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### （九）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

采购编号：

日期：

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司    ：

（磋商供应商名称）       系中华人民共和国合法企业

法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件（正反面） |  | 被授权代表身份证复印件（正反面） |
| --- | --- | --- |

### （十）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购编号：

日期：

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司  ：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、无较大数额罚款。

我公司（单位）愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：根据财库〔2022〕3 号，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（十一）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十二）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（十三）技术文件

技术文件内容：

（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；

（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

（4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；

（5）安全文明施工及环境保护措施；

（6）劳动力、机械设备和材料投入计划；

（7）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案。