## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 2025年冶山街道市级和美乡村建设项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025-10-11 | 复核时间： | 2025-10-11
扉-1

## 1.2表-02 建设项目汇总表(南京地铁招标专用)
建设项目汇总表
工程名称：2025年冶山街道市级和美乡村建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 2025年冶山街道市级和美乡村建设项目 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年10月11日
表-02

## 2.1表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)
单项工程汇总表
工程名称：2025年冶山街道市级和美乡村建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 绿化工程 |  | 0.00
2 | 景观工程 |  | 0.00
3 | 道路工程 |  | 0.00
4 | 排水工程 |  | 0.00
5 | 路灯工程 |  | 0.00
6 | 土石方工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年10月11日
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：绿化工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
6 | 小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 050101010001 | 茶文化园绿化修复和提升 | 1、茶文化园破损苗木修补、沿线重点区域绿化由业主重新设计、栽植；养护期2年，二级养护，包成活；费用包干； |  | 项 | 1
2 | 050102001001 | 栽植高杆金桂 | 1、胸径8.1-9cm，高度201-250cm，冠幅251-300cm；全冠，树形优美，呈球形；养护期2年，二级养护，包成活；树棍四脚井字桩；草绳绕树干； |  | 株 | 4
3 | 050102002001 | 栽植紫薇 | 1、地径6.1-7cm，高度180-220cm，冠幅150-200cm；全冠，姿态优美，分枝点60-80cm；养护期2年，二级养护，包成活；树棍四脚井字桩；草绳绕树干； |  | 株 | 5
4 | 050102008001 | 栽植美丽月见草 | 1、高度35-40cm,冠幅25-30cm，毛球，36株/m2；养护期2年，二级养护，成活率不小于90%； |  | m2 | 247.9
5 | 050102008002 | 栽植小兔子狼尾草 | 1、高度35-40cm,冠幅20-25cm，25盆/m2，双色盆容器苗；养护期2年，二级养护，成活率不小于90%； |  | m2 | 14.8
6 | 050102005001 | 栽植金森女贞 | 1、高度30-35cm,冠幅25-30cm，毛球，49株/m2；养护期2年，二级养护，成活率不小于90%； |  | m2 | 91.8
7 | 050102009001 | 栽植路易斯安娜鸢尾 | 1、高度40-50cm,冠幅25-20-25cm，5芽/丛，36丛/m2；养护期2年，二级养护，成活率不小于90%； |  | m2 | 61.6
8 | 050102005002 | 栽植毛娟 | 1、高度30-35cm,冠幅25-30cm，36株/m2，每分枝不少于3，毛球苗；养护期2年，二级养护，成活率不小于90%； |  | m2 | 12.9
9 | 050102005003 | 栽植长夏石竹 | 1、高度20-30cm,冠幅20-25m，49丛/m2，每分枝不少于33-4芽/丛；养护期2年，二级养护，成活率不小于90%； |  | m2 | 12.7
10 | 050102013001 | 混播草花 | 1、美丽月见草与长夏石竹混播（比例3:7）籽播20g/m2；养护期2年，二级养护，成活率不小于90%； |  | m2 | 11511.3
11 | 050102012001 | 草坪 | 1、高羊茅黑麦草籽播20g/m2，混播草花15g/m2（紫花地丁+金鸡菊+萱草，各5g/m2）；养护期2年，二级养护，成活率不小于90%； |  | m2 | 2757.8
分部分项合计
12 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1、乔灌木四角井字桩支撑； |  | 项 | 1
13 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1、乔灌木树干绕草绳； |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年10月11日
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.3%
4 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
8 | 050405008001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.3～0.8%
10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 050405011001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
12 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04%
13 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.02～0.04%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绿化工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-12

## 3.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：绿化工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-12-1

## 3.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年10月11日
表-12-2

## 3.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：绿化工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年10月11日
表-12-3

## 3.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年10月11日
表-12-4

## 3.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年10月11日
表-12-5

## 3.10表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.3
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.55
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年10月11日
表-13

## 3.11表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：绿化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2025年10月11日
表-20

## 3.12表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年10月11日
表-21

## 4.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：景观工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
6 | 小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | E 节点一 |  |  |  | 1
|  | E.3 新增挡土墙（20米） |  |  |  | 1
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、沟槽土方开挖，留足回填土，余方外运（另计）；槽底留不小于20cm人工清挖； |  | m3 | 12.96
2 | 040103001001 | 回填方 | 1、利用原土夯填，夯实系数不小于0.93；详见图纸； |  | m3 | 7.46
3 | 050307010001 | 挡土墙 | 1、素土夯实；100厚碎石垫层；100厚C20砼垫层；M7.5水泥砂浆、240*115*63厚青砖砌筑基础及墙体，白色水泥勾缝； 2、其他详见图纸LT-1.2-4； |  | m | 20
|  | E.3 新增花池 |  |  |  | 1
4 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1、沟槽土方开挖，留足回填土，余方外运（另计）；槽底留不小于20cm人工清挖； |  | m3 | 27.84
5 | 040103001002 | 回填方 | 1、利用原土夯填，夯实系数不小于0.93；详见图纸； |  | m3 | 16.02
6 | 050307010002 | 花池墙体 | 1、素土夯实；100厚碎石垫层；100厚C20砼垫层；M7.5水泥砂浆、240*115*63厚青砖砌筑基础及墙体，白色水泥勾缝； 2、其他详见图纸LT-1.2-3； |  | m | 42.96
|  | E.2 台阶修复 |  |  |  | 1
7 | 050201002001 | 台阶修复 | 1、现有台阶加铺花岗岩：1:3水泥砂浆铺设，踏面600*320*50芝麻灰花岗岩荔枝面，踢面600*150*30芝麻灰花岗岩荔枝面；工程量为实际镶贴面积；详见图纸LT-1.1-8； |  | m2 | 17.16
|  | E.3 农产品电商中心装修，木屋、木质廊架修复 |  |  |  | 1
8 | 050201001001 | 室内复合地板 | 1、1.8厚复合地板；（暂估价，需二次深化设计，结算是按实际做法调整）； 2、详见图纸LT-14.1； |  | m2 | 120
9 | 011406001001 | 内墙乳胶漆 | 1、墙、顶面2遍901胶+白水泥腻子，2遍白色乳胶漆；（暂估价，需二次深化设计，结算是按实际做法调整）； 2、详见图纸LT-14.1； |  | m2 | 416
10 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨，铝合金格栅吊顶；（暂估价，需二次深化设计，结算是按实际做法调整）； 2、详见图纸LT-14.1； |  | m2 | 40
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年10月11日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
11 | 011501002001 | 展示柜 | 1、铝合金展示柜，高度2米；（暂估价，需二次深化设计，结算是按实际做法调整）； 2、详见图纸LT-14.1； |  | m2 | 23
12 | 050307019001 | 木屋修复 | 1、现有木屋修复、刷漆；每座木屋外立面面积约66m2;每座木屋增加不锈钢标牌；（暂估价，需二次深化设计，结算是按实际做法调整）； 2、详见图纸LT15.2； |  | 座 | 5
13 | 050307019002 | 木质廊架修复 | 1、现有木质廊架修复、刷漆；投影面积约320m2；（暂估价，需二次深化设计，结算是按实际做法调整）； 2、详见图纸LT-14.1； |  | m2 | 320
|  | E.2 花岗岩园路 |  |  |  | 1
14 | 050201001002 | 新增花岗岩园路 | 1、场地平整、素土压实；100厚级配碎石压实；100厚C20砼垫层,30厚1:3水泥砂浆铺贴300*150*30芝麻灰火烧面花岗岩（与相邻道路花岗岩面层相同）；详见图纸LT-1.1-6； |  | m2 | 53.61
15 | 050307016001 | 沙坑换砂 | 1、挖除沙坑内原砂，外运，运距、堆场自行考虑，报价含消纳等所有费用； 2、重新回填新砂，砂来源、运距自行考虑，质量符合运动沙坑用砂标准；详见图纸； |  | m3 | 22.4
|  | E.3 田园驿站景墙 |  |  |  | 1
16 | 050307010003 | 景墙 | 1、报价含土方挖填、基础、墙体、仿木圆管造型、老旧石板造型、仿古青瓦镂空窗、红砖造型、石槽造型、贴面、不锈钢字等图纸所示所有内容，费用包干；详见图纸LT-11.1; |  | 项 | 1
17 | 050307010010 | 菜境科普牌 | 1、报价含土方挖填、基础、墙体、贴面、不锈钢骨架、不锈钢字、图案等图纸所示所有内容，费用包干；详见图纸LT-13.1; |  | 项 | 1
|  | E.3 新增围墙及暖心园维修 |  |  |  | 1
18 | 040101002010 | 挖沟槽土方 | 1、沟槽土方开挖；槽底留不小于20cm人工清挖； |  | m3 | 88.83
19 | 040103001009 | 回填方 | 1、利用原土夯填，夯实系数不小于0.93；详见图纸； |  | m3 | 67.62
20 | 050307010011 | 围墙 | 1、砖围墙,报价含垫层、基础；砖砌体；构造柱；砼压顶；钢筋制安；外墙涂料等图纸所示所有费用 2、详见图纸LT-16.1； |  | m | 47
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年10月11日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
21 | 050307019012 | 暖心园屋面修复 | 拆换暖心园檐口破损挂檐板；重新刷挂檐板外墙涂料2遍； |  | 座 | 1
|  | E 节点二 |  |  |  | 1
|  | E.3 菜地栅栏矮墙 |  |  |  | 1
22 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1、沟槽土方开挖，留足回填土，余方外运（另计）；槽底留不小于20cm人工清挖； |  | m3 | 242.76
23 | 040103001003 | 回填方 | 1、利用原土夯填，夯实系数不小于0.93；详见图纸； |  | m3 | 155.2
24 | 050307010004 | 栅栏矮墙 | 1、素土夯实；50厚C20砼垫层；M7.5混合砂浆、Mu15仿古青砖砌筑墙体，专业勾白缝； 2、详见图纸LT-6.1； |  | m | 1600
25 | 050304005001 | 不锈钢仿竹篱笆 | 1、600高不锈钢仿竹篱笆、黄色；报价含C30砼篱笆基础； 2、详见图纸LT-6.1-1、2； |  | m | 1600
|  | E.3 祥林村标 |  |  |  | 1
26 | 050307009001 | 祥林村标 | 1、报价含土方挖填、基础、墙体、镀锌钢管造型、镀锌钢板造型、仿不锈钢筒瓦造型、贴面、不锈钢字、石磨盘造型等图纸所示所有内容，费用包干；详见图纸LT-9.1、2、3; |  | 个 | 1
|  | E.3 景观矮墙 |  |  |  | 1
27 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1、沟槽土方开挖，留足回填土，余方外运（另计）；槽底留不小于20cm人工清挖； |  | m3 | 3.93
28 | 040103001004 | 回填方 | 1、利用原土夯填，夯实系数不小于0.93；详见图纸； |  | m3 | 2.06
29 | 050307010005 | 矮墙 | 1、素土夯实；50厚C20砼垫层；C20砼基础；120*120*10瓦片镂空；M7.5混合砂浆、Mu15仿古青砖砌筑墙体，专业勾白缝； 2、详见图纸LT-6.1-3、4； |  | m | 10.8
|  | E.3 议事亭 |  |  |  | 1
30 | 050307019003 | 议事亭 | 1、新建议事厅，报价含基础、地坪、钢筋砼结构、木质结构、屋面等图纸所示所有内容，费用包干； 2、详见图纸LT-4.1、2、3、4； |  | 座 | 1
|  | E 节点三 |  |  |  | 1
|  | E.3 菜地栅栏矮墙 |  |  |  | 1
31 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | 1、沟槽土方开挖，留足回填土，余方外运（另计）；槽底留不小于20cm人工清挖； |  | m3 | 242.76
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年10月11日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
32 | 040103001007 | 回填方 | 1、利用原土夯填，夯实系数不小于0.93；详见图纸； |  | m3 | 164.9
33 | 050307010008 | 栅栏矮墙 | 1、素土夯实；50厚C20砼垫层；M7.5混合砂浆、Mu15仿古青砖砌筑墙体，专业勾白缝； 2、详见图纸LT-6.1； |  | m | 1700
34 | 050304005005 | 不锈钢仿竹篱笆 | 1、600高不锈钢仿竹篱笆、黄色；报价含C30砼篱笆基础； 2、详见图纸LT-6.1-1、2； |  | m | 1700
|  | E.3 墙面出新 |  |  |  | 1
35 | 011406001002 | 刘庄墙面出新 | 1、刘庄墙面更新，处理基层，涂刷外墙涂料2遍；详见图纸LT-1.3-2 |  | m2 | 2200
36 | 050307019004 | 刘庄农民画 | 1、重要节点墙面出新+3D墙绘；图案由业主选定，地点根据现场情况确定； |  | m2 | 300
|  | E.2 茶文化园容貌提升 |  |  |  | 1
37 | 050201001003 | 园路修复及提升 | 1、道路花岗岩面层修复：30厚1:3水泥砂浆铺贴30/50厚花岗岩（同相邻铺装）；详见图纸LT-1.1-7 2、报价为暂估价； |  | 项 | 1
38 | 050201001004 | 构筑物、桥修复和提升 | 1、构筑物、桥修复和提升：破损修复、漆面更新；报价为暂估价，结算时按具体做法、工程量调整； |  | 项 | 1
|  | E 节点七、八 |  |  |  | 1
|  | E.3 菜地栅栏矮墙 |  |  |  | 1
39 | 040101002009 | 挖沟槽土方 | 1、沟槽土方开挖，留足回填土，余方外运（另计）；槽底留不小于20cm人工清挖； |  | m3 | 214.2
40 | 040103001008 | 回填方 | 1、利用原土夯填，夯实系数不小于0.93；详见图纸； |  | m3 | 145.5
41 | 050307010009 | 栅栏矮墙 | 1、素土夯实；50厚C20砼垫层；M7.5混合砂浆、Mu15仿古青砖砌筑墙体，专业勾白缝； 2、详见图纸LT-6.1； |  | m | 1500
42 | 050304005006 | 不锈钢仿竹篱笆 | 1、600高不锈钢仿竹篱笆、黄色；报价含C30砼篱笆基础； 2、详见图纸LT-6.1-1、2； |  | m | 1500
|  | E.3 景墙、广场、廊架等 |  |  |  | 1
43 | 050307019005 | 茶韵景墙 | 1、在原有毛石矮墙上建景墙，专业厂家深化设计，报价含：钢筋砼压顶、镀锌圆钢管套筒、埋件、植筋、木结构、阴刻图案、阴刻字等图纸所示所有内容，费用包干； 2、详见图纸LT-7.1； |  | 座 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年10月11日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
44 | 050307019006 | 农耕广场 | 1、新建农耕广场，专业厂家深化设计，报价含基础、砖砌体、贴面、镀锌钢板造型、不锈钢板字、小青瓦镂空窗、摆件等图纸所示所有内容及更换5件农具，费用包干； 2、详见图纸LT-12.1； |  | 座 | 1
45 | 050307019007 | 古树休闲吧台 | 1、新建古树休闲吧台，由专业厂家深化设计，报价含基础、预埋件、钢构件、地坪、贴面等图纸所示所有内容，费用包干； 2、详见图纸LT-8.1； |  | 座 | 1
46 | 050307019008 | 稻镜景墙 | 1、新建稻镜景墙，由专业厂家深化设计，报价含基础、砖砌体、贴面、不锈钢造型、不锈钢板字等图纸所示所有内容，费用包干； 2、详见图纸LT-10.1、2； |  | 座 | 1
47 | 050307019009 | 稻咖廊架 | 1、拆除旧廊架，新建稻咖廊架，由专业厂家深化设计，报价含基础、砖砌体、坐凳、地坪、贴面、钢结构造型、成品宣传牌等图纸所示所有内容，费用包干； 2、详见图纸LT-5.1、2、3； |  | 座 | 1
48 | 050307019010 | 稻咖景墙木质人偶 | 1、新建稻咖景墙木质人偶，由专业厂家深化设计，报价含基础、墙体、贴面、字、人偶、坐凳等图纸所示所有内容，费用包干； 2、详见图纸LT-1.2-5； |  | 座 | 2
49 | 050307019011 | 稻草雕塑小品 | 1、每组4个，造型各不相同，高度3-6米；详见图纸LP-3.1; |  | 组 | 2
|  | E 环境整治 |  |  |  | 1
|  | E.1 张洼组、柏洼组、祥林组、陈庄组、刘集刘庄组、郑洼组、卢王组、金庄组、周营组 9个组环境卫生整治 |  |  |  | 1
50 | 050101010001 | 环境卫生整治 | 1、环境卫生整治：根据业主现场要求在每组范围内清理废旧建筑，修复破损路面、景观小品等，垃圾清运，效果达到业主要求；工程量暂定1000m2/组，结算时由业主确认整治面积；报价含所有费用； |  | m2 | 9000
51 | 050101010003 | 杂树修剪和清理（灌木类） | 1、村庄内杂树修剪和清理（灌木类），运距及堆场自行考虑，由业主指定修剪地点及范围；报价含消纳等所有费用； |  | m2 | 900
分部分项合计
52 | 011701002001 | 脚手架 | 1、因工程施工需要搭设的所有脚手架费用，费用包干； |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年10月11日
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.3%
4 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
8 | 050405008001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.3～0.8%
10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 050405011001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
12 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04%
13 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.02～0.04%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：景观工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-12

## 4.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：景观工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-12-1

## 4.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：景观工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
1 | 99@3 | 木屋修复 | 座 |  |  |  | 3000
2 | 99@5 | 室内复合地板 | m2 |  |  |  | 90
3 | 99@8 | 吊顶天棚 | m2 |  |  |  | 150
4 | 99@9 | 内墙乳胶漆 | m2 |  |  |  | 22
5 | 99@10 | 木质廊架修复 | m2 |  |  |  | 20
6 | 99@11 | 展示柜 | m2 |  |  |  | 500
7 | 99 | 园路修复及提升 | 项 |  |  |  | 5000
8 | 99@7 | 构筑物、桥修复和提升 | 项 |  |  |  | 5000
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年10月11日
表-12-2

## 4.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：景观工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年10月11日
表-12-3

## 4.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年10月11日
表-12-4

## 4.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年10月11日
表-12-5

## 4.10表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.3
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.55
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年10月11日
表-13

## 4.11表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：景观工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2025年10月11日
表-20

## 4.12表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：景观工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年10月11日
表-21

## 5.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：道路工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
6 | 小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-04

## 5.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | D 节点一 |  |  |  | 1
|  | D.2 生态停车位(690m2) |  |  |  | 1
1 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 | 1、场地平整、素土压实；150厚级配碎石压实；150厚C30砼面层，间隔6米设伸缩缝1道；详见图纸LT-1.1-5； |  | m2 | 690
2 | 040205006002 | 车位画线 | 1、白色热熔漆划线，100宽；详见图纸LT-3.1-1、2； |  | m | 232
|  | D.2 新增砼路面 |  |  |  | 1
3 | 040203007002 | 新增混凝土压模路面 | 1、场地平整、素土压实；100厚级配碎石压实；120厚C25砼面层,4厚表面水泥压花,间隔6米设伸缩缝1道；详见图纸LT-1.1-4； |  | m2 | 162
|  | D 节点二 |  |  |  | 1
|  | D.2 新增道路 |  |  |  | 1
4 | 040203007003 | 新增混凝土压模路面 | 1、场地平整、素土压实；100厚级配碎石压实；120厚C25砼面层,4厚表面水泥压花,间隔6米设伸缩缝1道；详见图纸LT-1.1-4； |  | m2 | 152
5 | 040203006001 | 祥林现有路面加铺沥青 | 1、原砼路面修补、清洗；裂缝处铺玻纤格栅；粘油层；50厚AC-13细粒式沥青砼； 2、热熔漆划线 3、详见图纸LT-1.1-3 |  | m2 | 1464
6 | 040203007004 | 祥林路面拓宽 | 1、场地平整、素土压实；150厚级配碎石压实；150厚C30砼面层，间隔6米设伸缩缝1道；详见图纸LT-1.1-5； |  | m2 | 500
7 | 040203006002 | 祥林转角处新增沥青路 | 1、素土夯实，夯实系数不小于0.93；200厚碎石垫层，150厚C25砼面层，粘油层，50厚AC-13细粒式沥青砼； |  | m2 | 18
8 | 040205012001 | 祥林增加波形护栏 | 1、金属波形护栏；详见图纸LT-1.2-1;专业厂家生产； 2、报价含土方挖填、独立基础、护栏等所有费用； |  | m | 115
|  | D 节点三 |  |  |  | 1
|  | D.2 新增道路 |  |  |  | 1
9 | 040203007006 | 刘庄道路硬化 | 1、场地平整、素土压实；150厚级配碎石压实；150厚C30砼面层，间隔6米设伸缩缝1道；详见图纸LT-1.1-5； |  | m2 | 480
10 | 040205012002 | 刘庄增加波形护栏 | 1、金属波形护栏；详见图纸LT-1.2-1;专业厂家生产； 2、报价含土方挖填、独立基础、护栏等所有费用； |  | m | 375
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年10月11日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | D 节点四、五 |  |  |  | 1
11 | 040203006003 | 陈庄现有路面加铺沥青 | 1、原砼路面修补、清洗；裂缝处铺玻纤格栅；粘油层；50厚AC-13细粒式沥青砼； 2、热熔漆划线 3、详见图纸LT-1.1-3 |  | m2 | 795
|  | D 节点六 |  |  |  | 1
12 | 040203006004 | 郑洼现有路面加铺沥青 | 1、原砼路面修补、清洗；裂缝处铺玻纤格栅；粘油层；50厚AC-13细粒式沥青砼； 2、热熔漆划线 3、详见图纸LT-1.1-3 |  | m2 | 996
分部分项合计
13 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、沥青摊铺、压路机等施工机械进出场费用； |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年10月11日
表-08

## 5.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.31
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.15%
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.1～0.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.02%
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1.1～2.2%
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.2%
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.02～0.04%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-11

## 5.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：道路工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-12

## 5.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：道路工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-12-1

## 5.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：道路工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年10月11日
表-12-2

## 5.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年10月11日
表-12-3

## 5.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年10月11日
表-12-4

## 5.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年10月11日
表-12-5

## 5.10表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年10月11日
表-13

## 5.11表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：道路工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2025年10月11日
表-20

## 5.12表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：道路工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年10月11日
表-21

## 6.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：排水工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
6 | 小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-04

## 6.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | D 节点一 |  |  |  | 1
|  | D.5 茶园路渠道修复 |  |  |  | 1
1 | 040501018006 | 渠道维修 | 1、原渠道粉刷层空鼓处剔除；粉刷层脱落、剔除后20厚1:2水泥砂浆修复； |  | m2 | 300
2 | 040501018007 | 渠道清淤、清杂 | 1、渠道内淤泥清挖、杂物清除，垃圾运出场外，运距及堆场自行考虑，报价含消纳等所有费用； |  | m | 1275
3 | 040501014001 | 不锈钢截污篦子 | 1、不锈钢截污篦子，600*800，栅条间隙20； |  | 块 | 2
|  | D.5 周营沟渠修复 |  |  |  | 1
4 | 040501018008 | 渠道清淤、清杂 | 1、渠道内淤泥清挖、杂物清除，垃圾运出场外，运距及堆场自行考虑，报价含消纳等所有费用； |  | m | 200
5 | 040501018001 | 砌筑渠道（400*400） | 1、砖砌渠道：断面净尺寸400*400；50厚碎石垫层；100厚C20砼底板；M7.5水泥砂浆、Mu10砼标准砖砌筑240*400沟壁，20厚1:2.5水泥砂浆粉渠道顶、内壁及底； 2、为了便于施工，渠道需扩展工作面，报价含土方开挖、回填费用； 3、详见图纸LT-1.3-6； |  | m | 20
6 | 040501018009 | 渠道加高 | 1、原渠道加高30cm；M7.5水泥砂浆、Mu15砼标准砖砌筑，20厚1:2.5水泥砂浆粉内外及顶； |  | m3 | 7.2
7 | 040501018005 | 渠道维修 | 1、原渠道粉刷层空鼓处剔除；粉刷层脱落、剔除后20厚1:2水泥砂浆修复； |  | m2 | 30
8 | 040501001004 | φ600混凝土管 | 1、φ600承插式钢筋混凝土Ⅱ级管，水泥砂浆接口；100厚碎石垫层；135°砼（C15)基础;原土分层夯填至道路结构层下； 2、夯实系数、砂石粒径等其他详见图纸LT-1.3-5； |  | m | 6
9 | 040504001003 | 砌筑井 | 1、砖砌沉泥井；详见图纸LT-1.4-5、6; |  | 座 | 2
|  | D.5 管网工程 |  |  |  | 1
10 | 040501004001 | 新增排水管 | 1、新增De225HDPE双壁波纹排水管，胶圈接口，S2；150厚砂石垫层；粗砂夯填至管顶上100；沟槽开挖、分层夯填至路面； 2、详见图纸LT-1.3-1 |  | m | 48
11 | 040103001001 | 现有土沟填埋 | 1、现有土沟分层夯填；土方来源、运距自行考虑； |  | m3 | 100
|  | D 节点二 |  |  |  | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年10月11日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | D.5 埠头（2座，图纸LT-2.1） |  |  |  | 2
12 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、土方开挖及边坡修筑，基底留不小于20cm人工清挖；留足回填土，余方外运（另计）； |  | m3 | 9.36
13 | 040103001002 | 回填方 | 1、利用原土夯填，夯实系数不小于0.93；详见图纸； |  | m3 | 5.6
14 | 040201007001 | 抛石挤淤 | 1、抛石挤淤，粒径大于300； |  | m3 | 4.58
15 | 040202011001 | 碎石垫层 | 1、碎石垫层； |  | m2 | 0.52
16 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1、C20砼垫层；厚度100；报价含模板制作、安装及拆除；详见图纸； |  | m3 | 0.83
17 | 040305004001 | 砖砌平台、台阶 | 1、M7.5水泥砂浆、Mu10砼标准砖砌筑； |  | m3 | 1.64
|  | D.5 金庄沟渠修复（800*800） |  |  |  | 1
18 | 041001007002 | 拆除原损坏沟渠 | 1、拆除原损坏的沟渠：100厚碎石垫层，100厚砼底，240*800砖壁；垃圾外运，运距及堆场自行考虑，报价含消纳等所有费用； 2、拆除后沟槽清理、整平； |  | m | 10
19 | 040501018002 | 砌筑渠道 | 1、砖砌渠道：断面净尺寸800*800；50厚碎石垫层；100厚C20砼底板；M7.5水泥砂浆、Mu10砼标准砖砌筑240*800沟壁，每隔5米设120*120*100C25钢筋砼支撑1道，内配4Φ8+φ6@200钢筋；20厚1:2.5水泥砂浆粉渠道顶、内壁及底； 2、为了便于施工，渠道需扩展工作面，报价含土方开挖、回填费用； 3、详见图纸LT-1.2-3； |  | m | 10
20 | 040501018010 | 渠道维修 | 1、原渠道粉刷层空鼓处剔除；粉刷层脱落、剔除后20厚1:2水泥砂浆修复； |  | m2 | 100
21 | 040504001002 | 砌筑井 | 1、砖砌沉泥井；详见图纸LT-1.4-5、6; |  | 座 | 3
|  | D.5 φ600过路涵（36+4米） |  |  |  | 1
22 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、沟槽土方开挖，留足回填土，余方外运（另计）；槽底留不小于20cm人工清挖； |  | m3 | 108
23 | 040501001002 | φ600混凝土管 | 1、φ600承插式钢筋混凝土Ⅱ级管，水泥砂浆接口；100厚碎石垫层；135°砼（C15)基础;原土分层夯填至道路结构层下； 2、夯实系数、砂石粒径等其他详见图纸LT-1.3-5； |  | m | 40
|  | D.5 卢王沟渠硬化（600*800,465米） |  |  |  | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年10月11日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
24 | 040501018003 | 砌筑渠道 | 1、砖砌渠道：断面净尺寸600*800；50厚碎石垫层；100厚C20砼底板；M7.5水泥砂浆、Mu10砼标准砖砌筑240*800沟壁，20厚1:2.5水泥砂浆粉渠道顶、内壁及底； 2、为了便于施工，渠道需扩展工作面，报价含土方开挖、回填费用； 3、详见图纸； |  | m | 465
|  | D 节点七、八 |  |  |  | 1
|  | D.5 张洼村沟渠修复 |  |  |  | 1
25 | 040501018011 | 渠道清淤、清杂 | 1、渠道内淤泥清挖、杂物清除，垃圾运出场外，运距及堆场自行考虑，报价含消纳等所有费用； |  | m | 181
26 | 041001007003 | 拆除原损坏沟渠 | 1、拆除原损坏的沟渠：100厚碎石垫层，100厚砼底，240*800砖壁；垃圾外运，运距及堆场自行考虑，报价含消纳等所有费用； 2、拆除后沟槽清理、整平； |  | m | 30
27 | 040501018012 | 砌筑渠道 | 1、砖砌渠道：断面净尺寸800*800；50厚碎石垫层；100厚C20砼底板；M7.5水泥砂浆、Mu10砼标准砖砌筑240*800沟壁，每隔5米设120*120*100C25钢筋砼支撑1道，内配4Φ8+φ6@200钢筋；20厚1:2.5水泥砂浆粉渠道顶、内壁及底； 2、为了便于施工，渠道需扩展工作面，报价含土方开挖、回填费用； 3、详见图纸LT-1.3-7； |  | m | 30
|  | D.5 陈庄路边排水渠、护坡 |  |  |  | 1
28 | 040501018013 | 砌筑渠道 | 1、砖砌渠道：断面净尺寸400*500；100厚碎石垫层；100厚C25砼底板；M7.5水泥砂浆、Mu10砼标准砖砌筑240*800沟壁；240*100C25砼压顶；C30砼预制盖板600*500*100，内配6Φ12+5Φ10钢筋,盖板两侧C30砼填补，与盖板平齐（200*100厚）；20厚1:2.5水泥砂浆+5%防水剂粉渠道内壁及底，； 2、为了便于施工，渠道需扩展工作面，报价含土方开挖、回填费用； 3、详见图纸LT-1.4-3、4； |  | m | 30
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年10月11日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
29 | 040305005001 | 护坡 | 1、坡面找平夯实；100厚6%水泥稳定石屑；120厚C20砼垫层；50厚1:3水泥砂浆粘贴80厚250*190井字形植草砖；C20砼压顶200*300；详见图纸LT-1.4-2； |  | m2 | 60
分部分项合计
30 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、挖机等施工机械进出场费用； |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年10月11日
表-08

## 6.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.31
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.15%
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.1～0.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.02%
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1.1～2.2%
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.2%
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.02～0.04%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-11

## 6.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：排水工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-12

## 6.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：排水工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-12-1

## 6.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年10月11日
表-12-2

## 6.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年10月11日
表-12-3

## 6.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年10月11日
表-12-4

## 6.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年10月11日
表-12-5

## 6.10表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年10月11日
表-13

## 6.11表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2025年10月11日
表-20

## 6.12表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年10月11日
表-21

## 7.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：路灯工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
6 | 小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-04

## 7.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、挖基坑土方，土方不外运，就地回填、整平；详见图纸； |  | m3 | 66.46
2 | 040103001001 | 回填方 | 1、土方夯填；详见图纸； |  | m3 | 66.46
3 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1、素土夯实；100厚C25素砼垫层； |  | m3 | 4.78
4 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1、C30钢筋砼独立基础；钢筋另计；详见图纸； |  | m3 | 16.17
5 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇独立基础钢筋，Φ10内；详见图纸； |  | t | 0.998
6 | 040805002001 | 太阳能路灯 | 1、LED光源：3000K，27.6V，80W；防护等级：IP65；高6m，臂长1.5m，提供样品，业主选定后购置； 2、报价含灯杆、灯具、预埋件、避雷接地等所有费用； 3、详见图纸； |  | 套 | 52
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年10月11日
表-08

## 7.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.2 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.1
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.15%
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.1～0.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.02%
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1.1～2.2%
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.2%
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.02～0.04%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-11

## 7.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：路灯工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-12

## 7.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：路灯工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-12-1

## 7.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：路灯工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年10月11日
表-12-2

## 7.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：路灯工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年10月11日
表-12-3

## 7.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：路灯工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年10月11日
表-12-4

## 7.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：路灯工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年10月11日
表-12-5

## 7.10表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：路灯工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.1
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.37
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年10月11日
表-13

## 7.11表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：路灯工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2025年10月11日
表-20

## 7.12表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：路灯工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年10月11日
表-21

## 8.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：土石方工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
6 | 小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-04

## 8.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | D 节点三 |  |  |  | 1
|  | D.1 土石方工程 |  |  |  | 1
1 | 040101005001 | 刘庄池塘清淤、清杂 | 1、池塘清淤、清杂，淤泥、垃圾不外运，就地填埋、整平，报价含边坡修筑等所有费用； |  | m3 | 4506
|  | D 节点四、五 |  |  |  | 1
|  | D.1 土石方工程 |  |  |  | 1
2 | 040101005002 | 陈庄池塘清淤、清杂 | 1、池塘清淤、清杂，淤泥、垃圾不外运，就地填埋、整平，报价含边坡修筑等所有费用； |  | m3 | 9144
分部分项合计
3 | 041107002001 | 坑塘排水 | 1、为方便清淤，坑塘需排水，费用包干； |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年10月11日
表-08

## 8.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.42
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.15%
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.1～0.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.02%
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1.1～2.2%
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.2%
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.02%
12 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.02～0.04%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-11

## 8.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土石方工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-12

## 8.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土石方工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月11日
表-12-1

## 8.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：土石方工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年10月11日
表-12-2

## 8.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：土石方工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年10月11日
表-12-3

## 8.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年10月11日
表-12-4

## 8.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年10月11日
表-12-5

## 8.10表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 1.3
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.24
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年10月11日
表-13

## 8.11表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：土石方工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2025年10月11日
表-20

## 8.12表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：土石方工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年10月11日
表-21